## ORÇAMENTO
DATA BASE:
OBRA: REFORMA DE TRÊS BANHEIROS DO EDIFÍCIO-SEDE DA 4ªSR/CODEVASF |  |  |  | PREÇO GLOBAL: | 0
LOCAL: ARACAJU/SE |  |  |  | BDI:
DOCUMENTO: PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DA OBRA
ITEM | DESCRIÇÃO | UNID. | QUANTIDADE | PREÇO UNIT. | PREÇO TOTAL
01. | ADMINISTRAÇÃO
01.01 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL
01.01.001 | Equipe Dirigente | un | 1 |  | 0
01.01.002 | Manutenção do Canteiro | un | 1 |  | 0
2 | BANHEIRO MASCULINO SUPERIOR
02.01 | REMOÇÕES E DEMOLIÇÕES
02.01.001 | Demolição de revestimento cerâmico ou azulejo | m2 | 47.36 |  | 0
02.01.002 | Demolição de alvenaria de bloco cerâmico e=0,09m - revestida | m3 | 2.36 |  | 0
02.01.003 | Demolição de piso de alta resistência | m2 | 18.13 |  | 0
02.01.004 | Remoção de esquadria de madeira, com ou sem batente | m2 | 1.47 |  | 0
02.01.005 | Remoção de trama metálica ou de madeira para forro, de forma manual, sem reaproveitamento. af_12/2017 | m2 | 18.13 |  | 0
02.01.006 | Remoção de luminárias, de forma manual, sem reaproveitamento. af_12/2017 | un | 2 |  | 0
02.01.007 | Remoção de metais sanitários, de forma manual, sem reaproveitamento. af_12/2017 | un | 3 |  | 0
02.01.008 | Remoção de louças sanitárias, de forma manual, sem reaproveitamento. af_12/2017 | un | 5 |  | 0
02.01.009 | Remoção de válvula de descarga | un | 4 |  | 0
02.01.010 | Remoção de bancada de granito (ou marmore) | m2 | 1.68 |  | 0
02.02 | TRANSPORTE
02.02.001 | Coleta e carga manuais de entulho | m3 | 4.84 |  | 0
02.02.002 | Transporte vertical manual de 1 pavimento de bacia sanitária, caixa acoplada, tanque ou pia. af_07/2016 | un | 10 |  | 0
02.03 | ALVENARIA, ARGAMASSA E CONCRETO
02.03.001 | Regularização de base para revest. de pisos com arg. traço t4, esp. média = 2,5cm | m2 | 18.13 |  | 0
02.03.002 | Alvenaria em tijolo ceramico macico 5x10x20cm 1/2 vez (espessura 10cm), assentado com argamassa traco 1:2:8 (cimento, cal e areia) | m2 | 0.85 |  | 0
02.03.003 | Tampo pré-moldado em concreto para bancos | m3 | 0.03 |  | 0
02.03.004 | Enchimento de rasgos em alvenaria e concreto para tubulação diâm 1/2" a 1" | m | 0.5 |  | 0
02.04 | REVESTIMENTO E PINTURA
02.04.001 | Revestimento cerâmico para paredes internas com placas tipo esmaltada extra de dimensões 25x35 cm aplicadas em ambientes de área maior que 5 m² na altura inteira das paredes. af_06/2014 | m2 | 48.24 |  | 0
02.04.002 | Revestimento cerâmico para piso com placas tipo porcelanato de dimensões 60x60 cm aplicada em ambientes de área maior que 10 m². af_06/2014 | m2 | 18.13 |  | 0
02.04.003 | Pintura para interiores, sobre paredes ou tetos, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador, 02 demãos de massa corrida e 02 demãos de tinta pva latex convencional para interiores | m2 | 18.13 |  | 0
02.05 | DIVISÓRIA
02.05.001 | Divisória em granito Amarelo Juparana, Bege Ipanema ou similar, polido dos dois lados, e=2cm , inclusive montagem com ferragens | m2 | 18.42 |  | 0
02.06 | BANCADA
02.06.001 | Lavatório com bancada em granito Amarelo juparana,Bege Ipanema ou similar, polido e = 2cm, dim 2.80x0.60m, com 03 cubas de sobrepor de louça, sifão cromado, válvula cromada, torneira cromada, inclusive testeira de 15 cm e rodopia de 20 cm, assentada | un | 1 |  | 0
02.07 | ESQUADRIAS
02.07.001 | Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-ôca, 0.70 x 2.10 m, revestida c/fórmica, inclusive batentes e ferragens | un | 1 |  | 0
02.07.002 | Confecção e instalação de película auto-adesiva, tipo jateada | m2 | 2.88 |  | 0
02.07.003 | Porta em vidro temperado 10mm, na cor verde, inclusive ferragens e acessórios e instalação | m2 | 2.88 |  | 0
02.07.004 | Fechadura (tarjeta) livre-ocupado p/divisória em mármore ou granito, ref. TG0819 - IMAB ou similar, inclusive batente com amortecedor ref. BT0830000 - IMAB ou similar e parafusos | un | 3 |  | 0
02.07.005 | Revisão de esquadrias de alumínio | m2 | 3.45 |  | 0
02.08 | LOUÇAS E METAIS SANITÁRIOS
02.08.001 | Vaso sanitario c/caixa de descarga acoplada, linha ravena CP929, DECA ou similar, inclusive assento ASTRA TPK ou similar, conj. de fixação DECA SP13 ou similar, anel de vedação e engate plástico | un | 2 |  | 0
02.08.002 | Chuveiro elétrico de plástico (lorenzetti ou similar) | un | 1 |  | 0
02.08.003 | Acabamento para registro 1/2", 3/4" e 1" (PQ), ref. 4900 - C43, da Deca ou similar | un | 1 |  | 0
02.08.004 | Mictório de louça com sifão integrado (deca ref m712 ou similar com válvula fech. autom.ref. 2572 decamatic eco ou similar | un | 3 |  | 0
02.08.005 | Porta toalha de banho cromada, Linha Evidence da Deca, ou similar | un | 1 |  | 0
02.08.006 | Papeleira cromada, Linha Evidence da Deca, ou similar | un | 2 |  | 0
02.08.007 | Porta-papel toalha em plástico ABS com acrílico, da JSN, ref. N7 ou similar | un | 1 |  | 0
02.09 | INSTALAÇÃO HIDROSSANITÁRIA
02.09.001 | Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 100 mm (vaso sanitário) | pt | 2 |  | 0
02.09.002 | Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 40 mm (lavatórios, mictórios, ralos sifonados, etc...) | un | 4 |  | 0
02.09.003 | Ponto de consumo terminal de água fria (subramal) com tubulação de pvc, dn 25 mm, instalado em ramal de água, inclusos rasgo e chumbamento em alvenaria. af_12/2014 | un | 6 |  | 0
02.10 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA
02.10.001 | Luminária de embutir Lar T8 Led com refletor com aletas, 2x18w da Aladin FE 209/232 Al ou similar com lâmpadas e reator bivolt | un | 2 |  | 0
02.10.002 | Interruptor simples (2 módulos) com interruptor paralelo (2 módulos), 10a/250v, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. af_12/2015 | un | 1 |  | 0
02.10.003 | Ponto de tomada 3p para chuveiro elétrico até 4000 va, com eletroduto de pvc flexível sanfonado embutido Ø 3/4", inclusive aterramento | pt | 1 |  | 0
02.11 | FORRO E ESPELHO
02.11.001 | Espelho cristal, espessura 4mm, com parafusos de fixacao, sem moldura | m2 | 2.8 |  | 0
02.11.002 | Forro em placas de gesso, para ambientes comerciais. af_05/2017_p | m2 | 18.13 |  | 0
02.12 | SERVIÇOS FINAIS
02.12.001 | Retirada de entulho da obra utilizando caixa coletora capacidade 5 m3 (local: Aracaju) | m3 | 4.84 |  | 0
02.12.002 | Limpeza final da obra | m2 | 18.13 |  | 0
3 | BANHEIRO FEMININO INFERIOR
03.01 | REMOÇÕES E DEMOLIÇÕES
03.01.001 | Demolição de alvenaria de bloco cerâmico e=0,09m - revestida | m3 | 2.24 |  | 0
03.01.002 | Demolição de revestimento cerâmico ou azulejo | m2 | 42.82 |  | 0
03.01.003 | Demolição de piso de alta resistência | m2 | 18.98 |  | 0
03.01.004 | Demolição manual de concreto simples | m3 | 0.13 |  | 0
03.01.005 | Rasgo em contrapiso para ramais/ distribuição com diâmetros maiores que 75 mm. af_05/2015 | m | 2 |  | 0
03.01.006 | Remoção de esquadria de madeira, com ou sem batente | m2 | 6.36 |  | 0
03.01.007 | Remoção de trama metálica ou de madeira para forro, de forma manual, sem reaproveitamento. af_12/2017 | m2 | 18.98 |  | 0
03.01.008 | Remoção de luminárias, de forma manual, sem reaproveitamento. af_12/2017 | un | 2 |  | 0
03.01.009 | Remoção de metais sanitários, de forma manual, sem reaproveitamento. af_12/2017 | un | 4 |  | 0
03.01.010 | Remoção de louças sanitárias, de forma manual, sem reaproveitamento. af_12/2017 | un | 3 |  | 0
03.01.011 | Remoção de acessórios sanitários | un | 1 |  | 0
03.01.012 | Remoção de bancada de granito (ou marmore) | m2 | 2.82 |  | 0
03.01.013 | Remoção de válvula de descarga | un | 3 |  | 0
03.02 | TRANSPORTE
03.02.001 | Coleta e carga manuais de entulho | m3 | 3.24 |  | 0
03.03 | ALVENARIA, ARGAMASSA E CONCRETO |  |  |  | 0
03.03.001 | Enchimento de rasgos em alvenaria e concreto para tubulação diâm 2 1/2"a 4" | m | 1.5 |  | 0
03.03.002 | Regularização de base para revest. de pisos com arg. traço t4, esp. média = 2,5cm | m2 | 18.98 |  | 0
03.03.003 | Enchimento de rasgos em alvenaria e concreto para tubulação diâm 1/2" a 1" | m | 3 |  | 0
03.04 | REVESTIMENTO E PINTURA
03.04.001 | Revestimento cerâmico para paredes internas com placas tipo esmaltada extra de dimensões 25x35 cm aplicadas em ambientes de área maior que 5 m² na altura inteira das paredes. af_06/2014 | m2 | 42.82 |  | 0
03.04.002 | Revestimento cerâmico para piso com placas tipo porcelanato de dimensões 60x60 cm aplicada em ambientes de área maior que 10 m². af_06/2014 | m2 | 18.98 |  | 0
03.04.003 | Pintura para interiores, sobre paredes ou tetos, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador, 02 demãos de massa corrida e 02 demãos de tinta pva latex convencional para interiores | m2 | 42.82 |  | 0
03.05 | BANCADAS
03.05.001 | Lavatório com bancada em granito Amarelo juparana, Bege Ipanema ou similar, polido, e = 2cm, dim 3,2x0.60, com 03 cubas de sobrepor de louça, sifão cromado, válvula cromada, torneira cromada, inclusive testeira de 15 cm e rodopia 20 cm, assentada | un | 1 |  | 0
03.06 | DIVISÓRIAS
03.06.001 | Divisória em granito Amarelo Juparana, Bege Ipanema ou similar, polido dos dois lados, e=2cm , inclusive montagem com ferragens | m2 | 13.72 |  | 0
03.07 | ESQUADRIAS
03.07.001 | Fechadura (tarjeta) livre-ocupado p/divisória em mármore ou granito, ref. TG0819 - IMAB ou similar, inclusive batente com amortecedor ref. BT0830000 - IMAB ou similar e parafusos | un | 4 |  | 0
03.07.002 | Confecção e instalação de película auto-adesiva, tipo jateada | m2 | 3.04 |  | 0
03.07.003 | Porta em vidro temperado 10mm, na cor verde, inclusive ferragens e acessórios e instalação | m2 | 3.04 |  | 0
03.07.004 | Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-ôca, 1.00 x 2.10 m, revestida c/fórmica, inclusive batentes e ferragens | un | 1 |  | 0
03.07.005 | Revisão de esquadrias de alumínio | m2 | 3.48 |  | 0
03.08 | LOUÇAS E METAIS SANITÁRIOS
03.08.001 | Acabamento para registro 1/2", 3/4" e 1" (PQ), ref. 4900 - C43, da Deca ou similar | un | 1 |  | 0
03.08.002 | Papeleira cromada, Linha Evidence, da Deca ou similar | un | 4 |  | 0
03.08.003 | Porta-papel toalha em plástico ABS com acrílico, da JSN, ref. N7 ou similar | un | 1 |  | 0
03.08.004 | Vaso sanitario c/caixa de descarga acoplada, linha ravena CP929, DECA ou similar, inclusive assento ASTRA TPK ou similar, conj. de fixação DECA SP13 ou similar, anel de vedação e engate plástico | un | 3 |  | 0
03.08.005 | Vaso sanitario c/caixa de descarga acoplada para deficientes físicos, branco, DECA, ROCA, CELITE, INCEPA ou similar, incl. assento em Polipropileno, conjunto de fixação, anel de vedação e engate plástico | un | 1 |  | 0
03.08.006 | Barra de apoio, reta, fixa, em aço inox, l=70cm, d=1 1/2", Jackwal ou similar | un | 1 |  | 0
03.08.007 | Barra de apoio, reta, fixa, em aço inox, l=80cm, d=1 1/2", Jackwal ou similar | un | 2 |  | 0
03.09 | INSTALAÇÃO HIDROSSANITÁRIA
03.09.001 | Ponto de consumo terminal de água fria (subramal) com tubulação de pvc, dn 25 mm, instalado em ramal de água, inclusos rasgo e chumbamento em alvenaria. af_12/2014 | un | 4 |  | 0
03.09.002 | Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 100 mm (vaso sanitário) | pt | 4 |  | 0
03.10 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA
03.10.001 | Luminária de embutir Lar T8 Led com refletor com aletas, 2x18w da Aladin FE 209/232 Al ou similar com lâmpadas e reator bivolt | un | 2 |  | 0
03.10.002 | Interruptor simples (2 módulos) com interruptor paralelo (2 módulos), 10a/250v, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. af_12/2015 | un | 1 |  | 0
03.11 | FORRO E ESPELHO |  |  |  | 0
03.11.001 | Espelho cristal, espessura 4mm, com parafusos de fixacao, sem moldura | m2 | 3.2 |  | 0
03.11.002 | Forro em placas de gesso, para ambientes comerciais. af_05/2017_p | m2 | 18.98 |  | 0
03.12 | SERVIÇOS FINAIS
03.12.001 | Retirada de entulho da obra utilizando caixa coletora capacidade 5 m3 (local: Aracaju) | m3 | 3.24 |  | 0
03.12.002 | Limpeza final da obra | m2 | 18.98 |  | 0
4 | BANHEIRO MASCULINO INFERIOR
04.01 | REMOÇÕES E DEMOLIÇÕES
04.01.001 | Demolição de alvenaria de bloco cerâmico e=0,09m - revestida | m3 | 1.95 |  | 0
04.01.002 | Demolição de revestimento cerâmico ou azulejo | m2 | 37.19 |  | 0
04.01.003 | Demolição de piso de alta resistência | m2 | 19.09 |  | 0
04.01.004 | Demolição manual de concreto simples | m3 | 0.13 |  | 0
04.01.005 | Rasgo em contrapiso para ramais/ distribuição com diâmetros maiores que 75 mm. af_05/2015 | m | 1.5 |  | 0
04.01.006 | Remoção de esquadria de madeira, com ou sem batente | m2 | 6.36 |  | 0
04.01.007 | Remoção de trama metálica ou de madeira para forro, de forma manual, sem reaproveitamento. af_12/2017 | m2 | 19.09 |  | 0
04.01.008 | Remoção de luminárias, de forma manual, sem reaproveitamento. af_12/2017 | un | 2 |  | 0
04.01.009 | Remoção de metais sanitários, de forma manual, sem reaproveitamento. af_12/2017 | un | 3 |  | 0
04.01.010 | Remoção de louças sanitárias, de forma manual, sem reaproveitamento. af_12/2017 | un | 6 |  | 0
04.01.011 | Remoção de acessórios sanitários | un | 1 |  | 0
04.01.012 | Remoção de bancada de granito (ou marmore) | m2 | 1.65 |  | 0
04.01.013 | Remoção de válvula de descarga | un | 3 |  | 0
04.02 | TRANSPORTE
04.02.001 | Coleta e carga manuais de entulho | m3 | 4.84 |  | 0
04.03 | ALVENARIA, ARGAMASSA E CONCRETO |  |  |  | 0
04.03.001 | Enchimento de rasgos em alvenaria e concreto para tubulação diâm 2 1/2"a 4" | m | 1.5 |  | 0
04.03.002 | Regularização de base para revest. de pisos com arg. traço t4, esp. média = 2,5cm | m2 | 19.09 |  | 0
04.04 | REVESTIMENTO E PINTURA
04.04.001 | Revestimento cerâmico para paredes internas com placas tipo esmaltada extra de dimensões 25x35 cm aplicadas em ambientes de área maior que 5 m² na altura inteira das paredes. af_06/2014 | m2 | 37.19 |  | 0
04.04.002 | Revestimento cerâmico para piso com placas tipo porcelanato de dimensões 60x60 cm aplicada em ambientes de área maior que 10 m². af_06/2014 | m2 | 19.09 |  | 0
04.04.003 | Pintura para interiores, sobre paredes ou tetos, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador, 02 demãos de massa corrida e 02 demãos de tinta pva latex convencional para interiores | m2 | 19.09 |  | 0
04.05 | BANCADA
04.05.001 | Lavatório com bancada em granito Amarelo juparana,Bege Ipanema ou similar, polido e = 2cm, dim 2.80x0.60m, com 03 cubas de sobrepor de louça, sifão cromado, válvula cromada, torneira cromada, inclusive testeira de 15 cm e rodopia de 20 cm, assentada | un | 1 |  | 0
04.06 | DIVISÓRIA
04.06.001 | Divisória em granito Amarelo Juparana, Bege Ipanema ou similar, polido dos dois lados, e=2cm , inclusive montagem com ferragens | m2 | 15.13 |  | 0
04.07 | ESQUADRIAS
04.07.001 | Fechadura (tarjeta) livre-ocupado p/divisória em mármore ou granito, ref. TG0819 - IMAB ou similar, inclusive batente com amortecedor ref. BT0830000 - IMAB ou similar e parafusos | un | 3 |  | 0
04.07.002 | Confecção e instalação de película auto-adesiva, tipo jateada | m2 | 2.08 |  | 0
04.07.003 | Porta em vidro temperado 10mm, na cor verde, inclusive ferragens e acessórios e instalação | m2 | 2.08 |  | 0
04.07.004 | Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-ôca, 1.00 x 2.10 m, revestida c/fórmica, inclusive batentes e ferragens | un | 1 |  | 0
04.07.005 | Revisão de esquadrias de alumínio | m2 | 3.48 |  | 0
04.08 | LOUÇAS E METAIS SANITÁRIOS
04.08.001 | Acabamento para registro 1/2", 3/4" e 1" (PQ), ref. 4900 - C43, da Deca ou similar | un | 1 |  | 0
04.08.002 | Papeleira cromada, Linha Evidence, da Deca ou similar | un | 2 |  | 0
04.08.003 | Porta-papel toalha em plástico ABS com acrílico, da JSN, ref. N7 ou similar | un | 1 |  | 0
04.08.004 | Vaso sanitario c/caixa de descarga acoplada, linha ravena CP929, DECA ou similar, inclusive assento ASTRA TPK ou similar, conj. de fixação DECA SP13 ou similar, anel de vedação e engate plástico | un | 2 |  | 0
04.08.005 | Vaso sanitario c/caixa de descarga acoplada para deficientes físicos, branco, DECA, ROCA, CELITE, INCEPA ou similar, incl. assento em Polipropileno, conjunto de fixação, anel de vedação e engate plástico | un | 1 |  | 0
04.08.006 | Mictório de louça com sifão integrado (deca ref m712 ou similar com válvula fech. autom.ref. 2572 decamatic eco ou similar | un | 3 |  | 0
04.08.007 | Barra de apoio, reta, fixa, em aço inox, l=70cm, d=1 1/2", Jackwal ou similar | un | 1 |  | 0
04.08.008 | Barra de apoio, reta, fixa, em aço inox, l=80cm, d=1 1/2", Jackwal ou similar | un | 2 |  | 0
04.09 | INSTALAÇÃO HIDROSSANITÁRIA
04.09.001 | Ponto de consumo terminal de água fria (subramal) com tubulação de pvc, dn 25 mm, instalado em ramal de água, inclusos rasgo e chumbamento em alvenaria. af_12/2014 | un | 3 |  | 0
04.09.002 | Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 100 mm (vaso sanitário) | pt | 3 |  | 0
04.10 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA
04.10.001 | Luminária de embutir Lar T8 Led com refletor com aletas, 2x18w da Aladin FE 209/232 Al ou similar com lâmpadas e reator bivolt | un | 2 |  | 0
04.10.002 | Interruptor simples (2 módulos) com interruptor paralelo (2 módulos), 10a/250v, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. af_12/2015 | un | 1 |  | 0
04.11 | FORRO E ESPELHO
04.11.001 | Espelho cristal, espessura 4mm, com parafusos de fixacao, sem moldura | m2 | 2.8 |  | 0
04.11.002 | Forro em placas de gesso, para ambientes comerciais. af_05/2017_p | m2 | 19.09 |  | 0
04.12 | SERVIÇOS FINAIS
04.12.001 | Retirada de entulho da obra utilizando caixa coletora capacidade 5 m3 (local: Aracaju) | m3 | 4.84 |  | 0
04.12.002 | Limpeza final da obra | m2 | 19.09 |  | 0
|  |  |  | PREÇO GLOBAL | 0

## BDI
OBRA: REFORMA DO EDIFÍCIO-SEDE DO DISTRITO DE IRRIGAÇÃO DE BETUME |  | DATA:
LOCAL: NEÓPOLIS/SE
DOCUMENTO: DETALHAMENTO DA BONIFICAÇÃO E DESPESAS INDIRETAS
FÓRMULA APLICADA
BDI = { [ ( 1 + AC / 100 + R / 100 + SG/100 ) . ( 1 + DF / 100 ) . ( 1 + L / 100 ) / ( 1 - I / 100 ) ] - 1 } . 100
ONDE:
BDI = | Bonificação e Despesas Indiretas
AC = | Administração Central
SG= | Seguros e garantias
DF = | Despesas Financeiras
R = | Riscos
L = | Lucro
I = | Impostos
EXECUÇÃO DE SERVIÇOS
ITEM | DESCRIÇÃO | PERCENTUAIS (%)
1 | Administração Central
2 | Seguros e garantias
3 | Despesas Financeiras
4 | Riscos
5 | Lucro
6 | Impostos | 0
6.1 | COFINS
6.2 | PIS
6.3 | ISS
6.4 | CPRB
| BDI | 0%

## ENCARGOS TRABALHISTAS
OBRA: REFORMA DO EDIFÍCIO-SEDE DO DISTRITO DE IRRIGAÇÃO DE BETUME |  | DATA:
LOCAL: NEÓPOLIS/SE
DOCUMENTO: DETALHAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS
DISCRIMINAÇÃO |  | Horista | Mensalista
|  | % | %
A | ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS
A1 | INSS
A2 | SESI
A3 | SENAI
A4 | INCRA
A5 | SEBRAE
A6 | Salário-Educação
A7 | Seguro Contra Acidente de Trabalho
A8 | FGTS
A9 | SECONCI
SUBTOTAL DE "A" |  | 0% | 0%
B | ENCARGOS SOCIAIS QUE RECEBEM INCIDÊNCIA DE "A"
B1 | Repouso Semanal Remunerado
B2 | Feriados
B3 | Auxílio-Enfermidade
B4 | 13º Salário
B5 | Licença Paternidade
B6 | Faltas Justificadas
B7 | Dias de Chuvas
B8 | Auxílio Acidente de Trabalho
B9 | Férias Gozadas
B10 | Salário Maternidade
SUBTOTAL DE "B" |  | 0% | 0%
C | ENCARGOS SOCIAIS QUE NÃO RECEBEM INCIDÊNCIA DE "A"
C1 | Aviso Prévio Indenizado
C2 | Aviso Prévio Trabalhado
C3 | Férias Indenizadas
C4 | Depósito Rescisão Sem Justa Causa
C5 | Indenização Adicional
SUBTOTAL DE "C" |  | 0% | 0%
D | REINCIDÊNCIAS
D1 | Reincidência de Grupo A sobre Grupo B | 0% | 0%
D2 | Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado | 0% | 0%
SUBTOTAL DE "D" |  | 0% | 0%
TOTAIS DE ENCARGOS SOCIAIS |  | 0% | 0%

## CRONOGRAMA
OBRA: REFORMA DE TRÊS BANHEIROS DO EDIFÍCIO-SEDE DA 4ªSR/CODEVASF | [6 empty] | DATA BASE: | JULHO/2018 | OBRA: REFORMA DE TRÊS BANHEIROS DO EDIFÍCIO-SEDE DA 4ªSR/CODEVASF | [6 empty] | DATA BASE: | JULHO/2018
LOCAL: ARACAJU/SE | [6 empty] | PREÇO GLOBAL: | 0 | LOCAL: ARACAJU/SE | [6 empty] | PREÇO GLOBAL: | 0
DOCUMENTO: CRONOGRAMA | [6 empty] | BDI: | 24.84% | DOCUMENTO: CRONOGRAMA | [6 empty] | BDI: | 24.84%
ITEM | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE | PREÇO TOTAL | 1.º MÊS |  | 2.º MÊS |  | 3.º MÊS |  | 4.º MÊS |  | 5.º MÊS | 6.º MÊS | 6.º PERÍODO | TOTAL
1 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL
01.01 | Equipe Dirigente | un | 1 | 0 | 6% | 0 | 33.3% | 0 | 29.25% | 0 | 31.45% | 0 | ENCERRAMENTO DO CONTRATO | ENCERRAMENTO DO CONTRATO |  | #DIV/0! | 0
01.02 | Manutenção do Canteiro | un | 1 | 0 | 6% | 0 | 33.3% | 0 | 29.25% | 0 | 31.45% | 0 |  |  |  | #DIV/0! | 0
2 | BANHEIRO MASCULINO SUPERIOR
02.01 | REMOÇÕES E DEMOLIÇÕES
02.01.001 | Demolição de revestimento cerâmico ou azulejo | m2 | 47.36 | 0 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | ENCERRAMENTO DO CONTRATO | ENCERRAMENTO DO CONTRATO |  | #DIV/0! | 0
02.01.002 | Demolição de alvenaria de bloco cerâmico e=0,09m - revestida | m3 | 2.36 | 0 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |  |  |  | #DIV/0! | 0
02.01.003 | Demolição de piso de alta resistência | m2 | 18.13 | 0 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |  |  |  | #DIV/0! | 0
02.01.004 | Remoção de esquadria de madeira, com ou sem batente | m2 | 1.47 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 100% | 0 | 0% | 0 |  |  |  | #DIV/0! | 0
02.01.005 | Remoção de trama metálica ou de madeira para forro, de forma manual, sem reaproveitamento. af_12/2017 | m2 | 18.13 | 0 | 0% | 0 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |  |  |  | #DIV/0! | 0
02.01.006 | Remoção de luminárias, de forma manual, sem reaproveitamento. af_12/2017 | un | 2 | 0 | 0% | 0 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |  |  |  | #DIV/0! | 0
02.01.007 | Remoção de metais sanitários, de forma manual, sem reaproveitamento. af_12/2017 | un | 3 | 0 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |  |  |  | #DIV/0! | 0
02.01.008 | Remoção de louças sanitárias, de forma manual, sem reaproveitamento. af_12/2017 | un | 5 | 0 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |  |  |  | #DIV/0! | 0
02.01.009 | Remoção de válvula de descarga | un | 4 | 0 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |  |  |  | #DIV/0! | 0
02.01.010 | Remoção de bancada de granito (ou marmore) | m2 | 1.68 | 0 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |  |  |  | #DIV/0! | 0
02.02 | TRANSPORTE
02.02.001 | Coleta e carga manuais de entulho | m3 | 4.84 | 0 | 80% | 0 | 20% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | ENCERRAMENTO DO CONTRATO | ENCERRAMENTO DO CONTRATO |  | #DIV/0! | 0
02.02.002 | Transporte vertical manual de 1 pavimento de bacia sanitária, caixa acoplada, tanque ou pia. af_07/2016 | un | 10 | 0 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |  |  |  | #DIV/0! | 0
02.03 | ALVENARIA, ARGAMASSA E CONCRETO
02.03.001 | Regularização de base para revest. de pisos com arg. traço t4, esp. média = 2,5cm | m2 | 18.13 | 0 | 20% | 0 | 80% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | ENCERRAMENTO DO CONTRATO | ENCERRAMENTO DO CONTRATO |  | #DIV/0! | 0
02.03.002 | Alvenaria em tijolo ceramico macico 5x10x20cm 1/2 vez (espessura 10cm), assentado com argamassa traco 1:2:8 (cimento, cal e areia) | m2 | 0.85 | 0 | 0% | 0 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |  |  |  | #DIV/0! | 0
02.03.003 | Tampo pré-moldado em concreto para bancos | m3 | 0.03 | 0 | 0% | 0 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |  |  |  | #DIV/0! | 0
02.03.004 | Enchimento de rasgos em alvenaria e concreto para tubulação diâm 1/2" a 1" | m | 0.5 | 0 | 0% | 0 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |  |  |  | #DIV/0! | 0
02.04 | REVESTIMENTO E PINTURA
02.04.001 | Revestimento cerâmico para paredes internas com placas tipo esmaltada extra de dimensões 25x35 cm aplicadas em ambientes de área maior que 5 m² na altura inteira das paredes. af_06/2014 | m2 | 48.24 | 0 | 0% | 0 | 50% | 0 | 50% | 0 | 0% | 0 | ENCERRAMENTO DO CONTRATO | ENCERRAMENTO DO CONTRATO |  | #DIV/0! | 0
02.04.002 | Revestimento cerâmico para piso com placas tipo porcelanato de dimensões 60x60 cm aplicada em ambientes de área maior que 10 m². af_06/2014 | m2 | 18.13 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 100% | 0 | 0% | 0 |  |  |  | #DIV/0! | 0
02.04.003 | Pintura para interiores, sobre paredes ou tetos, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador, 02 demãos de massa corrida e 02 demãos de tinta pva latex convencional para interiores | m2 | 18.13 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 100% | 0 |  |  |  | #DIV/0! | 0
02.05 | DIVISÓRIA
02.05.001 | Divisória em granito Amarelo Juparana, Bege Ipanema ou similar, polido dos dois lados, e=2cm , inclusive montagem com ferragens | m2 | 18.42 | 0 | 0% | 0 | 50% | 0 | 50% | 0 | 0% | 0 | ENCERRAMENTO DO CONTRATO | ENCERRAMENTO DO CONTRATO |  | #DIV/0! | 0
02.06 | BANCADA
02.06.001 | Lavatório com bancada em granito Amarelo juparana,Bege Ipanema ou similar, polido e = 2cm, dim 2.80x0.60m, com 03 cubas de sobrepor de louça, sifão cromado, válvula cromada, torneira cromada, inclusive testeira de 15 cm e rodopia de 20 cm, assentada | un | 1 | 0 | 0% | 0 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | ENCERRAMENTO DO CONTRATO | ENCERRAMENTO DO CONTRATO |  | #DIV/0! | 0
02.07 | ESQUADRIAS
02.07.001 | Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-ôca, 0.70 x 2.10 m, revestida c/fórmica, inclusive batentes e ferragens | un | 1 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 100% | 0 | 0% | 0 | ENCERRAMENTO DO CONTRATO | ENCERRAMENTO DO CONTRATO |  | #DIV/0! | 0
02.07.002 | Confecção e instalação de película auto-adesiva, tipo jateada | m2 | 2.88 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 100% | 0 |  |  |  | #DIV/0! | 0
02.07.003 | Porta em vidro temperado 10mm, na cor verde, inclusive ferragens e acessórios e instalação | m2 | 2.88 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 100% | 0 |  |  |  | #DIV/0! | 0
02.07.004 | Fechadura (tarjeta) livre-ocupado p/divisória em mármore ou granito, ref. TG0819 - IMAB ou similar, inclusive batente com amortecedor ref. BT0830000 - IMAB ou similar e parafusos | un | 3 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 100% | 0 |  |  |  | #DIV/0! | 0
02.07.005 | Revisão de esquadrias de alumínio | m2 | 3.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0 | 0% | 0 |  |  |  | #DIV/0! | 0
02.08 | LOUÇAS E METAIS SANITÁRIOS
02.08.001 | Vaso sanitario c/caixa de descarga acoplada, linha ravena CP929, DECA ou similar, inclusive assento ASTRA TPK ou similar, conj. de fixação DECA SP13 ou similar, anel de vedação e engate plástico | un | 2 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 100% | 0 | ENCERRAMENTO DO CONTRATO | ENCERRAMENTO DO CONTRATO |  | #DIV/0! | 0
02.08.002 | Chuveiro elétrico de plástico (lorenzetti ou similar) | un | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 100% | 0 |  |  |  | #DIV/0! | 0
02.08.003 | Acabamento para registro 1/2", 3/4" e 1" (PQ), ref. 4900 - C43, da Deca ou similar | un | 1 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 100% | 0 |  |  |  | #DIV/0! | 0
02.08.004 | Mictório de louça com sifão integrado (deca ref m712 ou similar com válvula fech. autom.ref. 2572 decamatic eco ou similar | un | 3 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 100% | 0 |  |  |  | #DIV/0! | 0
02.08.005 | Porta toalha de banho cromada, Linha Evidence da Deca, ou similar | un | 1 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 100% | 0 |  |  |  | #DIV/0! | 0
02.08.006 | Papeleira cromada, Linha Evidence da Deca, ou similar | un | 2 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 100% | 0 |  |  |  | #DIV/0! | 0
02.08.007 | Porta-papel toalha em plástico ABS com acrílico, da JSN, ref. N7 ou similar | un | 1 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 100% | 0 |  |  |  | #DIV/0! | 0
02.09 | INSTALAÇÃO HIDROSSANITÁRIA
02.09.001 | Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 100 mm (vaso sanitário) | pt | 2 | 0 | 0% | 0 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | ENCERRAMENTO DO CONTRATO | ENCERRAMENTO DO CONTRATO |  | #DIV/0! | 0
02.09.002 | Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 40 mm (lavatórios, mictórios, ralos sifonados, etc...) | un | 4 | 0 | 0% | 0 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |  |  |  | #DIV/0! | 0
02.09.003 | Ponto de consumo terminal de água fria (subramal) com tubulação de pvc, dn 25 mm, instalado em ramal de água, inclusos rasgo e chumbamento em alvenaria. af_12/2014 | un | 6 | 0 | 0% | 0 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |  |  |  | #DIV/0! | 0
02.10 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA
02.10.001 | Luminária de embutir Lar T8 Led com refletor com aletas, 2x18w da Aladin FE 209/232 Al ou similar com lâmpadas e reator bivolt | un | 2 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 100% | 0 | ENCERRAMENTO DO CONTRATO | ENCERRAMENTO DO CONTRATO |  | #DIV/0! | 0
02.10.002 | Interruptor simples (2 módulos) com interruptor paralelo (2 módulos), 10a/250v, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. af_12/2015 | un | 1 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 100% | 0 |  |  |  | #DIV/0! | 0
02.10.003 | Ponto de tomada 3p para chuveiro elétrico até 4000 va, com eletroduto de pvc flexível sanfonado embutido Ø 3/4", inclusive aterramento | pt | 1 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 100% | 0 | 0% | 0 |  |  |  | #DIV/0! | 0
02.11 | FORRO E ESPELHO
02.11.001 | Espelho cristal, espessura 4mm, com parafusos de fixacao, sem moldura | m2 | 2.8 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 100% | 0 | ENCERRAMENTO DO CONTRATO | ENCERRAMENTO DO CONTRATO |  | #DIV/0! | 0
02.11.002 | Forro em placas de gesso, para ambientes comerciais. af_05/2017_p | m2 | 18.13 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 100% | 0 | 0% | 0 |  |  |  | #DIV/0! | 0
02.12 | SERVIÇOS FINAIS
02.12.001 | Retirada de entulho da obra utilizando caixa coletora capacidade 5 m3 (local: Aracaju) | m3 | 4.84 | 0 | 80% | 0 | 20% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |  |  |  | #DIV/0! | 0
02.12.002 | Limpeza final da obra | m2 | 18.13 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 100% | 0 |  |  |  | #DIV/0! | 0
3 | BANHEIRO FEMININO INFERIOR
03.01 | REMOÇÕES E DEMOLIÇÕES
03.01.001 | Demolição de alvenaria de bloco cerâmico e=0,09m - revestida | m3 | 2.24 | 0 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | ENCERRAMENTO DO CONTRATO | ENCERRAMENTO DO CONTRATO |  | #DIV/0! | 0
03.01.002 | Demolição de revestimento cerâmico ou azulejo | m2 | 42.82 | 0 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |  |  |  | #DIV/0! | 0
03.01.003 | Demolição de piso de alta resistência | m2 | 18.98 | 0 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |  |  |  | #DIV/0! | 0
03.01.004 | Demolição manual de concreto simples | m3 | 0.13 | 0 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |  |  |  | #DIV/0! | 0
03.01.005 | Rasgo em contrapiso para ramais/ distribuição com diâmetros maiores que 75 mm. af_05/2015 | m | 2 | 0 | 50% | 0 | 50% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |  |  |  | #DIV/0! | 0
03.01.006 | Remoção de esquadria de madeira, com ou sem batente | m2 | 6.36 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 100% | 0 | 0% | 0 |  |  |  | #DIV/0! | 0
03.01.007 | Remoção de trama metálica ou de madeira para forro, de forma manual, sem reaproveitamento. af_12/2017 | m2 | 18.98 | 0 | 0% | 0 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |  |  |  | #DIV/0! | 0
03.01.008 | Remoção de luminárias, de forma manual, sem reaproveitamento. af_12/2017 | un | 2 | 0 | 0% | 0 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |  |  |  | #DIV/0! | 0
03.01.009 | Remoção de metais sanitários, de forma manual, sem reaproveitamento. af_12/2017 | un | 4 | 0 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |  |  |  | #DIV/0! | 0
03.01.010 | Remoção de louças sanitárias, de forma manual, sem reaproveitamento. af_12/2017 | un | 3 | 0 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |  |  |  | #DIV/0! | 0
03.01.011 | Remoção de acessórios sanitários | un | 1 | 0 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |  |  |  | #DIV/0! | 0
03.01.012 | Remoção de bancada de granito (ou marmore) | m2 | 2.82 | 0 | 0% | 0 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |  |  |  | #DIV/0! | 0
03.01.013 | Remoção de válvula de descarga | un | 3 | 0 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |  |  |  | #DIV/0! | 0
03.02 | TRANSPORTE
03.02.001 | Coleta e carga manuais de entulho | m3 | 3.24 | 0 | 80% | 0 | 20% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | ENCERRAMENTO DO CONTRATO | ENCERRAMENTO DO CONTRATO |  |  | 0
03.03 | ALVENARIA, ARGAMASSA E CONCRETO
03.03.001 | Enchimento de rasgos em alvenaria e concreto para tubulação diâm 2 1/2"a 4" | m | 1.5 | 0 | 0% | 0 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |  |  |  | #DIV/0! | 0
03.03.002 | Regularização de base para revest. de pisos com arg. traço t4, esp. média = 2,5cm | m2 | 18.98 | 0 | 20% | 0 | 80% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | ENCERRAMENTO DO CONTRATO | ENCERRAMENTO DO CONTRATO |  | #DIV/0! | 0
03.03.003 | Enchimento de rasgos em alvenaria e concreto para tubulação diâm 1/2" a 1" | m | 3 | 0 | 0% | 0 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |  |  |  | #DIV/0! | 0
03.04 | REVESTIMENTO E PINTURA
03.04.001 | Revestimento cerâmico para paredes internas com placas tipo esmaltada extra de dimensões 25x35 cm aplicadas em ambientes de área maior que 5 m² na altura inteira das paredes. af_06/2014 | m2 | 42.82 | 0 | 0% | 0 | 50% | 0 | 50% | 0 | 0% | 0 | ENCERRAMENTO DO CONTRATO | ENCERRAMENTO DO CONTRATO |  | #DIV/0! | 0
03.04.002 | Revestimento cerâmico para piso com placas tipo porcelanato de dimensões 60x60 cm aplicada em ambientes de área maior que 10 m². af_06/2014 | m2 | 18.98 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 100% | 0 | 0% | 0 |  |  |  | #DIV/0! | 0
03.04.003 | Pintura para interiores, sobre paredes ou tetos, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador, 02 demãos de massa corrida e 02 demãos de tinta pva latex convencional para interiores | m2 | 42.82 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 100% | 0 |  |  |  | #DIV/0! | 0
03.05 | BANCADAS
03.05.001 | Lavatório com bancada em granito Amarelo juparana, Bege Ipanema ou similar, polido, e = 2cm, dim 3,2x0.60, com 03 cubas de sobrepor de louça, sifão cromado, válvula cromada, torneira cromada, inclusive testeira de 15 cm e rodopia 20 cm, assentada | un | 1 | 0 | 0% | 0 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | ENCERRAMENTO DO CONTRATO | ENCERRAMENTO DO CONTRATO |  | #DIV/0! | 0
03.06 | DIVISÓRIAS
03.06.001 | Divisória em granito Amarelo Juparana, Bege Ipanema ou similar, polido dos dois lados, e=2cm , inclusive montagem com ferragens | m2 | 13.72 | 0 | 0% | 0 | 50% | 0 | 50% | 0 | 0% | 0 | ENCERRAMENTO DO CONTRATO | ENCERRAMENTO DO CONTRATO |  | #DIV/0! | 0
03.07 | ESQUADRIAS
03.07.001 | Fechadura (tarjeta) livre-ocupado p/divisória em mármore ou granito, ref. TG0819 - IMAB ou similar, inclusive batente com amortecedor ref. BT0830000 - IMAB ou similar e parafusos | un | 4 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 100% | 0 | ENCERRAMENTO DO CONTRATO | ENCERRAMENTO DO CONTRATO |  | #DIV/0! | 0
03.07.002 | Confecção e instalação de película auto-adesiva, tipo jateada | m2 | 3.04 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 100% | 0 |  |  |  | #DIV/0! | 0
03.07.003 | Porta em vidro temperado 10mm, na cor verde, inclusive ferragens e acessórios e instalação | m2 | 3.04 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 100% | 0 |  |  |  | #DIV/0! | 0
03.07.004 | Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-ôca, 1.00 x 2.10 m, revestida c/fórmica, inclusive batentes e ferragens | un | 1 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 100% | 0 | 0% | 0 |  |  |  | #DIV/0! | 0
03.07.005 | Revisão de esquadrias de alumínio | m2 | 3.48 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 100% | 0 | 0% | 0 |  |  |  | #DIV/0! | 0
03.08 | LOUÇAS E METAIS SANITÁRIOS
03.08.001 | Acabamento para registro 1/2", 3/4" e 1" (PQ), ref. 4900 - C43, da Deca ou similar | un | 1 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 100% | 0 | ENCERRAMENTO DO CONTRATO | ENCERRAMENTO DO CONTRATO |  | #DIV/0! | 0
03.08.002 | Papeleira cromada, Linha Evidence, da Deca ou similar | un | 4 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 100% | 0 |  |  |  | #DIV/0! | 0
03.08.003 | Porta-papel toalha em plástico ABS com acrílico, da JSN, ref. N7 ou similar | un | 1 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 100% | 0 |  |  |  | #DIV/0! | 0
03.08.004 | Vaso sanitario c/caixa de descarga acoplada, linha ravena CP929, DECA ou similar, inclusive assento ASTRA TPK ou similar, conj. de fixação DECA SP13 ou similar, anel de vedação e engate plástico | un | 3 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 100% | 0 |  |  |  | #DIV/0! | 0
03.08.005 | Vaso sanitario c/caixa de descarga acoplada para deficientes físicos, branco, DECA, ROCA, CELITE, INCEPA ou similar, incl. assento em Polipropileno, conjunto de fixação, anel de vedação e engate plástico | un | 1 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 100% | 0 |  |  |  | #DIV/0! | 0
03.08.006 | Barra de apoio, reta, fixa, em aço inox, l=70cm, d=1 1/2", Jackwal ou similar | un | 1 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 100% | 0 | 0% | 0 |  |  |  | #DIV/0! | 0
03.08.007 | Barra de apoio, reta, fixa, em aço inox, l=80cm, d=1 1/2", Jackwal ou similar | un | 2 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 100% | 0 | 0% | 0 |  |  |  | #DIV/0! | 0
03.09 | INSTALAÇÃO HIDROSSANITÁRIA
03.09.001 | Ponto de consumo terminal de água fria (subramal) com tubulação de pvc, dn 25 mm, instalado em ramal de água, inclusos rasgo e chumbamento em alvenaria. af_12/2014 | un | 4 | 0 | 0% | 0 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | ENCERRAMENTO DO CONTRATO | ENCERRAMENTO DO CONTRATO |  | #DIV/0! | 0
03.09.002 | Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 100 mm (vaso sanitário) | pt | 4 | 0 | 0% | 0 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |  |  |  | #DIV/0! | 0
03.10 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA
03.10.001 | Luminária de embutir Lar T8 Led com refletor com aletas, 2x18w da Aladin FE 209/232 Al ou similar com lâmpadas e reator bivolt | un | 2 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 100% | 0 | ENCERRAMENTO DO CONTRATO | ENCERRAMENTO DO CONTRATO |  | #DIV/0! | 0
03.10.002 | Interruptor simples (2 módulos) com interruptor paralelo (2 módulos), 10a/250v, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. af_12/2015 | un | 1 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 100% | 0 |  |  |  | #DIV/0! | 0
03.11 | FORRO E ESPELHO
03.11.001 | Espelho cristal, espessura 4mm, com parafusos de fixacao, sem moldura | m2 | 3.2 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 100% | 0 | ENCERRAMENTO DO CONTRATO | ENCERRAMENTO DO CONTRATO |  | #DIV/0! | 0
03.11.002 | Forro em placas de gesso, para ambientes comerciais. af_05/2017_p | m2 | 18.98 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 100% | 0 | 0% | 0 |  |  |  | #DIV/0! | 0
03.12 | SERVIÇOS FINAIS
03.12.001 | Retirada de entulho da obra utilizando caixa coletora capacidade 5 m3 (local: Aracaju) | m3 | 3.24 | 0 | 80% | 0 | 20% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | ENCERRAMENTO DO CONTRATO | ENCERRAMENTO DO CONTRATO |  | #DIV/0! | 0
03.12.002 | Limpeza final da obra | m2 | 18.98 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 100% | 0 |  |  |  | #DIV/0! | 0
4 | BANHEIRO MASCULINO INFERIOR
04.01 | REMOÇÕES E DEMOLIÇÕES
04.01.001 | Demolição de alvenaria de bloco cerâmico e=0,09m - revestida | m3 | 1.95 | 0 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | ENCERRAMENTO DO CONTRATO | ENCERRAMENTO DO CONTRATO |  | #DIV/0! | 0
04.01.002 | Demolição de revestimento cerâmico ou azulejo | m2 | 37.19 | 0 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |  |  |  | #DIV/0! | 0
04.01.003 | Demolição de piso de alta resistência | m2 | 19.09 | 0 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |  |  |  | #DIV/0! | 0
04.01.004 | Demolição manual de concreto simples | m3 | 0.13 | 0 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |  |  |  | #DIV/0! | 0
04.01.005 | Rasgo em contrapiso para ramais/ distribuição com diâmetros maiores que 75 mm. af_05/2015 | m | 1.5 | 0 | 50% | 0 | 50% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |  |  |  | #DIV/0! | 0
04.01.006 | Remoção de esquadria de madeira, com ou sem batente | m2 | 6.36 | 0 | 0% | 0 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |  |  |  | #DIV/0! | 0
04.01.007 | Remoção de trama metálica ou de madeira para forro, de forma manual, sem reaproveitamento. af_12/2017 | m2 | 19.09 | 0 | 0% | 0 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |  |  |  | #DIV/0! | 0
04.01.008 | Remoção de luminárias, de forma manual, sem reaproveitamento. af_12/2017 | un | 2 | 0 | 0% | 0 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |  |  |  | #DIV/0! | 0
04.01.009 | Remoção de metais sanitários, de forma manual, sem reaproveitamento. af_12/2017 | un | 3 | 0 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |  |  |  | #DIV/0! | 0
04.01.010 | Remoção de louças sanitárias, de forma manual, sem reaproveitamento. af_12/2017 | un | 6 | 0 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |  |  |  | #DIV/0! | 0
04.01.011 | Remoção de acessórios sanitários | un | 1 | 0 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |  |  |  | #DIV/0! | 0
04.01.012 | Remoção de bancada de granito (ou marmore) | m2 | 1.65 | 0 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |  |  |  | #DIV/0! | 0
04.01.013 | Remoção de válvula de descarga | un | 3 | 0 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |  |  |  | #DIV/0! | 0
04.02 | TRANSPORTE
04.02.001 | Coleta e carga manuais de entulho | m3 | 4.84 | 0 | 80% | 0 | 20% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | ENCERRAMENTO DO CONTRATO | ENCERRAMENTO DO CONTRATO |  | #DIV/0! | 0
04.03 | ALVENARIA, ARGAMASSA E CONCRETO
04.03.001 | Enchimento de rasgos em alvenaria e concreto para tubulação diâm 2 1/2"a 4" | m | 1.5 | 0 | 0% | 0 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |  |  |  | #DIV/0! | 0
04.03.002 | Regularização de base para revest. de pisos com arg. traço t4, esp. média = 2,5cm | m2 | 19.09 | 0 | 20% | 0 | 80% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | ENCERRAMENTO DO CONTRATO | ENCERRAMENTO DO CONTRATO |  | #DIV/0! | 0
04.04 | REVESTIMENTO E PINTURA
04.04.001 | Revestimento cerâmico para paredes internas com placas tipo esmaltada extra de dimensões 25x35 cm aplicadas em ambientes de área maior que 5 m² na altura inteira das paredes. af_06/2014 | m2 | 37.19 | 0 | 0% | 0 | 50% | 0 | 50% | 0 | 0% | 0 | ENCERRAMENTO DO CONTRATO | ENCERRAMENTO DO CONTRATO |  | #DIV/0! | 0
04.04.002 | Revestimento cerâmico para piso com placas tipo porcelanato de dimensões 60x60 cm aplicada em ambientes de área maior que 10 m². af_06/2014 | m2 | 19.09 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 100% | 0 | 0% | 0 |  |  |  | #DIV/0! | 0
04.04.003 | Pintura para interiores, sobre paredes ou tetos, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador, 02 demãos de massa corrida e 02 demãos de tinta pva latex convencional para interiores | m2 | 19.09 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 100% | 0 |  |  |  | #DIV/0! | 0
04.05 | BANCADA
04.05.001 | Lavatório com bancada em granito Amarelo juparana,Bege Ipanema ou similar, polido e = 2cm, dim 2.80x0.60m, com 03 cubas de sobrepor de louça, sifão cromado, válvula cromada, torneira cromada, inclusive testeira de 15 cm e rodopia de 20 cm, assentada | un | 1 | 0 | 0% | 0 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | ENCERRAMENTO DO CONTRATO | ENCERRAMENTO DO CONTRATO |  | #DIV/0! | 0
04.06 | DIVISÓRIA
04.06.001 | Divisória em granito Amarelo Juparana, Bege Ipanema ou similar, polido dos dois lados, e=2cm , inclusive montagem com ferragens | m2 | 15.13 | 0 | 0% | 0 | 50% | 0 | 50% | 0 | 0% | 0 | ENCERRAMENTO DO CONTRATO | ENCERRAMENTO DO CONTRATO |  | #DIV/0! | 0
04.07 | ESQUADRIAS
04.07.001 | Fechadura (tarjeta) livre-ocupado p/divisória em mármore ou granito, ref. TG0819 - IMAB ou similar, inclusive batente com amortecedor ref. BT0830000 - IMAB ou similar e parafusos | un | 3 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 100% | 0 | ENCERRAMENTO DO CONTRATO | ENCERRAMENTO DO CONTRATO |  | #DIV/0! | 0
04.07.002 | Confecção e instalação de película auto-adesiva, tipo jateada | m2 | 2.08 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 100% | 0 |  |  |  | #DIV/0! | 0
04.07.003 | Porta em vidro temperado 10mm, na cor verde, inclusive ferragens e acessórios e instalação | m2 | 2.08 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 100% | 0 |  |  |  | #DIV/0! | 0
04.07.004 | Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-ôca, 1.00 x 2.10 m, revestida c/fórmica, inclusive batentes e ferragens | un | 1 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 100% | 0 | 0% | 0 |  |  |  | #DIV/0! | 0
04.07.005 | Revisão de esquadrias de alumínio | m2 | 3.48 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 100% | 0 | 0% | 0 |  |  |  | #DIV/0! | 0
04.08 | LOUÇAS E METAIS SANITÁRIOS
04.08.001 | Acabamento para registro 1/2", 3/4" e 1" (PQ), ref. 4900 - C43, da Deca ou similar | un | 1 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 100% | 0 | ENCERRAMENTO DO CONTRATO | ENCERRAMENTO DO CONTRATO |  | #DIV/0! | 0
04.08.002 | Papeleira cromada, Linha Evidence, da Deca ou similar | un | 2 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 100% | 0 |  |  |  | #DIV/0! | 0
04.08.003 | Porta-papel toalha em plástico ABS com acrílico, da JSN, ref. N7 ou similar | un | 1 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 100% | 0 |  |  |  | #DIV/0! | 0
04.08.004 | Vaso sanitario c/caixa de descarga acoplada, linha ravena CP929, DECA ou similar, inclusive assento ASTRA TPK ou similar, conj. de fixação DECA SP13 ou similar, anel de vedação e engate plástico | un | 2 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 100% | 0 |  |  |  | #DIV/0! | 0
04.08.005 | Vaso sanitario c/caixa de descarga acoplada para deficientes físicos, branco, DECA, ROCA, CELITE, INCEPA ou similar, incl. assento em Polipropileno, conjunto de fixação, anel de vedação e engate plástico | un | 1 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 100% | 0 |  |  |  | #DIV/0! | 0
04.08.006 | Mictório de louça com sifão integrado (deca ref m712 ou similar com válvula fech. autom.ref. 2572 decamatic eco ou similar | un | 3 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 100% | 0 |  |  |  | #DIV/0! | 0
04.08.007 | Barra de apoio, reta, fixa, em aço inox, l=70cm, d=1 1/2", Jackwal ou similar | un | 1 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 100% | 0 | 0% | 0 |  |  |  | #DIV/0! | 0
04.08.008 | Barra de apoio, reta, fixa, em aço inox, l=80cm, d=1 1/2", Jackwal ou similar | un | 2 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 100% | 0 | 0% | 0 |  |  |  | #DIV/0! | 0
04.09 | INSTALAÇÃO HIDROSSANITÁRIA
04.09.001 | Ponto de consumo terminal de água fria (subramal) com tubulação de pvc, dn 25 mm, instalado em ramal de água, inclusos rasgo e chumbamento em alvenaria. af_12/2014 | un | 3 | 0 | 0% | 0 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | ENCERRAMENTO DO CONTRATO | ENCERRAMENTO DO CONTRATO |  | #DIV/0! | 0
04.09.002 | Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 100 mm (vaso sanitário) | pt | 3 | 0 | 0% | 0 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |  |  |  | #DIV/0! | 0
04.10 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA
04.10.001 | Luminária de embutir Lar T8 Led com refletor com aletas, 2x18w da Aladin FE 209/232 Al ou similar com lâmpadas e reator bivolt | un | 2 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 100% | 0 | ENCERRAMENTO DO CONTRATO | ENCERRAMENTO DO CONTRATO |  | #DIV/0! | 0
04.10.002 | Interruptor simples (2 módulos) com interruptor paralelo (2 módulos), 10a/250v, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. af_12/2015 | un | 1 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 100% | 0 |  |  |  | #DIV/0! | 0
04.11 | FORRO E ESPELHO
04.11.001 | Espelho cristal, espessura 4mm, com parafusos de fixacao, sem moldura | m2 | 2.8 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 100% | 0 | ENCERRAMENTO DO CONTRATO | ENCERRAMENTO DO CONTRATO |  | #DIV/0! | 0
04.11.002 | Forro em placas de gesso, para ambientes comerciais. af_05/2017_p | m2 | 19.09 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 100% | 0 | 0% | 0 |  |  |  | #DIV/0! | 0
04.12 | SERVIÇOS FINAIS
04.12.001 | Retirada de entulho da obra utilizando caixa coletora capacidade 5 m3 (local: Aracaju) | m3 | 4.84 | 0 | 80% | 0 | 20% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | ENCERRAMENTO DO CONTRATO | ENCERRAMENTO DO CONTRATO |  | #DIV/0! | 0
04.12.002 | Limpeza final da obra | m2 | 19.09 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 100% | 0 |  |  |  | #DIV/0! | 0
|  |  |  | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 |  |  |  | #DIV/0! | 0