## CRONOGRAMA
OBRA: REFORMA DE TRÊS BANHEIROS DO EDIFÍCIO-SEDE DA 4ªSR/CODEVASF | [6 empty] | DATA BASE: | JULHO/2018 | OBRA: REFORMA DE TRÊS BANHEIROS DO EDIFÍCIO-SEDE DA 4ªSR/CODEVASF | [6 empty] | DATA BASE: | JULHO/2018
LOCAL: ARACAJU/SE | [6 empty] | PREÇO GLOBAL: | 106613.62 | LOCAL: ARACAJU/SE | [6 empty] | PREÇO GLOBAL: | 106613.62
DOCUMENTO: CRONOGRAMA | [6 empty] | BDI: | 24.84% | DOCUMENTO: CRONOGRAMA | [6 empty] | BDI: | 24.84%
ITEM | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE | PREÇO TOTAL | 1.º MÊS |  | 2.º MÊS |  | 3.º MÊS |  | 4.º MÊS |  | 5.º MÊS | 6.º MÊS | 6.º PERÍODO | TOTAL
1 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL
01.01 | Equipe Dirigente | un | 1 | 5922.05 | 6% | 355.323 | 33.3% | 1972.0427 | 29.25% | 1732.1996 | 31.45% | 1862.4847 | ENCERRAMENTO DO CONTRATO | ENCERRAMENTO DO CONTRATO |  | 100% | 5922.05
01.02 | Manutenção do Canteiro | un | 1 | 377.17 | 6% | 22.6302 | 33.3% | 125.5976 | 29.25% | 110.3222 | 31.45% | 118.62 |  |  |  | 100% | 377.17
2 | BANHEIRO MASCULINO SUPERIOR
02.01 | REMOÇÕES E DEMOLIÇÕES
02.01.001 | Demolição de revestimento cerâmico ou azulejo | m2 | 47.36 | 808.91 | 100% | 808.91 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | ENCERRAMENTO DO CONTRATO | ENCERRAMENTO DO CONTRATO |  | 100% | 808.91
02.01.002 | Demolição de alvenaria de bloco cerâmico e=0,09m - revestida | m3 | 2.36 | 60.49 | 100% | 60.49 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |  |  |  | 100% | 60.49
02.01.003 | Demolição de piso de alta resistência | m2 | 18.13 | 309.66 | 100% | 309.66 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |  |  |  | 100% | 309.66
02.01.004 | Remoção de esquadria de madeira, com ou sem batente | m2 | 1.47 | 20.02 | 0% | 0 | 0% | 0 | 100% | 20.02 | 0% | 0 |  |  |  | 100% | 20.02
02.01.005 | Remoção de trama metálica ou de madeira para forro, de forma manual, sem reaproveitamento. af_12/2017 | m2 | 18.13 | 44.6 | 0% | 0 | 100% | 44.6 | 0% | 0 | 0% | 0 |  |  |  | 100% | 44.6
02.01.006 | Remoção de luminárias, de forma manual, sem reaproveitamento. af_12/2017 | un | 2 | 1.98 | 0% | 0 | 100% | 1.98 | 0% | 0 | 0% | 0 |  |  |  | 100% | 1.98
02.01.007 | Remoção de metais sanitários, de forma manual, sem reaproveitamento. af_12/2017 | un | 3 | 20.7 | 100% | 20.7 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |  |  |  | 100% | 20.7
02.01.008 | Remoção de louças sanitárias, de forma manual, sem reaproveitamento. af_12/2017 | un | 5 | 47.4 | 100% | 47.4 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |  |  |  | 100% | 47.4
02.01.009 | Remoção de válvula de descarga | un | 4 | 410.12 | 100% | 410.12 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |  |  |  | 100% | 410.12
02.01.010 | Remoção de bancada de granito (ou marmore) | m2 | 1.68 | 30.41 | 100% | 30.41 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |  |  |  | 100% | 30.41
02.02 | TRANSPORTE
02.02.001 | Coleta e carga manuais de entulho | m3 | 4.84 | 72.7 | 80% | 58.16 | 20% | 14.54 | 0% | 0 | 0% | 0 | ENCERRAMENTO DO CONTRATO | ENCERRAMENTO DO CONTRATO |  | 100% | 72.7
02.02.002 | Transporte vertical manual de 1 pavimento de bacia sanitária, caixa acoplada, tanque ou pia. af_07/2016 | un | 10 | 7.7 | 100% | 7.7 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |  |  |  | 100% | 7.7
02.03 | ALVENARIA, ARGAMASSA E CONCRETO
02.03.001 | Regularização de base para revest. de pisos com arg. traço t4, esp. média = 2,5cm | m2 | 18.13 | 423.7 | 20% | 84.74 | 80% | 338.96 | 0% | 0 | 0% | 0 | ENCERRAMENTO DO CONTRATO | ENCERRAMENTO DO CONTRATO |  | 100% | 423.7
02.03.002 | Alvenaria em tijolo ceramico macico 5x10x20cm 1/2 vez (espessura 10cm), assentado com argamassa traco 1:2:8 (cimento, cal e areia) | m2 | 0.85 | 47.62 | 0% | 0 | 100% | 47.62 | 0% | 0 | 0% | 0 |  |  |  | 100% | 47.62
02.03.003 | Tampo pré-moldado em concreto para bancos | m3 | 0.03 | 54.73 | 0% | 0 | 100% | 54.73 | 0% | 0 | 0% | 0 |  |  |  | 100% | 54.73
02.03.004 | Enchimento de rasgos em alvenaria e concreto para tubulação diâm 1/2" a 1" | m | 0.5 | 2.22 | 0% | 0 | 100% | 2.22 | 0% | 0 | 0% | 0 |  |  |  | 100% | 2.22
02.04 | REVESTIMENTO E PINTURA
02.04.001 | Revestimento cerâmico para paredes internas com placas tipo esmaltada extra de dimensões 25x35 cm aplicadas em ambientes de área maior que 5 m² na altura inteira das paredes. af_06/2014 | m2 | 48.24 | 2310.7 | 0% | 0 | 50% | 1155.35 | 50% | 1155.35 | 0% | 0 | ENCERRAMENTO DO CONTRATO | ENCERRAMENTO DO CONTRATO |  | 100% | 2310.7
02.04.002 | Revestimento cerâmico para piso com placas tipo porcelanato de dimensões 60x60 cm aplicada em ambientes de área maior que 10 m². af_06/2014 | m2 | 18.13 | 1776.56 | 0% | 0 | 0% | 0 | 100% | 1776.56 | 0% | 0 |  |  |  | 100% | 1776.56
02.04.003 | Pintura para interiores, sobre paredes ou tetos, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador, 02 demãos de massa corrida e 02 demãos de tinta pva latex convencional para interiores | m2 | 18.13 | 591.94 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 100% | 591.94 |  |  |  | 100% | 591.94
02.05 | DIVISÓRIA
02.05.001 | Divisória em granito Amarelo Juparana, Bege Ipanema ou similar, polido dos dois lados, e=2cm , inclusive montagem com ferragens | m2 | 18.42 | 11514.71 | 0% | 0 | 50% | 5757.355 | 50% | 5757.355 | 0% | 0 | ENCERRAMENTO DO CONTRATO | ENCERRAMENTO DO CONTRATO |  | 100% | 11514.71
02.06 | BANCADA
02.06.001 | Lavatório com bancada em granito Amarelo juparana,Bege Ipanema ou similar, polido e = 2cm, dim 2.80x0.60m, com 03 cubas de sobrepor de louça, sifão cromado, válvula cromada, torneira cromada, inclusive testeira de 15 cm e rodopia de 20 cm, assentada | un | 1 | 3641.5 | 0% | 0 | 100% | 3641.5 | 0% | 0 | 0% | 0 | ENCERRAMENTO DO CONTRATO | ENCERRAMENTO DO CONTRATO |  | 100% | 3641.5
02.07 | ESQUADRIAS
02.07.001 | Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-ôca, 0.70 x 2.10 m, revestida c/fórmica, inclusive batentes e ferragens | un | 1 | 942.06 | 0% | 0 | 0% | 0 | 100% | 942.06 | 0% | 0 | ENCERRAMENTO DO CONTRATO | ENCERRAMENTO DO CONTRATO |  | 100% | 942.06
02.07.002 | Confecção e instalação de película auto-adesiva, tipo jateada | m2 | 2.88 | 683.14 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 100% | 683.14 |  |  |  | 100% | 683.14
02.07.003 | Porta em vidro temperado 10mm, na cor verde, inclusive ferragens e acessórios e instalação | m2 | 2.88 | 1438.16 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 100% | 1438.16 |  |  |  | 100% | 1438.16
02.07.004 | Fechadura (tarjeta) livre-ocupado p/divisória em mármore ou granito, ref. TG0819 - IMAB ou similar, inclusive batente com amortecedor ref. BT0830000 - IMAB ou similar e parafusos | un | 3 | 358.74 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 100% | 358.74 |  |  |  | 100% | 358.74
02.07.005 | Revisão de esquadrias de alumínio | m2 | 3.45 | 329.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 329.3 | 0% | 0 |  |  |  | 100% | 329.3
02.08 | LOUÇAS E METAIS SANITÁRIOS
02.08.001 | Vaso sanitario c/caixa de descarga acoplada, linha ravena CP929, DECA ou similar, inclusive assento ASTRA TPK ou similar, conj. de fixação DECA SP13 ou similar, anel de vedação e engate plástico | un | 2 | 1420.26 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 100% | 1420.26 | ENCERRAMENTO DO CONTRATO | ENCERRAMENTO DO CONTRATO |  | 100% | 1420.26
02.08.002 | Chuveiro elétrico de plástico (lorenzetti ou similar) | un | 1 | 121.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 100% | 121.52 |  |  |  | 100% | 121.52
02.08.003 | Acabamento para registro 1/2", 3/4" e 1" (PQ), ref. 4900 - C43, da Deca ou similar | un | 1 | 50.46 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 100% | 50.46 |  |  |  | 100% | 50.46
02.08.004 | Mictório de louça com sifão integrado (deca ref m712 ou similar com válvula fech. autom.ref. 2572 decamatic eco ou similar | un | 3 | 2591.91 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 100% | 2591.91 |  |  |  | 100% | 2591.91
02.08.005 | Porta toalha de banho cromada, Linha Evidence da Deca, ou similar | un | 1 | 253.08 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 100% | 253.08 |  |  |  | 100% | 253.08
02.08.006 | Papeleira cromada, Linha Evidence da Deca, ou similar | un | 2 | 392.28 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 100% | 392.28 |  |  |  | 100% | 392.28
02.08.007 | Porta-papel toalha em plástico ABS com acrílico, da JSN, ref. N7 ou similar | un | 1 | 168.23 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 100% | 168.23 |  |  |  | 100% | 168.23
02.09 | INSTALAÇÃO HIDROSSANITÁRIA
02.09.001 | Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 100 mm (vaso sanitário) | pt | 2 | 177.88 | 0% | 0 | 100% | 177.88 | 0% | 0 | 0% | 0 | ENCERRAMENTO DO CONTRATO | ENCERRAMENTO DO CONTRATO |  | 100% | 177.88
02.09.002 | Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 40 mm (lavatórios, mictórios, ralos sifonados, etc...) | un | 4 | 234.88 | 0% | 0 | 100% | 234.88 | 0% | 0 | 0% | 0 |  |  |  | 100% | 234.88
02.09.003 | Ponto de consumo terminal de água fria (subramal) com tubulação de pvc, dn 25 mm, instalado em ramal de água, inclusos rasgo e chumbamento em alvenaria. af_12/2014 | un | 6 | 700.98 | 0% | 0 | 100% | 700.98 | 0% | 0 | 0% | 0 |  |  |  | 100% | 700.98
02.10 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA
02.10.001 | Luminária de embutir Lar T8 Led com refletor com aletas, 2x18w da Aladin FE 209/232 Al ou similar com lâmpadas e reator bivolt | un | 2 | 336.9 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 100% | 336.9 | ENCERRAMENTO DO CONTRATO | ENCERRAMENTO DO CONTRATO |  | 100% | 336.9
02.10.002 | Interruptor simples (2 módulos) com interruptor paralelo (2 módulos), 10a/250v, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. af_12/2015 | un | 1 | 70.43 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 100% | 70.43 |  |  |  | 100% | 70.43
02.10.003 | Ponto de tomada 3p para chuveiro elétrico até 4000 va, com eletroduto de pvc flexível sanfonado embutido Ø 3/4", inclusive aterramento | pt | 1 | 201.22 | 0% | 0 | 0% | 0 | 100% | 201.22 | 0% | 0 |  |  |  | 100% | 201.22
02.11 | FORRO E ESPELHO
02.11.001 | Espelho cristal, espessura 4mm, com parafusos de fixacao, sem moldura | m2 | 2.8 | 1230.88 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 100% | 1230.88 | ENCERRAMENTO DO CONTRATO | ENCERRAMENTO DO CONTRATO |  | 100% | 1230.88
02.11.002 | Forro em placas de gesso, para ambientes comerciais. af_05/2017_p | m2 | 18.13 | 702.54 | 0% | 0 | 0% | 0 | 100% | 702.54 | 0% | 0 |  |  |  | 100% | 702.54
02.12 | SERVIÇOS FINAIS
02.12.001 | Retirada de entulho da obra utilizando caixa coletora capacidade 5 m3 (local: Aracaju) | m3 | 4.84 | 408.11 | 80% | 326.488 | 20% | 81.622 | 0% | 0 | 0% | 0 |  |  |  | 100% | 408.11
02.12.002 | Limpeza final da obra | m2 | 18.13 | 44.96 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 100% | 44.96 |  |  |  | 100% | 44.96
3 | BANHEIRO FEMININO INFERIOR
03.01 | REMOÇÕES E DEMOLIÇÕES
03.01.001 | Demolição de alvenaria de bloco cerâmico e=0,09m - revestida | m3 | 2.24 | 57.41 | 100% | 57.41 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | ENCERRAMENTO DO CONTRATO | ENCERRAMENTO DO CONTRATO |  | 100% | 57.41
03.01.002 | Demolição de revestimento cerâmico ou azulejo | m2 | 42.82 | 731.37 | 100% | 731.37 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |  |  |  | 100% | 731.37
03.01.003 | Demolição de piso de alta resistência | m2 | 18.98 | 324.18 | 100% | 324.18 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |  |  |  | 100% | 324.18
03.01.004 | Demolição manual de concreto simples | m3 | 0.13 | 28.86 | 100% | 28.86 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |  |  |  | 100% | 28.86
03.01.005 | Rasgo em contrapiso para ramais/ distribuição com diâmetros maiores que 75 mm. af_05/2015 | m | 2 | 54.36 | 50% | 27.18 | 50% | 27.18 | 0% | 0 | 0% | 0 |  |  |  | 100% | 54.36
03.01.006 | Remoção de esquadria de madeira, com ou sem batente | m2 | 6.36 | 86.62 | 0% | 0 | 0% | 0 | 100% | 86.62 | 0% | 0 |  |  |  | 100% | 86.62
03.01.007 | Remoção de trama metálica ou de madeira para forro, de forma manual, sem reaproveitamento. af_12/2017 | m2 | 18.98 | 46.69 | 0% | 0 | 100% | 46.69 | 0% | 0 | 0% | 0 |  |  |  | 100% | 46.69
03.01.008 | Remoção de luminárias, de forma manual, sem reaproveitamento. af_12/2017 | un | 2 | 1.98 | 0% | 0 | 100% | 1.98 | 0% | 0 | 0% | 0 |  |  |  | 100% | 1.98
03.01.009 | Remoção de metais sanitários, de forma manual, sem reaproveitamento. af_12/2017 | un | 4 | 27.6 | 100% | 27.6 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |  |  |  | 100% | 27.6
03.01.010 | Remoção de louças sanitárias, de forma manual, sem reaproveitamento. af_12/2017 | un | 3 | 28.44 | 100% | 28.44 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |  |  |  | 100% | 28.44
03.01.011 | Remoção de acessórios sanitários | un | 1 | 12.31 | 100% | 12.31 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |  |  |  | 100% | 12.31
03.01.012 | Remoção de bancada de granito (ou marmore) | m2 | 2.82 | 51.04 | 0% | 0 | 100% | 51.04 | 0% | 0 | 0% | 0 |  |  |  | 100% | 51.04
03.01.013 | Remoção de válvula de descarga | un | 3 | 307.59 | 100% | 307.59 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |  |  |  | 100% | 307.59
03.02 | TRANSPORTE
03.02.001 | Coleta e carga manuais de entulho | m3 | 3.24 | 48.66 | 80% | 38.928 | 20% | 9.732 | 0% | 0 | 0% | 0 | ENCERRAMENTO DO CONTRATO | ENCERRAMENTO DO CONTRATO |  |  | 48.66
03.03 | ALVENARIA, ARGAMASSA E CONCRETO
03.03.001 | Enchimento de rasgos em alvenaria e concreto para tubulação diâm 2 1/2"a 4" | m | 1.5 | 19.2 | 0% | 0 | 100% | 19.2 | 0% | 0 | 0% | 0 |  |  |  | 100% | 19.2
03.03.002 | Regularização de base para revest. de pisos com arg. traço t4, esp. média = 2,5cm | m2 | 18.98 | 443.56 | 20% | 88.712 | 80% | 354.848 | 0% | 0 | 0% | 0 | ENCERRAMENTO DO CONTRATO | ENCERRAMENTO DO CONTRATO |  | 100% | 443.56
03.03.003 | Enchimento de rasgos em alvenaria e concreto para tubulação diâm 1/2" a 1" | m | 3 | 13.29 | 0% | 0 | 100% | 13.29 | 0% | 0 | 0% | 0 |  |  |  | 100% | 13.29
03.04 | REVESTIMENTO E PINTURA
03.04.001 | Revestimento cerâmico para paredes internas com placas tipo esmaltada extra de dimensões 25x35 cm aplicadas em ambientes de área maior que 5 m² na altura inteira das paredes. af_06/2014 | m2 | 42.82 | 2051.08 | 0% | 0 | 50% | 1025.54 | 50% | 1025.54 | 0% | 0 | ENCERRAMENTO DO CONTRATO | ENCERRAMENTO DO CONTRATO |  | 100% | 2051.08
03.04.002 | Revestimento cerâmico para piso com placas tipo porcelanato de dimensões 60x60 cm aplicada em ambientes de área maior que 10 m². af_06/2014 | m2 | 18.98 | 1859.85 | 0% | 0 | 0% | 0 | 100% | 1859.85 | 0% | 0 |  |  |  | 100% | 1859.85
03.04.003 | Pintura para interiores, sobre paredes ou tetos, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador, 02 demãos de massa corrida e 02 demãos de tinta pva latex convencional para interiores | m2 | 42.82 | 1398.07 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 100% | 1398.07 |  |  |  | 100% | 1398.07
03.05 | BANCADAS
03.05.001 | Lavatório com bancada em granito Amarelo juparana, Bege Ipanema ou similar, polido, e = 2cm, dim 3,2x0.60, com 03 cubas de sobrepor de louça, sifão cromado, válvula cromada, torneira cromada, inclusive testeira de 15 cm e rodopia 20 cm, assentada | un | 1 | 3857.73 | 0% | 0 | 100% | 3857.73 | 0% | 0 | 0% | 0 | ENCERRAMENTO DO CONTRATO | ENCERRAMENTO DO CONTRATO |  | 100% | 3857.73
03.06 | DIVISÓRIAS
03.06.001 | Divisória em granito Amarelo Juparana, Bege Ipanema ou similar, polido dos dois lados, e=2cm , inclusive montagem com ferragens | m2 | 13.72 | 8576.65 | 0% | 0 | 50% | 4288.325 | 50% | 4288.325 | 0% | 0 | ENCERRAMENTO DO CONTRATO | ENCERRAMENTO DO CONTRATO |  | 100% | 8576.65
03.07 | ESQUADRIAS
03.07.001 | Fechadura (tarjeta) livre-ocupado p/divisória em mármore ou granito, ref. TG0819 - IMAB ou similar, inclusive batente com amortecedor ref. BT0830000 - IMAB ou similar e parafusos | un | 4 | 478.32 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 100% | 478.32 | ENCERRAMENTO DO CONTRATO | ENCERRAMENTO DO CONTRATO |  | 100% | 478.32
03.07.002 | Confecção e instalação de película auto-adesiva, tipo jateada | m2 | 3.04 | 721.09 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 100% | 721.09 |  |  |  | 100% | 721.09
03.07.003 | Porta em vidro temperado 10mm, na cor verde, inclusive ferragens e acessórios e instalação | m2 | 3.04 | 1518.05 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 100% | 1518.05 |  |  |  | 100% | 1518.05
03.07.004 | Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-ôca, 1.00 x 2.10 m, revestida c/fórmica, inclusive batentes e ferragens | un | 1 | 1055.87 | 0% | 0 | 0% | 0 | 100% | 1055.87 | 0% | 0 |  |  |  | 100% | 1055.87
03.07.005 | Revisão de esquadrias de alumínio | m2 | 3.48 | 332.17 | 0% | 0 | 0% | 0 | 100% | 332.17 | 0% | 0 |  |  |  | 100% | 332.17
03.08 | LOUÇAS E METAIS SANITÁRIOS
03.08.001 | Acabamento para registro 1/2", 3/4" e 1" (PQ), ref. 4900 - C43, da Deca ou similar | un | 1 | 50.46 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 100% | 50.46 | ENCERRAMENTO DO CONTRATO | ENCERRAMENTO DO CONTRATO |  | 100% | 50.46
03.08.002 | Papeleira cromada, Linha Evidence, da Deca ou similar | un | 4 | 784.56 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 100% | 784.56 |  |  |  | 100% | 784.56
03.08.003 | Porta-papel toalha em plástico ABS com acrílico, da JSN, ref. N7 ou similar | un | 1 | 168.23 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 100% | 168.23 |  |  |  | 100% | 168.23
03.08.004 | Vaso sanitario c/caixa de descarga acoplada, linha ravena CP929, DECA ou similar, inclusive assento ASTRA TPK ou similar, conj. de fixação DECA SP13 ou similar, anel de vedação e engate plástico | un | 3 | 2130.39 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 100% | 2130.39 |  |  |  | 100% | 2130.39
03.08.005 | Vaso sanitario c/caixa de descarga acoplada para deficientes físicos, branco, DECA, ROCA, CELITE, INCEPA ou similar, incl. assento em Polipropileno, conjunto de fixação, anel de vedação e engate plástico | un | 1 | 1123.11 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 100% | 1123.11 |  |  |  | 100% | 1123.11
03.08.006 | Barra de apoio, reta, fixa, em aço inox, l=70cm, d=1 1/2", Jackwal ou similar | un | 1 | 182.85 | 0% | 0 | 0% | 0 | 100% | 182.85 | 0% | 0 |  |  |  | 100% | 182.85
03.08.007 | Barra de apoio, reta, fixa, em aço inox, l=80cm, d=1 1/2", Jackwal ou similar | un | 2 | 389.12 | 0% | 0 | 0% | 0 | 100% | 389.12 | 0% | 0 |  |  |  | 100% | 389.12
03.09 | INSTALAÇÃO HIDROSSANITÁRIA
03.09.001 | Ponto de consumo terminal de água fria (subramal) com tubulação de pvc, dn 25 mm, instalado em ramal de água, inclusos rasgo e chumbamento em alvenaria. af_12/2014 | un | 4 | 467.32 | 0% | 0 | 100% | 467.32 | 0% | 0 | 0% | 0 | ENCERRAMENTO DO CONTRATO | ENCERRAMENTO DO CONTRATO |  | 100% | 467.32
03.09.002 | Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 100 mm (vaso sanitário) | pt | 4 | 355.76 | 0% | 0 | 100% | 355.76 | 0% | 0 | 0% | 0 |  |  |  | 100% | 355.76
03.10 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA
03.10.001 | Luminária de embutir Lar T8 Led com refletor com aletas, 2x18w da Aladin FE 209/232 Al ou similar com lâmpadas e reator bivolt | un | 2 | 336.9 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 100% | 336.9 | ENCERRAMENTO DO CONTRATO | ENCERRAMENTO DO CONTRATO |  | 100% | 336.9
03.10.002 | Interruptor simples (2 módulos) com interruptor paralelo (2 módulos), 10a/250v, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. af_12/2015 | un | 1 | 70.43 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 100% | 70.43 |  |  |  | 100% | 70.43
03.11 | FORRO E ESPELHO
03.11.001 | Espelho cristal, espessura 4mm, com parafusos de fixacao, sem moldura | m2 | 3.2 | 1406.72 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 100% | 1406.72 | ENCERRAMENTO DO CONTRATO | ENCERRAMENTO DO CONTRATO |  | 100% | 1406.72
03.11.002 | Forro em placas de gesso, para ambientes comerciais. af_05/2017_p | m2 | 18.98 | 735.48 | 0% | 0 | 0% | 0 | 100% | 735.48 | 0% | 0 |  |  |  | 100% | 735.48
03.12 | SERVIÇOS FINAIS
03.12.001 | Retirada de entulho da obra utilizando caixa coletora capacidade 5 m3 (local: Aracaju) | m3 | 3.24 | 273.2 | 80% | 218.56 | 20% | 54.64 | 0% | 0 | 0% | 0 | ENCERRAMENTO DO CONTRATO | ENCERRAMENTO DO CONTRATO |  | 100% | 273.2
03.12.002 | Limpeza final da obra | m2 | 18.98 | 47.07 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 100% | 47.07 |  |  |  | 100% | 47.07
4 | BANHEIRO MASCULINO INFERIOR
04.01 | REMOÇÕES E DEMOLIÇÕES
04.01.001 | Demolição de alvenaria de bloco cerâmico e=0,09m - revestida | m3 | 1.95 | 49.98 | 100% | 49.98 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | ENCERRAMENTO DO CONTRATO | ENCERRAMENTO DO CONTRATO |  | 100% | 49.98
04.01.002 | Demolição de revestimento cerâmico ou azulejo | m2 | 37.19 | 635.21 | 100% | 635.21 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |  |  |  | 100% | 635.21
04.01.003 | Demolição de piso de alta resistência | m2 | 19.09 | 326.06 | 100% | 326.06 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |  |  |  | 100% | 326.06
04.01.004 | Demolição manual de concreto simples | m3 | 0.13 | 28.86 | 100% | 28.86 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |  |  |  | 100% | 28.86
04.01.005 | Rasgo em contrapiso para ramais/ distribuição com diâmetros maiores que 75 mm. af_05/2015 | m | 1.5 | 40.77 | 50% | 20.385 | 50% | 20.385 | 0% | 0 | 0% | 0 |  |  |  | 100% | 40.77
04.01.006 | Remoção de esquadria de madeira, com ou sem batente | m2 | 6.36 | 86.62 | 0% | 0 | 100% | 86.62 | 0% | 0 | 0% | 0 |  |  |  | 100% | 86.62
04.01.007 | Remoção de trama metálica ou de madeira para forro, de forma manual, sem reaproveitamento. af_12/2017 | m2 | 19.09 | 46.96 | 0% | 0 | 100% | 46.96 | 0% | 0 | 0% | 0 |  |  |  | 100% | 46.96
04.01.008 | Remoção de luminárias, de forma manual, sem reaproveitamento. af_12/2017 | un | 2 | 1.98 | 0% | 0 | 100% | 1.98 | 0% | 0 | 0% | 0 |  |  |  | 100% | 1.98
04.01.009 | Remoção de metais sanitários, de forma manual, sem reaproveitamento. af_12/2017 | un | 3 | 20.7 | 100% | 20.7 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |  |  |  | 100% | 20.7
04.01.010 | Remoção de louças sanitárias, de forma manual, sem reaproveitamento. af_12/2017 | un | 6 | 56.88 | 100% | 56.88 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |  |  |  | 100% | 56.88
04.01.011 | Remoção de acessórios sanitários | un | 1 | 12.31 | 100% | 12.31 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |  |  |  | 100% | 12.31
04.01.012 | Remoção de bancada de granito (ou marmore) | m2 | 1.65 | 29.87 | 100% | 29.87 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |  |  |  | 100% | 29.87
04.01.013 | Remoção de válvula de descarga | un | 3 | 307.59 | 100% | 307.59 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |  |  |  | 100% | 307.59
04.02 | TRANSPORTE
04.02.001 | Coleta e carga manuais de entulho | m3 | 4.84 | 72.7 | 80% | 58.16 | 20% | 14.54 | 0% | 0 | 0% | 0 | ENCERRAMENTO DO CONTRATO | ENCERRAMENTO DO CONTRATO |  | 100% | 72.7
04.03 | ALVENARIA, ARGAMASSA E CONCRETO
04.03.001 | Enchimento de rasgos em alvenaria e concreto para tubulação diâm 2 1/2"a 4" | m | 1.5 | 19.2 | 0% | 0 | 100% | 19.2 | 0% | 0 | 0% | 0 |  |  |  | 100% | 19.2
04.03.002 | Regularização de base para revest. de pisos com arg. traço t4, esp. média = 2,5cm | m2 | 19.09 | 446.13 | 20% | 89.226 | 80% | 356.904 | 0% | 0 | 0% | 0 | ENCERRAMENTO DO CONTRATO | ENCERRAMENTO DO CONTRATO |  | 100% | 446.13
04.04 | REVESTIMENTO E PINTURA
04.04.001 | Revestimento cerâmico para paredes internas com placas tipo esmaltada extra de dimensões 25x35 cm aplicadas em ambientes de área maior que 5 m² na altura inteira das paredes. af_06/2014 | m2 | 37.19 | 1781.4 | 0% | 0 | 50% | 890.7 | 50% | 890.7 | 0% | 0 | ENCERRAMENTO DO CONTRATO | ENCERRAMENTO DO CONTRATO |  | 100% | 1781.4
04.04.002 | Revestimento cerâmico para piso com placas tipo porcelanato de dimensões 60x60 cm aplicada em ambientes de área maior que 10 m². af_06/2014 | m2 | 19.09 | 1870.63 | 0% | 0 | 0% | 0 | 100% | 1870.63 | 0% | 0 |  |  |  | 100% | 1870.63
04.04.003 | Pintura para interiores, sobre paredes ou tetos, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador, 02 demãos de massa corrida e 02 demãos de tinta pva latex convencional para interiores | m2 | 19.09 | 623.29 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 100% | 623.29 |  |  |  | 100% | 623.29
04.05 | BANCADA
04.05.001 | Lavatório com bancada em granito Amarelo juparana,Bege Ipanema ou similar, polido e = 2cm, dim 2.80x0.60m, com 03 cubas de sobrepor de louça, sifão cromado, válvula cromada, torneira cromada, inclusive testeira de 15 cm e rodopia de 20 cm, assentada | un | 1 | 3641.5 | 0% | 0 | 100% | 3641.5 | 0% | 0 | 0% | 0 | ENCERRAMENTO DO CONTRATO | ENCERRAMENTO DO CONTRATO |  | 100% | 3641.5
04.06 | DIVISÓRIA
04.06.001 | Divisória em granito Amarelo Juparana, Bege Ipanema ou similar, polido dos dois lados, e=2cm , inclusive montagem com ferragens | m2 | 15.13 | 9458.07 | 0% | 0 | 50% | 4729.035 | 50% | 4729.035 | 0% | 0 | ENCERRAMENTO DO CONTRATO | ENCERRAMENTO DO CONTRATO |  | 100% | 9458.07
04.07 | ESQUADRIAS
04.07.001 | Fechadura (tarjeta) livre-ocupado p/divisória em mármore ou granito, ref. TG0819 - IMAB ou similar, inclusive batente com amortecedor ref. BT0830000 - IMAB ou similar e parafusos | un | 3 | 358.74 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 100% | 358.74 | ENCERRAMENTO DO CONTRATO | ENCERRAMENTO DO CONTRATO |  | 100% | 358.74
04.07.002 | Confecção e instalação de película auto-adesiva, tipo jateada | m2 | 2.08 | 493.38 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 100% | 493.38 |  |  |  | 100% | 493.38
04.07.003 | Porta em vidro temperado 10mm, na cor verde, inclusive ferragens e acessórios e instalação | m2 | 2.08 | 1038.67 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 100% | 1038.67 |  |  |  | 100% | 1038.67
04.07.004 | Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-ôca, 1.00 x 2.10 m, revestida c/fórmica, inclusive batentes e ferragens | un | 1 | 1055.87 | 0% | 0 | 0% | 0 | 100% | 1055.87 | 0% | 0 |  |  |  | 100% | 1055.87
04.07.005 | Revisão de esquadrias de alumínio | m2 | 3.48 | 332.17 | 0% | 0 | 0% | 0 | 100% | 332.17 | 0% | 0 |  |  |  | 100% | 332.17
04.08 | LOUÇAS E METAIS SANITÁRIOS
04.08.001 | Acabamento para registro 1/2", 3/4" e 1" (PQ), ref. 4900 - C43, da Deca ou similar | un | 1 | 50.46 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 100% | 50.46 | ENCERRAMENTO DO CONTRATO | ENCERRAMENTO DO CONTRATO |  | 100% | 50.46
04.08.002 | Papeleira cromada, Linha Evidence, da Deca ou similar | un | 2 | 392.28 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 100% | 392.28 |  |  |  | 100% | 392.28
04.08.003 | Porta-papel toalha em plástico ABS com acrílico, da JSN, ref. N7 ou similar | un | 1 | 168.23 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 100% | 168.23 |  |  |  | 100% | 168.23
04.08.004 | Vaso sanitario c/caixa de descarga acoplada, linha ravena CP929, DECA ou similar, inclusive assento ASTRA TPK ou similar, conj. de fixação DECA SP13 ou similar, anel de vedação e engate plástico | un | 2 | 1420.26 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 100% | 1420.26 |  |  |  | 100% | 1420.26
04.08.005 | Vaso sanitario c/caixa de descarga acoplada para deficientes físicos, branco, DECA, ROCA, CELITE, INCEPA ou similar, incl. assento em Polipropileno, conjunto de fixação, anel de vedação e engate plástico | un | 1 | 1123.11 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 100% | 1123.11 |  |  |  | 100% | 1123.11
04.08.006 | Mictório de louça com sifão integrado (deca ref m712 ou similar com válvula fech. autom.ref. 2572 decamatic eco ou similar | un | 3 | 2591.91 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 100% | 2591.91 |  |  |  | 100% | 2591.91
04.08.007 | Barra de apoio, reta, fixa, em aço inox, l=70cm, d=1 1/2", Jackwal ou similar | un | 1 | 182.85 | 0% | 0 | 0% | 0 | 100% | 182.85 | 0% | 0 |  |  |  | 100% | 182.85
04.08.008 | Barra de apoio, reta, fixa, em aço inox, l=80cm, d=1 1/2", Jackwal ou similar | un | 2 | 389.12 | 0% | 0 | 0% | 0 | 100% | 389.12 | 0% | 0 |  |  |  | 100% | 389.12
04.09 | INSTALAÇÃO HIDROSSANITÁRIA
04.09.001 | Ponto de consumo terminal de água fria (subramal) com tubulação de pvc, dn 25 mm, instalado em ramal de água, inclusos rasgo e chumbamento em alvenaria. af_12/2014 | un | 3 | 350.49 | 0% | 0 | 100% | 350.49 | 0% | 0 | 0% | 0 | ENCERRAMENTO DO CONTRATO | ENCERRAMENTO DO CONTRATO |  | 100% | 350.49
04.09.002 | Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 100 mm (vaso sanitário) | pt | 3 | 266.82 | 0% | 0 | 100% | 266.82 | 0% | 0 | 0% | 0 |  |  |  | 100% | 266.82
04.10 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA
04.10.001 | Luminária de embutir Lar T8 Led com refletor com aletas, 2x18w da Aladin FE 209/232 Al ou similar com lâmpadas e reator bivolt | un | 2 | 336.9 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 100% | 336.9 | ENCERRAMENTO DO CONTRATO | ENCERRAMENTO DO CONTRATO |  | 100% | 336.9
04.10.002 | Interruptor simples (2 módulos) com interruptor paralelo (2 módulos), 10a/250v, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. af_12/2015 | un | 1 | 70.43 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 100% | 70.43 |  |  |  | 100% | 70.43
04.11 | FORRO E ESPELHO
04.11.001 | Espelho cristal, espessura 4mm, com parafusos de fixacao, sem moldura | m2 | 2.8 | 1230.88 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 100% | 1230.88 | ENCERRAMENTO DO CONTRATO | ENCERRAMENTO DO CONTRATO |  | 100% | 1230.88
04.11.002 | Forro em placas de gesso, para ambientes comerciais. af_05/2017_p | m2 | 19.09 | 739.74 | 0% | 0 | 0% | 0 | 100% | 739.74 | 0% | 0 |  |  |  | 100% | 739.74
04.12 | SERVIÇOS FINAIS
04.12.001 | Retirada de entulho da obra utilizando caixa coletora capacidade 5 m3 (local: Aracaju) | m3 | 4.84 | 408.11 | 80% | 326.488 | 20% | 81.622 | 0% | 0 | 0% | 0 | ENCERRAMENTO DO CONTRATO | ENCERRAMENTO DO CONTRATO |  | 100% | 408.11
04.12.002 | Limpeza final da obra | m2 | 19.09 | 47.34 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 100% | 47.34 |  |  |  | 100% | 47.34
|  |  |  | 106613.62 | 5.999% | 6395.5902 | 33.23% | 35431.8883 | 30.83% | 32872.8668 | 29.93% | 31913.2747 |  |  |  | 100% | 106613.62