## Estimativa_BETUME
Ministério da Integração Nacional - MI
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba
4ª Superintendência Regional
4ª Gerência Regional de Irrigação - 4ª GRI
Folha Nº _________________________
OBRA: | REFORMA DA ÁREA DE CONVIVÊNCIA DAS CASAS DE BOMBAS |  |  |  | Processo Nº 59540.
LOCAL: | PERÍMETRO IRRIGADO DE BETUME / SE |  |  |  | Rubrica __________________________
DATA: | MARÇO / 2016
PREÇOS DE REFERÊNCIA: SINAPI/SE COM DESONERAÇÃO - JANEIRO/2016, ORSE/SE - JANEIRO/2016 E SICRO2 - SETEMBRO/2015
PLANILHA ESTIMATIVA DE PREÇOS - LOTE 1 | [6 empty] | BDI Serviço: | 28.82%
[7 empty] | BDI Material: | 19.58%
ITEM | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | UNID. | QUANT. | CÓD. COMP. / | FONTE |  | PREÇOS
[6 empty] | UNIT. SEM BDI | UNITÁRIO | TOTAL
1.0 | SERVIÇOS | [6 empty] | 253265.13
1.1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | [6 empty] | 52456.31
1.1.1 | SERVIÇOS PRELIMINARES / INICIAIS | [6 empty] | 16912.34
1.1.1.1 | Mobilização e Desmobilizaçao de equipamentos e pessoal | unid | 1 | 4ª SR |  | 2844.11 | 3663.78 | 3663.78
1.1.1.2 | Placa da Obra, instalada | m² | 6 | 74209/001 | SINAPI | 234.83 | 302.51 | 1815.06
1.1.1.3 | Instalação do Canteiro de Obras (Barracão para escritório, depósito de cimento, almoxarifado, refeitório e banheiros - Reaproveitamento 2 vezes) | m² | 65 | 05088 | ORSE | 136.55 | 175.9 | 11433.5
1.1.2 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | [6 empty] | 28315.14
1.1.2.1 | Administração Local da obra e Manutenção do canteiro | gl | 1 | 4ª SR |  | 21980.39 | 28315.14 | 28315.14
1.1.3 | DEMOLIÇÕES / REMOÇÕES | [6 empty] | 7228.83
1.1.3.1 | Demolição manual de revestimento de argamassa (reboco) | m² | 63 | 73802/001 | SINAPI | 5,22 | 6.72 | 423.36
1.1.3.2 | Demolição de alvenaria de bloco cerâmico | m³ | 5.22 | 72215 | SINAPI | 26.11 | 33.63 | 175.55
1.1.3.3 | Demolição de concreto simples | m³ | 0.07 | 73616 | SINAPI | 152.89 | 196.95 | 13.79
1.1.3.4 | Demolição de concreto armado | m³ | 0.63 | 84152 | SINAPI | 199.94 | 257.56 | 162.26
1.1.3.5 | Demolição de cobogó, sem reaproveitamento | m³ | 0.18 | 08038 | ORSE | 22.69 | 29.23 | 5.26
1.1.3.6 | Demolição de revestimento cerâmico ou azulejo | m² | 82.08 | 00022 | ORSE | 11.65 | 15.01 | 1232.02
1.1.3.7 | Apicoamento total de reboco com ponteiras/talhadeiras | m² | 137.52 | 00042 | ORSE | 1.54 | 1.98 | 272.29
1.1.3.8 | Apicoamento manual de superficie de concreto | m² | 89.91 | 84084 | SINAPI | 4.17 | 5.37 | 482.82
1.1.3.9 | Remoção de esquadria de madeira, com ou sem batente | m² | 32.57 | 00031 | ORSE | 9.3 | 11.98 | 390.19
1.1.3.10 | Demolição de telhas onduladas de fibrocimento | m² | 196.56 | 72225 | SINAPI | 2.61 | 3.36 | 660.44
1.1.3.11 | Retirada de estrutura de madeira pontaleteada para telhas onduladas | m² | 149.04 | 72227 | SINAPI | 4.68 | 6.03 | 898.71
1.1.3.12 | Remoção de pintura PVA/ACRÍLICA | m² | 309.96 | 72125 | SINAPI | 5.48 | 7.06 | 2188.32
1.1.3.13 | Remoção de lavatório de louça | unid | 9 | 03262 | ORSE | 7.52 | 9.69 | 87.21
1.1.3.14 | Retirada aparelhos sanitários | unid | 9 | 85333 | SINAPI | 11.79 | 15.19 | 136.71
1.1.3.15 | Retirada de caixa d´água em fibrocimento | unid | 9 | 07213 | ORSE | 8.62 | 11.1 | 99.9
1.2 | FUNDAÇÃO/ESTRUTURA | [6 empty] | 8251.44
1.2.1 | Escavação manual, profunidade até 1,50 m. | m³ | 0.36 | 73481 | SINAPI | 26.63 | 34.3 | 12.35
1.2.2 | Reaterro de vala com compactação manual | m³ | 0.2 | 73964/006 | SINAPI | 31.33 | 40.36 | 8.07
1.2.3 | Concreto nao estrutural, consumo 150kg/m3, preparo com betoneira, sem lançamento | m³ | 0.5 | 5652 | SINAPI | 236.3 | 304.4 | 152.2
1.2.4 | Concreto armado fck=15MPa fabricado na obra, adensado e lançado, para Uso Geral, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos) | m³ | 0.14 | 06457 | ORSE | 1334.89 | 1719.61 | 240.75
1.2.5 | Cintas e vergas em blocos de concreto tipo "u" (calha) 12x19x39, preenchidos com concreto armado fck=15 mpa | m | 146.25 | 07295 | ORSE | 17.94 | 23.11 | 3379.84
1.2.6 | Laje pre-moldada p/piso, sobrecarga 200kg/m2, vaos ate 3,50m/e=8cm, c/ lajotas e cap.c/conc fck=20mpa, 4cm, inter-eixo 38cm, c/escoramento (reapr.3x) e ferragem negativa | m² | 26.37 | 74202/002 | SINAPI | 65.01 | 83.75 | 2208.49
1.2.7 | Lançamento/aplicação manual de concreto | m³ | 0.5 | 92873 | SINAPI | 109.24 | 140.72 | 70.36
1.2.8 | Alvenaria de pedra calcárea argamassada no traço 1:5 - 1 saco cimento 50kg / 5 padiolas areia dim. 0,35z0,45x0,23m - Confecção mecânica e transporte | m³ | 5.67 | 00091 | ORSE | 298.38 | 384.37 | 2179.38
1.3 | ALVENARIA DE ELEVAÇÃO | [6 empty] | 4622.63
1.3.1 | Rasgo em alvenaria para ramais de distribuição com diâmetros menor ou igual a 40 mm. | m | 108 | 90443 | SINAPI | 6.64 | 8.55 | 923.4
1.3.2 | Rasgo em alvenaria para eletrodutos com diametros menores ou iguais a 40 mm. af_05/2015 | m | 72 | 90447 | SINAPI | 3.19 | 4.11 | 295.92
1.3.3 | Enchimento de rasgos em alvenaria e concreto para tubulação diâm 1/2" a 1" | m | 180 | 02483 | ORSE | 3.07 | 3.95 | 711
1.3.4 | Alvenaria de bloco cerâmico, e = 9 cm, com agramassa traço 1 : 2 : 8 (cimento:cal:areia) | m² | 62.73 | 00151 | ORSE | 30.02 | 38.67 | 2425.77
1.3.5 | Cobogó de concreto (elemento vazado), 7 x 50 x 50 cm, assentado com argamassa de cimento e areia, traço 1:3 | m² | 2.25 | 73937/003 | SINAPI | 91.96 | 118.46 | 266.54
1.4 | REVESTIMENTO | [6 empty] | 11268.44
1.4.1 | Chapisco, traço 1 : 3, cimento e areia | m² | 162.8 | 87878 | SINAPI | 2.69 | 3.47 | 564.92
1.4.2 | Emboço/Reboco, argamassa de cimento, cal e areia, traço 1 : 2 : 8 | m² | 162.8 | 87530 | SINAPI | 24.63 | 31.73 | 5165.64
1.4.3 | Revestimento cerâmico para parede com placas tipo grês de dimensões 35x35 cm aplicada em ambientes de área menor que 5 m2. af_06/2014 | m² | 138.51 | 87246 | SINAPI | 28.37 | 36.55 | 5062.54
1.4.4 | Peitoril granito cinza polido, c/ largura = 17 cm, esp = 2 cm | m | 9.45 | 01988 | ORSE | 39.05 | 50.3 | 475.34
1.5 | PAVIMENTAÇÃO | [6 empty] | 22244.46
1.5.1 | Regularização manual de terreno para instalação de reservatório | m² | 87.92 | 05103 | ORSE | 3.1 | 3.99 | 350.8
1.5.2 | Regularização de piso/Base em argamassa, traço 1 : 3 (cimento:areia), espessura 2,00 cm, preparo manual | m² | 89.91 | 87622 | SINAPI | 23.53 | 30.31 | 2725.17
1.5.3 | Revestimento cerâmico pra piso cm placas tipo porcelanato de dimensões de 45 cm x 45 cm | m² | 113.04 | 87259 | SINAPI | 62.6 | 80.64 | 9115.55
1.5.4 | Piso em concreto simples desempolado, fck = 15 MPa, e = 8 cm (para recuperação) | m² | 88.56 | 05026 | ORSE | 32.68 | 42.1 | 3728.38
1.5.5 | Piso em concreto simples desempolado, fck = 15 MPa, e = 10 cm para assentamento do reservatório | m² | 87.92 | 02174 | ORSE | 42.45 | 54.68 | 4807.47
1.5.6 | Soleira em granito cinza andorinha, l = 18 cm, e = 2 cm | m | 13.5 | 002267 | ORSE | 36.23 | 46.67 | 630.05
1.5.7 | Rodapé cerâmico de 7cm de altura com placas tipo grês de dimensões 45x 45 cm | m | 115.2 | 88649 | SINAPI | 5.98 | 7.7 | 887.04
1.6 | COBERTURA | [6 empty] | 20574.86
1.6.1 | Imunização de madeiramento para cobertura utilizando cupinicida incolor | m² | 149.04 | 55960 | SINAPI | 4.42 | 5.69 | 848.04
1.6.2 | Trama de madeira composta por ripas, caibros e terças para telhados de mais que 2 águas para telha cerâmica capa-canal. af_12/2015 | m² | 164.16 | 92542 | SINAPI | 46.46 | 59.85 | 9824.98
1.6.3 | Cobertura com telha cerâmica, excluindo madeiramento - Fornecimento e instalação | m² | 164.16 | 84033 | SINAPI | 21.72 | 27.98 | 4593.2
1.6.4 | Forro de pvc, em réguas de 10 ou 20 cm, aplicado, incluisve estrutura para fixação (perfis Forro de pvc, em réguas de 10 ou 20 cm, aplicado, inclusive estrutura de fixação (perfis alumínio) | m² | 72.09 | 04449 | ORSE | 28 | 36.07 | 2600.29
1.6.5 | Calha de beiral, semicircular de pvc, diametro 125 mm, incluindo cabeceiras, emendas, bocais, suportes e vedacoes, excluindo condutores - fornecimento e colocacao | m | 27.6 | 84044 | SINAPI | 58.66 | 75.57 | 2085.73
1.6.6 | Condutor para calha de beiral, de pvc, diametro 88 mm, incluindo conexoes e bracadeiras - fornecimento e colocacão | m | 18 | 84045 | SINAPI | 26.85 | 34.59 | 622.62
1.7 | ESQUADRIAS | [6 empty] | 38468.22
1.7.1 | Grade de ferro com barra quadrada de 1/2" na vertical, barras de quadrada de 1/2" na horizontal e quadro com barra de ferro de 1/2", inclusive chumbadores com parafusos | m | 35.1 | 08898 | ORSE | 404.94 | 521.64 | 18309.56
1.7.2 | Revisão de esquadria de madeira | m² | 15.26 | 01797 | ORSE | 65.29 | 84.11 | 1283.52
1.7.3 | Porta em madeira de lei, almofadada, 0.70 x 2.10 m, inclusive batentes e ferragens | unid | 9 | 03539 | ORSE | 751.97 | 968.69 | 8718.21
1.7.4 | Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-ôca, 0.60 x 2.10 m, inclusive batentes e ferragens | unid | 8 | 03545 | ORSE | 356.25 | 458.92 | 3671.36
1.7.5 | Janela de madeira almofadada, de abrir, inclusas guarnicões sem ferragens | m² | 9 | 84847 | SINAPI | 351.88 | 453.29 | 4079.61
1.7.6 | Tela de nylon tipo mosquiteiro com moldura em aluminio anodizado natural | m² | 2.25 | 8970 | ORSE | 53.76 | 69.25 | 155.81
1.7.7 | Fechadura de embuitir completa para porta de banheiro, padrão de acabamento médio - Fornecimento / assentamento | unid | 9 | 90831 | SINAPI | 55.27 | 71.2 | 640.8
1.7.8 | Fechadura de embutir com cilindro, externa, completa, acabamento padrão médio, incluso execução de furo - fornecimento e instalação. af_08/2015 | unid | 9 | 90830 | SINAPI | 70.47 | 90.78 | 817.02
1.7.9 | Ferrolho/fecho/tarjeta ou trinco pino redondo 2" sobrepor ferro cromado - Fornecimento/assentamento | unid | 15 | 74046/001 | SINAPI | 7.32 | 9.43 | 141.45
1.7.10 | Dobradiças de latão cromado 3" x 2 1/2" | unid | 32 | 74047/004 | SINAPI | 15.79 | 20.34 | 650.88
1.8 | PINTURA | [6 empty] | 22582.19
1.8.1 | Aplicação de fundo preparador acrílico sobre paredes | m² | 672.84 | 88415 | SINAPI | 1.87 | 2.41 | 1621.54
1.8.2 | Emassamento de superfície, com aplicação de 01 demão de massa corrida, lixamento e retoques | m² | 20 | 02278 | ORSE | 7.87 | 10.14 | 202.8
1.8.3 | Emassamento de superfície, com aplicação de 02 demãos de massa corrida, lixamento e retoques | m² | 311.04 | 08623 | ORSE | 8.64 | 11.13 | 3461.88
1.8.4 | Emassamento de superfície, com aplicação de 02 demãos de massa acrílica, lixamento e retoques | m² | 397.98 | 08624 | ORSE | 11.16 | 14.38 | 5722.95
1.8.5 | Emassamento com massa a oleo, duas demaos | m² | 94.59 | 74133/002 | SINAPI | 14.77 | 19.03 | 1800.05
1.8.6 | Pintura interna com tinta latex PVA em parede - mínimo de 2 demãos | m² | 311.04 | 88487 | SINAPI | 6.44 | 8.3 | 2581.63
1.8.7 | Pintura externa com tinta PVA, acrílica em parede - mínimo de 2 demãos | m² | 397.98 | 88489 | SINAPI | 8.07 | 10.4 | 4138.99
1.8.8 | Pintura com tinta esmalte sintético fosco em esqudrias de madeira - mínimo 2 demãos | m² | 94.59 | 84659 | SINAPI | 10.87 | 14 | 1324.26
1.8.9 | Pintura com tinta esmalte sintético fosco em esqudrias de ferro - mínimo 2 demãos, inclusive fundo preparador tipo zarcão | m² | 75.96 | 73924/002 | SINAPI | 17.66 | 22.75 | 1728.09
1.9 | INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS | [6 empty] | 48734.27
1.9.1 | Escavação manual, profunidade até 1,50 m. | m³ | 20.709 | 73481 | SINAPI | 26.63 | 34.3 | 710.32
1.9.2 | Reaterro de vala com compactação manual | m³ | 17.6 | 73964/006 | SINAPI | 31.33 | 40.36 | 710.34
1.9.3 | Tubo, pvc, soldável, dn 32mm, instalado em ramal de distribuição de água - Fornecimento e instalação | m | 63 | 89403 | SINAPI | 8.89 | 11.45 | 721.35
1.9.4 | Tubo, pvc, soldável, dn 20 mm, instalado em ramal de distribuição de água - Fornecimento e instalação | m | 108 | 89401 | SINAPI | 4.31 | 5.55 | 599.4
1.9.5 | Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 mm, fornecido e instalo do em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário | m | 73 | 89714 | SINAPI | 29.47 | 37.96 | 2771.08
1.9.6 | Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 40 mm, fornecido e instalodo em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário | m | 31.5 | 89711 | SINAPI | 10.43 | 13.44 | 423.36
1.9.7 | Joelho 90º pvc rígido soldável c/bucha de latão, d= 20mm x 1/2" | m | 36 | 04964 | ORSE | 8.41 | 10.83 | 389.88
1.9.8 | Joelho 90º pvc rígido soldável c/bucha de latão, d= 25mm x 1/2" | m | 9 | 90373 | SINAPI | 7.49 | 9.65 | 86.85
1.9.9 | Joelho 90 graus, pvc, soldável, dn 20mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água fornecimento e instalação | unid | 72 | 89358 | SINAPI | 3.81 | 4.91 | 353.52
1.9.10 | Joelho 90 graus, pvc, soldável, dn 25mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água fornecimento e instalação | unid | 9 | 89362 | SINAPI | 4.49 | 5.78 | 52.02
1.9.11 | Joelho 90 graus, pvc, soldável, dn 32mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água fornecimento e instalação | unid | 36 | 89367 | SINAPI | 5.98 | 7.7 | 277.2
1.9.12 | Joelho 90 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 40 mm, junta soldável, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_12/2014_p | unid | 18 | 89724 | SINAPI | 4.12 | 5.31 | 95.58
1.9.13 | Joelho 90 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 mm, junta elástica, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitário ou ventilação. af_12/2014 | unid | 36 | 89809 | SINAPI | 9.35 | 12.04 | 433.44
1.9.14 | Luva de correr, pvc, soldável, dn 20mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água fornecimento e instalação . af_12/2014_p | unid | 27 | 89372 | SINAPI | 7.62 | 9.82 | 265.14
1.9.15 | Luva de correr, pvc, soldável, dn 32 mm x 1" - fornecimento e instalação. | unid | 9 | 89389 | SINAPI | 6.34 | 8.17 | 73.53
1.9.16 | Adaptador soldável com flange e anel para caixa d'água 20 mm x 1/2" | unid | 27 | 72783 | SINAPI | 9.33 | 12.02 | 324.54
1.9.17 | Adaptador soldável com anel, 32 mm, para tanque - fornecimento e instalação | unid | 18 | 72798 | SINAPI | 16.62 | 21.41 | 385.38
1.9.18 | Tê 90º, PVC, soldável, DN 20 mm instalado em ramal de distribuição de água - Fornecimento e instalação | unid | 27 | 89438 | SINAPI | 3.77 | 4.86 | 131.22
1.9.19 | CAP PVC esgoto 100 mm (TAMPÃO) - Fornecimento e instalação | unid | 18 | 72295 | SINAPI | 9.8 | 12.62 | 227.16
1.9.20 | Nipel roscável de 1/2" | unid | 18 | 01313 | ORSE | 3.2 | 4.12 | 74.16
1.9.21 | Abraçadeira de aço 1" | unid | 18 | 10764 | ORSE | 5.97 | 7.69 | 138.42
1.9.22 | Caixa de inspeção em concreto pré-moldado dn 60mm com tampa h= 60cm - | unid | 9 | 74166/001 | SINAPI | 100.11 | 128.96 | 1160.64
1.9.23 | Caixa d'agua de polietileno - instalada, exceto base de apoio, cap. 310 litros | unid | 9 | 05046 | ORSE | 357.55 | 460.6 | 4145.4
1.9.24 | Caixa sifonada quadrada, com uma entrada e uma saida, d = 100x100x50mm, acabamento branco - Fornecimento e instalada | unid | 9 | 89482 | SINAPI | 14.63 | 18.85 | 169.65
1.9.25 | Ralo sifonado, pvc, dn 100 x 40 mm, junta soldável - Fornecimento e instalação | unid | 9 | 89495 | SINAPI | 6.01 | 7.74 | 69.66
1.9.26 | Fossa séptica pré-moldada, tipo oms, capacidade 10 pessoas (v=600 litros) | unid | 9 | 01708 | ORSE | 1511.33 | 1946.9 | 17522.1
1.9.27 | Sumidouro em alvenaria de tijolo cerâmico maciço diâmetro 1,40 m de altura 5,00 m, com tampa em concreto armado diâmetro 1,60 m e espesura 10 cm | unid | 9 | 74198/002 | SINAPI | 1094.85 | 1410.39 | 12693.51
1.9.28 | Instalação de Reservatório (cisternas), inclusive motobomba | unid | 9 | 4ª SR |  | 321.67 | 414.38 | 3729.42
1.10 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | [6 empty] | 7929
1.10.1 | Caixa octogonal 4" x 4", em pvc, p/ ponto de luz embutido | unid | 27 | 00777 | ORSE | 7.51 | 9.67 | 261.09
1.10.2 | Caixa de derivação em pvc 4" x 2" s/tampa, embutir, p/eletroduto | unid | 54 | 00671 | ORSE | 5.19 | 6.69 | 361.26
1.10.3 | Eletroduto de pvc rígido roscável DN 3/4", inclusive conexões - Fornecimento e instalação | m | 72 | 91854 | SINAPI | 5.14 | 6.62 | 476.64
1.10.4 | Curva para eletroduto pvc roscável 3/4" - Fornecimento e instalação | unid | 45 | 00362 | ORSE | 4.55 | 5.86 | 263.7
1.10.5 | Tomada de embutir, 2P+T, 10A/250W , inclusive suporte e placa- Fornecimento e Instalação | unid | 27 | 91997 | SINAPI | 17.4 | 22.41 | 605.07
1.10.6 | Interruptor simples de embutir 10A/250W 01 tecla, incluindo suporte e placa - Fornecimento/instalação | unid | 9 | 91953 | SINAPI | 14.21 | 18.31 | 164.79
1.10.7 | Interruptor simples de embutir 10A/250W 03 tecla, inclusive suporte e placa - Fornecimento e instalação | unid | 9 | 91967 | SINAPI | 31.02 | 39.96 | 359.64
1.10.8 | Disjuntor termomagnético monoplar padrão NEMA - 10A a 30A - Fornecimento e Instalação | unid | 18 | 74130/001 | SINAPI | 9.64 | 12.42 | 223.56
1.10.9 | Quadro de distribuição de energia de embutir, em chapa metálica, para três disjuntores termomagnéticos monopolares, sem barramento - Fornecimento e Instalação | unid | 9 | 74131/001 | SINAPI | 39.59 | 51 | 459
1.10.10 | Cabo de cobre isolamento termoplástico 0,6/1 KV - 1,5 mm² | m | 450 | 91925 | SINAPI | 1.82 | 2.34 | 1053
1.10.11 | Cabo de cobre isolamento termoplástico 0,6/1 KV - 2,5 mm² | m | 450 | 91927 | SINAPI | 3.21 | 4.14 | 1863
1.10.12 | Luminaria globo vidro leitoso/plafonier/bocal/lâmpada incandecente 100W | unid | 9 | 74041/003 | SINAPI | 47.02 | 60.57 | 545.13
1.10.13 | Lâmpada LED 10 W Bivolt, branca, formato tradicional, (Base E27) | unid | 36 | 00038194 | SINAPI | 15.77 | 18.86 | 678.96
1.10.14 | Arandela de uso externo em alumínio pintado, com difusor em vidro transparente, ref: DP-2011-01, Lustres Projeto ou similar, completa | unid | 9 | 07801 | ORSE | 52.97 | 68.24 | 614.16
1.11 | LOUÇAS E METAIS | [6 empty] | 12318.39
1.11.1 | Vaso santitário sifonado com caixa acoplada louça branca - padrão médio - inclusive engate flexível em plástico branco de 1/2" x 40 cm - Fronecimento / Instalação | unid | 9 | 86931 | SINAPI | 314.14 | 404.68 | 3642.12
1.11.2 | Lavatório louça branca suspenso, 29,5 x 39cm ou equivalente, padrão popular, incluso sifão flexível em pvc, válvula e engate flexível 30cm e m plástico e torneira cromada de mesa, padrão popular - fornecimento e instalação | unid | 9 | 86943 | SINAPI | 130.58 | 168.21 | 1513.89
1.11.3 | Chuveiro simples de plástico, c/ registro de pressão de pvc - Fornecimento e instalação | unid | 9 | 02022 | ORSE | 34.26 | 44.13 | 397.17
1.11.4 | Torneira de bóia real com balão metálica D=1" - Fornecimento e instalação | unid | 9 | 74058/001 | SINAPI | 41.68 | 53.69 | 483.21
1.11.5 | Registro de gaveta 1/2" bruto - Fronecimento e Instalação | unid | 9 | 89352 | SINAPI | 23.05 | 29.69 | 267.21
1.11.6 | Saboneteira para sabão líquido | unid | 9 | 02051 | ORSE | 30.05 | 38.71 | 348.39
1.11.7 | Porta-papel higiênico, linha Domus, ref. 102 C40, da Meber ou similar | unid | 9 | 07611 | ORSE | 55.63 | 71.66 | 644.94
1.11.8 | Porta-papel toalha em plástico ABS com acrílico, da JSN, ref. N7 ou similar | unid | 9 | 07610 | ORSE | 118.17 | 152.23 | 1370.07
1.11.9 | Assento plastico, universal, branco, para vaso sanitario, tipo convencional - Fornecimento e instalação | unid | 9 | 02066 | ORSE | 29.27 | 37.71 | 339.39
1.11.10 | Espelho cristal, espessura 4 mm, com parafusos de fixação, sem moldura para banheiro 1,30 x 0,90 | m² | 9 | 85005 | SINAPI | 285.67 | 368 | 3312
1.12 | SERVIÇOS FINAIS | [6 empty] | 3814.92
1.12.1 | Capina e limpeza manual de terreno com pequenos arbustos | m² | 900 | 73822/001 | SINAPI | 3.13 | 4.03 | 3627
1.12.2 | Limpeza geral da obra | m² | 108 | 02450 | ORSE | 1.35 | 1.74 | 187.92
2.0 | FORNECIMENTO DE MATERIAIS | [6 empty] | 30589.62
2.1.1 | Bomba centrífuga submersível, H = 4 mca, Q máx = 2, 3 m³/h | unid | 6 | COTAÇÃO |  | 199.9 | 239.04 | 1434.24
2.1.2 | Reservatório de água em polietileno, capaciadade de 10.000 litros, inclusive 01 (UM) filtro 20" 50 micras e 02 (dois) elementos filtrantes plissado BIG 20 | unid | 6 | COTAÇÃO |  | 3943.74 | 4715.92 | 28295.52
2.1.3 | Separador de folhas | unid | 9 | COTAÇÃO |  | 79.9 | 95.54 | 859.86
PREÇO TOTAL | [7 empty] | 283854.75

## ORÇAMENTÁRIA
Ministério da Integração Nacional - MI
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba
4ª Superintendência Regional
4ª Gerência Regional de Irrigação - 4ª GRI
Folha Nº _________________________
OBRA: | REFORMA DA ÁREA DE CONVIVÊNCIA DAS CASAS DE BOMBAS |  |  |  | Processo Nº 59540.
LOCAL: | PERÍMETRO IRRIGADO DE BETUME / SE |  |  |  | Rubrica __________________________
DATA:
PREÇOS DE REFERÊNCIA: SINAPI/SE COM DESONERAÇÃO - JANEIRO/2016, ORSE/SE - JANEIRO/2016 E SICRO2 - SETEMBRO/2015
PLANILHA ESTIMATIVA DE PREÇOS - LOTE 1 | [6 empty] | BDI Serviço:
BDI Material:
ITEM | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | UNID. | QUANT. | CÓD. COMP. / | FONTE |  | PREÇOS
[6 empty] | UNIT. SEM BDI | UNITÁRIO | TOTAL
1.0 | SERVIÇOS
1.1 | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1.1 | SERVIÇOS PRELIMINARES / INICIAIS
1.1.1.1 | Mobilização e Desmobilizaçao de equipamentos e pessoal | unid | 1
1.1.1.2 | Placa da Obra, instalada | m² | 6
1.1.1.3 | Instalação do Canteiro de Obras (Barracão para escritório, depósito de cimento, almoxarifado, refeitório e banheiros - Reaproveitamento 2 vezes) | m² | 65
1.1.2 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL
1.1.2.1 | Administração Local da obra e Manutenção do canteiro | gl | 1
1.1.3 | DEMOLIÇÕES / REMOÇÕES
1.1.3.1 | Demolição manual de revestimento de argamassa (reboco) | m² | 63
1.1.3.2 | Demolição de alvenaria de bloco cerâmico | m³ | 5.22
1.1.3.3 | Demolição de concreto simples | m³ | 0.07
1.1.3.4 | Demolição de concreto armado | m³ | 0.63
1.1.3.5 | Demolição de cobogó, sem reaproveitamento | m³ | 0.18
1.1.3.6 | Demolição de revestimento cerâmico ou azulejo | m² | 82.08
1.1.3.7 | Apicoamento total de reboco com ponteiras/talhadeiras | m² | 137.52
1.1.3.8 | Apicoamento manual de superficie de concreto | m² | 89.91
1.1.3.9 | Remoção de esquadria de madeira, com ou sem batente | m² | 32.57
1.1.3.10 | Demolição de telhas onduladas de fibrocimento | m² | 196.56
1.1.3.11 | Retirada de estrutura de madeira pontaleteada para telhas onduladas | m² | 149.04
1.1.3.12 | Remoção de pintura PVA/ACRÍLICA | m² | 309.96
1.1.3.13 | Remoção de lavatório de louça | unid | 9
1.1.3.14 | Retirada aparelhos sanitários | unid | 9
1.1.3.15 | Retirada de caixa d´água em fibrocimento | unid | 9
1.2 | FUNDAÇÃO/ESTRUTURA
1.2.1 | Escavação manual, profunidade até 1,50 m. | m³ | 0.36
1.2.2 | Reaterro de vala com compactação manual | m³ | 0.2
1.2.3 | Concreto nao estrutural, consumo 150kg/m3, preparo com betoneira, sem lançamento | m³ | 0.5
1.2.4 | Concreto armado fck=15MPa fabricado na obra, adensado e lançado, para Uso Geral, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos) | m³ | 0.14
1.2.5 | Cintas e vergas em blocos de concreto tipo "u" (calha) 12x19x39, preenchidos com concreto armado fck=15 mpa | m | 146.25
1.2.6 | Laje pre-moldada p/piso, sobrecarga 200kg/m2, vaos ate 3,50m/e=8cm, c/ lajotas e cap.c/conc fck=20mpa, 4cm, inter-eixo 38cm, c/escoramento (reapr.3x) e ferragem negativa | m² | 26.37
1.2.7 | Lançamento/aplicação manual de concreto | m³ | 0.5
1.2.8 | Alvenaria de pedra calcárea argamassada no traço 1:5 - 1 saco cimento 50kg / 5 padiolas areia dim. 0,35z0,45x0,23m - Confecção mecânica e transporte | m³ | 5.67
1.3 | ALVENARIA DE ELEVAÇÃO
1.3.1 | Rasgo em alvenaria para ramais de distribuição com diâmetros menor ou igual a 40 mm. | m | 108
1.3.2 | Rasgo em alvenaria para eletrodutos com diametros menores ou iguais a 40 mm. af_05/2015 | m | 72
1.3.3 | Enchimento de rasgos em alvenaria e concreto para tubulação diâm 1/2" a 1" | m | 180
1.3.4 | Alvenaria de bloco cerâmico, e = 9 cm, com agramassa traço 1 : 2 : 8 (cimento:cal:areia) | m² | 62.73
1.3.5 | Cobogó de concreto (elemento vazado), 7 x 50 x 50 cm, assentado com argamassa de cimento e areia, traço 1:3 | m² | 2.25
1.4 | REVESTIMENTO
1.4.1 | Chapisco, traço 1 : 3, cimento e areia | m² | 162.8
1.4.2 | Emboço/Reboco, argamassa de cimento, cal e areia, traço 1 : 2 : 8 | m² | 162.8
1.4.3 | Revestimento cerâmico para parede com placas tipo grês de dimensões 35x35 cm aplicada em ambientes de área menor que 5 m2. af_06/2014 | m² | 138.51
1.4.4 | Peitoril granito cinza polido, c/ largura = 17 cm, esp = 2 cm | m | 9.45
1.5 | PAVIMENTAÇÃO
1.5.1 | Regularização manual de terreno para instalação de reservatório | m² | 87.92
1.5.2 | Regularização de piso/Base em argamassa, traço 1 : 3 (cimento:areia), espessura 2,00 cm, preparo manual | m² | 89.91
1.5.3 | Revestimento cerâmico pra piso cm placas tipo porcelanato de dimensões de 45 cm x 45 cm | m² | 113.04
1.5.4 | Piso em concreto simples desempolado, fck = 15 MPa, e = 8 cm (para recuperação) | m² | 88.56
1.5.5 | Piso em concreto simples desempolado, fck = 15 MPa, e = 10 cm para assentamento do reservatório | m² | 87.92
1.5.6 | Soleira em granito cinza andorinha, l = 18 cm, e = 2 cm | m | 13.5
1.5.7 | Rodapé cerâmico de 7cm de altura com placas tipo grês de dimensões 45x 45 cm | m | 115.2
1.6 | COBERTURA
1.6.1 | Imunização de madeiramento para cobertura utilizando cupinicida incolor | m² | 149.04
1.6.2 | Trama de madeira composta por ripas, caibros e terças para telhados de mais que 2 águas para telha cerâmica capa-canal. af_12/2015 | m² | 164.16
1.6.3 | Cobertura com telha cerâmica, excluindo madeiramento - Fornecimento e instalação | m² | 164.16
1.6.4 | Forro de pvc, em réguas de 10 ou 20 cm, aplicado, incluisve estrutura para fixação (perfis Forro de pvc, em réguas de 10 ou 20 cm, aplicado, inclusive estrutura de fixação (perfis alumínio) | m² | 72.09
1.6.5 | Calha de beiral, semicircular de pvc, diametro 125 mm, incluindo cabeceiras, emendas, bocais, suportes e vedacoes, excluindo condutores - fornecimento e colocacao | m | 27.6
1.6.6 | Condutor para calha de beiral, de pvc, diametro 88 mm, incluindo conexoes e bracadeiras - fornecimento e colocacão | m | 18
1.7 | ESQUADRIAS
1.7.1 | Grade de ferro com barra quadrada de 1/2" na vertical, barras de quadrada de 1/2" na horizontal e quadro com barra de ferro de 1/2", inclusive chumbadores com parafusos | m | 35.1
1.7.2 | Revisão de esquadria de madeira | m² | 15.26
1.7.3 | Porta em madeira de lei, almofadada, 0.70 x 2.10 m, inclusive batentes e ferragens | unid | 9
1.7.4 | Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-ôca, 0.60 x 2.10 m, inclusive batentes e ferragens | unid | 8
1.7.5 | Janela de madeira almofadada, de abrir, inclusas guarnicões sem ferragens | m² | 9
1.7.6 | Tela de nylon tipo mosquiteiro com moldura em aluminio anodizado natural | m² | 2.25
1.7.7 | Fechadura de embuitir completa para porta de banheiro, padrão de acabamento médio - Fornecimento / assentamento | unid | 9
1.7.8 | Fechadura de embutir com cilindro, externa, completa, acabamento padrão médio, incluso execução de furo - fornecimento e instalação. af_08/2015 | unid | 9
1.7.9 | Ferrolho/fecho/tarjeta ou trinco pino redondo 2" sobrepor ferro cromado - Fornecimento/assentamento | unid | 15
1.7.10 | Dobradiças de latão cromado 3" x 2 1/2" | unid | 32
1.8 | PINTURA
1.8.1 | Aplicação de fundo preparador acrílico sobre paredes | m² | 672.84
1.8.2 | Emassamento de superfície, com aplicação de 01 demão de massa corrida, lixamento e retoques | m² | 20
1.8.3 | Emassamento de superfície, com aplicação de 02 demãos de massa corrida, lixamento e retoques | m² | 311.04
1.8.4 | Emassamento de superfície, com aplicação de 02 demãos de massa acrílica, lixamento e retoques | m² | 397.98
1.8.5 | Emassamento com massa a oleo, duas demaos | m² | 94.59
1.8.6 | Pintura interna com tinta latex PVA em parede - mínimo de 2 demãos | m² | 311.04
1.8.7 | Pintura externa com tinta PVA, acrílica em parede - mínimo de 2 demãos | m² | 397.98
1.8.8 | Pintura com tinta esmalte sintético fosco em esqudrias de madeira - mínimo 2 demãos | m² | 94.59
1.8.9 | Pintura com tinta esmalte sintético fosco em esqudrias de ferro - mínimo 2 demãos, inclusive fundo preparador tipo zarcão | m² | 75.96
1.9 | INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS
1.9.1 | Escavação manual, profunidade até 1,50 m. | m³ | 20.709
1.9.2 | Reaterro de vala com compactação manual | m³ | 17.6
1.9.3 | Tubo, pvc, soldável, dn 32mm, instalado em ramal de distribuição de água - Fornecimento e instalação | m | 63
1.9.4 | Tubo, pvc, soldável, dn 20 mm, instalado em ramal de distribuição de água - Fornecimento e instalação | m | 108
1.9.5 | Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 mm, fornecido e instalo do em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário | m | 73
1.9.6 | Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 40 mm, fornecido e instalodo em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário | m | 31.5
1.9.7 | Joelho 90º pvc rígido soldável c/bucha de latão, d= 20mm x 1/2" | m | 36
1.9.8 | Joelho 90º pvc rígido soldável c/bucha de latão, d= 25mm x 1/2" | m | 9
1.9.9 | Joelho 90 graus, pvc, soldável, dn 20mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água fornecimento e instalação | unid | 72
1.9.10 | Joelho 90 graus, pvc, soldável, dn 25mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água fornecimento e instalação | unid | 9
1.9.11 | Joelho 90 graus, pvc, soldável, dn 32mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água fornecimento e instalação | unid | 36
1.9.12 | Joelho 90 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 40 mm, junta soldável, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_12/2014_p | unid | 18
1.9.13 | Joelho 90 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 mm, junta elástica, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitário ou ventilação. af_12/2014 | unid | 36
1.9.14 | Luva de correr, pvc, soldável, dn 20mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água fornecimento e instalação . af_12/2014_p | unid | 27
1.9.15 | Luva de correr, pvc, soldável, dn 32 mm x 1" - fornecimento e instalação. | unid | 9
1.9.16 | Adaptador soldável com flange e anel para caixa d'água 20 mm x 1/2" | unid | 27
1.9.17 | Adaptador soldável com anel, 32 mm, para tanque - fornecimento e instalação | unid | 18
1.9.18 | Tê 90º, PVC, soldável, DN 20 mm instalado em ramal de distribuição de água - Fornecimento e instalação | unid | 27
1.9.19 | CAP PVC esgoto 100 mm (TAMPÃO) - Fornecimento e instalação | unid | 18
1.9.20 | Nipel roscável de 1/2" | unid | 18
1.9.21 | Abraçadeira de aço 1" | unid | 18
1.9.22 | Caixa de inspeção em concreto pré-moldado dn 60mm com tampa h= 60cm - | unid | 9
1.9.23 | Caixa d'agua de polietileno - instalada, exceto base de apoio, cap. 310 litros | unid | 9
1.9.24 | Caixa sifonada quadrada, com uma entrada e uma saida, d = 100x100x50mm, acabamento branco - Fornecimento e instalada | unid | 9
1.9.25 | Ralo sifonado, pvc, dn 100 x 40 mm, junta soldável - Fornecimento e instalação | unid | 9
1.9.26 | Fossa séptica pré-moldada, tipo oms, capacidade 10 pessoas (v=600 litros) | unid | 9
1.9.27 | Sumidouro em alvenaria de tijolo cerâmico maciço diâmetro 1,40 m de altura 5,00 m, com tampa em concreto armado diâmetro 1,60 m e espesura 10 cm | unid | 9
1.9.28 | Instalação de Reservatório (cisternas), inclusive motobomba | unid | 9
1.10 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
1.10.1 | Caixa octogonal 4" x 4", em pvc, p/ ponto de luz embutido | unid | 27
1.10.2 | Caixa de derivação em pvc 4" x 2" s/tampa, embutir, p/eletroduto | unid | 54
1.10.3 | Eletroduto de pvc rígido roscável DN 3/4", inclusive conexões - Fornecimento e instalação | m | 72
1.10.4 | Curva para eletroduto pvc roscável 3/4" - Fornecimento e instalação | unid | 45
1.10.5 | Tomada de embutir, 2P+T, 10A/250W , inclusive suporte e placa- Fornecimento e Instalação | unid | 27
1.10.6 | Interruptor simples de embutir 10A/250W 01 tecla, incluindo suporte e placa - Fornecimento/instalação | unid | 9
1.10.7 | Interruptor simples de embutir 10A/250W 03 tecla, inclusive suporte e placa - Fornecimento e instalação | unid | 9
1.10.8 | Disjuntor termomagnético monoplar padrão NEMA - 10A a 30A - Fornecimento e Instalação | unid | 18
1.10.9 | Quadro de distribuição de energia de embutir, em chapa metálica, para três disjuntores termomagnéticos monopolares, sem barramento - Fornecimento e Instalação | unid | 9
1.10.10 | Cabo de cobre isolamento termoplástico 0,6/1 KV - 1,5 mm² | m | 450
1.10.11 | Cabo de cobre isolamento termoplástico 0,6/1 KV - 2,5 mm² | m | 450
1.10.12 | Luminaria globo vidro leitoso/plafonier/bocal/lâmpada incandecente 100W | unid | 9
1.10.13 | Lâmpada LED 10 W Bivolt, branca, formato tradicional, (Base E27) | unid | 36
1.10.14 | Arandela de uso externo em alumínio pintado, com difusor em vidro transparente, ref: DP-2011-01, Lustres Projeto ou similar, completa | unid | 9
1.11 | LOUÇAS E METAIS
1.11.1 | Vaso santitário sifonado com caixa acoplada louça branca - padrão médio - inclusive engate flexível em plástico branco de 1/2" x 40 cm - Fronecimento / Instalação | unid | 9
1.11.2 | Lavatório louça branca suspenso, 29,5 x 39cm ou equivalente, padrão popular, incluso sifão flexível em pvc, válvula e engate flexível 30cm e m plástico e torneira cromada de mesa, padrão popular - fornecimento e instalação | unid | 9
1.11.3 | Chuveiro simples de plástico, c/ registro de pressão de pvc - Fornecimento e instalação | unid | 9
1.11.4 | Torneira de bóia real com balão metálica D=1" - Fornecimento e instalação | unid | 9
1.11.5 | Registro de gaveta 1/2" bruto - Fronecimento e Instalação | unid | 9
1.11.6 | Saboneteira para sabão líquido | unid | 9
1.11.7 | Porta-papel higiênico, linha Domus, ref. 102 C40, da Meber ou similar | unid | 9
1.11.8 | Porta-papel toalha em plástico ABS com acrílico, da JSN, ref. N7 ou similar | unid | 9
1.11.9 | Assento plastico, universal, branco, para vaso sanitario, tipo convencional - Fornecimento e instalação | unid | 9
1.11.10 | Espelho cristal, espessura 4 mm, com parafusos de fixação, sem moldura para banheiro 1,30 x 0,90 | m² | 9
1.12 | SERVIÇOS FINAIS
1.12.1 | Capina e limpeza manual de terreno com pequenos arbustos | m² | 900
1.12.2 | Limpeza geral da obra | m² | 108
2.0 | FORNECIMENTO DE MATERIAIS
2.1.1 | Bomba centrífuga submersível, H = 4 mca, Q máx = 2, 3 m³/h | unid | 6
2.1.2 | Reservatório de água em polietileno, capaciadade de 10.000 litros, inclusive 01 (UM) filtro 20" 50 micras e 02 (dois) elementos filtrantes plissado BIG 20 | unid | 6
2.1.3 | Separador de folhas | unid | 9
PREÇO TOTAL

## CRONOGRAMA
Ministério da Integração Nacional - MI
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba
4ª Superintendência Regional
4ª Gerência Regional de Irrigação - 4ª GRI
Folha Nº ________________________
OBRA: | REFORMA DA ÁREA DE CONVIVÊNCIA DAS CASAS DE BOMBAS |  |  |  | Processo Nº 59540.
LOCAL: | PERÍMETRO IRRIGADO DE BETUME / SE |  |  |  | Rubrica _________________________
DATA: | MARÇO / 2016
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DE EXECUÇÃO DA OBRA - LOTE 1
ITEM | ETAPA | % | PERÍODO (MESES) |  |  | TOTAL
|  |  | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3
1.1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 100% | 50% | 25% | 25% | 52456.31
|  |  | 26228.155 | 13114.0775 | 13114.0775
1.2 | FUNDAÇÃO/ESTRUTURA | 100% | 45% | 55% |  | 8251.44
|  |  | 3713.148 | 4538.292 | 0
1.3 | ALVENARIA DE ELEVAÇÃO | 100% | 40% | 60% |  | 4622.63 | 0.85
|  |  | 1849.052 | 2773.578 | 0
1.4 | REVESTIMENTO | 100% | 40% | 60% |  | 11268.44
|  |  | 4507.376 | 6761.064 | 0
1.5 | PAVIMENTAÇÃO | 100% | 30% | 50% | 20% | 22244.46
|  |  | 6673.338 | 11122.23 | 4448.892
1.6 | COBERTURA | 100% | 45% | 55% |  | 20574.86
|  |  | 9258.687 | 11316.173 | 0
1.7 | ESQUADRIAS | 100% | 25% | 55% | 20% | 38468.22
|  |  | 9617.055 | 21157.521 | 7693.644
1.8 | PINTURA | 100% |  | 40% | 60% | 22582.19
|  |  | 0 | 9032.876 | 13549.314
1.9 | INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS | 100% | 30% | 50% | 20% | 48734.27
|  |  | 14620.281 | 24367.135 | 9746.854
1.10 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 100% | 10% | 60% | 30% | 7929
|  |  | 792.9 | 4757.4 | 2378.7
1.11 | LOUÇAS E METAIS | 100% | 20% | 40% | 40% | 12318.39
|  |  | 2463.678 | 4927.356 | 4927.356
1.12 | SERVIÇOS FINAIS | 100% |  |  | 100% | 3814.92
|  |  | 0 | 0 | 3814.92
2.0 | FORNECIMENTO DE MATERIAIS | 100% | 25% | 40% | 35% | 30589.62
|  |  | 7647.405 | 12235.848 | 10706.367
TOTAL (R$) |  |  | 87371.075 | 126103.5505 | 70380.1245 | 283854.75
TOTAL ACUMULADO (R$) |  |  | 87371.075 | 213474.6255 | 283854.75

## COMPOSIÇÕES_4ªSR
CODEVASF
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS
QUADRO PO – VII |  |  | EDITAL | LOTE | PROJETO |  | DATA | FOLHA
|  |  |  | 1 |  |  | MAR / 2016 | ___/___
OBRA: | REFORMA DA ÁREA DE CONVIVÊNCIA DAS CASAS DE BOMBAS
CÓDIGO: | SERVIÇO: |  |  |  | ESPECIFICAÇÃO |  |  | UNIDADE
| Mobilização e Desmobilização de Equipamento e Pessoal | [6 empty] | und
EQUIPAMENTO |  | UNIDADE | QUANT. | UTILIZAÇÃO |  | CUSTO OPERACIONAL |  | CUSTO HORÁRIO (R$)
|  |  |  | PROD. | IMPROD. | PROD. | IMPROD.
Veículo leve - E412 DNIT |  | H | 4 | 1 | 0 | 54.7785 | 10.4181 | 219.11
Caminhão carroceria - 15 t - E402 DNIT |  | H | 8 | 1 | 0 | 139.1086 | 13.528 | 1112.87
Caminhão basculante - 6 M³ - E403 DNIT |  | H | 8 | 1 | 0 | 119.5165 | 13.528 | 956.13
0
[7 empty] | (A) | 2288.11
MÃO DE OBRA SUPLEMENTAR | [5 empty] | QUANT. | SALÁRIO HORA(R$) | CUSTO HORÁRIO (R$)
0
0
0
0
0
0
[7 empty] | (B) | 0
MATERIAIS |  |  |  |  | UNIDADE | CUSTO UNITÁRIO (R$) | CONSUMO | CUSTO PARCIAL (R$)
Hospedagem |  |  |  |  | Un | 80 | 4 | 320
Alimentação |  |  |  |  | Un | 20 | 8 | 160
Passagem |  |  |  |  | Un | 19 | 4 | 76
0
[7 empty] | (C) | 556
[6 empty] | (A)+(B)+(C) = (D) |  | 2844.11
PRODUÇÃO DA EQUIPE |  |  | 1 | (E)
CUSTO UNITÁRIO
|  |  |  | SEM TRANSPORTE (D)/(E) = (F) |  |  |  | 2844.11
TRANSPORTE |  |  |  | DMT | QUANT. | UNID. | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO PARCIAL (R$)
0
0
0
[7 empty] | (G) | 0
CUSTO DIRETO | [6 empty] | (F)+(G) | 2844.11
BDI | [6 empty] | 28.82% | 819.6725
PREÇO UNITÁRIO (R$) | [7 empty] | 3663.7825
CODEVASF
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS
QUADRO PO – VII |  |  | EDITAL | LOTE | PROJETO |  | DATA | FOLHA
|  |  |  | 1 |  |  | MAR / 2016 | ___/___
OBRA: | REFORMA DO ESCRITÓRIO DE APOIO DO PERÍMETRO IRRIGADO DE BETUME
CÓDIGO: | SERVIÇO: |  |  |  | ESPECIFICAÇÃO |  |  | UNIDADE
| Instalação de Reservatório (Cisternas), inclusive motobomba | [6 empty] | Unidade
EQUIPAMENTO |  | UNIDADE | QUANT. | UTILIZAÇÃO |  | CUSTO OPERACIONAL |  | CUSTO HORÁRIO (R$)
|  |  |  | PROD. | IMPROD. | PROD. | IMPROD.
Guindaste tipo Munck cap 15 t- 00003366 SINAPI |  | H | 2 | 1 | 0 | 103.5 | 12.284 | 207
0
0
0
[7 empty] | (A) | 207
MÃO DE OBRA SUPLEMENTAR | [5 empty] | QUANT. | SALÁRIO HORA(R$) | CUSTO HORÁRIO (R$)
Encanador - SINAPI 00002696 | [5 empty] | 2 | 10.16 | 20.32
Auxiliar de encanador - SINAPI 00000246 | [5 empty] | 2 | 7.62 | 15.24
Encarregado - SINAPI 00004083 | [5 empty] | 2 | 12.9 | 25.8
Servente - SINAPI 00006111 | [5 empty] | 2 | 7.46 | 14.92
Eletricista - SINAPI 00002436 | [5 empty] | 2 | 10.16 | 20.32
0
[7 empty] | (B) | 96.6
MATERIAIS |  |  |  |  | UNIDADE | CUSTO UNITÁRIO (R$) | CONSUMO | CUSTO PARCIAL (R$)
Adesivo pvc em frasco de 850 gramas - SINAPI 00000122 |  |  |  |  | kg | 36.13 | 0.5 | 18.07
0
0
[7 empty] | (C) | 18.07
[6 empty] | (A)+(B)+(C) = (D) |  | 321.67
PRODUÇÃO DA EQUIPE |  |  | 1 | (E)
CUSTO UNITÁRIO
|  |  |  | SEM TRANSPORTE (D)/(E) = (F) |  |  |  | 321.67
TRANSPORTE |  |  |  | DMT | QUANT. | UNID. | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO PARCIAL (R$)
0
0
0
[7 empty] | (G) | 0
CUSTO DIRETO | [6 empty] | (F)+(G) | 321.67
BDI | [6 empty] | 28.82% | 92.7053
PREÇO UNITÁRIO (R$) | [7 empty] | 414.3753

## ADM
Ministério da Integração Nacional - MI
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba
4ª Superintendência Regional
4ª Gerência Regional de Irrigação - 4ª GRI
Folha Nº ________________________
OBRA: | REFORMA DA ÁREA DE CONVIVÊNCIA DAS CASAS DE BOMBAS |  |  | Processo Nº 59540.
LOCAL: | PERÍMETRO IRRIGADO DE BETUME / SE |  |  | Rubrica _________________________
DATA: | MARÇO / 2016
DETALHAMENTO ADMINISTRAÇÃO LOCAL - LOTE 1
ITEM | DESCRIÇÃO | UNID. | QUANT. | Nº MESES | CUSTO (R$)
[5 empty] | UNITÁRIO | TOTAL
1.0 | MÃO-DE-OBRA* |  |  |  |  | 10175.75
1.1 | Equipe nível superior |  |  |  |  | 4499.75
1.1.1 | Engenheiro - SINAPI 00002706 | mês | 0.15 | 3 | 9999.44 | 4499.75
1.2 | Equipe nível técnico |  |  |  |  | 5676
1.2.1 | Mestre de obras - SINAPI 00004069 | mês | 0.5 | 3 | 3784 | 5676
2.0 | MANUTENÇÃO DO CANTEIRO |  |  |  |  | 3720
| Aluguel de imóvel para canteiro de obras | mês | 1 | 3 | 900 | 2700
2.1 | Despesas com telefone | mês | 1 | 3 | 120 | 360
2.2 | Despesas com medicamentos | mês | 1 | 3 | 80 | 240
2.3 | Material de escritório | mês | 1 | 3 | 80 | 240
2.4 | Material de limpeza | mês | 1 | 3 | 60 | 180
3.0 | VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS** |  |  |  |  | 8084.64
3.1 | Veículo tipo perua c/combustível e manutenção (tabela veículo COD/SE) | mês | 1 | 3 | 2694.88 | 8084.64
CUSTO DIRETO ADM. LOCAL TOTAL (R$) | [5 empty] | 21980.39
|  |  |  | BDI = | 28.82% | 6334.7484
PREÇO DE VENDA ADM. LOCAL TOTAL (R$) | [5 empty] | 28315.1384
PRAZO DA OBRA (MÊS) | [5 empty] | 3
ENCARGOS SOCIAIS COM DESONERAÇÃO MENSALISTA = |  |  |  | 49.29 | %
* INSERIDO VALOR DA MÃO-DE-OBRA COM ENCARGOS SOCIAS DE MENSALISTA DO SINAPI/SE - REFERÊNCIA JANEIRO/2016

## BDI SERVIÇO
Ministério da Integração Nacional - MI
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba
4ª Superintendência Regional
4ª Gerência Regional de Irrigação - 4ª GRI
Folha Nº ___________________________
Processo Nº 59540.
Rubrica ____________________________
DETALHAMENTO DO BDI DE SERVIÇOS - LOTE 1
NOME DA EMPREITEIRA:
ITEM | DESCRIÇÃO | PREÇO VENDA | CUSTO DIRETO
|  | (%) | (%)
1.0 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - (AC) |  | 3%
2.0 | IMPOSTOS E TAXAS - ( I ) | 13.15% | 16.94%
2.1 | ISS | 5% | 6.441%
2.2 | PIS | 0.65% | 0.8373%
2.3 | COFINS | 3% | 3.865%
2.4 | CONTRIBUIÇÃO SOBRE RECEITA BRUTA** (INSS) | 4.5% | 5.797%
3.0 | TAXA - RISCO, SEGURO E GARANTIA (T ) |  | 1.77%
4.0 | DESPESAS FINANCEIRAS - (DF) |  | 0.59%
5.0 | LUCRO - (L) |  | 6.16%
(*) BDI (%) = ((((1+AC+R)*(1+DF)*(1+L))/(1-I))-1)
BDI* (%) = |  |  | 28.82%
Considerações:
Acórdão nº 2622/2013 - TCU
(*) BDI (%) = ((((1+AC+T)*(1+DF)*(1+L))/(1-I))-1)
(**) Contribuição sobre a receita bruta devido a desoneração em folha - INSS
BDI para Obras Hídricas – IRRIGAÇÃO E CANAIS
1 - ESPECIFICAR A MOEDA ESTRANGEIRA, CASO EXISTENTE.
2 - CONSIDERAR TODOS OS IMPOSTOS E TAXAS CONFORME PREVISTO NA LEGISTALÇÃO VIGENTE, APLICADO SOBRE O PREÇO DE VENDA DA OBRA.
3 - NÃO DEVERÃO CONSTAR DO ITEM DESPESAS FISCAIS OS TRIBUTOS IRPJ E CSLL
4 - NÃO DEVERÃ CONSTAR DO ITEM “DESPES FINANCEIRAS” A PREVISÃO DE DESPESAS RELATIVAS A DISSÍDIOS, ETC.
5 - DEVERÃO SER OBSERVADOS OS ÍNDICES

## BDI MATERIAIS
Ministério da Integração Nacional - MI
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba
4ª Superintendência Regional
4ª Gerência Regional de Irrigação - 4ª GRI
Folha Nº ___________________________
Processo Nº 59540.
Rubrica ____________________________
DETALHAMENTO DO BDI DE MATERIAL - LOTE 1
ITEM | DESCRIÇÃO | PREÇO VENDA | CUSTO DIRETO
|  | (%) | (%)
1.0 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - (AC) |  | 3%
2.0 | IMPOSTOS E TAXAS - ( I ) | 8.15% | 9.746%
2.1 | ISS | 0% | 0%
2.2 | PIS | 0.65% | 0.7773%
2.3 | COFINS | 3% | 3.587%
2.4 | CONTRIBUIÇÃO SOBRE RECEITA BRUTA** (INSS) | 4.5% | 5.381%
3.0 | TAXA - RISCO, SEGURO E GARANTIA (T ) |  | 1%
4.0 | DESPESAS FINANCEIRAS - (DF) |  | 0.85%
5.0 | LUCRO - (L) |  | 4.72%
(*) BDI (%) = ((((1+AC+R)*(1+DF)*(1+L))/(1-I))-1)
BDI* (%) = |  |  | 19.58%
Considerações:
Acórdão nº 2622/2013 - TCU
(*) BDI (%) = ((((1+AC+T)*(1+DF)*(1+L))/(1-I))-1)
BDI para Obras Hídricas – IRRIGAÇÃO E CANAIS
1 - ESPECIFICAR A MOEDA ESTRANGEIRA, CASO EXISTENTE.
2 - CONSIDERAR TODOS OS IMPOSTOS E TAXAS CONFORME PREVISTO NA LEGISTALÇÃO VIGENTE, APLICADO SOBRE O PREÇO DE VENDA DA OBRA.
3 - NÃO DEVERÃO CONSTAR DO ITEM DESPESAS FISCAIS OS TRIBUTOS IRPJ E CSLL
4 - NÃO DEVERÃ CONSTAR DO ITEM “DESPES FINANCEIRAS” A PREVISÃO DE DESPESAS RELATIVAS A DISSÍDIOS, ETC.
5 - DEVERÃO SER OBSERVADOS OS ÍNDICES

## ENCARGOS SOCIAIS
Ministério da Integração Nacional - MI
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba
4ª Superintendência Regional
4ª Gerência Regional de Irrigação - 4ª GRI
Obra: | REFORMA DA ÁREA DE CONVIVÊNCIA DAS CASAS DE BOMBAS
Data: | MARÇO / 2016
DETALHAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS COM DESONERAÇÃO
SERGIPE
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | HORISTA | MENSALISTA
|  | (%) | (%)
GRUPO A
A1 | INSS | 0 | 0
A2 | SESI | 1.5 | 1.5
A3 | SENAI | 1 | 1
A4 | INCRA | 0.2 | 0.2
A5 | SEBRAE | 0.6 | 0.6
A6 | Salário Educação | 2.5 | 2.5
A7 | Seguro Conta Acidentes Trabalho | 3 | 3
A8 | FGTS | 8 | 8
A9 | SECONCI | 1 | 1
A | Total | 17.8 | 17.8
GRUPO B
B1 | Repouso Semanal Remunerado | 17.92 | 0
B2 | Feriados | 3.95 | 0
B3 | Auxílio - enfermidades | 0.9 | 0.69
B4 | 13 salário | 10.85 | 8.33
B5 | Licença Paternidade | 0.08 | 0.06
B6 | Faltas justificadas | 0.72 | 0.56
B7 | Dias de chuvas | 1.72 | 0
B8 | Auxílio Acidente de Trabalho | 0.12 | 0.09
B9 | Férias Gozadas | 8.78 | 6.75
B10 | Salário Maternidade | 0.03 | 0.02
B | Total | 45.07 | 16.5
GRUPO C
C1 | Aviso Précio Indezniado | 5.24 | 4.03
C2 | Aviso Prévio Trabalhado | 0.12 | 0.1
C3 | Férias Indenizadas | 4.71 | 3.62
C4 | Depósito Rescisão Sem Justa Causa | 4.71 | 3.62
C5 | Indenização Adicional | 0.44 | 0.34
C | Total | 15.22 | 11.71
GRUPO D
D | Total das Reincidênicas de um grupo sobre o outro
D1 | Reincidência de A sobre B | 8.02 | 2.94
D2 | Reincidência de A sobre Aviso Prévio trabalhado e Reinciência do FGTS sobre o Aviso Prévio Indenizado | 0.44 | 0.34
Reincidência de A sobre B
D | Total | 8.46 | 3.28
TOTAL DOS ENCARGOS |  | 86.55 | 49.29