## Cronograma Físico-financeiro
|  |  | Ministério da Integração Nacional | [13 empty] | Ministério da Integração Nacional
|  |  | Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba | [13 empty] | Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba
|  |  | 4.ª Superintendência Regional | [13 empty] | 4.ª Superintendência Regional
OBRA: REFORMA DO EDIFÍCIO-SEDE DO DISTRITO DE IRRIGAÇÃO DE PROPRIÁ | [7 empty] | DATA BASE: | JUNHO/2017 | OBRA: REFORMA DO EDIFÍCIO-SEDE DO DISTRITO DE IRRIGAÇÃO DE PROPRIÁ | [11 empty] | DATA BASE: | JUNHO/2017
LOCAL: PROPRIÁ/SE | [7 empty] | PREÇO GLOBAL: | 294685.52 | LOCAL: PROPRIÁ/SE | [11 empty] | PREÇO GLOBAL: | 294685.52
DOCUMENTO: CRONOGRAMA | [7 empty] | BDI: | 26.24% | DOCUMENTO: CRONOGRAMA | [11 empty] | BDI: | 26.24%
ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE | PREÇO TOTAL | 1.º PERÍODO |  | 2.º PERÍODO |  | 3.º PERÍODO |  | 4.º PERÍODO |  | 5.º PERÍODO |  | 6.º PERÍODO |  | 7.º PERÍODO |  | 8.º PERÍODO |  | TOTAL
[6 empty] | PERCENTUAL | FINANCEIRO | PERCENTUAL | FINANCEIRO | PERCENTUAL | FINANCEIRO | PERCENTUAL | FINANCEIRO | PERCENTUAL | FINANCEIRO | PERCENTUAL | FINANCEIRO | PERCENTUAL | FINANCEIRO | PERCENTUAL | FINANCEIRO | PERCENTUAL | FINANCEIRO
01 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
01.001 | CODEVASF 120 | Mobilização de equipamentos e pessoal para reforma | un | 1 | 1421.59 | ORDEM DE SERVIÇO |  | MOBILIZAÇÃO |  | 100% | 1421.59 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | ENCERRAMENTO DO CONTRATO |  | ENCERRAMENTO DO CONTRATO |  | 100% | 1421.59
01.002 | SINAPI 742091 | Placa de obra em chapa de aco galvanizado | m2 | 6.4 | 1893.18 |  |  |  |  | 100% | 1893.18 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 100% | 1893.18
01.003 | CODEVASF 121 | Desmobilização de equipamentos para reforma | un | 1 | 654.28 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 654.28 |  |  |  |  | 100% | 654.28
02 |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL E MANUTENÇÃO DO CANTEIRO
02.001 |  | Equipe Dirigente | un | 1 | 64117.86 | ORDEM DE SERVIÇO |  | MOBILIZAÇÃO |  | 8.5% | 5450.0181 | 34% | 21800.0724 | 33% | 21158.8938 | 24.5% | 15708.8757 | ENCERRAMENTO DO CONTRATO |  | ENCERRAMENTO DO CONTRATO |  | 100% | 64117.86
02.002 |  | Manutenção do Canteiro | un | 1 | 4075.33 |  |  |  |  | 8.5% | 346.4031 | 34% | 1385.6122 | 33% | 1344.8589 | 24.5% | 998.4559 |  |  |  |  | 100% | 4075.33
03 |  | DEMOLIÇÕES / REMOÇÕES
03.001 | ORSE 16 | Demolição manual de piso em concreto simples e/ou ciment ado | m2 | 13.98 | 304.07 | ORDEM DE SERVIÇO |  | MOBILIZAÇÃO |  | 100% | 304.07 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | ENCERRAMENTO DO CONTRATO |  | ENCERRAMENTO DO CONTRATO |  | 100% | 304.07
03.002 | ORSE 17 | Demolição de reboco | m2 | 217.92 | 1606.07 |  |  |  |  | 100% | 1606.07 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 100% | 1606.07
03.003 | ORSE 18 | Demolição de piso cerâmico ou ladrilho | m2 | 18.52 | 215.94 |  |  |  |  | 100% | 215.94 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 100% | 215.94
03.004 | ORSE 25 | Demolição de cerca - estacas de concreto com até 20 fios de arame farpado | m | 26 | 764.66 | [5 empty] | 0 | 100% | 764.66 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 100% | 764.66
03.005 | ORSE 31 | Retirada de folhas de portas de passagem ou janelas | m2 | 9.24 | 123.08 |  |  |  |  | 100% | 123.08 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 100% | 123.08
03.006 | ORSE 3262 | Remoção de lavatório | un | 3 | 32.34 |  |  |  |  | 100% | 32.34 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 100% | 32.34
03.007 | ORSE 6 | Demolição de alvenaria de bloco cerâmico e=0,09m - reves tida | m3 | 9.12 | 228.64 |  |  |  |  | 100% | 228.64 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 100% | 228.64
03.008 | ORSE 2344 | Preparo de superfície com lixamento de paredes e tetos | m2 | 625.71 | 1814.56 | [5 empty] | 0 | 100% | 1814.56 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 100% | 1814.56
03.009 | SINAPI 84152 | Demolicao manual concreto armado (pilar / viga / laje) - incl empilhacao lateral no canteiro | m3 | 1 | 318.3 |  |  |  |  | 100% | 318.3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 100% | 318.3
03.010 | SINAPI 85333 | Retirada de aparelhos sanitarios | un | 5 | 95.9 |  |  |  |  | 100% | 95.9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 100% | 95.9
03.011 | SINAPI 85334 | Retirada de esquadrias metalicas | m2 | 5.88 | 97.26 | [5 empty] | 0 | 100% | 97.26 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 100% | 97.26
03.012 | ORSE 22 | Demolição de revestimento cerâmico ou azulejo | m2 | 91.6 | 1528.8 |  |  |  |  | 100% | 1528.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 100% | 1528.8
03.013 | ORSE 9602 | Remoção de pia | m2 | 0.72 | 12.74 | [5 empty] | 0 | 100% | 12.74 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 100% | 12.74
03.014 | 200/CODEVASF | Demolição de piso em pedra ardosia | m2 | 110.77 | 1848.75 |  |  |  |  | 100% | 1848.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 100% | 1848.75
03.015 | 14/ORSE | Demolição de concreto simples com martelete e compressor | m3 | 34.37 | 2272.54 |  |  |  |  | 100% | 2272.54 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 100% | 2272.54
03.016 | 9602/ORSE | Restauro - Limpeza e higienização de ornatus e paredes | m2 | 13.03 | 94.86 |  |  |  |  | 100% | 94.86 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 100% | 94.86
04 |  | FUNDAÇÃO/ESTRUTURA
04.001 | ORSE 140 | Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, m ontagem e colocacao de ferragens nas formas, para supere struturas e fundações | kg | 122.68 | 975.31 | ORDEM DE SERVIÇO |  | MOBILIZAÇÃO |  | 100% | 975.31 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | ENCERRAMENTO DO CONTRATO |  | ENCERRAMENTO DO CONTRATO |  | 100% | 975.31
04.002 | ORSE 193 | Coluna em alvenaria de tijolo maciço seção 30cm x 30cm, com núcleo preenchido em concreto armado | m | 8 | 1056.96 |  |  |  |  | 100% | 1056.96 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 100% | 1056.96
04.003 | CODEVASF 29 | Lancamento/aplicacao manual de concreto em estruturas | m³ | 1.23 | 136.68 |  |  |  |  | 100% | 136.68 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 100% | 136.68
04.004 | ORSE 2497 | Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categ oria, profundidade até 1,50m | m3 | 7.36 | 325.02 |  |  |  |  | 100% | 325.02 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 100% | 325.02
04.005 | SINAPI 94964 | Concreto fck = 20mpa, traço 1:2,7:3 (cimento/ areia médi a/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 400 l. af_ 07/2016 | m3 | 1.23 | 468 |  |  |  |  | 100% | 468 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 100% | 468
04.006 | ORSE 82 | Forma plana para fundações, em tábuas de pinho, 03 usos | m² | 0.12 | 8.64 |  |  |  |  | 100% | 8.64 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 100% | 8.64
04.007 | ORSE 91 | Alvenaria pedra calcárea argamassada c/ cimento e areia traço t-4 (1:5) - 1 saco cimento 50kg / 5 padiolas areia dim. 0,35z0,45x0,23m - Confecção mecânica e transporte | m3 | 6.54 | 2657.46 |  |  |  |  | 100% | 2657.46 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 100% | 2657.46
04.008 | ORSE 116 | Forma plana para estruturas, em compensado resinado de 1 2mm, 05 usos, inclusive escoramento - Revisada 07.2015 | m2 | 4.16 | 260.42 |  |  |  |  | 100% | 260.42 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 100% | 260.42
04.009 | ORSE 3473 | Escoramento em madeira p/ edificações c/ vigas e lajes m aciças, 02 usos | m2 | 5 | 135.9 |  |  |  |  | 100% | 135.9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 100% | 135.9
04.010 | ORSE 6457 | Concreto armado fck=15MPa fabricado na obra, adensado e lançado, para Uso Geral, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos) | m3 | 0.23 | 394.44 |  |  |  |  | 100% | 394.44 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 100% | 394.44
05 |  | ALVENARIA
05.001 | ORSE 151 | Alvenaria bloco cerâmico vedação, 9x19x24cm, e=9cm, com argamassa t5 - 1:2:8 (cimento/cal/areia), junta=2cm | m2 | 89.78 | 3666.62 | ORDEM DE SERVIÇO |  | MOBILIZAÇÃO |  |  | 0 | 100% | 3666.62 |  | 0 |  | 0 | ENCERRAMENTO DO CONTRATO |  | ENCERRAMENTO DO CONTRATO |  | 100% | 3666.62
06 |  | REVESTIMENTO
06.001 | SINAPI 83733 | Impermeabilizacao de superficie com argamassa de cimento e areia (grossa), traco 1:4, com aditivo impermeabilizan te, e=2 cm | m2 | 175.44 | 7189.53 | ORDEM DE SERVIÇO |  | MOBILIZAÇÃO |  |  | 0 | 100% | 7189.53 |  | 0 |  | 0 | ENCERRAMENTO DO CONTRATO |  | ENCERRAMENTO DO CONTRATO |  | 100% | 7189.53
06.002 | SINAPI 87530 | Massa única, para recebimento de pintura, em argamassa t raço 1:2:8, preparo manual, aplicada manualmente em face s internas de paredes de ambientes com área menor que 10 m2, espessura de 20mm, com execução de taliscas. af_06/2 014 | m2 | 290.68 | 10194.15 | [5 empty] | 0 | 100% | 10194.15 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 100% | 10194.15
06.003 | SINAPI 87878 | Chapisco aplicado em alvenarias e estruturas de concreto internas, com colher de pedreiro. argamassa traço 1:3 c om preparo manual. af_06/2014 | m2 | 466.12 | 1757.27 | [5 empty] | 0 | 100% | 1757.27 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 100% | 1757.27
06.004 | SINAPI 87265 | Revestimento cerâmico para paredes internas com placas t ipo esmaltada extra de dimensões 20x20 cm aplicadas em a mbientes de área maior que 5 m² na altura inteira das pa redes. af_06/2014 | m2 | 79.11 | 4027.49 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 100% | 4027.49 |  | 0 |  |  |  |  | 100% | 4027.49
07 |  | PAVIMENTAÇÃO
07.001 | ORSE 2266 | Soleira em granito cinza andorinha, l = 15 cm, e = 2 cm | m | 10.58 | 420.87 | ORDEM DE SERVIÇO |  | MOBILIZAÇÃO |  |  | 0 | 100% | 420.87 |  | 0 |  | 0 | ENCERRAMENTO DO CONTRATO |  | ENCERRAMENTO DO CONTRATO |  | 100% | 420.87
07.002 | SINAPI 88649 | Rodapé cerâmico de 7cm de altura com placas tipo esmalta da extra de dimensões 45x45cm. af_06/2014 | m | 137 | 697.33 | [5 empty] | 0 | 100% | 697.33 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 100% | 697.33
07.003 | SINAPI 72799 | Pavimento em paralelepipedo sobre colchao de areia rejun tado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3 (pedr as pequenas 30 a 35 pecas por m2) | m2 | 494.35 | 27302.95 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 100% | 27302.95 |  | 0 |  |  |  |  | 100% | 27302.95
07.004 | SINAPI 83534 | Lastro de concreto, preparo mecanico, incluso aditivo im permeabilizante | m3 | 0.84 | 509.43 | [5 empty] | 0 | 100% | 509.43 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 100% | 509.43
07.005 | SINAPI 87250 | Revestimento cerâmico para piso com placas tipo esmaltad a extra de dimensões 45x45 cm aplicada em ambientes de á rea entre 5 m2 e 10 m2. af_06/2014 | m2 | 143.27 | 5017.32 | [5 empty] | 0 | 100% | 5017.32 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 100% | 5017.32
07.006 | ORSE 2180 | Regularização de base para revest. de pisos com arg. tra ço t4, esp. média = 2,5cm | m2 | 52.77 | 1178.35 | [5 empty] | 0 | 100% | 1178.35 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 100% | 1178.35
07.007 | SINAPI 94990 | Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com co ncreto moldado in loco, feito em obra, acabamento conven cional, não armado. af_07/2016 | m3 | 4.74 | 3076.73 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 100% | 3076.73 |  | 0 |  |  |  |  | 100% | 3076.73
07.008 | 2620/ORSE | Meio-fio de concreto simples, sobre base de concreto simples e rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3 | m | 89.8 | 2815.23 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 100% | 2815.23 |  | 0 |  |  |  |  | 100% | 2815.23
07.009 | 79480/SINAPI | Escavacao mecanica campo aberto em solo exceto rocha ate 2,00m profundidade | m3 | 98.87 | 332.2 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 100% | 332.2 |  | 0 |  |  |  |  | 100% | 332.2
07.010 | 740101/SINAPI | Carga e descarga mecanica de solo utilizando caminhao basculante 6,0m3/16t e pa carregadeira sobre pneus 128 hp, capacidade da caçamba 1,7 a 2,8 m3, peso operacional 11632 kg | m3 | 118.64 | 232.53 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 100% | 232.53 |  | 0 |  |  |  |  | 100% | 232.53
08 |  | COBERTURA
08.001 | ORSE 267 | Retirada e reassentamento de telha cerâmica tipo canal, 1ª qualid, cor clara, Itabaianinha ou similar | m2 | 140.3 | 5391.73 | ORDEM DE SERVIÇO |  | MOBILIZAÇÃO |  |  | 0 | 50% | 2695.865 | 50% | 2695.865 |  | 0 | ENCERRAMENTO DO CONTRATO |  | ENCERRAMENTO DO CONTRATO |  | 100% | 5391.73
08.002 | ORSE 273 | Revisão em cobertura com telha cerâmica tipo canal, 1ª, com reposição de 30% do material (Rio Grande do Norte ou similar) | m2 | 289.25 | 21251.2 | [5 empty] | 0 | 50% | 10625.6 | 50% | 10625.6 |  | 0 |  |  |  |  | 100% | 21251.2
08.003 | SINAPI 55960 | Imunizacao de madeiramento para cobertura utilizando cup inicida incolor | m2 | 140.3 | 743.59 | [5 empty] | 0 | 50% | 371.795 | 50% | 371.795 |  | 0 |  |  |  |  | 100% | 743.59
08.004 | SINAPI 72228 | Retirada de estrutura de madeira com tesouras para telha s ceramicas ou de vidro | m2 | 140.3 | 2668.51 | [5 empty] | 0 | 50% | 1334.255 | 50% | 1334.255 |  | 0 |  |  |  |  | 100% | 2668.51
08.005 | SINAPI 92541 | Trama de madeira composta por ripas, caibros e terças pa ra telhados de até 2 águas para telha cerâmica capa-cana l, incluso transporte vertical. af_12/2015 | m2 | 140.3 | 8570.93 | [5 empty] | 0 | 50% | 4285.465 | 50% | 4285.465 |  | 0 |  |  |  |  | 100% | 8570.93
08.006 | SINAPI 92549 | Fabricação e instalação de tesoura inteira em madeira nã o aparelhada, vão de 7 m, para telha cerâmica ou de conc reto, incluso içamento. af_12/2015 | un | 4 | 5417.52 | [5 empty] | 0 | 50% | 2708.76 | 50% | 2708.76 |  | 0 |  |  |  |  | 100% | 5417.52
08.007 | SINAPI 94222 | Cumeeira para telha de concreto emboçada com argamassa t raço 1:2:9 (cimento, cal e areia) para telhados com até 2 águas, incluso transporte vertical. af_06/2016 | m | 14.2 | 660.58 | [5 empty] | 0 | 50% | 330.29 | 50% | 330.29 |  | 0 |  |  |  |  | 100% | 660.58
08.008 | SINAPI 72238 | Retirada de forro em reguas de pvc, inclusive retirada d e perfis | m2 | 74.15 | 563.54 | [5 empty] | 0 | 100% | 563.54 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 100% | 563.54
08.009 | SINAPI 72201 | Recolocaco de forros em regua de pvc e perfis, considera ndo reaproveitamento do material | m2 | 29.66 | 338.42 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 100% | 338.42 |  | 0 |  |  |  |  | 100% | 338.42
08.010 | ORSE 4449 | Forro de pvc, em réguas de 10 ou 20 cm, aplicado, inclu isve estrutura para fixação (perfis Forro de pvc, em rég uas de 10 ou 20 cm, aplicado, inclusive estrutura de fix ação (perfis PVC Plastilon) ref:Araforros ou similar | m2 | 48.99 | 1849.37 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 100% | 1849.37 |  | 0 |  |  |  |  | 100% | 1849.37
09 |  | ESQUADRIAS
09.001 | ORSE 1797 | Revisão de esquadria de madeira | m2 | 16.23 | 1311.55 | ORDEM DE SERVIÇO |  | MOBILIZAÇÃO |  |  | 0 |  | 0 | 100% | 1311.55 |  | 0 | ENCERRAMENTO DO CONTRATO |  | ENCERRAMENTO DO CONTRATO |  | 100% | 1311.55
09.002 | ORSE 1865 | Ferrolho ou targeta de fio redondo ( aliança ou similar ) ref.81098 63mm (2 1/2") | un | 24 | 950.4 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 100% | 950.4 |  | 0 |  |  |  |  | 100% | 950.4
09.003 | ORSE 3540 | Porta em madeira de lei, almofadada, 0.80 x 2.10 m, incl usive batentes e ferragens | un | 1 | 1137.61 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 100% | 1137.61 |  | 0 |  |  |  |  | 100% | 1137.61
09.004 | ORSE 4359 | Fechadura para porta externa, padrão de acabamento médio - Fornecimento/assentamento | un | 1 | 208.74 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 100% | 208.74 |  | 0 |  |  |  |  | 100% | 208.74
09.005 | SINAPI 91306 | Fechadura de embutir para portas internas, completa, aca bamento padrão médio, com execução de furo - forneciment o e instalação. af_08/2015 | un | 1 | 86.45 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 100% | 86.45 |  | 0 |  |  |  |  | 100% | 86.45
09.006 | ORSE 5079 | Porta em pvc, sanfonada, instalada | m2 | 4.2 | 449.99 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 100% | 449.99 |  | 0 |  |  |  |  | 100% | 449.99
09.007 | CODEVASF 199 | Portão de ferro de abrir, 02 folhas, em tubo de aço galv .1 1/2"l, chapa 1,2mm, inclusive dobradiças, ferrolho e pintura | m2 | 8 | 2563.68 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 100% | 2563.68 |  | 0 |  |  |  |  | 100% | 2563.68
09.008 | SINAPI 90822 | Porta de madeira para pintura, semi-oca (leve ou média), 80x210cm, espessura de 3,5cm, incluso dobradiças - forne cimento e instalação. af_08/2015 | un | 1 | 311.12 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 100% | 311.12 |  | 0 |  |  |  |  | 100% | 311.12
09.009 | SINAPI 90849 | Kit de porta de madeira para pintura, semi-oca (leve ou média), padrão médio, 80x210cm, espessura de 3,5cm, iten s inclusos: dobradiças, montagem e instalação do batente , sem fechadura - fornecimento e instalação. af_08/2015 | un | 2 | 1322.38 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 100% | 1322.38 |  | 0 |  |  |  |  | 100% | 1322.38
09.010 | SINAPI 91305 | Fechadura de embutir para porta de banheiro, completa, a cabamento padrão popular, incluso execução de furo - for necimento e instalação. af_08/2015 | un | 2 | 116.52 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 100% | 116.52 |  | 0 |  |  |  |  | 100% | 116.52
09.011 | SINAPI 90820 | Porta de madeira para pintura, semi-oca (leve ou média), 60x210cm, espessura de 3,5cm, incluso dobradiças - forne cimento e instalação. af_08/2015 | un | 4 | 1154.64 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 100% | 1154.64 |  | 0 |  |  |  |  | 100% | 1154.64
09.012 | ORSE 3520 | Fechadura Pado, linha Bola Italiana, ref.855-43, acabame nto IX (alumínio) ou Similar | un | 8 | 923.04 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 100% | 923.04 |  | 0 |  |  |  |  | 100% | 923.04
09.013 | SINAPI 94569 | Janela de alumínio maxim-ar, fixação com parafuso sobre contramarco (exclusive contramarco), com vidros, padroni zada. af_07/2016 | m2 | 2.16 | 780.54 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 100% | 780.54 |  | 0 |  |  |  |  | 100% | 780.54
10 |  | PINTURA
10.001 | SINAPI 739242 | Pintura esmalte acetinado, duas demaos, sobre superficie metalica | m2 | 2.1 | 53.57 | ORDEM DE SERVIÇO |  | MOBILIZAÇÃO |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 53.57 | ENCERRAMENTO DO CONTRATO |  | ENCERRAMENTO DO CONTRATO |  | 100% | 53.57
10.002 | SINAPI 740641 | Fundo anticorrosivo a base de oxido de ferro (zarcao), d uas demaos | m2 | 2.1 | 42.34 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 42.34 |  |  |  |  | 100% | 42.34
10.003 | SINAPI 84659 | Pintura esmalte fosco em madeira, duas demaos | m2 | 110.42 | 1754.57 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 1754.57 |  |  |  |  | 100% | 1754.57
10.004 | SINAPI 84665 | Pintura acrilica para sinalização horizontal em piso cim entado | m2 | 2 | 42.02 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 42.02 |  |  |  |  | 100% | 42.02
10.005 | ORSE 8623 | Emassamento de superfície, com aplicação de 02 demãos de massa corrida, lixamento e retoques | m2 | 211.34 | 2362.78 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 2362.78 |  |  |  |  | 100% | 2362.78
10.006 | ORSE 8624 | Emassamento de superfície, com aplicação de 02 demãos de massa acrílica, lixamento e retoques | m2 | 276.85 | 3903.59 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 3903.59 |  |  |  |  | 100% | 3903.59
10.007 | SINAPI 88415 | Aplicação manual de fundo selador acrílico em paredes ex ternas de casas. af_06/2014 | m2 | 276.85 | 708.74 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 708.74 |  |  |  |  | 100% | 708.74
10.008 | SINAPI 88486 | Aplicação manual de pintura com tinta látex pva em teto, duas demãos. af_06/2014 | m2 | 128.97 | 1352.9 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 1352.9 |  |  |  |  | 100% | 1352.9
10.009 | SINAPI 88487 | Aplicação manual de pintura com tinta látex pva em pared es, duas demãos. af_06/2014 | m2 | 446.99 | 4192.77 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 4192.77 |  |  |  |  | 100% | 4192.77
10.010 | SINAPI 88489 | Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em paredes, duas demãos. af_06/2014 | m2 | 276.85 | 3288.98 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 3288.98 |  |  |  |  | 100% | 3288.98
11 |  | LOUÇAS E METAIS
11.001 | ORSE 2050 | Chuveiro plástico sem registro | un | 2 | 35.5 | ORDEM DE SERVIÇO |  | MOBILIZAÇÃO |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 35.5 | ENCERRAMENTO DO CONTRATO |  | ENCERRAMENTO DO CONTRATO |  | 100% | 35.5
11.002 | ORSE 2051 | Saboneteira para sabão líquido | un | 3 | 163.26 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 163.26 |  |  |  |  | 100% | 163.26
11.003 | SINAPI 85005 | Espelho cristal, espessura 4mm, com parafusos de fixacao , sem moldura | m2 | 1.44 | 536.52 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 536.52 |  |  |  |  | 100% | 536.52
11.004 | ORSE 7610 | Porta-papel toalha em plástico ABS com acrílico, da JSN, ref. N7 ou similar | un | 4 | 659.88 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 659.88 |  |  |  |  | 100% | 659.88
11.005 | ORSE 7611 | Porta-papel higiênico, linha Domus, ref. 102 C40, da Meb er ou similar | un | 5 | 375.5 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 375.5 |  |  |  |  | 100% | 375.5
11.006 | SINAPI 86876 | Tanque de mármore sintético suspenso, 22l ou equivalente - fornecimento e instalação. af_12/2013 | un | 1 | 188.6 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 188.6 |  |  |  |  | 100% | 188.6
11.007 | ORSE 2006 | Lavatório louça (Deca-Ravena ref L-91) com coluna (deca ref C-9), c/ sifão plástico, engate cromado (deca), torn eira de metal (deca ref1190) , válvula cromada (deca ref 1600), conjunto de fixação (deca ref sp7) ou similares | un | 3 | 1506.39 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 1506.39 |  |  |  |  | 100% | 1506.39
11.008 | ORSE 9497 | Torneira para lavatório, de mesa, bica baixa, linha Link , ref.1197 C.LNK, d=1/2", da Deca ou similar | un | 1 | 252.2 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 252.2 |  |  |  |  | 100% | 252.2
11.009 | ORSE 2111 | Pia de cozinha com bancada em granito cinza andorinha, e = 2cm, dim 1.40x0.60, com 01 cuba de aço inox, sifão cro mado, válvula cromada, torneira em aço inox, inclusive r odopia 7 cm, assentada. | un | 1 | 857.55 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 857.55 |  |  |  |  | 100% | 857.55
11.010 | ORSE 2070 | Vaso sanitário convencional, linha ravena P9, DECA ou si milar, incl. válvula de descarga cromada HYDRA ou simila r, assento ASTRA TPK ou similar, conj. de fixação DECA S P13 ou similar, anel de vedação, tubo de ligação acab. c romado e engate plástico | un | 3 | 1837.35 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 1837.35 |  |  |  |  | 100% | 1837.35
11.011 | ORSE 2014 | Mictório de louça (deca ref m711 - s/ sifão integrado), engate cromado (deca ref c4606180) e registro de pressão (deca linha c40 ref1416) ou similares | un | 1 | 604.41 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 604.41 |  |  |  |  | 100% | 604.41
11.012 | ORSE 2071 | Vaso sanitario c/caixa de descarga acoplada, linha raven a CP929, DECA ou similar, inclusive assento ASTRA TPK ou similar, conj. de fixação DECA SP13 ou similar, anel de vedação e engate plástico | un | 2 | 1422.86 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 1422.86 |  |  |  |  | 100% | 1422.86
12 |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
12.001 | ORSE 647 | Ponto de interruptor 01 seção embutido com tomada conjug ada (1 s + 1 t) com eletroduto de pvc flexível sanfonado Ø 3/4" | un | 10 | 1740.1 | ORDEM DE SERVIÇO |  | MOBILIZAÇÃO |  |  | 0 | 100% | 1740.1 |  | 0 |  | 0 | ENCERRAMENTO DO CONTRATO |  | ENCERRAMENTO DO CONTRATO |  | 100% | 1740.1
12.002 | ORSE 3281 | Ponto de interruptor 02 seções (2 s) embutido com eletro duto de pvc flexível sanfonado embutido Ø 3/4" | pt | 4 | 631.16 | [5 empty] | 0 | 100% | 631.16 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 100% | 631.16
12.003 | ORSE 3285 | Ponto de interruptor 03 seções embutido, com eletroduto de pvc flexível sanfonado Ø 3/4" | pt | 1 | 153.75 | [5 empty] | 0 | 100% | 153.75 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 100% | 153.75
12.004 | ORSE 3395 | Ponto de luz em teto ou parede, com eletroduto de pvc fl exivel sanfonado embutido Ø 3/4" | un | 8 | 1727.36 | [5 empty] | 0 | 100% | 1727.36 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 100% | 1727.36
12.005 | ORSE 4039 | Lâmpada fluorescente PL 23W / 127V - Fornecimento | Un | 12 | 132.6 | [5 empty] | 0 | 100% | 132.6 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 100% | 132.6
12.006 | SINAPI 739536 | Luminaria tipo calha, de sobrepor, com reator de partida rapida e lampada fluorescente 2x40w, completa, fornecime nto e instalacao | un | 1 | 139.08 | [5 empty] | 0 | 100% | 139.08 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 100% | 139.08
12.007 | SINAPI 739532 | Luminaria tipo calha, de sobrepor, com reator de partida rapida e lampada fluorescente 2x20w, completa, fornecime nto e instalacao | un | 17 | 1765.45 | [5 empty] | 0 | 100% | 1765.45 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 100% | 1765.45
12.008 | ORSE 3298 | Ponto de tomada 2p+t, ABNT, de embutir, 10 A, com eletro duto de pvc flexível sanfonado embutido Ø 3/4", fio rigi do 2,5mm² (fio 12), inclusive placa em pvc e aterramento | pt | 27 | 4546.53 | [5 empty] | 0 | 100% | 4546.53 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 100% | 4546.53
12.009 | ORSE 625 | Revisão de ponto de luz tipo 2, em teto ou parede | pt | 16 | 1067.52 | [5 empty] | 0 | 100% | 1067.52 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 100% | 1067.52
13 |  | INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS
13.001 | ORSE 1143 | Joelho de redução 90º de pvc rígido soldável, marrom di âm = 25 x 20mm | un | 3 | 26.97 | ORDEM DE SERVIÇO |  | MOBILIZAÇÃO |  |  | 0 | 100% | 26.97 |  | 0 |  | 0 | ENCERRAMENTO DO CONTRATO |  | ENCERRAMENTO DO CONTRATO |  | 100% | 26.97
13.002 | SINAPI 94672 | Joelho 90 graus com bucha de latão, pvc, soldável, dn 2 5 mm, x 3/4? instalado em reservação de água de edificaç ão que possua reservatório de fibra/fibrocimento forne cimento e instalação. af_06/2016 | un | 3 | 25.89 | [5 empty] | 0 | 100% | 25.89 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 100% | 25.89
13.003 | ORSE 4964 | Joelho 90º pvc rígido soldável c/bucha de latão, d= 20m m x 1/2" | un | 5 | 65.9 | [5 empty] | 0 | 100% | 65.9 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 100% | 65.9
13.004 | SINAPI 89362 | Joelho 90 graus, pvc, soldável, dn 25mm, instalado em ra mal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. af _12/2014 | un | 5 | 37.05 | [5 empty] | 0 | 100% | 37.05 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 100% | 37.05
13.005 | SINAPI 89367 | Joelho 90 graus, pvc, soldável, dn 32mm, instalado em ra mal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. af _12/2014 | un | 5 | 49.75 | [5 empty] | 0 | 100% | 49.75 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 100% | 49.75
13.006 | ORSE 1137 | Joelho 90º de pvc rígido soldável, marrom diâm = 40mm | un | 9 | 135.54 | [5 empty] | 0 | 100% | 135.54 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 100% | 135.54
13.007 | ORSE 1138 | Joelho 90º de pvc rígido soldável, marrom diâm = 50mm | un | 3 | 47.73 | [5 empty] | 0 | 100% | 47.73 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 100% | 47.73
13.008 | ORSE 1168 | Tê 90º de pvc rígido soldável, marrom diâm = 25mm | un | 2 | 17.06 | [5 empty] | 0 | 100% | 17.06 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 100% | 17.06
13.009 | ORSE 1170 | Tê 90º de pvc rígido soldável, marrom diâm = 40mm | un | 1 | 19.34 | [5 empty] | 0 | 100% | 19.34 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 100% | 19.34
13.010 | ORSE 1171 | Tê 90º de pvc rígido soldável, marrom diâm = 50mm | un | 1 | 20.85 | [5 empty] | 0 | 100% | 20.85 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 100% | 20.85
13.011 | SINAPI 89396 | Tê com bucha de latão na bolsa central, pvc, soldável, d n 25mm x 1/2?, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. af_12/2014 | un | 4 | 73.12 | [5 empty] | 0 | 100% | 73.12 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 100% | 73.12
13.012 | ORSE 1176 | Tê de redução 90º de pvc rígido soldável, marrom diâm = 25 x 20mm | un | 1 | 10.4 | [5 empty] | 0 | 100% | 10.4 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 100% | 10.4
13.013 | ORSE 1178 | Tê de redução 90º de pvc rígido soldável, marrom diâm = 40 x 32mm | un | 3 | 59.31 | [5 empty] | 0 | 100% | 59.31 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 100% | 59.31
13.014 | ORSE 1181 | Tê de redução 90º de pvc rígido soldável, marrom diâm = 50 x 32mm | un | 2 | 48.68 | [5 empty] | 0 | 100% | 48.68 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 100% | 48.68
13.015 | ORSE 1182 | Tê de redução 90º de pvc rígido soldável, marrom diâm = 50 x 40mm | un | 3 | 78.54 | [5 empty] | 0 | 100% | 78.54 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 100% | 78.54
13.016 | ORSE 1158 | Luva de redução de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 2 5 x 20mm | un | 1 | 4.7 | [5 empty] | 0 | 100% | 4.7 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 100% | 4.7
13.017 | ORSE 1159 | Luva de redução de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 3 2 x 25mm | un | 5 | 32.5 | [5 empty] | 0 | 100% | 32.5 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 100% | 32.5
13.018 | ORSE 1465 | Registro gaveta c/ canopla cromada, d=20mm (3/4") - ref. 1509 Deca ou similar | un | 5 | 409.1 | [5 empty] | 0 | 100% | 409.1 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 100% | 409.1
13.019 | ORSE 1470 | Registro de pressão 3/4" c/canopla cromada, linha Targa C40 - ref.1416, Deca ou similar | un | 2 | 156.74 | [5 empty] | 0 | 100% | 156.74 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 100% | 156.74
13.020 | ORSE 1027 | Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 20 mm (1/2" ) | m | 1.4 | 13.99 | [5 empty] | 0 | 100% | 13.99 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 100% | 13.99
13.021 | ORSE 1028 | Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 25 mm (3/4" ) | m | 15.03 | 178.11 | [5 empty] | 0 | 100% | 178.11 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 100% | 178.11
13.022 | ORSE 1029 | Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 32 mm (1") | m | 11.23 | 182.26 | [5 empty] | 0 | 100% | 182.26 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 100% | 182.26
13.023 | ORSE 1030 | Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 40 mm (1 1/ 4") | m | 41.3 | 1450.46 | [5 empty] | 0 | 100% | 1450.46 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 100% | 1450.46
13.024 | ORSE 1031 | Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 50 mm (1 1/ 2") | m | 18.91 | 739.76 | [5 empty] | 0 | 100% | 739.76 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 100% | 739.76
13.025 | ORSE 1678 | Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 50 mm (pias de cozinha, máquinas de lavar, etc...) | un | 2 | 168.38 | [5 empty] | 0 | 100% | 168.38 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 100% | 168.38
13.026 | ORSE 1679 | Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 40 mm (lavatórios, mictórios, ralos sifonados, etc...) | un | 12 | 683.4 | [5 empty] | 0 | 100% | 683.4 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 100% | 683.4
13.027 | SINAPI 89714 | Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 mm, forne cido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_12/2014_p | m | 30 | 1351.8 | [5 empty] | 0 | 100% | 1351.8 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 100% | 1351.8
13.028 | SINAPI 88503 | Caixa d´água em polietileno, 1000 litros, com acessórios | un | 2 | 1600.26 | [5 empty] | 0 | 100% | 1600.26 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 100% | 1600.26
13.029 | SINAPI 741041 | Caixa de inspeção em alvenaria de tijolo maciço 60x60x60 cm, revestida internamento com barra lisa (cimento e are ia, traço 1:4) e=2,0cm, com tampa pré-moldada de concret o e fundo de concreto 15mpa tipo c - escavação e confecç ão | un | 5 | 765.5 | [5 empty] | 0 | 100% | 765.5 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 100% | 765.5
13.030 | ORSE 9375 | Caixa de gordura "cg" 60 x 60 x 65cm | un | 1 | 561.4 | [5 empty] | 0 | 100% | 561.4 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 100% | 561.4
13.031 | SINAPI 89495 | Ralo sifonado, pvc, dn 100 x 40 mm, junta soldável, forn ecido e instalado em ramais de encaminhamento de água pl uvial. af_12/2014 | un | 6 | 46.56 | [5 empty] | 0 | 100% | 46.56 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 100% | 46.56
14 |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES
14.001 | ORSE 10602 | Sinalização horizontal padrão p/deficientes a base de re sina acrilica sobre piso cimentado | m2 | 1 | 19.54 | ORDEM DE SERVIÇO |  | MOBILIZAÇÃO |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 19.54 | ENCERRAMENTO DO CONTRATO |  | ENCERRAMENTO DO CONTRATO |  | 100% | 19.54
14.002 | ORSE 2383 | Revisão em cerca com estaca de concreto h=2,50, altura ú til 2,00m, c/ 10 fios de arame, c/ reposição de 6 fios d e arame por metro e de estaca a cada 10m | m | 114.4 | 3747.74 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 3747.74 |  |  |  |  | 100% | 3747.74
14.003 | ORSE 3484 | Cerca com estaca premoldada em concreto armado, seção qu adrada 10 x 10 cm, espaçamento entre estacas de 1,80m, h u(e) = 2,00 m, ht(e) = 2,50 m, escoras a cada 12,60 m, c om 10 fios de arame farpado | m | 81.75 | 7185.01 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 7185.01 |  |  |  |  | 100% | 7185.01
14.004 | SINAPI 7394816 | Limpeza manual do terreno (c/ raspagem superficial) | m2 | 1336.9 | 5521.4 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 5521.4 |  |  |  |  | 100% | 5521.4
14.005 | ORSE 103 | Pavimentação c/ brita granítica nº2, espalhada, e = 5,0 cm | m2 | 1060.3 | 11058.93 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 11058.93 |  |  |  |  | 100% | 11058.93
14.006 | SINAPI 72887 | Transporte comercial com caminhao basculante 6 m3, rodov ia pavimentada | m3xkm | 2343.93 | 2578.32 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 2578.32 |  |  |  |  | 100% | 2578.32
14.007 | SINAPI 9537 | Limpeza final da obra | m2 | 135.77 | 338.07 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 338.07 |  |  |  |  | 100% | 338.07
[5 empty] | 294685.52 |  |  |  |  | 8.212% | 24199.3112 | 34.07% | 100385.9446 | 32.63% | 96147.3627 | 25.1% | 73952.9015 |  |  |  |  | 100% | 294685.52