## Cronograma Físico-financeiro
|  |  | Ministério da Integração Nacional | [13 empty] | Ministério da Integração Nacional
|  |  | Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba | [13 empty] | Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba
|  |  | 4.ª Superintendência Regional | [13 empty] | 4.ª Superintendência Regional
OBRA: REFORMA DO EDIFÍCIO-SEDE DO DISTRITO IRRIGADO DE COTINGUIBA-PINDOBA | [7 empty] | DATA BASE: | ABRIL/2017 | OBRA: REFORMA DO EDIFÍCIO-SEDE DO DISTRITO IRRIGADO DE COTINGUIBA-PINDOBA | [11 empty] | DATA BASE: | ABRIL/2017
LOCAL: PROPRIÁ/SE | [7 empty] | PREÇO GLOBAL: | 236835.58 | LOCAL: PROPRIÁ/SE | [11 empty] | PREÇO GLOBAL: | 236835.58
DOCUMENTO: CRONOGRAMA | [7 empty] | BDI: | 22.88% | DOCUMENTO: CRONOGRAMA | [11 empty] | BDI: | 22.88%
ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE | PREÇO TOTAL | 1.º PERÍODO |  | 2.º PERÍODO |  | 3.º PERÍODO |  | 4.º PERÍODO |  | 5.º PERÍODO |  | 6.º PERÍODO |  | 7.º PERÍODO |  | 8.º PERÍODO |  | TOTAL
[6 empty] | PERCENTUAL | FINANCEIRO | PERCENTUAL | FINANCEIRO | PERCENTUAL | FINANCEIRO | PERCENTUAL | FINANCEIRO | PERCENTUAL | FINANCEIRO | PERCENTUAL | FINANCEIRO | PERCENTUAL | FINANCEIRO | PERCENTUAL | FINANCEIRO | PERCENTUAL | FINANCEIRO
1.01 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.01.001 | CODEVASF 120 | Mobilização de equipamentos e pessoal para reforma | un | 1 | 1421.59 | ORDEM DE SERVIÇO |  | MOBILIZAÇÃO |  | 100% | 1421.59 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | ENCERRAMENTO DO CONTRATO |  | ENCERRAMENTO DO CONTRATO |  | 100% | 1421.59
1.01.002 | SINAPI 742091 | Placa de obra em chapa de aco galvanizado | m² | 6.4 | 1893.18 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 1893.18 |  |  |  |  | 100% | 1893.18
1.02 |  | ADMINISTRAÇÃO DE OBRA E MANUTENÇÃO DO CANTEIRO
1.02.001 |  | Equipe Dirigente | un | 1 | 37326.43 | ORDEM DE SERVIÇO |  | MOBILIZAÇÃO |  | 16% | 5972.2288 | 23% | 8585.0789 | 33% | 12317.7219 | 28% | 10451.4004 | ENCERRAMENTO DO CONTRATO |  | ENCERRAMENTO DO CONTRATO |  | 100% | 37326.43
1.02.002 |  | Manutenção do Canteiro | un | 1 | 3734.43 |  |  |  |  | 16% | 597.5088 | 23% | 858.9189 | 33% | 1232.3619 | 28% | 1045.6404 |  |  |  |  | 100% | 3734.43
1.02.003 | ORSE 4656 | Locação de container - Banheiro com chuveiros e vasos - 4,30 x 2,30m | mês | 4 | 6880.08 |  |  |  |  | 25% | 1720.02 | 25% | 1720.02 | 25% | 1720.02 | 25% | 1720.02 |  |  |  |  | 100% | 6880.08
1.03 |  | DEMOLIÇÕES / REMOÇÕES
1.03.001 | SINAPI 738992 | Demolicao de alvenaria de tijolos furados s/reaproveitamento | m3 | 10.9 | 1020.46 | ORDEM DE SERVIÇO |  | MOBILIZAÇÃO |  | 100% | 1020.46 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | ENCERRAMENTO DO CONTRATO |  | ENCERRAMENTO DO CONTRATO |  | 100% | 1020.46
1.03.002 | ORSE 16 | Demolição manual de piso em concreto simples e/ou cimentado | m2 | 139.28 | 3029.34 |  |  |  |  | 100% | 3029.34 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 100% | 3029.34
1.03.003 | SINAPI 73616 | Demolicao de concreto simples | m3 | 1.73 | 421.08 |  |  |  |  | 100% | 421.08 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 100% | 421.08
1.03.004 | SINAPI 84152 | Demolicao manual concreto armado (pilar / viga / laje) - incl empilhacao lateral no canteiro | m3 | 0.5 | 159.15 | [5 empty] | 0 | 100% | 159.15 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 100% | 159.15
1.03.005 | ORSE 5067 | Demolição de laje pre-fabricada comum ou em treliça, inclusive capeamento | m2 | 53.09 | 843.6 |  |  |  |  | 100% | 843.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 100% | 843.6
1.03.006 | ORSE 17 | Demolição de reboco | m2 | 221.19 | 1630.17 |  |  |  |  | 100% | 1630.17 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 100% | 1630.17
1.03.007 | ORSE 7991 | Demolição de rufo metálico | m | 28.6 | 104.68 |  |  |  |  | 100% | 104.68 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 100% | 104.68
1.03.008 | ORSE 8 | Demolição de alvenaria de pedra | m3 | 1.05 | 70.15 | [5 empty] | 0 | 100% | 70.15 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 100% | 70.15
1.03.009 | ORSE 18 | Demolição de piso cerâmico ou ladrilho | m2 | 70.72 | 824.6 |  |  |  |  | 100% | 824.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 100% | 824.6
1.03.010 | ORSE 22 | Demolição de revestimento cerâmico ou azulejo | m2 | 140.17 | 2339.44 |  |  |  |  | 100% | 2339.44 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 100% | 2339.44
1.03.011 | ORSE 31 | Remoção de esquadria de madeira, com ou sem batente | m2 | 18.9 | 251.75 | [5 empty] | 0 | 100% | 251.75 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 100% | 251.75
1.03.012 | ORSE 4979 | Remoção e reassentamento de telha ondulada de fibro-cimento 4, 6, ou 8mm | m2 | 314.4 | 4782.02 |  |  |  |  | 100% | 4782.02 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 100% | 4782.02
1.03.013 | SINAPI 85334 | Retirada de esquadrias metalicas | m2 | 6.62 | 109.49 | [5 empty] | 0 | 100% | 109.49 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 100% | 109.49
1.03.014 | SINAPI 738961 | Retirada cuidadosa de azulejos/ladrilhos e argamassa de assentamento | m2 | 2 | 104.7 |  |  |  |  | 100% | 104.7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 100% | 104.7
1.03.015 | ORSE 7840 | Remoção e reassentamento de madeiramento para telha ondulada fibro-cimento 6mm | m2 | 314.4 | 7734.24 |  |  |  |  | 100% | 7734.24 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 100% | 7734.24
1.03.016 | ORSE 7218 | Remoção de impermeabilização com manta asfaltica | m2 | 25.44 | 147.81 |  |  |  |  | 100% | 147.81 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 100% | 147.81
1.03.017 | SINAPI 72125 | Remoção de pintura pva/acrilica | m2 | 917.55 | 7386.28 | [5 empty] | 0 | 100% | 7386.28 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 100% | 7386.28
1.03.018 | ORSE 29 | Remoção de pintura à óleo ou esmalte | m2 | 88.13 | 957.97 | [5 empty] | 0 | 100% | 957.97 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 100% | 957.97
1.03.019 | SINAPI 85333 | Retirada de aparelhos sanitarios (mictório) | un | 8 | 153.44 |  |  |  |  | 100% | 153.44 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 100% | 153.44
1.03.020 | ORSE 7215 | Remoção de metais sanitários (chuveiros) | un | 3 | 51.87 |  |  |  |  | 100% | 51.87 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 100% | 51.87
1.03.021 | ORSE 3262 | Remoção de lavatório | un | 3 | 32.34 |  |  |  |  | 100% | 32.34 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 100% | 32.34
1.03.022 | ORSE 7213 | Remoção de caixa pre-moldada de concreto para ar condicionado | un | 3 | 45.87 |  |  |  |  | 100% | 45.87 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 100% | 45.87
1.03.023 | ORSE 37 | Remoção de arame farpado em cercas com até 20 fios | m | 107.29 | 473.15 | [5 empty] | 0 | 100% | 473.15 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 100% | 473.15
1.03.024 | ORSE 4817 | Remoção de estaca de concreto pré-moldada h = 2,10m | un | 10 | 59 | [5 empty] | 0 | 100% | 59 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 100% | 59
1.03.025 | SINAPI 95296 | Transporte com caminhão basculante 6 m3 em rodovia com revestimento primário | m3xkm | 603.73 | 978.04 |  |  |  |  | 80% | 782.432 | 20% | 195.608 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 100% | 978.04
1.03.026 | ORSE 26 | Coleta e carga manuais de entulho | m3 | 77.48 | 1138.18 |  |  |  |  | 80% | 910.544 | 20% | 227.636 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 100% | 1138.18
1.04 |  | FUNDAÇÃO/ESTRUTURA
1.04.001 | SINAPI 73481 | Escavacao manual de valas em terra compacta, prof. de 0 m < h <= 1 m | m3 | 1.19 | 47.34 | ORDEM DE SERVIÇO |  | MOBILIZAÇÃO |  |  | 0 | 100% | 47.34 |  | 0 |  | 0 | ENCERRAMENTO DO CONTRATO |  | ENCERRAMENTO DO CONTRATO |  | 100% | 47.34
1.04.002 | ORSE 91 | Alvenaria pedra calcárea argamassada c/ cimento e areia traço t-4 (1:5) - 1 saco cimento 50kg / 5 padiolas areia dim. 0,35z0,45x0,23m - Confecção mecânica e transporte | m3 | 1.01 | 410.4 | [5 empty] | 0 | 100% | 410.4 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 100% | 410.4
1.04.003 | SINAPI 94342 | Aterro manual de valas com areia para aterro e compactação mecanizada. af_05/2016 | m3 | 1.82 | 218.29 | [5 empty] | 0 | 100% | 218.29 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 100% | 218.29
1.04.004 | ORSE 7629 | Escoramento metálico para lajes e vigas, c/ escoras tubulares tipo "a" (h=2,08 a 3,20 m), com montagem e desmontagem | m2 | 51.89 | 778.87 | [5 empty] | 0 | 100% | 778.87 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 100% | 778.87
1.04.005 | ORSE 6457 | Concreto armado fck=15MPa fabricado na obra, adensado e lançado, para Uso Geral, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos) | m3 | 0.92 | 1577.75 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 100% | 1577.75 |  | 0 |  |  |  |  | 100% | 1577.75
1.04.006 | ORSE 9399 | Concreto simples fabricado na obra, fck=25 mpa, lançado e adensado | m3 | 0.09 | 42.03 | [5 empty] | 0 | 100% | 42.03 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 100% | 42.03
1.04.007 | SINAPI 92775 | Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edifícação térrea ou sobrado utilizando aço ca-60 de 5.0 mm - montagem. af_12/2015 | kg | 2.8 | 44.18 | [5 empty] | 0 | 100% | 44.18 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 100% | 44.18
1.04.008 | SINAPI 92777 | Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edifícação térrea ou sobrado utilizando aço ca-50 de 8.0 mm - montagem. af_12/2015 | kg | 1.4 | 18.79 | [5 empty] | 0 | 100% | 18.79 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 100% | 18.79
1.04.009 | SINAPI 92793 | Corte e dobra de aço ca-50, diâmetro de 8.0 mm, utilizado em estruturas diversas, exceto lajes. af_12/2015 | kg | 1.4 | 13.87 | [6 empty] | 100% | 13.87 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 100% | 13.87
1.04.010 | SINAPI 92791 | Corte e dobra de aço ca-60, diâmetro de 5.0 mm, utilizado em estruturas diversas, exceto lajes. af_12/2015 | kg | 2.8 | 27.52 | [6 empty] | 100% | 27.52 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 100% | 27.52
1.04.011 | ORSE 110 | Forma plana para estruturas, em compensado resinado de 12mm, 01 uso, inclusive escoramento - Revisada 07.2015 | m2 | 1.56 | 231.13 | [6 empty] | 100% | 231.13 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 100% | 231.13
1.04.012 | ORSE 4254 | Laje pré-fabricada treliçada para piso ou cobertura, intereixo 38cm, h=12cm, el. enchimento em bloco cerâmico h=8cm, inclusive escoramento em madeira e capeamento 4cm. | m2 | 50.09 | 7108.77 | [5 empty] | 0 | 100% | 7108.77 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 100% | 7108.77
1.05 |  | ALVENARIA
1.05.001 | SINAPI 87495 | Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 9x19x19cm (espessura 9cm) de paredes com área líquida menor que 6m² sem vãos e argamassa de assentamento com preparo em betoneira. af_06/2014 | m2 | 36.76 | 2509.97 | ORDEM DE SERVIÇO |  | MOBILIZAÇÃO |  |  | 0 | 40% | 1003.988 | 60% | 1505.982 |  | 0 | ENCERRAMENTO DO CONTRATO |  | ENCERRAMENTO DO CONTRATO |  | 100% | 2509.97
1.06 |  | REVESTIMENTO
1.06.001 | SINAPI 87878 | Chapisco aplicado em alvenarias e estruturas de concreto internas, com colher de pedreiro. argamassa traço 1:3 com preparo manual. af_06/2014 | m2 | 368.68 | 1389.92 | ORDEM DE SERVIÇO |  | MOBILIZAÇÃO |  |  | 0 | 50% | 694.96 | 50% | 694.96 |  | 0 | ENCERRAMENTO DO CONTRATO |  | ENCERRAMENTO DO CONTRATO |  | 100% | 1389.92
1.06.002 | SINAPI 87530 | Massa única, para recebimento de pintura, em argamassa traço 1:2:8, preparo manual, aplicada manualmente em faces internas de paredes de ambientes com área menor que 10m2, espessura de 20mm, com execução de taliscas. af_06/2014 | m2 | 89.53 | 3139.82 | [5 empty] | 0 | 50% | 1569.91 | 50% | 1569.91 |  | 0 |  |  |  |  | 100% | 3139.82
1.06.003 | ORSE 3318 | Reboco especial de parede 2cm com argamassa traço t3 - 1:3 cimento / areia / vedacit | m2 | 238.06 | 7617.92 | [5 empty] | 0 | 50% | 3808.96 | 50% | 3808.96 |  | 0 |  |  |  |  | 100% | 7617.92
1.06.004 | ORSE 4750 | Revestimento cerâmico para piso ou parede, 20 x 20 cm, Elizabeth ou similar, linha Cristal Bege, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço | m2 | 105.6 | 4726.66 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 100% | 4726.66 |  | 0 |  |  |  |  | 100% | 4726.66
1.06.005 | ORSE 190 | Divisória em granito bege ipanema polido, e=3cm , inclusive montagem com ferragens | m2 | 3.2 | 1262.82 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 100% | 1262.82 |  | 0 |  |  |  |  | 100% | 1262.82
1.07 |  | PAVIMENTAÇÃO
1.07.001 | SINAPI 94962 | Concreto magro para lastro, traço 1:4,5:4,5 (cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 400 l. af_07/2016 | m3 | 4.41 | 1428.35 | ORDEM DE SERVIÇO |  | MOBILIZAÇÃO |  |  | 0 | 60% | 857.01 | 40% | 571.34 |  | 0 | ENCERRAMENTO DO CONTRATO |  | ENCERRAMENTO DO CONTRATO |  | 100% | 1428.35
1.07.002 | SINAPI 87622 | Contrapiso em argamassa traço 1:4 (cimento e areia), preparo manual, aplicado em áreas secas sobre laje, aderido, espessura 2cm. af_06/2014 | m2 | 40.96 | 1310.72 | [5 empty] | 0 | 60% | 786.432 | 40% | 524.288 |  | 0 |  |  |  |  | 100% | 1310.72
1.07.003 | ORSE 4750 | Revestimento cerâmico para piso ou parede, 20 x 20 cm, Elizabeth ou similar, linha Cristal Bege, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço | m2 | 20.91 | 935.93 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 100% | 935.93 |  | 0 |  |  |  |  | 100% | 935.93
1.07.004 | ORSE 10988 | Revestimento cerâmico para piso ou parede, 60 x 60 cm, pei 4, Tecnogrês, porcelanato, linha madeirado, ref.57090 ou similar, aplicada c/ argamassa ind. ac-iii, rejunte acrílico, exceto regularização de base/emboço | m2 | 50.09 | 3833.89 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 100% | 3833.89 |  | 0 |  |  |  |  | 100% | 3833.89
1.07.005 | ORSE 2172 | Piso cimentado desempolado traço 1:5, e = 3 cm | m2 | 145.03 | 3782.38 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 100% | 3782.38 |  | 0 |  |  |  |  | 100% | 3782.38
1.07.006 | ORSE 4897 | Soleira em granito vitória, l = 15 cm, e = 2 cm | m | 9.76 | 589.89 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 100% | 589.89 |  | 0 |  |  |  |  | 100% | 589.89
1.07.007 | ORSE 2252 | Rodapé em granito vitória, h = 7 cm, e = 2,0 cm, aplicado com argamassa industrializada ac-i | m | 35.58 | 804.11 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 100% | 804.11 |  | 0 |  |  |  |  | 100% | 804.11
1.08 |  | COBERTURA
1.08.001 | SINAPI 72132 | Alvenaria em tijolo ceramico macico 5x10x20cm 1/2 vez (espessura 10cm), assentado com argamassa traco 1:2:8 (cimento, cal e areia) | m2 | 16.36 | 936.61 | ORDEM DE SERVIÇO |  | MOBILIZAÇÃO |  |  | 0 |  | 0 | 100% | 936.61 |  | 0 | ENCERRAMENTO DO CONTRATO |  | ENCERRAMENTO DO CONTRATO |  | 100% | 936.61
1.08.002 | SINAPI 55960 | Imunizacao de madeiramento para cobertura utilizando cupinicida incolor | m2 | 314.4 | 1666.32 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 100% | 1666.32 |  | 0 |  |  |  |  | 100% | 1666.32
1.08.003 | ORSE 3649 | Madeiramento em massaranduba/madeira de lei, peça serrada 5cm x 11cm, p/ telha ondulada eternit 8 mm | m2 | 31.44 | 887.55 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 100% | 887.55 |  | 0 |  |  |  |  | 100% | 887.55
1.08.004 | ORSE 235 | Telhamento com telha de fibrocimento ondulada esp = 6mm | m2 | 31.44 | 1408.2 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 100% | 1408.2 |  | 0 |  |  |  |  | 100% | 1408.2
1.08.005 | ORSE 8637 | Chapim de concreto pré-moldado | m | 66.4 | 2096.25 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 100% | 2096.25 |  | 0 |  |  |  |  | 100% | 2096.25
1.08.006 | ORSE 290 | Rufo em chapa de alumínio, esp = 0,6mm, larg = 30,0cm | m | 57.2 | 5046.76 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 5046.76 |  |  |  |  | 100% | 5046.76
1.09 |  | IMPERMEABILIZAÇÃO DE CALHAS
1.09.001 | SINAPI 83738 | Impermeabilizacao de superficie com manta asfaltica (com polimeros tipo app), e=4 mm | m2 | 25.44 | 2691.81 | ORDEM DE SERVIÇO |  | MOBILIZAÇÃO | #VALUE! |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 2691.81 | ENCERRAMENTO DO CONTRATO |  | ENCERRAMENTO DO CONTRATO |  | 100% | 2691.81
1.09.002 | SINAPI 737531 | Impermeabilizacao de superficie com manta asfaltica protegida com filme de aluminio gofrado (de espessura 0,8mm), inclusa aplicacao de emulsao asfaltica, e=3mm. | m2 | 57.2 | 5752.03 |  |  |  | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 5752.03 |  |  |  |  | 100% | 5752.03
1.09.003 | ORSE 1968 | Impermeabilização - Proteção mecânica de superficie com argamassa cimento e areia, traço 1:3 | m3 | 0.38 | 257.48 |  |  |  | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 257.48 |  |  |  |  | 100% | 257.48
1.10 |  | ESQUADRIAS
1.10.001 | ORSE 1797 | Revisão de esquadria de madeira | m2 | 17.64 | 1425.49 | ORDEM DE SERVIÇO |  | MOBILIZAÇÃO |  |  | 0 | 50% | 712.745 | 50% | 712.745 |  | 0 | ENCERRAMENTO DO CONTRATO |  | ENCERRAMENTO DO CONTRATO |  | 100% | 1425.49
1.10.002 | ORSE 1841 | Revisão de esquadrias de alumínio | m2 | 42.58 | 3913.95 | [5 empty] | 0 | 50% | 1956.975 | 50% | 1956.975 |  | 0 |  |  |  |  | 100% | 3913.95
1.10.003 | ORSE 3545 | Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-ôca, 0.60 x 2.10 m, inclusive batentes e ferragens | un | 5 | 2807.6 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 100% | 2807.6 |  | 0 |  |  |  |  | 100% | 2807.6
1.10.004 | ORSE 3547 | Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-ôca, 0.80 x 2.10 m, inclusive batente e ferragens | un | 2 | 1037.26 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 100% | 1037.26 |  | 0 |  |  |  |  | 100% | 1037.26
1.10.005 | ORSE 8087 | Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-ôca, 1,20x2,10m, duas folhas, com visor 0,40x0,50m provida de bate maca e rodapé em chapa de aço inox nos lados interno e externo, exceto vidros | un | 1 | 1438.26 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 100% | 1438.26 |  | 0 |  |  |  |  | 100% | 1438.26
1.10.006 | SINAPI 94573 | Janela de alumínio de correr, 4 folhas, fixação com parafuso sobre contramarco (exclusive contramarco), com vidros, padronizada. af_07/2016 | m2 | 2.47 | 766.22 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 100% | 766.22 |  | 0 |  |  |  |  | 100% | 766.22
1.10.007 | SINAPI 72116 | Vidro liso comum transparente, espessura 3mm | m2 | 3.07 | 328.03 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 100% | 328.03 |  | 0 |  |  |  |  | 100% | 328.03
1.10.008 | ORSE 10204 | Porta para armários com moldura em alumínio (alumínio/acrílico), inclusive ferragens | m2 | 1.8 | 383.81 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 100% | 383.81 |  | 0 |  |  |  |  | 100% | 383.81
1.10.009 | ORSE 8966 | Janela em alumínio, cor fosca, tipo basculante, completa, exclusive vidros | m2 | 0.6 | 205.95 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 100% | 205.95 |  | 0 |  |  |  |  | 100% | 205.95
1.10.010 | ORSE 1846 | Grade ferro tipo tijolinho, perfil 1/2 " x 1/8" | m2 | 43.88 | 6742.6 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 100% | 6742.6 |  | 0 |  |  |  |  | 100% | 6742.6
1.10.011 | ORSE 7315 | Fornecimento/assentamento de fechadura para porta externa, padrão de acabamento médio | un | 2 | 408.16 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 100% | 408.16 |  | 0 |  |  |  |  | 100% | 408.16
1.11 |  | PINTURA
1.11.001 | ORSE 8717 | Restauro - Limpeza e higienização de ornatus e paredes (paredes com mofo) | m2 | 94.93 | 691.09 | ORDEM DE SERVIÇO |  | MOBILIZAÇÃO |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 691.09 | ENCERRAMENTO DO CONTRATO |  | ENCERRAMENTO DO CONTRATO |  | 100% | 691.09
1.11.002 | ORSE 8623 | Emassamento de superfície, com aplicação de 02 demãos de massa corrida, lixamento e retoques | m2 | 259.35 | 2899.53 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 2899.53 |  |  |  |  | 100% | 2899.53
1.11.003 | SINAPI 741332 | Emassamento com massa a oleo, duas demaos | m2 | 57.77 | 1064.12 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 1064.12 |  |  |  |  | 100% | 1064.12
1.11.004 | ORSE 2305 | Aplicação de 01 demão de fundo sintético nivelador sobre superfícies de madeira | m2 | 57.52 | 465.34 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 465.34 |  |  |  |  | 100% | 465.34
1.11.005 | SINAPI 84659 | Pintura esmalte fosco em madeira, duas demaos | m2 | 57.77 | 917.97 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 917.97 |  |  |  |  | 100% | 917.97
1.11.006 | ORSE 2304 | Pintura de proteção com aplicação de 01 demão de tinta anti-corrosiva (Zarcão), inclusive lixamento | m2 | 80.07 | 829.53 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 829.53 |  |  |  |  | 100% | 829.53
1.11.007 | SINAPI 739242 | Pintura esmalte acetinado, duas demaos, sobre superficie metalica | m2 | 80.07 | 2042.59 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 2042.59 |  |  |  |  | 100% | 2042.59
1.11.008 | SINAPI 88487 | Aplicação manual de pintura com tinta látex pva em paredes, duas demãos. af_06/2014 | m2 | 551.88 | 5176.63 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 5176.63 |  |  |  |  | 100% | 5176.63
1.11.009 | SINAPI 88489 | Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em paredes, duas demãos. af_06/2014 | m2 | 413.76 | 4915.47 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 4915.47 |  |  |  |  | 100% | 4915.47
1.11.010 | SINAPI 88486 | Aplicação manual de pintura com tinta látex pva em teto, duas demãos. af_06/2014 | m2 | 219.36 | 2301.09 |  |  |  |  | 100% | 2301.09 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 100% | 2301.09
1.12 |  | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS
1.12.001 | ORSE 2497 | Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m | m3 | 8.58 | 378.89 | ORDEM DE SERVIÇO |  | MOBILIZAÇÃO |  |  | 0 | 100% | 378.89 |  | 0 |  | 0 | ENCERRAMENTO DO CONTRATO |  | ENCERRAMENTO DO CONTRATO |  | 100% | 378.89
1.12.002 | ORSE 72 | Reaterro manual de valas, com compactação utilizando sêpo, sem controle do grau de compactação | m3 | 3.06 | 89.99 | [5 empty] | 0 | 60% | 53.994 | 40% | 35.996 |  | 0 |  |  |  |  | 100% | 89.99
1.12.003 | SINAPI 89355 | Tubo, pvc, soldável, dn 20mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. af_12/2014 | m | 15 | 231.45 | [5 empty] | 0 | 100% | 231.45 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 100% | 231.45
1.12.004 | SINAPI 89402 | Tubo, pvc, soldável, dn 25mm, instalado em ramal de distribuição de água - fornecimento e instalação. af_12/2014_p | m | 24 | 194.4 | [5 empty] | 0 | 100% | 194.4 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 100% | 194.4
1.12.005 | SINAPI 89403 | Tubo, pvc, soldável, dn 32mm, instalado em ramal de distribuição de água - fornecimento e instalação. af_12/2014 | m | 27 | 352.89 | [5 empty] | 0 | 100% | 352.89 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 100% | 352.89
1.12.006 | SINAPI 86885 | Engate flexível em plástico branco, 1/2" x 40cm - fornecimento e instalação. af_12/2013 | un | 9 | 77.67 | [5 empty] | 0 | 100% | 77.67 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 100% | 77.67
1.12.007 | ORSE 1466 | Registro gaveta c/ canopla cromada, d=25mm (1") - ref.1509 Deca ou similar | un | 4 | 381.76 | [5 empty] | 0 | 100% | 381.76 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 100% | 381.76
1.12.008 | ORSE 1470 | Registro de pressão 3/4" c/canopla cromada, linha Targa C40 - ref.1416, Deca ou similar | un | 2 | 156.74 | [5 empty] | 0 | 100% | 156.74 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 100% | 156.74
1.12.009 | ORSE 1058 | Adaptador pvc rígido soldável c/ flange e anel, p/ caixa d'água diâm = 32mm x 1" | un | 1 | 18.86 | [5 empty] | 0 | 100% | 18.86 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 100% | 18.86
1.12.010 | SINAPI 89373 | Luva de redução, pvc, soldável, dn 25mm x 20mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. af_12/2014 | un | 4 | 20.4 | [5 empty] | 0 | 100% | 20.4 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 100% | 20.4
1.12.011 | SINAPI 89532 | Luva de redução, pvc, soldável, dn 32mm x 25mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. af_12/2014 | un | 9 | 44.46 | [5 empty] | 0 | 100% | 44.46 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 100% | 44.46
1.12.012 | SINAPI 89497 | Joelho 90 graus, pvc, soldável, dn 40mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. af_12/2014 | un | 1 | 9.35 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 9.35 |  |  |  |  | 100% | 9.35
1.12.013 | ORSE 1169 | Tê 90º de pvc rígido soldável, marrom diâm = 32mm | un | 5 | 52.65 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 52.65 |  |  |  |  | 100% | 52.65
1.12.014 | ORSE 1167 | Tê 90º de pvc rígido soldável, marrom diâm = 20mm | un | 4 | 32.36 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 32.36 |  |  |  |  | 100% | 32.36
1.12.015 | SINAPI 89396 | Tê com bucha de latão na bolsa central, pvc, soldável, dn 25mm x 1/2?, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. af_12/2014 | un | 1 | 18.28 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 18.28 |  |  |  |  | 100% | 18.28
1.12.016 | ORSE 1176 | Tê de redução 90º de pvc rígido soldável, marrom diâm = 25 x 20mm | un | 6 | 62.4 | [5 empty] | 0 | 100% | 62.4 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 100% | 62.4
1.12.017 | ORSE 1313 | Nípel de pvc rígido roscável diâm = 1/2" | un | 9 | 42.03 | [5 empty] | 0 | 100% | 42.03 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 100% | 42.03
1.12.018 | ORSE 1314 | Nípel de pvc rígido roscável diâm = 3/4" | un | 1 | 5.04 | [5 empty] | 0 | 100% | 5.04 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 100% | 5.04
1.12.019 | SINAPI 89394 | Tê com bucha de latão na bolsa central, pvc, soldável, dn 20mm x 1/2?, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. af_12/2014 | un | 1 | 16.13 | [5 empty] | 0 | 100% | 16.13 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 100% | 16.13
1.12.020 | SINAPI 89714 | Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 mm, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_12/2014_p | m | 24 | 1081.44 | [5 empty] | 0 | 100% | 1081.44 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 100% | 1081.44
1.12.021 | SINAPI 89711 | Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 40 mm, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_12/2014_p | m | 27 | 435.51 | [5 empty] | 0 | 100% | 435.51 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 100% | 435.51
1.12.022 | ORSE 4964 | Joelho 90º pvc rígido soldável c/bucha de latão, d= 20mm x 1/2" | un | 12 | 158.16 | [5 empty] | 0 | 100% | 158.16 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 100% | 158.16
1.12.023 | ORSE 4965 | Joelho 90º pvc rígido soldável c/bucha de latão, d= 25mm x 3/4" | un | 3 | 43.17 | [5 empty] | 0 | 100% | 43.17 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 100% | 43.17
1.12.024 | SINAPI 89358 | Joelho 90 graus, pvc, soldável, dn 20mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. af_12/2014_p | un | 8 | 49.6 | [5 empty] | 0 | 100% | 49.6 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 100% | 49.6
1.12.025 | SINAPI 89362 | Joelho 90 graus, pvc, soldável, dn 25mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. af_12/2014_p | un | 6 | 44.46 | [5 empty] | 0 | 100% | 44.46 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 100% | 44.46
1.12.026 | SINAPI 89367 | Joelho 90 graus, pvc, soldável, dn 32mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. af_12/2014 | un | 7 | 69.65 | [5 empty] | 0 | 100% | 69.65 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 100% | 69.65
1.12.027 | SINAPI 89724 | Joelho 90 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 40 mm, junta soldável, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_12/2014_p | un | 5 | 32.9 | [5 empty] | 0 | 100% | 32.9 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 100% | 32.9
1.12.028 | ORSE 1672 | Joelho de 90°com bolsa para anel, em pvc rígido c/ anéis, para esgoto secundário, diâm = 40mm | un | 7 | 104.51 | [5 empty] | 0 | 100% | 104.51 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 100% | 104.51
1.12.029 | ORSE 1556 | Joelho 90° em pvc rígido soldável, para esgoto predial, diâm = 100mm | un | 3 | 66.12 | [5 empty] | 0 | 100% | 66.12 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 100% | 66.12
1.12.030 | SINAPI 89726 | Joelho 45 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 40 mm, junta soldável, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_12/2014_p | un | 3 | 22.56 | [5 empty] | 0 | 100% | 22.56 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 100% | 22.56
1.12.031 | SINAPI 89783 | Junção simples, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 40 mm, junta soldável, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_12/2014_p | un | 3 | 30.3 | [5 empty] | 0 | 100% | 30.3 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 100% | 30.3
1.12.032 | ORSE 3673 | Sifao para lavatório em PVC, ASTRA SC5, 1 1/2" x 40 mm, acabamento cromado ou similar | un | 3 | 241.17 | [5 empty] | 0 | 100% | 241.17 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 100% | 241.17
1.12.033 | ORSE 9921 | Sifão para mictório, DECA 1681, 1 x 2", acabamento cromado ou similar | un | 2 | 348.7 | [5 empty] | 0 | 100% | 348.7 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 100% | 348.7
1.12.034 | SINAPI 72295 | Cap pvc esgoto 100mm (tampão) - fornecimento e instalação | un | 1 | 13.29 | [5 empty] | 0 | 100% | 13.29 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 100% | 13.29
1.12.035 | ORSE 1703 | Ralo sifonado em pvc d = 100 mm, saída 40 mm, com grelha acabamento branco | un | 3 | 101.7 | [5 empty] | 0 | 100% | 101.7 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 100% | 101.7
1.12.036 | ORSE 1590 | Tê sanitário em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 100 x 100mm | un | 1 | 40.12 | [5 empty] | 0 | 100% | 40.12 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 100% | 40.12
1.12.037 | ORSE 10319 | Fossa séptica em alvenaria bloco de cimento e concreto armado, dimensões internas 1,20 x 2,40 x 1,20 m | un | 1 | 8851.81 | [5 empty] | 0 | 100% | 8851.81 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 100% | 8851.81
1.12.038 | ORSE 1739 | Sumidouro paredes com blocos cerâmicos 6 furos e dimensões internas de 2,00 x 1,50 x 1,00 m | un | 1 | 2138.08 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 100% | 2138.08 |  | 0 |  |  |  |  | 100% | 2138.08
1.13 |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
1.13.001 | ORSE 626 | Revisão de ponto de luz tipo 3, em teto ou parede | pt | 4 | 534.04 | ORDEM DE SERVIÇO |  | MOBILIZAÇÃO |  |  | 0 |  | 0 | 100% | 534.04 |  | 0 | ENCERRAMENTO DO CONTRATO |  | ENCERRAMENTO DO CONTRATO |  | 100% | 534.04
1.13.002 | ORSE 628 | Revisão de ponto de tomada simples com reposição da tomada e da fiação | pt | 4 | 330.44 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 100% | 330.44 |  | 0 |  |  |  |  | 100% | 330.44
1.13.003 | ORSE 3298 | Ponto de tomada 2p+t, ABNT, de embutir, 10 A, com eletroduto de pvc flexível sanfonado embutido Ø 3/4", fio rigido 2,5mm² (fio 12), inclusive placa em pvc e aterramento | pt | 4 | 673.56 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 100% | 673.56 |  | 0 |  |  |  |  | 100% | 673.56
1.13.004 | ORSE 3285 | Ponto de interruptor 03 seções embutido, com eletroduto de pvc flexível sanfonado Ø 3/4" | pt | 1 | 153.75 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 100% | 153.75 |  | 0 |  |  |  |  | 100% | 153.75
1.13.005 | ORSE 570 | Luminária calha sobrepor p/lamp.fluorescente 1x40w, completa, incl.reator convencional e lampada - Rev. 01 | un | 7 | 632.03 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 100% | 632.03 |  | 0 |  |  |  |  | 100% | 632.03
1.13.006 | ORSE 3954 | Luminária calha sobrepor p/lamp.fluorescente 2x40w, completa, incl.reator partida rápida e lampadas - Rev. 01 | un | 20 | 2478.4 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 100% | 2478.4 |  | 0 |  |  |  |  | 100% | 2478.4
1.13.007 | ORSE 562 | Luminária calha sobrepor p/lamp.fluorescente 1x20w, completa, incl.reator convencional e lampada | un | 3 | 194.67 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 100% | 194.67 |  | 0 |  |  |  |  | 100% | 194.67
1.13.008 | ORSE 8012 | Luminária externa tipo arandela, ref:CWA-377,Tecnolux ou similar,p/fixação em parede, c/globo leitoso, inclusive lâmpada fluorescente compacta 26w | un | 10 | 5097.7 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 100% | 5097.7 |  | 0 |  |  |  |  | 100% | 5097.7
1.14 |  | LOUÇAS E METAIS
1.14.001 | SINAPI 86888 | Vaso sanitário sifonado com caixa acoplada louça branca - fornecimento e instalação. af_12/2013 | un | 3 | 1175.94 | ORDEM DE SERVIÇO |  | MOBILIZAÇÃO |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 1175.94 | ENCERRAMENTO DO CONTRATO |  | ENCERRAMENTO DO CONTRATO |  | 100% | 1175.94
1.14.002 | ORSE 7180 | Vaso sanitário convencional, adaptado p/ deficiente físico, linha popular, ravena P9, DECA ou similar, c/cx.descarga de sobrepor AKROS ou similar, assento plastico universal branco ou similar, conjunto de fixação, tubo de ligação e engate plástico | un | 1 | 351.11 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 351.11 |  |  |  |  | 100% | 351.11
1.14.003 | ORSE 9703 | Canopla com alavanca para válvula de descarga para deficiente | un | 1 | 585.73 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 100% | 585.73 |  | 0 |  |  |  |  | 100% | 585.73
1.14.004 | ORSE 7689 | Bancada em granito branco polar, largura 57cm, e= 2cm, para pia ou lavatório | m | 3 | 1103.58 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 100% | 1103.58 |  | 0 |  |  |  |  | 100% | 1103.58
1.14.005 | ORSE 3670 | Cuba de embutir, circular, linha carrara L41, DECA ou similar, inclusive sifão cromado, válvula cromada para pia e engate cromado | un | 3 | 832.98 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 832.98 |  |  |  |  | 100% | 832.98
1.14.006 | ORSE 2051 | Saboneteira para sabão líquido | un | 2 | 108.84 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 108.84 |  |  |  |  | 100% | 108.84
1.14.007 | ORSE 7611 | Porta-papel higiênico, linha Domus, ref. 102 C40, da Meber ou similar | un | 4 | 300.4 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 300.4 |  |  |  |  | 100% | 300.4
1.14.008 | ORSE 7610 | Porta-papel toalha em plástico ABS com acrílico, da JSN, ref. N7 ou similar | un | 2 | 329.94 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 329.94 |  |  |  |  | 100% | 329.94
1.14.009 | ORSE 2066 | Assento plastico, universal, branco, para vaso sanitario, tipo convencional, Incepa ou similar | un | 3 | 131.19 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 131.19 |  |  |  |  | 100% | 131.19
1.14.010 | ORSE 4387 | Assento para vaso sanitario, removível, p/ deficiente físico, Deca ou similar | un | 1 | 663.95 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 663.95 |  |  |  |  | 100% | 663.95
1.14.011 | ORSE 2390 | Barra de apoio em aço inox polido, l=90cm, d=38.1 mm | un | 2 | 378.46 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 378.46 |  |  |  |  | 100% | 378.46
1.14.012 | ORSE 8492 | Barra de apoio para deficientes em aço inox l=80cm, ø=1 1/2" | un | 1 | 116.1 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 116.1 |  |  |  |  | 100% | 116.1
1.14.013 | ORSE 2055 | Tanque em aço inox, incluso torneira cromada e sifão PVC | un | 1 | 569.12 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 569.12 |  |  |  |  | 100% | 569.12
1.14.014 | SINAPI 85005 | Espelho cristal, espessura 4mm, com parafusos de fixacao, sem moldura | m2 | 1.86 | 693 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 693 |  |  |  |  | 100% | 693
1.14.015 | ORSE 11232 | Torneira cromada de mesa para lavatório temporizada bica baixa | un | 3 | 516.27 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 516.27 |  |  |  |  | 100% | 516.27
1.14.016 | SINAPI 86912 | Torneira cromada longa, de parede, 1/2" ou 3/4", para pia de cozinha, padrão médio - fornecimento e instalação. af_12/2013 | un | 1 | 41.71 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 41.71 |  |  |  |  | 100% | 41.71
1.14.017 | SINAPI 86914 | Torneira cromada 1/2" ou 3/4" para tanque, padrão médio - fornecimento e instalação. af_12/2013 | un | 1 | 38.01 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 38.01 |  |  |  |  | 100% | 38.01
1.14.018 | ORSE 2050 | Chuveiro plástico sem registro | un | 2 | 35.5 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 35.5 |  |  |  |  | 100% | 35.5
1.14.019 | SINAPI 86877 | Válvula em metal cromado 1.1/2" x 1.1/2" para tanque ou lavatório, com ou sem ladrão - fornecimento e instalação. af_12/2013 | un | 5 | 127.75 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 127.75 |  |  |  |  | 100% | 127.75
1.15 |  | SERVIÇOS FINAIS
1.15.001 | ORSE 7990 | Fornecimento e assentamento de arame farpado em estaca de concreto | m | 1072.9 | 2574.96 | ORDEM DE SERVIÇO |  | MOBILIZAÇÃO |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 2574.96 | ENCERRAMENTO DO CONTRATO |  | ENCERRAMENTO DO CONTRATO |  | 100% | 2574.96
1.15.002 | ORSE 5033 | Fornecimento e implantação de estaca pré-moldada de concreto armado (mourão), para cerca, seção 10x10, reta ou com ponta oblíqua h(u) = 2,50m, inclusive bloco de fundação | un | 5 | 344.3 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 344.3 |  |  |  |  | 100% | 344.3
1.15.003 | SINAPI 85180 | Plantio de grama esmeralda em rolo | m2 | 304.48 | 4585.47 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 4585.47 |  |  |  |  | 100% | 4585.47
1.15.004 | SINAPI 7394816 | Limpeza manual do terreno (c/ raspagem superficial) | m2 | 304.48 | 1257.5 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 1257.5 |  |  |  |  | 100% | 1257.5
1.15.005 | SINAPI 9537 | Limpeza final da obra | m2 | 685.28 | 1706.35 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 1706.35 |  |  |  |  | 100% | 1706.35
1.15.006 | CODEVASF 121 | Desmobilização de equipamentos para reforma | un | 1 | 654.28 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 654.28 |  |  |  |  | 100% | 654.28
|  |  |  | PREÇO GLOBAL: | 236835.58 |  |  |  |  | 15.61% | 36971.0736 | 23.29% | 55158.6558 | 33.44% | 79199.4898 | 27.66% | 65506.3608 |  |  |  |  | 100% | 236835.58