## Cronograma Físico-financeiro
|  |  | Ministério da Integração Nacional | [13 empty] | Ministério da Integração Nacional
|  |  | Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba | [13 empty] | Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba
|  |  | 4.ª Superintendência Regional | [13 empty] | 4.ª Superintendência Regional
OBRA: REFORMA DAS ESTAÇÕES DE BOMBAS- PERÍMETRO DE PROPRIÁ E COTINGUIBA-PINDOBA | [7 empty] | DATA BASE: | JULHO/2017 | OBRA: REFORMA DAS ESTAÇÕES DE BOMBAS- PERÍMETRO DE PROPRIÁ E COTINGUIBA-PINDOBA | [9 empty] | DATA BASE: | JULHO/2017
LOCAL: PROPRIÁ/SE | [7 empty] | PREÇO GLOBAL: | 433439.85 | LOCAL: PROPRIÁ/SE | [9 empty] | PREÇO GLOBAL: | 433439.85
DOCUMENTO: CRONOGRAMA | [7 empty] | BDI: | 27.58% | DOCUMENTO: CRONOGRAMA | [9 empty] | BDI: | 27.58%
ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE | PREÇO TOTAL | 1.º PERÍODO |  | 2.º PERÍODO |  | 3.º PERÍODO |  | 4.º PERÍODO |  | 5.º PERÍODO |  | 6.º PERÍODO |  | 14.º PERÍODO |  | TOTAL
[6 empty] | PERCENTUAL | FINANCEIRO | PERCENTUAL | FINANCEIRO | PERCENTUAL | FINANCEIRO | PERCENTUAL | FINANCEIRO | PERCENTUAL | FINANCEIRO | PERCENTUAL | FINANCEIRO | PERCENTUAL | FINANCEIRO | PERCENTUAL | FINANCEIRO
01.01 |  | Serviços Preliminares
01.01.001 |  | Mobilização de equipamentos e pessoal para reforma | un | 1 | 1378.96 | ORDEM DE SERVIÇO |  | MOBILIZAÇÃO |  | 100% | 1378.96 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | ENCERRAMENTO DO CONTRATO |  | 100% | 1378.96
01.01.002 |  | Placa de obra em chapa de aco galvanizado | m2 | 12 | 3568.68 |  |  |  |  | 100% | 3568.68 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 100% | 3568.68
01.01.003 |  | Desmobilização de equipamentos para reforma | un | 1 | 645.13 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 645.13 |  |  | 100% | 645.13
01.01.004 |  | Limpeza geral | m2 | 2153.76 | 5212.1 |  |  |  |  | 100% | 5212.1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 100% | 5212.1
01.02 |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL E MANUTENÇÃO DO CANTEIRO
01.02.001 |  | Manutenção do Canteiro | un | 1 | 3982.49 | ORDEM DE SERVIÇO |  | MOBILIZAÇÃO |  | 25% | 995.6225 | 25% | 995.6225 | 25% | 995.6225 | 25% | 995.6225 | ENCERRAMENTO DO CONTRATO |  | 100% | 3982.49
01.02.002 |  | Equipe Dirigente | un | 1 | 52706.76 |  |  |  |  | 25% | 13176.69 | 25% | 13176.69 | 25% | 13176.69 | 25% | 13176.69 |  |  | 100% | 52706.76
01.02.003 |  | Locação de container - Banheiro com chuveiros e vasos - 4,30 x 2,30m | mês | 4 | 6953.12 |  |  |  |  | 25% | 1738.28 | 25% | 1738.28 | 25% | 1738.28 | 25% | 1738.28 |  |  | 100% | 6953.12
01.02.004 |  | Locação de container - Escritório com banheiro - 6,20 x 2,20m | mês | 4 | 6123.84 |  |  |  |  | 25% | 1530.96 | 25% | 1530.96 | 25% | 1530.96 | 25% | 1530.96 |  |  | 100% | 6123.84
01.02.005 |  | Locação de container - Almoxarifado com banheiro - 6,00 x 2,30m | mês | 4 | 4784.24 |  |  |  |  | 25% | 1196.06 | 25% | 1196.06 | 25% | 1196.06 | 25% | 1196.06 |  |  | 100% | 4784.24
01.03 |  | Piso e Calçadas
01.03.001 |  | Preparo de substrato (superfície de concreto) por lixamento elétrico | m2 | 866.63 | 7964.33 | ORDEM DE SERVIÇO |  | MOBILIZAÇÃO |  | 50% | 3982.165 | 50% | 3982.165 |  | 0 |  | 0 | ENCERRAMENTO DO CONTRATO |  | 100% | 7964.33
01.03.002 |  | Limpeza de superficies com jato de alta pressao de ar e agua | m2 | 971.81 | 1671.51 |  |  |  |  | 50% | 835.755 | 50% | 835.755 |  | 0 |  | 0 |  |  | 100% | 1671.51
01.03.003 |  | Restauro - Recuperação de armaduras de concreto armado, inclusive lixamento e proteção com tinta Nitoprimer | m | 43.33 | 1659.54 |  |  |  |  | 50% | 829.77 | 50% | 829.77 |  | 0 |  | 0 |  |  | 100% | 1659.54
01.03.004 |  | Regularização de superficie de concreto aparente | m2 | 150.14 | 1555.45 |  |  |  |  | 50% | 777.725 | 50% | 777.725 |  | 0 |  | 0 |  |  | 100% | 1555.45
01.03.005 |  | Ponte de aderência com adesivo base acrílica | m² | 43.33 | 804.2 |  |  |  |  | 50% | 402.1 | 50% | 402.1 |  | 0 |  | 0 |  |  | 100% | 804.2
01.04 |  | Paredes
01.04.001 |  | Preparo de superfície com lixamento e aplicação de 01 demão de fundo preparador | m2 | 2454.83 | 19049.48 | ORDEM DE SERVIÇO |  | MOBILIZAÇÃO |  | 50% | 9524.74 | 50% | 9524.74 |  | 0 |  | 0 | ENCERRAMENTO DO CONTRATO |  | 100% | 19049.48
01.04.002 |  | Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em paredes, duas demãos. af_06/2014 | m2 | 2454.83 | 29482.51 |  |  |  |  | 50% | 14741.255 | 50% | 14741.255 |  | 0 |  | 0 |  |  | 100% | 29482.51
01.05 |  | Esquadrias
01.05.001 |  | Revisão de esquadria de madeira | m2 | 48.1 | 3937.47 | ORDEM DE SERVIÇO |  | MOBILIZAÇÃO |  |  | 0 | 50% | 1968.735 | 50% | 1968.735 |  | 0 | ENCERRAMENTO DO CONTRATO |  | 100% | 3937.47
01.05.002 |  | Revisão de esquadria de ferro | m2 | 12.6 | 1201.91 | [5 empty] | 0 | 50% | 600.955 | 50% | 600.955 |  | 0 |  |  | 100% | 1201.91
01.06 |  | Cobertura
01.06.001 |  | Revisão em coberturas com telhas tipo canalete 49, com reposição de 20% do material | m2 | 95.52 | 2833.12 | ORDEM DE SERVIÇO |  | MOBILIZAÇÃO |  |  | 0 | 50% | 1416.56 | 50% | 1416.56 |  | 0 | ENCERRAMENTO DO CONTRATO |  | 100% | 2833.12
01.06.002 |  | Revisão em cobertura com telha de fibrocimento ondulada 6mm, com reposição de 50% do material, exclusive madeiramento | m2 | 92.72 | 2080.64 | [5 empty] | 0 | 50% | 1040.32 | 50% | 1040.32 |  | 0 |  |  | 100% | 2080.64
01.06.003 |  | Revisão em coberturas com telhas tipo canalete 90, com reposição de 20% do material | m2 | 261.59 | 6581.6 | [5 empty] | 0 | 50% | 3290.8 | 50% | 3290.8 |  | 0 |  |  | 100% | 6581.6
01.06.004 |  | Revisão em cobertura com telha ceramica tipo canal comum, Itabaiana ou similar, com reposição de 10% do material | m2 | 108.67 | 5349.82 | [5 empty] | 0 | 50% | 2674.91 | 50% | 2674.91 |  | 0 |  |  | 100% | 5349.82
01.07 |  | Cerca
01.07.001 |  | Demolição de cerca - estacas de concreto com até 20 fios de arame farpado | m | 726.95 | 21612.22 | ORDEM DE SERVIÇO |  | MOBILIZAÇÃO |  | 50% | 10806.11 | 50% | 10806.11 |  | 0 |  | 0 | ENCERRAMENTO DO CONTRATO |  | 100% | 21612.22
01.07.002 |  | Demolição de alvenaria de bloco cerâmico e=0,09m - revestida | m3 | 22.21 | 562.8 |  |  |  |  | 50% | 281.4 | 50% | 281.4 |  | 0 |  | 0 |  |  | 100% | 562.8
01.07.003 |  | Alambrado (ht=1,80m) com tela galvanizada 3" x 3" (h=1,40m), montantes em mourões de concreto seção 10x10cm, a cada 1,80m, mureta em alvenaria (h=0,40m) revestida e pintada com hidracor | m | 726.95 | 150216.95 |  |  |  |  | 50% | 75108.475 | 50% | 75108.475 |  | 0 |  | 0 |  |  | 100% | 150216.95
01.08 |  | Portão de Entrada
01.08.001 |  | Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m | m3 | 1.44 | 64.27 | ORDEM DE SERVIÇO |  | MOBILIZAÇÃO |  |  | 0 |  | 0 | 50% | 32.135 | 50% | 32.135 | ENCERRAMENTO DO CONTRATO |  | 100% | 64.27
01.08.002 |  | Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço ca-60 de 5,0 mm - montagem. af_12/2015 | kg | 35.48 | 565.91 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 50% | 282.955 | 50% | 282.955 |  |  | 100% | 565.91
01.08.003 |  | Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço ca-50 de 8,0 mm - montagem. af_12/2015 | kg | 75.84 | 1028.39 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 50% | 514.195 | 50% | 514.195 |  |  | 100% | 1028.39
01.08.004 |  | Montagem e desmontagem de fôrma de pilares retangulares e estruturas similares com área média das seções menor ou igual a 0,25 m², pé-direito simples, em madeira serrada, 2 utilizações. af_12/2015 | m2 | 25.6 | 2982.66 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 50% | 1491.33 | 50% | 1491.33 |  |  | 100% | 2982.66
01.08.005 |  | Concreto simples fabricado na obra, fck=25 mpa, lançado e adensado | m3 | 1.92 | 906.07 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 50% | 453.035 | 50% | 453.035 |  |  | 100% | 906.07
01.08.006 |  | Portão de ferro de abrir, 02 folhas, em tubo de aço galv.1 1/2", chapa 1,2mm, inclusive dobradiças, ferrolho e pintura | m2 | 64 | 20679.68 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 50% | 10339.84 | 50% | 10339.84 |  |  | 100% | 20679.68
01.09 |  | Chapas e guarda-corpos
01.09.001 |  | Tampa de inspeção em chapa metálica de 1/4", inclusive tratamento e pintura em esmalte ou óleo | m2 | 72.02 | 31814.84 | ORDEM DE SERVIÇO |  | MOBILIZAÇÃO |  |  | 0 |  | 0 | 50% | 15907.42 | 50% | 15907.42 | ENCERRAMENTO DO CONTRATO |  | 100% | 31814.84
01.09.002 |  | Guarda-corpo em tubo de aco galvanizado 1 1/2" | m2 | 65.5 | 22915.83 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 50% | 11457.915 | 50% | 11457.915 |  |  | 100% | 22915.83
01.09.003 |  | Pintura de acabamento com lixamento, aplicação de 01 demão de tinta à base de zarcão e 02 demãos de tinta esmalte ou óleo | m2 | 157 | 6079.04 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 50% | 3039.52 | 50% | 3039.52 |  |  | 100% | 6079.04
01.10 |  | Serviços Finais
01.10.001 |  | Transporte comercial com caminhao basculante 6 m3, rodovia pavimentada | m3xkm | 227.37 | 263.75 | ORDEM DE SERVIÇO |  | MOBILIZAÇÃO |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 263.75 | ENCERRAMENTO DO CONTRATO |  | 100% | 263.75
01.10.002 |  | Limpeza final da obra | m2 | 1681.49 | 4220.54 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 4220.54 |  |  | 100% | 4220.54
|  |  |  | PREÇO GLOBAL: | 433439.85 |  |  |  |  | 33.7% | 146086.8475 | 33.9% | 146919.3875 | 16.88% | 73148.2375 | 15.52% | 67285.3775 |  |  | 100% | 433439.85