## Cronograma Físico-financeiro
|  |  | Ministério da Integração Nacional | [13 empty] | Ministério da Integração Nacional
|  |  | Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba | [13 empty] | Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba
|  |  | 4.ª Superintendência Regional | [13 empty] | 4.ª Superintendência Regional
OBRA: REFORMA DAS ESTAÇÕES DE BOMBAS- PERÍMETRO DE BETUME | [7 empty] | DATA BASE: | JULHO/2017 | OBRA: REFORMA DAS ESTAÇÕES DE BOMBAS- PERÍMETRO DE BETUME | [9 empty] | DATA BASE: | JULHO/2017
LOCAL: NEÓPOLIS/SE | [7 empty] | PREÇO GLOBAL: | 305686.65 | LOCAL: PROPRIÁ/SE | [9 empty] | PREÇO GLOBAL: | 305686.65
DOCUMENTO: CRONOGRAMA | [7 empty] | BDI: | 27.58% | DOCUMENTO: CRONOGRAMA | [9 empty] | BDI: | 27.58%
ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE | PREÇO TOTAL | 1.º PERÍODO |  | 2.º PERÍODO |  | 3.º PERÍODO |  | 4.º PERÍODO |  | 5.º PERÍODO |  | 6.º PERÍODO |  | 14.º PERÍODO |  | TOTAL
[6 empty] | PERCENTUAL | FINANCEIRO | PERCENTUAL | FINANCEIRO | PERCENTUAL | FINANCEIRO | PERCENTUAL | FINANCEIRO | PERCENTUAL | FINANCEIRO | PERCENTUAL | FINANCEIRO | PERCENTUAL | FINANCEIRO | PERCENTUAL | FINANCEIRO
01.01 |  | Serviços Preliminares
01.01.001 |  | Mobilização de equipamentos e pessoal para reforma | un | 1 | 1378.96 | ORDEM DE SERVIÇO |  | MOBILIZAÇÃO |  | 100% | 1378.96 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | ENCERRAMENTO DO CONTRATO |  | 100% | 1378.96
01.01.002 |  | Placa de obra em chapa de aco galvanizado | m2 | 12 | 3568.68 |  |  |  |  | 100% | 3568.68 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 100% | 3568.68
01.01.003 |  | Desmobilização de equipamentos para reforma | un | 1 | 645.13 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 645.13 |  |  | 100% | 645.13
01.01.004 |  | Limpeza geral | m2 | 1347.52 | 3261 |  |  |  |  | 100% | 3261 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 100% | 3261
01.02 |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL E MANUTENÇÃO DO CANTEIRO
01.02.001 |  | Equipe Dirigente | un | 1 | 55282.46 | ORDEM DE SERVIÇO |  | MOBILIZAÇÃO |  | 25% | 13820.615 | 25% | 13820.615 | 25% | 13820.615 | 25% | 13820.615 | ENCERRAMENTO DO CONTRATO |  | 100% | 55282.46
01.02.002 |  | Manutenção do Canteiro | un | 1 | 3933.95 |  |  |  |  | 25% | 983.4875 | 25% | 983.4875 | 25% | 983.4875 | 25% | 983.4875 |  |  | 100% | 3933.95
01.02.003 |  | Locação de container - Almoxarifado com banheiro - 6,00 x 2,30m | mês | 4 | 4784.24 |  |  |  |  | 25% | 1196.06 | 25% | 1196.06 | 25% | 1196.06 | 25% | 1196.06 |  |  | 100% | 4784.24
01.02.004 |  | Locação de container - Escritório com banheiro - 6,20 x 2,20m | mês | 4 | 6123.84 |  |  |  |  | 25% | 1530.96 | 25% | 1530.96 | 25% | 1530.96 | 25% | 1530.96 |  |  | 100% | 6123.84
01.02.005 |  | Locação de container - Banheiro com chuveiros e vasos - 4,30 x 2,30m | mês | 4 | 6953.12 |  |  |  |  | 25% | 1738.28 | 25% | 1738.28 | 25% | 1738.28 | 25% | 1738.28 |  |  | 100% | 6953.12
01.03 |  | Piso e Calçadas
01.03.001 |  | Preparo de substrato (superfície de concreto) por lixamento elétrico | m2 | 963.71 | 8856.49 | ORDEM DE SERVIÇO |  | MOBILIZAÇÃO |  | 50% | 4428.245 | 50% | 4428.245 |  | 0 |  | 0 | ENCERRAMENTO DO CONTRATO |  | 100% | 8856.49
01.03.002 |  | Limpeza de superficies com jato de alta pressao de ar e agua | m2 | 1145.67 | 1970.55 |  |  |  |  | 50% | 985.275 | 50% | 985.275 |  | 0 |  | 0 |  |  | 100% | 1970.55
01.03.003 |  | Restauro - Recuperação de armaduras de concreto armado, inclusive lixamento e proteção com tinta Nitoprimer | m | 48.19 | 1845.68 |  |  |  |  | 50% | 922.84 | 50% | 922.84 |  | 0 |  | 0 |  |  | 100% | 1845.68
01.03.004 |  | Regularização de superficie de concreto aparente | m2 | 57.28 | 593.42 |  |  |  |  | 50% | 296.71 | 50% | 296.71 |  | 0 |  | 0 |  |  | 100% | 593.42
01.03.005 |  | Ponte de aderência com adesivo base acrílica | m² | 48.19 | 894.41 |  |  |  |  | 50% | 447.205 | 50% | 447.205 |  | 0 |  | 0 |  |  | 100% | 894.41
01.04 |  | Paredes
01.04.001 |  | Preparo de superfície com lixamento e aplicação de 01 demão de fundo preparador | m2 | 1327.02 | 10297.68 | ORDEM DE SERVIÇO |  | MOBILIZAÇÃO |  | 50% | 5148.84 | 50% | 5148.84 |  | 0 |  | 0 | ENCERRAMENTO DO CONTRATO |  | 100% | 10297.68
01.04.002 |  | Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em paredes, duas demãos. af_06/2014 | m2 | 1327.02 | 15937.51 |  |  |  |  | 50% | 7968.755 | 50% | 7968.755 |  | 0 |  | 0 |  |  | 100% | 15937.51
01.05 |  | Esquadrias
01.05.001 |  | Revisão de esquadria de ferro | m2 | 33.12 | 3159.32 | ORDEM DE SERVIÇO |  | MOBILIZAÇÃO |  |  | 0 | 50% | 1579.66 | 50% | 1579.66 |  | 0 | ENCERRAMENTO DO CONTRATO |  | 100% | 3159.32
01.06 |  | Cobertura
01.06.001 |  | Revisão em cobertura com telha de fibrocimento ondulada 6mm, com reposição de 50% do material, exclusive madeiramento | m2 | 383.81 | 8612.7 | ORDEM DE SERVIÇO |  | MOBILIZAÇÃO |  |  | 0 | 50% | 4306.35 | 50% | 4306.35 |  | 0 | ENCERRAMENTO DO CONTRATO |  | 100% | 8612.7
01.07 |  | Cerca
01.07.001 |  | Remoção de estaca de concreto pré-moldada h = 2,10m | un | 150 | 894 | ORDEM DE SERVIÇO |  | MOBILIZAÇÃO |  |  | 0 | 50% | 447 | 50% | 447 |  | 0 | ENCERRAMENTO DO CONTRATO |  | 100% | 894
01.07.002 |  | Fornecimento e implantação de estaca de concreto pré-moldada, h = 2,10m | un | 150 | 12837 | [5 empty] | 0 | 50% | 6418.5 | 50% | 6418.5 |  | 0 |  |  | 100% | 12837
01.07.003 |  | Remoção e assentamento de tela galvanizada, fio 2,77mm, malha 5x5cm, incluso fornecimento. | m2 | 903.27 | 38949 | [5 empty] | 0 | 50% | 19474.5 | 50% | 19474.5 |  | 0 |  |  | 100% | 38949
01.07.004 |  | Fornecimento e assentamento de arame farpado em estaca de concreto | m | 2709.81 | 6530.64 | [5 empty] | 0 | 50% | 3265.32 | 50% | 3265.32 |  | 0 |  |  | 100% | 6530.64
01.07.005 |  | Pintura com tinta impermeavel mineral em po, duas demaos | m2 | 1445.23 | 14365.59 | [5 empty] | 0 | 50% | 7182.795 | 50% | 7182.795 |  | 0 |  |  | 100% | 14365.59
01.07.006 |  | Demolição de alvenaria de bloco cerâmico e=0,09m - revestida | m3 | 216.78 | 5495.37 | [5 empty] | 0 | 50% | 2747.685 | 50% | 2747.685 |  | 0 |  |  | 100% | 5495.37
01.07.007 |  | Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na vertical de 9x19x39cm (espessura 9cm) de paredes com área líquida maior ou igual a 6m² sem vãos e argamassa de assentamento com preparo em betoneira. af_06/2014 | m2 | 216.78 | 7168.91 | [5 empty] | 0 | 50% | 3584.455 | 50% | 3584.455 |  | 0 |  |  | 100% | 7168.91
01.07.008 |  | Chapisco aplicado em alvenarias e estruturas de concreto internas, com colher de pedreiro. argamassa traço 1:3 com preparo manual. af_06/2014 | m2 | 433.57 | 1643.23 | [5 empty] | 0 | 50% | 821.615 | 50% | 821.615 |  | 0 |  |  | 100% | 1643.23
01.07.009 |  | Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,0 cm | m2 | 433.57 | 12898.71 | [5 empty] | 0 | 50% | 6449.355 | 50% | 6449.355 |  | 0 |  |  | 100% | 12898.71
01.08 |  | Portão de Entrada
01.08.001 |  | Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m | m3 | 1.98 | 88.37 | ORDEM DE SERVIÇO |  | MOBILIZAÇÃO |  |  | 0 |  | 0 | 50% | 44.185 | 50% | 44.185 | ENCERRAMENTO DO CONTRATO |  | 100% | 88.37
01.08.002 |  | Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço ca-60 de 5,0 mm - montagem. af_12/2015 | kg | 48.79 | 778.2 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 50% | 389.1 | 50% | 389.1 |  |  | 100% | 778.2
01.08.003 |  | Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço ca-50 de 8,0 mm - montagem. af_12/2015 | kg | 104.28 | 1414.04 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 50% | 707.02 | 50% | 707.02 |  |  | 100% | 1414.04
01.08.004 |  | Montagem e desmontagem de fôrma de pilares retangulares e estruturas similares com área média das seções menor ou igual a 0,25 m², pé-direito simples, em madeira serrada, 2 utilizações. af_12/2015 | m2 | 35.2 | 4101.15 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 50% | 2050.575 | 50% | 2050.575 |  |  | 100% | 4101.15
01.08.005 |  | Concreto simples fabricado na obra, fck=25 mpa, lançado e adensado | m3 | 2.64 | 1245.84 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 50% | 622.92 | 50% | 622.92 |  |  | 100% | 1245.84
01.08.006 |  | Portão de ferro de abrir, 02 folhas, em tubo de aço galv.1 1/2", chapa 1,2mm, inclusive dobradiças, ferrolho e pintura | m2 | 88 | 28434.56 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 50% | 14217.28 | 50% | 14217.28 |  |  | 100% | 28434.56
01.09 |  | Chapas e guarda-corpos
01.09.001 |  | Tampa de inspeção em chapa metálica de 1/4", inclusive tratamento e pintura em esmalte ou óleo | m2 | 32.2 | 14224.35 | ORDEM DE SERVIÇO |  | MOBILIZAÇÃO |  |  | 0 |  | 0 | 50% | 7112.175 | 50% | 7112.175 | ENCERRAMENTO DO CONTRATO |  | 100% | 14224.35
01.09.002 |  | Guarda-corpo em tubo de aco galvanizado 1 1/2" | m2 | 20.05 | 7014.69 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 50% | 3507.345 | 50% | 3507.345 |  |  | 100% | 7014.69
01.09.003 |  | Pintura de acabamento com lixamento, aplicação de 01 demão de tinta à base de zarcão e 02 demãos de tinta esmalte ou óleo | m2 | 150.5 | 5827.36 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 50% | 2913.68 | 50% | 2913.68 |  |  | 100% | 5827.36
01.10 |  | Serviços Finais
01.10.001 |  | Transporte comercial com caminhao basculante 6 m3, rodovia pavimentada | m3xkm | 253.64 | 294.22 | ORDEM DE SERVIÇO |  | MOBILIZAÇÃO |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 294.22 | ENCERRAMENTO DO CONTRATO |  | 100% | 294.22
01.10.002 |  | Limpeza final da obra | m2 | 1347.52 | 3382.28 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 3382.28 |  |  | 100% | 3382.28
|  |  |  | PREÇO GLOBAL: | 305686.65 |  |  |  |  | 15.6% | 47675.9125 | 31.32% | 95744.5075 | 35.04% | 107110.9175 | 18.04% | 55155.3125 |  |  | 100% | 305686.65