## Cronograma Físico-financeiro
|  |  | Ministério da Integração Nacional | [13 empty] | Ministério da Integração Nacional
|  |  | Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba | [13 empty] | Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba
|  |  | 4.ª Superintendência Regional | [13 empty] | 4.ª Superintendência Regional
OBRA: REFORMA DO EDIFÍCIO-SEDE DO DISTRITO DE IRRIGAÇÃO DE BETUME | [7 empty] | DATA BASE: | JULHO/2017 | OBRA: REFORMA DO EDIFÍCIO-SEDE DO DISTRITO DE IRRIGAÇÃO DE BETUME | [13 empty] | DATA BASE: | JULHO/2017
LOCAL: NEÓPOLIS/SE | [7 empty] | PREÇO GLOBAL: | 748897.44 | LOCAL: NEÓPOLIS/SE | [13 empty] | PREÇO GLOBAL: | 748897.44
DOCUMENTO: CRONOGRAMA | [7 empty] | BDI: | 26.24% | DOCUMENTO: CRONOGRAMA | [13 empty] | BDI: | 26.24%
ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE | PREÇO TOTAL | 1.º PERÍODO |  | 2.º PERÍODO |  | 3.º PERÍODO |  | 4.º PERÍODO |  | 5.º PERÍODO |  | 6.º PERÍODO | 6.º PERÍODO | 7.º PERÍODO | 6.º PERÍODO | 8.º PERÍODO | 6.º PERÍODO | 9.º PERÍODO | 6.º PERÍODO | TOTAL
01.01 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  | PERCENTUAL | FINANCEIRO | PERCENTUAL | FINANCEIRO | PERCENTUAL | FINANCEIRO | PERCENTUAL | FINANCEIRO | PERCENTUAL | FINANCEIRO | PERCENTUAL | FINANCEIRO | PERCENTUAL | FINANCEIRO | PERCENTUAL | FINANCEIRO | PERCENTUAL | FINANCEIRO | PERCENTUAL | FINANCEIRO
01.01.001 |  | Mobilização de equipamentos e pessoal para reforma | un | 1 | 1364.48 | ORDEM DE SERVIÇO |  | MOBILIZAÇÃO |  | 100% | 1364.48 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | ENCERRAMENTO DO CONTRATO |  | 100% | 1364.48
01.01.002 |  | Placa de obra em chapa de aco galvanizado | m2 | 6.4 | 1883.33 |  |  |  |  | 100% | 1883.33 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 100% | 1883.33
01.01.003 |  | Projeto elétrico de edificações comuns incluindo áreas urbanizadas até 500m² | m² | 500 | 3470 |  |  |  |  | 100% | 3470 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 100% | 3470
01.01.004 |  | Projeto de Climatização com área até 500m² (Simples) | m² | 209.62 | 846.86 |  |  |  |  | 100% | 846.86 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 100% | 846.86
01.02 |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL
01.02.001 |  | Equipe Dirigente | un | 1 | 82052.74 | ORDEM DE SERVIÇO |  | MOBILIZAÇÃO |  | 16.6% | 13620.7548 | 16.6% | 13620.7548 | 16.6% | 13620.7548 | 16.6% | 13620.7548 | 16.6% | 13620.7548 | 17% | 13948.9658 | ENCERRAMENTO DO CONTRATO |  | 100% | 82052.74
01.02.002 |  | Manutenção do Canteiro | un | 1 | 6103.46 |  |  |  |  | 16.6% | 1013.1744 | 16.6% | 1013.1744 | 16.6% | 1013.1744 | 16.6% | 1013.1744 | 16.6% | 1013.1744 | 17% | 1037.5882 |  |  | 100% | 6103.46
01.02.003 |  | Locação de container - Banheiro com chuveiros e vasos - 4,30 x 2,30m | mês | 6 | 10320.12 |  |  |  |  | 16.6% | 1713.1399 | 16.6% | 1713.1399 | 16.6% | 1713.1399 | 16.6% | 1713.1399 | 16.6% | 1713.1399 | 17% | 1754.4204 |  |  | 100% | 10320.12
01.03 |  | DEMOLIÇÕES / REMOÇÕES
01.03.001 |  | Demolição de reboco | m2 | 364.67 | 2687.62 | ORDEM DE SERVIÇO |  | MOBILIZAÇÃO |  | 100% | 2687.62 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | ENCERRAMENTO DO CONTRATO |  | 100% | 2687.62
01.03.002 |  | Demolição de alvenaria de bloco cerâmico e=0,09m - revestida | m3 | 43.91 | 1101.26 |  |  |  |  | 100% | 1101.26 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 100% | 1101.26
01.03.003 |  | Demolição de concreto simples com martelete e compressor | m3 | 14.46 | 956.38 |  |  |  |  | 100% | 956.38 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 100% | 956.38
01.03.004 |  | Demolicao manual de estrutura de concreto armado | m3 | 0.2 | 48.25 |  |  |  |  | 100% | 48.25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 100% | 48.25
01.03.005 |  | Demolição de peitoril de mármore/cimentado | m2 | 4 | 53.28 |  |  |  |  | 100% | 53.28 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 100% | 53.28
01.03.006 |  | Demolição de alvenaria de elementos vazados (combogó), sem reaproveitamento | m3 | 1.92 | 62.19 |  |  |  |  | 100% | 62.19 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 100% | 62.19
01.03.007 |  | Demolição de revestimento cerâmico ou azulejo | m2 | 98.56 | 1644.97 |  |  |  |  | 100% | 1644.97 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 100% | 1644.97
01.03.008 |  | Demolição manual de piso em concreto simples e/ou cimentado | m2 | 43.6 | 948.74 |  |  |  |  | 100% | 948.74 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 100% | 948.74
01.03.009 |  | Demolição de piso cerâmico ou ladrilho | m2 | 231.06 | 2694.16 |  |  |  |  | 100% | 2694.16 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 100% | 2694.16
01.03.010 |  | Demolição de piso de madeira | m2 | 91.39 | 1829.63 |  |  |  |  | 100% | 1829.63 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 100% | 1829.63
01.03.011 |  | Remoção de esquadria de madeira, com ou sem batente | m2 | 73.56 | 979.82 |  |  |  |  | 100% | 979.82 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 100% | 979.82
01.03.012 |  | Retirada de batentes de madeira | un | 1 | 49.55 |  |  |  |  | 100% | 49.55 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 100% | 49.55
01.03.013 |  | Demolicao de telhas ceramicas ou de vidro | m2 | 444.43 | 4364.3 |  |  |  |  | 100% | 4364.3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 100% | 4364.3
01.03.014 |  | Retirada de esquadrias metalicas | m2 | 95.28 | 1561.64 |  |  |  |  | 100% | 1561.64 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 100% | 1561.64
01.03.015 |  | Remocao de vidro comum | m2 | 81.6 | 1051.82 |  |  |  |  | 100% | 1051.82 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 100% | 1051.82
01.03.016 |  | Demolição de madeiramento em coberturas com telhas cerâmicas | m2 | 444.43 | 9670.8 |  |  |  |  | 100% | 9670.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 100% | 9670.8
01.03.017 |  | Remoção de pintura pva/acrilica | m2 | 1491.25 | 12004.56 |  |  |  |  | 100% | 12004.56 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 100% | 12004.56
01.03.018 |  | Remoção de lavatório | un | 3 | 32.34 |  |  |  |  | 100% | 32.34 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 100% | 32.34
01.03.019 |  | Retirada de caixa de concreto para ar condicionado | un | 5 | 76.45 |  |  |  |  | 100% | 76.45 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 100% | 76.45
01.03.019.001 |  | Retirada de aparelhos sanitarios | un | 4 | 76.08 |  |  |  |  | 100% | 76.08 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 100% | 76.08
01.03.019.002 |  | Remoção de pia | m2 | 1.76 | 31.13 |  |  |  |  | 100% | 31.13 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 100% | 31.13
01.03.019.003 |  | Remoção de peça serrada 7 x 20cm para telhados | m | 36.48 | 396.9 |  |  |  |  | 100% | 396.9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 100% | 396.9
01.03.019.004 |  | Demolição de telhamento com telha de cimento amianto tipo canalete | m2 | 95.76 | 418.47 |  |  |  |  | 100% | 418.47 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 100% | 418.47
01.03.019.005 |  | Remocao de fiacao eletrica | m | 732 | 7393.2 |  |  |  |  | 100% | 7393.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 100% | 7393.2
01.03.019.006 |  | Remoção de luminária | un | 27 | 278.91 |  |  |  |  | 100% | 278.91 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 100% | 278.91
01.03.019.007 |  | Remoção de interruptores e tomadas | un | 74 | 292.3 |  |  |  |  | 100% | 292.3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 100% | 292.3
01.03.019.008 |  | Remoção de quadro elétrico de embutir ou sobrepor | un | 4 | 138.36 |  |  |  |  | 100% | 138.36 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 100% | 138.36
01.03.019.009 |  | Remoção de ventilador de teto | un | 2 | 7.54 |  |  |  |  | 100% | 7.54 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 100% | 7.54
01.03.019.010 |  | Retirada de caixa d'água em fibrocimento | un | 2 | 30.58 |  |  |  |  | 100% | 30.58 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 100% | 30.58
01.04 |  | ENTULHOS
01.04.001 |  | Coleta e carga manuais de entulho | m3 | 161.33 | 2369.94 | ORDEM DE SERVIÇO |  | MOBILIZAÇÃO |  | 80% | 1895.952 | 20% | 473.988 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | ENCERRAMENTO DO CONTRATO |  | 100% | 2369.94
01.04.002 |  | Transporte com caminhão basculante de 10 m3, em via urbana em revestimento primário (unidade: m3xkm). af_04/2016 | m3xkm | 2419.89 | 3000.66 |  |  |  |  | 80% | 2400.528 | 20% | 600.132 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 100% | 3000.66
01.05 |  | FUNDAÇÃO/ESTRUTURA
01.05.001 |  | Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m | m3 | 20.33 | 897.77 | ORDEM DE SERVIÇO |  | MOBILIZAÇÃO |  |  | 0 | 100% | 897.77 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | ENCERRAMENTO DO CONTRATO |  | 100% | 897.77
01.05.002 |  | Alvenaria pedra calcárea argamassada c/ cimento e areia traço t-4 (1:5) - 1 saco cimento 50kg / 5 padiolas areia dim. 0,35z0,45x0,23m - Confecção mecânica e transporte | m3 | 28.69 | 11633.8 | [5 empty] | 0 | 100% | 11633.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 100% | 11633.8
01.05.003 |  | Laje pré-fabricada treliçada para piso ou cobertura, intereixo 38cm, h=21cm, el. enchimento em EPS h=16cm, inclusive escoramento em madeira e capeamento 4cm. | M2 | 99.19 | 19111.93 | [5 empty] | 0 | 100% | 19111.93 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 100% | 19111.93
01.05.004 |  | Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edifícação térrea ou sobrado utilizando aço ca-60 de 5.0 mm - montagem. af_12/2015 | kg | 38 | 597.74 | [5 empty] | 0 | 100% | 597.74 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 100% | 597.74
01.05.005 |  | Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edifícação térrea ou sobrado utilizando aço ca-50 de 8.0 mm - montagem. af_12/2015 | kg | 160 | 2137.6 | [5 empty] | 0 | 100% | 2137.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 100% | 2137.6
01.05.006 |  | Forma plana para estruturas, em tábuas de pinho, 05 usos, inclusive escoramento | m² | 64.05 | 3907.05 | [5 empty] | 0 | 100% | 3907.05 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 100% | 3907.05
01.05.007 |  | Concreto fck = 20mpa, traço 1:2,7:3 (cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 600 l. af_07/2016 | m3 | 1.86 | 678.47 | [5 empty] | 0 | 100% | 678.47 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 100% | 678.47
01.05.008 |  | Cinta de amarração de alvenaria moldada in loco em concreto. af_03/2016 | m | 150.64 | 5560.12 | [5 empty] | 0 | 100% | 5560.12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 100% | 5560.12
01.05.009 |  | Verga pré-moldada para janelas com até 1,5 m de vão. af_03/2016 | m | 19 | 506.16 | [5 empty] | 0 | 100% | 506.16 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 100% | 506.16
01.05.010 |  | Verga pré-moldada para portas com até 1,5 m de vão. af_03/2016 | m | 35.73 | 722.46 | [5 empty] | 0 | 100% | 722.46 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 100% | 722.46
01.05.011 |  | Verga pré-moldada para janelas com mais de 1,5 m de vão. af_03/2016 | m | 10.8 | 369.36 | [5 empty] | 0 | 100% | 369.36 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 100% | 369.36
01.05.012 |  | Lançamento de concreto simples fabricado na obra, inclusive adensamento e acabamento | m3 | 1.36 | 56.58 | [5 empty] | 0 | 100% | 56.58 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 100% | 56.58
01.05.013 |  | Alvenaria estrutural de blocos cerâmicos 14x19x39, (espessura de 14 cm), para paredes com área líquida maior ou igual a 6m², com vãos, utilizando colher de pedreiro e argamassa de assentamento com preparo em betoneira. af_12/2014 | m2 | 59.64 | 3328.51 | [5 empty] | 0 | 100% | 3328.51 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 100% | 3328.51
01.05.014 |  | Alvenaria estrutural de blocos cerâmicos 14x19x39, (espessura de 14 cm), para paredes com área líquida maior ou igual a 6m², sem vãos, utilizando colher de pedreiro e argamassa de assentamento com preparo em betoneira. af_12/2014 | m2 | 41.66 | 2145.91 | [5 empty] | 0 | 100% | 2145.91 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 100% | 2145.91
01.06 |  | ALVENARIA
01.06.001 |  | Alvenaria tijolo cerâmico maciço (4x9x17), esp = 0,04m (facão), com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia) c/ junta de 2,0cm | m2 | 14.37 | 649.96 | ORDEM DE SERVIÇO |  | MOBILIZAÇÃO |  |  | 0 | 50% | 324.98 | 50% | 324.98 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | ENCERRAMENTO DO CONTRATO |  | 100% | 649.96
01.06.002 |  | Alvenaria bloco cerâmico vedação, 9x19x24cm, e=9cm, com argamassa t5 - 1:2:8 (cimento/cal/areia), junta=2cm | m2 | 189.78 | 7743.02 | [5 empty] | 0 | 50% | 3871.51 | 50% | 3871.51 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 100% | 7743.02
01.07 |  | REVESTIMENTO
01.07.001 |  | Chapisco aplicado em alvenarias e estruturas de concreto internas, com colher de pedreiro. argamassa traço 1:3 com preparo manual. af_06/2014 | m2 | 977.3 | 3664.88 | ORDEM DE SERVIÇO |  | MOBILIZAÇÃO |  |  | 0 |  | 0 | 100% | 3664.88 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | ENCERRAMENTO DO CONTRATO |  | 100% | 3664.88
01.07.002 |  | Massa única, para recebimento de pintura, em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico com betoneira 400l, aplicada manualmente em paredes, espessura de 20mm, com execução de taliscas. af_06/2014 | m2 | 457.21 | 14251.24 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 100% | 14251.24 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 100% | 14251.24
01.07.003 |  | Reboco especial de parede 2cm com argamassa traço t3 - 1:3 cimento / areia / vedacit | m2 | 516.17 | 16419.37 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 100% | 16419.37 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 100% | 16419.37
01.07.004 |  | Revestimento cerâmico para paredes internas com placas tipo grês ou semi-grês de dimensões 25x35 cm aplicadas em ambientes de área menor que 5 m² na altura inteira das paredes. af_06/2014 | m2 | 68.15 | 4190.54 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 100% | 4190.54 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 100% | 4190.54
01.07.005 |  | Peitoril mármore branco, c/ largura = 17 cm, esp = 2 cm | m | 4.5 | 192.83 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 100% | 192.83 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 100% | 192.83
01.07.006 |  | Peitoril mármore branco, c/ largura = 32 cm, esp = 2 cm | m | 58.72 | 3709.34 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 100% | 3709.34 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 100% | 3709.34
01.07.007 |  | Divisória em compensado naval 20mm, fixada sobre estrutura metálica | m2 | 10.07 | 2828.97 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 100% | 2828.97 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 100% | 2828.97
01.07.008 |  | Divisória em granito cinza andorinha para mictórios, polido, e=2cm, inclusive fixação | m2 | 14.99 | 3107.73 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 100% | 3107.73 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 100% | 3107.73
01.07.009 |  | Porta para divisória Naval | Un | 1 | 250.9 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 100% | 250.9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 100% | 250.9
01.07.010 |  | Ferragem para divisória (vão porta) composta de 3 dobradiças palmela e 1 fechadura tubular Lockwell com botão de giro para travamento, ref:41410N, ou similar | cj | 1 | 199.32 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 100% | 199.32 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 100% | 199.32
01.07.011 |  | Forro em placas de gesso, para ambientes comerciais. af_05/2017_p | m2 | 291.07 | 8356.62 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 100% | 8356.62 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 100% | 8356.62
01.07.012 |  | Chapim de concreto pré-moldado | m | 36.98 | 1430.76 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 100% | 1430.76 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 100% | 1430.76
01.08 |  | PAVIMENTAÇÃO
01.08.001 |  | Aterro de caixão de ediificação, com fornec. de areia, adensada com água | m3 | 207.04 | 31097.41 | ORDEM DE SERVIÇO |  | MOBILIZAÇÃO |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 31097.41 |  | 0 |  | 0 | ENCERRAMENTO DO CONTRATO |  | 100% | 31097.41
01.08.002 |  | Lastro de concreto, preparo mecanico, incluso aditivo impermeabilizante | m3 | 7.38 | 4409.99 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 4409.99 |  | 0 |  | 0 |  |  | 100% | 4409.99
01.08.003 |  | Contrapiso em argamassa traço 1:4 (cimento e areia), preparo mecânico com betoneira 400 l, aplicado em áreas molhadas sobre laje, aderido, espessura 2cm. af_06/2014 | m2 | 159.37 | 6025.78 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 6025.78 |  | 0 |  | 0 |  |  | 100% | 6025.78
01.08.004 |  | Piso cimentado traço 1:4 (cimento e areia) acabamento rustico espessura 2,5 cm preparo manual da argamassa | m2 | 36.29 | 1591.68 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 1591.68 |  | 0 |  | 0 |  |  | 100% | 1591.68
01.08.005 |  | Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, feito em obra, acabamento convencional, espessura 8 cm, armado. af_07/2016 | m2 | 147.51 | 12421.82 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 12421.82 |  | 0 |  | 0 |  |  | 100% | 12421.82
01.08.006 |  | Revestimento cerâmico para piso com placas tipo esmaltada extra de dimensões 45x45 cm aplicada em ambientes de área maior que 10 m2. af_06/2014 | m2 | 254.2 | 7638.71 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 7638.71 |  | 0 |  | 0 |  |  | 100% | 7638.71
01.08.007 |  | Revestimento cerâmico para piso com placas tipo esmaltada extra de dimensões 45x45 cm aplicada em ambientes de área entre 5 m2 e 10 m2. af_06/2014 | m2 | 52.1 | 1865.7 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 1865.7 |  | 0 |  | 0 |  |  | 100% | 1865.7
01.08.008 |  | Revestimento cerâmico para piso ou parede, 46 x 46 cm, pei 5, Incenor, comum branco, anti-derrapante, retificado, ref.62650 ou similar, aplicada c/ argamassa ind. ac-ii, rejunte acrílico, exceto regularização de base/emboço | m2 | 75.01 | 3526.97 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 3526.97 |  | 0 |  | 0 |  |  | 100% | 3526.97
01.08.009 |  | Soleira de marmore branco, largura 15cm, espessura 3cm, assentada sobre argamassa traco 1:4 (cimento e areia) | m | 7.9 | 388.13 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 388.13 |  | 0 |  | 0 |  |  | 100% | 388.13
01.08.010 |  | Revestimento para piso ou parede em mármore branco, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive emboço | m2 | 5.42 | 1514.89 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 1514.89 |  | 0 |  | 0 |  |  | 100% | 1514.89
01.08.011 |  | Filete em granito Branco Dallas, 3 x 2 a 3cm, para acabamento | m | 1.8 | 36.2 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 36.2 |  | 0 |  | 0 |  |  | 100% | 36.2
01.08.012 |  | Rodapé cerâmico de 7cm de altura com placa comum branca, anti-derrapante, PEI-5 | m | 53.04 | 308.16 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 308.16 |  | 0 |  | 0 |  |  | 100% | 308.16
01.08.013 |  | Rodapé cerâmico de 7cm de altura com placas tipo esmaltada extra de dimensões 45x45cm. af_06/2014 | m | 272.7 | 1418.04 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 1418.04 |  | 0 |  | 0 |  |  | 100% | 1418.04
01.08.014 |  | Assentamento de guia (meio-fio) em trecho curvo, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), para vias urbanas (uso viário). af_06/2016 | m | 61.88 | 2354.53 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 2354.53 |  | 0 |  | 0 |  |  | 100% | 2354.53
01.08.015 |  | Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão de areia, rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3, inclusive frete do paralelepípedo granítico | m2 | 182.63 | 12888.2 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 12888.2 |  | 0 |  | 0 |  |  | 100% | 12888.2
01.08.016 |  | Lona plástica preta | m2 | 76.7 | 372.76 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 372.76 |  | 0 |  | 0 |  |  | 100% | 372.76
01.08.017 |  | Impermeabilização de alicerce e viga baldrame com 2 demãos de tinta asfáltica tipo Neutrol da Vedacit ou similar, exceto argamassa impermeabilização | m2 | 39.55 | 725.35 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 725.35 |  | 0 |  | 0 |  |  | 100% | 725.35
01.09 |  | COBERTURA
01.09.001 |  | Imunizacao de madeiramento para cobertura utilizando cupinicida incolor | m2 | 540.47 | 2842.87 | ORDEM DE SERVIÇO |  | MOBILIZAÇÃO |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 2842.87 |  | 0 |  | 0 | ENCERRAMENTO DO CONTRATO |  | 100% | 2842.87
01.09.002 |  | Madeiramento em massaranduba/madeira de lei, peça serrada 5cm x 11cm, p/ telha tropical eternit 5mm ou ondulada eternit 6mm | m2 | 74.72 | 1817.94 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 1817.94 |  | 0 |  | 0 |  |  | 100% | 1817.94
01.09.003 |  | Trama de madeira composta por ripas, caibros e terças para telhados de mais que 2 águas para telha cerâmica capa-canal, incluso transporte vertical. af_12/2015 | m2 | 445.87 | 33471.46 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 33471.46 |  | 0 |  | 0 |  |  | 100% | 33471.46
01.09.004 |  | Telhamento com telha cerâmica capa-canal, tipo colonial, com mais de 2 águas, incluso transporte vertical. af_06/2016 | m2 | 445.87 | 14651.29 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 14651.29 |  | 0 |  | 0 |  |  | 100% | 14651.29
01.09.005 |  | Telhamento com telha ondulada de fibrocimento e = 6 mm, com recobrimento lateral de 1 1/4 de onda para telhado com inclinação máxima de 10°, com até 2 águas, incluso içamento. af_06/2016 | m2 | 74.72 | 3990.8 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 3990.8 |  | 0 |  | 0 |  |  | 100% | 3990.8
01.09.006 |  | Cumeeira para telha cerâmica emboçada com argamassa traço 1:2:9 (cimento, cal e areia) para telhados com até 2 águas, incluso transporte vertical. af_06/2016 | m | 19.88 | 342.33 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 342.33 |  | 0 |  | 0 |  |  | 100% | 342.33
01.09.007 |  | Fabricação e instalação de estrutura pontaletada de madeira não aparelhada para telhados com até 2 águas e para telha cerâmica ou de concreto, incluso transporte vertical. af_12/2015 | m2 | 465.75 | 13036.34 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 13036.34 |  | 0 |  | 0 |  |  | 100% | 13036.34
01.09.008 |  | Fabricação e instalação de estrutura pontaletada de madeira não aparelhada para telhados com até 2 águas e para telha ondulada de fibrocimento, metálica, plástica ou termoacústica, incluso transporte vertical. af_12/2015 | m2 | 74.72 | 1276.96 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 1276.96 |  | 0 |  | 0 |  |  | 100% | 1276.96
01.09.009 |  | Impermeabilização c/manta asfáltica 3mm, classe 2, estrudada c/reforço de não tecido de poliéster, inclusive aplicação de 1 demão de primer e proteção mecânica traço 1:3 | m2 | 20.36 | 1054.24 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 1054.24 |  | 0 |  | 0 |  |  | 100% | 1054.24
01.09.010 |  | Alvenaria tijolo cerâmico maciço (4x9x17), esp = 0,04m (facão), com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia) c/ junta de 2,0cm | m2 | 20.37 | 921.34 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 921.34 |  | 0 |  | 0 |  |  | 100% | 921.34
01.09.011 |  | Chapim de concreto pré-moldado | m | 36.34 | 1405.99 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 1405.99 |  | 0 |  | 0 |  |  | 100% | 1405.99
01.09.012 |  | Rufo em chapa de zinco, larg = 30,0cm | m | 25.39 | 636.78 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 636.78 |  | 0 |  | 0 |  |  | 100% | 636.78
01.10 |  | ESQUADRIAS
01.10.001 |  | Grade ferro tipo tijolinho, perfil 1/2 " x 1/8" | m2 | 46.85 | 7195.22 | ORDEM DE SERVIÇO |  | MOBILIZAÇÃO |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 7195.22 |  | 0 | ENCERRAMENTO DO CONTRATO |  | 100% | 7195.22
01.10.002 |  | Portão de ferro de abrir com uma folha, com barra quadrada de 1/2" na vertical, uma barra de quadrada de 1/2" na horizontal e quadro com barra de ferro de 1/2", inclusive dobradiças, ferrolhos e chumbadores com parafusos | m2 | 11.8 | 7518.61 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 7518.61 |  | 0 |  |  | 100% | 7518.61
01.10.003 |  | Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-ôca, 0.80 x 2.10 m, inclusive batente e ferragens | un | 6 | 3108.36 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 3108.36 |  | 0 |  |  | 100% | 3108.36
01.10.004 |  | Porta em madeira de lei, almofadada, 1.00 x 2.10 m, inclusive batentes (L=30cm), alizares e ferragens | un | 3 | 4293.78 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 4293.78 |  | 0 |  |  | 100% | 4293.78
01.10.005 |  | Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-ôca, 0.80 x 2.10 m, inclusive batente e ferragens | un | 8 | 4144.48 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 4144.48 |  | 0 |  |  | 100% | 4144.48
01.10.006 |  | Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-ôca, 0.70 x 2.10 m, inclusive batentes e ferragens | un | 1 | 518.06 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 518.06 |  | 0 |  |  | 100% | 518.06
01.10.007 |  | Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-ôca, (0.60 x 1,60 a 1.80m) , revestida c/fórmica, inclusive batentes e ferragens (livre/ocupado) | un | 6 | 4073.34 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 4073.34 |  | 0 |  |  | 100% | 4073.34
01.10.008 |  | Portão de ferro de abrir, 02 folhas, em tubo de aço galv.1 1/2", chapa 1,2mm, inclusive dobradiças, ferrolho e pintura | m2 | 11.38 | 3638.76 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 3638.76 |  | 0 |  |  | 100% | 3638.76
01.10.009 |  | Janela de aço basculante, fixação com argamassa, sem vidros, padronizada. af_07/2016 | m2 | 1.6 | 903.06 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 903.06 |  | 0 |  |  | 100% | 903.06
01.10.010 |  | Janela em madeira de lei, tipo com almofadas, de abrir, c/ batentes (30cm) e 2 jogos de aliza, exclusive ferragens | m2 | 27 | 19997.55 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 19997.55 |  | 0 |  |  | 100% | 19997.55
01.10.011 |  | Porta em madeira de lei, almofadada, 1,20 x 2.10 m, 2 folhas, inclusive batente e dobradiças | un | 1 | 1123.28 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 1123.28 |  | 0 |  |  | 100% | 1123.28
01.10.012 |  | Conjunto de ferragens para janela em madeira, de abrir, duas folhas, acabamento cromado | cj | 15 | 4439.7 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 4439.7 |  | 0 |  |  | 100% | 4439.7
01.10.013 |  | Portão em ferro, padrão escolar, com montantes em perfil "u" de chapa udc 75 x 38 x 2,65 mm (duplo), barras verticais de seção quadrada de 1/2" e barras chata de 1 1/2" x 3/16" (dupla) horizontais, inclusive ferrolho e dobradiças | m2 | 5.4 | 1732.64 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 1732.64 |  | 0 |  |  | 100% | 1732.64
01.10.014 |  | Vidro liso comum transparente, espessura 3mm | m2 | 1.6 | 177.6 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 177.6 |  | 0 |  |  | 100% | 177.6
01.10.015 |  | Guarda-corpo em tubos de aço galvanizado (altura = 0,90), com barras verticais a cada 2,00m (2"), barra horizontal intermediária (2") e barra horizontal superior (2") | m | 7.9 | 1313.93 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 1313.93 |  | 0 |  |  | 100% | 1313.93
01.10.016 |  | Grade de aço, com montantes em perfil tubular 1 1/2 a cada 3m, barras verticais de seção chata de 1" x 1/4" e barras chata de 1" x 1/4" (dupla) horizontais | m² | 32.93 | 13807.88 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 13807.88 |  | 0 |  |  | 100% | 13807.88
01.11 |  | PINTURA
01.11.001 |  | Preparo de superfície com lixamento e aplicação de 01 demão de fundo preparador | m2 | 1935.25 | 14862.72 | ORDEM DE SERVIÇO |  | MOBILIZAÇÃO |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 14862.72 | ENCERRAMENTO DO CONTRATO |  | 100% | 14862.72
01.11.002 |  | Preparo de superfície com lixamento sobre madeira | M2 | 192.48 | 1177.98 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 1177.98 |  |  | 100% | 1177.98
01.11.003 |  | Pintura de proteção com aplicação de 01 demão de tinta anti-corrosiva (Zarcão), inclusive lixamento | m2 | 95.79 | 992.38 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 992.38 |  |  | 100% | 992.38
01.11.004 |  | Emassamento de superfície, com aplicação de 02 demãos de massa corrida, lixamento e retoques | m2 | 941.47 | 10525.63 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 10525.63 |  |  | 100% | 10525.63
01.11.005 |  | Emassamento de superfície, com aplicação de 02 demãos de massa acrílica, lixamento e retoques | m2 | 993.79 | 14012.44 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 14012.44 |  |  | 100% | 14012.44
01.11.006 |  | Emassamento com massa a oleo, duas demaos | m2 | 192.48 | 3528.16 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 3528.16 |  |  | 100% | 3528.16
01.11.007 |  | Aplicação manual de pintura com tinta látex pva em paredes, duas demãos. af_06/2014 | m2 | 941.47 | 8802.74 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 8802.74 |  |  | 100% | 8802.74
01.11.008 |  | Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em paredes, duas demãos. af_06/2014 | m2 | 993.79 | 11766.47 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 11766.47 |  |  | 100% | 11766.47
01.11.009 |  | Aplicação manual de pintura com tinta látex pva em teto, duas demãos. af_06/2014 | m2 | 308.16 | 3220.27 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 3220.27 |  |  | 100% | 3220.27
01.11.010 |  | Pintura esmalte fosco em madeira, duas demaos | m2 | 192.48 | 3045.03 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 3045.03 |  |  | 100% | 3045.03
01.11.011 |  | Pintura esmalte acetinado, duas demaos, sobre superficie metalica | m2 | 287.37 | 7290.58 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 7290.58 |  |  | 100% | 7290.58
01.11.012 |  | Pintura da logomarca da CODEVASF (guarita e portão) | m² | 2.54 | 590.5 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 590.5 |  |  | 100% | 590.5
01.11.013 |  | Sinalização horizontal padrão p/deficientes a base de resina acrilica sobre piso cimentado | m2 | 14.16 | 274.7 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 274.7 |  |  | 100% | 274.7
01.11.014 |  | Demarcação de pavimentos com pintura de 1 demão de resina acrílica, e aplicação de micro-esferas para sinalização horizontal (Estacionamentos, faixas de pedrestres, etc.) | m2 | 4 | 58.76 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 58.76 |  |  | 100% | 58.76
01.12 |  | INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS
01.12.001 |  | Água Fria |  |  |  | ORDEM DE SERVIÇO |  | MOBILIZAÇÃO | [13 empty] | ENCERRAMENTO DO CONTRATO
01.12.001.001 |  | Rasgo em alvenaria para eletrodutos com diametros menores ou iguais a 40 mm. af_05/2015 | m | 78 | 415.74 | [5 empty] | 0 | 100% | 415.74 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 100% | 415.74
01.12.001.002 |  | Chumbamento linear em alvenaria para ramais/distribuição com diâmetros menores ou iguais a 40 mm. af_05/2015 | m | 78 | 850.98 | [5 empty] | 0 | 100% | 850.98 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 100% | 850.98
01.12.001.003 |  | Joelho 90 graus com bucha de latão, pvc, soldável, dn 25mm, x 3/4? instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. af_12/2014 | un | 3 | 39.87 | [5 empty] | 0 | 100% | 39.87 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 100% | 39.87
01.12.001.004 |  | Joelho 90º pvc rígido soldável c/bucha de latão, d= 20mm x 1/2" | un | 15 | 197.85 | [5 empty] | 0 | 100% | 197.85 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 100% | 197.85
01.12.001.005 |  | Joelho 90 graus, pvc, soldável, dn 20mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. af_12/2014_p | un | 11 | 67.65 | [5 empty] | 0 | 100% | 67.65 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 100% | 67.65
01.12.001.006 |  | Joelho 90 graus, pvc, soldável, dn 25mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. af_12/2014_p | un | 12 | 88.32 | [5 empty] | 0 | 100% | 88.32 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 100% | 88.32
01.12.001.007 |  | Joelho 90 graus, pvc, soldável, dn 32mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. af_12/2014 | un | 3 | 29.7 | [5 empty] | 0 | 100% | 29.7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 100% | 29.7
01.12.001.008 |  | Joelho 90 graus, pvc, soldável, dn 50 mm instalado em reservação de água de edificação que possua reservatório de fibra/fibrocimento fornecimento e instalação. af_06/2016 | un | 3 | 41.31 | [5 empty] | 0 | 100% | 41.31 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 100% | 41.31
01.12.001.009 |  | Tê, pvc, soldável, dn 50 mm instalado em reservação de água de edificação que possua reservatório de fibra/fibrocimento fornecimento e instalação. af_06/2016 | un | 1 | 20.72 | [5 empty] | 0 | 100% | 20.72 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 100% | 20.72
01.12.001.010 |  | Te, pvc, soldável, dn 20mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. af_12/2014 | un | 4 | 34.12 | [5 empty] | 0 | 100% | 34.12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 100% | 34.12
01.12.001.011 |  | Te, pvc, soldável, dn 25mm, instalado em ramal de distribuição de água - fornecimento e instalação. af_12/2014 | un | 3 | 21.18 | [5 empty] | 0 | 100% | 21.18 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 100% | 21.18
01.12.001.012 |  | Tê de redução, pvc, soldável, dn 32mm x 25mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. af_12/2014 | un | 8 | 132.16 | [5 empty] | 0 | 100% | 132.16 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 100% | 132.16
01.12.001.013 |  | Tê de redução, pvc, soldável, dn 25mm x 20mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. af_12/2014 | un | 2 | 23.8 | [5 empty] | 0 | 100% | 23.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 100% | 23.8
01.12.001.014 |  | Tê de redução 90º de pvc rígido soldável, marrom diâm = 50 x 20mm | un | 1 | 20.99 | [5 empty] | 0 | 100% | 20.99 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 100% | 20.99
01.12.001.015 |  | Tê de redução 90º de pvc rígido soldável, marrom diâm = 50 x 32mm | un | 3 | 73.02 | [5 empty] | 0 | 100% | 73.02 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 100% | 73.02
01.12.001.016 |  | Luva de redução, pvc, soldável, dn 50mm x 25mm, instalado em prumada de água fornecimento e instalação. af_12/2014 | un | 1 | 8.46 | [5 empty] | 0 | 100% | 8.46 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 100% | 8.46
01.12.001.017 |  | Luva de redução, pvc, soldável, dn 25mm x 20mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. af_12/2014 | un | 9 | 45.63 | [5 empty] | 0 | 100% | 45.63 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 100% | 45.63
01.12.001.018 |  | Luva de redução, pvc, soldável, dn 32mm x 25mm, instalado em ramal de distribuição de água - fornecimento e instalação. af_12/2014 | un | 2 | 11.46 | [5 empty] | 0 | 100% | 11.46 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 100% | 11.46
01.12.001.019 |  | Luva soldável e com rosca, pvc, soldável, dn 25mm x 3/4?, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. af_12/2014 | un | 2 | 11.86 | [5 empty] | 0 | 100% | 11.86 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 100% | 11.86
01.12.001.020 |  | Adaptador de pvc rígido soldável curto c/ bolsa e rosca p/ registro diâm = 20mm x 1/2" | un | 2 | 14.6 | [5 empty] | 0 | 100% | 14.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 100% | 14.6
01.12.001.021 |  | Adaptador curto com bolsa e rosca para registro, pvc, soldável, dn 25mm x 3/4?, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. af_12/2014 | un | 4 | 21.72 | [5 empty] | 0 | 100% | 21.72 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 100% | 21.72
01.12.001.022 |  | Adaptador de pvc rígido soldável curto c/ bolsa e rosca p/ registro diâm = 32mm x 1" | un | 6 | 50.04 | [5 empty] | 0 | 100% | 50.04 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 100% | 50.04
01.12.001.023 |  | Registro gaveta c/ canopla cromada, d=25mm (1") - ref.1509 Deca ou similar | un | 3 | 286.59 | [5 empty] | 0 | 100% | 286.59 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 100% | 286.59
01.12.001.024 |  | Registro gaveta c/canopla cromada, 3/4", linha Link, Deca ou similar | un | 1 | 122.11 | [5 empty] | 0 | 100% | 122.11 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 100% | 122.11
01.12.001.025 |  | Registro gaveta c/canopla cromada, 1/2", linha Link, Deca ou similar | un | 1 | 122.11 | [5 empty] | 0 | 100% | 122.11 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 100% | 122.11
01.12.001.026 |  | Registro de pressão 3/4" c/canopla cromada, linha Targa C40 - ref.1416, Deca ou similar | un | 2 | 156.86 | [5 empty] | 0 | 100% | 156.86 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 100% | 156.86
01.12.001.027 |  | Registro de esfera, pvc, soldável, dn 20 mm, instalado em reservação de água de edificação que possua reservatório de fibra/fibrocimento fornecimento e instalação | un | 3 | 40.95 | [5 empty] | 0 | 100% | 40.95 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 100% | 40.95
01.12.001.028 |  | Registro de esfera, pvc, soldável, dn 25 mm, instalado em reservação de água de edificação que possua reservatório de fibra/fibrocimento fornecimento e instalação. af_06/2016 | un | 4 | 66.04 | [5 empty] | 0 | 100% | 66.04 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 100% | 66.04
01.12.001.029 |  | Registro de esfera, pvc, soldável, dn 50 mm, instalado em reservação de água de edificação que possua reservatório de fibra/fibrocimento fornecimento e instalação. af_06/2016 | un | 2 | 79.96 | [5 empty] | 0 | 100% | 79.96 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 100% | 79.96
01.12.001.030 |  | Uniao pvc, soldavel, 25 mm, para agua fria predial | un | 2 | 9.84 | [5 empty] | 0 | 100% | 9.84 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 100% | 9.84
01.12.001.031 |  | Tubo, pvc, soldável, dn 20mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. af_12/2014 | m | 48 | 722.4 | [5 empty] | 0 | 100% | 722.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 100% | 722.4
01.12.001.032 |  | Tubo, pvc, soldável, dn 25mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. af_12/2014 | m | 30 | 535.2 | [5 empty] | 0 | 100% | 535.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 100% | 535.2
01.12.001.033 |  | Tubo, pvc, soldável, dn 32mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. af_12/2014 | m | 15 | 365.4 | [5 empty] | 0 | 100% | 365.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 100% | 365.4
01.12.001.034 |  | Tubo, pvc, soldável, dn 50 mm, instalado em reservação de água de edificação que possua reservatório de fibra/fibrocimento fornecimento e instalação. af_06/2016 | m | 15 | 293.85 | [5 empty] | 0 | 100% | 293.85 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 100% | 293.85
01.12.001.035 |  | Caixa d'agua de polietileno - instalada, exceto base de apoio, cap. 1000 litros | un | 2 | 1422.48 | [5 empty] | 0 | 100% | 1422.48 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 100% | 1422.48
01.12.001.036 |  | Dosador de Cloro, p/ caixa d'água residencial | und | 1 | 321.91 | [5 empty] | 0 | 100% | 321.91 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 100% | 321.91
01.12.001.037 |  | Torneira de bóia p/caixa d'agua em pvc d = 1/2" | un | 2 | 50.4 | [5 empty] | 0 | 100% | 50.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 100% | 50.4
01.12.002 |  | Esgoto
01.12.002.001 |  | Rasgo em alvenaria para ramais/ distribuição com diametros menores ou iguais a 40 mm. af_05/2015 | m | 3 | 32.79 | [5 empty] | 0 | 100% | 32.79 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 100% | 32.79
01.12.002.002 |  | Chumbamento linear em alvenaria para ramais/distribuição com diâmetros menores ou iguais a 40 mm. af_05/2015 | m | 3 | 32.73 | [5 empty] | 0 | 100% | 32.73 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 100% | 32.73
01.12.002.003 |  | Furo em concreto para diâmetros maiores que 40 mm e menores ou iguais a 75 mm. af_05/2015 | un | 3 | 225.54 | [5 empty] | 0 | 100% | 225.54 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 100% | 225.54
01.12.002.004 |  | Rasgo em contrapiso para ramais/ distribuição com diâmetros maiores que 75 mm. af_05/2015 | m | 62 | 1448.94 | [5 empty] | 0 | 100% | 1448.94 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 100% | 1448.94
01.12.002.005 |  | Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m | m3 | 10.6 | 468.1 | [5 empty] | 0 | 100% | 468.1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 100% | 468.1
01.12.002.006 |  | Reaterro de vala com compactação manual | m3 | 10.6 | 521.1 | [5 empty] | 0 | 100% | 521.1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 100% | 521.1
01.12.002.007 |  | Piso em concreto simples desempolado, fck = 21 MPa, e = 7 cm - Não inclui formas para juntas de concretagem | m2 | 21.8 | 775.86 | [5 empty] | 0 | 100% | 775.86 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 100% | 775.86
01.12.002.008 |  | Demolição de alvenaria de pedra | m3 | 0.5 | 33.41 | [5 empty] | 0 | 100% | 33.41 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 100% | 33.41
01.12.002.009 |  | Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 40 mm, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_12/2014_p | m | 18 | 288.54 | [5 empty] | 0 | 100% | 288.54 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 100% | 288.54
01.12.002.010 |  | Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 mm, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_12/2014 | m | 11.4 | 267.44 | [5 empty] | 0 | 100% | 267.44 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 100% | 267.44
01.12.002.011 |  | Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 mm, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitário ou ventilação. af_12/2014 | m | 18.6 | 176.89 | [5 empty] | 0 | 100% | 176.89 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 100% | 176.89
01.12.002.012 |  | Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 mm, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_12/2014 | m | 36 | 1612.44 | [5 empty] | 0 | 100% | 1612.44 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 100% | 1612.44
01.12.002.013 |  | Joelho 90 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 40 mm, junta soldável, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_12/2014_p | un | 6 | 39.24 | [5 empty] | 0 | 100% | 39.24 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 100% | 39.24
01.12.002.014 |  | Joelho de 90° em pvc rígido c/ anéis, para esgoto secundário, diâm = 40mm | un | 6 | 47.4 | [5 empty] | 0 | 100% | 47.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 100% | 47.4
01.12.002.015 |  | Joelho 45 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 40 mm, junta soldável, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_12/2014_p | un | 4 | 29.96 | [5 empty] | 0 | 100% | 29.96 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 100% | 29.96
01.12.002.016 |  | Luva simples, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 40 mm, junta soldável, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_12/2014 | un | 11 | 55.22 | [5 empty] | 0 | 100% | 55.22 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 100% | 55.22
01.12.002.017 |  | Junção simples, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 40 mm, junta soldável, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_12/2014_p | un | 1 | 10.05 | [5 empty] | 0 | 100% | 10.05 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 100% | 10.05
01.12.002.018 |  | Te, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 40 x 40 mm, junta soldável, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_12/2014 | un | 6 | 57.42 | [5 empty] | 0 | 100% | 57.42 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 100% | 57.42
01.12.002.019 |  | Ralo seco, pvc, dn 100 x 40 mm, junta soldável, fornecido e instalado em ramal de descarga ou em ramal de esgoto sanitário. af_12/2014 | un | 6 | 53.76 | [5 empty] | 0 | 100% | 53.76 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 100% | 53.76
01.12.002.020 |  | Caixa sifonada, pvc, dn 150 x 185 x 75 mm, junta elástica, fornecida e instalada em ramal de descarga ou em ramal de esgoto sanitário. af_12/2014 | un | 4 | 218 | [5 empty] | 0 | 100% | 218 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 100% | 218
01.12.002.021 |  | Caixa sifonada, pvc, dn 100 x 100 x 50 mm, junta elástica, fornecida e instalada em ramal de descarga ou em ramal de esgoto sanitário. af_12/2014 | un | 1 | 24.48 | [5 empty] | 0 | 100% | 24.48 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 100% | 24.48
01.12.002.022 |  | Joelho 90 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_12/2014 | un | 15 | 133.65 | [5 empty] | 0 | 100% | 133.65 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 100% | 133.65
01.12.002.023 |  | Luva simples, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_12/2014 | un | 14 | 101.92 | [5 empty] | 0 | 100% | 101.92 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 100% | 101.92
01.12.002.024 |  | Te, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 x 50 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_12/2014 | un | 3 | 48.51 | [5 empty] | 0 | 100% | 48.51 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 100% | 48.51
01.12.002.025 |  | Joelho 45 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_12/2014 | un | 1 | 9.59 | [5 empty] | 0 | 100% | 9.59 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 100% | 9.59
01.12.002.026 |  | Curva curta 90 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_12/2014 | un | 3 | 48.63 | [5 empty] | 0 | 100% | 48.63 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 100% | 48.63
01.12.002.027 |  | Te, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 x 100 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_12/2014 | un | 3 | 99.63 | [5 empty] | 0 | 100% | 99.63 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 100% | 99.63
01.12.002.028 |  | Luva simples, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_12/2014 | un | 9 | 136.98 | [5 empty] | 0 | 100% | 136.98 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 100% | 136.98
01.12.002.029 |  | Junção simples, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 x 100 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_12/2014 | un | 4 | 154.96 | [5 empty] | 0 | 100% | 154.96 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 100% | 154.96
01.12.002.030 |  | Curva longa 45 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. | un | 1 | 50.28 | [5 empty] | 0 | 100% | 50.28 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 100% | 50.28
01.12.002.031 |  | Curva longa 90 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 mm, junta elástica, fornecido e instalado em subcoletor aéreo de esgoto sanitário. af_12/2014 | un | 4 | 239 | [5 empty] | 0 | 100% | 239 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 100% | 239
01.12.002.032 |  | Curva curta 90 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. | un | 5 | 166.15 | [5 empty] | 0 | 100% | 166.15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 100% | 166.15
01.12.002.033 |  | Cap pvc esgoto 100mm (tampão) - fornecimento e instalação | un | 2 | 26.48 | [5 empty] | 0 | 100% | 26.48 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 100% | 26.48
01.12.002.034 |  | Terminal de ventilação em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 50mm | un | 3 | 24.99 | [5 empty] | 0 | 100% | 24.99 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 100% | 24.99
01.12.002.035 |  | Caixa de inspeção em concreto pré-moldado dn 60cm com tampa h= 60cm - fornecimento e instalacao | un | 4 | 1112.44 | [5 empty] | 0 | 100% | 1112.44 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 100% | 1112.44
01.12.002.036 |  | Caixa de gordura dupla em concreto pre-moldado dn 60mm com tampa - fornecimento e instalacao | un | 2 | 570.26 | [5 empty] | 0 | 100% | 570.26 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 100% | 570.26
01.12.002.037 |  | Fossa séptica em alvenaria bloco de cimento e concreto armado, dimensões internas 1,20 x 2,40 x 1,20 m | un | 2 | 17843.24 | [5 empty] | 0 | 100% | 17843.24 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 100% | 17843.24
01.12.002.038 |  | Sumidouro paredes com blocos cerâmicos 6 furos e dimensões internas de 4,40 x 2,20 x 1,65 m | un | 2 | 25990.44 | [5 empty] | 0 | 100% | 25990.44 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 100% | 25990.44
01.13 |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
01.13.001 |  | Entrada de energia elétrica trifásica demanda entre 38,1 e 57,1 kw (sem aterramento) | un | 1 | 4180.8 | ORDEM DE SERVIÇO |  | MOBILIZAÇÃO |  |  | 0 | 100% | 4180.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | ENCERRAMENTO DO CONTRATO |  | 100% | 4180.8
01.13.002 |  | Luminária calha embutir p/lamp.fluorescente 2x32w, completa, inclusive reator eletrônico e lâmpada | un | 71 | 6235.93 | [5 empty] | 0 | 100% | 6235.93 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 100% | 6235.93
01.13.003 |  | Eletroduto rígido roscável, pvc, dn 20 mm (1/2"), para circuitos terminais, instalado em forro - fornecimento e instalação. af_12/2015 | m | 195 | 1423.5 | [5 empty] | 0 | 100% | 1423.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 100% | 1423.5
01.13.004 |  | Eletroduto rígido roscável, pvc, dn 20 mm (1/2"), para circuitos terminais, instalado em parede - fornecimento e instalação. af_12/2015 | m | 189 | 1627.29 | [5 empty] | 0 | 100% | 1627.29 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 100% | 1627.29
01.13.005 |  | Eletroduto rígido roscável, pvc, dn 32 mm (1"), para circuitos terminais, instalado em forro - fornecimento e instalação. af_12/2015 | m | 102 | 1162.8 | [5 empty] | 0 | 100% | 1162.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 100% | 1162.8
01.13.006 |  | Eletroduto rígido roscável, pvc, dn 32 mm (1"), para circuitos terminais, instalado em parede - fornecimento e instalação. af_12/2015 | m | 24 | 306 | [5 empty] | 0 | 100% | 306 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 100% | 306
01.13.007 |  | Eletroduto rígido roscável, pvc, dn 75 mm (2 1/2") - fornecimento e instalação. af_12/2015 | m | 30 | 759 | [5 empty] | 0 | 100% | 759 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 100% | 759
01.13.008 |  | Curva 90 graus para eletroduto, pvc, roscável, dn 20 mm (1/2"), para circuitos terminais, instalada em forro - fornecimento e instalação. af_12/2015 | un | 57 | 360.24 | [5 empty] | 0 | 100% | 360.24 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 100% | 360.24
01.13.009 |  | Curva 90 graus para eletroduto, pvc, roscável, dn 32 mm (1"), para circuitos terminais, instalada em forro - fornecimento e instalação. af_12/2015 | un | 13 | 134.94 | [5 empty] | 0 | 100% | 134.94 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 100% | 134.94
01.13.010 |  | Curva 90 graus para eletroduto, pvc, roscável, dn 75 mm (2 1/2") - fornecimento e instalação. af_12/2015 | un | 4 | 121.44 | [5 empty] | 0 | 100% | 121.44 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 100% | 121.44
01.13.011 |  | Luva para eletroduto, pvc, roscável, dn 20 mm (1/2"), para circuitos terminais, instalada em forro - fornecimento e instalação. af_12/2015 | un | 114 | 418.38 | [5 empty] | 0 | 100% | 418.38 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 100% | 418.38
01.13.012 |  | Luva para eletroduto, pvc, roscável, dn 75 mm (2 1/2") - fornecimento e instalação. af_12/2015 | un | 8 | 144.08 | [5 empty] | 0 | 100% | 144.08 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 100% | 144.08
01.13.013 |  | Luva para eletroduto, pvc, roscável, dn 32 mm (1"), para circuitos terminais, instalada em forro - fornecimento e instalação. af_12/2015 | un | 26 | 164.32 | [5 empty] | 0 | 100% | 164.32 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 100% | 164.32
01.13.014 |  | Caixa octogonal 4" x 4", pvc, instalada em laje - fornecimento e instalação. af_12/2015 | un | 71 | 622.67 | [5 empty] | 0 | 100% | 622.67 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 100% | 622.67
01.13.015 |  | Caixa retangular 4" x 2" baixa (0,30 m do piso), pvc, instalada em parede - fornecimento e instalação. af_12/2015 | un | 54 | 399.06 | [5 empty] | 0 | 100% | 399.06 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 100% | 399.06
01.13.016 |  | Caixa retangular 4" x 2" média (1,30 m do piso), pvc, instalada em parede - fornecimento e instalação. af_12/2015 | un | 32 | 365.12 | [5 empty] | 0 | 100% | 365.12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 100% | 365.12
01.13.017 |  | Caixa retangular 4" x 2" alta (2,00 m do piso), pvc, instalada em parede - fornecimento e instalação. af_12/2015 | un | 9 | 199.53 | [5 empty] | 0 | 100% | 199.53 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 100% | 199.53
01.13.018 |  | Quebra em alvenaria para instalação de caixa de tomada (4x4 ou 4x2). af_05/2015 | un | 95 | 333.45 | [5 empty] | 0 | 100% | 333.45 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 100% | 333.45
01.13.019 |  | Fixação de tubos horizontais de pvc, cpvc ou cobre diâmetros menores ou iguais a 40 mm com abraçadeira metálica rígida tipo d 1/2" , fixada diretamente na laje. af_05/2015 | m | 98 | 862.4 | [5 empty] | 0 | 100% | 862.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 100% | 862.4
01.13.020 |  | Fixação de tubos horizontais de pvc, cpvc ou cobre diâmetros maiores que 40 mm e menores ou iguais a 75 mm com abraçadeira metálica rígida tipo ?d? 1 1/2?, fixada diretamente na laje. af_05/2015 | m | 8 | 55.36 | [5 empty] | 0 | 100% | 55.36 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 100% | 55.36
01.13.021 |  | Rasgo em alvenaria para eletrodutos com diametros menores ou iguais a 40 mm. af_05/2015 | m | 209 | 1113.97 | [5 empty] | 0 | 100% | 1113.97 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 100% | 1113.97
01.13.022 |  | Rasgo em alvenaria para ramais/ distribuição com diâmetros maiores que 40 mm e menores ou iguais a 75 mm. af_05/2015 | m | 4.5 | 53.01 | [5 empty] | 0 | 100% | 53.01 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 100% | 53.01
01.13.023 |  | Chumbamento linear em alvenaria para ramais/distribuição com diâmetros menores ou iguais a 40 mm. af_05/2015 | m | 209 | 2280.19 | [5 empty] | 0 | 100% | 2280.19 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 100% | 2280.19
01.13.024 |  | Chumbamento linear em contrapiso para ramais/distribuição com diâmetros maiores que 40 mm e menores ou iguais a 75 mm. af_05/2015 | m | 4.5 | 34.47 | [5 empty] | 0 | 100% | 34.47 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 100% | 34.47
01.13.025 |  | Cabo de cobre flexível isolado, 1,5 mm², anti-chama 450/750 v, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af_12/2015 | m | 883 | 1536.42 | [5 empty] | 0 | 100% | 1536.42 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 100% | 1536.42
01.13.026 |  | Cabo de cobre flexível isolado, 2,5 mm², anti-chama 450/750 v, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af_12/2015 | m | 1645 | 4096.05 | [5 empty] | 0 | 100% | 4096.05 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 100% | 4096.05
01.13.027 |  | Cabo de cobre flexível isolado, 4 mm², anti-chama 450/750 v, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af_12/2015 | m | 28 | 109.48 | [5 empty] | 0 | 100% | 109.48 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 100% | 109.48
01.13.028 |  | Cabo de cobre flexível isolado, 6 mm², anti-chama 450/750 v, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af_12/2015 | m | 101 | 539.34 | [5 empty] | 0 | 100% | 539.34 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 100% | 539.34
01.13.029 |  | Cabo de cobre flexível isolado, 10 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, para distribuição - fornecimento e instalação. af_12/2015 | m | 124 | 699.36 | [5 empty] | 0 | 100% | 699.36 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 100% | 699.36
01.13.030 |  | Cabo de cobre flexível isolado, 35 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, para distribuição - fornecimento e instalação. af_12/2015 | m | 64 | 1261.44 | [5 empty] | 0 | 100% | 1261.44 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 100% | 1261.44
01.13.031 |  | Cabo de cobre flexível isolado, 70 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, para distribuição - fornecimento e instalação. af_12/2015 | m | 32 | 1196.16 | [5 empty] | 0 | 100% | 1196.16 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 100% | 1196.16
01.13.032 |  | Interruptor simples (1 módulo), 10a/250v, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. af_12/2015 | un | 18 | 360.54 | [5 empty] | 0 | 100% | 360.54 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 100% | 360.54
01.13.033 |  | Interruptor simples (2 módulos), 10a/250v, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. af_12/2015 | un | 2 | 63.38 | [5 empty] | 0 | 100% | 63.38 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 100% | 63.38
01.13.034 |  | Interruptor paralelo (1 módulo), 10a/250v, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. af_12/2015 | un | 2 | 49.76 | [5 empty] | 0 | 100% | 49.76 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 100% | 49.76
01.13.035 |  | Tomada baixa de embutir (1 módulo), 2p+t 10 a, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. af_12/2015 | un | 54 | 1141.02 | [5 empty] | 0 | 100% | 1141.02 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 100% | 1141.02
01.13.036 |  | Tomada média de embutir (1 módulo), 2p+t 10 a, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. af_12/2015 | un | 7 | 168.14 | [5 empty] | 0 | 100% | 168.14 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 100% | 168.14
01.13.037 |  | Tomada média de embutir (1 módulo), 2p+t 20 a, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. af_12/2015 | un | 3 | 76.98 | [5 empty] | 0 | 100% | 76.98 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 100% | 76.98
01.13.038 |  | Suporte parafusado com placa de encaixe 4" x 2" alto (2,00 m do piso) para ponto elétrico - fornecimento e instalação. af_12/2015 | un | 9 | 65.52 | [5 empty] | 0 | 100% | 65.52 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 100% | 65.52
01.13.039 |  | Quadro de distribuicao de energia de embutir, em chapa metalica, para 60 disjuntores termomagneticos, com barramento trifasico e neutro, fornecimento e instalacao, incluso disjuntores e DR's | un | 1 | 4712.15 | [5 empty] | 0 | 100% | 4712.15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 100% | 4712.15
01.13.040 |  | Quadro de distribuicao de energia em chapa de aco galvanizado, para 12 disjuntores termomagneticos monopolares, com barramento trifasico e neutro - fornecimento e instalacao | un | 1 | 316.76 | [5 empty] | 0 | 100% | 316.76 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 100% | 316.76
01.13.041 |  | Disjuntor termomagnetico tripolar 40 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), curva C, 5KA | un | 1 | 108.52 | [5 empty] | 0 | 100% | 108.52 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 100% | 108.52
01.13.042 |  | Disjuntor monopolar tipo din, corrente nominal de 16a - fornecimento e instalação. af_04/2016 | un | 2 | 23.74 | [5 empty] | 0 | 100% | 23.74 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 100% | 23.74
01.13.043 |  | Disjuntor bipolar tipo din, corrente nominal de 20a - fornecimento e instalação. af_04/2016 | un | 1 | 61.16 | [5 empty] | 0 | 100% | 61.16 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 100% | 61.16
01.13.044 |  | Quebra em alvenaria para instalação de quadro distribuição pequeno (19x25 cm). af_05/2015 | un | 1 | 8 | [5 empty] | 0 | 100% | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 100% | 8
01.13.045 |  | Quebra em alvenaria para instalação de quadro distribuição grande (76x40 cm). af_05/2015 | un | 1 | 22.74 | [5 empty] | 0 | 100% | 22.74 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 100% | 22.74
01.13.046 |  | Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0.50 x 0.50 x 0.80m | un | 4 | 1417.32 | [5 empty] | 0 | 100% | 1417.32 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 100% | 1417.32
01.13.047 |  | Cabo de cobre nu 50 mm2 meio-duro | m | 15.5 | 345.34 | [5 empty] | 0 | 100% | 345.34 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 100% | 345.34
01.13.048 |  | Haste de aterramento em aco com 2,40 m de comprimento e dn = 5/8", revestida com baixa camada de cobre, sem conector | un | 6 | 146.94 | [5 empty] | 0 | 100% | 146.94 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 100% | 146.94
01.13.049 |  | Execução de aterramento com hastes e cordoalhas (incluso interligação à medição) - sem fornecimento de haste e cordolha | m | 15.5 | 1720.04 | [5 empty] | 0 | 100% | 1720.04 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 100% | 1720.04
01.13.050 |  | Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m | m3 | 1.8 | 79.49 | [5 empty] | 0 | 100% | 79.49 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 100% | 79.49
01.13.051 |  | Reaterro de vala com compactação manual | m3 | 1.8 | 88.49 | [5 empty] | 0 | 100% | 88.49 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 100% | 88.49
01.13.052 |  | Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0,30 x 0,30 x 0,30m | un | 6 | 650.58 | [5 empty] | 0 | 100% | 650.58 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 100% | 650.58
01.13.053 |  | Poste com iluminação completa, com dois refletores c/ lâmpadas vapor de sódio 70w, inclusive reatores | un | 1 | 1411.24 | [5 empty] | 0 | 100% | 1411.24 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 100% | 1411.24
01.13.054 |  | Tubulação em cobre Ø 28mm para interligação de Split System ao condesador / evaporador, inclusive isolamento térmico, alimentação elétrica, conexões e fixações para aparelhos até 48.000 btu | m | 100 | 11931 | [5 empty] | 0 | 100% | 11931 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 100% | 11931
01.14 |  | LOUÇAS E METAIS
01.14.001 |  | Vaso sanitario c/caixa de descarga acoplada, handicapped (p/deficiente), linha stylus excellence, 54359/54510, CELITE ou similar, incl. assento CELITE stylus excellence 54981 ou similar, conj. fix. DECA SP13, anel de ved. e eng. plástico ou similar | un | 1 | 1157.7 | ORDEM DE SERVIÇO |  | MOBILIZAÇÃO |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 1157.7 |  | 0 | ENCERRAMENTO DO CONTRATO |  | 100% | 1157.7
01.14.002 |  | Vaso sanitario c/caixa de descarga acoplada, linha ravena CP929, DECA ou similar, inclusive assento ASTRA TPK ou similar, conj. de fixação DECA SP13 ou similar, anel de vedação e engate plástico | un | 3 | 2134.65 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 2134.65 |  | 0 |  |  | 100% | 2134.65
01.14.003 |  | Lavatório com bancada em granito cinza andorinha, e = 2cm, dim 1.00x0.60, com 01 cuba de louça de embutir, sifão cromado, válvula cromada, torneira cromada, inclusive rodopia 7 cm, assentada. | un | 3 | 1985.25 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 1985.25 |  | 0 |  |  | 100% | 1985.25
01.14.004 |  | Pia de cozinha com bancada em granito cinza andorinha, e = 2cm, dim 2.00x0.60, com 01 cuba de aço inox, sifão cromado, válvula cromada, torneira em aço inox, inclusive rodopia 7 cm, assentada. | un | 1 | 921.34 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 921.34 |  | 0 |  |  | 100% | 921.34
01.14.005 |  | Mictorio sifonado de louca branca com pertences, com registro de pressao 1/2" com canopla cromada acabamento simples e conjunto para fixacao - fornecimento e instalacao | un | 1 | 507.28 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 507.28 |  | 0 |  |  | 100% | 507.28
01.14.006 |  | Chuveiro simples de plástico (herc ref 1980 ou similar), c/ registro de pressão de pvc | un | 2 | 95.66 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 95.66 |  | 0 |  |  | 100% | 95.66
01.14.007 |  | Barra de apoio para sanitários de deficientes físicos, DECA 2310 EBR, l=90 cm, ou similar | un | 2 | 1120.58 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 1120.58 |  | 0 |  |  | 100% | 1120.58
01.14.008 |  | Tanque em aço inox, incluso torneira cromada e sifão PVC | un | 1 | 566.31 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 566.31 |  | 0 |  |  | 100% | 566.31
01.14.009 |  | Torneira plastica para jardins, HERC 1128, 1/2" ou similar | un | 2 | 40.02 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 40.02 |  | 0 |  |  | 100% | 40.02
01.14.010 |  | Saboneteira para sabão líquido | un | 3 | 161.82 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 161.82 |  | 0 |  |  | 100% | 161.82
01.14.011 |  | Porta-papel higiênico, linha Domus, ref. 102 C40, da Meber ou similar | un | 5 | 378.2 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 378.2 |  | 0 |  |  | 100% | 378.2
01.14.012 |  | Porta-papel toalha em plástico ABS com acrílico, da JSN, ref. N7 ou similar | un | 3 | 496.44 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 496.44 |  | 0 |  |  | 100% | 496.44
01.14.013 |  | Espelho cristal, espessura 4mm, com parafusos de fixacao, sem moldura | m2 | 1.8 | 696.06 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 696.06 |  | 0 |  |  | 100% | 696.06
01.14.014 |  | Armário para pia com portas e gavetas revestida em fórmica (postforming) branco, L=0,57m (exceto a pia), fornecimento e assentamento | m2 | 1.4 | 2990.9 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 2990.9 |  | 0 |  |  | 100% | 2990.9
01.15 |  | INSTALAÇÕES DE GÁS
01.15.001 |  | Ponto de gás de cozinha com tubo cobre flexível 1/4", exclusive botijão, válvula e mangueira | pt | 1 | 90.59 | ORDEM DE SERVIÇO |  | MOBILIZAÇÃO |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 90.59 |  | 0 | ENCERRAMENTO DO CONTRATO |  | 100% | 90.59
01.16 |  | SERVIÇOS FINAIS
01.16.001 |  | Mastro simples em tubo ferro galvanizado telescópico p/ bandeira alt= 7m (3m x 2" + 4m x 1 1/2") | un | 3 | 8575.44 | ORDEM DE SERVIÇO |  | MOBILIZAÇÃO |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 8575.44 | ENCERRAMENTO DO CONTRATO |  | 100% | 8575.44
01.16.002 |  | Grama esmeralda em mudas, fornecimento e plantio | m2 | 122.46 | 2199.38 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 2199.38 |  |  | 100% | 2199.38
01.16.003 |  | Fornecimento e espalhamento de terra vegetal preparada | m3 | 4.9 | 536.84 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 536.84 |  |  | 100% | 536.84
01.16.004 |  | Capina e limpeza manual de terreno | m2 | 400.25 | 520.33 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 520.33 |  |  | 100% | 520.33
01.16.005 |  | Limpeza geral | m2 | 923.53 | 2216.47 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 2216.47 |  |  | 100% | 2216.47
01.16.006 |  | Desmobilização de equipamentos para reforma | un | 1 | 638.36 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 638.36 |  |  | 100% | 638.36
[5 empty] | 748897.44 |  |  |  |  | 10.38% | 77724.9691 | 10.06% | 75328.5491 | 10.57% | 79146.0591 | 24.09% | 180379.7291 | 12.6% | 94333.3191 | 12.94% | 96889.3344 |  |  | 100% | 748897.44