## ORÇAMENTO
|  | Ministério da Integração Nacional |  |  |  | DATA BASE: | AGOSTO/2017
|  | Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba |  |  |  | PREÇO GLOBAL: | 647332.64
|  | 4.ª Superintendência Regional |  |  |  | PREÇO SERVIÇO: | 190452.09
OBRA: REFORMA DAS COMPOSTAS DO RIACHO JACARÉ |  |  |  | ENCARGOS SOCIAIS TRABALHISTAS |  | PREÇO MATERIAL: | 456880.55
PERÍMETRO DE IRRIGAÇÃO DE PROPRIÁ |  |  |  | HORISTA | MENSALISTA | BDI SERVIÇO: | 27.58%
MUNICÍPIO: PROPRIÁ/SE |  |  |  | 114.3% | 71.59% | BDI FORNECIMENTO: | 15.28%
DOCUMENTO: PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DA OBRA
ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNID. | QUANTIDADE | CUSTO UNIT. | PREÇO UNIT. | PREÇO TOTAL
|  | SERVIÇO |  |  | S/ BDI | C/ BDI
01.01 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
01.01.001 | CODEVASF 202 | Mobilização de equipamentos e pessoal para pequenas reformas | un | 1 | 667.87 | 852.07 | 852.07
01.01.002 | SINAPI 742091 | Placa de obra em chapa de aco galvanizado | m2 | 6 | 227.91 | 290.77 | 1744.62
01.02 |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL E MANUNT. DO CANTEIRO
01.02.001 |  | Equipe Dirigente | un | 1 | 14796.14 | 18876.92 | 18876.92
01.02.002 |  | Manutenção do Canteiro | un | 1 | 1692.24 | 2158.96 | 2158.96
01.02.003 | ORSE 4654 | Locação de container - Almoxarifado com banheiro - 6,00 x 2,30m | mês | 4 | 937.5 | 1196.06 | 4784.24
01.02.004 | ORSE 4657 | Locação de container - Escritório com banheiro - 6,20 x 2,20m | mês | 4 | 1200 | 1530.96 | 6123.84
01.03 |  | SERVIÇOS INICIAIS - CALHA DO RIO JÁCARÉ
01.03.001 | SINAPI 741511 | Escavacao e carga material 1a categoria, utilizando trator de esteiras de 110 a 160hp com lamina, peso operacional * 13t e pa carregadeira com 170 hp. | m3 | 3040 | 2.77 | 3.53 | 10731.2
01.03.002 | SINAPI 72841 | Transporte comercial com caminhao basculante 6 m3, rodovia em leito natural | txkm | 27360 | 0.95 | 1.21 | 33105.6
01.03.003 | SINAPI 740341 | Espalhamento de material de 1a categoria com trator de esteira com 153hp | m3 | 3040 | 1.43 | 1.82 | 5532.8
01.03.004 | SINAPI 738911 | Esgotamento com moto-bomba autoescovante | h | 48 | 4.62 | 5.89 | 282.72
01.03.005 | ORSE 4577 | Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria, com escavadeira hidraúlica, dmt 201 a 400m | m3 | 5440 | 4.5 | 5.74 | 31225.6
01.04 |  | REFORÇO DO CANAL ADUTOR
01.04.001 | SINAPI 73616 | Demolicao de concreto simples | m3 | 0.6 | 189.54 | 241.82 | 145.09
01.04.002 | SINAPI 72898 | Carga e descarga mecanizadas de entulho em caminhao basculante 6 m3 | m3 | 1.02 | 3.52 | 4.49 | 4.58
01.04.003 | ORSE 2657 | Lastro de brita 2 | m3 | 0.9 | 97.67 | 124.61 | 112.15
01.04.004 | ORSE 9399 | Concreto simples fabricado na obra, fck=25 mpa, lançado e adensado | m3 | 0.9 | 378.35 | 482.7 | 434.43
01.05 |  | INFRAESTRUTURA DAS COMPORTAS
01.05.001 | ORSE 2450 | Limpeza geral | m2 | 75 | 1.56 | 1.99 | 149.25
01.05.002 | ORSE 3094 | Desmontagem de comportas instaladas em concreto | h | 120 | 56.14 | 71.62 | 8594.4
01.05.003 | ORSE 3094 | Instalação de comportas em estrutura de concreto | h | 150 | 56.14 | 71.62 | 10743
01.06 |  | SUPERESTRUTURA DAS COMPORTAS
01.06.001 | SINAPI 85364 | Demolicao manual de estrutura de concreto armado | m3 | 1.76 | 189.54 | 241.82 | 425.6
01.06.002 | ORSE 8742 | Restauro - Recuperação de armaduras de concreto armado, inclusive lixamento e proteção com tinta Nitoprimer | m | 3 | 30.02 | 38.3 | 114.9
01.06.003 | SINAPI 83730 | Reparo estrutural de estruturas de concreto com argamassa polimerica de alto desempenho, e=2 cm | m2 | 17.6 | 202.05 | 257.78 | 4536.93
01.06.004 | SINAPI 40780 | Regularização de superficie de concreto aparente | m2 | 17.6 | 8.01 | 10.22 | 179.87
01.07 |  | PAREDES
01.07.001 | ORSE 6 | Demolição de alvenaria de bloco cerâmico e=0,09m - revestida | m3 | 1.73 | 19.83 | 25.3 | 43.77
01.07.002 | ORSE 4936 | Preparo de superfície com lixamento e aplicação de 01 demão de fundo preparador | m2 | 85.25 | 6.07 | 7.74 | 659.84
01.07.003 | SINAPI 88489 | Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em paredes, duas demãos. af_06/2014 | m2 | 85.25 | 9.33 | 11.9 | 1014.48
01.08 |  | ESQUADRIAS
01.08.001 | ORSE 1859 | Revisão de esquadria de ferro | m2 | 2.25 | 74.86 | 95.51 | 214.9
01.09 |  | COBERTURES
01.09.001 | ORSE 9896 | Revisão em cobertura com telha de fibrocimento ondulada 6mm, com reposição de 50% do material, exclusive madeiramento | m2 | 8.75 | 17.58 | 22.43 | 196.26
01.10 |  | CERCA
01.10.001 | ORSE 25 | Demolição de cerca - estacas de concreto com até 20 fios de arame farpado | m | 210 | 23.27 | 29.69 | 6234.9
01.10.002 | SINAPI 741424 | Cerca com mouroes de concreto, secao "t" ponta inclinada, 10x10cm, espacamento de 3m, cravados 0,5m, com 11 fios de arame farpado nº 16 | m | 350 | 44.59 | 56.89 | 19911.5
01.11 |  | PORTÕES E PROTEÇÕES
01.11.001 | CODEVASF 190 | Portão de ferro de abrir, 02 folhas, quadro em tubo de aço galv.1 1/2", barra quadrada 1/2" na vertical e barra chata de 1 x 3/16" na horizontal, chapa 1,2mm, inclusive dobradiças e e ferrolho | m2 | 24.5 | 244.81 | 312.33 | 7652.09
01.11.002 | SINAPI 737941 | Pintura com tinta protetora acabamento grafite esmalte sobre superficie metalica, 2 demaos | m2 | 24.5 | 27.31 | 34.84 | 853.58
01.12 |  | CHAPAS E GUARDA-CORPOS
01.12.001 | ORSE 11573 | Tampa de inspeção em chapa metálica de 1/4", inclusive tratamento e pintura em esmalte ou óleo | m2 | 4.8 | 358 | 456.74 | 2192.35
01.13 |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
01.13.001 | SINAPI 88264 | Eletricista com encargos complementares | h | 120 | 17.28 | 22.05 | 2646
01.13.002 | SINAPI 738577 | Transformador distribuicao 30kva trifasico 60hz classe 15kv imerso em óleo mineral fornecimento e instalacao | un | 1 | 4171.53 | 5322.04 | 5322.04
01.14 |  | SERVIÇOS FINAIS
01.14.001 | SINAPI 738592 | Capina e limpeza manual de terreno | m2 | 552.24 | 1.02 | 1.3 | 717.91
01.14.002 | SINAPI 738591 | Desmatamento e limpeza mecanizada de terreno com remocao de camada vegetal, utilizando trator de esteiras | m2 | 4375 | 0.11 | 0.14 | 612.5
01.14.003 | SINAPI 72898 | Carga e descarga mecanizadas de entulho em caminhao basculante 6 m3 | m3 | 123.5 | 3.52 | 4.49 | 554.52
01.14.004 | SINAPI 9537 | Limpeza final da obra | m2 | 42 | 1.94 | 2.48 | 104.16
01.14.005 | CODEVASF 121 | Desmobilização de equipamentos para reforma | un | 1 | 519.3 | 662.52 | 662.52
[6 empty] | PREÇO SERVIÇO: | 190452.09
FORNECIMENTO
01.15 |  | INFRAESTRUTURA DAS COMPORTAS
01.15.001 | COTAÇÃO | Comporta completa, montada, vedação nos dois sentidos, 2m x 2,5m (L x h), em aço carbono, pressão de trabalho 8 m.c.a., preparada p/ atuador elétrico, inclusive pintura. | und | 5 | 41002.5 | 47267.68 | 236338.4
01.15.002 | COTAÇÃO | Atuador Elétrico com redutor p/ comporta, integral, para comporta, com volante (380VAC, 60HZ, trifásico, IP68) | und | 5 | 38262 | 44108.43 | 220542.15
[6 empty] | PREÇO MATERIAL: | 456880.55
[6 empty] | PREÇO GLOBAL: | 647332.64

## BDI - Serviço
Ministério da Integração Nacional
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba
4.ª Superintendência Regional
OBRA: REFORMA DAS COMPOSTAS DO RIACHO JACARÉ |  | DATA:
MUNICÍPIO: PROPRIÁ/SE
DOCUMENTO: DETALHAMENTO DA BONIFICAÇÃO E DESPESAS INDIRETAS
FÓRMULA APLICADA
BDI = { [ ( 1 + AC / 100 + R / 100 + SG/100 ) . ( 1 + DF / 100 ) . ( 1 + L / 100 ) / ( 1 - I / 100 ) ] - 1 } . 100
ONDE:
BDI = | Bonificação e Despesas Indiretas
AC = | Administração Central
SG= | Seguros e garantias
DF = | Despesas Financeiras
R = | Riscos
L = | Lucro
I = | Impostos
EXECUÇÃO DE SERVIÇOS
ITEM | DESCRIÇÃO | PERCENTUAIS (%)
1 | Administração Central | 4.93
2 | Seguros e garantias | 0.49
3 | Despesas Financeiras | 0.99
4 | Riscos | 1.39
5 | Lucro | 8.04
6 | Impostos | 8.65
6.1 | COFINS | 0.65
6.2 | PIS | 3
6.3 | ISS | 5
| BDI | 27.58%

## BDI - Fornecimento
Ministério da Integração Nacional
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba
4.ª Superintendência Regional
OBRA: REFORMA DAS COMPOSTAS DO RIACHO JACARÉ |  | DATA:
MUNICÍPIO: PROPRIÁ/SE
DOCUMENTO: DETALHAMENTO DA BONIFICAÇÃO E DESPESAS INDIRETAS
FÓRMULA APLICADA
BDI = { [ ( 1 + AC / 100 + R / 100 + SG/100 ) . ( 1 + DF / 100 ) . ( 1 + L / 100 ) / ( 1 - I / 100 ) ] - 1 } . 100
ONDE:
BDI = | Bonificação e Despesas Indiretas
AC = | Administração Central
SG= | Seguros e garantias
DF = | Despesas Financeiras
R = | Riscos
L = | Lucro
I = | Impostos
EXECUÇÃO DE SERVIÇOS
ITEM | DESCRIÇÃO | PERCENTUAIS (%)
1 | Administração Central | 3.45
2 | Seguros e garantias | 0.48
3 | Despesas Financeiras | 0.85
4 | Riscos | 0.85
5 | Lucro | 5.11
6 | Impostos | 3.65
6.1 | COFINS | 0.65
6.2 | PIS | 3
| BDI | 15.28%

## ENCARGOS TRABALHISTAS
Ministério da Integração Nacional
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba
4.ª Superintendência Regional
OBRA: REFORMA DAS COMPOSTAS DO RIACHO JACARÉ |  |  | DATA:
MUNICÍPIO: PROPRIÁ/SE |  |  | OUTUBRO/2017
DOCUMENTO: DETALHAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS
DISCRIMINAÇÃO |  |  | Horista | Mensalista
|  |  | % | %
A | ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS
A1 | INSS |  | 20% | 20%
A2 | SESI |  | 1.5% | 1.5%
A3 | SENAI |  | 1% | 1%
A4 | INCRA |  | 0.2% | 0.2%
A5 | SEBRAE |  | 0.6% | 0.6%
A6 | Salário-Educação |  | 2.5% | 2.5%
A7 | Seguro Contra Acidente de Trabalho |  | 3% | 3%
A8 | FGTS |  | 8% | 8%
A9 | SECONCI |  | 0% | 0%
SUBTOTAL DE "A" |  |  | 36.8% | 36.8%
B | ENCARGOS SOCIAIS QUE RECEBEM INCIDÊNCIA DE "A"
B1 | Repouso Semanal Remunerado |  | 17.92%
B2 | Feriados |  | 3.95%
B3 | Auxílio-Enfermidade |  | 0.91% | 0.7%
B4 | 13º Salário |  | 10.83% | 8.33%
B5 | Licença Paternidade |  | 0.06% | 0.05%
B6 | Faltas Justificadas |  | 0.72% | 0.56%
B7 | Dias de Chuvas |  | 1.73%
B8 | Auxílio Acidente de Trabalho |  | 0.11% | 0.08%
B9 | Férias Gozadas |  | 8.6% | 6.62%
B10 | Salário Maternidade |  | 0.03% | 0.02%
SUBTOTAL DE "B" |  |  | 44.86% | 16.36%
C | ENCARGOS SOCIAIS QUE NÃO RECEBEM INCIDÊNCIA DE "A"
C1 | Aviso Prévio Indenizado |  | 5.35% | 4.12%
C2 | Aviso Prévio Trabalhado |  | 0.13% | 0.1%
C3 | Férias Indenizadas |  | 4.8% | 3.7%
C4 | Depósito Rescisão Sem Justa Causa |  | 4.9% | 3.77%
C5 | Indenização Adicional |  | 0.45% | 0.35%
SUBTOTAL DE "C" |  |  | 15.63% | 12.04%
D | REINCIDÊNCIAS
D1 | Reincidência de Grupo A sobre Grupo B |  | 16.51% | 6.02%
D2 | Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado |  | 0.48% | 0.37%
SUBTOTAL DE "D" |  |  | 16.99% | 6.39%
TOTAIS DE ENCARGOS SOCIAIS |  |  | 114.3% | 71.59%

## Cronograma Físico-financeiro
Ministério da Integração Nacional
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba
4.ª Superintendência Regional
OBRA: REFORMA DAS COMPOSTAS DO RIACHO JACARÉ
MUNICÍPIO: PROPRIÁ/SE
DOCUMENTO: CRONOGRAMA
ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | PREÇO TOTAL | 1.º PERÍODO |  | 2.º PERÍODO |  | 3.º PERÍODO |  | 4.º PERÍODO |  | TOTAL
|  |  |  | PERCENTUAL | FINANCEIRO | PERCENTUAL | FINANCEIRO | PERCENTUAL | FINANCEIRO | PERCENTUAL | FINANCEIRO | PERCENTUAL | FINANCEIRO
01.01 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
01.01.001 | CODEVASF 202 | Mobilização de equipamentos e pessoal para pequenas reformas | 852.07 | 100% | 852.07 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 852.07
01.01.002 | SINAPI 742091 | Placa de obra em chapa de aco galvanizado | 1744.62 | 100% | 1744.62 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 1744.62
01.02 |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL E MANUNT. DO CANTEIRO
01.02.001 |  | Equipe Dirigente | 18876.92 | 20% | 3775.384 | 15% | 2831.538 | 45% | 8494.614 | 20% | 3775.384 | 100% | 18876.92
01.02.002 |  | Manutenção do Canteiro | 2158.96 | 20% | 431.792 | 15% | 323.844 | 45% | 971.532 | 20% | 431.792 | 100% | 2158.96
01.02.003 | ORSE 4654 | Locação de container - Almoxarifado com banheiro - 6,00 x 2,30m | 4784.24 | 20% | 956.848 | 15% | 717.636 | 45% | 2152.908 | 20% | 956.848 | 100% | 4784.24
01.02.004 | ORSE 4657 | Locação de container - Escritório com banheiro - 6,20 x 2,20m | 6123.84 | 20% | 1224.768 | 15% | 918.576 | 45% | 2755.728 | 20% | 1224.768 | 100% | 6123.84
01.03 |  | SERVIÇOS INICIAIS - CALHA DO RIO JÁCARÉ
01.03.001 | SINAPI 741511 | Escavacao e carga material 1a categoria, utilizando trator de esteiras de 110 a 160hp com lamina, peso operacional * 13t e pa carregadeira com 170 hp. | 10731.2 | 100% | 10731.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 10731.2
01.03.002 | SINAPI 72841 | Transporte comercial com caminhao basculante 6 m3, rodovia em leito natural | 33105.6 | 100% | 33105.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 33105.6
01.03.003 | SINAPI 740341 | Espalhamento de material de 1a categoria com trator de esteira com 153hp | 5532.8 | 100% | 5532.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 5532.8
01.03.004 | SINAPI 738911 | Esgotamento com moto-bomba autoescovante | 282.72 | 50% | 141.36 |  | 0 | 50% | 141.36 |  | 0 | 100% | 282.72
01.03.005 | ORSE 4577 | Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria, com escavadeira hidraúlica, dmt 201 a 400m | 31225.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 31225.6 | 100% | 31225.6
01.04 |  | REFORÇO DO CANAL ADUTOR
01.04.001 | SINAPI 73616 | Demolicao de concreto simples | 145.09 | 100% | 145.09 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 145.09
01.04.002 | SINAPI 72898 | Carga e descarga mecanizadas de entulho em caminhao basculante 6 m3 | 4.58 | 100% | 4.58 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 4.58
01.04.003 | ORSE 2657 | Lastro de brita 2 | 112.15 | 100% | 112.15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 112.15
01.04.004 | ORSE 9399 | Concreto simples fabricado na obra, fck=25 mpa, lançado e adensado | 434.43 | 100% | 434.43 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 434.43
01.05 |  | INFRAESTRUTURA DAS COMPORTAS
01.05.001 | ORSE 2450 | Limpeza geral | 149.25 |  | 0 | 100% | 149.25 |  | 0 |  | 0 | 100% | 149.25
01.05.002 | ORSE 3094 | Desmontagem de comportas instaladas em concreto | 8594.4 |  | 0 | 100% | 8594.4 |  | 0 |  | 0 | 100% | 8594.4
01.05.003 | ORSE 3094 | Instalação de comportas em estrutura de concreto | 10743 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 10743 | 100% | 10743
01.06 |  | SUPERESTRUTURA DAS COMPORTAS
01.06.001 | SINAPI 85364 | Demolicao manual de estrutura de concreto armado | 425.6 |  | 0 |  | 0 | 100% | 425.6 |  | 0 | 100% | 425.6
01.06.002 | ORSE 8742 | Restauro - Recuperação de armaduras de concreto armado, inclusive lixamento e proteção com tinta Nitoprimer | 114.9 |  | 0 |  | 0 | 100% | 114.9 |  | 0 | 100% | 114.9
01.06.003 | SINAPI 83730 | Reparo estrutural de estruturas de concreto com argamassa polimerica de alto desempenho, e=2 cm | 4536.93 |  | 0 |  | 0 | 100% | 4536.93 |  | 0 | 100% | 4536.93
01.06.004 | SINAPI 40780 | Regularização de superficie de concreto aparente | 179.87 |  | 0 |  | 0 | 100% | 179.87 |  | 0 | 100% | 179.87
01.07 |  | PAREDES
01.07.001 | ORSE 6 | Demolição de alvenaria de bloco cerâmico e=0,09m - revestida | 43.77 | 100% | 43.77 |  |  |  | 0 |  | 0 | 100% | 43.77
01.07.002 | ORSE 4936 | Preparo de superfície com lixamento e aplicação de 01 demão de fundo preparador | 659.84 | 100% | 659.84 |  |  |  | 0 |  | 0 | 100% | 659.84
01.07.003 | SINAPI 88489 | Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em paredes, duas demãos. af_06/2014 | 1014.48 | 100% | 1014.48 |  |  |  | 0 |  | 0 | 100% | 1014.48
01.08 |  | ESQUADRIAS
01.08.001 | ORSE 1859 | Revisão de esquadria de ferro | 214.9 |  | 0 | 100% | 214.9 |  | 0 |  | 0 | 100% | 214.9
01.09 |  | COBERTURES
01.09.001 | ORSE 9896 | Revisão em cobertura com telha de fibrocimento ondulada 6mm, com reposição de 50% do material, exclusive madeiramento | 196.26 |  | 0 | 100% | 196.26 |  | 0 |  | 0 | 100% | 196.26
01.10 |  | CERCA
01.10.001 | ORSE 25 | Demolição de cerca - estacas de concreto com até 20 fios de arame farpado | 6234.9 |  | 0 | 100% | 6234.9 |  | 0 |  | 0 | 100% | 6234.9
01.10.002 | SINAPI 741424 | Cerca com mouroes de concreto, secao "t" ponta inclinada, 10x10cm, espacamento de 3m, cravados 0,5m, com 11 fios de arame farpado nº 16 | 19911.5 |  | 0 | 100% | 19911.5 |  | 0 |  | 0 | 100% | 19911.5
01.11 |  | PORTÕES E PROTEÇÕES
01.11.001 | CODEVASF 190 | Portão de ferro de abrir, 02 folhas, quadro em tubo de aço galv.1 1/2", barra quadrada 1/2" na vertical e barra chata de 1 x 3/16" na horizontal, chapa 1,2mm, inclusive dobradiças e e ferrolho | 7652.09 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 7652.09 | 100% | 7652.09
01.11.002 | SINAPI 737941 | Pintura com tinta protetora acabamento grafite esmalte sobre superficie metalica, 2 demaos | 853.58 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 853.58 | 100% | 853.58
01.12 |  | CHAPAS E GUARDA-CORPOS
01.12.001 | ORSE 11573 | Tampa de inspeção em chapa metálica de 1/4", inclusive tratamento e pintura em esmalte ou óleo | 2192.35 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 2192.35 | 100% | 2192.35
01.13 |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
01.13.001 | SINAPI 88264 | Eletricista com encargos complementares | 2646 |  | 0 |  | 0 | 100% | 2646 |  | 0 | 100% | 2646
01.13.002 | SINAPI 738577 | Transformador distribuicao 30kva trifasico 60hz classe 15kv imerso em óleo mineral fornecimento e instalacao | 5322.04 |  | 0 |  | 0 | 100% | 5322.04 |  | 0 | 100% | 5322.04
01.14 |  | SERVIÇOS FINAIS
01.14.001 | SINAPI 738592 | Capina e limpeza manual de terreno | 717.91 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 717.91 | 100% | 717.91
01.14.002 | SINAPI 738591 | Desmatamento e limpeza mecanizada de terreno com remocao de camada vegetal, utilizando trator de esteiras | 612.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 612.5 | 100% | 612.5
01.14.003 | SINAPI 72898 | Carga e descarga mecanizadas de entulho em caminhao basculante 6 m3 | 554.52 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 554.52 | 100% | 554.52
01.14.004 | SINAPI 9537 | Limpeza final da obra | 104.16 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 104.16 | 100% | 104.16
01.14.005 | CODEVASF 121 | Desmobilização de equipamentos para reforma | 662.52 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 662.52 | 100% | 662.52
01.15 |  | INFRAESTRUTURA DAS COMPORTAS
01.15.001 | COTAÇÃO | Comporta completa, montada, vedação nos dois sentidos, 2m x 2,5m (L x h), em aço carbono, pressão de trabalho 8 m.c.a., preparada p/ atuador elétrico, inclusive pintura. | 236338.4 |  | 0 |  | 0 | 100% | 236338.4 |  | 0 | 100% | 236338.4
01.15.002 | COTAÇÃO | Atuador Elétrico com redutor p/ comporta, integral, para comporta, com volante (380VAC, 60HZ, trifásico, IP68) | 220542.15 |  | 0 |  | 0 | 100% | 220542.15 |  | 0 | 100% | 220542.15
|  | PREÇO GLOBAL: | 647332.64 | 9.41% | 60910.782 | 6.194% | 40092.804 | 74.86% | 484622.032 | 9.533% | 61707.022 | 100% | 647332.64