## Cronograma Físico-financeiro
|  | Ministério da Integração Nacional | [7 empty] | Ministério da Integração Nacional
|  | Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba | [7 empty] | Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba
|  | 4.ª Superintendência Regional | [7 empty] | 4.ª Superintendência Regional
OBRA: PAVIMENTAÇÃO DE RUAS DO CONJUNTO DA CAIXA | [5 empty] | DATA BASE: | AGOSTO/2017 | OBRA: PAVIMENTAÇÃO DE RUAS DO CONJUNTO DA CAIXA | [7 empty] | DATA BASE: | AGOSTO/2017
LOCAL: POVOADO POXIM – JAPOATÃ/SE | [5 empty] | PREÇO GLOBAL: | 90909.45 | LOCAL: POVOADO POXIM – JAPOATÃ/SE | [7 empty] | PREÇO GLOBAL: | 90909.45
DOCUMENTO: CRONOGRAMA | [5 empty] | BDI: | 22.65% | DOCUMENTO: CRONOGRAMA | [7 empty] | BDI: | 22.65%
ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE | PREÇO TOTAL | 1.º PERÍODO |  | 2.º PERÍODO |  | 3.º PERÍODO |  | 4.º PERÍODO |  | 5.º PERÍODO |  | TOTAL
[6 empty] | PERCENTUAL | FINANCEIRO | PERCENTUAL | FINANCEIRO | PERCENTUAL | FINANCEIRO | PERCENTUAL | FINANCEIRO | PERCENTUAL | FINANCEIRO | PERCENTUAL | FINANCEIRO
01.01 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
01.01.001 | CODEVASF-202 | Mobilização de equipamentos e pessoal para pequenas reformas | un | 1 | 819.14 | ORDEM DE SERVIÇO |  | MOBILIZAÇÃO |  | 100% | 819.14 | 0% | 0 | ENCERRAMENTO DO CONTRATO |  | 100% | 819.14
01.01.002 | ORSE-4654 | Locação de container - Almoxarifado com banheiro - 6,00 x 2,30m | mês | 2 | 2299.68 |  |  |  |  | 50% | 1149.84 | 50% | 1149.84 |  |  | 100% | 2299.68
01.01.003 | SINAPI-742091 | Placa de obra em chapa de aco galvanizado | m2 | 3.6 | 1006.31 |  |  |  |  | 100% | 1006.31 | 0% | 0 |  |  | 100% | 1006.31
01.02 |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL
01.02.001 |  | Manutenção do Canteiro | un | 1 | 1387.61 | ORDEM DE SERVIÇO |  | MOBILIZAÇÃO |  | 50% | 693.805 | 50% | 693.805 | ENCERRAMENTO DO CONTRATO |  | 100% | 1387.61
01.02.002 |  | Equipe Dirigente | un | 1 | 10863.54 |  |  |  |  | 50% | 5431.77 | 50% | 5431.77 |  |  | 100% | 10863.54
01.03 |  | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS
01.03.001 | CODEVASF-226 | Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão de areia, rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3, inclusive frete do paralelepípedo granítico, exclusive aquisição da areia | m2 | 1041.56 | 58452.35 | ORDEM DE SERVIÇO |  | MOBILIZAÇÃO |  | 50% | 29226.175 | 50% | 29226.175 | ENCERRAMENTO DO CONTRATO |  | 100% | 58452.35
01.03.002 | ORSE-4555 | Meio-fio de concreto simples, rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3 | m | 545.78 | 14954.37 |  |  |  |  | 50% | 7477.185 | 50% | 7477.185 |  |  | 100% | 14954.37
01.04 |  | SERVIÇOS FINAIS
01.04.001 | CODEVASF-121 | Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos) | un | 1041.56 | 489.53 | ORDEM DE SERVIÇO |  | MOBILIZAÇÃO |  | 0% | 0 | 100% | 489.53 | ENCERRAMENTO DO CONTRATO |  | 100% | 489.53
01.04.002 | CODEVASF-121 | Desmobilização de equipamentos para reforma | un | 1 | 636.92 |  |  |  |  | 0% | 0 | 100% | 636.92 |  |  | 100% | 636.92
|  |  |  | PREÇO GLOBAL: | 90909.45 |  |  |  |  | 50.38% | 45804.225 | 49.62% | 45105.225 |  |  | 100% | 90909.45