## Plan1
CONSTRUÇÃO DE ESPAÇO MULTIEVENTO
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
ITEM | DESCRIÇÃO | MÊS | [5 empty] | VALOR (R$)
|  | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º | 6º
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINISTRAÇÃO | 44.16% | 16.29% | 9.274% | 9.274% | 9.274% | 11.73% | 100
|  | 14784.64 | 5453.75 | 3105.17 | 3105.17 | 3105.17 | 3927.55 | 33481.45
2 | EXECUÇÃO DE ESPAÇO MULTIEVENTO | 10% | 20% | 30% | 30% | 10% | 0% | 100
|  | 12037.07 | 24074.14 | 36111.21 | 36111.21 | 12037.07 | 0 | 120370.7
3 | ACESSÓRIOS | 0% | 0% | 0% | 25% | 25% | 50% | 100
|  | 0 | 0 | 0 | 10676.4675 | 10676.4675 | 21352.935 | 42705.87
4 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA | 0% | 0% | 0% | 25% | 25% | 50% | 100
|  | 0 | 0 | 0 | 2327.2225 | 2327.2225 | 4654.445 | 9308.89
5 | PLACA DE INAUGURAÇÃO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1148.37 | 1148.37
TOTAL PARCIAL |  | 26821.71 | 29527.89 | 39216.38 | 52220.07 | 28145.93 | 31083.3 | 207015.28
TOTAL ACUMULADO |  | 26821.71 | 56349.6 | 95565.98 | 147786.05 | 175931.98 | 207015.29