## CURVA ABC
CODEVASF - 5ª Superintendência Regional
Rua Castro Alves, s/n Santa Luzia Penedo-AL CNPJ : 00.399.857/0001-26
OBRA: REFORMA E IMPERMEABILIZAÇÃO DO RESERVATORIO PRINCIPAL DO CENTRO INTEGRADO DE RECURSOS PESQUEIROS E AQUICULTURA DO ITIÚBA - 5ª CII
| BDI - SERVIÇOS |  | 27.8% | BDI - MATERIAIS | 15.33%
DESCRIÇÃO DO ITEM | UNID | QUANT | VALOR (R$)
|  |  | UNIT. | UNIT. C/B.D.I | TOTAL | % Individual | % Acumulada | Classificação | CLASSE | CORTE
Impermeabilizacao de superficie com geomembrana (manta termoplastica lisa) tipo pead, e=2mm. | m2 | 2887.18 | 41.18 | 52.628 | 151946.62 | 35.81% | 35.81% | A | A | 75%
Piso em concreto 15mpa traço 1:3,4:3,5 (cimento,areia média,brita 1 ), preparo mecanico, Inclusos lançamento e adensamento | m3 | 118.17 | 370.25 | 473.1795 | 55915.62 | 13.18% | 48.98% | A | B | 85%
Tubo de pvc para rede coletora de esgoto de parede maciça, dn 350 mm, junta elástica. | m | 154.91 | 213.69 | 273.0958 | 42305.27 | 9.969% | 58.95% | A | C | 100%
Administração local e manutenção do canteiro de obras | GLO | 1 | 30537.06 | 39026.3627 | 39026.36 | 9.196% | 68.15% | A
Tubo de pvc para rede coletora de esgoto de parede maciça, dn 300 mm junta elástica, instalado em local com nível baixo de interferências fornecimento e assentamento. Af_06/2015 | m | 134.24 | 172.64 | 220.6339 | 29617.9 | 6.979% | 75.13% | B
Registro Gaveta com Bolsas JGS com Cabeçote PN16 DN 250 | un | 3 | 4947 | 5705.3751 | 17116.13 | 4.033% | 79.16% | B
Mangueira pvc sucção e descarga pesado 10" sp laranja - spiraflex | m | 24 | 520 | 599.716 | 14393.18 | 3.392% | 82.55% | B
Tubo de pvc para rede coletora de esgoto de parede maciça, dn 250 mm, junta elástica. | m | 86 | 107.36 | 137.2061 | 11799.72 | 2.781% | 85.33% | C
Registro Gaveta com Bolsas JGS com Cabeçote PN16 DN 250 | un | 2 | 4947 | 5705.3751 | 11410.75 | 2.689% | 88.02% | C
Filtro retangular em concreto estrutural, dimensoes internas de 160x340x170cm (largxcompxalt), para rede de 250 mm, com tela plastica ver. Em pvcexclusos tampao e chamine. | un | 2 | 3316.2953 | 4238.2254 | 8476.45 | 1.997% | 90.02% | C
Stop-Log tipo alto em fibra de vidro, largura útil 800mm e altura de 1000mm com gaveta movediça em fibra de vidro esp=10mm, com acionamento manual por manete na própria gaveta | un | 4 | 1227.28 | 1568.4638 | 6273.86 | 1.478% | 91.5% | C
Poço de visita para drenagem pluvial, em concreto estrutural, dimensoes internas de 140x250x170cm (largxcompxalt), para rede de 250 mm,(cx 3 e cx 4) | un | 2 | 1862.2143 | 2379.9099 | 4759.82 | 1.122% | 92.62% | C
Limpeza final da obra | m2 | 1962 | 1.79 | 2.2876 | 4488.31 | 1.058% | 93.68% | C
Curva 11'15'',defofo, com bolsa,JE,DN 250 | un | 4 | 496 | 572.0368 | 2288.15 | 0.5392% | 94.22% | C
Lastro de vala com preparo de fundo, largura menor que 1,5 m, com cama da de areia, lançamento manual, em local com nível baixo de interferência. Af_06/2016 | m3 | 48.18 | 37.1021 | 47.4164 | 2284.52 | 0.5383% | 94.75% | C
Te, pvc, 90 graus, bbb, je, com redução, dn 300 mm x 250 mm, para rede coletora esgoto (nbr 10569) | un | 8 | 239.84 | 276.6075 | 2212.86 | 0.5215% | 95.28% | C
Demolição de pilares e vigas em concreto armado, de forma mecanizada com martelete, sem reaproveitamento. Af_12/2017 | m3 | 8.57 | 147.14 | 188.0449 | 1611.54 | 0.3798% | 95.65% | C
Caixa de Inspeção para drenagem pluvial, em concreto estrutural, dimensoes internas de 120x120x90cm (largxcompxalt), para rede de 350 mm,(cx 5 e cx 6 ). | un | 2 | 616.4834 | 787.8658 | 1575.73 | 0.3713% | 96.03% | C
Placa de obra em chapa de aco galvanizado 2,4x1,5m | m2 | 3.6 | 314.91 | 402.455 | 1448.84 | 0.3414% | 96.37% | C
Transporte com caminhão basculante de 6m3, em via urbana em leito natural (unidade: M3XKM). AF_01/2018 (dist max de 5KM) | M3XKM | 531.2 | 6.15 | 7.8597 | 1391.69 | 0.3279% | 96.7% | C
Mobilização de materiais, equipamentos e pessoal | un | 1 | 1086.8 | 1388.9304 | 1388.93 | 0.3273% | 97.02% | C
Desmobilização de materiais, equipamentos e pessoal | un | 1 | 1086.8 | 1388.9304 | 1388.93 | 0.3273% | 97.35% | C
Piso em concreto 20mpa preparo mecanico, espessura 7 cm, com armacao em tela soldada | m2 | 16.48 | 63.01 | 80.5268 | 1327.08 | 0.3127% | 97.66% | C
Escavação manual de vala com profundiade menor ou igual a 1,30 m.AF 03/2016. | m3 | 21.56 | 47.39 | 60.5644 | 1305.77 | 0.3077% | 97.97% | C
Aterro mecanizado de vala com retroescavadeira (capacidade da caçamba da retro: 0,26 m³ / potência: 88 hp), largura de 0,8 a 1,5 m, profundidade de 1,5 a 3,0 m, com solo argilo-arenoso. af_05/2016 | m3 | 49.41 | 18.89 | 24.1414 | 1192.83 | 0.2811% | 98.25% | C
Escoramento de vala, tipo pontaleteamento, com profundidade de 1,5 a 3 ,0 m, largura menor que 1,5 m, em local com nível baixo de interferência. Af_06/2016 | m2 | 75.92 | 10.67 | 13.6363 | 1035.26 | 0.244% | 98.5% | C
Reaterro mecanizado de vala com retroescavadeira (capacidade da caçamb a da retro: 0,26 m³ / potência: 88 hp), largura de 0,8 a 1,5 m, profundidade de 1,5 a 3,0 m, com solo (sem substituição) de 1ª categoria em locais com baixo nível de interferência. af_04/2016 | m3 | 115.38 | 5.76 | 7.3613 | 849.34 | 0.2001% | 98.7% | C
Reaterro manual apiloado com soquete | m3 | 21.56 | 28.73 | 36.7169 | 791.62 | 0.1865% | 98.88% | C
Escavação mecanizada de vala com profundidade até 1,5 m, largura de 0, 8 m a 1,5 m, em solo de 1a categoria, locais com baixo nível de interferência. Af_01/2015 | m3 | 109.07 | 4.77 | 6.0961 | 664.9 | 0.1567% | 99.04% | C
Tubo de pvc para rede coletora de esgoto de parede maciça, dn 250 mm, junta elástica. | m | 4 | 107.36 | 137.2061 | 548.82 | 0.1293% | 99.17% | C
Retirada da instalação provisoria | m | 134.24 | 3.029 | 3.8711 | 519.65 | 0.1225% | 99.29% | C
Joelho, pvc, 90 graus, dn 300 mm, para rede coletora de esgoto | un | 2 | 210.51 | 242.7812 | 485.56 | 0.1144% | 99.41% | C
Carga e descarga mecanizadas de entulho em caminhao basculante 6 m3 | m3 | 106.24 | 10.65 | 13.61 | 482 | 0.1136% | 99.52% | C
Joelho, pvc, 90 graus, dn 250 mm, para rede coletora de esgoto | un | 2 | 197 | 227.2001 | 454.4 | 0.1071% | 99.63% | C
Caixa de drenagem em concreto 15 mpa,dim 80x80cm (cx 1 e cx 2) | um | 2 | 169.1594 | 216.1857 | 432.37 | 0.1019% | 99.73% | C
Escavação mecanizada de vala com profundidade maior que 1,5 m até 3,0 com retroescavadeira (capacidade da caçamba da retro: 0,26 m3 / potência: 88 hp largura de 0,8 m a 1,5 m, em solo de 1a categoria, locais com baixo nível de interferência. Af_01/2015 | m3 | 55.72 | 4.28 | 5.4698 | 304.78 | 0.07182% | 99.8% | C
Esgotamento com moto-bomba autoescovante | H | 33.25 | 5.29 | 6.7606 | 224.79 | 0.05297% | 99.85% | C
Instalacao de conj.moto bomba submersivel ate 10 cv | un | 1 | 151.74 | 193.9237 | 193.92 | 0.0457% | 99.9% | C
Instalação de mangueira PVC sucção e descarga | m | 24 | 6.4872 | 7.5922 | 182.21 | 0.04294% | 99.94% | C
Cap em PVC,soldavel,DN 300mm | un | 2 | 55 | 63.4315 | 126.86 | 0.02989% | 99.97% | C
Assentamento de registro de gaveta de ferro com fundido com bolsas, diametro de 200mm a 300mm | un | 3 | 11.14 | 14.2369 | 42.71 | 0.01006% | 99.98% | C
Assentamento de conexão de pvc je, 01 ou 02 bolsas diam. = 250, 300, 350 ou 400mm | un | 12 | 2.26 | 2.8883 | 34.66 | 0.008167% | 99.99% | C
Assentamento de registro de gaveta de ferro com fundido com bolsas, diametro de 200mm a 300mm | un | 2 | 11.14 | 14.2369 | 28.47 | 0.006709% | 100% | C
Assentamento de conexão de pvc je, 01 ou 02 bolsas diam. = 250, 300, 350 ou 400mm | un | 6 | 2.26 | 2.8883 | 17.33 | 0.004084% | 100% | C
424366.51

## PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
CODEVASF - 5ª Superintendência Regional
Rua Castro Alves, s/n Santa Luzia Penedo-AL CNPJ : 00.399.857/0001-26
OBRA: REFORMA E IMPERMEABILIZAÇÃO DO RESERVATORIO PRINCIPAL DO CENTRO INTEGRADO DE RECURSOS PESQUEIROS E AQUICULTURA DO ITIÚBA - 5ª CII
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA |  |  |  | BDI - SERVIÇOS |  | 27.8% | BDI - MATERIAIS | 15.33%
ITEM | FONTE | Código | DESCRIÇÃO DO ITEM | UNID | QUANT | VALOR (R$)
[6 empty] | UNIT. | UNIT. C/B.D.I | TOTAL
01 |  |  | INSTALAÇÕES PRELIMINARES E CANTEIRO DE OBRAS |  |  |  |  | 43253.06
1.1 | COMPOSIÇÃO | COMP 01 | Administração local e manutenção do canteiro de obras | GLO | 1 | 30537.06 | 39026.3627 | 39026.36
1.1.1 | SINAPI | 74209/001 | Placa de obra em chapa de aco galvanizado 2,4x1,5m | m2 | 3.6 | 314.91 | 402.455 | 1448.84
1.1.2 | COMPOSIÇÃO | COMP 02 | Mobilização de materiais, equipamentos e pessoal | un | 1 | 1086.8 | 1388.9304 | 1388.93
1.1.3 | COMPOSIÇÃO | COMP 03 | Desmobilização de materiais, equipamentos e pessoal | un | 1 | 1086.8 | 1388.9304 | 1388.93
2 |  |  | INSTALAÇÃO DE REDE PROVISORIA/MANUTENÇÃO |  |  |  |  | 64760.89
2.1 | SINAPI | 90698 | Tubo de pvc para rede coletora de esgoto de parede maciça, dn 300 mm junta elástica, instalado em local com nível baixo de interferências fornecimento e assentamento. Af_06/2015 | m | 134.24 | 172.64 | 220.6339 | 29617.9
2.2 | SINAPI | 90697 | Tubo de pvc para rede coletora de esgoto de parede maciça, dn 250 mm, junta elástica. | m | 4 | 107.36 | 137.2061 | 548.82
2.3 | COTAÇÃO | INSUMO | Mangueira pvc sucção e descarga pesado 10" sp laranja - spiraflex | m | 24 | 520 | 599.716 | 14393.18
2.4 | COMPOSIÇÃO | Comp 9 | Instalação de mangueira PVC sucção e descarga | m | 24 | 6.4872 | 7.5922 | 182.21
2.5 | ORSE | 6350 | Assentamento de conexão de pvc je, 01 ou 02 bolsas diam. = 250, 300, 350 ou 400mm | un | 12 | 2.26 | 2.8883 | 34.66
2.6 | COTAÇÃO | INSUMO | Te, pvc, 90 graus, bbb, je, com redução, dn 300 mm x 250 mm, para rede coletora esgoto (nbr 10569) | un | 8 | 239.84 | 276.6075 | 2212.86
2.7 | COTAÇÃO | INSUMO | Joelho, pvc, 90 graus, dn 300 mm, para rede coletora de esgoto | un | 2 | 210.51 | 242.7812 | 485.56
2.8 | COTAÇÃO | INSUMO | Cap em PVC,soldavel,DN 300mm | un | 2 | 55 | 63.4315 | 126.86
2.9 | ORSE | 6012 | Assentamento de registro de gaveta de ferro com fundido com bolsas, diametro de 200mm a 300mm | un | 3 | 11.14 | 14.2369 | 42.71
2.10 | COTAÇÃO | INSUMO | Registro Gaveta com Bolsas JGS com Cabeçote PN16 DN 250 | un | 3 | 4947 | 5705.3751 | 17116.13
3 |  |  | INSTALAÇÕES DE DRENOS |  |  |  |  | 77266.59
3.1 | ORSE | 6350 | Assentamento de conexão de pvc je, 01 ou 02 bolsas diam. = 250, 300, 350 ou 400mm | un | 6 | 2.26 | 2.8883 | 17.33
3.2 | SINAPI | 90699 | Tubo de pvc para rede coletora de esgoto de parede maciça, dn 350 mm, junta elástica. | m | 154.91 | 213.69 | 273.0958 | 42305.27
3.3 | SINAPI | 90697 | Tubo de pvc para rede coletora de esgoto de parede maciça, dn 250 mm, junta elástica. | m | 86 | 107.36 | 137.2061 | 11799.72
3.4 | COTAÇÃO | INSUMO | Curva 11'15'',defofo, com bolsa,JE,DN 250 | un | 4 | 496 | 572.0368 | 2288.15
3.5 | COTAÇÃO | INSUMO | Joelho, pvc, 90 graus, dn 250 mm, para rede coletora de esgoto | un | 2 | 197 | 227.2001 | 454.4
3.6 | SINAPI | 90106 | Escavação mecanizada de vala com profundidade até 1,5 m, largura de 0, 8 m a 1,5 m, em solo de 1a categoria, locais com baixo nível de interferência. Af_01/2015 | m3 | 109.07 | 4.77 | 6.0961 | 664.9
3.7 | SINAPI | 90108 | Escavação mecanizada de vala com profundidade maior que 1,5 m até 3,0 com retroescavadeira (capacidade da caçamba da retro: 0,26 m3 / potência: 88 hp largura de 0,8 m a 1,5 m, em solo de 1a categoria, locais com baixo nível de interferência. Af_01/2015 | m3 | 55.72 | 4.28 | 5.4698 | 304.78
3.8 | SINAPI | 94318 | Aterro mecanizado de vala com retroescavadeira (capacidade da caçamba da retro: 0,26 m³ / potência: 88 hp), largura de 0,8 a 1,5 m, profundidade de 1,5 a 3,0 m, com solo argilo-arenoso. af_05/2016 | m3 | 49.41 | 18.89 | 24.1414 | 1192.83
3.9 | SINAPI | 93381 | Reaterro mecanizado de vala com retroescavadeira (capacidade da caçamb a da retro: 0,26 m³ / potência: 88 hp), largura de 0,8 a 1,5 m, profundidade de 1,5 a 3,0 m, com solo (sem substituição) de 1ª categoria em locais com baixo nível de interferência. af_04/2016 | m3 | 115.38 | 5.76 | 7.3613 | 849.34
3.10 | COMPOSIÇÃO | Comp. 10 | Lastro de vala com preparo de fundo, largura menor que 1,5 m, com cama da de areia, lançamento manual, em local com nível baixo de interferência. Af_06/2016 | m3 | 48.18 | 37.1021 | 47.4164 | 2284.52
3.11 | SINAPI | 94045 | Escoramento de vala, tipo pontaleteamento, com profundidade de 1,5 a 3 ,0 m, largura menor que 1,5 m, em local com nível baixo de interferência. Af_06/2016 | m2 | 75.92 | 10.67 | 13.6363 | 1035.26
3.12 | ORSE | 6012 | Assentamento de registro de gaveta de ferro com fundido com bolsas, diametro de 200mm a 300mm | un | 2 | 11.14 | 14.2369 | 28.47
3.13 | ORSE | 5639 | Registro Gaveta com Bolsas JGS com Cabeçote PN16 DN 250 | un | 2 | 4947 | 5705.3751 | 11410.75
3.14 | SINAPI | 72898 | Carga e descarga mecanizadas de entulho em caminhao basculante 6 m3 | m3 | 49.41 | 3.55 | 4.5369 | 224.17
3.15 | SINAPI | 97912 | Transporte com caminhão basculante de 6m3, em via urbana em leito natural (unidade: M3XKM). AF_01/2018 (dist max de 5KM) | M3XKM | 247.05 | 2.05 | 2.6199 | 647.25
3.16 | SINAPI | 72183 | Piso em concreto 20mpa preparo mecanico, espessura 7 cm, com armacao em tela soldada | m2 | 16.48 | 63.01 | 80.5268 | 1327.08
3.17 | COMPOSIÇÃO | Comp 11 | Caixa de drenagem em concreto 15 mpa,dim 80x80cm (cx 1 e cx 2) | um | 2 | 169.1594 | 216.1857 | 432.37
4 |  |  | DEMOLIÇÃO DE FILTROS EXISTENTES |  |  |  |  | 1762.68
4.1 | SINAPI | 97627 | Demolição de pilares e vigas em concreto armado, de forma mecanizada com martelete, sem reaproveitamento. Af_12/2017 | m3 | 8.57 | 147.14 | 188.0449 | 1611.54
4.2 | SINAPI | 72898 | Carga e descarga mecanizadas de entulho em caminhao basculante 6 m3 | m3 | 8.57 | 3.55 | 4.5369 | 38.88
4.3 | SINAPI | 97912 | Transporte com caminhão basculante de 6m3, em via urbana em leito natural (unidade: M3XKM). AF_01/2018 (dist max de 5KM) | M3XKM | 42.85 | 2.05 | 2.6199 | 112.26
5 |  |  | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFICIE COM PEAD |  |  |  |  | 209959.63
5.1 | SINAPI | 93358 | Escavação manual de vala com profundiade menor ou igual a 1,30 m.AF 03/2016. | m3 | 21.56 | 47.39 | 60.5644 | 1305.77
5.2 | SINAPI | 96995 | Reaterro manual apiloado com soquete | m3 | 21.56 | 28.73 | 36.7169 | 791.62
5.3 | SINAPI | 74033/001 | Impermeabilizacao de superficie com geomembrana (manta termoplastica lisa) tipo pead, e=2mm. | m2 | 2887.18 | 41.18 | 52.628 | 151946.62
5.4 | SINAPI | Comp.12 | Piso em concreto 15mpa traço 1:3,4:3,5 (cimento,areia média,brita 1 ), preparo mecanico, Inclusos lançamento e adensamento | m3 | 118.17 | 370.25 | 473.1795 | 55915.62
6 |  |  | DISPOSITIVOS DE SAIDA - EXECUÇÃO DE FILTROS |  |  |  |  | 21936.99
6.1 | COMPOSIÇÃO | Comp 4 | Poço de visita para drenagem pluvial, em concreto estrutural, dimensoes internas de 140x250x170cm (largxcompxalt), para rede de 250 mm,(cx 3 e cx 4) | un | 2 | 1862.2143 | 2379.9099 | 4759.82
6.2 | COMPOSIÇÃO | COMP 6 | Caixa de Inspeção para drenagem pluvial, em concreto estrutural, dimensoes internas de 120x120x90cm (largxcompxalt), para rede de 350 mm,(cx 5 e cx 6 ). | un | 2 | 616.4834 | 787.8658 | 1575.73
6.3 | COMPOSIÇÃO | Comp 5 | Filtro retangular em concreto estrutural, dimensoes internas de 160x340x170cm (largxcompxalt), para rede de 250 mm, com tela plastica ver. Em pvcexclusos tampao e chamine. | un | 2 | 3316.2953 | 4238.2254 | 8476.45
6.4 | COMPOSIÇÃO | Comp 7 | Stop-Log tipo alto em fibra de vidro, largura útil 800mm e altura de 1000mm com gaveta movediça em fibra de vidro esp=10mm, com acionamento manual por manete na própria gaveta | un | 4 | 1227.28 | 1568.4638 | 6273.86
6.5 | SINAPI | 74010/001 | Carga e descarga mecanizadas de entulho em caminhao basculante 6 m3 | m3 | 48.26 | 3.55 | 4.5369 | 218.95
6.6 | SINAPI | 97912 | Transporte com caminhão basculante de 6m3, em via urbana em leito natural (unidade: M3XKM). AF_01/2018 (dist max de 5KM) | M3XKM | 241.3 | 2.05 | 2.6199 | 632.18
7 |  |  | DIVERSOS |  |  |  |  | 5426.67
7.1 | SINAPI | 73834/2 | Instalacao de conj.moto bomba submersivel ate 10 cv | un | 1 | 151.74 | 193.9237 | 193.92
7.2 | SINAPI | 73891/1 | Esgotamento com moto-bomba autoescovante | H | 33.25 | 5.29 | 6.7606 | 224.79
7.3 | COMPOSIÇÃO | Comp 8 | Retirada da instalação provisoria | m | 134.24 | 3.029 | 3.8711 | 519.65
7.4 | SINAPI | 9537 | Limpeza final da obra | m2 | 1962 | 1.79 | 2.2876 | 4488.31
TOTAL | [7 empty] | 424366.51
Nesta estimativa foi observado o que prescreve o Art. 3 do capítulo 2 do Decreto N.º 7.983/2013. Nos preços unitários estão incluídos os encargos sociais nos mesmos percentuais constantes do Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil - SINAPI, Tabela de Preços de Insumos e de Serviços - Maceió/AL, Julho/2018( com desoneração)

## CPU
CODEVASF - 5ª Superintendência Regional
Rua Castro Alves, s/n Santa Luzia Penedo-AL CNPJ : 00.399.857/0001-26
OBRA: REFORMA E IMPERMEABILIZAÇÃO DO RESERVATORIO PRINCIPAL DO CENTRO INTEGRADO DE RECURSOS PESQUEIROS E AQUICULTURA DO ITIÚBA - 5ª CII
COMPOSIÇÕES DE PREÇO UNITÁRIO
|  |  |  | BDI - SERVIÇOS | 27.8%
|  |  |  | BDI - SERVIÇOS | 15.33%
CÓDIGO |  | Administração local e manutenção do canteiro de obras |  |  |  | UNID
Comp 1 | [5 empty] | gl
FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UN | QTD | CUSTO UNIT | CUSTO TOTAL
| Pesquisa de mercado | - Material de limpeza | mês | 1 | 130 | 130
SINAPI | 40811 | - ENGENHEIRO DE OBRA JUNIOR COM ENC COMPLEMENTARES | mês | 0.13 | 12155.89 | 1580.27
SINAPI | 93572 | ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | mês | 1 | 3379.24 | 3379.24
| Custo Direto Total |  |  |  |  | 5089.51
| Taxa de BDI % |  |  | % | 27.8% | 1414.8838
| Total da Composição |  |  |  |  | 6504.3938
|  | Custo Global | UN | QTD | CUSTO UNIT | CUSTO TOTAL
|  | S/BDI | mês | 6 | 5089.51 | 30537.06
|  | C/BDI | mês | 6 | 6504.3938 | 39026.3627
CÓDIGO | FONTE | MOBILIZAÇÃO DE PESSOAL E EQUIPAMENTOS |  |  |  | UNID
Comp 2 | [5 empty] | gl
FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UN | QTD | CUSTO UNIT | CUSTO TOTAL
SINAPI | 5284 | CAMINHÃO BASCULANTE 8,0M3/16T DIESEL TIPO MERCEDES 170HP LK-1418 OU EQUIV (INCL MANUT/OPERACAO) | CHP | 8 | 135.85 | 1086.8
|  | Passsagem de onibus | und | 2 | 40 | 80
| Custo Direto Total |  |  |  |  | 1086.8
| Taxa de BDI % |  |  | % | 27.8% | 302.1304
| Total da Composição |  |  |  |  | 1388.9304
CÓDIGO | FONTE | DESMOBILIZAÇÃO DE PESSOAL E EQUIPAMENTOS |  |  |  | UNID
Comp 3 | SINAPI |  |  |  |  | gl
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UN | QTD | CUSTO UNIT | CUSTO TOTAL
| 5284 | CAMINHÃO BASCULANTE 8,0M3/16T DIESEL TIPO MERCEDES 170HP LK-1418 OU EQUIV (INCL MANUT/OPERACAO) | CHP | 8 | 135.85 | 1086.8
|  | Passsagem de onibus | und | 2 | 40 | 80
| Custo Direto Total |  |  |  |  | 1086.8
| Taxa de BDI % |  |  | % | 27.8% | 302.1304
| Total da Composição |  |  |  |  | 1388.9304
CÓDIGO | FONTE | FILTRO RETANGULAR EM CONCRETO ESTRUTURAL, DIMENSOES INTERNAS DE 160X340X170CM (LARGXCOMPXALT), PARA REDE DE 250 MM, COM TELA EM AÇO GALVANIZADO REV. EM PVC, EXCLUSOS TAMPAO E CHAMINE. |  |  |  | UNID
Comp 5 | SINAPI |  |  |  |  | unid
FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UN | QTD | CUSTO UNIT | CUSTO TOTAL
SINAPI | 5875 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 72 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 0,79 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,18 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 7.140 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,50 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 0,1702000 | 85.53 | 14.5572
SINAPI | 5877 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 72 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 0,79 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,18 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 7.140 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,50 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | 0,0426000 | 31.39 | 1.3372
SINAPI | 87313 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA GROSSA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_06/2014 | M3 | 0,0186000 | 317.68 | 5.9088
SINAPI | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,2128000 | 15.3 | 3.2558
SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,4255000 | 11.98 | 5.0975
SINAPI | 92419 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MAIOR QUE 0,25 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015 | M2 | 15 | 48.1 | 721.5
SINAPI | 92915 | ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 78 | 9.88 | 770.64
SINAPI | 94099 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016 | M2 | 7.6 | 1.77 | 13.452
SINAPI | 94969 | CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016 | M3 | 6.31 | 267.77 | 1689.6287
ORSE | 12186 | TELA DE NYLON 1/8'' PARA DRENO | M2 | 1.7 | 3.5 | 5.95
SINAPI | 95240 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_07/2016 | M2 | 7.6 | 11.18 | 84.968
| Custo Direto Total |  |  |  |  | 3316.2953
| Taxa de BDI % de material |  |  | % | 15.33%
| Taxa de BDI % de serviço |  |  | % | 27.8% | 921.9301
| Total da Composição |  |  |  |  | 4238.2254
CÓDIGO | FONTE | POÇO DE VISITA PARA DRENAGEM PLUVIAL, EM CONCRETO ESTRUTURAL, DIMENSOES INTERNAS DE 140X250X170CM (LARGXCOMPXALT), PARA REDE DE 250 MM, EXCLUSOS TAMPAO E CHAMINE. |  |  |  | UNID
Comp 4 | SINAPI |  |  |  |  | unid
FONTE | CÓDIGO C-4 | DESCRIÇÃO | UN | QTD | CUSTO UNIT | CUSTO TOTAL
SINAPI | 5875 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 72 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 0,79 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,18 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 7.140 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,50 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 0,1702000 | 85.53 | 14.5572
SINAPI | 5877 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 72 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 0,79 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,18 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 7.140 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,50 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | 0,0426000 | 31.39 | 1.3372
SINAPI | 87313 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA GROSSA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_06/2014 | M3 | 0,0186000 | 317.68 | 5.9088
SINAPI | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,2128000 | 15.3 | 3.2558
SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,4255000 | 11.98 | 5.0975
SINAPI | 92419 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MAIOR QUE 0,25 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015 | M2 | 15.68 | 48.1 | 754.208
SINAPI | 92915 | ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 32.34 | 9.88 | 319.5192
SINAPI | 94099 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016 | M2 | 3.55 | 1.77 | 6.2835
SINAPI | 94969 | CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016 | M3 | 2.7 | 267.77 | 722.979
SINAPI | 95240 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_07/2016 | M3 | 2.6 | 11.18 | 29.068
| Custo Direto Total |  |  |  |  | 1862.2143
| Taxa de BDI % de material |  |  | % | 15.33%
| Taxa de BDI % de serviço |  |  | % | 27.8% | 517.6956
| Total da Composição |  |  |  |  | 2379.9099
CÓDIGO | FONTE | CAIXA DE INSPEÇÃO PARA DRENAGEM PLUVIAL, EM CONCRETO ESTRUTURAL, DIMENSOES INTERNAS DE 120X120X90CM (LARGXCOMPXALT), PARA REDE DE 300 MM, EXCLUSOS TAMPAO E CHAMINE. |  |  |  | UNID
COMP 6 | SINAPI |  |  |  |  | unid
FONTE | CÓDIGO C-5 | DESCRIÇÃO | UN | QTD | CUSTO UNIT | CUSTO TOTAL
SINAPI | 5875 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 72 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 0,79 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,18 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 7.140 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,50 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 0,1702000 | 85.53 | 14.5572
SINAPI | 5877 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 72 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 0,79 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,18 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 7.140 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,50 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | 0,0426000 | 31.39 | 1.3372
SINAPI | 87313 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA GROSSA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_06/2014 | M3 | 0,0186000 | 317.68 | 5.9088
SINAPI | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,2128000 | 15.3 | 3.2558
SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,4255000 | 11.98 | 5.0975
SINAPI | 92419 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MAIOR QUE 0,25 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015 | M2 | 5.04 | 48.1 | 242.424
SINAPI | 92915 | ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 2.84 | 9.88 | 28.0592
SINAPI | 94099 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016 | M2 | 2.4 | 1.77 | 4.248
SINAPI | 94969 | CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016 | M3 | 1 | 267.77 | 267.77
SINAPI | 95240 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_07/2016 | M3 | 3.92 | 11.18 | 43.8256
| Custo Direto Total |  |  |  |  | 616.4834
| Taxa de BDI % de material |  |  | % | 15.33%
| Taxa de BDI % de serviço |  |  | % | 27.8% | 171.3824
| Total da Composição |  |  |  |  | 787.8658
CÓDIGO | FONTE | Stop-Log tipo alto em fibra de vidro, largura útil 800mm e altura de 1000mm com gaveta movediça em fibra de vidro esp=10mm, com acionamento manual por manete na própria gaveta |  |  |  | UNID
Comp 7 | SINAPI |  |  |  |  | UND
FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UN | QTD | CUSTO UNIT | CUSTO TOTAL
| 477/ORSE | Stop-Log em fibra de vidro | M2 | 0.8 | 1500 | 1200
| 88316 | Servente | h | 1 | 11.98 | 11.98
| 88309 | Pedreiro | h | 1 | 15.3 | 15.3
| Custo Direto Total |  |  |  |  | 1227.28
| Taxa de BDI % de material |  |  | % | 15.33%
| Taxa de BDI % de serviço |  |  | % | 27.8% | 341.1838
| Total da Composição |  |  |  |  | 1568.4638
CÓDIGO | FONTE | Retirada de instalação provisoria |  |  |  | UNID
Comp 8 | SINAPI |  |  |  |  | m
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UN | QTD | CUSTO UNIT | CUSTO TOTAL
| 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1 | 11.98 | 1.198
|  | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1 | 18.31 | 1.831
| Custo Direto Total |  |  |  |  | 3.029
| Taxa de BDI % de material |  |  | % | 15.33%
| Taxa de BDI % de serviço |  |  | % | 27.8% | 0.84206
| Total da Composição |  |  |  |  | 3.8711
CÓDIGO | FONTE | Instalação de mangueira de PVC, sucção e descarga |  |  |  | UNID
Comp 9 | SINAPI |  |  |  |  | m
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UN | QTD | CUSTO UNIT | CUSTO TOTAL
| 20078 | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) ( DE *400* G) | UN | 0.0113 | 11.98 | 0.13537
| 88246 | ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.2097 | 18.31 | 3.8396
| 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.2097 | 11.98 | 2.5122
| Custo Direto Total |  |  |  |  | 6.4872
| Taxa de BDI % de material |  |  | % | 15.33%
| Taxa de BDI % de serviço |  |  | % | 27.8% | 1.105
| Total da Composição |  |  |  |  | 7.5922
CÓDIGO | FONTE | LASTRO DE VALA COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MANUAL, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016 |  |  |  | UNID
Comp 10 | SINAPI |  |  |  |  | m
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UN | QTD | CUSTO UNIT | CUSTO TOTAL
| 370 | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | M3 | 1.1 | 63 | 69.3
| 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2.065 | 15.3 | 31.5945
| 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 3.097 | 11.98 | 37.1021
0
0
| Custo Direto Total |  |  |  |  | 37.1021
| Taxa de BDI % de material |  |  | % | 15.33% | 10.6237
| Taxa de BDI % de serviço |  |  | % | 27.8% | 19.0976
| Total da Composição |  |  |  |  | 66.8234
CÓDIGO | FONTE | Caixa de drenagem em concreto 15 mpa,dim 80x80cm (cx 1 e cx 2) |  |  |  | UNID
Comp 11 | SINAPI |  |  |  |  | unid
FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UN | QTD | CUSTO UNIT | CUSTO TOTAL
SINAPI | 93358 | Escavação manual de vala com profundiade menor ou igual a 1,30 m.AF 03/2016. | M3 | 0.416 | 47.39 | 19.7142
SINAPI | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1128 | 15.3 | 1.7258
SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.2255 | 11.98 | 2.7015
SINAPI | 92419 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MAIOR QUE 0,25 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015 | M2 | 1.04 | 48.1 | 50.024
SINAPI | 92915 | ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 0.32 | 9.88 | 3.1616
SINAPI | 94099 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016 | M2 | 0.64 | 1.77 | 1.1328
SINAPI | 94969 | CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016 | M3 | 0.312 | 267.77 | 83.5442
SINAPI | 95240 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_07/2016 | M2 | 0.64 | 11.18 | 7.1552
| Custo Direto Total |  |  |  |  | 169.1594
| Taxa de BDI % de material |  |  | % | 15.33%
| Taxa de BDI % de serviço |  |  | % | 27.8% | 47.0263
| Total da Composição |  |  |  |  | 216.1857
CÓDIGO | FONTE | Piso em concreto 15mpa traço 1:3,4:3,5 (cimento,areia média,brita 1 ), preparo mecanico, Inclusos lançamento e adensamento |  |  |  | UNID
Comp 12 | SINAPI |  |  |  |  | unid
FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UN | QTD | CUSTO UNIT | CUSTO TOTAL
SINAPI | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2 | 15.3 | 30.6
SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 6 | 11.98 | 71.88
SINAPI | 94969 | CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) | M3 | 1 | 267.77 | 267.77
| Custo Direto Total |  |  |  |  | 370.25
| Taxa de BDI % de material |  |  | % | 15.33%
| Taxa de BDI % de serviço |  |  | % | 27.8% | 102.9295
| Total da Composição |  |  |  |  | 473.1795

## Memoria De Calculo
CODEVASF - 5ª Superintendência Regional
Rua Castro Alves, s/n Santa Luzia Penedo-AL CNPJ : 00.399.857/0001-26
OBRA: REFORMA E ADEQUAÇÃO DO CENTRO INTEGRADO DE RECURSOS PESQUEIROS E AQUICULTURA DO ITIÚBA - 5ª CII
MEMORIA DE CALCULO
Item | Descrição
1.1.1 | Placa de obra em chapa de aco galvanizado 2,4x1,5m
BASE | ALTURA | TOTAL
2.4 | 1.5 | 3.6
Item | Descrição
2.1 | Tubo PVC (fornecimento e assentamento) (Instalação provioria/manutenção)
Item | Descrição | Somatorio |  |  | Total
| TRECHO | CAP 1 - NÓ 6 | NÓ 6 - NÓ 8 | NÓ 8 - CAP 2
| Tubo de PVC 300 mm (m) | 15.35 | 103.21 | 15.68 | 134.24
Item | Descrição
2.2 | Tubo PVC (fornecimento e assentamento) (Instalação provioria/manutenção)
Item | Descrição | Somatorio |  |  | Total
| Tubo de PVC 250 mm (m) | 4 |  |  | 4
Item | Descrição
2.3 | Mangueira pvc sucção e descarga pesado 10" sp laranja - spiraflex
| Comprimento | quant. | Total
| 6 | 4 | 24
Item | Descrição
2.4 | Instalação de mangueira PVC sucção e descarga
| Comprimento | quant. | Total
| 6 | 4 | 24
Item | Descrição
2.5 | Assentamento de conexão de pvc je, 01 ou 02 bolsas diam. = 250, 300, 350 ou 400mm (Provisorio/manutenção)
Local | Nó 1,2,3,4,5,7,9,10 | Nó 6 e 8 | Cap 1 e 2
Descrição | Te, pvc, 90 graus, bbb, je, com redução, dn 300 mm x 250 mm, para rede coletora esgoto (nbr 10569) | Joelho, pvc, 90 graus, dn 300 mm, para rede coletora de esgoto | Cap em PVC,soldavel,DN 300mm | TOTAL
Quant. | 8 | 2 | 2 | 12
Item | Descrição
2.6 | Te, pvc, 90 graus, bbb, je, com redução, dn 300 mm x 250 mm, para rede coletora esgoto (nbr 10569)
Local | Nó 1,2,3,4,5,7,9,10
Quant. | 8
TOTAL | 8
2.7 | Joelho, pvc, 90 graus, dn 300 mm, para rede coletora de esgoto
Local | NÓ 6 E 8 (Instalação provisoria/manut.)
Quant. | 2
TOTAL | 2
Item | Descrição
2.8 | Cap em PVC,soldavel,DN 300mm
Local | Inicio da tubulação provisoria/manut. | Final da tubulação provisoria/manut. | TOTAL
Quant. | 1 | 1 | 2
Item | Descrição
2.9 | Assentamento de registro de gaveta de ferro com fundido com bolsas, diametro de 200mm a 300mm
| Nó 5,7,9 | TOTAL
| 3 | 3
Item | Descrição
2.10 | Registro Gaveta com Bolsas JGS com Cabeçote PN16 DN 250
Local | Nó 5,7,9 | TOTAL
Quant. | 3 | 3
Item | Descrição |  | TOTAL
3.1 | Assentamento de conexão de pvc je, 01 ou 02 bolsas diam. = 250, 300, 350 ou 400mm (Instalação definitiva) |  | 6
Conexão | Curva 11'15'',defofo, com bolsa,JE,DN 250 |  | TOTAL
Local | Entre cx 1 e cx 3 | Entre cx 2 e cx 4 | 4
Quant. | 2 | 2
Conexão | Joelho, pvc, 90 graus, dn 250 mm, para rede coletora de esgoto |  | TOTAL
Local | Cx 1 | Cx 2 | 2
Quant. | 1 | 1
Item | Descrição
3.2 | Tubo de pvc para rede coletora de esgoto de parede maciça, dn 350 mm, junta elástica.
| TRECHO | CX 4 - CX 5 | CX 5 - CX 6 | CX 6 - FINAL EST.9+9,014
| Tubo de PVC 350 mm (m) | 22.57 | 120.09 | 12.25 | 154.91
Item | Descrição
3.3 | Tubo de pvc para rede coletora de esgoto de parede maciça, dn 250 mm, junta elástica.
| TRECHO | CX 1 - CX 3 | CX 2 - CX 4 | CX 3 - CX 5
|  | 19.25 | 19.25 | 47.5 | 86
Item | Descrição
3.4 | Curva 11'15'',defofo, com bolsa,JE,DN 250
Local | Entre cx 1 e cx 3 | Entre cx 2 e cx 4 | TOTAL
Quant. | 2 | 2 | 4
Item | Descrição
3.5 | Joelho, pvc, 90 graus, dn 250 mm, para rede coletora de esgoto
Local | Cx 1 | Cx 2 | TOTAL
Quant. | 1 | 1 | 2
Item | Descrição
3.6 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA ABAIXO DE 1,5(m³)
Descrição | TRECHO | Talude - CX 3 | Talude - CX 4 | CX 1 - CX 5 | CX 5 - CX 6
Somatorio | Comp x Larg x profund. média | 15.3 | 15.3 | 71.9 | 120.09
Àrea esc.
|  |  |  | 0.49 | TOTAL (m3)
109.07
Item | Descrição
3.7 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA ACIMA DE 1,5 a 3 m
| Somatorio |  |  | Total m3
TRECHO | CX 1 - FIM DE TOPO DO TALUDE | CX 2 - FIM DE TOPO DO TALUDE
| Comprimento | Comprimento | Àrea de escavação
| 7.41 | 7.41 | 3.76 | 55.72
Item | Descrição
3.8 | ATERRO MECANIZADO
| Volume escavado | percentagem de material misturado com entulho(Bota fora) | TOTAL (m3)
| 164.69 | 30% | 49.41
Item | Descrição
3.9 | REATERRO MECANIZADO
| Volume escavado | Volume escavado - Aterro | TOTAL
| 164.79 | 115.38 | 115.38
Item | Descrição
3.10 | LASTRO DE VALA m3
| Comprimento de escavação (m) | Altura (m) | TOTAL (m3)
| 240.91 | 0.2 | 48.18
Item | Descrição
3.11 | ESCORAMENTO DE VALA TIPO PONTALETEAMENTO
| Àrea de escoramento do talude (m2) | Quant. de paredes | TOTAL
| 18.98 | 4 | 75.92
ÁREA DE ESCORAMENTO
Item | Descrição
3.12 | Assentamento de registro de gaveta de ferro com fundido com bolsas, diametro de 200mm a 300mm
| CX 3 E CX 4 | TOTAL
| 2 | 2
Item | Descrição
3.13 | Registro Gaveta com Bolsas JGS com Cabeçote PN16 DN 250
Local | CX 3 E CX 4 | TOTAL
Quant. | 2 | 2
Item | Descrição
3.14 | Carga e descarga mecanizadas de entulho em caminhao basculante 6 m3
| Vol de entulho escavação (m3) | TOTAL
| 49.407 | 49.41
Item | Descrição
3.15 | Transporte com caminhão basculante de 6m3, em via urbana em leito natural (unidade: M3XKM). AF_01/2018 (dist max de 5KM)
| Vol de entulho escavação (m3) | DMT(km) | TOTAL
| 49.41 | 5 | 247.05
Piso de Concreto
Item | Descrição | Somatorio |  |  | Total m2
3.16 |  | B | b | h
|  | 3.7 | 1.7 | 3.05 | 8.24
|  | 3.7 | 1.7 | 3.05 | 8.24
|  |  |  | TOTAL | 16.48
Item | Descrição
4.1 | Demolição de pilares e vigas em concreto armado, de forma mecanizada com martelete, sem reaproveitamento. Af_12/2017
| Somatorio |  | Total m³
| Comp x Larg x Alt. média = (16,66+5,44+5,44+5,7+9,59)*0,20 |  | 8.57
| Perimetro de parede fixado no piso | 42.83
| h | 0.2
Item | Descrição
4.2 | Carga e descarga mecanizadas de entulho em caminhao basculante 6 m3
| Vol. De entulho de filtro | TOTAL
| 8.57 | 8.57
Item | Descrição
4.3 | Transporte com caminhão basculante de 6m3, em via urbana em leito natural (unidade: M3XKM). AF_01/2018 (dist max de 5KM)
| Vol. De entulho de filtro | DMT(km) | TOTAL
| 8.57 | 5 | 42.85
Item | Descrição
5.1 | Escavação manual
| Descrição |  | Perimetro | área de escavação | Total (m3)
| Escavação manual de vala com profundiade menor ou igual a 1,30 m.AF 03/2016. |  | 239.6 | 0.09 | 21.56
Item | Descrição
5.2 | Reaterro manual apiloado com soquete
| Descrição |  | Perimetro | área de reaterro | Total (m3)
| Escavação manual de vala com profundiade menor ou igual a 1,30 m.AF 03/2016. |  | 239.6 | 0.09 | 21.56
Manta PEAD
Item | Descrição |  | Área de piso m² | Área de talude m²
5.3 | Impermeabilizacao de superficie com geomembrana (manta termoplastica lisa) tipo pead, e=2mm. |  | A | P | H
|  |  | 1862 | 234 | 3.05
Área de ancoragem m²
P
|  |  | 239.6 | A | Total
1.3
2887.18
Item | Descrição
5.4 | Piso em concreto 15mpa traço 1:3,4:3,5 (cimento,areia média,brita 1 ), preparo mecanico, Inclusos lançamento e adensamento
| Volume de caimento das extremidades para dreno (m3) |  | volume do caimento do meio para dreno m(3) |  | Total
| 59.12 |  | 59.052 |  | 118.172
Item | Descrição
6.5 | Carga e descarga mecanizadas de entulho em caminhao basculante 6 m3
| Volume Cx 3, Cx 4 | Volume de escavação filtro | Volume Cx 5, Cx 6 | TOTAL
| 15.6 | 28.88 | 3.78 | 48.26
Item | Descrição
6.6 | Transporte com caminhão basculante de 6m3, em via urbana em leito natural (unidade: M3XKM). AF_01/2018 (dist max de 5KM)
| Volume das caixas (m3) | DMT(km) | TOTAL
| 48.26 | 5 | 241.3
Item | Descrição
7.2 | ESGOTAMENTO COM MOTO-BOMBA AUTOESCOVANTE
|  | Volume restante |  | Vazão m3/h | Total(horas)
|  | área m2 | Altura m
|  | 1862 | 0.3 | 16.8 | 33.25
LIMPEZA DA OBRA
Item | Descrição |  | Área m2
7.4 | Limpeza da obra |  | 100
| Retirada da lama do fundo do reservatorio principal |  | 1862
|  | Total | 1962
𝐴=((𝐵+𝑏) 𝑥 ℎ)/2

## Cotação
CODEVASF - 5ª Superintendência Regional
Rua Castro Alves, s/n Santa Luzia Penedo-AL CNPJ : 00.399.857/0001-26
OBRA: REFORMA E IMPERMEABILIZAÇÃO DO RESERVATORIO PRINCIPAL DO CENTRO INTEGRADO DE RECURSOS PESQUEIROS E AQUICULTURA DO ITIÚBA - 5ª CII
COTAÇÃO
Itens | Cotação |  |  | Mediana/Minimo | Observaçoes
| Fornecedor | Unidade | R$ unidade
TE PVC com redução 300x250 | Hidraulica Potenza | und | 239.84 | 239.84 | Os itens com preço em branco, não enviaram os valores
AM COMERCIAL
CARAJÁS
JOELHO PVC 90° DN 300 | Hidraulica Potenza | und | 210.51 | 210 | Os itens com preço em branco, não enviaram os valores
| Tigre | Und
JOELHO PVC 90° DN 250 | Hidraulica Potenza | und | 197 | 197
Carajás
Mangueira PVC de sucção 10'' | O BORRACHÃO | m | 620 | 520 | Os itens estão com frete incluso
| Ferramentas Gerais | m | 520
CAP DN 300 mm | Mercado Livre | und | 55 | 55 | Os itens com preço em branco, não enviaram os valores
CARAJÁS
Curva 11'15'' ,PVC,DN 250 | FERPAC | UND | 496 | 496 | Sem frete
| AM COMERCIAL |  |  |  | Os itens com preço em branco, não enviaram os valores

## BDI
Ministério da Integração Nacional - MI
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba
5ª Superintendência Regional
BDI
DETALHAMENTO BDI - SERVIÇOS
ITEM | DESCRIÇÃO | PARCIAL | ITEM FORM | TOTAL (%)
1 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL RATEIO |  | AC | 3.43
2 | DESPESAS FINANCEIRAS |  | DF | 0.94
3 | RISCO, SEGURO E GARANTIA |  | R | 1.28
4 | EXPECTATIVA DE LUCRO |  | L | 8.04
5 | TRIBUTOS |  | I | 10.65
05.01 | PIS | 0.65
05.02 | COFINS | 3
05.03 | ISS | 2.5
05.04 | Contribuição sobre receita bruta** | 4.5
27.8%
Considerações: | Acórdão Nº 2622/2013 – TCU – Plenário de 25/9/2013
(*) BDI (%) = ((((1+AC+R)*(1+DF)*(1+L))/(1-I))-1)
Acórdão nº 2369/2011 - TCU - Plenário - DOU nº174 em 20 de setembro de 2011
(**) Contribuição sobre a receita bruta devido a Desoneração em folha
DETALHAMENTO BDI - MATERIAIS
ITEM | DESCRIÇÃO | % PV | % CD
1 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL |  | 3.45
2 | IMPOSTOS E TAXAS | 3.65 | 3.65
3.1 | ISS | 0 | 0
3.2 | PIS | 0.65 | 0.65
3.3 | Cofins | 3 | 3
3 | TAXA DE RISCO |  | 1.33
4 | DESPESAS FINANCEIRAS |  | 0.85
5 | LUCRO | 5.11 | 5.11
TOTAL |  |  | 15.33%
(*) BDI (%) = ((((1+AC+R)*(1+DF)*(1+L))/(1-I))-1)
DETALHAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS COM DESONERAÇÃO
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | HORISTA % | MENSALISTA %
GRUPO A
A1 | INSS | 0 | 0
A2 | SESI | 1.5 | 1.5
A3 | SENAI | 1 | 1
A4 | INCRA | 0.2 | 0.2
A5 | SEBRAE | 0.6 | 0.6
A6 | SALÁRIO EDUCAÇÃO | 2.5 | 2.5
A7 | SEGURO CONTRA ACIDENTES TRABALHO | 3 | 3
A8 | FGTS | 8 | 8
A9 | SECONCI | 0 | 0
A | TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS | 16.8 | 16.8
GRUPO B
B1 | REPOUSO SEMANAL REMUNERADO | 18.1 | 0
B2 | FERIADOS | 4.69 | 0
B3 | AUXÍLIO-ENFERMIDADE | 0.92 | 0.7
B4 | 13º SALÁRIO | 10.94 | 8.33
B5 | LICENÇA PATERNIDADE | 0.07 | 0.05
B6 | FALTAS JUSTIFICADAS | 0.73 | 0.56
B7 | DIAS DE CHUVAS | 2.04 | 0
B8 | AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO | 0.11 | 0.08
B9 | FÉRIAS GOZADAS | 8.76 | 6.67
B10 | SALÁRIO MATERNIDADE | 0.03 | 0.02
B | TOTAL DE ENCARGOS SOCIAIS QUE RECEBEM INCIDÊNCIAS DE A | 46.39 | 16.41
GRUPO C
C1 | AVISO PRÉVIO INDENIZADO | 5.07 | 3.86
C2 | AVISO PRÉVIO TRABALHADO | 0.12 | 0.09
C3 | FÉRIAS INDENIZADAS | 4.55 | 3.47
C4 | DEPÓSITO RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA | 4.61 | 3.51
C5 | INDENIZAÇÃO ADICIONAL | 0.43 | 0.32
C | TOTAL DOS E.SOCIAIS QUE NÃO RECEBEM AS INCIDÊNCIAS GLOBAIS DE A | 14.78 | 11.25
GRUPO D
D1 | REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B | 7.79 | 2.76
D2 | REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE O AVISO PRÉVIO INDENIZADO | 0.43 | 0.32
D | TOTAL DAS TAXAS INCIDÊNCIAS E REINCIDÊNCIAS | 8.22 | 3.08
*GRUPO E
E1
E | TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS COMPLEMENTARES | 0 | 0
TOTAL (A+B+C+D+E) |  | 86.19 | 47.54
OBS:* | Grupo E deverá ser apropriado como item do custo direto

## CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
CODEVASF - 5ª Superintendência Regional
Rua Castro Alves, s/n Santa Luzia Penedo-AL CNPJ : 00.399.857/0001-26
OBRA: REFORMA E ADEQUAÇÃO DO CENTRO INTEGRADO DE RECURSOS PESQUEIROS E AQUICULTURA DO ITIÚBA - 5ª CII
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
ITEM | SERVIÇOS | (%) | VALOR | 1º MÊS |  | 2º MÊS |  | 3º MÊS |  | 4º MÊS |  | 5º MÊS |  | 6º MÊS
|  |  |  | (%) | VALOR | (%) | VALOR | (%) | VALOR | (%) | VALOR | (%) | VALOR | (%) | VALOR
01 | INSTALAÇÕES PRELIMINARES E CANTEIRO DE OBRAS | 10.19% | 43253.06 | 2.242% | 9515.6732 | 1.529% | 6487.959 | 1.529% | 6487.959 | 1.529% | 6487.959 | 1.529% | 6487.959 | 1.835% | 7785.5508
|  |  |  | 22% |  | 15% |  | 15% |  | 15% |  | 15% |  | 18% |  | 100%
02 | INSTALAÇÃO DE REDE PROVISORIA/MANUTENÇÃO | 15.26% | 64760.89 | 11.45% | 48570.6675 | 3.815% | 16190.2225
|  |  |  | 75% |  | 25%
03 | INSTALAÇÕES DE DRENOS | 18.21% | 77266.59 | 0.9104% | 3863.3295 | 1.821% | 7726.659 | 5.462% | 23179.977 | 4.552% | 19316.6475 | 5.462% | 23179.977
|  |  |  | 5% |  | 10% |  | 30% |  | 25% |  | 30% |  |  |  | 100%
04 | DEMOLIÇÃO DE FILTROS EXISTENTES | 0.4154% | 1762.68 |  |  |  |  | 0.4154% | 1762.68
[8 empty] | 100% | [7 empty] | 100%
05 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFICIE COM PEAD | 49.48% | 209959.63 | [6 empty] | 7.421% | 31493.9445 | 24.74% | 104979.815 | 17.32% | 73485.8705
[10 empty] | 15% |  | 50% |  | 35% |  | 100%
06 | DISPOSITIVOS DE SAIDA - EXECUÇÃO DE FILTROS | 5.169% | 21936.99 |  |  |  |  | 1.809% | 7677.9465 | 2.326% | 9871.6455 | 1.034% | 4387.398
[8 empty] | 35% |  | 45% |  | 20% |  |  |  | 100%
06.01 |  | 10.76% | 45665.68 | [12 empty] | 0%
0%
06.02 |  | 0.07978% | 338.55 | [12 empty] | 0%
0%
06.03 |  | 37.97% | 161145.46 | [12 empty] | 0%
0%
06.04 |  | 22.38% | 94972.02 | [6 empty] | 8.952% | 37988.808 | 13.43% | 56983.212 |  |  | 9497224%
[10 empty] | 40% |  | 60% |  |  |  | 100%
07 | DIVERSOS | 1.279% | 5426.67 | 0.6394% | 1356.6675 | [8 empty] | 0.6394% | 4070.0025
|  |  |  | 25% | [9 empty] | 75% |  | 100%
TOTAL SIMPLES ====>> |  | 100% | 424366.51 | 14.92% | 63306.3377 | 7.165% | 30404.8405 | 9.216% | 39108.5625 | 15.83% | 67170.1965 | 32.76% | 139035.149 | 19.79% | 85341.4238
TOTAL ACUMULADO ====>> |  |  |  | 14.92% | 63306.3377 | 22.08% | 93711.1782 | 31.3% | 132819.7407 | 47.13% | 199989.9372 | 79.89% | 339025.0862 | 99.68% | 424366.51

## Calculo
MEMORIA DE CÁLCULO DE TUBULAÇÃO DEFINITIVA
DADOS :
C ( PVC) | 140
0.0015
Temperatura da água (°C) | 20
Comprimento (L) | 224
PERDA DE CARGA DISTRIBUIDA (J)
| Cota de fundo do reservatorio |  | 8.75
| Cota Final do tubo de drenagem |  | 4.95
| hf (m) |  | 3.8
| L (m) |  | 224
| J (m/m) | 0.016964
CALCULO DA VAZÃO (Q)
| J | 0.016964
| D | 0.25
| β | 0.00116
| Q m³/s | 0.014282
| Q L/s | 14.2816
VELOCIDADE DE ESCOAMENTO (U)
| Q | 0.014282
| D | 0.25
| π | 3.14
| U | 0.29109
OBS: O diametro atende a vazão necessaria
MEMORIA DE CÁLCULO DE TUBULAÇÃO PROVISORIA
OBS: A escolha do diametro da instalação provisoria foi definida a partir de tubos já existentes afim de não diminuir a vazão para abastecimento dos viveiros.
DADOS :
Tubulação em PVC
C ( PVC) | 140
rugosidade | 0.0015
Temperatura da água (°C) | 20
Comprimento (L) | 134
𝐽=𝐻𝑓/𝑙
𝑄=(√((𝐽) 𝑋 𝐷^5))/𝛽
U
U=4𝑄/𝜋𝐷²
𝜀
𝜀