## Cronograma
Minitério do Desenvolvimento Regional - MDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaiba - 5ª Superintendência Regional
CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO - NÃO DESONERADA - FLEXEIRAS/AL
Obra: Pavimentação e Drenagem de Diversas Ruas no Município de Flexeiras
Local: Flexeiras - AL
DATA BASE: JUNHO/2019
ITEM | DESCRIÇÃO | VALOR | PERCENTUAL (%) | MESES DE EXECUÇÃO
|  |  |  | 30 dias |  | 60 dias |  | 90 dias |  | 120 dias
1.0 | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA | 58879.98 | 12.3% | 25% | 14719.995 | 25% | 14719.995 | 25% | 14719.995 | 25% | 14719.995
3.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 3273.59 | 0.6836% | 40% | 1309.436 | 30% | 982.077 | 30% | 982.077 | 0%
2.0 | TERRAPLENAGEM | 20585.18 | 4.299% | 30% | 6175.554 | 30% | 6175.554 | 20% | 4117.036 | 20% | 4117.036
4.0 | PAVIMENTAÇÃO | 396133.03 | 82.72% | 10% | 39613.303 | 30% | 118839.909 | 30% | 118839.909 | 30% | 118839.909
TOTAL MENSAL |  |  |  |  | 61818.288 |  | 140717.535 |  | 138659.017 |  | 137676.94
ACUMULADO MENSAL |  |  |  |  | 61818.288 |  | 202535.823 |  | 341194.84 |  | 478871.78
478871.78
[

## GERAL SEM DESONERAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE FLEXEIRAS
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - NÃO DESONERADA - PAVIMENTAÇÃO DE RUAS
BDI | 20.97% | (SINAPI) ENCARGOS SOCIAIS: HORISTA = (%) 113,76 |  |  |  |  | Data base junho/2019
MENSALISTA = (%)70,17
ITEM | CÓDIGO | DESCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID | QUANT. | CUSTO (R$)
[5 empty] | UNITÁRIO | BDI | PREÇO COM BDI | TOTAL PARCIAL | TOTAL
ADMINISTRAÇÃO LOCAL
1.0 |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | [6 empty] | 58879.98
1.1 | COMP. 1 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | mês | 4 | 4124.1 | 864.8238 | 4988.9238 | 19955.7
1.2 | COMP. 2 | MANUTENÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS | mês | 4 | 3212.9 | 450.4486 | 3663.3486 | 14653.39
1.3 | COMP. 3 | MOBILIZAÇÃO DE PESSOAL E EQUIPAMENTOS | und | 1 | 4719.04 | 989.58 | 5708.62 | 5708.62
1.4 | COMP. 4 | DESMOBILIZAÇÃO DE PESSOAL EQUIPAMENTOS | und | 1 | 4719.04 | 989.58 | 5708.62 | 5708.62
1.5 | 10777/SINAPI | LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30 X 4,30 M, ALT. 2,5M, PARA SANITÁRIO, COM 3 BACIAS, 4 CHUVEIROS, 1 LAVATÓRIO E 1 MICTÓRIO | mês | 4 | 562.03 | 117.86 | 679.89 | 2039.67
1.6 | Codevasf/T abela Consultiva FEV 2019 | DISPONIBILIZAÇÃO DE VEÍCULO PARA FISCALIZAÇÃO, TIPO GOL CONFORTLINE, 1.0FLEX, 12V, 5P | mês | 4 | 2979.8 | 624.86 | 3604.66 | 10813.98
RUAS
2.0 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES | [6 empty] | 3273.59
2.1 | 74209/SINAPI | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADA | m² | 3.6 | 320.57 | 67.22 | 387.79 | 1396.04
2.2 | 78472/SINAPI | SERVICOS TOPOGRÁFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO, INCLUSIVE NOTA DE SERVIÇOS, ACOM-PANHAMENTO E GREIDE | m² | 4267.152 | 0.36 | 0.08 | 0.44 | 1877.55
3.0 |  | TERRAPLENAGEM | [6 empty] | 20585.18
3.1 | 74205/001/SINAPI | ESCAVAÇÃO MECANICA DE MATERIAL 1ª CATEGORIA , PROVINIENTE DE CORTE DE SULEITO(C/TRATOR DE ESTEIRAS 160HP) | m³ | 638.942 | 1.45 | 0.3 | 1.75 | 1118.16
3.2 | 74153/001/SINAPI | ESPALHAMENTO MECANIZADO(COM MOTONIVELADORA140HP)MATERIAL DE 1ªCATEGORIA | m³ | 2.536 | 0.2 | 0.04 | 0.24 | 0.6
3.3 | 94342/SINAPI | ATERRO MANUAL DE VALASCOM AREIA PARA ATERRO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA AF. 05/2016 | m³ | 38.751 | 76.21 | 15.98 | 92.19 | 3572.46
3.4 | 41721 SINAPI | COMPACTAÇÃO MECANICA A 95% DO PROCTOR NORMAL-PAVIMENTAÇÃO URBANA | m³ | 30.514 | 2.95 | 0.62 | 3.57 | 108.94
3.5 | 97912/ SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6m³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL(UNIDADE M3xKM). AF 01/2018(DIST. MÁX. 5Km) | M3XKM | 6001.91 | 2.17 | 0.46 | 2.63 | 15785.02
4.0 |  | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS | [6 empty] | 396133.03
4.1 | 79472/SINAPI | REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES EM TERRA COM MOTONIVELADOR | m² | 4267.152 | 0.44 | 0.09 | 0.53 | 2261.59
4.2 | COMP 5 | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO SOBRE COLCHÃO DE AREIA, REJUNTADO COM ARGA-MASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 | m² | 4267.152 | 59.03 | 9.66 | 68.69 | 293110.67
4.3 | 94273/SINAPI | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO), CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO. DOMENSÕES 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), para vias urbanas (uso viário). af_06/2016 | m | 2053.71 | 30.88 | 6.48 | 37.36 | 76726.61
4.4 | 73548/SINAPI | ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, INCLUSO ADITIVO IMPERMEABILIZANTE | m³ | 36.1 | 500.18 | 104.89 | 605.07 | 21843.02
4.5 | COMP 6 | LIMPEZA DE RUAS ( REMOÇÃO DE ENTULHOS E VARRIÇÃO) | m² | 4267.152 | 0.42349 | 0.09 | 0.51349 | 2191.14
TOTAL | [8 empty] | 478871.78

## SEM DESONERAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE FLEXEIRAS
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - NÃO DESONERADA - PAVIMENTAÇÃO DE RUAS
BDI | 20.97% | (SINAPI) ENCARGOS SOCIAIS: HORISTA (%) 113,76 |  |  |  |  | Data base junho/2019
MENSALISTA = (%)70,17
ITEM | CÓDIGO | DESCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID | QUANT. | CUSTO (R$)
[5 empty] | UNITÁRIO | BDI | PREÇO COM BDI | TOTAL PARCIAL | TOTAL
ADMINISTRAÇÃO LOCAL
1.0 |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | [6 empty] | 58879.98
1.1 | COMP. 1 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | mês | 4 | 4124.1 | 864.8238 | 4988.9238 | 19955.7
1.2 | COMP. 2 | MANUTENÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS | mês | 4 | 3212.9 | 450.4486 | 3663.3486 | 14653.39
1.3 | COMP. 3 | MOBILIZAÇÃO DE PESSOAL E EQUIPAMENTOS | und | 1 | 4719.04 | 989.58 | 5708.62 | 5708.62
1.4 | COMP. 4 | DESMOBILIZAÇÃO DE PESSOAL EQUIPAMENTOS | und | 1 | 4719.04 | 989.58 | 5708.62 | 5708.62
1.5 | 10777/SINAPI | LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30 X 4,30 M, ALT. 2,5M, PARA SANITÁRIO, COM 3 BACIAS, 4 CHUVEIROS, 1 LAVATÓRIO E 1 MICTÓRIO | mês | 3 | 562.03 | 117.86 | 679.89 | 2039.67
1.6 | Codevasf/ Tabela Consultiva FEV 2019 | DISPONIBILIZAÇÃO DE VEÍCULO PARA FISCALIZAÇÃO, TIPO GOL CONFORTLINE, 1.0FLEX, 12V, 5P | mês | 3 | 2979.8 | 624.86 | 3604.66 | 10813.98
RUA 1
2.0 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES | [6 empty] | 2068.66
2.1 | 74209/001SINAPI | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADA | m² | 3.6 | 320.57 | 67.22 | 387.79 | 1396.04
2.2 | 78472/SINAPI | SERVICOS TOPOGRÁFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO, INCLUSIVE NOTA DE SERVIÇOS, ACOM-PANHAMENTO E GREIDE | m² | 1528.68 | 0.36 | 0.08 | 0.44 | 672.62
3.0 |  | TERRAPLENAGEM | [6 empty] | 8102.21
3.1 | 74205/001/SINAPI | ESCAVAÇÃO MECANICA DE MATERIAL 1ª CATEGORIA , PROVINIENTE DE CORTE DE SULEITO(C/TRATOR DE ESTEIRAS 160HP) | m³ | 267.587 | 1.45 | 0.3 | 1.75 | 468.28 | .
3.2 | 74153/001/SINAPI | ESPALHAMENTO MECANIZADO(COM MOTONIVELADORA140HP)MATERIAL DE 1ªCATEGORIA | m² | 0.714 | 0.2 | 0.04 | 0.24 | 0.17
3.3 | 94342/SINAPI | ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA AF. 05/2016 | m³ | 9.007 | 76.21 | 15.98 | 92.19 | 830.36
3.4 | 41721 SINAPI | COMPACTAÇÃO MECANICA A 95% DO PROCTOR NORMAL-PAVIMENTAÇÃO URBANA | m³ | 0.77 | 2.95 | 0.62 | 3.57 | 2.75
3.5 | 97912/ SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6m³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL(UNIDADE M3xKM). AF 01/2018(DIST. MÁX. 5Km) | M3XKM | 2585.8 | 2.17 | 0.46 | 2.63 | 6800.65
4.0 |  | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS - RUA JOÃO PAULO II | [6 empty] | 133261.23
4.1 | 79472/SINAPI | REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES EM TERRA COM MOTONIVELADOR | m² | 1528.68 | 0.44 | 0.09 | 0.53 | 810.2
4.2 | COMP 5 | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO SOBRE COLCHÃO DE AREIA, REJUNTADO COM ARGA-MASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 | m² | 1528.68 | 59.03 | 9.66 | 68.69 | 105005.03
4.3 | 94273/SINAPI | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO), CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO. DOMENSÕES 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), para vias urbanas (uso viário). af_06/2016 | m² | 509.56 | 30.88 | 6.48 | 37.36 | 19037.16
4.4 | 73548/SINAPI | ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, INCLUSO ADITIVO IMPERMEABILIZANTE | m³ | 12.6 | 500.18 | 104.89 | 605.07 | 7623.88
4.5 | COMP 6 | LIMPEZA DE RUAS (VARRIÇÃO E REMOÇÃO DE ENTULHOS) | m² | 1528.68 | 0.42349 | 0.09 | 0.51349 | 784.96
RUA 2
5.0 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES | [6 empty] | 249.88
5.1 | 78472/SINAPI | SERVICOS TOPOGRÁFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO, INCLUSIVE NOTA DE SERVIÇOS, ACOM-PANHAMENTO E GREIDE | m² | 567.9 | 0.36 | 0.08 | 0.44 | 249.88
6.0 |  | TERRAPLENAGEM | [6 empty] | 1955.17
6.1 | 74205/001/SINAPI | ESCAVAÇÃO MECANICA DE MATERIAL 1ª CATEGORIA , PROVINIENTE DE CORTE DE SULEITO(C/TRATOR DE ESTEIRAS 160HP) | m³ | 56.489 | 1.45 | 0.3 | 1.75 | 98.86
6.2 | 74153/001/SINAPI | ESPALHAMENTO MECANIZADO(COM MOTONIVELADORA140HP)MATERIAL DE 1ªCATEGORIA | m² | 0.341 | 0.2 | 0.04 | 0.24 | 0.08
6.3 | 94342/SINAPI | ATERRO MANUAL DE VALASCOM AREIA PARA ATERRO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA AF. 05/2016 | m³ | 5.335 | 76.21 | 15.98 | 92.19 | 491.83
6.4 | 41721 SINAPI | COMPACTAÇÃO MECANICA A 95% DO PROCTOR NORMAL-PAVIMENTAÇÃO URBANA | m³ | 5.335 | 2.95 | 0.62 | 3.57 | 19.05
6.5 | 97912/ SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6m³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL(UNIDADE M3xKM). AF 01/2018(DIST. MÁX. 5Km) | M3XKM | 511.54 | 2.17 | 0.46 | 2.63 | 1345.35
7.0 |  | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS - RUA NISBERTE DA CUNHA LIMA | [6 empty] | 52301.05
7.1 | 79472/SINAPI | REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES EM TERRA COM MOTONIVELADOR | m² | 567.9 | 0.44 | 0.09 | 0.53 | 300.99
7.2 | COMP 5 | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO SOBRE COLCHÃO DE AREIA, REJUNTADO COM ARGA-MASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 | m² | 567.9 | 59.03 | 9.66 | 68.69 | 39009.05
7.3 | 94273/SINAPI | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO), CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO. DOMENSÕES 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), para vias urbanas (uso viário). af_06/2016 | m² | 189.3 | 30.88 | 6.48 | 37.36 | 7072.25
7.4 | 73548/SINAPI | ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, INCLUSO ADITIVO IMPERMEABILIZANTE | m³ | 9.3 | 500.18 | 104.89 | 605.07 | 5627.15
7.5 | COMP 6 | LIMPEZA DE RUAS (VARRIÇÃO E REMOÇÃO DE ENTULHOS) | m² | 567.9 | 0.42349 | 0.09 | 0.51349 | 291.61
RUA 3
8.0 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES | [6 empty] | 609.37
8.1 | 78472/SINAPI | SERVICOS TOPOGRÁFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO, INCLUSIVE NOTA DE SERVIÇOS, ACOM-PANHAMENTO E GREIDE | m² | 1384.932 | 0.36 | 0.08 | 0.44 | 609.37
9.0 |  | TERRAPLENAGEM | [6 empty] | 7147.16
9.1 | 74205/001/SINAPI | ESCAVAÇÃO MECANICA DE MATERIAL 1ª CATEGORIA , PROVINIENTE DE CORTE DE SULEITO(C/TRATOR DE ESTEIRAS 160HP) | m³ | 206.456 | 1.45 | 0.3 | 1.75 | 361.3
9.2 | 74153/001/SINAPI | ESPALHAMENTO MECANIZADO(COM MOTONIVELADORA140HP)MATERIAL DE 1ªCATEGORIA | m² | 1.171 | 0.2 | 0.04 | 0.24 | 0.28
9.3 | 94342/SINAPI | ATERRO MANUAL DE VALASCOM AREIA PARA ATERRO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA AF. 05/2016 | m³ | 19.519 | 76.21 | 15.98 | 92.19 | 1799.46
9.4 | 41721 SINAPI | COMPACTAÇÃO MECANICA A 95% DO PROCTOR NORMAL-PAVIMENTAÇÃO URBANA | m³ | 19.519 | 2.95 | 0.62 | 3.57 | 69.68
9.5 | 97912/ SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6m³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL(UNIDADE M3xKM). AF 01/2018(DIST. MÁX. 5Km) | M3XKM | 1869.37 | 2.17 | 0.46 | 2.63 | 4916.44
10.0 |  | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS - RUA PROF. ANA SILVA | [6 empty] | 150903.77
10.1 | 79472/SINAPI | REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES EM TERRA COM MOTONIVELADOR | m² | 1384.932 | 0.44 | 0.09 | 0.53 | 734.01
10.2 | COMP 5 | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO SOBRE COLCHÃO DE AREIA, REJUNTADO COM ARGA-MASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 | m² | 1384.932 | 59.03 | 9.66 | 68.69 | 95130.98
10.3 | 94273/SINAPI | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO), CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO. DOMENSÕES 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), para vias urbanas (uso viário). af_06/2016 | m² | 1288.97 | 30.88 | 6.48 | 37.36 | 48155.92
10.4 | 73548/SINAPI | ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, INCLUSO ADITIVO IMPERMEABILIZANTE | m³ | 10.2 | 500.18 | 104.89 | 605.07 | 6171.71
10.5 | COMP 6 | LIMPEZA DE RUAS (VARRIÇÃO E REMOÇÃO DE ENTULHOS) | m² | 1384.932 | 0.42349 | 0.09 | 0.51349 | 711.15
RUA 4
11.0 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES | [6 empty] | 345.68
11.1 | 78472/SINAPI | SERVICOS TOPOGRÁFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO, INCLUSIVE NOTA DE SERVIÇOS, ACOM-PANHAMENTO E GREIDE | m² | 785.64 | 0.36 | 0.08 | 0.44 | 345.68
12.0 |  | TERRAPLENAGEM | [6 empty] | 3380.64
12.1 | 74205/001/SINAPI | ESCAVAÇÃO MECANICA DE MATERIAL 1ª CATEGORIA , PROVINIENTE DE CORTE DE SULEITO(C/TRATOR DE ESTEIRAS 160HP) | m³ | 108.41 | 1.45 | 0.3 | 1.75 | 189.72
12.2 | 74153/001/SINAPI | ESPALHAMENTO MECANIZADO(COM MOTONIVELADORA140HP)MATERIAL DE 1ªCATEGORIA | m² | 0.31 | 0.2 | 0.04 | 0.24 | 0.07
12.3 | 94342/SINAPI | ATERRO MANUAL DE VALASCOM AREIA PARA ATERRO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA AF. 05/2016 | m³ | 4.89 | 76.21 | 15.98 | 92.19 | 450.81
12.4 | 41721 SINAPI | COMPACTAÇÃO MECANICA A 95% DO PROCTOR NORMAL-PAVIMENTAÇÃO URBANA | m³ | 4.89 | 2.95 | 0.62 | 3.57 | 17.46
12.5 | 97912/ SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6m³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL(UNIDADE M3xKM). AF 01/2018(DIST. MÁX. 5Km) | M3XKM | 1035.2 | 2.17 | 0.46 | 2.63 | 2722.58
13.0 |  | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS - RUA PROF. ANA SILVA | [6 empty] | 59666.98
13.1 | 79472/SINAPI | REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES EM TERRA COM MOTONIVELADOR | m² | 785.64 | 0.44 | 0.09 | 0.53 | 416.39
13.2 | COMP 5 | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO SOBRE COLCHÃO DE AREIA, REJUNTADO COM ARGA-MASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 | m² | 785.64 | 59.03 | 9.66 | 68.69 | 53965.61
13.3 | 94273/SINAPI | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO), CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO. DOMENSÕES 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), para vias urbanas (uso viário). af_06/2016 | m² | 65.88 | 30.88 | 6.48 | 37.36 | 2461.28
13.4 | 73548/SINAPI | ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, INCLUSO ADITIVO IMPERMEABILIZANTE | m³ | 4 | 500.18 | 104.89 | 605.07 | 2420.28
13.5 | COMP 6 | LIMPEZA DE RUAS (VARRIÇÃO E REMOÇÃO DE ENTULHOS) | m² | 785.64 | 0.42349 | 0.09 | 0.51349 | 403.42
TOTAL | [8 empty] | 478871.78

## CPU
PAVIMENTAÇÃO DE RUAS COM PARALELEPIDEDO
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS - CPU
Estado: Alagoas-AL
Base SINAPI: junho/2019 SEM Desoneração
BDI SERV. | 20.97% |  | Encargos Sociais | 113.8% | Hora
BDI MAT | 14.02% |  |  | 70.17% | Mês
COMP 1
FONTE | Administração local | QTD | UND | CUST UNIT | CUSTO TOTAL
SINAPI/93565 | ENGENHEIRO DE OBRA JUNIOR COM ENC COMPLEMENTARES | 0.2 | mês | 14435.86 | 2887.17
SINAPI/93572 | ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0.4 | mês | 3092.32 | 1236.93
|  | CUSTO DIRETO TOTAL |  |  | 4124.1
|  | Taxa de BDI % SERVIÇO |  |  | 864.8238
|  | TOTAL DA COMPOSIÇÃO |  |  | 4988.9238
|  | GLO (sem BDI) | mês | 4 | 16496.4
|  | Total BDI | mês | 4 | 3459.3
|  | GLO (com BDI) | mês | 4 | 19955.7
COMP 2
FONTE | Manutenção do canteiro de obras | QTD | UND | CUST UNIT | CUSTO TOTAL
SINAPI/41776 | VIGIA NOTURNO, HORA EFETIVAMENTE TRABALHADA DE 22 H AS 5 H (COM ADICIONAL NOTURNO) | 176 | h | 13.85 | 2437.6
Pesquisa Mercado | Material escritório/EPI | 1 | mês | 440 | 440
SINAPI/14250 | ENERGIA ELETRICA COMERCIAL, BAIXA TENSAO, RELATIVA AO CONSUMO DE ATE 100 KWH, INCLUINDO ICMS, PIS/PASEP E COFINS | 100 | KW/H | 0.71 | 71
SINAPI/14583 | TARIFA 'A' ENTRE 0 E 20 M3 FORNECIMENTO D'AGUA | 10 | m³ | 13.43 | 134.3
Cotação Codevasf | Material de limpeza | 1 | mês | 130 | 130
|  | CUSTO DIRETO TOTAL |  |  | 3212.9
|  | Taxa de BDI % MATERIAL |  |  | 450.4486
|  | TOTAL DA COMPOSIÇÃO |  |  | 3663.3486
|  | GLO (sem BDI) | mês | 4 | 12851.6
|  | Total BDI | mês | 4 | 1801.7943
|  | GLO (com BDI) | mês | 4 | 14653.3943
COMP 3
FONTE | MOBILIZAÇÃO DE PESSOAL E EQUIPAMENTOS - (und.) | UND | QTD | CUST UNIT | CUSTO TOTAL
5824/SINAPI | CAMINHÃO TOCO, PBT,16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | h | 32 | 133.43 | 4269.76
88316/SINAPI | Servente de obras | h | 32 | 14.04 | 449.28
|  | CUSTO DIRETO TOTAL |  |  | 4719.04
|  | Taxa de BDI % SERVIÇO |  |  | 989.58
|  | TOTAL DA COMPOSIÇÃO |  |  | 5708.62
COMP 4
FONTE | DESMOBILIZAÇÃO DE PESSOAL E EQUIPAMENTOS - (und.) | UND | QTD | CUST UNIT | CUSTO TOTAL
5824/SINAPI | CAMINHÃO TOCO, PBT,16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | h | 32 | 133.43 | 4269.76
88316/SINAPI | Servente de obras | h | 32 | 14.04 | 449.28
|  | CUSTO DIRETO TOTAL |  |  | 4719.04
|  | Taxa de BDI % SERVIÇO |  |  | 989.58
|  | TOTAL DA COMPOSIÇÃO |  |  | 5708.62
COMP 5
FONTE | Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão de areia, rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3, inclusive frete do paralelepípedo granítico | UND | QTD | CUST UNIT | CUSTO TOTAL
COTAÇÃO | Paralelepipedo granitico ou basaltico para pavimentação, sem frete *30 a 35* peças por m2 | mil | 0.035 | 776.67 | 27.18
00366/SINAPI | Areia fina - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte) | m³ | 0.023 | 62 | 1.43
88260/SINAPI | Calceteiro | h | 0.4 | 18.17 | 7.27
88316/SINAPI | Servente de obras | h | 0.91 | 14.04 | 12.78
00367/SINAPI | AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | M3 | 0.1 | 60 | 6
1379/SINAPI | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | KG | 9.11 | 0.48 | 4.37
|  | CUSTO DIRETO TOTAL |  |  | 59.03
|  | Taxa de BDI % SERVIÇO |  |  | 4.2
|  | Taxa de BDI % MATERIAL |  |  | 5.46
|  | TOTAL DA COMPOSIÇÃO |  |  | 68.69
COMP 6
FONTE | Limpeza de Ruas (varrição e remeção de entulhos) | UND | QTD | CUST UNIT | CUSTO TOTAL
88316/SINAPI | Servente de obras | h | 0.0278 | 14.04 | 0.39031
93596/SINAPI | Transporte com caminhão basculante de 10m³, em via urbana pavimentada txkm, DMT acima de 30KM (unidade: txkm). | tkm | 0.0626 | 0.53 | 0.033178
|  | CUSTO DIRETO TOTAL |  |  | 0.42349
|  | Taxa de BDI % SERVIÇO |  |  | 0.088806
|  | TOTAL DA COMPOSIÇÃO |  |  | 0.5123

## RUA 1
PAVIMENTAÇÃO DE RUAS COM PARALELEPIDEDO
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
RUA 1
Objeto: Obra de pavimentação em paralelepipedo Diversas Ruas na Zona Urbana, no município de São Sebastião.
Estado: Alagoas-AL
Município: Flexeiras
2.0 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
2.1 | 74209/SINAPI | Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada | 1.5 | X | 2.4 | m² | 3.6
2.2 | 78472/SINAPI | Serviços topográficos p/ pavimentação, inclusive nota de serviços, acompanhamento e greide |  |  |  | m² | 1528.68
|  | Rua | comp. (m) | Larg. (m) | Área (m²)
|  | Rua 1 | 254.78 | 6 | 1528.68
|  |  | Total |  | 1528.68
SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO
3.0 |  | TERRAPLENAGEM
3.1 | 74205/001/SINAPI | Escavacao mecanica e transporte em material de 1a categoria com uso exclusivo de trator sobre esteiras 153hp,dmt ate 50m |  |  |  | m³ | 267.587
|  | Volume de corte de acordo com nota de serviços e projeto de terraplanagem em anexo. | Volume
|  | Rua 1 | 267.587
|  | Total | 267.587
3.2 | 74153/001/SINAPI | Espalhamento mecanizado (com motoniveladora 140 hp) material 1a. Categoria |  |  |  | m² | 0.714
Área de aterro de acordo com nota de serviços e projeto de terraplanagem em anexo.
|  | Rua | Àrea
|  | Rua 1 | 0.714
|  | Total | 0.714
3.3 | 94342/SINAPI | Aterro manual de valas com areia para aterro e compactação mecanizada. af_05/2016 |  |  |  | m³ | 9.007
Volume de aterro de acordo com nota de serviços e projeto de terraplanagem em anexo.
|  | Rua | Volume
9.007
|  | Total | 9.007
3.4 | 41721 SINAPI | Compactacão mecanica c/ controle do gc>=95% do pn (areas) (c/moniveladora 140 hp e rolo compressor vibratorio 80 hp) |  |  |  | m³ | 9.007
Volume de Compactação de acordo com nota de serviços e projeto de terraplanagem em anexo.
|  | Carga manual de terra em caminhao basculante 6 m3 |  |  |  | m³ | 258.58
Volume de bota fora de acordo com nota de serviços e projeto de terraplanagem em anexo.
3.5 | 97912/ SINAPI | Transporte local com caminhao basculante 6 m³, rodovia pavimentada ( para distancias até 10 km ) |  |  |  | KMXM³ | 2585.8
Volume de bota fora de acordo com nota de serviços e projeto de terraplanagem em anexo.
4.0 |  | PAVIMENTACAO EM PARALELEPÍPEDO
4.1 | 79472/SINAPI | Regularizacao e compactacao de subleito ate 20 cm de espessura |  |  |  | m² | 1528.68
Obs.: Áreas da rua indicada na nota de serviços e no projeto de terraplanagem em anexo.
4.2 | COMP 5 | Pavimento em paralelepipedo sobre colchao de areia rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3 |  |  |  | m² | 1528.68
Área de acordo com planilha e projeto de terraplanagem em anexo.
4.3 | 94273/SINAPI | Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), para vias urbanas (uso viário). af_06/2016. inclusive travamentos |  |  |  | m | 509.56
|  | Rua | comp. | Lados | Extensão dos dois lados
|  | Rua 1 | 254.78 | 2 | 509.56
|  |  | Total |  | 509.56
4.4 | 73548/SINAPI | ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, INCLUSO ADITIVO IMPERMEABILIZANTE PARA ANCORAGEM DE MEIO FIO |  |  |  | m³ | 12.6
Volume de acordo com o projeto em anexo.
4.5 | COMP 6 | LIMPEZA DA OBRA |  |  |  | m² | 1528.68
|  | RUA | comp. (m) | Larg. (m) | Área (m²)
|  | Rua 1 | 254.78 | 6 | 1528.68
|  |  | Total |  | 1528.68

## RUA 2
PAVIMENTAÇÃO DE RUAS COM PARALELEPIDEDO
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
RUA 2
Objeto: Obra de pavimentação em paralelepipedo Diversas Ruas na Zona Urbana, no município de São Sebastião.
Estado: Alagoas-AL
Município: Flexeiras
5.0 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
5.1 | 78472/SINAPI | Serviços topográficos p/ pavimentação, inclusive nota de serviços, acompanhamento e greide |  |  |  | m² | 567.9
|  | Rua | comp. (m) | Larg. (m) | Área (m²)
|  | RUA 2 | 94.65 | 6 | 567.9
|  |  | Total |  | 567.9
SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO
6.0 |  | TERRAPLENAGEM
6.1 | 74205/001/SINAPI | Escavacao mecanica e transporte em material de 1a categoria com uso exclusivo de trator sobre esteiras 153hp,dmt ate 50m |  |  |  | m³ | 56.489
|  | Volume de corte de acordo com nota de serviços e projeto de terraplanagem em anexo. | Volume
|  | RUA 2 | 56.489
|  | Total | 56.489
6.2 | 74153/001/SINAPI | Espalhamento mecanizado (com motoniveladora 140 hp) material ia. Categoria |  |  |  | m² | 0.341
Área de aterro de acordo com nota de serviços e projeto de terraplanagem em anexo.
|  | Rua | Àrea
|  | RUA 2 | 0.341
|  | Total | 0.341
6.3 | 94342/SINAPI | Aterro manual de valas com areia para aterro e compactação mecanizada. af_05/2016 |  |  |  | m³ | 5.335
Volume de aterro de acordo com nota de serviços e projeto de terraplanagem em anexo.
|  | Rua | Volume
|  | RUA 2 | 5.335
|  | Total | 5.335
6.4 | 41721 SINAPI | Compactacão mecanica c/ controle do gc>=95% do pn (areas) (c/moniveladora 140 hp e rolo compressor vibratorio 80 hp) |  |  |  | m³ | 5.335
Volume de Compactação de acordo com nota de serviços e projeto de terraplanagem em anexo.
|  | Carga manual de terra em caminhao basculante 6 m3 |  |  |  | m³ | 51.154
Volume de bota fora de acordo com nota de serviços e projeto de terraplanagem em anexo.
6.5 | 97912/ SINAPI | Transporte local com caminhao basculante 6 m³, rodovia pavimentada ( para distancias até 10 km ) |  |  |  | KMXM³ | 511.54
Volume de bota fora de acordo com nota de serviços e projeto de terraplanagem em anexo.
7.0 |  | PAVIMENTACAO EM PARALELEPÍPEDO
7.1 | 79472/SINAPI | Regularizacao e compactacao de subleito ate 20 cm de espessura |  |  |  | m² | 567.9
Obs.: Áreas da rua indicada na nota de serviços e no projeto de terraplanagem em anexo.
7.2 | COMP 5 | Pavimento em paralelepipedo sobre colchao de areia rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3 |  |  |  | m² | 567.9
Área de acordo com planilha e projeto de terraplanagem em anexo.
7.3 | 94273/SINAPI | Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), para vias urbanas (uso viário). af_06/2016. inclusive travamentos |  |  |  | m | 189.3
|  | Rua | comp. | Lados | Extensão dos dois lados
|  | RUA 2 | 94.65 | 2 | 189.3
|  |  | Total |  | 189.3
7.4 | 73548/SINAPI | ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, INCLUSO ADITIVO IMPERMEABILIZANTE PARA ANCORAGEM DE MEIO FIO |  |  |  | m³ | 9.3
Volume de acordo com o projeto em anexo.
7.5 | COMP 6 | LIMPEZA DA OBRA |  |  |  | m² | 567.9
|  | Rua | comp. (m) | Larg. (m) | Área (m²)
|  | RUA 2 | 94.65 | 6 | 567.9
|  |  | Total |  | 567.9

## RUA 3
PAVIMENTAÇÃO DE RUAS COM PARALELEPIDEDO
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
RUA 3
Objeto: Obra de pavimentação em paralelepipedo Diversas Ruas na Zona Urbana, no município de São Sebastião.
Estado: Alagoas-AL
Município: Flexeiras
8.0 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
8.1 | 78472/SINAPI | Serviços topográficos p/ pavimentação, inclusive nota de serviços, acompanhamento e greide |  |  |  | m² | 1384.932
|  | Rua | comp. (m) | Larg. (m) | Área (m²)
|  | Rua 3 | 230.822 | 6 | 1384.932
|  |  | Total |  | 1384.932
SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO
9.0 |  | TERRAPLENAGEM
9.1 | 74205/001/SINAPI | Escavacao mecanica e transporte em material de la categoria com uso exclusivo de trator sobre esteiras 153hp,dmt ate 50m |  |  |  | m³ | 206.456
|  | Volume de corte de acordo com nota de serviços e projeto de terraplanagem em anexo. | Volume
|  | Rua 3 | 206.456
|  | Total | 206.456
9.2 | 74153/001/SINAPI | Espalhamento mecanizado (com motoniveladora 140 hp) material 1a. Categoria |  |  |  | m² | 1.171
Área de aterro de acordo com nota de serviços e projeto de terraplanagem em anexo.
|  | Rua | Àrea
|  | Rua 3 | 1.171
|  | Total | 1.171
9.3 | 94342/SINAPI | Aterro manual de valas com areia para aterro e compactação mecanizada. af_05/2016 |  |  |  | m³ | 19.519
Volume de aterro de acordo com nota de serviços e projeto de terraplanagem em anexo.
|  | Rua | Volume
|  | Rua 3 | 19.519
|  | Total | 19.519
9.4 | 41721 SINAPI | Compactacão mecanica c/ controle do gc>=95% do pn (areas) (c/moniveladora 140 hp e rolo compressor vibratorio 80 hp) |  |  |  | m³ | 19.519
Volume de Compactação de acordo com nota de serviços e projeto de terraplanagem em anexo.
|  | Carga manual de terra em caminhao basculante 6 m3 |  |  |  | m³ | 186.937
Volume de bota fora de acordo com nota de serviços e projeto de terraplanagem em anexo.
9.5 | 97912/ SINAPI | Transporte local com caminhao basculante 6 m³, rodovia pavimentada ( para distancias até 10 km ) |  |  |  | KMXM³ | 1869.37
Volume de bota fora de acordo com nota de serviços e projeto de terraplanagem em anexo.
10.0 |  | PAVIMENTACAO EM PARALELEPÍPEDO
10.1 | 79472/SINAPI | Regularizacao e compactacao de subleito ate 20 cm de espessura |  |  |  | m² | 1384.932
Obs.: Áreas da rua indicada na nota de serviços e no projeto de terraplanagem em anexo.
10.2 | COMP 5 | Pavimento em paralelepipedo sobre colchao de areia rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3 |  |  |  | m² | 1384.932
Área de acordo com planilha e projeto de terraplanagem em anexo.
10.3 | 94273/SINAPI | Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), para vias urbanas (uso viário). af_06/2016. inclusive travamentos |  |  |  | m | 1288.97
|  | Rua | comp. | Lados | Extensão dos dois lados
|  | Rua 3 | 230.822 | 2 | 461.644
|  |  | Total |  | 461.644
10.4 | 73548/SINAPI | ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, INCLUSO ADITIVO IMPERMEABILIZANTE PARA ANCORAGEM DE MEIO FIO |  |  |  | m³ | 10.2
Volume de acordo com o projeto em anexo.
10.5 | COMP 6 | LIMPEZA DA OBRA |  |  |  | m² | 1384.932
|  | Rua | comp. (m) | Larg. (m) | Área (m²)
|  | Rua 3 | 230.822 | 6 | 1384.932
|  |  | Total |  | 1384.932

## RUA 4
PAVIMENTAÇÃO DE RUAS COM PARALELEPIDEDO
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
RUA 4
Objeto: Obra de pavimentação em paralelepipedo Diversas Ruas na Zona Urbana, no município de São Sebastião.
Estado: Alagoas-AL
Município: Flexeiras
11.0 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
11.1 | 78472/SINAPI | Serviços topográficos p/ pavimentação, inclusive nota de serviços, acompanhamento e greide |  |  |  | m² | 785.64
|  | Rua | comp. (m) | Larg. (m) | Área (m²)
|  | RUA 4 | 130.94 | 6 | 785.64
|  |  | Total |  | 785.64
SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO
12.0 |  | TERRAPLENAGEM
12.1 | 74205/001/SINAPI | Escavacao mecanica e transporte em material de la categoria com uso exclusivo de trator sobre esteiras 153hp,dmt ate 50m |  |  |  | m³ | 108.41
|  | Volume de corte de acordo com nota de serviços e projeto de terraplanagem em anexo. | Volume
|  | RUA 4 | 108.41
|  | Total | 108.41
12.2 | 74153/001/SINAPI | Espalhamento mecanizado (com motoniveladora 140 hp) material 1a. Categoria |  |  |  | m² | 0.31
Área de aterro de acordo com nota de serviços e projeto de terraplanagem em anexo.
|  | Rua | Àrea
|  | RUA 4 | 0.31
|  | Total | 0.31
12.3 | 94342/SINAPI | Aterro manual de valas com areia para aterro e compactação mecanizada. af_05/2016 |  |  |  | m³ | 4.89
Volume de aterro de acordo com nota de serviços e projeto de terraplanagem em anexo.
|  | Rua | Volume
|  | RUA 4 | 4.89
|  | Total | 4.89
12.4 | 41721 SINAPI | Compactacão mecanica c/ controle do gc>=95% do pn (areas) (c/moniveladora 140 hp e rolo compressor vibratorio 80 hp) |  |  |  | m³ | 4.89
Volume de Compactação de acordo com nota de serviços e projeto de terraplanagem em anexo.
12.5 |  | Carga manual de terra em caminhao basculante 6 m3 |  |  |  | m³ | 103.52
Volume de bota fora de acordo com nota de serviços e projeto de terraplanagem em anexo.
12.6 | 97912/ SINAPI | Transporte local com caminhao basculante 6 m³, rodovia pavimentada ( para distancias até 10 km ) |  |  |  | KMXM³ | 1035.2
Volume de bota fora de acordo com nota de serviços e projeto de terraplanagem em anexo.
13.0 |  | PAVIMENTACAO EM PARALELEPÍPEDO
13.1 | 79472/SINAPI | Regularizacao e compactacao de subleito ate 20 cm de espessura |  |  |  | m² | 785.64
Obs.: Áreas da rua indicada na nota de serviços e no projeto de terraplanagem em anexo.
13.2 | COMP 4 | Pavimento em paralelepipedo sobre colchao de areia rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3 |  |  |  | m² | 785.64
Área de acordo com planilha e projeto de terraplanagem em anexo.
13.3 | 94273/SINAPI | Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), para vias urbanas (uso viário). af_06/2016. inclusive travamentos |  |  |  | m | 65.88
|  | Rua | comp. | Lados | Extensão dos dois lados
|  | RUA 4 | 130.94 | 2 | 261.88
|  |  | Total |  | 261.88
13.4 | 73548/SINAPI | ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, INCLUSO ADITIVO IMPERMEABILIZANTE PARA ANCORAGEM DE MEIO FIO |  |  |  | m³ | 4
Volume de acordo com o projeto em anexo.
13.5 | COMP 5 | LIMPEZA DA OBRA |  |  |  | m² | 785.64
|  | Rua | comp. (m) | Larg. (m) | Área (m²)
|  | RUA 4 | 130.94 | 6 | 785.64
|  |  | Total |  | 785.64

## COMPOSIÇÃO- DO BDI CD
Ministério da Integração Nacional - MI
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba
5ª Superintendência Regional
Gerência Regional de Infraestrutura
Unidade Regional de Estudos e Projetos
BDI
DETALHAMENTO BDI - SERVIÇOS
ITEM | DESCRIÇÃO | PARCIAL | ITEM FORM | TOTAL
1 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL RATEIO |  | AC | 3.8
2 | DESPESAS FINANCEIRAS |  | DF | 1.11
3 | RISCO, SEGURO E GARANTIA |  | R | 0.96
4 | EXPECTATIVA DE LUCRO |  | L | 7.18
5 | TRIBUTOS |  | T | 6.15
05.01 | PIS | 0.65
05.02 | COFINS | 3
05.03 | ISS | 2.5
05.04 | Contribuição Sobre Receita Bruta | 0
20.97%
Considerações: | Acórdão Nº 2622/2013 – TCU – Plenário de 25/9/2013
(*) BDI (%) = ((((1+AC+R)*(1+DF)*(1+L))/(1-I))-1)
Acórdão nº 2369/2011 - TCU - Plenário - DOU nº174 em 20 de setembro de 2011
(**) Contribuição sobre a receita bruta devido a Desoneração em folha
DETALHAMENTO BDI - MATERIAIS
ITEM | DESCRIÇÃO | % PV | % CD
1 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL |  | 2.28
2 | IMPOSTOS E TAXAS | 3.65 | 3.65
3.1 | ISS | 0 | 0
3.2 | PIS | 0.65 | 0.65
3.3 | Cofins | 3 | 3
3 | TAXA DE RISCO |  | 1.33
4 | DESPESAS FINANCEIRAS |  | 0.85
5 | LUCRO | 5.11 | 5.11
TOTAL |  |  | 14.02%
(*) BDI (%) = ((((1+AC+R)*(1+DF)*(1+L))/(1-I))-1)
DETALHAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS COM DESONERAÇÃO
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | HORISTA % | MENSALISTA %
GRUPO A
A1 | INSS | 20 | 20
A2 | SESI | 1.5 | 1.5
A3 | SENAI | 1 | 1
A4 | INCRA | 0.2 | 0.2
A5 | SEBRAE | 0.6 | 0.6
A6 | SALÁRIO EDUCAÇÃO | 2.5 | 2.5
A7 | SEGURO CONTRA ACIDENTES TRABALHO | 3 | 3
A8 | FGTS | 8 | 8
A9 | SECONCI | 0 | 0
A | TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS | 36.8 | 36.8
GRUPO B
B1 | REPOUSO SEMANAL REMUNERADO | 18.06 | 0
B2 | FERIADOS | 4.68 | 0
B3 | AUXÍLIO-ENFERMIDADE | 0.92 | 0.71
B4 | 13º SALÁRIO | 10.84 | 8.33
B5 | LICENÇA PATERNIDADE | 0.07 | 0.06
B6 | FALTAS JUSTIFICADAS | 0.72 | 0.56
B7 | DIAS DE CHUVAS | 1.83 | 0
B8 | AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO | 0.11 | 0.09
B9 | FÉRIAS GOZADAS | 7.34 | 5.65
B10 | SALÁRIO MATERNIDADE | 0.03 | 0.02
B | TOTAL DE ENCARGOS SOCIAIS QUE RECEBEM INCIDÊNCIAS DE A | 44.6 | 15.42
GRUPO C
C1 | AVISO PRÉVIO INDENIZADO | 4.41 | 3.39
C2 | AVISO PRÉVIO TRABALHADO | 0.1 | 0.08
C3 | FÉRIAS INDENIZADAS | 5.94 | 4.57
C4 | DEPÓSITO RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA | 4.74 | 3.65
C5 | INDENIZAÇÃO ADICIONAL | 0.37 | 0.29
C | TOTAL DOS E.SOCIAIS QUE NÃO RECEBEM AS INCIDÊNCIAS GLOBAIS DE A | 15.56 | 11.98
GRUPO D
D1 | REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B | 16.41 | 5.67
D2 | REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE O AVISO PRÉVIO INDENIZADO | 0.39 | 0.3
D | TOTAL DAS TAXAS INCIDÊNCIAS E REINCIDÊNCIAS | 16.8 | 5.97
TOTAL (A+B+C+D) |  | 113.76 | 70.17

## Quantitativos ruas 11,12 e 13 (hidden)
PAVIMENTAÇÃO POVOADO TRAIPU(TRAIPU )
PARALELEPIPEDO E MEIO FIO
RUAS | A(M²) | P(M)
RUA 11 | 2761.94 | 920.68
RUA 12 | 2448.79 | 699.65
RUA 13 | 2444.81 | 822.55
TOTAL | 7655.54 | 2442.88