## Cronograma
Minitério do Desenvolvimento Regional - MDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaiba - 5ª Superintendência Regional
CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO - DESONERADA - SÃO SEBASTIÃO /AL
Pavimentação e Drenagem de Diversas Ruas no Município de São Sebastião
DATA BASE: AGOSTO/2019
ITEM | DESCRIÇÃO | VALOR | PERCENTUAL (%) | MESES DE EXECUÇÃO
|  |  |  | 30 dias |  | 60 dias |  | 90 dias |  | 120 dias |  | 150 dias
1.0 | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA | 92345.33 | 12.78% | 20% | 18469.066 | 20% | 18469.066 | 20% | 18469.066 | 20% | 18469.066 | 20% | 18469.066
3.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 7283.9 | 1.008% | 40% | 2913.56 | 30% | 2185.17 | 30% | 2185.17 | 0% | 0 | 0% | 0
2.0 | TERRAPLENAGEM | 19467.34 | 2.693% | 20% | 3893.468 | 20% | 3893.468 | 20% | 3893.468 | 20% | 3893.468 | 20% | 3893.468
4.0 | PAVIMENTAÇÃO | 603685.22 | 83.52% | 0% | 0 | 25% | 150921.305 | 25% | 150921.305 | 25% | 150921.305 | 25% | 150921.305
TOTAL MENSAL |  |  |  |  | 25276.094 |  | 175469.009 |  | 175469.009 |  | 173283.839 |  | 173283.839
ACUMULADO MENSAL |  |  |  |  | 25276.094 |  | 200745.103 |  | 376214.112 |  | 549497.951 |  | 722781.79
722781.79
[

## GERAL DESONERAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - DESONERADA - PAVIMENTAÇÃO DE RUAS
BDI | 27.06% | (SINAPI) ENCARGOS SOCIAIS: HORISTA (%) 84,82 |  |  |  |  | Data Base Agosto/2019
MENSALISTA = (%) 47,07
ITEM | CÓDIGO | DESCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID | QUANT. | CUSTO (R$)
[5 empty] | UNITÁRIO | BDI | PREÇO COM BDI | TOTAL PARCIAL | TOTAL
ADMINISTRAÇÃO LOCAL
1.0 |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | [6 empty] | 92345.33
1.1 | COMP. 1 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | mês | 5 | 32328.6 | 1749.6238 | 8215.3438 | 41076.72
1.2 | COMP. 2 | MANUTENÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS | mês | 5 | 2952.32 | 413.9153 | 3366.2353 | 16831.18
1.3 | COMP. 3 | MOBILIZAÇÃO DE PESSOAL E EQUIPAMENTOS | und | 1 | 4640.32 | 1255.67 | 5895.99 | 5895.99
1.4 | COMP. 4 | DESMOBILIZAÇÃO DE PESSOAL EQUIPAMENTOS | und | 1 | 4640.32 | 1255.67 | 5895.99 | 5895.99
1.5 | 10777/SINAPI | LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30 X 4,30 M, ALT. 2,5M, PARA SANITÁRIO, COM 3 BACIAS, 4 CHUVEIROS, 1 LAVATÓRIO E 1 MICTÓRIO | mês | 5 | 584.73 | 158.23 | 742.96 | 3714.8
1.6 | Codevasf/T abela Consultiva FEV 2019 | DISPONIBILIZAÇÃO DE VEÍCULO PARA FISCALIZAÇÃO, TIPO GOL CONFORTLINE, 1.0FLEX, 12V, 5P | mês | 5 | 2979.8 | 806.33 | 3786.13 | 18930.65
RUAS
2.0 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES | [6 empty] | 7283.9
2.1 | 74209/SINAPI | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADA | m² | 10.8 | 316.12 | 85.54 | 401.66 | 4337.94
2.2 | 78472/SINAPI | SERVICOS TOPOGRÁFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO, INCLUSIVE NOTA DE SERVIÇOS, ACOM-PANHAMENTO E GREIDE | m² | 6851.04 | 0.34 | 0.09 | 0.43 | 2945.96
3.0 |  | TERRAPLENAGEM | [6 empty] | 19467.34
3.1 | 74205/001/SINAPI | ESCAVAÇÃO MECANICA DE MATERIAL 1ª CATEGORIA , PROVINIENTE DE CORTE DE SULEITO(C/TRATOR DE ESTEIRAS 160HP) | m³ | 789.82 | 1.42 | 0.38 | 1.8 | 1421.68
3.2 | 74153/001/SINAPI | ESPALHAMENTO MECANIZADO(COM MOTONIVELADORA140HP)MATERIAL DE 1ªCATEGORIA | m³ | 4.68 | 0.2 | 0.05 | 0.25 | 1.17
3.3 | 94342/SINAPI | ATERRO MANUAL DE VALASCOM AREIA PARA ATERRO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA AF. 05/2016 | m³ | 85.03 | 74.9 | 20.27 | 95.17 | 8092.31
3.4 | 41721 SINAPI | COMPACTAÇÃO MECANICA A 95% DO PROCTOR NORMAL-PAVIMENTAÇÃO URBANA | m³ | 80.15 | 2.91 | 0.79 | 3.7 | 296.56
3.5 | 97912/ SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6m³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL(UNIDADE M3xKM). AF 01/2018(DIST. MÁX. 5Km) | M3XKM | 3523.95 | 2.16 | 0.58 | 2.74 | 9655.62
4.0 |  | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS | [6 empty] | 603685.22
4.1 | 79472/SINAPI | REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES EM TERRA COM MOTONIVELADOR | m² | 6851.04 | 0.43 | 0.12 | 0.55 | 3768.07
4.2 | COMP 5 | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO SOBRE COLCHÃO DE AREIA, REJUNTADO COM ARGA-MASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 | m² | 6851.04 | 57.52 | 10.48 | 68 | 465870.72
4.3 | 94273/SINAPI | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO), CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO. DOMENSÕES 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), para vias urbanas (uso viário). af_06/2016 | m | 2591.88 | 30.27 | 8.19 | 38.46 | 99683.7
4.4 | 88629/SINAPI | ARGAMASSA TRACO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL, INCLUSO ADITIVO IMPERMEABILIZANTE | m³ | 58.71 | 414.49 | 112.16 | 526.65 | 30919.62
4.5 | COMP 6 | LIMPEZA DE RUAS ( REMOÇÃO DE ENTULHOS E VARRIÇÃO) | m² | 6851.04 | 0.39256 | 0.11 | 0.50256 | 3443.07
TOTAL | [8 empty] | 722781.79

## DESONERAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - DESONERADA - PAVIMENTAÇÃO DE RUAS
BDI | 27.06% | (SINAPI) ENCARGOS SOCIAIS: HORISTA (%) 84,82 |  |  |  |  | Data Base Agosto/2019
MENSALISTA = (%) 47,07
ITEM | CÓDIGO | DESCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID | QUANT. | CUSTO (R$)
[5 empty] | UNITÁRIO | BDI | PREÇO COM BDI | TOTAL PARCIAL | TOTAL
1.0 |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | [6 empty] | 92345.33
1.1 | COMP. 1 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | mês | 5 | 32328.6 | 1749.6238 | 8215.3438 | 41076.72
1.2 | COMP. 2 | MANUTENÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS | mês | 5 | 2952.32 | 413.9153 | 3366.2353 | 16831.18
1.3 | COMP. 3 | MOBILIZAÇÃO DE PESSOAL E EQUIPAMENTOS | und | 1 | 4640.32 | 1255.67 | 5895.99 | 5895.99
1.4 | COMP. 4 | DESMOBILIZAÇÃO DE PESSOAL EQUIPAMENTOS | und | 1 | 4640.32 | 1255.67 | 5895.99 | 5895.99
1.5 | 10777/SINAPI | LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30 X 4,30 M, ALT. 2,5M, PARA SANITÁRIO, COM 3 BACIAS, 4 CHUVEIROS, 1 LAVATÓRIO E 1 MICTÓRIO | mês | 5 | 584.73 | 158.23 | 742.96 | 3714.8
1.6 | Codevasf/ Tabela Consultiva FEV 2019 | DISPONIBILIZAÇÃO DE VEÍCULO PARA FISCALIZAÇÃO, TIPO GOL CONFORTLINE, 1.0FLEX, 12V, 5P | mês | 5 | 2979.8 | 806.33 | 3786.13 | 18930.65
RUA 1 - SÍTIO BICAS
2.0 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES | [6 empty] | 1686.61
2.1 | 74209/1SINAPI | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADA | m² | 3.6 | 316.12 | 85.54 | 401.66 | 1445.98
2.2 | 78472/SINAPI | SERVICOS TOPOGRÁFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO, INCLUSIVE NOTA DE SERVIÇOS, ACOM-PANHAMENTO E GREIDE | m² | 559.6 | 0.34 | 0.09 | 0.43 | 240.63
3.0 |  | TERRAPLENAGEM | [6 empty] | 1235.31
3.1 | 74205/1/SINAPI | ESCAVAÇÃO MECANICA DE MATERIAL 1ª CATEGORIA , PROVINIENTE DE CORTE DE SULEITO(C/TRATOR DE ESTEIRAS 160HP) | m³ | 49.81 | 1.42 | 0.38 | 1.8 | 89.66 | .
3.2 | 74153/001/SINAPI | ESPALHAMENTO MECANIZADO(COM MOTONIVELADORA140HP)MATERIAL DE 1ªCATEGORIA | m² | 0.38 | 0.2 | 0.05 | 0.25 | 0.1
3.3 | 94342/SINAPI | ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA AF. 05/2016 | m³ | 5.65 | 74.9 | 20.27 | 95.17 | 537.71
3.4 | 41721 SINAPI | COMPACTAÇÃO MECANICA A 95% DO PROCTOR NORMAL-PAVIMENTAÇÃO URBANA | m³ | 0.77 | 2.91 | 0.79 | 3.7 | 2.85
3.5 | 97912/ SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6m³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL(UNIDADE M3xKM). AF 01/2018(DIST. MÁX. 5Km) | M3XKM | 220.8 | 2.16 | 0.58 | 2.74 | 604.99
4.0 |  | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS - RUA JOÃO PAULO II | [6 empty] | 53570.5
4.1 | 79472/SINAPI | REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES EM TERRA COM MOTONIVELADOR | m² | 559.6 | 0.43 | 0.12 | 0.55 | 307.78
4.2 | COMP 5 | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO SOBRE COLCHÃO DE AREIA, REJUNTADO COM ARGA-MASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 | m² | 559.6 | 57.52 | 10.48 | 68 | 38052.8
4.3 | 94273/SINAPI | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO), CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO. DOMENSÕES 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), para vias urbanas (uso viário). af_06/2016 | m² | 223.84 | 30.27 | 8.19 | 38.46 | 8608.89
4.4 | 88629/SINAPI | ARGAMASSA TRACO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL, INCLUSO ADITIVO IMPERMEABILIZANTE | m³ | 12 | 414.49 | 112.16 | 526.65 | 6319.8
4.5 | COMP 6 | LIMPEZA DE RUAS (VARRIÇÃO E REMOÇÃO DE ENTULHOS) | m² | 559.6 | 0.39256 | 0.11 | 0.50256 | 281.23
RUA 2 - SÍTIO BICAS
5.0 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES | [6 empty] | 939.77
5.1 | 78472/SINAPI | SERVICOS TOPOGRÁFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO, INCLUSIVE NOTA DE SERVIÇOS, ACOM-PANHAMENTO E GREIDE | m² | 2185.5 | 0.34 | 0.09 | 0.43 | 939.77
6.0 |  | TERRAPLENAGEM | [6 empty] | 7911.76
6.1 | 74205/001/SINAPI | ESCAVAÇÃO MECANICA DE MATERIAL 1ª CATEGORIA , PROVINIENTE DE CORTE DE SULEITO(C/TRATOR DE ESTEIRAS 160HP) | m³ | 111.34 | 1.42 | 0.38 | 1.8 | 200.41
6.2 | 74153/001/SINAPI | ESPALHAMENTO MECANIZADO(COM MOTONIVELADORA140HP)MATERIAL DE 1ªCATEGORIA | m² | 3.8 | 0.2 | 0.05 | 0.25 | 0.95
6.3 | 94342/SINAPI | ATERRO MANUAL DE VALASCOM AREIA PARA ATERRO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA AF. 05/2016 | m³ | 72.62 | 74.9 | 20.27 | 95.17 | 6911.25
6.4 | 41721 SINAPI | COMPACTAÇÃO MECANICA A 95% DO PROCTOR NORMAL-PAVIMENTAÇÃO URBANA | m³ | 72.62 | 2.91 | 0.79 | 3.7 | 268.69
6.5 | 97912/ SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6m³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL(UNIDADE M3xKM). AF 01/2018(DIST. MÁX. 5Km) | M3XKM | 193.6 | 2.16 | 0.58 | 2.74 | 530.46
7.0 |  | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS - RUA NISBERTE DA CUNHA LIMA | [6 empty] | 202231.55
7.1 | 79472/SINAPI | REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES EM TERRA COM MOTONIVELADOR | m² | 2185.5 | 0.43 | 0.12 | 0.55 | 1202.03
7.2 | COMP 5 | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO SOBRE COLCHÃO DE AREIA, REJUNTADO COM ARGA-MASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 | m² | 2185.5 | 57.52 | 10.48 | 68 | 148614
7.3 | 94273/SINAPI | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO), CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO. DOMENSÕES 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), para vias urbanas (uso viário). af_06/2016 | m² | 874.2 | 30.27 | 8.19 | 38.46 | 33621.73
7.4 | 73548/SINAPI | ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, INCLUSO ADITIVO IMPERMEABILIZANTE | m³ | 33.6 | 414.49 | 112.16 | 526.65 | 17695.44
7.5 | COMP 6 | LIMPEZA DE RUAS (VARRIÇÃO E REMOÇÃO DE ENTULHOS) | m² | 2185.5 | 0.39256 | 0.11 | 0.50256 | 1098.35
RUA SÃO PEDRO
8.0 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES | [6 empty] | 2069.44
8.1 | 74209/1SINAPI | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADA | m² | 3.6 | 316.12 | 85.54 | 401.66 | 1445.98
8.2 | 78472/SINAPI | SERVICOS TOPOGRÁFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO, INCLUSIVE NOTA DE SERVIÇOS, ACOM-PANHAMENTO E GREIDE | m² | 1449.9 | 0.34 | 0.09 | 0.43 | 623.46
9.0 |  | TERRAPLENAGEM | [6 empty] | 3303.96
9.1 | 74205/001/SINAPI | ESCAVAÇÃO MECANICA DE MATERIAL 1ª CATEGORIA , PROVINIENTE DE CORTE DE SULEITO(C/TRATOR DE ESTEIRAS 160HP) | m³ | 196.34 | 1.42 | 0.38 | 1.8 | 353.41
9.2 | 74153/001/SINAPI | ESPALHAMENTO MECANIZADO(COM MOTONIVELADORA140HP)MATERIAL DE 1ªCATEGORIA | m² | 0.26 | 0.2 | 0.05 | 0.25 | 0.07
9.3 | 94342/SINAPI | ATERRO MANUAL DE VALASCOM AREIA PARA ATERRO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA AF. 05/2016 | m³ | 3.06 | 74.9 | 20.27 | 95.17 | 291.22
9.4 | 41721 SINAPI | COMPACTAÇÃO MECANICA A 95% DO PROCTOR NORMAL-PAVIMENTAÇÃO URBANA | m³ | 3.06 | 2.91 | 0.79 | 3.7 | 11.32
9.5 | 97912/ SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6m³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL(UNIDADE M3xKM). AF 01/2018(DIST. MÁX. 5Km) | M3XKM | 966.4 | 2.16 | 0.58 | 2.74 | 2647.94
10.0 |  | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS - RUA PROF. ANA SILVA | [6 empty] | 123446.88
10.1 | 79472/SINAPI | REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES EM TERRA COM MOTONIVELADOR | m² | 1449.9 | 0.43 | 0.12 | 0.55 | 797.45
10.2 | COMP 5 | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO SOBRE COLCHÃO DE AREIA, REJUNTADO COM ARGA-MASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 | m² | 1449.9 | 57.52 | 10.48 | 68 | 98593.2
10.3 | 94273/SINAPI | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO), CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO. DOMENSÕES 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), para vias urbanas (uso viário). af_06/2016 | m² | 483.3 | 30.27 | 8.19 | 38.46 | 18587.72
10.4 | 73548/SINAPI | ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, INCLUSO ADITIVO IMPERMEABILIZANTE | m³ | 9 | 414.49 | 112.16 | 526.65 | 4739.85
10.5 | COMP 6 | LIMPEZA DE RUAS (VARRIÇÃO E REMOÇÃO DE ENTULHOS) | m² | 1449.9 | 0.39256 | 0.11 | 0.50256 | 728.66
RUA 1 - SÃO PEDRO
11.0 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES | [6 empty] | 102.43
11.1 | 78472/SINAPI | SERVICOS TOPOGRÁFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO, INCLUSIVE NOTA DE SERVIÇOS, ACOM-PANHAMENTO E GREIDE | m² | 238.2 | 0.34 | 0.09 | 0.43 | 102.43
12.0 |  | TERRAPLENAGEM | [6 empty] | 501.58
12.1 | 74205/001/SINAPI | ESCAVAÇÃO MECANICA DE MATERIAL 1ª CATEGORIA , PROVINIENTE DE CORTE DE SULEITO(C/TRATOR DE ESTEIRAS 160HP) | m³ | 32.36 | 1.42 | 0.38 | 1.8 | 58.25
12.2 | 74153/001/SINAPI | ESPALHAMENTO MECANIZADO(COM MOTONIVELADORA140HP)MATERIAL DE 1ªCATEGORIA | m² | 0 | 0.2 | 0.05 | 0.25 | 0
12.3 | 94342/SINAPI | ATERRO MANUAL DE VALASCOM AREIA PARA ATERRO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA AF. 05/2016 | m³ | 0 | 74.9 | 20.27 | 95.17 | 0
12.4 | 41721 SINAPI | COMPACTAÇÃO MECANICA A 95% DO PROCTOR NORMAL-PAVIMENTAÇÃO URBANA | m³ | 0 | 2.91 | 0.79 | 3.7 | 0
12.5 | 97912/ SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6m³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL(UNIDADE M3xKM). AF 01/2018(DIST. MÁX. 5Km) | M3XKM | 161.8 | 2.16 | 0.58 | 2.74 | 443.33
13.0 |  | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS - RUA PROF. ANA SILVA | [6 empty] | 19717.42
13.1 | 79472/SINAPI | REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES EM TERRA COM MOTONIVELADOR | m² | 238.2 | 0.43 | 0.12 | 0.55 | 131.01
13.2 | COMP 5 | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO SOBRE COLCHÃO DE AREIA, REJUNTADO COM ARGA-MASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 | m² | 238.2 | 57.52 | 10.48 | 68 | 16197.6
13.3 | 94273/SINAPI | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO), CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO. DOMENSÕES 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), para vias urbanas (uso viário). af_06/2016 | m² | 85 | 30.27 | 8.19 | 38.46 | 3269.1
13.4 | 73548/SINAPI | ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, INCLUSO ADITIVO IMPERMEABILIZANTE | m³ | 0 | 414.49 | 112.16 | 526.65 | 0
13.5 | COMP 6 | LIMPEZA DE RUAS (VARRIÇÃO E REMOÇÃO DE ENTULHOS) | m² | 238.2 | 0.39256 | 0.11 | 0.50256 | 119.71
RUA 2 - SÃO PEDRO
14.0 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES | [6 empty] | 256.76
14.1 | 78472/SINAPI | SERVICOS TOPOGRÁFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO, INCLUSIVE NOTA DE SERVIÇOS, ACOM-PANHAMENTO E GREIDE | m² | 597.12 | 0.34 | 0.09 | 0.43 | 256.76
15.0 |  | TERRAPLENAGEM | [6 empty] | 1115.54
15.1 | 74205/001/SINAPI | ESCAVAÇÃO MECANICA DE MATERIAL 1ª CATEGORIA , PROVINIENTE DE CORTE DE SULEITO(C/TRATOR DE ESTEIRAS 160HP) | m³ | 71.97 | 1.42 | 0.38 | 1.8 | 129.55
15.2 | 74153/001/SINAPI | ESPALHAMENTO MECANIZADO(COM MOTONIVELADORA140HP)MATERIAL DE 1ªCATEGORIA | m² | 0 | 0.2 | 0.05 | 0.25 | 0
15.3 | 94342/SINAPI | ATERRO MANUAL DE VALASCOM AREIA PARA ATERRO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA AF. 05/2016 | m³ | 0 | 74.9 | 20.27 | 95.17 | 0
15.4 | 41721 SINAPI | COMPACTAÇÃO MECANICA A 95% DO PROCTOR NORMAL-PAVIMENTAÇÃO URBANA | m³ | 0 | 2.91 | 0.79 | 3.7 | 0
15.5 | 97912/ SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6m³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL(UNIDADE M3xKM). AF 01/2018(DIST. MÁX. 5Km) | M3XKM | 359.85 | 2.16 | 0.58 | 2.74 | 985.99
16.0 |  | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS - RUA GENIVALDO GOMES | [6 empty] | 44222.55
16.1 | 79472/SINAPI | REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES EM TERRA COM MOTONIVELADOR | m² | 597.12 | 0.43 | 0.12 | 0.55 | 328.42
16.2 | COMP 5 | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO SOBRE COLCHÃO DE AREIA, REJUNTADO COM ARGA-MASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 | m² | 597.12 | 57.52 | 10.48 | 68 | 40604.16
16.3 | 94273/SINAPI | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO), CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO. DOMENSÕES 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), para vias urbanas (uso viário). af_06/2016 | m² | 77.74 | 30.27 | 8.19 | 38.46 | 2989.88
16.4 | 73548/SINAPI | ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, INCLUSO ADITIVO IMPERMEABILIZANTE | m³ | 0 | 414.49 | 112.16 | 526.65 | 0
16.5 | COMP 6 | LIMPEZA DE RUAS (VARRIÇÃO E REMOÇÃO DE ENTULHOS) | m² | 597.12 | 0.39256 | 0.11 | 0.50256 | 300.09
RUA 3 - SÃO PEDRO
17.0 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES | [6 empty] | 91.9
17.1 | 78472/SINAPI | SERVICOS TOPOGRÁFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO, INCLUSIVE NOTA DE SERVIÇOS, ACOM-PANHAMENTO E GREIDE | m² | 213.72 | 0.34 | 0.09 | 0.43 | 91.9
18.0 |  | TERRAPLENAGEM | [6 empty] | 344.37
18.1 | 74205/001/SINAPI | ESCAVAÇÃO MECANICA DE MATERIAL 1ª CATEGORIA , PROVINIENTE DE CORTE DE SULEITO(C/TRATOR DE ESTEIRAS 160HP) | m³ | 5.62 | 1.42 | 0.38 | 1.8 | 10.12
18.2 | 74153/001/SINAPI | ESPALHAMENTO MECANIZADO(COM MOTONIVELADORA140HP)MATERIAL DE 1ªCATEGORIA | m² | 0.21 | 0.2 | 0.05 | 0.25 | 0.05
18.3 | 94342/SINAPI | ATERRO MANUAL DE VALASCOM AREIA PARA ATERRO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA AF. 05/2016 | m³ | 3.02 | 74.9 | 20.27 | 95.17 | 287.41
18.4 | 41721 SINAPI | COMPACTAÇÃO MECANICA A 95% DO PROCTOR NORMAL-PAVIMENTAÇÃO URBANA | m³ | 3.02 | 2.91 | 0.79 | 3.7 | 11.17
18.5 | 97912/ SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6m³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL(UNIDADE M3xKM). AF 01/2018(DIST. MÁX. 5Km) | M3XKM | 13 | 2.16 | 0.58 | 2.74 | 35.62
19.0 |  | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS - RUA LUIZ INÁCIO LULA | [6 empty] | 24227.44
19.1 | 79472/SINAPI | REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES EM TERRA COM MOTONIVELADOR | m² | 213.72 | 0.43 | 0.12 | 0.55 | 117.55
19.2 | COMP 5 | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO SOBRE COLCHÃO DE AREIA, REJUNTADO COM ARGA-MASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 | m² | 213.72 | 57.52 | 10.48 | 68 | 14532.96
19.3 | 94273/SINAPI | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO), CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO. DOMENSÕES 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), para vias urbanas (uso viário). af_06/2016 | m² | 205 | 30.27 | 8.19 | 38.46 | 7884.3
19.4 | 73548/SINAPI | ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, INCLUSO ADITIVO IMPERMEABILIZANTE | m³ | 3.01 | 414.49 | 112.16 | 526.65 | 1585.22
19.5 | COMP 6 | LIMPEZA DE RUAS (VARRIÇÃO E REMOÇÃO DE ENTULHOS) | m² | 213.72 | 0.39256 | 0.11 | 0.50256 | 107.41
RUA 1 - RANCHO ALEGRE
20.0 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES | [6 empty] | 2018.76
20.1 | 74209/1SINAPI | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADA | m² | 3.6 | 316.12 | 85.54 | 401.66 | 1445.98
20.2 | 78472/SINAPI | SERVICOS TOPOGRÁFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO, INCLUSIVE NOTA DE SERVIÇOS, ACOM-PANHAMENTO E GREIDE | m² | 1332.05 | 0.34 | 0.09 | 0.43 | 572.78
21.0 |  | TERRAPLENAGEM | [6 empty] | 4178.45
21.1 | 74205/001/SINAPI | ESCAVAÇÃO MECANICA DE MATERIAL 1ª CATEGORIA , PROVINIENTE DE CORTE DE SULEITO(C/TRATOR DE ESTEIRAS 160HP) | m³ | 265.84 | 1.42 | 0.38 | 1.8 | 478.51
21.2 | 74153/001/SINAPI | ESPALHAMENTO MECANIZADO(COM MOTONIVELADORA140HP)MATERIAL DE 1ªCATEGORIA | m² | 0.03 | 0.2 | 0.05 | 0.25 | 0.01
21.3 | 94342/SINAPI | ATERRO MANUAL DE VALASCOM AREIA PARA ATERRO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA AF. 05/2016 | m³ | 0.68 | 74.9 | 20.27 | 95.17 | 64.72
21.4 | 41721 SINAPI | COMPACTAÇÃO MECANICA A 95% DO PROCTOR NORMAL-PAVIMENTAÇÃO URBANA | m³ | 0.68 | 2.91 | 0.79 | 3.7 | 2.52
21.5 | 97912/ SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6m³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL(UNIDADE M3xKM). AF 01/2018(DIST. MÁX. 5Km) | M3XKM | 1325.8 | 2.16 | 0.58 | 2.74 | 3632.69
22.0 |  | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS - RUA DURVAL PAULO E ADJACÊNCIAS | [6 empty] | 113053.05
22.1 | 79472/SINAPI | REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES EM TERRA COM MOTONIVELADOR | m² | 1332.05 | 0.43 | 0.12 | 0.55 | 732.63
22.2 | COMP 5 | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO SOBRE COLCHÃO DE AREIA, REJUNTADO COM ARGA-MASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 | m² | 1332.05 | 57.52 | 10.48 | 68 | 90579.4
22.3 | 94273/SINAPI | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO), CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO. DOMENSÕES 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), para vias urbanas (uso viário). af_06/2016 | m² | 532.82 | 30.27 | 8.19 | 38.46 | 20492.26
22.4 | 73548/SINAPI | ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, INCLUSO ADITIVO IMPERMEABILIZANTE | m³ | 1.1 | 414.49 | 112.16 | 526.65 | 579.32
22.5 | COMP 6 | LIMPEZA DE RUAS (VARRIÇÃO E REMOÇÃO DE ENTULHOS) | m² | 1332.05 | 0.39256 | 0.11 | 0.50256 | 669.44
RUA 2 - RANCHO ALEGRE
23.0 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES | [6 empty] | 118.23
23.1 | 78472/SINAPI | SERVICOS TOPOGRÁFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO, INCLUSIVE NOTA DE SERVIÇOS, ACOM-PANHAMENTO E GREIDE | m² | 274.95 | 0.34 | 0.09 | 0.43 | 118.23
24.0 |  | TERRAPLENAGEM | [6 empty] | 876.37
24.1 | 74205/001/SINAPI | ESCAVAÇÃO MECANICA DE MATERIAL 1ª CATEGORIA , PROVINIENTE DE CORTE DE SULEITO(C/TRATOR DE ESTEIRAS 160HP) | m³ | 56.54 | 1.42 | 0.38 | 1.8 | 101.77
24.2 | 74153/001/SINAPI | ESPALHAMENTO MECANIZADO(COM MOTONIVELADORA140HP)MATERIAL DE 1ªCATEGORIA | m² | 0 | 0.2 | 0.05 | 0.25 | 0
24.3 | 94342/SINAPI | ATERRO MANUAL DE VALASCOM AREIA PARA ATERRO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA AF. 05/2016 | m³ | 0 | 74.9 | 20.27 | 95.17 | 0
24.4 | 41721 SINAPI | COMPACTAÇÃO MECANICA A 95% DO PROCTOR NORMAL-PAVIMENTAÇÃO URBANA | m³ | 0 | 2.91 | 0.79 | 3.7 | 0
24.5 | 97912/ SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6m³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL(UNIDADE M3xKM). AF 01/2018(DIST. MÁX. 5Km) | M3XKM | 282.7 | 2.16 | 0.58 | 2.74 | 774.6
25.0 |  | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS - RUA ELISA CORRÊA | [6 empty] | 23215.83
25.1 | 79472/SINAPI | REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES EM TERRA COM MOTONIVELADOR | m² | 274.95 | 0.43 | 0.12 | 0.55 | 151.22
25.2 | COMP 5 | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO SOBRE COLCHÃO DE AREIA, REJUNTADO COM ARGA-MASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 | m² | 274.95 | 57.52 | 10.48 | 68 | 18696.6
25.3 | 94273/SINAPI | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO), CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO. DOMENSÕES 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), para vias urbanas (uso viário). af_06/2016 | m² | 109.98 | 30.27 | 8.19 | 38.46 | 4229.83
25.4 | 73548/SINAPI | ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, INCLUSO ADITIVO IMPERMEABILIZANTE | m³ | 0 | 414.49 | 112.16 | 526.65 | 0
25.5 | COMP 6 | LIMPEZA DE RUAS (VARRIÇÃO E REMOÇÃO DE ENTULHOS) | m² | 274.95 | 0.39256 | 0.11 | 0.50256 | 138.18
TOTAL | [8 empty] | 722781.79

## CPU
PAVIMENTAÇÃO DE RUAS COM PARALELEPIDEDO
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS - CPU
Estado: Alagoas-AL
Base SINAPI: Agosto/2019 COM Desoneração
BDI SERV. | 27.06% |  | Encargos Sociais | 84.82% | Hora
BDI MAT | 14.02% |  |  | 47.07% | Mês
COMP 1
FONTE | Administração local | QTD | UND | CUST UNIT | CUSTO TOTAL
SINAPI/93565 | ENGENHEIRO DE OBRA JUNIOR COM ENC COMPLEMENTARES | 0.2 | mês | 12771.04 | 2554.21
SINAPI/93572 | ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 1 | mês | 3911.51 | 3911.51
|  | CUSTO DIRETO TOTAL |  |  | 6465.72
|  | Taxa de BDI % SERVIÇO |  |  | 1749.6238
|  | TOTAL DA COMPOSIÇÃO |  |  | 8215.3438
|  | GLO (sem BDI) | mês | 5 | 32328.6
|  | Total BDI | mês | 5 | 8748.12
|  | GLO (com BDI) | mês | 5 | 41076.72
COMP 2
FONTE | Manutenção do canteiro de obras | QTD | UND | CUST UNIT | CUSTO TOTAL
SINAPI/41776 | VIGIA NOTURNO, HORA EFETIVAMENTE TRABALHADA DE 22 H AS 5 H (COM ADICIONAL NOTURNO) | 176 | h | 12.32 | 2168.32
Pesquisa Mercado | Material escritório/EPI | 1 | mês | 440 | 440
SINAPI/14250 | ENERGIA ELETRICA COMERCIAL, BAIXA TENSAO, RELATIVA AO CONSUMO DE ATE 100 KWH, INCLUINDO ICMS, PIS/PASEP E COFINS | 100 | KW/H | 0.74 | 74
SINAPI/14583 | TARIFA 'A' ENTRE 0 E 20 M3 FORNECIMENTO D'AGUA | 10 | m³ | 14 | 140
Cotação Codevasf | Material de limpeza | 1 | mês | 130 | 130
|  | CUSTO DIRETO TOTAL |  |  | 2952.32
|  | Taxa de BDI % MATERIAL |  |  | 413.9153
|  | TOTAL DA COMPOSIÇÃO |  |  | 3366.2353
|  | GLO (sem BDI) | mês | 5 | 14761.6
|  | Total BDI | mês | 5 | 2069.5763
|  | GLO (com BDI) | mês | 5 | 16831.1763
COMP 3
FONTE | MOBILIZAÇÃO DE PESSOAL E EQUIPAMENTOS - (und.) | UND | QTD | CUST UNIT | CUSTO TOTAL
5824/SINAPI | CAMINHÃO TOCO, PBT,16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | h | 32 | 132.06 | 4225.92
88316/SINAPI | Servente de obras | h | 32 | 12.95 | 414.4
|  | CUSTO DIRETO TOTAL |  |  | 4640.32
|  | Taxa de BDI % SERVIÇO |  |  | 1255.67
|  | TOTAL DA COMPOSIÇÃO |  |  | 5895.99
COMP 4
FONTE | DESMOBILIZAÇÃO DE PESSOAL E EQUIPAMENTOS - (und.) | UND | QTD | CUST UNIT | CUSTO TOTAL
5824/SINAPI | CAMINHÃO TOCO, PBT,16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | h | 32 | 132.06 | 4225.92
88316/SINAPI | Servente de obras | h | 32 | 12.95 | 414.4
|  | CUSTO DIRETO TOTAL |  |  | 4640.32
|  | Taxa de BDI % SERVIÇO |  |  | 1255.67
|  | TOTAL DA COMPOSIÇÃO |  |  | 5895.99
COMP 5
FONTE | Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão de areia, rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3, inclusive frete do paralelepípedo granítico | UND | QTD | CUST UNIT | CUSTO TOTAL
COTAÇÃO | Paralelepipedo granitico ou basaltico para pavimentação, sem frete *30 a 35* peças por m2 | mil | 0.035 | 776.67 | 27.18
00366/SINAPI | Areia fina - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte) | m³ | 0.023 | 62 | 1.43
88260/SINAPI | Calceteiro | h | 0.4 | 16.89 | 6.76
88316/SINAPI | Servente de obras | h | 0.91 | 12.95 | 11.78
00367/SINAPI | AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | M3 | 0.1 | 60 | 6
1379/SINAPI | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | KG | 9.11 | 0.48 | 4.37
|  | CUSTO DIRETO TOTAL |  |  | 57.52
|  | Taxa de BDI % SERVIÇO |  |  | 5.02
|  | Taxa de BDI % MATERIAL |  |  | 5.46
|  | TOTAL DA COMPOSIÇÃO |  |  | 68
COMP 6
FONTE | Limpeza de Ruas (varrição e remeção de entulhos) | UND | QTD | CUST UNIT | CUSTO TOTAL
88316/SINAPI | Servente de obras | h | 0.0278 | 12.95 | 0.36001
93596/SINAPI | Transporte com caminhão basculante de 10m³, em via urbana pavimentada txkm, DMT acima de 30KM (unidade: txkm). | tkm | 0.0626 | 0.52 | 0.032552
|  | CUSTO DIRETO TOTAL |  |  | 0.39256
|  | Taxa de BDI % SERVIÇO |  |  | 0.10623
|  | TOTAL DA COMPOSIÇÃO |  |  | 0.49879

## RUA 1 - SÍTIO BICAS
PAVIMENTAÇÃO DE RUAS COM PARALELEPIDEDO
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
RUA 1 - SÍTIO BICAS
Objeto: Obra de pavimentação em paralelepipedo Diversas Ruas na Zona Urbana, no município de São Sebastião.
Estado: Alagoas-AL
Município: São Sebastião
2.0 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
2.1 | 74209/SINAPI | Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada | 1.5 | X | 2.4 | m² | 3.6
2.2 | 78472/SINAPI | Serviços topográficos p/ pavimentação, inclusive nota de serviços, acompanhamento e greide |  |  |  | m² | 559.6
|  | Rua | Comp. (m) | Larg. (m) | Área (m²)
|  | RUA 1 - SÍTIO BICAS | 111.92 | 5 | 559.6
|  |  | Total |  | 559.6
SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO
3.0 |  | TERRAPLENAGEM
3.1 | 74205/001/SINAPI | Escavacao mecanica e transporte em material de 1a categoria com uso exclusivo de trator sobre esteiras 153hp,dmt ate 50m |  |  |  | m³ | 49.81
|  | Volume de corte de acordo com nota de serviços e projeto de terraplanagem em anexo. | Volume
|  | RUA 1 - SÍTIO BICAS | 49.81
|  | Total | 49.81
3.2 | 74153/001/SINAPI | Espalhamento mecanizado (com motoniveladora 140 hp) material 1a. Categoria |  |  |  | m² | 0.38
Área de aterro de acordo com nota de serviços e projeto de terraplanagem em anexo.
|  | Rua | Àrea
|  | RUA 1 - SÍTIO BICAS | 0.38
|  | Total | 0.38
3.3 | 94342/SINAPI | Aterro manual de valas com areia para aterro e compactação mecanizada. af_05/2016 |  |  |  | m³ | 5.65
Volume de aterro de acordo com nota de serviços e projeto de terraplanagem em anexo.
|  | Rua | Volume
5.65
|  | Total | 5.65
3.4 | 41721 SINAPI | Compactacão mecanica c/ controle do gc>=95% do pn (areas) (c/moniveladora 140 hp e rolo compressor vibratorio 80 hp) |  |  |  | m³ | 5.65
Volume de Compactação de acordo com nota de serviços e projeto de terraplanagem em anexo.
|  | Carga manual de terra em caminhao basculante 6 m3 |  |  |  | m³ | 44.16
Volume de bota fora de acordo com nota de serviços e projeto de terraplanagem em anexo.
3.5 | 97912/ SINAPI | Transporte local com caminhao basculante 6 m³, rodovia pavimentada ( para distancias até 10 km ) |  |  |  | KMXM³ | 220.8
Volume de bota fora de acordo com nota de serviços e projeto de terraplanagem em anexo.
4.0 |  | PAVIMENTACAO EM PARALELEPÍPEDO
4.1 | 79472/SINAPI | Regularizacao e compactacao de subleito ate 20 cm de espessura |  |  |  | m² | 559.6
Obs.: Áreas da rua indicada na nota de serviços e no projeto de terraplanagem em anexo.
4.2 | COMP 5 | Pavimento em paralelepipedo sobre colchao de areia rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3 |  |  |  | m² | 559.6
Área de acordo com planilha e projeto de terraplanagem em anexo.
4.3 | 94273/SINAPI | Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), para vias urbanas (uso viário). af_06/2016. inclusive travamentos |  |  |  | m | 223.84
|  | Rua | comp. | Lados | Extensão dos dois lados
|  | RUA 1 - SÍTIO BICAS | 111.92 | 2 | 223.84
|  |  | Total |  | 223.84
4.4 | 73548/SINAPI | ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, INCLUSO ADITIVO IMPERMEABILIZANTE PARA ANCORAGEM DE MEIO FIO |  |  |  | m³ | 12
Volume de acordo com o projeto em anexo.
4.5 | COMP 6 | LIMPEZA DA OBRA |  |  |  | m² | 559.6
|  | RUA | comp. (m) | Larg. (m) | Área (m²)
|  | RUA 1 - SÍTIO BICAS | 111.92 | 5 | 559.6
|  |  | Total |  | 559.6

## RUA 2 - SÍTIO BICAS
PAVIMENTAÇÃO DE RUAS COM PARALELEPIDEDO
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
RUA 2 - SÍTIO BICAS
Objeto: Obra de pavimentação em paralelepipedo Diversas Ruas na Zona Urbana, no município de São Sebastião.
Estado: Alagoas-AL
Município: São Sebastião
5.0 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
5.1 | 78472/SINAPI | Serviços topográficos p/ pavimentação, inclusive nota de serviços, acompanhamento e greide |  |  |  | m² | 2185.5
|  | Rua | comp. (m) | Larg. (m) | Área (m²)
|  | RUA 2 - SÍTIO BICAS | 437.1 | 5 | 2185.5
|  |  | Total |  | 2185.5
SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO
6.0 |  | TERRAPLENAGEM
6.1 | 74205/001/SINAPI | Escavacao mecanica e transporte em material de 1a categoria com uso exclusivo de trator sobre esteiras 153hp,dmt ate 50m |  |  |  | m³ | 111.34
|  | Volume de corte de acordo com nota de serviços e projeto de terraplanagem em anexo. | Volume
|  | RUA 2 - SÍTIO BICAS | 111.34
|  | Total | 111.34
6.2 | 74153/001/SINAPI | Espalhamento mecanizado (com motoniveladora 140 hp) material ia. Categoria |  |  |  | m² | 3.8
Área de aterro de acordo com nota de serviços e projeto de terraplanagem em anexo.
|  | Rua | Àrea
|  | RUA 2 - SÍTIO BICAS | 3.8
|  | Total | 3.8
6.3 | 94342/SINAPI | Aterro manual de valas com areia para aterro e compactação mecanizada. af_05/2016 |  |  |  | m³ | 72.62
Volume de aterro de acordo com nota de serviços e projeto de terraplanagem em anexo.
|  | Rua | Volume
|  | RUA 2 - SÍTIO BICAS | 72.62
|  | Total | 72.62
6.4 | 41721 SINAPI | Compactacão mecanica c/ controle do gc>=95% do pn (areas) (c/moniveladora 140 hp e rolo compressor vibratorio 80 hp) |  |  |  | m³ | 72.62
Volume de Compactação de acordo com nota de serviços e projeto de terraplanagem em anexo.
|  | Carga manual de terra em caminhao basculante 6 m3 |  |  |  | m³ | 38.72
Volume de bota fora de acordo com nota de serviços e projeto de terraplanagem em anexo.
6.5 | 97912/ SINAPI | Transporte local com caminhao basculante 6 m³, rodovia pavimentada ( para distancias até 10 km ) |  |  |  | KMXM³ | 193.6
Volume de bota fora de acordo com nota de serviços e projeto de terraplanagem em anexo.
7.0 |  | PAVIMENTACAO EM PARALELEPÍPEDO
7.1 | 79472/SINAPI | Regularizacao e compactacao de subleito ate 20 cm de espessura |  |  |  | m² | 2185.5
Obs.: Áreas da rua indicada na nota de serviços e no projeto de terraplanagem em anexo.
7.2 | COMP 5 | Pavimento em paralelepipedo sobre colchao de areia rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3 |  |  |  | m² | 2185.5
Área de acordo com planilha e projeto de terraplanagem em anexo.
7.3 | 94273/SINAPI | Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), para vias urbanas (uso viário). af_06/2016. inclusive travamentos |  |  |  | m | 874.2
|  | Rua | comp. | Lados | Extensão dos dois lados
|  | RUA 2 - SÍTIO BICAS | 437.1 | 2 | 874.2
|  |  | Total |  | 874.2
7.4 | 73548/SINAPI | ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, INCLUSO ADITIVO IMPERMEABILIZANTE PARA ANCORAGEM DE MEIO FIO |  |  |  | m³ | 33.6
Volume de acordo com o projeto em anexo.
7.5 | COMP 6 | LIMPEZA DA OBRA |  |  |  | m² | 2185.5
|  | Rua | comp. (m) | Larg. (m) | Área (m²)
|  | RUA 2 - SÍTIO BICAS | 437.1 | 5 | 2185.5
|  |  | Total |  | 2185.5

## RUA SÃO PEDRO
PAVIMENTAÇÃO DE RUAS COM PARALELEPIDEDO
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
RUA SÃO PEDRO
Objeto: Obra de pavimentação em paralelepipedo Diversas Ruas na Zona Urbana, no município de São Sebastião.
Estado: Alagoas-AL
Município: São Sebastião
8.0 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
8.1 | 74209/SINAPI | Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada | 1.5 | X | 2.4 | m² | 3.6
8.2 | 78472/SINAPI | Serviços topográficos p/ pavimentação, inclusive nota de serviços, acompanhamento e greide |  |  |  | m² | 1449.9
|  | Rua | comp. (m) | Larg. (m) | Área (m²)
|  | RUA SÃO PEDRO | 241.65 | 6 | 1449.9
|  |  | Total |  | 1449.9
SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO
9.0 |  | TERRAPLENAGEM
9.1 | 74205/001/SINAPI | Escavacao mecanica e transporte em material de la categoria com uso exclusivo de trator sobre esteiras 153hp,dmt ate 50m |  |  |  | m³ | 196.34
|  | Volume de corte de acordo com nota de serviços e projeto de terraplanagem em anexo. | Volume
|  | RUA SÃO PEDRO | 196.34
|  | Total | 196.34
9.2 | 74153/001/SINAPI | Espalhamento mecanizado (com motoniveladora 140 hp) material 1a. Categoria |  |  |  | m² | 0.26
Área de aterro de acordo com nota de serviços e projeto de terraplanagem em anexo.
|  | Rua | Àrea
|  | RUA SÃO PEDRO | 0.26
|  | Total | 0.26
9.3 | 94342/SINAPI | Aterro manual de valas com areia para aterro e compactação mecanizada. af_05/2016 |  |  |  | m³ | 3.06
Volume de aterro de acordo com nota de serviços e projeto de terraplanagem em anexo.
|  | Rua | Volume
|  | RUA SÃO PEDRO | 3.06
|  | Total | 3.06
9.4 | 41721 SINAPI | Compactacão mecanica c/ controle do gc>=95% do pn (areas) (c/moniveladora 140 hp e rolo compressor vibratorio 80 hp) |  |  |  | m³ | 3.06
Volume de Compactação de acordo com nota de serviços e projeto de terraplanagem em anexo.
|  | Carga manual de terra em caminhao basculante 6 m3 |  |  |  | m³ | 193.28
Volume de bota fora de acordo com nota de serviços e projeto de terraplanagem em anexo.
9.5 | 97912/ SINAPI | Transporte local com caminhao basculante 6 m³, rodovia pavimentada ( para distancias até 10 km ) |  |  |  | KMXM³ | 966.4
Volume de bota fora de acordo com nota de serviços e projeto de terraplanagem em anexo.
10.0 |  | PAVIMENTACAO EM PARALELEPÍPEDO
10.1 | 79472/SINAPI | Regularizacao e compactacao de subleito ate 20 cm de espessura |  |  |  | m² | 1449.9
Obs.: Áreas da rua indicada na nota de serviços e no projeto de terraplanagem em anexo.
10.2 | COMP 5 | Pavimento em paralelepipedo sobre colchao de areia rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3 |  |  |  | m² | 1449.9
Área de acordo com planilha e projeto de terraplanagem em anexo.
10.3 | 94273/SINAPI | Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), para vias urbanas (uso viário). af_06/2016. inclusive travamentos |  |  |  | m | 483.3
|  | Rua | comp. | Lados | Extensão dos dois lados
|  | RUA SÃO PEDRO | 241.65 | 2 | 483.3
|  |  | Total |  | 483.3
10.4 | 73548/SINAPI | ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, INCLUSO ADITIVO IMPERMEABILIZANTE PARA ANCORAGEM DE MEIO FIO |  |  |  | m³ | 9
Volume de acordo com o projeto em anexo.
10.5 | COMP 6 | LIMPEZA DA OBRA |  |  |  | m² | 1449.9
|  | Rua | comp. (m) | Larg. (m) | Área (m²)
|  | RUA SÃO PEDRO | 241.65 | 6 | 1449.9
|  |  | Total |  | 1449.9

## RUA 1 -SP
PAVIMENTAÇÃO DE RUAS COM PARALELEPIDEDO
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
RUA 1 - SÃO PEDRO
Objeto: Obra de pavimentação em paralelepipedo Diversas Ruas na Zona Urbana, no município de São Sebastião.
Estado: Alagoas-AL
Município: São Sebastião
11.0 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
11.1 | 78472/SINAPI | Serviços topográficos p/ pavimentação, inclusive nota de serviços, acompanhamento e greide |  |  |  | m² | 238.2
|  | Rua | comp. (m) | Larg. (m) | Área (m²)
|  | RUA 1 - SÃO PEDRO | 39.7 | 6 | 238.2
|  |  | Total |  | 238.2
SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO
12.0 |  | TERRAPLENAGEM
12.1 | 74205/001/SINAPI | Escavacao mecanica e transporte em material de la categoria com uso exclusivo de trator sobre esteiras 153hp,dmt ate 50m |  |  |  | m³ | 32.36
|  | Volume de corte de acordo com nota de serviços e projeto de terraplanagem em anexo. | Volume
|  | RUA 1 - SÃO PEDRO | 32.36
|  | Total | 32.36
12.2 | 74153/001/SINAPI | Espalhamento mecanizado (com motoniveladora 140 hp) material 1a. Categoria |  |  |  | m² | 0
Área de aterro de acordo com nota de serviços e projeto de terraplanagem em anexo.
|  | Rua | Àrea
|  | RUA 1 - SÃO PEDRO | 0
|  | Total | 0
12.3 | 94342/SINAPI | Aterro manual de valas com areia para aterro e compactação mecanizada. af_05/2016 |  |  |  | m³ | 0
Volume de aterro de acordo com nota de serviços e projeto de terraplanagem em anexo.
|  | Rua | Volume
|  | RUA 1 - SÃO PEDRO | 0
|  | Total | 0
12.4 | 41721 SINAPI | Compactacão mecanica c/ controle do gc>=95% do pn (areas) (c/moniveladora 140 hp e rolo compressor vibratorio 80 hp) |  |  |  | m³ | 0
Volume de Compactação de acordo com nota de serviços e projeto de terraplanagem em anexo.
12.5 |  | Carga manual de terra em caminhao basculante 6 m3 |  |  |  | m³ | 32.36
Volume de bota fora de acordo com nota de serviços e projeto de terraplanagem em anexo.
12.6 | 97912/ SINAPI | Transporte local com caminhao basculante 6 m³, rodovia pavimentada ( para distancias até 10 km ) |  |  |  | KMXM³ | 161.8
Volume de bota fora de acordo com nota de serviços e projeto de terraplanagem em anexo.
13.0 |  | PAVIMENTACAO EM PARALELEPÍPEDO
13.1 | 79472/SINAPI | Regularizacao e compactacao de subleito ate 20 cm de espessura |  |  |  | m² | 238.2
Obs.: Áreas da rua indicada na nota de serviços e no projeto de terraplanagem em anexo.
13.2 | COMP 5 | Pavimento em paralelepipedo sobre colchao de areia rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3 |  |  |  | m² | 238.2
Área de acordo com planilha e projeto de terraplanagem em anexo.
13.3 | 94273/SINAPI | Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), para vias urbanas (uso viário). af_06/2016. inclusive travamentos |  |  |  | m | 85
|  | Rua | comp. | Lados | Extensão dos dois lados
|  | RUA 1 - SÃO PEDRO | 39.7 | 2 | 85.4
|  |  | Total |  | 85.4
13.4 | 73548/SINAPI | ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, INCLUSO ADITIVO IMPERMEABILIZANTE PARA ANCORAGEM DE MEIO FIO |  |  |  | m³ | 0
Volume de acordo com o projeto em anexo.
13.5 | COMP 6 | LIMPEZA DA OBRA |  |  |  | m² | 238.2
|  | Rua | comp. (m) | Larg. (m) | Área (m²)
|  | RUA 1 - SÃO PEDRO | 39.7 | 6 | 238.2
|  |  | Total |  | 238.2

## RUA 2 - SP
PAVIMENTAÇÃO DE RUAS COM PARALELEPIDEDO
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
RUA 2 - SÃO PEDRO
Objeto: Obra de pavimentação em paralelepipedo Diversas Ruas na Zona Urbana, no município de São Sebastião.
Estado: Alagoas-AL
Município: São Sebastião
14.0 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
14.1 | 78472/SINAPI | Serviços topográficos p/ pavimentação, inclusive nota de serviços, acompanhamento e greide |  |  |  | m² | 597.12
|  | Rua | comp. (m) | Larg. (m) | Área (m²)
|  | RUA 2 - SÃO PEDRO | 99.52 | 6 | 597.12
|  |  | Total |  | 597.12
SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO
15.0 |  | TERRAPLENAGEM
15.1 | 74205/001/SINAPI | Escavacao mecanica e transporte em material de la categoria com uso exclusivo de trator sobre esteiras 153hp,dmt ate 50m |  |  |  | m³ | 71.97
|  | Volume de corte de acordo com nota de serviços e projeto de terraplanagem em anexo. | Volume
|  | RUA 2 - SÃO PEDRO | 71.97
|  | Total | 71.97
15.2 | 74153/001/SINAPI | Espalhamento mecanizado (com motoniveladora 140 hp) material 1a. Categoria |  |  |  | m² | 0
Área de aterro de acordo com nota de serviços e projeto de terraplanagem em anexo.
|  | Rua | Àrea
|  | RUA 2 - SÃO PEDRO | 0
|  | Total | 0
15.3 | 94342/SINAPI | Aterro manual de valas com areia para aterro e compactação mecanizada. af_05/2016 |  |  |  | m³ | 0
Volume de aterro de acordo com nota de serviços e projeto de terraplanagem em anexo.
|  | Rua | Volume
|  | RUA 2 - SÃO PEDRO | 0
|  | Total | 0
15.4 | 41721 SINAPI | Compactacão mecanica c/ controle do gc>=95% do pn (areas) (c/moniveladora 140 hp e rolo compressor vibratorio 80 hp) |  |  |  | m³ | 0
Volume de Compactação de acordo com nota de serviços e projeto de terraplanagem em anexo.
|  | Carga manual de terra em caminhao basculante 6 m3 |  |  |  | m³ | 71.97
Volume de bota fora de acordo com nota de serviços e projeto de terraplanagem em anexo.
15.5 | 97912/ SINAPI | Transporte local com caminhao basculante 6 m³, rodovia pavimentada ( para distancias até 10 km ) |  |  |  | KMXM³ | 359.85
Volume de bota fora de acordo com nota de serviços e projeto de terraplanagem em anexo.
16.0 |  | PAVIMENTACAO EM PARALELEPÍPEDO
16.1 | 79472/SINAPI | Regularizacao e compactacao de subleito ate 20 cm de espessura |  |  |  | m² | 597.12
Obs.: Áreas da rua indicada na nota de serviços e no projeto de terraplanagem em anexo.
16.2 | COMP 5 | Pavimento em paralelepipedo sobre colchao de areia rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3 |  |  |  | m² | 597.12
Área de acordo com planilha e projeto de terraplanagem em anexo.
16.3 | 94273/SINAPI | Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), para vias urbanas (uso viário). af_06/2016. inclusive travamentos |  |  |  | m | 77.74
|  | Rua | comp. | Lados | Extensão dos dois lados
|  | RUA 2 - SÃO PEDRO | 99.52 | 2 | 199.04
|  |  | Total |  | 199.04
16.4 | 73548/SINAPI | ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, INCLUSO ADITIVO IMPERMEABILIZANTE PARA ANCORAGEM DE MEIO FIO |  |  |  | m³ | 0
Volume de acordo com o projeto em anexo.
16.5 | COMP 6 | LIMPEZA DA OBRA |  |  |  | m² | 597.12
|  | Rua | comp. (m) | Larg. (m) | Área (m²)
|  | RUA 2 - SÃO PEDRO | 99.52 | 6 | 597.12
|  |  | Total |  | 597.12

## RUA 3 - SP
PAVIMENTAÇÃO DE RUAS COM PARALELEPIDEDO
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
RUA 3 - SÃO PEDRO
Objeto: Obra de pavimentação em paralelepipedo Diversas Ruas na Zona Urbana, no município de São Sebastião.
Estado: Alagoas-AL
Município: São Sebastião
17.0 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
17.1 | 78472/SINAPI | Serviços topográficos p/ pavimentação, inclusive nota de serviços, acompanhamento e greide |  |  |  | m² | 213.72
|  | Rua | comp. (m) | Larg. (m) | Área (m²)
|  | RUA 3 - SÃO PEDRO | 35.62 | 6 | 213.72
|  |  | Total |  | 213.72
SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO
18.0 |  | TERRAPLENAGEM
18.1 | 74205/001/SINAPI | Escavacao mecanica e transporte em material de la categoria com uso exclusivo de trator sobre esteiras 153hp,dmt ate 50m |  |  |  | m³ | 5.62
|  | Volume de corte de acordo com nota de serviços e projeto de terraplanagem em anexo. | Volume
|  | RUA 3 - SÃO PEDRO | 5.62
|  | Total | 5.62
18.2 | 74153/001/SINAPI | Espalhamento mecanizado (com motoniveladora 140 hp) material 1a. Categoria |  |  |  | m² | 0.21
Área de aterro de acordo com nota de serviços e projeto de terraplanagem em anexo.
|  | Rua | Àrea
|  | RUA 3 - SÃO PEDRO | 0.21
|  | Total | 0.21
18.3 | 94342/SINAPI | Aterro manual de valas com areia para aterro e compactação mecanizada. af_05/2016 |  |  |  | m³ | 3.02
Volume de aterro de acordo com nota de serviços e projeto de terraplanagem em anexo.
|  | Rua | Volume
|  | RUA 3 - SÃO PEDRO | 3.02
|  | Total | 3.02
18.4 | 41721 SINAPI | Compactacão mecanica c/ controle do gc>=95% do pn (areas) (c/moniveladora 140 hp e rolo compressor vibratorio 80 hp) |  |  |  | m³ | 3.02
Volume de Compactação de acordo com nota de serviços e projeto de terraplanagem em anexo.
|  | Carga manual de terra em caminhao basculante 6 m3 |  |  |  | m³ | 2.6
Volume de bota fora de acordo com nota de serviços e projeto de terraplanagem em anexo.
18.5 | 97912/ SINAPI | Transporte local com caminhao basculante 6 m³, rodovia pavimentada ( para distancias até 10 km ) |  |  |  | KMXM³ | 13
Volume de bota fora de acordo com nota de serviços e projeto de terraplanagem em anexo.
19.0 |  | PAVIMENTACAO EM PARALELEPÍPEDO
19.1 | 79472/SINAPI | Regularizacao e compactacao de subleito ate 20 cm de espessura |  |  |  | m² | 213.72
Obs.: Áreas da rua indicada na nota de serviços e no projeto de terraplanagem em anexo.
19.2 | COMP 5 | Pavimento em paralelepipedo sobre colchao de areia rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3 |  |  |  | m² | 213.72
Área de acordo com planilha e projeto de terraplanagem em anexo.
19.3 | 94273/SINAPI | Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), para vias urbanas (uso viário). af_06/2016. inclusive travamentos |  |  |  | m | 205
|  | Rua | comp. | Lados | Extensão dos dois lados
|  | RUA 3 - SÃO PEDRO | 35.62 | 2 | 71.24
|  |  | Total |  | 71.24
19.4 | 73548/SINAPI | ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, INCLUSO ADITIVO IMPERMEABILIZANTE PARA ANCORAGEM DE MEIO FIO |  |  |  | m³ | 3.01
Volume de acordo com o projeto em anexo.
19.5 | COMP 6 | LIMPEZA DA OBRA |  |  |  | m² | 213.72
|  | Rua | comp. (m) | Larg. (m) | Área (m²)
|  | RUA 3 - SÃO PEDRO | 35.62 | 6 | 213.72
|  |  | Total |  | 213.72

## RUA 1 - RANCHO ALEGRE
PAVIMENTAÇÃO DE RUAS COM PARALELEPIDEDO
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
RUA 1 - RANCHO ALEGRE
Objeto: Obra de pavimentação em paralelepipedo Diversas Ruas na Zona Urbana, no município de São Sebastião.
Estado: Alagoas-AL
Município: São Sebastião
20.0 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
20.1 | 74209/SINAPI | Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada | 1.5 | X | 2.4 | m² | 3.6
20.2 | 78472/SINAPI | Serviços topográficos p/ pavimentação, inclusive nota de serviços, acompanhamento e greide |  |  |  | m² | 1332.05
|  | Rua | comp. (m) | Larg. (m) | Área (m²)
|  | RUA 1 - RANCHO ALEGRE | 266.41 | 5 | 1332.05
|  |  | Total |  | 1332.05
SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO
21.0 |  | TERRAPLENAGEM
21.1 | 74205/001/SINAPI | Escavacao mecanica e transporte em material de la categoria com uso exclusivo de trator sobre esteiras 153hp,dmt ate 50m |  |  |  | m³ | 265.84
|  | Volume de corte de acordo com nota de serviços e projeto de terraplanagem em anexo. | Volume
|  | RUA 1 - RANCHO ALEGRE | 265.84
|  | Total | 265.84
21.2 | 74153/001/SINAPI | Espalhamento mecanizado (com motoniveladora 140 hp) material 1a. Categoria |  |  |  | m² | 0.03
Área de aterro de acordo com nota de serviços e projeto de terraplanagem em anexo.
|  | Rua | Àrea
|  | RUA 1 - RANCHO ALEGRE | 0.03
|  | Total | 0.03
21.3 | 94342/SINAPI | Aterro manual de valas com areia para aterro e compactação mecanizada. af_05/2016 |  |  |  | m³ | 0.68
Volume de aterro de acordo com nota de serviços e projeto de terraplanagem em anexo.
|  | Rua | Volume
|  | RUA 1 - RANCHO ALEGRE | 0.68
|  | Total | 0.68
21.4 | 41721 SINAPI | Compactacão mecanica c/ controle do gc>=95% do pn (areas) (c/moniveladora 140 hp e rolo compressor vibratorio 80 hp) |  |  |  | m³ | 0.68
Volume de Compactação de acordo com nota de serviços e projeto de terraplanagem em anexo.
|  | Carga manual de terra em caminhao basculante 6 m3 |  |  |  | m³ | 265.16
Volume de bota fora de acordo com nota de serviços e projeto de terraplanagem em anexo.
21.5 | 97912/ SINAPI | Transporte local com caminhao basculante 6 m³, rodovia pavimentada ( para distancias até 10 km ) |  |  |  | KMXM³ | 1325.8
Volume de bota fora de acordo com nota de serviços e projeto de terraplanagem em anexo.
22.0 |  | PAVIMENTACAO EM PARALELEPÍPEDO
22.1 | 79472/SINAPI | Regularizacao e compactacao de subleito ate 20 cm de espessura |  |  |  | m² | 1332.05
Obs.: Áreas da rua indicada na nota de serviços e no projeto de terraplanagem em anexo.
22.2 | COMP 5 | Pavimento em paralelepipedo sobre colchao de areia rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3 |  |  |  | m² | 1332.05
Área de acordo com planilha e projeto de terraplanagem em anexo.
22.3 | 94273/SINAPI | Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), para vias urbanas (uso viário). af_06/2016. inclusive travamentos |  |  |  | m | 532.82
|  | Rua | comp. | Lados | Extensão dos dois lados
|  | RUA 1 - RANCHO ALEGRE | 266.41 | 2 | 532.82
|  |  | Total |  | 532.82
22.4 | 73548/SINAPI | ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, INCLUSO ADITIVO IMPERMEABILIZANTE PARA ANCORAGEM DE MEIO FIO |  |  |  | m³ | 1.1
Volume de acordo com o projeto em anexo.
22.5 | COMP 6 | LIMPEZA FINAL DA OBRA |  |  |  | m³ | 1332.05
|  | Rua | comp. (m) | Larg. (m) | Área (m²)
|  | RUA 1 - RANCHO ALEGRE | 266.41 | 5 | 1332.05
|  |  | Total |  | 1332.05

## RUA 2 - RANCHO ALEGRE
PAVIMENTAÇÃO DE RUAS COM PARALELEPIDEDO
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
RUA 2 - RANCHO ALEGRE
Objeto: Obra de pavimentação em paralelepipedo Diversas Ruas na Zona Urbana, no município de São Sebastião.
Estado: Alagoas-AL
Município: São Sebastião
23.0 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
23.1 | 78472/SINAPI | Serviços topográficos p/ pavimentação, inclusive nota de serviços, acompanhamento e greide |  |  |  | m² | 274.95
|  | Rua | comp. (m) | Larg. (m) | Área (m²)
|  | Rua 4 - Lote 2 | 54.99 | 5 | 274.95
|  |  | Total |  | 274.95
SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO
24.0 |  | TERRAPLENAGEM
24.1 | 74205/001/SINAPI | Escavacao mecanica e transporte em material de la categoria com uso exclusivo de trator sobre esteiras 153hp,dmt ate 50m |  |  |  | m³ | 56.54
|  | Volume de corte de acordo com nota de serviços e projeto de terraplanagem em anexo. | Volume
|  | Rua 4 - Lote 2 | 56.54
|  | Total | 56.54
24.2 | 74153/001/SINAPI | Espalhamento mecanizado (com motoniveladora 140 hp) material 1a. Categoria |  |  |  | m² | 0
Área de aterro de acordo com nota de serviços e projeto de terraplanagem em anexo.
|  | Rua | Àrea
|  | Rua 4 - Lote 2 | 0
|  | Total | 0
24.3 | 94342/SINAPI | Aterro manual de valas com areia para aterro e compactação mecanizada. af_05/2016 |  |  |  | m³ | 0
Volume de aterro de acordo com nota de serviços e projeto de terraplanagem em anexo.
|  | Rua | Volume
|  | Rua 4 - Lote 2 | 0
|  | Total | 0
24.4 | 41721 SINAPI | Compactacão mecanica c/ controle do gc>=95% do pn (areas) (c/moniveladora 140 hp e rolo compressor vibratorio 80 hp) |  |  |  | m³ | 0
Volume de Compactação de acordo com nota de serviços e projeto de terraplanagem em anexo.
|  | Carga manual de terra em caminhao basculante 6 m3 |  |  |  | m³ | 56.54
Volume de bota fora de acordo com nota de serviços e projeto de terraplanagem em anexo.
24.5 | 97912/ SINAPI | Transporte local com caminhao basculante 6 m³, rodovia pavimentada ( para distancias até 10 km ) |  |  |  | KMXM³ | 282.7
Volume de bota fora de acordo com nota de serviços e projeto de terraplanagem em anexo.
25.0 |  | PAVIMENTACAO EM PARALELEPÍPEDO
25.1 | 79472/SINAPI | Regularizacao e compactacao de subleito ate 20 cm de espessura |  |  |  | m² | 274.95
Obs.: Áreas da rua indicada na nota de serviços e no projeto de terraplanagem em anexo.
25.2 | COMP 5 | Pavimento em paralelepipedo sobre colchao de areia rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3 |  |  |  | m² | 274.95
Área de acordo com planilha e projeto de terraplanagem em anexo.
25.3 | 94273/SINAPI | Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), para vias urbanas (uso viário). af_06/2016. inclusive travamentos |  |  |  | m | 109.98
|  | Rua | comp. | Lados | Extensão dos dois lados
|  | Rua 4 - Lote 2 | 54.99 | 2 | 109.98
|  |  | Total |  | 109.98
25.4 | 73548/SINAPI | ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, INCLUSO ADITIVO IMPERMEABILIZANTE PARA ANCORAGEM DE MEIO FIO |  |  |  | m³ | 0
Volume de acordo com o projeto em anexo.
25.5 | COMP 6 | LIMPEZA DA OBRA |  |  |  | m² | 274.95
|  | Rua | comp. (m) | Larg. (m) | Área (m²)
|  | Rua 4 - Lote 2 | 54.99 | 5 | 274.95
|  |  | Total |  | 274.95

## COMPOSIÇÃO- DO BDI CD
Ministério da Integração Nacional - MI
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba
5ª Superintendência Regional
Gerência Regional de Infraestrutura
Unidade Regional de Estudos e Projetos
BDI
DETALHAMENTO BDI - SERVIÇOS
ITEM | DESCRIÇÃO | PARCIAL | ITEM FORM | TOTAL
1 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL RATEIO |  | AC | 3.8
2 | DESPESAS FINANCEIRAS |  | DF | 1.11
3 | RISCO, SEGURO E GARANTIA |  | R | 0.96
4 | EXPECTATIVA DE LUCRO |  | L | 7.18
5 | TRIBUTOS |  | T | 10.65
05.01 | PIS | 0.65
05.02 | COFINS | 3
05.03 | ISS | 2.5
05.04 | Contribuição Sobre Receita Bruta | 4.5
27.06%
Considerações: | Acórdão Nº 2622/2013 – TCU – Plenário de 25/9/2013
(*) BDI (%) = ((((1+AC+R)*(1+DF)*(1+L))/(1-I))-1)
Acórdão nº 2369/2011 - TCU - Plenário - DOU nº174 em 20 de setembro de 2011
(**) Contribuição sobre a receita bruta devido a Desoneração em folha
DETALHAMENTO BDI - MATERIAIS
ITEM | DESCRIÇÃO | % PV | % CD
1 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL |  | 2.28
2 | IMPOSTOS E TAXAS | 3.65 | 3.65
3.1 | ISS | 0 | 0
3.2 | PIS | 0.65 | 0.65
3.3 | Cofins | 3 | 3
3 | TAXA DE RISCO |  | 1.33
4 | DESPESAS FINANCEIRAS |  | 0.85
5 | LUCRO | 5.11 | 5.11
TOTAL |  |  | 14.02%
(*) BDI (%) = ((((1+AC+R)*(1+DF)*(1+L))/(1-I))-1)
DETALHAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS COM DESONERAÇÃO
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | HORISTA % | MENSALISTA %
GRUPO A
A1 | INSS | 0 | 0
A2 | SESI | 1.5 | 1.5
A3 | SENAI | 1 | 1
A4 | INCRA | 0.2 | 0.2
A5 | SEBRAE | 0.6 | 0.6
A6 | SALÁRIO EDUCAÇÃO | 2.5 | 2.5
A7 | SEGURO CONTRA ACIDENTES TRABALHO | 3 | 3
A8 | FGTS | 8 | 8
A9 | SECONCI | 0 | 0
A | TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS | 16.8 | 16.8
GRUPO B
B1 | REPOUSO SEMANAL REMUNERADO | 18.06 | 0
B2 | FERIADOS | 4.68 | 0
B3 | AUXÍLIO-ENFERMIDADE | 0.92 | 0.71
B4 | 13º SALÁRIO | 10.84 | 8.33
B5 | LICENÇA PATERNIDADE | 0.07 | 0.06
B6 | FALTAS JUSTIFICADAS | 0.72 | 0.56
B7 | DIAS DE CHUVAS | 1.83 | 0
B8 | AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO | 0.11 | 0.09
B9 | FÉRIAS GOZADAS | 7.34 | 5.65
B10 | SALÁRIO MATERNIDADE | 0.03 | 0.02
B | TOTAL DE ENCARGOS SOCIAIS QUE RECEBEM INCIDÊNCIAS DE A | 44.6 | 15.42
GRUPO C
C1 | AVISO PRÉVIO INDENIZADO | 4.41 | 3.39
C2 | AVISO PRÉVIO TRABALHADO | 0.1 | 0.08
C3 | FÉRIAS INDENIZADAS | 5.94 | 4.57
C4 | DEPÓSITO RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA | 4.74 | 3.65
C5 | INDENIZAÇÃO ADICIONAL | 0.37 | 0.29
C | TOTAL DOS E.SOCIAIS QUE NÃO RECEBEM AS INCIDÊNCIAS GLOBAIS DE A | 15.56 | 11.98
GRUPO D
D1 | REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B | 7.49 | 2.59
D2 | REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE O AVISO PRÉVIO INDENIZADO | 0.37 | 0.28
D | TOTAL DAS TAXAS INCIDÊNCIAS E REINCIDÊNCIAS | 7.86 | 2.87
TOTAL (A+B+C+D+E) |  | 84.82 | 47.07

## Quantitativos ruas 11,12 e 13 (hidden)
PAVIMENTAÇÃO POVOADO TRAIPU(TRAIPU )
PARALELEPIPEDO E MEIO FIO
RUAS | A(M²) | P(M)
RUA 11 | 2761.94 | 920.68
RUA 12 | 2448.79 | 699.65
RUA 13 | 2444.81 | 822.55
TOTAL | 7655.54 | 2442.88