## Cronograma
Minitério do Desenvolvimento Regional - MDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaiba - 5ª Superintendência Regional
CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO - COM DESONERAÇÃO - COITÉ DO NOIA/AL
Obra: Pavimentação e Drenagem de Diversas Ruas no Município de Coité do Noia
Local: Coité do Noia - AL
DATA BASE: JULHO/2019
ITEM | DESCRIÇÃO | VALOR | PERCENTUAL (%) | MESES DE EXECUÇÃO
|  |  |  | 30 dias |  | 60 dias |  | 90 dias |  | 120 dias
1.0 | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA | 63404.46 | 8.847% | 25% | 15851.115 | 25% | 15851.115 | 25% | 15851.115 | 25% | 15851.115
3.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 4175.3 | 0.5826% | 40% | 1670.12 | 30% | 1252.59 | 30% | 1252.59 | 0%
2.0 | TERRAPLENAGEM | 13425.46 | 1.873% | 30% | 4027.638 | 30% | 4027.638 | 20% | 2685.092 | 20% | 2685.092
4.0 | PAVIMENTAÇÃO | 635702.03 | 88.7% | 10% | 63570.203 | 30% | 190710.609 | 30% | 190710.609 | 30% | 190710.609
TOTAL MENSAL |  |  |  |  | 85119.076 |  | 211841.952 |  | 210499.406 |  | 209246.816
ACUMULADO MENSAL |  |  |  |  | 85119.076 |  | 296961.028 |  | 507460.434 |  | 716707.25
716707.25
[

## GERAL COM DESONERAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE COITÉ DO NOIA
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - NÃO DESONERADA - PAVIMENTAÇÃO DE RUAS
BDI | 27.06% | (SINAPI) ENCARGOS SOCIAIS: HORISTA = (%) 84,82 |  |  |  |  | Data base julho/2019
MENSALISTA = (%)47,07
ITEM | CÓDIGO | DESCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID | QUANT. | CUSTO (R$)
[5 empty] | UNITÁRIO | BDI | PREÇO COM BDI | TOTAL PARCIAL | TOTAL
ADMINISTRAÇÃO LOCAL
1.0 |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | [6 empty] | 63404.46
1.1 | COMP. 1 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | mês | 4 | 3927.4 | 1062.7544 | 4990.1544 | 19960.62
1.2 | COMP. 2 | MANUTENÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS | mês | 4 | 2966.72 | 415.9341 | 3382.6541 | 13530.62
1.3 | COMP. 3 | MOBILIZAÇÃO DE PESSOAL E EQUIPAMENTOS | und | 1 | 4642.24 | 1256.19 | 5898.43 | 5898.43
1.4 | COMP. 4 | DESMOBILIZAÇÃO DE PESSOAL EQUIPAMENTOS | und | 1 | 4642.24 | 1256.19 | 5898.43 | 5898.43
1.5 | 10777/SINAPI | LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30 X 4,30 M, ALT. 2,5M, PARA SANITÁRIO, COM 3 BACIAS, 4 CHUVEIROS, 1 LAVATÓRIO E 1 MICTÓRIO | mês | 4 | 584.73 | 158.23 | 742.96 | 2971.84
1.6 | Codevasf/T abela Consultiva FEV 2019 | DISPONIBILIZAÇÃO DE VEÍCULO PARA FISCALIZAÇÃO, TIPO GOL CONFORTLINE, 1.0FLEX, 12V, 5P | mês | 4 | 2979.8 | 806.33 | 3786.13 | 15144.52
RUAS
2.0 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES | [6 empty] | 4175.3
2.1 | 74209/SINAPI | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADA | m² | 3.6 | 316.1 | 85.54 | 401.64 | 1445.9
2.2 | 78472/SINAPI | SERVICOS TOPOGRÁFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO, INCLUSIVE NOTA DE SERVIÇOS, ACOM-PANHAMENTO E GREIDE | m² | 6347.45 | 0.34 | 0.09 | 0.43 | 2729.4
3.0 |  | TERRAPLENAGEM | [6 empty] | 13425.46
3.1 | 74205/001/SINAPI | ESCAVAÇÃO MECANICA DE MATERIAL 1ª CATEGORIA , PROVINIENTE DE CORTE DE SULEITO(C/TRATOR DE ESTEIRAS 160HP) | m³ | 317.58 | 1.42 | 0.38 | 1.8 | 571.64
3.2 | 74153/001/SINAPI | ESPALHAMENTO MECANIZADO(COM MOTONIVELADORA140HP)MATERIAL DE 1ªCATEGORIA | m³ | 15.1 | 0.2 | 0.05 | 0.25 | 3.78
3.3 | 94342/SINAPI | ATERRO MANUAL DE VALASCOM AREIA PARA ATERRO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA AF. 05/2016 | m³ | 60.37 | 74.92 | 20.27 | 95.19 | 5746.62
3.4 | 41721 SINAPI | COMPACTAÇÃO MECANICA A 95% DO PROCTOR NORMAL-PAVIMENTAÇÃO URBANA | m³ | 15.22 | 2.89 | 0.78 | 3.67 | 55.86
3.5 | 97912/ SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6m³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL(UNIDADE M3xKM). AF 01/2018(DIST. MÁX. 5Km) | M3XKM | 2572.1 | 2.16 | 0.58 | 2.74 | 7047.56
4.0 |  | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS | [6 empty] | 635702.03
4.1 | 79472/SINAPI | REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES EM TERRA COM MOTONIVELADOR | m² | 6347.45 | 0.43 | 0.12 | 0.55 | 3491.11
4.2 | COMP 5 | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO SOBRE COLCHÃO DE AREIA, REJUNTADO COM ARGA-MASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 | m² | 6347.45 | 57.61 | 10.5 | 68.11 | 432324.82
4.3 | 94273/SINAPI | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO), CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO. DOMENSÕES 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), para vias urbanas (uso viário). af_06/2016 | m | 3366.33 | 30.25 | 8.19 | 38.44 | 129401.73
4.4 | 73548/SINAPI | ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, INCLUSO ADITIVO IMPERMEABILIZANTE | m³ | 106.92 | 495.35 | 134.04 | 629.39 | 67294.38
4.5 | COMP 6 | LIMPEZA DE RUAS ( REMOÇÃO DE ENTULHOS E VARRIÇÃO) | m² | 6347.45 | 0.39256 | 0.11 | 0.50256 | 3189.99
TOTAL | [8 empty] | 716707.25

## COM DESONERAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE COITÉ DO NÓIA
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - COM DESONERAÇÃO - PAVIMENTAÇÃO DE RUAS
BDI | 27.06% | (SINAPI) ENCARGOS SOCIAIS: HORISTA (%) 84,82 |  |  |  |  | Data base julho/2019
MENSALISTA = (%)47,07
ITEM | CÓDIGO | DESCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID | QUANT. | CUSTO (R$)
[5 empty] | UNITÁRIO | BDI | PREÇO COM BDI | TOTAL PARCIAL | TOTAL
ADMINISTRAÇÃO LOCAL
1.0 |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | [6 empty] | 63404.46
1.1 | COMP. 1 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | mês | 4 | 3927.4 | 1062.7544 | 4990.1544 | 19960.62
1.2 | COMP. 2 | MANUTENÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS | mês | 4 | 2966.72 | 415.9341 | 3382.6541 | 13530.62
1.3 | COMP. 3 | MOBILIZAÇÃO DE PESSOAL E EQUIPAMENTOS | und | 1 | 4642.24 | 1256.19 | 5898.43 | 5898.43
1.4 | COMP. 4 | DESMOBILIZAÇÃO DE PESSOAL EQUIPAMENTOS | und | 1 | 4642.24 | 1256.19 | 5898.43 | 5898.43
1.5 | 10777/SINAPI | LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30 X 4,30 M, ALT. 2,5M, PARA SANITÁRIO, COM 3 BACIAS, 4 CHUVEIROS, 1 LAVATÓRIO E 1 MICTÓRIO | mês | 4 | 584.73 | 158.23 | 742.96 | 2971.84
1.6 | Codevasf/ Tabela Consultiva FEV 2019 | DISPONIBILIZAÇÃO DE VEÍCULO PARA FISCALIZAÇÃO, TIPO GOL CONFORTLINE, 1.0FLEX, 12V, 5P | mês | 4 | 2979.8 | 806.33 | 3786.13 | 15144.52
Acesso 1
2.0 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES | [6 empty] | 2254.86
2.1 | 74209/1/SINAPI | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADA | m² | 3.6 | 316.1 | 85.54 | 401.64 | 1445.9
2.2 | 78472/SINAPI | SERVICOS TOPOGRÁFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO, INCLUSIVE NOTA DE SERVIÇOS, ACOM-PANHAMENTO E GREIDE | m² | 1881.3 | 0.34 | 0.09 | 0.43 | 808.96
3.0 |  | TERRAPLENAGEM | [6 empty] | 5314.33
3.1 | 74205/1/SINAPI | ESCAVAÇÃO MECANICA DE MATERIAL 1ª CATEGORIA , PROVINIENTE DE CORTE DE SULEITO(C/TRATOR DE ESTEIRAS 160HP) | m³ | 75.24 | 1.42 | 0.38 | 1.8 | 135.43 | .
3.2 | 74153/1/SINAPI | ESPALHAMENTO MECANIZADO(COM MOTONIVELADORA140HP)MATERIAL DE 1ªCATEGORIA | m² | 6.32 | 0.2 | 0.05 | 0.25 | 1.58
3.3 | 94342/SINAPI | ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA AF. 05/2016 | m³ | 45.92 | 74.92 | 20.27 | 95.19 | 4371.12
3.4 | 41721 SINAPI | COMPACTAÇÃO MECANICA A 95% DO PROCTOR NORMAL-PAVIMENTAÇÃO URBANA | m³ | 0.77 | 2.89 | 0.78 | 3.67 | 2.83
3.5 | 97912/ SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6m³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL(UNIDADE M3xKM). AF 01/2018(DIST. MÁX. 5Km) | M3XKM | 293.2 | 2.16 | 0.58 | 2.74 | 803.37
4.0 |  | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS | [6 empty] | 179063.3
4.1 | 79472/SINAPI | REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES EM TERRA COM MOTONIVELADOR | m² | 1881.3 | 0.43 | 0.12 | 0.55 | 1034.72
4.2 | COMP 5 | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO SOBRE COLCHÃO DE AREIA, REJUNTADO COM ARGA-MASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 | m² | 1881.3 | 57.61 | 10.5 | 68.11 | 128135.34
4.3 | 94273/SINAPI | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO), CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO. DOMENSÕES 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), para vias urbanas (uso viário). af_06/2016 | m² | 752.52 | 30.25 | 8.19 | 38.44 | 28926.87
4.4 | 73548/SINAPI | ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, INCLUSO ADITIVO IMPERMEABILIZANTE | m³ | 31.81 | 495.35 | 134.04 | 629.39 | 20020.9
4.5 | COMP 6 | LIMPEZA DE RUAS (VARRIÇÃO E REMOÇÃO DE ENTULHOS) | m² | 1881.3 | 0.39256 | 0.11 | 0.50256 | 945.47
Acesso 2
5.0 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES | [6 empty] | 1424.2
5.1 | 78472/SINAPI | SERVICOS TOPOGRÁFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO, INCLUSIVE NOTA DE SERVIÇOS, ACOM-PANHAMENTO E GREIDE | m² | 3312.1 | 0.34 | 0.09 | 0.43 | 1424.2
6.0 |  | TERRAPLENAGEM | [6 empty] | 5595.6
6.1 | 74205/001/SINAPI | ESCAVAÇÃO MECANICA DE MATERIAL 1ª CATEGORIA , PROVINIENTE DE CORTE DE SULEITO(C/TRATOR DE ESTEIRAS 160HP) | m³ | 178.51 | 1.42 | 0.38 | 1.8 | 321.32
6.2 | 74153/001/SINAPI | ESPALHAMENTO MECANIZADO(COM MOTONIVELADORA140HP)MATERIAL DE 1ªCATEGORIA | m² | 7.44 | 0.2 | 0.05 | 0.25 | 1.86
6.3 | 94342/SINAPI | ATERRO MANUAL DE VALASCOM AREIA PARA ATERRO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA AF. 05/2016 | m³ | 5.335 | 74.92 | 20.27 | 95.19 | 507.84
6.4 | 41721 SINAPI | COMPACTAÇÃO MECANICA A 95% DO PROCTOR NORMAL-PAVIMENTAÇÃO URBANA | m³ | 5.335 | 2.89 | 0.78 | 3.67 | 19.58
6.5 | 97912/ SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6m³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL(UNIDADE M3xKM). AF 01/2018(DIST. MÁX. 5Km) | M3XKM | 1731.75 | 2.16 | 0.58 | 2.74 | 4745
7.0 |  | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS | [6 empty] | 317688.05
7.1 | 79472/SINAPI | REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES EM TERRA COM MOTONIVELADOR | m² | 3312.1 | 0.43 | 0.12 | 0.55 | 1821.66
7.2 | COMP 5 | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO SOBRE COLCHÃO DE AREIA, REJUNTADO COM ARGA-MASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 | m² | 3312.1 | 57.61 | 10.5 | 68.11 | 225587.13
7.3 | 94273/SINAPI | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO), CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO. DOMENSÕES 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), para vias urbanas (uso viário). af_06/2016 | m² | 1324.84 | 30.25 | 8.19 | 38.44 | 50926.85
7.4 | 73548/SINAPI | ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, INCLUSO ADITIVO IMPERMEABILIZANTE | m³ | 59.88 | 495.35 | 134.04 | 629.39 | 37687.87
7.5 | COMP 6 | LIMPEZA DE RUAS (VARRIÇÃO E REMOÇÃO DE ENTULHOS) | m² | 3312.1 | 0.39256 | 0.11 | 0.50256 | 1664.54
Acesso 3
8.0 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES | [6 empty] | 496.24
8.1 | 78472/SINAPI | SERVICOS TOPOGRÁFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO, INCLUSIVE NOTA DE SERVIÇOS, ACOM-PANHAMENTO E GREIDE | m² | 1154.05 | 0.34 | 0.09 | 0.43 | 496.24
9.0 |  | TERRAPLENAGEM | [6 empty] | 2515.53
9.1 | 74205/001/SINAPI | ESCAVAÇÃO MECANICA DE MATERIAL 1ª CATEGORIA , PROVINIENTE DE CORTE DE SULEITO(C/TRATOR DE ESTEIRAS 160HP) | m³ | 63.83 | 1.42 | 0.38 | 1.8 | 114.89
9.2 | 74153/001/SINAPI | ESPALHAMENTO MECANIZADO(COM MOTONIVELADORA140HP)MATERIAL DE 1ªCATEGORIA | m² | 1.34 | 0.2 | 0.05 | 0.25 | 0.34
9.3 | 94342/SINAPI | ATERRO MANUAL DE VALASCOM AREIA PARA ATERRO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA AF. 05/2016 | m³ | 9.115 | 74.92 | 20.27 | 95.19 | 867.66
9.4 | 41721 SINAPI | COMPACTAÇÃO MECANICA A 95% DO PROCTOR NORMAL-PAVIMENTAÇÃO URBANA | m³ | 9.115 | 2.89 | 0.78 | 3.67 | 33.45
9.5 | 97912/ SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6m³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL(UNIDADE M3xKM). AF 01/2018(DIST. MÁX. 5Km) | M3XKM | 547.15 | 2.16 | 0.58 | 2.74 | 1499.19
10.0 |  | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS | [6 empty] | 138950.68
10.1 | 79472/SINAPI | REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES EM TERRA COM MOTONIVELADOR | m² | 1154.05 | 0.43 | 0.12 | 0.55 | 634.73
10.2 | COMP 5 | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO SOBRE COLCHÃO DE AREIA, REJUNTADO COM ARGA-MASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 | m² | 1154.05 | 57.61 | 10.5 | 68.11 | 78602.35
10.3 | 94273/SINAPI | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO), CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO. DOMENSÕES 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), para vias urbanas (uso viário). af_06/2016 | m² | 1288.97 | 30.25 | 8.19 | 38.44 | 49548.01
10.4 | 73548/SINAPI | ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, INCLUSO ADITIVO IMPERMEABILIZANTE | m³ | 15.23 | 495.35 | 134.04 | 629.39 | 9585.61
10.5 | COMP 6 | LIMPEZA DE RUAS (VARRIÇÃO E REMOÇÃO DE ENTULHOS) | m² | 1154.05 | 0.39256 | 0.11 | 0.50256 | 579.98
TOTAL | [8 empty] | 716707.25

## CPU
PAVIMENTAÇÃO DE RUAS COM PARALELEPIDEDO
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS - CPU
Estado: Alagoas-AL
Base SINAPI: Julho/2019 COM Desoneração
BDI SERV. | 27.06% |  | Encargos Sociais | 84.82% | Hora
BDI MAT | 14.02% |  |  | 47.07% | Mês
COMP 1
FONTE | Administração local | QTD | UND | CUST UNIT | CUSTO TOTAL
SINAPI/93565 | ENGENHEIRO DE OBRA JUNIOR COM ENC COMPLEMENTARES | 0.2 | mês | 12771.04 | 2554.21
SINAPI/93572 | ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0.4 | mês | 3432.98 | 1373.19
|  | CUSTO DIRETO TOTAL |  |  | 3927.4
|  | Taxa de BDI % SERVIÇO |  |  | 1062.7544
|  | TOTAL DA COMPOSIÇÃO |  |  | 4990.1544
|  | GLO (sem BDI) | mês | 4 | 15709.6
|  | Total BDI | mês | 4 | 4251.02
|  | GLO (com BDI) | mês | 4 | 19960.62
COMP 2
FONTE | Manutenção do canteiro de obras | QTD | UND | CUST UNIT | CUSTO TOTAL
SINAPI/41776 | VIGIA NOTURNO, HORA EFETIVAMENTE TRABALHADA DE 22 H AS 5 H (COM ADICIONAL NOTURNO) | 176 | h | 12.32 | 2168.32
Pesquisa Mercado | Material escritório/EPI | 1 | mês | 440 | 440
SINAPI/14250 | ENERGIA ELETRICA COMERCIAL, BAIXA TENSAO, RELATIVA AO CONSUMO DE ATE 100 KWH, INCLUINDO ICMS, PIS/PASEP E COFINS | 100 | KW/H | 0.79 | 79
SINAPI/14583 | TARIFA 'A' ENTRE 0 E 20M3 FORNECIMENTO D'AGUA | 10 | m³ | 14.94 | 149.4
Cotação Codevasf | Material de limpeza | 1 | mês | 130 | 130
|  | CUSTO DIRETO TOTAL |  |  | 2966.72
|  | Taxa de BDI % MATERIAL |  |  | 415.9341
|  | TOTAL DA COMPOSIÇÃO |  |  | 3382.6541
|  | GLO (sem BDI) | mês | 4 | 11866.88
|  | Total BDI | mês | 4 | 1663.7366
|  | GLO (com BDI) | mês | 4 | 13530.6166
COMP 3
FONTE | MOBILIZAÇÃO DE PESSOAL E EQUIPAMENTOS - (und.) | UND | QTD | CUST UNIT | CUSTO TOTAL
5824/SINAPI | CAMINHÃO TOCO, PBT,16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | h | 32 | 132.12 | 4227.84
88316/SINAPI | Servente de obras | h | 32 | 12.95 | 414.4
|  | CUSTO DIRETO TOTAL |  |  | 4642.24
|  | Taxa de BDI % SERVIÇO |  |  | 1256.19
|  | TOTAL DA COMPOSIÇÃO |  |  | 5898.43
COMP 4
FONTE | DESMOBILIZAÇÃO DE PESSOAL E EQUIPAMENTOS - (und.) | UND | QTD | CUST UNIT | CUSTO TOTAL
5824/SINAPI | CAMINHÃO TOCO, PBT,16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | h | 32 | 132.12 | 4227.84
88316/SINAPI | Servente de obras | h | 32 | 12.95 | 414.4
|  | CUSTO DIRETO TOTAL |  |  | 4642.24
|  | Taxa de BDI % SERVIÇO |  |  | 1256.19
|  | TOTAL DA COMPOSIÇÃO |  |  | 5898.43
COMP 5
FONTE | Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão de areia, rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3, inclusive frete do paralelepípedo granítico | UND | QTD | CUST UNIT | CUSTO TOTAL
COTAÇÃO | Paralelepipedo granitico ou basaltico para pavimentação, sem frete *30 a 35* peças por m2 | mil | 0.035 | 776.67 | 27.18
00366/SINAPI | Areia fina - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte) | m³ | 0.023 | 62 | 1.43
88260/SINAPI | Calceteiro | h | 0.4 | 16.89 | 6.76
88316/SINAPI | Servente de obras | h | 0.91 | 12.95 | 11.78
00367/SINAPI | AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | M3 | 0.1 | 60 | 6
1379/SINAPI | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | KG | 9.11 | 0.49 | 4.46
|  | CUSTO DIRETO TOTAL |  |  | 57.61
|  | Taxa de BDI % SERVIÇO |  |  | 5.02
|  | Taxa de BDI % MATERIAL |  |  | 5.48
|  | TOTAL DA COMPOSIÇÃO |  |  | 68.11
COMP 6
FONTE | Limpeza de Ruas (varrição e remeção de entulhos) | UND | QTD | CUST UNIT | CUSTO TOTAL
88316/SINAPI | Servente de obras | h | 0.0278 | 12.95 | 0.36001
93596/SINAPI | Transporte com caminhão basculante de 10m³, em via urbana pavimentada txkm, DMT acima de 30KM (unidade: txkm). | tkm | 0.0626 | 0.52 | 0.032552
|  | CUSTO DIRETO TOTAL |  |  | 0.39256
|  | Taxa de BDI % SERVIÇO |  |  | 0.10623
|  | TOTAL DA COMPOSIÇÃO |  |  | 0.49879

## ACESSO 1
PAVIMENTAÇÃO DE RUAS COM PARALELEPIDEDO
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Acesso 1
Objeto: Obra de pavimentação em paralelepipedo Diversas Ruas na Zona Urbana, no município de São Sebastião.
Estado: Alagoas-AL
Município: Coité do Nóia
Povoado: Oitizeiro
2.0 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
2.1 | 74209/SINAPI | Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada | 1.5 | X | 2.4 | m² | 3.6
2.2 | 78472/SINAPI | Serviços topográficos p/ pavimentação, inclusive nota de serviços, acompanhamento e greide |  |  |  | m² | 1881.3
|  | Rua | comp. (m) | Larg. (m) | Área (m²)
|  | Acesso 1 | 376.26 | 5 | 1881.3
|  |  | Total |  | 1881.3
SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO
3.0 |  | TERRAPLENAGEM
3.1 | 74205/001/SINAPI | Escavacao mecanica e transporte em material de 1a categoria com uso exclusivo de trator sobre esteiras 153hp,dmt ate 50m |  |  |  | m³ | 75.24
|  | Volume de corte de acordo com nota de serviços e projeto de terraplanagem em anexo. | Volume
|  | Acesso 1 | 75.24
|  | Total | 75.24
3.2 | 74153/001/SINAPI | Espalhamento mecanizado (com motoniveladora 140 hp) material 1a. Categoria |  |  |  | m² | 6.32
Área de aterro de acordo com nota de serviços e projeto de terraplanagem em anexo.
|  | Rua | Àrea
|  | Acesso 1 | 6.32
|  | Total | 6.32
3.3 | 94342/SINAPI | Aterro manual de valas com areia para aterro e compactação mecanizada. af_05/2016 |  |  |  | m³ | 45.92
Volume de aterro de acordo com nota de serviços e projeto de terraplanagem em anexo.
|  | Rua | Volume
45.92
|  | Total | 45.92
3.4 | 41721 SINAPI | Compactacão mecanica c/ controle do gc>=95% do pn (areas) (c/moniveladora 140 hp e rolo compressor vibratorio 80 hp) |  |  |  | m³ | 45.92
Volume de Compactação de acordo com nota de serviços e projeto de terraplanagem em anexo.
|  | Carga manual de terra em caminhao basculante 6 m3 |  |  |  | m³ | 29.32
Volume de bota fora de acordo com nota de serviços e projeto de terraplanagem em anexo.
3.5 | 97912/ SINAPI | Transporte local com caminhao basculante 6 m³, rodovia pavimentada ( para distancias até 10 km ) |  |  |  | KMXM³ | 293.2
Volume de bota fora de acordo com nota de serviços e projeto de terraplanagem em anexo.
4.0 |  | PAVIMENTACAO EM PARALELEPÍPEDO
4.1 | 79472/SINAPI | Regularizacao e compactacao de subleito ate 20 cm de espessura |  |  |  | m² | 1881.3
Obs.: Áreas da rua indicada na nota de serviços e no projeto de terraplanagem em anexo.
4.2 | COMP 5 | Pavimento em paralelepipedo sobre colchao de areia rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3 |  |  |  | m² | 1881.3
Área de acordo com planilha e projeto de terraplanagem em anexo.
4.3 | 94273/SINAPI | Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), para vias urbanas (uso viário). af_06/2016. inclusive travamentos |  |  |  | m | 752.52
|  | Rua | comp. | Lados | Extensão dos dois lados
|  | Acesso 1 | 376.26 | 2 | 752.52
|  |  | Total |  | 752.52
4.4 | 73548/SINAPI | ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, INCLUSO ADITIVO IMPERMEABILIZANTE PARA ANCORAGEM DE MEIO FIO |  |  |  | m³ | 31.81
Volume de acordo com o projeto em anexo.
4.5 | COMP 6 | LIMPEZA DA OBRA |  |  |  | m² | 1881.3
|  | RUA | comp. (m) | Larg. (m) | Área (m²)
|  | Acesso 1 | 376.26 | 5 | 1881.3
|  |  | Total |  | 1881.3

## ACESSO 2
PAVIMENTAÇÃO DE RUAS COM PARALELEPIDEDO
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Acesso 2
Estado: Alagoas-AL
Município: Coité do Nóia
Povoado: Oitizeiro
5.0 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
5.1 | 78472/SINAPI | Serviços topográficos p/ pavimentação, inclusive nota de serviços, acompanhamento e greide |  |  |  | m² | 3312.1
|  | Rua | comp. (m) | Larg. (m) | Área (m²)
|  | Acesso 2 | 662.42 | 5 | 3312.1
|  |  | Total |  | 3312.1
SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO
6.0 |  | TERRAPLENAGEM
6.1 | 74205/001/SINAPI | Escavacao mecanica e transporte em material de 1a categoria com uso exclusivo de trator sobre esteiras 153hp,dmt ate 50m |  |  |  | m³ | 178.51
|  | Volume de corte de acordo com nota de serviços e projeto de terraplanagem em anexo. | Volume
|  | Acesso 2 | 178.51
|  | Total | 178.51
6.2 | 74153/001/SINAPI | Espalhamento mecanizado (com motoniveladora 140 hp) material ia. Categoria |  |  |  | m² | 7.44
Área de aterro de acordo com nota de serviços e projeto de terraplanagem em anexo.
|  | Rua | Àrea
|  | Acesso 2 | 7.44
|  | Total | 7.44
6.3 | 94342/SINAPI | Aterro manual de valas com areia para aterro e compactação mecanizada. af_05/2016 |  |  |  | m³ | 5.335
Volume de aterro de acordo com nota de serviços e projeto de terraplanagem em anexo.
|  | Rua | Volume
|  | Acesso 2 | 5.335
|  | Total | 5.335
6.4 | 41721 SINAPI | Compactacão mecanica c/ controle do gc>=95% do pn (areas) (c/moniveladora 140 hp e rolo compressor vibratorio 80 hp) |  |  |  | m³ | 5.335
Volume de Compactação de acordo com nota de serviços e projeto de terraplanagem em anexo.
|  | Carga manual de terra em caminhao basculante 6 m3 |  |  |  | m³ | 173.175
Volume de bota fora de acordo com nota de serviços e projeto de terraplanagem em anexo.
6.5 | 97912/ SINAPI | Transporte local com caminhao basculante 6 m³, rodovia pavimentada ( para distancias até 10 km ) |  |  |  | KMXM³ | 1731.75
Volume de bota fora de acordo com nota de serviços e projeto de terraplanagem em anexo.
7.0 |  | PAVIMENTACAO EM PARALELEPÍPEDO
7.1 | 79472/SINAPI | Regularizacao e compactacao de subleito ate 20 cm de espessura |  |  |  | m² | 3312.1
Obs.: Áreas da rua indicada na nota de serviços e no projeto de terraplanagem em anexo.
7.2 | COMP 5 | Pavimento em paralelepipedo sobre colchao de areia rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3 |  |  |  | m² | 3312.1
Área de acordo com planilha e projeto de terraplanagem em anexo.
7.3 | 94273/SINAPI | Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), para vias urbanas (uso viário). af_06/2016. inclusive travamentos |  |  |  | m | 1324.84
|  | Rua | comp. | Lados | Extensão dos dois lados
|  | Acesso 2 | 662.42 | 2 | 1324.84
|  |  | Total |  | 1324.84
7.4 | 73548/SINAPI | ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, INCLUSO ADITIVO IMPERMEABILIZANTE PARA ANCORAGEM DE MEIO FIO |  |  |  | m³ | 59.88
Volume de acordo com o projeto em anexo.
7.5 | COMP 6 | LIMPEZA DA OBRA |  |  |  | m² | 3312.1
|  | Rua | comp. (m) | Larg. (m) | Área (m²)
|  | Acesso 2 | 662.42 | 5 | 3312.1
|  |  | Total |  | 3312.1

## ACESSO 3
PAVIMENTAÇÃO DE RUAS COM PARALELEPIDEDO
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Acesso 3
Objeto: Obra de pavimentação em paralelepipedo Diversas Ruas na Zona Urbana, no município de São Sebastião.
Estado: Alagoas-AL
Município: Coité do Nóia
Povoado: Oitizeiro
8.0 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
8.1 | 78472/SINAPI | Serviços topográficos p/ pavimentação, inclusive nota de serviços, acompanhamento e greide |  |  |  | m² | 1154.05
|  | Rua | comp. (m) | Larg. (m) | Área (m²)
|  | Acesso 3 | 230.81 | 5 | 1154.05
|  |  | Total |  | 1154.05
SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO
9.0 |  | TERRAPLENAGEM
9.1 | 74205/001/SINAPI | Escavacao mecanica e transporte em material de la categoria com uso exclusivo de trator sobre esteiras 153hp,dmt ate 50m |  |  |  | m³ | 63.83
|  | Volume de corte de acordo com nota de serviços e projeto de terraplanagem em anexo. | Volume
|  | Acesso 3 | 63.83
|  | Total | 63.83
9.2 | 74153/001/SINAPI | Espalhamento mecanizado (com motoniveladora 140 hp) material 1a. Categoria |  |  |  | m² | 1.34
Área de aterro de acordo com nota de serviços e projeto de terraplanagem em anexo.
|  | Rua | Àrea
|  | Acesso 3 | 1.34
|  | Total | 1.34
9.3 | 94342/SINAPI | Aterro manual de valas com areia para aterro e compactação mecanizada. af_05/2016 |  |  |  | m³ | 9.115
Volume de aterro de acordo com nota de serviços e projeto de terraplanagem em anexo.
|  | Rua | Volume
|  | Acesso 3 | 9.115
|  | Total | 9.115
9.4 | 41721 SINAPI | Compactacão mecanica c/ controle do gc>=95% do pn (areas) (c/moniveladora 140 hp e rolo compressor vibratorio 80 hp) |  |  |  | m³ | 9.115
Volume de Compactação de acordo com nota de serviços e projeto de terraplanagem em anexo.
|  | Carga manual de terra em caminhao basculante 6 m3 |  |  |  | m³ | 54.715
Volume de bota fora de acordo com nota de serviços e projeto de terraplanagem em anexo.
9.5 | 97912/ SINAPI | Transporte local com caminhao basculante 6 m³, rodovia pavimentada ( para distancias até 10 km ) |  |  |  | KMXM³ | 547.15
Volume de bota fora de acordo com nota de serviços e projeto de terraplanagem em anexo.
10.0 |  | PAVIMENTACAO EM PARALELEPÍPEDO
10.1 | 79472/SINAPI | Regularizacao e compactacao de subleito ate 20 cm de espessura |  |  |  | m² | 1154.05
Obs.: Áreas da rua indicada na nota de serviços e no projeto de terraplanagem em anexo.
10.2 | COMP 5 | Pavimento em paralelepipedo sobre colchao de areia rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3 |  |  |  | m² | 1154.05
Área de acordo com planilha e projeto de terraplanagem em anexo.
10.3 | 94273/SINAPI | Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), para vias urbanas (uso viário). af_06/2016. inclusive travamentos |  |  |  | m | 1288.97
|  | Rua | comp. | Lados | Extensão dos dois lados
|  | Acesso 3 | 230.81 | 2 | 461.62
|  |  | Total |  | 461.62
10.4 | 73548/SINAPI | ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, INCLUSO ADITIVO IMPERMEABILIZANTE PARA ANCORAGEM DE MEIO FIO |  |  |  | m³ | 15.23
Volume de acordo com o projeto em anexo.
10.5 | COMP 6 | LIMPEZA DA OBRA |  |  |  | m² | 1154.05
|  | Rua | comp. (m) | Larg. (m) | Área (m²)
|  | Acesso 3 | 230.81 | 5 | 1154.05
|  |  | Total |  | 1154.05

## COMPOSIÇÃO- DO BDI CD
Ministério da Integração Nacional - MI
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba
5ª Superintendência Regional
Gerência Regional de Infraestrutura
Unidade Regional de Estudos e Projetos
BDI
DETALHAMENTO BDI - SERVIÇOS
ITEM | DESCRIÇÃO | PARCIAL | ITEM FORM | TOTAL
1 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL RATEIO |  | AC | 3.8
2 | DESPESAS FINANCEIRAS |  | DF | 1.11
3 | RISCO, SEGURO E GARANTIA |  | R | 0.96
4 | EXPECTATIVA DE LUCRO |  | L | 7.18
5 | TRIBUTOS |  | T | 10.65
05.01 | PIS | 0.65
05.02 | COFINS | 3
05.03 | ISS | 2.5
05.04 | Contribuição Sobre Receita Bruta | 4.5
27.06%
Considerações: | Acórdão Nº 2622/2013 – TCU – Plenário de 25/9/2013
(*) BDI (%) = ((((1+AC+R)*(1+DF)*(1+L))/(1-I))-1)
Acórdão nº 2369/2011 - TCU - Plenário - DOU nº174 em 20 de setembro de 2011
(**) Contribuição sobre a receita bruta devido a Desoneração em folha
DETALHAMENTO BDI - MATERIAIS
ITEM | DESCRIÇÃO | % PV | % CD
1 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL |  | 2.28
2 | IMPOSTOS E TAXAS | 3.65 | 3.65
3.1 | ISS | 0 | 0
3.2 | PIS | 0.65 | 0.65
3.3 | Cofins | 3 | 3
3 | TAXA DE RISCO |  | 1.33
4 | DESPESAS FINANCEIRAS |  | 0.85
5 | LUCRO | 5.11 | 5.11
TOTAL |  |  | 14.02%
(*) BDI (%) = ((((1+AC+R)*(1+DF)*(1+L))/(1-I))-1)
DETALHAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS COM DESONERAÇÃO
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | HORISTA % | MENSALISTA %
GRUPO A
A1 | INSS | 0 | 0
A2 | SESI | 1.5 | 1.5
A3 | SENAI | 1 | 1
A4 | INCRA | 0.2 | 0.2
A5 | SEBRAE | 0.6 | 0.6
A6 | SALÁRIO EDUCAÇÃO | 2.5 | 2.5
A7 | SEGURO CONTRA ACIDENTES TRABALHO | 3 | 3
A8 | FGTS | 8 | 8
A9 | SECONCI | 0 | 0
A | TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS | 16.8 | 16.8
GRUPO B
B1 | REPOUSO SEMANAL REMUNERADO | 18.06 | 0
B2 | FERIADOS | 4.68 | 0
B3 | AUXÍLIO-ENFERMIDADE | 0.92 | 0.71
B4 | 13º SALÁRIO | 10.84 | 8.33
B5 | LICENÇA PATERNIDADE | 0.07 | 0.06
B6 | FALTAS JUSTIFICADAS | 0.72 | 0.56
B7 | DIAS DE CHUVAS | 1.83 | 0
B8 | AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO | 0.11 | 0.09
B9 | FÉRIAS GOZADAS | 7.34 | 5.65
B10 | SALÁRIO MATERNIDADE | 0.03 | 0.02
B | TOTAL DE ENCARGOS SOCIAIS QUE RECEBEM INCIDÊNCIAS DE A | 44.6 | 15.42
GRUPO C
C1 | AVISO PRÉVIO INDENIZADO | 4.41 | 3.39
C2 | AVISO PRÉVIO TRABALHADO | 0.1 | 0.08
C3 | FÉRIAS INDENIZADAS | 5.94 | 4.57
C4 | DEPÓSITO RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA | 4.74 | 3.65
C5 | INDENIZAÇÃO ADICIONAL | 0.37 | 0.29
C | TOTAL DOS E.SOCIAIS QUE NÃO RECEBEM AS INCIDÊNCIAS GLOBAIS DE A | 15.56 | 11.98
GRUPO D
D1 | REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B | 7.49 | 2.59
D2 | REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE O AVISO PRÉVIO INDENIZADO | 0.37 | 0.28
D | TOTAL DAS TAXAS INCIDÊNCIAS E REINCIDÊNCIAS | 7.86 | 2.87
TOTAL (A+B+C+D) |  | 84.82 | 47.07

## Quantitativos ruas 11,12 e 13 (hidden)
PAVIMENTAÇÃO POVOADO TRAIPU(TRAIPU )
PARALELEPIPEDO E MEIO FIO
RUAS | A(M²) | P(M)
RUA 11 | 2761.94 | 920.68
RUA 12 | 2448.79 | 699.65
RUA 13 | 2444.81 | 822.55
TOTAL | 7655.54 | 2442.88