## CRONOGRAMA
Minitério do Desenvolvimento Regional - MDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaiba - 5ª Superintendência Regional
CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO - DESONERADA - TAQUARANA/AL
Pavimentação e Drenagem de Diversas Ruas no Município de Taquarana
DATA BASE: AGOSTO/2019
ITEM | DESCRIÇÃO | VALOR | PERCENTUAL (%) | MESES DE EXECUÇÃO
|  |  |  | 30 dias |  | 60 dias |  | 90 dias |  | 120 dias |  | 150 dias
1.0 | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA | 93599.55 | 7.228% | 20% | 18719.91 | 20% | 18719.91 | 20% | 18719.91 | 20% | 18719.91 | 20% | 18719.91
3.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 8405.9 | 0.6491% | 40% | 3362.36 | 30% | 2521.77 | 30% | 2521.77 | 0% | 0 | 0% | 0
2.0 | TERRAPLENAGEM | 81626.73 | 6.303% | 20% | 16325.346 | 20% | 16325.346 | 20% | 16325.346 | 20% | 16325.346 | 20% | 16325.346
4.0 | PAVIMENTAÇÃO | 1111343.98 | 85.82% | 0% | 0 | 25% | 277835.995 | 25% | 277835.995 | 25% | 277835.995 | 25% | 277835.995
TOTAL MENSAL |  |  |  |  | 38407.616 |  | 315403.021 |  | 315403.021 |  | 312881.251 |  | 312881.251
ACUMULADO MENSAL |  |  |  |  | 38407.616 |  | 353810.637 |  | 669213.658 |  | 982094.909 |  | 1294976.16
1294976.16
[

## GERAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARANA
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - DESONERADA - PAVIMENTAÇÃO DE RUAS
BDI | 27.06% | (SINAPI) ENCARGOS SOCIAIS: HORISTA (%) 84,82 |  |  |  |  | Data Base Agosto/2019
MENSALISTA = (%) 47,07
ITEM | CÓDIGO | DESCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID | QUANT. | CUSTO (R$)
[5 empty] | UNITÁRIO | BDI | PREÇO COM BDI | TOTAL PARCIAL | TOTAL
ADMINISTRAÇÃO LOCAL
1.0 |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | [6 empty] | 93599.55
1.1 | COMP. 1 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | mês | 5 | 32328.6 | 1749.6238 | 8215.3438 | 41076.72
1.2 | COMP. 2 | MANUTENÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS | mês | 5 | 3172.32 | 444.7593 | 3617.0793 | 18085.4
1.3 | COMP. 3 | MOBILIZAÇÃO DE PESSOAL E EQUIPAMENTOS | und | 1 | 4640.32 | 1255.67 | 5895.99 | 5895.99
1.4 | COMP. 4 | DESMOBILIZAÇÃO DE PESSOAL EQUIPAMENTOS | und | 1 | 4640.32 | 1255.67 | 5895.99 | 5895.99
1.5 | 10777/SINAPI | LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30 X 4,30 M, ALT. 2,5M, PARA SANITÁRIO, COM 3 BACIAS, 4 CHUVEIROS, 1 LAVATÓRIO E 1 MICTÓRIO | mês | 5 | 584.73 | 158.23 | 742.96 | 3714.8
1.6 | Codevasf/T abela Consultiva FEV 2019 | DISPONIBILIZAÇÃO DE VEÍCULO PARA FISCALIZAÇÃO, TIPO GOL CONFORTLINE, 1.0FLEX, 12V, 5P | mês | 5 | 2979.8 | 806.33 | 3786.13 | 18930.65
RUAS
2.0 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES | [6 empty] | 8405.9
2.1 | 74209/SINAPI | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADA | m² | 7.2 | 316.12 | 85.54 | 401.66 | 2891.96
2.2 | 78472/SINAPI | SERVICOS TOPOGRÁFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO, INCLUSIVE NOTA DE SERVIÇOS, ACOM-PANHAMENTO E GREIDE | m² | 12823.12 | 0.34 | 0.09 | 0.43 | 5513.94
3.0 |  | TERRAPLENAGEM | [6 empty] | 81626.73
3.1 | 74205/001/SINAPI | ESCAVAÇÃO MECANICA DE MATERIAL 1ª CATEGORIA , PROVINIENTE DE CORTE DE SULEITO(C/TRATOR DE ESTEIRAS 160HP) | m³ | 2390.288 | 1.42 | 0.38 | 1.8 | 4302.53
3.2 | 74153/001/SINAPI | ESPALHAMENTO MECANIZADO(COM MOTONIVELADORA140HP)MATERIAL DE 1ªCATEGORIA | m³ | 13.206 | 0.2 | 0.05 | 0.25 | 3.31
3.3 | 94342/SINAPI | ATERRO MANUAL DE VALASCOM AREIA PARA ATERRO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA AF. 05/2016 | m³ | 165.953 | 74.9 | 20.27 | 95.17 | 15793.74
3.4 | 41721 SINAPI | COMPACTAÇÃO MECANICA A 95% DO PROCTOR NORMAL-PAVIMENTAÇÃO URBANA | m³ | 167.951 | 2.91 | 0.79 | 3.7 | 621.42
3.5 | 97912/ SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6m³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL(UNIDADE M3xKM). AF 01/2018(DIST. MÁX. 5Km) | M3XKM | 22228.37 | 2.16 | 0.58 | 2.74 | 60905.73
4.0 |  | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS | [6 empty] | 1111343.98
4.1 | 79472/SINAPI | REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES EM TERRA COM MOTONIVELADOR | m² | 12823.12 | 0.43 | 0.12 | 0.55 | 7052.72
4.2 | COMP 5 | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO SOBRE COLCHÃO DE AREIA, REJUNTADO COM ARGA-MASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 | m² | 12823.12 | 57.52 | 10.48 | 68 | 871972.16
4.3 | 94273/SINAPI | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO), CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO. DOMENSÕES 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), para vias urbanas (uso viário). af_06/2016 | m | 4171.5 | 30.27 | 8.19 | 38.46 | 160435.87
4.4 | 88629/SINAPI | ARGAMASSA TRACO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL, INCLUSO ADITIVO IMPERMEABILIZANTE | m³ | 124.8 | 414.49 | 112.16 | 526.65 | 65725.92
4.5 | COMP 6 | LIMPEZA DE RUAS (VARRIÇÃO E REMOÇÃO DE ENTULHOS) | m² | 12251.86 | 0.39256 | 0.11 | 0.50256 | 6157.31
TOTAL | [8 empty] | 1294976.16

## DETALHADA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARANA
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - DESONERADA - PAVIMENTAÇÃO DE RUAS
BDI | 27.06% | (SINAPI) ENCARGOS SOCIAIS: HORISTA (%) 84,82 |  |  |  |  | Data Base Agosto/2019
MENSALISTA = (%) 47,07
ITEM | CÓDIGO | DESCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID | QUANT. | CUSTO (R$)
[5 empty] | UNITÁRIO | BDI | PREÇO COM BDI | TOTAL PARCIAL | TOTAL
1.0 |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | [6 empty] | 93599.55
1.1 | COMP. 1 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | mês | 5 | 32328.6 | 1749.6238 | 8215.3438 | 41076.72
1.2 | COMP. 2 | MANUTENÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS | mês | 5 | 3172.32 | 444.7593 | 3617.0793 | 18085.4
1.3 | COMP. 3 | MOBILIZAÇÃO DE PESSOAL E EQUIPAMENTOS | und | 1 | 4640.32 | 1255.67 | 5895.99 | 5895.99
1.4 | COMP. 4 | DESMOBILIZAÇÃO DE PESSOAL EQUIPAMENTOS | und | 1 | 4640.32 | 1255.67 | 5895.99 | 5895.99
1.5 | 10777/SINAPI | LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30 X 4,30 M, ALT. 2,5M, PARA SANITÁRIO, COM 3 BACIAS, 4 CHUVEIROS, 1 LAVATÓRIO E 1 MICTÓRIO | mês | 5 | 584.73 | 158.23 | 742.96 | 3714.8
1.6 | Codevasf/ Tabela Consultiva FEV 2019 | DISPONIBILIZAÇÃO DE VEÍCULO PARA FISCALIZAÇÃO, TIPO GOL CONFORTLINE, 1.0FLEX, 12V, 5P | mês | 5 | 2979.8 | 806.33 | 3786.13 | 18930.65
PRAÇA FREI DAMIÃO
2.0 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES | [6 empty] | 2339.87
2.1 | 74209/1SINAPI | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADA | m² | 3.6 | 316.12 | 85.54 | 401.66 | 1445.98
2.2 | 78472/SINAPI | SERVICOS TOPOGRÁFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO, INCLUSIVE NOTA DE SERVIÇOS, ACOM-PANHAMENTO E GREIDE | m² | 2078.82 | 0.34 | 0.09 | 0.43 | 893.89
3.0 |  | TERRAPLENAGEM | [6 empty] | 10989.53
3.1 | 74205/1/SINAPI | ESCAVAÇÃO MECANICA DE MATERIAL 1ª CATEGORIA , PROVINIENTE DE CORTE DE SULEITO(C/TRATOR DE ESTEIRAS 160HP) | m³ | 375.629 | 1.42 | 0.38 | 1.8 | 676.13 | .
3.2 | 74153/001/SINAPI | ESPALHAMENTO MECANIZADO(COM MOTONIVELADORA140HP)MATERIAL DE 1ªCATEGORIA | m² | 0.026 | 0.2 | 0.05 | 0.25 | 0.01
3.3 | 94342/SINAPI | ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA AF. 05/2016 | m³ | 0.27 | 74.9 | 20.27 | 95.17 | 25.7
3.4 | 41721 SINAPI | COMPACTAÇÃO MECANICA A 95% DO PROCTOR NORMAL-PAVIMENTAÇÃO URBANA | m³ | 0.77 | 2.91 | 0.79 | 3.7 | 2.85
3.5 | 97912/ SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6m³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL(UNIDADE M3xKM). AF 01/2018(DIST. MÁX. 5Km) | M3XKM | 3753.59 | 2.16 | 0.58 | 2.74 | 10284.84
4.0 |  | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS - RUA JOÃO PAULO II | [6 empty] | 172726.24
4.1 | 79472/SINAPI | REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES EM TERRA COM MOTONIVELADOR | m² | 2078.82 | 0.43 | 0.12 | 0.55 | 1143.35
4.2 | COMP 5 | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO SOBRE COLCHÃO DE AREIA, REJUNTADO COM ARGA-MASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 | m² | 2078.82 | 57.52 | 10.48 | 68 | 141359.76
4.3 | 94273/SINAPI | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO), CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO. DOMENSÕES 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), para vias urbanas (uso viário). af_06/2016 | m² | 692.94 | 30.27 | 8.19 | 38.46 | 26650.47
4.4 | 88629/SINAPI | ARGAMASSA TRACO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL, INCLUSO ADITIVO IMPERMEABILIZANTE | m³ | 4.8 | 414.49 | 112.16 | 526.65 | 2527.92
4.5 | COMP 6 | LIMPEZA DE RUAS (VARRIÇÃO E REMOÇÃO DE ENTULHOS) | m² | 2078.82 | 0.39256 | 0.11 | 0.50256 | 1044.74
PRAÇA OLHO D'ÁGUA LUIZ CARLOS
5.0 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES | [6 empty] | 2217.94
5.1 | 74209/1SINAPI | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADA | m² | 3.6 | 316.12 | 85.54 | 401.66 | 1445.98
5.2 | 78472/SINAPI | SERVICOS TOPOGRÁFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO, INCLUSIVE NOTA DE SERVIÇOS, ACOM-PANHAMENTO E GREIDE | m² | 1795.26 | 0.34 | 0.09 | 0.43 | 771.96
6.0 |  | TERRAPLENAGEM | [6 empty] | 7268.22
6.1 | 74205/001/SINAPI | ESCAVAÇÃO MECANICA DE MATERIAL 1ª CATEGORIA , PROVINIENTE DE CORTE DE SULEITO(C/TRATOR DE ESTEIRAS 160HP) | m³ | 239.998 | 1.42 | 0.38 | 1.8 | 432
6.2 | 74153/001/SINAPI | ESPALHAMENTO MECANIZADO(COM MOTONIVELADORA140HP)MATERIAL DE 1ªCATEGORIA | m² | 0.224 | 0.2 | 0.05 | 0.25 | 0.06
6.3 | 94342/SINAPI | ATERRO MANUAL DE VALASCOM AREIA PARA ATERRO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA AF. 05/2016 | m³ | 3.641 | 74.9 | 20.27 | 95.17 | 346.51
6.4 | 41721 SINAPI | COMPACTAÇÃO MECANICA A 95% DO PROCTOR NORMAL-PAVIMENTAÇÃO URBANA | m³ | 3.641 | 2.91 | 0.79 | 3.7 | 13.47
6.5 | 97912/ SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6m³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL(UNIDADE M3xKM). AF 01/2018(DIST. MÁX. 5Km) | M3XKM | 2363.57 | 2.16 | 0.58 | 2.74 | 6476.18
7.0 |  | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS - RUA NISBERTE DA CUNHA LIMA | [6 empty] | 157094.21
7.1 | 79472/SINAPI | REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES EM TERRA COM MOTONIVELADOR | m² | 1795.26 | 0.43 | 0.12 | 0.55 | 987.39
7.2 | COMP 5 | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO SOBRE COLCHÃO DE AREIA, REJUNTADO COM ARGA-MASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 | m² | 1795.26 | 57.52 | 10.48 | 68 | 122077.68
7.3 | 94273/SINAPI | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO), CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO. DOMENSÕES 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), para vias urbanas (uso viário). af_06/2016 | m² | 598.42 | 30.27 | 8.19 | 38.46 | 23015.23
7.4 | 73548/SINAPI | ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, INCLUSO ADITIVO IMPERMEABILIZANTE | m³ | 19.2 | 414.49 | 112.16 | 526.65 | 10111.68
7.5 | COMP 6 | LIMPEZA DE RUAS (VARRIÇÃO E REMOÇÃO DE ENTULHOS) | m² | 1795.26 | 0.39256 | 0.11 | 0.50256 | 902.23
PAU DO DESCANSO
8.0 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES | [6 empty] | 982.52
8.1 | 78472/SINAPI | SERVICOS TOPOGRÁFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO, INCLUSIVE NOTA DE SERVIÇOS, ACOM-PANHAMENTO E GREIDE | m² | 2284.92 | 0.34 | 0.09 | 0.43 | 982.52
9.0 |  | TERRAPLENAGEM | [6 empty] | 19302.76
9.1 | 74205/001/SINAPI | ESCAVAÇÃO MECANICA DE MATERIAL 1ª CATEGORIA , PROVINIENTE DE CORTE DE SULEITO(C/TRATOR DE ESTEIRAS 160HP) | m³ | 386.242 | 1.42 | 0.38 | 1.8 | 695.24
9.2 | 74153/001/SINAPI | ESPALHAMENTO MECANIZADO(COM MOTONIVELADORA140HP)MATERIAL DE 1ªCATEGORIA | m² | 8.786 | 0.2 | 0.05 | 0.25 | 2.2
9.3 | 94342/SINAPI | ATERRO MANUAL DE VALASCOM AREIA PARA ATERRO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA AF. 05/2016 | m³ | 112.247 | 74.9 | 20.27 | 95.17 | 10682.55
9.4 | 41721 SINAPI | COMPACTAÇÃO MECANICA A 95% DO PROCTOR NORMAL-PAVIMENTAÇÃO URBANA | m³ | 112.247 | 2.91 | 0.79 | 3.7 | 415.31
9.5 | 97912/ SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6m³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL(UNIDADE M3xKM). AF 01/2018(DIST. MÁX. 5Km) | M3XKM | 2739.95 | 2.16 | 0.58 | 2.74 | 7507.46
10.0 |  | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS - RUA PROF. ANA SILVA | [6 empty] | 207295.61
10.1 | 79472/SINAPI | REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES EM TERRA COM MOTONIVELADOR | m² | 2284.92 | 0.43 | 0.12 | 0.55 | 1256.71
10.2 | COMP 5 | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO SOBRE COLCHÃO DE AREIA, REJUNTADO COM ARGA-MASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 | m² | 2284.92 | 57.52 | 10.48 | 68 | 155374.56
10.3 | 94273/SINAPI | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO), CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO. DOMENSÕES 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), para vias urbanas (uso viário). af_06/2016 | m² | 761.64 | 30.27 | 8.19 | 38.46 | 29292.67
10.4 | 73548/SINAPI | ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, INCLUSO ADITIVO IMPERMEABILIZANTE | m³ | 38.4 | 414.49 | 112.16 | 526.65 | 20223.36
10.5 | COMP 6 | LIMPEZA DE RUAS (VARRIÇÃO E REMOÇÃO DE ENTULHOS) | m² | 2284.92 | 0.39256 | 0.11 | 0.50256 | 1148.31
RUA ANACLETO RICARDO
11.0 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES | [6 empty] | 498.07
11.1 | 78472/SINAPI | SERVICOS TOPOGRÁFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO, INCLUSIVE NOTA DE SERVIÇOS, ACOM-PANHAMENTO E GREIDE | m² | 1158.3 | 0.34 | 0.09 | 0.43 | 498.07
12.0 |  | TERRAPLENAGEM | [6 empty] | 8128.14
12.1 | 74205/001/SINAPI | ESCAVAÇÃO MECANICA DE MATERIAL 1ª CATEGORIA , PROVINIENTE DE CORTE DE SULEITO(C/TRATOR DE ESTEIRAS 160HP) | m³ | 269.384 | 1.42 | 0.38 | 1.8 | 484.89
12.2 | 74153/001/SINAPI | ESPALHAMENTO MECANIZADO(COM MOTONIVELADORA140HP)MATERIAL DE 1ªCATEGORIA | m² | 0.414 | 0.2 | 0.05 | 0.25 | 0.1
12.3 | 94342/SINAPI | ATERRO MANUAL DE VALASCOM AREIA PARA ATERRO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA AF. 05/2016 | m³ | 4.163 | 74.9 | 20.27 | 95.17 | 396.19
12.4 | 41721 SINAPI | COMPACTAÇÃO MECANICA A 95% DO PROCTOR NORMAL-PAVIMENTAÇÃO URBANA | m³ | 5.661 | 2.91 | 0.79 | 3.7 | 20.95
12.5 | 97912/ SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6m³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL(UNIDADE M3xKM). AF 01/2018(DIST. MÁX. 5Km) | M3XKM | 2637.23 | 2.16 | 0.58 | 2.74 | 7226.01
13.0 |  | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS - RUA PROF. ANA SILVA | [6 empty] | 92278.18
13.1 | 79472/SINAPI | REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES EM TERRA COM MOTONIVELADOR | m² | 1158.3 | 0.43 | 0.12 | 0.55 | 637.07
13.2 | COMP 5 | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO SOBRE COLCHÃO DE AREIA, REJUNTADO COM ARGA-MASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 | m² | 1158.3 | 57.52 | 10.48 | 68 | 78764.4
13.3 | 94273/SINAPI | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO), CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO. DOMENSÕES 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), para vias urbanas (uso viário). af_06/2016 | m² | 195.68 | 30.27 | 8.19 | 38.46 | 7525.85
13.4 | 73548/SINAPI | ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, INCLUSO ADITIVO IMPERMEABILIZANTE | m³ | 9.6 | 414.49 | 112.16 | 526.65 | 5055.84
13.5 | COMP 6 | LIMPEZA DE RUAS (VARRIÇÃO E REMOÇÃO DE ENTULHOS) | m² | 587.04 | 0.39256 | 0.11 | 0.50256 | 295.02
RUA DIVONETE
14.0 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES | [6 empty] | 579.13
14.1 | 78472/SINAPI | SERVICOS TOPOGRÁFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO, INCLUSIVE NOTA DE SERVIÇOS, ACOM-PANHAMENTO E GREIDE | m² | 1346.82 | 0.34 | 0.09 | 0.43 | 579.13
15.0 |  | TERRAPLENAGEM | [6 empty] | 10322.04
15.1 | 74205/001/SINAPI | ESCAVAÇÃO MECANICA DE MATERIAL 1ª CATEGORIA , PROVINIENTE DE CORTE DE SULEITO(C/TRATOR DE ESTEIRAS 160HP) | m³ | 340.333 | 1.42 | 0.38 | 1.8 | 612.6
15.2 | 74153/001/SINAPI | ESPALHAMENTO MECANIZADO(COM MOTONIVELADORA140HP)MATERIAL DE 1ªCATEGORIA | m² | 0.392 | 0.2 | 0.05 | 0.25 | 0.1
15.3 | 94342/SINAPI | ATERRO MANUAL DE VALASCOM AREIA PARA ATERRO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA AF. 05/2016 | m³ | 5.376 | 74.9 | 20.27 | 95.17 | 511.63
15.4 | 41721 SINAPI | COMPACTAÇÃO MECANICA A 95% DO PROCTOR NORMAL-PAVIMENTAÇÃO URBANA | m³ | 5.376 | 2.91 | 0.79 | 3.7 | 19.89
15.5 | 97912/ SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6m³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL(UNIDADE M3xKM). AF 01/2018(DIST. MÁX. 5Km) | M3XKM | 3349.57 | 2.16 | 0.58 | 2.74 | 9177.82
16.0 |  | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS - RUA GENIVALDO GOMES | [6 empty] | 117851.36
16.1 | 79472/SINAPI | REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES EM TERRA COM MOTONIVELADOR | m² | 1346.82 | 0.43 | 0.12 | 0.55 | 740.75
16.2 | COMP 5 | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO SOBRE COLCHÃO DE AREIA, REJUNTADO COM ARGA-MASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 | m² | 1346.82 | 57.52 | 10.48 | 68 | 91583.76
16.3 | 94273/SINAPI | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO), CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO. DOMENSÕES 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), para vias urbanas (uso viário). af_06/2016 | m² | 448.94 | 30.27 | 8.19 | 38.46 | 17266.23
16.4 | 73548/SINAPI | ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, INCLUSO ADITIVO IMPERMEABILIZANTE | m³ | 14.4 | 414.49 | 112.16 | 526.65 | 7583.76
16.5 | COMP 6 | LIMPEZA DE RUAS (VARRIÇÃO E REMOÇÃO DE ENTULHOS) | m² | 1346.82 | 0.39256 | 0.11 | 0.50256 | 676.86
RUA DOMINGOS MINGÓ
17.0 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES | [6 empty] | 363.9
17.1 | 78472/SINAPI | SERVICOS TOPOGRÁFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO, INCLUSIVE NOTA DE SERVIÇOS, ACOM-PANHAMENTO E GREIDE | m² | 846.28 | 0.34 | 0.09 | 0.43 | 363.9
18.0 |  | TERRAPLENAGEM | [6 empty] | 5581.55
18.1 | 74205/001/SINAPI | ESCAVAÇÃO MECANICA DE MATERIAL 1ª CATEGORIA , PROVINIENTE DE CORTE DE SULEITO(C/TRATOR DE ESTEIRAS 160HP) | m³ | 134.529 | 1.42 | 0.38 | 1.8 | 242.15
18.2 | 74153/001/SINAPI | ESPALHAMENTO MECANIZADO(COM MOTONIVELADORA140HP)MATERIAL DE 1ªCATEGORIA | m² | 1.947 | 0.2 | 0.05 | 0.25 | 0.49
18.3 | 94342/SINAPI | ATERRO MANUAL DE VALASCOM AREIA PARA ATERRO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA AF. 05/2016 | m³ | 23.126 | 74.9 | 20.27 | 95.17 | 2200.9
18.4 | 41721 SINAPI | COMPACTAÇÃO MECANICA A 95% DO PROCTOR NORMAL-PAVIMENTAÇÃO URBANA | m³ | 23.126 | 2.91 | 0.79 | 3.7 | 85.57
18.5 | 97912/ SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6m³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL(UNIDADE M3xKM). AF 01/2018(DIST. MÁX. 5Km) | M3XKM | 1114.03 | 2.16 | 0.58 | 2.74 | 3052.44
19.0 |  | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS - RUA LUIZ INÁCIO LULA | [6 empty] | 79395.27
19.1 | 79472/SINAPI | REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES EM TERRA COM MOTONIVELADOR | m² | 846.28 | 0.43 | 0.12 | 0.55 | 465.45
19.2 | COMP 5 | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO SOBRE COLCHÃO DE AREIA, REJUNTADO COM ARGA-MASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 | m² | 846.28 | 57.52 | 10.48 | 68 | 57547.04
19.3 | 94273/SINAPI | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO), CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO. DOMENSÕES 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), para vias urbanas (uso viário). af_06/2016 | m² | 369.64 | 30.27 | 8.19 | 38.46 | 14216.35
19.4 | 73548/SINAPI | ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, INCLUSO ADITIVO IMPERMEABILIZANTE | m³ | 12.8 | 414.49 | 112.16 | 526.65 | 6741.12
19.5 | COMP 6 | LIMPEZA DE RUAS (VARRIÇÃO E REMOÇÃO DE ENTULHOS) | m² | 846.28 | 0.39256 | 0.11 | 0.50256 | 425.31
TRAVESSA ANACLETO RICARDO
20.0 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES | [6 empty] | 1024.31
20.1 | 78472/SINAPI | SERVICOS TOPOGRÁFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO, INCLUSIVE NOTA DE SERVIÇOS, ACOM-PANHAMENTO E GREIDE | m² | 2382.12 | 0.34 | 0.09 | 0.43 | 1024.31
21.0 |  | TERRAPLENAGEM | [6 empty] | 16155.77
21.1 | 74205/001/SINAPI | ESCAVAÇÃO MECANICA DE MATERIAL 1ª CATEGORIA , PROVINIENTE DE CORTE DE SULEITO(C/TRATOR DE ESTEIRAS 160HP) | m³ | 511.47 | 1.42 | 0.38 | 1.8 | 920.65
21.2 | 74153/001/SINAPI | ESPALHAMENTO MECANIZADO(COM MOTONIVELADORA140HP)MATERIAL DE 1ªCATEGORIA | m² | 1.414 | 0.2 | 0.05 | 0.25 | 0.35
21.3 | 94342/SINAPI | ATERRO MANUAL DE VALASCOM AREIA PARA ATERRO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA AF. 05/2016 | m³ | 17.077 | 74.9 | 20.27 | 95.17 | 1625.22
21.4 | 41721 SINAPI | COMPACTAÇÃO MECANICA A 95% DO PROCTOR NORMAL-PAVIMENTAÇÃO URBANA | m³ | 17.077 | 2.91 | 0.79 | 3.7 | 63.18
21.5 | 97912/ SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6m³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL(UNIDADE M3xKM). AF 01/2018(DIST. MÁX. 5Km) | M3XKM | 4943.93 | 2.16 | 0.58 | 2.74 | 13546.37
22.0 |  | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS - RUA DURVAL PAULO E ADJACÊNCIAS | [6 empty] | 206827.23
22.1 | 79472/SINAPI | REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES EM TERRA COM MOTONIVELADOR | m² | 2382.12 | 0.43 | 0.12 | 0.55 | 1310.17
22.2 | COMP 5 | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO SOBRE COLCHÃO DE AREIA, REJUNTADO COM ARGA-MASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 | m² | 2382.12 | 57.52 | 10.48 | 68 | 161984.16
22.3 | 94273/SINAPI | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO), CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO. DOMENSÕES 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), para vias urbanas (uso viário). af_06/2016 | m² | 794.04 | 30.27 | 8.19 | 38.46 | 30538.78
22.4 | 73548/SINAPI | ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, INCLUSO ADITIVO IMPERMEABILIZANTE | m³ | 22.4 | 414.49 | 112.16 | 526.65 | 11796.96
22.5 | COMP 6 | LIMPEZA DE RUAS (VARRIÇÃO E REMOÇÃO DE ENTULHOS) | m² | 2382.12 | 0.39256 | 0.11 | 0.50256 | 1197.16
TRAVESSA PADRE CÍCERO
23.0 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES | [6 empty] | 400.16
23.1 | 78472/SINAPI | SERVICOS TOPOGRÁFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO, INCLUSIVE NOTA DE SERVIÇOS, ACOM-PANHAMENTO E GREIDE | m² | 930.6 | 0.34 | 0.09 | 0.43 | 400.16
24.0 |  | TERRAPLENAGEM | [6 empty] | 3878.72
24.1 | 74205/001/SINAPI | ESCAVAÇÃO MECANICA DE MATERIAL 1ª CATEGORIA , PROVINIENTE DE CORTE DE SULEITO(C/TRATOR DE ESTEIRAS 160HP) | m³ | 132.703 | 1.42 | 0.38 | 1.8 | 238.87
24.2 | 74153/001/SINAPI | ESPALHAMENTO MECANIZADO(COM MOTONIVELADORA140HP)MATERIAL DE 1ªCATEGORIA | m² | 0.003 | 0.2 | 0.05 | 0.25 | 0
24.3 | 94342/SINAPI | ATERRO MANUAL DE VALASCOM AREIA PARA ATERRO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA AF. 05/2016 | m³ | 0.053 | 74.9 | 20.27 | 95.17 | 5.04
24.4 | 41721 SINAPI | COMPACTAÇÃO MECANICA A 95% DO PROCTOR NORMAL-PAVIMENTAÇÃO URBANA | m³ | 0.053 | 2.91 | 0.79 | 3.7 | 0.2
24.5 | 97912/ SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6m³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL(UNIDADE M3xKM). AF 01/2018(DIST. MÁX. 5Km) | M3XKM | 1326.5 | 2.16 | 0.58 | 2.74 | 3634.61
25.0 |  | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS - RUA ELISA CORRÊA | [6 empty] | 77875.88
25.1 | 79472/SINAPI | REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES EM TERRA COM MOTONIVELADOR | m² | 930.6 | 0.43 | 0.12 | 0.55 | 511.83
25.2 | COMP 5 | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO SOBRE COLCHÃO DE AREIA, REJUNTADO COM ARGA-MASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 | m² | 930.6 | 57.52 | 10.48 | 68 | 63280.8
25.3 | 94273/SINAPI | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO), CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO. DOMENSÕES 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), para vias urbanas (uso viário). af_06/2016 | m² | 310.2 | 30.27 | 8.19 | 38.46 | 11930.29
25.4 | 73548/SINAPI | ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, INCLUSO ADITIVO IMPERMEABILIZANTE | m³ | 3.2 | 414.49 | 112.16 | 526.65 | 1685.28
25.5 | COMP 6 | LIMPEZA DE RUAS (VARRIÇÃO E REMOÇÃO DE ENTULHOS) | m² | 930.6 | 0.39256 | 0.11 | 0.50256 | 467.68
TOTAL | [8 empty] | 1294976.16

## CPU
PAVIMENTAÇÃO DE RUAS COM PARALELEPIDEDO
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS - CPU
Estado: Alagoas-AL
Base SINAPI: Agosto/2019 COM Desoneração
BDI SERV. | 27.06% |  | Encargos Sociais | 84.82% | Hora
BDI MAT | 14.02% |  |  | 47.07% | Mês
COMP 1
FONTE | Administração local | UND | QTD | CUST UNIT | CUSTO TOTAL
SINAPI/93565 | ENGENHEIRO DE OBRA JUNIOR COM ENC COMPLEMENTARES | mês | 0.2 | 12771.04 | 2554.21
SINAPI/93572 | ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | mês | 1 | 3911.51 | 3911.51
|  | CUSTO DIRETO TOTAL |  |  | 6465.72
|  | Taxa de BDI % SERVIÇO |  |  | 1749.6238
|  | TOTAL DA COMPOSIÇÃO |  |  | 8215.3438
|  | GLO (sem BDI) | mês | 5 | 32328.6
|  | Total BDI | mês | 5 | 8748.12
|  | GLO (com BDI) | mês | 5 | 41076.72
COMP 2
FONTE | Manutenção do canteiro de obras | UND | QTD | CUST UNIT | CUSTO TOTAL
SINAPI/41776 | VIGIA NOTURNO, HORA EFETIVAMENTE TRABALHADA DE 22 H AS 5 H (COM ADICIONAL NOTURNO) | h | 176 | 12.32 | 2168.32
Pesquisa Mercado | Material escritório/EPI | mês | 1 | 660 | 660
SINAPI/14250 | ENERGIA ELETRICA COMERCIAL, BAIXA TENSAO, RELATIVA AO CONSUMO DE ATE 100 KWH, INCLUINDO ICMS, PIS/PASEP E COFINS | KW/H | 100 | 0.74 | 74
SINAPI/14583 | TARIFA 'A' ENTRE 0 E 20 M3 FORNECIMENTO D'AGUA | m³ | 10 | 14 | 140
Cotação Codevasf | Material de limpeza | mês | 1 | 130 | 130
|  | CUSTO DIRETO TOTAL |  |  | 3172.32
|  | Taxa de BDI % MATERIAL |  |  | 444.7593
|  | TOTAL DA COMPOSIÇÃO |  |  | 3617.0793
|  | GLO (sem BDI) | mês | 5 | 15861.6
|  | Total BDI | mês | 5 | 2223.7963
|  | GLO (com BDI) | mês | 5 | 18085.3963
COMP 3
FONTE | MOBILIZAÇÃO DE PESSOAL E EQUIPAMENTOS - (und.) | UND | QTD | CUST UNIT | CUSTO TOTAL
5824/SINAPI | CAMINHÃO TOCO, PBT,16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | h | 32 | 132.06 | 4225.92
88316/SINAPI | Servente de obras | h | 32 | 12.95 | 414.4
|  | CUSTO DIRETO TOTAL |  |  | 4640.32
|  | Taxa de BDI % SERVIÇO |  |  | 1255.67
|  | TOTAL DA COMPOSIÇÃO |  |  | 5895.99
COMP 4
FONTE | DESMOBILIZAÇÃO DE PESSOAL E EQUIPAMENTOS - (und.) | UND | QTD | CUST UNIT | CUSTO TOTAL
5824/SINAPI | CAMINHÃO TOCO, PBT,16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | h | 32 | 132.06 | 4225.92
88316/SINAPI | Servente de obras | h | 32 | 12.95 | 414.4
|  | CUSTO DIRETO TOTAL |  |  | 4640.32
|  | Taxa de BDI % SERVIÇO |  |  | 1255.67
|  | TOTAL DA COMPOSIÇÃO |  |  | 5895.99
COMP 5
FONTE | Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão de areia, rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3, inclusive frete do paralelepípedo granítico | UND | QTD | CUST UNIT | CUSTO TOTAL
COTAÇÃO | Paralelepipedo granitico ou basaltico para pavimentação, sem frete *30 a 35* peças por m2 | mil | 0.035 | 776.67 | 27.18
00366/SINAPI | Areia fina - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte) | m³ | 0.023 | 62 | 1.43
88260/SINAPI | Calceteiro | h | 0.4 | 16.89 | 6.76
88316/SINAPI | Servente de obras | h | 0.91 | 12.95 | 11.78
00367/SINAPI | AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | M3 | 0.1 | 60 | 6
1379/SINAPI | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | KG | 9.11 | 0.48 | 4.37
|  | CUSTO DIRETO TOTAL |  |  | 57.52
|  | Taxa de BDI % SERVIÇO |  |  | 5.02
|  | Taxa de BDI % MATERIAL |  |  | 5.46
|  | TOTAL DA COMPOSIÇÃO |  |  | 68
COMP 6
FONTE | Limpeza de Ruas (varrição e remeção de entulhos) | UND | QTD | CUST UNIT | CUSTO TOTAL
88316/SINAPI | Servente de obras | h | 0.0278 | 12.95 | 0.36001
93596/SINAPI | Transporte com caminhão basculante de 10m³, em via urbana pavimentada txkm, DMT acima de 30KM (unidade: txkm). | tkm | 0.0626 | 0.52 | 0.032552
|  | CUSTO DIRETO TOTAL |  |  | 0.39256
|  | Taxa de BDI % SERVIÇO |  |  | 0.10623
|  | TOTAL DA COMPOSIÇÃO |  |  | 0.49879

## Praça Frei Damião
PAVIMENTAÇÃO DE RUAS COM PARALELEPIDEDO
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
PRAÇA FREI DAMIÃO
Objeto: Obra de pavimentação em paralelepipedo Diversas Ruas na Zona Urbana, no município de São Sebastião.
Estado: Alagoas-AL
Município: Taquarana
2.0 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
2.1 | 74209/SINAPI | Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada | 1.5 | X | 2.4 | m² | 3.6
2.2 | 78472/SINAPI | Serviços topográficos p/ pavimentação, inclusive nota de serviços, acompanhamento e greide |  |  |  | m² | 2078.82
|  | Rua | comp. (m) | Larg. (m) | Área (m²)
|  | PRAÇA FREI DAMIÃO TRECHO 01 | 212.35 | 6 | 1274.1
|  | PRAÇA FREI DAMIÃO TRECHO 02 | 48.82 | 6 | 292.92
|  | PRAÇA FREI DAMIÃO TRECHO 03 | 85.3 | 6 | 511.8
|  |  | Total |  | 2078.82
SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO
3.0 |  | TERRAPLENAGEM
3.1 | 74205/001/SINAPI | Escavacao mecanica e transporte em material de 1a categoria com uso exclusivo de trator sobre esteiras 153hp,dmt ate 50m |  |  |  | m³ | 375.629
|  | Volume de corte de acordo com nota de serviços e projeto de terraplanagem em anexo. | Volume
|  | PRAÇA FREI DAMIÃO TRECHO 01 | 192.368
|  | PRAÇA FREI DAMIÃO TRECHO 02 | 48.039
|  | PRAÇA FREI DAMIÃO TRECHO 03 | 135.222
|  | Total | 375.629
3.2 | 74153/001/SINAPI | Espalhamento mecanizado (com motoniveladora 140 hp) material 1a. Categoria |  |  |  | m² | 0.026
Área de aterro de acordo com nota de serviços e projeto de terraplanagem em anexo.
|  | Rua | Àrea
|  | PRAÇA FREI DAMIÃO TRECHO 01 | 0.026
|  | PRAÇA FREI DAMIÃO TRECHO 02 | 0
|  | PRAÇA FREI DAMIÃO TRECHO 03 | 0
|  | Total | 0.026
3.3 | 94342/SINAPI | Aterro manual de valas com areia para aterro e compactação mecanizada. af_05/2016 |  |  |  | m³ | 0.27
Volume de aterro de acordo com nota de serviços e projeto de terraplanagem em anexo.
|  | Rua | Volume
|  | PRAÇA FREI DAMIÃO TRECHO 01 | 0.27
|  | PRAÇA FREI DAMIÃO TRECHO 02 | 0
|  | PRAÇA FREI DAMIÃO TRECHO 03 | 0
|  | Total | 0.27
3.4 | 41721 SINAPI | Compactacão mecanica c/ controle do gc>=95% do pn (areas) (c/moniveladora 140 hp e rolo compressor vibratorio 80 hp) |  |  |  | m³ | 0.27
Volume de Compactação de acordo com nota de serviços e projeto de terraplanagem em anexo.
|  | Carga manual de terra em caminhao basculante 6 m3 |  |  |  | m³ | 375.359
Volume de bota fora de acordo com nota de serviços e projeto de terraplanagem em anexo.
3.5 | 97912/ SINAPI | Transporte local com caminhao basculante 6 m³, rodovia pavimentada ( para distancias até 10 km ) |  |  |  | KMXM³ | 3753.59
Volume de bota fora de acordo com nota de serviços e projeto de terraplanagem em anexo.
4.0 |  | PAVIMENTACAO EM PARALELEPÍPEDO
4.1 | 79472/SINAPI | Regularizacao e compactacao de subleito ate 20 cm de espessura |  |  |  | m² | 2078.82
Obs.: Áreas da rua indicada na nota de serviços e no projeto de terraplanagem em anexo.
4.2 | COMP 5 | Pavimento em paralelepipedo sobre colchao de areia rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3 |  |  |  | m² | 2078.82
Área de acordo com planilha e projeto de terraplanagem em anexo.
4.3 | 94273/SINAPI | Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), para vias urbanas (uso viário). af_06/2016. inclusive travamentos |  |  |  | m | 692.94
|  | Rua | comp. | Lados | Extensão dos dois lados
|  | PRAÇA FREI DAMIÃO TRECHO 01 | 212.35 | 2 | 424.7
|  | PRAÇA FREI DAMIÃO TRECHO 02 | 48.82 | 2 | 97.64
|  | PRAÇA FREI DAMIÃO TRECHO 03 | 85.3 | 2 | 170.6
|  |  | Total |  | 692.94
4.4 | 73548/SINAPI | ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, INCLUSO ADITIVO IMPERMEABILIZANTE PARA ANCORAGEM DE MEIO FIO |  |  |  | m³ | 4.8
Volume de acordo com o projeto em anexo.
4.5 | COMP 6 | LIMPEZA DA OBRA |  |  |  | m² | 2078.82
|  | RUA | comp. (m) | Larg. (m) | Área (m²)
|  | PRAÇA FREI DAMIÃO TRECHO 01 | 212.35 | 6 | 1274.1
|  | PRAÇA FREI DAMIÃO TRECHO 02 | 48.82 | 6 | 292.92
|  | PRAÇA FREI DAMIÃO TRECHO 03 | 85.3 | 6 | 511.8
|  |  | Total |  | 2078.82

## Praça Olho d'Água
PAVIMENTAÇÃO DE RUAS COM PARALELEPIDEDO
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
PRAÇA OLHO D'ÁGUA LUIZ CARLOS
Objeto: Obra de pavimentação em paralelepipedo Diversas Ruas na Zona Urbana, no município de São Sebastião.
Estado: Alagoas-AL
Município: Taquarana
5.0 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
5.1 | 74209/SINAPI | Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada | 1.5 | X | 2.4 | m² | 3.6
5.2 | 78472/SINAPI | Serviços topográficos p/ pavimentação, inclusive nota de serviços, acompanhamento e greide |  |  |  | m² | 1795.26
|  | Rua | comp. (m) | Larg. (m) | Área (m²)
|  | PRAÇA OLHO D'ÁGUA LUIZ CARLOS TRECHO 01 | 179.25 | 6 | 1075.5
|  | PRAÇA OLHO D'ÁGUA LUIZ CARLOS TRECHO 02 | 80.57 | 6 | 483.42
|  | PRAÇA OLHO D'ÁGUA LUIZ CARLOS TRECHO 03 | 39.39 | 6 | 236.34
|  |  | Total |  | 1795.26
SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO
6.0 |  | TERRAPLENAGEM
6.1 | 74205/001/SINAPI | Escavacao mecanica e transporte em material de 1a categoria com uso exclusivo de trator sobre esteiras 153hp,dmt ate 50m |  |  |  | m³ | 239.998
|  | Volume de corte de acordo com nota de serviços e projeto de terraplanagem em anexo. | Volume
|  | PRAÇA OLHO D'ÁGUA LUIZ CARLOS TRECHO 01 | 146.63
|  | PRAÇA OLHO D'ÁGUA LUIZ CARLOS TRECHO 02 | 58.579
|  | PRAÇA OLHO D'ÁGUA LUIZ CARLOS TRECHO 03 | 34.789
|  | Total | 239.998
6.2 | 74153/001/SINAPI | Espalhamento mecanizado (com motoniveladora 140 hp) material ia. Categoria |  |  |  | m² | 0.224
Área de aterro de acordo com nota de serviços e projeto de terraplanagem em anexo.
|  | Rua | Àrea
|  | PRAÇA OLHO D'ÁGUA LUIZ CARLOS TRECHO 01 | 0.212
|  | PRAÇA OLHO D'ÁGUA LUIZ CARLOS TRECHO 02 | 0.012
|  | PRAÇA OLHO D'ÁGUA LUIZ CARLOS TRECHO 03 | 0
|  | Total | 0.224
6.3 | 94342/SINAPI | Aterro manual de valas com areia para aterro e compactação mecanizada. af_05/2016 |  |  |  | m³ | 3.641
Volume de aterro de acordo com nota de serviços e projeto de terraplanagem em anexo.
|  | Rua | Volume
|  | PRAÇA OLHO D'ÁGUA LUIZ CARLOS TRECHO 01 | 3.401
|  | PRAÇA OLHO D'ÁGUA LUIZ CARLOS TRECHO 02 | 0.24
|  | PRAÇA OLHO D'ÁGUA LUIZ CARLOS TRECHO 03 | 0
|  | Total | 3.641
6.4 | 41721 SINAPI | Compactacão mecanica c/ controle do gc>=95% do pn (areas) (c/moniveladora 140 hp e rolo compressor vibratorio 80 hp) |  |  |  | m³ | 3.641
Volume de Compactação de acordo com nota de serviços e projeto de terraplanagem em anexo.
|  | Carga manual de terra em caminhao basculante 6 m3 |  |  |  | m³ | 236.357
Volume de bota fora de acordo com nota de serviços e projeto de terraplanagem em anexo.
6.5 | 97912/ SINAPI | Transporte local com caminhao basculante 6 m³, rodovia pavimentada ( para distancias até 10 km ) |  |  |  | KMXM³ | 2363.57
Volume de bota fora de acordo com nota de serviços e projeto de terraplanagem em anexo.
7.0 |  | PAVIMENTACAO EM PARALELEPÍPEDO
7.1 | 79472/SINAPI | Regularizacao e compactacao de subleito ate 20 cm de espessura |  |  |  | m² | 1795.26
Obs.: Áreas da rua indicada na nota de serviços e no projeto de terraplanagem em anexo.
7.2 | COMP 5 | Pavimento em paralelepipedo sobre colchao de areia rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3 |  |  |  | m² | 1795.26
Área de acordo com planilha e projeto de terraplanagem em anexo.
7.3 | 94273/SINAPI | Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), para vias urbanas (uso viário). af_06/2016. inclusive travamentos |  |  |  | m | 598.42
|  | Rua | comp. | Lados | Extensão dos dois lados
|  | PRAÇA OLHO D'ÁGUA LUIZ CARLOS TRECHO 01 | 179.25 | 2 | 358.5
|  | PRAÇA OLHO D'ÁGUA LUIZ CARLOS TRECHO 02 | 80.57 | 2 | 161.14
|  | PRAÇA OLHO D'ÁGUA LUIZ CARLOS TRECHO 03 | 39.39 | 2 | 78.78
|  |  | Total |  | 598.42
7.4 | 73548/SINAPI | ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, INCLUSO ADITIVO IMPERMEABILIZANTE PARA ANCORAGEM DE MEIO FIO |  |  |  | m³ | 19.2
Volume de acordo com o projeto em anexo.
7.5 | COMP 6 | LIMPEZA DA OBRA |  |  |  | m² | 1795.26
|  | Rua | comp. (m) | Larg. (m) | Área (m²)
|  | PRAÇA OLHO D'ÁGUA LUIZ CARLOS TRECHO 01 | 179.25 | 6 | 1075.5
|  | PRAÇA OLHO D'ÁGUA LUIZ CARLOS TRECHO 02 | 80.57 | 6 | 483.42
|  | PRAÇA OLHO D'ÁGUA LUIZ CARLOS TRECHO 03 | 39.39 | 6 | 236.34
|  |  | Total |  | 1795.26

## Pau do Descanso
PAVIMENTAÇÃO DE RUAS COM PARALELEPIDEDO
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
PAU DO DESCANSO
Objeto: Obra de pavimentação em paralelepipedo Diversas Ruas na Zona Urbana, no município de São Sebastião.
Estado: Alagoas-AL
Município: Taquarana
8.0 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
8.1 | 78472/SINAPI | Serviços topográficos p/ pavimentação, inclusive nota de serviços, acompanhamento e greide |  |  |  | m² | 2284.92
|  | Rua | comp. (m) | Larg. (m) | Área (m²)
|  | PAU DO DESCANSO | 380.82 | 6 | 2284.92
|  |  | Total |  | 2284.92
SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO
9.0 |  | TERRAPLENAGEM
9.1 | 74205/001/SINAPI | Escavacao mecanica e transporte em material de la categoria com uso exclusivo de trator sobre esteiras 153hp,dmt ate 50m |  |  |  | m³ | 386.242
|  | Volume de corte de acordo com nota de serviços e projeto de terraplanagem em anexo. | Volume
|  | PAU DO DESCANSO | 386.242
|  | Total | 386.242
9.2 | 74153/001/SINAPI | Espalhamento mecanizado (com motoniveladora 140 hp) material 1a. Categoria |  |  |  | m² | 8.786
Área de aterro de acordo com nota de serviços e projeto de terraplanagem em anexo.
|  | Rua | Àrea
|  | PAU DO DESCANSO | 8.786
|  | Total | 8.786
9.3 | 94342/SINAPI | Aterro manual de valas com areia para aterro e compactação mecanizada. af_05/2016 |  |  |  | m³ | 112.247
Volume de aterro de acordo com nota de serviços e projeto de terraplanagem em anexo.
|  | Rua | Volume
|  | PAU DO DESCANSO | 112.247
|  | Total | 112.247
9.4 | 41721 SINAPI | Compactacão mecanica c/ controle do gc>=95% do pn (areas) (c/moniveladora 140 hp e rolo compressor vibratorio 80 hp) |  |  |  | m³ | 112.247
Volume de Compactação de acordo com nota de serviços e projeto de terraplanagem em anexo.
|  | Carga manual de terra em caminhao basculante 6 m3 |  |  |  | m³ | 273.995
Volume de bota fora de acordo com nota de serviços e projeto de terraplanagem em anexo.
9.5 | 97912/ SINAPI | Transporte local com caminhao basculante 6 m³, rodovia pavimentada ( para distancias até 10 km ) |  |  |  | KMXM³ | 2739.95
Volume de bota fora de acordo com nota de serviços e projeto de terraplanagem em anexo.
10.0 |  | PAVIMENTACAO EM PARALELEPÍPEDO
10.1 | 79472/SINAPI | Regularizacao e compactacao de subleito ate 20 cm de espessura |  |  |  | m² | 2284.92
Obs.: Áreas da rua indicada na nota de serviços e no projeto de terraplanagem em anexo.
10.2 | COMP 5 | Pavimento em paralelepipedo sobre colchao de areia rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3 |  |  |  | m² | 2284.92
Área de acordo com planilha e projeto de terraplanagem em anexo.
10.3 | 94273/SINAPI | Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), para vias urbanas (uso viário). af_06/2016. inclusive travamentos |  |  |  | m | 761.64
|  | Rua | comp. | Lados | Extensão dos dois lados
|  | PAU DO DESCANSO | 380.82 | 2 | 761.64
|  |  | Total |  | 761.64
10.4 | 73548/SINAPI | ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, INCLUSO ADITIVO IMPERMEABILIZANTE PARA ANCORAGEM DE MEIO FIO |  |  |  | m³ | 38.4
Volume de acordo com o projeto em anexo.
10.5 | COMP 6 | LIMPEZA DA OBRA |  |  |  | m² | 2284.92
|  | Rua | comp. (m) | Larg. (m) | Área (m²)
|  | PAU DO DESCANSO | 380.82 | 6 | 2284.92
|  |  | Total |  | 2284.92

## Anacleto Ricardo
PAVIMENTAÇÃO DE RUAS COM PARALELEPIDEDO
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
RUA ANACLETO RICARDO
Objeto: Obra de pavimentação em paralelepipedo Diversas Ruas na Zona Urbana, no município de São Sebastião.
Estado: Alagoas-AL
Município: Taquarana
11.0 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
11.1 | 78472/SINAPI | Serviços topográficos p/ pavimentação, inclusive nota de serviços, acompanhamento e greide |  |  |  | m² | 1158.3
|  | Rua | comp. (m) | Larg. (m) | Área (m²)
|  | ANACLETO RICARDO TRECHO 01 | 97.84 | 6 | 587.04
|  | ANACLETO RICARDO TRECHO 02 | 95.21 | 6 | 571.26
|  |  | Total |  | 1158.3
SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO
12.0 |  | TERRAPLENAGEM
12.1 | 74205/001/SINAPI | Escavacao mecanica e transporte em material de la categoria com uso exclusivo de trator sobre esteiras 153hp,dmt ate 50m |  |  |  | m³ | 269.384
|  | Volume de corte de acordo com nota de serviços e projeto de terraplanagem em anexo. | Volume
|  | ANACLETO RICARDO TRECHO 01 | 186.574
|  | ANACLETO RICARDO TRECHO 02 | 82.81
|  | Total | 269.384
12.2 | 74153/001/SINAPI | Espalhamento mecanizado (com motoniveladora 140 hp) material 1a. Categoria |  |  |  | m² | 0.582
Área de aterro de acordo com nota de serviços e projeto de terraplanagem em anexo.
|  | Rua | Àrea
|  | ANACLETO RICARDO TRECHO 01 | 0.414
|  | ANACLETO RICARDO TRECHO 02 | 0.168
|  | Total | 0.582
12.3 | 94342/SINAPI | Aterro manual de valas com areia para aterro e compactação mecanizada. af_05/2016 |  |  |  | m³ | 5.661
Volume de aterro de acordo com nota de serviços e projeto de terraplanagem em anexo.
|  | Rua | Volume
|  | ANACLETO RICARDO TRECHO 01 | 4.163
|  | ANACLETO RICARDO TRECHO 02 | 1.498
|  | Total | 5.661
12.4 | 41721 SINAPI | Compactacão mecanica c/ controle do gc>=95% do pn (areas) (c/moniveladora 140 hp e rolo compressor vibratorio 80 hp) |  |  |  | m³ | 5.661
Volume de Compactação de acordo com nota de serviços e projeto de terraplanagem em anexo.
|  | Carga manual de terra em caminhao basculante 6 m3 |  |  |  | m³ | 263.723
Volume de bota fora de acordo com nota de serviços e projeto de terraplanagem em anexo.
12.6 | 97912/ SINAPI | Transporte local com caminhao basculante 6 m³, rodovia pavimentada ( para distancias até 10 km ) |  |  |  | KMXM³ | 2637.23
Volume de bota fora de acordo com nota de serviços e projeto de terraplanagem em anexo.
13.0 |  | PAVIMENTACAO EM PARALELEPÍPEDO
13.1 | 79472/SINAPI | Regularizacao e compactacao de subleito ate 20 cm de espessura |  |  |  | m² | 1158.3
Obs.: Áreas da rua indicada na nota de serviços e no projeto de terraplanagem em anexo.
13.2 | COMP 5 | Pavimento em paralelepipedo sobre colchao de areia rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3 |  |  |  | m² | 1158.3
Área de acordo com planilha e projeto de terraplanagem em anexo.
13.3 | 94273/SINAPI | Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), para vias urbanas (uso viário). af_06/2016. inclusive travamentos |  |  |  | m | 195.68
|  | Rua | comp. | Lados | Extensão dos dois lados
|  | ANACLETO RICARDO TRECHO 01 | 97.84 | 2 | 195.68
|  |  | Total |  | 195.68
13.4 | 73548/SINAPI | ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, INCLUSO ADITIVO IMPERMEABILIZANTE PARA ANCORAGEM DE MEIO FIO |  |  |  | m³ | 9.6
Volume de acordo com o projeto em anexo.
13.5 | COMP 6 | LIMPEZA DA OBRA |  |  |  | m² | 587.04
|  | Rua | comp. (m) | Larg. (m) | Área (m²)
|  | ANACLETO RICARDO TRECHO 01 | 97.84 | 6 | 587.04
|  |  | Total |  | 587.04

## Divonete
PAVIMENTAÇÃO DE RUAS COM PARALELEPIDEDO
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
RUA DIVONETE
Objeto: Obra de pavimentação em paralelepipedo Diversas Ruas na Zona Urbana, no município de São Sebastião.
Estado: Alagoas-AL
Município: Taquarana
14.0 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
14.1 | 78472/SINAPI | Serviços topográficos p/ pavimentação, inclusive nota de serviços, acompanhamento e greide |  |  |  | m² | 1346.82
|  | Rua | comp. (m) | Larg. (m) | Área (m²)
|  | RUA DIVONETE | 224.47 | 6 | 1346.82
|  |  | Total |  | 1346.82
SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO
15.0 |  | TERRAPLENAGEM
15.1 | 74205/001/SINAPI | Escavacao mecanica e transporte em material de la categoria com uso exclusivo de trator sobre esteiras 153hp,dmt ate 50m |  |  |  | m³ | 340.333
|  | Volume de corte de acordo com nota de serviços e projeto de terraplanagem em anexo. | Volume
|  | RUA DIVONETE | 340.333
|  | Total | 340.333
15.2 | 74153/001/SINAPI | Espalhamento mecanizado (com motoniveladora 140 hp) material 1a. Categoria |  |  |  | m² | 0.392
Área de aterro de acordo com nota de serviços e projeto de terraplanagem em anexo.
|  | Rua | Àrea
|  | RUA DIVONETE | 0.392
|  | Total | 0.392
15.3 | 94342/SINAPI | Aterro manual de valas com areia para aterro e compactação mecanizada. af_05/2016 |  |  |  | m³ | 5.376
Volume de aterro de acordo com nota de serviços e projeto de terraplanagem em anexo.
|  | Rua | Volume
|  | RUA DIVONETE | 5.376
|  | Total | 5.376
15.4 | 41721 SINAPI | Compactacão mecanica c/ controle do gc>=95% do pn (areas) (c/moniveladora 140 hp e rolo compressor vibratorio 80 hp) |  |  |  | m³ | 5.376
Volume de Compactação de acordo com nota de serviços e projeto de terraplanagem em anexo.
|  | Carga manual de terra em caminhao basculante 6 m3 |  |  |  | m³ | 334.957
Volume de bota fora de acordo com nota de serviços e projeto de terraplanagem em anexo.
15.5 | 97912/ SINAPI | Transporte local com caminhao basculante 6 m³, rodovia pavimentada ( para distancias até 10 km ) |  |  |  | KMXM³ | 3349.57
Volume de bota fora de acordo com nota de serviços e projeto de terraplanagem em anexo.
16.0 |  | PAVIMENTACAO EM PARALELEPÍPEDO
16.1 | 79472/SINAPI | Regularizacao e compactacao de subleito ate 20 cm de espessura |  |  |  | m² | 1346.82
Obs.: Áreas da rua indicada na nota de serviços e no projeto de terraplanagem em anexo.
16.2 | COMP 5 | Pavimento em paralelepipedo sobre colchao de areia rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3 |  |  |  | m² | 1346.82
Área de acordo com planilha e projeto de terraplanagem em anexo.
16.3 | 94273/SINAPI | Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), para vias urbanas (uso viário). af_06/2016. inclusive travamentos |  |  |  | m | 448.94
|  | Rua | comp. | Lados | Extensão dos dois lados
|  | RUA DIVONETE | 224.47 | 2 | 448.94
|  |  | Total |  | 448.94
16.4 | 73548/SINAPI | ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, INCLUSO ADITIVO IMPERMEABILIZANTE PARA ANCORAGEM DE MEIO FIO |  |  |  | m³ | 14.4
Volume de acordo com o projeto em anexo.
16.5 | COMP 6 | LIMPEZA DA OBRA |  |  |  | m² | 1346.82
|  | Rua | comp. (m) | Larg. (m) | Área (m²)
|  | RUA DIVONETE | 224.47 | 6 | 1346.82
|  |  | Total |  | 1346.82

## Domingos mingó
PAVIMENTAÇÃO DE RUAS COM PARALELEPIDEDO
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
RUA DOMINGOS MINGÓ
Objeto: Obra de pavimentação em paralelepipedo Diversas Ruas na Zona Urbana, no município de São Sebastião.
Estado: Alagoas-AL
Município: Taquarana
17.0 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
17.1 | 78472/SINAPI | Serviços topográficos p/ pavimentação, inclusive nota de serviços, acompanhamento e greide |  |  |  | m² | 846.28
|  | Rua | comp. (m) | Larg. (m) | Área (m²)
|  | RUA DOMINGOS MINGÓ | 184.82 | 4/5,2 | 846.28
|  |  | Total |  | 846.28
SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO
18.0 |  | TERRAPLENAGEM
18.1 | 74205/001/SINAPI | Escavacao mecanica e transporte em material de la categoria com uso exclusivo de trator sobre esteiras 153hp,dmt ate 50m |  |  |  | m³ | 134.529
|  | Volume de corte de acordo com nota de serviços e projeto de terraplanagem em anexo. | Volume
|  | RUA DOMINGOS MINGÓ | 134.529
|  | Total | 134.529
18.2 | 74153/001/SINAPI | Espalhamento mecanizado (com motoniveladora 140 hp) material 1a. Categoria |  |  |  | m² | 1.947
Área de aterro de acordo com nota de serviços e projeto de terraplanagem em anexo.
|  | Rua | Àrea
|  | RUA DOMINGOS MINGÓ | 1.947
|  | Total | 1.947
18.3 | 94342/SINAPI | Aterro manual de valas com areia para aterro e compactação mecanizada. af_05/2016 |  |  |  | m³ | 23.126
Volume de aterro de acordo com nota de serviços e projeto de terraplanagem em anexo.
|  | Rua | Volume
|  | RUA DOMINGOS MINGÓ | 23.126
|  | Total | 23.126
18.4 | 41721 SINAPI | Compactacão mecanica c/ controle do gc>=95% do pn (areas) (c/moniveladora 140 hp e rolo compressor vibratorio 80 hp) |  |  |  | m³ | 23.126
Volume de Compactação de acordo com nota de serviços e projeto de terraplanagem em anexo.
|  | Carga manual de terra em caminhao basculante 6 m3 |  |  |  | m³ | 111.403
Volume de bota fora de acordo com nota de serviços e projeto de terraplanagem em anexo.
18.5 | 97912/ SINAPI | Transporte local com caminhao basculante 6 m³, rodovia pavimentada ( para distancias até 10 km ) |  |  |  | KMXM³ | 1114.03
Volume de bota fora de acordo com nota de serviços e projeto de terraplanagem em anexo.
19.0 |  | PAVIMENTACAO EM PARALELEPÍPEDO
19.1 | 79472/SINAPI | Regularizacao e compactacao de subleito ate 20 cm de espessura |  |  |  | m² | 846.28
Obs.: Áreas da rua indicada na nota de serviços e no projeto de terraplanagem em anexo.
19.2 | COMP 5 | Pavimento em paralelepipedo sobre colchao de areia rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3 |  |  |  | m² | 846.28
Área de acordo com planilha e projeto de terraplanagem em anexo.
19.3 | 94273/SINAPI | Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), para vias urbanas (uso viário). af_06/2016. inclusive travamentos |  |  |  | m | 369.64
|  | Rua | comp. | Lados | Extensão dos dois lados
|  | RUA DOMINGOS MINGÓ | 184.82 | 2 | 369.64
|  |  | Total |  | 369.64
19.4 | 73548/SINAPI | ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, INCLUSO ADITIVO IMPERMEABILIZANTE PARA ANCORAGEM DE MEIO FIO |  |  |  | m³ | 12.8
Volume de acordo com o projeto em anexo.
19.5 | COMP 6 | LIMPEZA DA OBRA |  |  |  | m² | 846.28
|  | Rua | comp. (m) | Larg. (m) | Área (m²)
|  | RUA DOMINGOS MINGÓ | 184.82 | 4/5,2 | 846.28
|  |  | Total |  | 846.28

## Travessa Anacleto Ricardo
PAVIMENTAÇÃO DE RUAS COM PARALELEPIDEDO
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
TRAVESSA ANACLETO RICARDO
Objeto: Obra de pavimentação em paralelepipedo Diversas Ruas na Zona Urbana, no município de São Sebastião.
Estado: Alagoas-AL
Município: Taquarana
20.0 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
20.1 | 78472/SINAPI | Serviços topográficos p/ pavimentação, inclusive nota de serviços, acompanhamento e greide |  |  |  | m² | 2382.12
|  | Rua | comp. (m) | Larg. (m) | Área (m²)
|  | TRAVESSA ANACLETO RICARDO | 397.02 | 6 | 2382.12
|  |  | Total |  | 2382.12
SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO
21.0 |  | TERRAPLENAGEM
21.1 | 74205/001/SINAPI | Escavacao mecanica e transporte em material de la categoria com uso exclusivo de trator sobre esteiras 153hp,dmt ate 50m |  |  |  | m³ | 511.47
|  | Volume de corte de acordo com nota de serviços e projeto de terraplanagem em anexo. | Volume
|  | TRAVESSA ANACLETO RICARDO | 511.47
|  | Total | 511.47
21.2 | 74153/001/SINAPI | Espalhamento mecanizado (com motoniveladora 140 hp) material 1a. Categoria |  |  |  | m² | 1.414
Área de aterro de acordo com nota de serviços e projeto de terraplanagem em anexo.
|  | Rua | Àrea
|  | TRAVESSA ANACLETO RICARDO | 1.414
|  | Total | 1.414
21.3 | 94342/SINAPI | Aterro manual de valas com areia para aterro e compactação mecanizada. af_05/2016 |  |  |  | m³ | 17.077
Volume de aterro de acordo com nota de serviços e projeto de terraplanagem em anexo.
|  | Rua | Volume
|  | TRAVESSA ANACLETO RICARDO | 17.077
|  | Total | 17.077
21.4 | 41721 SINAPI | Compactacão mecanica c/ controle do gc>=95% do pn (areas) (c/moniveladora 140 hp e rolo compressor vibratorio 80 hp) |  |  |  | m³ | 17.077
Volume de Compactação de acordo com nota de serviços e projeto de terraplanagem em anexo.
|  | Carga manual de terra em caminhao basculante 6 m3 |  |  |  | m³ | 494.393
Volume de bota fora de acordo com nota de serviços e projeto de terraplanagem em anexo.
21.5 | 97912/ SINAPI | Transporte local com caminhao basculante 6 m³, rodovia pavimentada ( para distancias até 10 km ) |  |  |  | KMXM³ | 4943.93
Volume de bota fora de acordo com nota de serviços e projeto de terraplanagem em anexo.
22.0 |  | PAVIMENTACAO EM PARALELEPÍPEDO
22.1 | 79472/SINAPI | Regularizacao e compactacao de subleito ate 20 cm de espessura |  |  |  | m² | 2382.12
Obs.: Áreas da rua indicada na nota de serviços e no projeto de terraplanagem em anexo.
22.2 | COMP 5 | Pavimento em paralelepipedo sobre colchao de areia rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3 |  |  |  | m² | 2382.12
Área de acordo com planilha e projeto de terraplanagem em anexo.
22.3 | 94273/SINAPI | Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), para vias urbanas (uso viário). af_06/2016. inclusive travamentos |  |  |  | m | 794.04
|  | Rua | comp. | Lados | Extensão dos dois lados
|  | TRAVESSA ANACLETO RICARDO | 397.02 | 2 | 794.04
|  |  | Total |  | 794.04
22.4 | 73548/SINAPI | ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, INCLUSO ADITIVO IMPERMEABILIZANTE PARA ANCORAGEM DE MEIO FIO |  |  |  | m³ | 22.4
Volume de acordo com o projeto em anexo.
22.5 | COMP 6 | LIMPEZA FINAL DA OBRA |  |  |  | m³ | 2382.12
|  | Rua | comp. (m) | Larg. (m) | Área (m²)
|  | TRAVESSA ANACLETO RICARDO | 397.02 | 6 | 2382.12
|  |  | Total |  | 2382.12

## Travessa Padre Cícero
PAVIMENTAÇÃO DE RUAS COM PARALELEPIDEDO
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
TRAVESSA PADRE CÍCERO
Objeto: Obra de pavimentação em paralelepipedo Diversas Ruas na Zona Urbana, no município de São Sebastião.
Estado: Alagoas-AL
Município: Taquarana
23.0 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
23.1 | 74209/SINAPI | Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada | 1.5 | X | 2.4 | m² | 3.6
23.2 | 78472/SINAPI | Serviços topográficos p/ pavimentação, inclusive nota de serviços, acompanhamento e greide |  |  |  | m² | 930.6
|  | Rua | comp. (m) | Larg. (m) | Área (m²)
|  | TRAVESSA PADRE CÍCERO | 155.1 | 6 | 930.6
|  |  | Total |  | 930.6
SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO
24.0 |  | TERRAPLENAGEM
24.1 | 74205/001/SINAPI | Escavacao mecanica e transporte em material de la categoria com uso exclusivo de trator sobre esteiras 153hp,dmt ate 50m |  |  |  | m³ | 132.703
|  | Volume de corte de acordo com nota de serviços e projeto de terraplanagem em anexo. | Volume
|  | TRAVESSA PADRE CÍCERO | 132.703
|  | Total | 132.703
24.2 | 74153/001/SINAPI | Espalhamento mecanizado (com motoniveladora 140 hp) material 1a. Categoria |  |  |  | m² | 0.003
Área de aterro de acordo com nota de serviços e projeto de terraplanagem em anexo.
|  | Rua | Àrea
|  | TRAVESSA PADRE CÍCERO | 0.003
|  | Total | 0.003
24.3 | 94342/SINAPI | Aterro manual de valas com areia para aterro e compactação mecanizada. af_05/2016 |  |  |  | m³ | 0.053
Volume de aterro de acordo com nota de serviços e projeto de terraplanagem em anexo.
|  | Rua | Volume
|  | TRAVESSA PADRE CÍCERO | 0.053
|  | Total | 0.053
24.4 | 41721 SINAPI | Compactacão mecanica c/ controle do gc>=95% do pn (areas) (c/moniveladora 140 hp e rolo compressor vibratorio 80 hp) |  |  |  | m³ | 0.053
Volume de Compactação de acordo com nota de serviços e projeto de terraplanagem em anexo.
|  | Carga manual de terra em caminhao basculante 6 m3 |  |  |  | m³ | 132.65
Volume de bota fora de acordo com nota de serviços e projeto de terraplanagem em anexo.
24.5 | 97912/ SINAPI | Transporte local com caminhao basculante 6 m³, rodovia pavimentada ( para distancias até 10 km ) |  |  |  | KMXM³ | 1326.5
Volume de bota fora de acordo com nota de serviços e projeto de terraplanagem em anexo.
25.0 |  | PAVIMENTACAO EM PARALELEPÍPEDO
25.1 | 79472/SINAPI | Regularizacao e compactacao de subleito ate 20 cm de espessura |  |  |  | m² | 930.6
Obs.: Áreas da rua indicada na nota de serviços e no projeto de terraplanagem em anexo.
25.2 | COMP 5 | Pavimento em paralelepipedo sobre colchao de areia rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3 |  |  |  | m² | 930.6
Área de acordo com planilha e projeto de terraplanagem em anexo.
25.3 | 94273/SINAPI | Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), para vias urbanas (uso viário). af_06/2016. inclusive travamentos |  |  |  | m | 310.2
|  | Rua | comp. | Lados | Extensão dos dois lados
|  | TRAVESSA PADRE CÍCERO | 155.1 | 2 | 310.2
|  |  | Total |  | 310.2
25.4 | 73548/SINAPI | ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, INCLUSO ADITIVO IMPERMEABILIZANTE PARA ANCORAGEM DE MEIO FIO |  |  |  | m³ | 3.2
Volume de acordo com o projeto em anexo.
25.5 | COMP 6 | LIMPEZA DA OBRA |  |  |  | m² | 930.6
|  | Rua | comp. (m) | Larg. (m) | Área (m²)
|  | TRAVESSA PADRE CÍCERO | 155.1 | 6 | 930.6
|  |  | Total |  | 930.6

## COMPOSIÇÃO BDI
Ministério do Desenvolvimento Regional - MDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba
5ª Superintendência Regional
Gerência Regional de Infraestrutura
Unidade Regional de Estudos e Projetos
BDI
DETALHAMENTO BDI - SERVIÇOS
ITEM | DESCRIÇÃO | PARCIAL | ITEM FORM | TOTAL
1 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL RATEIO |  | AC | 3.8
2 | DESPESAS FINANCEIRAS |  | DF | 1.11
3 | RISCO, SEGURO E GARANTIA |  | R | 0.96
4 | EXPECTATIVA DE LUCRO |  | L | 7.18
5 | TRIBUTOS |  | T | 10.65
05.01 | PIS | 0.65
05.02 | COFINS | 3
05.03 | ISS | 2.5
05.04 | Contribuição Sobre Receita Bruta | 4.5
27.06%
Considerações: | Acórdão Nº 2622/2013 – TCU – Plenário de 25/9/2013
(*) BDI (%) = ((((1+AC+R)*(1+DF)*(1+L))/(1-I))-1)
Acórdão nº 2369/2011 - TCU - Plenário - DOU nº174 em 20 de setembro de 2011
(**) Contribuição sobre a receita bruta devido a Desoneração em folha
DETALHAMENTO BDI - MATERIAIS
ITEM | DESCRIÇÃO | % PV | % CD
1 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL |  | 2.28
2 | IMPOSTOS E TAXAS | 3.65 | 3.65
3.1 | ISS | 0 | 0
3.2 | PIS | 0.65 | 0.65
3.3 | Cofins | 3 | 3
3 | TAXA DE RISCO |  | 1.33
4 | DESPESAS FINANCEIRAS |  | 0.85
5 | LUCRO | 5.11 | 5.11
TOTAL |  |  | 14.02%
(*) BDI (%) = ((((1+AC+R)*(1+DF)*(1+L))/(1-I))-1)
DETALHAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS COM DESONERAÇÃO
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | HORISTA % | MENSALISTA %
GRUPO A
A1 | INSS | 0 | 0
A2 | SESI | 1.5 | 1.5
A3 | SENAI | 1 | 1
A4 | INCRA | 0.2 | 0.2
A5 | SEBRAE | 0.6 | 0.6
A6 | SALÁRIO EDUCAÇÃO | 2.5 | 2.5
A7 | SEGURO CONTRA ACIDENTES TRABALHO | 3 | 3
A8 | FGTS | 8 | 8
A9 | SECONCI | 0 | 0
A | TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS | 16.8 | 16.8
GRUPO B
B1 | REPOUSO SEMANAL REMUNERADO | 18.06 | 0
B2 | FERIADOS | 4.68 | 0
B3 | AUXÍLIO-ENFERMIDADE | 0.92 | 0.71
B4 | 13º SALÁRIO | 10.84 | 8.33
B5 | LICENÇA PATERNIDADE | 0.07 | 0.06
B6 | FALTAS JUSTIFICADAS | 0.72 | 0.56
B7 | DIAS DE CHUVAS | 1.83 | 0
B8 | AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO | 0.11 | 0.09
B9 | FÉRIAS GOZADAS | 7.34 | 5.65
B10 | SALÁRIO MATERNIDADE | 0.03 | 0.02
B | TOTAL DE ENCARGOS SOCIAIS QUE RECEBEM INCIDÊNCIAS DE A | 44.6 | 15.42
GRUPO C
C1 | AVISO PRÉVIO INDENIZADO | 4.41 | 3.39
C2 | AVISO PRÉVIO TRABALHADO | 0.1 | 0.08
C3 | FÉRIAS INDENIZADAS | 5.94 | 4.57
C4 | DEPÓSITO RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA | 4.74 | 3.65
C5 | INDENIZAÇÃO ADICIONAL | 0.37 | 0.29
C | TOTAL DOS E.SOCIAIS QUE NÃO RECEBEM AS INCIDÊNCIAS GLOBAIS DE A | 15.56 | 11.98
GRUPO D
D1 | REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B | 7.49 | 2.59
D2 | REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE O AVISO PRÉVIO INDENIZADO | 0.37 | 0.28
D | TOTAL DAS TAXAS INCIDÊNCIAS E REINCIDÊNCIAS | 7.86 | 2.87
TOTAL (A+B+C+D) |  | 84.82 | 47.07

## Quantitativos ruas 11,12 e 13 (hidden)
PAVIMENTAÇÃO POVOADO TRAIPU(TRAIPU )
PARALELEPIPEDO E MEIO FIO
RUAS | A(M²) | P(M)
RUA 11 | 2761.94 | 920.68
RUA 12 | 2448.79 | 699.65
RUA 13 | 2444.81 | 822.55
TOTAL | 7655.54 | 2442.88