## Cronograma
Ministério do Desenvolvimento Regional - MDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba
CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO - DESONERADA - ESTRELA DE ALAGOAS/AL
Obra: Pavimentação e Drenagem de Diversas Ruas no Município de Estrela de Alagoas
Local: Estrela de Alagoas - AL
DATA BASE: JULHO/2019
ITEM | DESCRIÇÃO | VALOR | PERCENTUAL (%) | MESES DE EXECUÇÃO
|  |  |  | mês 1 |  | mês 2 |  | mês 3 |  | mês 4
1.0 | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA | 68632.49 | 8.416% | 25% | 17158.1225 | 25% | 17158.1225 | 25% | 17158.1225 | 25% | 17158.1225
3.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 5172.35 | 0.6343% | 25% | 1293.0875 | 25% | 1293.0875 | 25% | 1293.0875 | 25% | 1293.0875
2.0 | TERRAPLENAGEM | 24945.86 | 3.059% | 25% | 6236.465 | 25% | 6236.465 | 25% | 6236.465 | 25% | 6236.465
4.0 | PAVIMENTAÇÃO | 716728.22 | 87.89% | 10% | 71672.822 | 30% | 215018.466 | 30% | 215018.466 | 30% | 215018.466
| TOTAL MENSAL |  |  |  | 96360.497 |  | 239706.141 |  | 239706.141 |  | 239706.141
| ACUMULADO MENSAL |  |  |  | 96360.497 |  | 336066.638 |  | 575772.779 |  | 815478.92
815478.92

## GERAL DESONERAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTRELA DE ALAGOAS
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - DESONERADA - PAVIMENTAÇÃO DE RUAS
BDI | 27.06% | (SINAPI) ENCARGOS SOCIAIS: HORISTA = (%) 84,82 |  |  |  |  | DATA BASE JULHO/ 2019
MENSALISTA = (%)47,07
ITEM | CÓDIGO | DESCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID | QUANT. | CUSTO (R$)
[5 empty] | UNITÁRIO | BDI | PREÇO COM BDI | TOTAL PARCIAL | TOTAL
ADMINISTRAÇÃO LOCAL
1.0 |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | [6 empty] | 68632.49
1.1 | COMP. 1 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL/MANUTENÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS | mês | 4 | 7676.804 | 2003.0152 | 9679.8192 | 38719.28
1.2 | COMP. 2 | MOBILIZAÇÃO DE PESSOAL E EQUIPAMENTOS | und | 1 | 4642.24 | 1256.1901 | 5898.4301 | 5898.43
1.3 | COMP. 3 | DESMOBILIZAÇÃO DE PESSOAL EQUIPAMENTOS | und | 1 | 4642.24 | 1256.1901 | 5898.4301 | 5898.43
1.4 | 73847/001 | ALUGUEL CONTAINER/ESCRIT/WC C/1 VASO / 1 LAV / 1 MIC / 4 CHUV; L=2,20M, COMP=6,20M ALT=2,50M, CHAPA AÇO NERV TRAPZ, FORRO C/ ISOL TERMO-ACUST, CHASSIS REFORC PISO COMPENS NAVAL, INCL INST ELETRIC/HIDRO-SANIT, EXCL TRANSP/CARGA/DESCARGA. | mês | 4 | 584.73 | 158.23 | 742.96 | 2971.84
1.5 | Codevasf/T abela Consultiva FEV 2018 | DISPONIBILIZAÇÃO DE VEÍCULO PARA FISCALIZAÇÃO, TIPO HATCH 1.0FLEX, COMPLETO, COM SEGURO, COMBUSTÍVEL, LUBRIFICANTES E MANUTENÇÃO INCLUSO. | mês | 4 | 2979.8 | 806.33 | 3786.13 | 15144.52
RUAS
2.0 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES | [6 empty] | 5172.35
2.1 | 74209/001 SINAPI | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADA | m² | 3.6 | 316.1 | 85.54 | 401.64 | 1445.9
2.2 | 78472/SINAPI | SERVICOS TOPOGRÁFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO, INCLUSIVE NOTA DE SERVIÇOS, ACOM-PANHAMENTO E GREIDE | m² | 8666.16 | 0.34 | 0.09 | 0.43 | 3726.45
3.0 |  | TERRAPLENAGEM | [6 empty] | 24945.86
3.1 | 74205/001/SINAPI | ESCAVAÇÃO MECANICA DE MATERIAL 1ª CATEGORIA , PROVINIENTE DE CORTE DE SULEITO(C/TRATOR DE ESTEIRAS 160HP) | m³ | 1559.057 | 1.42 | 0.38 | 1.8 | 2806.3
3.2 | 74153/001/SINAPI | ESPALHAMENTO MECANIZADO(COM MOTONIVELADORA140HP)MATERIAL DE 1ªCATEGORIA | m³ | 1.588 | 0.2 | 0.05 | 0.25 | 0.4
3.3 | 94342/SINAPI | ATERRO MANUAL DE VALASCOM AREIA PARA ATERRO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA AF. 05/2016 | m³ | 9.127 | 74.92 | 20.27 | 95.19 | 868.8
3.4 | 41721 SINAPI | COMPACTAÇÃO MECANICA A 95% DO PROCTOR NORMAL-PAVIMENTAÇÃO URBANA | m³ | 9.897 | 2.89 | 0.78 | 3.67 | 36.32
3.5 | 97912/ SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6m³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL(UNIDADE M3xKM). AF 01/2018(DIST. MÁX. 5Km) | M3XKM | 7749.65 | 2.16 | 0.58 | 2.74 | 21234.04
4.0 |  | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS | [6 empty] | 716728.22
4.1 | 79472/SINAPI | REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES EM TERRA COM MOTONIVELADOR | m² | 8666.16 | 0.43 | 0.12 | 0.55 | 4766.39
4.2 | COMP 4 | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO SOBRE COLCHÃO DE AREIA, REJUNTADO COM ARGA-MASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 | m² | 8666.16 | 57.6138 | 10.4951 | 68.109 | 590243.43
4.3 | 94273/SINAPI | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO), CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO. DOMENSÕES 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), para vias urbanas (uso viário). af_06/2016 | m | 2888.72 | 30.25 | 8.19 | 38.44 | 111042.4
4.4 | 73548/SINAPI | ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, INCLUSO ADITIVO IMPERMEABILIZANTE | m³ | 10.0426 | 495.35 | 134.04 | 629.39 | 6320.72
4.5 | COMP 5 | LIMPEZA DE RUAS (VARRIÇÃO E REMOÇÃO DE ENTULHOS) | m² | 8666.16 | 0.39256 | 0.11 | 0.50256 | 4355.28
TOTAL | [8 empty] | 815478.92

## Planilha1
ESTRELA DE ALAGOAS
RUA | COMPRIMENTO (m) | LARGURA (m) | ÁREA (m²)
Lote 1 - A | 227.34 | 6 | 1364.04
Lote 1 - B | 226.35 | 6 | 1358.1
Lote 1 - C | 127.21 | 6 | 763.26
Lote 2 -A | 196.34 | 6 | 1178.04
Lote 3 - A | 123.22 | 6 | 739.32
Lote 3 - B | 172.43 | 6 | 1034.58
Lote 3 - C | 177.08 | 6 | 1062.48
Lote 3 - D | 147.36 | 6 | 884.16
Lote 3 - E | 47.01 | 6 | 282.06
TOTAL |  |  | 8666.04

## COM DESONERAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTRELA DE ALAGOAS
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - DESONERADA - PAVIMENTAÇÃO DE RUAS
BDI | 27.06% | (SINAPI) ENCARGOS SOCIAIS: HORISTA (%) 84,82 |  |  |  |  | DATA BASE JULHO/ 2019
MENSALISTA = (%)47,07
ITEM | CÓDIGO | DESCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID | QUANT. | CUSTO (R$)
[5 empty] | UNITÁRIO | BDI | PREÇO COM BDI | TOTAL PARCIAL | TOTAL
ADMINISTRAÇÃO LOCAL
1.0 |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | [6 empty] | 68632.5
1.1 | COMP. 1 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL/MANUTENÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS | mês | 4 | 7676.804 | 2003.0152 | 9679.8192 | 38719.28
1.2 | COMP. 2 | MOBILIZAÇÃO DE PESSOAL E EQUIPAMENTOS | und | 1 | 4642.24 | 1256.1901 | 5898.4301 | 5898.43
1.3 | COMP. 3 | DESMOBILIZAÇÃO DE PESSOAL EQUIPAMENTOS | und | 1 | 4642.24 | 1256.1901 | 5898.4301 | 5898.43
1.4 | 10777/SINAPI | LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30 X 4,30E M, ALT 2,5M, PARA SANITÁRIO, COM 3 BACIAS, 4 CHUVEIROS, 1 LAVATÓRIO E 1 MICTÓRIO | mês | 4 | 584.73 | 158.23 | 742.96 | 2971.84
1.5 | Codevasf/ Tabela Consultiva FEV 2019 | DISPONIBILIZAÇÃO DE VEÍCULO PARA FISCALIZAÇÃO, TIPO GOL CONFORTLINE, 1.0FLEX, 12V, 5P | mês | 4 | 2979.8 | 806.33 | 3786.13 | 15144.52
RUA A - LOTE 1 | [9 empty] | 119476.15
2.0 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES | [6 empty] | 2032.44
2.1 | 74209/001 SINAPI | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADA | m² | 3.6 | 316.1 | 85.54 | 401.64 | 1445.9
2.2 | 78472/SINAPI | SERVICOS TOPOGRÁFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO, INCLUSIVE NOTA DE SERVIÇOS, ACOM-PANHAMENTO E GREIDE | m² | 1364.04 | 0.34 | 0.09 | 0.43 | 586.54
3.0 |  | TERRAPLENAGEM | [6 empty] | 5626.69
3.1 | 74205/001/SINAPI | ESCAVAÇÃO MECANICA DE MATERIAL 1ª CATEGORIA , PROVINIENTE DE CORTE DE SULEITO(C/TRATOR DE ESTEIRAS 160HP) | m³ | 362.83 | 1.42 | 0.38 | 1.8 | 653.09 | .
3.2 | 74153/001/SINAPI | ESPALHAMENTO MECANIZADO(COM MOTONIVELADORA140HP)MATERIAL DE 1ªCATEGORIA | m³ | 0 | 0.2 | 0.05 | 0.25 | 0
3.3 | 94342/SINAPI | ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA AF. 05/2016 | m³ | 0 | 74.92 | 20.27 | 95.19 | 0
3.4 | 41721 SINAPI | COMPACTAÇÃO MECANICA A 95% DO PROCTOR NORMAL-PAVIMENTAÇÃO URBANA | m³ | 0.77 | 2.89 | 0.78 | 3.67 | 2.83
3.5 | 97912/ SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6m³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL(UNIDADE M3xKM). AF 01/2018(DIST. MÁX. 5Km) | M3XKM | 1814.15 | 2.16 | 0.58 | 2.74 | 4970.77
4.0 |  | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS - RUA JOÃO PAULO II | [6 empty] | 111817.02
4.1 | 79472/SINAPI | REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES EM TERRA COM MOTONIVELADOR | m² | 1364.04 | 0.43 | 0.12 | 0.55 | 750.22
4.2 | COMP 4 | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO SOBRE COLCHÃO DE AREIA, REJUNTADO COM ARGA-MASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 | m² | 1364.04 | 57.6138 | 10.4951 | 68.109 | 92903.39
4.3 | 94273/SINAPI | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO), CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO. DOMENSÕES 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), para vias urbanas (uso viário). af_06/2016 | m² | 454.68 | 30.25 | 8.19 | 38.44 | 17477.9
4.4 | 73548/SINAPI | ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, INCLUSO ADITIVO IMPERMEABILIZANTE | m³ | 0 | 495.35 | 134.04 | 629.39 | 0
4.5 | COMP 5 | LIMPEZA DE RUAS (VARRIÇÃO E REMOÇÃO DE ENTULHOS) | m² | 1364.04 | 0.39256 | 0.11 | 0.50256 | 685.51
RUA B - LOTE 1 | [9 empty] | 117371.37
5.0 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES | [6 empty] | 583.98
5.1 | 78472/SINAPI | SERVICOS TOPOGRÁFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO, INCLUSIVE NOTA DE SERVIÇOS, ACOM-PANHAMENTO E GREIDE | m² | 1358.1 | 0.34 | 0.09 | 0.43 | 583.98
6.0 |  | TERRAPLENAGEM | [6 empty] | 3939.09
6.1 | 74205/001/SINAPI | ESCAVAÇÃO MECANICA DE MATERIAL 1ª CATEGORIA , PROVINIENTE DE CORTE DE SULEITO(C/TRATOR DE ESTEIRAS 160HP) | m³ | 236.33 | 1.42 | 0.38 | 1.8 | 425.39
6.2 | 74153/001/SINAPI | ESPALHAMENTO MECANIZADO(COM MOTONIVELADORA140HP)MATERIAL DE 1ªCATEGORIA | m³ | 0.244 | 0.2 | 0.05 | 0.25 | 0.06
6.3 | 94342/SINAPI | ATERRO MANUAL DE VALASCOM AREIA PARA ATERRO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA AF. 05/2016 | m³ | 3.24 | 74.92 | 20.27 | 95.19 | 308.42
6.4 | 41721 SINAPI | COMPACTAÇÃO MECANICA A 95% DO PROCTOR NORMAL-PAVIMENTAÇÃO URBANA | m³ | 3.24 | 2.89 | 0.78 | 3.67 | 11.89
6.5 | 97912/ SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6m³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL(UNIDADE M3xKM). AF 01/2018(DIST. MÁX. 5Km) | M3XKM | 1165.45 | 2.16 | 0.58 | 2.74 | 3193.33
7.0 |  | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS - RUA NISBERTE DA CUNHA LIMA | [6 empty] | 112848.3
7.1 | 79472/SINAPI | REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES EM TERRA COM MOTONIVELADOR | m² | 1358.1 | 0.43 | 0.12 | 0.55 | 746.96
7.2 | COMP 4 | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO SOBRE COLCHÃO DE AREIA, REJUNTADO COM ARGA-MASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 | m² | 1358.1 | 57.6138 | 10.4951 | 68.109 | 92498.82
7.3 | 94273/SINAPI | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO), CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO. DOMENSÕES 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), para vias urbanas (uso viário). af_06/2016 | m² | 452.7 | 30.25 | 8.19 | 38.44 | 17401.79
7.4 | 73548/SINAPI | ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, INCLUSO ADITIVO IMPERMEABILIZANTE | m³ | 2.4122 | 495.35 | 134.04 | 629.39 | 1518.2
7.5 | COMP 5 | LIMPEZA DE RUAS (VARRIÇÃO E REMOÇÃO DE ENTULHOS) | m² | 1358.1 | 0.39256 | 0.11 | 0.50256 | 682.53
RUA C - LOTE 1 | [9 empty] | 65269.48
8.0 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES | [6 empty] | 328.2
8.1 | 78472/SINAPI | SERVICOS TOPOGRÁFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO, INCLUSIVE NOTA DE SERVIÇOS, ACOM-PANHAMENTO E GREIDE | m² | 763.26 | 0.34 | 0.09 | 0.43 | 328.2
9.0 |  | TERRAPLENAGEM | [6 empty] | 1519.89
9.1 | 74205/001/SINAPI | ESCAVAÇÃO MECANICA DE MATERIAL 1ª CATEGORIA , PROVINIENTE DE CORTE DE SULEITO(C/TRATOR DE ESTEIRAS 160HP) | m³ | 97.93 | 1.42 | 0.38 | 1.8 | 176.27
9.2 | 74153/001/SINAPI | ESPALHAMENTO MECANIZADO(COM MOTONIVELADORA140HP)MATERIAL DE 1ªCATEGORIA | m³ | 0.44 | 0.2 | 0.05 | 0.25 | 0.11
9.3 | 94342/SINAPI | ATERRO MANUAL DE VALASCOM AREIA PARA ATERRO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA AF. 05/2016 | m³ | 0.022 | 74.92 | 20.27 | 95.19 | 2.09
9.4 | 41721 SINAPI | COMPACTAÇÃO MECANICA A 95% DO PROCTOR NORMAL-PAVIMENTAÇÃO URBANA | m³ | 0.022 | 2.89 | 0.78 | 3.67 | 0.08
9.5 | 97912/ SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6m³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL(UNIDADE M3xKM). AF 01/2018(DIST. MÁX. 5Km) | M3XKM | 489.54 | 2.16 | 0.58 | 2.74 | 1341.34
10.0 |  | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS - JOSÉ DE SOUZA | [6 empty] | 63421.39
10.1 | 79472/SINAPI | REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES EM TERRA COM MOTONIVELADOR | m² | 763.26 | 0.43 | 0.12 | 0.55 | 419.79
10.2 | COMP 4 | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO SOBRE COLCHÃO DE AREIA, REJUNTADO COM ARGA-MASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 | m² | 763.26 | 57.6138 | 10.4951 | 68.109 | 51984.87
10.3 | 94273/SINAPI | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO), CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO. DOMENSÕES 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), para vias urbanas (uso viário). af_06/2016 | m² | 254.42 | 30.25 | 8.19 | 38.44 | 9779.9
10.4 | 73548/SINAPI | ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, INCLUSO ADITIVO IMPERMEABILIZANTE | m³ | 1.3557 | 495.35 | 134.04 | 629.39 | 853.24
10.5 | COMP 5 | LIMPEZA DE RUAS (VARRIÇÃO E REMOÇÃO DE ENTULHOS) | m² | 763.26 | 0.39256 | 0.11 | 0.50256 | 383.59
RUA A - LOTE 2 | [9 empty] | 101729.53
11.0 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES | [6 empty] | 506.58
11.1 | 78472/SINAPI | SERVICOS TOPOGRÁFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO, INCLUSIVE NOTA DE SERVIÇOS, ACOM-PANHAMENTO E GREIDE | m² | 1178.1 | 0.34 | 0.09 | 0.43 | 506.58
12.0 |  | TERRAPLENAGEM | [6 empty] | 3043.39
12.1 | 74205/001/SINAPI | ESCAVAÇÃO MECANICA DE MATERIAL 1ª CATEGORIA , PROVINIENTE DE CORTE DE SULEITO(C/TRATOR DE ESTEIRAS 160HP) | m³ | 196.34 | 1.42 | 0.38 | 1.8 | 353.41
12.2 | 74153/001/SINAPI | ESPALHAMENTO MECANIZADO(COM MOTONIVELADORA140HP)MATERIAL DE 1ªCATEGORIA | m³ | 0.477 | 0.2 | 0.05 | 0.25 | 0.12
12.3 | 94342/SINAPI | ATERRO MANUAL DE VALASCOM AREIA PARA ATERRO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA AF. 05/2016 | m³ | 0 | 74.92 | 20.27 | 95.19 | 0
12.4 | 41721 SINAPI | COMPACTAÇÃO MECANICA A 95% DO PROCTOR NORMAL-PAVIMENTAÇÃO URBANA | m³ | 0 | 2.89 | 0.78 | 3.67 | 0
12.5 | 97912/ SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6m³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL(UNIDADE M3xKM). AF 01/2018(DIST. MÁX. 5Km) | M3XKM | 981.7 | 2.16 | 0.58 | 2.74 | 2689.86
13.0 |  | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS - RUA LUIZ INÁCIO LULA | [6 empty] | 98179.56
13.1 | 79472/SINAPI | REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES EM TERRA COM MOTONIVELADOR | m² | 1178.1 | 0.43 | 0.12 | 0.55 | 647.96
13.2 | COMP 4 | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO SOBRE COLCHÃO DE AREIA, REJUNTADO COM ARGA-MASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 | m² | 1178.1 | 57.6138 | 10.4951 | 68.109 | 80239.2
13.3 | 94273/SINAPI | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO), CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO. DOMENSÕES 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), para vias urbanas (uso viário). af_06/2016 | m² | 392.7 | 30.25 | 8.19 | 38.44 | 15095.39
13.4 | 73548/SINAPI | ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, INCLUSO ADITIVO IMPERMEABILIZANTE | m³ | 2.55 | 495.35 | 134.04 | 629.39 | 1604.94
13.5 | COMP 5 | LIMPEZA DE RUAS (VARRIÇÃO E REMOÇÃO DE ENTULHOS) | m² | 1178.1 | 0.39256 | 0.11 | 0.50256 | 592.07
RUA A - LOTE 3 | [9 empty] | 63113.57
14.0 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES | [6 empty] | 317.91
14.1 | 78472/SINAPI | SERVICOS TOPOGRÁFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO, INCLUSIVE NOTA DE SERVIÇOS, ACOM-PANHAMENTO E GREIDE | m² | 739.32 | 0.34 | 0.09 | 0.43 | 317.91
15.0 |  | TERRAPLENAGEM | [6 empty] | 2189.99
15.1 | 74205/001/SINAPI | ESCAVAÇÃO MECANICA DE MATERIAL 1ª CATEGORIA , PROVINIENTE DE CORTE DE SULEITO(C/TRATOR DE ESTEIRAS 160HP) | m³ | 141.261 | 1.42 | 0.38 | 1.8 | 254.27
15.2 | 74153/001/SINAPI | ESPALHAMENTO MECANIZADO(COM MOTONIVELADORA140HP)MATERIAL DE 1ªCATEGORIA | m³ | 0.05 | 0.2 | 0.05 | 0.25 | 0.01
15.3 | 94342/SINAPI | ATERRO MANUAL DE VALASCOM AREIA PARA ATERRO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA AF. 05/2016 | m³ | 0.005 | 74.92 | 20.27 | 95.19 | 0.48
15.4 | 41721 SINAPI | COMPACTAÇÃO MECANICA A 95% DO PROCTOR NORMAL-PAVIMENTAÇÃO URBANA | m³ | 0.005 | 2.89 | 0.78 | 3.67 | 0.02
15.5 | 97912/ SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6m³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL(UNIDADE M3xKM). AF 01/2018(DIST. MÁX. 5Km) | M3XKM | 706.28 | 2.16 | 0.58 | 2.74 | 1935.21
16 |  | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS - RUA SÃO LUIZ | [6 empty] | 60605.67
16.1 | 79472/SINAPI | REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES EM TERRA COM MOTONIVELADOR | m² | 739.32 | 0.43 | 0.12 | 0.55 | 406.63
16.2 | COMP 4 | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO SOBRE COLCHÃO DE AREIA, REJUNTADO COM ARGA-MASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 | m² | 739.32 | 57.6138 | 10.4951 | 68.109 | 50354.34
16.3 | 94273/SINAPI | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO), CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO. DOMENSÕES 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), para vias urbanas (uso viário). af_06/2016 | m² | 246.44 | 30.25 | 8.19 | 38.44 | 9473.15
16.4 | 73548/SINAPI | ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, INCLUSO ADITIVO IMPERMEABILIZANTE | m³ | 0 | 495.35 | 134.04 | 629.39 | 0
16.5 | COMP 5 | LIMPEZA DE RUAS (VARRIÇÃO E REMOÇÃO DE ENTULHOS) | m² | 739.32 | 0.39256 | 0.11 | 0.50256 | 371.55 |  | 88975.52
RUA B - LOTE 3
17.0 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES | [6 empty] | 444.87
17.1 | 78472/SINAPI | SERVICOS TOPOGRÁFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO, INCLUSIVE NOTA DE SERVIÇOS, ACOM-PANHAMENTO E GREIDE | m² | 1034.58 | 0.34 | 0.09 | 0.43 | 444.87
18.0 |  | TERRAPLENAGEM | [6 empty] | 2564.53
18.1 | 74205/001/SINAPI | ESCAVAÇÃO MECANICA DE MATERIAL 1ª CATEGORIA , PROVINIENTE DE CORTE DE SULEITO(C/TRATOR DE ESTEIRAS 160HP) | m³ | 156.22 | 1.42 | 0.38 | 1.8 | 281.2
18.2 | 74153/001/SINAPI | ESPALHAMENTO MECANIZADO(COM MOTONIVELADORA140HP)MATERIAL DE 1ªCATEGORIA | m³ | 0.168 | 0.2 | 0.05 | 0.25 | 0.04
18.3 | 94342/SINAPI | ATERRO MANUAL DE VALASCOM AREIA PARA ATERRO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA AF. 05/2016 | m³ | 1.68 | 74.92 | 20.27 | 95.19 | 159.92
18.4 | 41721 SINAPI | COMPACTAÇÃO MECANICA A 95% DO PROCTOR NORMAL-PAVIMENTAÇÃO URBANA | m³ | 1.68 | 2.89 | 0.78 | 3.67 | 6.17
18.5 | 97912/ SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6m³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL(UNIDADE M3xKM). AF 01/2018(DIST. MÁX. 5Km) | M3XKM | 772.7 | 2.16 | 0.58 | 2.74 | 2117.2
19.0 |  | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS - RUA VEREADOR J B LIMA | [6 empty] | 85966.12
19.1 | 79472/SINAPI | REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES EM TERRA COM MOTONIVELADOR | m² | 1034.58 | 0.43 | 0.12 | 0.55 | 569.02
19.2 | COMP 4 | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO SOBRE COLCHÃO DE AREIA, REJUNTADO COM ARGA-MASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 | m² | 1034.58 | 57.6138 | 10.4951 | 68.109 | 70464.2
19.3 | 94273/SINAPI | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO), CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO. DOMENSÕES 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), para vias urbanas (uso viário). af_06/2016 | m² | 344.86 | 30.25 | 8.19 | 38.44 | 13256.42
19.4 | 73548/SINAPI | ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, INCLUSO ADITIVO IMPERMEABILIZANTE | m³ | 1.8376 | 495.35 | 134.04 | 629.39 | 1156.54
19.5 | COMP 5 | LIMPEZA DE RUAS (VARRIÇÃO E REMOÇÃO DE ENTULHOS) | m² | 1034.58 | 0.39256 | 0.11 | 0.50256 | 519.94
RUA C - LOTE 3 | [9 empty] | 91606.85
20.0 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES | [6 empty] | 456.89
20.1 | 78472/SINAPI | SERVICOS TOPOGRÁFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO, INCLUSIVE NOTA DE SERVIÇOS, ACOM-PANHAMENTO E GREIDE | m² | 1062.54 | 0.34 | 0.09 | 0.43 | 456.89
21.0 |  | TERRAPLENAGEM | [6 empty] | 2860.56
21.1 | 74205/001/SINAPI | ESCAVAÇÃO MECANICA DE MATERIAL 1ª CATEGORIA , PROVINIENTE DE CORTE DE SULEITO(C/TRATOR DE ESTEIRAS 160HP) | m³ | 161.584 | 1.42 | 0.38 | 1.8 | 290.85
21.2 | 74153/001/SINAPI | ESPALHAMENTO MECANIZADO(COM MOTONIVELADORA140HP)MATERIAL DE 1ªCATEGORIA | m³ | 0.209 | 0.2 | 0.05 | 0.25 | 0.05
21.3 | 94342/SINAPI | ATERRO MANUAL DE VALASCOM AREIA PARA ATERRO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA AF. 05/2016 | m³ | 4.18 | 74.92 | 20.27 | 95.19 | 397.89
21.4 | 41721 SINAPI | COMPACTAÇÃO MECANICA A 95% DO PROCTOR NORMAL-PAVIMENTAÇÃO URBANA | m³ | 4.18 | 2.89 | 0.78 | 3.67 | 15.34
21.5 | 97912/ SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6m³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL(UNIDADE M3xKM). AF 01/2018(DIST. MÁX. 5Km) | M3XKM | 787.02 | 2.16 | 0.58 | 2.74 | 2156.43
22.0 |  | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS - CATARINA MEDEIROS | [6 empty] | 88289.4
22.1 | 79472/SINAPI | REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES EM TERRA COM MOTONIVELADOR | m² | 1062.54 | 0.43 | 0.12 | 0.55 | 584.4
22.2 | COMP 4 | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO SOBRE COLCHÃO DE AREIA, REJUNTADO COM ARGA-MASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 | m² | 1062.54 | 57.6138 | 10.4951 | 68.109 | 72368.53
22.3 | 94273/SINAPI | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO), CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO. DOMENSÕES 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), para vias urbanas (uso viário). af_06/2016 | m² | 354.18 | 30.25 | 8.19 | 38.44 | 13614.68
22.4 | 73548/SINAPI | ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, INCLUSO ADITIVO IMPERMEABILIZANTE | m³ | 1.8872 | 495.35 | 134.04 | 629.39 | 1187.8
22.5 | COMP 5 | LIMPEZA DE RUAS (VARRIÇÃO E REMOÇÃO DE ENTULHOS) | m² | 1062.54 | 0.39256 | 0.11 | 0.50256 | 533.99
RUA D - LOTE 3 | [9 empty] | 75278.3
23.0 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES | [6 empty] | 380.19
23.1 | 78472/SINAPI | SERVICOS TOPOGRÁFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO, INCLUSIVE NOTA DE SERVIÇOS, ACOM-PANHAMENTO E GREIDE | m² | 884.16 | 0.34 | 0.09 | 0.43 | 380.19
24.0 |  | TERRAPLENAGEM | [6 empty] | 2419.18
24.1 | 74205/001/SINAPI | ESCAVAÇÃO MECANICA DE MATERIAL 1ª CATEGORIA , PROVINIENTE DE CORTE DE SULEITO(C/TRATOR DE ESTEIRAS 160HP) | m³ | 156.076 | 1.42 | 0.38 | 1.8 | 280.94
24.2 | 74153/001/SINAPI | ESPALHAMENTO MECANIZADO(COM MOTONIVELADORA140HP)MATERIAL DE 1ªCATEGORIA | m³ | 0 | 0.2 | 0.05 | 0.25 | 0
24.3 | 94342/SINAPI | ATERRO MANUAL DE VALASCOM AREIA PARA ATERRO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA AF. 05/2016 | m³ | 0 | 74.92 | 20.27 | 95.19 | 0
24.4 | 41721 SINAPI | COMPACTAÇÃO MECANICA A 95% DO PROCTOR NORMAL-PAVIMENTAÇÃO URBANA | m³ | 0 | 2.89 | 0.78 | 3.67 | 0
24.5 | 97912/ SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6m³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL(UNIDADE M3xKM). AF 01/2018(DIST. MÁX. 5Km) | M3XKM | 780.38 | 2.16 | 0.58 | 2.74 | 2138.24
25.0 |  | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS - RUA MANOEL RIBEIRO | [6 empty] | 72478.93
25.1 | 79472/SINAPI | REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES EM TERRA COM MOTONIVELADOR | m² | 884.16 | 0.43 | 0.12 | 0.55 | 486.29
25.2 | COMP 4 | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO SOBRE COLCHÃO DE AREIA, REJUNTADO COM ARGA-MASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 | m² | 884.16 | 57.6138 | 10.4951 | 68.109 | 60219.25
25.3 | 94273/SINAPI | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO), CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO. DOMENSÕES 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), para vias urbanas (uso viário). af_06/2016 | m² | 294.72 | 30.25 | 8.19 | 38.44 | 11329.04
25.4 | 73548/SINAPI | ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, INCLUSO ADITIVO IMPERMEABILIZANTE | m³ | 0 | 495.35 | 134.04 | 629.39 | 0
25.5 | COMP 5 | Limpeza de Ruas (varrição e remeção de entulhos) | m² | 884.16 | 0.39256 | 0.11 | 0.50256 | 444.35
RUA E - LOTE 3
26.0 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES | [6 empty] | 121.29
26.1 | 78472/SINAPI | SERVICOS TOPOGRÁFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO, INCLUSIVE NOTA DE SERVIÇOS, ACOM-PANHAMENTO E GREIDE | m² | 282.06 | 0.34 | 0.09 | 0.43 | 121.29
27.0 |  | TERRAPLENAGEM | [6 empty] | 782.53
27.1 | 74205/001/SINAPI | ESCAVAÇÃO MECANICA DE MATERIAL 1ª CATEGORIA , PROVINIENTE DE CORTE DE SULEITO(C/TRATOR DE ESTEIRAS 160HP) | m³ | 50.486 | 1.42 | 0.38 | 1.8 | 90.87
27.2 | 74153/001/SINAPI | ESPALHAMENTO MECANIZADO(COM MOTONIVELADORA140HP)MATERIAL DE 1ªCATEGORIA | m³ | 0 | 0.2 | 0.05 | 0.25 | 0
27.3 | 94342/SINAPI | ATERRO MANUAL DE VALASCOM AREIA PARA ATERRO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA AF. 05/2016 | m³ | 0 | 74.92 | 20.27 | 95.19 | 0
27.4 | 41721 SINAPI | COMPACTAÇÃO MECANICA A 95% DO PROCTOR NORMAL-PAVIMENTAÇÃO URBANA | m³ | 0 | 2.89 | 0.78 | 3.67 | 0
27.5 | 97912/ SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6m³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL(UNIDADE M3xKM). AF 01/2018(DIST. MÁX. 5Km) | M3XKM | 252.43 | 2.16 | 0.58 | 2.74 | 691.66
28.0 |  | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS - RUA MANOEL RIBEIRO | [6 empty] | 23121.83
28.1 | 79472/SINAPI | REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES EM TERRA COM MOTONIVELADOR | m² | 282.06 | 0.43 | 0.12 | 0.55 | 155.13
28.2 | COMP 4 | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO SOBRE COLCHÃO DE AREIA, REJUNTADO COM ARGA-MASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 | m² | 282.06 | 57.6138 | 10.4951 | 68.109 | 19210.82
28.3 | 94273/SINAPI | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO), CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO. DOMENSÕES 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), para vias urbanas (uso viário). af_06/2016 | m² | 94.02 | 30.25 | 8.19 | 38.44 | 3614.13
28.4 | 73548/SINAPI | ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, INCLUSO ADITIVO IMPERMEABILIZANTE | m³ | 0 | 495.35 | 134.04 | 629.39 | 0
28.5 | COMP 5 | 0 | m² | 282.06 | 0.39256 | 0.11 | 0.50256 | 141.75
TOTAL | [8 empty] | 815478.92

## CPU
PAVIMENTAÇÃO DE RUAS COM PARALELEPIDEDO
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS - CPU
Estado: Alagoas-AL
Base SINAPI: JULHO 2019 COM Desoneração
BDI SERV. | 27.06% |  | Encargos Sociais | 84.82% | Hora
BDI MAT | 14.02% |  |  | 47.07% | Mês
COMP 1
FONTE | Administração local e manutenção do canteiro de obras | QTD | UND | CUST UNIT | CUSTO TOTAL
SINAPI/14250 | ENERGIA ELETRICA COMERCIAL, BAIXA TENSAO, RELATIVA AO CONSUMO DE ATE 100 KWH, INCLUINDO ICMS, PIS/PASEP E COFINS | 100 | KW/H | 0.79 | 79
SINAPI/14583 | TARIFA 'A' ENTRE 0 E 20 M3 FORNECIMENTO D'AGUA | 10 | m³ | 14.94 | 149.4
Pesquisa Mercado | Material escritório/EPI | 1 | mês | 440 | 440
Cotação Codevasf | Material de limpeza | 1 | mês | 130 | 130
SINAPI/93565 | - ENGENHEIRO DE OBRA JUNIOR COM ENC COMPLEMENTARES | 0.1 | mês | 12771.04 | 1277.104
SINAPI/93572 | ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 1 | mês | 3432.98 | 3432.98
SINAPI/41776 | Vigia Noturno | 176 | H | 12.32 | 2168.32
|  | CUSTO DIRETO TOTAL |  |  | 7676.804
|  | Taxa de BDI % SERVIÇO |  |  | 1923.1012
|  | Taxa de BDI % MATERIAL |  |  | 79.914
|  | TOTAL DA COMPOSIÇÃO |  |  | 9679.8192
|  | GLO (sem BDI) | mês | 4 | 30707.216
|  | Total BDI | mês | 4 | 10015.0758
|  | GLO (com BDI) | mês | 4 | 38719.2766
COMP 2
FONTE | MOBILIZAÇÃO DE PESSOAL E EQUIPAMENTOS - (und.) | UND | QTD | CUST UNIT | CUSTO TOTAL
5824/SINAPI | CAMINHÃO TOCO, PBT,16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | h | 32 | 132.12 | 4227.84
88316/SINAPI | Servente de obras | h | 32 | 12.95 | 414.4
|  | CUSTO DIRETO TOTAL |  |  | 4642.24
|  | Taxa de BDI % SERVIÇO |  |  | 1256.1901
|  | TOTAL DA COMPOSIÇÃO |  |  | 5898.4301
COMP 3
FONTE | DESMOBILIZAÇÃO DE PESSOAL E EQUIPAMENTOS - (und.) | UND | QTD | CUST UNIT | CUSTO TOTAL
5824/SINAPI | CAMINHÃO TOCO, PBT,16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | h | 10 | 132.12 | 1321.2
88316/SINAPI | Servente de obras | h | 32 | 12.95 | 414.4
|  | CUSTO DIRETO TOTAL |  |  | 1735.6
|  | Taxa de BDI % SERVIÇO |  |  | 469.6534
|  | TOTAL DA COMPOSIÇÃO |  |  | 2205.2534
COMP 4
FONTE | Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão de areia, rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3, inclusive frete do paralelepípedo granítico | UND | QTD | CUST UNIT | CUSTO TOTAL
COTAÇÃO | Paralelepipedo granitico ou basaltico para pavimentação, sem frete *30 a 35* peças por m2 | mil | 0.035 | 776.67 | 27.1835
00366/SINAPI | Areia fina - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte) | m³ | 0.023 | 62 | 1.426
88260/SINAPI | Calceteiro | h | 0.4 | 16.89 | 6.756
88316/SINAPI | Servente de obras | h | 0.91 | 12.95 | 11.7845
00367 (SINAPI) | AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | M3 | 0.1 | 60 | 6
1379 (SINAPI) | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | KG | 9.11 | 0.49 | 4.4639
|  | CUSTO DIRETO TOTAL |  |  | 57.6138
|  | Taxa de BDI % SERVIÇO |  |  | 5.0171
|  | Taxa de BDI % MATERIAL |  |  | 5.4781
|  | TOTAL DA COMPOSIÇÃO |  |  | 68.109
COMP 5
FONTE | Limpeza de Ruas (varrição e remeção de entulhos) | UND | QTD | CUST UNIT | CUSTO TOTAL
88316/SINAPI | Servente de obras | h | 0.0278 | 12.95 | 0.36001
93596/SINAPI | Transporte com caminhão basculante de 10m³, em via urbana pavimentada txkm, DMT acima de 30KM (unidade: txkm). | tkm | 0.0626 | 0.52 | 0.032552
|  | CUSTO DIRETO TOTAL |  |  | 0.39256
|  | Taxa de BDI % SERVIÇO |  |  | 0.10623
|  | Taxa de BDI % MATERIAL |  |  | 0.0045638
|  | TOTAL DA COMPOSIÇÃO |  |  | 0.50335

## RUA A - LOTE 1
PAVIMENTAÇÃO DE RUAS COM PARALELEPIDEDO
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
RUA A - LOTE 1
Objeto: Obra de pavimentação em paralelepipedo Diversas Ruas na Zona Urbana, no município de São Sebastião.
Estado: Alagoas-AL
Município: Estrela de Alagoas
2.0 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
2.1 | 74209/SINAPI | Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada | 1.5 | X | 2.4 | m² | 3.6
2.2 | 78472/SINAPI | Serviços topográficos p/ pavimentação, inclusive nota de serviços, acompanhamento e greide |  |  |  | m² | 1364.04
|  | Rua | comp. (m) | Larg. (m) | Área (m²)
|  | Rua A - Lote 1 | 227.34 | 6 | 1364.04
|  |  | Total |  | 1364.04
SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO
3.0 |  | TERRAPLENAGEM
3.1 | 74205/001/SINAPI | Escavacao mecanica e transporte em material de 1a categoria com uso exclusivo de trator sobre esteiras 153hp,dmt ate 50m |  |  |  | m³ | 362.83
|  | Volume de corte de acordo com nota de serviços e projeto de terraplanagem em anexo. | Volume
|  | Rua A - Lote 1 | 362.83
|  | Total | 362.83
3.2 | 74153/001/SINAPI | Espalhamento mecanizado (com motoniveladora 140 hp) material 1a. Categoria |  |  |  | m² | 0
Área de aterro de acordo com nota de serviços e projeto de terraplanagem em anexo.
|  | Rua | Àrea
|  | Rua A - Lote 1 | 0
|  | Total | 0
3.3 | 94342/SINAPI | Aterro manual de valas com areia para aterro e compactação mecanizada. af_05/2016 |  |  |  | m³ | 0
Volume de aterro de acordo com nota de serviços e projeto de terraplanagem em anexo.
|  | Rua | Volume
0
|  | Total | 0
3.4 | 41721 SINAPI | Compactacão mecanica c/ controle do gc>=95% do pn (areas) (c/moniveladora 140 hp e rolo compressor vibratorio 80 hp) |  |  |  | m³ | 0
Volume de Compactação de acordo com nota de serviços e projeto de terraplanagem em anexo.
3.5 |  | Carga manual de terra em caminhao basculante 6 m3 |  |  |  | m³ | 362.83
Volume de bota fora de acordo com nota de serviços e projeto de terraplanagem em anexo.
3.6 | 97912/ SINAPI | Transporte local com caminhao basculante 6 m³, rodovia pavimentada ( para distancias até 10 km ) |  |  |  | KMXM³ | 1814.15
Volume de bota fora de acordo com nota de serviços e projeto de terraplanagem em anexo.
4.0 |  | PAVIMENTACAO EM PARALELEPÍPEDO
4.1 | 79472/SINAPI | Regularizacao e compactacao de subleito ate 20 cm de espessura |  |  |  | m² | 1364.04
Obs.: Áreas da rua indicada na nota de serviços e no projeto de terraplanagem em anexo.
4.2 | COMP 4 | Pavimento em paralelepipedo sobre colchao de areia rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3 |  |  |  | m² | 1364.04
Área de acordo com planilha e projeto de terraplanagem em anexo.
4.3 | 94273/SINAPI | Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), para vias urbanas (uso viário). af_06/2016. inclusive travamentos |  |  |  | m | 454.68
|  | Rua | comp. | Lados | Extensão dos dois lados
|  | Rua A - Lote 1 | 227.34 | 2 | 454.68
|  |  | Total |  | 454.68
4.4 | 73548/SINAPI | ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, INCLUSO ADITIVO IMPERMEABILIZANTE PARA ANCORAGEM DE MEIO FIO |  |  |  | m³ | 0
Volume de acordo com o projeto em anexo.
4.5 | COMP 5 | LIMPEZA DA OBRA |  |  |  | m² | 1364.04
|  | RUA | comp. (m) | Larg. (m) | Área (m²)
|  | Rua A - Lote 1 | 227.34 | 6 | 1364.04
|  |  | Total |  | 1364.04

## RUA B - LOTE 1
PAVIMENTAÇÃO DE RUAS COM PARALELEPIDEDO
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
RUA B - LOTE 1
Objeto: Obra de pavimentação em paralelepipedo Diversas Ruas na Zona Urbana, no município de São Sebastião.
Estado: Alagoas-AL
Município: Estrela de Alagoas
5.0 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
5.1 | 78472/SINAPI | Serviços topográficos p/ pavimentação, inclusive nota de serviços, acompanhamento e greide |  |  |  | m² | 1358.1
|  | Rua | comp. (m) | Larg. (m) | Área (m²)
|  | Rua B - Lote 1 | 226.35 | 6 | 1358.1
|  |  | Total |  | 1358.1
SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO
6.0 |  | TERRAPLENAGEM
6.1 | 74205/001/SINAPI | Escavacao mecanica e transporte em material de 1a categoria com uso exclusivo de trator sobre esteiras 153hp,dmt ate 50m |  |  |  | m³ | 236.33
|  | Volume de corte de acordo com nota de serviços e projeto de terraplanagem em anexo. | Volume
|  | Rua B - Lote 1 | 236.33
|  | Total | 236.33
6.2 | 74153/001/SINAPI | Espalhamento mecanizado (com motoniveladora 140 hp) material ia. Categoria |  |  |  | m² | 0.244
Área de aterro de acordo com nota de serviços e projeto de terraplanagem em anexo.
|  | Rua | Àrea
|  | Rua B - Lote 1 | 0.244
|  | Total | 0.244
6.3 | 94342/SINAPI | Aterro manual de valas com areia para aterro e compactação mecanizada. af_05/2016 |  |  |  | m³ | 3.24
Volume de aterro de acordo com nota de serviços e projeto de terraplanagem em anexo.
|  | Rua | Volume
|  | Rua B - Lote 1 | 3.24
|  | Total | 3.24
6.4 | 41721 SINAPI | Compactacão mecanica c/ controle do gc>=95% do pn (areas) (c/moniveladora 140 hp e rolo compressor vibratorio 80 hp) |  |  |  | m³ | 3.24
Volume de Compactação de acordo com nota de serviços e projeto de terraplanagem em anexo.
6.5 |  | Carga manual de terra em caminhao basculante 6 m3 |  |  |  | m³ | 233.09
Volume de bota fora de acordo com nota de serviços e projeto de terraplanagem em anexo.
6.6 | 97912/ SINAPI | Transporte local com caminhao basculante 6 m³, rodovia pavimentada ( para distancias até 10 km ) |  |  |  | KMXM³ | 1165.45
Volume de bota fora de acordo com nota de serviços e projeto de terraplanagem em anexo.
7.0 |  | PAVIMENTACAO EM PARALELEPÍPEDO
7.1 | 79472/SINAPI | Regularizacao e compactacao de subleito ate 20 cm de espessura |  |  |  | m² | 1358.1
Obs.: Áreas da rua indicada na nota de serviços e no projeto de terraplanagem em anexo.
7.2 | COMP 4 | Pavimento em paralelepipedo sobre colchao de areia rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3 |  |  |  | m² | 1358.1
Área de acordo com planilha e projeto de terraplanagem em anexo.
7.3 | 94273/SINAPI | Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), para vias urbanas (uso viário). af_06/2016. inclusive travamentos |  |  |  | m | 452.7
|  | Rua | comp. | Lados | Extensão dos dois lados
|  | Rua B - Lote 1 | 226.35 | 2 | 452.7
|  |  | Total |  | 452.7
7.4 | 73548/SINAPI | ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, INCLUSO ADITIVO IMPERMEABILIZANTE PARA ANCORAGEM DE MEIO FIO |  |  |  | m³ | 2.4122
Volume de acordo com o projeto em anexo.
7.5 | COMP 5 | LIMPEZA DA OBRA |  |  |  | m² | 1358.1
|  | Rua | comp. (m) | Larg. (m) | Área (m²)
|  | Rua B - Lote 1 | 226.35 | 6 | 1358.1
|  |  | Total |  | 1358.1

## RUA C - LOTE 1
PAVIMENTAÇÃO DE RUAS COM PARALELEPIDEDO
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
RUA C - LOTE 1
Objeto: Obra de pavimentação em paralelepipedo Diversas Ruas na Zona Urbana, no município de São Sebastião.
Estado: Alagoas-AL
Município: Estrela de Alagoas
8.0 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
8.1 | 78472/SINAPI | Serviços topográficos p/ pavimentação, inclusive nota de serviços, acompanhamento e greide |  |  |  | m² | 763.26
|  | Rua | comp. (m) | Larg. (m) | Área (m²)
|  | Rua C - Lote 1 | 127.21 | 6 | 763.26
|  |  | Total |  | 763.26
SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO
9.0 |  | TERRAPLENAGEM
9.1 | 74205/001/SINAPI | Escavacao mecanica e transporte em material de la categoria com uso exclusivo de trator sobre esteiras 153hp,dmt ate 50m |  |  |  | m³ | 97.93
|  | Volume de corte de acordo com nota de serviços e projeto de terraplanagem em anexo. | Volume
|  | Rua C - Lote 1 | 97.93
|  | Total | 97.93
9.2 | 74153/001/SINAPI | Espalhamento mecanizado (com motoniveladora 140 hp) material 1a. Categoria |  |  |  | m² | 0.44
Área de aterro de acordo com nota de serviços e projeto de terraplanagem em anexo.
|  | Rua | Àrea
|  | Rua C - Lote 1 | 0.44
|  | Total | 0.44
9.3 | 94342/SINAPI | Aterro manual de valas com areia para aterro e compactação mecanizada. af_05/2016 |  |  |  | m³ | 0.022
Volume de aterro de acordo com nota de serviços e projeto de terraplanagem em anexo.
|  | Rua | Volume
|  | Rua C - Lote 1 | 0.022
|  | Total | 0.022
9.4 | 41721 SINAPI | Compactacão mecanica c/ controle do gc>=95% do pn (areas) (c/moniveladora 140 hp e rolo compressor vibratorio 80 hp) |  |  |  | m³ | 0.022
Volume de Compactação de acordo com nota de serviços e projeto de terraplanagem em anexo.
|  | Carga manual de terra em caminhao basculante 6 m3 |  |  |  | m³ | 97.908
Volume de bota fora de acordo com nota de serviços e projeto de terraplanagem em anexo.
9.5 | 97912/ SINAPI | Transporte local com caminhao basculante 6 m³, rodovia pavimentada ( para distancias até 10 km ) |  |  |  | KMXM³ | 489.54
Volume de bota fora de acordo com nota de serviços e projeto de terraplanagem em anexo.
10.0 |  | PAVIMENTACAO EM PARALELEPÍPEDO
10.1 | 79472/SINAPI | Regularizacao e compactacao de subleito ate 20 cm de espessura |  |  |  | m² | 763.26
Obs.: Áreas da rua indicada na nota de serviços e no projeto de terraplanagem em anexo.
10.2 | COMP 4 | Pavimento em paralelepipedo sobre colchao de areia rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3 |  |  |  | m² | 763.26
Área de acordo com planilha e projeto de terraplanagem em anexo.
10.3 | 94273/SINAPI | Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), para vias urbanas (uso viário). af_06/2016. inclusive travamentos |  |  |  | m | 254.42
|  | Rua | comp. | Lados | Extensão dos dois lados
|  | Rua C - Lote 1 | 127.21 | 2 | 254.42
|  |  | Total |  | 254.42
10.4 | 73548/SINAPI | ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, INCLUSO ADITIVO IMPERMEABILIZANTE PARA ANCORAGEM DE MEIO FIO |  |  |  | m³ | 1.3557
Volume de acordo com o projeto em anexo.
10.5 | COMP 5 | LIMPEZA DA OBRA |  |  |  | m² | 763.26
|  | Rua | comp. (m) | Larg. (m) | Área (m²)
|  | Rua C - Lote 1 | 127.21 | 6 | 763.26
|  |  | Total |  | 763.26

## RUA A - LOTE 2
PAVIMENTAÇÃO DE RUAS COM PARALELEPIDEDO
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
RUA A - LOTE 2
Objeto: Obra de pavimentação em paralelepipedo Diversas Ruas na Zona Urbana, no município de São Sebastião.
Estado: Alagoas-AL
Município: Estrela de Alagoas
11.0 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
11.1 | 78472/SINAPI | Serviços topográficos p/ pavimentação, inclusive nota de serviços, acompanhamento e greide |  |  |  | m² | 1178.1
|  | Rua | comp. (m) | Larg. (m) | Área (m²)
|  | Rua A - Lote 2 | 196.35 | 6 | 1178.1
|  |  | Total |  | 1178.1
SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO
12.0 |  | TERRAPLENAGEM
12.1 | 74205/001/SINAPI | Escavacao mecanica e transporte em material de la categoria com uso exclusivo de trator sobre esteiras 153hp,dmt ate 50m |  |  |  | m³ | 196.34
|  | Volume de corte de acordo com nota de serviços e projeto de terraplanagem em anexo. | Volume
|  | Rua A - Lote 2 | 196.34
|  | Total | 196.34
12.2 | 74153/001/SINAPI | Espalhamento mecanizado (com motoniveladora 140 hp) material 1a. Categoria |  |  |  | m² | 0.477
Área de aterro de acordo com nota de serviços e projeto de terraplanagem em anexo.
|  | Rua | Àrea
|  | Rua A - Lote 2 | 0.477
|  | Total | 0.477
12.3 | 94342/SINAPI | Aterro manual de valas com areia para aterro e compactação mecanizada. af_05/2016 |  |  |  | m³ | 0
Volume de aterro de acordo com nota de serviços e projeto de terraplanagem em anexo.
|  | Rua | Volume
|  | Rua A - Lote 2 | 9.407
|  | Total | 0
12.4 | 41721 SINAPI | Compactacão mecanica c/ controle do gc>=95% do pn (areas) (c/moniveladora 140 hp e rolo compressor vibratorio 80 hp) |  |  |  | m³ | 0
Volume de Compactação de acordo com nota de serviços e projeto de terraplanagem em anexo.
|  | Carga manual de terra em caminhao basculante 6 m3 |  |  |  | m³ | 196.34
Volume de bota fora de acordo com nota de serviços e projeto de terraplanagem em anexo.
12.5 | 97912/ SINAPI | Transporte local com caminhao basculante 6 m³, rodovia pavimentada ( para distancias até 10 km ) |  |  |  | KMXM³ | 981.7
Volume de bota fora de acordo com nota de serviços e projeto de terraplanagem em anexo.
13.0 |  | PAVIMENTACAO EM PARALELEPÍPEDO
13.1 | 79472/SINAPI | Regularizacao e compactacao de subleito ate 20 cm de espessura |  |  |  | m² | 1178.1
Obs.: Áreas da rua indicada na nota de serviços e no projeto de terraplanagem em anexo.
13.2 | COMP 4 | Pavimento em paralelepipedo sobre colchao de areia rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3 |  |  |  | m² | 1178.1
Área de acordo com planilha e projeto de terraplanagem em anexo.
13.3 | 94273/SINAPI | Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), para vias urbanas (uso viário). af_06/2016. inclusive travamentos |  |  |  | m | 392.7
|  | Rua | comp. | Lados | Extensão dos dois lados
|  | Rua A - Lote 2 | 196.35 | 2 | 392.7
|  |  | Total |  | 392.7
13.4 | 73548/SINAPI | ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, INCLUSO ADITIVO IMPERMEABILIZANTE PARA ANCORAGEM DE MEIO FIO |  |  |  | m³ | 2.55
Volume de acordo com o projeto em anexo.
13.5 | COMP 5 | LIMPEZA DA OBRA |  |  |  | m² | 1178.1
|  | Rua | comp. (m) | Larg. (m) | Área (m²)
|  | Rua A - Lote 2 | 196.35 | 6 | 1178.1
|  |  | Total |  | 1178.1

## RUA A - LOTE 3
PAVIMENTAÇÃO DE RUAS COM PARALELEPIDEDO
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
RUA A - LOTE 3
Objeto: Obra de pavimentação em paralelepipedo Diversas Ruas na Zona Urbana, no município de São Sebastião.
Estado: Alagoas-AL
Município: Estrela de Alagoas
14.0 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
14.1 | 78472/SINAPI | Serviços topográficos p/ pavimentação, inclusive nota de serviços, acompanhamento e greide |  |  |  | m² | 739.32
|  | Rua | comp. (m) | Larg. (m) | Área (m²)
|  | Rua A - Lote 3 | 123.22 | 6 | 739.32
|  |  | Total |  | 739.32
SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO
15.0 |  | TERRAPLENAGEM
15.1 | 74205/001/SINAPI | Escavacao mecanica e transporte em material de 1a categoria com uso exclusivo de trator sobre esteiras 153hp,dmt ate 50m |  |  |  | m³ | 141.261
|  | Volume de corte de acordo com nota de serviços e projeto de terraplanagem em anexo. | Volume
|  | Rua A - Lote 3 | 141.261
|  | Total | 141.261
15.2 | 74153/001/SINAPI | Espalhamento mecanizado (com motoniveladora 140 hp) material ia. Categoria |  |  |  | m² | 0.05
Área de aterro de acordo com nota de serviços e projeto de terraplanagem em anexo.
|  | Rua | Àrea
|  | Rua A - Lote 3 | 0.05
|  | Total | 0.05
15.3 | 94342/SINAPI | Aterro manual de valas com areia para aterro e compactação mecanizada. af_05/2016 |  |  |  | m³ | 0.005
Volume de aterro de acordo com nota de serviços e projeto de terraplanagem em anexo.
|  | Rua | Volume
|  | Rua A - Lote 3 | 0.005
|  | Total | 0.005
15.4 | 41721 SINAPI | Compactacão mecanica c/ controle do gc>=95% do pn (areas) (c/moniveladora 140 hp e rolo compressor vibratorio 80 hp) |  |  |  | m³ | 0.005
Volume de Compactação de acordo com nota de serviços e projeto de terraplanagem em anexo.
|  | Carga manual de terra em caminhao basculante 6 m3 |  |  |  | m³ | 141.256
Volume de bota fora de acordo com nota de serviços e projeto de terraplanagem em anexo.
15.5 | 97912/ SINAPI | Transporte local com caminhao basculante 6 m³, rodovia pavimentada ( para distancias até 10 km ) |  |  |  | KMXM³ | 706.28
Volume de bota fora de acordo com nota de serviços e projeto de terraplanagem em anexo.
16.0 |  | PAVIMENTACAO EM PARALELEPÍPEDO
16.1 | 79472/SINAPI | Regularizacao e compactacao de subleito ate 20 cm de espessura |  |  |  | m² | 739.32
Obs.: Áreas da rua indicada na nota de serviços e no projeto de terraplanagem em anexo.
16.2 | COMP 4 | Pavimento em paralelepipedo sobre colchao de areia rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3 |  |  |  | m² | 739.32
Área de acordo com planilha e projeto de terraplanagem em anexo.
16.3 | 94273/SINAPI | Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), para vias urbanas (uso viário). af_06/2016. inclusive travamentos |  |  |  | m | 246.44
|  | Rua | comp. | Lados | Extensão dos dois lados
|  | Rua A - Lote 3 | 123.22 | 2 | 246.44
|  |  | Total |  | 246.44
16.4 | 73548/SINAPI | ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, INCLUSO ADITIVO IMPERMEABILIZANTE PARA ANCORAGEM DE MEIO FIO |  |  |  | m³ | 0
Volume de acordo com o projeto em anexo.
16.5 | COMP 5 | LIMPEZA DA OBRA |  |  |  | m² | 739.32
|  | Rua | comp. (m) | Larg. (m) | Área (m²)
|  | Rua A - Lote 3 | 123.22 | 6 | 739.32
|  |  | Total |  | 739.32

## RUA B - LOTE 3
PAVIMENTAÇÃO DE RUAS COM PARALELEPIDEDO
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
RUA B - LOTE 3
Objeto: Obra de pavimentação em paralelepipedo Diversas Ruas na Zona Urbana, no município de São Sebastião.
Estado: Alagoas-AL
Município: Estrela de Alagoas
17.0 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
17.1 | 78472/SINAPI | Serviços topográficos p/ pavimentação, inclusive nota de serviços, acompanhamento e greide |  |  |  | m² | 1034.58
|  | Rua | comp. (m) | Larg. (m) | Área (m²)
|  | Rua B - Lote 3 | 172.43 | 6 | 1034.58
|  |  | Total |  | 1034.58
SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO
18.0 |  | TERRAPLENAGEM
18.1 | 74205/001/SINAPI | Escavacao mecanica e transporte em material de 1a categoria com uso exclusivo de trator sobre esteiras 153hp,dmt ate 50m |  |  |  | m³ | 156.22
|  | Volume de corte de acordo com nota de serviços e projeto de terraplanagem em anexo. | Volume
|  | Rua B - Lote 3 | 156.22
|  | Total | 156.22
18.2 | 74153/001/SINAPI | Espalhamento mecanizado (com motoniveladora 140 hp) material ia. Categoria |  |  |  | m² | 0.168
Área de aterro de acordo com nota de serviços e projeto de terraplanagem em anexo.
|  | Rua | Àrea
|  | Rua B - Lote 3 | 0.168
|  | Total | 0.168
18.3 | 94342/SINAPI | Aterro manual de valas com areia para aterro e compactação mecanizada. af_05/2016 |  |  |  | m³ | 1.68
Volume de aterro de acordo com nota de serviços e projeto de terraplanagem em anexo.
|  | Rua | Volume
|  | Rua B - Lote 3 | 1.68
|  | Total | 1.68
18.4 | 41721 SINAPI | Compactacão mecanica c/ controle do gc>=95% do pn (areas) (c/moniveladora 140 hp e rolo compressor vibratorio 80 hp) |  |  |  | m³ | 1.68
Volume de Compactação de acordo com nota de serviços e projeto de terraplanagem em anexo.
|  | Carga manual de terra em caminhao basculante 6 m3 |  |  |  | m³ | 154.54
Volume de bota fora de acordo com nota de serviços e projeto de terraplanagem em anexo.
18.5 | 97912/ SINAPI | Transporte local com caminhao basculante 6 m³, rodovia pavimentada ( para distancias até 10 km ) |  |  |  | KMXM³ | 772.7
Volume de bota fora de acordo com nota de serviços e projeto de terraplanagem em anexo.
19.0 |  | PAVIMENTACAO EM PARALELEPÍPEDO
19.1 | 79472/SINAPI | Regularizacao e compactacao de subleito ate 20 cm de espessura |  |  |  | m² | 1034.58
Obs.: Áreas da rua indicada na nota de serviços e no projeto de terraplanagem em anexo.
19.2 | COMP 4 | Pavimento em paralelepipedo sobre colchao de areia rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3 |  |  |  | m² | 1034.58
Área de acordo com planilha e projeto de terraplanagem em anexo.
19.3 | 94273/SINAPI | Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), para vias urbanas (uso viário). af_06/2016. inclusive travamentos |  |  |  | m | 344.86
|  | Rua | comp. | Lados | Extensão dos dois lados
|  | Rua B - Lote 3 | 172.43 | 2 | 344.86
|  |  | Total |  | 344.86
19.4 | 73548/SINAPI | ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, INCLUSO ADITIVO IMPERMEABILIZANTE PARA ANCORAGEM DE MEIO FIO |  |  |  | m³ | 1.8376
Volume de acordo com o projeto em anexo.
19.5 | COMP 5 | LIMPEZA DA OBRA |  |  |  | m² | 1034.58
|  | Rua | comp. (m) | Larg. (m) | Área (m²)
|  | Rua B - Lote 3 | 172.43 | 6 | 1034.58
|  |  | Total |  | 1034.58

## RUA C - LOTE 3
PAVIMENTAÇÃO DE RUAS COM PARALELEPIDEDO
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
RUA C - LOTE 3
Objeto: Obra de pavimentação em paralelepipedo Diversas Ruas na Zona Urbana, no município de São Sebastião.
Estado: Alagoas-AL
Município: Estrela de Alagoas
20.0 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
20.1 | 78472/SINAPI | Serviços topográficos p/ pavimentação, inclusive nota de serviços, acompanhamento e greide |  |  |  | m² | 1062.54
|  | Rua | comp. (m) | Larg. (m) | Área (m²)
|  | Rua C - Lote 3 | 177.09 | 6 | 1062.54
|  |  | Total |  | 1062.54
SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO
21.0 |  | TERRAPLENAGEM
21.1 | 74205/001/SINAPI | Escavacao mecanica e transporte em material de 1a categoria com uso exclusivo de trator sobre esteiras 153hp,dmt ate 50m |  |  |  | m³ | 161.584
|  | Volume de corte de acordo com nota de serviços e projeto de terraplanagem em anexo. | Volume
|  | Rua C - Lote 3 | 161.584
|  | Total | 161.584
21.2 | 74153/001/SINAPI | Espalhamento mecanizado (com motoniveladora 140 hp) material ia. Categoria |  |  |  | m² | 0.209
Área de aterro de acordo com nota de serviços e projeto de terraplanagem em anexo.
|  | Rua | Àrea
|  | Rua C - Lote 3 | 0.209
|  | Total | 0.209
21.3 | 94342/SINAPI | Aterro manual de valas com areia para aterro e compactação mecanizada. af_05/2016 |  |  |  | m³ | 4.18
Volume de aterro de acordo com nota de serviços e projeto de terraplanagem em anexo.
|  | Rua | Volume
|  | Rua C - Lote 3 | 4.18
|  | Total | 4.18
21.4 | 41721 SINAPI | Compactacão mecanica c/ controle do gc>=95% do pn (areas) (c/moniveladora 140 hp e rolo compressor vibratorio 80 hp) |  |  |  | m³ | 4.18
Volume de Compactação de acordo com nota de serviços e projeto de terraplanagem em anexo.
|  | Carga manual de terra em caminhao basculante 6 m3 |  |  |  | m³ | 157.404
Volume de bota fora de acordo com nota de serviços e projeto de terraplanagem em anexo.
21.5 | 97912/ SINAPI | Transporte local com caminhao basculante 6 m³, rodovia pavimentada ( para distancias até 10 km ) |  |  |  | KMXM³ | 787.02
Volume de bota fora de acordo com nota de serviços e projeto de terraplanagem em anexo.
22.0 |  | PAVIMENTACAO EM PARALELEPÍPEDO
22.1 | 79472/SINAPI | Regularizacao e compactacao de subleito ate 20 cm de espessura |  |  |  | m² | 1062.54
Obs.: Áreas da rua indicada na nota de serviços e no projeto de terraplanagem em anexo.
22.2 | COMP 4 | Pavimento em paralelepipedo sobre colchao de areia rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3 |  |  |  | m² | 1062.54
Área de acordo com planilha e projeto de terraplanagem em anexo.
22.3 | 94273/SINAPI | Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), para vias urbanas (uso viário). af_06/2016. inclusive travamentos |  |  |  | m | 354.18
|  | Rua | comp. | Lados | Extensão dos dois lados
|  | Rua C - Lote 3 | 177.09 | 2 | 354.18
|  |  | Total |  | 354.18
22.4 | 73548/SINAPI | ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, INCLUSO ADITIVO IMPERMEABILIZANTE PARA ANCORAGEM DE MEIO FIO |  |  |  | m³ | 1.8872
Volume de acordo com o projeto em anexo.
22.5 | COMP 5 | LIMPEZA DA OBRA |  |  |  | m² | 1062.54
|  | Rua | comp. (m) | Larg. (m) | Área (m²)
|  | Rua C - Lote 3 | 177.09 | 6 | 1062.54
|  |  | Total |  | 1062.54

## RUA D - LOTE 3
PAVIMENTAÇÃO DE RUAS COM PARALELEPIDEDO
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
RUA D - LOTE 3
Objeto: Obra de pavimentação em paralelepipedo Diversas Ruas na Zona Urbana, no município de São Sebastião.
Estado: Alagoas-AL
Município: Estrela de Alagoas
23.0 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
23.1 | 78472/SINAPI | Serviços topográficos p/ pavimentação, inclusive nota de serviços, acompanhamento e greide |  |  |  | m² | 884.16
|  | Rua | comp. (m) | Larg. (m) | Área (m²)
|  | Rua D - Lote 3 | 147.36 | 6 | 884.16
|  |  | Total |  | 884.16
SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO
24.0 |  | TERRAPLENAGEM
24.1 | 74205/001/SINAPI | Escavacao mecanica e transporte em material de la categoria com uso exclusivo de trator sobre esteiras 153hp,dmt ate 50m |  |  |  | m³ | 156.076
|  | Volume de corte de acordo com nota de serviços e projeto de terraplanagem em anexo. | Volume
|  | Rua D - Lote 3 | 156.076
|  | Total | 156.076
24.2 | 74153/001/SINAPI | Espalhamento mecanizado (com motoniveladora 140 hp) material 1a. Categoria |  |  |  | m² | 0
Área de aterro de acordo com nota de serviços e projeto de terraplanagem em anexo.
|  | Rua | Àrea
|  | Rua D - Lote 3 | 0
|  | Total | 0
24.3 | 94342/SINAPI | Aterro manual de valas com areia para aterro e compactação mecanizada. af_05/2016 |  |  |  | m³ | 0
Volume de aterro de acordo com nota de serviços e projeto de terraplanagem em anexo.
|  | Rua | Volume
|  | Rua D - Lote 3 | 0
|  | Total | 0
24.4 | 41721 SINAPI | Compactacão mecanica c/ controle do gc>=95% do pn (areas) (c/moniveladora 140 hp e rolo compressor vibratorio 80 hp) |  |  |  | m³ | 0
Volume de Compactação de acordo com nota de serviços e projeto de terraplanagem em anexo.
|  | Carga manual de terra em caminhao basculante 6 m3 |  |  |  | m³ | 156.076
Volume de bota fora de acordo com nota de serviços e projeto de terraplanagem em anexo.
24.5 | 97912/ SINAPI | Transporte local com caminhao basculante 6 m³, rodovia pavimentada ( para distancias até 10 km ) |  |  |  | KMXM³ | 780.38
Volume de bota fora de acordo com nota de serviços e projeto de terraplanagem em anexo.
25.0 |  | PAVIMENTACAO EM PARALELEPÍPEDO
25.1 | 79472/SINAPI | Regularizacao e compactacao de subleito ate 20 cm de espessura |  |  |  | m² | 884.16
Obs.: Áreas da rua indicada na nota de serviços e no projeto de terraplanagem em anexo.
25.2 | COMP 4 | Pavimento em paralelepipedo sobre colchao de areia rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3 |  |  |  | m² | 884.16
Área de acordo com planilha e projeto de terraplanagem em anexo.
25.3 | 94273/SINAPI | Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), para vias urbanas (uso viário). af_06/2016. inclusive travamentos |  |  |  | m | 294.72
|  | Rua | comp. | Lados | Extensão dos dois lados
|  | Rua D - Lote 3 | 147.36 | 2 | 294.72
|  |  | Total |  | 294.72
25.4 | 73548/SINAPI | ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, INCLUSO ADITIVO IMPERMEABILIZANTE PARA ANCORAGEM DE MEIO FIO |  |  |  | m³ | 0
Volume de acordo com o projeto em anexo.
25.5 | COMP 5 | LIMPEZA DA OBRA |  |  |  | m² | 884.16
|  | Rua | comp. (m) | Larg. (m) | Área (m²)
|  | Rua D - Lote 3 | 147.36 | 6 | 884.16
|  |  | Total |  | 884.16

## RUA E - LOTE 3
PAVIMENTAÇÃO DE RUAS COM PARALELEPIDEDO
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
RUA E - LOTE 3
Objeto: Obra de pavimentação em paralelepipedo Diversas Ruas na Zona Urbana, no município de São Sebastião.
Estado: Alagoas-AL
Município: Estrela de Alagoas
26.0 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
26.1 | 78472/SINAPI | Serviços topográficos p/ pavimentação, inclusive nota de serviços, acompanhamento e greide |  |  |  | m² | 282.06
|  | Rua | comp. (m) | Larg. (m) | Área (m²)
|  | Rua E - Lote 3 | 47.01 | 6 | 282.06
|  |  | Total |  | 282.06
SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO
27.0 |  | TERRAPLENAGEM
27.1 | 74205/001/SINAPI | Escavacao mecanica e transporte em material de la categoria com uso exclusivo de trator sobre esteiras 153hp,dmt ate 50m |  |  |  | m³ | 50.486
|  | Volume de corte de acordo com nota de serviços e projeto de terraplanagem em anexo. | Volume
|  | Rua E - Lote 3 | 50.486
|  | Total | 50.486
27.2 | 74153/001/SINAPI | Espalhamento mecanizado (com motoniveladora 140 hp) material 1a. Categoria |  |  |  | m² | 0
Área de aterro de acordo com nota de serviços e projeto de terraplanagem em anexo.
|  | Rua | Àrea
|  | Rua E - Lote 3 | 0
|  | Total | 0
27.3 | 94342/SINAPI | Aterro manual de valas com areia para aterro e compactação mecanizada. af_05/2016 |  |  |  | m³ | 0
Volume de aterro de acordo com nota de serviços e projeto de terraplanagem em anexo.
|  | Rua | Volume
|  | Rua E - Lote 3 | 0
|  | Total | 0
27.4 | 41721 SINAPI | Compactacão mecanica c/ controle do gc>=95% do pn (areas) (c/moniveladora 140 hp e rolo compressor vibratorio 80 hp) |  |  |  | m³ | 0
Volume de Compactação de acordo com nota de serviços e projeto de terraplanagem em anexo.
|  | Carga manual de terra em caminhao basculante 6 m3 |  |  |  | m³ | 50.486
Volume de bota fora de acordo com nota de serviços e projeto de terraplanagem em anexo.
27.5 | 97912/ SINAPI | Transporte local com caminhao basculante 6 m³, rodovia pavimentada ( para distancias até 10 km ) |  |  |  | KMXM³ | 252.43
Volume de bota fora de acordo com nota de serviços e projeto de terraplanagem em anexo.
28.0 |  | PAVIMENTACAO EM PARALELEPÍPEDO
28.1 | 79472/SINAPI | Regularizacao e compactacao de subleito ate 20 cm de espessura |  |  |  | m² | 282.06
Obs.: Áreas da rua indicada na nota de serviços e no projeto de terraplanagem em anexo.
28.2 | COMP 4 | Pavimento em paralelepipedo sobre colchao de areia rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3 |  |  |  | m² | 282.06
Área de acordo com planilha e projeto de terraplanagem em anexo.
28.3 | 94273/SINAPI | Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), para vias urbanas (uso viário). af_06/2016. inclusive travamentos |  |  |  | m | 94.02
|  | Rua | comp. | Lados | Extensão dos dois lados
|  | Rua E - Lote 3 | 47.01 | 2 | 94.02
|  |  | Total |  | 94.02
28.4 | 73548/SINAPI | ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, INCLUSO ADITIVO IMPERMEABILIZANTE PARA ANCORAGEM DE MEIO FIO |  |  |  | m³ | 0
Volume de acordo com o projeto em anexo.
28.5 | COMP 5 | LIMPEZA DA OBRA |  |  |  | m² | 282.06
|  | Rua | comp. (m) | Larg. (m) | Área (m²)
|  | Rua E - Lote 3 | 47.01 | 6 | 282.06
|  |  | Total |  | 282.06

## COMPOSIÇÃO- DO BDI CD
Ministério do Desenvolvimento Regional - MDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba
5ª Superintendência Regional
Gerência Regional de Infraestrutura
Unidade Regional de Estudos e Projetos
BDI
DETALHAMENTO BDI - SERVIÇOS
ITEM | DESCRIÇÃO | PARCIAL | ITEM FORM | TOTAL
1 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL RATEIO |  | AC | 3.8
2 | DESPESAS FINANCEIRAS |  | DF | 1.11
3 | RISCO, SEGURO E GARANTIA |  | R | 0.96
4 | EXPECTATIVA DE LUCRO |  | L | 7.18
5 | TRIBUTOS |  | I | 10.65
05.01 | PIS | 0.65
05.02 | COFINS | 3
05.03 | ISS | 2.5
05.04 | Contribuição Sobre Receita Bruta | 4.5
27.06%
Considerações: | Acórdão Nº 2622/2013 – TCU – Plenário de 25/9/2013
(*) BDI (%) = ((((1+AC+R)*(1+DF)*(1+L))/(1-I))-1)
Acórdão nº 2369/2011 - TCU - Plenário - DOU nº174 em 20 de setembro de 2011
(**) Contribuição sobre a receita bruta devido a Desoneração em folha
DETALHAMENTO BDI - MATERIAIS
ITEM | DESCRIÇÃO | % PV | % CD
1 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL |  | 2.28
2 | IMPOSTOS E TAXAS | 3.65 | 3.65
3.1 | ISS | 0 | 0
3.2 | PIS | 0.65 | 0.65
3.3 | Cofins | 3 | 3
3 | TAXA DE RISCO |  | 1.33
4 | DESPESAS FINANCEIRAS |  | 0.85
5 | LUCRO | 5.11 | 5.11
TOTAL |  |  | 14.02%
(*) BDI (%) = ((((1+AC+R)*(1+DF)*(1+L))/(1-I))-1)
DETALHAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS COM DESONERAÇÃO
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | HORISTA % | MENSALISTA %
GRUPO A
A1 | INSS | 0 | 0
A2 | SESI | 1.5 | 1.5
A3 | SENAI | 1 | 1
A4 | INCRA | 0.2 | 0.2
A5 | SEBRAE | 0.6 | 0.6
A6 | SALÁRIO EDUCAÇÃO | 2.5 | 2.5
A7 | SEGURO CONTRA ACIDENTES TRABALHO | 3 | 3
A8 | FGTS | 8 | 8
A9 | SECONCI | 0 | 0
A | TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS | 16.8 | 16.8
GRUPO B
B1 | REPOUSO SEMANAL REMUNERADO | 18.06 | 0
B2 | FERIADOS | 4.68 | 0
B3 | AUXÍLIO-ENFERMIDADE | 0.92 | 0.71
B4 | 13º SALÁRIO | 10.84 | 8.33
B5 | LICENÇA PATERNIDADE | 0.07 | 0.06
B6 | FALTAS JUSTIFICADAS | 0.72 | 0.56
B7 | DIAS DE CHUVAS | 1.83 | 0
B8 | AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO | 0.11 | 0.09
B9 | FÉRIAS GOZADAS | 7.34 | 5.65
B10 | SALÁRIO MATERNIDADE | 0.03 | 0.02
B | TOTAL DE ENCARGOS SOCIAIS QUE RECEBEM INCIDÊNCIAS DE A | 44.6 | 15.42
GRUPO C
C1 | AVISO PRÉVIO INDENIZADO | 4.41 | 3.39
C2 | AVISO PRÉVIO TRABALHADO | 0.1 | 0.08
C3 | FÉRIAS INDENIZADAS | 5.94 | 4.57
C4 | DEPÓSITO RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA | 4.74 | 3.65
C5 | INDENIZAÇÃO ADICIONAL | 0.37 | 0.29
C | TOTAL DOS E.SOCIAIS QUE NÃO RECEBEM AS INCIDÊNCIAS GLOBAIS DE A | 15.56 | 11.98
GRUPO D
D1 | REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B | 7.49 | 2.59
D2 | REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE O AVISO PRÉVIO INDENIZADO | 0.37 | 0.28
D | TOTAL DAS TAXAS INCIDÊNCIAS E REINCIDÊNCIAS | 7.86 | 2.87
TOTAL (A+B+C+D) |  | 84.82 | 47.07

## Quantitativos ruas 11,12 e 13 (hidden)
PAVIMENTAÇÃO POVOADO TRAIPU(TRAIPU )
PARALELEPIPEDO E MEIO FIO
RUAS | A(M²) | P(M)
RUA 11 | 2761.94 | 920.68
RUA 12 | 2448.79 | 699.65
RUA 13 | 2444.81 | 822.55
TOTAL | 7655.54 | 2442.88