## Cronograma fis_financ.
PREFEITURA MUNICIPAL DE PÃO DE AÇÚCAR - AL
PAVIMENTAÇÃO E SINALIZAÇÃO VERTICAL
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
ITENS | NOME | Valor Parcial | Peso (%) | 30 DIAS | 60 DIAS | 90 DIAS
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 35599.2 | 16.23% | 14239.68 | 10679.76 | 10679.76
2 | MOVIMENTO DE TERRA | 3815.36 | 1.74% | 3815.36
3 | PAVIMENTAÇÃO/MEIO-FIO | 169218.65 | 77.14% | 33843.73 | 67687.46 | 67687.46
4 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 10736.25 | 4.89% |  |  | 10736.25
Valor Total (c/BDI): |  | 219369.46 | 100%
Valor Total Simples |  |  |  | 51898.77 | 78367.22 | 89103.47
Valor Total Acumulado: |  |  |  | 51898.77 | 130265.99 | 219369.46

## MEMÓRIA DE CÁLCULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PÃO DE AÇÚCAR
LOCAL: | Pão de Açúcar / AL
OBRA: | PAV. E SINALIZAÇÃO VERTICAL DAS RUAS NO BAIRRO ALTO DA FONSECA (Rua Aristides Euclides dos Anjos e Ruas projetadas 01 e 02)
MEMÓRIA DE CÁLCULO
1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | Placa da obra 2,00m x 3,00m = 6,00m
2.0 | MOVIMENTO DE TERRA
2.1 | Serviços topográficos para pavimentação, inclusive nota de serviço, acompanhamento e greide
| Área: comprimento x largura | 2598.02
| Rua Aristides Euclides = 1.040,69m² ÁREA OBTIDA DA FERRRAMENTA AUTOCAD | 9237.11
Rua Projetada 01 = 496,53m² ÁREA OBTIDA DA FERRRAMENTA AUTOCAD
Rua Projetada 02 = 298,53m² ÁREA OBTIDA DA FERRRAMENTA AUTOCAD
ÁREA TOTAL --> = 1.835,75m²
2.2 | Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria
VIDE RELATÓRIO EM PROJETO
2.3 | Regularização e compactação do sub leito
Área: comprimento x largura
Rua Aristides Euclides = 1.040,69m² ÁREA OBTIDA DA FERRRAMENTA AUTOCAD
Rua Projetada 01 = 496,53m² ÁREA OBTIDA DA FERRRAMENTA AUTOCAD
Rua Projetada 02 = 298,53m² ÁREA OBTIDA DA FERRRAMENTA AUTOCAD
ÁREA TOTAL --> = 1.835,75m²
3.0 | PAVIMENTAÇÃO/MEIO-FIO
3.1 | Assentamento de paralelepípedo com rejuntamento argamassa 1:3 | 4900.62
Área: comprimento x largura
Rua Aristides Euclides = 1.040,69m² ÁREA OBTIDA DA FERRRAMENTA AUTOCAD
Rua Projetada 01 = 496,53m² ÁREA OBTIDA DA FERRRAMENTA AUTOCAD
Rua Projetada 02 = 298,53m² ÁREA OBTIDA DA FERRRAMENTA AUTOCAD
ÁREA TOTAL --> = 1.835,75m²
3.2 | Assentamento de meio-fio
| Rua Aristides Euclides - 221,52 x 2,00 = 430,04m | 1136.44
Rua Projetada 01 - 128,86 x 2 = 257,72m
Rua Projetada 02 - 59,65 x 2 = 119,30m
METRAGEM TOTAL --> = 807,06 m
3.3 | Caiação de meio-fio
Rua Aristides Euclides - 221,52 x 2,00 = 430,04m x 0,30 = 129,01 m²
Rua Projetada 01 - 128,86 x 2 = 257,72m x 0,30 = 77,32 m²
Rua Projetada 02 - 59,65 x 2 = 119,30m x 0,30 = 35,79 m²
ÁREA TOTAL --> = 242,12m²
4.0 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES
4.1 | Placa de sinalização viária
Quantidade: 06 UNIDADES
4.2 | Placa de identificação das ruas
Quantidade: 06 UNIDADES
4.3 | Disponibilização de veículo s/ motorista para fiscalização, tipo hatch 1.0flex, completo, com seguro, combustível, lubrificantes e manutenção inclusa.
Quantidade: 03 MESES

## RESUMO GERAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE PÃO DE AÇÚCAR
LOCAL: | MUNICÍPIO DE PÃO DE AÇÚCAR / AL
OBRA: | PAVIMENTAÇÃO/SINALIZAÇÃO DE DIVERSAS RUAS - (RESUMO GERAL)
DATA: | 05 DE SETEMBRO de 2019 | [5 empty] | C/DESONERAÇÃO
PAV. E SINALIZAÇÃO VERTICAL DAS RUAS NO BAIRRO ALTO DA FONSECA (Rua Aristides Euclides dos Anjos e Ruas Projetadas 01 e 02)
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
|  |  | SINAPI JULHO 2019 |  |  |  | BDI=27,06% |  | 1.2097 | 1.2706
| ITEM | DISCRIMINAÇÃO | UND | QTDE | P. UNIT. | P. UNIT. - BDI | TOTAL
PAVIMENTAÇÃO
| 1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES
74209/001 | 1.1 | Placa da obra | m² | 6 | 316.1 | 401.64 | 2409.84 | 803.28 | 321.68 | 389.14
comp 2 | 1.2 | Mobilização de pessoal e equipamentos | unid | 1 | 973.9 | 1237.44 | 1237.44 |  | 941.4 | 1138.81
comp 3 | 1.3 | Desmobilização de pessoal e equipamentos | unid | 1 | 973.9 | 1237.44 | 1237.44 |  | 941.4 | 1138.81
comp 1 | 1.4 | Administração local / manutenção do canteiro de obras | unid | 3 | 7467.23 | 9487.86 | 28463.58 | 0.13 | 8719.4 | 10547.86
93208 | 1.5 | Execução de almoxarifado em canteiro de obra em chapa de madeira compensada, incluso prateleiras. Af_02/2016 | m² | 3 | 590.51 | 750.3 | 2250.9 |  | 394.53 | 477.26
|  | SUB TOTAL 1.0 |  |  |  |  | 35599.2
| 2.0 | MOVIMENTO DE TERRA | [7 empty] | 0
78472 | 2.1 | Serviços topográficos para pavimentação, inclusive nota de serviço, acompanhamento e greide | m² | 1835.75 | 0.34 | 0.43 | 789.37 | #REF! | 0.31 | 0.38
74205/001 | 2.2 | Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria | m³ | 151.31 | 1.42 | 1.8 | 272.36 |  | 1.4 | 1.69
72961 | 2.3 | Regularização e compactação do sub-leito | m² | 1835.75 | 1.18 | 1.5 | 2753.63 |  | 1.17 | 1.42
|  | SUB TOTAL 2.0 |  |  |  |  | 3815.36 | #REF! |  | 0
| 3.0 | PAVIMENTAÇÃO/MEIO-FIO | [5 empty] | #REF! |  | 0
comp 4 | 3.1 | Fornecimento e assentamento de paralelepípedo | m² | 1835.75 | 59.25 | 75.28 | 138195.26 |  | 74.94 | 90.65
94273 | 3.2 | Fornecimento e assentamento de meio-fio em concreto | m | 807.06 | 30.25 | 38.44 | 31023.39 |  | 28.79 | 34.83
83693 | 3.3 | Caiação em Meio-fio | m² | 242.12 | 3.11 | 3.95 | 956.37
|  | SUB TOTAL 3.0 |  |  |  |  | 169218.65 |  |  | 0
| 4.0 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | [7 empty] | 0
comp 5 | 4.1 | Placa de Sinalização | unid | 6 | 232.92 | 295.95 | 1775.7 |  | 327.57 | 396.26
73916/002 | 4.2 | Placa de identificação das ruas | unid | 6 | 85.18 | 108.23 | 649.38 |  | 85.31 | 103.2
Tabela consultiva CODEVASF | 4.3 | Disponibilização de veículo s/ motorista para fiscalização, tipo hatch 1.0flex, completo, com seguro, combustível, lubrificantes e manutenção inclusa. | mês | 3 | 2180.38 | 2770.39 | 8311.17
|  | SUB TOTAL 4.0 |  |  |  |  | 10736.25
| TOTAL GERAL | [5 empty] | 219369.46
1901830.06
1682460.6
#REF!
#REF!
[6 empty] | 119.5 | #REF!
#REF!

## RUA ARISTIDES
PREFEITURA MUNICIPAL DE PÃO DE AÇÚCAR
LOCAL: | MUNICÍPIO DE PÃO DE AÇÚCAR / AL
OBRA: | PAV. E SINALIZAÇÃO VERTICAL DAS RUAS NO BAIRRO ALTO DA FONSECA Rua Aristides Euclides dos Anjos
DATA: | 05 DE SETEMBRO de 2019
RUA ARISTIDES EUCLIDES DOS ANJOS
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
|  |  | SINAPI JULHO 2019 |  |  |  | BDI=27,06% |  | 1.2706
| ITEM | DISCRIMINAÇÃO | UND | QTDE | P. UNIT. | P. UNIT. - BDI | TOTAL
PAVIMENTAÇÃO
| 1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES
74209/001 | 1.1 | Placa da obra | m² | 0 | 316.1 | 401.64 | 0 | 321.68 | 399.62
comp 2 | 1.2 | Mobilização de pessoal e equipamentos | unid | 0 | 973.9 | 1237.44 | 0
comp 3 | 1.3 | Desmobilização de pessoal e equipamentos | unid | 0 | 973.9 | 1237.44 | 0
comp 1 | 1.4 | Administração local / manutenção do canteiro de obras | unid | 0 | 7467.23 | 9487.86 | 0
93208 | 1.5 | Execução de almoxarifado em canteiro de obra em chapa de madeira compensada, incluso prateleiras. Af_02/2016 | m² | 0 | 590.51 | 750.3 | 0
|  | SUB TOTAL 1.0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
| 2.0 | MOVIMENTO DE TERRA | [6 empty] | 0
78472 | 2.1 | Serviços topográficos para pavimentação, inclusive nota de serviço, acompanhamento e greide | m² | 1040.69 | 0.34 | 0.43 | 447.5 | 0.38 | 0.47
74205/001 | 2.2 | Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria | m³ | 95.73 | 1.42 | 1.8 | 172.31 | 1.69 | 2.1
72961 | 2.2 | Regularização e compactação do sub-leito | m² | 1040.69 | 1.18 | 1.5 | 1561.04 | 1.42 | 1.76
|  | SUB TOTAL 2.0 |  |  |  |  | 2180.85 |  | 0
| 3.0 | PAVIMENTAÇÃO/MEIO-FIO | [6 empty] | 0
comp 4 | 3.1 | Fornecimento e assentamento de paralelepípedo | m² | 1040.69 | 59.25 | 75.28 | 78343.13 | 39.97 | 49.56
94273 | 3.2 | Fornecimento e assentamento de meio-fio em concreto | m | 430.04 | 30.25 | 38.44 | 16530.74 | 28.84 | 35.76 | 267.6
83693 | 3.3 | Caiação em Meio-fio | m² | 129.01 | 3.11 | 3.95 | 509.59
|  | SUB TOTAL 3.0 |  |  |  |  | 94873.87 |  | 0
| 4.0 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | [6 empty] | 0
comp 5 | 4.1 | Placa de Sinalização | m2 | 2 | 232.92 | 295.95 | 591.9 |  | 0
73916/002 | 4.2 | Placa de identificação das ruas | unid | 2 | 85.18 | 108.23 | 216.46 | 114.88 | 142.45
|  | SUB TOTAL 4.0 |  |  |  |  | 808.36 |  | 0
0
| TOTAL GERAL | [5 empty] | 97863.08 | #REF! | #REF!
#REF!

## RUA PROJ. 01
PREFEITURA MUNICIPAL DE PÃO DE AÇÚCAR
LOCAL: | MUNICÍPIO DE PÃO DE AÇÚCAR / AL
OBRA: | PAV. E SINALIZAÇÃO VERTICAL DAS RUAS NO BAIRRO ALTO DA FONSECA Rua Projetada 01
DATA: | 05 DE SETEMBRO de 2019
RUA PROJETADA 01
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
|  |  | SINAPI JULHO 2019 |  |  |  | BDI=27,06% |  | 1.2706
| ITEM | DISCRIMINAÇÃO | UND | QTDE | P. UNIT. | P. UNIT. - BDI | TOTAL
PAVIMENTAÇÃO
| 1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES
74209/001 | 1.1 | Placa da obra | m² | 0 | 316.1 | 401.64 | 0 | 291.28 | 361.19
comp 2 | 1.2 | Mobilização de pessoal e equipamentos | unid | 0 | 973.9 | 1237.44 | 0
comp 3 | 1.3 | Desmobilização de pessoal e equipamentos | unid | 0 | 973.9 | 1237.44 | 0
comp 1 | 1.4 | Administração local / manutenção do canteiro de obras | unid | 0 | 7467.23 | 9487.86 | 0
93208 | 1.5 | Execução de almoxarifado em canteiro de obra em chapa de madeira compensada, incluso prateleiras. Af_02/2016 | mês | 0 | 590.51 | 750.3 | 0
|  | SUB TOTAL 1.0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
| 2.0 | MOVIMENTO DE TERRA | [6 empty] | 0
78472 | 2.1 | Serviços topográficos para pavimentação, inclusive nota de serviço, acompanhamento e greide | m² | 496.53 | 0.34 | 0.43 | 213.51 | 0.38 | 0.47
74205/001 | 2.2 | Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria | m³ | 27.79 | 1.42 | 1.8 | 50.02 | 1.69 | 2.1
72961 | 2.2 | Regularização e compactação do sub-leito | m² | 496.53 | 1.18 | 1.5 | 744.8 | 1.42 | 1.76
|  | SUB TOTAL 2.0 |  |  |  |  | 1008.33 |  | 0
| 3.0 | PAVIMENTAÇÃO/MEIO-FIO | [6 empty] | 0
comp 4 | 3.1 | Fornecimento e assentamento de paralelepípedo | m² | 496.53 | 59.25 | 75.28 | 37378.78 | 39.97 | 49.56
94273 | 3.2 | Fornecimento e assentamento de meio-fio em concreto | m | 257.72 | 30.25 | 38.44 | 9906.76 | 28.84 | 35.76 | 493.92
83693 | 3.3 | Caiação em Meio-fio | m² | 77.32 | 3.11 | 3.95 | 305.41
|  | SUB TOTAL 3.0 |  |  |  |  | 47285.54 |  | 0
| 4.0 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | [6 empty] | 0
comp 5 | 4.1 | Placa de Sinalização | unid | 2 | 232.92 | 295.95 | 591.9 |  | 0
73916/002 | 4.2 | Placa de identificação das ruas | unid | 2 | 85.18 | 108.23 | 216.46 | 114.88 | 142.45
|  | SUB TOTAL 5.0 |  |  |  |  | 808.36 |  | 0
0
| TOTAL GERAL | [5 empty] | 49102.23 | #REF! | #REF!

## RUA PROJ. 02
PREFEITURA MUNICIPAL DE PÃO DE AÇÚCAR
LOCAL: | MUNICÍPIO DE PÃO DE AÇÚCAR / AL
OBRA: | PAV. E SINALIZAÇÃO VERTICAL DAS RUAS NO BAIRRO ALTO DA FONSECA Rua Projetada 02
DATA: | 05 DE SETEMBRO de 2019
RUA PROJETADA 02
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
|  |  | SINAPI JULHO 2019 |  |  |  | BDI=27,06% |  | 1.2706
| ITEM | DISCRIMINAÇÃO | UND | QTDE | P. UNIT. | P. UNIT. - BDI | TOTAL
PAVIMENTAÇÃO
| 1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES
74209/001 | 1.1 | Placa da obra | m² | 0 | 316.1 | 401.64 | 0 | 291.28 | 361.19
comp 2 | 1.2 | Mobilização de pessoal e equipamentos | unid | 0 | 973.9 | 1237.44 | 0
comp 3 | 1.3 | Desmobilização de pessoal e equipamentos | unid | 0 | 973.9 | 1237.44 | 0
comp 1 | 1.4 | Administração local / manutenção do canteiro de obras | unid | 0 | 7467.23 | 9487.86 | 0
93208 | 1.5 | Execução de almoxarifado em canteiro de obra em chapa de madeira compensada, incluso prateleiras. Af_02/2016 | mês | 0 | 590.51 | 750.3 | 0
|  | SUB TOTAL 1.0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
| 2.0 | MOVIMENTO DE TERRA | [6 empty] | 0
78472 | 2.1 | Serviços topográficos para pavimentação, inclusive nota de serviço, acompanhamento e greide | m² | 298.53 | 0.34 | 0.43 | 128.37 | 0.38 | 0.47
74205/001 | 2.2 | Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria | m³ | 27.79 | 1.42 | 1.8 | 50.02 | 1.69 | 2.1
72961 | 2.2 | Regularização e compactação do sub-leito | m² | 298.53 | 1.18 | 1.5 | 447.8 | 1.42 | 1.76
|  | SUB TOTAL 2.0 |  |  |  |  | 626.19 |  | 0
| 3.0 | PAVIMENTAÇÃO/MEIO-FIO | [6 empty] | 0
comp 4 | 3.1 | Fornecimento e assentamento de paralelepípedo | m² | 298.53 | 59.25 | 75.28 | 22473.34 | 39.97 | 49.56
94273 | 3.2 | Fornecimento e assentamento de meio-fio em concreto | m | 119.3 | 30.25 | 38.44 | 4585.89 | 28.84 | 35.76 | 493.92
83693 | 3.3 | Caiação em Meio-fio | m² | 35.79 | 3.11 | 3.95 | 141.37
|  | SUB TOTAL 3.0 |  |  |  |  | 27059.23 |  | 0
| 4.0 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | [6 empty] | 0
comp 5 | 4.1 | Placa de Sinalização | unid | 2 | 232.92 | 295.95 | 591.9 |  | 0
73916/002 | 4.2 | Placa de identificação das ruas | unid | 2 | 85.18 | 108.23 | 216.46 | 114.88 | 142.45
|  | SUB TOTAL 5.0 |  |  |  |  | 808.36 |  | 0
0
| TOTAL GERAL | [5 empty] | 28493.78 | #REF! | #REF!

## COMPOSIÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PÃO DE AÇÚCAR
LOCAL: | MUNICÍPIO DE PÃO DE AÇÚCAR / AL
OBRA: | PAV. E SINALIZAÇÃO VERTICAL DAS RUAS NO BAIRRO ALTO DA FONSECA (Rua Projetada 01, 02 E Rua Euclides dos Anjos
DATA: | 05 DE SETEMBRO de 2019
COMPOSIÇÕES UNITÁRIAS
COMP 1 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL / MANUTEN. DO CANTEIRO DE OBRAS - (mês) |  |  |  | R$ | 7467.23
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | und | quant. | custo unit. | custo s/BDI
SINAPI/14250 | Energia elétrica | kwh | 100 | 0.79 | 79
TARIFA/CASAL | Água e esgoto | m³ | 10 | 3.46 | 34.6
| Material escritório/EPI | mês | 1 | 339.56 | 339.56
| Material de limpeza | mês | 1 | 130 | 130
SINAPI/40811 | ENGENHEIRO DE OBRA JUNIOR | mês | 0.1 | 12476.24 | 1247.62
SINAPI/40819 | Mestre de obras | mês | 1 | 4061.17 | 4061.17
SINAPI/41096 | Vigia | mês | 1 | 1575.28 | 1575.28
ADMINISTRAÇÃO LOCAL /MANUTENÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS - (GLOBAL) |  |  |  |  | R$ | 0
OBS: PREÇO GLOBAL, CONSIDERANDO UM PERÍODO DE EXECUÇÃO DE 90 DIAS (3,0 MESES). |  | und | quant | cust.unit S/BDI | cust.unit C/BDI | Custo Total
|  | mês | 3 | 7467.23 |  | 0
COMP 2 | MOBILIZAÇÃO DE PESSOAL E EQUIPAMENTOS - (und.) |  |  |  | R$ | 973.9
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | und | quant | cust.unit. | custo s/BDI
SINAPI/53797 | CAMINHAO TOCO C/ CARROCERIA MADEIRA FIXA CAP. CARGA * 6 A 8T* (INCL MANUT/OPERACAO) | h | 10 | 93.39 | 933.9
| PASSAGEM DE ÔNIBUS | und | 2 | 20 | 40
COMP 3 | DESMOBILIZAÇÃO DE PESSOAL E EQUIPAMENTOS - (und.) |  |  |  | R$ | 973.9
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | und | quant | cust.unit. | custo s/BDI
SINAPI/53797 | CAMINHAO TOCO C/ CARROCERIA MADEIRA FIXA CAP. CARGA * 6 A 8T* (INCL MANUT/OPERACAO) | h | 10 | 93.39 | 933.9
| PASSAGEM DE ÔNIBUS | und | 2 | 20 | 40
COMP 4 | PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS POR M2) | M2 |  |  |  | 59.25
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | und | quant | cust.unit. | custo s/BDI
366 - INSUMO | AREIA FINA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | M3 | 0,0230000 | 62 | 1.426
367 - INSUMO | AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | M3 | 0,1000000 | 60 | 6
1379 - INSUMO | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | KG | 9,1100000 | 0.49 | 4.4639
COTAÇÃO | PARALELEPIPEDO GRANITICO OU BASALTICO, PARA PAVIMENTACAO, SEM FRETE, *30 A 35* PECAS POR M2 | MIL | 0,0350000 | 823.33 | 28.8166
88260 | CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,4000000 | 16.89 | 6.756
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,9100000 | 12.95 | 11.7845
CUSTO DO PARALELO OBTIDO DA MÉDIA ARITMÉTRICA DAS TRÊS COTAÇÕES COM VALORES DE 1.170,00; 650,00 E 650,00.
COMP 5 | PLACA DE SINALIZAÇÃO |  |  |  | R$ | 232.92
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | und | quant | cust.unit. | custo s/BDI
34723 - insumos | PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA | h | 0.2 | 554.4 | 110.88
5216111/SICRO | Confecção de suporte e travessa para placa de identificação | und | 1 | 122.04 | 122.04
Observações:
1 -Nesta estimativa foi observado o que prescreve o Art. 3 do capítulo 2 do Decreto N.º 7.983/2013. Nos preços unitários estão incluídos os encargos sociais nos mesmos percentuais constantes do Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil - SINAPI
2- As composições de custos unitários do Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil - SINAPI, é mantido e divulgado na internet, no site da Caixa Econômica Federal