## CRONOGRAMA
Minitério do Desenvolvimento Regional - MDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaiba - 5ª Superintendência Regional
CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO - DESONERADA - TEOTÔNIO VILELA/AL
Pavimentação e Drenagem de Diversas Ruas no Município de Teotônio Vilela
DATA BASE: SETEMBRO/2019
ITEM | DESCRIÇÃO | VALOR | PERCENTUAL (%) | MESES DE EXECUÇÃO
|  |  |  | 30 dias |  | 60 dias |  | 90 dias |  | 120 dias |  | 150 dias
1.0 | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA | 92270.28 | 14.65% | 20% | 18454.056 | 20% | 18454.056 | 20% | 18454.056 | 20% | 18454.056 | 20% | 18454.056
3.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 3830.5 | 0.6083% | 25% | 957.625 | 25% | 957.625 | 25% | 957.625 | 25% | 957.625 | 0% | 0
2.0 | TERRAPLENAGEM | 22910.15 | 3.638% | 20% | 4582.03 | 20% | 4582.03 | 20% | 4582.03 | 20% | 4582.03 | 20% | 4582.03
4.0 | PAVIMENTAÇÃO | 510737.6 | 81.1% | 0% | 0 | 25% | 127684.4 | 25% | 127684.4 | 25% | 127684.4 | 25% | 127684.4
TOTAL MENSAL |  |  |  |  | 23993.711 |  | 151678.111 |  | 151678.111 |  | 151678.111 |  | 150720.486
ACUMULADO MENSAL |  |  |  |  | 23993.711 |  | 175671.822 |  | 327349.933 |  | 479028.044 |  | 629748.53
629748.53
[

## GERAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE TEOTÔNIO VILELA
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - DESONERADA - PAVIMENTAÇÃO DE RUAS
BDI | 27.06% | (SINAPI) ENCARGOS SOCIAIS: HORISTA (%) 84,82 |  |  |  |  | Data Base: Setembro/2019
MENSALISTA = (%) 47,07
ITEM | CÓDIGO | DESCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID | QUANT. | CUSTO (R$)
[5 empty] | UNITÁRIO | BDI | PREÇO COM BDI | TOTAL PARCIAL | TOTAL
ADMINISTRAÇÃO LOCAL
1.0 |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | [6 empty] | 92270.28
1.1 | COMP 1 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | mês | 5 | 32328.6 | 1749.62 | 8215.34 | 41076.7
1.2 | COMP 2 | MANUTENÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS | mês | 5 | 2917.62 | 409.05 | 3326.67 | 16633.35
1.3 | COMP 3 | MOBILIZAÇÃO DE PESSOAL E EQUIPAMENTOS | und | 1 | 4688.64 | 1268.75 | 5957.39 | 5957.39
1.4 | COMP 4 | DESMOBILIZAÇÃO DE PESSOAL EQUIPAMENTOS | und | 1 | 4688.64 | 1268.75 | 5957.39 | 5957.39
1.5 | 10777/SINAPI | LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30 X 4,30 M, ALT. 2,5M, PARA SANITÁRIO, COM 3 BACIAS, 4 CHUVEIROS, 1 LAVATÓRIO E 1 MICTÓRIO | mês | 5 | 584.73 | 158.23 | 742.96 | 3714.8
1.6 | Codevasf/ Tabela Consultiva FEV 2019 | DISPONIBILIZAÇÃO DE VEÍCULO PARA FISCALIZAÇÃO, TIPO GOL CONFORTLINE, 1.0FLEX, 12V, 5P | mês | 5 | 2979.8 | 806.33 | 3786.13 | 18930.65
RUAS
2.0 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES | [6 empty] | 3830.5
2.1 | 74209/1SINAPI | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADA | m² | 3.6 | 316.12 | 85.54 | 401.66 | 1445.99
2.2 | 78472/SINAPI | SERVICOS TOPOGRÁFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO, INCLUSIVE NOTA DE SERVIÇOS, ACOM-PANHAMENTO E GREIDE | m² | 5545.38 | 0.34 | 0.09 | 0.43 | 2384.51
3.0 |  | TERRAPLENAGEM | [6 empty] | 22910.15
3.1 | 74205/1/SINAPI | ESCAVAÇÃO MECANICA DE MATERIAL 1ª CATEGORIA , PROVINIENTE DE CORTE DE SULEITO(C/TRATOR DE ESTEIRAS 160HP) | m³ | 721.39 | 1.43 | 0.39 | 1.82 | 1312.93
3.2 | 94342/SINAPI | ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA AF. 05/2016 | m³ | 22.98 | 74.89 | 20.27 | 95.16 | 2186.78
3.3 | 41721 SINAPI | COMPACTAÇÃO MECANICA A 95% DO PROCTOR NORMAL-PAVIMENTAÇÃO URBANA | m³ | 17.38 | 2.92 | 0.79 | 3.71 | 64.48
3.4 | 97912/ SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6m³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL(UNIDADE M3xKM). AF 01/2018(DIST. MÁX. 5Km) | M3XKM | 6984.1 | 2.18 | 0.59 | 2.77 | 19345.96
4.0 |  | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS | [6 empty] | 510737.6
4.1 | 79472/SINAPI | REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES EM TERRA COM MOTONIVELADOR | m² | 5545.38 | 0.43 | 0.12 | 0.55 | 3049.96
4.2 | COMP 5 | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO SOBRE COLCHÃO DE AREIA, REJUNTADO COM ARGA-MASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 | m² | 5545.38 | 57.52 | 10.48 | 68 | 377085.86
4.3 | 94273/SINAPI | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO), CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO. DOMENSÕES 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), para vias urbanas (uso viário). af_06/2016 | m | 1848.46 | 28.88 | 7.81 | 36.69 | 67820.02
4.4 | 94273/SINAPI | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO), CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO. DOMENSÕES 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), para vias urbanas (uso viário). af_06/2016 | m | 132 | 28.88 | 7.81 | 36.69 | 4843.08
4.5 | 88629/SINAPI | ARGAMASSA TRACO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL, INCLUSO ADITIVO IMPERMEABILIZANTE | m³ | 73.2 | 414.49 | 112.16 | 526.65 | 38550.79
4.6 | 92873/SINAPI | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015 | m³ | 73.2 | 133.8 | 36.21 | 170.01 | 12444.73
4.7 | 83693/SINAPI | CAIAÇÃO EM MEIO FIO | m² | 1072.1 | 3.06 | 0.83 | 3.89 | 4170.47
4.8 | COMP 6 | LIMPEZA DE RUAS (VARRIÇÃO E REMOÇÃO DE ENTULHOS) | m² | 5545.38 | 0.39 | 0.11 | 0.5 | 2772.69
TOTAL | [8 empty] | 629748.53

## DETALHADA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TEOTÔNIO VILELA
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - DESONERADA - PAVIMENTAÇÃO DE RUAS
BDI | 27.06% | (SINAPI) ENCARGOS SOCIAIS: HORISTA (%) 84,82 |  |  |  |  | Data Base: Setembro/2019
MENSALISTA = (%) 47,07
ITEM | CÓDIGO | DESCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID | QUANT. | CUSTO (R$)
[5 empty] | UNITÁRIO | BDI | PREÇO COM BDI | TOTAL PARCIAL | TOTAL
1.0 |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | [6 empty] | 92270.28
1.1 | COMP 1 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | mês | 5 | 32328.6 | 1749.62 | 8215.34 | 41076.7
1.2 | COMP 2 | MANUTENÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS | mês | 5 | 2917.62 | 409.05 | 3326.67 | 16633.35
1.3 | COMP 3 | MOBILIZAÇÃO DE PESSOAL E EQUIPAMENTOS | und | 1 | 4688.64 | 1268.75 | 5957.39 | 5957.39
1.4 | COMP 4 | DESMOBILIZAÇÃO DE PESSOAL EQUIPAMENTOS | und | 1 | 4688.64 | 1268.75 | 5957.39 | 5957.39
1.5 | 10777/SINAPI | LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30 X 4,30 M, ALT. 2,5M, PARA SANITÁRIO, COM 3 BACIAS, 4 CHUVEIROS, 1 LAVATÓRIO E 1 MICTÓRIO | mês | 5 | 584.73 | 158.23 | 742.96 | 3714.8
1.6 | Codevasf/ Tabela Consultiva FEV 2019 | DISPONIBILIZAÇÃO DE VEÍCULO PARA FISCALIZAÇÃO, TIPO GOL CONFORTLINE, 1.0FLEX, 12V, 5P | mês | 5 | 2979.8 | 806.33 | 3786.13 | 18930.65
RUA 1 | [8 empty] | 59401.98
2.0 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES | [6 empty] | 1701.81 | 3830.5
2.1 | 74209/1SINAPI | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADA | m² | 3.6 | 316.12 | 85.54 | 401.66 | 1445.98
2.2 | 78472/SINAPI | SERVICOS TOPOGRÁFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO, INCLUSIVE NOTA DE SERVIÇOS, ACOM-PANHAMENTO E GREIDE | m² | 594.96 | 0.34 | 0.09 | 0.43 | 255.83
3.0 |  | TERRAPLENAGEM | [6 empty] | 1766.13 | 22910.15
3.1 | 74205/1/SINAPI | ESCAVAÇÃO MECANICA DE MATERIAL 1ª CATEGORIA , PROVINIENTE DE CORTE DE SULEITO(C/TRATOR DE ESTEIRAS 160HP) | m³ | 45.22 | 1.43 | 0.39 | 1.82 | 82.3
3.2 | 94342/SINAPI | ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA AF. 05/2016 | m³ | 6.35 | 74.89 | 20.27 | 95.16 | 604.27
3.3 | 41721 SINAPI | COMPACTAÇÃO MECANICA A 95% DO PROCTOR NORMAL-PAVIMENTAÇÃO URBANA | m³ | 0.77 | 2.92 | 0.79 | 3.71 | 2.86
3.4 | 97912/ SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6m³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL(UNIDADE M3xKM). AF 01/2018(DIST. MÁX. 5Km) | M3XKM | 388.7 | 2.18 | 0.59 | 2.77 | 1076.7
4.0 |  | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS - RUA JOÃO PAULO II | [6 empty] | 55934.04 | 510737.6
4.1 | 79472/SINAPI | REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES EM TERRA COM MOTONIVELADOR | m² | 594.96 | 0.43 | 0.12 | 0.55 | 327.23
4.2 | COMP 5 | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO SOBRE COLCHÃO DE AREIA, REJUNTADO COM ARGA-MASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 | m² | 594.96 | 57.52 | 10.48 | 68 | 40457.28
4.3 | 94273/SINAPI | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO), CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO. DOMENSÕES 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), para vias urbanas (uso viário). af_06/2016 | m | 198.32 | 28.88 | 7.81 | 36.69 | 7276.36
4.4 | 94273/SINAPI | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO), CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO. DOMENSÕES 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), para vias urbanas (uso viário). af_06/2016 | m | 12 | 28.88 | 7.81 | 36.69 | 440.28
4.5 | 88629/SINAPI | ARGAMASSA TRACO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL, INCLUSO ADITIVO IMPERMEABILIZANTE | m³ | 9.6 | 414.49 | 112.16 | 526.65 | 5055.84
4.6 | 92873/SINAPI | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015 | m³ | 9.6 | 133.8 | 36.21 | 170.01 | 1632.1
4.7 | 83693/SINAPI | CAIAÇÃO EM MEIO FIO | m² | 115.03 | 3.06 | 0.83 | 3.89 | 447.47
4.8 | COMP 6 | LIMPEZA DE RUAS (VARRIÇÃO E REMOÇÃO DE ENTULHOS) | m² | 594.96 | 0.39 | 0.11 | 0.5 | 297.48
RUA 2 | [8 empty] | 63500.15
5.0 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES | [6 empty] | 276.58
5.1 | 78472/SINAPI | SERVICOS TOPOGRÁFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO, INCLUSIVE NOTA DE SERVIÇOS, ACOM-PANHAMENTO E GREIDE | m² | 643.2 | 0.34 | 0.09 | 0.43 | 276.58
6.0 |  | TERRAPLENAGEM | [6 empty] | 1660.35
6.1 | 74205/1/SINAPI | ESCAVAÇÃO MECANICA DE MATERIAL 1ª CATEGORIA , PROVINIENTE DE CORTE DE SULEITO(C/TRATOR DE ESTEIRAS 160HP) | m³ | 32.16 | 1.43 | 0.39 | 1.82 | 58.53
6.2 | 94342/SINAPI | ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA AF. 05/2016 | m³ | 9.99 | 74.89 | 20.27 | 95.16 | 950.65
6.3 | 41721 SINAPI | COMPACTAÇÃO MECANICA A 95% DO PROCTOR NORMAL-PAVIMENTAÇÃO URBANA | m³ | 9.99 | 2.92 | 0.79 | 3.71 | 37.06
6.4 | 97912/ SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6m³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL(UNIDADE M3xKM). AF 01/2018(DIST. MÁX. 5Km) | M3XKM | 221.7 | 2.18 | 0.59 | 2.77 | 614.11
7.0 |  | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS - RUA JOÃO PAULO II | [6 empty] | 61563.22
7.1 | 79472/SINAPI | REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES EM TERRA COM MOTONIVELADOR | m² | 643.2 | 0.43 | 0.12 | 0.55 | 353.76
7.2 | COMP 5 | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO SOBRE COLCHÃO DE AREIA, REJUNTADO COM ARGA-MASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 | m² | 643.2 | 57.52 | 10.48 | 68 | 43737.6
7.3 | 94273/SINAPI | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO), CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO. DOMENSÕES 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), para vias urbanas (uso viário). af_06/2016 | m | 214.4 | 28.88 | 7.81 | 36.69 | 7866.34
7.4 | 94273/SINAPI | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO), CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO. DOMENSÕES 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), para vias urbanas (uso viário). af_06/2016 | m | 12 | 28.88 | 7.81 | 36.69 | 440.28
7.5 | 88629/SINAPI | ARGAMASSA TRACO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL, INCLUSO ADITIVO IMPERMEABILIZANTE | m³ | 12 | 414.49 | 112.16 | 526.65 | 6319.8
7.6 | 92873/SINAPI | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015 | m³ | 12 | 133.8 | 36.21 | 170.01 | 2040.12
7.7 | 83693/SINAPI | CAIAÇÃO EM MEIO FIO | m² | 124.35 | 3.06 | 0.83 | 3.89 | 483.72
7.8 | COMP 6 | LIMPEZA DE RUAS (VARRIÇÃO E REMOÇÃO DE ENTULHOS) | m² | 643.2 | 0.39 | 0.11 | 0.5 | 321.6
RUA 3 | [8 empty] | 61717.32
8.0 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES | [6 empty] | 277.69
8.1 | 78472/SINAPI | SERVICOS TOPOGRÁFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO, INCLUSIVE NOTA DE SERVIÇOS, ACOM-PANHAMENTO E GREIDE | m² | 645.78 | 0.34 | 0.09 | 0.43 | 277.69
9.0 |  | TERRAPLENAGEM | [6 empty] | 2172.74
9.1 | 74205/1/SINAPI | ESCAVAÇÃO MECANICA DE MATERIAL 1ª CATEGORIA , PROVINIENTE DE CORTE DE SULEITO(C/TRATOR DE ESTEIRAS 160HP) | m³ | 69.6 | 1.43 | 0.39 | 1.82 | 126.67
9.2 | 94342/SINAPI | ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA AF. 05/2017 | m³ | 1.66 | 74.89 | 20.27 | 95.16 | 157.97
9.3 | 41722 SINAPI | COMPACTAÇÃO MECANICA A 95% DO PROCTOR NORMAL-PAVIMENTAÇÃO URBANA | m³ | 1.66 | 2.92 | 0.79 | 3.71 | 6.16
9.4 | 97912/ SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6m³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL(UNIDADE M3xKM). AF 01/2018(DIST. MÁX. 5Km) | M3XKM | 679.4 | 2.18 | 0.59 | 2.77 | 1881.94
10.0 |  | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS - RUA JOÃO PAULO II | [6 empty] | 59266.89
10.1 | 79472/SINAPI | REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES EM TERRA COM MOTONIVELADOR | m² | 645.78 | 0.43 | 0.12 | 0.55 | 355.18
10.2 | COMP 5 | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO SOBRE COLCHÃO DE AREIA, REJUNTADO COM ARGA-MASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:4 | m² | 645.78 | 57.52 | 10.48 | 68 | 43913.04
10.3 | 94273/SINAPI | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO), CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO. DOMENSÕES 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), para vias urbanas (uso viário). af_06/2016 | m | 215.26 | 28.88 | 7.81 | 36.69 | 7897.89
10.4 | 94273/SINAPI | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO), CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO. DOMENSÕES 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), para vias urbanas (uso viário). af_06/2016 | m | 12 | 28.88 | 7.81 | 36.69 | 440.28
10.5 | 88629/SINAPI | ARGAMASSA TRACO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL, INCLUSO ADITIVO IMPERMEABILIZANTE | m³ | 8.4 | 414.49 | 112.16 | 526.65 | 4423.86
10.6 | 92873/SINAPI | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2016 | m³ | 8.4 | 133.8 | 36.21 | 170.01 | 1428.08
10.7 | 83693/SINAPI | CAIAÇÃO EM MEIO FIO | m² | 124.85 | 3.06 | 0.83 | 3.89 | 485.67
10.8 | COMP 6 | LIMPEZA DE RUAS (VARRIÇÃO E REMOÇÃO DE ENTULHOS) | m² | 645.78 | 0.39 | 0.11 | 0.5 | 322.89
RUA 4 | [8 empty] | 50778.88
11.0 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES | [6 empty] | 232.85
11.1 | 78472/SINAPI | SERVICOS TOPOGRÁFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO, INCLUSIVE NOTA DE SERVIÇOS, ACOM-PANHAMENTO E GREIDE | m² | 541.5 | 0.34 | 0.09 | 0.43 | 232.85
12.0 |  | TERRAPLENAGEM | [6 empty] | 3177.4
12.1 | 74205/1/SINAPI | ESCAVAÇÃO MECANICA DE MATERIAL 1ª CATEGORIA , PROVINIENTE DE CORTE DE SULEITO(C/TRATOR DE ESTEIRAS 160HP) | m³ | 107.59 | 1.43 | 0.39 | 1.82 | 195.81
12.2 | 94342/SINAPI | ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA AF. 05/2018 | m³ | 0.02 | 74.89 | 20.27 | 95.16 | 1.9
12.3 | 97912/ SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6m³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL(UNIDADE M3xKM). AF 01/2018(DIST. MÁX. 5Km) | M3XKM | 1075.7 | 2.18 | 0.59 | 2.77 | 2979.69
13.0 |  | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS - RUA JOÃO PAULO II | [6 empty] | 47368.63
13.1 | 79472/SINAPI | REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES EM TERRA COM MOTONIVELADOR | m² | 541.5 | 0.43 | 0.12 | 0.55 | 297.83
13.2 | COMP 5 | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO SOBRE COLCHÃO DE AREIA, REJUNTADO COM ARGA-MASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:5 | m² | 541.5 | 57.52 | 10.48 | 68 | 36822
13.3 | 94273/SINAPI | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO), CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO. DOMENSÕES 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), para vias urbanas (uso viário). af_06/2016 | m | 180.5 | 28.88 | 7.81 | 36.69 | 6622.55
13.4 | 94273/SINAPI | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO), CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO. DOMENSÕES 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), para vias urbanas (uso viário). af_06/2016 | m | 12 | 28.88 | 7.81 | 36.69 | 440.28
13.5 | 88629/SINAPI | ARGAMASSA TRACO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL, INCLUSO ADITIVO IMPERMEABILIZANTE | m³ | 3.6 | 414.49 | 112.16 | 526.65 | 1895.94
13.6 | 92873/SINAPI | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2017 | m³ | 3.6 | 133.8 | 36.21 | 170.01 | 612.04
13.7 | 83693/SINAPI | CAIAÇÃO EM MEIO FIO | m² | 104.69 | 3.06 | 0.83 | 3.89 | 407.24
13.8 | COMP 6 | LIMPEZA DE RUAS (VARRIÇÃO E REMOÇÃO DE ENTULHOS) | m² | 541.5 | 0.39 | 0.11 | 0.5 | 270.75
RUA 5 | [8 empty] | 50745.09
14.0 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES | [6 empty] | 220.49
14.1 | 78472/SINAPI | SERVICOS TOPOGRÁFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO, INCLUSIVE NOTA DE SERVIÇOS, ACOM-PANHAMENTO E GREIDE | m² | 512.76 | 0.34 | 0.09 | 0.43 | 220.49
15.0 |  | TERRAPLENAGEM | [6 empty] | 1333.63
15.1 | 74205/1/SINAPI | ESCAVAÇÃO MECANICA DE MATERIAL 1ª CATEGORIA , PROVINIENTE DE CORTE DE SULEITO(C/TRATOR DE ESTEIRAS 160HP) | m³ | 39.56 | 1.43 | 0.39 | 1.82 | 72
15.2 | 94342/SINAPI | ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA AF. 05/2019 | m³ | 2.33 | 74.89 | 20.27 | 95.16 | 221.72
15.3 | 41724 SINAPI | COMPACTAÇÃO MECANICA A 95% DO PROCTOR NORMAL-PAVIMENTAÇÃO URBANA | m³ | 2.33 | 2.92 | 0.79 | 3.71 | 8.64
15.4 | 97912/ SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6m³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL(UNIDADE M3xKM). AF 01/2018(DIST. MÁX. 5Km) | M3XKM | 372.3 | 2.18 | 0.59 | 2.77 | 1031.27
16.0 |  | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS - RUA JOÃO PAULO II | [6 empty] | 49190.97
16.1 | 79472/SINAPI | REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES EM TERRA COM MOTONIVELADOR | m² | 512.76 | 0.43 | 0.12 | 0.55 | 282.02
16.2 | COMP 5 | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO SOBRE COLCHÃO DE AREIA, REJUNTADO COM ARGA-MASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:6 | m² | 512.76 | 57.52 | 10.48 | 68 | 34867.68
16.3 | 94273/SINAPI | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO), CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO. DOMENSÕES 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), para vias urbanas (uso viário). af_06/2016 | m | 170.92 | 28.88 | 7.81 | 36.69 | 6271.05
16.4 | 94273/SINAPI | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO), CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO. DOMENSÕES 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), para vias urbanas (uso viário). af_06/2016 | m | 12 | 28.88 | 7.81 | 36.69 | 440.28
16.5 | 88629/SINAPI | ARGAMASSA TRACO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL, INCLUSO ADITIVO IMPERMEABILIZANTE | m³ | 9.6 | 414.49 | 112.16 | 526.65 | 5055.84
16.6 | 92873/SINAPI | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2018 | m³ | 9.6 | 133.8 | 36.21 | 170.01 | 1632.1
16.7 | 83693/SINAPI | CAIAÇÃO EM MEIO FIO | m² | 99.13 | 3.06 | 0.83 | 3.89 | 385.62
16.8 | COMP 6 | LIMPEZA DE RUAS (VARRIÇÃO E REMOÇÃO DE ENTULHOS) | m² | 512.76 | 0.39 | 0.11 | 0.5 | 256.38
RUA 6 | [8 empty] | 47316.96
17.0 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES | [6 empty] | 207.66
17.1 | 78472/SINAPI | SERVICOS TOPOGRÁFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO, INCLUSIVE NOTA DE SERVIÇOS, ACOM-PANHAMENTO E GREIDE | m² | 482.94 | 0.34 | 0.09 | 0.43 | 207.66
18.0 |  | TERRAPLENAGEM | [6 empty] | 1200.5
18.1 | 74205/1/SINAPI | ESCAVAÇÃO MECANICA DE MATERIAL 1ª CATEGORIA , PROVINIENTE DE CORTE DE SULEITO(C/TRATOR DE ESTEIRAS 160HP) | m³ | 35.99 | 1.43 | 0.39 | 1.82 | 65.5
18.2 | 94342/SINAPI | ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA AF. 05/2019 | m³ | 1.94 | 74.89 | 20.27 | 95.16 | 184.61
18.3 | 41724 SINAPI | COMPACTAÇÃO MECANICA A 95% DO PROCTOR NORMAL-PAVIMENTAÇÃO URBANA | m³ | 1.94 | 2.92 | 0.79 | 3.71 | 7.2
18.4 | 97912/ SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6m³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL(UNIDADE M3xKM). AF 01/2018(DIST. MÁX. 5Km) | M3XKM | 340.5 | 2.18 | 0.59 | 2.77 | 943.19
19.0 |  | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS - RUA JOÃO PAULO II | [6 empty] | 45908.8
19.1 | 79472/SINAPI | REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES EM TERRA COM MOTONIVELADOR | m² | 482.94 | 0.43 | 0.12 | 0.55 | 265.62
19.2 | COMP 5 | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO SOBRE COLCHÃO DE AREIA, REJUNTADO COM ARGA-MASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:6 | m² | 482.94 | 57.52 | 10.48 | 68 | 32839.92
19.3 | 94273/SINAPI | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO), CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO. DOMENSÕES 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), para vias urbanas (uso viário). af_06/2016 | m | 160.98 | 28.88 | 7.81 | 36.69 | 5906.36
19.4 | 94273/SINAPI | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO), CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO. DOMENSÕES 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), para vias urbanas (uso viário). af_06/2016 | m | 12 | 28.88 | 7.81 | 36.69 | 440.28
19.5 | 88629/SINAPI | ARGAMASSA TRACO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL, INCLUSO ADITIVO IMPERMEABILIZANTE | m³ | 8.4 | 414.49 | 112.16 | 526.65 | 4423.86
19.6 | 92873/SINAPI | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2018 | m³ | 8.4 | 133.8 | 36.21 | 170.01 | 1428.08
19.7 | 83693/SINAPI | CAIAÇÃO EM MEIO FIO | m² | 93.37 | 3.06 | 0.83 | 3.89 | 363.21
19.8 | COMP 6 | LIMPEZA DE RUAS (VARRIÇÃO E REMOÇÃO DE ENTULHOS) | m² | 482.94 | 0.39 | 0.11 | 0.5 | 241.47
RUA 7 | [8 empty] | 44842.02
20.0 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES | [6 empty] | 199.51
20.1 | 78472/SINAPI | SERVICOS TOPOGRÁFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO, INCLUSIVE NOTA DE SERVIÇOS, ACOM-PANHAMENTO E GREIDE | m² | 463.98 | 0.34 | 0.09 | 0.43 | 199.51
21.0 |  | TERRAPLENAGEM | [6 empty] | 2797.03
21.1 | 74205/1/SINAPI | ESCAVAÇÃO MECANICA DE MATERIAL 1ª CATEGORIA , PROVINIENTE DE CORTE DE SULEITO(C/TRATOR DE ESTEIRAS 160HP) | m³ | 94.75 | 1.43 | 0.39 | 1.82 | 172.45
21.2 | 97912/ SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6m³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL(UNIDADE M3xKM). AF 01/2018(DIST. MÁX. 5Km) | M3XKM | 947.5 | 2.18 | 0.59 | 2.77 | 2624.58
22.0 |  | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS - RUA JOÃO PAULO II | [6 empty] | 41845.48
22.1 | 79472/SINAPI | REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES EM TERRA COM MOTONIVELADOR | m² | 463.98 | 0.43 | 0.12 | 0.55 | 255.19
22.2 | COMP 5 | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO SOBRE COLCHÃO DE AREIA, REJUNTADO COM ARGA-MASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:7 | m² | 463.98 | 57.52 | 10.48 | 68 | 31550.64
22.3 | 94273/SINAPI | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO), CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO. DOMENSÕES 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), para vias urbanas (uso viário). af_06/2016 | m | 154.66 | 28.88 | 7.81 | 36.69 | 5674.48
22.4 | 94273/SINAPI | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO), CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO. DOMENSÕES 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), para vias urbanas (uso viário). af_06/2016 | m | 12 | 28.88 | 7.81 | 36.69 | 440.28
22.5 | 88629/SINAPI | ARGAMASSA TRACO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL, INCLUSO ADITIVO IMPERMEABILIZANTE | m³ | 4.8 | 414.49 | 112.16 | 526.65 | 2527.92
22.6 | 92873/SINAPI | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2019 | m³ | 4.8 | 133.8 | 36.21 | 170.01 | 816.05
22.7 | 83693/SINAPI | CAIAÇÃO EM MEIO FIO | m² | 89.7 | 3.06 | 0.83 | 3.89 | 348.93
22.8 | COMP 6 | LIMPEZA DE RUAS (VARRIÇÃO E REMOÇÃO DE ENTULHOS) | m² | 463.98 | 0.39 | 0.11 | 0.5 | 231.99
RUA 8 | [8 empty] | 44169.99
23.0 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES | [6 empty] | 200.65
23.1 | 78472/SINAPI | SERVICOS TOPOGRÁFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO, INCLUSIVE NOTA DE SERVIÇOS, ACOM-PANHAMENTO E GREIDE | m² | 466.62 | 0.34 | 0.09 | 0.43 | 200.65
24.0 |  | TERRAPLENAGEM | [6 empty] | 2743.29
24.1 | 74205/1/SINAPI | ESCAVAÇÃO MECANICA DE MATERIAL 1ª CATEGORIA , PROVINIENTE DE CORTE DE SULEITO(C/TRATOR DE ESTEIRAS 160HP) | m³ | 92.93 | 1.43 | 0.39 | 1.82 | 169.13
24.2 | 97912/ SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6m³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL(UNIDADE M3xKM). AF 01/2018(DIST. MÁX. 5Km) | M3XKM | 929.3 | 2.18 | 0.59 | 2.77 | 2574.16
25.0 |  | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS - RUA JOÃO PAULO II | [6 empty] | 41226.05
25.1 | 79472/SINAPI | REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES EM TERRA COM MOTONIVELADOR | m² | 466.62 | 0.43 | 0.12 | 0.55 | 256.64
25.2 | COMP 5 | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO SOBRE COLCHÃO DE AREIA, REJUNTADO COM ARGA-MASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:6 | m² | 466.62 | 57.52 | 10.48 | 68 | 31730.16
25.3 | 94273/SINAPI | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO), CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO. DOMENSÕES 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), para vias urbanas (uso viário). af_06/2016 | m | 155.54 | 28.88 | 7.81 | 36.69 | 5706.76
25.4 | 94273/SINAPI | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO), CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO. DOMENSÕES 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), para vias urbanas (uso viário). af_06/2016 | m | 12 | 28.88 | 7.81 | 36.69 | 440.28
25.5 | 88629/SINAPI | ARGAMASSA TRACO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL, INCLUSO ADITIVO IMPERMEABILIZANTE | m³ | 3.6 | 414.49 | 112.16 | 526.65 | 1895.94
25.6 | 92873/SINAPI | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2018 | m³ | 3.6 | 133.8 | 36.21 | 170.01 | 612.04
25.7 | 83693/SINAPI | CAIAÇÃO EM MEIO FIO | m² | 90.21 | 3.06 | 0.83 | 3.89 | 350.92
25.8 | COMP 6 | LIMPEZA DE RUAS (VARRIÇÃO E REMOÇÃO DE ENTULHOS) | m² | 466.62 | 0.39 | 0.11 | 0.5 | 233.31
RUA 9 | [8 empty] | 38099.77
26.0 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES | [6 empty] | 174.15
26.1 | 78472/SINAPI | SERVICOS TOPOGRÁFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO, INCLUSIVE NOTA DE SERVIÇOS, ACOM-PANHAMENTO E GREIDE | m² | 405 | 0.34 | 0.09 | 0.43 | 174.15
27.0 |  | TERRAPLENAGEM | [6 empty] | 1754.37
27.1 | 74205/1/SINAPI | ESCAVAÇÃO MECANICA DE MATERIAL 1ª CATEGORIA , PROVINIENTE DE CORTE DE SULEITO(C/TRATOR DE ESTEIRAS 160HP) | m³ | 59.43 | 1.43 | 0.39 | 1.82 | 108.16
27.2 | 97912/ SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6m³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL(UNIDADE M3xKM). AF 01/2018(DIST. MÁX. 5Km) | M3XKM | 594.3 | 2.18 | 0.59 | 2.77 | 1646.21
28.0 |  | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS - RUA JOÃO PAULO II | [6 empty] | 36171.25
28.1 | 79472/SINAPI | REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES EM TERRA COM MOTONIVELADOR | m² | 405 | 0.43 | 0.12 | 0.55 | 222.75
28.2 | COMP 5 | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO SOBRE COLCHÃO DE AREIA, REJUNTADO COM ARGA-MASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:6 | m² | 405 | 57.52 | 10.48 | 68 | 27540
28.3 | 94273/SINAPI | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO), CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO. DOMENSÕES 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), para vias urbanas (uso viário). af_06/2016 | m | 135 | 28.88 | 7.81 | 36.69 | 4953.15
28.4 | 94273/SINAPI | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO), CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO. DOMENSÕES 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), para vias urbanas (uso viário). af_06/2016 | m | 12 | 28.88 | 7.81 | 36.69 | 440.28
28.5 | 88629/SINAPI | ARGAMASSA TRACO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL, INCLUSO ADITIVO IMPERMEABILIZANTE | m³ | 3.6 | 414.49 | 112.16 | 526.65 | 1895.94
28.6 | 92873/SINAPI | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2018 | m³ | 3.6 | 133.8 | 36.21 | 170.01 | 612.04
28.7 | 83693/SINAPI | CAIAÇÃO EM MEIO FIO | m² | 78.3 | 3.06 | 0.83 | 3.89 | 304.59
28.8 | COMP 6 | LIMPEZA DE RUAS (VARRIÇÃO E REMOÇÃO DE ENTULHOS) | m² | 405 | 0.39 | 0.11 | 0.5 | 202.5
RUA 10 | [8 empty] | 40007.81
29.0 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES | [6 empty] | 176.16
29.1 | 78472/SINAPI | SERVICOS TOPOGRÁFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO, INCLUSIVE NOTA DE SERVIÇOS, ACOM-PANHAMENTO E GREIDE | m² | 409.68 | 0.34 | 0.09 | 0.43 | 176.16
30.0 |  | TERRAPLENAGEM | [6 empty] | 2440.52
30.1 | 74205/1/SINAPI | ESCAVAÇÃO MECANICA DE MATERIAL 1ª CATEGORIA , PROVINIENTE DE CORTE DE SULEITO(C/TRATOR DE ESTEIRAS 160HP) | m³ | 81.01 | 1.43 | 0.39 | 1.82 | 147.44
30.2 | 94342/SINAPI | ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA AF. 05/2019 | m³ | 0.69 | 74.89 | 20.27 | 95.16 | 65.66
30.3 | 41724 SINAPI | COMPACTAÇÃO MECANICA A 95% DO PROCTOR NORMAL-PAVIMENTAÇÃO URBANA | m³ | 0.69 | 2.92 | 0.79 | 3.71 | 2.56
30.4 | 97912/ SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6m³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL(UNIDADE M3xKM). AF 01/2018(DIST. MÁX. 5Km) | M3XKM | 803.2 | 2.18 | 0.59 | 2.77 | 2224.86
31.0 |  | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS - RUA JOÃO PAULO II | [6 empty] | 37391.13
31.1 | 79472/SINAPI | REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES EM TERRA COM MOTONIVELADOR | m² | 409.68 | 0.43 | 0.12 | 0.55 | 225.32
31.2 | COMP 5 | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO SOBRE COLCHÃO DE AREIA, REJUNTADO COM ARGA-MASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:6 | m² | 409.68 | 57.52 | 10.48 | 68 | 27858.24
31.3 | 94273/SINAPI | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO), CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO. DOMENSÕES 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), para vias urbanas (uso viário). af_06/2016 | m | 136.56 | 28.88 | 7.81 | 36.69 | 5010.39
31.4 | 94273/SINAPI | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO), CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO. DOMENSÕES 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), para vias urbanas (uso viário). af_06/2016 | m | 12 | 28.88 | 7.81 | 36.69 | 440.28
31.5 | 88629/SINAPI | ARGAMASSA TRACO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL, INCLUSO ADITIVO IMPERMEABILIZANTE | m³ | 4.8 | 414.49 | 112.16 | 526.65 | 2527.92
31.6 | 92873/SINAPI | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2018 | m³ | 4.8 | 133.8 | 36.21 | 170.01 | 816.05
31.7 | 83693/SINAPI | CAIAÇÃO EM MEIO FIO | m² | 79.2 | 3.06 | 0.83 | 3.89 | 308.09
31.8 | COMP 6 | LIMPEZA DE RUAS (VARRIÇÃO E REMOÇÃO DE ENTULHOS) | m² | 409.68 | 0.39 | 0.11 | 0.5 | 204.84
RUA 11 | [8 empty] | 36898.28
32.0 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES | [6 empty] | 162.95
32.1 | 78472/SINAPI | SERVICOS TOPOGRÁFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO, INCLUSIVE NOTA DE SERVIÇOS, ACOM-PANHAMENTO E GREIDE | m² | 378.96 | 0.34 | 0.09 | 0.43 | 162.95
33.0 |  | TERRAPLENAGEM | [6 empty] | 1864.19
33.1 | 74205/1/SINAPI | ESCAVAÇÃO MECANICA DE MATERIAL 1ª CATEGORIA , PROVINIENTE DE CORTE DE SULEITO(C/TRATOR DE ESTEIRAS 160HP) | m³ | 63.15 | 1.43 | 0.39 | 1.82 | 114.93
33.2 | 97912/ SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6m³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL(UNIDADE M3xKM). AF 01/2018(DIST. MÁX. 5Km) | M3XKM | 631.5 | 2.18 | 0.59 | 2.77 | 1749.26
34.0 |  | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS - RUA JOÃO PAULO II | [6 empty] | 34871.14
34.1 | 79472/SINAPI | REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES EM TERRA COM MOTONIVELADOR | m² | 378.96 | 0.43 | 0.12 | 0.55 | 208.43
34.2 | COMP 5 | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO SOBRE COLCHÃO DE AREIA, REJUNTADO COM ARGA-MASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:6 | m² | 378.96 | 57.52 | 10.48 | 68 | 25769.28
34.3 | 94273/SINAPI | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO), CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO. DOMENSÕES 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), para vias urbanas (uso viário). af_06/2016 | m | 126.32 | 28.88 | 7.81 | 36.69 | 4634.68
34.4 | 94273/SINAPI | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO), CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO. DOMENSÕES 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), para vias urbanas (uso viário). af_06/2016 | m | 12 | 28.88 | 7.81 | 36.69 | 440.28
34.5 | 88629/SINAPI | ARGAMASSA TRACO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL, INCLUSO ADITIVO IMPERMEABILIZANTE | m³ | 4.8 | 414.49 | 112.16 | 526.65 | 2527.92
34.6 | 92873/SINAPI | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2018 | m³ | 4.8 | 133.8 | 36.21 | 170.01 | 816.05
34.7 | 83693/SINAPI | CAIAÇÃO EM MEIO FIO | m² | 73.27 | 3.06 | 0.83 | 3.89 | 285.02
34.8 | COMP 6 | LIMPEZA DE RUAS (VARRIÇÃO E REMOÇÃO DE ENTULHOS) | m² | 378.96 | 0.39 | 0.11 | 0.5 | 189.48
TOTAL | [8 empty] | 629748.53

## CPU
PAVIMENTAÇÃO DE RUAS COM PARALELEPIDEDO
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS - CPU
Estado: Alagoas-AL
Base SINAPI: Setembro/2019 COM Desoneração
BDI SERV. | 27.06% |  | Encargos Sociais | 84.82% | Hora
BDI MAT | 14.02% |  |  | 47.07% | Mês
COMP 1
FONTE | Administração local | UND | QTD | CUST UNIT | CUSTO TOTAL
SINAPI/93565 | ENGENHEIRO DE OBRA JUNIOR COM ENC COMPLEMENTARES | mês | 0.2 | 12771.04 | 2554.21
SINAPI/93572 | ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | mês | 1 | 3911.51 | 3911.51
|  | CUSTO DIRETO TOTAL |  |  | 6465.72
|  | Taxa de BDI % SERVIÇO |  |  | 1749.62
|  | TOTAL DA COMPOSIÇÃO |  |  | 8215.34
|  | GLO (sem BDI) | mês | 5 | 32328.6
|  | Total BDI | mês | 5 | 8748.1
|  | GLO (com BDI) | mês | 5 | 41076.7
COMP 2
FONTE | Manutenção do canteiro de obras | UND | QTD | CUST UNIT | CUSTO TOTAL
SINAPI/41776 | VIGIA NOTURNO, HORA EFETIVAMENTE TRABALHADA DE 22 H AS 5 H (COM ADICIONAL NOTURNO) | h | 176 | 12.32 | 2168.32
Pesquisa Mercado | Material escritório/EPI | mês | 1 | 440 | 440
SINAPI/14250 | ENERGIA ELETRICA COMERCIAL, BAIXA TENSAO, RELATIVA AO CONSUMO DE ATE 100 KWH, INCLUINDO ICMS, PIS/PASEP E COFINS | KW/H | 100 | 0.62 | 62
SINAPI/14583 | TARIFA 'A' ENTRE 0 E 20 M3 FORNECIMENTO D'AGUA | m³ | 10 | 11.73 | 117.3
Cotação Codevasf | Material de limpeza | mês | 1 | 130 | 130
|  | CUSTO DIRETO TOTAL |  |  | 2917.62
|  | Taxa de BDI % MATERIAL |  |  | 409.05
|  | TOTAL DA COMPOSIÇÃO |  |  | 3326.67
|  | GLO (sem BDI) | mês | 5 | 14588.1
|  | Total BDI | mês | 5 | 2045.25
|  | GLO (com BDI) | mês | 5 | 16633.35
COMP 3
FONTE | MOBILIZAÇÃO DE PESSOAL E EQUIPAMENTOS - (und.) | UND | QTD | CUST UNIT | CUSTO TOTAL
5824/SINAPI | CAMINHÃO TOCO, PBT,16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | h | 32 | 133.57 | 4274.24
88316/SINAPI | Servente de obras | h | 32 | 12.95 | 414.4
|  | CUSTO DIRETO TOTAL |  |  | 4688.64
|  | Taxa de BDI % SERVIÇO |  |  | 1268.75
|  | TOTAL DA COMPOSIÇÃO |  |  | 5957.39
COMP 4
FONTE | DESMOBILIZAÇÃO DE PESSOAL E EQUIPAMENTOS - (und.) | UND | QTD | CUST UNIT | CUSTO TOTAL
5824/SINAPI | CAMINHÃO TOCO, PBT,16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | h | 32 | 133.57 | 4274.24
88316/SINAPI | Servente de obras | h | 32 | 12.95 | 414.4
|  | CUSTO DIRETO TOTAL |  |  | 4688.64
|  | Taxa de BDI % SERVIÇO |  |  | 1268.75
|  | TOTAL DA COMPOSIÇÃO |  |  | 5957.39
COMP 5
FONTE | Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão de areia, rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3, inclusive frete do paralelepípedo granítico | UND | QTD | CUST UNIT | CUSTO TOTAL
COTAÇÃO | Paralelepipedo granitico ou basaltico para pavimentação, sem frete *30 a 35* peças por m2 | mil | 0.035 | 776.67 | 27.18
00366/SINAPI | Areia fina - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte) | m³ | 0.023 | 62 | 1.43
88260/SINAPI | Calceteiro | h | 0.4 | 16.89 | 6.76
88316/SINAPI | Servente de obras | h | 0.91 | 12.95 | 11.78
00367/SINAPI | AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | M3 | 0.1 | 60 | 6
1379/SINAPI | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | KG | 9.11 | 0.48 | 4.37
|  | CUSTO DIRETO TOTAL |  |  | 57.52
|  | Taxa de BDI % SERVIÇO |  |  | 5.02
|  | Taxa de BDI % MATERIAL |  |  | 5.46
|  | TOTAL DA COMPOSIÇÃO |  |  | 68
COMP 6
FONTE | Limpeza de Ruas (varrição e remeção de entulhos) | UND | QTD | CUST UNIT | CUSTO TOTAL
88316/SINAPI | Servente de obras | h | 0.0278 | 12.95 | 0.36
93596/SINAPI | Transporte com caminhão basculante de 10m³, em via urbana pavimentada txkm, DMT acima de 30KM (unidade: txkm). | tkm | 0.0626 | 0.52 | 0.03
|  | CUSTO DIRETO TOTAL |  |  | 0.39
|  | Taxa de BDI % SERVIÇO |  |  | 0.11
|  | TOTAL DA COMPOSIÇÃO |  |  | 0.5

## MEMORIA DE CÁLCULO
PAVIMENTAÇÃO DE RUAS COM PARALELEPIDEDO
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
RUA 1
Objeto: Obra de pavimentação em paralelepipedo Diversas Ruas na Zona Urbana, no município de São Sebastião.
Estado: Alagoas-AL
Município: Teotônio Vilela
2.0 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
2.1 | 74209/1SINAPI | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADA | 1.5 | X | 2.4 | m² | 3.6
2.2 | 78472/SINAPI | SERVICOS TOPOGRÁFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO, INCLUSIVE NOTA DE SERVIÇOS, ACOM-PANHAMENTO E GREIDE |  |  |  | m² | 594.96
|  | Rua | comp. (m) | Larg. (m) | Área (m²)
|  | RUA 1 | 99.16 | 6 | 594.96
|  |  | Total |  | 594.96
SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO
3.0 |  | TERRAPLENAGEM
3.1 | 74205/1/SINAPI | ESCAVAÇÃO MECANICA DE MATERIAL 1ª CATEGORIA , PROVINIENTE DE CORTE DE SULEITO(C/TRATOR DE ESTEIRAS 160HP) |  |  |  | m³ | 45.22
|  | Volume de corte de acordo com nota de serviços e projeto de terraplanagem em anexo. | Volume
|  | RUA 1 | 45.22
|  | Total | 45.22
3.2 | 94342/SINAPI | ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA AF. 05/2016 |  |  |  | m³ | 6.35
Volume de aterro de acordo com nota de serviços e projeto de terraplanagem em anexo.
|  | Rua | Volume
|  | RUA 1 | 6.35
|  | Total | 6.35
3.3 | 41721 SINAPI | COMPACTAÇÃO MECANICA A 95% DO PROCTOR NORMAL-PAVIMENTAÇÃO URBANA |  |  |  | m³ | 6.35
Volume de Compactação de acordo com nota de serviços e projeto de terraplanagem em anexo.
|  | Carga manual de terra em caminhao basculante 6 m3 |  |  |  | m³ | 38.87
Volume de bota fora de acordo com nota de serviços e projeto de terraplanagem em anexo.
3.4 | 97912/ SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6m³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL(UNIDADE M3xKM). AF 01/2018(DIST. MÁX. 5Km) |  |  |  | KMXM³ | 388.7
Volume de bota fora de acordo com nota de serviços e projeto de terraplanagem em anexo.
4.0 |  | PAVIMENTACAO EM PARALELEPÍPEDO
4.1 | 79472/SINAPI | REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES EM TERRA COM MOTONIVELADOR |  |  |  | m² | 594.96
Obs.: Áreas da rua indicada na nota de serviços e no projeto de terraplanagem em anexo.
4.2 | COMP 5 | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO SOBRE COLCHÃO DE AREIA, REJUNTADO COM ARGA-MASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 |  |  |  | m² | 594.96
Área de acordo com planilha e projeto de terraplanagem em anexo.
4.3 | 94273/SINAPI | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO), CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO. DOMENSÕES 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), para vias urbanas (uso viário). af_06/2016 |  |  |  | m | 198.32
|  | Rua | comp. | Lados | Extensão dos dois lados
|  | RUA 1 | 99.16 | 2 | 198.32
|  |  | Total |  | 198.32
4.4 | 94273/SINAPI | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO), CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO. DOMENSÕES 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), para vias urbanas (uso viário). af_06/2016 |  |  |  | m | 12
|  | Rua | comp. | Lados | Extensão dos dois lados
|  | RUA 1 | 6 | 2 | 12
|  |  | Total |  | 12
4.5 | 88629/SINAPI | ARGAMASSA TRACO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL, INCLUSO ADITIVO IMPERMEABILIZANTE |  |  |  | m³ | 9.6
Volume de acordo com o projeto em anexo.
4.6 | 92873/SINAPI | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015 |  |  |  | m³ | 9.6
Volume de acordo com o projeto em anexo.
4.7 | 83693/SINAPI | CAIAÇÃO EM MEIO FIO |  |  |  | m² | 115.03
4.8 | COMP 6 | LIMPEZA DE RUAS (VARRIÇÃO E REMOÇÃO DE ENTULHOS) |  |  |  | m² | 594.96
|  | RUA | comp. (m) | Larg. (m) | Área (m²)
|  | RUA 1 | 99.16 | 6 | 594.96
|  |  | Total |  | 594.96
PAVIMENTAÇÃO DE RUAS COM PARALELEPIDEDO
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
RUA 2
Objeto: Obra de pavimentação em paralelepipedo Diversas Ruas na Zona Urbana, no município de São Sebastião.
Estado: Alagoas-AL
Município: Teotônio Vilela
5.0 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
5.1 | 78472/SINAPI | SERVICOS TOPOGRÁFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO, INCLUSIVE NOTA DE SERVIÇOS, ACOM-PANHAMENTO E GREIDE |  |  |  | m² | 643.2
|  | Rua | comp. (m) | Larg. (m) | Área (m²)
|  | RUA 2 | 107.2 | 6 | 643.2
|  |  | Total |  | 643.2
SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO
6.0 |  | TERRAPLENAGEM
6.1 | 74205/1/SINAPI | ESCAVAÇÃO MECANICA DE MATERIAL 1ª CATEGORIA , PROVINIENTE DE CORTE DE SULEITO(C/TRATOR DE ESTEIRAS 160HP) |  |  |  | m³ | 32.16
|  | Volume de corte de acordo com nota de serviços e projeto de terraplanagem em anexo. | Volume
|  | RUA 2 | 32.16
|  | Total | 32.16
6.2 | 94342/SINAPI | ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA AF. 05/2016 |  |  |  | m³ | 9.99
Volume de aterro de acordo com nota de serviços e projeto de terraplanagem em anexo.
|  | Rua | Volume
|  | RUA 2 | 9.99
|  | Total | 9.99
6.3 | 41721 SINAPI | COMPACTAÇÃO MECANICA A 95% DO PROCTOR NORMAL-PAVIMENTAÇÃO URBANA |  |  |  | m³ | 9.99
Volume de Compactação de acordo com nota de serviços e projeto de terraplanagem em anexo.
|  | Carga manual de terra em caminhao basculante 6 m3 |  |  |  | m³ | 22.17
Volume de bota fora de acordo com nota de serviços e projeto de terraplanagem em anexo.
6.4 | 97912/ SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6m³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL(UNIDADE M3xKM). AF 01/2018(DIST. MÁX. 5Km) |  |  |  | KMXM³ | 221.7
Volume de bota fora de acordo com nota de serviços e projeto de terraplanagem em anexo.
7.0 |  | PAVIMENTACAO EM PARALELEPÍPEDO
7.1 | 79472/SINAPI | REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES EM TERRA COM MOTONIVELADOR |  |  |  | m² | 643.2
Obs.: Áreas da rua indicada na nota de serviços e no projeto de terraplanagem em anexo.
7.2 | COMP 5 | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO SOBRE COLCHÃO DE AREIA, REJUNTADO COM ARGA-MASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 |  |  |  | m² | 643.2
Área de acordo com planilha e projeto de terraplanagem em anexo.
7.3 | 94273/SINAPI | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO), CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO. DOMENSÕES 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), para vias urbanas (uso viário). af_06/2016 |  |  |  | m | 214.4
|  | Rua | comp. | Lados | Extensão dos dois lados
|  | RUA 2 | 107.2 | 2 | 214.4
|  |  | Total |  | 214.4
7.4 | 94273/SINAPI | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO), CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO. DOMENSÕES 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), para vias urbanas (uso viário). af_06/2016 |  |  |  | m | 12
|  | Rua | comp. | Lados | Extensão dos dois lados
|  | RUA 2 | 6 | 2 | 12
|  |  | Total |  | 12
7.5 | 88629/SINAPI | ARGAMASSA TRACO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL, INCLUSO ADITIVO IMPERMEABILIZANTE |  |  |  | m³ | 12
Volume de acordo com o projeto em anexo.
7.6 | 92873/SINAPI | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015 |  |  |  | m³ | 12
Volume de acordo com o projeto em anexo.
7.7 | 83693/SINAPI | CAIAÇÃO EM MEIO FIO |  |  |  | m² | 124.35
7.8 | COMP 6 | LIMPEZA DE RUAS (VARRIÇÃO E REMOÇÃO DE ENTULHOS) |  |  |  | m² | 643.2
|  | RUA | comp. (m) | Larg. (m) | Área (m²)
|  | RUA 2 | 107.2 | 6 | 643.2
|  |  | Total |  | 643.2
PAVIMENTAÇÃO DE RUAS COM PARALELEPIDEDO
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
RUA 3
Objeto: Obra de pavimentação em paralelepipedo Diversas Ruas na Zona Urbana, no município de São Sebastião.
Estado: Alagoas-AL
Município: Teotônio Vilela
8.0 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
8.1 | 78472/SINAPI | SERVICOS TOPOGRÁFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO, INCLUSIVE NOTA DE SERVIÇOS, ACOM-PANHAMENTO E GREIDE |  |  |  | m² | 645.78
|  | Rua | comp. (m) | Larg. (m) | Área (m²)
|  | RUA 3 | 107.63 | 6 | 645.78
|  |  | Total |  | 645.78
SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO
9.0 |  | TERRAPLENAGEM
9.1 | 74205/1/SINAPI | ESCAVAÇÃO MECANICA DE MATERIAL 1ª CATEGORIA , PROVINIENTE DE CORTE DE SULEITO(C/TRATOR DE ESTEIRAS 160HP) |  |  |  | m³ | 69.6
|  | Volume de corte de acordo com nota de serviços e projeto de terraplanagem em anexo. | Volume
|  | RUA 3 | 69.6
|  | Total | 69.6
9.2 | 94342/SINAPI | ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA AF. 05/2017 |  |  |  | m³ | 1.66
Volume de aterro de acordo com nota de serviços e projeto de terraplanagem em anexo.
|  | Rua | Volume
|  | RUA 3 | 1.66
|  | Total | 1.66
9.3 | 41722 SINAPI | COMPACTAÇÃO MECANICA A 95% DO PROCTOR NORMAL-PAVIMENTAÇÃO URBANA |  |  |  | m³ | 1.66
Volume de Compactação de acordo com nota de serviços e projeto de terraplanagem em anexo.
|  | Carga manual de terra em caminhao basculante 6 m4 |  |  |  | m³ | 67.94
Volume de bota fora de acordo com nota de serviços e projeto de terraplanagem em anexo.
9.4 | 97912/ SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6m³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL(UNIDADE M3xKM). AF 01/2018(DIST. MÁX. 5Km) |  |  |  | KMXM³ | 679.4
Volume de bota fora de acordo com nota de serviços e projeto de terraplanagem em anexo.
10.0 |  | PAVIMENTACAO EM PARALELEPÍPEDO
10.1 | 79472/SINAPI | REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES EM TERRA COM MOTONIVELADOR |  |  |  | m² | 645.78
Obs.: Áreas da rua indicada na nota de serviços e no projeto de terraplanagem em anexo.
10.2 | COMP 5 | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO SOBRE COLCHÃO DE AREIA, REJUNTADO COM ARGA-MASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:4 |  |  |  | m² | 645.78
Área de acordo com planilha e projeto de terraplanagem em anexo.
10.3 | 94273/SINAPI | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO), CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO. DOMENSÕES 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), para vias urbanas (uso viário). af_06/2016 |  |  |  | m | 215.26
|  | Rua | comp. | Lados | Extensão dos dois lados
|  | RUA 3 | 107.63 | 2 | 215.26
|  |  | Total |  | 215.26
10.4 | 94273/SINAPI | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO), CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO. DOMENSÕES 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), para vias urbanas (uso viário). af_06/2016 |  |  |  | m | 12
|  | Rua | comp. | Lados | Extensão dos dois lados
|  | RUA 3 | 6 | 2 | 12
|  |  | Total |  | 12
10.5 | 88629/SINAPI | ARGAMASSA TRACO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL, INCLUSO ADITIVO IMPERMEABILIZANTE |  |  |  | m³ | 8.4
Volume de acordo com o projeto em anexo.
10.6 | 92873/SINAPI | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2016 |  |  |  | m³ | 8.4
Volume de acordo com o projeto em anexo.
10.7 | 83693/SINAPI | CAIAÇÃO EM MEIO FIO |  |  |  | m² | 124.85
10.8 | COMP 6 | LIMPEZA DE RUAS (VARRIÇÃO E REMOÇÃO DE ENTULHOS) |  |  |  | m² | 645.78
|  | RUA | comp. (m) | Larg. (m) | Área (m²)
|  | RUA 3 | 107.63 | 6 | 645.78
|  |  | Total |  | 645.78
PAVIMENTAÇÃO DE RUAS COM PARALELEPIDEDO
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
RUA 4
Objeto: Obra de pavimentação em paralelepipedo Diversas Ruas na Zona Urbana, no município de São Sebastião.
Estado: Alagoas-AL
Município: Teotônio Vilela
11.0 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
11.1 | 78472/SINAPI | SERVICOS TOPOGRÁFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO, INCLUSIVE NOTA DE SERVIÇOS, ACOM-PANHAMENTO E GREIDE |  |  |  | m² | 541.5
|  | Rua | comp. (m) | Larg. (m) | Área (m²)
|  | RUA 4 | 90.25 | 6 | 541.5
|  |  | Total |  | 541.5
SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO
12.0 |  | TERRAPLENAGEM
12.1 | 74205/1/SINAPI | ESCAVAÇÃO MECANICA DE MATERIAL 1ª CATEGORIA , PROVINIENTE DE CORTE DE SULEITO(C/TRATOR DE ESTEIRAS 160HP) |  |  |  | m³ | 107.59
|  | Volume de corte de acordo com nota de serviços e projeto de terraplanagem em anexo. | Volume
|  | RUA 4 | 107.59
|  | Total | 107.59
12.2 | 94342/SINAPI | ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA AF. 05/2018 |  |  |  | m³ | 0.02
Volume de aterro de acordo com nota de serviços e projeto de terraplanagem em anexo.
|  | Rua | Volume
|  | RUA 4 | 0.02
|  | Total | 0.02
|  | Carga manual de terra em caminhao basculante 6 m4 |  |  |  | m³ | 107.57
Volume de bota fora de acordo com nota de serviços e projeto de terraplanagem em anexo.
12.3 | 97912/ SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6m³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL(UNIDADE M3xKM). AF 01/2018(DIST. MÁX. 5Km) |  |  |  | KMXM³ | 1075.7
Volume de bota fora de acordo com nota de serviços e projeto de terraplanagem em anexo.
13.0 |  | PAVIMENTACAO EM PARALELEPÍPEDO
13.1 | 79472/SINAPI | REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES EM TERRA COM MOTONIVELADOR |  |  |  | m² | 541.5
Obs.: Áreas da rua indicada na nota de serviços e no projeto de terraplanagem em anexo.
13.2 | COMP 5 | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO SOBRE COLCHÃO DE AREIA, REJUNTADO COM ARGA-MASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:5 |  |  |  | m² | 541.5
Área de acordo com planilha e projeto de terraplanagem em anexo.
13.3 | 94273/SINAPI | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO), CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO. DOMENSÕES 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), para vias urbanas (uso viário). af_06/2016 |  |  |  | m | 180.5
|  | Rua | comp. | Lados | Extensão dos dois lados
|  | RUA 4 | 90.25 | 2 | 180.5
|  |  | Total |  | 180.5
13.4 | 94273/SINAPI | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO), CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO. DOMENSÕES 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), para vias urbanas (uso viário). af_06/2016 |  |  |  | m | 12
|  | Rua | comp. | Lados | Extensão dos dois lados
|  | RUA 4 | 6 | 2 | 12
|  |  | Total |  | 12
13.5 | 88629/SINAPI | ARGAMASSA TRACO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL, INCLUSO ADITIVO IMPERMEABILIZANTE |  |  |  | m³ | 3.6
Volume de acordo com o projeto em anexo.
13.6 | 92873/SINAPI | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2017 |  |  |  | m³ | 3.6
Volume de acordo com o projeto em anexo.
13.7 | 83693/SINAPI | CAIAÇÃO EM MEIO FIO |  |  |  | m² | 104.69
13.8 | COMP 6 | LIMPEZA DE RUAS (VARRIÇÃO E REMOÇÃO DE ENTULHOS) |  |  |  | m² | 541.5
|  | RUA | comp. (m) | Larg. (m) | Área (m²)
|  | RUA 4 | 90.25 | 6 | 541.5
|  |  | Total |  | 541.5
PAVIMENTAÇÃO DE RUAS COM PARALELEPIDEDO
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
RUA 5
Objeto: Obra de pavimentação em paralelepipedo Diversas Ruas na Zona Urbana, no município de São Sebastião.
Estado: Alagoas-AL
Município: Teotônio Vilela
14.0 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
14.1 | 78472/SINAPI | SERVICOS TOPOGRÁFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO, INCLUSIVE NOTA DE SERVIÇOS, ACOM-PANHAMENTO E GREIDE |  |  |  | m² | 512.76
|  | Rua | comp. (m) | Larg. (m) | Área (m²)
|  | RUA 5 | 85.46 | 6 | 512.76
|  |  | Total |  | 512.76
SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO
15.0 |  | TERRAPLENAGEM
15.1 | 74205/1/SINAPI | ESCAVAÇÃO MECANICA DE MATERIAL 1ª CATEGORIA , PROVINIENTE DE CORTE DE SULEITO(C/TRATOR DE ESTEIRAS 160HP) |  |  |  | m³ | 39.56
|  | Volume de corte de acordo com nota de serviços e projeto de terraplanagem em anexo. | Volume
|  | RUA 5 | 39.56
|  | Total | 39.56
15.2 | 94342/SINAPI | ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA AF. 05/2019 |  |  |  | m³ | 2.33
Volume de aterro de acordo com nota de serviços e projeto de terraplanagem em anexo.
|  | Rua | Volume
|  | RUA 5 | 2.33
|  | Total | 2.33
15.3 | 41724 SINAPI | COMPACTAÇÃO MECANICA A 95% DO PROCTOR NORMAL-PAVIMENTAÇÃO URBANA |  |  |  | m³ | 2.33
Volume de Compactação de acordo com nota de serviços e projeto de terraplanagem em anexo.
|  | Carga manual de terra em caminhao basculante 6 m4 |  |  |  | m³ | 37.23
Volume de bota fora de acordo com nota de serviços e projeto de terraplanagem em anexo.
15.4 | 97912/ SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6m³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL(UNIDADE M3xKM). AF 01/2018(DIST. MÁX. 5Km) |  |  |  | KMXM³ | 372.3
Volume de bota fora de acordo com nota de serviços e projeto de terraplanagem em anexo.
16.0 |  | PAVIMENTACAO EM PARALELEPÍPEDO
16.1 | 79472/SINAPI | REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES EM TERRA COM MOTONIVELADOR |  |  |  | m² | 512.76
Obs.: Áreas da rua indicada na nota de serviços e no projeto de terraplanagem em anexo.
16.2 | COMP 5 | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO SOBRE COLCHÃO DE AREIA, REJUNTADO COM ARGA-MASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:6 |  |  |  | m² | 512.76
Área de acordo com planilha e projeto de terraplanagem em anexo.
16.3 | 94273/SINAPI | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO), CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO. DOMENSÕES 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), para vias urbanas (uso viário). af_06/2016 |  |  |  | m | 170.92
|  | Rua | comp. | Lados | Extensão dos dois lados
|  | RUA 5 | 85.46 | 2 | 170.92
|  |  | Total |  | 170.92
16.4 | 94273/SINAPI | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO), CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO. DOMENSÕES 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), para vias urbanas (uso viário). af_06/2016 |  |  |  | m | 12
|  | Rua | comp. | Lados | Extensão dos dois lados
|  | RUA 5 | 6 | 2 | 12
|  |  | Total |  | 12
16.5 | 88629/SINAPI | ARGAMASSA TRACO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL, INCLUSO ADITIVO IMPERMEABILIZANTE |  |  |  | m³ | 9.6
Volume de acordo com o projeto em anexo.
16.6 | 92873/SINAPI | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2018 |  |  |  | m³ | 9.6
Volume de acordo com o projeto em anexo.
16.7 | 83693/SINAPI | CAIAÇÃO EM MEIO FIO |  |  |  | m² | 99.13
16.8 | COMP 6 | LIMPEZA DE RUAS (VARRIÇÃO E REMOÇÃO DE ENTULHOS) |  |  |  | m² | 512.76
|  | RUA | comp. (m) | Larg. (m) | Área (m²)
|  | RUA 5 | 85.46 | 6 | 512.76
|  |  | Total |  | 512.76
PAVIMENTAÇÃO DE RUAS COM PARALELEPIDEDO
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
RUA 6
Objeto: Obra de pavimentação em paralelepipedo Diversas Ruas na Zona Urbana, no município de São Sebastião.
Estado: Alagoas-AL
Município: Teotônio Vilela
17.0 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
17.1 | 78472/SINAPI | SERVICOS TOPOGRÁFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO, INCLUSIVE NOTA DE SERVIÇOS, ACOM-PANHAMENTO E GREIDE |  |  |  | m² | 482.94
|  | Rua | comp. (m) | Larg. (m) | Área (m²)
|  | RUA 6 | 80.49 | 6 | 482.94
|  |  | Total |  | 482.94
SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO
18.0 |  | TERRAPLENAGEM
18.1 | 74205/1/SINAPI | ESCAVAÇÃO MECANICA DE MATERIAL 1ª CATEGORIA , PROVINIENTE DE CORTE DE SULEITO(C/TRATOR DE ESTEIRAS 160HP) |  |  |  | m³ | 35.99
|  | Volume de corte de acordo com nota de serviços e projeto de terraplanagem em anexo. | Volume
|  | RUA 6 | 35.99
|  | Total | 35.99
18.2 | 94342/SINAPI | ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA AF. 05/2019 |  |  |  | m³ | 1.94
Volume de aterro de acordo com nota de serviços e projeto de terraplanagem em anexo.
|  | Rua | Volume
|  | RUA 6 | 1.94
|  | Total | 1.94
18.3 | 41724 SINAPI | COMPACTAÇÃO MECANICA A 95% DO PROCTOR NORMAL-PAVIMENTAÇÃO URBANA |  |  |  | m³ | 1.94
Volume de Compactação de acordo com nota de serviços e projeto de terraplanagem em anexo.
|  | Carga manual de terra em caminhao basculante 6 m4 |  |  |  | m³ | 34.05
Volume de bota fora de acordo com nota de serviços e projeto de terraplanagem em anexo.
18.4 | 97912/ SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6m³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL(UNIDADE M3xKM). AF 01/2018(DIST. MÁX. 5Km) |  |  |  | KMXM³ | 340.5
Volume de bota fora de acordo com nota de serviços e projeto de terraplanagem em anexo.
19.0 |  | PAVIMENTACAO EM PARALELEPÍPEDO
19.1 | 79472/SINAPI | REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES EM TERRA COM MOTONIVELADOR |  |  |  | m² | 482.94
Obs.: Áreas da rua indicada na nota de serviços e no projeto de terraplanagem em anexo.
19.2 | COMP 5 | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO SOBRE COLCHÃO DE AREIA, REJUNTADO COM ARGA-MASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:6 |  |  |  | m² | 482.94
Área de acordo com planilha e projeto de terraplanagem em anexo.
19.3 | 94273/SINAPI | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO), CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO. DOMENSÕES 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), para vias urbanas (uso viário). af_06/2016 |  |  |  | m | 160.98
|  | Rua | comp. | Lados | Extensão dos dois lados
|  | RUA 6 | 80.49 | 2 | 160.98
|  |  | Total |  | 160.98
19.4 | 94273/SINAPI | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO), CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO. DOMENSÕES 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), para vias urbanas (uso viário). af_06/2016 |  |  |  | m | 12
|  | Rua | comp. | Lados | Extensão dos dois lados
|  | RUA 6 | 6 | 2 | 12
|  |  | Total |  | 12
19.5 | 88629/SINAPI | ARGAMASSA TRACO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL, INCLUSO ADITIVO IMPERMEABILIZANTE |  |  |  | m³ | 8.4
Volume de acordo com o projeto em anexo.
19.6 | 92873/SINAPI | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2018 |  |  |  | m³ | 8.4
Volume de acordo com o projeto em anexo.
19.7 | 83693/SINAPI | CAIAÇÃO EM MEIO FIO |  |  |  | m² | 93.37
19.8 | COMP 6 | LIMPEZA DE RUAS (VARRIÇÃO E REMOÇÃO DE ENTULHOS) |  |  |  | m² | 482.94
|  | RUA | comp. (m) | Larg. (m) | Área (m²)
|  | RUA 6 | 80.49 | 6 | 482.94
|  |  | Total |  | 482.94
PAVIMENTAÇÃO DE RUAS COM PARALELEPIDEDO
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
RUA 7
Objeto: Obra de pavimentação em paralelepipedo Diversas Ruas na Zona Urbana, no município de São Sebastião.
Estado: Alagoas-AL
Município: Teotônio Vilela
20.0 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
20.1 | 78472/SINAPI | SERVICOS TOPOGRÁFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO, INCLUSIVE NOTA DE SERVIÇOS, ACOM-PANHAMENTO E GREIDE |  |  |  | m² | 463.98
|  | Rua | comp. (m) | Larg. (m) | Área (m²)
|  | RUA 7 | 77.33 | 6 | 463.98
|  |  | Total |  | 463.98
SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO
21.0 |  | TERRAPLENAGEM
21.1 | 74205/1/SINAPI | ESCAVAÇÃO MECANICA DE MATERIAL 1ª CATEGORIA , PROVINIENTE DE CORTE DE SULEITO(C/TRATOR DE ESTEIRAS 160HP) |  |  |  | m³ | 94.75
|  | Volume de corte de acordo com nota de serviços e projeto de terraplanagem em anexo. | Volume
|  | RUA 7 | 94.75
|  | Total | 94.75
|  | Carga manual de terra em caminhao basculante 6 m4 |  |  |  | m³ | 94.75
Volume de bota fora de acordo com nota de serviços e projeto de terraplanagem em anexo.
21.2 | 97912/ SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6m³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL(UNIDADE M3xKM). AF 01/2018(DIST. MÁX. 5Km) |  |  |  | KMXM³ | 947.5
Volume de bota fora de acordo com nota de serviços e projeto de terraplanagem em anexo.
22.0 |  | PAVIMENTACAO EM PARALELEPÍPEDO
22.1 | 79472/SINAPI | REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES EM TERRA COM MOTONIVELADOR |  |  |  | m² | 463.98
Obs.: Áreas da rua indicada na nota de serviços e no projeto de terraplanagem em anexo.
22.2 | COMP 5 | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO SOBRE COLCHÃO DE AREIA, REJUNTADO COM ARGA-MASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:7 |  |  |  | m² | 463.98
Área de acordo com planilha e projeto de terraplanagem em anexo.
22.3 | 94273/SINAPI | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO), CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO. DOMENSÕES 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), para vias urbanas (uso viário). af_06/2016 |  |  |  | m | 154.66
|  | Rua | comp. | Lados | Extensão dos dois lados
|  | RUA 7 | 77.33 | 2 | 154.66
|  |  | Total |  | 154.66
22.4 | 94273/SINAPI | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO), CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO. DOMENSÕES 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), para vias urbanas (uso viário). af_06/2016 |  |  |  | m | 12
|  | Rua | comp. | Lados | Extensão dos dois lados
|  | RUA 7 | 6 | 2 | 12
|  |  | Total |  | 12
22.5 | 88629/SINAPI | ARGAMASSA TRACO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL, INCLUSO ADITIVO IMPERMEABILIZANTE |  |  |  | m³ | 4.8
Volume de acordo com o projeto em anexo.
22.6 | 92873/SINAPI | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2019 |  |  |  | m³ | 4.8
Volume de acordo com o projeto em anexo.
22.7 | 83693/SINAPI | CAIAÇÃO EM MEIO FIO |  |  |  | m² | 89.7
22.8 | COMP 6 | LIMPEZA DE RUAS (VARRIÇÃO E REMOÇÃO DE ENTULHOS) |  |  |  | m² | 463.98
|  | RUA | comp. (m) | Larg. (m) | Área (m²)
|  | RUA 7 | 77.33 | 6 | 463.98
|  |  | Total |  | 463.98
PAVIMENTAÇÃO DE RUAS COM PARALELEPIDEDO
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
RUA 8
Objeto: Obra de pavimentação em paralelepipedo Diversas Ruas na Zona Urbana, no município de São Sebastião.
Estado: Alagoas-AL
Município: Teotônio Vilela
23.0 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
23.1 | 78472/SINAPI | SERVICOS TOPOGRÁFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO, INCLUSIVE NOTA DE SERVIÇOS, ACOM-PANHAMENTO E GREIDE |  |  |  | m² | 466.62
|  | Rua | comp. (m) | Larg. (m) | Área (m²)
|  | RUA 8 | 77.77 | 6 | 466.62
|  |  | Total |  | 466.62
SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO
24.0 |  | TERRAPLENAGEM
24.1 | 74205/1/SINAPI | ESCAVAÇÃO MECANICA DE MATERIAL 1ª CATEGORIA , PROVINIENTE DE CORTE DE SULEITO(C/TRATOR DE ESTEIRAS 160HP) |  |  |  | m³ | 92.93
|  | Volume de corte de acordo com nota de serviços e projeto de terraplanagem em anexo. | Volume
|  | RUA 8 | 92.93
|  | Total | 92.93
|  | Carga manual de terra em caminhao basculante 6 m4 |  |  |  | m³ | 92.93
Volume de bota fora de acordo com nota de serviços e projeto de terraplanagem em anexo.
24.2 | 97912/ SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6m³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL(UNIDADE M3xKM). AF 01/2018(DIST. MÁX. 5Km) |  |  |  | KMXM³ | 929.3
Volume de bota fora de acordo com nota de serviços e projeto de terraplanagem em anexo.
25.0 |  | PAVIMENTACAO EM PARALELEPÍPEDO
25.1 | 79472/SINAPI | REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES EM TERRA COM MOTONIVELADOR |  |  |  | m² | 466.62
Obs.: Áreas da rua indicada na nota de serviços e no projeto de terraplanagem em anexo.
25.2 | COMP 5 | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO SOBRE COLCHÃO DE AREIA, REJUNTADO COM ARGA-MASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:6 |  |  |  | m² | 466.62
Área de acordo com planilha e projeto de terraplanagem em anexo.
25.3 | 94273/SINAPI | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO), CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO. DOMENSÕES 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), para vias urbanas (uso viário). af_06/2016 |  |  |  | m | 155.54
|  | Rua | comp. | Lados | Extensão dos dois lados
|  | RUA 8 | 77.77 | 2 | 155.54
|  |  | Total |  | 155.54
25.4 | 94273/SINAPI | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO), CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO. DOMENSÕES 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), para vias urbanas (uso viário). af_06/2016 |  |  |  | m | 12
|  | Rua | comp. | Lados | Extensão dos dois lados
|  | RUA 8 | 6 | 2 | 12
|  |  | Total |  | 12
25.5 | 88629/SINAPI | ARGAMASSA TRACO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL, INCLUSO ADITIVO IMPERMEABILIZANTE |  |  |  | m³ | 3.6
Volume de acordo com o projeto em anexo.
25.6 | 92873/SINAPI | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2018 |  |  |  | m³ | 3.6
Volume de acordo com o projeto em anexo.
25.7 | 83693/SINAPI | CAIAÇÃO EM MEIO FIO |  |  |  | m² | 90.21
25.8 | COMP 6 | LIMPEZA DE RUAS (VARRIÇÃO E REMOÇÃO DE ENTULHOS) |  |  |  | m² | 466.62
|  | RUA | comp. (m) | Larg. (m) | Área (m²)
|  | RUA 8 | 77.77 | 6 | 466.62
|  |  | Total |  | 466.62
PAVIMENTAÇÃO DE RUAS COM PARALELEPIDEDO
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
RUA 9
Objeto: Obra de pavimentação em paralelepipedo Diversas Ruas na Zona Urbana, no município de São Sebastião.
Estado: Alagoas-AL
Município: Teotônio Vilela
26.0 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
26.1 | 78472/SINAPI | SERVICOS TOPOGRÁFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO, INCLUSIVE NOTA DE SERVIÇOS, ACOM-PANHAMENTO E GREIDE |  |  |  | m² | 405
|  | Rua | comp. (m) | Larg. (m) | Área (m²)
|  | RUA 9 | 67.5 | 6 | 405
|  |  | Total |  | 405
SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO
27.0 |  | TERRAPLENAGEM
27.1 | 74205/1/SINAPI | ESCAVAÇÃO MECANICA DE MATERIAL 1ª CATEGORIA , PROVINIENTE DE CORTE DE SULEITO(C/TRATOR DE ESTEIRAS 160HP) |  |  |  | m³ | 59.43
|  | Volume de corte de acordo com nota de serviços e projeto de terraplanagem em anexo. | Volume
|  | RUA 9 | 59.43
|  | Total | 59.43
|  | Carga manual de terra em caminhao basculante 6 m4 |  |  |  | m³ | 59.43
Volume de bota fora de acordo com nota de serviços e projeto de terraplanagem em anexo.
27.2 | 97912/ SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6m³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL(UNIDADE M3xKM). AF 01/2018(DIST. MÁX. 5Km) |  |  |  | KMXM³ | 594.3
Volume de bota fora de acordo com nota de serviços e projeto de terraplanagem em anexo.
28.0 |  | PAVIMENTACAO EM PARALELEPÍPEDO
28.1 | 79472/SINAPI | REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES EM TERRA COM MOTONIVELADOR |  |  |  | m² | 405
Obs.: Áreas da rua indicada na nota de serviços e no projeto de terraplanagem em anexo.
28.2 | COMP 5 | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO SOBRE COLCHÃO DE AREIA, REJUNTADO COM ARGA-MASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:6 |  |  |  | m² | 405
Área de acordo com planilha e projeto de terraplanagem em anexo.
28.3 | 94273/SINAPI | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO), CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO. DOMENSÕES 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), para vias urbanas (uso viário). af_06/2016 |  |  |  | m | 135
|  | Rua | comp. | Lados | Extensão dos dois lados
|  | RUA 9 | 67.5 | 2 | 135
|  |  | Total |  | 135
28.4 | 94273/SINAPI | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO), CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO. DOMENSÕES 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), para vias urbanas (uso viário). af_06/2016 |  |  |  | m | 12
|  | Rua | comp. | Lados | Extensão dos dois lados
|  | RUA 9 | 6 | 2 | 12
|  |  | Total |  | 12
28.5 | 88629/SINAPI | ARGAMASSA TRACO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL, INCLUSO ADITIVO IMPERMEABILIZANTE |  |  |  | m³ | 3.6
Volume de acordo com o projeto em anexo.
28.6 | 92873/SINAPI | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2018 |  |  |  | m³ | 3.6
Volume de acordo com o projeto em anexo.
28.7 | 83693/SINAPI | CAIAÇÃO EM MEIO FIO |  |  |  | m² | 78.3
28.8 | COMP 6 | LIMPEZA DE RUAS (VARRIÇÃO E REMOÇÃO DE ENTULHOS) |  |  |  | m² | 405
|  | RUA | comp. (m) | Larg. (m) | Área (m²)
|  | RUA 9 | 67.5 | 6 | 405
|  |  | Total |  | 405
PAVIMENTAÇÃO DE RUAS COM PARALELEPIDEDO
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
RUA 10
Objeto: Obra de pavimentação em paralelepipedo Diversas Ruas na Zona Urbana, no município de São Sebastião.
Estado: Alagoas-AL
Município: Teotônio Vilela
29.0 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
29.1 | 78472/SINAPI | SERVICOS TOPOGRÁFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO, INCLUSIVE NOTA DE SERVIÇOS, ACOM-PANHAMENTO E GREIDE |  |  |  | m² | 409.68
|  | Rua | comp. (m) | Larg. (m) | Área (m²)
|  | RUA 10 | 68.28 | 6 | 409.68
|  |  | Total |  | 409.68
SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO
30.0 |  | TERRAPLENAGEM
30.1 | 74205/1/SINAPI | ESCAVAÇÃO MECANICA DE MATERIAL 1ª CATEGORIA , PROVINIENTE DE CORTE DE SULEITO(C/TRATOR DE ESTEIRAS 160HP) |  |  |  | m³ | 81.01
|  | Volume de corte de acordo com nota de serviços e projeto de terraplanagem em anexo. | Volume
|  | RUA 10 | 81.01
|  | Total | 81.01
30.2 | 94342/SINAPI | ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA AF. 05/2019 |  |  |  | m³ | 0.69
Volume de aterro de acordo com nota de serviços e projeto de terraplanagem em anexo.
|  | Rua | Volume
|  | RUA 10 | 0.69
|  | Total | 0.69
30.3 | 41724 SINAPI | COMPACTAÇÃO MECANICA A 95% DO PROCTOR NORMAL-PAVIMENTAÇÃO URBANA |  |  |  | m³ | 0.69
Volume de Compactação de acordo com nota de serviços e projeto de terraplanagem em anexo.
|  | Carga manual de terra em caminhao basculante 6 m4 |  |  |  | m³ | 80.32
Volume de bota fora de acordo com nota de serviços e projeto de terraplanagem em anexo.
30.4 | 97912/ SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6m³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL(UNIDADE M3xKM). AF 01/2018(DIST. MÁX. 5Km) |  |  |  | KMXM³ | 803.2
Volume de bota fora de acordo com nota de serviços e projeto de terraplanagem em anexo.
31.0 |  | PAVIMENTACAO EM PARALELEPÍPEDO
31.1 | 79472/SINAPI | REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES EM TERRA COM MOTONIVELADOR |  |  |  | m² | 409.68
Obs.: Áreas da rua indicada na nota de serviços e no projeto de terraplanagem em anexo.
31.2 | COMP 5 | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO SOBRE COLCHÃO DE AREIA, REJUNTADO COM ARGA-MASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:6 |  |  |  | m² | 409.68
Área de acordo com planilha e projeto de terraplanagem em anexo.
31.3 | 94273/SINAPI | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO), CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO. DOMENSÕES 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), para vias urbanas (uso viário). af_06/2016 |  |  |  | m | 136.56
|  | Rua | comp. | Lados | Extensão dos dois lados
|  | RUA 10 | 68.28 | 2 | 136.56
|  |  | Total |  | 136.56
31.4 | 94273/SINAPI | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO), CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO. DOMENSÕES 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), para vias urbanas (uso viário). af_06/2016 |  |  |  | m | 12
|  | Rua | comp. | Lados | Extensão dos dois lados
|  | RUA 10 | 6 | 2 | 12
|  |  | Total |  | 12
31.5 | 88629/SINAPI | ARGAMASSA TRACO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL, INCLUSO ADITIVO IMPERMEABILIZANTE |  |  |  | m³ | 4.8
Volume de acordo com o projeto em anexo.
31.6 | 92873/SINAPI | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2018 |  |  |  | m³ | 4.8
Volume de acordo com o projeto em anexo.
31.7 | 83693/SINAPI | CAIAÇÃO EM MEIO FIO |  |  |  | m² | 79.2
31.8 | COMP 6 | LIMPEZA DE RUAS (VARRIÇÃO E REMOÇÃO DE ENTULHOS) |  |  |  | m² | 409.68
|  | RUA | comp. (m) | Larg. (m) | Área (m²)
|  | RUA 10 | 68.28 | 6 | 409.68
|  |  | Total |  | 409.68
PAVIMENTAÇÃO DE RUAS COM PARALELEPIDEDO
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
RUA 11
Objeto: Obra de pavimentação em paralelepipedo Diversas Ruas na Zona Urbana, no município de São Sebastião.
Estado: Alagoas-AL
Município: Teotônio Vilela
32.0 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
32.1 | 78472/SINAPI | SERVICOS TOPOGRÁFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO, INCLUSIVE NOTA DE SERVIÇOS, ACOM-PANHAMENTO E GREIDE |  |  |  | m² | 378.96
|  | Rua | comp. (m) | Larg. (m) | Área (m²)
|  | RUA 11 | 63.16 | 6 | 378.96
|  |  | Total |  | 378.96
SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO
33.0 |  | TERRAPLENAGEM
33.1 | 74205/1/SINAPI | ESCAVAÇÃO MECANICA DE MATERIAL 1ª CATEGORIA , PROVINIENTE DE CORTE DE SULEITO(C/TRATOR DE ESTEIRAS 160HP) |  |  |  | m³ | 63.15
|  | Volume de corte de acordo com nota de serviços e projeto de terraplanagem em anexo. | Volume
|  | RUA 11 | 63.15
|  | Total | 63.15
Volume de Compactação de acordo com nota de serviços e projeto de terraplanagem em anexo.
|  | Carga manual de terra em caminhao basculante 6 m4 |  |  |  | m³ | 63.15
Volume de bota fora de acordo com nota de serviços e projeto de terraplanagem em anexo.
33.2 | 97912/ SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6m³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL(UNIDADE M3xKM). AF 01/2018(DIST. MÁX. 5Km) |  |  |  | KMXM³ | 631.5
Volume de bota fora de acordo com nota de serviços e projeto de terraplanagem em anexo.
34.0 |  | PAVIMENTACAO EM PARALELEPÍPEDO
34.1 | 79472/SINAPI | REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES EM TERRA COM MOTONIVELADOR |  |  |  | m² | 378.96
Obs.: Áreas da rua indicada na nota de serviços e no projeto de terraplanagem em anexo.
34.2 | COMP 5 | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO SOBRE COLCHÃO DE AREIA, REJUNTADO COM ARGA-MASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:6 |  |  |  | m² | 378.96
Área de acordo com planilha e projeto de terraplanagem em anexo.
34.3 | 94273/SINAPI | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO), CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO. DOMENSÕES 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), para vias urbanas (uso viário). af_06/2016 |  |  |  | m | 126.32
|  | Rua | comp. | Lados | Extensão dos dois lados
|  | RUA 11 | 63.16 | 2 | 126.32
|  |  | Total |  | 126.32
34.4 | 94273/SINAPI | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO), CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO. DOMENSÕES 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), para vias urbanas (uso viário). af_06/2016 |  |  |  | m | 12
|  | Rua | comp. | Lados | Extensão dos dois lados
|  | RUA 11 | 6 | 2 | 12
|  |  | Total |  | 12
34.5 | 88629/SINAPI | ARGAMASSA TRACO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL, INCLUSO ADITIVO IMPERMEABILIZANTE |  |  |  | m³ | 4.8
Volume de acordo com o projeto em anexo.
34.6 | 92873/SINAPI | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2018 |  |  |  | m³ | 4.8
Volume de acordo com o projeto em anexo.
34.7 | 83693/SINAPI | CAIAÇÃO EM MEIO FIO |  |  |  | m² | 73.27
34.8 | COMP 6 | LIMPEZA DE RUAS (VARRIÇÃO E REMOÇÃO DE ENTULHOS) |  |  |  | m² | 378.96
|  | RUA | comp. (m) | Larg. (m) | Área (m²)
|  | RUA 11 | 63.16 | 6 | 378.96
|  |  | Total |  | 378.96

## COMPOSIÇÃO BDI
Ministério do Desenvolvimento Regional - MDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba
5ª Superintendência Regional
Gerência Regional de Infraestrutura
Unidade Regional de Estudos e Projetos
BDI
DETALHAMENTO BDI - SERVIÇOS
ITEM | DESCRIÇÃO | PARCIAL | ITEM FORM | TOTAL
1 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL RATEIO |  | AC | 3.8
2 | DESPESAS FINANCEIRAS |  | DF | 1.11
3 | RISCO, SEGURO E GARANTIA |  | R | 0.96
4 | EXPECTATIVA DE LUCRO |  | L | 7.18
5 | TRIBUTOS |  | T | 10.65
05.01 | PIS | 0.65
05.02 | COFINS | 3
05.03 | ISS | 2.5
05.04 | Contribuição Sobre Receita Bruta | 4.5
27.06%
Considerações: | Acórdão Nº 2622/2013 – TCU – Plenário de 25/9/2013
(*) BDI (%) = ((((1+AC+R)*(1+DF)*(1+L))/(1-I))-1)
Acórdão nº 2369/2011 - TCU - Plenário - DOU nº174 em 20 de setembro de 2011
(**) Contribuição sobre a receita bruta devido a Desoneração em folha
DETALHAMENTO BDI - MATERIAIS
ITEM | DESCRIÇÃO | % PV | % CD
1 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL |  | 2.28
2 | IMPOSTOS E TAXAS | 3.65 | 3.65
3.1 | ISS | 0 | 0
3.2 | PIS | 0.65 | 0.65
3.3 | Cofins | 3 | 3
3 | TAXA DE RISCO |  | 1.33
4 | DESPESAS FINANCEIRAS |  | 0.85
5 | LUCRO | 5.11 | 5.11
TOTAL |  |  | 14.02%
(*) BDI (%) = ((((1+AC+R)*(1+DF)*(1+L))/(1-I))-1)
DETALHAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS COM DESONERAÇÃO
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | HORISTA % | MENSALISTA %
GRUPO A
A1 | INSS | 0 | 0
A2 | SESI | 1.5 | 1.5
A3 | SENAI | 1 | 1
A4 | INCRA | 0.2 | 0.2
A5 | SEBRAE | 0.6 | 0.6
A6 | SALÁRIO EDUCAÇÃO | 2.5 | 2.5
A7 | SEGURO CONTRA ACIDENTES TRABALHO | 3 | 3
A8 | FGTS | 8 | 8
A9 | SECONCI | 0 | 0
A | TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS | 16.8 | 16.8
GRUPO B
B1 | REPOUSO SEMANAL REMUNERADO | 18.06 | 0
B2 | FERIADOS | 4.68 | 0
B3 | AUXÍLIO-ENFERMIDADE | 0.92 | 0.71
B4 | 13º SALÁRIO | 10.84 | 8.33
B5 | LICENÇA PATERNIDADE | 0.07 | 0.06
B6 | FALTAS JUSTIFICADAS | 0.72 | 0.56
B7 | DIAS DE CHUVAS | 1.83 | 0
B8 | AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO | 0.11 | 0.09
B9 | FÉRIAS GOZADAS | 7.34 | 5.65
B10 | SALÁRIO MATERNIDADE | 0.03 | 0.02
B | TOTAL DE ENCARGOS SOCIAIS QUE RECEBEM INCIDÊNCIAS DE A | 44.6 | 15.42
GRUPO C
C1 | AVISO PRÉVIO INDENIZADO | 4.41 | 3.39
C2 | AVISO PRÉVIO TRABALHADO | 0.1 | 0.08
C3 | FÉRIAS INDENIZADAS | 5.94 | 4.57
C4 | DEPÓSITO RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA | 4.74 | 3.65
C5 | INDENIZAÇÃO ADICIONAL | 0.37 | 0.29
C | TOTAL DOS E.SOCIAIS QUE NÃO RECEBEM AS INCIDÊNCIAS GLOBAIS DE A | 15.56 | 11.98
GRUPO D
D1 | REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B | 7.49 | 2.59
D2 | REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE O AVISO PRÉVIO INDENIZADO | 0.37 | 0.28
D | TOTAL DAS TAXAS INCIDÊNCIAS E REINCIDÊNCIAS | 7.86 | 2.87
TOTAL (A+B+C+D) |  | 84.82 | 47.07

## Quantitativos ruas 11,12 e 13 (hidden)
PAVIMENTAÇÃO POVOADO TRAIPU(TRAIPU )
PARALELEPIPEDO E MEIO FIO
RUAS | A(M²) | P(M)
RUA 11 | 2761.94 | 920.68
RUA 12 | 2448.79 | 699.65
RUA 13 | 2444.81 | 822.55
TOTAL | 7655.54 | 2442.88