## CRONOGRAMA
Minitério do Desenvolvimento Regional - MDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaiba - 5ª Superintendência Regional
CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO - DESONERADA - ARAPIRACA/AL
Pavimentação e Drenagem de Diversas Ruas no Município de Olho d'água das Flores - AL
DATA BASE: OUTUBRO/2019
ITEM | DESCRIÇÃO | VALOR | PERCENTUAL (%) | MESES DE EXECUÇÃO
|  |  |  | 30 dias |  | 60 dias |  | 90 dias |  | 120 dias |  | 150 dias
1.0 | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA | 111845.97 | 23.73% | 20% | 22369.194 | 20% | 22369.194 | 20% | 22369.194 | 20% | 22369.194 | 20% | 22369.194
3.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 7048.32 | 1.496% | 40% | 2819.328 | 30% | 2114.496 | 30% | 2114.496 | 0% | 0 | 0% | 0
2.0 | TERRAPLENAGEM | 36612.2363 | 7.769% | 20% | 7322.4473 | 20% | 7322.4473 | 20% | 7322.4473 | 20% | 7322.4473 | 20% | 7322.4473
4.0 | PAVIMENTAÇÃO | 460630.74 | 97.74% | 0% | 0 | 25% | 115157.685 | 25% | 115157.685 | 25% | 115157.685 | 25% | 115157.685
TOTAL MENSAL |  |  |  |  | 32510.9693 |  | 146963.8223 |  | 146963.8223 |  | 144849.3263 |  | 144849.3263
ACUMULADO MENSAL |  |  |  |  | 32510.9693 |  | 179474.7915 |  | 326438.6138 |  | 471287.94 |  | 616137.2663
616137.2663
[

## GERAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPIRACA
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - DESONERADA - PAVIMENTAÇÃO DE RUAS
BDI | 27.06% | (SINAPI) ENCARGOS SOCIAIS: HORISTA (%) 84,82 |  |  |  |  | Data Base Outubro/2019
MENSALISTA = (%) 47,07
ITEM | CÓDIGO | DESCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID | QUANT. | CUSTO (R$)
[5 empty] | UNITÁRIO | BDI | PREÇO COM BDI | TOTAL PARCIAL | TOTAL
ADMINISTRAÇÃO LOCAL
1.0 |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | [6 empty] | 111845.97
1.1 | COMP. 1 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | mês | 5 | 47646.55 | 2578.6313 | 12107.9413 | 60539.71
1.2 | COMP. 2 | MANUTENÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS | mês | 5 | 3212.82 | 450.4374 | 3663.2574 | 18316.29
1.3 | COMP. 3 | MOBILIZAÇÃO DE PESSOAL E EQUIPAMENTOS | und | 1 | 4070.72 | 1101.54 | 5172.26 | 5172.26
1.4 | COMP. 4 | DESMOBILIZAÇÃO DE PESSOAL EQUIPAMENTOS | und | 1 | 4070.72 | 1101.54 | 5172.26 | 5172.26
1.5 | 10777/SINAPI | LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30 X 4,30 M, ALT. 2,5M, PARA SANITÁRIO, COM 3 BACIAS, 4 CHUVEIROS, 1 LAVATÓRIO E 1 MICTÓRIO | mês | 5 | 584.73 | 158.23 | 742.96 | 3714.8
1.6 | Codevasf/T abela Consultiva FEV 2019 | DISPONIBILIZAÇÃO DE VEÍCULO PARA FISCALIZAÇÃO, TIPO GOL CONFORTLINE, 1.0FLEX, 12V, 5P | mês | 5 | 2979.8 | 806.33 | 3786.13 | 18930.65
RUAS
2.0 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES | [6 empty] | 7048.32
2.1 | 74209/SINAPI | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADA | m² | 10.8 | 377.06 | 102.03 | 479.09 | 5174.17
2.2 | 78472/SINAPI | SERVICOS TOPOGRÁFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO, INCLUSIVE NOTA DE SERVIÇOS, ACOM-PANHAMENTO E GREIDE | m² | 5065.279 | 0.29 | 0.08 | 0.37 | 1874.15
3.0 |  | TERRAPLENAGEM | [5 empty] | 0 | 36612.2363
3.1 | 74205/001/SINAPI | ESCAVAÇÃO MECANICA DE MATERIAL 1ª CATEGORIA , PROVINIENTE DE CORTE DE SULEITO(C/TRATOR DE ESTEIRAS 160HP) | m³ | 436.92 | 1.3 | 0.35 | 1.65 | 720.918
3.2 | 74153/001/SINAPI | ESPALHAMENTO MECANIZADO(COM MOTONIVELADORA140HP)MATERIAL DE 1ªCATEGORIA | m³ | 22.46 | 0.19 | 0.05 | 0.24 | 5.3904
3.3 | 94342/SINAPI | ATERRO MANUAL DE VALASCOM AREIA PARA ATERRO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA AF. 05/2016 | m³ | 272.685 | 75.49 | 20.43 | 95.92 | 26155.9452
3.4 | 41721 SINAPI | COMPACTAÇÃO MECANICA A 95% DO PROCTOR NORMAL-PAVIMENTAÇÃO URBANA | m³ | 25.97 | 3.08 | 0.83 | 3.91 | 101.5427
3.5 | 97912/ SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6m³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL(UNIDADE M3xKM). AF 01/2018(DIST. MÁX. 5Km) | M3XKM | 4696.8 | 1.61 | 0.44 | 2.05 | 9628.44
4.0 |  | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS | [5 empty] | 0 | 460630.74
4.1 | 79472/SINAPI | REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES EM TERRA COM MOTONIVELADOR | m² | 5065.279 | 0.4 | 0.11 | 0.51 | 2583.29 |  | bdi
4.2 | COMP 5 | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO SOBRE COLCHÃO DE AREIA, REJUNTADO COM ARGA-MASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 | m² | 5065.279 | 57.48 | 10.48 | 67.96 | 344236.36 |  | 15.55 | 73.03 | 369917.33 | 25680.97
4.3 | 94273/SINAPI | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO), CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO. DIMENSÕES 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), para vias urbanas (uso viário). af_06/2016 | m | 2345.564 | 29.3 | 7.93 | 37.23 | 87325.35
4.4 | 94273/SINAPI | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO), CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO. DIMENSÕES 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), para vias urbanas (uso viário). af_06/2016 | m | 52.6 | 29.3 | 7.93 | 37.23 | 1958.3
4.5 | 88629/SINAPI | ARGAMASSA TRACO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL, INCLUSO ADITIVO IMPERMEABILIZANTE | m³ | 24 | 414.66 | 112.21 | 526.87 | 12644.88
4.6 | 92873/SINAPI | LANÇAMENTO DE ARGAMASSA | m³ | 24 | 134.07 | 36.28 | 170.35 | 4088.4
4.7 | 83693/SINAPI | CAIAÇÃO DO MEIO FIO | m² | 1360.4391 | 3.06 | 0.83 | 3.89 | 5292.11
4.8 | COMP 6 | LIMPEZA DE RUAS (VARRIÇÃO E REMOÇÃO DE ENTULHOS) | m² | 5004.15 | 0.39 | 0.11 | 0.5 | 2502.08
TOTAL | [8 empty] | 616137.2663

## DETALHADA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPIRACA
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - DESONERADA - PAVIMENTAÇÃO DE RUAS
BDI | 27.06% | (SINAPI) ENCARGOS SOCIAIS: HORISTA (%) 84,82 |  |  |  |  | Data Base Outubro/2019
MENSALISTA = (%) 47,07
ITEM | CÓDIGO | DESCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID | QUANT. | CUSTO (R$)
[5 empty] | UNITÁRIO | BDI | PREÇO COM BDI | TOTAL PARCIAL | TOTAL
1.0 |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | [6 empty] | 111845.97
1.1 | COMP 1 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | mês | 5 | 47646.55 | 2578.6313 | 12107.9413 | 60539.71
1.2 | COMP 2 | MANUTENÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS | mês | 5 | 3212.82 | 450.4374 | 3663.2574 | 18316.29
1.3 | COMP 3 | MOBILIZAÇÃO DE PESSOAL E EQUIPAMENTOS | und | 1 | 4070.72 | 1101.54 | 5172.26 | 5172.26
1.4 | COMP 4 | DESMOBILIZAÇÃO DE PESSOAL EQUIPAMENTOS | und | 1 | 4070.72 | 1101.54 | 5172.26 | 5172.26
1.5 | 10777/SINAPI | LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30 X 4,30 M, ALT. 2,5M, PARA SANITÁRIO, COM 3 BACIAS, 4 CHUVEIROS, 1 LAVATÓRIO E 1 MICTÓRIO | mês | 5 | 584.73 | 158.23 | 742.96 | 3714.8
1.6 | Codevasf/ Tabela Consultiva FEV 2019 | DISPONIBILIZAÇÃO DE VEÍCULO PARA FISCALIZAÇÃO, TIPO GOL CONFORTLINE, 1.0FLEX, 12V, 5P | mês | 5 | 2979.8 | 806.33 | 3786.13 | 18930.65
RUA ALTO DO SOSSEGO | [8 empty] | 267723.84
2.0 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES | [6 empty] | 2674.88
2.1 | 74209/1SINAPI | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADA | m² | 3.6 | 377.06 | 102.03 | 479.09 | 1724.72
2.2 | 78472/SINAPI | SERVICOS TOPOGRÁFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO, INCLUSIVE NOTA DE SERVIÇOS, ACOM-PANHAMENTO E GREIDE | m² | 2568 | 0.29 | 0.08 | 0.37 | 950.16
3.0 |  | TERRAPLENAGEM | [6 empty] | 28871.95
3.1 | 74205/1/SINAPI | ESCAVAÇÃO MECANICA DE MATERIAL 1ª CATEGORIA , PROVINIENTE DE CORTE DE SULEITO(C/TRATOR DE ESTEIRAS 160HP) | m³ | 177.74 | 1.3 | 0.35 | 1.65 | 293.27 | .
3.2 | 74153/1/SINAPI | ESPALHAMENTO MECANIZADO(COM MOTONIVELADORA140HP)MATERIAL DE 1ªCATEGORIA | m² | 21.07 | 0.19 | 0.05 | 0.24 | 5.06
3.3 | 94342/SINAPI | ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA AF. 05/2016 | m³ | 247.485 | 75.49 | 20.43 | 95.92 | 23738.76
3.4 | 41721 SINAPI | COMPACTAÇÃO MECANICA A 95% DO PROCTOR NORMAL-PAVIMENTAÇÃO URBANA | m³ | 0.77 | 3.08 | 0.83 | 3.91 | 3.01
3.5 | 97912/SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6m³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL(UNIDADE M3xKM). AF 01/2018(DIST. MÁX. 5Km) | M3XKM | 2357 | 1.61 | 0.44 | 2.05 | 4831.85
4.0 |  | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS | [6 empty] | 236177.01
4.1 | 79472/SINAPI | REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES EM TERRA COM MOTONIVELADOR | m² | 2568 | 0.4 | 0.11 | 0.51 | 1309.68
4.2 | COMP 5 | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO SOBRE COLCHÃO DE AREIA, REJUNTADO COM ARGA-MASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 | m² | 2568 | 57.48 | 10.48 | 67.96 | 174521.28
4.3 | 94273/SINAPI | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO), CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO. DOMENSÕES 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), para vias urbanas (uso viário). af_06/2016 | m | 1264 | 29.3 | 7.93 | 37.23 | 47058.72
4.4 | 94273/SINAPI | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO), CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO. DOMENSÕES 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), para vias urbanas (uso viário). af_06/2016 | m | 16 | 29.3 | 7.93 | 37.23 | 595.68
4.5 | 88629/SINAPI | ARGAMASSA TRACO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL, INCLUSO ADITIVO IMPERMEABILIZANTE | m³ | 12.3 | 414.66 | 112.21 | 526.87 | 6480.5
4.6 | 92873/SINAPI | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015 | m³ | 12.3 | 134.07 | 36.28 | 170.35 | 2095.31
4.7 | 83693/SINAPI | CAIAÇÃO EM MEIO FIO | m² | 733.12 | 3.06 | 0.83 | 3.89 | 2851.84
4.8 | COMP 6 | LIMPEZA DE RUAS (VARRIÇÃO E REMOÇÃO DE ENTULHOS) | m² | 2528 | 0.39 | 0.11 | 0.5 | 1264
RUA SEIS DE FEVEREIRO | [8 empty] | 39374.21
5.0 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES | [6 empty] | 1876.42 | 1264
2.1 | 74209/1SINAPI | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADA | m² | 3.6 | 377.06 | 102.03 | 479.09 | 1724.72
5.1 | 78472/SINAPI | SERVICOS TOPOGRÁFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO, INCLUSIVE NOTA DE SERVIÇOS, ACOM-PANHAMENTO E GREIDE | m² | 410 | 0.29 | 0.08 | 0.37 | 151.7
6.0 |  | TERRAPLENAGEM | [6 empty] | 2372.05
6.1 | 74205/1/SINAPI | ESCAVAÇÃO MECANICA DE MATERIAL 1ª CATEGORIA , PROVINIENTE DE CORTE DE SULEITO(C/TRATOR DE ESTEIRAS 160HP) | m³ | 107.09 | 1.3 | 0.35 | 1.65 | 176.7 | .
6.2 | 74153/001/SINAPI | ESPALHAMENTO MECANIZADO(COM MOTONIVELADORA140HP)MATERIAL DE 1ªCATEGORIA | m² | 0 | 0.19 | 0.05 | 0.24 | 0
6.3 | 94342/SINAPI | ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA AF. 05/2016 | m³ | 0 | 75.49 | 20.43 | 95.92 | 0
6.4 | 41721 SINAPI | COMPACTAÇÃO MECANICA A 95% DO PROCTOR NORMAL-PAVIMENTAÇÃO URBANA | m³ | 0 | 3.08 | 0.83 | 3.91 | 0
6.5 | 97912/ SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6m³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL(UNIDADE M3xKM). AF 01/2018(DIST. MÁX. 5Km) | M3XKM | 1070.9 | 1.61 | 0.44 | 2.05 | 2195.35
7.0 |  | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS | [6 empty] | 35125.74
7.1 | 79472/SINAPI | REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES EM TERRA COM MOTONIVELADOR | m² | 410 | 0.4 | 0.11 | 0.51 | 209.1
7.2 | COMP 5 | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO SOBRE COLCHÃO DE AREIA, REJUNTADO COM ARGA-MASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 | m² | 410 | 57.48 | 10.48 | 67.96 | 27863.6
7.3 | 94273/SINAPI | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO), CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO. DOMENSÕES 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), para vias urbanas (uso viário). af_06/2016 | m | 164 | 29.3 | 7.93 | 37.23 | 6105.72
7.4 | 94273/SINAPI | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO), CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO. DOMENSÕES 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), para vias urbanas (uso viário). af_06/2016 | m | 10 | 29.3 | 7.93 | 37.23 | 372.3
7.5 | 88629/SINAPI | ARGAMASSA TRACO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL, INCLUSO ADITIVO IMPERMEABILIZANTE | m³ | 0 | 414.66 | 112.21 | 526.87 | 0
7.6 | 92873/SINAPI | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015 | m³ | 0 | 134.07 | 36.28 | 170.35 | 0
7.7 | 83693/SINAPI | CAIAÇÃO EM MEIO FIO | m² | 95.12 | 3.06 | 0.83 | 3.89 | 370.02
7.8 | COMP 6 | LIMPEZA DE RUAS (VARRIÇÃO E REMOÇÃO DE ENTULHOS) | m² | 410 | 0.39 | 0.11 | 0.5 | 205
RUA MANOEL NICACIO | [8 empty] | 99958.495
8.0 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES | [6 empty] | 427.39
8.1 | 78472/SINAPI | SERVICOS TOPOGRÁFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO, INCLUSIVE NOTA DE SERVIÇOS, ACOM-PANHAMENTO E GREIDE | m² | 1155.11 | 0.29 | 0.08 | 0.37 | 427.39
9.0 |  | TERRAPLENAGEM | [6 empty] | 479.55
9.1 | 74205/1/SINAPI | ESCAVAÇÃO MECANICA DE MATERIAL 1ª CATEGORIA , PROVINIENTE DE CORTE DE SULEITO(C/TRATOR DE ESTEIRAS 160HP) | m³ | 21.65 | 1.3 | 0.35 | 1.65 | 35.72 | .
9.2 | 74153/001/SINAPI | ESPALHAMENTO MECANIZADO(COM MOTONIVELADORA140HP)MATERIAL DE 1ªCATEGORIA | m² | 0 | 0.19 | 0.05 | 0.24 | 0
9.3 | 94342/SINAPI | ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA AF. 05/2017 | m³ | 0 | 75.49 | 20.43 | 95.92 | 0
9.4 | 41722 SINAPI | COMPACTAÇÃO MECANICA A 95% DO PROCTOR NORMAL-PAVIMENTAÇÃO URBANA | m³ | 0 | 3.08 | 0.83 | 3.91 | 0
9.5 | 97912/ SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6m³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL(UNIDADE M3xKM). AF 01/2018(DIST. MÁX. 5Km) | M3XKM | 216.5 | 1.61 | 0.44 | 2.05 | 443.83
10.0 |  | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS | [6 empty] | 99051.555
10.1 | 79472/SINAPI | REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES EM TERRA COM MOTONIVELADOR | m² | 1155.11 | 0.4 | 0.11 | 0.51 | 589.11
10.2 | COMP 5 | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO SOBRE COLCHÃO DE AREIA, REJUNTADO COM ARGA-MASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:4 | m² | 1155.11 | 57.48 | 10.48 | 67.96 | 78501.28
10.3 | 94273/SINAPI | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO), CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO. DOMENSÕES 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), para vias urbanas (uso viário). af_06/2016 | m | 462.044 | 29.3 | 7.93 | 37.23 | 17201.9
10.4 | 94273/SINAPI | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO), CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO. DOMENSÕES 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), para vias urbanas (uso viário). af_06/2016 | m | 10 | 29.3 | 7.93 | 37.23 | 372.3
10.5 | 88629/SINAPI | ARGAMASSA TRACO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL, INCLUSO ADITIVO IMPERMEABILIZANTE | m³ | 1.1 | 414.66 | 112.21 | 526.87 | 579.56
10.6 | 92873/SINAPI | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2016 | m³ | 1.1 | 134.07 | 36.28 | 170.35 | 187.39
10.7 | 83693/SINAPI | CAIAÇÃO EM MEIO FIO | m² | 267.9855 | 3.06 | 0.83 | 3.89 | 1042.46
10.8 | COMP 6 | LIMPEZA DE RUAS (VARRIÇÃO E REMOÇÃO DE ENTULHOS) | m² | 1155.11 | 0.39 | 0.11 | 0.5 | 577.555
RUAS PROJETADAS | [8 empty] | 97234.75
11.0 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES | [6 empty] | 2069.62
11.1 | 74209/1SINAPI | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADA | m² | 3.6 | 377.06 | 102.03 | 479.09 | 1724.72
11.2 | 78472/SINAPI | SERVICOS TOPOGRÁFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO, INCLUSIVE NOTA DE SERVIÇOS, ACOM-PANHAMENTO E GREIDE | m² | 932.169 | 0.29 | 0.08 | 0.37 | 344.9
12.0 |  | TERRAPLENAGEM | [6 empty] | 4888.69
12.1 | 74205/1/SINAPI | ESCAVAÇÃO MECANICA DE MATERIAL 1ª CATEGORIA , PROVINIENTE DE CORTE DE SULEITO(C/TRATOR DE ESTEIRAS 160HP) | m³ | 130.44 | 1.3 | 0.35 | 1.65 | 215.23 | .
12.2 | 74153/1/SINAPI | ESPALHAMENTO MECANIZADO(COM MOTONIVELADORA140HP)MATERIAL DE 1ªCATEGORIA | m² | 1.39 | 0.19 | 0.05 | 0.24 | 0.33
12.3 | 94342/SINAPI | ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA AF. 05/2016 | m³ | 25.2 | 75.49 | 20.43 | 95.92 | 2417.18
12.4 | 41721 SINAPI | COMPACTAÇÃO MECANICA A 95% DO PROCTOR NORMAL-PAVIMENTAÇÃO URBANA | m³ | 25.2 | 3.08 | 0.83 | 3.91 | 98.53
12.5 | 97912/SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6m³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL(UNIDADE M3xKM). AF 01/2018(DIST. MÁX. 5Km) | M3XKM | 1052.4 | 1.61 | 0.44 | 2.05 | 2157.42
13.0 |  | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS | [6 empty] | 90276.44
13.1 | 79472/SINAPI | REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES EM TERRA COM MOTONIVELADOR | m² | 932.169 | 0.4 | 0.11 | 0.51 | 475.41
13.2 | COMP 5 | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO SOBRE COLCHÃO DE AREIA, REJUNTADO COM ARGA-MASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 | m² | 932.169 | 57.48 | 10.48 | 67.96 | 63350.21
13.3 | 94273/SINAPI | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO), CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO. DOMENSÕES 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), para vias urbanas (uso viário). af_06/2016 | m | 455.52 | 29.3 | 7.93 | 37.23 | 16959.01
13.4 | 94273/SINAPI | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO), CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO. DOMENSÕES 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), para vias urbanas (uso viário). af_06/2016 | m | 16.6 | 29.3 | 7.93 | 37.23 | 618.02
13.5 | 88629/SINAPI | ARGAMASSA TRACO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL, INCLUSO ADITIVO IMPERMEABILIZANTE | m³ | 10.6 | 414.66 | 112.21 | 526.87 | 5584.82
13.6 | 92873/SINAPI | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015 | m³ | 10.6 | 134.07 | 36.28 | 170.35 | 1805.71
13.7 | 83693/SINAPI | CAIAÇÃO EM MEIO FIO | m² | 264.2016 | 3.06 | 0.83 | 3.89 | 1027.74
13.8 | COMP 6 | LIMPEZA DE RUAS (VARRIÇÃO E REMOÇÃO DE ENTULHOS) | m² | 911.04 | 0.39 | 0.11 | 0.5 | 455.52
TOTAL | [8 empty] | 616137.265

## CPU
PAVIMENTAÇÃO DE RUAS COM PARALELEPIDEDO
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS - CPU
Estado: Alagoas-AL
Base SINAPI: Outubro/2019 COM Desoneração
BDI SERV. | 27.06% |  | Encargos Sociais | 84.82% | Hora
BDI MAT | 14.02% |  |  | 47.07% | Mês
COMP 1
FONTE | Administração local | UND | QTD | CUST UNIT | CUSTO TOTAL
SINAPI/93565 | ENGENHEIRO DE OBRA JUNIOR COM ENC COMPLEMENTARES | mês | 0.5 | 12762.25 | 6381.13
SINAPI/93572 | ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | mês | 1 | 3148.18 | 3148.18
|  | CUSTO DIRETO TOTAL |  |  | 9529.31
|  | Taxa de BDI % SERVIÇO |  |  | 2578.6313
|  | TOTAL DA COMPOSIÇÃO |  |  | 12107.9413
|  | GLO (sem BDI) | mês | 5 | 47646.55
|  | Total BDI | mês | 5 | 12893.16
|  | GLO (com BDI) | mês | 5 | 60539.71
COMP 2
FONTE | Manutenção do canteiro de obras | UND | QTD | CUST UNIT | CUSTO TOTAL
SINAPI/41776 | VIGIA NOTURNO, HORA EFETIVAMENTE TRABALHADA DE 22 H AS 5 H (COM ADICIONAL NOTURNO) | h | 176 | 12.32 | 2168.32
Pesquisa Mercado | Material escritório/EPI | mês | 1 | 660 | 660
SINAPI/14250 | ENERGIA ELETRICA COMERCIAL, BAIXA TENSAO, RELATIVA AO CONSUMO DE ATE 100 KWH, INCLUINDO ICMS, PIS/PASEP E COFINS | KW/H | 100 | 0.88 | 88
SINAPI/14583 | TARIFA 'A' ENTRE 0 E 20 M3 FORNECIMENTO D'AGUA | m³ | 10 | 16.65 | 166.5
Cotação Codevasf | Material de limpeza | mês | 1 | 130 | 130
|  | CUSTO DIRETO TOTAL |  |  | 3212.82
|  | Taxa de BDI % MATERIAL |  |  | 450.4374
|  | TOTAL DA COMPOSIÇÃO |  |  | 3663.2574
|  | GLO (sem BDI) | mês | 5 | 16064.1
|  | Total BDI | mês | 5 | 2252.1868
|  | GLO (com BDI) | mês | 5 | 18316.2868
COMP 3
FONTE | MOBILIZAÇÃO DE PESSOAL E EQUIPAMENTOS - (und.) | UND | QTD | CUST UNIT | CUSTO TOTAL
5824/SINAPI | CAMINHÃO TOCO, PBT,16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | h | 32 | 114.24 | 3655.68
88316/SINAPI | Servente de obras | h | 32 | 12.97 | 415.04
|  | CUSTO DIRETO TOTAL |  |  | 4070.72
|  | Taxa de BDI % SERVIÇO |  |  | 1101.54
|  | TOTAL DA COMPOSIÇÃO |  |  | 5172.26
COMP 4
FONTE | DESMOBILIZAÇÃO DE PESSOAL E EQUIPAMENTOS - (und.) | UND | QTD | CUST UNIT | CUSTO TOTAL
5824/SINAPI | CAMINHÃO TOCO, PBT,16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | h | 32 | 114.24 | 3655.68
88316/SINAPI | Servente de obras | h | 32 | 12.97 | 415.04
|  | CUSTO DIRETO TOTAL |  |  | 4070.72
|  | Taxa de BDI % SERVIÇO |  |  | 1101.54
|  | TOTAL DA COMPOSIÇÃO |  |  | 5172.26
COMP 5
FONTE | Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão de areia, rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3, inclusive frete do paralelepípedo granítico | UND | QTD | CUST UNIT | CUSTO TOTAL
COTAÇÃO | Paralelepipedo granitico ou basaltico para pavimentação, sem frete *30 a 35* peças por m2 | mil | 0.035 | 776.67 | 27.18
00366/SINAPI | Areia fina - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte) | m³ | 0.023 | 60 | 1.38
88260/SINAPI | Calceteiro | h | 0.4 | 16.88 | 6.75
88316/SINAPI | Servente de obras | h | 0.91 | 12.97 | 11.8
00367/SINAPI | AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | M3 | 0.1 | 60 | 6
1379/SINAPI | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | KG | 9.11 | 0.48 | 4.37
|  | CUSTO DIRETO TOTAL |  |  | 57.48
|  | Taxa de BDI % SERVIÇO |  |  | 5.02
|  | Taxa de BDI % MATERIAL |  |  | 5.46
|  | TOTAL DA COMPOSIÇÃO |  |  | 67.96
COMP 6
FONTE | Limpeza de Ruas (varrição e remeção de entulhos) | UND | QTD | CUST UNIT | CUSTO TOTAL
88316/SINAPI | Servente de obras | h | 0.0278 | 12.97 | 0.36057
93596/SINAPI | Transporte com caminhão basculante de 10m³, em via urbana pavimentada txkm, DMT acima de 30KM (unidade: txkm). | tkm | 0.0626 | 0.46 | 0.028796
|  | CUSTO DIRETO TOTAL |  |  | 0.39
|  | Taxa de BDI % SERVIÇO |  |  | 0.11
|  | TOTAL DA COMPOSIÇÃO |  |  | 0.5

## RUA ALTO DO SOSSEGO
PAVIMENTAÇÃO DE RUAS COM PARALELEPIDEDO
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
RUA ALTO DO SOSSEGO
Objeto: Obra de pavimentação em paralelepipedo Diversas Ruas na Zona Urbana, no município de São Sebastião.
Estado: Alagoas-AL
Município: Olho D'Água das Flores
2.0 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
2.1 | 74209/1SINAPI | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADA | 1.5 | X | 2.4 | m² | 3.6
2.2 | 78472/SINAPI | SERVICOS TOPOGRÁFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO, INCLUSIVE NOTA DE SERVIÇOS, ACOM-PANHAMENTO E GREIDE |  |  |  | m² | 2568
|  | Rua | comp. (m) | Larg. (m) | Área (m²)
|  | RUA ALTO DO SOSSEGO | 316 | 8 | 2568
|  |  | Total |  | 2568
SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO
3.0 |  | TERRAPLENAGEM
3.1 | 74205/1/SINAPI | ESCAVAÇÃO MECANICA DE MATERIAL 1ª CATEGORIA , PROVINIENTE DE CORTE DE SULEITO(C/TRATOR DE ESTEIRAS 160HP) |  |  |  | m³ | 177.74
|  | Volume de corte de acordo com nota de serviços e projeto de terraplanagem em anexo. | Volume
|  | RUA ALTO DO SOSSEGO | 177.74
|  | Total | 177.74
3.2 | 74153/1/SINAPI | ESPALHAMENTO MECANIZADO(COM MOTONIVELADORA140HP)MATERIAL DE 1ªCATEGORIA |  |  |  | m² | 21.07
|  | Área de aterro de acordo com nota de serviços e projeto de terraplanagem em anexo. | Àrea
|  | RUA ALTO DO SOSSEGO | 21.07
|  | Total | 21.07
3.3 | 94342/SINAPI | ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA AF. 05/2016 |  |  |  | m³ | 247.485
Volume de aterro de acordo com nota de serviços e projeto de terraplanagem em anexo.
|  | Rua | Volume
|  | RUA ALTO DO SOSSEGO | 413.44
|  | Total (Vol de Aterro - Vol. de Corte) + 5% de perda | 247.485
3.4 | 41721 SINAPI | COMPACTAÇÃO MECANICA A 95% DO PROCTOR NORMAL-PAVIMENTAÇÃO URBANA |  |  |  | m³ | 177.74
Volume de jazida de acordo com nota de serviços e projeto de terraplanagem em anexo.
|  | Carga manual de terra em caminhao basculante 6 m3 |  |  |  | m³ | 235.7
Volume de jazida de acordo com nota de serviços e projeto de terraplanagem em anexo.
3.5 | 97912/SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6m³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL(UNIDADE M3xKM). AF 01/2018(DIST. MÁX. 5Km) |  |  |  | KMXM³ | 2357
Volume de bota fora de acordo com nota de serviços e projeto de terraplanagem em anexo.
4.0 |  | PAVIMENTACAO EM PARALELEPÍPEDO
4.1 | 79472/SINAPI | REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES EM TERRA COM MOTONIVELADOR |  |  |  | m² | 2568
Obs.: Áreas da rua indicada na nota de serviços e no projeto de terraplanagem em anexo.
4.2 | COMP 5 | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO SOBRE COLCHÃO DE AREIA, REJUNTADO COM ARGA-MASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 |  |  |  | m² | 2568
Área de acordo com planilha e projeto de terraplanagem em anexo.
4.3 | 94273/SINAPI | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO), CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO. DOMENSÕES 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), para vias urbanas (uso viário). af_06/2016 |  |  |  | m | 1264
|  | Rua | comp. | Lados | Extensão dos dois lados
|  | RUA ALTO DO SOSSEGO | 316 | 4 | 1264
|  |  | Total |  | 1264
4.4 | 94273/SINAPI | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO), CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO. DOMENSÕES 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), para vias urbanas (uso viário). af_06/2016 |  |  |  | m | 16
|  | Rua | comp. | Lados | Extensão dos dois lados
|  | RUA ALTO DO SOSSEGO | 8 | 2 | 16
|  |  | Total |  | 16
4.5 | 88629/SINAPI | ARGAMASSA TRACO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL, INCLUSO ADITIVO IMPERMEABILIZANTE |  |  |  | m³ | 12.3
Volume de acordo com o projeto em anexo.
4.6 | 92873/SINAPI | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015 |  |  |  | m³ | 12.3
Volume de acordo com o projeto em anexo.
1825.254
4.7 | 83693/SINAPI | CAIAÇÃO EM MEIO FIO |  |  |  | m² | 733.12
4.8 | COMP 6 | LIMPEZA DE RUAS (VARRIÇÃO E REMOÇÃO DE ENTULHOS) |  |  |  | m² | 2528
|  | RUA | comp. (m) | Larg. (m) | Área (m²)
|  | RUA ALTO DO SOSSEGO | 316 | 8 | 2528
|  |  | Total |  | 2528

## RUA SEIS DE FEVEREIRO
PAVIMENTAÇÃO DE RUAS COM PARALELEPIDEDO
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
RUA SEIS DE FEVEREIRO
Objeto: Obra de pavimentação em paralelepipedo Diversas Ruas na Zona Urbana, no município de São Sebastião.
Estado: Alagoas-AL
Município: Olho D'Água das Flores
2.0 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
2.1 | 74209/1SINAPI | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADA | 1.5 | X | 2.4 | m² | 3.6
2.2 | 78472/SINAPI | SERVICOS TOPOGRÁFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO, INCLUSIVE NOTA DE SERVIÇOS, ACOM-PANHAMENTO E GREIDE |  |  |  | m² | 410
|  | Rua | comp. (m) | Larg. (m) | Área (m²)
|  | RUA SEIS DE FEVEREIRO | 82 | 5 | 410
|  |  | Total |  | 410
SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO
3.0 |  | TERRAPLENAGEM
3.1 | 74205/1/SINAPI | ESCAVAÇÃO MECANICA DE MATERIAL 1ª CATEGORIA , PROVINIENTE DE CORTE DE SULEITO(C/TRATOR DE ESTEIRAS 160HP) |  |  |  | m³ | 107.09
|  | Volume de corte de acordo com nota de serviços e projeto de terraplanagem em anexo. | Volume
|  | RUA SEIS DE FEVEREIRO | 107.09
|  | Total | 107.09
3.2 | 74153/1/SINAPI | ESPALHAMENTO MECANIZADO(COM MOTONIVELADORA140HP)MATERIAL DE 1ªCATEGORIA |  |  |  | m² | 0
|  | Área de aterro de acordo com nota de serviços e projeto de terraplanagem em anexo. | Àrea
|  | RUA SEIS DE FEVEREIRO | 0
|  | Total | 0
3.3 | 94342/SINAPI | ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA AF. 05/2016 |  |  |  | m³ | 0
Volume de aterro de acordo com nota de serviços e projeto de terraplanagem em anexo.
|  | Rua | Volume
|  | RUA SEIS DE FEVEREIRO | 0
|  | Total | 0
3.4 | 41721 SINAPI | COMPACTAÇÃO MECANICA A 95% DO PROCTOR NORMAL-PAVIMENTAÇÃO URBANA |  |  |  | m³ | 0
Volume de Compactação de acordo com nota de serviços e projeto de terraplanagem em anexo.
|  | Carga manual de terra em caminhao basculante 6 m3 |  |  |  | m³ | 107.09
Volume de bota fora de acordo com nota de serviços e projeto de terraplanagem em anexo.
3.5 | 97912/SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6m³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL(UNIDADE M3xKM). AF 01/2018(DIST. MÁX. 5Km) |  |  |  | KMXM³ | 1070.9
Volume de bota fora de acordo com nota de serviços e projeto de terraplanagem em anexo.
4.0 |  | PAVIMENTACAO EM PARALELEPÍPEDO
4.1 | 79472/SINAPI | REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES EM TERRA COM MOTONIVELADOR |  |  |  | m² | 410
Obs.: Áreas da rua indicada na nota de serviços e no projeto de terraplanagem em anexo.
4.2 | COMP 5 | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO SOBRE COLCHÃO DE AREIA, REJUNTADO COM ARGA-MASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 |  |  |  | m² | 410
Área de acordo com planilha e projeto de terraplanagem em anexo.
4.3 | 94273/SINAPI | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO), CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO. DOMENSÕES 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), para vias urbanas (uso viário). af_06/2016 |  |  |  | m | 164
|  | Rua | comp. | Lados | Extensão dos dois lados
|  | RUA SEIS DE FEVEREIRO | 82 | 2 | 164
|  |  | Total |  | 164
4.4 | 94273/SINAPI | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO), CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO. DOMENSÕES 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), para vias urbanas (uso viário). af_06/2016 |  |  |  | m | 10
|  | Rua | comp. | Lados | Extensão dos dois lados
|  | RUA SEIS DE FEVEREIRO | 5 | 2 | 10
|  |  | Total |  | 10
4.5 | 88629/SINAPI | ARGAMASSA TRACO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL, INCLUSO ADITIVO IMPERMEABILIZANTE |  |  |  | m³ | 0
Volume de acordo com o projeto em anexo.
4.6 | 92873/SINAPI | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015 |  |  |  | m³ | 0
Volume de acordo com o projeto em anexo.
1825.254
4.7 | 83693/SINAPI | CAIAÇÃO EM MEIO FIO |  |  |  | m² | 95.12
4.8 | COMP 6 | LIMPEZA DE RUAS (VARRIÇÃO E REMOÇÃO DE ENTULHOS) |  |  |  | m² | 410
|  | RUA | comp. (m) | Larg. (m) | Área (m²)
|  | RUA SEIS DE FEVEREIRO | 82 | 5 | 410
|  |  | Total |  | 410

## RUA MANOEL NICACIO
PAVIMENTAÇÃO DE RUAS COM PARALELEPIDEDO
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
RUA MANOEL NICACIO
Objeto: Obra de pavimentação em paralelepipedo Diversas Ruas na Zona Urbana, no município de São Sebastião.
Estado: Alagoas-AL
Município: Olho D'Água das Flores
8.0 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
8.1 | 78472/SINAPI | SERVICOS TOPOGRÁFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO, INCLUSIVE NOTA DE SERVIÇOS, ACOM-PANHAMENTO E GREIDE |  |  |  | m² | 1155.11
|  | Rua | comp. (m) | Larg. (m) | Área (m²)
|  | RUA MANOEL NICACIO | 231.022 | 5 | 1155.11
|  |  | Total |  | 1155.11
SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO
9.0 |  | TERRAPLENAGEM
9.1 | 74205/1/SINAPI | ESCAVAÇÃO MECANICA DE MATERIAL 1ª CATEGORIA , PROVINIENTE DE CORTE DE SULEITO(C/TRATOR DE ESTEIRAS 160HP) |  |  |  | m³ | 21.65
|  | Volume de corte de acordo com nota de serviços e projeto de terraplanagem em anexo. | Volume
|  | RUA MANOEL NICACIO | 21.65
|  | Total | 21.65
9.2 | 74153/001/SINAPI | ESPALHAMENTO MECANIZADO(COM MOTONIVELADORA140HP)MATERIAL DE 1ªCATEGORIA |  |  |  | m² | 0
|  | Área de aterro de acordo com nota de serviços e projeto de terraplanagem em anexo. | Àrea
|  | RUA MANOEL NICACIO | 0
|  | Total | 0
9.3 | 94342/SINAPI | ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA AF. 05/2017 |  |  |  | m³ | 0
Volume de aterro de acordo com nota de serviços e projeto de terraplanagem em anexo.
|  | Rua | Volume
|  | RUA MANOEL NICACIO | 0
|  | Total | 0
9.4 | 41722 SINAPI | COMPACTAÇÃO MECANICA A 95% DO PROCTOR NORMAL-PAVIMENTAÇÃO URBANA |  |  |  | m³ | 0
Volume de Compactação de acordo com nota de serviços e projeto de terraplanagem em anexo.
|  | Carga manual de terra em caminhao basculante 6 m4 |  |  |  | m³ | 21.65
Volume de bota fora de acordo com nota de serviços e projeto de terraplanagem em anexo.
9.5 | 97912/ SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6m³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL(UNIDADE M3xKM). AF 01/2018(DIST. MÁX. 5Km) |  |  |  | KMXM³ | 216.5
Volume de bota fora de acordo com nota de serviços e projeto de terraplanagem em anexo.
10.0 |  | PAVIMENTACAO EM PARALELEPÍPEDO
10.1 | 79472/SINAPI | REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES EM TERRA COM MOTONIVELADOR |  |  |  | m² | 1155.11
Obs.: Áreas da rua indicada na nota de serviços e no projeto de terraplanagem em anexo.
10.2 | COMP 5 | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO SOBRE COLCHÃO DE AREIA, REJUNTADO COM ARGA-MASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:4 |  |  |  | m² | 1155.11
Área de acordo com planilha e projeto de terraplanagem em anexo.
10.3 | 94273/SINAPI | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO), CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO. DOMENSÕES 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), para vias urbanas (uso viário). af_06/2016 |  |  |  | m | 462.044
|  | Rua | comp. | Lados | Extensão dos dois lados
|  | RUA MANOEL NICACIO | 231.022 | 2 | 462.044
|  |  | Total |  | 462.044
10.4 | 94273/SINAPI | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO), CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO. DOMENSÕES 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), para vias urbanas (uso viário). af_06/2016 |  |  |  | m | 10
|  | Rua | comp. | Lados | Extensão dos dois lados
|  | RUA MANOEL NICACIO | 5 | 2 | 10
|  |  | Total |  | 10
10.5 | 88629/SINAPI | ARGAMASSA TRACO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL, INCLUSO ADITIVO IMPERMEABILIZANTE |  |  |  | m³ | 1.1
Volume de acordo com o projeto em anexo.
10.6 | 92873/SINAPI | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2016 |  |  |  | m³ | 1.1
Volume de acordo com o projeto em anexo.
10.7 | 83693/SINAPI | CAIAÇÃO EM MEIO FIO |  |  |  | m² | 267.9855
10.8 | COMP 6 | LIMPEZA DE RUAS (VARRIÇÃO E REMOÇÃO DE ENTULHOS) |  |  |  | m² | 1155.11
|  | RUA | comp. (m) | Larg. (m) | Área (m²)
|  | RUA MANOEL NICACIO | 231.022 | 5 | 1155.11
|  |  | Total |  | 1155.11

## RUAS PROJETADAS
PAVIMENTAÇÃO DE RUAS COM PARALELEPIDEDO
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
RUAS PROJETADAS
Objeto: Obra de pavimentação em paralelepipedo Diversas Ruas na Zona Urbana, no município de São Sebastião.
Estado: Alagoas-AL
Município: Olho D'Água das Flores
11.0 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
11.1 | 74209/1SINAPI | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADA | 1.5 | X | 2.4 | m² | 3.6
11.2 | 78472/SINAPI | SERVICOS TOPOGRÁFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO, INCLUSIVE NOTA DE SERVIÇOS, ACOM-PANHAMENTO E GREIDE |  |  |  | m² | 932.169
|  | Rua | comp. (m) | Larg. (m) | Área (m²)
|  | RUA 1 | 157.33 | 4 | 629.32
|  | RUA 2 | 70.43 | 4.3 | 302.849
|  |  | Total |  | 932.169
SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO
12.0 |  | TERRAPLENAGEM
12.1 | 74205/1/SINAPI | ESCAVAÇÃO MECANICA DE MATERIAL 1ª CATEGORIA , PROVINIENTE DE CORTE DE SULEITO(C/TRATOR DE ESTEIRAS 160HP) |  |  |  | m³ | 130.44
|  | Volume de corte de acordo com nota de serviços e projeto de terraplanagem em anexo. | Volume
|  | RUA 1 | 109.33
|  | RUA 2 | 21.11
|  | Total | 130.44
12.2 | 74153/1/SINAPI | ESPALHAMENTO MECANIZADO(COM MOTONIVELADORA140HP)MATERIAL DE 1ªCATEGORIA |  |  |  | m² | 1.39
|  | Área de aterro de acordo com nota de serviços e projeto de terraplanagem em anexo. | Àrea
|  | RUA 1 | 0.75
|  | RUA 2 | 0.64
|  | Total | 1.39
12.3 | 94342/SINAPI | ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA AF. 05/2016 |  |  |  | m³ | 25.2
Volume de aterro de acordo com nota de serviços e projeto de terraplanagem em anexo.
|  | Rua | Volume
|  | RUA 1 | 13.95
|  | RUA 2 | 11.25
|  | Total | 25.2
12.4 | 41721 SINAPI | COMPACTAÇÃO MECANICA A 95% DO PROCTOR NORMAL-PAVIMENTAÇÃO URBANA |  |  |  | m³ | 25.2
Volume de Compactação de acordo com nota de serviços e projeto de terraplanagem em anexo.
|  | Carga manual de terra em caminhao basculante 6 m3 |  |  |  | m³ | 105.24
Volume de bota fora de acordo com nota de serviços e projeto de terraplanagem em anexo.
12.5 | 97912/SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6m³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL(UNIDADE M3xKM). AF 01/2018(DIST. MÁX. 5Km) |  |  |  | KMXM³ | 1052.4
Volume de bota fora de acordo com nota de serviços e projeto de terraplanagem em anexo.
13.0 |  | PAVIMENTACAO EM PARALELEPÍPEDO
13.1 | 79472/SINAPI | REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES EM TERRA COM MOTONIVELADOR |  |  |  | m² | 932.169
Obs.: Áreas da rua indicada na nota de serviços e no projeto de terraplanagem em anexo.
13.2 | COMP 5 | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO SOBRE COLCHÃO DE AREIA, REJUNTADO COM ARGA-MASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 |  |  |  | m² | 932.169
Área de acordo com planilha e projeto de terraplanagem em anexo.
13.2 | 94273/SINAPI | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO), CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO. DOMENSÕES 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), para vias urbanas (uso viário). af_06/2016 |  |  |  | m | 455.52
|  | Rua | comp. | Lados | Extensão dos dois lados
|  | RUA 1 | 157.33 | 2 | 314.66
|  | RUA 2 | 70.43 | 2 | 140.86
|  |  | Total |  | 455.52
13.4 | 94273/SINAPI | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO), CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO. DOMENSÕES 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), para vias urbanas (uso viário). af_06/2016 |  |  |  | m | 16.6
|  | Rua | comp. | Lados | Extensão dos dois lados
|  | RUA 1 | 4 | 2 | 8
|  | RUA 2 | 4.3 | 2 | 8.6
|  |  | Total |  | 16.6
13.5 | 88629/SINAPI | ARGAMASSA TRACO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL, INCLUSO ADITIVO IMPERMEABILIZANTE |  |  |  | m³ | 10.6
Volume de acordo com o projeto em anexo.
13.6 | 92873/SINAPI | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015 |  |  |  | m³ | 10.6
Volume de acordo com o projeto em anexo.
1825.254
13.7 | 83693/SINAPI | CAIAÇÃO EM MEIO FIO |  |  |  | m² | 264.2016
13.8 | COMP 6 | LIMPEZA DE RUAS (VARRIÇÃO E REMOÇÃO DE ENTULHOS) |  |  |  | m² | 911.04
|  | TOTAL - RUAS PROJETATAS | comp. (m) | Larg. (m) | Área (m²)
|  |  | 227.76 | 4 | 911.04
|  |  | Total |  | 911.04

## COMPOSIÇÃO BDI
Ministério do Desenvolvimento Regional - MDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba
5ª Superintendência Regional
Gerência Regional de Infraestrutura
Unidade Regional de Estudos e Projetos
BDI
DETALHAMENTO BDI - SERVIÇOS
ITEM | DESCRIÇÃO | PARCIAL | ITEM FORM | TOTAL
1 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL RATEIO |  | AC | 3.8
2 | DESPESAS FINANCEIRAS |  | DF | 1.11
3 | RISCO, SEGURO E GARANTIA |  | R | 0.96
4 | EXPECTATIVA DE LUCRO |  | L | 7.18
5 | TRIBUTOS |  | T | 10.65
05.01 | PIS | 0.65
05.02 | COFINS | 3
05.03 | ISS | 2.5
05.04 | Contribuição Sobre Receita Bruta | 4.5
27.06%
Considerações: | Acórdão Nº 2622/2013 – TCU – Plenário de 25/9/2013
(*) BDI (%) = ((((1+AC+R)*(1+DF)*(1+L))/(1-I))-1)
Acórdão nº 2369/2011 - TCU - Plenário - DOU nº174 em 20 de setembro de 2011
(**) Contribuição sobre a receita bruta devido a Desoneração em folha
DETALHAMENTO BDI - MATERIAIS
ITEM | DESCRIÇÃO | % PV | % CD
1 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL |  | 2.28
2 | IMPOSTOS E TAXAS | 3.65 | 3.65
3.1 | ISS | 0 | 0
3.2 | PIS | 0.65 | 0.65
3.3 | Cofins | 3 | 3
3 | TAXA DE RISCO |  | 1.33
4 | DESPESAS FINANCEIRAS |  | 0.85
5 | LUCRO | 5.11 | 5.11
TOTAL |  |  | 14.02%
(*) BDI (%) = ((((1+AC+R)*(1+DF)*(1+L))/(1-I))-1)
DETALHAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS COM DESONERAÇÃO
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | HORISTA % | MENSALISTA %
GRUPO A
A1 | INSS | 0 | 0
A2 | SESI | 1.5 | 1.5
A3 | SENAI | 1 | 1
A4 | INCRA | 0.2 | 0.2
A5 | SEBRAE | 0.6 | 0.6
A6 | SALÁRIO EDUCAÇÃO | 2.5 | 2.5
A7 | SEGURO CONTRA ACIDENTES TRABALHO | 3 | 3
A8 | FGTS | 8 | 8
A9 | SECONCI | 0 | 0
A | TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS | 16.8 | 16.8
GRUPO B
B1 | REPOUSO SEMANAL REMUNERADO | 18.06 | 0
B2 | FERIADOS | 4.68 | 0
B3 | AUXÍLIO-ENFERMIDADE | 0.92 | 0.71
B4 | 13º SALÁRIO | 10.84 | 8.33
B5 | LICENÇA PATERNIDADE | 0.07 | 0.06
B6 | FALTAS JUSTIFICADAS | 0.72 | 0.56
B7 | DIAS DE CHUVAS | 1.83 | 0
B8 | AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO | 0.11 | 0.09
B9 | FÉRIAS GOZADAS | 7.34 | 5.65
B10 | SALÁRIO MATERNIDADE | 0.03 | 0.02
B | TOTAL DE ENCARGOS SOCIAIS QUE RECEBEM INCIDÊNCIAS DE A | 44.6 | 15.42
GRUPO C
C1 | AVISO PRÉVIO INDENIZADO | 4.41 | 3.39
C2 | AVISO PRÉVIO TRABALHADO | 0.1 | 0.08
C3 | FÉRIAS INDENIZADAS | 5.94 | 4.57
C4 | DEPÓSITO RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA | 4.74 | 3.65
C5 | INDENIZAÇÃO ADICIONAL | 0.37 | 0.29
C | TOTAL DOS E.SOCIAIS QUE NÃO RECEBEM AS INCIDÊNCIAS GLOBAIS DE A | 15.56 | 11.98
GRUPO D
D1 | REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B | 7.49 | 2.59
D2 | REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE O AVISO PRÉVIO INDENIZADO | 0.37 | 0.28
D | TOTAL DAS TAXAS INCIDÊNCIAS E REINCIDÊNCIAS | 7.86 | 2.87
TOTAL (A+B+C+D) |  | 84.82 | 47.07

## Quantitativos ruas 11,12 e 13 (hidden)
PAVIMENTAÇÃO POVOADO TRAIPU(TRAIPU )
PARALELEPIPEDO E MEIO FIO
RUAS | A(M²) | P(M)
RUA 11 | 2761.94 | 920.68
RUA 12 | 2448.79 | 699.65
RUA 13 | 2444.81 | 822.55
TOTAL | 7655.54 | 2442.88