## PLANILHA RESUMO SEM DESON
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANADIA
OBRA | : Terraplenagem, Pavimentação, Drenagem e Obras
RODOVIA | : Acesso
TRECHO | : Entr. AL-105 / Av. Éneas de Oliveira Costa
EXTENSÃO | : 1,02 km (ESTACA 00 A ESTACA 51) - ETAPA 01
PLANILHA RESUMO |  | DATA BASE: Sinapi/AL - Setembro / 2019 sem desoneração
ITEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | Valores Totais
1 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA | R$ | 34666.83
|  | % | 4.68%
2 | SERVIÇOS PRELIMINARES | R$ | 32369.37
|  | % | 4.37%
3 | SERVIÇO DE TERRAPLENAGEM | R% | 8443.52
|  | % | 1.14%
4 | SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO | R$ | 665218.09
|  | % | 89.81%
VALOR TOTAL |  | R$ | 740697.81
|  | % | 100%
OBSERVAÇÃO: Em atendimento ao Acórdão Nº 2622/2013 - TCU-Plenário , aplicou-se um BDI 20,97% sem desoneração para os serviços e BDI 14,02% para materiais e equipamentos.

## Planilha de Quantidade
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANADIA
OBRA | : Terraplenagem, Pavimentação, Drenagem e Obras
RODOVIA | : Acesso
TRECHO | : Entr. AL-105 / Av. Éneas de Oliveira Costa
EXTENSÃO | : 1,02km (ESTACA 00 A ESTACA 51) - ETAPA 01
PLANILHA DE QUANTIDADE
ITEM | COMPOSIÇÃO PREÇO |  | DISCRIMINAÇÃO | UNID. | QUANTIDADE
| FONTE | CÓDIGO
1.0 |  |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA
1.1 | COMPOSIÇÃO | COMP. 01 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | mês | 3
2.0 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
2.1 | COMPOSIÇÃO | COMP. 02 | MOBILIZAÇÃO DA OBRA | und | 1
2.2 | COMPOSIÇÃO | COMP. 03 | DESMOBILIZAÇÃO DA OBRA | und | 1
2.3 | SINAPI INSUMO | 10777 | LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30 X 4,30 M, ALT. 2,5M, PARA SANITÁRIO, COM 3 BACIAS, 4 CHUVEIROS, 1 LAVATÓRIO E 1 MICTÓRIO | mês | 3
2.4 | CODEVASF | COD. 01 | Fornecimento de veículo leve (1.0 ou superior), para apoio a fiscalização, com ar-condicionado, incluindo despesas com combustível, óleos, conservação e manutenção. | mês | 3
2.5 | SINAPI/AL | 74209/1 | Placa de obra em chapa de aço galvanizado (02 placas) | m² | 12
2.6 | SINAPI/AL | 78472 | Serviços topográficos para pavimentação, inclusive nota de serviços, acompanhamento e greide | m² | 8027.4
3.0 |  |  | SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM
3.1 | SINAPI/AL | 74205/1 | Escavação mecânica de material 1ª categoria, proviniente de corte de subleito (c/trator de esteiras 160hp) | m³ | 384.12
3.2 | SINAPI/AL | 93361 | Reaterro mecanizado de vala com escavadeira hidráulica (capacidade da caçamba:0,8 m³ / potência: 111 hp), largura até 1,5 M, profundidade de 1,5 a 3,0 m, com solo de 1ª categoria em locais com alto nível de interferência. | m³ | 365.94
3.3 | SINAPI/AL | 41721 | Compactação mecânica a 95% do proctor normal-pavimentação urbana | m³ | 365.94
3.4 | SINAPI/AL | 74010/1 | Carga e descarga mecânica de solo utilizando caminhão basculante 6,0m3/16t e pa carregadeira sobre pneus 128hp, capacidade da caçamba 1,7 a 2,8 m3, peso operacional 11632 kg | m³ | 499.36
3.5 | SINAPI/AL | 97912 | Transporte com caminhão basculante de 6m³, em via urbana em leito natural | m³xkm | 181.8
4.0 |  |  | SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO
4.1 | SINAPI/AL | 79472 | Regularização de superfícies em terra com motonivelador | m² | 8027.4
4.2 | COMPOSIÇÃO | COMP. 04 | Pavimento em paralelepipedo sobre colchão de areia rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3 (Pedras pequenas 30 A 35 peças por m2) | m² | 8027.4
4.3 | SINAPI/AL | 94273 | Assentamento de guia (meio-fio), confeccionada em concreto pré-fabricado. Dimensões 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), para vias urbanas (uso viário). | m | 2040

## Planilha Orçamentária
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANADIA
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA |  |  |  |  | OBRA | : Terraplenagem, Pavimentação, Drenagem e Obras
[5 empty] | RODOVIA | : Acesso
[5 empty] | TRECHO | : Entr. AL-105 / Av. Éneas de Oliveira Costa
[5 empty] | EXTENSÃO | : 1,02 km (ESTACA 00 A ESTACA 51) - ETAPA 01
Data Base : Sinapi AL - Setembro 2019 sem desoneração
ITEM | COMPOSIÇÃO PREÇO |  | DISCRIMINAÇÃO | UNID. | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO (R$) |  |  | PREÇO (R$)
| FONTE | CÓDIGO |  |  |  | DIRETO | BDI (20,97%) | TOTAL | PARCIAL | TOTAL | [6 empty] | 0.2097
1.0 |  |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA | [6 empty] | 34666.83 | 4.68% |  | 0.049101 |  |  | 0.2097 | 0.1402
1.1 | COMPOSIÇÃO | COMP. 01 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | mês | 3 | 9552.46 | 2003.15 | 11555.61 | 34666.83 |  | 4.68% | 8% | 4.68% | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 3 | 0.1402
2.0 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES | [6 empty] | 32369.37 | 4.37%
2.1 | COMPOSIÇÃO | COMP. 02 | MOBILIZAÇÃO DA OBRA | und | 1 | 4287.33 | 899.05 | 5186.38 | 5186.38 |  | 0.7002%
2.2 | COMPOSIÇÃO | COMP. 03 | DESMOBILIZAÇÃO DA OBRA | und | 1 | 4287.33 | 899.05 | 5186.38 | 5186.38 |  | 0.7002%
2.3 | SINAPI INSUMO | 10777 | LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30 X 4,30 M, ALT. 2,5M, PARA SANITÁRIO, COM 3 BACIAS, 4 CHUVEIROS, 1 LAVATÓRIO E 1 MICTÓRIO | mês | 3 | 584.73 | 122.62 | 707.35 | 2122.05 |  | 0.2865%
2.4 | CODEVASF | COD. 01 | Fornecimento de veículo leve (1.0 ou superior), para apoio a fiscalização, com ar-condicionado, incluindo despesas com combustível, óleos, conservação e manutenção. | mês | 3 | 2979.8 | 624.86 | 3604.66 | 10813.98 |  | 1.46% | 0%
2.5 | SINAPI/AL | 74209/1 | Placa de obra em chapa de aço galvanizado (02 placas) | m² | 12 | 380.85 | 79.86 | 460.71 | 5528.52 |  | 0.7464% | #REF!
2.6 | SINAPI/AL | 78472 | Serviços topográficos para pavimentação, inclusive nota de serviços, acompanhamento e greide | m² | 8027.4 | 0.36 | 0.08 | 0.44 | 3532.06 |  | 0.4769% | #DIV/0!
3.0 |  |  | SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM | [6 empty] | 8443.52 | 1.14%
3.1 | SINAPI/AL | 74205/1 | Escavação mecânica de material 1ª categoria, proviniente de corte de subleito (c/trator de esteiras 160hp) | m³ | 384.12 | 1.46 | 0.31 | 1.77 | 679.89 |  | 0.09179%
3.2 | SINAPI/AL | 93361 | Reaterro mecanizado de vala com escavadeira hidráulica (capacidade da caçamba:0,8 m³ / potência: 111 hp), largura até 1,5 M, profundidade de 1,5 a 3,0 m, com solo de 1ª categoria em locais com alto nível de interferência. | m³ | 365.94 | 11.2 | 2.35 | 13.55 | 4958.49 |  | 0.6694%
3.3 | SINAPI/AL | 41721 | Compactação mecânica a 95% do proctor normal-pavimentação urbana | m³ | 365.94 | 2.98 | 0.62 | 3.6 | 1317.38 |  | 0.1779% | 5 |  |  | 365.94
3.4 | SINAPI/AL | 74010/1 | Carga e descarga mecânica de solo utilizando caminhão basculante 6,0m3/16t e pa carregadeira sobre pneus 128hp, capacidade da caçamba 1,7 a 2,8 m3, peso operacional 11632 kg | m³ | 499.36 | 1.65 | 0.35 | 2 | 998.72 |  | 0.1348% | 5 |  |  | 499.36
3.5 | SINAPI/AL | 97912 | Transporte com caminhão basculante de 6m³, em via urbana em leito natural | m³xkm | 181.8 | 2.22 | 0.47 | 2.69 | 489.04 |  | 0.06602%
4.0 |  |  | SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO | [6 empty] | 665218.09 | 89.81%
4.1 | SINAPI/AL | 79472 | Regularização de superfícies em terra com motonivelador | m² | 8027.4 | 0.44 | 0.09 | 0.53 | 4254.52 |  | 0.5744%
4.2 | COMPOSIÇÃO | COMP. 04 | Pavimento em paralelepipedo sobre colchão de areia rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3 (Pedras pequenas 30 A 35 peças por m2) | m² | 8027.4 | 60.39 | 12.66 | 73.05 | 586401.57 |  | 79.17% |  |  | Pavimento em paralelepipedo sobre colchão de areia rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3 (Pedras pequenas 30 A 35 peças por m2)
4.3 | SINAPI/AL | 94273 | Assentamento de guia (meio-fio), confeccionada em concreto pré-fabricado. Dimensões 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), para vias urbanas (uso viário). | m | 2040 | 30.21 | 6.34 | 36.55 | 74562 |  | 10.07% | 4 | 10.07% | Assentamento de guia (meio-fio), confeccionada em concreto pré-fabricado. Dimensões 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), para vias urbanas (uso viário). | 2040 | #REF! |  | 2 | 21 | FALSE
[18 empty] | 2 | 76 | FALSE
740697.81
OBSERVAÇÃO: Em atendimento ao Acórdão Nº 2622/2013 - TCU-Plenário , aplicou-se um BDI 20,97% sem desoneração para os serviços e BDI 14,02% para materiais e equipamentos.
#REF!
[5 empty] | 1.6 |  | 1596844.15 |  |  | 0.046803
[5 empty] | 2.61 |  | X
4167763.2315
2604852.0197

## MEMÓRIA
MEMÓRIA DE CÁLCULO - TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E OBRAS
Item | Descrição dos Serviços | Comp. (m) | Largura (m) | Espessura (m) | Altura (m) | Área (m2) | Volume (m3) | Peso (kg) | Quantidade | Descontos | Adicionais | Unidade | t
1.0 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA | [11 empty] | 1
1.1 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | [11 empty] | 2
| Tempo de Obra | [7 empty] | 3
| TOTAL 1.1 | [7 empty] | 3 |  |  | mês | T
2.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES | [11 empty] | 1
2.1 | MOBILIZAÇÃO DA OBRA | [11 empty] | 2
| Mobilização do pessoal e dos equipamentos | [7 empty] | 1
| TOTAL 2.1 | [7 empty] | 1 |  |  | und | T
2.2 | DESMOBILIZAÇÃO DA OBRA | [11 empty] | 2
| Desmobilização do pessoal e dos equipamentos | [7 empty] | 1
| TOTAL 2.2 | [7 empty] | 1 |  |  | und | T
2.3 | LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30 X 4,30 M, ALT. 2,5M, PARA SANITÁRIO, COM 3 BACIAS, 4 CHUVEIROS, 1 LAVATÓRIO E 1 MICTÓRIO | [11 empty] | 2
| Tempo de Obra | [7 empty] | 3
| TOTAL 2.3 | [7 empty] | 3 |  |  | mês | T
2.4 | Fornecimento de veículo leve (1.0 ou superior), para apoio a fiscalização, com ar-condicionado, incluindo despesas com combustível, óleos, conservação e manutenção. | [11 empty] | 2
| Tempo de Obra | [7 empty] | 3
| TOTAL 2.4 | [7 empty] | 3 |  |  | mês | T
2.5 | Placa de obra em chapa de aço galvanizado (02 placas) | [11 empty] | 2
| Placa da obra | 3 |  |  | 2 | 12 |  |  | 2
| TOTAL 2.5 |  |  |  |  | 12 | [5 empty] | m² | T
2.6 | Serviços topográficos para pavimentação, inclusive nota de serviços, acompanhamento e greide | [11 empty] | 2
| Serviços topográficos para pavimentação | 1020 | 7.87 |  |  | 8027.4
| TOTAL 2.6 |  |  |  |  | 8027.4 | [5 empty] | m² | T
3.0 | SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM | [11 empty] | 1
3.1 | Escavação mecânica de material 1ª categoria, proviniente de corte de subleito (c/trator de esteiras 160hp) | [11 empty] | 2
| Estaca 0 | [5 empty] | 0
| Estaca 1 | [5 empty] | 8.87
| Estaca 2 | [5 empty] | 12.32
| Estaca 3 | [5 empty] | 7.21
| Estaca 4 | [5 empty] | 0
| Estaca 5 | [5 empty] | 0.23
| Estaca 6 | [5 empty] | 1.01
| Estaca 7 | [5 empty] | 1.99
| Estaca 8 | [5 empty] | 6.37
| Estaca 9 | [5 empty] | 14.83
| Estaca 10 | [5 empty] | 19.52
| Estaca 11 | [5 empty] | 27.14
| Estaca 12 | [5 empty] | 26.47
| Estaca 13 | [5 empty] | 21.98
| Estaca 14 | [5 empty] | 25.21
| Estaca 15 | [5 empty] | 13.21
| Estaca 16 | [5 empty] | 6.9
| Estaca 17 | [5 empty] | 35.19
| Estaca 18 | [5 empty] | 28.96
| Estaca 19 | [5 empty] | 0.01
| Estaca 20 | [5 empty] | 0.01
| Estaca 21 | [5 empty] | 0.23
| Estaca 22 | [5 empty] | 1.86
| Estaca 23 | [5 empty] | 5.02
| Estaca 24 | [5 empty] | 3.38
| Estaca 25 | [5 empty] | 0.01
| Estaca 26 | [5 empty] | 2.14
| Estaca 27 | [5 empty] | 2.1
| Estaca 28 | [5 empty] | 0.04
| Estaca 29 | [5 empty] | 0.24
| Estaca 30 | [5 empty] | 0.19
| Estaca 31 | [5 empty] | 0
| Estaca 32 | [5 empty] | 0.65
| Estaca 33 | [5 empty] | 2.39
| Estaca 34 | [5 empty] | 9.48
| Estaca 35 | [5 empty] | 10.69
| Estaca 36 | [5 empty] | 2.93
| Estaca 37 | [5 empty] | 0
| Estaca 38 | [5 empty] | 0
| Estaca 39 | [5 empty] | 0.01
| Estaca 40 | [5 empty] | 0.15
| Estaca 41 | [5 empty] | 0.15
| Estaca 42 | [5 empty] | 0.11
| Estaca 43 | [5 empty] | 0.1
| Estaca 44 | [5 empty] | 0.01
| Estaca 45 | [5 empty] | 0.01
| Estaca 46 | [5 empty] | 2.86
| Estaca 47 | [5 empty] | 25.03
| Estaca 48 | [5 empty] | 39.52
| Estaca 49 | [5 empty] | 17.39
| Estaca 50 | [5 empty] | 0
| Estaca 51 | [5 empty] | 0
| TOTAL 3.1 | [5 empty] | 384.12 |  |  |  |  | m³ | T
3.2 | Reaterro mecanizado de vala com escavadeira hidráulica (capacidade da caçamba:0,8 m³ / potência: 111 hp), largura até 1,5 M, profundidade de 1,5 a 3,0 m, com solo de 1ª categoria em locais com alto nível de interferência. | [11 empty] | 2
| Estaca 0 | [5 empty] | 0
| Estaca 1 | [5 empty] | 0.01
| Estaca 2 | [5 empty] | 0.01
| Estaca 3 | [5 empty] | 11.51
| Estaca 4 | [5 empty] | 17.59
| Estaca 5 | [5 empty] | 7.17
| Estaca 6 | [5 empty] | 1.17
| Estaca 7 | [5 empty] | 0.1
| Estaca 8 | [5 empty] | 0.04
| Estaca 9 | [5 empty] | 0.67
| Estaca 10 | [5 empty] | 1.03
| Estaca 11 | [5 empty] | 0.39
| Estaca 12 | [5 empty] | 0.07
| Estaca 13 | [5 empty] | 0.34
| Estaca 14 | [5 empty] | 1.5
| Estaca 15 | [5 empty] | 2.81
| Estaca 16 | [5 empty] | 4.29
| Estaca 17 | [5 empty] | 3.82
| Estaca 18 | [5 empty] | 9.3
| Estaca 19 | [5 empty] | 11.88
| Estaca 20 | [5 empty] | 8.36
| Estaca 21 | [5 empty] | 5.44
| Estaca 22 | [5 empty] | 0.62
| Estaca 23 | [5 empty] | 0.1
| Estaca 24 | [5 empty] | 2.23
| Estaca 25 | [5 empty] | 5.07
| Estaca 26 | [5 empty] | 3.69
| Estaca 27 | [5 empty] | 4.72
| Estaca 28 | [5 empty] | 9.78
| Estaca 29 | [5 empty] | 8.88
| Estaca 30 | [5 empty] | 9.59
| Estaca 31 | [5 empty] | 11.49
| Estaca 32 | [5 empty] | 5.64
| Estaca 33 | [5 empty] | 1.08
| Estaca 34 | [5 empty] | 0.22
| Estaca 35 | [5 empty] | 0.39
| Estaca 36 | [5 empty] | 10.3
| Estaca 37 | [5 empty] | 22.77
| Estaca 38 | [5 empty] | 22.08
| Estaca 39 | [5 empty] | 14.93
| Estaca 40 | [5 empty] | 14.04
| Estaca 41 | [5 empty] | 21.03
| Estaca 42 | [5 empty] | 21.37
| Estaca 43 | [5 empty] | 19.03
| Estaca 44 | [5 empty] | 15.4
| Estaca 45 | [5 empty] | 9.17
| Estaca 46 | [5 empty] | 4.29
| Estaca 47 | [5 empty] | 0.32
| Estaca 48 | [5 empty] | 0
| Estaca 49 | [5 empty] | 8.57
| Estaca 50 | [5 empty] | 20.11
| Estaca 51 | [5 empty] | 11.53
| TOTAL 3.2 | [5 empty] | 365.94 |  |  |  |  | m³ | T
3.3 | Compactação mecânica a 95% do proctor normal-pavimentação urbana | [11 empty] | 2
| REATERRO | [5 empty] | 365.94
| TOTAL 3.3 | [5 empty] | 365.94 |  |  |  |  | m³ | T
3.4 | Carga e descarga mecânica de solo utilizando caminhão basculante 6,0m3/16t e pa carregadeira sobre pneus 128hp, capacidade da caçamba 1,7 a 2,8 m3, peso operacional 11632 kg | [11 empty] | 2
Taxa de empolamento: 30%
| ESCAVAÇÃO E REATERRO | [5 empty] | 499.36 |  | 1.3
| TOTAL 3.4 | [5 empty] | 499.36 |  |  |  |  | m³ | T
3.5 | Transporte com caminhão basculante de 6m³, em via urbana em leito natural | [11 empty] | 2
Distância percorrida: km
| ESCAVAÇÃO MECÂNICA | [5 empty] | 384.12 |  | 10
| REATERRO MECANIZADO | [5 empty] | 365.94
| TOTAL 3.5 | [5 empty] | 181.8 |  |  |  |  | m³xkm | T
4.0 | SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO | [11 empty] | 1
4.1 | Regularização de superfícies em terra com motonivelador | [11 empty] | 3
| Área de pavimentação | 1020 | 7.87 |  |  | 8027.4
| TOTAL 4.1 |  |  |  |  | 8027.4 | [5 empty] | m² | T
4.2 | Pavimento em paralelepipedo sobre colchão de areia rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3 (Pedras pequenas 30 A 35 peças por m2) | [11 empty] | 3
| Área de pavimentação | 1020 | 7.87 |  |  | 8027.4
| TOTAL 4.2 |  |  |  |  | 8027.4 | [5 empty] | m² | T
4.3 | Assentamento de guia (meio-fio), confeccionada em concreto pré-fabricado. Dimensões 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), para vias urbanas (uso viário). | [11 empty] | 2
| Meio-fio | 2040 | [6 empty] | 2
| TOTAL 4.3 | 2040 | [9 empty] | m | T

## CRONOGRAMA SEM DESON
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANADIA
OBRA | : Terraplenagem, Pavimentação, Drenagem e Obras
RODOVIA | : Acesso
TRECHO | : Entr. AL-105 / Av. Éneas de Oliveira Costa
EXTENSÃO | : 1,02 km (ESTACA 00 A ESTACA 51) - ETAPA 01
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
ITEM | DESCRIÇÃO | PERÍODO (DIAS) |  |  | VALOR (R$)
|  | 30 | 60 | 90
1 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA | 33.33% | 33.33% | 33.34% | 34666.83 | 100% |  | 4.68% | 11.1111
|  | 11554.4544 | 11554.4544 | 11557.9211 |  | 34666.83 | 0 |  |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL
2 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 50% |  | 50% | 32369.37 | 100% |  | 4.37%
SERVIÇO PRELIMINAR
|  | 16184.685 |  | 16184.685 |  | 32369.37 | 0
3 | SERVIÇO DE TERRAPLENAGEM | 50% | 30% | 20% | 8443.52 | 100% |  | 1.14% |  | SERVIÇO DE TERRAPLENAGEM
|  | 4221.76 | 2533.056 | 1688.704 |  | 8443.52 | 0 |  |  | SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO
4 | SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO | 20% | 50% | 30% | 665218.09 | 100% |  | 89.81%
SERVIÇO DE DRENAGEM
|  | 133043.618 | 332609.045 | 199565.427 |  | 665218.09 | 0
TOTAL PARCIAL |  | 165004.5174 | 346696.5554 | 228996.7371 | 740697.81
TOTAL ACUMULADO |  | 165004.5174 | 511701.0729 | 740697.81

## CURVA ABC
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANADIA
OBRA: Terraplenagem, Pavimentação, Drenagem e Obras
RODOVIA: Acesso
TRECHO: Entr. AL-105 / Av. Éneas de Oliveira Costa
EXTENSÃO: 1,02 km (ESTACA 00 A ESTACA 51) - ETAPA 01
| Discriminação dos Serviços | Unid. | Quant. | Custo do Item | (%) | (%) Acumulado | Quantidades mínimas
1 | Pavimento em paralelepipedo sobre colchão de areia rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3 (Pedras pequenas 30 A 35 peças por m2) | m² | 8027.4 | 586401.57 | 79.17% | 79.17% | 4013
| Assentamento de guia (meio-fio), confeccionada em concreto pré-fabricado. Dimensões 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), para vias urbanas (uso viário). | m | 2040 | 74562 | 10.07% | 89.24% | 1020
| ADMINISTRAÇÃO LOCAL | mês | 3 | 34666.83 | 4.68% | 93.92% | 1
3 | Fornecimento de veículo leve (1.0 ou superior), para apoio a fiscalização, com ar-condicionado, incluindo despesas com combustível, óleos, conservação e manutenção. | mês | 3 | 10813.98 | 1.46% | 95.38% | 1
| Placa de obra em chapa de aço galvanizado (02 placas) | m² | 12 | 5528.52 | 0.7464% | 96.12% | 6

## COMPOSIÇÕES
COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS
COMP. 01 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL
ÍTEM | COMPOSIÇÃO PREÇO |  | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID | QUANTIDADE | CUSTO R$
| FONTE | CÓDIGO |  |  |  | UNITÁRIO | ENCARGOS (70,17%) | UNIT + ENCARGOS | TOTAL
1.1 | PESSOAL
1.1.1 | SINAPI | 93565 | Engenheiro Civil Júnior com Encargos Complementares | MÊS | 0.25 | 10349.02 | 4399.47 | 14748.49 | 3687.12
1.1.2 | SINAPI | 94295 | Mestre de Obras com encargos complementares | MÊS | 1 | 4115.71 | 1749.63 | 5865.34 | 5865.34
TOTAL | [8 empty] | 9552.46
COMP. 02 | MOBILIZAÇÃO DA OBRA
ÍTEM | COMPOSIÇÃO PREÇO |  | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID | QUANTIDADE | CUSTO R$
| FONTE | CÓDIGO |  |  |  | UNITÁRIO | ENCARGOS (70,17%) | UNIT + ENCARGOS | TOTAL
1.1 | EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA
1.1.1 | SINAPI | 5824 | CAMINHÃO TOCO, PBT,16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | H | 28 | 94.82 | 40.31 | 135.13 | 3783.64
1.1.2 | SINAPI | 5877 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 72 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 0,79 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,18 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 7.140 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,50 M** | CHI | 3 | 23.96 | 10.19 | 34.15 | 102.45
1.1.3 | SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 28 | 10.06 | 4.27 | 14.33 | 401.24
TOTAL | [8 empty] | 4287.33
COMP. 03 | DESMOBILIZAÇÃO DA OBRA
ÍTEM | COMPOSIÇÃO PREÇO |  | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID | QUANTIDADE | CUSTO R$
| FONTE | CÓDIGO |  |  |  | UNITÁRIO | ENCARGOS (70,17%) | UNIT + ENCARGOS | TOTAL
1.1 | EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA
1.1.1 | SINAPI | 5824 | CAMINHÃO TOCO, PBT,16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | H | 28 | 94.82 | 40.31 | 135.13 | 3783.64
1.1.2 | SINAPI | 5877 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 72 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 0,79 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,18 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 7.140 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,50 M** | CHI | 3 | 23.96 | 10.19 | 34.15 | 102.45
1.1.3 | SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 28 | 10.06 | 4.27 | 14.33 | 401.24
TOTAL | [8 empty] | 4287.33
COMP. 04 | Pavimento em paralelepipedo sobre colchão de areia rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3 (Pedras pequenas 30 A 35 peças por m2)
ÍTEM | COMPOSIÇÃO PREÇO |  | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID | QUANTIDADE | CUSTO R$
| FONTE | CÓDIGO |  |  |  | UNITÁRIO | ENCARGOS (70,17%) | UNIT + ENCARGOS | TOTAL
1.1 | EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA
1.1.1 | SINAPI INSUMO | 366 | AREIA FINA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | M3 | 0.023 | 43.51 | 18.49 | 62 | 1.43
1.1.2 | SINAPI INSUMO | 367 | AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | M3 | 0.1 | 42.1 | 17.9 | 60 | 6
1.1.3 | SINAPI INSUMO | 1379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | KG | 9.11 | 0.34 | 0.14 | 0.48 | 4.37
1.1.4 | COTAÇÃO | 4385 | PARALELEPIPEDO GRANITICO OU BASALTICO, PARA PAVIMENTACAO, SEM FRETE, 30 A 35 PECAS POR M2 | MIL | 0.035 | 561.36 | 238.64 | 800 | 28
1.1.5 | SINAPI | 88260 | CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.4 | 13.24 | 5.63 | 18.87 | 7.55
1.1.6 | SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.91 | 10.06 | 4.27 | 14.33 | 13.04
TOTAL | [8 empty] | 60.39