ANEXO II

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS

Composições de Preços

Cálculos da composição dos preços

Os cálculos abaixo foram utilizados na elaboração da estimativa de preços dos serviços a serem contratados (custos dos equipamentos a serem contratados).

Para os cálculos da composição de preços dos serviços a serem contratados, efetuamos levantamento de campo para se estimar a área (m²) a ser limpa, o volume (m³) de macrófitas aquáticas a serem removidas dos espelhos d’água dos rios Boacica e Taquara, em trechos que cortam o Projeto Público de Irrigação do Boacica, localizado no Município de Igreja Nova/AL, o rendimento dos serviços a serem executados (m³/dia), bem como, para a elaboração do cronograma físico financeiro dos serviços a serem executados pela empresa a ser contratada.

- CÁLCULO DA MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO

Para chegarmos ao custo da mobilização e desmobilização tomamos por base a localidade de 03 empresas que prestam serviços de limpeza/remoção de macrófitas de corpos d’água, conforme abaixo:

| CIDADE/ESTADO | DISTÂNCIA DE IGREJA NOVA/AL (km) | CUSTO DO FRETE (R$) – TABELA ANTT* |
| --- | --- | --- |
| ITAITINGA/CE | 1005 | 8.944,50 |
| BAURU/SP | 2405 | 21.164,00 |
| JUNDIAÍ/SP | 2346 | 20.644,80 |

* Tabela ANTT e cálculo do frete em anexo

- Média da distância = 1.918,70 km

- Custo médio do frete = R$ 16.917,77

- Custo da mobilização + desmobilização = R$ 33.835,54

- COMPOSIÇÃO DE CUSTOS DOS EQUIPAMENTOS

1. MEMÓRIA DE CÁLCULO – ESCAVADEIRA HIDRÁULICA E BARCO TRATOR

Para o cálculo do custo horário produtivo dos equipamentos a serem utilizados na execução do Contrato, foi utilizada a metodologia constante do Manual de Metodologias e Conceitos do Sistema Nacional de Pesquisas de Custos e Índices da Construção Civil (SINAPI). Com o CHP e CHI efetuamos o cálculo do custo do m³ de macrófitas removidas/retiradas por equipamento.

Sendo este custo horário estabelecido por meio dos seguintes fatores:

a) Custo de aquisição do equipamento;

b) Vida útil em anos (tempo de amortização);

c) Horas trabalhadas por ano;

d) Depreciação;

e) Juros;

f) Custo de manutenção;

g) Custos de materiais na operação;

h) Custo de mão de obra na operação.

- ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (SINAPI 40636)

- Custo da hora produtiva (SINAPI 95720) = R$ 155,82 x 8h = R$ 1.246,56

- Custo da hora improdutiva (SINAPI 95721) = R$ 48,88 x 16h = R$ 782,08

- CHP + CHI = R$ 2.028,64/dia

Obs.: Os rendimentos operacionais de barco removedor e escavadeira hidráulica, no controle de plantas aquáticas, conforme estudo, artigo anexo, foi de aproximadamente, 285 m³/dia*.

- Custo do volume removido de macrófitas através de escavadeira

Custo por volume = (CHP+CHI)/rendimento médio*

Custo por volume = (R$ 2.028,64/dia)/(R$ 285 m³/dia)

Custo por volume = R$ 7,12/m³

- BARCO TRATOR/REMOVEDOR

- Aquisição do equipamento (preço médio - cotação) = R$ 528.816,80

-  Custo da hora produtiva* = R$ 236,25 x 8h = R$ 1.890,00

- Custo da hora improdutiva* = R$ 72,82 x 16h = R$ 1.165,12

- CHP + CHI = R$ 3.055,12/dia

Obs.: * O cálculo do custo horário produtivo e improdutivo do barco foi realizado conforme a metodologia constante do Manual de Metodologias e Conceitos do Sistema Nacional de Pesquisas de Custos e Índices da Construção Civil (SINAPI).

- Custo do volume removido de macrófitas através do barco

Custo por volume = (CHP+CHI)/rendimento médio*

Custo por volume = (R$ 3.055,12/dia)/(R$ 285 m³/dia)

Custo por volume = R$ 10,72/m³

Penedo/AL, agosto de 2018.

Cleudson das Neves Bernardino

Analista em Desenvolvimento Regional

5ª/GRI - CODEVASF - 5ª/SR