## Projeto Básico e Executivo
Ministério do Desenvolvimento Regional - MDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba
5ª Superintendência Regional
ESTIMATIVA DE CUSTOS |  |  | PROJETO: |  |  |  | PÁGINA:
Desenvolvimento de Projeto Básico e Executivo
DATA:
LICITANTE: | [5 empty] | CNPJ/CPF:
ENDEREÇO:
ITEM | DESCRIÇÃO |  |  | UNID | QUANT | PREÇOS (R$)
[6 empty] | UNITÁRIO | TOTAL
1.0 | ELABORAÇÃO DO PROJETO BÁSICO
1.1 | Nivelamento Geométrico Classe IIN |  |  | km | 1 | 639.48 | 639.48
1.2 | Poligonal Classe IIP |  |  | km | 1 | 1435.8118 | 1435.8118
1.3 | Pontos GPS, com receptores de dupla frequencia (L1/L2) |  |  | und | 2 | 775.8275 | 1551.655 | OBS: Utiliza 2 por poligonal
1.4 | Pino de aço |  |  | und | 2 | 40.56 | 81.12 | OBS: Utiliza 2 por poligonal
1.5 | Sondagem (4") |  |  | m | 60 | 62.95 | 3777
2.0 | ELABORAÇÃO DO PROJETO EXECUTIVO
2.1 | Coordenador (Profissional Sênior) |  |  | mês | 0.10714 | 32118.2942 | 3441.25
2.2 | Engenheiro Civil (Profissional Pleno) |  |  | mês | 0.35714 | 24849.4486 | 8874.8
2.3 | Geólogo/Engenheiro Geotécnico (Profissional Médio) |  |  | mês | 0.10714 | 19024.1892 | 2038.31
2.4 | Topógrafo/Técnico (Profissional Especial) |  |  | mês | 0.71429 | 14432.8664 | 10309.19
2.6 | Desenhista Projetista (Técnico - Profissional Pleno) |  |  | mês | 0.35714 | 6472.1777 | 2311.49
2.7 | Ajudante Administrativo |  |  | mês | 0.35714 | 4693.1525 | 1676.13
2.8 | Edição e apresentação do Relatório de Projeto, contendo: duas vias impressas do relatório definitivo; duas vias digitais do relatório definitivo; e todas vias impresas dos relatórios parciais que se fizerem necessárias (Cotação). |  |  | un | 3.5714 | 432.5 | 1544.64
Por equivalência de preço, foi considerado o orçado na Engenharia Consultiva da CODEVASF, considerando a Minuta do Relatório Final, contendo 3 vias( 2 impressas e 1 digitalizada) conforme especificado no item 8.6.4 do Projeto Básico, fl. 27 do Processo Nº 59550.000992-29
CUSTO TOTAL (R$) | [6 empty] | 37680.8768
ÁREA TOTAL DO PROJETO (m²) : 1km x 6m | [6 empty] | 6000
CUSTO TOTAL PARA O DESENVOLVIMENTO DE PROJETO BÁSICO E EXECUTIVO E EXECUÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO A CADA METRO QUADRADO DE RUA | [6 empty] | 6.2801
Note on B32: Michelline Maria Britto: Por equivalência de preço, foi considerado o orçado na Engenharia Consultiva da CODEVASF para o item Minuta do Relatório Final, contendo 3 vias (2 impressas e 1 digitalizada) conforme especificado no item 8.6.4 do Projeto Básico, fl. 27 do Processo Nº 59550.000992-29

## Execução por m²
Ministério do Desenvolvimento Regional - MDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba
5ª Superintendência Regional
ESTIMATIVA DE CUSTOS |  |  | PROJETO:
Planilha orçamentária para desenvolvimento de projeto básico/executivo e execução de pavimentação em paralelepípedo em ruas consolidadas.
CUSTO PARA A EXECUÇÃO DE UM METRO QUADRADO
LICITANTE: |  |  |  | BDI: | 20.97%
ENDEREÇO:
ITEM | DESCRIÇÃO |  |  | UNID | RESUMO |  |  | PREÇOS R$/m²
[8 empty] | RUA 1 |  |  | RUA 2
[5 empty] | ÁREA MÉDIA (m²): |  | 1411 | 1142 |  |  | 1680
[5 empty] | QUANT MÉDIA | PREÇO UNIT. MÉDIO | PREÇO MÉDIO | QUANT. | PREÇO | PREÇO COM BDI | QUANT. | PREÇO | PREÇO COM BDI | NÃO AFERIDA | 72799 | PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS POR M2) | M2 |  | Preço | Preço/m²
C01 | PROJETO BÁSICO E EXECUTIVO | [5 empty] | 6.2801 | [6 empty] | INSUMO | 366 | AREIA FINA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | M3 | 0,0230000 | 64 | #VALUE!
| SERVIÇOS PRELIMINARES | [5 empty] | 31.8374 | [6 empty] | INSUMO | 367 | AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | M3 | 0,1000000 | 60 | #VALUE!
| MOBILIZAÇÃO DE PESSOAL E EQUIPAMENTOS |  |  | unid. | 1 | 3511.8288 | 4247.88 | 1 | 1302.6 | 1575 | 1 | 5721.0575 | 6920.76 | INSUMO | 1379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | KG | 9,1100000 | 0.5 | #VALUE!
| DESMOBILIZAÇÃO DE PESSOAL E EQUIPAMENTOS |  |  | unid. | 1 | 3511.8288 | 4247.88 | 1 | 1302.6 | 1575 | 1 | 5721.0575 | 6920.76 | INSUMO | 4385 | PARALELEPIPEDO GRANITICO OU BASALTICO, PARA PAVIMENTACAO, SEM FRETE, *30 A 35* PECAS POR M2 | MIL | 0,0350000 | 421.6667 | #VALUE!
| ADMINISTRAÇÃO LOCAL |  |  | unid. | 2.5 | 10506.45 | 31771.475 | 2 | 10506.45 | 25414 | 3 | 10506.45 | 38128.95 | COMPOSICAO | 88260 | CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,4000000 | 18.07 | #VALUE!
| ALUGUEL DE CONTAINER INCLU INST ELÉT LAR=2,20 COMP=6,20M ALT=2,50M CHAPA DE ACO C/NERV TRAPEZ FORRO C/ISOL |  |  | mês | 2.5 | 394.53 | 1192.89 | 2 | 394.53 | 954 | 3 | 394.53 | 1431.78 | COMPOSICAO | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,9100000 | 14.03 | #VALUE!
| PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO |  |  | unid. | 8.4 | 341.02 | 3462.39 | 10.8 | 341.02 | 4449.6 | 6 | 341.02 | 2475.18 | [6 empty] | #VALUE!
| PAVIMENTAÇÃO | [5 empty] | #VALUE!
| SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO, INCLUSIVE NOTAS DE SERVIÇO, ACOMPANHAMENTO E GREIDE |  |  | m² | 1411 | 0.35 | 392.77 | 1142 | 0.35 | 79.94 | 1680 | 0.35 | 705.6
| ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE MATERIAL DE 1A CATEGORIA, PROVENIENTE DE CORTE DE SUBLEITO (COM TRATOR ESTEIRA 160HP) |  |  | m³ | 436 | 1.41 | 792.25 | 322 | 1.41 | 644 | 550 | 1.41 | 940.5
| ESPALHAMENTO DE MATERIAL DE 1A CATEGORIA COM TRATOR ESTEIRA 153HP |  |  | m³ | 9 | 1.55 | 17.1 | 3 | 1.55 | 6 | 15 | 1.55 | 28.2
| COMPACTAÇÃO MECÂNICA A 95% DO PROCTOR NORMAL - PAVIMENTAÇÃO URBANA |  |  | m³ | 9 | 2.89 | 30.75 | 3 | 2.89 | 9 | 15 | 2.89 | 52.5
| CARGA E DESCARGA MECÂNICA DE SOLO UTILIZANDO CAMINHÃO BASCULANTE 5,0 M³ E PÁ CARREGADEIRA SOBRE PNEUS |  |  | m³ | 427 | 1.62 | 843.3 | 319 | 1.62 | 638 | 535 | 1.62 | 1048.6
| TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_01/2018 |  |  | m³ * km | 6945 | 2.13 | 18588 | 3190 | 2.13 | 9570 | 10700 | 2.13 | 27606
| REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES EM TERRA COM MOTONIVELADORA |  |  | m² | 1411 | 0.42 | 999.4 | 1142 | 0.42 | 1142 | 1680 | 0.42 | 856.8
| ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 |  |  | m | 495 | 29.12 | 17389.4 | 430 | 29.12 | 15050 | 560 | 29.12 | 19728.8
| PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS POR M2) |  |  | m² | 1411 | #VALUE! | #VALUE! | 1142 | #VALUE! | #VALUE! | 1680 | #VALUE! | #VALUE!
| CAIÇÃO EM MEIO FIO |  |  | m² | 334 | 3.1 | 1266 | 108 | 3.1 | 432 | 560 | 3.1 | 2100
| CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 |  |  | m³ | 6.15 | 286.32 | 2129.52 | 3.3 | 286.32 | 1141.8 | 9 | 286.32 | 3117.24
| LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015 |  |  | m³ | 6.15 | 144.12 | 1071.63 | 3.3 | 144.12 | 574.2 | 9 | 144.12 | 1569.06
#VALUE!
T O T A L (R$/m²) | [6 empty] | #VALUE!
Note on K24: Michelline Maria Britto: CPU (Composição de Preço Unitário)
Note on K25: Michelline Maria Britto: CPU (Composição de Preço Unitário)
Note on K26: Michelline Maria Britto: CPU (Composição de Preço Unitário)
Note on K27: Michelline Maria Britto: SINAPI/Insumos 10776 (fev/2019)
Note on K28: Michelline Maria Britto: SINAPI/Serviços 74209/001 (fev/2019). Preço por m²
Note on K30: Michelline Maria Britto: SINAPI 78472 (fev/2019)
Note on K31: Michelline Maria Britto: SINAPI 74205/001 (fev 2019)
Note on K32: Michelline Maria Britto: sinapi 74034/001 (fev 2019)
Note on K33: Michelline Maria Britto: sinapi 41721 (fev 2019)
Note on K34: Michelline Maria Britto: sinapi 74010/001 (fev 2019): utilizado o caminhão basculante de 6 m³
Note on K35: Michelline Maria Britto: sinapi 97912 (fev 2019)
Note on K36: Michelline Maria Britto: sinapi 79472 (fev 2019)
Note on K37: Michelline Maria Britto: sinapi 94275 (fev 2019) valor em m e não m³
Note on K38: Michelline Maria Britto: sinapi 72799 (fev 2019) valor em m² e não m³xkm
Note on K39: Michelline Maria Britto: sinapi 83693 (fev 2019)
Note on K40: Michelline Maria Britto: sinapi 94963 (fev 2019)
Note on K41: Michelline Maria Britto: sinapi 92873 (fev 2019)
Note on N26: Michelline Maria Britto: CPU (Composição de Preço Unitário)
Note on N27: Michelline Maria Britto: SINAPI/Insumos 10776 (fev/2019)
Note on N28: Michelline Maria Britto: SINAPI/Serviços 74209/001 (fev/2019). Preço por m²
Note on Y25: Zênia Maria de Oliveira Macedo: O preço do insumo foi calculado com base na media de preços do SINAPI dos estados de SE e BA e a media do pregão de nº 04/2018 do Centro de Ciencias Agrarias da UFPB

## Execução do Módulo Mínimo
Ministério do Desenvolvimento Regional -MDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba
5ª Superintendência Regional
ESTIMATIVA DE CUSTOS |  |  | PROJETO: |  |  | PÁGINA:
Planilha orçamentária para desenvolvimento de projeto básico e executivo e execução de pavimentação em paralelepípedo em ruas consolidadas.
CUSTO PARA A EXECUÇÃO DE UM MÓDULO MÍNIMO | [5 empty] | DATA:
LICITANTE:
ENDEREÇO:
ITEM | DESCRIÇÃO |  |  | UNID | QUANT | PREÇO
| CUSTO DE UM MÓDULO MÍNIMO | #VALUE!
| ÁREA (M²) | 1411
| CUSTO POR M² | #VALUE!
| PROJETO BÁSICO E EXECUTIVO |  |  |  |  | 6.2801
| SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  | 31.8374
| MOBILIZAÇÃO DE PESSOAL E EQUIPAMENTOS |  |  | unid. | 1 | 4247.88
| DESMOBILIZAÇÃO DE PESSOAL E EQUIPAMENTOS |  |  | unid. | 1 | 4247.88
| ADMINISTRAÇÃO LOCAL |  |  | unid. | 2.5 | 31771.475
| ALUGUEL DE CONTAINER INCLU INST ELÉT LAR=2,20 COMP=6,20M ALT=2,50M CHAPA DE ACO C/NERV TRAPEZ FORRO C/ISOL |  |  | mês | 2.5 | 1192.89
| PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO |  |  | unid. | 8.4 | 3462.39
| PAVIMENTAÇÃO |  |  |  |  | #VALUE!
| SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO, INCLUSIVE NOTAS DE SERVIÇO, ACOMPANHAMENTO E GREIDE |  |  | m² | 1411 | 392.77
| ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE MATERIAL DE 1A CATEGORIA, PROVENIENTE DE CORTE DE SUBLEITO (COM TRATOR ESTEIRA 160HP) |  |  | m³ | 436 | 792.25
| ESPALHAMENTO DE MATERIAL DE 1A CATEGORIA COM TRATOR ESTEIRA 153HP |  |  | m³ | 9 | 17.1
| COMPACTAÇÃO MECÂNICA A 95% DO PROCTOR NORMAL - PAVIMENTAÇÃO URBANA |  |  | m³ | 9 | 30.75
| CARGA E DESCARGA MECÂNICA DE SOLO UTILIZANDO CAMINHÃO BASCULANTE 5,0 M³ E PÁ CARREGADEIRA SOBRE PNEUS |  |  | m³ | 427 | 843.3
| TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_01/2018 |  |  | m³ * km | 6945 | 18588
| REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES EM TERRA COM MOTONIVELADORA |  |  | m² | 1411 | 999.4
| ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 |  |  | m | 495 | 17389.4
| PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS POR M2) |  |  | m² | 1411 | #VALUE!
| CAIÇÃO EM MEIO FIO |  |  | m² | 334 | 1266
| CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 |  |  | m³ | 6.15 | 2129.52
| LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015 |  |  | m³ | 6.15 | 1071.63
T O T A L (R$/m²) | [5 empty] | #VALUE!
Note on F38: unidade: m
Note on F39: un.: m²
Note on I35: Michelline Maria Britto: caminhão basculante 6 m³

## Cronograma Módulo Mínimo
MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL - MDR
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAÍBA - CODEVASF
5ª SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL - 5ª SR
5ª GERÊNCIA REGIONAL DE REVITALIZAÇÃO DAS BACIAS HIDROGRÁFICAS - 5ª GRR
ANÁLISE DA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Municípios localizados na área de atuação da 5ª SR da CODEVASF
Serviço: Pavimentação em paralelepípedo em vias públicas
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO (MÓDULO MÍNIMO)
CARACTERÍSTICAS DO MÓDULO MÍNIMO
ÁREA: 1411m²
VALOR: R$177.386,52
TEMPO ESTIMADO:
|  | PESO | VALOR DAS | DIAS
ITEM | DISCRIMINAÇÃO DOS | % | OBRAS E | 15 | 30 | 30
| SERVIÇOS |  | SERVIÇOS R$ | % | % | %
1.0 | ELABORAÇÃO DO PROJETO BÁSICO E EXECUTIVO | 20 |  | 100 | 0 | 0
2.0 | EXECUÇÃO
2.1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 25 |  | 20 | 80 | 0
2.2 | EXECUÇÃO | 55 |  | 0 | 40 | 60
TOTAL | SIMPLES | 100 |  | 12.6476 | #VALUE! | #VALUE!
| ACUMULADO | 100 |  | 12.6476 | #VALUE! | #VALUE!
| VALOR TOTAL (R$) | 100 | 0 | 12.6476 | #VALUE! | #VALUE!

## CPU
| Ministério do Desenvolvimento Regional - MDR | [6 empty] | Ministério da Integração Nacional - MI
| Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba | [6 empty] | Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba
| Gerência Regional de Infraestrutura | [6 empty] | Gerência Regional de Infraestrutura
| Unidade Regional de Estudos e Projetos | [6 empty] | Unidade Regional de Estudos e Projetos
COMPOSIÇÕES UNITÁRIAS | [6 empty] | COMPOSIÇÕES UNITÁRIAS
PROJETO: | RUA 1 | [5 empty] | PROJETO: | RUA 2
COMP 1 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL / MANUTEN. DO CANTEIRO DE OBRAS - (mês) |  |  |  | R$ | 10506.45 | COMP 1 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL / MANUTEN. DO CANTEIRO DE OBRAS - (mês) |  |  |  | R$ | 10506.45
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | und | quant. | custo unit. | custo s/BDI |  | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | und | quant. | custo unit. | custo s/BDI
SIANPI/14250 | Energia elétrica | kwh | 100 | 0.59 | 59 |  | SIANPI/14250 | Energia elétrica | kwh | 100 | 0.59 | 59
TARIFA/CASAL | Água e esgoto (Comercial) | m³ | 10 | 10.82 | 108.2 |  | TARIFA/CASAL | Água e esgoto (Comercial) | m³ | 10 | 10.82 | 108.2
Pesquisa Mercado | Material escritório/EPI | mês | 1 | 74.61 | 74.61 |  | Pesquisa Mercado | Material escritório/EPI | mês | 1 | 74.61 | 74.61
Pesquisa Mercado | Material de limpeza | mês | 1 | 17.29 | 17.29 |  | Pesquisa Mercado | Material de limpeza | mês | 1 | 17.29 | 17.29
SINAPI/40811 | ENGENHEIRO DE OBRA JUNIOR | mês | 0.1 | 14435.86 | 1443.59 |  | SINAPI/40811 | ENGENHEIRO DE OBRA JUNIOR | mês | 0.1 | 14435.86 | 1443.59
SINAPI/40819 | Mestre de obras | mês | 1 | 4693.37 | 4693.37 |  | SINAPI/40819 | Mestre de obras | mês | 1 | 4693.37 | 4693.37
SINAPI/41096 | Vigia Diurno | mês | 1.12 | 1771.98 | 1984.62 |  | SINAPI/41096 | Vigia Diurno | mês | 1.12 | 1771.98 | 1984.62
SINAPI/41776 | Vigia Noturno | mês | 0.88 | 2415.65 | 2125.77 |  | SINAPI/41776 | Vigia Noturno | mês | 0.88 | 2415.65 | 2125.77
ADMINISTRAÇÃO LOCAL /MANUTENÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS - (GLOBAL) |  |  |  |  | R$ | 25413 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL /MANUTENÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS - (GLOBAL) |  |  |  |  | R$ | 25413
OBS: PREÇO GLOBAL, CONSIDERANDO UM PERÍODO DE EXECUÇÃO DE 90 DIAS (3,0 MESES). |  | und | quant | cust.unit S/BDI | cust.unit C/BDI | Custo Total | OBS: PREÇO GLOBAL, CONSIDERANDO UM PERÍODO DE EXECUÇÃO DE 90 DIAS (3,0 MESES). |  | und | quant | cust.unit S/BDI | cust.unit C/BDI | Custo Total
|  | mês | 2 | 10506.45 | 12706.5006 | 25413 |  |  | mês | 2 | 10506.45 | 12706.5006 | 25413
COMP 2 | MOBILIZAÇÃO DE PESSOAL E EQUIPAMENTOS - (und.) |  |  |  | R$ | 1302.6 | COMP 2 | MOBILIZAÇÃO DE PESSOAL E EQUIPAMENTOS - (und.) |  |  |  | R$ | 5721.0575
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | und | quant | cust.unit. | custo s/BDI |  | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | und | quant | cust.unit. | custo s/BDI
SINAPI/5824 | CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | h | 10 | 130.26 | 1302.6 |  | SINAPI/5824 | CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | h | 24 | 130.26 | 3126.24
[7 empty] | CODEVASF | VEÍCULO UTILITÁRIO (VAN 16 LUG - 129 CV) | mês | 0.25 | 10379.27 | 2594.8175
COMP 3 | DESMOBILIZAÇÃO DE PESSOAL E EQUIPAMENTOS - (und.) |  |  |  | R$ | 1302.6 | COMP 3 | DESMOBILIZAÇÃO DE PESSOAL E EQUIPAMENTOS - (und.) |  |  |  | R$ | 5721.0575
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | und | quant | cust.unit. | custo s/BDI |  | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | und | quant | cust.unit. | custo s/BDI
SINAPI/5824 | CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | h | 10 | 130.26 | 1302.6 |  | SINAPI/5824 | CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | h | 24 | 130.26 | 3126.24
[7 empty] | CODEVASF | VEÍCULO UTILITÁRIO (VAN 16 LUG - 129 CV) | mês | 0.25 | 10379.27 | 2594.8175
Observações: | [6 empty] | Observações:
1 -Nesta estimativa foi observado o que prescreve o Art. 3 do capítulo 2 do Decreto N.º 7.983/2013. Nos preços unitários estão incluídos os encargos sociais nos mesmos percentuais constantes do Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil - SINAPI | [6 empty] | 1 -Nesta estimativa foi observado o que prescreve o Art. 3 do capítulo 2 do Decreto N.º 7.983/2013. Nos preços unitários estão incluídos os encargos sociais nos mesmos percentuais constantes do Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil - SINAPI
2- As composições de custos unitários do Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil - SINAPI, é mantido e divulgado na internet, no site da Caixa Econômica Federal | [6 empty] | 2- As composições de custos unitários do Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil - SINAPI, é mantido e divulgado na internet, no site da Caixa Econômica Federal
Note on E20: Michelline Maria Britto: sinapi 41776 (R$ 13,85/h), convertido para mês.
Note on N14: Michelline Maria Britto: Estrutura tarifária CASAL 2018 apresenta taxa comercial de R$ 10,82 até 10m³
Note on N20: Michelline Maria Britto: sinapi 41776 (R$ 13,85/h), convertido para mês.