## FPRO
PROPOSTA FINANCEIRA DO PROJETO |  |  | CODIGO:
FPRO
NOME DA CONSULTORA:
PROJETO: | OBJETO: ELABORAR OS PROJETOS BÁSICOS DE RECUPERAÇÃO DOS DIQUES DE PROTEÇÃO DO PERÍMETRO IRRIGADO DE ITIÚBA, LOCALIZADOS, NO MUNICÍPIO DE PORTO REAL DO COLÉGIO, NO ESTADO DE ALAGOAS |  | EDITAL:
SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO
CUSTOS DIRETOS
MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO
A1 - MOBILIZAÇÃO (FPRO-XI) |  |  | 394
A2 - DESMOBILIZAÇÃO (FPRO-XI) |  |  | 394
A - TOTAL DA MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO |  |  | 788
MÃO-DE-OBRA
B1 - TOTAL SALÁRIOS DA EQUIPE COM VÍNCULO (FPRO-I) |  |  | 64752.16
B2 - TOTAL SALÁRIO DO AUTÔNOMO (FPRO-I) |  |  | 0
B - TOTAL DE SALÁRIO DAS EQUIPE |  |  | 64752.16
C1 - ENCARGOS SOCIAIS DE B1 (70,46% DO B1) (FPRO-XIV) |  |  | 45624.37
C2 - ENCARGOS SOCIAIS DE B2 (20% DO B2) |  |  | 0
C - TOTAL DE ENCARGOS SOCIAIS |  |  | 45624.37
OUTRAS DESPESAS
D - DESPESAS COM VIAGENS (FPRO-II) |  |  | 5322
E - SERVIÇOS GRÁFICOS (FPRO-III) |  |  | 3561.06
F - DESPESAS GERAIS (FPRO-IV) |  |  | 0
TOTAL DE OUTRAS DESPESAS |  |  | 8883.06
TOTAL DOS CUSTOS DIRETOS |  |  | 120047.59
CUSTOS INDIRETOS
G - CUSTO DE ADMINISTRAÇÃO = (25% DO ITEM B) (FPRO-XII) |  |  | 16188.04
H - REMUNERAÇÃO DA EMPRESA (LUCRO) = (10% DOS ITENS A+B+C+D+E+F+G) |  |  | 13623.56
I - DESPESAS FISCAIS (16,62% = DF' DOS ITENS A+B+C+D+E+F+G+H) (FPRO-XIII) |  |  | 24906.6
TOTAL DOS CUSTOS INDIRETOS |  |  | 54718.2
TOTAL DOS SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO |  |  | 174765.79
SERVIÇOS DE CAMPO
J - Serviços Topográficos (FPRO-V) |  |  | 1255.1
K - Serviços Geotécnicos (FPRO-VII) |  |  | 58215.02
L - Serviços Pedológicos (FPRO-VIII) |  |  | 0
TOTAL DOS SERVIÇOS DE CAMPO |  |  | 59470.12
TOTAL DA PROPOSTA |  |  | 234235.91
NOME DO INFORMANTE: |  | QUALIFICAÇÃO:
ASSINATURA: |  |  | DATA:
OBSERVAÇÃO:

## FPRO_I Salários Equipe Técnica
SALÁRIOS DA EQUIPE TÉCNICA | [8 empty] | CODIGO:
FPRO- I
NOME DA CONSULTORA:
PROJETO: | OBJETO: ELABORAR OS PROJETOS BÁSICOS DE RECUPERAÇÃO DOS DIQUES DE PROTEÇÃO DO PERÍMETRO IRRIGADO DE ITIÚBA, LOCALIZADOS, NO MUNICÍPIO DE PORTO REAL DO COLÉGIO, NO ESTADO DE ALAGOAS | [7 empty] | EDITAL:
EQUIPE TÉCNICA |  |  | COMPOSIÇÃO DOS SALÁRIOS POR CATEGORIA | [5 empty] | CUSTOS
|  |  | SALÁRIO | ENCARG. | CUSTO | R. EMP. | DESP. | SALÁRIO | SALÁRIO | SALÁRIO
CATEGORIA | S | QTD | CATEG. | SOCIAIS | ADM. | LUCRO | FISCAIS | MENSAL | B1 | B2
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11)
NÍVEL SUPERIOR
Profissional master-consultor | C |  | 19416.32 | 3883.26 | 4854.08 | 2815.37 | 5147.05 | 36116.08 |  | 0
Profissional sênior | P0 |  | 15306.72 | 10785.11 | 3826.68 | 2991.85 | 5469.7 | 38380.06 | 0
Profissional pleno coord. | P1 | 0.5 | 11281.6 | 7949.02 | 2820.4 | 2205.1 | 4031.37 | 28287.49 | 5640.8
Profissional médio | P2 | 1 | 8331.84 | 5870.61 | 2082.96 | 1628.54 | 2977.3 | 20891.25 | 8331.84 |  | 6.5
Profissional júnior | P3 | 3 | 6788.32 | 4783.05 | 1697.08 | 1326.85 | 2425.74 | 17021.04 | 20364.96
Profissional trainee | P4 | 2 | 6154.72 | 4336.62 | 1538.68 | 1203 | 2199.33 | 15432.35 | 12309.44
NÍVEL TÉCNICO |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Técnico especial | TS |  | 6154.72 | 4336.62 | 1538.68 | 1203 | 2199.33 | 15432.35 | 0
Técnico sênior | T0 |  | 4503.84 | 3173.41 | 1125.96 | 880.32 | 1609.4 | 11292.93 | 0
Técnico pleno | T1 | 3 | 3007.84 | 2119.32 | 751.96 | 587.91 | 1074.82 | 7541.85 | 9023.52 |  | 3
Técnico júnior | T2 |  | 2500.96 | 1762.18 | 625.24 | 488.84 | 893.69 | 6270.91 | 0
Técnico (auxiliar) | T3 |  | 1101.76 | 776.3 | 275.44 | 215.35 | 393.7 | 2762.55 | 0
Auxiliar técnico (servente) | T4 | 0 | 777.86 | 548.08 | 194.47 | 152.04 | 277.96 | 1950.41 | 0
NÍVEL ADMINISTRAT. |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Chefe de Escritório | AS |  | 4070.88 | 2868.34 | 1017.72 | 795.69 | 1454.69 | 10207.32 | 0
Secretária | A0 |  | 3372.16 | 2376.02 | 843.04 | 659.12 | 1205.01 | 8455.35 | 0
Assistente Administrativo | A1 | 3 | 3027.2 | 2132.97 | 756.8 | 591.7 | 1081.74 | 7590.41 | 9081.6
Ajudante Administrativo | A2 |  | 2009.92 | 1416.19 | 502.48 | 392.86 | 718.22 | 5039.67 | 0
Auxiliar administrativo | A3 |  | 1480.16 | 1042.92 | 370.04 | 289.31 | 528.92 | 3711.35 | 0
OPERACIONAL | (5): 0
Operário não qualificado | (2): OP; (5): 0
TOTAIS DOS CUSTOS DE SALÁRIOS DA EQUIPE TÉCNICA | (10): 64752.16; (11): 0
NOME DO INFORMANTE: | (7): QUALIFICAÇÃO:
ASSINATURA: | (10): DATA:
OBSERVAÇÃO:
1- INIDICAR O SALÁRIO BASE DA CATEGORIA
2 - ENC. SOCIAIS, APLICAR NO MÁXIMO 20% P/ AUTÔNOMOS E 70,46% P/ EMPREG. C/ VÍNCULO DETALHAR NO FPRO-XIV
3- CUSTO DE ADMINISTRAÇÃO, APLICAR NO MÁXIMO 25% SOBRE O SALÁRIO BASE DA CATEGORIA
4 - REMUN. DA EMPRESA (LUCRO), APLICAR NO MÁXIMO 10% S/ O SALÁRIO DA CATEG + ENC. SOCIAIS + CUSTO DE ADM.
5 - DESP. FISCAIS, APLICAR O DF' CALC. DO NO FPRO-XIII S/ SALÁRIO DA CATEG. + ENC. SOCIAIS + CUSTO DE ADM. + LUCRO
6- PREÇO DO HOMEM X MÊS POR CATEGORIA = SOMATÓRIO DOS ITENS (4) + (5) + (6) + (7) +(8)
7 - SALÁRIOS DE B1 = SALARIO DOS EMPREG. COM VÍNCULO X QTD HOMEMXMÊS. EXPORTAR O TOTAL P/ LINHA B1 DO FPRO
8 - SALÁRIO DE B2 = SALÁRIO DO AUTÔNOMO X QTD HOMEMXMÊS. EXPORTAR O TOTAL PARA A LINHA B2 DO FPRO
9- COMPOSIÇÕES E PREÇOS DA AD/GCT (SEDE CODEVASF) DISPONÍVEL NO SEGUINTE ENDEREÇO ELETRÔNICO: \\srv17\BOLETIM DE INDICES\Tabelas Engenharia Consultiva (Jan - 2014)\5ª SR-AL

## FPRO_II Viagens
VIAGENS DA EQUIPE TÉCNICA | [8 empty] | CODIGO:
FPRO- II
NOME DA CONSULTORA:
PROJETO: |  | OBJETO: ELABORAR OS PROJETOS BÁSICOS DE RECUPERAÇÃO DOS DIQUES DE PROTEÇÃO DO PERÍMETRO IRRIGADO DE ITIÚBA, LOCALIZADOS, NO MUNICÍPIO DE PORTO REAL DO COLÉGIO, NO ESTADO DE ALAGOAS | [6 empty] | EDITAL:
SÍMBOLO | ROTEIRO |  | PASSAGENS |  |  |  | DIÁRIAS
|  |  | QTD* |  | C. UNIT. | C. TOTAL | QTD. | C. UNIT. | C. TOTAL
P1 | MACEIÓ/ PENEDO |  | T | 6 | 15 | 90 | 12 | 182 | 2184
P2 | MACEIÓ/PORTO REAL DO COLEGIO |  | T | 4 | 17 | 68 | 8 | 182 | 1456
P3 | MACEIÓ/PORTO REAL DO COLEGIO |  | T | 4 | 17 | 68 | 8 | 182 | 1456
|  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
TOTAIS DOS CUSTOS COM PASSAGENS E DIÁRIAS | [5 empty] | 226 |  |  | 5096
TOTAL DO CUSTO COM VIAGENS | [8 empty] | 5322
NOME DO INFORMANTE: |  |  |  |  | QUALFICAÇÃO:
ASSINATURA: | [7 empty] | DATA:
OBSERVAÇÃO:
1 - VIAGENS DURANTE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS
2 - NÃO INCLUIR VIAGENS COM MOBILIZAÇÃO/DESMOB. DA EQUIPE QUE SERÃO CALCULADOS NO FPRO-XI
3 - AS DIÁRIAS COBREM DESPESAS COM TAXI, ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM
4 - EXPORTAR O TOTAL DO CUSTO COM PASSAGENS E DIÁRIAS PARA A LINHA "D" DO FPRO
5* - INDICAR AO LADO ESQUERDO DA QTD: (A) PARA AS PASSAGENS AÉREAS E (T) PARA AS TERRESTRES
6 - VALORES DE DIÁRIAS DO ANEXO A DA N-201 CODEVASF

## FPRO_III Ser Graf
SERVIÇOS GRÁFICOS | [5 empty] | CODIGO:
FPRO- III
NOME DA CONSULTORA:
| OBJETO: ELABORAR OS PROJETOS BÁSICOS DE RECUPERAÇÃO DOS DIQUES DE PROTEÇÃO DO PERÍMETRO IRRIGADO DE ITIÚBA, LOCALIZADOS, NO MUNICÍPIO DE PORTO REAL DO COLÉGIO, NO ESTADO DE ALAGOAS |  |  |  |  | EDITAL:
PROJETO:
DISCRIMINAÇÃO |  | QTD | Nº DE | Nº DE | CUSTOS
|  |  | FOLHAS | VIAS | UNITÁRIO | TOTAL
Relatório Específico |  | 3 | 30 | 2 | 0.5 | 90
Relatório Parcial |  | 9 | 50 | 2 | 0.5 | 450
Minuta do Relatorio Final |  | 9 | 80 | 2 | 0.5 | 720
Relatório Final |  | 9 | 80 | 3 | 0.5 | 1080
Encadernação espiral |  | 21 | 1 | 3 | 4 | 252
Encadernação capa dura |  | 9 | 1 | 3 | 15 | 405
DVD - R |  | 1 | 1 | 2 | 0.78 | 1.56
Plotagem A1 |  | 1 | 50 | 3 | 3.75 | 562.5
SUBTOTAL | [5 empty] | 3561.06
TOTAL DOS SERVIÇOS GRÁFICOS | [5 empty] | 3561.06
NOME DO INFORMANTE: |  | QUALIFICAÇÃO:
ASSINTATURA: |  |  |  |  | DATA:
OBSERVAÇÃO:
1 - RELACIONAR OS RELAT. COM RESPECTIVAS QTD E Nº DE VIAS, BEM COMO SEUS CUSTOS C/ IMPRESSÃO
2 - EXPORTAR O TOTAL PARA A LINHA "E" DO FPRO

## FPRO_IV Des Gerais
DESPESAS GERAIS |  |  |  |  | CODIGO:
FPRO- IV
NOME DA CONSULTORA:
EDITAL:
PROJETO: | OBJETO: ELABORAR OS PROJETOS BÁSICOS DE RECUPERAÇÃO DOS DIQUES DE PROTEÇÃO DO PERÍMETRO IRRIGADO DE ITIÚBA, LOCALIZADOS, NO MUNICÍPIO DE PORTO REAL DO COLÉGIO, NO ESTADO DE ALAGOAS
DISCRIMINAÇÃO |  | UNID. | QTD. | CUSTOS (R$)
|  |  |  | UNITÁRIO | TOTAL
0
0
TOTAL DAS DESPESAS GERAIS |  |  |  |  | 0
NOME DO INFORMANTE: |  |  | QUALIFICAÇÃO:
ASSINATURA: |  |  |  | DATA:
OBSERVAÇÃO:
1 - DESPESAS COM ALUGUEL E MANUT. DE VEÍCULOS, SERV. DE COMPUTAÇÃO E COMUNICAÇÃO (MALOTE, CORREIO ETC.)
2 - EXPORTAR O TOTAL PARA A LINHA "F" DO FPRO
3 - O GPS após a finalização do contrato deverá ser incorporado a Codevasf

## FPRO-V Topografia
SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS |  |  |  |  | CODIGO:
FPRO- V
NOME DA CONSULTORA:
PROJETO: | OBJETO: ELABORAR OS PROJETOS BÁSICOS DE RECUPERAÇÃO DOS DIQUES DE PROTEÇÃO DO PERÍMETRO IRRIGADO DE ITIÚBA, LOCALIZADOS, NO MUNICÍPIO DE PORTO REAL DO COLÉGIO, NO ESTADO DE ALAGOAS |  |  |  | EDITAL:
DISCRIMINAÇÃO |  | UNID. | QTD. | PREÇOS
|  |  |  | UNITÁRIO | TOTAL
1 - Amarração Planialtimétrica
1.1 - Levantamento planialtimetrico semi-cadastral |  | há | 2 | 490.19 | 980.38
2 - Monumentação |  |  |  |  | 0
2.1 - Marcos de Concreto (8x12x60cm) |  | un | 4 | 34.76 | 139.04
2.2 - Barrotes de madeira (10x10x50cm) |  | un | 8 | 16.96 | 135.68
TOTAL DOS SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS |  |  |  |  | 1255.1
NOME DO INFORMANTE: |  | QUALIFICAÇÃO:
ASSINATURA: |  |  |  | DATA:
OBSERVAÇÃO:
1-OS SERVIÇOS PAGOS A PREÇOS UNITÁRIOS INCLUEM OS CUSTOS DE MÃO-DE-OBRA, EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E
VEÍCULOS UTILIZADOS NA SUA EXECUÇÃO, BEM COMO CUSTOS DE ADMINISTRAÇÃO E DESPESAS FISCAIS
2-EXPORTAR O TOTAL PARA A LINHA "J" DA FPRO.
3- COMPOSIÇÕES E PREÇOS DA AD/GCT (SEDE CODEVASF) DISPONÍVEL NO SEGUINTE ENDEREÇO ELETRÔNICO: \\srv17\BOLETIM DE INDICES\Tabelas Engenharia Consultiva (Fev - 2014)\5ª SR-AL

## FPRO_VII Geotecnia
SERVIÇOS GEOTÉCNICOS |  |  |  |  | CODIGO:
FPRO- VII
NOME DA CONSULTORA:
PROJETO: | OBJETO: ELABORAR OS PROJETOS BÁSICOS DE RECUPERAÇÃO DOS DIQUES DE PROTEÇÃO DO PERÍMETRO IRRIGADO DE ITIÚBA, LOCALIZADOS, NO MUNICÍPIO DE PORTO REAL DO COLÉGIO, NO ESTADO DE ALAGOAS |  |  |  | EDITAL:
DISCRIMINAÇÃO |  | UNID. | QUANT. | PREÇOS
|  |  |  | UNITÁRIO | TOTAL
0
0
1.0 - Sondagem a Percussão |  |  |  | 0
- Mobilização e desmobilização de equipamentos |  | equip | 1 | 637.5 | 637.5
- Sondagem à percussão com SPT |  | m | 510 | 51.17 | 26096.7
- Deslocamento e instalação de equipamento |  |  |  | 0 | 0
- 0 a 200 metros |  | unid. | 49 | 340.96 | 16707.04
- 201 a 500 metros |  | unid. | 1 | 595.21 | 595.21
- Acima de 500 metros |  | unid. | 1 | 849.45 | 849.45
0
0
2.0 - Ensaio de Vane-Test |  | unid. | 20 | 200 | 4000
'-Seguro dos Equipamentos e Equipe Técnica |  | dia | 7 | 385.714 | 2700
0
3.0 - Coleta de blocos indeformados |  | ensaio | 4 | 427.37 | 1709.48
0
0
1.0. - ENSAIOS
1.1 - Ensaios em solos |  |  |  |  | 0
1.1.1 - Unidade Natural |  | ensaio | 4 | 50.02 | 200.08
1.1.2 - Densidade Natural |  | ensaio | 4 | 50.02 | 200.08
1.1.3 - Limite de Liquidez |  | ensaio | 4 | 68.7 | 274.8
1.1.4 - Limite de Plasticidade |  | ensaio | 4 | 68.7 | 274.8
1.1.5 - Granulometria por Peneiramento |  | ensaio | 4 | 77.95 | 311.8
1.1.6 - Granulometria por Sedimentação |  | ensaio | 4 | 235.36 | 941.44
1.1.7 - Ensaio compactação Proctor Normal |  | ensaio | 4 | 99.61 | 398.44
1.1.8 - Massa Especifica Real dos Grãos |  | ensaio | 4 | 67.48 | 269.92
1.1.9 -Execução de ensaio de Cisalhamento direto |  | ensaio | 4 | 512.07 | 2048.28
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
TOTAL DOS SERVIÇOS GEOTÉCNICOS |  |  |  |  | 58215.02
NOME DO INFORMANTE: |  | QUALIFICAÇÃO:
ASSINATURA: |  |  |  | DATA:
OBSERVAÇÃO:
1 - OS SERVIÇOS PAGOS A PREÇOS UNITÁRIOS INCLUEM OS CUSTOS DE MÃO-DE-OBRA, EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E
VEÍCULOS UTILIZADOS NA SUA EXECUÇÃO, BEM COMO LUCRO, CUSTOS DE ADMINISTRAÇÃO E DESPESAS FISCAIS
2 - EXPORTAR O TOTAL PARA A LINHA "K" DA FPRO.
3- Nos preços unitários acima foi a incindência de BDI de 20,00 %.

## FPRO_VIII Pedologia
SERVIÇOS PEDOLÓGICOS |  |  |  |  | CODIGO:
FPRO- VIII
NOME DA CONSULTORA:
PROJETO: | OBJETO: ELABORAR OS PROJETOS BÁSICOS DE RECUPERAÇÃO DOS DIQUES DE PROTEÇÃO DO PERÍMETRO IRRIGADO DE ITIÚBA, LOCALIZADOS, NO MUNICÍPIO DE PORTO REAL DO COLÉGIO, NO ESTADO DE ALAGOAS |  |  |  | EDITAL:
DISCRIMINAÇÃO |  | UNID. | QUANT. | PREÇOS
|  |  |  | UNITÁRIO | TOTAL
0
0
0
0
0
TOTAL DOS SERVIÇOS PEDOLÓGICOS |  |  |  |  | 0
NOME DO INFORMANTE: |  | QUALIFICAÇÃO:
ASSINATURA: |  |  |  | DATA:
OBSERVAÇÃO:
1 - OS SERVIÇOS PAGOS A PREÇOS UNITÁRIOS INCLUEM OS CUSTOS DE MÃO-DE-OBRA, EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E
VEÍCULOS UTILIZADOS NA SUA EXECUÇÃO, BEM COMO LUCRO, CUSTOS DE ADMINISTRAÇÃO E DESPESAS FISCAIS
2 - EXPORTAR O TOTAL PARA A LINHA "L" DA FPRO.
3- Nos preços unitários acima foi a incindência de BDI de 20,00 %.

## FPRO_X Cronog Financ
CRONOGRAMA FINANCEIRO | [5 empty] | CODIGO:
FPRO- X
NOME DA CONSULTORA:
PROJETO: |  | OBJETO: ELABORAR OS PROJETOS BÁSICOS DE RECUPERAÇÃO DOS DIQUES DE PROTEÇÃO DO PERÍMETRO IRRIGADO DE ITIÚBA, LOCALIZADOS, NO MUNICÍPIO DE PORTO REAL DO COLÉGIO, NO ESTADO DE ALAGOAS |  |  |  | EDITAL:
SEQ | TAREFA | RELATÓRIO/SERVIÇO DE CAMPO |  | DIAS CORRIDOS | SERVIÇOS
[5 empty] | DE ESCRITÓRIO | DE CAMPO
1 | E00 | Mobilização; |  | 20 | 505.43
2 | E01 | Relatório de Inspeção à Área do Projeto; |  | 40 | 8687.753
4 | E02 | Relatório de Parâmetros e Critérios do Projeto da recuperação |  | 55 | 8687.753
5 | E03 | Plano de Trabalho para execução dos serviços topográficos |  | 65 |  | 1255.1
6 | E04 | Plano de trabalho para execução dos serviços geotécnicos |  | 75 |  | 58215.02
7 | E05 | Relatório do Projeto de Estudo de Alternativas para recuperação; |  | 75 | 8687.753
8 | E06 | Relatório de Dimensionamento e Projeto das Obras Civis (projeto da recuperação do dique de proteção); |  | 95 | 20850.6072
9 | E07 | Licença de implantação (LI) e autorização ambiental obtida e relatório final contendo a estratégia para o atendimento das condicionantes estabelecidas; |  | 115 | 13900.4248
10 | E08 | Manual de Operação e Manutenção (Minuta); |  | 135 | 13900.4248
11 | E09 | Relatório Final – Versão Preliminar |  | 145 | 20584.226
12 | E10 | Edição Definitiva do Relatório Final/ Desmobilização; |  | 180 | 78961.4182
234235.91
TOTAL DA FOLHA |  |  |  |  | 174765.79 | 59470.12 | 234235.91
NOME DO INFORMANTE: |  |  | QUALIFICAÇÃO: |  |  |  | 0
ASSINATURA: |  |  |  | DATA:
OBSERVAÇÃO:

## FPRO_XI Det_ Mobilização
MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO | [6 empty] | CODIGO:
FPRO-XI
NOME DA CONSULTORA:
PROJETO: | OBJETO: ELABORAR OS PROJETOS BÁSICOS DE RECUPERAÇÃO DOS DIQUES DE PROTEÇÃO DO PERÍMETRO IRRIGADO DE ITIÚBA, LOCALIZADOS, NO MUNICÍPIO DE PORTO REAL DO COLÉGIO, NO ESTADO DE ALAGOAS | [5 empty] | EDITAL:
DISCRIMINAÇÃO |  | UNID. | QTD | CUSTOS UNITARIOS |  | CUSTOS TOTAIS
|  |  |  | MOBILIZ. | DESMOBILIZ. | MOBILIZ. | DESMOBILIZ.
1. DESLOCAMENTO DA EQUIPE
1.1 Passagens terrestres
a) Coordenador (P0) - MAC/PEN |  | unid. | 2 | 15 | 15 | 30 | 30
|  |  |  | 0 |  | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
1.2 Diárias
a) Coordenador (P0) |  | unid. | 2 | 182 | 182 | 364 | 364
0
[5 empty] | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0
CUSTOS TOTAIS DE MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO | [5 empty] | 394 | 394
NOME DO INFORMANTE: |  |  |  | QUALIFICAÇÃO:
ASSINATURA: | [5 empty] | DATA:
OBSERVAÇÃO:
1 - PASSAGENS E DIÁRIAS PARA DESLOCAMENTO DA EQUIPE NA MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO.
2 - EXPORTAR TOTAIS DE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO, RESPECTIVAMENTE, PARA 'A1" E "A2" DO FPRO
3 - VALORES DE PASSAGENS MACEIÓ - PENEDO DE ÔNIBUS CONVENCIONAL
4 - VALORES DE DIÁRIAS DO ANEXO A DA N-201 CODEVASF

## FPRO_XII_ Det_ custos Adm_
DETALHAMENTO DO CUSTO DE ADMINISTRAÇÃO |  |  |  |  | CODIGO:
FPRO-XII
NOME DA CONSULTORA:
PROJETO: |  | OBJETO: ELABORAR OS PROJETOS BÁSICOS DE RECUPERAÇÃO DOS DIQUES DE PROTEÇÃO DO PERÍMETRO IRRIGADO DE ITIÚBA, LOCALIZADOS, NO MUNICÍPIO DE PORTO REAL DO COLÉGIO, NO ESTADO DE ALAGOAS |  |  | EDITAL:
SEQ | DISCRIMINAÇÃO |  |  | VALORES
|  |  |  | % | R$
1 | Custos da equipe da administração central da empresa consultora ( diretoria, pessoal técnico de apoio e pessoal administrativo não diretamente vinculado à prestação dos serviços) |  |  | 18% | 11655.3888
2 | Outras despesas que afetam o custo de produção como treinamento, biblioteca, programa de qualidade, auditoria interna e externa |  |  | 4% | 2590.0864
3 | Despesas com aluguéis, comunicação, manutenção e transporte não diretamente relacionados com o custo direto dos serviços |  |  | 3% | 1942.5648
| TOTAL DO CUSTO DE ADMINISTRAÇÃO |  |  | 25% | 16188.04
NOME DO INFORMANTE: |  |  | QUALIFICAÇÃO:
ASSINATURA: |  |  |  | DATA:
OBSERVAÇAO:
1 - RELACIONAR OS CUSTOS DE ADMINISTRAÇÃO COM RESPECTIVOS PERCENTUAIS INCIDENTES NA MÃO -DE-OBRA DOS
SERVIÇOS

## FPRO_XIII Det_ Desp Fiscais
DETALHAMENTO DAS DESPESAS FISCAIS |  |  |  |  | CODIGO:
FPRO- XIII
NOME DA CONSULTORA:
PROJETO: | OBJETO: ELABORAR OS PROJETOS BÁSICOS DE RECUPERAÇÃO DOS DIQUES DE PROTEÇÃO DO PERÍMETRO IRRIGADO DE ITIÚBA, LOCALIZADOS, NO MUNICÍPIO DE PORTO REAL DO COLÉGIO, NO ESTADO DE ALAGOAS |  |  |  | EDITAL:
DISCRIMINAÇÃO 1 |  |  | VALORES
|  |  | DF (%)2 | DF' (%) 3 | R$
1 - ISS |  |  | 5 | 5.8309 | 8739.1579
2 - PIS |  |  | 1.65 | 1.9242 | 2883.9221
3 - COFINS |  |  | 7.6 | 8.863 | 13283.52
TOTAIS DE DESPESAS FISCAIS |  |  | 14.25 | 16.6181 | 24906.6
NOME DO INFORMANTE: |  | QUALIFICAÇÃO:
ASSINATURA: |  |  | DATA:
Observação:
1 - DISCRIMINAR OS TRIBUTOS QUE INCIDEM SOBRE OS CUSTOS DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS
2 - ISS DA CIDADE DE JEQUITAÍ DE 3% PARA PROJETOS, CÁLCULOS E DESENHOS TÉCNICOS DE QUALQUER NATUREZA.
3 - DF = INDICAR OS % DE CADA TRIBUTO E A SOMA DOS MESMOS (ex: ISS 3% + PIS 1,65% + COFINS 7,60% = 12,25%)
4 - AS DESPESAS FISCAIS (DF) INCIDEM SOBRE O TOTAL DA FATURA E NÃO SOBRE OS CUSTOS INCORRIDOS,
DEVENDO SER CALCULADO O DF' APLICANDO-SE A SEGUINTE FÓRMULA:
DF' = { [ 1 / ( 1 - DF) ] - 1 } x 100
DF' = { [ 1 / ( 1 - 0,1225 ) ] - 1 } x 100
DF' = 0,1396 ou 13,96%. APLICAR O % ENCONTRADO NA LINHA "I" DO FPRO P/ CALCULAR AS DESPESAS FISCAIS
O TOTAL CALCULADO NA LINHA "i" DO FPRO SERÁ IMPORTADO PARA COMPOR ESTE DETALHAMENTO.

## FPRO_XIV Det_ Enc_ Soc_
DETALHAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS |  |  |  |  | CODIGO:
FPRO-XIV
NOME DA CONSULTORA:
PROJETO: |  | OBJETO: ELABORAR OS PROJETOS BÁSICOS DE RECUPERAÇÃO DOS DIQUES DE PROTEÇÃO DO PERÍMETRO IRRIGADO DE ITIÚBA, LOCALIZADOS, NO MUNICÍPIO DE PORTO REAL DO COLÉGIO, NO ESTADO DE ALAGOAS |  |  | EDITAL:
DISCRIMINAÇÃO |  |  |  | VALORES
|  |  |  | % | R$
A | ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS
A1 | INSS |  |  | 20% | 12950.432
A2 | Senai |  |  | 1.5% | 971.2824
A3 | Sesi |  |  | 1% | 647.5216
A4 | Incra |  |  | 0.2% | 129.5043
A5 | Sebrae |  |  | 0.6% | 388.513
A6 | Salário Educação |  |  | 2.5% | 1618.804
A7 | Seguro contra acidente |  |  | 3% | 1942.5648
A8 | FGTS |  |  | 8% | 5180.1728
A9 | SECONCI |  |  | 0% | 0
SUBTOTAL DE "A" |  |  |  | 36.8% | 23828.7949
B | ENCARGOS SOCIAIS QUE RECEBEM INCIDÊNCIA DE "A"
B1 | REPOUSO SEMANAL REMUNERADO |  |  | 0% | 0
B2 | FERIADOS |  |  | 0% | 0
B3 | AUXILIO ENFERMIDADE |  |  | 0.69% | 446.7899
B4 | 13 SALÁRIO |  |  | 8.33% | 5393.8549
B5 | LICENÇA PATERNIDADE |  |  | 0.06% | 38.8513
B6 | LICENÇA PATERNIDADE |  |  | 0.56% | 362.6121
B7 | DIAS DE CHUVAS |  |  | 0% | 0
B8 | Auxílio Acidente de Trabalho |  |  | 0.09% | 58.2769
B9 | Férias Gozadas |  |  | 6.28% | 4066.4356
B10 | Salário Maternidade |  |  | 0.02% | 12.9504
SUBTOTAL DE "B" |  |  |  | 16.03% | 10379.7712
C | ENCARGOS SOCIAIS QUE NÃO RECEBEM INCIDÊNCIA DE "A"
C1 | Aviso Prévio Indenizado |  |  | 3.64% | 2356.9786
C2 | Aviso Prévio Trabalhado |  |  | 0.21% | 135.9795
C3 | Férias Indenizadas |  |  | 3.68% | 2382.8795
C4 | Depósito Rescisão Sem Justa Causa |  |  | 3.52% | 2279.276
C5 | Indenização Adicional |  |  | 0.31% | 200.7317
SUBTOTAL DE "C" |  |  |  | 11.36% | 7355.8454
D | REINCIDÊNCIAS
D1 | Reincidência de "A" sobre "B" |  |  | 5.9% | 3820.3774
D2 | Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado |  |  | 0.37% | 239.583
SUBTOTAL DE "D" |  |  |  | 6.27% | 4059.9604
TOTAIS DE ENCARGOS SOCIAIS |  |  |  | 70.46% | 45624.3719
NOME DO INFORMANTE: |  |  | QUALIFICAÇÃO:
ASSINATURA: |  |  |  | DATA:
OBSERVAÇÃO:
1 - DISCRIMINAR OS ENCARGOS SOCIAIS COM SEUS RESPECTIVOS PERCENTUAS TOTALIZANDO OS MESMOS.
2 - APLICAR O % TOTAL P/ CALCULAR OS E. SOCIAIS INCIDENTES NA MÃO-DE-OBRA COM VÍNCULO, LINHA "B1" DO FPRO

## Memorial
MEMORIAL DE CALCULO
TOPOGRAFIA
Levantamento planialtimetrico semi-cadastral
ITIÚBA
Diques -Trecho I |  |  | 864.5 | m
Diques -Trecho II |  |  | 146.2 | m
Total Itiúba |  |  | 1010.7 | m
Faixa de levantamento a ser considerado para Diques: |  |  |  | 20 | m
| Total = | 17290 | m2
| Total = | 2 | há
| TOTAL GERAL= | 2 | há
Marcos de concreto
| Total de marcos de concreto= | 4 | um
Barrotes de madeiras
Conforme especificação utilizar 2 barrotes por marco de concreto
|  | 8 | um
SONDAGEM A PERCUSSÃO
Quantidade prevista de sondagem a percussão
|  | Total: | 51 | un
|  | Profundidade do furo: | 10 | m
|  | Quantidade de metros sond a percussão: | 510 | m
Deslocamento de sondagem considerado 96% dos furos de 0 a 200 m, 2% de 200 a 500 metros e 2% acima de 500 metros

## Composição_Tarefas
Ministério da Integração Nacional - MI
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba
5ª Superintendência Regional
Gerência Regional de Infraestrutura
Unidade Regional de Estudos e Projetos
0.15
COMPOSIÇÕES DAS TAREFAS | [14 empty] | 0.12
0.16
E0 | MOBILIZAÇÃO | [13 empty] | 0.1
MOBILIZAÇÃO | [14 empty] | 0.47
A1 - MOBILIZAÇÃO (FPRO-XI) | [10 empty] | 394
A - TOTAL DA MOBILIZAÇÃO | [10 empty] | 394 |  |  |  | 1
G - CUSTO DE ADMINISTRAÇÃO = (25% DO ITEM B) (FPRO-XII)
H - REMUNERAÇÃO DA EMPRESA (LUCRO) = (10% DOS ITENS A+B+C+D+E+F+G) | [10 empty] | 39.4
I - DESPESAS FISCAIS (16,62% = DF' DOS ITENS A+B+C+D+E+F+G+H) (FPRO-XIII) | [10 empty] | 72.03
TOTAL DOS CUSTOS INDIRETOS | [10 empty] | 111.43
TOTAL MOBILIZAÇÃO | [10 empty] | 505.43
E01,02,05 | [12 empty] | 5%
MÃO DE OBRA
[5 empty] | SALÁRIO | ENCARG. | CUSTO | R. EMP. | DESP. | SALÁRIO | SALÁRIO | SALÁRIO
|  |  | S | QTD | CATEG. | SOCIAIS | ADM. | LUCRO | FISCAIS | MENSAL | B1 | B2
(1) |  |  | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11)
NÍVEL SUPERIOR
Profissional master-consultor |  |  | C | 0 | 19416.32 | 3883.26 | 4854.08 | 2815.37 | 5147.05 | 36116.08 |  | 0 |  | 0
Profissional sênior coord. |  |  | P0 | 0 | 15306.72 | 10785.11 | 3826.68 | 2991.85 | 5469.7 | 38380.06 | 0 |  |  | 0
Profissional pleno |  |  | P1 | 0.025 | 11281.6 | 7949.02 | 2820.4 | 2205.1 | 4031.37 | 28287.49 | 282.04 |  |  | 0.5
Profissional médio |  |  | P2 | 0.05 | 8331.84 | 5870.61 | 2082.96 | 1628.54 | 2977.3 | 20891.25 | 416.59 |  |  | 1
Profissional júnior |  |  | P3 | 0.15 | 6788.32 | 4783.05 | 1697.08 | 1326.85 | 2425.74 | 17021.04 | 1018.25 |  |  | 3
Profissional trainee |  |  | P4 | 0.1 | 6154.72 | 4336.62 | 1538.68 | 1203 | 2199.33 | 15432.35 | 615.47 |  |  | 2
NÍVEL TÉCNICO |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
Técnico especial |  |  | TS | 0 | 6154.72 | 4336.62 | 1538.68 | 1203 | 2199.33 | 15432.35 | 0 |  |  | 0
Técnico sênior |  |  | T0 | 0 | 4503.84 | 3173.41 | 1125.96 | 880.32 | 1609.4 | 11292.93 | 0 |  |  | 0
Técnico pleno |  |  | T1 | 0.15 | 3007.84 | 2119.32 | 751.96 | 587.91 | 1074.82 | 7541.85 | 451.18 |  |  | 3
Técnico júnior |  |  | T2 | 0 | 2500.96 | 1762.18 | 625.24 | 488.84 | 893.69 | 6270.91 | 0 |  |  | 0
Técnico (auxiliar) |  |  | T3 | 0 | 1101.76 | 776.3 | 275.44 | 215.35 | 393.7 | 2762.55 | 0 |  |  | 0
Auxiliar técnico (servente) |  |  | T4 | 0 | 777.86 | 548.08 | 194.47 | 152.04 | 277.96 | 1950.41 | 0 |  |  | 0
NÍVEL ADMINISTRAT. |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
Chefe de Escritório |  |  | AS | 0 | 4070.88 | 2868.34 | 1017.72 | 795.69 | 1454.69 | 10207.32 | 0 |  |  | 0
Secretária |  |  | A0 | 0 | 3372.16 | 2376.02 | 843.04 | 659.12 | 1205.01 | 8455.35 | 0 |  |  | 0
Assistente Administrativo |  |  | A1 | 0.15 | 3027.2 | 2132.97 | 756.8 | 591.7 | 1081.74 | 7590.41 | 454.08 |  |  | 3
Ajudante Administrativo |  |  | A2 | 0 | 2009.92 | 1416.19 | 502.48 | 392.86 | 718.22 | 5039.67 | 0 |  |  | 0
Auxiliar administrativo |  |  | A3 | 0 | 1480.16 | 1042.92 | 370.04 | 289.31 | 528.92 | 3711.35 | 0 |  |  | 0
OPERACIONAL |  |  | (3): 0; (4): 0; (5): 0 |  | 0
Operário não qualificado |  |  | (2): OP; (3): 0; (4): 0; (5): 0
B1 - TOTAL SALÁRIOS DA EQUIPE COM VÍNCULO (FPRO-I) |  |  | (10): 3237.61
B2 - TOTAL SALÁRIO DO AUTÔNOMO (FPRO-I) |  |  | (10): 0
B - TOTAL DE SALÁRIO DAS EQUIPE |  |  | (10): 3237.61
C1 - ENCARGOS SOCIAIS DE B1 (70,46% DO B1) (FPRO-XIV) |  |  | (10): 2281.22
C2 - ENCARGOS SOCIAIS DE B2 (20% DO B2) |  |  | (10): 0
C - TOTAL DE ENCARGOS SOCIAIS |  |  | (10): 2281.22
[9 empty] | TOTAL ITEM 01 |  | 5518.83
G - CUSTO DE ADMINISTRAÇÃO = (25% DO ITEM B) (FPRO-XII) |  |  | (10): 809.4
H - REMUNERAÇÃO DA EMPRESA (LUCRO) = (10% DOS ITENS A+B+C+D+E+F+G) |  |  | (10): 632.82
I - DESPESAS FISCAIS (16,62% = DF' DOS ITENS A+B+C+D+E+F+G+H) (FPRO-XIII) |  |  | (10): 1156.93
TOTAL DOS CUSTOS INDIRETOS |  |  | (10): 2599.15
TOTAL DE MÃO DE OBRA |  |  | (10): 8117.98
D - DESPESAS COM VIAGENS (FPRO-II) |  |  | (10): 266.1
G - CUSTO DE ADMINISTRAÇÃO = (25% DO ITEM B) (FPRO-XII)
H - REMUNERAÇÃO DA EMPRESA (LUCRO) = (10% DOS ITENS A+B+C+D+E+F+G) |  |  | (10): 26.61
I - DESPESAS FISCAIS (16,62% = DF' DOS ITENS A+B+C+D+E+F+G+H) (FPRO-XIII) |  |  | (10): 48.65
TOTAL DOS CUSTOS INDIRETOS |  |  | (10): 75.26
TOTAL DESPESAS COM VIAGENS |  |  | (10): 341.36
E - SERVIÇOS GRÁFICOS (FPRO-III) |  |  | (10): 178.053
G - CUSTO DE ADMINISTRAÇÃO = (25% DO ITEM B) (FPRO-XII)
H - REMUNERAÇÃO DA EMPRESA (LUCRO) = (10% DOS ITENS A+B+C+D+E+F+G) |  |  | (10): 17.81
I - DESPESAS FISCAIS (16,62% = DF' DOS ITENS A+B+C+D+E+F+G+H) (FPRO-XIII) |  |  | (10): 32.55
TOTAL DOS CUSTOS INDIRETOS |  |  | (10): 50.36
TOTAL SERVIÇOS GRÁFICOS |  |  | (10): 228.413
F - DESPESAS GERAIS (FPRO-IV) |  |  | (10): 0
G - CUSTO DE ADMINISTRAÇÃO = (25% DO ITEM B) (FPRO-XII)
H - REMUNERAÇÃO DA EMPRESA (LUCRO) = (10% DOS ITENS A+B+C+D+E+F+G) |  |  | (10): 0
I - DESPESAS FISCAIS (16,62% = DF' DOS ITENS A+B+C+D+E+F+G+H) (FPRO-XIII) |  |  | (10): 0
TOTAL DOS CUSTOS INDIRETOS |  |  | (10): 0
TOTAL SERVIÇOS DESPESAS GERAIS |  |  | (10): 0
Total relatório E01,02 e 05 |  |  | (10): 8687.753
E06
12%
MÃO DE OBRA
[5 empty] | SALÁRIO | ENCARG. | CUSTO | R. EMP. | DESP. | SALÁRIO | SALÁRIO | SALÁRIO
|  |  | S | QTD | CATEG. | SOCIAIS | ADM. | LUCRO | FISCAIS | MENSAL | B1 | B2
(1) |  |  | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11)
NÍVEL SUPERIOR
Profissional master-consultor |  |  | C | 0 | 19416.32 | 3883.26 | 4854.08 | 2815.37 | 5147.05 | 36116.08 |  | 0
Profissional sênior coord. |  |  | P0 | 0 | 15306.72 | 10785.11 | 3826.68 | 2991.85 | 5469.7 | 38380.06 | 0
Profissional pleno |  |  | P1 | 0.06 | 11281.6 | 7949.02 | 2820.4 | 2205.1 | 4031.37 | 28287.49 | 676.9
Profissional médio |  |  | P2 | 0.12 | 8331.84 | 5870.61 | 2082.96 | 1628.54 | 2977.3 | 20891.25 | 999.82
Profissional júnior |  |  | P3 | 0.36 | 6788.32 | 4783.05 | 1697.08 | 1326.85 | 2425.74 | 17021.04 | 2443.8
Profissional trainee |  |  | P4 | 0.24 | 6154.72 | 4336.62 | 1538.68 | 1203 | 2199.33 | 15432.35 | 1477.13
NÍVEL TÉCNICO |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Técnico especial |  |  | TS | 0 | 6154.72 | 4336.62 | 1538.68 | 1203 | 2199.33 | 15432.35 | 0
Técnico sênior |  |  | T0 | 0 | 4503.84 | 3173.41 | 1125.96 | 880.32 | 1609.4 | 11292.93 | 0
Técnico pleno |  |  | T1 | 0.36 | 3007.84 | 2119.32 | 751.96 | 587.91 | 1074.82 | 7541.85 | 1082.82
Técnico júnior |  |  | T2 | 0 | 2500.96 | 1762.18 | 625.24 | 488.84 | 893.69 | 6270.91 | 0
Técnico (auxiliar) |  |  | T3 | 0 | 1101.76 | 776.3 | 275.44 | 215.35 | 393.7 | 2762.55 | 0
Auxiliar técnico (servente) |  |  | T4 | 0 | 777.86 | 548.08 | 194.47 | 152.04 | 277.96 | 1950.41 | 0
NÍVEL ADMINISTRAT. |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Chefe de Escritório |  |  | AS | 0 | 4070.88 | 2868.34 | 1017.72 | 795.69 | 1454.69 | 10207.32 | 0
Secretária |  |  | A0 | 0 | 3372.16 | 2376.02 | 843.04 | 659.12 | 1205.01 | 8455.35 | 0
Assistente Administrativo |  |  | A1 | 0.36 | 3027.2 | 2132.97 | 756.8 | 591.7 | 1081.74 | 7590.41 | 1089.79
Ajudante Administrativo |  |  | A2 | 0 | 2009.92 | 1416.19 | 502.48 | 392.86 | 718.22 | 5039.67 | 0
Auxiliar administrativo |  |  | A3 | 0 | 1480.16 | 1042.92 | 370.04 | 289.31 | 528.92 | 3711.35 | 0
OPERACIONAL |  |  | (3): 0; (4): 0; (5): 0
Operário não qualificado |  |  | (2): OP; (3): 0; (4): 0; (5): 0
B1 - TOTAL SALÁRIOS DA EQUIPE COM VÍNCULO (FPRO-I) |  |  | (10): 7770.26
B2 - TOTAL SALÁRIO DO AUTÔNOMO (FPRO-I) |  |  | (10): 0
B - TOTAL DE SALÁRIO DAS EQUIPE |  |  | (10): 7770.26
C1 - ENCARGOS SOCIAIS DE B1 (70,46% DO B1) (FPRO-XIV) |  |  | (10): 5474.93
C2 - ENCARGOS SOCIAIS DE B2 (20% DO B2) |  |  | (10): 0
C - TOTAL DE ENCARGOS SOCIAIS |  |  | (10): 5474.93
[9 empty] | TOTAL ITEM 01 |  | 13245.19
G - CUSTO DE ADMINISTRAÇÃO = (25% DO ITEM B) (FPRO-XII) |  |  | (10): 1942.57
H - REMUNERAÇÃO DA EMPRESA (LUCRO) = (10% DOS ITENS A+B+C+D+E+F+G) |  |  | (10): 1518.78
I - DESPESAS FISCAIS (16,62% = DF' DOS ITENS A+B+C+D+E+F+G+H) (FPRO-XIII) |  |  | (10): 2776.63
TOTAL DOS CUSTOS INDIRETOS |  |  | (10): 6237.98
TOTAL DE MÃO DE OBRA |  |  | (10): 19483.17
D - DESPESAS COM VIAGENS (FPRO-II) |  |  | (10): 638.64
G - CUSTO DE ADMINISTRAÇÃO = (25% DO ITEM B) (FPRO-XII)
H - REMUNERAÇÃO DA EMPRESA (LUCRO) = (10% DOS ITENS A+B+C+D+E+F+G) |  |  | (10): 63.86
I - DESPESAS FISCAIS (16,62% = DF' DOS ITENS A+B+C+D+E+F+G+H) (FPRO-XIII) |  |  | (10): 116.76
TOTAL DOS CUSTOS INDIRETOS |  |  | (10): 180.62
TOTAL DESPESAS COM VIAGENS |  |  | (10): 819.26
E - SERVIÇOS GRÁFICOS (FPRO-III) |  |  | (10): 427.3272
G - CUSTO DE ADMINISTRAÇÃO = (25% DO ITEM B) (FPRO-XII)
H - REMUNERAÇÃO DA EMPRESA (LUCRO) = (10% DOS ITENS A+B+C+D+E+F+G) |  |  | (10): 42.73
I - DESPESAS FISCAIS (16,62% = DF' DOS ITENS A+B+C+D+E+F+G+H) (FPRO-XIII) |  |  | (10): 78.12
TOTAL DOS CUSTOS INDIRETOS |  |  | (10): 120.85
TOTAL SERVIÇOS GRÁFICOS |  |  | (10): 548.1772
F - DESPESAS GERAIS (FPRO-IV) |  |  | (10): 0
G - CUSTO DE ADMINISTRAÇÃO = (25% DO ITEM B) (FPRO-XII)
H - REMUNERAÇÃO DA EMPRESA (LUCRO) = (10% DOS ITENS A+B+C+D+E+F+G) |  |  | (10): 0
I - DESPESAS FISCAIS (16,62% = DF' DOS ITENS A+B+C+D+E+F+G+H) (FPRO-XIII) |  |  | (10): 0
TOTAL DOS CUSTOS INDIRETOS |  |  | (10): 0
TOTAL SERVIÇOS DESPESAS GERAIS |  |  | (10): 0
Total relatório E06 |  |  | (10): 20850.6072
E07 e 08
8%
MÃO DE OBRA
[5 empty] | SALÁRIO | ENCARG. | CUSTO | R. EMP. | DESP. | SALÁRIO | SALÁRIO | SALÁRIO
|  |  | S | QTD | CATEG. | SOCIAIS | ADM. | LUCRO | FISCAIS | MENSAL | B1 | B2
(1) |  |  | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11)
NÍVEL SUPERIOR
Profissional master-consultor |  |  | C | 0 | 19416.32 | 3883.26 | 4854.08 | 2815.37 | 5147.05 | 36116.08 |  | 0
Profissional sênior coord. |  |  | P0 | 0 | 15306.72 | 10785.11 | 3826.68 | 2991.85 | 5469.7 | 38380.06 | 0
Profissional pleno |  |  | P1 | 0.04 | 11281.6 | 7949.02 | 2820.4 | 2205.1 | 4031.37 | 28287.49 | 451.26
Profissional médio |  |  | P2 | 0.08 | 8331.84 | 5870.61 | 2082.96 | 1628.54 | 2977.3 | 20891.25 | 666.55
Profissional júnior |  |  | P3 | 0.24 | 6788.32 | 4783.05 | 1697.08 | 1326.85 | 2425.74 | 17021.04 | 1629.2
Profissional trainee |  |  | P4 | 0.16 | 6154.72 | 4336.62 | 1538.68 | 1203 | 2199.33 | 15432.35 | 984.76
NÍVEL TÉCNICO |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Técnico especial |  |  | TS | 0 | 6154.72 | 4336.62 | 1538.68 | 1203 | 2199.33 | 15432.35 | 0
Técnico sênior |  |  | T0 | 0 | 4503.84 | 3173.41 | 1125.96 | 880.32 | 1609.4 | 11292.93 | 0
Técnico pleno |  |  | T1 | 0.24 | 3007.84 | 2119.32 | 751.96 | 587.91 | 1074.82 | 7541.85 | 721.88
Técnico júnior |  |  | T2 | 0 | 2500.96 | 1762.18 | 625.24 | 488.84 | 893.69 | 6270.91 | 0
Técnico (auxiliar) |  |  | T3 | 0 | 1101.76 | 776.3 | 275.44 | 215.35 | 393.7 | 2762.55 | 0
Auxiliar técnico (servente) |  |  | T4 | 0 | 777.86 | 548.08 | 194.47 | 152.04 | 277.96 | 1950.41 | 0
NÍVEL ADMINISTRAT. |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Chefe de Escritório |  |  | AS | 0 | 4070.88 | 2868.34 | 1017.72 | 795.69 | 1454.69 | 10207.32 | 0
Secretária |  |  | A0 | 0 | 3372.16 | 2376.02 | 843.04 | 659.12 | 1205.01 | 8455.35 | 0
Assistente Administrativo |  |  | A1 | 0.24 | 3027.2 | 2132.97 | 756.8 | 591.7 | 1081.74 | 7590.41 | 726.53
Ajudante Administrativo |  |  | A2 | 0 | 2009.92 | 1416.19 | 502.48 | 392.86 | 718.22 | 5039.67 | 0
Auxiliar administrativo |  |  | A3 | 0 | 1480.16 | 1042.92 | 370.04 | 289.31 | 528.92 | 3711.35 | 0
OPERACIONAL |  |  | (3): 0; (4): 0; (5): 0
Operário não qualificado |  |  | (2): OP; (3): 0; (4): 0; (5): 0
B1 - TOTAL SALÁRIOS DA EQUIPE COM VÍNCULO (FPRO-I) |  |  | (10): 5180.18
B2 - TOTAL SALÁRIO DO AUTÔNOMO (FPRO-I) |  |  | (10): 0
B - TOTAL DE SALÁRIO DAS EQUIPE |  |  | (10): 5180.18
C1 - ENCARGOS SOCIAIS DE B1 (70,46% DO B1) (FPRO-XIV) |  |  | (10): 3649.95
C2 - ENCARGOS SOCIAIS DE B2 (20% DO B2) |  |  | (10): 0
C - TOTAL DE ENCARGOS SOCIAIS |  |  | (10): 3649.95
[9 empty] | TOTAL ITEM 01 |  | 8830.13
G - CUSTO DE ADMINISTRAÇÃO = (25% DO ITEM B) (FPRO-XII) |  |  | (10): 1295.05
H - REMUNERAÇÃO DA EMPRESA (LUCRO) = (10% DOS ITENS A+B+C+D+E+F+G) |  |  | (10): 1012.52
I - DESPESAS FISCAIS (16,62% = DF' DOS ITENS A+B+C+D+E+F+G+H) (FPRO-XIII) |  |  | (10): 1851.09
TOTAL DOS CUSTOS INDIRETOS |  |  | (10): 4158.66
TOTAL DE MÃO DE OBRA |  |  | (10): 12988.79
D - DESPESAS COM VIAGENS (FPRO-II) |  |  | (10): 425.76
G - CUSTO DE ADMINISTRAÇÃO = (25% DO ITEM B) (FPRO-XII)
H - REMUNERAÇÃO DA EMPRESA (LUCRO) = (10% DOS ITENS A+B+C+D+E+F+G) |  |  | (10): 42.58
I - DESPESAS FISCAIS (16,62% = DF' DOS ITENS A+B+C+D+E+F+G+H) (FPRO-XIII) |  |  | (10): 77.84
TOTAL DOS CUSTOS INDIRETOS |  |  | (10): 120.42
TOTAL DESPESAS COM VIAGENS |  |  | (10): 546.18
E - SERVIÇOS GRÁFICOS (FPRO-III) |  |  | (10): 284.8848
G - CUSTO DE ADMINISTRAÇÃO = (25% DO ITEM B) (FPRO-XII)
H - REMUNERAÇÃO DA EMPRESA (LUCRO) = (10% DOS ITENS A+B+C+D+E+F+G) |  |  | (10): 28.49
I - DESPESAS FISCAIS (16,62% = DF' DOS ITENS A+B+C+D+E+F+G+H) (FPRO-XIII) |  |  | (10): 52.08
TOTAL DOS CUSTOS INDIRETOS |  |  | (10): 80.57
TOTAL SERVIÇOS GRÁFICOS |  |  | (10): 365.4548
F - DESPESAS GERAIS (FPRO-IV) |  |  | (10): 0
G - CUSTO DE ADMINISTRAÇÃO = (25% DO ITEM B) (FPRO-XII)
H - REMUNERAÇÃO DA EMPRESA (LUCRO) = (10% DOS ITENS A+B+C+D+E+F+G) |  |  | (10): 0
I - DESPESAS FISCAIS (16,62% = DF' DOS ITENS A+B+C+D+E+F+G+H) (FPRO-XIII) |  |  | (10): 0
TOTAL DOS CUSTOS INDIRETOS |  |  | (10): 0
TOTAL SERVIÇOS DESPESAS GERAIS |  |  | (10): 0
Total relatório E07 e 08 |  |  | (10): 13900.4248
E09
10%
MÃO DE OBRA
[5 empty] | SALÁRIO | ENCARG. | CUSTO | R. EMP. | DESP. | SALÁRIO | SALÁRIO | SALÁRIO
|  |  | S | QTD | CATEG. | SOCIAIS | ADM. | LUCRO | FISCAIS | MENSAL | B1 | B2
(1) |  |  | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11)
NÍVEL SUPERIOR
Profissional master-consultor |  |  | C | 0 | 19416.32 | 3883.26 | 4854.08 | 2815.37 | 5147.05 | 36116.08 |  | 0
Profissional sênior coord. |  |  | P0 | 0 | 15306.72 | 10785.11 | 3826.68 | 2991.85 | 5469.7 | 38380.06 | 0
Profissional pleno |  |  | P1 | 0.05 | 11281.6 | 7949.02 | 2820.4 | 2205.1 | 4031.37 | 28287.49 | 564.08
Profissional médio |  |  | P2 | 0.1 | 8331.84 | 5870.61 | 2082.96 | 1628.54 | 2977.3 | 20891.25 | 833.18
Profissional júnior |  |  | P3 | 0.3 | 6788.32 | 4783.05 | 1697.08 | 1326.85 | 2425.74 | 17021.04 | 2036.5
Profissional trainee |  |  | P4 | 0.2 | 6154.72 | 4336.62 | 1538.68 | 1203 | 2199.33 | 15432.35 | 1230.94
NÍVEL TÉCNICO |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Técnico especial |  |  | TS | 0 | 6154.72 | 4336.62 | 1538.68 | 1203 | 2199.33 | 15432.35 | 0
Técnico sênior |  |  | T0 | 0 | 4503.84 | 3173.41 | 1125.96 | 880.32 | 1609.4 | 11292.93 | 0
Técnico pleno |  |  | T1 | 0.3 | 3007.84 | 2119.32 | 751.96 | 587.91 | 1074.82 | 7541.85 | 902.35
Técnico júnior |  |  | T2 | 0 | 2500.96 | 1762.18 | 625.24 | 488.84 | 893.69 | 6270.91 | 0
Técnico (auxiliar) |  |  | T3 | 0 | 1101.76 | 776.3 | 275.44 | 215.35 | 393.7 | 2762.55 | 0
Auxiliar técnico (servente) |  |  | T4 | 0 | 777.86 | 548.08 | 194.47 | 152.04 | 277.96 | 1950.41 | 0
NÍVEL ADMINISTRAT. |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Chefe de Escritório |  |  | AS | 0 | 4070.88 | 2868.34 | 1017.72 | 795.69 | 1454.69 | 10207.32 | 0
Secretária |  |  | A0 | 0 | 3372.16 | 2376.02 | 843.04 | 659.12 | 1205.01 | 8455.35 | 0
Assistente Administrativo |  |  | A1 | 0.3 | 3027.2 | 2132.97 | 756.8 | 591.7 | 1081.74 | 7590.41 | 908.16
Ajudante Administrativo |  |  | A2 | 0 | 2009.92 | 1416.19 | 502.48 | 392.86 | 718.22 | 5039.67 | 0
Auxiliar administrativo |  |  | A3 | 0 | 1480.16 | 1042.92 | 370.04 | 289.31 | 528.92 | 3711.35 | 0
OPERACIONAL |  |  | (3): 0; (4): 0; (5): 0
Operário não qualificado |  |  | (2): OP; (3): 0; (4): 0; (5): 0
B1 - TOTAL SALÁRIOS DA EQUIPE COM VÍNCULO (FPRO-I) |  |  | (10): 6475.21
B2 - TOTAL SALÁRIO DO AUTÔNOMO (FPRO-I) |  |  | (10): 0
B - TOTAL DE SALÁRIO DAS EQUIPE |  |  | (10): 6475.21
C1 - ENCARGOS SOCIAIS DE B1 (70,46% DO B1) (FPRO-XIV) |  |  | (10): 4562.43
C2 - ENCARGOS SOCIAIS DE B2 (20% DO B2) |  |  | (10): 0
C - TOTAL DE ENCARGOS SOCIAIS |  |  | (10): 4562.43
[9 empty] | TOTAL ITEM 01 |  | 11037.64
G - CUSTO DE ADMINISTRAÇÃO = (25% DO ITEM B) (FPRO-XII) |  |  | (10): 1618.8
H - REMUNERAÇÃO DA EMPRESA (LUCRO) = (10% DOS ITENS A+B+C+D+E+F+G) |  |  | (10): 1265.64
I - DESPESAS FISCAIS (16,62% = DF' DOS ITENS A+B+C+D+E+F+G+H) (FPRO-XIII) |  |  | (10): 2313.85
TOTAL DOS CUSTOS INDIRETOS |  |  | (10): 5198.29
TOTAL DE MÃO DE OBRA |  |  | (10): 16235.93
D - DESPESAS COM VIAGENS (FPRO-II) |  |  | (10): 3033.54
G - CUSTO DE ADMINISTRAÇÃO = (25% DO ITEM B) (FPRO-XII)
H - REMUNERAÇÃO DA EMPRESA (LUCRO) = (10% DOS ITENS A+B+C+D+E+F+G) |  |  | (10): 303.35
I - DESPESAS FISCAIS (16,62% = DF' DOS ITENS A+B+C+D+E+F+G+H) (FPRO-XIII) |  |  | (10): 554.59
TOTAL DOS CUSTOS INDIRETOS |  |  | (10): 857.94
TOTAL DESPESAS COM VIAGENS |  |  | (10): 3891.48
E - SERVIÇOS GRÁFICOS (FPRO-III) |  |  | (10): 356.106
G - CUSTO DE ADMINISTRAÇÃO = (25% DO ITEM B) (FPRO-XII)
H - REMUNERAÇÃO DA EMPRESA (LUCRO) = (10% DOS ITENS A+B+C+D+E+F+G) |  |  | (10): 35.61
I - DESPESAS FISCAIS (16,62% = DF' DOS ITENS A+B+C+D+E+F+G+H) (FPRO-XIII) |  |  | (10): 65.1
TOTAL DOS CUSTOS INDIRETOS |  |  | (10): 100.71
TOTAL SERVIÇOS GRÁFICOS |  |  | (10): 456.816
F - DESPESAS GERAIS (FPRO-IV) |  |  | (10): 0
G - CUSTO DE ADMINISTRAÇÃO = (25% DO ITEM B) (FPRO-XII)
H - REMUNERAÇÃO DA EMPRESA (LUCRO) = (10% DOS ITENS A+B+C+D+E+F+G) |  |  | (10): 0
I - DESPESAS FISCAIS (16,62% = DF' DOS ITENS A+B+C+D+E+F+G+H) (FPRO-XIII) |  |  | (10): 0
TOTAL DOS CUSTOS INDIRETOS |  |  | (10): 0
TOTAL SERVIÇOS DESPESAS GERAIS |  |  | (10): 0
Total relatório E09 |  |  | (10): 20584.226
E10
47%
MÃO DE OBRA
[5 empty] | SALÁRIO | ENCARG. | CUSTO | R. EMP. | DESP. | SALÁRIO | SALÁRIO | SALÁRIO
|  |  | S | QTD | CATEG. | SOCIAIS | ADM. | LUCRO | FISCAIS | MENSAL | B1 | B2
(1) |  |  | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11)
NÍVEL SUPERIOR
Profissional master-consultor |  |  | C | 0 | 19416.32 | 3883.26 | 4854.08 | 2815.37 | 5147.05 | 36116.08 |  | 0
Profissional sênior coord. |  |  | P0 | 0 | 15306.72 | 10785.11 | 3826.68 | 2991.85 | 5469.7 | 38380.06 | 0
Profissional pleno |  |  | P1 | 0.235 | 11281.6 | 7949.02 | 2820.4 | 2205.1 | 4031.37 | 28287.49 | 2651.18
Profissional médio |  |  | P2 | 0.47 | 8331.84 | 5870.61 | 2082.96 | 1628.54 | 2977.3 | 20891.25 | 3915.96
Profissional júnior |  |  | P3 | 1.41 | 6788.32 | 4783.05 | 1697.08 | 1326.85 | 2425.74 | 17021.04 | 9571.53
Profissional trainee |  |  | P4 | 0.94 | 6154.72 | 4336.62 | 1538.68 | 1203 | 2199.33 | 15432.35 | 5785.44
NÍVEL TÉCNICO |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Técnico especial |  |  | TS | 0 | 6154.72 | 4336.62 | 1538.68 | 1203 | 2199.33 | 15432.35 | 0
Técnico sênior |  |  | T0 | 0 | 4503.84 | 3173.41 | 1125.96 | 880.32 | 1609.4 | 11292.93 | 0
Técnico pleno |  |  | T1 | 1.41 | 3007.84 | 2119.32 | 751.96 | 587.91 | 1074.82 | 7541.85 | 4241.05
Técnico júnior |  |  | T2 | 0 | 2500.96 | 1762.18 | 625.24 | 488.84 | 893.69 | 6270.91 | 0
Técnico (auxiliar) |  |  | T3 | 0 | 1101.76 | 776.3 | 275.44 | 215.35 | 393.7 | 2762.55 | 0
Auxiliar técnico (servente) |  |  | T4 | 0 | 777.86 | 548.08 | 194.47 | 152.04 | 277.96 | 1950.41 | 0
NÍVEL ADMINISTRAT. |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Chefe de Escritório |  |  | AS | 0 | 4070.88 | 2868.34 | 1017.72 | 795.69 | 1454.69 | 10207.32 | 0
Secretária |  |  | A0 | 0 | 3372.16 | 2376.02 | 843.04 | 659.12 | 1205.01 | 8455.35 | 0
Assistente Administrativo |  |  | A1 | 1.41 | 3027.2 | 2132.97 | 756.8 | 591.7 | 1081.74 | 7590.41 | 4268.35
Ajudante Administrativo |  |  | A2 | 0 | 2009.92 | 1416.19 | 502.48 | 392.86 | 718.22 | 5039.67 | 0
Auxiliar administrativo |  |  | A3 | 0 | 1480.16 | 1042.92 | 370.04 | 289.31 | 528.92 | 3711.35 | 0
OPERACIONAL |  |  | (4): 0
Operário não qualificado |  |  | (2): OP; (3): 0; (4): 0; (5): 0
B1 - TOTAL SALÁRIOS DA EQUIPE COM VÍNCULO (FPRO-I) |  |  | (10): 30433.51
B2 - TOTAL SALÁRIO DO AUTÔNOMO (FPRO-I) |  |  | (10): 0
B - TOTAL DE SALÁRIO DAS EQUIPE |  |  | (10): 30433.51
C1 - ENCARGOS SOCIAIS DE B1 (70,46% DO B1) (FPRO-XIV) |  |  | (10): 21443.41 | soma
C2 - ENCARGOS SOCIAIS DE B2 (20% DO B2) |  |  | (10): 0
C - TOTAL DE ENCARGOS SOCIAIS |  |  | (10): 21443.41
[9 empty] | TOTAL ITEM 01 |  | 51876.92
G - CUSTO DE ADMINISTRAÇÃO = (25% DO ITEM B) (FPRO-XII) |  |  | (10): 7608.38
H - REMUNERAÇÃO DA EMPRESA (LUCRO) = (10% DOS ITENS A+B+C+D+E+F+G) |  |  | (10): 5948.53
I - DESPESAS FISCAIS (16,62% = DF' DOS ITENS A+B+C+D+E+F+G+H) (FPRO-XIII) |  |  | (10): 10875.1
TOTAL DOS CUSTOS INDIRETOS |  |  | (10): 24432.01
TOTAL DE MÃO DE OBRA |  |  | (10): 76308.93
D - DESPESAS COM VIAGENS (FPRO-II)
G - CUSTO DE ADMINISTRAÇÃO = (25% DO ITEM B) (FPRO-XII)
H - REMUNERAÇÃO DA EMPRESA (LUCRO) = (10% DOS ITENS A+B+C+D+E+F+G) |  |  | (10): 0
I - DESPESAS FISCAIS (16,62% = DF' DOS ITENS A+B+C+D+E+F+G+H) (FPRO-XIII) |  |  | (10): 0
TOTAL DOS CUSTOS INDIRETOS |  |  | (10): 0
TOTAL DESPESAS COM VIAGENS |  |  | (10): 0
E - SERVIÇOS GRÁFICOS (FPRO-III) |  |  | (10): 1673.6982
G - CUSTO DE ADMINISTRAÇÃO = (25% DO ITEM B) (FPRO-XII)
H - REMUNERAÇÃO DA EMPRESA (LUCRO) = (10% DOS ITENS A+B+C+D+E+F+G) |  |  | (10): 167.37
I - DESPESAS FISCAIS (16,62% = DF' DOS ITENS A+B+C+D+E+F+G+H) (FPRO-XIII) |  |  | (10): 305.99
TOTAL DOS CUSTOS INDIRETOS |  |  | (10): 473.36
TOTAL SERVIÇOS GRÁFICOS |  |  | (10): 2147.0582
5598.28
F - DESPESAS GERAIS (FPRO-IV) |  |  | (10): 0 |  |  | 3197.742
G - CUSTO DE ADMINISTRAÇÃO = (25% DO ITEM B) (FPRO-XII)
H - REMUNERAÇÃO DA EMPRESA (LUCRO) = (10% DOS ITENS A+B+C+D+E+F+G) |  |  | (10): 0
I - DESPESAS FISCAIS (16,62% = DF' DOS ITENS A+B+C+D+E+F+G+H) (FPRO-XIII) |  |  | (10): 0
TOTAL DOS CUSTOS INDIRETOS |  |  | (10): 0
TOTAL SERVIÇOS DESPESAS GERAIS |  |  | (10): 0
Total relatório E10 |  |  | (10): 78455.9882