## PEC
Ministério da Integração Nacional - MI
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba
5ª Superintendência Regional
|  |  | PROJETO: |  |  |  | BDI=% - serviço
ESTIMATIVA DE CUSTOS |  |  | Passagem Molhada(Ponte do Raposo) |  |  |  | 24.5
BDI=% - material
15.33
LICITANTE:
[9 empty] | 468660.48 | 4% | 9373.2096 | 4686.6048 | 4686.6048
ENDEREÇO:
[9 empty] | Total sem Mod. e Desm. e Adm.= |  | #REF! | 1 | #REF!
ITEM | COD. | DESCRIÇÃO | UNID | QUANT | PREÇOS (R$)
| SINAPI |  |  |  | UNIT. S/BDI | UNIT. C/ BDI | TOTAL
1 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  | 61473.92
1.1 | COMP 2 | MOBILIZAÇÃO DE PESSOAL E EQUIPAMENTOS | un | 1 | 2759.04 | 3435 | 3435
1.2 | COMP 3 | DESMOBILIZAÇÃO DE PESSOAL E EQUIPAMENTOS | un | 1 | 2759.04 | 3435 | 3435
1.3 | COMP.1 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL / MANUTEN. DO CANTEIRO DE OBRAS | GLO | 1 |  | 46774 | 46774
1.4 | 74242/001 | BARRACAO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA COM BANHEIRO, COBERTURA EM FIBROCIMENTO 4 MM, INCLUSO INSTALACOES HIDRO-SANITARIAS E ELETRICAS | m² | 20 | 168.5 | 209.78 | 4195.6
1.5 | 74209/ 001 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | m² | 12 | 243.26 | 302.86 | 3634.32
2 |  | PASSAGEM MOLHADA |  |  |  |  | 386381.61
2.1 | COMP 4 | DEMOLIÇÃO DE TUBO DE CONCRETO SIMPLES OU ARMADO D<=1,00m, SEM REAPROVEITAMENTO, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO. | m | 54 | 38.88 | 48.41 | 2614.14
2.2 | 73948/016 | LIMPEZA MANUAL DO TERRENO (C/ RASPAGEM SUPERFICIAL) | m² | 896 | 2.43 | 3.03 | 2714.88
2.3 | 73686 | LOCACAO DA OBRA, COM USO DE EQUIPAMENTOS TOPOGRAFICOS, INCLUSIVE TOPOGRAFO E NIVELADOR | m² | 180 | 16.74 | 20.84 | 3751.2
2.4 | 79480 | ESCAVACAO MECANICA CAMPO ABERTO EM SOLO EXCETO ROCHA ATE 2,00M PROFUNDIDADE | m³ | 480 | 2.21 | 2.75 | 1320
2.5 | 79505/002 | ESCAVACAO A FOGO EM MATERIAL DE 3A CATEGORIA, ROCHA VIVA, A CEU ABERTO, FURACAO A BARRA MINA. | m³ | 120 | 121.4 | 151.14 | 18136.8
2.6 | 73904/001 | ATERRO APILOADO(MANUAL) EM CAMADAS DE 20 CM COM MATERIAL DE EMPRÉSTIMO | m³ | 110 | 78.66 | 97.93 | 10772.3
2.7 | 79489 | REATERRO MANUAL SEM APILOAMENTO | m³ | 480 | 4.37 | 5.44 | 2611.2
2.8 | 72898 | CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 RIA 9 T (CARGA E DESCARGA MANUAIS) | m³ | 710 | 0.74 | 0.92 | 653.2
2.9 | 72856 | TRANSPORTE LOCAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA EM LEITO NATURAL,DMT = 5 KM | m³xkm | 3550 | 1.17 | 1.46 | 5183
2.10 | 74007/002 | FORMA TABUAS MADEIRA 3A P/ PECAS CONCRETO ARM, REAPR 2X, INCL MONTAGEM E DESMONTAGEM. | m² | 311.29 | 42.15 | 52.48 | 16336.5
2.11 | 6122 | EMBASAMENTO C/PEDRA ARGAMASSADA UTILIZANDO ARG.CIM/AREIA 1:4 (degraus) | m³ | 655.17 | 296.05 | 368.58 | 241482.56
2.12 | 6042 | CONCRETO NAO ESTRUTURAL, CONSUMO 210KG/M3, PREPARO COM BETONEIRA, SEM LANCAMENTO | m³ | 68.23 | 277.84 | 345.91 | 23601.44
2.13 | 74157/003 | LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM ESTRUTURAS | m³ | 68.23 | 64.77 | 80.64 | 5502.07
2.14 | COMP 6 | REVESTIMENTO CIMENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIAMÉDIA), ESPESSURA 1,5CM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA | m² | 204.9 | 36.97 | 46.03 | 9431.55
2.15 | 73631 | GUARDA-CORPO EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 1 1/2" | m² | 48 | 238.3 | 296.68 | 14240.64
2.16 | 6067 | PINTURA ESMALTE BRILHANTE (2 DEMAOS) SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSIVE PROTECAO COM ZARCAO (1 DEMAO) | m² | 96 | 24.46 | 30.45 | 2923.2
2.17 | COMP 7 | PINTURA DA LOGOMARCA DA CODEVASF | m² | 3.92 | 22.75 | 28.32 | 111.01
2.18 | COMP5 | BARREIRA PRE-MOLDADA EXTERNA CONCRETO ARMADO 0,81X0,38X1,14M FCK=25MPA ACO CA-50 INCL VIGOTA HORIZONTAL MONTANTE A CADA 1,00M FERROS DE LIGACAO E MATERIAIS. | m | 34 | 456.32 | 568.12 | 19316.08
2.19 | 72947 | SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO | m² | 6 | 15.1 | 18.8 | 112.8
2.20 | 73879/008 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO DIAMETRO 1000MM, JUNTAS COM ANEL DE BORRACHA, MONTAGEM COM AUXÍLIO DE EQUIPAMENTOS | m | 36 | 124.21 | 154.64 | 5567.04
3 |  | MATERIAIS |  |  |  |  | 10847.88
3.1 | 7765 | TUBO CONCRETO ARMADO CLASSE PA-2 PB NBR-8890/2007 DN 1000 MM PARA ÁGUAS PLUVIAIS | m | 36 | 261.28 | 301.33 | 10847.88
4 |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  |  |  |  | 9957.07
4.1 | 9537 | LIMPEZA FINAL DA OBRA | m² | 896 | 1.46 | 1.82 | 1630.72
4.2 | 84122 | PLACA INAUGURACAO EM ALUMINIO 0,40X0,60M FORNECIMENTO E COLOCACAO | und | 1 | 342.18 | 426.01 | 426.01
4.3 |  | SONDAGEM A PERCUSSÃO | [8 empty] | BDI%= | 20.32
4.3.1 | Eng.Consult Codevasf | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | equip | 1 | 529.84 | 659.65 | 659.65 |  |  | 637.5 | 529.84
4.3.2 | Eng.Consult Codevasf | SONDAGEM À PERCUSSÃO COM SPT | m | 6 | 42.53 | 52.95 | 317.7 |  |  | 51.17 | 42.53
4.3.3 | Eng.Consult Codevasf | DESLOCAMENTO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTO - 0 A 200 METROS | unid | 3 | 283.38 | 352.81 | 1058.43 |  |  | 340.96 | 283.38
4.3.4 |  | SONDAGEM ROTATIVA
4.3.5 | Eng.Consult Codevasf | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EQUIP | equip | 1 | 2393.62 | 2980.06 | 2980.06 |  |  | 2880 | 2393.62
4.3.6 | Eng.Consult Codevasf | EM GRANITOS, GNAISSES, QUARTZITOS E ROCHAS AFINS - Ø B | m | 3 | 412.57 | 513.65 | 1540.95 |  |  | 496.4 | 412.57
4.3.7 | Eng.Consult Codevasf | DESLOCAMENTO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTO - 0 A 200 METROS | unid | 3 | 359.72 | 447.85 | 1343.55 |  |  | 432.82 | 359.72
| T O T A L | [5 empty] | 468660.48 | 468660.48
Nesta estimativa foi observado o que prescreve o Art. 3 do capítulo 2 do Decreto N.º 7.983/2013. Nos preços unitários estão incluídos os encargos sociais nos mesmos percentuais constantes do Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil - SINAPI, Tabela de Preços de Insumos e de Serviços - Maceió/AL, Agosto/2014( com desoneração e encargos complementares).
[10 empty] | 330000 | -138660.48

## Mem.Cal
Ministério da Integração Nacional - MI
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba
5ª Superintendência Regional
Gerência Regional de Infraestrutura
Unidade Regional de Estudos e Projetos
MEMÓRIA DE CÁLCULO
DEMOLIÇÃO DE TUBO DE CONCRETO SIMPLES OU ARMADO D<=1,00m, SEM REAPROVEITAMENTO, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO.
[7 empty] | 54 | m
conforme projeto
| comp. |  | qt.
| 9 | x | 6
LIMPEZA MANUAL DO TERRENO (C/ RASPAGEM SUPERFICIAL)
conforme projeto | [6 empty] | 896 | m²
| comp. |  | larg.
| 20 | x | 25 | = | 500
| 27 | x | 8 | = | 216
| 30 | x | 6 | = | 180
LOCACAO DA OBRA, COM USO DE EQUIPAMENTOS TOPOGRAFICOS, INCLUSIVE TOPOGRAFO E NIVELADOR
conforme projeto | [6 empty] | 180 | m²
| comp. |  | larg.
| 20 | x | 9
ESCAVACAO MECANICA CAMPO ABERTO EM SOLO EXCETO ROCHA ATE 2,00M PROFUNDIDADE
[7 empty] | 480 | m³
conforme projeto
Volume total escavado= |  | 600
|  | V= | 600 | x | 0.8
ESCAVACAO A FOGO EM MATERIAL DE 3A CATEGORIA, ROCHA VIVA, A CEU ABERTO, FURACAO A BARRA MINA.
[7 empty] | 120 | m³
conforme projeto
|  | V= | 600 | x | 0.2
ATERRO APILOADO(MANUAL) EM CAMADAS DE 20 CM COM MATERIAL DE EMPRÉSTIMO
conforme projeto | [6 empty] | 110 | m³
cabeceira
REATERRO MANUAL SEM APILOAMENTO
[7 empty] | 480 | m³
desvio do riacho
CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 RIA 9 T (CARGA E DESCARGA MANUAIS)
[7 empty] | 710 | m³
V1= | 480
V2= | 120
V3= | 110
TRANSPORTE LOCAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA EM LEITO NATURAL,DMT = 5 KM
[7 empty] | 3550 | m³xkm
FORMA TABUAS MADEIRA 3A P/ PECAS CONCRETO ARM, REAPR 2X, INCL MONTAGEM E DESMONTAGEM.
[7 empty] | 311.29 | m²
conforme projeto
Apm= | 140
A pista= | 5
Aparede jus= | 82
Aparede mon= | 13
Canale: | 7.33
degra: | 63.96
EMBASAMENTO C/PEDRA ARGAMASSADA UTILIZANDO ARG.CIM/AREIA 1:4 (degraus)
[7 empty] | 655.17 | m³
Conforme projeto
Vpm= | 600
Vlaje jusa= | 30
Vparede jus= | 20
Vparede mon= | 3
| área |  | comp |  | quat
degraus: | 1.55 | x | 0.7 | x | 2 | = | 2.17
CONCRETO NAO ESTRUTURAL, CONSUMO 210KG/M3, PREPARO COM BETONEIRA, SEM LANCAMENTO
[7 empty] | 68.23 | m³
Conforme projeto
| área |  | comp
laje1: | 170.28 | x | 0.1 | = | 17.03
laje2: | 0.46 | x | 20 | = | 9.2
pista: | 1.5 | x | 20 | = | 30
canaletas: | 0.2 | x | 57.68 | = | 11.54
escada: | 1.9 | x | 0.4 | x | 0.15 | x | 4 | = | 0.456
LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM ESTRUTURAS
[7 empty] | 68.23 | m³
Conforme projeto
V= | 68.23
REVESTIMENTO CIMENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIAMÉDIA), ESPESSURA 1,5CM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA
Conforme projeto | [6 empty] | 204.9 | m²
parede pass. mol |  | = | 127.2
parede pont ala |  | = | 58
montante |  | = | 3.5
jusane |  | = | 16.2
GUARDA-CORPO EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 1 1/2"
conforme projeto | [6 empty] | 48 | m²
| comp |  | alt |  | qt.
| 20 | x | 1.2 | x | 2
PINTURA ESMALTE BRILHANTE (2 DEMAOS) SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSIVE PROTECAO COM ZARCAO (1 DEMAO)
conforme projeto | [6 empty] | 96 | m²
PINTURA DA LOGOMARCA DA CODEVASF
[7 empty] | 3.92 | m²
conforme projeto
| comp |  | alt |  | qt.
| 2.8 | x | 0.7 | x | 2
BARREIRA PRE-MOLDADA EXTERNA CONCRETO ARMADO 0,81X0,38X1,14M FCK=25MPA ACO CA-50 INCL VIGOTA HORIZONTAL MONTANTE A CADA 1,00M FERROS DE LIGACAO E MATERIAIS.
conforme projeto | [6 empty] | 34 | m
| comp |  | qt.
| 4.25 | x | 8
SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO
conforme projeto | [6 empty] | 6 | m²
| comp |  | larg. |  | qt.
| 20 | x | 0.1 | x | 3
ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO DIAMETRO 1000MM, JUNTAS COM ANEL DE BORRACHA, MONTAGEM COM AUXÍLIO DE EQUIPAMENTOS
conforme projeto | [6 empty] | 36 | m
| comp |  | qt.
| 9 | x | 4
TUBO CONCRETO ARMADO CLASSE PA-2 PB NBR-8890/2007 DN 1000 MM PARA ÁGUAS PLUVIAIS
[7 empty] | 36 | m
LIMPEZA FINAL DA OBRA
[7 empty] | 896 | m²
SONDAGEM À PERCUSSÃO COM SPT
[7 empty] | 6 | m
F1 | 2
F2 | 2
F3 | 2
EM GRANITOS, GNAISSES, QUARTZITOS E ROCHAS AFINS - Ø B
[7 empty] | 3 | m
F1 | 1
F2 | 1
F3 | 1

## CPU
Ministério da Integração Nacional - MI
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba
5ª Superintendência Regional
Gerência Regional de Infraestrutura
Unidade Regional de Estudos e Projetos
COMPOSIÇÕES UNITÁRIAS
PROJETO: | Passagem Molhada(Ponte do Raposo)
COMP 1 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL / MANUTEN. DO CANTEIRO DE OBRAS |  |  |  | mês | 7308.44
Cod. | Descrição | und | quant | cust.unit. | custo s/BDI
Eng.Consult Codevasf | -carro | mês | 1 | 2104.06 | 2104.06
14250 | - Tarifa de energia eletrica comercial, baixa tensão, relativa ao consumo de até 100 KWH, incluindo ICMS, PIS/PASEP E COFINS | kwh | 200 | 0.4 | 80 |  | Tarifa Casal
| - Água e esgoto | m³ | 50 | 2.07 | 103.5 |  |  | Preço Unitário (SINAPI) | Horas Mensais Trabalhadas(H) | Encargos Sociais (Mensalista)(%) | Encargos Sociais (Horista)(%)
| - Material de limpeza | mês | 1 | 130 | 130
2706 | - ENGENHEIRO DE OBRA JUNIOR | mês | 0.13 | 7461.9815 | 970.06 |  | 0.13333 | 53.46 | 176 | 47.21 | 85.62
4069 | - MESTRE DE OBRAS | mês | 1 | 2520.8265 | 2520.83 |  |  | 18.06 | 176 | 47.21 | 85.62
88326 | -VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | mês | 1 | 1399.9939 | 1399.99 |  |  | 10.03 | 176 | 47.21 | 85.62
ADMINISTRAÇÃO LOCAL /MANUTENÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS |  |  |  |  | GLO. | 46774
|  | und | quant | cust.unit S/BDI | cust.unit C/BDI | Custo Total
|  | mês | 5 | 7308.44 | 9354.8 | 46774
COMP 2 | MOBILIZAÇÃO DE PESSOAL E EQUIPAMENTOS |  |  |  | un | 2759.04
Cod | Descrição | und | quant | cust.unit. | custo s/BDI
1139 | CAMINHÃO BASCULANTE 8,0M3/16T DIESEL TIPO MERCEDES 170HP LK-1418 OU EQUIV (INCL MANUT/OPERACAO) | h | 24 | 71.61 | 1718.64
1142 | CAMINHAO TOCO C/ CARROCERIA MADEIRA FIXA CAP. CARGA * 6 A 8T* (INCL MANUT/OPERACAO) | h | 24 | 43.35 | 1040.4
COMP 3 | DESMOBILIZAÇÃO DE PESSOAL E EQUIPAMENTOS |  |  |  | un | 2759.04
Cod | Descrição | und | quant | cust.unit. | custo s/BDI
1139 | CAMINHÃO BASCULANTE 8,0M3/16T DIESEL TIPO MERCEDES 170HP LK-1418 OU EQUIV (INCL MANUT/OPERACAO) | h | 24 | 71.61 | 1718.64
1142 | CAMINHAO TOCO C/ CARROCERIA MADEIRA FIXA CAP. CARGA * 6 A 8T* (INCL MANUT/OPERACAO) | h | 24 | 43.35 | 1040.4
COMP 4 | DEMOLIÇÃO DE TUBO DE CONCRETO SIMPLES OU ARMADO D<=1,00m, SEM REAPROVEITAMENTO, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO. |  |  |  | m | 38.88
Código | Descrição | unit | Quant. | Custo unit. | Custo Total
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 4 | 9.72 | 38.88
COMP5 | BARREIRA PRE-MOLDADA EXTERNA CONCRETO ARMADO 0,81X0,38X1,14M FCK=25MPA ACO CA-50 INCL VIGOTA HORIZONTAL MONTANTE A CADA 1,00M FERROS DE LIGACAO E MATERIAIS. |  | ref | 73770/1 | m | 456.32
Cod | Descrição | und | quant | cust.unit. | custo s/BDI
73347 | CORTE, DOBRAGEM, MONTAGEM E COLOCACAO DE FERRAGEM NA FORMA, ACO CA- 50 (A OU B) DIAM 8 A 12,5MM | kg | 28.06 | 2.33 | 65.38
73375 | CORTE, DOBRAGEM, MONTAGEM E COLOCACAO DE FERRAGEM NA FORMA, ACO CA- 50 (A OU B) DIAM ACIM 12,5MM | kg | 9.8 | 1.99 | 19.5
73525 | CORTE, DOBRAGEM, MONTAGEM E COLOCACAO DE FERRAGEM NA FORMA, ACO CA- 60 DIAM 4,2 A 8,0MM | kg | 7.5 | 2.33 | 17.48
73972/001 | CONCRETO FCK=25MPA, VIRADO EM BETONEIRA, SEM LANCAMENTO | m³ | 0.27 | 356.08 | 96.14
74030/001 | GUINDAUTO (CI) CAP.3,5 TON., MONTADO SOBRE CAMINHÃO TOCO (EXCL. O CAMINHÃO) APROX.2,0M DE ALCANCE HORIZONTAL, 7,0 NA VERTICAL. EXCL. OPERADOR. | h | 0.08 | 22.91 | 1.83
74030/002 | GUINDAUTO (CP) CARGA MAX 3,25T (A 2M) E 1,62T (A 4M), ALTURA MAX = 6,6M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO TOCO (EXCL. O CAMINHÃO E OPERADOR). | h | 0.25 | 25.4 | 6.35
74157/003 | LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM ESTRUTURAS | m³ | 0.2655 | 64.77 | 17.2
84224 | FORMA PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO (PILAR, VIGA E LAJE) EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, DE 1,10 X 2,20, ESPESSURA = 18 MM, 08 UTILIZACOES. (FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM - EXCLUSIVE ESCORAMENTO) | m² | 2.314 | 28.54 | 66.04
337 | ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 KG/M) | kg | 3.6 | 9.5 | 34.2
33 | ACO CA-50, 8,0 MM, VERGALHAO | kg | 1.8 | 4.72 | 8.5
34 | ACO CA-50, 10,0 MM, VERGALHAO | kg | 5.4 | 4.38 | 23.65
31 | ACO CA-50, 12,5 MM, VERGALHAO | kg | 7.7 | 4.19 | 32.26
27 | ACO CA-50, 16,0 MM, VERGALHAO | kg | 7.7 | 4.19 | 32.26
29 | ACO CA-50, 20,0 MM, VERGALHAO | kg | 7.7 | 4.07 | 31.34
28 | ACO CA-50, 25,0 MM, VERGALHAO | kg | 1 | 4.19 | 4.19
COMP 6 | REVESTIMENTO CIMENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIAMÉDIA), ESPESSURA 1,5CM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA |  |  |  | m² | 36.97
Cod | Descrição | und | quant | cust.unit. | custo s/BDI
87297 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA MÉDIA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 250 L. AF_06/2014 | m³ | 0.021 | 400.19 | 8.4
88242 | AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.99 | 9.98 | 9.88
88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 1.5 | 12.46 | 18.69
COMP 7 | PINTURA DA LOGOMARCA DA CODEVASF |  |  |  | m² | 22.75
Cod | Descrição | und | quant | cust.unit. | custo s/BDI
00007292 | TINTA ESMALTE SINTETICO ALTO BRILhO | l | 0.16 | 22.04 | 3.53
00003768 | LIXA P/ FERRO | un | 0.3 | 2.46 | 0.74
00005318 | SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRAS | l | 0.03 | 11.11 | 0.33
88311 | PINTOR DE LETREIROS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.78 | 12.99 | 10.13
88241 | AJUDANTE DE OPERAÇÃO EM GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.78 | 10.28 | 8.02
Observações:
1 -Nesta estimativa foi observado o que prescreve o Art. 3 do capítulo 2 do Decreto N.º 7.983/2013. Nos preços unitários estão incluídos os encargos sociais nos mesmos percentuais constantes do Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil - SINAPI
2- As composições de custos unitários do Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil - SINAPI, é mantido e divulgado na internet, no site da Caixa Econômica Federal
3- Preço do veiculo retirado da Tabela Consultiva fornecida pela Codevasf.

## BDI
Ministério da Integração Nacional - MI
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba
5ª Superintendência Regional
Gerência Regional de Infraestrutura
Unidade Regional de Estudos e Projetos
BDI
PROJETO: | Passagem Molhada(Ponte do Raposo)
DETALHAMENTO BDI - SERVIÇOS
ITEM | DESCRIÇÃO | PARCIAL | ITEM FORM | TOTAL
1 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL RATEIO |  | AC | 3.5
2 | DESPESAS FINANCEIRAS |  | DF | 1.23
3 | RISCO, SEGURO E GARANTIA |  | R | 2.07
4 | EXPECTATIVA DE LUCRO |  | L | 7
5 | TRIBUTOS |  | I | 8.15
05.01 | PIS | 0.65
05.02 | COFINS | 3
05.03 | ISS | 2.5
05.04 | Contribuição sobre receita bruta | 2
24.5
Considerações: | Acórdão nº 2369/2011 - TCU - Plenário - DOU nº174 em 20 de setembro de 2011
(*) BDI (%) = ((((1+AC+R)*(1+DF)*(1+L))/(1-I))-1)
e ACÓRDÃO Nº 2622/2013 – TCU – Plenário de 25/9/2013
DETALHAMENTO BDI - MATERIAIS
ITEM | DESCRIÇÃO | % PV | % CD
1 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL |  | 3.45
2 | IMPOSTOS E TAXAS | 3.65 | 3.65
3.1 | ISS | 0 | 0
3.2 | PIS | 0.65 | 0.65
3.3 | Cofins | 3 | 3
3 | TAXA DE RISCO |  | 1.33
4 | DESPESAS FINANCEIRAS |  | 0.85
5 | LUCRO | 5.11 | 5.11
TOTAL |  |  | 15.33
(*) BDI (%) = ((((1+AC+R)*(1+DF)*(1+L))/(1-I))-1)
DETALHAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS COM DESONERAÇÃO
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | HORISTA % | MENSALISTA %
GRUPO A
A1 | INSS | 0 | 0
A2 | SESI | 1.5 | 1.5
A3 | SENAI | 1 | 1
A4 | INCRA | 0.2 | 0.2
A5 | SEBRAE | 0.6 | 0.6
A6 | SALÁRIO EDUCAÇÃO | 2.5 | 2.5
A7 | SEGURO CONTRA ACIDENTES TRABALHO | 3 | 3
A8 | FGTS | 8 | 8
A9 | SECONCI | 0 | 0
A | TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS | 16.8 | 16.8
GRUPO B
B1 | REPOUSO SEMANAL REMUNERADO | 18.1 | 0
B2 | FERIADOS | 4.69 | 0
B3 | AUXÍLIO-ENFERMIDADE | 0.91 | 0.69
B4 | 13º SALÁRIO | 10.91 | 8.33
B5 | LICENÇA PATERNIDADE | 0.08 | 0.06
B6 | FALTAS JUSTIFICADAS | 0.73 | 0.56
B7 | DIAS DE CHUVAS | 2.03 | 0
B8 | AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO | 0.12 | 0.09
B9 | FÉRIAS GOZADAS | 8.23 | 6.28
B10 | SALÁRIO MATERNIDADE | 0.03 | 0.02
B | TOTAL DE ENCARGOS SOCIAIS QUE RECEBEM INCIDÊNCIAS DE A | 45.83 | 16.03
GRUPO C
C1 | AVISO PRÉVIO INDENIZADO | 4.77 | 3.64
C2 | AVISO PRÉVIO TRABALHADO | 0.27 | 0.21
C3 | FÉRIAS INDENIZADAS | 4.82 | 3.68
C4 | DEPÓSITO RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA | 4.6 | 3.52
C5 | INDENIZAÇÃO ADICIONAL | 0.4 | 0.31
C | TOTAL DOS E.SOCIAIS QUE NÃO RECEBEM AS INCIDÊNCIAS GLOBAIS DE A | 14.86 | 11.36
GRUPO D
D1 | REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B | 7.7 | 2.69
D2 | REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE O AVISO PRÉVIO INDENIZADO | 0.43 | 0.33
D | TOTAL DAS TAXAS INCIDÊNCIAS E REINCIDÊNCIAS | 8.13 | 3.02
*GRUPO E
E1
E | TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS COMPLEMENTARES | 0 | 0
TOTAL (A+B+C+D+E) |  | 85.62 | 47.21
OBS:* | Grupo E deverá ser apropriado como item do custo direto

## cronograma
Ministério da Integração Nacional - MI
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba
5ª Superintendência Regional
Gerência Regional de Infraestrutura
Unidade Regional de Estudos e Projetos
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
ITEM | ETAPA | TOTAL (R$) | % | PERÍODO (MESES)
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | TOTAL
S E R V I Ç O S
1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 61473.92 | 61473.92 | 15368.48 | 12294.784 | 12294.784 | 12294.784 | 9221.088 | 61473.92
|  |  | 13.12% | 25% | 20% | 20% | 20% | 15% | 100%
2.0 | PASSAGEM MOLHADA | 386381.61 | 386381.61 | 11591.4483 | 135233.5635 | 154552.644 | 65684.8737 | 19319.0805 | 386381.61
|  |  | 82.44% | 3% | 35% | 40% | 17% | 5% | 100%
3.0 | MATERIAIS | 10847.88 | 10847.88 | 0 | 0 | 10847.88 | 0 | 0 | 10847.88
|  |  | 2.31% |  |  | 100% |  |  | 100%
4.0 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 9957.07 | 9957.07 | 9560.7786 | 0 | 0 | 0 | 396.2914 | 9957.07
|  |  | 2.12% | 96.02% |  |  |  | 3.98% | 100%
TOTAL (R$) |  | 468660.48 | 82278.87 | 24929.2586 | 12294.784 | 23142.664 | 12294.784 | 9617.3794 | 468660.48
TOTAL (%) |  | 100% | 17.56% | 5.319% | 2.623% | 4.938% | 2.623% | 2.052% | 100%
TOTAL ACUMULADO(%) |  |  |  | 5.319% | 7.943% | 12.88% | 15.5% | 17.56%