## FPRO
PROPOSTA FINANCEIRA DO PROJETO |  |  |  | CODIGO:
FPRO
NOME DA CONSULTORA:
PROJETO: |  | OBJETO: ELABORAÇÃO DO PROJETO BÁSICO PARA AMPLIAÇÃO, REFORMA E ADEQUAÇÃO DO CENTRO INTEGRADO DE RECURSOS PESQUEIROS E AQUICULTURA DO ITIÚBA – 5ª CII, MUNICÍPIO DE PORTO REAL DO COLÉGIO/AL |  | EDITAL:
SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO
CUSTOS DIRETOS
MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO
A1 - | MOBILIZAÇÃO (FPRO-XI) |  |  | 0
A2 - | DESMOBILIZAÇÃO (FPRO-XI) |  |  | 0
A - | TOTAL DA MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO |  |  | 0
MÃO-DE-OBRA | [5 empty] | ENCARG. | CUSTO | R. EMP. | DESP.
B1 - | TOTAL SALÁRIOS DA EQUIPE COM VÍNCULO (FPRO-I) |  |  | 0 |  | SOCIAIS | ADM. | LUCRO | FISCAIS
B2 - | TOTAL SALÁRIO DO AUTÔNOMO (FPRO-I) |  |  | 0 |  | 70.46% | 25% | 10% | 16.62%
B - | TOTAL DE SALÁRIO DAS EQUIPE |  |  | 0
C1 - | ENCARGOS SOCIAIS DE B1 (70,46% DO B1) (FPRO-XIV) |  |  | 0
C2 - | ENCARGOS SOCIAIS DE B2 (20% DO B2) |  |  | 0
C - | TOTAL DE ENCARGOS SOCIAIS |  |  | 0 | 0
OUTRAS DESPESAS
D - | DESPESAS COM VIAGENS (FPRO-II) |  |  | 0
E - | SERVIÇOS GRÁFICOS (FPRO-III) |  |  | 0
F - | DESPESAS GERAIS (FPRO-IV) |  |  | 0
TOTAL DE OUTRAS DESPESAS |  |  |  | 0
TOTAL DOS CUSTOS DIRETOS |  |  |  | 0
CUSTOS INDIRETOS
G - | CUSTO DE ADMINISTRAÇÃO = (25% DO ITEM B) (FPRO-XII) |  |  | 0
H - | REMUNERAÇÃO DA EMPRESA (LUCRO) = (10% DOS ITENS A+B+C+D+E+F+G) |  |  | 0
I - | DESPESAS FISCAIS (16,62% = DF' DOS ITENS A+B+C+D+E+F+G+H) (FPRO-XIII) |  |  | 0
TOTAL DOS CUSTOS INDIRETOS |  |  |  | 0
TOTAL DOS SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO |  |  |  | 0
SERVIÇOS DE CAMPO
J - Serviços Topográficos (FPRO-V) |  |  |  | 0
K - Serviços Geotécnicos (FPRO-VII) |  |  |  | 0
TOTAL DOS SERVIÇOS DE CAMPO |  |  |  | 0
TOTAL DA PROPOSTA |  |  |  | 0
NOME DO INFORMANTE: |  |  | QUALIFICAÇÃO:
ASSINATURA: |  |  |  | DATA:
OBSERVAÇÃO:

## FPRO_I Salários Equipe Técnica
SALÁRIOS DA EQUIPE TÉCNICA | [9 empty] | CODIGO:
FPRO- I
NOME DA CONSULTORA:
PROJETO: |  | OBJETO: ELABORAÇÃO DO PROJETO BÁSICO PARA AMPLIAÇÃO, REFORMA E ADEQUAÇÃO DO CENTRO INTEGRADO DE RECURSOS PESQUEIROS E AQUICULTURA DO ITIÚBA – 5ª CII, MUNICÍPIO DE PORTO REAL DO COLÉGIO/AL | [7 empty] | EDITAL:
EQUIPE TÉCNICA |  |  |  | COMPOSIÇÃO DOS SALÁRIOS POR CATEGORIA | [5 empty] | CUSTOS
|  |  |  | SALÁRIO | ENCARG. | CUSTO | R. EMP. | DESP. | SALÁRIO | SALÁRIO | SALÁRIO |  | ENCARG. | CUSTO | R. EMP. | DESP.
CATEGORIA |  | S | QTD | CATEG. | SOCIAIS | ADM. | LUCRO | FISCAIS | MENSAL | B1 | B2 |  | SOCIAIS | ADM. | LUCRO | FISCAIS
(1) |  | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) |  | 70.46% | 25% | 10% | 16.62%
NÍVEL SUPERIOR
Profissional sênior coord. |  | P0 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Profissional pleno |  | P1 | 1.25 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Profissional médio |  | P2 | 6 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 10.75
Profissional júnior |  | P3 | 2.5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NÍVEL TÉCNICO
Técnico júnior |  | T2 | 4.5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NÍVEL ADMINISTRATIVO
Assistente administrativo |  | A1 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Auxiliar administrativo |  | A3 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TOTAIS DOS CUSTOS DE SALÁRIOS DA EQUIPE TÉCNICA |  | (10): 0
NOME DO INFORMANTE: |  | (7): QUALIFICAÇÃO:
ASSINATURA: |  | (10): DATA:
OBSERVAÇÃO:
1 - | INIDICAR O SALÁRIO BASE DA CATEGORIA
2 - | ENCARGOS SOCIAIS, APLICAR NO MÁXIMO 20% P/ AUTÔNOMOS E 70,46% P/ EMPREGADOS C/ VÍNCULO DETALHAR NO FPRO-XIV
3 - | CUSTO DE ADMINISTRAÇÃO, APLICAR NO MÁXIMO 25% SOBRE O SALÁRIO BASE DA CATEGORIA
4 - | REMUNERAÇÃO DA EMPRESA (LUCRO), APLICAR NO MÁXIMO 10% S/ O SALÁRIO DA CATEG + ENC. SOCIAIS + CUSTO DE ADM.
5 - | DESPESAS FISCAIS, APLICAR O DF' CALC. DO NO FPRO-XIII S/ SALÁRIO DA CATEG. + ENC. SOCIAIS + CUSTO DE ADM. + LUCRO
6 - | PREÇO DO HOMEM X MÊS POR CATEGORIA = SOMATÓRIO DOS ITENS (4) + (5) + (6) + (7) +(8)
7 - | SALÁRIOS DE B1 = SALARIO DOS EMPREG. COM VÍNCULO X QTD HOMEMXMÊS. EXPORTAR O TOTAL P/ LINHA B1 DO FPRO
8 - | SALÁRIO DE B2 = SALÁRIO DO AUTÔNOMO X QTD HOMEMXMÊS. EXPORTAR O TOTAL PARA A LINHA B2 DO FPRO

## FPRO_II Viagens
VIAGENS DA EQUIPE TÉCNICA | [8 empty] | CODIGO:
FPRO- II
NOME DA CONSULTORA:
PROJETO: |  |  | OBJETO: ELABORAÇÃO DO PROJETO BÁSICO PARA AMPLIAÇÃO, REFORMA E ADEQUAÇÃO DO CENTRO INTEGRADO DE RECURSOS PESQUEIROS E AQUICULTURA DO ITIÚBA – 5ª CII, MUNICÍPIO DE PORTO REAL DO COLÉGIO/AL | [6 empty] | EDITAL:
SÍMBOLO |  | ROTEIRO |  | PASSAGENS |  |  |  | DIÁRIAS
|  |  |  | QTD* |  | C. UNIT. | C. TOTAL | QTD. | C. UNIT. | C. TOTAL
P0 |  | MACEIÓ / PORTO REAL DO COLÉGIO / MACEIÓ |  | T | 10 |  | 0 | 15 |  | 0 | 5
P0 |  | MACEIÓ / PENEDO / MACEIÓ |  | T | 6 |  | 0 | 9 |  | 0 | 3
TOTAIS DOS CUSTOS COM PASSAGENS E DIÁRIAS | [6 empty] | 0 |  |  | 0
TOTAL DO CUSTO COM VIAGENS | [9 empty] | 0
NOME DO INFORMANTE: | [5 empty] | QUALFICAÇÃO:
ASSINATURA: | [8 empty] | DATA:
OBSERVAÇÃO:
1 - | VIAGENS DURANTE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS
2 - | NÃO INCLUIR VIAGENS COM MOBILIZAÇÃO/DESMOB. DA EQUIPE QUE SERÃO CALCULADOS NO FPRO-XI
3 - | AS DIÁRIAS COBREM DESPESAS COM TAXI, ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM
4 - | EXPORTAR O TOTAL DO CUSTO COM PASSAGENS E DIÁRIAS PARA A LINHA "D" DO FPRO
5* - | INDICAR AO LADO ESQUERDO DA QTD: (A) PARA AS PASSAGENS AÉREAS E (T) PARA AS TERRESTRES
6 - | VALORES DE DIÁRIAS DO ANEXO A DA N-201 CODEVASF

## FPRO_III Ser Graf
SERVIÇOS GRÁFICOS | [6 empty] | CODIGO:
FPRO- III
NOME DA CONSULTORA:
PROJETO: |  | OBJETO: ELABORAÇÃO DO PROJETO BÁSICO PARA AMPLIAÇÃO, REFORMA E ADEQUAÇÃO DO CENTRO INTEGRADO DE RECURSOS PESQUEIROS E AQUICULTURA DO ITIÚBA – 5ª CII, MUNICÍPIO DE PORTO REAL DO COLÉGIO/AL |  |  |  |  | EDITAL:
DISCRIMINAÇÃO |  |  | QTD | Nº DE | Nº DE | CUSTOS
|  |  |  | FOLHAS | VIAS | UNITÁRIO | TOTAL
Relatório Mensal de Andamento |  |  | 6 | 30 | 2 |  | 0
Relatório parcial ou específico |  |  | 8 | 30 | 2 |  | 0
Minuta do Relatorio Final |  |  | 12 | 60 | 2 |  | 0 | 0
Relatório Final |  |  | 12 | 60 | 3 |  | 0 | 0
Encadernação espiral |  |  | 26 | - | 2 |  | 0
Encadernação capa dura |  |  | 12 | - | 3 |  | 0
DVD - R |  |  | 1 | - | 88 |  | 0
Plotagem A1 |  |  | 1 | 65 | 5 |  | 0
SUBTOTAL | [6 empty] | 0
TOTAL DOS SERVIÇOS GRÁFICOS | [6 empty] | 0
NOME DO INFORMANTE: | [5 empty] | QUALIFICAÇÃO:
ASSINTATURA: | [5 empty] | DATA:
OBSERVAÇÃO:
1 - | RELACIONAR OS RELAT. COM RESPECTIVAS QTD E Nº DE VIAS, BEM COMO SEUS CUSTOS C/ IMPRESSÃO
2 - | EXPORTAR O TOTAL PARA A LINHA "E" DO FPRO

## FPRO-V Topografia
SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS | [5 empty] | CODIGO:
FPRO- V
NOME DA CONSULTORA:
PROJETO: |  | OBJETO: ELABORAÇÃO DO PROJETO BÁSICO PARA AMPLIAÇÃO, REFORMA E ADEQUAÇÃO DO CENTRO INTEGRADO DE RECURSOS PESQUEIROS E AQUICULTURA DO ITIÚBA – 5ª CII, MUNICÍPIO DE PORTO REAL DO COLÉGIO/AL |  |  |  | EDITAL:
DISCRIMINAÇÃO |  |  | UNID. | QTD. | PREÇOS
[5 empty] | UNITÁRIO | TOTAL
1 - | Amarração Planialtimétrica
1.1 - | Levantamento Planialtimetrico Semi-cadastral |  | ha | 36.9539 |  | 0
1.2 - | Poligonal Classe IIP |  | km | 0.5 |  | 0
1.3 - | Nivelamento Geométrico Classe IIN |  | km | 1 |  | 0
2 - | Monumentação |  |  |  |  | 0
2.1 - | Marcos de Concreto (8x12x60cm) |  | un | 14 |  | 0
2.2 - | Barrotes de Madeira (10x10x50cm) |  | un | 16 |  | 0
TOTAL DOS SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS | [5 empty] | 0
NOME DO INFORMANTE: |  |  | QUALIFICAÇÃO:
ASSINATURA: |  |  |  |  | DATA:
OBSERVAÇÃO:
1 - | OS SERVIÇOS PAGOS A PREÇOS UNITÁRIOS INCLUEM OS CUSTOS DE MÃO-DE-OBRA, EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E VEÍCULOS UTILIZADOS NA SUA EXECUÇÃO, BEM COMO CUSTOS DE ADMINISTRAÇÃO E DESPESAS FISCAIS
2 - | EXPORTAR O TOTAL PARA A LINHA "J" DA FPRO.

## FPRO_VII Geotecnia
SERVIÇOS GEOTÉCNICOS | [5 empty] | CODIGO:
FPRO- VII
NOME DA CONSULTORA:
PROJETO: |  | OBJETO: ELABORAÇÃO DO PROJETO BÁSICO PARA AMPLIAÇÃO, REFORMA E ADEQUAÇÃO DO CENTRO INTEGRADO DE RECURSOS PESQUEIROS E AQUICULTURA DO ITIÚBA – 5ª CII, MUNICÍPIO DE PORTO REAL DO COLÉGIO/AL |  |  |  | EDITAL:
DISCRIMINAÇÃO |  |  | UNID. | QUANT. | PREÇOS
[5 empty] | UNITÁRIO | TOTAL
1.0 - | SONDAGEM A TRADO (4") |  | m | 40 |  | 0
2.0 - | ENSAIOS
2.1 - | Ensaios em solos |  |  |  |  | 0
2.1.1 - | Unidade Natural |  | ensaio | 12 |  | 0
2.1.2 - | Densidade Natural |  | ensaio | 12 |  | 0
2.1.3 - | Limite de Liquidez |  | ensaio | 12 |  | 0
2.1.4 - | Limite de Plasticidade |  | ensaio | 12 |  | 0
2.1.5 - | Granulometria por Peneiramento |  | ensaio | 12 |  | 0
2.1.6 - | Granulometria por Sedimentação |  | ensaio | 12 |  | 0
2.1.7 - | Ensaio compactação Proctor Normal |  | ensaio | 12 |  | 0
2.1.8 - | Massa Especifica Real dos Grãos |  | ensaio | 12 |  | 0
2.1.9 - | Adensamento |  | ensaio | 6 |  | 0
0
0
TOTAL DOS SERVIÇOS GEOTÉCNICOS | [5 empty] | 0
NOME DO INFORMANTE: |  |  |  |  | QUALIFICAÇÃO:
ASSINATURA: |  |  |  |  | DATA:
OBSERVAÇÃO:
1 - | OS SERVIÇOS PAGOS A PREÇOS UNITÁRIOS INCLUEM OS CUSTOS DE MÃO-DE-OBRA, EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E VEÍCULOS UTILIZADOS NA SUA EXECUÇÃO, BEM COMO LUCRO, CUSTOS DE ADMINISTRAÇÃO E DESPESAS FISCAIS
2 - | EXPORTAR O TOTAL PARA A LINHA "K" DA FPRO.
3 - | NOS PREÇOS UNITÁRIOS ACIMA OCORREU A INCIDÊNCIA DE BDI DE 20,00 %.

## FPRO_X Cronog Financ
CRONOGRAMA FINANCEIRO |  |  |  |  | CODIGO:
FPRO- X
NOME DA CONSULTORA:
PROJETO: |  | #REF! |  |  | EDITAL:
SEQ | TAREFA | RELATÓRIO/SERVIÇO DE CAMPO |  | DIAS CORRIDOS | SERVIÇOS DE
[5 empty] | ESCRITÓRIO | CAMPO
1 | E00 | Mobilização |  | 10 | 0
2 | E01 | Relatório de Inspeção à Área do Projeto |  | 30 | 0
3 | E02 | Relatório de Parâmetros e Critérios de Projeto (necessário aprovação da Codevasf) |  | 60 | 0
4 | E03 | Relatório dos serviços topográficos, pagos preços unitários |  | 90 |  | 0
5 | E04 | Relatório dos serviços geotécnicos, pagos a preços unitários |  | 100 |  | 0
6 | E05 | Relatório do Projeto de Estudo de Alternativa (necessário aprovação da Codevasf) |  | 120 | 0
7 | E06 | Relatório de Dimensionamento e Projeto das Obras Civis |  | 140 | 0
8 | E07 | Licença de implantação (LI) e/ou autorização ambiental obtida e relatório final contendo a estratégia para o atendimento das condicionantes estabelecidas |  | 150 | 0
9 | E08 | Manual de Operação e Manutenção (Minuta) |  | 160 | 0
10 | E09 | Relatório Final – Versão Preliminar - inclui os estudos e projetos previstos nos Termos de Referência |  | 180 | 0
11 | E10 | Edição Definitiva do Relatório Final/ Desmobilização |  | 210 | 0
0
TOTAL |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
NOME DO INFORMANTE: |  |  | QUALIFICAÇÃO: | QUALIFICAÇÃO: |  |  | 0
ASSINATURA: |  |  |  | DATA:
OBSERVAÇÃO:
1 - | O CRONOGRAMA FINANCEIRO DEVERÁ ESTAR COMPATÍVEL COM O CRONOGRAMA FÍSICO (TPRO-V)
2 - | SE NECESSÁRIO PREENCHER MAIS DE UMA FOLHA

## FPRO_XI Det_ Mobilização
MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO | [6 empty] | CODIGO:
FPRO-XI
NOME DA CONSULTORA:
PROJETO: |  | OBJETO: ELABORAÇÃO DO PROJETO BÁSICO PARA AMPLIAÇÃO, REFORMA E ADEQUAÇÃO DO CENTRO INTEGRADO DE RECURSOS PESQUEIROS E AQUICULTURA DO ITIÚBA – 5ª CII, MUNICÍPIO DE PORTO REAL DO COLÉGIO/AL |  |  |  |  | EDITAL:
DISCRIMINAÇÃO |  |  | UNID. | QTD | CUSTOS UNITARIOS |  | CUSTOS TOTAIS
[5 empty] | MOBILIZ. | DESMOBILIZ. | MOBILIZ. | DESMOBILIZ.
1 - | DESLOCAMENTO DA EQUIPE
1.1 - | Passagens terrestres
| a) | Coordenador (P0) - MAC / PEN / MAC | unid. | 2 |  |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
1.2 - | Diárias
| a) | Coordenador (P0) | unid. | 2 |  |  | 0 | 0
0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
CUSTOS TOTAIS DE MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO | [6 empty] | 0 | 0
NOME DO INFORMANTE: |  |  |  |  | QUALIFICAÇÃO:
ASSINATURA: | [6 empty] | DATA:
OBSERVAÇÃO:
1 - | PASSAGENS E DIÁRIAS PARA DESLOCAMENTO DA EQUIPE NA MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO.
2 - | EXPORTAR TOTAIS DE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO, RESPECTIVAMENTE, PARA 'A1" E "A2" DO FPRO
3 - | VALORES DE PASSAGENS EM ÔNIBUS CONVENCIONAL
4 - | VALORES DE DIÁRIAS DO ANEXO A DA N-201 CODEVASF

## FPRO_XII_ Det_ custos Adm_
DETALHAMENTO DO CUSTO DE ADMINISTRAÇÃO |  |  |  | CODIGO:
FPRO-XII
NOME DA CONSULTORA:
PROJETO: |  | OBJETO: ELABORAÇÃO DO PROJETO BÁSICO PARA AMPLIAÇÃO, REFORMA E ADEQUAÇÃO DO CENTRO INTEGRADO DE RECURSOS PESQUEIROS E AQUICULTURA DO ITIÚBA – 5ª CII, MUNICÍPIO DE PORTO REAL DO COLÉGIO/AL |  | EDITAL:
SEQ | DISCRIMINAÇÃO |  | VALORES
|  |  | % | R$
1 | Custos da equipe da administração central da empresa consultora (diretoria, pessoal técnico de apoio e pessoal administrativo não diretamente vinculado à prestação dos serviços) |  | 18% | 0
2 | Outras despesas que afetam o custo de produção como treinamento, biblioteca, programa de qualidade, auditoria interna e externa |  | 4% | 0
3 | Despesas com aluguéis, comunicação, manutenção e transporte não diretamente relacionados com o custo direto dos serviços |  | 3% | 0
| TOTAL DO CUSTO DE ADMINISTRAÇÃO |  | 25% | 0
NOME DO INFORMANTE: |  |  | QUALIFICAÇÃO:
ASSINATURA: |  |  | DATA:
OBSERVAÇAO:
1 - | RELACIONAR OS CUSTOS DE ADMINISTRAÇÃO COM RESPECTIVOS PERCENTUAIS INCIDENTES NA MÃO -DE-OBRA DOS SERVIÇOS

## FPRO_XIII Det_ Desp Fiscais
DETALHAMENTO DAS DESPESAS FISCAIS |  |  |  |  | CODIGO:
FPRO- XIII
NOME DA CONSULTORA:
PROJETO: |  | OBJETO: ELABORAÇÃO DO PROJETO BÁSICO PARA AMPLIAÇÃO, REFORMA E ADEQUAÇÃO DO CENTRO INTEGRADO DE RECURSOS PESQUEIROS E AQUICULTURA DO ITIÚBA – 5ª CII, MUNICÍPIO DE PORTO REAL DO COLÉGIO/AL |  |  | EDITAL:
DISCRIMINAÇÃO 1 |  |  | VALORES
|  |  | DF (%)2 | DF' (%) 3 | R$
1 - | ISS |  | 5 | 5.8309 | 0
2 - | PIS |  | 1.65 | 1.9242 | 0
3 - | COFINS |  | 7.6 | 8.863 | 0
TOTAIS DE DESPESAS FISCAIS |  |  | 14.25 | 16.6181 | 0
NOME DO INFORMANTE: |  |  |  | QUALIFICAÇÃO:
ASSINATURA: |  |  |  | DATA:
OBSERVAÇAO:
1 - | DISCRIMINAR OS TRIBUTOS QUE INCIDEM SOBRE OS CUSTOS DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS
2 - | DF = INDICAR OS % DE CADA TRIBUTO E A SOMA DOS MESMOS (ex: ISS 5% + PIS 1,65% + COFINS 7,60% = 14,25%)
3 - | AS DESPESAS FISCAIS (DF) INCIDEM SOBRE O TOTAL DA FATURA E NÃO SOBRE OS CUSTOS INCORRIDOS, DEVENDO SER CALCULADO O DF' APLICANDO-SE A SEGUINTE FÓRMULA:
DF' = { [ 1 / ( 1 - DF) ] - 1 } x 100
DF' = { [ 1 / ( 1 - 0,1225 ) ] - 1 } x 100
DF' = 0,1662 ou 16,62%. APLICAR O % ENCONTRADO NA LINHA "I" DO FPRO P/ CALCULAR AS DESPESAS FISCAIS O TOTAL CALCULADO NA LINHA "i" DO FPRO SERÁ IMPORTADO PARA COMPOR ESTE DETALHAMENTO.

## FPRO_XIV Det_ Enc_ Soc_
DETALHAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS |  |  |  | CODIGO:
FPRO-XIV
NOME DA CONSULTORA:
PROJETO: |  | OBJETO: ELABORAÇÃO DO PROJETO BÁSICO PARA AMPLIAÇÃO, REFORMA E ADEQUAÇÃO DO CENTRO INTEGRADO DE RECURSOS PESQUEIROS E AQUICULTURA DO ITIÚBA – 5ª CII, MUNICÍPIO DE PORTO REAL DO COLÉGIO/AL |  | EDITAL:
DISCRIMINAÇÃO |  |  | VALORES
|  |  | % | R$
A | ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS
A1 | INSS |  | 20% | 0
A2 | Senai |  | 1.5% | 0
A3 | Sesi |  | 1% | 0
A4 | Incra |  | 0.2% | 0
A5 | Sebrae |  | 0.6% | 0
A6 | Salário Educação |  | 2.5% | 0
A7 | Seguro contra acidente |  | 3% | 0
A8 | FGTS |  | 8% | 0
A9 | SECONCI |  | 0%
SUBTOTAL DE "A" |  |  | 36.8% | 0
B | ENCARGOS SOCIAIS QUE RECEBEM INCIDÊNCIA DE "A"
B1 | REPOUSO SEMANAL REMUNERADO |  | 0% | 0
B2 | FERIADOS |  | 0% | 0
B3 | AUXILIO ENFERMIDADE |  | 0.69% | 0
B4 | 13 SALÁRIO |  | 8.33% | 0
B5 | LICENÇA PATERNIDADE |  | 0.06% | 0
B6 | LICENÇA PATERNIDADE |  | 0.56% | 0
B7 | DIAS DE CHUVAS |  | 0%
B8 | Auxílio Acidente de Trabalho |  | 0.09% | 0
B9 | Férias Gozadas |  | 6.28% | 0
B10 | Salário Maternidade |  | 0.02% | 0
SUBTOTAL DE "B" |  |  | 16.03% | 0
C | ENCARGOS SOCIAIS QUE NÃO RECEBEM INCIDÊNCIA DE "A"
C1 | Aviso Prévio Indenizado |  | 3.64% | 0
C2 | Aviso Prévio Trabalhado |  | 0.21% | 0
C3 | Férias Indenizadas |  | 3.68% | 0
C4 | Depósito Rescisão Sem Justa Causa |  | 3.52% | 0
C5 | Indenização Adicional |  | 0.31% | 0
SUBTOTAL DE "C" |  |  | 11.36% | 0
D | REINCIDÊNCIAS
D1 | Reincidência de "A" sobre "B" |  | 5.9% | 0
D2 | Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado |  | 0.37% | 0
SUBTOTAL DE "D" |  |  | 6.27% | 0
TOTAIS DE ENCARGOS SOCIAIS |  |  | 70.46% | 0
NOME DO INFORMANTE: |  |  | QUALIFICAÇÃO:
ASSINATURA: |  |  | DATA:
OBSERVAÇÃO:
1 - | DISCRIMINAR OS ENCARGOS SOCIAIS COM SEUS RESPECTIVOS PERCENTUAS TOTALIZANDO OS MESMOS.
2 - | APLICAR O % TOTAL P/ CALCULAR OS ENC. SOCIAIS INCIDENTES NA MÃO-DE-OBRA COM VÍNCULO, LINHA "B1" DO FPRO

## Composição_Tarefas
COMPOSIÇÕES DAS TAREFAS | [11 empty] | 6%
E0 | MOBILIZAÇÃO
A1 - MOBILIZAÇÃO (FPRO-XI) | [9 empty] | 0
A - TOTAL DA MOBILIZAÇÃO | [9 empty] | 0
G - CUSTO DE ADMINISTRAÇÃO = (25% DO ITEM B) (FPRO-XII)
H - REMUNERAÇÃO DA EMPRESA (LUCRO) = (10% DOS ITENS A+B+C+D+E+F+G) | [9 empty] | 0 |  |  |  | 18%
I - DESPESAS FISCAIS (16,62% = DF' DOS ITENS A+B+C+D+E+F+G+H) (FPRO-XIII) | [9 empty] | 0 |  |  |  | 12%
TOTAL DOS CUSTOS INDIRETOS | [9 empty] | 0 |  |  |  | 16%
TOTAL MOBILIZAÇÃO | [9 empty] | 0 |  |  |  | 19%
35%
E01, E02, E05 | [13 empty] | 100%
MÃO DE OBRA
|  |  |  | SALÁRIO | ENCARG. | CUSTO | R. EMP. | DESP. | SALÁRIO | SALÁRIO | SALÁRIO
|  | S | QTD | CATEG. | SOCIAIS | ADM. | LUCRO | FISCAIS | MENSAL | B1 | B2
(1) |  | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11)
NÍVEL SUPERIOR
Profissional sênior coord. |  | P0 | 0.06 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 |  | ENCARG. | CUSTO | R. EMP. | DESP.
Profissional pleno |  | P1 | 0.075 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1.25 |  | SOCIAIS | ADM. | LUCRO | FISCAIS
Profissional médio |  | P2 | 0.36 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 6 |  | 70.46% | 25% | 10% | 16.62%
Profissional júnior |  | P3 | 0.15 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2.5
NÍVEL TÉCNICO
Técnico júnior |  | T2 | 0.27 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 4.5
NÍVEL ADMINISTRAT.
Assistente Administrativo |  | A1 | 0.06 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1
Auxiliar administrativo |  | A3 | 0.06 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1
B1 - TOTAL SALÁRIOS DA EQUIPE COM VÍNCULO (FPRO-I) |  | (10): 0
B2 - TOTAL SALÁRIO DO AUTÔNOMO (FPRO-I) |  | (10): 0
B - TOTAL DE SALÁRIO DAS EQUIPE |  | (10): 0
C1 - ENCARGOS SOCIAIS DE B1 (70,46% DO B1) (FPRO-XIV) |  | (10): 0
C2 - ENCARGOS SOCIAIS DE B2 (20% DO B2) |  | (10): 0
C - TOTAL DE ENCARGOS SOCIAIS |  | (10): 0
TOTAL ITEM 01 |  | (10): 0
G - CUSTO DE ADMINISTRAÇÃO = (25% DO ITEM B) (FPRO-XII) |  | (10): 0
H - REMUNERAÇÃO DA EMPRESA (LUCRO) = (10% DOS ITENS A+B+C+D+E+F+G) |  | (10): 0
I - DESPESAS FISCAIS (16,62% = DF' DOS ITENS A+B+C+D+E+F+G+H) (FPRO-XIII) |  | (10): 0
TOTAL DOS CUSTOS INDIRETOS |  | (10): 0
TOTAL DE MÃO DE OBRA |  | (10): 0
D - DESPESAS COM VIAGENS (FPRO-II) |  | (10): 0
G - CUSTO DE ADMINISTRAÇÃO = (25% DO ITEM B) (FPRO-XII)
H - REMUNERAÇÃO DA EMPRESA (LUCRO) = (10% DOS ITENS A+B+C+D+E+F+G) |  | (10): 0
I - DESPESAS FISCAIS (16,62% = DF' DOS ITENS A+B+C+D+E+F+G+H) (FPRO-XIII) |  | (10): 0
TOTAL DOS CUSTOS INDIRETOS |  | (10): 0
TOTAL DESPESAS COM VIAGENS |  | (10): 0
E - SERVIÇOS GRÁFICOS (FPRO-III) |  | (10): 0
G - CUSTO DE ADMINISTRAÇÃO = (25% DO ITEM B) (FPRO-XII)
H - REMUNERAÇÃO DA EMPRESA (LUCRO) = (10% DOS ITENS A+B+C+D+E+F+G) |  | (10): 0
I - DESPESAS FISCAIS (16,62% = DF' DOS ITENS A+B+C+D+E+F+G+H) (FPRO-XIII) |  | (10): 0
TOTAL DOS CUSTOS INDIRETOS |  | (10): 0
TOTAL SERVIÇOS GRÁFICOS |  | (10): 0
TOTAL RELÁTORIO E01 |  | (10): 0
E06 | [11 empty] | 12%
MÃO DE OBRA
|  |  |  | SALÁRIO | ENCARG. | CUSTO | R. EMP. | DESP. | SALÁRIO | SALÁRIO | SALÁRIO
|  | S | QTD | CATEG. | SOCIAIS | ADM. | LUCRO | FISCAIS | MENSAL | B1 | B2
(1) |  | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11)
NÍVEL SUPERIOR
Profissional sênior coord. |  | P0 | 0.12 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Profissional pleno |  | P1 | 0.15 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Profissional médio |  | P2 | 0.72 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Profissional júnior |  | P3 | 0.3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NÍVEL TÉCNICO
Técnico júnior |  | T2 | 0.54 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NÍVEL ADMINISTRAT.
Assistente Administrativo |  | A1 | 0.12 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Auxiliar administrativo |  | A3 | 0.12 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
B1 - TOTAL SALÁRIOS DA EQUIPE COM VÍNCULO (FPRO-I) |  | (10): 0
B2 - TOTAL SALÁRIO DO AUTÔNOMO (FPRO-I) |  | (10): 0
B - TOTAL DE SALÁRIO DAS EQUIPE |  | (10): 0
C1 - ENCARGOS SOCIAIS DE B1 (70,46% DO B1) (FPRO-XIV) |  | (10): 0
C2 - ENCARGOS SOCIAIS DE B2 (20% DO B2) |  | (10): 0
C - TOTAL DE ENCARGOS SOCIAIS |  | (10): 0
[8 empty] | TOTAL ITEM 01 |  | 0
G - CUSTO DE ADMINISTRAÇÃO = (25% DO ITEM B) (FPRO-XII) |  | (10): 0
H - REMUNERAÇÃO DA EMPRESA (LUCRO) = (10% DOS ITENS A+B+C+D+E+F+G) |  | (10): 0
I - DESPESAS FISCAIS (16,62% = DF' DOS ITENS A+B+C+D+E+F+G+H) (FPRO-XIII) |  | (10): 0
TOTAL DOS CUSTOS INDIRETOS |  | (10): 0
TOTAL DE MÃO DE OBRA |  | (10): 0
D - DESPESAS COM VIAGENS (FPRO-II) |  | (10): 0
G - CUSTO DE ADMINISTRAÇÃO = (25% DO ITEM B) (FPRO-XII)
H - REMUNERAÇÃO DA EMPRESA (LUCRO) = (10% DOS ITENS A+B+C+D+E+F+G) |  | (10): 0
I - DESPESAS FISCAIS (16,62% = DF' DOS ITENS A+B+C+D+E+F+G+H) (FPRO-XIII) |  | (10): 0
TOTAL DOS CUSTOS INDIRETOS |  | (10): 0
TOTAL DESPESAS COM VIAGENS |  | (10): 0
E - SERVIÇOS GRÁFICOS (FPRO-III) |  | (10): 0
G - CUSTO DE ADMINISTRAÇÃO = (25% DO ITEM B) (FPRO-XII)
H - REMUNERAÇÃO DA EMPRESA (LUCRO) = (10% DOS ITENS A+B+C+D+E+F+G) |  | (10): 0
I - DESPESAS FISCAIS (16,62% = DF' DOS ITENS A+B+C+D+E+F+G+H) (FPRO-XIII) |  | (10): 0
TOTAL DOS CUSTOS INDIRETOS |  | (10): 0
TOTAL SERVIÇOS GRÁFICOS |  | (10): 0
TOTAL RELATÓRIO E02, E05, E06, E07 e E08 |  | (10): 0
E07 e E08 | [11 empty] | 8%
MÃO DE OBRA
|  |  |  | SALÁRIO | ENCARG. | CUSTO | R. EMP. | DESP. | SALÁRIO | SALÁRIO | SALÁRIO
|  | S | QTD | CATEG. | SOCIAIS | ADM. | LUCRO | FISCAIS | MENSAL | B1 | B2
(1) |  | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11)
NÍVEL SUPERIOR
Profissional sênior coord. |  | P0 | 0.08 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Profissional pleno |  | P1 | 0.1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Profissional médio |  | P2 | 0.48 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Profissional júnior |  | P3 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NÍVEL TÉCNICO
Técnico júnior |  | T2 | 0.36 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NÍVEL ADMINISTRAT.
Assistente Administrativo |  | A1 | 0.08 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Auxiliar administrativo |  | A3 | 0.08 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
B1 - TOTAL SALÁRIOS DA EQUIPE COM VÍNCULO (FPRO-I) |  | (10): 0
B2 - TOTAL SALÁRIO DO AUTÔNOMO (FPRO-I) |  | (10): 0
B - TOTAL DE SALÁRIO DAS EQUIPE |  | (10): 0
C1 - ENCARGOS SOCIAIS DE B1 (70,46% DO B1) (FPRO-XIV) |  | (10): 0
C2 - ENCARGOS SOCIAIS DE B2 (20% DO B2) |  | (10): 0
C - TOTAL DE ENCARGOS SOCIAIS |  | (10): 0
[8 empty] | TOTAL ITEM 01 |  | 0
G - CUSTO DE ADMINISTRAÇÃO = (25% DO ITEM B) (FPRO-XII) |  | (10): 0
H - REMUNERAÇÃO DA EMPRESA (LUCRO) = (10% DOS ITENS A+B+C+D+E+F+G) |  | (10): 0
I - DESPESAS FISCAIS (16,62% = DF' DOS ITENS A+B+C+D+E+F+G+H) (FPRO-XIII) |  | (10): 0
TOTAL DOS CUSTOS INDIRETOS |  | (10): 0
TOTAL DE MÃO DE OBRA |  | (10): 0
D - DESPESAS COM VIAGENS (FPRO-II) |  | (10): 0
G - CUSTO DE ADMINISTRAÇÃO = (25% DO ITEM B) (FPRO-XII)
H - REMUNERAÇÃO DA EMPRESA (LUCRO) = (10% DOS ITENS A+B+C+D+E+F+G) |  | (10): 0
I - DESPESAS FISCAIS (16,62% = DF' DOS ITENS A+B+C+D+E+F+G+H) (FPRO-XIII) |  | (10): 0
TOTAL DOS CUSTOS INDIRETOS |  | (10): 0
TOTAL DESPESAS COM VIAGENS |  | (10): 0
E - SERVIÇOS GRÁFICOS (FPRO-III) |  | (10): 0
G - CUSTO DE ADMINISTRAÇÃO = (25% DO ITEM B) (FPRO-XII)
H - REMUNERAÇÃO DA EMPRESA (LUCRO) = (10% DOS ITENS A+B+C+D+E+F+G) |  | (10): 0
I - DESPESAS FISCAIS (16,62% = DF' DOS ITENS A+B+C+D+E+F+G+H) (FPRO-XIII) |  | (10): 0
TOTAL DOS CUSTOS INDIRETOS |  | (10): 0
TOTAL SERVIÇOS GRÁFICOS |  | (10): 0
TOTAL RELATÓRIO E02, E05, E06, E07 e E08 |  | (10): 0
E09 | [11 empty] | 19%
MÃO DE OBRA
|  |  |  | SALÁRIO | ENCARG. | CUSTO | R. EMP. | DESP. | SALÁRIO | SALÁRIO | SALÁRIO
|  | S | QTD | CATEG. | SOCIAIS | ADM. | LUCRO | FISCAIS | MENSAL | B1 | B2
(1) |  | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11)
NÍVEL SUPERIOR
Profissional sênior coord. |  | P0 | 0.19 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Profissional pleno |  | P1 | 0.2375 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Profissional médio |  | P2 | 1.14 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Profissional júnior |  | P3 | 0.475 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NÍVEL TÉCNICO
Técnico júnior |  | T2 | 0.855 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NÍVEL ADMINISTRAT.
Assistente Administrativo |  | A1 | 0.19 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Auxiliar administrativo |  | A3 | 0.19 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
B1 - TOTAL SALÁRIOS DA EQUIPE COM VÍNCULO (FPRO-I) |  | (10): 0
B2 - TOTAL SALÁRIO DO AUTÔNOMO (FPRO-I) |  | (10): 0
B - TOTAL DE SALÁRIO DAS EQUIPE |  | (10): 0
C1 - ENCARGOS SOCIAIS DE B1 (70,46% DO B1) (FPRO-XIV) |  | (10): 0
C2 - ENCARGOS SOCIAIS DE B2 (20% DO B2) |  | (10): 0
C - TOTAL DE ENCARGOS SOCIAIS |  | (10): 0
[8 empty] | TOTAL ITEM 01 |  | 0
G - CUSTO DE ADMINISTRAÇÃO = (25% DO ITEM B) (FPRO-XII) |  | (10): 0
H - REMUNERAÇÃO DA EMPRESA (LUCRO) = (10% DOS ITENS A+B+C+D+E+F+G) |  | (10): 0
I - DESPESAS FISCAIS (16,62% = DF' DOS ITENS A+B+C+D+E+F+G+H) (FPRO-XIII) |  | (10): 0
TOTAL DOS CUSTOS INDIRETOS |  | (10): 0
TOTAL DE MÃO DE OBRA |  | (10): 0
D - DESPESAS COM VIAGENS (FPRO-II) |  | (10): 0
G - CUSTO DE ADMINISTRAÇÃO = (25% DO ITEM B) (FPRO-XII)
H - REMUNERAÇÃO DA EMPRESA (LUCRO) = (10% DOS ITENS A+B+C+D+E+F+G) |  | (10): 0
I - DESPESAS FISCAIS (16,62% = DF' DOS ITENS A+B+C+D+E+F+G+H) (FPRO-XIII) |  | (10): 0
TOTAL DOS CUSTOS INDIRETOS |  | (10): 0
TOTAL DESPESAS COM VIAGENS |  | (10): 0
E - SERVIÇOS GRÁFICOS (FPRO-III) |  | (10): 0
G - CUSTO DE ADMINISTRAÇÃO = (25% DO ITEM B) (FPRO-XII)
H - REMUNERAÇÃO DA EMPRESA (LUCRO) = (10% DOS ITENS A+B+C+D+E+F+G) |  | (10): 0
I - DESPESAS FISCAIS (16,62% = DF' DOS ITENS A+B+C+D+E+F+G+H) (FPRO-XIII) |  | (10): 0
TOTAL DOS CUSTOS INDIRETOS |  | (10): 0
TOTAL SERVIÇOS GRÁFICOS |  | (10): 0
TOTAL RELATÓRIO E09 |  | (10): 0
E10 | [11 empty] | 35%
MÃO DE OBRA
|  |  |  | SALÁRIO | ENCARG. | CUSTO | R. EMP. | DESP. | SALÁRIO | SALÁRIO | SALÁRIO
|  | S | QTD | CATEG. | SOCIAIS | ADM. | LUCRO | FISCAIS | MENSAL | B1 | B2
(1) |  | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11)
NÍVEL SUPERIOR
Profissional sênior coord. |  | P0 | 0.35 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Profissional pleno |  | P1 | 0.4375 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Profissional médio |  | P2 | 2.1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Profissional júnior |  | P3 | 0.875 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NÍVEL TÉCNICO
Técnico júnior |  | T2 | 1.575 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NÍVEL ADMINISTRAT.
Assistente Administrativo |  | A1 | 0.35 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Auxiliar administrativo |  | A3 | 0.35 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
B1 - TOTAL SALÁRIOS DA EQUIPE COM VÍNCULO (FPRO-I) |  | (10): 0
B2 - TOTAL SALÁRIO DO AUTÔNOMO (FPRO-I) |  | (10): 0
B - TOTAL DE SALÁRIO DAS EQUIPE |  | (10): 0
C1 - ENCARGOS SOCIAIS DE B1 (70,46% DO B1) (FPRO-XIV) |  | (10): 0
C2 - ENCARGOS SOCIAIS DE B2 (20% DO B2) |  | (10): 0
C - TOTAL DE ENCARGOS SOCIAIS |  | (10): 0
[8 empty] | TOTAL ITEM 01 |  | 0
G - CUSTO DE ADMINISTRAÇÃO = (25% DO ITEM B) (FPRO-XII) |  | (10): 0
H - REMUNERAÇÃO DA EMPRESA (LUCRO) = (10% DOS ITENS A+B+C+D+E+F+G) |  | (10): 0
I - DESPESAS FISCAIS (16,62% = DF' DOS ITENS A+B+C+D+E+F+G+H) (FPRO-XIII) |  | (10): 0
TOTAL DOS CUSTOS INDIRETOS |  | (10): 0
TOTAL DE MÃO DE OBRA |  | (10): 0
D - DESPESAS COM VIAGENS (FPRO-II)
G - CUSTO DE ADMINISTRAÇÃO = (25% DO ITEM B) (FPRO-XII) |  | (10): 0
H - REMUNERAÇÃO DA EMPRESA (LUCRO) = (10% DOS ITENS A+B+C+D+E+F+G) |  | (10): 0
I - DESPESAS FISCAIS (16,62% = DF' DOS ITENS A+B+C+D+E+F+G+H) (FPRO-XIII) |  | (10): 0
TOTAL DOS CUSTOS INDIRETOS |  | (10): 0
TOTAL DESPESAS COM VIAGENS |  | (10): 0
E - SERVIÇOS GRÁFICOS (FPRO-III) |  | (10): 0
G - CUSTO DE ADMINISTRAÇÃO = (25% DO ITEM B) (FPRO-XII)
H - REMUNERAÇÃO DA EMPRESA (LUCRO) = (10% DOS ITENS A+B+C+D+E+F+G) |  | (10): 0
I - DESPESAS FISCAIS (16,62% = DF' DOS ITENS A+B+C+D+E+F+G+H) (FPRO-XIII) |  | (10): 0
TOTAL DOS CUSTOS INDIRETOS |  | (10): 0
TOTAL SERVIÇOS GRÁFICOS |  | (10): 0
TOTAL RELATÓRIO E10 |  | (10): 0