## FPRO
PROPOSTA FINANCEIRA DO PROJETO |  |  |  | CODIGO:
FPRO
NOME DA CONSULTORA:
PROJETO: |  | OBJETO: ELABORAÇÃO DO PROJETO BÁSICO PARA AMPLIAÇÃO, REFORMA E ADEQUAÇÃO DO CENTRO INTEGRADO DE RECURSOS PESQUEIROS E AQUICULTURA DO ITIÚBA – 5ª CII, MUNICÍPIO DE PORTO REAL DO COLÉGIO/AL |  | EDITAL:
SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO
CUSTOS DIRETOS
MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO
A1 - | MOBILIZAÇÃO (FPRO-XI) |  |  | 394
A2 - | DESMOBILIZAÇÃO (FPRO-XI) |  |  | 394
A - | TOTAL DA MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO |  |  | 788
MÃO-DE-OBRA | [5 empty] | ENCARG. | CUSTO | R. EMP. | DESP.
B1 - | TOTAL SALÁRIOS DA EQUIPE COM VÍNCULO (FPRO-I) |  |  | 112132.24 |  | SOCIAIS | ADM. | LUCRO | FISCAIS
B2 - | TOTAL SALÁRIO DO AUTÔNOMO (FPRO-I) |  |  | 0 |  | 70.46% | 25% | 10% | 16.62%
B - | TOTAL DE SALÁRIO DAS EQUIPE |  |  | 112132.24
C1 - | ENCARGOS SOCIAIS DE B1 (70,46% DO B1) (FPRO-XIV) |  |  | 79008.38
C2 - | ENCARGOS SOCIAIS DE B2 (20% DO B2) |  |  | 0
C - | TOTAL DE ENCARGOS SOCIAIS |  |  | 79008.38 | 191140.62
OUTRAS DESPESAS
D - | DESPESAS COM VIAGENS (FPRO-II) |  |  | 4628
E - | SERVIÇOS GRÁFICOS (FPRO-III) |  |  | 4255.39
F - | DESPESAS GERAIS (FPRO-IV) |  |  | 0
TOTAL DE OUTRAS DESPESAS |  |  |  | 8883.39
TOTAL DOS CUSTOS DIRETOS |  |  |  | 200812.01
CUSTOS INDIRETOS
G - | CUSTO DE ADMINISTRAÇÃO = (25% DO ITEM B) (FPRO-XII) |  |  | 28033.06
H - | REMUNERAÇÃO DA EMPRESA (LUCRO) = (10% DOS ITENS A+B+C+D+E+F+G) |  |  | 22884.51
I - | DESPESAS FISCAIS (16,62% = DF' DOS ITENS A+B+C+D+E+F+G+H) (FPRO-XIII) |  |  | 41837.46
TOTAL DOS CUSTOS INDIRETOS |  |  |  | 92755.03
TOTAL DOS SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO |  |  |  | 293567.04
SERVIÇOS DE CAMPO
J - Serviços Topográficos (FPRO-V) |  |  |  | 19678.01
K - Serviços Geotécnicos (FPRO-VII) |  |  |  | 11348.58
TOTAL DOS SERVIÇOS DE CAMPO |  |  |  | 31026.59
TOTAL DA PROPOSTA |  |  |  | 324593.63
NOME DO INFORMANTE: |  |  | QUALIFICAÇÃO:
ASSINATURA: |  |  |  | DATA:
OBSERVAÇÃO:

## FPRO_I Salários Equipe Técnica
SALÁRIOS DA EQUIPE TÉCNICA | [9 empty] | CODIGO:
FPRO- I
NOME DA CONSULTORA:
PROJETO: |  | OBJETO: ELABORAÇÃO DO PROJETO BÁSICO PARA AMPLIAÇÃO, REFORMA E ADEQUAÇÃO DO CENTRO INTEGRADO DE RECURSOS PESQUEIROS E AQUICULTURA DO ITIÚBA – 5ª CII, MUNICÍPIO DE PORTO REAL DO COLÉGIO/AL | [7 empty] | EDITAL:
EQUIPE TÉCNICA |  |  |  | COMPOSIÇÃO DOS SALÁRIOS POR CATEGORIA | [5 empty] | CUSTOS
|  |  |  | SALÁRIO | ENCARG. | CUSTO | R. EMP. | DESP. | SALÁRIO | SALÁRIO | SALÁRIO |  | ENCARG. | CUSTO | R. EMP. | DESP.
CATEGORIA |  | S | QTD | CATEG. | SOCIAIS | ADM. | LUCRO | FISCAIS | MENSAL | B1 | B2 |  | SOCIAIS | ADM. | LUCRO | FISCAIS
(1) |  | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) |  | 70.46% | 25% | 10% | 16.62%
NÍVEL SUPERIOR
Profissional sênior coord. |  | P0 | 1 | 15306.72 | 10785.11 | 3826.68 | 2991.85 | 5469.7 | 38380.06 | 15306.72
Profissional pleno |  | P1 | 1.25 | 11281.6 | 7949.02 | 2820.4 | 2205.1 | 4031.37 | 28287.49 | 14102
Profissional médio |  | P2 | 6 | 8331.84 | 5870.61 | 2082.96 | 1628.54 | 2977.3 | 20891.25 | 49991.04 |  | 10.75
Profissional júnior |  | P3 | 2.5 | 6788.32 | 4783.05 | 1697.08 | 1326.85 | 2425.74 | 17021.04 | 16970.8
NÍVEL TÉCNICO
Técnico júnior |  | T2 | 4.5 | 2500.96 | 1762.18 | 625.24 | 488.84 | 893.69 | 6270.91 | 11254.32
NÍVEL ADMINISTRATIVO
Assistente administrativo |  | A1 | 1 | 3027.2 | 2132.97 | 756.8 | 591.7 | 1081.74 | 7590.41 | 3027.2
Auxiliar administrativo |  | A3 | 1 | 1480.16 | 1042.92 | 370.04 | 289.31 | 528.92 | 3711.35 | 1480.16
TOTAIS DOS CUSTOS DE SALÁRIOS DA EQUIPE TÉCNICA |  | (10): 112132.24
NOME DO INFORMANTE: |  | (7): QUALIFICAÇÃO:
ASSINATURA: |  | (10): DATA:
OBSERVAÇÃO:
1 - | INIDICAR O SALÁRIO BASE DA CATEGORIA
2 - | ENCARGOS SOCIAIS, APLICAR NO MÁXIMO 20% P/ AUTÔNOMOS E 70,46% P/ EMPREGADOS C/ VÍNCULO DETALHAR NO FPRO-XIV
3 - | CUSTO DE ADMINISTRAÇÃO, APLICAR NO MÁXIMO 25% SOBRE O SALÁRIO BASE DA CATEGORIA
4 - | REMUNERAÇÃO DA EMPRESA (LUCRO), APLICAR NO MÁXIMO 10% S/ O SALÁRIO DA CATEG + ENC. SOCIAIS + CUSTO DE ADM.
5 - | DESPESAS FISCAIS, APLICAR O DF' CALC. DO NO FPRO-XIII S/ SALÁRIO DA CATEG. + ENC. SOCIAIS + CUSTO DE ADM. + LUCRO
6 - | PREÇO DO HOMEM X MÊS POR CATEGORIA = SOMATÓRIO DOS ITENS (4) + (5) + (6) + (7) +(8)
7 - | SALÁRIOS DE B1 = SALARIO DOS EMPREG. COM VÍNCULO X QTD HOMEMXMÊS. EXPORTAR O TOTAL P/ LINHA B1 DO FPRO
8 - | SALÁRIO DE B2 = SALÁRIO DO AUTÔNOMO X QTD HOMEMXMÊS. EXPORTAR O TOTAL PARA A LINHA B2 DO FPRO

## FPRO_II Viagens
VIAGENS DA EQUIPE TÉCNICA | [8 empty] | CODIGO:
FPRO- II
NOME DA CONSULTORA:
PROJETO: |  |  | OBJETO: ELABORAÇÃO DO PROJETO BÁSICO PARA AMPLIAÇÃO, REFORMA E ADEQUAÇÃO DO CENTRO INTEGRADO DE RECURSOS PESQUEIROS E AQUICULTURA DO ITIÚBA – 5ª CII, MUNICÍPIO DE PORTO REAL DO COLÉGIO/AL | [6 empty] | EDITAL:
SÍMBOLO |  | ROTEIRO |  | PASSAGENS |  |  |  | DIÁRIAS
|  |  |  | QTD* |  | C. UNIT. | C. TOTAL | QTD. | C. UNIT. | C. TOTAL
P0 |  | MACEIÓ / PORTO REAL DO COLÉGIO / MACEIÓ |  | T | 10 | 17 | 170 | 15 | 182 | 2730 | 5
P0 |  | MACEIÓ / PENEDO / MACEIÓ |  | T | 6 | 15 | 90 | 9 | 182 | 1638 | 3
TOTAIS DOS CUSTOS COM PASSAGENS E DIÁRIAS | [6 empty] | 260 |  |  | 4368
TOTAL DO CUSTO COM VIAGENS | [9 empty] | 4628
NOME DO INFORMANTE: | [5 empty] | QUALFICAÇÃO:
ASSINATURA: | [8 empty] | DATA:
OBSERVAÇÃO:
1 - | VIAGENS DURANTE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS
2 - | NÃO INCLUIR VIAGENS COM MOBILIZAÇÃO/DESMOB. DA EQUIPE QUE SERÃO CALCULADOS NO FPRO-XI
3 - | AS DIÁRIAS COBREM DESPESAS COM TAXI, ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM
4 - | EXPORTAR O TOTAL DO CUSTO COM PASSAGENS E DIÁRIAS PARA A LINHA "D" DO FPRO
5* - | INDICAR AO LADO ESQUERDO DA QTD: (A) PARA AS PASSAGENS AÉREAS E (T) PARA AS TERRESTRES
6 - | VALORES DE DIÁRIAS DO ANEXO A DA N-201 CODEVASF

## FPRO_III Ser Graf
SERVIÇOS GRÁFICOS | [6 empty] | CODIGO:
FPRO- III
NOME DA CONSULTORA:
PROJETO: |  | OBJETO: ELABORAÇÃO DO PROJETO BÁSICO PARA AMPLIAÇÃO, REFORMA E ADEQUAÇÃO DO CENTRO INTEGRADO DE RECURSOS PESQUEIROS E AQUICULTURA DO ITIÚBA – 5ª CII, MUNICÍPIO DE PORTO REAL DO COLÉGIO/AL |  |  |  |  | EDITAL:
DISCRIMINAÇÃO |  |  | QTD | Nº DE | Nº DE | CUSTOS
|  |  |  | FOLHAS | VIAS | UNITÁRIO | TOTAL
Relatório Mensal de Andamento |  |  | 6 | 30 | 2 | 0.5 | 180
Relatório parcial ou específico |  |  | 8 | 30 | 2 | 0.5 | 240
Minuta do Relatorio Final |  |  | 12 | 60 | 2 | 0.5 | 720 |  | 0
Relatório Final |  |  | 12 | 60 | 3 | 0.5 | 1080 |  | 0
Encadernação espiral |  |  | 26 | - | 2 | 4 | 208
Encadernação capa dura |  |  | 12 | - | 3 | 15 | 540
DVD - R |  |  | 1 | - | 88 | 0.78 | 68.64
Plotagem A1 |  |  | 1 | 65 | 5 | 3.75 | 1218.75
0
SUBTOTAL | [6 empty] | 4255.39
TOTAL DOS SERVIÇOS GRÁFICOS | [6 empty] | 4255.39
NOME DO INFORMANTE: | [5 empty] | QUALIFICAÇÃO:
ASSINTATURA: | [5 empty] | DATA:
OBSERVAÇÃO:
1 - | RELACIONAR OS RELAT. COM RESPECTIVAS QTD E Nº DE VIAS, BEM COMO SEUS CUSTOS C/ IMPRESSÃO
2 - | EXPORTAR O TOTAL PARA A LINHA "E" DO FPRO

## FPRO-V Topografia
SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS | [5 empty] | CODIGO:
FPRO- V
NOME DA CONSULTORA:
PROJETO: |  | OBJETO: ELABORAÇÃO DO PROJETO BÁSICO PARA AMPLIAÇÃO, REFORMA E ADEQUAÇÃO DO CENTRO INTEGRADO DE RECURSOS PESQUEIROS E AQUICULTURA DO ITIÚBA – 5ª CII, MUNICÍPIO DE PORTO REAL DO COLÉGIO/AL |  |  |  | EDITAL:
DISCRIMINAÇÃO |  |  | UNID. | QTD. | PREÇOS
[5 empty] | UNITÁRIO | TOTAL
1 - | Amarração Planialtimétrica
1.1 - | Levantamento Planialtimetrico Semi-cadastral |  | ha | 36.9539 | 490.19 | 18114.43
1.2 - | Poligonal Classe IIP |  | km | 0.5 | 923 | 461.5
1.3 - | Nivelamento Geométrico Classe IIN |  | km | 1 | 344.08 | 344.08
2 - | Monumentação |  |  |  |  | 0
2.1 - | Marcos de Concreto (8x12x60cm) |  | un | 14 | 34.76 | 486.64
2.2 - | Barrotes de Madeira (10x10x50cm) |  | un | 16 | 16.96 | 271.36
TOTAL DOS SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS | [5 empty] | 19678.01
NOME DO INFORMANTE: |  |  | QUALIFICAÇÃO:
ASSINATURA: |  |  |  |  | DATA:
OBSERVAÇÃO:
1 - | OS SERVIÇOS PAGOS A PREÇOS UNITÁRIOS INCLUEM OS CUSTOS DE MÃO-DE-OBRA, EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E VEÍCULOS UTILIZADOS NA SUA EXECUÇÃO, BEM COMO CUSTOS DE ADMINISTRAÇÃO E DESPESAS FISCAIS
2 - | EXPORTAR O TOTAL PARA A LINHA "J" DA FPRO.

## FPRO_VII Geotecnia
SERVIÇOS GEOTÉCNICOS | [5 empty] | CODIGO:
FPRO- VII
NOME DA CONSULTORA:
PROJETO: |  | OBJETO: ELABORAÇÃO DO PROJETO BÁSICO PARA AMPLIAÇÃO, REFORMA E ADEQUAÇÃO DO CENTRO INTEGRADO DE RECURSOS PESQUEIROS E AQUICULTURA DO ITIÚBA – 5ª CII, MUNICÍPIO DE PORTO REAL DO COLÉGIO/AL |  |  |  | EDITAL:
DISCRIMINAÇÃO |  |  | UNID. | QUANT. | PREÇOS
[5 empty] | UNITÁRIO | TOTAL
1.0 - | SONDAGEM A TRADO (4") |  | m | 40 | 41.73 | 1669.2
2.0 - | ENSAIOS
2.1 - | Ensaios em solos |  |  |  |  | 0
2.1.1 - | Unidade Natural |  | ensaio | 12 | 50.02 | 600.24
2.1.2 - | Densidade Natural |  | ensaio | 12 | 50.02 | 600.24
2.1.3 - | Limite de Liquidez |  | ensaio | 12 | 68.7 | 824.4
2.1.4 - | Limite de Plasticidade |  | ensaio | 12 | 68.7 | 824.4
2.1.5 - | Granulometria por Peneiramento |  | ensaio | 12 | 77.95 | 935.4
2.1.6 - | Granulometria por Sedimentação |  | ensaio | 12 | 235.36 | 2824.32
2.1.7 - | Ensaio compactação Proctor Normal |  | ensaio | 12 | 99.61 | 1195.32
2.1.8 - | Massa Especifica Real dos Grãos |  | ensaio | 12 | 67.48 | 809.76
2.1.9 - | Adensamento |  | ensaio | 6 | 177.55 | 1065.3
0
0
TOTAL DOS SERVIÇOS GEOTÉCNICOS | [5 empty] | 11348.58
NOME DO INFORMANTE: |  |  |  |  | QUALIFICAÇÃO:
ASSINATURA: |  |  |  |  | DATA:
OBSERVAÇÃO:
1 - | OS SERVIÇOS PAGOS A PREÇOS UNITÁRIOS INCLUEM OS CUSTOS DE MÃO-DE-OBRA, EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E VEÍCULOS UTILIZADOS NA SUA EXECUÇÃO, BEM COMO LUCRO, CUSTOS DE ADMINISTRAÇÃO E DESPESAS FISCAIS
2 - | EXPORTAR O TOTAL PARA A LINHA "K" DA FPRO.
3 - | NOS PREÇOS UNITÁRIOS ACIMA OCORREU A INCIDÊNCIA DE BDI DE 20,00 %.

## FPRO_X Cronog Financ
CRONOGRAMA FINANCEIRO |  |  |  |  | CODIGO:
FPRO- X
NOME DA CONSULTORA:
PROJETO: |  | #REF! |  |  | EDITAL:
SEQ | TAREFA | RELATÓRIO/SERVIÇO DE CAMPO |  | DIAS CORRIDOS | SERVIÇOS DE
[5 empty] | ESCRITÓRIO | CAMPO
1 | E00 | Mobilização |  | 10 | 505.43
2 | E01 | Relatório de Inspeção à Área do Projeto |  | 30 | 17553.36
3 | E02 | Relatório de Parâmetros e Critérios de Projeto (necessário aprovação da Codevasf) |  | 60 | 17553.36
4 | E03 | Relatório dos serviços topográficos, pagos preços unitários |  | 90 |  | 19678.01
5 | E04 | Relatório dos serviços geotécnicos, pagos a preços unitários |  | 100 |  | 11348.58
6 | E05 | Relatório do Projeto de Estudo de Alternativa (necessário aprovação da Codevasf) |  | 120 | 17553.36
7 | E06 | Relatório de Dimensionamento e Projeto das Obras Civis |  | 140 | 35106.77
8 | E07 | Licença de implantação (LI) e/ou autorização ambiental obtida e relatório final contendo a estratégia para o atendimento das condicionantes estabelecidas |  | 150 | 23404.5
9 | E08 | Manual de Operação e Manutenção (Minuta) |  | 160 | 23404.5
10 | E09 | Relatório Final – Versão Preliminar - inclui os estudos e projetos previstos nos Termos de Referência |  | 180 | 55585.66
11 | E10 | Edição Definitiva do Relatório Final/ Desmobilização |  | 210 | 102900.1
324593.63
TOTAL |  |  |  |  | 293567.04 | 31026.59 | 324593.63
NOME DO INFORMANTE: |  |  | QUALIFICAÇÃO: | QUALIFICAÇÃO: |  |  | 0
ASSINATURA: |  |  |  | DATA:
OBSERVAÇÃO:
1 - | O CRONOGRAMA FINANCEIRO DEVERÁ ESTAR COMPATÍVEL COM O CRONOGRAMA FÍSICO (TPRO-V)
2 - | SE NECESSÁRIO PREENCHER MAIS DE UMA FOLHA

## FPRO_XI Det_ Mobilização
MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO | [6 empty] | CODIGO:
FPRO-XI
NOME DA CONSULTORA:
PROJETO: |  | OBJETO: ELABORAÇÃO DO PROJETO BÁSICO PARA AMPLIAÇÃO, REFORMA E ADEQUAÇÃO DO CENTRO INTEGRADO DE RECURSOS PESQUEIROS E AQUICULTURA DO ITIÚBA – 5ª CII, MUNICÍPIO DE PORTO REAL DO COLÉGIO/AL |  |  |  |  | EDITAL:
DISCRIMINAÇÃO |  |  | UNID. | QTD | CUSTOS UNITARIOS |  | CUSTOS TOTAIS
[5 empty] | MOBILIZ. | DESMOBILIZ. | MOBILIZ. | DESMOBILIZ.
1 - | DESLOCAMENTO DA EQUIPE
1.1 - | Passagens terrestres
| a) | Coordenador (P0) - MAC / PEN / MAC | unid. | 2 | 15 | 15 | 30 | 30
[5 empty] | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
1.2 - | Diárias
| a) | Coordenador (P0) | unid. | 2 | 182 | 182 | 364 | 364
0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
CUSTOS TOTAIS DE MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO | [6 empty] | 394 | 394
NOME DO INFORMANTE: |  |  |  |  | QUALIFICAÇÃO:
ASSINATURA: | [6 empty] | DATA:
OBSERVAÇÃO:
1 - | PASSAGENS E DIÁRIAS PARA DESLOCAMENTO DA EQUIPE NA MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO.
2 - | EXPORTAR TOTAIS DE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO, RESPECTIVAMENTE, PARA 'A1" E "A2" DO FPRO
3 - | VALORES DE PASSAGENS EM ÔNIBUS CONVENCIONAL
4 - | VALORES DE DIÁRIAS DO ANEXO A DA N-201 CODEVASF

## FPRO_XII_ Det_ custos Adm_
DETALHAMENTO DO CUSTO DE ADMINISTRAÇÃO |  |  |  | CODIGO:
FPRO-XII
NOME DA CONSULTORA:
PROJETO: |  | OBJETO: ELABORAÇÃO DO PROJETO BÁSICO PARA AMPLIAÇÃO, REFORMA E ADEQUAÇÃO DO CENTRO INTEGRADO DE RECURSOS PESQUEIROS E AQUICULTURA DO ITIÚBA – 5ª CII, MUNICÍPIO DE PORTO REAL DO COLÉGIO/AL |  | EDITAL:
SEQ | DISCRIMINAÇÃO |  | VALORES
|  |  | % | R$
1 | Custos da equipe da administração central da empresa consultora (diretoria, pessoal técnico de apoio e pessoal administrativo não diretamente vinculado à prestação dos serviços) |  | 18% | 20183.8
2 | Outras despesas que afetam o custo de produção como treinamento, biblioteca, programa de qualidade, auditoria interna e externa |  | 4% | 4485.29
3 | Despesas com aluguéis, comunicação, manutenção e transporte não diretamente relacionados com o custo direto dos serviços |  | 3% | 3363.97
| TOTAL DO CUSTO DE ADMINISTRAÇÃO |  | 25% | 28033.06
NOME DO INFORMANTE: |  |  | QUALIFICAÇÃO:
ASSINATURA: |  |  | DATA:
OBSERVAÇAO:
1 - | RELACIONAR OS CUSTOS DE ADMINISTRAÇÃO COM RESPECTIVOS PERCENTUAIS INCIDENTES NA MÃO -DE-OBRA DOS SERVIÇOS

## FPRO_XIII Det_ Desp Fiscais
DETALHAMENTO DAS DESPESAS FISCAIS |  |  |  |  | CODIGO:
FPRO- XIII
NOME DA CONSULTORA:
PROJETO: |  | OBJETO: ELABORAÇÃO DO PROJETO BÁSICO PARA AMPLIAÇÃO, REFORMA E ADEQUAÇÃO DO CENTRO INTEGRADO DE RECURSOS PESQUEIROS E AQUICULTURA DO ITIÚBA – 5ª CII, MUNICÍPIO DE PORTO REAL DO COLÉGIO/AL |  |  | EDITAL:
DISCRIMINAÇÃO 1 |  |  | VALORES
|  |  | DF (%)2 | DF' (%) 3 | R$
1 - | ISS |  | 5 | 5.8309 | 14679.81
2 - | PIS |  | 1.65 | 1.9242 | 4844.34
3 - | COFINS |  | 7.6 | 8.863 | 22313.31
TOTAIS DE DESPESAS FISCAIS |  |  | 14.25 | 16.6181 | 41837.46
NOME DO INFORMANTE: |  |  |  | QUALIFICAÇÃO:
ASSINATURA: |  |  |  | DATA:
OBSERVAÇAO:
1 - | DISCRIMINAR OS TRIBUTOS QUE INCIDEM SOBRE OS CUSTOS DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS
2 - | DF = INDICAR OS % DE CADA TRIBUTO E A SOMA DOS MESMOS (ex: ISS 5% + PIS 1,65% + COFINS 7,60% = 14,25%)
3 - | AS DESPESAS FISCAIS (DF) INCIDEM SOBRE O TOTAL DA FATURA E NÃO SOBRE OS CUSTOS INCORRIDOS, DEVENDO SER CALCULADO O DF' APLICANDO-SE A SEGUINTE FÓRMULA:
DF' = { [ 1 / ( 1 - DF) ] - 1 } x 100
DF' = { [ 1 / ( 1 - 0,1225 ) ] - 1 } x 100
DF' = 0,1662 ou 16,62%. APLICAR O % ENCONTRADO NA LINHA "I" DO FPRO P/ CALCULAR AS DESPESAS FISCAIS O TOTAL CALCULADO NA LINHA "i" DO FPRO SERÁ IMPORTADO PARA COMPOR ESTE DETALHAMENTO.

## FPRO_XIV Det_ Enc_ Soc_
DETALHAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS |  |  |  | CODIGO:
FPRO-XIV
NOME DA CONSULTORA:
PROJETO: |  | OBJETO: ELABORAÇÃO DO PROJETO BÁSICO PARA AMPLIAÇÃO, REFORMA E ADEQUAÇÃO DO CENTRO INTEGRADO DE RECURSOS PESQUEIROS E AQUICULTURA DO ITIÚBA – 5ª CII, MUNICÍPIO DE PORTO REAL DO COLÉGIO/AL |  | EDITAL:
DISCRIMINAÇÃO |  |  | VALORES
|  |  | % | R$
A | ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS
A1 | INSS |  | 20% | 22426.45
A2 | Senai |  | 1.5% | 1681.98
A3 | Sesi |  | 1% | 1121.32
A4 | Incra |  | 0.2% | 224.26
A5 | Sebrae |  | 0.6% | 672.79
A6 | Salário Educação |  | 2.5% | 2803.31
A7 | Seguro contra acidente |  | 3% | 3363.97
A8 | FGTS |  | 8% | 8970.58
A9 | SECONCI |  | 0%
SUBTOTAL DE "A" |  |  | 36.8% | 41264.66
B | ENCARGOS SOCIAIS QUE RECEBEM INCIDÊNCIA DE "A"
B1 | REPOUSO SEMANAL REMUNERADO |  | 0% | 0
B2 | FERIADOS |  | 0% | 0
B3 | AUXILIO ENFERMIDADE |  | 0.69% | 773.71
B4 | 13 SALÁRIO |  | 8.33% | 9340.62
B5 | LICENÇA PATERNIDADE |  | 0.06% | 67.28
B6 | LICENÇA PATERNIDADE |  | 0.56% | 627.94
B7 | DIAS DE CHUVAS |  | 0%
B8 | Auxílio Acidente de Trabalho |  | 0.09% | 100.92
B9 | Férias Gozadas |  | 6.28% | 7041.9
B10 | Salário Maternidade |  | 0.02% | 22.43
SUBTOTAL DE "B" |  |  | 16.03% | 17974.8
C | ENCARGOS SOCIAIS QUE NÃO RECEBEM INCIDÊNCIA DE "A"
C1 | Aviso Prévio Indenizado |  | 3.64% | 4081.61
C2 | Aviso Prévio Trabalhado |  | 0.21% | 235.48
C3 | Férias Indenizadas |  | 3.68% | 4126.47
C4 | Depósito Rescisão Sem Justa Causa |  | 3.52% | 3947.05
C5 | Indenização Adicional |  | 0.31% | 347.61
SUBTOTAL DE "C" |  |  | 11.36% | 12738.22
D | REINCIDÊNCIAS
D1 | Reincidência de "A" sobre "B" |  | 5.9% | 6615.8
D2 | Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado |  | 0.37% | 414.89
SUBTOTAL DE "D" |  |  | 6.27% | 7030.69
TOTAIS DE ENCARGOS SOCIAIS |  |  | 70.46% | 79008.37
NOME DO INFORMANTE: |  |  | QUALIFICAÇÃO:
ASSINATURA: |  |  | DATA:
OBSERVAÇÃO:
1 - | DISCRIMINAR OS ENCARGOS SOCIAIS COM SEUS RESPECTIVOS PERCENTUAS TOTALIZANDO OS MESMOS.
2 - | APLICAR O % TOTAL P/ CALCULAR OS ENC. SOCIAIS INCIDENTES NA MÃO-DE-OBRA COM VÍNCULO, LINHA "B1" DO FPRO

## Composição_Tarefas
COMPOSIÇÕES DAS TAREFAS | [11 empty] | 6%
E0 | MOBILIZAÇÃO
A1 - MOBILIZAÇÃO (FPRO-XI) | [9 empty] | 394
A - TOTAL DA MOBILIZAÇÃO | [9 empty] | 394
G - CUSTO DE ADMINISTRAÇÃO = (25% DO ITEM B) (FPRO-XII)
H - REMUNERAÇÃO DA EMPRESA (LUCRO) = (10% DOS ITENS A+B+C+D+E+F+G) | [9 empty] | 39.4 |  |  |  | 18%
I - DESPESAS FISCAIS (16,62% = DF' DOS ITENS A+B+C+D+E+F+G+H) (FPRO-XIII) | [9 empty] | 72.03 |  |  |  | 12%
TOTAL DOS CUSTOS INDIRETOS | [9 empty] | 111.43 |  |  |  | 16%
TOTAL MOBILIZAÇÃO | [9 empty] | 505.43 |  |  |  | 19%
35%
E01, E02, E05 | [13 empty] | 100%
MÃO DE OBRA
|  |  |  | SALÁRIO | ENCARG. | CUSTO | R. EMP. | DESP. | SALÁRIO | SALÁRIO | SALÁRIO
|  | S | QTD | CATEG. | SOCIAIS | ADM. | LUCRO | FISCAIS | MENSAL | B1 | B2
(1) |  | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11)
NÍVEL SUPERIOR
Profissional sênior coord. |  | P0 | 0.06 | 15306.72 | 10785.11 | 3826.68 | 2991.85 | 5469.7 | 38380.06 | 918.4 |  |  | 1 |  | ENCARG. | CUSTO | R. EMP. | DESP.
Profissional pleno |  | P1 | 0.075 | 11281.6 | 7949.02 | 2820.4 | 2205.1 | 4031.37 | 28287.49 | 846.12 |  |  | 1.25 |  | SOCIAIS | ADM. | LUCRO | FISCAIS
Profissional médio |  | P2 | 0.36 | 8331.84 | 5870.61 | 2082.96 | 1628.54 | 2977.3 | 20891.25 | 2999.46 |  |  | 6 |  | 70.46% | 25% | 10% | 16.62%
Profissional júnior |  | P3 | 0.15 | 6788.32 | 4783.05 | 1697.08 | 1326.85 | 2425.74 | 17021.04 | 1018.25 |  |  | 2.5
NÍVEL TÉCNICO
Técnico júnior |  | T2 | 0.27 | 2500.96 | 1762.18 | 625.24 | 488.84 | 893.69 | 6270.91 | 675.26 |  |  | 4.5
NÍVEL ADMINISTRAT.
Assistente Administrativo |  | A1 | 0.06 | 3027.2 | 2132.97 | 756.8 | 591.7 | 1081.74 | 7590.41 | 181.63 |  |  | 1
Auxiliar administrativo |  | A3 | 0.06 | 1480.16 | 1042.92 | 370.04 | 289.31 | 528.92 | 3711.35 | 88.81 |  |  | 1
B1 - TOTAL SALÁRIOS DA EQUIPE COM VÍNCULO (FPRO-I) |  | (10): 6727.93
B2 - TOTAL SALÁRIO DO AUTÔNOMO (FPRO-I) |  | (10): 0
B - TOTAL DE SALÁRIO DAS EQUIPE |  | (10): 6727.93
C1 - ENCARGOS SOCIAIS DE B1 (70,46% DO B1) (FPRO-XIV) |  | (10): 4740.5
C2 - ENCARGOS SOCIAIS DE B2 (20% DO B2) |  | (10): 0
C - TOTAL DE ENCARGOS SOCIAIS |  | (10): 4740.5
TOTAL ITEM 01 |  | (10): 11468.43
G - CUSTO DE ADMINISTRAÇÃO = (25% DO ITEM B) (FPRO-XII) |  | (10): 1681.98
H - REMUNERAÇÃO DA EMPRESA (LUCRO) = (10% DOS ITENS A+B+C+D+E+F+G) |  | (10): 1315.04
I - DESPESAS FISCAIS (16,62% = DF' DOS ITENS A+B+C+D+E+F+G+H) (FPRO-XIII) |  | (10): 2404.16
TOTAL DOS CUSTOS INDIRETOS |  | (10): 5401.18
TOTAL DE MÃO DE OBRA |  | (10): 16869.61
D - DESPESAS COM VIAGENS (FPRO-II) |  | (10): 277.68
G - CUSTO DE ADMINISTRAÇÃO = (25% DO ITEM B) (FPRO-XII)
H - REMUNERAÇÃO DA EMPRESA (LUCRO) = (10% DOS ITENS A+B+C+D+E+F+G) |  | (10): 27.77
I - DESPESAS FISCAIS (16,62% = DF' DOS ITENS A+B+C+D+E+F+G+H) (FPRO-XIII) |  | (10): 50.77
TOTAL DOS CUSTOS INDIRETOS |  | (10): 78.54
TOTAL DESPESAS COM VIAGENS |  | (10): 356.22
E - SERVIÇOS GRÁFICOS (FPRO-III) |  | (10): 255.32
G - CUSTO DE ADMINISTRAÇÃO = (25% DO ITEM B) (FPRO-XII)
H - REMUNERAÇÃO DA EMPRESA (LUCRO) = (10% DOS ITENS A+B+C+D+E+F+G) |  | (10): 25.53
I - DESPESAS FISCAIS (16,62% = DF' DOS ITENS A+B+C+D+E+F+G+H) (FPRO-XIII) |  | (10): 46.68
TOTAL DOS CUSTOS INDIRETOS |  | (10): 72.21
TOTAL SERVIÇOS GRÁFICOS |  | (10): 327.53
TOTAL RELÁTORIO E01 |  | (10): 17553.36
E06 | [11 empty] | 12%
MÃO DE OBRA
|  |  |  | SALÁRIO | ENCARG. | CUSTO | R. EMP. | DESP. | SALÁRIO | SALÁRIO | SALÁRIO
|  | S | QTD | CATEG. | SOCIAIS | ADM. | LUCRO | FISCAIS | MENSAL | B1 | B2
(1) |  | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11)
NÍVEL SUPERIOR
Profissional sênior coord. |  | P0 | 0.12 | 15306.72 | 10785.11 | 3826.68 | 2991.85 | 5469.7 | 38380.06 | 1836.81
Profissional pleno |  | P1 | 0.15 | 11281.6 | 7949.02 | 2820.4 | 2205.1 | 4031.37 | 28287.49 | 1692.24
Profissional médio |  | P2 | 0.72 | 8331.84 | 5870.61 | 2082.96 | 1628.54 | 2977.3 | 20891.25 | 5998.92
Profissional júnior |  | P3 | 0.3 | 6788.32 | 4783.05 | 1697.08 | 1326.85 | 2425.74 | 17021.04 | 2036.5
NÍVEL TÉCNICO
Técnico júnior |  | T2 | 0.54 | 2500.96 | 1762.18 | 625.24 | 488.84 | 893.69 | 6270.91 | 1350.52
NÍVEL ADMINISTRAT.
Assistente Administrativo |  | A1 | 0.12 | 3027.2 | 2132.97 | 756.8 | 591.7 | 1081.74 | 7590.41 | 363.26
Auxiliar administrativo |  | A3 | 0.12 | 1480.16 | 1042.92 | 370.04 | 289.31 | 528.92 | 3711.35 | 177.62
B1 - TOTAL SALÁRIOS DA EQUIPE COM VÍNCULO (FPRO-I) |  | (10): 13455.87
B2 - TOTAL SALÁRIO DO AUTÔNOMO (FPRO-I) |  | (10): 0
B - TOTAL DE SALÁRIO DAS EQUIPE |  | (10): 13455.87
C1 - ENCARGOS SOCIAIS DE B1 (70,46% DO B1) (FPRO-XIV) |  | (10): 9481.01
C2 - ENCARGOS SOCIAIS DE B2 (20% DO B2) |  | (10): 0
C - TOTAL DE ENCARGOS SOCIAIS |  | (10): 9481.01
[8 empty] | TOTAL ITEM 01 |  | 22936.88
G - CUSTO DE ADMINISTRAÇÃO = (25% DO ITEM B) (FPRO-XII) |  | (10): 3363.97
H - REMUNERAÇÃO DA EMPRESA (LUCRO) = (10% DOS ITENS A+B+C+D+E+F+G) |  | (10): 2630.09
I - DESPESAS FISCAIS (16,62% = DF' DOS ITENS A+B+C+D+E+F+G+H) (FPRO-XIII) |  | (10): 4808.32
TOTAL DOS CUSTOS INDIRETOS |  | (10): 10802.38
TOTAL DE MÃO DE OBRA |  | (10): 33739.26
D - DESPESAS COM VIAGENS (FPRO-II) |  | (10): 555.36
G - CUSTO DE ADMINISTRAÇÃO = (25% DO ITEM B) (FPRO-XII)
H - REMUNERAÇÃO DA EMPRESA (LUCRO) = (10% DOS ITENS A+B+C+D+E+F+G) |  | (10): 55.54
I - DESPESAS FISCAIS (16,62% = DF' DOS ITENS A+B+C+D+E+F+G+H) (FPRO-XIII) |  | (10): 101.53
TOTAL DOS CUSTOS INDIRETOS |  | (10): 157.07
TOTAL DESPESAS COM VIAGENS |  | (10): 712.43
E - SERVIÇOS GRÁFICOS (FPRO-III) |  | (10): 510.65
G - CUSTO DE ADMINISTRAÇÃO = (25% DO ITEM B) (FPRO-XII)
H - REMUNERAÇÃO DA EMPRESA (LUCRO) = (10% DOS ITENS A+B+C+D+E+F+G) |  | (10): 51.07
I - DESPESAS FISCAIS (16,62% = DF' DOS ITENS A+B+C+D+E+F+G+H) (FPRO-XIII) |  | (10): 93.36
TOTAL DOS CUSTOS INDIRETOS |  | (10): 144.43
TOTAL SERVIÇOS GRÁFICOS |  | (10): 655.08
TOTAL RELATÓRIO E02, E05, E06, E07 e E08 |  | (10): 35106.77
E07 e E08 | [11 empty] | 8%
MÃO DE OBRA
|  |  |  | SALÁRIO | ENCARG. | CUSTO | R. EMP. | DESP. | SALÁRIO | SALÁRIO | SALÁRIO
|  | S | QTD | CATEG. | SOCIAIS | ADM. | LUCRO | FISCAIS | MENSAL | B1 | B2
(1) |  | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11)
NÍVEL SUPERIOR
Profissional sênior coord. |  | P0 | 0.08 | 15306.72 | 10785.11 | 3826.68 | 2991.85 | 5469.7 | 38380.06 | 1224.54
Profissional pleno |  | P1 | 0.1 | 11281.6 | 7949.02 | 2820.4 | 2205.1 | 4031.37 | 28287.49 | 1128.16
Profissional médio |  | P2 | 0.48 | 8331.84 | 5870.61 | 2082.96 | 1628.54 | 2977.3 | 20891.25 | 3999.28
Profissional júnior |  | P3 | 0.2 | 6788.32 | 4783.05 | 1697.08 | 1326.85 | 2425.74 | 17021.04 | 1357.66
NÍVEL TÉCNICO
Técnico júnior |  | T2 | 0.36 | 2500.96 | 1762.18 | 625.24 | 488.84 | 893.69 | 6270.91 | 900.35
NÍVEL ADMINISTRAT.
Assistente Administrativo |  | A1 | 0.08 | 3027.2 | 2132.97 | 756.8 | 591.7 | 1081.74 | 7590.41 | 242.18
Auxiliar administrativo |  | A3 | 0.08 | 1480.16 | 1042.92 | 370.04 | 289.31 | 528.92 | 3711.35 | 118.41
B1 - TOTAL SALÁRIOS DA EQUIPE COM VÍNCULO (FPRO-I) |  | (10): 8970.58
B2 - TOTAL SALÁRIO DO AUTÔNOMO (FPRO-I) |  | (10): 0
B - TOTAL DE SALÁRIO DAS EQUIPE |  | (10): 8970.58
C1 - ENCARGOS SOCIAIS DE B1 (70,46% DO B1) (FPRO-XIV) |  | (10): 6320.67
C2 - ENCARGOS SOCIAIS DE B2 (20% DO B2) |  | (10): 0
C - TOTAL DE ENCARGOS SOCIAIS |  | (10): 6320.67
[8 empty] | TOTAL ITEM 01 |  | 15291.25
G - CUSTO DE ADMINISTRAÇÃO = (25% DO ITEM B) (FPRO-XII) |  | (10): 2242.65
H - REMUNERAÇÃO DA EMPRESA (LUCRO) = (10% DOS ITENS A+B+C+D+E+F+G) |  | (10): 1753.39
I - DESPESAS FISCAIS (16,62% = DF' DOS ITENS A+B+C+D+E+F+G+H) (FPRO-XIII) |  | (10): 3205.55
TOTAL DOS CUSTOS INDIRETOS |  | (10): 7201.59
TOTAL DE MÃO DE OBRA |  | (10): 22492.84
D - DESPESAS COM VIAGENS (FPRO-II) |  | (10): 370.24
G - CUSTO DE ADMINISTRAÇÃO = (25% DO ITEM B) (FPRO-XII)
H - REMUNERAÇÃO DA EMPRESA (LUCRO) = (10% DOS ITENS A+B+C+D+E+F+G) |  | (10): 37.02
I - DESPESAS FISCAIS (16,62% = DF' DOS ITENS A+B+C+D+E+F+G+H) (FPRO-XIII) |  | (10): 67.69
TOTAL DOS CUSTOS INDIRETOS |  | (10): 104.71
TOTAL DESPESAS COM VIAGENS |  | (10): 474.95
E - SERVIÇOS GRÁFICOS (FPRO-III) |  | (10): 340.43
G - CUSTO DE ADMINISTRAÇÃO = (25% DO ITEM B) (FPRO-XII)
H - REMUNERAÇÃO DA EMPRESA (LUCRO) = (10% DOS ITENS A+B+C+D+E+F+G) |  | (10): 34.04
I - DESPESAS FISCAIS (16,62% = DF' DOS ITENS A+B+C+D+E+F+G+H) (FPRO-XIII) |  | (10): 62.24
TOTAL DOS CUSTOS INDIRETOS |  | (10): 96.28
TOTAL SERVIÇOS GRÁFICOS |  | (10): 436.71
TOTAL RELATÓRIO E02, E05, E06, E07 e E08 |  | (10): 23404.5
E09 | [11 empty] | 19%
MÃO DE OBRA
|  |  |  | SALÁRIO | ENCARG. | CUSTO | R. EMP. | DESP. | SALÁRIO | SALÁRIO | SALÁRIO
|  | S | QTD | CATEG. | SOCIAIS | ADM. | LUCRO | FISCAIS | MENSAL | B1 | B2
(1) |  | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11)
NÍVEL SUPERIOR
Profissional sênior coord. |  | P0 | 0.19 | 15306.72 | 10785.11 | 3826.68 | 2991.85 | 5469.7 | 38380.06 | 2908.28
Profissional pleno |  | P1 | 0.2375 | 11281.6 | 7949.02 | 2820.4 | 2205.1 | 4031.37 | 28287.49 | 2679.38
Profissional médio |  | P2 | 1.14 | 8331.84 | 5870.61 | 2082.96 | 1628.54 | 2977.3 | 20891.25 | 9498.3
Profissional júnior |  | P3 | 0.475 | 6788.32 | 4783.05 | 1697.08 | 1326.85 | 2425.74 | 17021.04 | 3224.45
NÍVEL TÉCNICO
Técnico júnior |  | T2 | 0.855 | 2500.96 | 1762.18 | 625.24 | 488.84 | 893.69 | 6270.91 | 2138.32
NÍVEL ADMINISTRAT.
Assistente Administrativo |  | A1 | 0.19 | 3027.2 | 2132.97 | 756.8 | 591.7 | 1081.74 | 7590.41 | 575.17
Auxiliar administrativo |  | A3 | 0.19 | 1480.16 | 1042.92 | 370.04 | 289.31 | 528.92 | 3711.35 | 281.23
B1 - TOTAL SALÁRIOS DA EQUIPE COM VÍNCULO (FPRO-I) |  | (10): 21305.13
B2 - TOTAL SALÁRIO DO AUTÔNOMO (FPRO-I) |  | (10): 0
B - TOTAL DE SALÁRIO DAS EQUIPE |  | (10): 21305.13
C1 - ENCARGOS SOCIAIS DE B1 (70,46% DO B1) (FPRO-XIV) |  | (10): 15011.59
C2 - ENCARGOS SOCIAIS DE B2 (20% DO B2) |  | (10): 0
C - TOTAL DE ENCARGOS SOCIAIS |  | (10): 15011.59
[8 empty] | TOTAL ITEM 01 |  | 36316.72
G - CUSTO DE ADMINISTRAÇÃO = (25% DO ITEM B) (FPRO-XII) |  | (10): 5326.28
H - REMUNERAÇÃO DA EMPRESA (LUCRO) = (10% DOS ITENS A+B+C+D+E+F+G) |  | (10): 4164.3
I - DESPESAS FISCAIS (16,62% = DF' DOS ITENS A+B+C+D+E+F+G+H) (FPRO-XIII) |  | (10): 7613.17
TOTAL DOS CUSTOS INDIRETOS |  | (10): 17103.75
TOTAL DE MÃO DE OBRA |  | (10): 53420.47
D - DESPESAS COM VIAGENS (FPRO-II) |  | (10): 879.32
G - CUSTO DE ADMINISTRAÇÃO = (25% DO ITEM B) (FPRO-XII)
H - REMUNERAÇÃO DA EMPRESA (LUCRO) = (10% DOS ITENS A+B+C+D+E+F+G) |  | (10): 87.93
I - DESPESAS FISCAIS (16,62% = DF' DOS ITENS A+B+C+D+E+F+G+H) (FPRO-XIII) |  | (10): 160.76
TOTAL DOS CUSTOS INDIRETOS |  | (10): 248.69
TOTAL DESPESAS COM VIAGENS |  | (10): 1128.01
E - SERVIÇOS GRÁFICOS (FPRO-III) |  | (10): 808.52
G - CUSTO DE ADMINISTRAÇÃO = (25% DO ITEM B) (FPRO-XII)
H - REMUNERAÇÃO DA EMPRESA (LUCRO) = (10% DOS ITENS A+B+C+D+E+F+G) |  | (10): 80.85
I - DESPESAS FISCAIS (16,62% = DF' DOS ITENS A+B+C+D+E+F+G+H) (FPRO-XIII) |  | (10): 147.81
TOTAL DOS CUSTOS INDIRETOS |  | (10): 228.66
TOTAL SERVIÇOS GRÁFICOS |  | (10): 1037.18
TOTAL RELATÓRIO E09 |  | (10): 55585.66
E10 | [11 empty] | 35%
MÃO DE OBRA
|  |  |  | SALÁRIO | ENCARG. | CUSTO | R. EMP. | DESP. | SALÁRIO | SALÁRIO | SALÁRIO
|  | S | QTD | CATEG. | SOCIAIS | ADM. | LUCRO | FISCAIS | MENSAL | B1 | B2
(1) |  | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11)
NÍVEL SUPERIOR
Profissional sênior coord. |  | P0 | 0.35 | 15306.72 | 10785.11 | 3826.68 | 2991.85 | 5469.7 | 38380.06 | 5357.35
Profissional pleno |  | P1 | 0.4375 | 11281.6 | 7949.02 | 2820.4 | 2205.1 | 4031.37 | 28287.49 | 4935.7
Profissional médio |  | P2 | 2.1 | 8331.84 | 5870.61 | 2082.96 | 1628.54 | 2977.3 | 20891.25 | 17496.86
Profissional júnior |  | P3 | 0.875 | 6788.32 | 4783.05 | 1697.08 | 1326.85 | 2425.74 | 17021.04 | 5939.78
NÍVEL TÉCNICO
Técnico júnior |  | T2 | 1.575 | 2500.96 | 1762.18 | 625.24 | 488.84 | 893.69 | 6270.91 | 3939.01
NÍVEL ADMINISTRAT.
Assistente Administrativo |  | A1 | 0.35 | 3027.2 | 2132.97 | 756.8 | 591.7 | 1081.74 | 7590.41 | 1059.52
Auxiliar administrativo |  | A3 | 0.35 | 1480.16 | 1042.92 | 370.04 | 289.31 | 528.92 | 3711.35 | 518.06
B1 - TOTAL SALÁRIOS DA EQUIPE COM VÍNCULO (FPRO-I) |  | (10): 39246.28
B2 - TOTAL SALÁRIO DO AUTÔNOMO (FPRO-I) |  | (10): 0
B - TOTAL DE SALÁRIO DAS EQUIPE |  | (10): 39246.28
C1 - ENCARGOS SOCIAIS DE B1 (70,46% DO B1) (FPRO-XIV) |  | (10): 27652.93
C2 - ENCARGOS SOCIAIS DE B2 (20% DO B2) |  | (10): 0
C - TOTAL DE ENCARGOS SOCIAIS |  | (10): 27652.93
[8 empty] | TOTAL ITEM 01 |  | 66899.21
G - CUSTO DE ADMINISTRAÇÃO = (25% DO ITEM B) (FPRO-XII) |  | (10): 9811.57
H - REMUNERAÇÃO DA EMPRESA (LUCRO) = (10% DOS ITENS A+B+C+D+E+F+G) |  | (10): 7671.08
I - DESPESAS FISCAIS (16,62% = DF' DOS ITENS A+B+C+D+E+F+G+H) (FPRO-XIII) |  | (10): 14024.27
TOTAL DOS CUSTOS INDIRETOS |  | (10): 31506.92
TOTAL DE MÃO DE OBRA |  | (10): 98406.13
D - DESPESAS COM VIAGENS (FPRO-II)
G - CUSTO DE ADMINISTRAÇÃO = (25% DO ITEM B) (FPRO-XII) |  | (10): 1619.8
H - REMUNERAÇÃO DA EMPRESA (LUCRO) = (10% DOS ITENS A+B+C+D+E+F+G) |  | (10): 161.98
I - DESPESAS FISCAIS (16,62% = DF' DOS ITENS A+B+C+D+E+F+G+H) (FPRO-XIII) |  | (10): 296.13
TOTAL DOS CUSTOS INDIRETOS |  | (10): 2077.91
TOTAL DESPESAS COM VIAGENS |  | (10): 2077.91
E - SERVIÇOS GRÁFICOS (FPRO-III) |  | (10): 1489.39
G - CUSTO DE ADMINISTRAÇÃO = (25% DO ITEM B) (FPRO-XII)
H - REMUNERAÇÃO DA EMPRESA (LUCRO) = (10% DOS ITENS A+B+C+D+E+F+G) |  | (10): 148.94
I - DESPESAS FISCAIS (16,62% = DF' DOS ITENS A+B+C+D+E+F+G+H) (FPRO-XIII) |  | (10): 272.3
TOTAL DOS CUSTOS INDIRETOS |  | (10): 421.24
TOTAL SERVIÇOS GRÁFICOS |  | (10): 1910.63
TOTAL RELATÓRIO E10 |  | (10): 102394.67