## PEC
Ministério da Integração Nacional - MI
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba
5ª Superintendência Regional
PROJETO:
ESTIMATIVA DE CUSTOS |  |  | Pavimentação de ruas no município de Penedo
BDI=% - serviço
24.5
LICITANTE:
ENDEREÇO:
ITEM | COD. | DESCRIÇÃO | UNID | QUANT | PREÇOS (R$)
| SINAPI |  |  |  | UNIT. S/BDI | UNIT. C/ BDI | TOTAL
1 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  | 89081.13
1.1 | COMP 2 | MOBILIZAÇÃO DE PESSOAL E EQUIPAMENTOS | und | 1 | 2801.76 | 3488.19 | 3488.19
1.2 | COMP 3 | DESMOBILIZAÇÃO DE PESSOAL E EQUIPAMENTOS | und | 1 | 2801.76 | 3488.19 | 3488.19
1.3 | COMP.1 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL / MANUTEN. DO CANTEIRO DE OBRAS | GLO | 1 |  | 68710.35 | 68710.35
1.4 | 74242/001 | BARRACAO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA COM BANHEIRO, COBERTURA EM FIBROCIMENTO 4 MM, INCLUSO INSTALACOES HIDRO-SANITARIAS E ELETRICAS | m² | 40 | 166.12 | 206.82 | 8272.8
1.5 | 73960/001 | INSTAL/LIGACAO PROVISORIA ELETRICA BAIXA TENSAO P/CANT OBRA OBRA,M3-CHAVE 100A CARGA 3KWH,20CV EXCL FORN MEDIDOR | und | 1 | 1183.81 | 1473.84 | 1473.84
1.6 | 74209/ 001 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO (2 unidades) | m² | 12 | 244.16 | 303.98 | 3647.76
2 |  | PAVIMENTAÇÃO
2.1 |  | JOAQUIM VIEIRA - POVOADO CAPELA |  |  |  |  | 111838.91
2.1.1 | 73948/016 | LIMPEZA MANUAL DO TERRENO (C/ RASPAGEM SUPERFICIAL) | m² | 1277 | 2.41 | 3 | 3831
2.1.2 | 73686 | LOCACAO DA OBRA, COM USO DE EQUIPAMENTOS TOPOGRAFICOS, INCLUSIVE TOPOGRAFO E NIVELADOR | m² | 1277 | 16.6 | 20.67 | 26395.59
2.1.3 | 74205/001 | ESCAVACAO MECANICA DE MATERIAL 1A. CATEGORIA, PROVENIENTE DE CORTE DE SUBLEITO (C/TRATOR ESTEIRAS 160HP) | m³ | 478.1 | 1.95 | 2.43 | 1161.78
2.1.4 | 74153/001 | ESPALHAMENTO MECANIZADO (COM MOTONIVELADORA 140 HP) MATERIAL 1A. CATEGORIA | m² | 1 | 0.21 | 0.26 | 0.26
2.1.5 | 41721 | COMPACTACAO MECANICA A 95% DO PROCTOR NORMAL - PAVIMENTACAO URBANA | m³ | 11 | 2.58 | 3.21 | 35.31
2.1.6 | 74010/001 | CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE 5,0 M³ / 11T E PA CARREGADEIRA SOBRE PNEUS * 105 HP * CAP. 1,72M3. | m³ | 594.8 | 1.23 | 1.53 | 910.04
2.1.7 | 72853 | TRANSPORTE LOCAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA EM LEITO NATURAL, DMT 400 A 600 M | m³ | 594.8 | 2.54 | 3.16 | 1879.57
2.1.8 | 74237/001 | MEIO-FIO COM SARJETA, EXECUTADO C/EXTRUSORA (SARJETA 30X8CM MEIO-FIO 15X10CM X H=23CM), INCLUI ESC.E ACERTO FAIXA 0,45M | m | 440 | 24.23 | 30.17 | 13274.8
2.1.9 | 73791/001 | PINTURA COM TINTA EM PO INDUSTRIALIZADA A BASE DE CAL, DUAS DEMAOS | m² | 198 | 5.42 | 6.75 | 1336.5
2.1.10 | 72799 | PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 | m² | 1277 | 36.71 | 45.7 | 58358.9
2.1.11 | COMP 4 | REMOÇÃO E ASSENTAMENTO DE NOVO POSTE DE CONCRETO ARMADO SEÇÃO CIRCULAR OU DUPLO T | und | 3 | 1246.36 | 1551.72 | 4655.16
2.2 |  | ROBERTO VIEIRA |  |  |  |  | 138021.97
2.2.1 | 73948/016 | LIMPEZA MANUAL DO TERRENO (C/ RASPAGEM SUPERFICIAL) | m² | 1500 | 2.41 | 3 | 4500
2.2.2 | 73686 | LOCACAO DA OBRA, COM USO DE EQUIPAMENTOS TOPOGRAFICOS, INCLUSIVE TOPOGRAFO E NIVELADOR | m² | 1500 | 16.6 | 20.67 | 31005
2.2.3 | 73616 | DEMOLICAO DE CONCRETO SIMPLES | m³ | 5.2 | 141.43 | 176.08 | 915.62
2.2.4 | 74205/001 | ESCAVACAO MECANICA DE MATERIAL 1A. CATEGORIA, PROVENIENTE DE CORTE DE SUBLEITO (C/TRATOR ESTEIRAS 160HP) | m³ | 465.5 | 1.95 | 2.43 | 1131.17
2.2.5 | 79505/002 | ESCAVACAO A FOGO EM MATERIAL DE 3A CATEGORIA, ROCHA VIVA, A CEU ABERTO , FURACAO A BARRA MINA. | m³ | 24.5 | 120.82 | 150.42 | 3685.29
2.2.6 | 73965/010 | ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA ATE 1,5M EXCLUINDO ESGOTAMENTO / ESCORAMENTO | m³ | 2 | 33.74 | 42.01 | 84.02
2.2.7 | 73965/001 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA, A FRIO, EM MATERIAL DE 2A CATEGORIA (MOLEDO OU ROCHA DECOMPOSTA) ATÉ 1,50M | m³ | 1 | 72.3 | 90.01 | 90.01
2.2.8 | 74153/001 | ESPALHAMENTO MECANIZADO (COM MOTONIVELADORA 140 HP) MATERIAL 1A. CATEGORIA | m² | 1 | 0.21 | 0.26 | 0.26
2.2.9 | 41721 | COMPACTACAO MECANICA A 95% DO PROCTOR NORMAL - PAVIMENTACAO URBANA | m³ | 18 | 2.58 | 3.21 | 57.78
2.2.10 | 74010/001 | CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE 5,0 M³ / 11T E PA CARREGADEIRA SOBRE PNEUS * 105 HP * CAP. 1,72M3. | m³ | 605.7 | 1.23 | 1.53 | 926.72
2.2.11 | 72853 | TRANSPORTE LOCAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA EM LEITO NATURAL, DMT 400 A 600 M | m³ | 403.8 | 2.54 | 3.16 | 1276.01
2.2.12 | 72856 | TRANSPORTE LOCAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA EM LEITO NATURAL | m³xkm | 605.7 | 1.17 | 1.46 | 884.32
2.2.13 | 74104/001 | CAIXA DE (PASSAGEM) INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO 60X60X60CM, REVESTIDA INTERNAMENTO COM BARRA LISA (CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:4) E=2,0CM, COM TAMPA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO E FUNDO DE CONCRETO 15MPA TIPO C - ESCAVAÇÃO E CONFECÇÃO | und | 2 | 120.28 | 149.75 | 299.5
2.2.14 | 83659 | BOCA DE LOBO EM ALVENARIA TIJOLO MACICO, REVESTIDA C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3, SOBRE LASTRO DE CONCRETO 10CM E TAMPA DE CONCRETO ARMADO | und | 4 | 583.59 | 726.57 | 2906.28
2.2.15 | 74237/001 | MEIO-FIO COM SARJETA, EXECUTADO C/EXTRUSORA (SARJETA 30X8CM MEIO-FIO 15X10CM X H=23CM), INCLUI ESC.E ACERTO FAIXA 0,45M | m | 500 | 24.23 | 30.17 | 15085
2.2.16 | 73791/001 | PINTURA COM TINTA EM PO INDUSTRIALIZADA A BASE DE CAL, DUAS DEMAOS | m² | 225 | 5.42 | 6.75 | 1518.75
2.2.17 | 72799 | PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 | m² | 1500 | 36.71 | 45.7 | 68550
2.2.18 | COMP 5 | TUBO CONCRETO ARMADO CLASSE PA-1 PB NBR-8890/2007 DN 400MM PARA ÁGUAS PLUVIAIS (FORN. E ASSENT) | m | 54 | 75.95 | 94.56 | 5106.24
2.3 |  | CLOVIS PEIXOTO |  |  |  |  | 34871.89
2.3.1 | 73948/016 | LIMPEZA MANUAL DO TERRENO (C/ RASPAGEM SUPERFICIAL) | m² | 423 | 2.41 | 3 | 1269
2.3.2 | 73686 | LOCACAO DA OBRA, COM USO DE EQUIPAMENTOS TOPOGRAFICOS, INCLUSIVE TOPOGRAFO E NIVELADOR | m² | 423 | 16.6 | 20.67 | 8743.41
2.3.3 | 74205/001 | ESCAVACAO MECANICA DE MATERIAL 1A. CATEGORIA, PROVENIENTE DE CORTE DE SUBLEITO (C/TRATOR ESTEIRAS 160HP) | m³ | 104.4 | 1.95 | 2.43 | 253.69
2.3.4 | 79505/002 | ESCAVACAO A FOGO EM MATERIAL DE 3A CATEGORIA, ROCHA VIVA, A CEU ABERTO , FURACAO A BARRA MINA. | m³ | 11.6 | 120.82 | 150.42 | 1744.87
2.3.5 | 74010/001 | CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE 5,0 M³ / 11T E PA CARREGADEIRA SOBRE PNEUS * 105 HP * CAP. 1,72M3. | m³ | 158.3 | 1.23 | 1.53 | 242.2
2.3.6 | 72853 | TRANSPORTE LOCAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA EM LEITO NATURAL, DMT 400 A 600 M | m³ | 105.53 | 2.54 | 3.16 | 333.47
2.3.7 | 72856 | TRANSPORTE LOCAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA EM LEITO NATURAL | m³xkm | 158.31 | 1.17 | 1.46 | 231.13
2.3.8 | 74237/001 | MEIO-FIO COM SARJETA, EXECUTADO C/EXTRUSORA (SARJETA 30X8CM MEIO-FIO 15X10CM X H=23CM), INCLUI ESC.E ACERTO FAIXA 0,45M | m | 82 | 24.23 | 30.17 | 2473.94
2.3.9 | 73791/001 | PINTURA COM TINTA EM PO INDUSTRIALIZADA A BASE DE CAL, DUAS DEMAOS | m² | 36.9 | 5.42 | 6.75 | 249.08
2.3.10 | 72799 | PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 | m² | 423 | 36.71 | 45.7 | 19331.1
3 |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  |  |  |  | 5824
2.1.3.1 | 9537 | LIMPEZA FINAL DA OBRA | m² | 3200 | 1.46 | 1.82 | 5824
| T O T A L | [5 empty] | 379637.9 | 118.6368 | R$/m²
Nesta estimativa foi observado o que prescreve o Art. 3 do capítulo 2 do Decreto N.º 7.983/2013. Nos preços unitários estão incluídos os encargos sociais nos mesmos percentuais constantes do Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil - SINAPI, Tabela de Preços de Insumos e de Serviços - Maceió/AL, Julho/2014( com desoneração)

## Mem.Cal
Ministério da Integração Nacional - MI
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba
5ª Superintendência Regional
Gerência Regional de Infraestrutura
Unidade Regional de Estudos e Projetos
MEMÓRIA DE CÁLCULO
JOAQUIM VIEIRA - POVOADO CAPELA
LIMPEZA MANUAL DO TERRENO (C/ RASPAGEM SUPERFICIAL)
[7 empty] | 1277 | m²
conforme projeto
LOCACAO DA OBRA, COM USO DE EQUIPAMENTOS TOPOGRAFICOS, INCLUSIVE TOPOGRAFO E NIVELADOR
conforme projeto | [6 empty] | 1277 | m²
ESCAVACAO MECANICA DE MATERIAL 1A. CATEGORIA, PROVENIENTE DE CORTE DE SUBLEITO (C/TRATOR ESTEIRAS 160HP)
conforme projeto | [6 empty] | 478.1 | m³
ESPALHAMENTO MECANIZADO (COM MOTONIVELADORA 140 HP) MATERIAL 1A. CATEGORIA
conforme projeto | [6 empty] | 1 | m²
COMPACTACAO MECANICA A 95% DO PROCTOR NORMAL - PAVIMENTACAO URBANA
conforme projeto | [6 empty] | 11 | m³
CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE 5,0 M³ / 11T E PA CARREGADEIRA SOBRE PNEUS * 105 HP * CAP. 1,72M3.
[7 empty] | 594.8 | m³
Bota-fora= | 467.1
limpeza= | 127.7
TRANSPORTE LOCAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA EM LEITO NATURAL, DMT 400 A 600 M
[7 empty] | 594.8 | m³
MEIO-FIO COM SARJETA, EXECUTADO C/EXTRUSORA (SARJETA 30X8CM MEIO-FIO 15X10CM X H=23CM), INCLUI ESC.E ACERTO FAIXA 0,45M
Conforme projeto | [6 empty] | 440 | m
PINTURA COM TINTA EM PO INDUSTRIALIZADA A BASE DE CAL, DUAS DEMAOS
[7 empty] | 198 | m²
A= | 440 | x | 0.15 | x | 3 | =
PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3
Conforme projeto | [6 empty] | 1277 | m²
ROBERTO VIEIRA
LIMPEZA MANUAL DO TERRENO (C/ RASPAGEM SUPERFICIAL)
conforme projeto | [6 empty] | 1500 | m²
LOCACAO DA OBRA, COM USO DE EQUIPAMENTOS TOPOGRAFICOS, INCLUSIVE TOPOGRAFO E NIVELADOR
conforme projeto | [6 empty] | 1500 | m²
DEMOLICAO DE CONCRETO SIMPLES
[7 empty] | 5.2 | m³
boca de lo= | 2
sarjeta= | 0.8 | x | 0.1 | x | 40 | = | 3.2
ESCAVACAO MECANICA DE MATERIAL 1A. CATEGORIA, PROVENIENTE DE CORTE DE SUBLEITO (C/TRATOR ESTEIRAS 160HP)
conforme projeto | [6 empty] | 465.5 | m³
|  | VT= | 490
|  | V= | 490 | x | 0.95
ESCAVACAO A FOGO EM MATERIAL DE 3A CATEGORIA, ROCHA VIVA, A CEU ABERTO , FURACAO A BARRA MINA.
conforme projeto | [6 empty] | 24.5 | m³
|  | V= | 490 | x | 0.05
ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA ATE 1,5M EXCLUINDO ESGOTAMENTO / ESCORAMENTO
[7 empty] | 2 | m³
boca de lobo
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA, A FRIO, EM MATERIAL DE 2A CATEGORIA (MOLEDO OU ROCHA DECOMPOSTA) ATÉ 1,50M
[7 empty] | 1 | m³
boca de lobo
ESPALHAMENTO MECANIZADO (COM MOTONIVELADORA 140 HP) MATERIAL 1A. CATEGORIA
conforme projeto | [6 empty] | 1 | m²
COMPACTACAO MECANICA A 95% DO PROCTOR NORMAL - PAVIMENTACAO URBANA
conforme projeto | [6 empty] | 18 | m³
CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE 5,0 M³ / 11T E PA CARREGADEIRA SOBRE PNEUS * 105 HP * CAP. 1,72M3.
[7 empty] | 605.7 | m³
Escav.1= | 447.5
Escav.2= | 2
Escav.3= | 1
demolição= | 5.2
limpeza= | 150
TRANSPORTE LOCAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA EM LEITO NATURAL, DMT 400 A 600 M
[7 empty] | 403.8 | m³
TRANSPORTE LOCAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA EM LEITO NATURAL
[7 empty] | 605.7 | m³xkm
| 201.9 | x | 3
MEIO-FIO COM SARJETA, EXECUTADO C/EXTRUSORA (SARJETA 30X8CM MEIO-FIO 15X10CM X H=23CM), INCLUI ESC.E ACERTO FAIXA 0,45M
Conforme projeto | [6 empty] | 500 | m
PINTURA COM TINTA EM PO INDUSTRIALIZADA A BASE DE CAL, DUAS DEMAOS
[7 empty] | 225 | m²
A= | 500 | x | 0.15 | x | 3 | =
PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3
Conforme projeto | [6 empty] | 1500 | m²
CLOVIS PEIXOTO
LIMPEZA MANUAL DO TERRENO (C/ RASPAGEM SUPERFICIAL)
conforme projeto | [6 empty] | 423 | m²
LOCACAO DA OBRA, COM USO DE EQUIPAMENTOS TOPOGRAFICOS, INCLUSIVE TOPOGRAFO E NIVELADOR
conforme projeto | [6 empty] | 423 | m²
ESCAVACAO MECANICA DE MATERIAL 1A. CATEGORIA, PROVENIENTE DE CORTE DE SUBLEITO (C/TRATOR ESTEIRAS 160HP)
conforme projeto | [6 empty] | 104.4 | m³
|  | VT= | 116
|  | V= | 116 | x | 0.9
ESCAVACAO A FOGO EM MATERIAL DE 3A CATEGORIA, ROCHA VIVA, A CEU ABERTO , FURACAO A BARRA MINA.
[7 empty] | 11.6 | m³
|  | V= | 116 | x | 0.1
CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE 5,0 M³ / 11T E PA CARREGADEIRA SOBRE PNEUS * 105 HP * CAP. 1,72M3.
[7 empty] | 158.3 | m³
Bota-fora= | 116
limpeza= | 42.3
TRANSPORTE LOCAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA EM LEITO NATURAL, DMT 400 A 600 M
[7 empty] | 105.53 | m³
TRANSPORTE LOCAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA EM LEITO NATURAL
[7 empty] | 158.31 | m³xkm
| 52.77 | x | 3
MEIO-FIO COM SARJETA, EXECUTADO C/EXTRUSORA (SARJETA 30X8CM MEIO-FIO 15X10CM X H=23CM), INCLUI ESC.E ACERTO FAIXA 0,45M
Conforme projeto | [6 empty] | 82 | m
PINTURA COM TINTA EM PO INDUSTRIALIZADA A BASE DE CAL, DUAS DEMAOS
[7 empty] | 36.9 | m²
A= | 82 | x | 0.15 | x | 3 | =
PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3
Conforme projeto | [6 empty] | 423 | m²
LIMPEZA FINAL DA OBRA
[7 empty] | 3200 | m²

## CPU
Ministério da Integração Nacional - MI
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba
5ª Superintendência Regional
Gerência Regional de Infraestrutura
Unidade Regional de Estudos e Projetos
COMPOSIÇÕES UNITÁRIAS
PROJETO: | Pavimentação de ruas no município de Penedo
COMP 1 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL / MANUTEN. DO CANTEIRO DE OBRAS |  |  |  | mês | 11037.81
Cod. | Descrição | und | quant | cust.unit. | custo s/BDI
14250 | - Tarifa de energia eletrica comercial, baixa tensão, relativa ao consumo de até 100 KWH, incluindo ICMS, PIS/PASEP E COFINS | kwh | 100 | 0.41 | 41
| - Água e esgoto | m³ | 10 | 2.07 | 20.7
| -Material escritório | mês | 1 | 339.56 | 339.56
| - Material de limpeza | mês | 1 | 130 | 130 |  | Preço Unitário (SINAPI) | Horas Mensais Trabalhadas(H) | Encargos Sociais (Mensalista)(%) | Encargos Sociais (Horista)(%)
Codevasf | -Carro | mês | 2 | 2104.06 | 4208.12
2706 | - Engº de obra junior | mês | 0.3 | 7674.1441 | 2302.24 |  | 54.98 | 176 | 47.21 | 85.62
4069 | - Mestre de obra - | mês | 1 | 2596.2001 | 2596.2 |  | 18.6 | 176 | 47.21 | 85.62
88326 | -Vigia noturno com encargos complem | mês | 1 | 1399.9939 | 1399.99 |  | 10.03 | 176 | 47.21 | 85.62
ADMINISTRAÇÃO LOCAL /MANUTENÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS |  |  |  |  | GLO. | 68710.35
|  | und | quant | cust.unit S/BDI | cust.unit C/BDI | Custo Total
|  | mês | 5 | 11037.81 | 13742.07 | 68710.35
COMP 2 | MOBILIZAÇÃO DE PESSOAL E EQUIPAMENTOS |  |  |  | un | 2801.76
Cod | Descrição | und | quant | cust.unit. | custo s/BDI
1139 | CAMINHÃO BASCULANTE 8,0M3/16T DIESEL TIPO MERCEDES 170HP LK-1418 OU EQUIV (INCL MANUT/OPERACAO) | h | 24 | 72.14 | 1731.36
1142 | CAMINHAO TOCO C/ CARROCERIA MADEIRA FIXA CAP. CARGA * 6 A 8T* (INCL MANUT/OPERACAO) | h | 24 | 43.35 | 1040.4
| passagem de onibus | und | 2 | 15 | 30
COMP 3 | DESMOBILIZAÇÃO DE PESSOAL E EQUIPAMENTOS |  |  |  | un | 2801.76
Cod | Descrição | und | quant | cust.unit. | custo s/BDI
1139 | CAMINHÃO BASCULANTE 8,0M3/16T DIESEL TIPO MERCEDES 170HP LK-1418 OU EQUIV (INCL MANUT/OPERACAO) | h | 24 | 72.14 | 1731.36
1142 | CAMINHAO TOCO C/ CARROCERIA MADEIRA FIXA CAP. CARGA * 6 A 8T* (INCL MANUT/OPERACAO) | h | 24 | 43.35 | 1040.4
| passagem de onibus | und | 2 | 15 | 30
COMP 4 | REMOÇÃO E ASSENTAMENTO DE NOVO POSTE DE CONCRETO ARMADO SEÇÃO CIRCULAR OU DUPLO T |  | ref | 03242/ORSE e SINAPI 83395 | und | 1246.36
Cod | Descrição | und | quant | cust.unit. | custo s/BDI
88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.5 | 12.38 | 6.19
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 10 | 9.64 | 96.4
3366 | GUINDASTE TIPO MUNCK CAP * 5T * MONTADO EM CAMINHAO CARROCERIA ( LOCAÇÃO COM OPERADOR,COMBUSTIVEL E MANUTENÇÃO). | h | 2.5 | 108 | 270
5652 | CONCRETO NAO ESTRUTURAL, CONSUMO 150KG/M3, PREPARO COM BETONEIRA, SEM LANCAMENTO | m3 | 0.6 | 252.14 | 151.28
74157/004 | LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACOES M3 17,43 | m3 | 0.6 | 64.26 | 38.56
83396 | POSTE DE CONCRETO DUPLO T H=9M CARGA NOMINAL 300KG INCLUSIVE ESCAVACAO, EXCLUSIVE TRANSPORTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO | und | 1 | 683.93 | 683.93
COMP 5 | TUBO CONCRETO ARMADO CLASSE PA-1 PB NBR-8890/2007 DN 400MM PARA ÁGUAS PLUVIAIS (FORN. E ASSENT) |  | ref | SINAPI 73724 | m | 75.95
Cod | Descrição | und | quant | cust.unit. | custo s/BDI
88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.374 | 12.38 | 4.63
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.782 | 9.64 | 7.54
7745 | TUBO CONCRETO ARMADO CLASSE PA-1 PB NBR-8890/2007 DN 400MM PARA ÁGUAS PLUVIAIS | m | 1 | 58.77 | 58.77
73535 | CHP - CAMINHAO C/GUINCHO 6T, MOTOR DIESEL 136HP, M. BENZ MOD L1214, MUNCK MOD, M 640/18, OU SIMILAR | h | 0.034 | 108 | 3.67
87372 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA MÉDIA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | m³ | 0.003 | 447.57 | 1.34
Observações:
1 -Nesta estimativa foi observado o que prescreve o Art. 3 do capítulo 2 do Decreto N.º 7.983/2013. Nos preços unitários estão incluídos os encargos sociais nos mesmos percentuais constantes do Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil - SINAPI
2- As composições de custos unitários do Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil - SINAPI, é mantido e divulgado na internet, no site da Caixa Econômica Federal
3- Preço do veiculo retirado da Tabela Consultiva fornecida pela Codevasf Sede no servidor srv17.

## BDI
Ministério da Integração Nacional - MI
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba
5ª Superintendência Regional
Gerência Regional de Infraestrutura
Unidade Regional de Estudos e Projetos
BDI
PROJETO: | Pavimentação de ruas no município de Penedo
DETALHAMENTO BDI - SERVIÇOS
ITEM | DESCRIÇÃO | PARCIAL | ITEM FORM | TOTAL
1 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL RATEIO |  | AC | 3.5
2 | DESPESAS FINANCEIRAS |  | DF | 1.23
3 | RISCO, SEGURO E GARANTIA |  | R | 2.07
4 | EXPECTATIVA DE LUCRO |  | L | 7
5 | TRIBUTOS |  | I | 8.15
05.01 | PIS | 0.65
05.02 | COFINS | 3
05.03 | ISS | 2.5
05.04 | Contribuição sobre receita bruta** | 2
24.5
Considerações: | Acórdão Nº 2622/2013 – TCU – Plenário de 25/9/2013
(*) BDI (%) = ((((1+AC+R)*(1+DF)*(1+L))/(1-I))-1)
Acórdão nº 2369/2011 - TCU - Plenário - DOU nº174 em 20 de setembro de 2011
(**) Contribuição sobre a receita bruta devido a Desoneração em folha
DETALHAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS COM DESONERAÇÃO
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | HORISTA % | MENSALISTA %
GRUPO A
A1 | INSS | 0 | 0
A2 | SESI | 1.5 | 1.5
A3 | SENAI | 1 | 1
A4 | INCRA | 0.2 | 0.2
A5 | SEBRAE | 0.6 | 0.6
A6 | SALÁRIO EDUCAÇÃO | 2.5 | 2.5
A7 | SEGURO CONTRA ACIDENTES TRABALHO | 3 | 3
A8 | FGTS | 8 | 8
A9 | SECONCI | 0 | 0
A | TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS | 16.8 | 16.8
GRUPO B
B1 | REPOUSO SEMANAL REMUNERADO | 18.1 | 0
B2 | FERIADOS | 4.69 | 0
B3 | AUXÍLIO-ENFERMIDADE | 0.91 | 0.69
B4 | 13º SALÁRIO | 10.91 | 8.33
B5 | LICENÇA PATERNIDADE | 0.08 | 0.06
B6 | FALTAS JUSTIFICADAS | 0.73 | 0.56
B7 | DIAS DE CHUVAS | 2.03 | 0
B8 | AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO | 0.12 | 0.09
B9 | FÉRIAS GOZADAS | 8.23 | 6.28
B10 | SALÁRIO MATERNIDADE | 0.03 | 0.02
B | TOTAL DE ENCARGOS SOCIAIS QUE RECEBEM INCIDÊNCIAS DE A | 45.83 | 16.03
GRUPO C
C1 | AVISO PRÉVIO INDENIZADO | 4.77 | 3.64
C2 | AVISO PRÉVIO TRABALHADO | 0.27 | 0.21
C3 | FÉRIAS INDENIZADAS | 4.82 | 3.68
C4 | DEPÓSITO RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA | 4.6 | 3.52
C5 | INDENIZAÇÃO ADICIONAL | 0.4 | 0.31
C | TOTAL DOS E.SOCIAIS QUE NÃO RECEBEM AS INCIDÊNCIAS GLOBAIS DE A | 14.86 | 11.36
GRUPO D
D1 | REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B | 7.7 | 2.69
D2 | REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE O AVISO PRÉVIO INDENIZADO | 0.43 | 0.33
D | TOTAL DAS TAXAS INCIDÊNCIAS E REINCIDÊNCIAS | 8.13 | 3.02
*GRUPO E
E1
E | TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS COMPLEMENTARES | 0 | 0
TOTAL (A+B+C+D+E) |  | 85.62 | 47.21
OBS:* | Grupo E deverá ser apropriado como item do custo direto

## cronograma
Ministério da Integração Nacional - MI
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba
5ª Superintendência Regional
Gerência Regional de Infraestrutura
Unidade Regional de Estudos e Projetos
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
ITEM | ETAPA | TOTAL (R$) | % | PERÍODO (MESES)
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | TOTAL
S E R V I Ç O S
1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 89081.13 | 89081.13 | 23161.0938 | 16034.6034 | 17816.226 | 14252.9808 | 17816.226 | 89081.13
|  |  | 23.46% | 26% | 18% | 20% | 16% | 20% | 100%
2.0 | PAVIMENTAÇÃO | 290556.77 | 290556.77 | 29055.677 | 43583.5155 | 43583.5155 | 87167.031 | 87167.031 | 290556.77
|  |  | 76.54% | 10% | 15% | 15% | 30% | 30% | 100%
TOTAL (R$) |  | 379637.9 | 379637.9 | 52216.7708 | 59618.1189 | 61399.7415 | 101420.0118 | 104983.257 | 379637.9
TOTAL (%) |  | 100% | 100% | 13.75% | 15.7% | 16.17% | 26.71% | 27.65% | 100%
TOTAL ACUMULADO(%) |  |  |  | 13.75% | 29.46% | 45.63% | 72.35% | 100%