Projeto Básico para contratação de empresa que irá elaborar um projeto básico para as obras complementares do sistema de esgotamento sanitário de Santana do Ipanema/Alagoas.

- ELABORAÇÃO DOS RELATÓRIOS E APRESENTAÇÃO DOS TRABALHOS

- ELABORAÇÃO DOS RELATÓRIOS

  - A consultora, antes do início dos trabalhos de campo, deverá apresentar um relatório com o Plano de Trabalho Específico – PTE contendo:

- a data prevista para início dos trabalhos;

- a equipe a ser mobilizada, indicando o responsável para cada área e sua localização;

- a localização (local do escritório principal e de campo, se houver);

- a metodologia a ser utilizada para o desenvolvimento de cada tipo de serviço;

- as normas a serem observadas e os procedimentos de controles de qualidade;

- os quantitativos de cada tipo de serviço; e

- a data prevista para o término dos serviços.

  - A consultora emitirá os seguintes relatórios para cada evento concluído, conforme cronogramas físico e financeiro:

- Relatório Parcial – Relatórios Parciais de Projeto - documento de caráter técnico correspondente aos produtos entregues, conforme cronograma financeiro e relação de eventos para efeito de faturamento (anexo X), com as informações referentes às fontes de dados, metodologias e especificações técnicas adotadas, memórias de cálculo e avaliação crítica dos dados disponíveis.

- Relatório Específico - documento técnico de caráter eventual, a ser apresentado por solicitação da Codevasf, para aprofundamento e detalhamento de questões técnicas relativas às atividades executadas ou em execução, a serem integrados nos Relatórios Parciais de Projeto e Relatórios Finais;

- Versão Preliminar do Relatório Final (Minuta) – a ser apresentada, em nível de minuta, ao final dos serviços, com integração dos relatórios parciais e específicos, com ênfase nos resultados obtidos, evitando-se descrições e justificativas de metodologias, que deverão ser incluídas como anexos, com as memórias de cálculo e cópias dos desenhos produzidos, para exame e aprovação da Codevasf;

- Versão Definitiva do Relatório Final – deverá ser apresentada no prazo de 10 (dez) dias corridos, a contar do comunicado de aprovação e/ou solicitação, pela Codevasf, de correção/revisão da versão preliminar; e

    - O Relatório Final deverá ser apresentado de acordo com a estrutura apresentada no anexo VI, com o padrão exigido pela Codevasf. Ficará a critério da consultora sugerir complementações e/ou alterações no plano da obra e roteiros para que estes compatibilizem a realidade dos estudos, as quais deverão ser submetidas à aprovação da Codevasf.

  - A consultora deverá exercer controle de qualidade das informações apresentadas, tanto no texto como nos memoriais e desenhos, visando clareza, objetividade, consistência das informações e justificativas de resultados, isentos de erros de português e de digitação, de modo a refletir seu padrão de qualidade.

  - O produto e relatório final referente aos serviços objeto do presente Termos de Referência será apresentado, considerando-se as seguintes diretrizes:

- os dados e informações que exigem análise espacial deverão ser apresentados em sistema geográfico de informações, com utilização de cartografia em escalas adequadas, de forma a permitir a sobreposição de temas e a interpretação conjunta dos mesmos;

- os textos dos relatórios, mapas, desenhos, planilhas, etc. serão fornecidos em meio digital, em formatos que permitam visualização, edição e reedição pela equipe da Codevasf;

- os resultados dos estudos devem ser objeto de relatórios sucintos, facilmente compreensíveis, com material de apoio para sua divulgação e apresentação pública;

- os dados referentes às unidades espaciais do Projeto e as áreas de influência serão apresentados em banco de dados inter-relacionados, de forma a permitir cruzamento de informações e representação gráfica associada ao sistema georreferenciado;

- em todos os documentos devem ser relacionados os profissionais responsáveis por cada assunto, com suas respectivas ART’s, bem como a equipe de acompanhamento dos serviços de campo.

  - Os relatórios e documentos deverão ser gerados em ambientes de trabalho e softwares compatíveis com os disponíveis na Codevasf. Caso a consultora, a seu critério, prefira gerar os trabalhos produzidos em softwares não disponibilizados pela Codevasf, ficará obrigada a fornecer seus originais completos, sem ônus, com os respectivos manuais e garantias.

  - Os programas de computação utilizados na elaboração do projeto serão apresentados de modo sistemático e completo, contendo entre outras, as seguintes informações: nome do programa; autor; descrição; modelo matemático utilizado; fluxograma; comentários acerca dos resultados, linguagem e programas fonte, de acordo com o exigido pela Codevasf.

- APRESENTAÇÃO DOS TRABALHOS

  - Os trabalhos de natureza técnica observarão as Normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT. A consultora poderá substituir as normas da ABNT por outras aceitas internacionalmente, desde que demonstre, a critério da Codevasf, que as substituições são equivalentes ou superiores.

20.1.1 A consultora deverá estar ciente de que as normas técnicas relativas à mão de obra, materiais e equipamentos, referências a marcas, número de catálogos e nomes de produtos citados nas Especificações Técnicas, tem caráter orientativo e não restritivo.

20.1.2 As normas, em qualquer hipótese, antes de sua aplicação, estarão sujeitas à aceitação pela Codevasf.

  - Unidades - os relatórios, desenhos, memoriais, etc., observarão às unidades do Sistema Métrico Internacional. Se necessário citar outras unidades, os valores expressos nestas serão indicados entre parênteses, ao lado da correspondente Unidade Oficial.

  - Redação - o projeto e a documentação pertinente serão, obrigatoriamente, apresentados na Língua Portuguesa, excluídos os eventuais termos técnicos específicos.

  - Número de vias - quantidades cada um:

- relatório parcial ou específico, em 02 (duas) via impressa e 02 (duas) via digital (CD/DVD);

- minuta do relatório final, em 02 (duas) via impressa e 02 (duas) via digital (CD/DVD);

- relatório final  em 03 (três) vias completas: impressas e em CD/DVD;

- documentos necessários à licitação de parcelas do objeto, em 02 vias impressas e em 02 vias em CD/DVD, caso haja viabilidade técnica e econômica de parcelamento, nos termos do art. 23 § 1º da lei 8.666/93.

  - Encadernação - a encadernação dos relatórios de andamentos, parciais e específicos, assim como as versões preliminares, poderá ser em espiral, não sendo aceita com garra plástica.

  - A encadernação do relatório final deverá ser do tipo "capa-dura", não sendo aceita com garras plásticas.  As folhas deverão ser destacáveis.

  - Elementos componentes – a sequência a ser obedecida na elaboração dos documentos é a seguinte:

    - Capa (NBR 6029) - a capa será dura, em papelão, revestida de papel cartolina plastificada ou em tecido, contendo os seguintes elementos: na parte superior, nome do Ministério da Integração Nacional e da Codevasf,  5ª Superintendência Regional; no centro, título do projeto e a etapa contratada e desenho ou foto (opcional); na parte inferior, do lado direito, o nº do volume (algarismo arábico) e título do conteúdo, o nº do tomo (algarismo arábico) e título do conteúdo e parte ou anexo (alfabeto) e título do conteúdo e, no rodapé, o mês da publicação e o nome(s) do(s) autores.

    - Lombada (NBR 6029)

- a lombada (lida na horizontal) deverá conter a palavra Codevasf e sua logomarca na parte superior; o nome do(s) consultor(es) na parte inferior, e o mês da publicação, logo abaixo do nome do(s) consultor(es);

- a lombada (lida na vertical) deverá conter o título do projeto, a etapa contratada, o nº do volume (algarismo arábico) e título do conteúdo, o nº do tomo (algarismo arábico) e título do conteúdo e parte ou anexo (alfabeto) e o título do conteúdo.

    - A folha de rosto deverá conter os seguintes elementos: na parte superior, nome do Ministério da Integração Nacional e da Codevasf, 5ª Superintendência Regional; no centro, título do projeto e a etapa contratada; na parte inferior, do lado direito, o nº do volume (algarismo arábico) e título do conteúdo, o nº do tomo (algarismo arábico) e título do conteúdo e parte ou anexo (alfabeto) e título do conteúdo e, no rodapé, o mês da publicação e o nome(s) do(s) autores.

      - Verso da folha de rosto – o verso da folha de rosto deverá conter:

- ficha catalográfica, de acordo as normas AACR2 – Anglo Americam Cataloguing Rules;

- o nome do contratante (Codevasf), por extenso, seguido da sigla, o endereço, o telefone, o fax, o endereço na internet e o e-mail.

    - Índice geral – o índice geral deverá trazer cada volume/tomo e o título referente a cada estudo, conforme exemplo e sequência: Volume 1 – Relatório Síntese do Projeto; Tomo I – Relatórios do Projeto; Tomo II – Serviços de Campo; Volume 2 – (especificar os documentos); Volume 3 - (especificar os documentos).

    - Sumário - o sumário deverá conter as principais divisões, seções ou partes do volume, na mesma ordem em que a matéria é apresentada.

    - Listas (NBR 6029)

    - Apresentação (NBR 6029) – a apresentação deverá conter esclarecimentos, justificativas ou comentários, a data da licitação, o nº do edital, o nº do contrato, data e assinatura e deverá ser feita uma breve explicação a respeito do conteúdo de cada volume que compõe o estudo.

    - Texto – o texto deverá conter: introdução, corpo e conclusão.

    - Apêndices e Anexos (NBR 6029) – matéria acrescentada no fim do documento, a título de esclarecimento ou complementação.

    - Referências bibliográficas (NBR 6023) – as referências bibliográficas, elaboradas a partir do material consultado, devem vir dispostas em ordem alfabética.

  - Disposição

    - Formatos de papel (NBR 5339):

- os desenhos e plantas dos trabalhos deverão ser produzidos em formato A1 e, posteriormente, reduzidos, para apresentação em álbum formato A3;

- a monografia apresentada não poderá, quando reduzida, perder a legibilidade das informações;

- os originais, em formato A1, deverão ser entregues à Codevasf;

- especificações, memórias de cálculo, estudos e texto, em formato A4.

    - Paginação e numeração:

- a numeração das páginas deverá ser feita a partir da primeira página impressa, excluída(s) a(s) capa(s);

- a numeração deverá ser contínua e em algarismos arábicos.

    - Formulários e tabelas - os formulários e tabelas deverão:

- obedecer às Normas de Apresentação Tabular do IBGE;

- ser numerados, em algarismos arábicos, de acordo com as respectivas seções, em sequência no texto, logo após a primeira citação referente ao Formulário ou tabela;

- apresentar título;

- apresentar citações da fonte.

    - Numeração progressiva das seções de um documento (NBR 6024):

- apresentar sistema de numeração progressiva das partes do documento, de modo a permitir a exposição mais clara da matéria e a localização imediata de cada parte;

- as seções poderão ser subdividas, desde que não sacrifiquem a concisão do documento, limitando-se a quinaria.

    - Numeração e registro dos documentos:

- numeração - os desenhos, especificações, listas de ferro e material serão numerados cronologicamente e de acordo com as diversas áreas.

- registro - os documentos emitidos serão registrados conforme padrão da Codevasf, permitindo o controle da emissão desses documentos pela consultora e pela Codevasf.

    - Referências – indicar, em cada documento, os outros que lhe são referentes.

    - Revisão dos documentos - o documento revisto terá indicação e apresentar, em local específico, a descrição das alterações efetuadas.

    - Escala (NBR 5984) - a escala do desenho será, obrigatoriamente, ser indicada na legenda.

    - Dobramento de folhas (NBR 5984) - o formato final será apresentado em A4, ainda que seja necessário o dobramento de folhas.

    - Legenda (NBR 5984):

- as folhas de documento (desenho, lista ou especificação) terão no canto inferior direito, um quadro destinado à legenda, constando do mesmo, além do título do documento, as indicações necessárias à sua identificação e interpretação.

- a legenda apresentará a disposição mais conveniente à natureza do respectivo documento, não ultrapassando a largura de 175 mm;

- a legenda  conterá as seguintes indicações, além de outras julgadas indispensáveis para um determinado tipo de documento:

- Codevasf;

- título do projeto;

- título do documento;

- data (mês/ano);

- nome da consultora;

- número do documento e, se necessário, outras indicações para classificação e arquivamento;

- indicação de "Substitui" ou "Substituído por", quando for o caso;

- assinaturas dos responsáveis pelo(a): (projeto; desenho; verificação e aprovação);

- número de revisão; e

- escala.

- a descrição de modificações e as indicações suplementares, quando necessárias, serão apresentadas, preferivelmente, acima ou à esquerda da legenda.

  - Codificação

    - As instruções contidas no manual de codificação, parte integrante dos manuais de operação e manutenção da Codevasf, serão seguidas quando da codificação dos documentos.

- .

____________________________________________

THAISE LIMA TOJAL

Analista em Desenvolvimento Regional

Codevasf – 5°/SR

ANEXOS

ANEXO I - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS PARA AS DESCRIÇÕES DOS SERVIÇOS

O Projeto Básico deverá contemplar, no mínimo, os estudos e projetos mencionados a seguir:

  - A elaboração do Projeto Básico compreende a execução de serviços de campo e de escritório com nível de precisão adequado, para caracterizar a obra ou serviço, ou complexo de obras ou serviços objeto da licitação, elaborado com base nas indicações dos estudos técnicos preliminares, que assegurem a viabilidade técnica e o adequado tratamento do impacto ambiental do empreendimento, e que possibilite a avaliação do custo da obra e a definição dos métodos e do prazo de execução, nos termos do art. 6º, IX, da Lei 8.666/93.

  - As tarefas relacionadas a seguir deverão ser entendidas como parte de um escopo mínimo. Para se alcançar este objetivo devem ser observados, em especial, os seguintes aspectos:

- Analisar os estudos e projetos disponíveis e executar serviços de campo adicionais, em conformidade com  as infraestruturas existentes, segundo os critérios definidos pela Codevasf;

- A Consultora deverá apresentar estudo de alternativas para análise e decisão da Codevasf, considerando as hipóteses de melhor aproveitamento e adequação da infraestrutura existente.

- A realização dos trabalhos envolve levantamentos de campo, em trabalhos de topografia e geotecnia, em subsídio à formulação das soluções de projeto. Serão executadas sondagens de forma manual e/ou mecanizadas ao longo de toda a região onde serão necessárias escavações, em quantidade satisfatória para caracterizar o solo, a melhor opção de escavação e o melhor tipo de material a ser utilizado no SES.

- Realizar um estudo e um levantamento inicial do Sistema de Esgotamento Sanitário existente do município de Santana do Ipanema, como um todo, para caracterizar pontos que possam dificultar ou inviabilizar o pleno funcionamento operacional do Sistema em questão.

- Deverá ser evitado, durante a etapa de elaboração de projeto, que qualquer elemento constituinte da SES seja implantado em terreno privado, para isso deverá ser feito um levantamento da  situação fundiária  dos locais de intervenção da obra.

- Deverão ser relacionadas as licenças ambientais totais necessárias para implantação da obra, bem como deverão ser apresentados os laudos técnicos realizados, como por exemplo as sondagens e os levantamentos topográficos.

  - Complementar a solução escolhida, de forma a fornecer visão global da obra e identificar todos os seus elementos constitutivos, com clareza, devendo:

- Demonstrar que a solução escolhida atende às condicionantes e restrições ambientais;

- Apresentar soluções técnicas globais e localizadas do projeto, suficientemente claras e detalhadas, de forma a minimizar a necessidade de reformulação ou de variantes durante as fases de realização das obras, bem como estarem correlacionadas e vinculadas  às infraestruturas existentes;

- Identificar e quantificar os tipos de serviços a executar e os materiais e equipamentos a serem incorporados às obras, devidamente especificados, inclusive os serviços de proteção ambiental nas áreas de implantação do empreendimento, tais como recuperação de áreas de empréstimo, proteção de áreas de reserva legal e de preservação permanente e remoção de resíduos, além de diretrizes para a condução das obras para que atenda às condicionantes e restrições ambientais, bem como a promoção educativa dos participantes que irão implantar o empreendimento, quanto aos aspectos do meio ambiente e atendimento às diretrizes em questão;

- Incorporar e fazer permear às soluções de engenharia, assim como ao planejamento das obras, os programas ambientais vislumbrados para o empreendimento, tais como, a definição de áreas de bota-fora para disposição final de materiais de escavação obrigatória que não terão aplicação nas obras de terraplenagem, recuperação de áreas degradadas em decorrência da implantação das obras e outros no que couber.

  - O Projeto Básico, com nível executivo, deverá apresentar no mínimo os estudos e projetos a seguir:

- Orçamento detalhado do custo global da obra, com preços unitários,  conforme art. 3º do Decreto 7.983/2013, fundamentado em quantitativos de serviços e fornecimentos de materiais e equipamentos, inclusive dos serviços de proteção ambiental nas áreas de implantação do empreendimento, tais como recuperação de áreas de empréstimo, proteção de áreas de reserva legal e de preservação permanente e remoção de resíduos, com a apresentação da composição de todos os custos unitários dos serviços da obra;

- Um quadro que contenha obrigatoriamente: a descrição dos serviços, as referências das especificações técnicas e dos respectivos desenhos aos quais se referem;

- Um memorial de cálculo das soluções técnicas apresentadas, bem como  o memorial descritivo da obra;

- Um memorial de cálculo dos quantitativos de serviços e materiais que compõem o orçamento global da obra, juntamente com a ART específica desta atividade e declaração de que os quantitativos correspondem a real previsão do Projeto Básico (Decreto 7.983/2013 e art. 7°, § 4°, da Lei 8.666/93);

- Os desenhos, mapas, gráficos e anexos que forem necessários à caracterização do projeto e à sua análise;

- As planilhas de quantidades devem estar compatibilizadas com as especificações e normas de medição e pagamento;

- Os quantitativos de orçamento devem ser apresentados conforme critérios da  Codevasf;

- Elaborar o Relatório de Avaliação Ambiental, demonstrando que o projeto atende às condicionantes e restrições ambientais, apontadas nas licenças ambientais, bem como identificar os principais impactos resultantes da implantação da obra na dinâmica da comunidade, subsidiando, dessa forma, a elaboração dos planos e programas ambientais necessários para mitigação e monitoramento dos mesmos. Este relatório deverá conter os elementos necessários para obtenção das licenças ambientais necessárias para execução das obras.

  - Os pontos principais já identificados estão listados a seguir, para estes devem ser apresentados os estudos e projetos completos:

- Analisar o projeto inicial e o projeto ‘as built’ para verificação dos pontos na rede que não foram concluídos/construídos, além disso, é necessário que seja feita uma verificação in loco de toda a rede do SES, pois podem existir trechos com status de construído que possuem pendências. Nestas regiões onde a SES precisará ser complementada, será necessário fazer um levantamento topográfico de verificação da melhor solução a ser encontrada (trajetória) para se conectar a rede de sistema de esgotamento já existente. Um levantamento geológico dos trechos também se faz necessário, pela característica apresentada do solo do município em questão.

- Levantamento dos poços de visita que apresentam vazamentos, trechos que despejam a contribuição da SES em locais inapropriados (valetas a céu aberto, galerias de água pluvial entre outros).

- Parametrizar o nível do sensor ultrassônico do maquinário das estações elevatórias de forma que estes passem a funcionar no modo automático, atualmente encontram se no modo “manual”. Um manual de operação e solução de problemas comuns deste maquinário deve ser fornecido à Codevasf, para que esta tenha autonomia na manutenção destes equipamentos.

- Verificação da problemática ocorrida na automação e quadro elétrico da EEE1 e 3, e apresentação de soluções. Levantamento dos equipamentos fornecidos, porém ainda não instalados.

- Levantamento dos tampões de poços de visita que encontram se fora das especificações técnicas e elaboração de orçamento para reposição adequada destes.

- Promover inspeção com o objetivo de se estabelecer os recursos (ensaios) a serem utilizados na investigação dos problemas estruturais apresentados pelas DAFAS. A partir desta análise preliminar deverão ser definidos os ensaios e todos os procedimentos subsequentes que sejam suficientes para a eliminação dos problemas estruturais apresentados.

- Estudo de estanqueidade das lagoas de estabilização.

- Verificação das localidades onde foram executadas as redes condominiais apresentadas no projeto original e levantamento das demais necessidades de execução destas redes, apresentação de projeto básico com nível executivo para a realização deste item.

- São necessárias, em todas as Estações Elevatórias,  passagens para trânsito de caminhões nas proximidades dos poços de sucção, o que não ocorre atualmente, desta forma solicita-se apresentar projeto de acesso destes veículos. Situação peculiar é apresentada no terreno localizado à frente da Estação Elevatória 8, terreno este que é reivindicado por um cidadão que obstruiu a principal entrada nesta EEE.

- Levantamento fundiário dos terrenos ocupados pela SES, em especial o terreno citado no item anterior.

- Projeto básico com nível executivo para a conclusão do emissário final, além de todas as peculiaridades envolvidas neste projeto, deve ser apresentado também uma faixa de servidão e acesso a este emissário. Toda a documentação fundiária deve ser apresentada.

ANEXO II - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS  PARA O LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO

- OBJETIVO

Estabelecer normas e critérios para a execução dos serviços de levantamentos topográficos necessários à elaboração dos Projetos Básicos para Obras Complementares do Sistema de Esgotamento Sanitário do município de Santana do Ipanema, no estado de Alagoas.

Os objetivos específicos dos trabalhos consistem na demarcação das obras e cadastramento topográfico das condições geográficas interferentes ao projeto conforme orientações e padrões predefinidos.

As especificações são gerais e aplicam-se somente aos itens pertinentes, referentes aos serviços pagos a preços unitários do formulário FPRO-V.

- AMARRAÇÃO PLANIALTIMÉTRICA

  - Os trabalhos topográficos serão amarrados à rede básica, anteriormente disposta na área. Na sua inexistência, amarrar-se-á à Rede Básica Nacional, sistema SIRGAS 2000 e marégrafo de Imbituba e obedecerá:

  - Transporte de Coordenadas.

    - Os transportes serão efetuados por meio do processo de posicionamento tridimensional por satélites GPS (Global Positioning System), sendo possível operar com os equipamentos receptores geodésicos de dupla frequência (L1/L2):

      - Características gerais:

- precisão mínima pós-processada de 5mm + 1 ppm, para um desvio padrão de 68,7%;

- observável básica: Códigos C/A e/ou Y e fase da portadora; e

- combinação entre observáveis: dupla diferença de fase da portadora com aceleração dos códigos para busca das ambiguidades;

- Fatores influentes na precisão:

- proximidade da estação de referência;

- condições atmosféricas na região do rastreio de base e móvel;

- configuração geométrica da constelação de satélites; e

- disposição de obstruções que prejudicam a recepção dos sinais;

      - Condições a serem observadas durante o rastreio:

- PDOP máximo: 8, recomendável <6;

- razão sinal/ruído mínima do sinal GPS: >8, recomendável >12;

- horizonte mínimo de rastreamento (máscara): 15°;

- operar sempre no modo 3D, sendo necessários no mínimo 5 satélites rastreados simultaneamente para a inicialização e um mínimo de 4, durante a execução do levantamento;

- intervalo de gravação: 1 s;

- Processamento off line, com programa dotado de algoritmos e combinações de observáveis (fase e portadora), busca de am biguidades e com capacidade de processar as fases da(s) portadora(s); e

- Receptor com um mínimo de 8 canais;

      - Receptores Geodésicos de uma frequência (L1) para densificação das redes implantadas com GPS de dupla frequência:

      - Características dos aparelhos:

- Precisão mínima pós-processada de 20mm + 2 ppm, para um desvio padrão de 68,7%;

- Observável básica: Códigos C/A e/ou Y e fase da portadora; e

- Combinação entre observáveis: Duplas diferenças.

      - Fatores influentes na precisão:

- Proximidade da estação de referência;

- Condições atmosféricas na região do rastreio de base e móvel;

- Configuração geométrica da constelação de satélites; e

- Disposição de obstruções que prejudiquem a recepção dos sinais;

      - Condições a serem observadas durante o rastreio:

- Distância máxima de linha de base de 15 km (quinze quilômetros);

- PDOP máximo: 8, recomendável <6;

- Razão Sinal/Ruído mínima do sinal GPS: >8, recomendável >12;

- Horizonte mínimo de rastreamento (máscara): 15°;

- Operar sempre no modo 3D, sendo necessário no mínimo 5 satélites rastreados simultaneamente para a inicialização e um mínimo de 4, durante a execução do levantamento;

- Intervalo de gravação: 1 s;

- Processamento off-line, com programa dotado de algoritmos de combinação de observáveis (fase e portadora), busca de ambiguidades em todos os pontos levantados e capacidade de processar a fase da portadora; e

- Receptores com um mínimo de 8 canais.

    - As técnicas de posicionamento GPS utilizadas serão Posicionamento Relativo Estático e Estático Rápido.

    - Os pontos de dupla frequência devem subsidiar as coordenadas de bases para os pontos de uma frequência e por isso todos os pontos de dupla frequência devem ser levantados no mínimo em relação a dois pontos homologados da rede do IBGE e posteriormente as suas coordenadas devem ser ajustadas.

    - Após processados os dados obtidos em campo, serão armazenados os relatórios que apresentam as condições gerais dos equipamentos, condições de processamento, coordenadas finais e a respectiva qualidade atingida.

  - Densificação do Apoio Básico.

    - Deverá ser realizada, por meio de poligonais ou simples irradiamento eletrônico, quando serão transportadas coordenadas para marcos de concreto de 12 x 18 x 60 cm, pintados na cor branca, identificados e aflorados de 10 cm em áreas não pavimentadas e pinos de metal em áreas pavimentadas utilizando-se estação total classe 3 da NBR 13133 e, se utilizado, medidor eletrônico de distância (MED) também de classe 3. Os marcos ou pinos, afastados de pelo menos 150 metros, servirão para locação das futuras intervenções.

    - As medidas angulares serão realizadas pelo método das direções em três séries (CE e CD), com 3PD (posições diretas) e 3PI (posições inversas) reiteradas a 60°, admitindo-se a tolerância prescrita para poligonais tipo 3 e classe IIP da ABNT.

    - As medidas lineares serão realizadas nos 2 (dois) sentidos, com tolerância para poligonais tipo 3 e classe IIP da ABNT.

  - Transporte de Cotas (Ida e Volta).

    - Para os marcos, serão transportadas cotas por meio de nivelamento geométrico classe IIN da ABNT, com nível de precisão de 1,5 mm/km, distância máxima de 80,00 m (ré e vante) e tolerância máxima admissível de fechamento de 20mm k, sendo K o comprimento do nivelamento em km.

- DESENHO CADASTRAL

  - Deverá ser fornecida planta geral dos imóveis, em escala 1:7.500, contendo os imóveis levantados, em forma digital e impresso em papel diagramação 90g, formato DWG, apresentando:

- Titulo: Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e Parnaíba – Codevasf, e seu logotipo;

- As escalas numérica e gráfica, o nome da firma executante, a data do levantamento, a escala das fotos, a projeção da carta, fuso, as datas vertical e horizontal, a declinação magnética, o fator de deformação (K) e convergência meridiana do centro da folha;

- Quadro de articulação da folha, com respectivo código;

- Valores das coordenadas gráficas nos quatro cantos da folha, de acordo com as normas da cartografia nacional;

- Deverão ser apresentados desenhos das quadras e ruas na escala 1:1.000, obtidas por ampliação de restituição;

- MATERIAIS A ENTREGAR

  - Deverão ser entregues em 3(três) vias, os materiais a seguir discriminados, de acordo com os prazos estabelecidos:

- Arquivos, em DVD-ROM, formato DWG e SHP, contendo todos os detalhes desenhados, por níveis de informações diversos relativo ao desenho cadastral (escala 1:7.500);

- Código de uso de símbolos, caracteres, folhas e traços, atendendo o modelo básico a ser fornecido pela Codevasf;

- Relatório das avaliações;

- Relatórios técnicos parciais contendo as metodologias e quantitativos dos serviços de campo executados; e

- Relatório final dos trabalhos executados, contendo inclusive informações que possibilitem o manuseio dos arquivos digitais;

- PLANO DE TRABALHO ESPECÍFICO

  - A consultora, antes do início dos trabalhos topográficos, apresentará, para aprovação pela Codevasf, o Plano de Trabalho Específico (PTE) de topografia, contendo:

- a data prevista para início dos trabalhos;

- a equipe a ser mobilizada, com a indicação do responsável pelos serviços no campo;

- a localização (local do escritório de campo);

- os equipamentos a serem utilizados, em cada tipo de  serviço;

- a metodologia a ser utilizada para o desenvolvimento de cada tipo de serviço;

- os quantitativos de cada tipo de serviço;

- a data prevista para o término dos serviços.

ANEXO III - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS PARA OS SERVIÇOS DE GEOTECNIA

- OBJETIVO

  - Estabelecer normas e critérios para a execução de estudos geológicos e geotécnicos, segundo as normas da ABNT e ABGE.

  - As especificações são gerais e aplicam-se somente aos itens pertinentes, referentes aos serviços pagos a preços unitários do formulário FPRO-VII.

- ESTUDOS GEOTÉCNICO/GEOLÓGICOS PARA O PROJETO BÁSICO

  - O objetivo dos estudos geotécnicos é proceder  ao levantamento de dados que permita  o detalhamento do solo que receberá os elementos componentes do Sistema de Esgotamento Sanitário do município de Santana do Ipanema, seguindo rigorosamente os dados, gráficos, plantas e quaisquer outros elementos que sejam apresentados no  projeto básico a ser elaborado, objeto deste Termo de Referência.

  - Todos os trechos que necessitarem escavação terão sua geologia analisadas criteriosamente. Sendo assim, os trabalhos de investigação do solo deverão estar em perfeita concordância com o projeto a ser elaborado, dando condições e informações suficientes para este projeto ser implantado pela empresa executora.

  - Um Plano de Trabalho de Execução  de  Investigações Geotécnicas deverá ser elaborado e aprovado pela Codevasf;

  - A investigação geotécnica deverão seguir, no mínimo, as características apresentadas abaixo:

- Observar as normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT vigentes;

- Poços de  Investigação quadrados com dimensões (1x1)m e profundidade necessária apresentada no projeto objeto deste Termo de Referência;

- Os Poços de Investigação Geotécnica deverão estar separados um do outro a uma distância não superior a 100 metros e/ou conforme necessidade apresentada no projeto, com acompanhamento da fiscalização;

- Cada Poço de investigação deverá ter seu posicionamento demarcado por ponto de GPS;

  - O Relatório Final dos estudos geotécnicos deverá conter no mínimo, as seguintes informações:

- descrição da geologia regional e da área do projeto;

- mapa geral da área do projeto com localização de jazidas de materiais naturais de construção capazes de atender as necessidades de empréstimo, que serão apresentadas no projeto;

- mapas detalhados das áreas de materiais naturais de construção, com indicação de volumes, sondagens, ensaios realizados, distância de transporte, etc.;

- mapa geológico-geotécnico de toda a região que receberá elementos do SES de Santana do Ipanema;

- perfis geotécnicos do subsolo nos locais de assentamento de tubulação e outros elementos constituintes da SES, até a profundidade necessária apresentada no projeto objeto deste Termo de Referência, com registro das sondagens, ensaios executados e caracterização dos materiais de 1ª, 2ª e 3ª categorias;

- origem e destino dos materiais provenientes das escavações  obrigatórias e de jazidas;

- tabelas e gráficos dos resultados dos ensaios de laboratório;

- boletins de sondagens e ensaios de campo;

- ANEXO IV - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS PARA OS SERVIÇOS DE MEIO AMBIENTE

- A empresa deverá entrar em contato com o IMA responsável pela região onde será implantado o empreendimento, afim de relacionar toda a documentação necessária para o tipo de obra em questão.

- A apresentação do Estudo Técnico Ambiental, para as obras complementares de 
implantação do empreendimento em questão, deverá conter, no mínimo, as seguintes 
informações:

      - AMBIENTAIS E PROPOSIÇÃO DE MEDIDAS MITIGADORAS

- A. IDENTIFICAÇÃO DO EMPREENDEDOR E DA EMPRESA QUE ELABOROU O ESTUDO.

- Nome/razão social;

- Endereço para correspondência;

- Contatos;

- Identificação do responsável técnico.

B. CARACTERIZAÇÃO DO EMPREENDIMENTO/ATIVIDADE.

- Caracterização do projeto e justificativa para as obras complementares;

- O anteprojeto ou projeto básico ou projeto executivo do empreendimento, com a apresentação de plantas.

- A produção de ruído, odor e material particulado durante a fase de implantação;

- Caracterização do canteiro de obras, incluindo geração prevista de resíduos sólidos e efluentes;

- A mão de obra necessária à implantação e operação do empreendimento;

- O cronograma de acordo com as etapas de construção da obra/empreendimento;

- O valor total do investimento.

C. CARACTERIZAÇÃO DA SITUAÇÃO AMBIENTAL.

- Descrição geral da área do empreendimento, incluindo dados sobre o uso do solo;

- Localização e vias de acesso, contendo as coordenadas geográfica;

- Informações sobre a bacia hidrográfica e sub-bacia as quais estão inseridas o empreendimento, considerando os corpos hídricos das áreas de influência;

- Caracterização da geologia e relevo local;

- Localização dos ecossistemas terrestres, aquáticos e de transição localizados nas áreas de influências e possíveis restrições devidas às proximidades do empreendimento das unidades de conservação,  UC’s e Área de Preservação Permanente (APP), bem como a localização dos patrimônios arquitetônicos, históricos ou artísticos na área do empreendimento;

- Emissões de odores e materiais particulados na atmosfera.

D.  AVALIAÇÃO DE IMPACTOS E/OU COMPENSATÓRIAS.

- Correlacionar os potenciais impactos ambientais causados pelas ações da complementação do empreendimento;

- Propor medidas mitigadoras e/ou compensatórias para cada impacto ambiental previsto e apresentar quadro - síntese, relacionando os impactos com as medidas propostas, cronograma e responsável pela execução;

- Caso o Estudo não seja suficiente para avaliar a viabilidade ambiental do objeto do licenciamento, a Codevasf pode se manifestar das seguintes formas: solicitar informações complementares, quando julgar necessário ou determinar a realização de outros estudos ambientais.

- O PGRCC deverá seguir os parâmetros indicados na Resolução Conama 307/2002, contendo, no mínimo, as seguintes informações:

A.        IDENTIFICAÇÃO DO EMPREENDEDOR
        Razão Social/ CNPJ;
        Nome de Fantasia;
        Endereço Completo e telefone;
        Responsável Legal pela Empresa (nome, CPF, telefone, fax e e-mail).

B.        IDENTIFICAÇÃO DA RESPONSABILIDADE TÉCNICA DO PGRCC
        Nome;
        Endereço Completo:
        Identidade/ CPF:
        Formação Profissional;
        Inscrição no Conselho de Classe. Anotação de Responsabilidade Técnica ou equivalente

C.        IDENTIFICAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DO EMPREENDIMENTO
        Tipo da Obra:
        Endereço e coordenadas geográficas;
        Estágio da Obra: Inicial; em andamento ou concluída;
        Tecnologia adotada: caracterizar o Sistema Construtivo (descrever de maneira sucinta as características predominantes da obra ou processo de demolição);
        Técnico Responsável pela obra;
        Informar Áreas de acordo com a atividade geradora de RCC:

- Construção: terreno; Área total construída (pavimento Térreo e subsolo);

- Demolição;

- Escavação (informar também a altura da escavação);

- Apresentar cronograma da execução da obra.

D.       IDENTIFICAÇÃO DA ATIVIDADE (OU ATIVIDADES) GERADORA DE RESÍDUO E SUA CLASSIFICAÇÃO SEGUNDO O CONAMA 307

- Construção  Classes: A; B; C e D;

- Demolição Classes: A e B;

- Escavação  Classe A.

- E.         QUANTIFICAÇÃO DE RESÍDUOS GERADO/ DIA
       Mensurar (prevista) o volume de resíduo de acordo com a(s) atividade(s) geradora(s)  acima descrita(s);

F.        ACONDICIONAMENTO
        O gerador deve garantir o confinamento dos resíduos após a geração até a etapa de transporte, assegurando em todos os casos em que seja possível, as condições de reutilização e de reciclagem;

G.        TRANSPORTE DOS RESÍDUOS
        O transporte do RCC deverá ser realizado em conformidade com a Legislação, por empresa de transporte devidamente cadastrada e licenciada.
        Definições técnicas sobre o transporte.

H.        DESTINAÇÃO FINAL
        A Destinação Final deverá ser feita de acordo com a legislação em vigor. A área indicada deverá ser devidamente autorizada e licenciada pelo órgão ambiental competente.
        Especificações técnicas.

- Para complementação das documentações a serem enviados ao IMA, deverá ser anexada ao processo de análise as seguintes documentação:

- Plano de supressão de vegetação;

- Declaração, emitida pela Prefeitura Municipal, atestando a conformidade do 
empreendimento em referência a leis de uso e ocupação do solo;

- Posse das áreas de implantação do empreendimento;

ANEXO V - RELAÇÃO DE EVENTOS PARA EFEITO DE FATURAMENTO

- E01	–	Relatório de Inspeção e Diagnóstico da Área do Projeto

Nesta etapa devem ser analisados os estudos e projetos disponíveis e verificado in loco se estão em conformidade com a infraestrutura existente. Deve-se fazer um levantamento e diagnóstico de todos os elementos constituintes da SES para avaliar as condições de funcionamento destes. Caso existam pontos que possam dificultar ou inviabilizar o pleno funcionamento operacional da SES, este deve ser caracterizado, os trechos parcialmente concluídos ou não concluídos também devem ser caracterizados, ou seja, neste relatório deve ser apresentado um diagnóstico geral, apontando as problemáticas da SES de Santana do Ipanema.

- E02	–	Relatório de Soluções Técnicas (sujeito aprovação da Codevasf)

Neste relatório deverão ser apresentadas, no mínimo,  as soluções técnicas para os pontos relacionados abaixo, além das dificuldades e problemas expostos no Relatório de Inspeção e Diagnóstico da Área do Projeto.  Caso haja a possibilidade de duas ou mais soluções, estas devem ser mostradas para escolha da fiscalização da Codevasf, que se baseará nos detalhamentos e apontamentos apresentados. Todas as soluções técnicas devem seguir as normas da ABNT vigentes.

- Travessia de ponte na rua Luiz Gonzaga e execução de rede em trecho de ligação com a EEE-8;

- Execução de interceptor em galeria interligando a rede coletora das ruas Delmiro Gouveia e Manuel Medeiros de Aquino ao interceptor existente na margem do rio Ipanema e bairro Camuxinga;

- Execução de aproximadamente 2.6000 metros de rede coletora não executados – descontinuidades na rede coletora construída;

- Parametrização das 7(sete) estações elevatórias de esgoto;

- Automação e quadro elétrico da EEE1 e 3;

- Instalação de bombas submersíveis na mini elevatória do bairro Floresta;

- Executar correções em rede coletora construídas dentro de galerias de água pluvial;

- Substituição de aproximadamente 800 tampões de poços de visita de classe CL 12 (125kN) para classe CL 40 (4000kN);

- Recuperação das DAFA’s;

- Recuperação da impermeabilização da terceira lagoa de estabilização;

- Execução de 2798 m de rede coletora condominial;

- Construção de acesso a EE-8 – Aquisição de Terreno em frente a EEE – 8;

- Execução de 290 m de emissário final até o riacho João Gomes;

- Disponibilizar manual de operação das Estações Elevatórias e Estação de tratamento de Esgoto;

- Apresentar licença de operação;

- Viabilizar treinamento do corpo técnico operacional da Casal ficando a mesma disponível a prestar suporte técnico para operacionalização compartilhada por um período de 90 dias para o sistema de abastecimento de água e 180 dias para o sistema de esgotamento sanitário contando com o apoio técnico da empresa fornecedora de equipamentos;

- E03	–	Relatório dos Serviços Topográficos e Geotécnicos

Nesta etapa deve-se fazer o levantamento topográfico e geotécnico de toda a área de complementação.  Deverão ser realizadas sondagens manuais ou mecanizadas ao longo de toda a região onde serão necessárias escavações, em quantidade satisfatória para caracterizar o solo, a melhor opção de escavação e o melhor tipo de material a ser utilizado durante as obras de complementação da SES. Nesta etapa, devido a caracterização do solo apresentado, pode ocorrer a necessidade de modificações no Relatório de Soluções Técnicas, esta informação deverá ser apresentada neste relatório e outro relatório de Revisão do E02 deverá ser entregue.

- E04 – Relatório da Situação Fundiária da Área do Projeto Complementar

Após os levantamentos topográfico e geotécnico da melhor região a ser implantada, deve ser realizado, junto com a produção do projeto básico complementar, um levantamento da situação fundiária dos locais de intervenção da obra. Precisam ser evitadas ao máximo as propriedades privadas, pois o processo de desapropriação é demorado e pode atrasar o bom andamento da obra. Problemas encontrados nesta etapa devem ser relatados a Codevasf e realizados os ajustes, caso necessário, no projeto objeto deste Termo de Referência.

- E05	–	Relatório de Pré-Projetos (sujeito aprovação da Codevasf)

Nesta etapa devem ser apresentados a Codevasf os pré-projetos das obras complementares que sejam capazes de, interligados ao sistema atualmente existente,  permitir o pleno funcionamento de todo o SES de Santana do Ipanema. Estes pré-projetos serão elaborados através dos dados previamente aprovados pela Codevasf através do Relatório de Soluções Técnicas, serão avaliados pela fiscalização da Codevasf e só após o aval  destes poderão partir para as fases seguintes.

- E06	–	Licença de implantação (LI) e/ou autorização ambiental obtida e Relatório Final contendo a estratégia para o atendimento das condicionantes estabelecidas

Relatório de Avaliação Ambiental, demonstrando que os projetos atendem as condicionantes e as restrições ambientais. Identificar os principais impactos resultantes da implantação da obra na dinâmica da comunidade, subsidiando, desta forma, a elaboração dos planos e programas ambientais necessários para mitigação e monitoramento dos mesmos. Este relatório deverá conter os elementos necessários para obtenção das licenças ambientais necessárias para execução das obras, relacionados pelo Instituto de Meio Ambiente.

- E07 -  Relatório de Aprovação da Companhia de Saneamento local (condicionante)

Submissão de todos os projetos elaborados para aprovação da Casal. Os projetos finais de obras civis só serão definitivamente aceitos pela Codevasf quando estiverem inteiramente de acordo com as condicionantes apresentadas pela Casal.

- E08	–	Manual de Operação e Manutenção (Minuta)

Nesta etapa deve ser elaborado um manual de operação e manutenção de todo o SES, incluindo maquinário.

- E09	–	Relatório Final – Versão Preliminar - inclui os estudos e projetos previstos nos Termos de Referência, já analisados pela fiscalização da Codevasf. (projetos, mapas, gráficos, orçamentos em preços unitários, cronograma físico-financeiro, memorial de cálculo, memorial descritivo,  especificações técnicas dos equipamentos, referências, ART’s).

- E10	–	Edição Definitiva do Relatório Final

ANEXO VI – ESTRUTURA DO RELATÓRIO FINAL DO PROJETO BÁSICO

- PLANO DA OBRA

VOLUME 1	ESTUDO DOS PROJETOS EXISTENTES, LEVANTAMENTO DE CAMPO E DIAGNÓSTICO DE COMPATIBILIDADE

VOLUME 2	SERVIÇOS DE CAMPO E LABORATÓRIO

TOMO I	TOPOGRAFIA

TOMO II	GEOTECNIA

TOMO IV     LEVANTAMENTO FUNDIÁRIO

TOMO III     SOLUÇÕES TÉCNICAS (PARA APROVAÇAO)

VOLUME 3	ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

TOMO I	OBRAS CIVIS

TOMO II	EQUIPAMENTOS

TOMO III	SISTEMA DE AUTOMAÇÃO E INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

VOLUME 4         LEVANTAMENTO DE PENDÊNCIAS

TOMO I     EQUIPAMENTOS E PEÇAS

TOMO II    OBRAS CIVIS

TOMO III  REDES CONDOMINIAIS

VOLUME 5        AVALIAÇÃO ESTRUTURAL

TOMO I     DAFAS

TOMO II   LAGOAS DE ESTABILIZAÇÃO – ESTUDO DE ESTANQUEIDADE

VOLUME 6	PEÇAS GRÁFICAS

VOLUME 7	MEMORIAL DE CÁLCULO E DIMENSIONAMENTOS

VOLUME 8	ORÇAMENTO DO PROJETO

TOMO I	MEMORIAL DESCRITIVO E QUANTITATIVO

TOMO II	COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

TOMO III	PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS

TOMO IV	CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DA OBRA

TOMO V	PROPOSTA DOS FORNECEDORES

VOLUME 8	ESTUDOS AMBIENTAIS

VOLUME 9 	PROJETOS COMPLEMENTARES

TOMO I	PROJETO DE RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DAS            DAFAS

TOMO II      PROJETO DE RECUPERAÇÃO DAS LAGOAS DE ESTABILIZAÇÃO

TOMO III    PROJETO DO EMISSÁRIO FINAL

TOMO VII 	OUTROS SE FOR O CASO

- ROTEIRO

VOLUME 1	RELATÓRIO DO PROJETO

Deve conter um memorial descritivo dos projetos elaborados, considerando o seguinte roteiro:

- Sumário

- Listas de figuras, desenhos, tabelas e quadros

- Apresentação

- Área do Empreendimento

- localização e acesso

- caracterização geral da área

- aspectos físicos

- aspectos socioeconômicos

- Descrição Geral do Empreendimento

- Formulação do Projeto Básico

- bases da formulação

- arranjo geral

- concepção atualizada do empreendimento

- estudos revisórios

- considerações sobre as revisões e ajustes dos projetos das obras civis e equipamentos do empreendimento

- Projeto Básico

- Topografia e Geotecnia

- Obras civis

- Instalações elétricas, de automação e controle

- Planejamento da implantação da obra e do fornecimento e montagem dos equipamentos:

- Deve conter o cronograma físico-financeiro, histogramas de mão de obra, materiais e equipamentos e Curva “S” mão de obra, materiais e equipamentos, abordando os seguintes elementos do Projeto:

- implantação das obras civis

- supervisão e fiscalização da

- equipamentos: aquisição, fornecimento, transporte, montagem e testes (se for o caso)

- principais condicionantes da implantação das obras civis e montagem dos equipamentos

- legalização do Projeto ou serviços, vistorias, perícias e avaliações da concessionária local (Casal)

- Meio ambiente

- Relação de atendimento as condicionantes e restrições ambientais.

- Conclusões e recomendações

- Anexos

- figuras

- quadros

- tabelas

- Ficha técnica do Projeto

- Localização e Layout geral

- Descrição e objetivos

- Características principais dos grandes grupos

- Obras civis

- Equipamentos

- Outros.

- Cronograma Físico - financeiro e orçamento resumo.

VOLUME 2	SERVIÇOS DE CAMPO E LABORATÓRIO

- Levantamentos topográficos

- serviços realizados

- resultados obtidos

- Investigações geotécnicas

- Checagem e averiguações

- caracterização do solo que precisará ser escavado.

- resultados obtidos.

- conclusões e recomendações para a construção da obra proposta, incluindo os pontos críticos a serem observados nesta.

VOLUME 3	ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E NORMAS DE MEDIÇÕES E PAGAMENTOS

Deve conter todas as especificações técnicas dos insumos (materiais, mão de obra, equipamentos, etc.) e serviços que compõem as obras. Cada especificação deverá vir acompanhada dos respectivos critérios de medição e pagamento, com base no Caderno de Encargos da Codevasf e Normas da ABNT.

TOMO I - OBRAS CIVIS

a.	Considerar, entre outros assuntos, para cada serviço

- Numeração e Codificação

- Definição

- Desenhos de Referência

- Especificações Técnicas com

- Descrição do método construtivo

- Controle tecnológico e geométrico

- Normas de Medição e Pagamento

TOMO II - EQUIPAMENTOS

Considerar, entre outros assuntos, para cada equipamento, material ou conjunto:

- Características

- Volume de fornecimento

- Descrição

- Peças de reposição

- Inspeção e testes

- Montagem

- Acabamento

- Desenhos de referência

TOMO III - SISTEMA DE AUTOMAÇÃO

TOMO IV - OUTROS SE FOR O CASO

VOLUME 4	PEÇAS GRÁFICAS

Deve conter todos os desenhos, mapas, gráficos e anexos necessários à caracterização e compreensão do projeto, apresentado em álbum tamanho A3, contendo entre outros, se necessários:

- Sumário

- Desenhos do Projeto numerados.

- Programa detalhado, em forma gráfica, por atividade e por mês, contendo o planejamento aprovado pela Codevasf, para implantação das obras e suas fases de execução, incluindo o período de pré-construção necessário para a contração e mobilização da(s) empreiteira(s) e fornecedor(es) de materiais e equipamentos

- Cronograma físico, obedecendo às mesmas atividades e contendo os totais globais por mês e por atividade.

- Desenho do arranjo geral do Projeto contendo a área de preservação ambiental na planta de situação fundiária

- Desenhos completos que definam:

- localização, vias de acesso, topografia, canteiros, acampamentos, estradas internas, arranjo geral do sistema, etc.

- planejamento espacial para os centros administrativos e núcleos habitacionais, se necessários, conforme as normas da Codevasf;

- desenhos dos equipamentos mecânicos, elétricos e eletromecânicos que permitam a sua correta encomenda;

- rede elétrica, inclusive estações e subestações

- instrumentação, inclusive equipamentos de controle e medição da distribuição de água

- Infraestrutura indispensável

- especificações para estudos em modelo hidráulico reduzido e estrutural, caso necessário

- materiais de construção necessários e jazidas pesquisadas

- tabelas e gráficos

- Detalhamento das escavações das obras

- Detalhamento do projeto estrutural das obras em concreto

incluindo plantas de forma, armação e peças embutidas

- Detalhamento do projeto de acesso de caminhões nas Estações Elevatórias

- Detalhamento do projeto elétrico

- Detalhamento dos projetos de recuperação das DAFA’s

- Detalhamento dos projetos de recuperação da impermeabilização da terceira lagoa de estabilização

- Detalhamento do sistema de automação

- Outros.

VOLUME 5	MEMORIAL DE CÁLCULO E DIMENSIONAMENTOS

- Sumário

- Apresentar o memorial de cálculo do dimensionamento de todos os projetos

VOLUME 6	ORÇAMENTO DO PROJETO

TOMO I - MEMORIAIS DESCRITIVOS E QUANTITATIVOS

- Texto descritivo contendo os critérios de levantamento dos quantitativos referentes a todos os itens de projeto e constantes da planilha orçamentária

- Apresentar o memorial de cálculo de todos os elementos constantes do projeto.

- Lista de materiais, serviços e equipamentos.

TOMO II - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

- Composições de custos: deverá ser apresentada a composição de custo unitário de cada item da planilha, contendo os insumos pertinentes a cada serviço, equipamentos, mão de obra, materiais, etc.

- Composição do BDI, atendendo a legislação pertinente

TOMO III - PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS

- Planilha, conforme numeração e nomenclatura da Codevasf, contendo as seguintes colunas:

- Item de serviço

- Descrição do serviço

- Referência à Especificação Técnica

- Unidade de medição do serviço

- Quantidade

- Preço Unitário e Total

- Para cada coluna indicada no item acima deverão ser apresentadas as suas respectivas fontes de coleta e/ou critérios utilizados na indicação da descrição dos serviços, especificações, unidades, quantidades e preços. As fontes e critérios deverão ser apresentados conforme o Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil – SINAPI, e/ou Sistema de Custos Rodoviários – SICRO, Caderno de Encargos da Codevasf e Tabelas de Composições de Preços para Orçamentos – TCPO e composições de preços da Codevasf;

- Planilha de reajustamento: planilha contendo a descrição dos itens acima e a indicação do respectivo número da Coluna da Revista Conjuntura Econômica, editada pela Fundação Getúlio Vargas;

- O somatório dos subtotais dos grupos de itens deverá ficar no final da planilha, em algarismo arábico e por extenso, sem rasuras ou emendas;

- Orçamento Resumo: Deverá ser apresentada uma planilha resumo do orçamento, contendo os grandes grupos de itens do Projeto, como por exemplo

- instalação do canteiro

- mobilização

- desmobilização

- obras civis

- equipamentos

- outros.

- Curva ABC de insumos (materiais, mão de obra, equipamentos, etc.) e serviços

TOMO IV - OUTROS SE FOR O CASO

VOLUME 7	ESTUDOS AMBIENTAIS

VOLUME 8 	PROJETOS COMPLEMENTARES