## CRONOGRAMA
Ministério da Integração Nacional - MI
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba
6ª Superintendência Regional
CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO
OBRA |  | OBRA: COMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM COMUNIDADES RURAIS NO MUNICÍPIO DE PAULO AFONSO- BAHIA (MATERIAIS)
ITEM | ATIVIDADE | VALOR TOTAL DO ITEM (R$) | MESES | [8 empty] | SOMA (%)
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1 | Serviços Auxiliares
| ADMINISTRAÇÃO LOCAL E MANUTENÇÃO DE CANTEIRO DE OBRAS | 436202.82 | 11942.6243 | 23779.6969 | 35048.5106 | 65570.995 | 87843.1996 | 82992.2762 | 65305.5723 | 57266.3024 | 6453.6427 | 100% | 2633773.06
|  |  | 2.738% | 5.452% | 8.035% | 15.03% | 20.14% | 19.03% | 14.97% | 13.13% | 1.48% |  | 72109.03 | 143580.743 | 211621.3345 | 395914.7265 | 530393.299 | 501103.641 | 394312.116 | 345771.365 | 38966.805
| INSTALAÇÃO DE CANTEIRO DE OBRAS | 46243.94 | MESES 1: 46243.94 | 100%
100%
| FORNECIMENTO DE VEÍCULO 4X4, CABINE DUPLA | 67496.04 | 7499.56 | 7499.56 | 7499.56 | 7499.56 | 7499.56 | 7499.56 | 7499.56 | 7499.56 | 7499.56 | 100% | 2.738% | 5.452% | 8.035% | 15.03% | 20.14% | 19.03% | 14.97% | 13.13% | 1.48%
|  |  | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 11.11%
| MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO E PESSOAS | 16189.57 | MESES 1: 16189.57 | 100% | 11942.6243 | 23779.6969 | 35048.5106 | 65570.995 | 87843.1996 | 82992.2762 | 65305.5723 | 57266.3024 | 6453.6427
100%
| DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO E PESSOAS | 16189.57 | MESES 9: 16189.57 | 100%
|  |  | MESES 9: 100% |  | 14.21% | Administração local em relação ao valor total da obra
| COMISSIONAMENTO | 30555.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15277.675 | 15277.675 | 100%
[10 empty] | 50% | 50%
| PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE OBRA | 2175.96 | MESES 1: 2175.96 | 100%
100%
2 | ESTAÇÃO DE TRATAMENTO, ELEVATÓRIAS E RESERVATÓRIOS
| Serviços | 670067.73 | 0 | 0 | 0 | 100510.1595 | 134013.546 | 167516.9325 | 134013.546 | 134013.546 | 0 | 100%
[6 empty] | 15% | 20% | 25% | 20% | 20%
| Materiais | 104950.94 | 0 | 0 | 0 | 15742.641 | 20990.188 | 26237.735 | 20990.188 | 20990.188 | 0 | 100%
[6 empty] | 15% | 20% | 25% | 20% | 20%
3 | ADUTORAS/REDES/LIGAÇÕES E EXTRAVASOR
| Serviços | 662193.8 | 0 | 66219.38 | 99329.07 | 132438.76 | 132438.76 | 99329.07 | 66219.38 | 66219.38 | 0 | 100%
|  |  |  | 10% | 15% | 20% | 20% | 15% | 10% | 10%
| Materiais | 698618.03 | 0 | 69861.803 | 104792.7045 | 139723.606 | 139723.606 | 104792.7045 | 69861.803 | 69861.803 | 0 | 100%
|  |  |  | 10% | 15% | 20% | 20% | 15% | 10% | 10%
4 | INSTALAÇÕES ELETRICAS E AUTOMAÇÃO
| Serviços | 136767.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41030.292 | 41030.292 | 41030.292 | 13676.764 | 0 | 100%
[7 empty] | 30% | 30% | 30% | 10%
| Materiais | 182324.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54697.347 | 54697.347 | 54697.347 | 18232.449 | 0% | 100%
[7 empty] | 30% | 30% | 30% | 10%
5 | SISTEMA DE AUTOMAÇÃO
| Serviços | 0 | MESES 5: 0; MESES 6: 0; MESES 7: 0; MESES 8: 0; MESES 9: 0 | 0%
TOTAIS : |  | 3069975.88 | 84051.6543 | 167360.4399 | 246669.8451 | 461485.7215 | 618236.4986 | 584095.9172 | 459617.6883 | 403037.6674 | 45420.4477 | 100%
|  | Acumulados | 84051.6543 | 251412.0942 | 498081.9393 | 959567.6608 | 1577804.1594 | 2161900.0766 | 2621517.7649 | 3024555.4323 | 3069975.88
0