## Orçamento Aguadas 2019
|  |  | Serviços de engenharia civil para recuperação, limpeza, manutenção, e desassoreamento de aguadas, em comunidades difusas da Zona Rural dos municípios contidos na área de atuação da 6ª Superintendência Regional da CODEVASF, no Estado da Bahia. | BDI: 25,74% |  | Encargos Sociais
|  |  |  | SINAPI - 05/2019 - Bahia ORSE - 03/2019 - Sergipe |  | Não Desonerado: Horista: 116,85%
Planilha Orçamentária Sintética
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit com BDI | Total
1 |  |  | Serviços Preliminares |  |  |  | 343042.48 | Nº de Aguadas = | 200
1.1 | 00000037-Aguada | Próprio | Mobilização de equipamentos, máquinas e pessoal, inclusive com deslocamento internos | unidade | 40 | 2463.08 | 98523.2
1.2 | 00000038-Aguada | Próprio | Desmobilização de equipamentos, máquinas e pessoal, inclusive com deslocamento internos | unidade | 8 | 1719.75 | 13758
1.3 | 74209/001 | SINAPI | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | m² | 192 | 354.09 | 67985.28
1.4 | 00000039-Aguada | Próprio | Obtenção e registro em cartório de registro de imóveis ou títulos de documentos do Termo de Cessão de uso da área de execução da aguada | unidade | 200 | 413.88 | 82776
1.5 | 73859/001 | SINAPI | LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOCAO DE CAMADA VEGETAL, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS | m² | 500000 | 0.16 | 80000
2 |  |  | Movimentação de Terra |  |  |  | 2955000
2.1 | 00000042- AGUADA | Próprio | Escavação, carga e transporte de material de 1ªcategoria - DMT de 50 a 200 m - caminho de serviço em leito natural - com escavadeira hidráulica e caminha basculante de 6 m³, c/empolamento | m³ | 500000 | 5.7 | 2850000
2.2 | 00000043- AGUADA | Próprio | Espalhamento e Compactação mecânica de material de 1ª categoria em talude de aguada sem controle do Grau de Compactação. | m³ | 125000 | 0.84 | 105000
[5 empty] | TOTAL COM B.D.I = |  | 3298042.48
Note on F6: Estimativa de 5 municípios por contrato = 8 x 5 = 40
Note on F7: Estimativa máxima de 8 sub-contratos
Note on F8: Estimativa de 4 macro-rregiões por contrato = 4 x 8 = 32 placas de 6m² cada.

## Composições
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do S. Francisco e Parnaiba- MDR |  |  |  | Referência |  | B.D.I. |  | Encargos Sociais
|  | Serviços de engenharia civil para recuperação, limpeza, manutenção, e desassoreamento de aguadas, em comunidades difusas da Zona Rural dos municípios contidos na área de atuação da 6ª Superintendência Regional da CODEVASF, no Estado da Bahia. |  | SINAPI - 05/2019 - Bahia ORSE - 03/2019 - Sergipe |  | 25,74% |  | Não Desonerado: Horista: 116,85%
COMPOSIÇÕES DOS SERVIÇOS
1 |  |  | Serviços Preliminares
1.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 00000037-Aguada | Próprio | Mobilização de equipamentos, máquinas e pessoal, inclusive com deslocamento internos | SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES |  | unidade | 1 | 1958.87 | 1958.87
Composição Auxiliar | 5853 | SINAPI | TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7 T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LÂMINA 3,18 M3 - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 4.75 | 62.75 | 298.06
Composição Auxiliar | 67826 | SINAPI | CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 3.75 | 148.97 | 558.63
Composição Auxiliar | 84013 | SINAPI | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17,8 T, POTÊNCIA LÍQUIDA 110 HP - CHI DIURNO. AF_10/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 4.75 | 59.59 | 283.05
Insumo | 8897 | ORSE | Transportes de máquinas e equipamentos por caminhão cavalo mecânico com carreta prancha cap. 20t | Equipamento |  | h | 4.75 | 172.45 | 819.13
|  |  |  | MO sem LS => | 136.6613 | LS => | 159.69 | MO com LS => | 296.35
|  |  |  | Valor do BDI => | 504.21 |  | Valor com BDI => |  | 2463.08
[6 empty] | Quant. => | 40 | Preço Total => | 98523.2
1.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 00000038-Aguada | Próprio | Desmobilização de equipamentos, máquinas e pessoal, inclusive com deslocamento internos | SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES |  | unidade | 1 | 1367.71 | 1367.71
Composição Auxiliar | 5853 | SINAPI | TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7 T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LÂMINA 3,18 M3 - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 3.25 | 62.75 | 203.93
Composição Auxiliar | 67826 | SINAPI | CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 2.75 | 148.97 | 409.66
Composição Auxiliar | 84013 | SINAPI | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17,8 T, POTÊNCIA LÍQUIDA 110 HP - CHI DIURNO. AF_10/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 3.25 | 59.59 | 193.66
Insumo | 8897 | ORSE | Transportes de máquinas e equipamentos por caminhão cavalo mecânico com carreta prancha cap. 20t | Equipamento |  | h | 3.25 | 172.45 | 560.46
|  |  |  | MO sem LS => | 95.038 | LS => | 111.05 | MO com LS => | 206.09
|  |  |  | Valor do BDI => | 352.04 |  | Valor com BDI => |  | 1719.75
[6 empty] | Quant. => | 8 | Preço Total => | 13758
1.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 74209/001 | SINAPI | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | CANT - CANTEIRO DE OBRAS |  | m² | 1 | 281.61 | 281.61
Composição Auxiliar | 94962 | SINAPI | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m³ | 0.01 | 274.45 | 2.74
Composição Auxiliar | 88262 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 22.9 | 22.9
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 2 | 15.94 | 31.88
Insumo | 00004813 | SINAPI | PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, DE *2,0 X 1,125* M | Material |  | m² | 1 | 200 | 200
Insumo | 00004491 | SINAPI | PONTALETE DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 7,5* CM (3 X 3 ") PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO | Material |  | M | 4 | 4.81 | 19.24
Insumo | 00005075 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) | Material |  | KG | 0.11 | 9.61 | 1.05
Insumo | 00004417 | SINAPI | SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO | Material |  | M | 1 | 3.8 | 3.8
|  |  |  | MO sem LS => | 17.6528 | LS => | 20.63 | MO com LS => | 38.28
|  |  |  | Valor do BDI => | 72.48 |  | Valor com BDI => |  | 354.09
[6 empty] | Quant. => | 192 | Preço Total => | 67985.28
1.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 00000039-Aguada | Próprio | Obtenção e registro em cartório de registro de imóveis ou títulos de documentos do Termo de Cessão de uso da área de execução da aguada | ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS |  | unidade | 1 | 329.16 | 329.16
Composição Auxiliar | 90772 | SINAPI | AUXILIAR DE ESCRITORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 4 | 21.26 | 85.04
Insumo | 2789 | ORSE | Veículo leve - pick up (97kw) | Equipamento |  | h | 2.337 | 10.21 | 23.86
Insumo | 00004222 | SINAPI | GASOLINA COMUM | Material |  | L | 18 | 4.66 | 83.88
Insumo | 0025+00026-AGUADA | Próprio | Registro em Cartório + Reconhecimento de Firma | Taxas |  | unidade | 1 | 136.38 | 136.38
|  |  |  | MO sem LS => | 31.1367 | LS => | 36.38 | MO com LS => | 67.52
|  |  |  | Valor do BDI => | 84.72 |  | Valor com BDI => |  | 413.88
[6 empty] | Quant. => | 200 | Preço Total => | 82776
1.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 73859/001 | SINAPI | LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOCAO DE CAMADA VEGETAL, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS | SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES |  | m² | 1 | 0.13 | 0.13
Composição Auxiliar | 5851 | SINAPI | TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7 T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LÂMINA 3,18 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.00056 | 176.63 | 0.09
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.003 | 15.94 | 0.04
|  |  |  | MO sem LS => | 0.018446 | LS => | 0.02 | MO com LS => | 0.04
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.03 |  | Valor com BDI => |  | 0.16
[6 empty] | Quant. => | 500000 | Preço Total => | 80000
2 |  |  | Movimentação de Terra
2.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 00000042- AGUADA | Próprio | Escavação, carga e transporte de material de 1ªcategoria - DMT de 50 a 200 m - caminho de serviço em leito natural - com escavadeira hidráulica e caminha basculante de 6 m³, c/empolamento | MOVT - MOVIMENTO DE TERRA |  | m³ | 1 | 4.54 | 4.54
Composição Auxiliar | 84013 | SINAPI | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17,8 T, POTÊNCIA LÍQUIDA 110 HP - CHI DIURNO. AF_10/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.0058 | 59.59 | 0.34
Composição Auxiliar | 90991 | SINAPI | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17,8 T, POTÊNCIA LÍQUIDA 110 HP - CHP DIURNO. AF_10/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.0134 | 144.07 | 1.93
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.012 | 15.94 | 0.19
Composição Auxiliar | 67827 | SINAPI | CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.0027 | 38.54 | 0.1
Composição Auxiliar | 67826 | SINAPI | CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.0133 | 148.97 | 1.98
|  |  |  | MO sem LS => | 0.38736 | LS => | 0.45 | MO com LS => | 0.84
|  |  |  | Valor do BDI => | 1.16 |  | Valor com BDI => |  | 5.7
[6 empty] | Quant. => | 500000 | Preço Total => | 2850000
2.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 00000043- AGUADA | Próprio | Espalhamento e Compactação mecânica de material de 1ª categoria em talude de aguada sem controle do Grau de Compactação. | ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS |  | m³ | 1 | 0.67 | 0.67
Composição Auxiliar | 5851 | SINAPI | TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7 T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LÂMINA 3,18 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.0037 | 176.63 | 0.65
Composição Auxiliar | 5853 | SINAPI | TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7 T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LÂMINA 3,18 M3 - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.00037 | 62.75 | 0.02
|  |  |  | MO sem LS => | 0.041503 | LS => | 0.05 | MO com LS => | 0.09
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.17 |  | Valor com BDI => |  | 0.84
[6 empty] | Quant. => | 125000 | Preço Total => | 105000
3298042.48

## B.D.I
MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAÍBA
6ª SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL
DETALHAMENTO DO BDI - SEM DESONERAÇÃO
ITEM | DESCRIÇÕES DOS ITENS |  | % | Valor | BDI
|  |  |  | (R$) | (R$)
1 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL ( AC ) |  | 4.9 | #REF! | #REF! | 6.1613 | #REF! | #REF!
2 | TRIBUTOS ( I ) |  | 8.65 |  | #REF!
2.1 | ISS |  | 5 | #REF! |  | 6.287 | #REF! | #REF! | #REF!
2.2 | PIS |  | 0.65 | #REF! |  | 0.81731 | #REF! | #REF! | #REF!
2.3 | Cofins |  | 3 | #REF! |  | 3.7722 | #REF! | #REF! | #REF!
3 | TAXA DE RISCO ( R ) |  | 1 | #REF! | #REF! | 1.2574 | #REF! | #REF!
4 | SEGURO E GARANTIAS (S + G) |  | 0.4 | #REF! | #REF!
5 | DESPESAS FINANCEIRAS ( F ) |  | 0.99 | #REF! | #REF! | 1.2448 | #REF! | #REF!
6 | LUCRO ( L ) |  | 7 | #REF! | #REF! | 8.8018 | #REF! | #REF!
|  |  | 25.27% |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[6 empty] | #REF! |  | #REF!
BDI = | (1+AC+R+S+G)*(1+DF)*(1+L) | -1 ====================> | 25.74% | PV = | #REF! |  | #REF! | #REF!
| (1-I) |  |  |  | #REF!
|  |  |  | #REF! | #REF!
BDI = | 25.27%
BDI = | 30
LUCRO (L) = | 10.62%

## Encargos Sociais
DETALHAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS
DISCRIMINAÇÃO |  | SEM DESONERAÇÃO
HORISTA
A | GRUPO A
A1 | INSS | 20%
A2 | Sesi | 1.5%
A3 | Senai | 1%
A4 | Incra | 0.2%
A5 | Sebrae | 0.6%
A6 | Salário Educação | 2.5%
A7 | Seguro Contra Acidente de Trabalho | 3%
A8 | FGTS | 8%
A9 | Seconci | 0,00%
SUBTOTAL DE "A" |  | 36.8%
B | GRUPO B
B1 | Repouso Semanal Remunerado | 17.98%
B2 | Feriados | 3.97%
B3 | Auxílio - Enfermidade | 0.93%
B4 | 13º Salário | 10.94%
B5 | Licença Paternidade | 0.07%
B6 | Faltas Justificadas | 0.73%
B7 | Dias de Chuvas | 2.03%
B8 | Auxílio Acidente de Trabalho | 0.11%
B9 | Férias Gozadas | 9.71%
B10 | Salário Maternidade | 0.03%
SUBTOTAL DE "B" |  | 46.5%
C | GRUPO C
C1 | Aviso Prévio Indenizado | 6.12%
C2 | Aviso Prévio Trabalhado | 0.14%
C3 | Férias Indenizadas | 4.12%
C4 | Depósito Recisão Sem Justa Causa | 5.01%
C5 | Indenização Adicional | 0.51%
SUBTOTAL DE "C" |  | 15.9%
D | GRUPO D
D1 | Reincidência de Grupo A sobre Grupo B | 17.11%
D2 | Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado | 0.54%
SUBTOTAL DE "D" |  | 17.65%
TOTAIS DE ENCARGOS SOCIAIS |  | 116.9%

## Cronograma
|  | Referência | B.D.I. |  | Encargos Sociais
| Serviços de engenharia civil para recuperação, limpeza, manutenção, e desassoreamento de aguadas, em comunidades difusas da Zona Rural dos municípios contidos na área de atuação da 6ª Superintendência Regional da CODEVASF, no Estado da Bahia. | SINAPI - 05/2019 - Bahia ORSE - 03/2019 - Sergipe | 25,74% |  | Não Desonerado: Horista: 116,85%
Cronograma Físico e Financeiro
Item | Descrição | Total Por Etapa | 30 DIAS | 60 DIAS | 90 DIAS | 120 DIAS | 150 DIAS | 180 DIAS | 210 DIAS | 240 DIAS | 270 DIAS | 300 DIAS | 330 DIAS | 360 DIAS
1 | Serviços Preliminares | 343.042,48
1.1 | Mobilização de equipamentos, máquinas e pessoal, inclusive com deslocamento internos | 100,00% 98.523,20 | 5,00% 4.926,16 | 5,00% 4.926,16 | 10,00% 9.852,32 | 20,00% 19.704,64 | 30,00% 29.556,96 | 30,00% 29.556,96
1.2 | Desmobilização de equipamentos, máquinas e pessoal, inclusive com deslocamento internos | 100,00% 13.758,00 | [10 empty] | 50,00% 6.879,00 | 50,00% 6.879,00
1.3 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | 100,00% 67.985,28 | 20,00% 13.597,06 | 40,00% 27.194,11 | 40,00% 27.194,11
1.4 | Obtenção e registro em cartório de registro de imóveis ou títulos de documentos do Termo de Cessão de uso da área de execução da aguada | 100,00% 82.776,00 | 10,00% 8.277,60 | 20,00% 16.555,20 | 30,00% 24.832,80 | 40,00% 33.110,40
1.5 | LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOCAO DE CAMADA VEGETAL, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS | 100,00% 80.000,00 |  |  | 10,00% 8.000,00 | 10,00% 8.000,00 | 10,00% 8.000,00 | 10,00% 8.000,00 | 10,00% 8.000,00 | 10,00% 8.000,00 | 10,00% 8.000,00 | 10,00% 8.000,00 | 15,00% 12.000,00 | 5,00% 4.000,00
2 | Movimentação de Terra | 2.955.000,00
2.1 | Escavação, carga e transporte de material de 1ªcategoria - DMT de 50 a 200 m - caminho de serviço em leito natural - com escavadeira hidráulica e caminha basculante de 6 m³, c/empolamento | 100,00% 2.850.000,00 |  |  | 10,00% 285.000,00 | 10,00% 285.000,00 | 10,00% 285.000,00 | 10,00% 285.000,00 | 10,00% 285.000,00 | 10,00% 285.000,00 | 10,00% 285.000,00 | 10,00% 285.000,00 | 15,00% 427.500,00 | 5,00% 142.500,00
2.2 | Espalhamento e Compactação mecânica de material de 1ª categoria em talude de aguada sem controle do Grau de Compactação. | 100,00% 105.000,00 |  |  | 10,00% 10.500,00 | 10,00% 10.500,00 | 10,00% 10.500,00 | 10,00% 10.500,00 | 10,00% 10.500,00 | 10,00% 10.500,00 | 10,00% 10.500,00 | 10,00% 10.500,00 | 15,00% 15.750,00 | 5,00% 5.250,00
Porcentagem |  |  | 0,81% | 1,48% | 11,08% | 10,8% | 10,1% | 10,1% | 9,2% | 9,2% | 9,2% | 9,2% | 14,01% | 4,81%
Custo |  |  | 26.800,82 | 48.675,47 | 365.379,23 | 356.315,04 | 333.056,96 | 333.056,96 | 303.500,00 | 303.500,00 | 303.500,00 | 303.500,00 | 462.129,00 | 158.629,00
Porcentagem Acumulado |  |  | 0,81% | 2,29% | 13,37% | 24,17% | 34,27% | 44,37% | 53,57% | 62,77% | 71,98% | 81,18% | 95,19% | 100,0%
Custo Acumulado |  |  | 26.800,82 | 75.476,29 | 440.855,52 | 797.170,56 | 1.130.227,52 | 1.463.284,48 | 1.766.784,48 | 2.070.284,48 | 2.373.784,48 | 2.677.284,48 | 3.139.413,48 | 3.298.042,48