DDO - 830

#### Ministério do Desenvolvimento Regional- MDR
  Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba

#### 6ª Superintendência Regional

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL PARA RECUPERAÇÃO, LIMPEZA, MANUTENÇÃO E DESASSOREAMENTO DE 200 AGUADAS EM COMUNIDADES RURAIS DIFUSAS DE MUNICÍPIOS DIVERSOS DO ESTADO DA BAHIA, INSERIDOS NA ÁREA DE ATUAÇÃO DA 6ª SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA CODEVASF

JULHO / 2019

SUMÁRIO

- OBJETIVO  ...............................................................................................    PG  3

- LOCALIZAÇÃO E VIAS DE ACESSO  ....................................................     PG  3

- CONDIÇÕES GERAIS  ............................................................................     PG  3

- DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS   ..............................................................     PG  4

- PRAZO  ....................................................................................................     PG  7

- CONTRATAÇÃO  .....................................................................................     PG  7

- FISCALIZAÇÃO.........................................................................................    PG  7

- RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS ............................................................   PG  8

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS – ANEXO II

SERVIÇOS: DESASSOREAMENTO E RECUPERAÇÃO DE AGUADAS, EM MUNICÍPIOS DA BAHIA, NA ÁREA DE ABRANGÊNCIA DA 6ª SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL.

1. OBJETIVO

Estas Especificações Técnicas têm por objetivo estabelecer as condições mínimas necessárias para serviços de engenharia civil visando a execução de limpeza e desassoreamento de aguadas, utilizando escavadeira hidráulica (potência mínima de 110 HP, peso operacional de 17,8,0 T e capacidade de 0,80 m³), trator de esteiras (com lâmina e escarificador, potência mínima de 150 HP) e caminhão caçamba (capacidade mínima de 06 m³, potência de 185 CV), ou outros equipamentos com capacidades de operação similares ou superiores, em diversas localidades rurais dos Municípios da área de atuação da 6ª Superintendência Regional.

2.  LOCALIZAÇÃO E VIAS DE ACESSO

Os serviços de execução de limpeza e desassoreamento de aguadas serão executados nas áreas rurais difusas nos municípios elencados nos Termos de Referência, localizadas no norte do Estado da Bahia: sendo o acesso principal através de BR’s e BA's da região, e os acessos às localidades dos serviços, através de estradas vicinais em terra batida com deslocamento médio de 50 km das sedes dos municípios.

3.   CONDIÇÕES GERAIS

  - Os serviços somente serão iniciados após definição do local de realização, pela fiscalização da CODEVASF, em conjunto com a CONTRATADA. A contratada coletará as coordenadas geográficas do local, com aparelho de GPS, providenciará o REGISTRO FOTOGRÁFICO e o TERMO DE CESSÃO, a fim de que haja benefício público, que serão juntados posteriormente ao processo, após a ordem de serviço. O Registro fotográfico deverá ser efetuado pela Contratada antes, durante e após a realização dos serviços de escavação.

  - Após definição dos locais, a contratada somente iniciará os trabalhos com a Ordem de Serviço emitida pelo fiscal da CODEVASF. Antes do início efetivo das escavações a Contratada obter o termo de cessão de uso assinado pelo morador e devidamente reconhecido em cartório em via original à Codevasf. Também só poderá ser iniciada as escavações após o levantamento topográfico do primitivo do local onde será realizada a escavação.

  - As retroescavadeiras terão que escavar, salvo exceções, o quantitativo de no mínimo 2.500m³ por aguada, conforme necessidade.

  - Será exigido da empresa vencedora da licitação utilizar trator sobre esteiras, devidamente equipado com escarificador.

  - Não será aceito utilização de equipamentos que apresentem más condições de uso.

  - A contratada deverá executar de acordo com os seus próprios planos e sob sua inteira responsabilidade a manutenção do pessoal, a instalação de acampamento(s), depósitos e outros serviços provisórios indispensáveis à realização dos serviços.

  - Caberá à contratada, a abertura e manutenção de todos os caminhos e estradas de serviço que se fizerem necessários para ter acesso aos locais de trabalho, partindo dos já existentes na região.

  - A contratada deverá contar com pessoal e equipamento adequados aos serviços a serem realizados, sempre de acordo com as especificações citadas e item 7.0 do presente termo de referência.

  - Os serviços inerentes à mobilização e desmobilização do pessoal e dos equipamentos deverão ser realizados segundo um programa previamente aprovado pela Fiscalização em reunião de partida com a fiscalização, contratada e chefia e/ou gerência da 6ª GRD.

  - Antes do efetivo início dos trabalhos, a contratada, levará ao conhecimento da Fiscalização o seu plano de ação para a execução dos serviços, bem como a relação dos equipamentos que serão utilizados. Juntamente com a fiscalização deverá ser definida a cronologia e ordem de execução seqüencial dos municípios.

  - A Fiscalização condicionará o início dos serviços de construção de aguadas a apresentação dos termos de cessão de uso, devidamente assinados, preenchidos e reconhecidos em cartório em municípios sob a jurisdição da 6ª Superintendência Regional da Codevasf, no Estado da Bahia, abrangendo:

- Identificação do local da aguada;

- Regularização fundiária;

- Regularização ambiental, caso aplicável.

Sendo que os item a.1) ficará a cargo da Codevasf 6ª SR.

4.  DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

4.1 – PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DA OBRA

- Deverá ser fixada no inicio dos serviços placas em aço galvanizado, nas dimensões 2,0 x 3,0 m, nas sedes dos Municípios onde serão executadas as obras, num total de 01 placa por município, cujo modelo será fornecido pela Fiscalização da Codevasf à contratada. Serão instaladas as placas conforme modelo fornecido pela fiscalização na reunião de partida e nos municípios por este fiscal determinado.

- Será pago depois de fornecida, instalada, conferida e devidamente fotografada in loco.  A construtora deverá enviar fotos das placas para a fiscalização para comprovar sua devida execução.

4.2  MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO

- Consiste no deslocamento dos equipamentos, maquinários e pessoal, até as localidades onde ocorrerão os serviços, estabelecendo-se que a seqüência de execução dos serviços (rota) será definida pela CODEVASF conforme a legalização da documentação de cada área (termo de cessão) e disponibilidade seqüencial dos levantamentos topográficos dos primitivos.

- A Empresa Contratada deverá tomar todas as medidas necessárias para a mobilização, logo após a assinatura do contrato e o recebimento da OS – ordem de serviço, de modo a poder dar início efetivo aos serviços e concluí-los dentro do prazo de vigência contratual;

- Todos os serviços referentes à mobilização e desmobilização dos equipamentos e pessoal no decorrer de toda a execução dos serviços estão inseridos nos itens mobilização e desmobilização;

- A Empresa Contratada após o término dos serviços fará uma limpeza geral, desmobilizando todo e qualquer equipamento e acampamento, retirando todo e qualquer entulho dos serviços, transporte de pessoal, enfim todos os serviços necessários à desmobilização, que ocorrerá na finalização da última localidade (município);

- As remunerações correspondentes à MOBILIZAÇÃO da CONTRATADA serão efetuadas na medida em que forem sendo realizados os deslocamentos de municípios.  Os valores a serem pagos corresponderão aos valores descritos na planilha orçamentária. A DEMOBILIZAÇÃO será medida quando da última fatura após a emissão do Termo de Recebimento Definitivo dos serviços.

4.3 – DESASSOREAMENTO/ RECUPERAÇÃO DAS AGUADAS

- Os serviços só terão início quando:

      - O Termo de Cessão de Uso da área onde serão executados os serviços for assinado pelo proprietário e devidamente registrado em cartório. A obrigação de coletar a assinatura, registrar em cartório e proceder à entrega a CODEVASF fica por conta da contratada, inclusive reconhecer a firma da assinatura da cessionária (no caso o superintendente);

      - For efetuado o levantamento topográfico (primitivo) da área pela CODEVASF, através de empresa contratada ou equipe própria.

- As aguadas serão desassoreadas em locais que permitam a acumulação de águas pluviais. Os locais devem ter solo argiloso que ofereçam boas condições de impermeabilização e armazenamento. Os taludes devem ter na parte interna uma inclinação mínima de 1:2 e de 1:1 na parte externa. Devem ser compactados à medida que vão sendo elevados. O lado de menor talude deve estar voltado para a parte mais alta do terreno, de modo a permitir uma melhor captação das águas. A crista dos taludes deve ter uma largura mínima de 3,0 metros. De modo geral a forma será retangular com dimensões mínimas de 40 x 31,25 x 2,0 metros, embora seja permitida a forma circular com o diâmetro interno mínimo de 40 metros, tendo no mínimo reservação de 2.500 m3 ou 2.500.000 Litros.

- Estes serviços consistem na retirada de material de sedimentação de dentro das aguadas além de toda e qualquer vegetação herbácia, suas raízes e pedras situadas na área onde serão realizadas os serviços, através de um auxiliar.

Caso haja necessidade da remoção do material (bota-fora), o mesmo deverá ser depositado em local à jusante da parede do barramento (atrás da parede de barramento,  de forma que não fique na saída do sangradouro), ou seja, não é permitido depositar material na área do espelho de represamento, nem no curso da água à montante da parede do barramento, tal área será indicada pela fiscalização, de modo a evitar o carreamento e assoreamento da aguada escavada quando das precipitações pluviométricas.

O item “Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 50 a 200 m - caminho de serviço em leito natural - com escavadeira hidráulica e caminhão basculante de 6 m³, c/empolamento”, já contempla todo material escavado, incluindo sua carga e transporte (seja bota-fora ou barramento) devendo o material escavado ser transportando até distâncias médias DMT de 50 até 200m, não ocorrendo necessidade de espalhamento.

No caso do barramento é permitido o acúmulo de 25% desse material escavado e procede-se também a sua compactação.  Apenas em média 25% do material escavado deverão ser utilizados para composição do barramento de contenção, sendo incluída sua compactação.

Salientamos que o material de bota-fora já é pago no item “Esc. carga transp. mat 1ª cat DMT 50 a 200m c/empolamento”, não devendo ser computado como aterro.

- Todo e qualquer prejuízo a terceiros decorrentes destes serviços deverá ser debitado à contratada. Não será considerado, todo e qualquer desassoreamento executada pela contratada fora das áreas indicadas para a realização dos serviços.

- O pagamento destes serviços será correspondente ao volume escavado, calculado conforme os levantamentos topográficos executados pela CODEVASF, o preliminar e o final, a ser realizado através de empresa contratada ou equipe própria, que será pago pelo preço proposto na planilha, o qual engloba todos os materiais, equipamentos, ferramentas, mão de obra e  tudo  o que se fizer necessário para a perfeita execução dos serviços de desassoreamento e recuperação das aguadas.

- Após a finalização de serviços em uma aguada a contratada deve solicitar a Codevasf a inspeção e levantamento topográfico para fins de elaboração dos cálculos e cubagem do volume de escavação, com vistas à comparação com o levantamento primitivo e conseqüente cálculo do volume (m³) para efeitos de medição.

- Será necessária e imprescindível, na medição, a apresentação de relatório constando as seguintes informações e documentos de cada limpeza em serviço realizado:

        - Coordenadas Geográficas ou UTM e seus sistemas de referência.

        - Termo de Cessão de Uso (Modelo Codevasf);

        - Registro fotográfico do Início e Término do Serviço;

        - Quantidade de metros cúbicos (m³) realizados no serviço. (aferido através de comparativo entre primitivo e escavado)

- Em nenhuma hipótese será pago à Licitante vencedora uma nova limpeza (ou limpeza em separado) de área que não tenha sido previamente aprovada pela fiscalização. A Contratada executará os serviços em períodos convenientes, de modo a manter o cronograma dos serviços e conseqüente cumprimento do prazo de execução.

5.  PRAZO:

O prazo para execução dos serviços será: de 360 (trezentos e sessenta dias) dias corridos, contados a partir da emissão da OS para o contrato, a ser exarada pelo fiscal designado.

6.  CONTRATAÇÃO:

A contratação será empreitada por preços unitários licitados e poderá ser contratado total ou parcialmente, a depender da disponibilidade orçamentária, respeitando os preços unitários propostos.

7.  FISCALIZAÇÃO

A fiscalização da execução dos serviços será feita diretamente pela CODEVASF, através de servidor formalmente designado na forma do Art.67 da Lei nº 8.666/93, a quem compete verificar se a Contratada está executando os serviços, conforme o especificado, observando o contrato e os documentos que o integram.

8.  RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS

Após a inspeção final e sendo os serviços aprovados pelo fiscal do contrato, a CODEVASF e a CONTRATADA assinarão um Termo de Encerramento Físico, que deverá acompanhar a medição final.

Juazeiro-BA, Julho de 2019.