## Planilha Resumo
Objeto: Execução dos serviços de pavimentação em paralelepípedo em granito, num total de 228.000,00 m² de área, de vias urbanas e rurais em municípios diversos localizados na área de atuação da 6ª Superintendência Regional da Codevasf
Preço Data base: SINAPI - Junho/2019; ORSE - Março/2019
QUADRO RESUMO
ITEM | DESCRIÇÃO | Área Total (m²) | CUSTOS TOTAIS (R$)
|  |  | Preço por m² c/BDI | R$ Total
1.0 | Pavimentação em paralelepípedo granítico | 228000 | 134.81 | 30736680
VALOR TOTAL DO SRP |  |  |  | 30736680
Ministério do Desenvolvimento Regional – MDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba
6ª GRD/UEP - 6ª Superintendência Regional

## Orçamento Módulo Mínimo
|  |  | Serviços | Bancos |  | B.D.I. | Encargos Sociais
|  |  | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELO GRANÍTICO | SINAPI - 06/2019 - Bahia ORSE - 03/2019 - Sergipe |  | 23,38% | Não Desonerado: Horista: 116,85%
COMPRIMENTO: 200,00 m / LARGURA: 6,00 m - (MÓDULO MÍNIMO)
Planilha Orçamentária - Módulo Mínimo
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit com BDI | Total
1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  | 9298.32
1.1 | 74209/001 | SINAPI | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | m² | 6 | 347.75 | 2086.5
1.2 | 00000007- PAVIMENTO GRANÍTO/ARENITO/INTERTRAVADO | Próprio | Mobilização e desmobilização | und | 1 | 2833.43 | 2833.43
1.3 | 00000010- Administração Local - Pavimento | Próprio | Administração Local | global | 1 | 4378.39 | 4378.39
2 |  |  | TERRAPLANAGEM |  |  |  | 1823.79
2.1 | 78472 | SINAPI | SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE | m² | 1200 | 0.5 | 600
2.2 | 74205/001 | SINAPI | ESCAVACAO MECANICA DE MATERIAL 1A. CATEGORIA, PROVENIENTE DE CORTE DE SUBLEITO (C/TRATOR ESTEIRAS 160HP) | m³ | 60 | 1.93 | 115.8
2.3 | 74010/001 | SINAPI | CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE 6,0M3/16T E PA CARREGADEIRA SOBRE PNEUS 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG | m³ | 78 | 2.22 | 173.16
2.4 | 97912 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_01/2018 | M3XKM | 312 | 2.85 | 889.2
2.5 | 83344 | SINAPI | ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA FORA, COM UTILIZACAO DE TRATOR DE ESTEIRAS DE 165 HP | m³ | 39 | 1.17 | 45.63
3 |  |  | PAVIMENTO EM PARALELO GRANÍTICO |  |  |  | 148287.72
3.1 | 72961 | SINAPI | REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA | m² | 1200 | 1.71 | 2052
3.2 | 72799 | SINAPI | PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 | m² | 1200 | 68.05 | 81660
3.3 | 97919 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ACIMA DE 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_01/2018 | TXKM | 47174 | 0.96 | 45287.04
3.4 | 94273 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 | m | 412 | 45.73 | 18840.76
3.4 | 83693 | SINAPI | CAIACAO EM MEIO FIO | m² | 88 | 5.09 | 447.92
4 |  |  | SINALIZAÇÃO VIÁRIA |  |  |  | 366.62
4.1 | 4251 | ORSE | Confecção, montagem e instalação de placa de sinalização em chapa de aço galvanizado nº 18 (70x50 cm), com 02 demãos de fundo anti-corrosivo (super galvite ou similar), 02 demãos de esmalte e mensagem em película refletiva, auto-adesiva | und | 2 | 178.9 | 357.8
4.2 | 5156 | ORSE | Sinalização noturna com tela tapume pvc, balde plástico fiação e lâmpada, reutilização 7 vezes | m | 3 | 2.94 | 8.82
5 |  |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  |  |  | 1995.55
5.1 | 73916/002 | SINAPI | PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM | und | 2 | 90.11 | 180.22
5.2 | 00000004- PAVIMENTO GRANITICO | Próprio | Recuperação de ramal predial | m | 19.405 | 13.99 | 271.48
5.3 | 00000006- PAVIMENTO GRANÍTICO | Próprio | Concerto de Poço de Visita | und | 2 | 473.05 | 946.1
5.4 | 3053 | ORSE | Deslocamento de poste de concreto armado duplo T (DT) ou circular de 9 a 12m | und | 1 | 597.75 | 597.75
[5 empty] | Total Geral |  | 161772

## Orçamento Total
|  |  | Serviços | Bancos |  | B.D.I. | Encargos Sociais
|  |  | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELO GRANÍTICO | SINAPI - 06/2019 - Bahia ORSE - 03/2019 - Sergipe |  | 23,38% | Não Desonerado: Horista: 116,85%
COMPRIMENTO: 38.000,00 m / LARGURA: 6,00 m
Planilha Orçamentária Total
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit com BDI | Total
1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  | 1766680.8 | 190 | módulos
1.1 | 74209/001 | SINAPI | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | m² | 1140 | 347.75 | 396435
1.2 | 00000007- PAVIMENTO GRANÍTO/ARENITO/INTERTRAVADO | Próprio | Mobilização e desmobilização | und | 190 | 2833.43 | 538351.7 | 38000
1.3 | 00000010- Administração Local - Pavimento | Próprio | Administração Local | global | 1 | 831894.1 | 831894.1 | 228000
2 |  |  | TERRAPLANAGEM |  |  |  | 346520.1
2.1 | 78472 | SINAPI | SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE | m² | 228000 | 0.5 | 114000
2.2 | 74205/001 | SINAPI | ESCAVACAO MECANICA DE MATERIAL 1A. CATEGORIA, PROVENIENTE DE CORTE DE SUBLEITO (C/TRATOR ESTEIRAS 160HP) | m³ | 11400 | 1.93 | 22002
2.3 | 74010/001 | SINAPI | CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE 6,0M3/16T E PA CARREGADEIRA SOBRE PNEUS 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG | m³ | 14820 | 2.22 | 32900.4
2.4 | 97912 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_01/2018 | M3XKM | 59280 | 2.85 | 168948
2.5 | 83344 | SINAPI | ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA FORA, COM UTILIZACAO DE TRATOR DE ESTEIRAS DE 165 HP | m³ | 7410 | 1.17 | 8669.7
3 |  |  | PAVIMENTO EM PARALELO GRANÍTICO |  |  |  | 28174666.8
3.1 | 72961 | SINAPI | REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA | m² | 228000 | 1.71 | 389880
3.2 | 72799 | SINAPI | PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 | m² | 228000 | 68.05 | 15515400
3.3 | 97919 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ACIMA DE 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_01/2018 | TXKM | 8963060 | 0.96 | 8604537.6
3.4 | 94273 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 | m | 78280 | 45.73 | 3579744.4
3.5 | 83693 | SINAPI | CAIACAO EM MEIO FIO | m² | 16720 | 5.09 | 85104.8
4 |  |  | SINALIZAÇÃO VIÁRIA |  |  |  | 69657.8
4.1 | 4251 | ORSE | Confecção, montagem e instalação de placa de sinalização em chapa de aço galvanizado nº 18 (70x50 cm), com 02 demãos de fundo anti-corrosivo (super galvite ou similar), 02 demãos de esmalte e mensagem em película refletiva, auto-adesiva | und | 380 | 178.9 | 67982
4.2 | 5156 | ORSE | Sinalização noturna com tela tapume pvc, balde plástico fiação e lâmpada, reutilização 7 vezes | m | 570 | 2.94 | 1675.8
5 |  |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  |  |  | 379154.5
5.1 | 73916/002 | SINAPI | PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM | und | 380 | 90.11 | 34241.8
5.2 | 00000004- PAVIMENTO GRANITICO | Próprio | Recuperação de ramal predial | m | 3687.005 | 13.99 | 51581.2
5.3 | 00000006- PAVIMENTO GRANÍTICO | Próprio | Concerto de Poço de Visita | und | 380 | 473.05 | 179759
5.4 | 3053 | ORSE | Deslocamento de poste de concreto armado duplo T (DT) ou circular de 9 a 12m | und | 190 | 597.75 | 113572.5
[6 empty] | Total Geral | 30736680

## Cronograma Físico-Financeiro
| Serviços | Bancos | B.D.I. |  | Encargos Sociais
| PAVIMENTAÇÃO EM PARALELO GRANÍTICO | SINAPI - 06/2019 - Bahia ORSE - 03/2019 - Sergipe | 23,38% |  | Não Desonerado: Horista: 116,85%
Cronograma Físico e Financeiro - (MÓDULO MÍNIMO)
Item | Descrição | Total Por Etapa | 30 DIAS | 60 DIAS | 90 DIAS
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 100,00% 9.298,32 | 50,53% 4.698,44 | 16,20% 1.506,33 | 33,27% 3.093,55
2 | TERRAPLANAGEM | 100,00% 1.823,79 | 33,33% 607,87 | 33,33% 607,87 | 33,34% 608,05
3 | PAVIMENTO EM PARALELO GRANÍTICO | 100,00% 148.287,72 | 33,33% 49.424,30 | 33,33% 49.424,30 | 33,34% 49.439,13
4 | SINALIZAÇÃO VIÁRIA | 100,00% 366,62 | 50,00% 183,31 | 25,00% 91,66 | 25,00% 91,66
5 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 100,00% 1.995,55 | 70,00% 1.396,89 | 20,00% 399,11 | 10,00% 199,56
Porcentagem |  |  | 34,81% | 32,16% | 33,03%
Custo |  |  | 56.310,80 | 52.029,26 | 53.431,94
Porcentagem Acumulado |  |  | 34,81% | 66,97% | 100,0%
Custo Acumulado |  |  | 56.310,80 | 108.340,06 | 161.772,00
|  |  |  | Total Geral | 161.772,00
_______________________________________________________________

## CPUs
|  | Composições Analíticas com Preço Unitário |  | Bancos |  | B.D.I. |  | Encargos Sociais
|  | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELO GRANÍTICO |  | SINAPI - 06/2019 - Bahia ORSE - 03/2019 - Sergipe |  | 23,38% |  | Não Desonerado: Horista: 116,85%
Composições Analíticas com Preço Unitário
Composições Principais
1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 74209/001 | SINAPI | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | CANT - CANTEIRO DE OBRAS |  | m² | 1 | 281.86 | 281.86
Composição Auxiliar | 94962 | SINAPI | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m³ | 0.01 | 266.34 | 2.66
Composição Auxiliar | 88262 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 23.02 | 23.02
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 2 | 16.01 | 32.02
Insumo | 00004813 | SINAPI | PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, DE *2,0 X 1,125* M | Material |  | m² | 1 | 200 | 200
Insumo | 00004491 | SINAPI | PONTALETE DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 7,5* CM (3 X 3 ") PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO | Material |  | M | 4 | 4.81 | 19.24
Insumo | 00005075 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) | Material |  | KG | 0.11 | 10.2 | 1.12
Insumo | 00004417 | SINAPI | SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO | Material |  | M | 1 | 3.8 | 3.8
|  |  |  | MO sem LS => | 17.6481 | LS => | 20.62 | MO com LS => | 38.27
|  |  |  | Valor do BDI => | 65.89 |  | Valor com BDI => |  | 347.75
1.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 00000007- PAVIMENTO GRANÍTO/ARENITO/INTERTRAVADO | Próprio | Mobilização e desmobilização | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | und | 1 | 2296.51 | 2296.51
Composição Auxiliar | 73340 | SINAPI | CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 9.710 KG, DIST. ENTRE EIXOS 3,56 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,50 X 6,50 X 0,50 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 2 | 88.72 | 177.44
Composição Auxiliar | 67826 | SINAPI | CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 2 | 150 | 300
Composição Auxiliar | 6259 | SINAPI | CAMINHÃO PIPA 6.000 L, PESO BRUTO TOTAL 13.000 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 189 CV INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA, CAPACIDADE 6 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 2 | 147.04 | 294.08
Insumo | 2745 | ORSE | Transporte de máquinas e equipamentos por prancha rebaixada (min.=100km) | Equipamento |  | km | 500 | 3 | 1500
Insumo | 5896 | ORSE | Veículo tipo sedan ou pick-up capacidade 0,6 ton | Equipamento |  | h | 3 | 8.33 | 24.99
|  |  |  | MO sem LS => | 36.855 | LS => | 43.07 | MO com LS => | 79.92
|  |  |  | Valor do BDI => | 536.92 |  | Valor com BDI => |  | 2833.43
1.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 00000010- Administração Local - Pavimento | Próprio | Administração Local | CANT - CANTEIRO DE OBRAS |  | global | 1 | 3548.71 | 3548.71
Composição Auxiliar | 90777 | SINAPI | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 15 | 90.54 | 1358.1
Composição Auxiliar | 90776 | SINAPI | ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 25 | 32.14 | 803.5
Composição Auxiliar | 4654 | ORSE | Locação de container - Almoxarifado com banheiro - 6,00 x 2,30m | Mobilização / Instalações Provisórias / Desmobilização |  | mês | 1 | 507.81 | 507.81
Insumo | 0000006 | Próprio | Veículo Saveiro Robust 1.6 Total Flex 8V | Administração |  | km | 600 | 1.08 | 648
Insumo | 00014250 | SINAPI | ENERGIA ELETRICA COMERCIAL, BAIXA TENSAO, RELATIVA AO CONSUMO DE ATE 100 KWH, INCLUINDO ICMS, PIS/PASEP E COFINS | Material |  | KW/H | 100 | 0.8 | 80
Insumo | 00014583 | SINAPI | TARIFA "A" ENTRE 0 E 20M3 FORNECIMENTO D'AGUA | Material |  | m³ | 10 | 15.13 | 151.3
|  |  |  | MO sem LS => | 927.9225 | LS => | 1084.28 | MO com LS => | 2012.2
|  |  |  | Valor do BDI => | 829.68 |  | Valor com BDI => |  | 4378.39
2 |  |  | TERRAPLANAGEM
2.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 78472 | SINAPI | SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE | SERT - SERVIÇOS TÉCNICOS |  | m² | 1 | 0.41 | 0.41
Composição Auxiliar | 92145 | SINAPI | CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CÂMBIO MANUAL, POTÊNCIA 101/104 CV, 2 PORTAS - CHP DIURNO. AF_11/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.001 | 99.86 | 0.09
Composição Auxiliar | 88253 | SINAPI | AUXILIAR DE TOPÓGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0025 | 17.38 | 0.04
Composição Auxiliar | 88288 | SINAPI | NIVELADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0025 | 20.61 | 0.05
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0075 | 16.01 | 0.12
Composição Auxiliar | 88597 | SINAPI | DESENHISTA DETALHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.002 | 47.92 | 0.09
Insumo | 00006204 | SINAPI | SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 15* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO | Material |  | M | 0.002886 | 9.89 | 0.02
|  |  |  | MO sem LS => | 0.10606 | LS => | 0.12 | MO com LS => | 0.23
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.09 |  | Valor com BDI => |  | 0.5
2.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 74205/001 | SINAPI | ESCAVACAO MECANICA DE MATERIAL 1A. CATEGORIA, PROVENIENTE DE CORTE DE SUBLEITO (C/TRATOR ESTEIRAS 160HP) | MOVT - MOVIMENTO DE TERRA |  | m³ | 1 | 1.57 | 1.57
Composição Auxiliar | 5847 | SINAPI | TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 170 HP, PESO OPERACIONAL 19 T, CAÇAMBA 5,2 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.00794 | 184.7 | 1.46
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0069 | 16.01 | 0.11
|  |  |  | MO sem LS => | 0.12912 | LS => | 0.15 | MO com LS => | 0.28
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.36 |  | Valor com BDI => |  | 1.93
2.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 74010/001 | SINAPI | CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE 6,0M3/16T E PA CARREGADEIRA SOBRE PNEUS 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG | MOVT - MOVIMENTO DE TERRA |  | m³ | 1 | 1.8 | 1.8
Composição Auxiliar | 5811 | SINAPI | CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 13.071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.003 | 173.37 | 0.52
Composição Auxiliar | 5940 | SINAPI | PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.008 | 145.6 | 1.16
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.008 | 16.01 | 0.12
|  |  |  | MO sem LS => | 0.16601 | LS => | 0.19 | MO com LS => | 0.36
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.42 |  | Valor com BDI => |  | 2.22
2.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 97912 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_01/2018 | MOVT - MOVIMENTO DE TERRA |  | M3XKM | 1 | 2.31 | 2.31
Composição Auxiliar | 67826 | SINAPI | CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.01449 | 150 | 2.17
Composição Auxiliar | 67827 | SINAPI | CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.00362 | 40.31 | 0.14
|  |  |  | MO sem LS => | 0.1614 | LS => | 0.19 | MO com LS => | 0.35
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.54 |  | Valor com BDI => |  | 2.85
2.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 83344 | SINAPI | ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA FORA, COM UTILIZACAO DE TRATOR DE ESTEIRAS DE 165 HP | MOVT - MOVIMENTO DE TERRA |  | m³ | 1 | 0.95 | 0.95
Composição Auxiliar | 5847 | SINAPI | TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 170 HP, PESO OPERACIONAL 19 T, CAÇAMBA 5,2 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.0029867 | 184.7 | 0.55
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0255 | 16.01 | 0.4
|  |  |  | MO sem LS => | 0.15218 | LS => | 0.18 | MO com LS => | 0.33
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.22 |  | Valor com BDI => |  | 1.17
3 |  |  | PAVIMENTO EM PARALELO GRANÍTICO | [5 empty] | 146235.72
3.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 72961 | SINAPI | REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA | PAVI - PAVIMENTAÇÃO |  | m² | 1 | 1.39 | 1.39
Composição Auxiliar | 5901 | SINAPI | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.0016109 | 175.44 | 0.28
Composição Auxiliar | 5932 | SINAPI | MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.0018525 | 170.2 | 0.31
Composição Auxiliar | 7049 | SINAPI | ROLO COMPACTADOR PE DE CARNEIRO VIBRATORIO, POTENCIA 125 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 11,95 / 13,30 T, IMPACTO DINAMICO 38,5 / 22,5 T, LARGURA DE TRABALHO 2,15 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.0026849 | 140.97 | 0.37
Composição Auxiliar | 96028 | SINAPI | TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM GRADE DE DISCOS ACOPLADA - CHP DIURNO. AF_02/2017 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.0013424 | 92.68 | 0.12
Composição Auxiliar | 5903 | SINAPI | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.0010739 | 43.04 | 0.04
Composição Auxiliar | 5934 | SINAPI | MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.0008323 | 68.1 | 0.05
Composição Auxiliar | 96029 | SINAPI | TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM GRADE DE DISCOS ACOPLADA - CHI DIURNO. AF_02/2017 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.0013424 | 42.44 | 0.05
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.01074 | 16.01 | 0.17
|  |  |  | MO sem LS => | 0.1614 | LS => | 0.19 | MO com LS => | 0.35
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.32 |  | Valor com BDI => |  | 1.71
3.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 72799 | SINAPI | PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS POR M2) | PAVI - PAVIMENTAÇÃO |  | m² | 1 | 55.16 | 55.16
Composição Auxiliar | 88260 | SINAPI | CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.4 | 23.77 | 9.5
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.91 | 16.01 | 14.56
Insumo | 00000366 | SINAPI | AREIA FINA | Material |  | m³ | 0.023 | 57.5 | 1.32
Insumo | 00000367 | SINAPI | AREIA GROSSA | Material |  | m³ | 0.1 | 58 | 5.8
Insumo | 00001379 | SINAPI | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | Material |  | KG | 9.11 | 0.52 | 4.73
Insumo | 00004385 | SINAPI | PARALELEPIPEDO GRANITICO OU BASALTICO, PARA PAVIMENTACAO, SEM FRETE, *30 A 35* PECAS POR M2 | Material |  | MIL | 0.035 | 550 | 19.25
|  |  |  | MO sem LS => | 7.6136 | LS => | 8.9 | MO com LS => | 16.51
|  |  |  | Valor do BDI => | 12.89 |  | Valor com BDI => |  | 68.05
3.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 97919 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ACIMA DE 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_01/2018 | MOVT - MOVIMENTO DE TERRA |  | TXKM | 1 | 0.78 | 0.78
Composição Auxiliar | 67826 | SINAPI | CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.00494 | 150 | 0.74
Composição Auxiliar | 67827 | SINAPI | CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.00123 | 40.31 | 0.04
|  |  |  | MO sem LS => | 0.050726 | LS => | 0.06 | MO com LS => | 0.11
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.18 |  | Valor com BDI => |  | 0.96
3.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 94273 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 | DROP - DRENAGEM/OBRAS DE CONTENÇÃO / POÇOS DE VISITA E CAIXAS |  | M | 1 | 37.07 | 37.07
Composição Auxiliar | 88629 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA MÉDIA), PREPARO MANUAL. AF_08/2014 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | m³ | 0.002 | 434.34 | 0.86
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.394 | 23.2 | 9.14
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.394 | 16.01 | 6.3
Insumo | 00000370 | SINAPI | AREIA MEDIA | Material |  | m³ | 0.007 | 60 | 0.42
Insumo | 00004059 | SINAPI | MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO, PRE-MOLDADO, COMP 1 M, *30 X 15/ 12* CM (H X L1/L2) | Material |  | M | 1.005 | 20.25 | 20.35
|  |  |  | MO sem LS => | 5.0957 | LS => | 5.95 | MO com LS => | 11.05
|  |  |  | Valor do BDI => | 8.66 |  | Valor com BDI => |  | 45.73
3.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 83693 | SINAPI | CAIACAO EM MEIO FIO | PAVI - PAVIMENTAÇÃO |  | m² | 1 | 4.13 | 4.13
Composição Auxiliar | 88310 | SINAPI | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.15 | 24.3 | 3.64
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0075 | 16.01 | 0.12
Insumo | 00011161 | SINAPI | CAL HIDRATADA PARA PINTURA | Material |  | KG | 0.3 | 1.25 | 0.37
|  |  |  | MO sem LS => | 1.2267 | LS => | 1.43 | MO com LS => | 2.66
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.96 |  | Valor com BDI => |  | 5.09
4 |  |  | SINALIZAÇÃO VIÁRIA
4.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 4251 | ORSE | Confecção, montagem e instalação de placa de sinalização em chapa de aço galvanizado nº 18 (70x50 cm), com 02 demãos de fundo anti-corrosivo (super galvite ou similar), 02 demãos de esmalte e mensagem em película refletiva, auto-adesiva | Sinalização Vertical |  | Un | 1 | 145 | 145
Insumo | 3326 | ORSE | Confecção, montagem e instalação de placa de sinalização em chapa de aço galvanizado nº 18 (70x50 cm), com 02 demãos de fundo anti-corrosivo (super galvite), 02 demãos de esmalte e mensagem em película refletiva, auto-adesiva | Serviços |  | Un | 1 | 145 | 145
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 33.9 |  | Valor com BDI => |  | 178.9
4.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 5156 | ORSE | Sinalização noturna com tela tapume pvc, balde plástico fiação e lâmpada, reutilização 7 vezes | Serviços de Proteção e Segurança |  | m | 1 | 2.39 | 2.39
Composição Auxiliar | 5158 | ORSE | Sinalização Diurna com Tela tapume em pvc - 10 usos | Serviços de Proteção e Segurança |  | m | 0.143 | 3.03 | 0.43
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.028 | 16.01 | 0.44
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.014 | 23.46 | 0.32
Insumo | 1925 | ORSE | Bocal baquelite para lâmpada com rabicho | Material |  | un | 0.071 | 1.64 | 0.11
Insumo | 4675 | ORSE | Lâmpada fluorescente eletronica PL 15W / 127v (compacta integrada) | Material |  | un | 0.071 | 7.99 | 0.56
Insumo | 00000939 | SINAPI | FIO DE COBRE, SOLIDO, CLASSE 1, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 450/750V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2 | Material |  | M | 0.314 | 1.21 | 0.37
Insumo | 00004815 | SINAPI | BALDE VERMELHO PARA SINALIZACAO DE VIAS | Material |  | UN | 0.036 | 4.64 | 0.16
|  |  |  | MO sem LS => | 0.33203 | LS => | 0.39 | MO com LS => | 0.72
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.55 |  | Valor com BDI => |  | 2.94
5 |  |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES
5.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 73916/002 | SINAPI | PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | UN | 1 | 73.04 | 73.04
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.4 | 16.01 | 6.4
Insumo | 00011950 | SINAPI | BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS | Material |  | UN | 4 | 0.16 | 0.64
Insumo | 00013521 | SINAPI | PLACA DE ACO ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO DE RUA, *45 CM X 20* CM | Material |  | UN | 1 | 66 | 66
|  |  |  | MO sem LS => | 1.8907 | LS => | 2.21 | MO com LS => | 4.1
|  |  |  | Valor do BDI => | 17.07 |  | Valor com BDI => |  | 90.11
5.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 00000004- PAVIMENTO GRANITICO | Próprio | Recuperação de ramal predial | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | M | 1 | 11.34 | 11.34
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.2 | 16.01 | 3.2
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1 | 22.78 | 2.27
Insumo | 00009867 | SINAPI | TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 20 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) | Material |  | M | 1 | 1.93 | 1.93
Insumo | 10585 | ORSE | Arco de serra | Material |  | un | 0.1 | 21.25 | 2.12
Insumo | 00003859 | SINAPI | LUVA SOLDAVEL COM ROSCA, PVC, 20 MM X 1/2", PARA AGUA FRIA PREDIAL | Material |  | UN | 2 | 0.91 | 1.82
|  |  |  | MO sem LS => | 1.7431 | LS => | 2.04 | MO com LS => | 3.78
|  |  |  | Valor do BDI => | 2.65 |  | Valor com BDI => |  | 13.99
5.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 00000006- PAVIMENTO GRANÍTICO | Próprio | Concerto de Poço de Visita | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | UND | 1 | 383.41 | 383.41
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 5 | 16.01 | 80.05
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 2.4 | 23.2 | 55.68
Insumo | 2470 | ORSE | Grupo gerador (stemac-automático 115/103 kva ou equivalente) - quadro comando automatico | Equipamento |  | h | 2 | 52.48 | 104.96
Insumo | 00000367 | SINAPI | AREIA GROSSA | Material |  | m³ | 2 | 58 | 116
Insumo | 00001379 | SINAPI | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | Material |  | KG | 50 | 0.52 | 26
Insumo | 2449 | ORSE | Aluguel de bomba de drenagem - "darka" - diametro 4" - ,potência = 5 cv | Equipamento |  | h | 0.25 | 2.91 | 0.72
|  |  |  | MO sem LS => | 42.9006 | LS => | 50.13 | MO com LS => | 93.03
|  |  |  | Valor do BDI => | 89.64 |  | Valor com BDI => |  | 473.05
5.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 3053 | ORSE | Deslocamento de poste de concreto armado duplo T (DT) ou circular de 9 a 12m | Serviços em Redes de Energia Elétrica e Iluminação |  | un | 1 | 484.48 | 484.48
Insumo | 55 | ORSE | Unidade de Serviço padrao Energisa | Serviços |  | us | 32 | 15.14 | 484.48
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 113.27 |  | Valor com BDI => |  | 597.75

## BDI
MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL - MDR
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAÍBA
6ª SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL
DETALHAMENTO DO BDI - SEM DESONERAÇÃO
ITEM | DESCRIÇÕES DOS ITENS |  | % | Valor | BDI
|  |  |  | (R$) | (R$)
1 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL ( AC ) |  | 3.8 | #REF! | #REF! | 4.6884 | #REF! | #REF!
2 | TRIBUTOS ( I ) |  | 8.65 |  | #REF!
2.1 | ISS |  | 5 | #REF! |  | 6.169 | #REF! | #REF! | #REF!
2.2 | PIS |  | 0.65 | #REF! |  | 0.80197 | #REF! | #REF! | #REF!
2.3 | Cofins |  | 3 | #REF! |  | 3.7014 | #REF! | #REF! | #REF!
3 | TAXA DE RISCO ( R ) |  | 0.5 | #REF! | #REF! | 0.6169 | #REF! | #REF!
4 | SEGURO E GARANTIAS (S + G) |  | 0.32 | #REF! | #REF!
5 | DESPESAS FINANCEIRAS ( F ) |  | 1.02 | #REF! | #REF! | 1.2585 | #REF! | #REF!
6 | LUCRO ( L ) |  | 6.64 | #REF! | #REF! | 8.1924 | #REF! | #REF!
|  |  | 23% |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[6 empty] | #REF! |  | #REF!
BDI = | (1+AC+R+S+G)*(1+DF)*(1+L) | -1 ====================> | 23.38% | PV = | #REF! |  | #REF! | #REF!
| (1-I) |  |  |  | #REF!
|  |  |  | #REF! | #REF!
BDI = | 23%
BDI = | 30
LUCRO (L) = | 12.36%

## Encargos Sociais
DETALHAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS (%)
|  | COM DESONERAÇÃO |  | SEM DESONERAÇÃO
|  | HORISTA | MENSALISTA | HORISTA | MENSALISTA
GRUPO A
A1 | INSS | 0 | 0 | 20 | 20
A2 | SESI | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5
A3 | SENAI | 1 | 1 | 1 | 1
A4 | INCRA | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2
A5 | SEBRAE | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6
A6 | Salário Educação | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5
A7 | Seguro Contra Acidentes de Trabalho | 3 | 3 | 3 | 3
A8 | FGTS | 8 | 8 | 8 | 8
A9 | SECONCI | 0 | 0 | 0 | 0
A | Total | 16.8 | 16.8 | 36.8 | 36.8
GRUPO B
B1 | Repouso Semanal Remunerado | 17.98 | - | 17.98 | -
B2 | Feriados | 3.97 | - | 3.97 | -
B3 | Auxílio-enfermidade | 0.93 | 0.71 | 0.93 | 0.71
B4 | 13° salário | 10.94 | 8.33 | 10.94 | 8.33
B5 | Licença-paternidade | 0.07 | 0.06 | 0.07 | 0.06
B6 | Faltas Justificadas | 0.73 | 0.56 | 0.73 | 0.56
B7 | Dias de chuva | 2.03 | - | 2.03 | -
B8 | Auxílio Acidente de Trabalho | 0.11 | 0.09 | 0.11 | 0.09
B9 | Férias Gozadas | 9.71 | 7.4 | 9.71 | 7.4
B10 | Salário Maternidade | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.02
B | Total | 46.5 | 17.17 | 46.5 | 17.17
GRUPO C
C1 | Aviso Prévio Indenizado | 6.12 | 4.66 | 6.12 | 4.66
C2 | Aviso Prévio Trabalhado | 0.14 | 0.11 | 0.14 | 0.11
C3 | Férias Indenizadas | 4.12 | 3.14 | 4.12 | 3.14
C4 | Depósito Rescisão Sem Justa Causa | 5.01 | 3.82 | 5.01 | 3.82
C5 | Indenização Adicional | 0.51 | 0.39 | 0.51 | 0.39
C | Total | 15.9 | 12.12 | 15.9 | 12.12
GRUPO D
D1 | Reincidência de A sobre B | 7.81 | 2.88 | 17.11 | 6.32
D2 | Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado | 0.51 | 0.39 | 0.54 | 0.41
D | Total | 8.32 | 3.27 | 17.65 | 6.73
T O T A L (%) |  | 87.52 | 49.36 | 116.85 | 72.82
Ministério do Desenvolvimento Regional – MDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba
6ª GRD/UEP - 6ª Superintendência Regional