## Planilha Resumo
Objeto: Prestação de serviços de revestimento primário (encascalhamento), num total de 1.360.800,00 m² de área, de estradas vicinais em municípios diversos localizados na área de atuação da 6ª Superintendência Regional da Codevasf
Preço Data base: SINAPI - Agosto/2019; ORSE - Junho/2019
QUADRO RESUMO
ITEM | DESCRIÇÃO | Área Total (m²) | CUSTOS TOTAIS (R$)
|  |  | Preço por m² c/BDI | R$ Total
1.0 | execução de revestimento primário (encascalhamento) | 1360800 | 14.7773 | 20109015.45
VALOR TOTAL DO SRP |  |  |  | 20109015.45
Ministério do Desenvolvimento Regional – MDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba
6ª GRD/UEP - 6ª Superintendência Regional

## Orçamento Módulo Mínimo
|  |  | Serviços | Bancos |  | B.D.I. | Encargos Sociais
|  |  | Item 01: REVESTIMENTO PRIMÁRIO (ENCASCALHAMENTO) | SINAPI - 08/2019 - Bahia ORSE - 06/2019 - Sergipe |  | 23.55% | Não Desonerado: Horista: 116,85%
COMPRIMENTO: 2400,00 m / LARGURA: 7,00 m - (MÓDULO MÍNIMO)
Planilha Orçamentária - Módulo Mínimo
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit com BDI | Total
1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  | 27067.29
1.1 | 74209/001 | SINAPI | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | m² | 6 | 346.54 | 2079.24
1.2 | 5088 | ORSE | Barracão para Obras de Médio Porte Reaproveitamento 2 vezes | m² | 50 | 212.71 | 10635.5
1.3 | 8328 | ORSE | Demolição de Barracão de Obra | m² | 50 | 6.07 | 303.5
1.4 | 000000167 | Próprio | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL DO CANTEIRO DE OBRAS | UND. | 1 | 9825.05 | 9825.05
1.5 | 73672 | SINAPI | DESMATAMENTO E LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM ARVORES ATE Ø 15CM, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS | m² | 9600 | 0.44 | 4224
2 |  |  | TERRAPLANAGEM |  |  |  | 189033.6
2.1 | 72961 | SINAPI | REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA | m² | 16800 | 1.7 | 28560
2.2 | 89895 | SINAPI | ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111 HP), FROTA DE 7 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT DE 6 KM E VELOCIDADE MÉDIA 22 KM/H. AF_12/2013 | m³ | 3360 | 23.99 | 80606.4
2.3 | 72911 | SINAPI | BASE DE SOLO ESTABILIZADO SEM MISTURA, COMPACTACAO 100% PROCTOR NORMAL, EXCLUSIVE ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE DO SOLO | m³ | 3360 | 13.6 | 45696
2.4 | 95426 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M3, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_09/2016 | M3XKM | 30240 | 1.13 | 34171.2
3 |  |  | DRENAGEM |  |  |  | 32158.56
3.1 | 73856/004 | SINAPI | BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR, DIAMETRO =1,00M, EM CONCRETO CICLOPICO, INCLUINDO FORMAS, ESCAVACAO, REATERRO E MATERIAIS, EXCLUINDO MATERIAL REATERRO JAZIDA E TRANSPORTE. | UN | 6 | 2622.31 | 15733.86
3.2 | 000000168 | Próprio | TUBO CA-1 CONCR ARMADO P/GALERIAS AGUAS PLUV DIAM=0,80M FORNEC MAT COM AREIA CIMENTO 1:4 - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | M | 30 | 547.49 | 16424.7
[6 empty] | Total Geral | 248259.45

## Orçamento Total
|  |  | Serviços | Bancos |  | B.D.I. | Encargos Sociais
|  |  | Item 01: REVESTIMENTO PRIMÁRIO (ENCASCALHAMENTO) | SINAPI - 08/2019 - Bahia ORSE - 06/2019 - Sergipe |  | 23.55% | Não Desonerado: Horista: 116,85%
COMPRIMENTO: 194.400,00 m / LARGURA: 7,00 m
Planilha Orçamentária Total
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit com BDI | Total
1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  | 2192450.49 | 81 | módulos
1.1 | 74209/001 | SINAPI | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | m² | 486 | 346.54 | 168418.44
1.2 | 5088 | ORSE | Barracão para Obras de Médio Porte Reaproveitamento 2 vezes | m² | 4050 | 212.71 | 861475.5
1.3 | 8328 | ORSE | Demolição de Barracão de Obra | m² | 4050 | 6.07 | 24583.5
1.4 | 000000167 | Próprio | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL DO CANTEIRO DE OBRAS | UND. | 1 | 795829.05 | 795829.05
1.5 | 73672 | SINAPI | DESMATAMENTO E LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM ARVORES ATE Ø 15CM, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS | m² | 777600 | 0.44 | 342144
2 |  |  | TERRAPLANAGEM |  |  |  | 15311721.6
2.1 | 72961 | SINAPI | REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA | m² | 1360800 | 1.7 | 2313360 |  | 194400
2.2 | 89895 | SINAPI | ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111 HP), FROTA DE 7 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT DE 6 KM E VELOCIDADE MÉDIA 22 KM/H. AF_12/2013 | m³ | 272160 | 23.99 | 6529118.4
2.3 | 72911 | SINAPI | BASE DE SOLO ESTABILIZADO SEM MISTURA, COMPACTACAO 100% PROCTOR NORMAL, EXCLUSIVE ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE DO SOLO | m³ | 272160 | 13.6 | 3701376
2.4 | 95426 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M3, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_09/2016 | M3XKM | 2449440 | 1.13 | 2767867.2
3 |  |  | DRENAGEM |  |  |  | 2604843.36
3.1 | 73856/004 | SINAPI | BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR, DIAMETRO =1,00M, EM CONCRETO CICLOPICO, INCLUINDO FORMAS, ESCAVACAO, REATERRO E MATERIAIS, EXCLUINDO MATERIAL REATERRO JAZIDA E TRANSPORTE. | UN | 486 | 2622.31 | 1274442.66
3.2 | 000000168 | Próprio | TUBO CA-1 CONCR ARMADO P/GALERIAS AGUAS PLUV DIAM=0,80M FORNEC MAT COM AREIA CIMENTO 1:4 - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | M | 2430 | 547.49 | 1330400.7
[6 empty] | Total Geral | 20109015.45

## Cronograma Físico-Financeiro
| Serviços | Bancos | B.D.I. |  | Encargos Sociais
| Item 01: REVESTIMENTO PRIMÁRIO (ENCASCALHAMENTO) | SINAPI - 06/2019 - Bahia ORSE - 03/2019 - Sergipe | 23,38% |  | Não Desonerado: Horista: 116,85%
Cronograma Físico e Financeiro - (MÓDULO MÍNIMO)
Item | Descrição | Total Por Etapa | 10 DIAS | 20 DIAS | 30 DIAS
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 100,00% | 40% | 30% | 30%
|  | 27067.29 | 10826.91 | 8120.19 | 8120.19
2 | TERRAPLANAGEM | 100,00% | 33.33% | 33.33% | 33.33%
|  | 189033.6 | 63011.2 | 63011.2 | 63011.2
3 | DRENAGEM | 100,00% | 20% | 40% | 40%
|  | 32158.56 | 6431.72 | 12863.42 | 12863.42
Porcentagem |  |  | 32.33% | 33.83% | 33.83%
Custo |  |  | 80269.83 | 83994.81 | 83994.81
Porcentagem Acumulado |  |  | 32.33% | 66.17% | 100%
Custo Acumulado |  |  | 80269.83 | 164264.64 | 248259.45
|  |  |  | Total Geral | 248259.45
_______________________________________________________________

## CPUs
|  | Composições Analíticas com Preço Unitário |  | Bancos |  | B.D.I. |  | Encargos Sociais
|  | Item 01: REVESTIMENTO PRIMÁRIO (ENCASCALHAMENTO) |  | SINAPI - 08/2019 - Bahia ORSE - 06/2019 - Sergipe |  | 23.55% |  | Não Desonerado: Horista: 116,85%
Composições Analíticas com Preço Unitário
Composições Principais
1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 74209/001 | SINAPI | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | CANT - CANTEIRO DE OBRAS |  | m² | 1 | 280.49 | 280.49
Composição Auxiliar | 94962 | SINAPI | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m³ | 0.01 | 279.2 | 2.79
Composição Auxiliar | 88262 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 23.02 | 23.02
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 2 | 16.01 | 32.02
Insumo | 00004813 | SINAPI | PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125* M | Material |  | m² | 1 | 200 | 200
Insumo | 00004491 | SINAPI | PONTALETE DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 7,5* CM (3 X 3 ") PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO | Material |  | M | 4 | 4.27 | 17.08
Insumo | 00005075 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) | Material |  | KG | 0.11 | 10.2 | 1.12
Insumo | 00004417 | SINAPI | SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO | Material |  | M | 1 | 4.46 | 4.46
|  |  |  | MO sem LS => | 38.27 | LS => | 0 | MO com LS => | 38.27
|  |  |  | Valor do BDI => | 66.05 |  | Valor com BDI => |  | 346.54
1.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 5088 | ORSE | Barracão para Obras de Médio Porte Reaproveitamento 2 vezes | Mobilização / Instalações Provisórias / Desmobilização |  | m² | 1 | 172.17 | 172.17
Composição Auxiliar | 54 | ORSE | Barracão para escritório de obra porte médio s=43,56m2 com materiais novos | Mobilização / Instalações Provisórias / Desmobilização |  | un | 0.0115 | 14971.51 | 172.17
|  |  |  | MO sem LS => | 61.27 | LS => | 0 | MO com LS => | 61.27
|  |  |  | Valor do BDI => | 40.54 |  | Valor com BDI => |  | 212.71
1.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 8328 | ORSE | Demolição de Barracão de Obra | Demolições / Remoções |  | m² | 1 | 4.92 | 4.92
Composição Auxiliar | 10549 | ORSE | Encargos Complementares - Servente | Provisórios |  | h | 0.15 | 2.9 | 0.43
Composição Auxiliar | 10551 | ORSE | Encargos Complementares - Carpinteiro | Provisórios |  | h | 0.15 | 2.84 | 0.42
Insumo | 00001213 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS | Mão de Obra |  | H | 0.15 | 17.08 | 2.56
Insumo | 00006111 | SINAPI | SERVENTE DE OBRAS | Mão de Obra |  | H | 0.15 | 10.1 | 1.51
|  |  |  | MO sem LS => | 4.07 | LS => | 0 | MO com LS => | 4.07
|  |  |  | Valor do BDI => | 1.15 |  | Valor com BDI => |  | 6.07
1.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 000000167 | Próprio | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL DO CANTEIRO DE OBRAS | ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS |  | UND. | 1 | 7952.29 | 7952.29
Composição Auxiliar | 90777 | SINAPI | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 25 | 90.54 | 2263.5
Composição Auxiliar | 93572 | SINAPI | ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | MES | 1 | 5688.79 | 5688.79
|  |  |  | MO sem LS => | 6911.32 | LS => | 0 | MO com LS => | 6911.32
|  |  |  | Valor do BDI => | 1872.76 |  | Valor com BDI => |  | 9825.05
1.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 73672 | SINAPI | DESMATAMENTO E LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM ARVORES ATE Ø 15CM, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS | SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES |  | m² | 1 | 0.36 | 0.36
Composição Auxiliar | 5851 | SINAPI | TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7 T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LÂMINA 3,18 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.002 | 174.19 | 0.34
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0017 | 16.01 | 0.02
|  |  |  | MO sem LS => | 0.06 | LS => | 0 | MO com LS => | 0.06
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.08 |  | Valor com BDI => |  | 0.44
2 |  |  | TERRAPLENAGEM | [5 empty] | 189033.6
2.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 72961 | SINAPI | REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA | PAVI - PAVIMENTAÇÃO |  | m² | 1 | 1.38 | 1.38
Composição Auxiliar | 5901 | SINAPI | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.0016109 | 173.2 | 0.27
Composição Auxiliar | 5932 | SINAPI | MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.0018525 | 170.78 | 0.31
Composição Auxiliar | 7049 | SINAPI | ROLO COMPACTADOR PE DE CARNEIRO VIBRATORIO, POTENCIA 125 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 11,95 / 13,30 T, IMPACTO DINAMICO 38,5 / 22,5 T, LARGURA DE TRABALHO 2,15 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.0026849 | 141.07 | 0.37
Composição Auxiliar | 96028 | SINAPI | TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM GRADE DE DISCOS ACOPLADA - CHP DIURNO. AF_02/2017 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.0013424 | 92.7 | 0.12
Composição Auxiliar | 5903 | SINAPI | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.0010739 | 43.54 | 0.04
Composição Auxiliar | 5934 | SINAPI | MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.0008323 | 69.2 | 0.05
Composição Auxiliar | 96029 | SINAPI | TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM GRADE DE DISCOS ACOPLADA - CHI DIURNO. AF_02/2017 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.0013424 | 43.12 | 0.05
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.01074 | 16.01 | 0.17
|  |  |  | MO sem LS => | 0.35 | LS => | 0 | MO com LS => | 0.35
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.32 |  | Valor com BDI => |  | 1.7
2.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 89895 | SINAPI | ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111 HP), FROTA DE 7 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT DE 6 KM E VELOCIDADE MÉDIA 22 KM/H. AF_12/2013 | MOVT - MOVIMENTO DE TERRA |  | m³ | 1 | 19.42 | 19.42
Composição Auxiliar | 5631 | SINAPI | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.0114 | 145.69 | 1.66
Composição Auxiliar | 89876 | SINAPI | CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_12/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.0754 | 214.69 | 16.18
Composição Auxiliar | 5632 | SINAPI | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.0029 | 61.86 | 0.17
Composição Auxiliar | 89877 | SINAPI | CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_12/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.0244 | 49.12 | 1.19
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0143 | 16.01 | 0.22
|  |  |  | MO sem LS => | 2.42 | LS => | 0 | MO com LS => | 2.42
|  |  |  | Valor do BDI => | 4.57 |  | Valor com BDI => |  | 23.99
2.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 72911 | SINAPI | BASE DE SOLO ESTABILIZADO SEM MISTURA, COMPACTACAO 100% PROCTOR NORMAL, EXCLUSIVE ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE DO SOLO | PAVI - PAVIMENTAÇÃO |  | m³ | 1 | 11.01 | 11.01
Composição Auxiliar | 5684 | SINAPI | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.0025 | 104.93 | 0.26
Composição Auxiliar | 5901 | SINAPI | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.0098214 | 173.2 | 1.7
Composição Auxiliar | 5932 | SINAPI | MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.012321 | 170.78 | 2.1
Composição Auxiliar | 7049 | SINAPI | ROLO COMPACTADOR PE DE CARNEIRO VIBRATORIO, POTENCIA 125 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 11,95 / 13,30 T, IMPACTO DINAMICO 38,5 / 22,5 T, LARGURA DE TRABALHO 2,15 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.017857 | 141.07 | 2.51
Composição Auxiliar | 96020 | SINAPI | TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 122 CV, TRAÇÃO 4X4, COM GRADE DE DISCOS ACOPLADA - CHP DIURNO. AF_02/2017 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.0066071 | 116.54 | 0.76
Composição Auxiliar | 5685 | SINAPI | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.015357 | 48.04 | 0.73
Composição Auxiliar | 5903 | SINAPI | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.0080357 | 43.54 | 0.34
Composição Auxiliar | 5934 | SINAPI | MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.0055357 | 69.2 | 0.38
Composição Auxiliar | 96021 | SINAPI | TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 122 CV, TRAÇÃO 4X4, COM GRADE DE DISCOS ACOPLADA - CHI DIURNO. AF_02/2017 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.01125 | 46.68 | 0.52
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.10714 | 16.01 | 1.71
|  |  |  | MO sem LS => | 3.25 | LS => | 0 | MO com LS => | 3.25
|  |  |  | Valor do BDI => | 2.59 |  | Valor com BDI => |  | 13.6
2.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 95426 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M3, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_09/2016 | TRAN - TRANSPORTES, CARGAS E DESCARGAS |  | M3XKM | 1 | 0.92 | 0.92
Composição Auxiliar | 89883 | SINAPI | CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_12/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.0037 | 238.01 | 0.88
Composição Auxiliar | 89884 | SINAPI | CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_12/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.00093 | 50.36 | 0.04
|  |  |  | MO sem LS => | 0.08 | LS => | 0 | MO com LS => | 0.08
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.21 |  | Valor com BDI => |  | 1.13
3 |  |  | DRENAGEM | [5 empty] | 32158.56
3.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 73856/004 | SINAPI | BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR, DIAMETRO =1,00M, EM CONCRETO CICLOPICO, INCLUINDO FORMAS, ESCAVACAO, REATERRO E MATERIAIS, EXCLUINDO MATERIAL REATERRO JAZIDA E TRANSPORTE. | DROP - DRENAGEM/OBRAS DE CONTENÇÃO / POÇOS DE VISITA E CAIXAS |  | UN | 1 | 2122.47 | 2122.47
Composição Auxiliar | 73301 | SINAPI | ESCORAMENTO FORMAS ATE H = 3,30M, COM MADEIRA DE 3A QUALIDADE, NAO APARELHADA, APROVEITAMENTO TABUAS 3X E PRUMOS 4X. | ESCO - ESCORAMENTO |  | m³ | 27.83 | 9.94 | 276.63
Composição Auxiliar | 92411 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MAIOR QUE 0,25 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m² | 10.12 | 116.61 | 1180.09
Composição Auxiliar | 93358 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016 | MOVT - MOVIMENTO DE TERRA |  | m³ | 1.21 | 63.33 | 76.62
Composição Auxiliar | 73361 | SINAPI | CONCRETO CICLOPICO FCK=10MPA 30% PEDRA DE MAO INCLUSIVE LANCAMENTO | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | m³ | 1.529 | 385.31 | 589.13
|  |  |  | MO sem LS => | 1011.12 | LS => | 0 | MO com LS => | 1011.12
|  |  |  | Valor do BDI => | 499.84 |  | Valor com BDI => |  | 2622.31
3.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 000000168 | Próprio | TUBO CA-1 CONCR ARMADO P/GALERIAS AGUAS PLUV DIAM=0,80M FORNEC MAT COM AREIA CIMENTO 1:4 - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS |  | M | 1 | 443.14 | 443.14
Composição Auxiliar | 5824 | SINAPI | CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.18 | 138.69 | 24.96
Composição Auxiliar | 88246 | SINAPI | ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1.785 | 38.47 | 68.66
Composição Auxiliar | 88297 | SINAPI | OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0065 | 28.1 | 0.18
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 3.23 | 16.01 | 51.71
Composição Auxiliar | 88830 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_10/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.0065 | 1.44 | 0
Composição Auxiliar | 88831 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_10/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.002 | 0.28 | 0
Composição Auxiliar | 91634 | SINAPI | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 160 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.18 | 134.28 | 24.17
Insumo | 00001379 | SINAPI | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | Material |  | KG | 3.77 | 0.53 | 1.99
Insumo | 00007750 | SINAPI | TUBO CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-1, PB, DN 800 MM, PARA AGUAS PLUVIAIS (NBR 8890) | Material |  | M | 1 | 271.47 | 271.47
|  |  |  | MO sem LS => | 101.17 | LS => | 0 | MO com LS => | 101.17
|  |  |  | Valor do BDI => | 104.35 |  | Valor com BDI => |  | 547.49
_______________________________________________________________ Orçamento Geral 6ªSR
Orçamento Geral 6ªSR

## BDI
MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL - MDR
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAÍBA
6ª SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL
DETALHAMENTO DO BDI - SEM DESONERAÇÃO
ITEM | DESCRIÇÕES DOS ITENS |  | % | Valor | BDI
|  |  |  | (R$) | (R$)
1 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL ( AC ) |  | 3.95 | #REF! | #REF! | 4.8802 | #REF! | #REF!
2 | TRIBUTOS ( I ) |  | 8.65 |  | #REF!
2.1 | ISS |  | 5 | #REF! |  | 6.1775 | #REF! | #REF! | #REF!
2.2 | PIS |  | 0.65 | #REF! |  | 0.80308 | #REF! | #REF! | #REF!
2.3 | Cofins |  | 3 | #REF! |  | 3.7065 | #REF! | #REF! | #REF!
3 | TAXA DE RISCO ( R ) |  | 0.5 | #REF! | #REF! | 0.61775 | #REF! | #REF!
4 | SEGURO E GARANTIAS (S + G) |  | 0.32 | #REF! | #REF!
5 | DESPESAS FINANCEIRAS ( F ) |  | 1.02 | #REF! | #REF! | 1.2602 | #REF! | #REF!
6 | LUCRO ( L ) |  | 6.64 | #REF! | #REF! | 8.2037 | #REF! | #REF!
|  |  | 23.18% |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[6 empty] | #REF! |  | #REF!
BDI = | (1+AC+R+S+G)*(1+DF)*(1+L) | -1 ====================> | 23.55% | PV = | #REF! |  | #REF! | #REF!
| (1-I) |  |  |  | #REF!
|  |  |  | #REF! | #REF!
BDI = | 23.18%
BDI = | 30
LUCRO (L) = | 12.2%

## Encargos Sociais
DETALHAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS (%)
|  | COM DESONERAÇÃO |  | SEM DESONERAÇÃO
|  | HORISTA | MENSALISTA | HORISTA | MENSALISTA
GRUPO A
A1 | INSS | 0 | 0 | 20 | 20
A2 | SESI | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5
A3 | SENAI | 1 | 1 | 1 | 1
A4 | INCRA | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2
A5 | SEBRAE | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6
A6 | Salário Educação | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5
A7 | Seguro Contra Acidentes de Trabalho | 3 | 3 | 3 | 3
A8 | FGTS | 8 | 8 | 8 | 8
A9 | SECONCI | 0 | 0 | 0 | 0
A | Total | 16.8 | 16.8 | 36.8 | 36.8
GRUPO B
B1 | Repouso Semanal Remunerado | 17.98 | - | 17.98 | -
B2 | Feriados | 3.97 | - | 3.97 | -
B3 | Auxílio-enfermidade | 0.93 | 0.71 | 0.93 | 0.71
B4 | 13° salário | 10.94 | 8.33 | 10.94 | 8.33
B5 | Licença-paternidade | 0.07 | 0.06 | 0.07 | 0.06
B6 | Faltas Justificadas | 0.73 | 0.56 | 0.73 | 0.56
B7 | Dias de chuva | 2.03 | - | 2.03 | -
B8 | Auxílio Acidente de Trabalho | 0.11 | 0.09 | 0.11 | 0.09
B9 | Férias Gozadas | 9.71 | 7.4 | 9.71 | 7.4
B10 | Salário Maternidade | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.02
B | Total | 46.5 | 17.17 | 46.5 | 17.17
GRUPO C
C1 | Aviso Prévio Indenizado | 6.12 | 4.66 | 6.12 | 4.66
C2 | Aviso Prévio Trabalhado | 0.14 | 0.11 | 0.14 | 0.11
C3 | Férias Indenizadas | 4.12 | 3.14 | 4.12 | 3.14
C4 | Depósito Rescisão Sem Justa Causa | 5.01 | 3.82 | 5.01 | 3.82
C5 | Indenização Adicional | 0.51 | 0.39 | 0.51 | 0.39
C | Total | 15.9 | 12.12 | 15.9 | 12.12
GRUPO D
D1 | Reincidência de A sobre B | 7.81 | 2.88 | 17.11 | 6.32
D2 | Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado | 0.51 | 0.39 | 0.54 | 0.41
D | Total | 8.32 | 3.27 | 17.65 | 6.73
T O T A L (%) |  | 87.52 | 49.36 | 116.85 | 72.82
Ministério do Desenvolvimento Regional – MDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba
6ª GRD/UEP - 6ª Superintendência Regional