## Planilha Resumo
Objeto: Execução dos serviços de pavimentação com aplicação de revestimento asfáltico com tratamento superficial duplo - TSD, de vias urbanas e rurais consolidadas, em municípios diversos localizados na área de atuação da 6ª Superintendência Regional da Codevasf.
Preço Data base: SINAPI - 09/2019 - Bahia, SICRO3 - 01/2019 - Bahia, ORSE - 07/2019 - Sergipe, ANP - Agência Nacional do Petróleo - 09/2019 |  |  | BDI %: Material (Aquisição/Transporte de Materiais Betuminosos) - 15,0% Serviços - 23,38%
|  |  | Encargos Sociais (Não Desonerado): | Horista: 116,85%
Mensalista: 72,82%
QUADRO RESUMO
ITEM | DESCRIÇÃO | Área Total (m²) | CUSTOS TOTAIS (R$)
|  |  | Preço por m² c/BDI | R$ Total
1.0 | Execução dos serviços de pavimentação com aplicação de revestimento asfáltico com tratamento superficial duplo - TSD, de vias urbanas e rurais consolidadas, em municípios diversos localizados na área de atuação da 6ª Superintendência Regional da Codevasf. | 144000 | 108.56 | 15632640
VALOR TOTAL DO SRP |  |  |  | 15632640
Ministério do Desenvolvimento Regional – MDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba
6ª GRD/UEP - 6ª Superintendência Regional

## Orçamento Total
|  |  | Objeto: Execução dos serviços de pavimentação com aplicação de revestimento asfáltico com tratamento superficial duplo - TSD, de vias urbanas e rurais consolidadas, em municípios diversos localizados na área de atuação da 6ª Superintendência Regional da Codevasf. | Bancos |  | B.D.I. | Encargos Sociais
|  |  |  | SINAPI - 09/2019 - Bahia SICRO3 - 01/2019 - Bahia ORSE - 07/2019 - Sergipe ANP - 09/2019 |  | Material (Aquisição/Transporte de Materiais Betuminosos) - 15,0% Serviços - 23,38% | Não Desonerado: Horista: 116,85% Mensalista: 72,82%
Planilha Orçamentária Total
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit com BDI | Total
1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  | 2157387.81 | 13.8%
1.1 | 179 - PRÓPRIA - REFERÊNCIA SUDECAP CÓD.(62.03.08) | Próprio | PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO - VIA LOCAL | KM | 24 | 775.14 | 18603.36 | 0.119% | 0.0010192
1.2 | 74209/001 | SINAPI | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | m² | 720 | 361.68 | 260409.6 | 1.666% | 0.0021843
1.3 | 03- CPU | Próprio | Mobilização | und | 120 | 5472.59 | 656710.8 | 4.201% | 0.00014436
1.4 | 03- CPU | Próprio | Desmobilização | und | 120 | 5472.59 | 656710.8 | 4.201% | 0.00014436
1.5 | 181 - Pavimentação | Próprio | Administração Local | Global | 1 | 483833.25 | 483833.25 | 3.095% | 1.6328e-06
1.6 | 78472 | SINAPI | SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE | m² | 144000 | 0.51 | 73440 | 0.4698% | 1.549
1.7 | 73859/001 | SINAPI | DESMATAMENTO E LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOCAO DE CAMADA VEGETAL, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS | m² | 48000 | 0.16 | 7680 | 0.04913% | 4.9375
2 |  |  | Recomposição de Base |  |  |  | 2454912 | 15.7% | #DIV/0!
2.1 | 5501879 | SICRO3 | Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 800 a 1.000 m - caminho de serviço em leito natural - com | m³ | 34560 | 8.58 | 296524.8 | 1.897% | 0.092075
2.2 | 83344 | SINAPI | ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA FORA, PISTA OU LATERAIS PARA PASSEIO, COM UTILIZACAO DE TRATOR DE ESTEIRAS DE 165 HP | m³ | 34560 | 1.17 | 40435.2 | 0.2587% | 0.67521
2.3 | 4413986 | SICRO3 | Regularização de superfície com motoniveladora | m² | 144000 | 0.04 | 5760 | 0.03685% | 19.75
2.4 | 4011219 | SICRO3 | Base de solo estabilizado granulometricamente sem mistura com material de jazida | m³ | 28800 | 9.98 | 287424 | 1.839% | 0.079158
2.5 | 5914359 | SICRO3 | Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em leito natural | tkm | 2073600 | 0.88 | 1824768 | 11.67% | 0.89773
3 |  |  | PAVIMENTAÇÃO EM TSD |  |  |  | 4587605.79 | 29.35% | #DIV/0!
3.1 | 01 | Próprio | Aquisição de asfalto diluído tipo CM-30 (BDI de materiais) | t | 172.8 | 5696.84 | 984413.95 | 6.297% | 0.00013867
3.2 | 02 | Próprio | Aquisição de emulsão asfáltica RR-2C (BDI de materiais) | t | 590.4 | 2663.63 | 1572607.15 | 10.06% | 0.00029659
3.3 | 5914622 | SICRO3 | Transporte de asfalto diluído tipo CM-30 - rodovia pavimentada (BDI de materiais) | tkm | 79833.6 | 1.16 | 92606.97 | 0.5924% | 0.68103
3.4 | 5914620 | SICRO3 | Transporte de asfalto diluído tipo CM-30 - rodovia leito natural (BDI de materiais) | tkm | 12960 | 1.77 | 22939.2 | 0.1467% | 0.44633
3.5 | 5914622 | SICRO3 | Transporte de emulsão asfáltica tipo RR-2C - rodovia pavimentada (BDI de materiais) | tkm | 272764.8 | 1.16 | 316407.16 | 2.024% | 0.68103
3.6 | 5914620 | SICRO3 | Transporte de emulsão asfáltica tipo RR-2C - rodovia leito natural (BDI de materiais) | tkm | 44280 | 1.77 | 78375.6 | 0.5014% | 0.44633
3.7 | 00000001 - BASE 73790/004 SINAPI | Próprio | RETIRADA E REASSENTAMENTO DE PARALELEPÍPEDO SOBRE COLCHÃO DE AREIA ESPESSURA 10CM, REJUNTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), CONSIDERANDO APROVEITAMENTO DO PARALELEPÍPEDO | m² | 12000 | 56.6 | 679200 | 4.345% | 0.013958
3.8 | 4011351 | SICRO3 | Imprimação com asfalto diluído | m² | 144000 | 0.28 | 40320 | 0.2579% | 2.8214
3.9 | 4011370 | SICRO3 | Tratamento superficial duplo com emulsão - brita comercial | m² | 144000 | 3.28 | 472320 | 3.021% | 0.24085
3.10 | 83356 | SINAPI | TRANSPORTE COMERCIAL DE BRITA E/OU AREIA | M3XKM | 203976 | 1.01 | 206015.76 | 1.318% | 0.78218
3.11 | 4915637 | SICRO3 | Capa selante - areia comercial | m² | 144000 | 0.85 | 122400 | 0.783% | 0.92941
4 |  |  | DRENAGEM SUPERFICIAL |  |  |  | 2114928 | 13.53% | #DIV/0!
4.1 | 94267 | SINAPI | GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_06/2016 | M | 48000 | 43.2 | 2073600 | 13.26% | 0.018287
4.2 | 4915723 | SICRO3 | Caiação com fixador de cal | m² | 14400 | 2.87 | 41328 | 0.2644% | 0.27526
5 |  |  | CALÇADA |  |  |  | 3901176 | 24.96% | #DIV/0!
5.1 | 2519 | ORSE | Reaterro manual de valas ou áreas, com espalhamento e compactação, utilizando compactador à percussão sapinho, sem controle do grau de compactação | m³ | 5760 | 18.42 | 106099.2 |  | 0.042888
5.2 | 94990 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016 (espessura 6 cm) | m³ | 3456 | 741.55 | 2562796.8 | 16.39% | 0.0010653
5.3 | 7324 | ORSE | Piso tátil direcional e/ou alerta, de concreto, colorido, p/deficientes visuais, dimensões 25x25cm, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base | m² | 12600 | 97.8 | 1232280 | 7.883% | 0.0080777
6 |  |  | SINALIZAÇÃO |  |  |  | 211819.2 | 1.355% | #DIV/0!
6.1 | 5213464 | SICRO3 | Fornecimento e implantação de placa de advertência em aço, lado de 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I e SI | un | 240 | 215.43 | 51703.2 | 0.3307% | 0.0036671
6.2 | 5214001 | SICRO3 | Pintura de faixa - tinta base acrílica emulsionada em água - espessura de 0,3 mm | m² | 4800 | 12.59 | 60432 | 0.3866% | 0.062748
6.3 | 11690 | ORSE | Pintura de piso para execuo de faixa de pedestres, com 02 demos de tinta base de resina acrlica - R1 | m² | 3600 | 24.52 | 88272 | 0.5647% | 0.032219
6.4 | 73916/002 | SINAPI | PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM | UN | 120 | 95.1 | 11412 | 0.073% | 0.008307
7 |  |  | SINALIZAÇÃO DA OBRA |  |  |  | 35272.8 | 0.2256% | #DIV/0!
7.1 | 5213385 | SICRO3 | Barreira de sinalização tipo I de direcionamento ou bloqueio - utilização de 10 vezes | un | 240 | 83.96 | 20150.4 | 0.1289% | 0.0094092
7.2 | 5212556 | SICRO3 | Placa para sinalização de obras montada em cavalete metálico - 1,00 x 1,00 m | un | 240 | 41.54 | 9969.6 | 0.06377% | 0.019018
7.3 | 5156 | ORSE | Sinalização noturna com tela tapume pvc, balde plástico fiação e lâmpada, reutilização 7 vezes | m | 1866.96 | 2.76 | 5152.8 | 0.03296% | 0.28623 | 15.558
8 |  |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  |  |  | 169538.4 | 1.085% | #DIV/0!
8.1 | 6191 | ORSE | Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos) | m² | 201600 | 0.45 | 90720 | 0.5803% | 1.7556
8.2 | 98409 | SINAPI | ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR | M | 120 | 517.32 | 62078.4 | 0.3971% | 0.0015271
8.3 | 00000004- PAVIMENTO GRANITICO | Próprio | Recuperação de ramal predial | M | 1200 | 13.95 | 16740 | 0.1071% | 0.056631
[5 empty] | Total Geral | 15632640
_______________________________________________________________

## Composições de Custo
|  | Composições Analíticas com Preço Unitário |  | Bancos |  | B.D.I. |  | Encargos Sociais
|  |  |  | SINAPI - 09/2019 - Bahia SICRO3 - 01/2019 - Bahia ORSE - 07/2019 - Sergipe ANP - 09/2019 |  | Material(Aquisição/Transporte de Materiais Betuminosos) - 15,0% Serviços - 23,38% |  | Não Desonerado: Horista: 116,85% Mensalista: 72,82%
Composições Analíticas com Preço Unitário
Composições Principais
1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 179 - PRÓPRIA - REFERÊNCIA SUDECAP CÓD.(62.03.08) | Próprio | PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO - VIA LOCAL | SERT - SERVIÇOS TÉCNICOS |  | KM | 1 | 628.26 | 628.26
Composição Auxiliar | 100306 | SINAPI | ENGENHEIRO CIVIL PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 4 | 103.49 | 413.96
Composição Auxiliar | 90775 | SINAPI | DESENHISTA PROJETISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 4 | 52.49 | 209.96
Composição Auxiliar | 300243 | EMBASA | PLOTAGEM EM PAPEL OPACO A2 | 3002 |  | un | 1 | 4.34 | 4.34
|  |  |  | MO sem LS => | 284.1411 | LS => | 332.02 | MO com LS => | 616.16
|  |  |  | Valor do BDI => | 146.88 |  | Valor com BDI => |  | 775.14
1.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 74209/001 | SINAPI | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | CANT - CANTEIRO DE OBRAS |  | m² | 1 | 293.15 | 293.15
Composição Auxiliar | 94962 | SINAPI | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m³ | 0.01 | 279.67 | 2.79
Composição Auxiliar | 88262 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 23.02 | 23.02
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 2 | 16.01 | 32.02
Insumo | 00004813 | SINAPI | PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125* M | Material |  | m² | 1 | 212.5 | 212.5
Insumo | 00004491 | SINAPI | PONTALETE DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 7,5* CM (3 X 3 ") PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO | Material |  | M | 4 | 4.27 | 17.08
Insumo | 00005075 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) | Material |  | KG | 0.11 | 10.2 | 1.12
Insumo | 00004417 | SINAPI | SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO | Material |  | M | 1 | 4.62 | 4.62
|  |  |  | MO sem LS => | 17.6481 | LS => | 20.62 | MO com LS => | 38.27
|  |  |  | Valor do BDI => | 68.53 |  | Valor com BDI => |  | 361.68
1.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 181 - Pavimentação | Próprio | Administração Local | CANT - CANTEIRO DE OBRAS |  | Global | 1 | 392148.85 | 392148.85
Composição Auxiliar | 90777 | SINAPI | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1050 | 90.54 | 95067
Composição Auxiliar | 90776 | SINAPI | ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 3000 | 32.14 | 96420
Composição Auxiliar | 4654 | ORSE | Locação de container - Almoxarifado com banheiro - 6,00 x 2,30m | Mobilização / Instalações Provisórias / Desmobilização |  | mês | 220 | 523.43 | 115154.6
Insumo | 0000006 | Próprio | Veículo Saveiro Robust 1.6 Total Flex 8V | Administração |  | km | 54200.5 | 1.08 | 58536.54
Insumo | 00014250 | SINAPI | ENERGIA ELETRICA COMERCIAL, BAIXA TENSAO, RELATIVA AO CONSUMO DE ATE 100 KWH, INCLUINDO ICMS, PIS/PASEP E COFINS | Material |  | KW/H | 10600.88 | 0.81 | 8586.71
Insumo | 00014583 | SINAPI | TARIFA "A" ENTRE 0 E 20M3 FORNECIMENTO D'AGUA | Material |  | m³ | 1200 | 15.32 | 18384
|  |  |  | MO sem LS => | 80368.4575 | LS => | 93910.54 | MO com LS => | 174279
|  |  |  | Valor do BDI => | 91684.4 |  | Valor com BDI => |  | 483833.25
1.6 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 78472 | SINAPI | SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE | SERT - SERVIÇOS TÉCNICOS |  | m² | 1 | 0.42 | 0.42
Composição Auxiliar | 92145 | SINAPI | CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CÂMBIO MANUAL, POTÊNCIA 101/104 CV, 2 PORTAS - CHP DIURNO. AF_11/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.001 | 99.37 | 0.09
Composição Auxiliar | 88253 | SINAPI | AUXILIAR DE TOPÓGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0025 | 17.38 | 0.04
Composição Auxiliar | 88288 | SINAPI | NIVELADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0025 | 20.61 | 0.05
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0075 | 16.01 | 0.12
Composição Auxiliar | 88597 | SINAPI | DESENHISTA DETALHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.002 | 47.92 | 0.09
Insumo | 00006204 | SINAPI | SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 15* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO | Material |  | M | 0.002886 | 12.01 | 0.03
|  |  |  | MO sem LS => | 0.10606 | LS => | 0.12 | MO com LS => | 0.23
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.09 |  | Valor com BDI => |  | 0.51
1.7 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 73859/001 | SINAPI | DESMATAMENTO E LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOCAO DE CAMADA VEGETAL, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS | SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES |  | m² | 1 | 0.13 | 0.13
Composição Auxiliar | 5851 | SINAPI | TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7 T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LÂMINA 3,18 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.00056 | 175.6 | 0.09
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.003 | 16.01 | 0.04
|  |  |  | MO sem LS => | 0.018446 | LS => | 0.02 | MO com LS => | 0.04
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.03 |  | Valor com BDI => |  | 0.16
2 |  |  | Recomposição de Base e sub-base
2.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 5501879 | SICRO3 | Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 800 a 1.000 m - caminho de serviço em leito natural - com |  |  | m³ | 1 | 6.96 | 6.96
A | Código | Banco | Equipamentos | Quantidade | Utilização |  | Custo Operacional |  | Custo Horário
[5 empty] | Operativa | Improdutiva | Operativa | Improdutiva
Insumo | E9667 | SICRO3 | Caminhão basculante com capacidade de 14 m³ - 188 kW | 5 | 0.9 | 0.1 | 183.1145 | 51.8632 | 849.9469
Insumo | E9511 | SICRO3 | Carregadeira de pneus com capacidade de 3,3 m³ - 213 kW | 1 | 1 | 0 | 329.351 | 127.2194 | 329.351
Insumo | E9541 | SICRO3 | Trator de esteiras com Lâmina - 259 kW | 1 | 0.97 | 0.03 | 436.586 | 157.7073 | 428.2196
[6 empty] | Custo Horário de Equipamentos => |  |  | 1607.5175
[6 empty] | Custo Horário de Execução => |  |  | 1607.5175
[6 empty] | Fator de Influencia da Chuva - FIC => |  |  | 0.0143
[6 empty] | Custo do FIC => |  |  | 0.0968
[6 empty] | Produção de Equipe => |  |  | 236.6514
[6 empty] | Custo Unitário de Execução => |  |  | 6.7928
D | Código | Banco | Atividades Auxiliares | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  |  | Custo Horário
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0.0042256 | H | 16.01 |  |  | 0.0677
[6 empty] | Custo Total das Atividades => |  |  | 0.0677
|  |  |  | MO sem LS => | 0.020012 | LS => | 0.02 | MO com LS => | 0.043397
|  |  |  | Valor do BDI => | 1.62 |  | Valor com BDI => |  | 8.58
2.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 83344 | SINAPI | ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA FORA, PISTA OU LATERAIS PARA PASSEIO, COM UTILIZACAO DE TRATOR DE ESTEIRAS DE 165 HP | MOVT - MOVIMENTO DE TERRA |  | m³ | 1 | 0.95 | 0.95
Composição Auxiliar | 5847 | SINAPI | TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 170 HP, PESO OPERACIONAL 19 T, CAÇAMBA 5,2 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.0029867 | 184.78 | 0.55
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0255 | 16.01 | 0.4
|  |  |  | MO sem LS => | 0.15218 | LS => | 0.18 | MO com LS => | 0.33
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.22 |  | Valor com BDI => |  | 1.17
2.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 4413986 | SICRO3 | Regularização de superfície com motoniveladora |  |  | m² | 1 | 0.04 | 0.04
A | Código | Banco | Equipamentos | Quantidade | Utilização |  | Custo Operacional |  | Custo Horário
[5 empty] | Operativa | Improdutiva | Operativa | Improdutiva
Insumo | E9524 | SICRO3 | Motoniveladora - 93 kW | 1 | 1 | 0 | 184.2297 | 78.8963 | 184.2297
[6 empty] | Custo Horário de Equipamentos => |  |  | 184.2297
[6 empty] | Custo Horário de Execução => |  |  | 184.2297
[6 empty] | Fator de Influencia da Chuva - FIC => |  |  | 0.0143
[6 empty] | Custo do FIC => |  |  | 0.0006
[6 empty] | Produção de Equipe => |  |  | 4539.0092
[6 empty] | Custo Unitário de Execução => |  |  | 0.0406
D | Código | Banco | Atividades Auxiliares | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  |  | Custo Horário
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0.0002203 | H | 16.01 |  |  | 0.0035
[6 empty] | Custo Total das Atividades => |  |  | 0.0035
|  |  |  | MO sem LS => | 0.0010433 | LS => | 0 | MO com LS => | 0.0022625
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 0.04
2.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 4011219 | SICRO3 | Base de solo estabilizado granulometricamente sem mistura com material de jazida |  |  | m³ | 1 | 8.09 | 8.09
A | Código | Banco | Equipamentos | Quantidade | Utilização |  | Custo Operacional |  | Custo Horário
[5 empty] | Operativa | Improdutiva | Operativa | Improdutiva
Insumo | E9571 | SICRO3 | Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l - 188 kW | 1 | 0.93 | 0.07 | 183.8307 | 53.8998 | 174.7355
Insumo | E9518 | SICRO3 | Grade de 24 discos rebocável de 24" | 1 | 0.52 | 0.48 | 2.286 | 1.589 | 1.9514
Insumo | E9524 | SICRO3 | Motoniveladora - 93 kW | 1 | 0.77 | 0.23 | 184.2297 | 78.8963 | 160.003
Insumo | E9762 | SICRO3 | Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 kW | 1 | 0.96 | 0.04 | 150.3868 | 67.3454 | 147.0651
Insumo | E9685 | SICRO3 | Rolo compactador pé de carneiro vibratório autopropelido de 11,6 t - 82 kW | 1 | 1 | 0 | 124.4265 | 57.0192 | 124.4265
Insumo | E9577 | SICRO3 | Trator agrícola - 77 kW | 1 | 0.52 | 0.48 | 86.5152 | 32.8702 | 60.7656
[6 empty] | Custo Horário de Equipamentos => |  |  | 668.9472
B | Código | Banco | Mão de Obra | Quantidade | Salário Hora |  |  |  | Custo Horário
Insumo | 6111 | SINAPI | SERVENTE DE OBRAS | 1 |  |  |  | 10.1 | 10.1
[6 empty] | Custo Horário da Mão de Obra => |  |  | 10.1
[6 empty] | Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) => |  |  | 0
[6 empty] | Custo Horário de Execução => |  |  | 679.0472
[6 empty] | Fator de Influencia da Chuva - FIC => |  |  | 0.0143
[6 empty] | Custo do FIC => |  |  | 0.0575
[6 empty] | Produção de Equipe => |  |  | 168.2005
[6 empty] | Custo Unitário de Execução => |  |  | 4.0371
D | Código | Banco | Atividades Auxiliares | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  |  | Custo Horário
Composição Auxiliar | 4016096 | SICRO3 | Escavação e carga de material de jazida com escavadeira hidráulica | 1.1 | m³ | 1.03 |  |  | 1.133
[6 empty] | Custo Total das Atividades => |  |  | 1.133
E | Código | Banco | Tempos Fixos | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  |  | Custo Horário
Insumo | 5914354 | SICRO3 | Escavação e carga de material de jazida com escavadeira hidráulica-Carga, manobra e descarga de material de jazida em caminhão basculante de 10 m³ - carga com escavadeira (exclusa) e | 2.0625 | t | 1.39 |  |  | 2.8669
[6 empty] | Custo Total dos Tempos Fixos => |  |  | 2.8669
|  |  |  | MO sem LS => | 0.050839 | LS => | 0.06 | MO com LS => | 0.11024
|  |  |  | Valor do BDI => | 1.89 |  | Valor com BDI => |  | 9.98
2.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 5914359 | SICRO3 | Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em leito natural |  |  | tkm | 1 | 0.72 | 0.72
A | Código | Banco | Equipamentos | Quantidade | Utilização |  | Custo Operacional |  | Custo Horário
[5 empty] | Operativa | Improdutiva | Operativa | Improdutiva
Insumo | E9579 | SICRO3 | Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 188 kW | 1 | 1 | 0 | 177.7505 | 47.553 | 177.7505
[6 empty] | Custo Horário de Equipamentos => |  |  | 177.7505
[6 empty] | Custo Horário de Execução => |  |  | 177.7505
[6 empty] | Fator de Influencia da Chuva - FIC => |  |  | 0.0143
[6 empty] | Custo do FIC => |  |  | 0.0102
[6 empty] | Produção de Equipe => |  |  | 248.9903
[6 empty] | Custo Unitário de Execução => |  |  | 0.7139
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.16 |  | Valor com BDI => |  | 0.88
3 |  |  | PAVIMENTAÇÃO EM TSD
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Insumo | 01 | Próprio | Aquisição de asfalto diluído tipo CM-30 | Material |  | t | 1 | 4894.11 | 4894.11
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 734.11 |  | Valor com BDI => |  | 5628.22
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Insumo | 02 | Próprio | Aquisição de emulsão asfáltica RR-2C | Material |  | t | 1 | 2288.3 | 2288.3
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 343.24 |  | Valor com BDI => |  | 2631.54
3.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 5914622 | SICRO3 | Transporte de asfalto diluído tipo CM-30 - rodovia pavimentada |  |  | tkm | 1 | 1.01 | 1.01
A | Código | Banco | Equipamentos | Quantidade | Utilização |  | Custo Operacional |  | Custo Horário
[5 empty] | Operativa | Improdutiva | Operativa | Improdutiva
Insumo | E9509 | SICRO3 | Caminhão tanque distribuidor de asfalto com capacidade de 6.000 l - 7 kW/ 136 kW | 1 | 1 | 0 | 151.585 | 47.643 | 151.585
[6 empty] | Custo Horário de Equipamentos => |  |  | 151.585
[6 empty] | Custo Horário de Execução => |  |  | 151.585
[6 empty] | Fator de Influencia da Chuva - FIC => |  |  | 0
[6 empty] | Custo do FIC => |  |  | 0
[6 empty] | Produção de Equipe => |  |  | 149.3947
[6 empty] | Custo Unitário de Execução => |  |  | 1.0147
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.15 |  | Valor com BDI => |  | 1.16
3.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 5914620 | SICRO3 | Transporte de asfalto diluído tipo CM-30 - rodovia leito natural |  |  | tkm | 1 | 1.54 | 1.54
A | Código | Banco | Equipamentos | Quantidade | Utilização |  | Custo Operacional |  | Custo Horário
[5 empty] | Operativa | Improdutiva | Operativa | Improdutiva
Insumo | E9509 | SICRO3 | Caminhão tanque distribuidor de asfalto com capacidade de 6.000 l - 7 kW/ 136 kW | 1 | 1 | 0 | 151.585 | 47.643 | 151.585
[6 empty] | Custo Horário de Equipamentos => |  |  | 151.585
[6 empty] | Custo Horário de Execução => |  |  | 151.585
[6 empty] | Fator de Influencia da Chuva - FIC => |  |  | 0.0143
[6 empty] | Custo do FIC => |  |  | 0.0217
[6 empty] | Produção de Equipe => |  |  | 99.5999
[6 empty] | Custo Unitário de Execução => |  |  | 1.5219
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.23 |  | Valor com BDI => |  | 1.77
3.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 5914622 | SICRO3 | Transporte de emulsão asfáltica tipo RR-2C - rodovia pavimentada |  |  | tkm | 1 | 1.01 | 1.01
A | Código | Banco | Equipamentos | Quantidade | Utilização |  | Custo Operacional |  | Custo Horário
[5 empty] | Operativa | Improdutiva | Operativa | Improdutiva
Insumo | E9509 | SICRO3 | Caminhão tanque distribuidor de asfalto com capacidade de 6.000 l - 7 kW/ 136 kW | 1 | 1 | 0 | 151.585 | 47.643 | 151.585
[6 empty] | Custo Horário de Equipamentos => |  |  | 151.585
[6 empty] | Custo Horário de Execução => |  |  | 151.585
[6 empty] | Fator de Influencia da Chuva - FIC => |  |  | 0
[6 empty] | Custo do FIC => |  |  | 0
[6 empty] | Produção de Equipe => |  |  | 149.3947
[6 empty] | Custo Unitário de Execução => |  |  | 1.0147
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.15 |  | Valor com BDI => |  | 1.16
3.6 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 5914620 | SICRO3 | Transporte de emulsão asfáltica tipo RR-2C - rodovia leito natural |  |  | tkm | 1 | 1.54 | 1.54
A | Código | Banco | Equipamentos | Quantidade | Utilização |  | Custo Operacional |  | Custo Horário
[5 empty] | Operativa | Improdutiva | Operativa | Improdutiva
Insumo | E9509 | SICRO3 | Caminhão tanque distribuidor de asfalto com capacidade de 6.000 l - 7 kW/ 136 kW | 1 | 1 | 0 | 151.585 | 47.643 | 151.585
[6 empty] | Custo Horário de Equipamentos => |  |  | 151.585
[6 empty] | Custo Horário de Execução => |  |  | 151.585
[6 empty] | Fator de Influencia da Chuva - FIC => |  |  | 0.0143
[6 empty] | Custo do FIC => |  |  | 0.0217
[6 empty] | Produção de Equipe => |  |  | 99.5999
[6 empty] | Custo Unitário de Execução => |  |  | 1.5219
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.23 |  | Valor com BDI => |  | 1.77
3.7 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 00000001 - BASE 73790/004 SINAPI | Próprio | RETIRADA E REASSENTAMENTO DE PARALELEPÍPEDO SOBRE COLCHÃO DE AREIA ESPESSURA 10CM, REJUNTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), CONSIDERANDO APROVEITAMENTO DO PARALELEPÍPEDO | PAVI - PAVIMENTAÇÃO |  | m² | 1 | 45.88 | 45.88
Composição Auxiliar | 88629 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | m³ | 0.02 | 471.27 | 9.42
Composição Auxiliar | 88260 | SINAPI | CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.4 | 23.77 | 9.5
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1.3 | 16.01 | 20.81
Insumo | 00000367 | SINAPI | AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | Material |  | m³ | 0.1 | 61.5 | 6.15
|  |  |  | MO sem LS => | 10.2744 | LS => | 12.01 | MO com LS => | 22.28
|  |  |  | Valor do BDI => | 10.72 |  | Valor com BDI => |  | 56.6
3.8 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 4011351 | SICRO3 | Imprimação com asfalto diluído |  |  | m² | 1 | 0.23 | 0.23
A | Código | Banco | Equipamentos | Quantidade | Utilização |  | Custo Operacional |  | Custo Horário
[5 empty] | Operativa | Improdutiva | Operativa | Improdutiva
Insumo | E9509 | SICRO3 | Caminhão tanque distribuidor de asfalto com capacidade de 6.000 l - 7 kW/ 136 kW | 1 | 1 | 0 | 151.585 | 47.643 | 151.585
Insumo | E9558 | SICRO3 | Tanque de estocagem de asfalto com capacidade de 30.000 l | 1 | 1 | 0 | 15.9848 | 10.8941 | 15.9848
Insumo | E9577 | SICRO3 | Trator agrícola - 77 kW | 1 | 0.35 | 0.65 | 86.5152 | 32.8702 | 51.646
Insumo | E9544 | SICRO3 | Vassoura mecânica rebocável | 1 | 0.35 | 0.65 | 6.0807 | 3.909 | 4.6691
[6 empty] | Custo Horário de Equipamentos => |  |  | 223.8848
[6 empty] | Custo Horário de Execução => |  |  | 223.8848
[6 empty] | Fator de Influencia da Chuva - FIC => |  |  | 0.0024
[6 empty] | Custo do FIC => |  |  | 0.0005
[6 empty] | Produção de Equipe => |  |  | 1124.8868
[6 empty] | Custo Unitário de Execução => |  |  | 0.199
D | Código | Banco | Atividades Auxiliares | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  |  | Custo Horário
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0.001778 | H | 16.01 |  |  | 0.0285
[6 empty] | Custo Total das Atividades => |  |  | 0.0285
|  |  |  | MO sem LS => | 0.0084206 | LS => | 0.01 | MO com LS => | 0.01826
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.05 |  | Valor com BDI => |  | 0.28
3.9 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 4011370 | SICRO3 | Tratamento superficial duplo com emulsão - brita comercial |  |  | m² | 1 | 2.66 | 2.66
A | Código | Banco | Equipamentos | Quantidade | Utilização |  | Custo Operacional |  | Custo Horário
[5 empty] | Operativa | Improdutiva | Operativa | Improdutiva
Insumo | E9509 | SICRO3 | Caminhão tanque distribuidor de asfalto com capacidade de 6.000 l - 7 kW/ 136 kW | 1 | 1 | 0 | 151.585 | 47.643 | 151.585
Insumo | E9583 | SICRO3 | Distribuidor de agregados rebocável com capacidade de 1,9 m³ | 1 | 0.68 | 0.32 | 6.0623 | 3.8972 | 5.3695
Insumo | E9762 | SICRO3 | Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 kW | 1 | 0.49 | 0.51 | 150.3868 | 67.3454 | 108.0357
Insumo | E9558 | SICRO3 | Tanque de estocagem de asfalto com capacidade de 30.000 l | 2 | 1 | 0 | 15.9848 | 10.8941 | 31.9696
Insumo | E9577 | SICRO3 | Trator agrícola - 77 kW | 1 | 0.35 | 0.65 | 86.5152 | 32.8702 | 51.646
Insumo | E9544 | SICRO3 | Vassoura mecânica rebocável | 1 | 0.35 | 0.65 | 6.0807 | 3.909 | 4.6691
[6 empty] | Custo Horário de Equipamentos => |  |  | 353.2748
[6 empty] | Custo Horário de Execução => |  |  | 353.2748
[6 empty] | Fator de Influencia da Chuva - FIC => |  |  | 0.0024
[6 empty] | Custo do FIC => |  |  | 0.0015
[6 empty] | Produção de Equipe => |  |  | 569.1187
[6 empty] | Custo Unitário de Execução => |  |  | 0.6207
C | Código | Banco | Material | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  |  | Custo Horário
Insumo | M0005 | SICRO3 | Brita 0 | 0.00733 | m³ | 87.7487 |  |  | 0.6432
Insumo | M0191 | SICRO3 | Brita 1 | 0.015 | m³ | 74.3287 |  |  | 1.1149
[6 empty] | Custo Total do Material => |  |  | 1.7581
D | Código | Banco | Atividades Auxiliares | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  |  | Custo Horário
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0.014057 | H | 16.01 |  |  | 0.225
[6 empty] | Custo Total das Atividades => |  |  | 0.225
E | Código | Banco | Tempos Fixos | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  |  | Custo Horário
Insumo | 5914651 | SICRO3 | Brita 0-Carga, manobra e descarga de brita para base em caminhão basculante de 10 m³ - carga com carregadeira (exclusa) e | 0.011 | t | 1.51 |  |  | 0.0166
Insumo | 5914651 | SICRO3 | Brita 1-Carga, manobra e descarga de brita para base em caminhão basculante de 10 m³ - carga com carregadeira (exclusa) e | 0.0225 | t | 1.51 |  |  | 0.034
[6 empty] | Custo Total dos Tempos Fixos => |  |  | 0.0506
|  |  |  | MO sem LS => | 0.066573 | LS => | 0.07 | MO com LS => | 0.14436
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.62 |  | Valor com BDI => |  | 3.28
3.10 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 83356 | SINAPI | TRANSPORTE COMERCIAL DE BRITA E/OU AREIA | MOVT - MOVIMENTO DE TERRA |  | M3XKM | 1 | 0.82 | 0.82
Composição Auxiliar | 91386 | SINAPI | CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.0046296 | 177.43 | 0.82
|  |  |  | MO sem LS => | 0.036892 | LS => | 0.04 | MO com LS => | 0.08
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.19 |  | Valor com BDI => |  | 1.01
3.11 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 4915637 | SICRO3 | Capa selante - areia comercial |  |  | m² | 1 | 0.69 | 0.69
A | Código | Banco | Equipamentos | Quantidade | Utilização |  | Custo Operacional |  | Custo Horário
[5 empty] | Operativa | Improdutiva | Operativa | Improdutiva
Insumo | E9509 | SICRO3 | Caminhão tanque distribuidor de asfalto com capacidade de 6.000 l - 7 kW/ 136 kW | 1 | 1 | 0 | 151.585 | 47.643 | 151.585
Insumo | E9583 | SICRO3 | Distribuidor de agregados rebocável com capacidade de 1,9 m³ | 1 | 0.8 | 0.2 | 6.0623 | 3.8972 | 5.6293
Insumo | E9762 | SICRO3 | Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 kW | 1 | 0.71 | 0.29 | 150.3868 | 67.3454 | 126.3048
Insumo | E9558 | SICRO3 | Tanque de estocagem de asfalto com capacidade de 30.000 l | 2 | 1 | 0 | 15.9848 | 10.8941 | 31.9696
Insumo | E9577 | SICRO3 | Trator agrícola - 77 kW | 1 | 0.77 | 0.23 | 86.5152 | 32.8702 | 74.1769
Insumo | E9544 | SICRO3 | Vassoura mecânica rebocável | 1 | 0.77 | 0.23 | 6.0807 | 3.909 | 5.5812
[6 empty] | Custo Horário de Equipamentos => |  |  | 395.2467
[6 empty] | Custo Horário de Execução => |  |  | 395.2467
[6 empty] | Fator de Influencia da Chuva - FIC => |  |  | 0.0024
[6 empty] | Custo do FIC => |  |  | 0.0004
[6 empty] | Produção de Equipe => |  |  | 2249.5997
[6 empty] | Custo Unitário de Execução => |  |  | 0.1757
C | Código | Banco | Material | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  |  | Custo Horário
Insumo | 370 | SINAPI | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | 0.006 | m³ | 73 |  |  | 0.438
[6 empty] | Custo Total do Material => |  |  | 0.438
D | Código | Banco | Atividades Auxiliares | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  |  | Custo Horário
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0.0035562 | H | 16.01 |  |  | 0.0569
[6 empty] | Custo Total das Atividades => |  |  | 0.0569
E | Código | Banco | Tempos Fixos | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  |  | Custo Horário
Insumo | 5915399 | SICRO3 | Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 6 m³ - carga com carregadeira e descarga livre | 0.009 | t | 2.02 |  |  | 0.0182
[6 empty] | Custo Total dos Tempos Fixos => |  |  | 0.0182
|  |  |  | MO sem LS => | 0.016842 | LS => | 0.02 | MO com LS => | 0.036522
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.16 |  | Valor com BDI => |  | 0.85
4 |  |  | DRENAGEM SUPERFICIAL
4.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 94267 | SINAPI | GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_06/2016 | DROP - DRENAGEM/OBRAS DE CONTENÇÃO / POÇOS DE VISITA E CAIXAS |  | M | 1 | 35.02 | 35.02
Composição Auxiliar | 92960 | SINAPI | MÁQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 14 CV - CHP DIURNO. AF_12/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.018 | 18.23 | 0.32
Composição Auxiliar | 92961 | SINAPI | MÁQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 14 CV - CHI DIURNO. AF_12/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.091 | 6.13 | 0.55
Composição Auxiliar | 88631 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | m³ | 0.003 | 423.12 | 1.26
Composição Auxiliar | 88243 | SINAPI | AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.109 | 18.95 | 2.06
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.244 | 23.2 | 5.66
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.487 | 16.01 | 7.79
Insumo | 00000370 | SINAPI | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | Material |  | m³ | 0.015 | 73 | 1.09
Insumo | 00034492 | SINAPI | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) | Material |  | m³ | 0.063 | 258.62 | 16.29
|  |  |  | MO sem LS => | 5.0311 | LS => | 5.88 | MO com LS => | 10.91
|  |  |  | Valor do BDI => | 8.18 |  | Valor com BDI => |  | 43.2
4.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 4915723 | SICRO3 | Caiação com fixador de cal |  |  | m² | 1 | 2.33 | 2.33
A | Código | Banco | Equipamentos | Quantidade | Utilização |  | Custo Operacional |  | Custo Horário
[5 empty] | Operativa | Improdutiva | Operativa | Improdutiva
Insumo | E9687 | SICRO3 | Caminhão carroceria com capacidade de 5 t - 115 kW | 1 | 0.3 | 0.7 | 117.1702 | 37.4013 | 61.332
[6 empty] | Custo Horário de Equipamentos => |  |  | 61.332
[6 empty] | Custo Horário de Execução => |  |  | 61.332
[6 empty] | Fator de Influencia da Chuva - FIC => |  |  | 0
[6 empty] | Custo do FIC => |  |  | 0
[6 empty] | Produção de Equipe => |  |  | 99.9984
[6 empty] | Custo Unitário de Execução => |  |  | 0.6133
C | Código | Banco | Material | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  |  | Custo Horário
Insumo | M0345 | SICRO3 | Cal hidratada | 0.2 | kg | 0.4547 |  |  | 0.0909
Insumo | M0729 | SICRO3 | Fixa cal tipo Globo Fix ou similar | 0.00375 | l | 6.2325 |  |  | 0.0234
[6 empty] | Custo Total do Material => |  |  | 0.1143
D | Código | Banco | Atividades Auxiliares | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  |  | Custo Horário
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0.1 | H | 16.01 |  |  | 1.601
[6 empty] | Custo Total das Atividades => |  |  | 1.601
E | Código | Banco | Tempos Fixos | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  |  | Custo Horário
Insumo | 5915474 | SICRO3 | Cal hidratada-Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria 5 t - carga e descarga manuais | 0.0002 | t | 19.42 |  |  | 0.0039
[6 empty] | Custo Total dos Tempos Fixos => |  |  | 0.0039
|  |  |  | MO sem LS => | 0.47401 | LS => | 0.56 | MO com LS => | 1.0279
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.54 |  | Valor com BDI => |  | 2.87
5 |  |  | CALÇADA
5.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 2519 | ORSE | Reaterro manual de valas ou áreas, com espalhamento e compactação, utilizando compactador à percussão sapinho, sem controle do grau de compactação | Execução de Cortes e Aterros |  | m³ | 1 | 14.93 | 14.93
Composição Auxiliar | 10549 | ORSE | Encargos Complementares - Servente | Provisórios |  | h | 0.875 | 2.9 | 2.53
Insumo | 2459 | ORSE | Caminhao tanque 6000 l (m. benz - ATEGO 1418/42 - 136,0 hp ou equivalente) | Equipamento |  | h | 0.05 | 69.19 | 3.45
Insumo | 2462 | ORSE | Aluguel de compactador pneumático (dynapac - lc 71 gasolina - 2,5 hp) | Equipamento |  | h | 0.05 | 2.57 | 0.12
Insumo | 00006111 | SINAPI | SERVENTE DE OBRAS | Mão de Obra |  | H | 0.875 | 10.1 | 8.83
|  |  |  | MO sem LS => | 4.0719 | LS => | 4.76 | MO com LS => | 8.83
|  |  |  | Valor do BDI => | 3.49 |  | Valor com BDI => |  | 18.42
5.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 94990 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016 (espessura 6 cm) | PISO - PISOS |  | m³ | 1 | 601.03 | 601.03
Composição Auxiliar | 94964 | SINAPI | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m³ | 1.213 | 339.72 | 412.08
Composição Auxiliar | 88262 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 2.256 | 23.02 | 51.93
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1.983 | 23.2 | 46
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 4.239 | 16.01 | 67.86
Insumo | 00004460 | SINAPI | SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 10 CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO | Material |  | M | 2.5 | 8.04 | 20.1
Insumo | 00004517 | SINAPI | SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7,5* CM (1 X 3 ") PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO | Material |  | M | 2 | 1.53 | 3.06
|  |  |  | MO sem LS => | 84.4547 | LS => | 98.69 | MO com LS => | 183.14
|  |  |  | Valor do BDI => | 140.52 |  | Valor com BDI => |  | 741.55
5.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 7324 | ORSE | Piso tátil direcional e/ou alerta, de concreto, colorido, p/deficientes visuais, dimensões 25x25cm, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base | Azulejos e Cerâmicas |  | m² | 1 | 79.27 | 79.27
Composição Auxiliar | 10549 | ORSE | Encargos Complementares - Servente | Provisórios |  | h | 1.2 | 2.9 | 3.48
Composição Auxiliar | 10550 | ORSE | Encargos Complementares - Pedreiro | Provisórios |  | h | 0.5 | 2.8 | 1.4
Insumo | 2540 | ORSE | Rejunte colorido flexivel para revestimentos cerâmicos | Material |  | kg | 0.52 | 2.93 | 1.52
Insumo | 2684 | ORSE | Argamassa industrializada Votomassa AC-II, ou similar | Material |  | kg | 4 | 0.9 | 3.6
Insumo | 6897 | ORSE | Piso tátil direcional e/ou alerta, de concreto, colorido, dim 25x25 cm, para deficiente visual | Material |  | m² | 1.05 | 46.3 | 48.61
Insumo | 00004750 | SINAPI | PEDREIRO | Mão de Obra |  | H | 0.5 | 17.08 | 8.54
Insumo | 00006111 | SINAPI | SERVENTE DE OBRAS | Mão de Obra |  | H | 1.2 | 10.1 | 12.12
|  |  |  | MO sem LS => | 9.5273 | LS => | 11.13 | MO com LS => | 20.66
|  |  |  | Valor do BDI => | 18.53 |  | Valor com BDI => |  | 97.8
6 |  |  | SINALIZAÇÃO
6.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 5213464 | SICRO3 | Fornecimento e implantação de placa de advertência em aço, lado de 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I e SI |  |  | un | 1 | 174.61 | 174.61
A | Código | Banco | Equipamentos | Quantidade | Utilização |  | Custo Operacional |  | Custo Horário
[5 empty] | Operativa | Improdutiva | Operativa | Improdutiva
Insumo | E9687 | SICRO3 | Caminhão carroceria com capacidade de 5 t - 115 kW | 1 | 0.3 | 0.7 | 117.1702 | 37.4013 | 61.332
[6 empty] | Custo Horário de Equipamentos => |  |  | 61.332
[6 empty] | Custo Horário de Execução => |  |  | 61.332
[6 empty] | Fator de Influencia da Chuva - FIC => |  |  | 0
[6 empty] | Custo do FIC => |  |  | 0
[6 empty] | Produção de Equipe => |  |  | 3
[6 empty] | Custo Unitário de Execução => |  |  | 20.444
D | Código | Banco | Atividades Auxiliares | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  |  | Custo Horário
Composição Auxiliar | 5213414 | SICRO3 | Confecção de placa em aço nº 16 galvanizado, com película retrorrefletiva tipo I + SI | 0.36 | m² | 371.41 |  |  | 133.7076
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0.66667 | H | 16.01 |  |  | 10.6733
Composição Auxiliar | 88279 | SINAPI | MONTADOR ELETROMECÃNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0.33333 | H | 29.09 |  |  | 9.6967
[6 empty] | Custo Total das Atividades => |  |  | 154.0776
E | Código | Banco | Tempos Fixos | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  |  | Custo Horário
Insumo | 5915474 | SICRO3 | Confecção de placa em aço nº 16 galvanizado, com película retrorrefletiva tipo I + SI-Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria 5 t - carga e descarga manuais | 0.00478 | t | 19.42 |  |  | 0.0928
[6 empty] | Custo Total dos Tempos Fixos => |  |  | 0.0928
|  |  |  | MO sem LS => | 10.9673 | LS => | 12.81 | MO com LS => | 23.7826
|  |  |  | Valor do BDI => | 40.82 |  | Valor com BDI => |  | 215.43
6.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 5214001 | SICRO3 | Pintura de faixa - tinta base acrílica emulsionada em água - espessura de 0,3 mm |  |  | m² | 1 | 10.21 | 10.21
A | Código | Banco | Equipamentos | Quantidade | Utilização |  | Custo Operacional |  | Custo Horário
[5 empty] | Operativa | Improdutiva | Operativa | Improdutiva
Insumo | E9687 | SICRO3 | Caminhão carroceria com capacidade de 5 t - 115 kW | 1 | 0.5 | 0.5 | 117.1702 | 37.4013 | 77.2858
Insumo | E9644 | SICRO3 | Caminhão demarcador de faixas com sistema de pintura a frio - 28 kW/ 115 kW | 1 | 1 | 0 | 271.1018 | 127.4818 | 271.1018
[6 empty] | Custo Horário de Equipamentos => |  |  | 348.3876
B | Código | Banco | Mão de Obra | Quantidade | Salário Hora |  |  |  | Custo Horário
Insumo | 25960 | SINAPI | OPERADOR DE DEMARCADORA DE FAIXAS DE TRAFEGO | 1 |  |  |  | 22.72 | 22.72
[6 empty] | Custo Horário da Mão de Obra => |  |  | 22.72
[6 empty] | Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) => |  |  | 0
[6 empty] | Custo Horário de Execução => |  |  | 371.1076
[6 empty] | Fator de Influencia da Chuva - FIC => |  |  | 0
[6 empty] | Custo do FIC => |  |  | 0
[6 empty] | Produção de Equipe => |  |  | 190.9016
[6 empty] | Custo Unitário de Execução => |  |  | 1.944
C | Código | Banco | Material | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  |  | Custo Horário
Insumo | M2037 | SICRO3 | Microesferas de vidro refletiva tipo I-B | 0.075 | kg | 6.1873 |  |  | 0.464
Insumo | M2038 | SICRO3 | Microesferas de vidro refletiva tipo II-A | 0.25 | kg | 5.94 |  |  | 1.485
Insumo | M2036 | SICRO3 | Tinta à base de resina acrílica emulsão em água | 0.3 | l | 17.8108 |  |  | 5.3432
Insumo | M2044 | SICRO3 | Tinta para pré-marcação | 0.03 | l | 17.8108 |  |  | 0.5343
[6 empty] | Custo Total do Material => |  |  | 7.8265
D | Código | Banco | Atividades Auxiliares | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  |  | Custo Horário
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0.026191 | H | 16.01 |  |  | 0.4193
[6 empty] | Custo Total das Atividades => |  |  | 0.4193
E | Código | Banco | Tempos Fixos | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  |  | Custo Horário
Insumo | 5915474 | SICRO3 | Microesferas de vidro refletiva tipo I-B-Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria 5 t - carga e descarga manuais | 8e-05 | t | 19.42 |  |  | 0.0016
Insumo | 5915474 | SICRO3 | Microesferas de vidro refletiva tipo II-A-Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria 5 t - carga e descarga manuais | 0.00025 | t | 19.42 |  |  | 0.0049
Insumo | 5915474 | SICRO3 | Tinta à base de resina acrílica emulsão em água-Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria 5 t - carga e descarga manuais | 0.00048 | t | 19.42 |  |  | 0.0093
Insumo | 5915474 | SICRO3 | Tinta para pré-marcação-Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria 5 t - carga e descarga manuais | 5e-05 | t | 19.42 |  |  | 0.001
[6 empty] | Custo Total dos Tempos Fixos => |  |  | 0.0168
|  |  |  | MO sem LS => | 0.18067 | LS => | 0.21 | MO com LS => | 0.39179
|  |  |  | Valor do BDI => | 2.38 |  | Valor com BDI => |  | 12.59
6.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 11690 | ORSE | Pintura de piso para execuo de faixa de pedestres, com 02 demos de tinta base de resina acrlica - R1 | Sinalização Horizontal |  | m² | 1 | 19.88 | 19.88
Composição Auxiliar | 10549 | ORSE | Encargos Complementares - Servente | Provisórios |  | h | 0.3 | 2.9 | 0.87
Composição Auxiliar | 10553 | ORSE | Encargos Complementares - Pintor | Provisórios |  | h | 0.6 | 2.95 | 1.77
Insumo | 11413 | ORSE | Fita crepe automotiva em rolos 24mm x 50m | Material |  | un | 0.1 | 6.14 | 0.61
Insumo | 00004785 | SINAPI | PINTOR PARA TINTA EPOXI | Mão de Obra |  | H | 0.6 | 18.36 | 11.01
Insumo | 00006111 | SINAPI | SERVENTE DE OBRAS | Mão de Obra |  | H | 0.3 | 10.1 | 3.03
Insumo | 00007348 | SINAPI | TINTA ACRILICA PREMIUM PARA PISO | Material |  | L | 0.24 | 10.8 | 2.59
|  |  |  | MO sem LS => | 6.4745 | LS => | 7.57 | MO com LS => | 14.04
|  |  |  | Valor do BDI => | 4.64 |  | Valor com BDI => |  | 24.52
6.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 73916/002 | SINAPI | PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | UN | 1 | 77.08 | 77.08
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.4 | 16.01 | 6.4
Insumo | 00011950 | SINAPI | BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS | Material |  | UN | 4 | 0.14 | 0.56
Insumo | 00013521 | SINAPI | PLACA DE ACO ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO DE RUA, *45 CM X 20* CM | Material |  | UN | 1 | 70.12 | 70.12
|  |  |  | MO sem LS => | 1.8907 | LS => | 2.21 | MO com LS => | 4.1
|  |  |  | Valor do BDI => | 18.02 |  | Valor com BDI => |  | 95.1
7 |  |  | SINALIZAÇÃO DA OBRA
7.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 5213385 | SICRO3 | Barreira de sinalização tipo I de direcionamento ou bloqueio - utilização de 10 vezes |  |  | un | 1 | 68.05 | 68.05
[6 empty] | Custo Horário de Execução => |  |  | 0
[6 empty] | Fator de Influencia da Chuva - FIC => |  |  | 0
[6 empty] | Custo do FIC => |  |  | 0
[6 empty] | Produção de Equipe => |  |  | 3
[6 empty] | Custo Unitário de Execução => |  |  | 0
C | Código | Banco | Material | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  |  | Custo Horário
Insumo | M0284 | SICRO3 | Caibro de pinho de 7,5 x 7,5 cm | 0.52844 | m | 22.9665 |  |  | 12.1364
Insumo | M3243 | SICRO3 | Película retrorrefletiva tipo VIII | 0.036 | m² | 144.0467 |  |  | 5.1857
Insumo | M1205 | SICRO3 | Prego de ferro | 0.15484 | kg | 6.04 |  |  | 0.9352
Insumo | M1358 | SICRO3 | Sarrafo em madeira de terceira de 2,5 x 5 cm | 0.16 | m | 1.7612 |  |  | 0.2818
Insumo | M0286 | SICRO3 | Tábua de 2,5 x 30 cm | 0.12 | m | 9.6766 |  |  | 1.1612
Insumo | M2128 | SICRO3 | Tinta esmalte sintético | 0.6264 | l | 27.0484 |  |  | 16.9431
[6 empty] | Custo Total do Material => |  |  | 36.6434
D | Código | Banco | Atividades Auxiliares | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  |  | Custo Horário
Composição Auxiliar | 88310 | SINAPI | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0.33333 | H | 24.3 |  |  | 8.1
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0.66667 | H | 16.01 |  |  | 10.6733
Composição Auxiliar | 88279 | SINAPI | MONTADOR ELETROMECÃNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0.16667 | H | 29.09 |  |  | 4.8483
Composição Auxiliar | 88262 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0.33333 | H | 23.02 |  |  | 7.6733
[6 empty] | Custo Total das Atividades => |  |  | 31.2949
E | Código | Banco | Tempos Fixos | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  |  | Custo Horário
Insumo | 5914655 | SICRO3 | Caibro de pinho de 7,5 x 7,5 cm-Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais | 0.00297 | t | 22.85 |  |  | 0.0679
Insumo | 5915474 | SICRO3 | Película retrorrefletiva tipo VIII-Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria 5 t - carga e descarga manuais | 1e-05 | t | 19.42 |  |  | 0.0002
Insumo | 5914655 | SICRO3 | Prego de ferro-Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais | 0.00015 | t | 22.85 |  |  | 0.0034
Insumo | 5914655 | SICRO3 | Sarrafo em madeira de terceira de 2,5 x 5 cm-Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais | 0.0002 | t | 22.85 |  |  | 0.0046
Insumo | 5914655 | SICRO3 | Tábua de 2,5 x 30 cm-Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais | 0.0009 | t | 22.85 |  |  | 0.0206
Insumo | 5915474 | SICRO3 | Tinta esmalte sintético-Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria 5 t - carga e descarga manuais | 0.00083 | t | 19.42 |  |  | 0.0161
[6 empty] | Custo Total dos Tempos Fixos => |  |  | 0.1128
|  |  |  | MO sem LS => | 10.2585 | LS => | 11.99 | MO com LS => | 22.2455
|  |  |  | Valor do BDI => | 15.91 |  | Valor com BDI => |  | 83.96
7.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 5212556 | SICRO3 | Placa para sinalização de obras montada em cavalete metálico - 1,00 x 1,00 m |  |  | un | 1 | 33.67 | 33.67
[6 empty] | Custo Horário de Execução => |  |  | 0
[6 empty] | Fator de Influencia da Chuva - FIC => |  |  | 0
[6 empty] | Custo do FIC => |  |  | 0
[6 empty] | Produção de Equipe => |  |  | 1
[6 empty] | Custo Unitário de Execução => |  |  | 0
C | Código | Banco | Material | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  |  | Custo Horário
Insumo | M1079 | SICRO3 | Parafuso autoatarrachante com arruelas de vedação - D = 6,3 mm | 8 | un | 0.2581 |  |  | 2.0648
[6 empty] | Custo Total do Material => |  |  | 2.0648
D | Código | Banco | Atividades Auxiliares | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  |  | Custo Horário
Composição Auxiliar | 5219544 | SICRO3 | Confecção de cavalete em perfil metálico para placa de sinalização - 1,00 m x 1,00 m | 0.1 | un | 97.85 |  |  | 9.785
Composição Auxiliar | 5213416 | SICRO3 | Confecção de placa em aço nº 16 galvanizado, com película tipo I + I | 0.1 | m² | 218.21 |  |  | 21.821
[6 empty] | Custo Total das Atividades => |  |  | 31.606
|  |  |  | MO sem LS => | 1.4322 | LS => | 1.68 | MO com LS => | 3.1056
|  |  |  | Valor do BDI => | 7.87 |  | Valor com BDI => |  | 41.54
7.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 5156 | ORSE | Sinalização noturna com tela tapume pvc, balde plástico fiação e lâmpada, reutilização 7 vezes | Serviços de Proteção e Segurança |  | m | 1 | 2.24 | 2.24
Composição Auxiliar | 5158 | ORSE | Sinalização Diurna com Tela tapume em pvc - 10 usos | Serviços de Proteção e Segurança |  | m | 0.143 | 3.1 | 0.44
Composição Auxiliar | 10549 | ORSE | Encargos Complementares - Servente | Provisórios |  | h | 0.029 | 2.9 | 0.08
Composição Auxiliar | 10552 | ORSE | Encargos Complementares - Eletricista | Provisórios |  | h | 0.014 | 2.78 | 0.03
Insumo | 1925 | ORSE | Bocal baquelite para lâmpada com rabicho | Material |  | un | 0.071 | 1.75 | 0.12
Insumo | 4675 | ORSE | Lâmpada fluorescente eletronica PL 15W / 127v (compacta integrada) | Material |  | un | 0.071 | 7.6 | 0.53
Insumo | 00000939 | SINAPI | FIO DE COBRE, SOLIDO, CLASSE 1, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 450/750V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2 | Material |  | M | 0.314 | 1.18 | 0.37
Insumo | 00002436 | SINAPI | ELETRICISTA | Mão de Obra |  | H | 0.014 | 17.08 | 0.23
Insumo | 00004815 | SINAPI | BALDE VERMELHO PARA SINALIZACAO DE VIAS | Material |  | UN | 0.036 | 4.57 | 0.16
Insumo | 00006111 | SINAPI | SERVENTE DE OBRAS | Mão de Obra |  | H | 0.028 | 10.1 | 0.28
|  |  |  | MO sem LS => | 0.32742 | LS => | 0.38 | MO com LS => | 0.71
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.52 |  | Valor com BDI => |  | 2.76
8 |  |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES
8.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 6191 | ORSE | Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos) | Conversão InfoWOrca |  | m² | 1 | 0.37 | 0.37
Composição Auxiliar | 5073 | ORSE | Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (conservação) densidade=1,5t/m³ | Transportes |  | tkm | 0.0626 | 0.25 | 0.01
Composição Auxiliar | 10549 | ORSE | Encargos Complementares - Servente | Provisórios |  | h | 0.0278 | 2.9 | 0.08
Insumo | 00006111 | SINAPI | SERVENTE DE OBRAS | Mão de Obra |  | H | 0.0278 | 10.1 | 0.28
|  |  |  | MO sem LS => | 0.12912 | LS => | 0.15 | MO com LS => | 0.28
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.08 |  | Valor com BDI => |  | 0.45
8.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 98409 | SINAPI | ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR | DROP - DRENAGEM/OBRAS DE CONTENÇÃO / POÇOS DE VISITA E CAIXAS |  | M | 1 | 419.29 | 419.29
Composição Auxiliar | 5678 | SINAPI | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.1309 | 107.85 | 14.11
Composição Auxiliar | 5679 | SINAPI | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.4403 | 46.96 | 20.67
Composição Auxiliar | 100475 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | m³ | 0.0551 | 522.4 | 28.78
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.8168 | 23.2 | 18.94
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.8168 | 16.01 | 13.07
Insumo | 00012544 | SINAPI | ANEL DE CONCRETO ARMADO, D = 0,80 M, H = 0,50 M | Material |  | UN | 2 | 161.86 | 323.72
|  |  |  | MO sem LS => | 18.7272 | LS => | 21.88 | MO com LS => | 40.61
|  |  |  | Valor do BDI => | 98.03 |  | Valor com BDI => |  | 517.32
8.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 00000004- PAVIMENTO GRANITICO | Próprio | Recuperação de ramal predial | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | M | 1 | 11.31 | 11.31
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.2 | 16.01 | 3.2
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1 | 22.78 | 2.27
Insumo | 00009867 | SINAPI | TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 20 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) | Material |  | M | 1 | 1.92 | 1.92
Insumo | 10585 | ORSE | Arco de serra | Material |  | un | 0.1 | 21.25 | 2.12
Insumo | 00003859 | SINAPI | LUVA SOLDAVEL COM ROSCA, PVC, 20 MM X 1/2", PARA AGUA FRIA PREDIAL | Material |  | UN | 2 | 0.9 | 1.8
|  |  |  | MO sem LS => | 1.7431 | LS => | 2.04 | MO com LS => | 3.78
|  |  |  | Valor do BDI => | 2.64 |  | Valor com BDI => |  | 13.95

## CPU Mobilização-Desmobilização
MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO
EQUIPAMENTOS DE GRANDE PORTE
ITEM | DESCRIÇÃO | INVENTÁRIO |  | DISTÂNCIA (km) | PESO (t) | MOMENTO DE TRANSPORTE (t x km) | CUSTO MOMENTO* | CUSTO TOTAL (R$)
|  | QUANT | UND
1 | Rolo compactador - pé de carneiro autop. 10,8t | 1 | und | 120 | 10.8 | 1296 | 0.35 | 453.6
2 | Rolo de pneus autopropelido 27t | 1 | und | 120 | 27 | 3240 | 0.35 | 1134
3 | Distribuidor de agregado | 1 | und | 120 | 0.8 | 96 | 0.35 | 33.6
4 | Motoniveladora 125hp | 1 | und | 120 | 11.481 | 1377.72 | 0.35 | 482.2
5 | Carregadeira de pneus 213kw | 1 | und | 120 | 23.125 | 2775 | 0.35 | 971.25
6 | Trator agrícola 77 kw | 1 | und | 120 | 4.22 | 506.4 | 0.35 | 177.24
7 | Trator de esteira 150 hp, 16,7 t | 1 | und | 120 | 16.7 | 2004 | 0.35 | 701.4
Sub-total | [7 empty] | 3953.29
VEÍCULOS LEVES/CAMINHÕES
ITEM | DESCRIÇÃO | INVENTÁRIO |  | DISTÂNCIA (km) | CONSUMO(litros/h) | VEL.MÉDIA (km/h) | CUSTO MOMENTO** | CUSTO TOTAL (R$)
|  | QUANT | UND
1 | Caminhão basculante 10 m³ | 1 | und | 120 | 20 | 60 | 3.599 | 143.96
2 | Caminhão tanque distribuidor de asfálto | 1 | und | 120 | 19 | 60 | 3.599 | 136.76
3 | Caminhão basculante de 6 m³ | 1 | und | 120 | 16 | 60 | 3.599 | 115.17
4 | Caminhão Carroceria 5t | 1 | und | 120 | 12 | 60 | 3.599 | 86.38
Sub-total | [7 empty] | 482.27
Total direto de mobilização | [7 empty] | 4435.56
BDI 23,38% | [7 empty] | 1037.03
Total de Mobilização | [7 empty] | 5472.59
Total de Desmobilização | [7 empty] | 5472.59
Total de Mobilização e Desmobilização | [7 empty] | 10945.18
* 5914640/SICRO3 - Transporte com cavalo mecânico de 30 t - rodovia pavimentada
**Custo do diesel na cidade de Juazeiro/BA (Preço ANP - 30/09/19)
Ministério do Desenvolvimento Regional – MDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba
6ª GRD/UEP - 6ª Superintendência Regional
ITEM: 1.3 e 1.4

## Cronograma Físico Financeiro
Objeto: Execução dos serviços de pavimentação com aplicação de revestimento asfáltico com tratamento superficial duplo - TSD, de vias urbanas e rurais consolidadas, em municípios diversos localizados na área de atuação da 6ª Superintendência Regional da Codevasf. |  | Bancos | B.D.I. |  | Encargos Sociais
|  | SINAPI - 09/2019 - Bahia SICRO3 - 01/2019 - Bahia ORSE - 07/2019 - Sergipe ANP - 09/2019 | Material (Aquisição/Transporte de Materiais Betuminosos) - 15,0% Serviços - 23,38% |  | Não Desonerado: Horista: 116,85% Mensalista: 72,82%
Cronograma Físico e Financeiro
Item | Descrição | Total Por Etapa | 30 DIAS | 60 DIAS | 90 DIAS | 120 DIAS | 150 DIAS | 180 DIAS | 210 DIAS | 240 DIAS | 270 DIAS | 300 DIAS | 330 DIAS | 360 DIAS
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 100,00% 2.188.191,29 | 5,00% 109.409,56 | 5,00% 109.409,56 | 10,00% 218.819,13 | 10,00% 218.819,13 | 15,00% 328.228,69 | 15,00% 328.228,69 | 10,00% 218.819,13 | 10,00% 218.819,13 | 5,00% 109.409,56 | 5,00% 109.409,56 | 5,00% 109.409,56 | 5,00% 109.409,56
2 | Recomposição de Base e sub-base | 100,00% 2.454.912,00 | 5,00% 122.745,60 | 10,00% 245.491,20 | 10,00% 245.491,20 | 10,00% 245.491,20 | 15,00% 368.236,80 | 10,00% 245.491,20 | 10,00% 245.491,20 | 10,00% 245.491,20 | 10,00% 245.491,20 | 10,00% 245.491,20
3 | PAVIMENTAÇÃO EM TSD | 100,00% 4.556.802,31 |  | 10,00% 455.680,23 | 10,00% 455.680,23 | 10,00% 455.680,23 | 10,00% 455.680,23 | 10,00% 455.680,23 | 10,00% 455.680,23 | 10,00% 455.680,23 | 10,00% 455.680,23 | 10,00% 455.680,23 | 10,00% 455.680,23
4 | DRENAGEM SUPERFICIAL | 100,00% 2.114.928,00 |  | 5,00% 105.746,40 | 10,00% 211.492,80 | 10,00% 211.492,80 | 10,00% 211.492,80 | 10,00% 211.492,80 | 10,00% 211.492,80 | 10,00% 211.492,80 | 10,00% 211.492,80 | 10,00% 211.492,80 | 10,00% 211.492,80 | 5,00% 105.746,40
5 | CALÇADA | 100,00% 3.901.176,00 |  | 5,00% 195.058,80 | 10,00% 390.117,60 | 10,00% 390.117,60 | 10,00% 390.117,60 | 10,00% 390.117,60 | 10,00% 390.117,60 | 10,00% 390.117,60 | 10,00% 390.117,60 | 10,00% 390.117,60 | 10,00% 390.117,60 | 5,00% 195.058,80
6 | SINALIZAÇÃO | 100,00% 211.819,20 |  | 5,00% 10.590,96 | 5,00% 10.590,96 | 10,00% 21.181,92 | 10,00% 21.181,92 | 10,00% 21.181,92 | 10,00% 21.181,92 | 10,00% 21.181,92 | 10,00% 21.181,92 | 10,00% 21.181,92 | 10,00% 21.181,92 | 10,00% 21.181,92
7 | SINALIZAÇÃO DA OBRA | 100,00% 35.272,80 |  | 5,00% 1.763,64 | 10,00% 3.527,28 | 10,00% 3.527,28 | 10,00% 3.527,28 | 10,00% 3.527,28 | 10,00% 3.527,28 | 10,00% 3.527,28 | 10,00% 3.527,28 | 10,00% 3.527,28 | 10,00% 3.527,28 | 5,00% 1.763,64
8 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 100,00% 169.538,40 |  | 5,00% 8.476,92 | 5,00% 8.476,92 | 10,00% 16.953,84 | 10,00% 16.953,84 | 10,00% 16.953,84 | 10,00% 16.953,84 | 10,00% 16.953,84 | 10,00% 16.953,84 | 10,00% 16.953,84 | 10,00% 16.953,84 | 10,00% 16.953,84
Porcentagem |  |  | 1,49% | 7,24% | 9,88% | 10,0% | 11,49% | 10,7% | 10,0% | 10,0% | 9,3% | 9,3% | 7,73% | 2,88%
Custo |  |  | 232.155,16 | 1.132.217,72 | 1.544.196,12 | 1.563.264,00 | 1.795.419,16 | 1.672.673,56 | 1.563.264,00 | 1.563.264,00 | 1.453.854,44 | 1.453.854,44 | 1.208.363,24 | 450.114,16
Porcentagem Acumulado |  |  | 1,49% | 8,73% | 18,61% | 28,61% | 40,09% | 50,79% | 60,79% | 70,79% | 80,09% | 89,39% | 97,12% | 100,0%
Custo Acumulado |  |  | 232.155,16 | 1.364.372,88 | 2.908.569,00 | 4.471.833,00 | 6.267.252,16 | 7.939.925,72 | 9.503.189,72 | 11.066.453,72 | 12.520.308,16 | 13.974.162,60 | 15.182.525,83 | 15.632.640,00
_______________________________________________________________
Ministério do Desenvolvimento Regional - MDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba
6ªGRD/UEP - 6ª Superintendência Regional

## BDI Serviço
COMPOSIÇÃO DE BDI (%) SERVIÇOS - NÃO DESONERADO
* Para cálculo do BDI, deverá ser adotada a seguinte fórmula:
BDI= (((1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L))/(1-I))-1
Onde:
AC | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
DF | DESPESAS FINANCEIRAS
R | SEGURO, RISCO E GARANTIA DO EMPREENDIMENTO
L | LUCRO
I | TRIBUTOS
ITEM | DISCRIMINAÇÃO |  | (%)
AC | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
| Administração central |  | 3.8%
|  | Total AC = | 3.8%
DF | DESPESAS FINANCEIRAS
| Despesas financeiras |  | 1.02%
|  | Total DF = | 1.02%
S, R e G | SEGURO, RISCO E GARANTIA DO EMPREENDIMENTO
| taxa de seguros + garantia |  | 0.32%
| taxa de riscos |  | 0.5%
|  | Total R= | 0.82%
L | LUCRO
| Lucro bruto |  | 6.64%
|  | Total L = | 6.64%
I | TRIBUTOS
| PIS |  | 0.65%
| COFINS |  | 3%
| ISSQN |  | 5%
| CPRB |  | 0%
|  | Total I = | 8.65%
TOTAL (BDI) = |  |  | 23.38%
Ministério do Desenvolvimento Regional - MDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba
6ªGRD/UEP - 6ª Superintendência Regional

## BDI Material
COMPOSIÇÃO DE BDI (%) MATERIAIS (AQUISIÇÃO/TRANSPORTE DE MATERIAIS BETUMINOSOS)- NÃO DESONERADO
* Para cálculo do BDI, deverá ser adotada a seguinte fórmula:
BDI= (((1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L))/(1-I))-1
Onde:
AC | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
DF | DESPESAS FINANCEIRAS
R | SEGURO, RISCO E GARANTIA DO EMPREENDIMENTO
L | LUCRO
I | TRIBUTOS
ITEM | DISCRIMINAÇÃO |  | (%)
AC | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
| Administração central |  | 3.4%
|  | Total AC = | 3.4% | 5628.22 | 115.7898 | 834.95
DF | DESPESAS FINANCEIRAS |  |  | 2631.54 | 390.38
| Despesas financeiras |  | 0.85%
|  | Total DF = | 0.85% | 4793.27 | 5512.4302
S, R e G | SEGURO, RISCO E GARANTIA DO EMPREENDIMENTO |  |  | 2241.16 | 2241.16
| taxa de seguros + garantia |  | 0.45%
| taxa de riscos |  | 0.79%
|  | Total R= | 1.24%
L | LUCRO
| Lucro bruto |  | 5%
|  | Total L = | 5%
I | TRIBUTOS
| PIS |  | 0.65%
| COFINS |  | 3%
| ISSQN |  | 0%
| CPRB |  | 0%
|  | Total I = | 3.65%
TOTAL (BDI) = |  |  | 15%
Ministério do Desenvolvimento Regional - MDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba
6ªGRD/UEP - 6ª Superintendência Regional

## Encargos Sociais
ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO DE OBRA HORISTA E MENSALISTA - NÃO DESONERADO
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | HORISTA % | MENSALISTA %
GRUPO A
A1 | INSS | 20 | 20
A2 | SESI | 1.5 | 1.5
A3 | SENAI | 1 | 1
A4 | INCRA | 0.2 | 0.2
A5 | SEBRAE | 0.6 | 0.6
A6 | SALÁRIO EDUCAÇÃO | 2.5 | 2.5
A7 | SEGURO CONTRA ACIDENTES DE TRABALHO | 3 | 3
A8 | FGTS | 8 | 8
A9 | SECONCI | 0,00 | 0,00
A | TOTAL | 36.8 | 36.8
GRUPO B
B1 | REPOUSO SEMANAL REMUNERADO | 17.98 | 0,00
B2 | FERIADOS | 3.97 | 0,00
B3 | AUXÍLIO ENFERMIDADE | 0.93 | 0.71
B4 | 13º SALÁRIO | 10.94 | 8.33
B5 | LICENÇA PATERNIDADE | 0.07 | 0.06
B6 | FALTAS JUSTIFICADAS | 0.73 | 0.56
B7 | DIAS DE CHUVAS | 2.03 | 0,00
B8 | AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO | 0.11 | 0.09
B9 | FÉRIAS GOZADAS | 9.71 | 7.4
B10 | SALÁRIO MATERNIDADE | 0.03 | 0.02
B | TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS QUE RECEBEM INCIDÊNCIAS DE A | 46.5 | 17.17
GRUPO C
C1 | AVISO PRÉVIO INDENIZADO | 6.12 | 4.66
C2 | AVISO PRÉVIO TRABALHADO | 0.14 | 0.11
C3 | FÉRIAS (INDENIZADAS) | 4.12 | 3.14
C4 | DEPÓSITO RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA | 5.01 | 3.82
C5 | INDENIZAÇÃO ADICIONAL | 0.51 | 0.39
C | TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS QUE NÃO RECEBEM INCIDÊNCIAS GLOBAIS DE A | 15.9 | 12.12
GRUPO D
D1 | REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B | 17.112 | 6.3186
D2 | REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO INDENIZADO | 0.54112 | 0.41328
D | TOTAL | 17.6531 | 6.7318
| TOTAL (A+B+C+D) | 116.8531 | 72.8218
Ministério do Desenvolvimento Regional - MDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba
6ªGRD/UEP - 6ª Superintendência Regional

## Material Betuminoso
SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO 6ª SR CODEVASF
Objeto: Execução dos serviços de pavimentação com aplicação de revestimento asfáltico com tratamento superficial duplo - TSD, de vias urbanas e rurais consolidadas, em municípios diversos localizados na área de atuação da 6ª Superintendência Regional da Codevasf.
Banco: ANP - 09/2019
Aquição de Materiais Betuminoso
Aquisição do CM-30 = (valor do material (tabela ANP)*1000/0,82)+BDI de 15,00%
Aquisição do RR-2C = (valor do material (tabela ANP)*1000/0,82)+BDI de 15,00%
ITEM | Material | Und | Custo R$ | Custo R$ C/BDI
3.1 | CM-30 | ton | 4953.78 | 5696.84
3.2 | RR-2C | ton | 2316.2 | 2663.63
*ICMS 18% E BDI 15%
Ministério do Desenvolvimento Regional - MDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba
6ªGRD/UEP - 6ª Superintendência Regional

## Memória Cálculo
Objeto: Execução dos serviços de pavimentação com aplicação de revestimento asfáltico com tratamento superficial duplo - TSD, de vias urbanas e rurais consolidadas, em municípios diversos localizados na área de atuação da 6ª Superintendência Regional da Codevasf.
Memória de Cálculo - Estimativa
Item | Descrição | Und | Quant. | Memória de Cálculo
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO - VIA LOCAL | KM | 24 | = 24.000,00 m = 24 Km.
1.2 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | m² | 720 | = 3 m x 2 m x 120 und = 720 m² (120 => Quantidade estimada)
1.3 | Mobilização | und | 120 | = mobilização para cada município (estimativa)
1.4 | Desmobilização | und | 120 | = no fim efetivo dos serviços da Ordem de Serviço (estimativa)
1.5 | Administração Local | Global | 1 | = valor global atendendo as recomendações do TCU, pago proporcionalmente ao executado
1.6 | SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO, INCLUSIVE NOTA DE SERVIÇOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE | m² | 144000 | = 24.000,00 m comprimento x 6,00 m largura = 144.000 m²
1.7 | DESMATAMENTO E LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOÇÃO DE CAMADA VEGETAL, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS | m² | 48000 | = 24.000,00 m comprimento x 1,00 m largura x 2 lados (caso seja necessário limpeza das laterais da pista)
2 | Recomposição de Base
2.1 | Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 800 a 1.000 m - caminho de serviço em leito natural - com | m³ | 34560 | = 24.000,00 m comprimento x 6,00 m largura x 0,20 m profundidade x 1,2 (empolamento)
2.2 | ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA FORA, PISTA OU LATERAIS PARA PASSEIO, COM UTILIZAÇÃO DE TRATOR DE ESTEIRAS DE 165 HP | m³ | 34560 | = material provido da escavação
2.3 | Regularização de superfície com motoniveladora | m² | 144000 | = 24.000,00 m comprimento x 6,00 m largura = 144.000 m²
2.4 | Base de solo estabilizado granulometricamente sem mistura com material de jazida | m³ | 28800 | = 24.000,00 m comprimento x 6,00 m largura x 0,20 m profundidade
2.5 | Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em leito natural | tkm | 2592000 | = 24000,00 m comprimento x 6,00 m largura x 0,20 m profundidade x 1,2 (empolamento) x 1,5 t/m3 (peso especifico adotado) x 50 km (DMT)
3 | PAVIMENTAÇÃO EM TSD
3.1 | Aquisição de asfalto diluído tipo CM-30 | t | 172.8 | = Para Imprimação: consumo 0,0012t/m² x 24000,00 m comprimento x 6,00 m largura
3.2 | Aquisição de emulsão asfáltica RR-2C | t | 590.4 | = Para o TSD: consumo 0,0035 t/m² x 24000,00 m comprimento x 6,00 m largura = 420 t Para a Capa Selante: consumo 0,0006 t/m² x 24000,00 m comprimento x 6,00 m largura = 72 t
3.3 | Transporte de asfalto diluído tipo CM-30 - rodovia pavimentada | tkm | 79833.6 | = 172,8 t x 462 km (Juazeiro BA /Candeias BA)
3.4 | Transporte de asfalto diluído tipo CM-30 - rodovia leito natural | tkm | 12960 | = 172,8 t x 75 km (estimativa fornecedor/obra)
3.5 | Transporte de emulsão asfáltica tipo RR-2C - rodovia pavimentada | tkm | 272764.8 | = 590,4 t x 462 km (Juazeiro BA /Candeias BA)
3.6 | Transporte de emulsão asfáltica tipo RR-2C - rodovia leito natural | tkm | 44280 | = 590,4 t x 75 km (estimativa fornecedor/obra)
3.7 | RETIRADA E REASSENTAMENTO DE PARALELEPÍPEDO SOBRE COLCHÃO DE AREIA ESPESSURA 10CM, REJUNTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), CONSIDERANDO APROVEITAMENTO DO PARALELEPÍPEDO | m² | 12000 | = estimativa de recomposição para ruas calçadas em paralelepípedo que servirão de base para o revestimento asfáltico
3.8 | Imprimação com asfalto diluído | m² | 144000 | = 24000,00 m comprimento x 6,00 m largura
3.9 | Tratamento superficial duplo com emulsão - brita comercial | m² | 144000 | = 24000,00 m comprimento x 6,00 m largura
3.10 | TRANSPORTE COMERCIAL DE BRITA E/OU AREIA | M3XKM | 203976 | = 0,00733 brita 0 + 0,015 brita 1(consumo de brita no TSD/m²)= 0,02233 m³ x 144000 m² x 50 km + 0,006 m³/m² areia x 144000 m² x 50 km
3.11 | Capa selante - areia comercial | m² | 144000 | = 24000,00 m comprimento x 6,00 m largura
4 | SINALIZAÇÃO
4.1 | Fornecimento e implantação de placa de advertência em aço, lado de 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I e SI | un | 240 | = 2 x 120 und
4.2 | Pintura de faixa - tinta base acrílica emulsionada em água - espessura de 0,3 mm | m² | 4800 | =40x 120 und
4.3 | Pintura de piso para execuo de faixa de pedestres, com 02 demos de tinta base de resina acrílica - R1 | m² | 3600 | = 30 x 120 und
4.4 | PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM | UN | 120 | = 1 x 120 und
5 | CALÇADA
5.1 | Reaterro manual de valas ou áreas, com espalhamento e compactação, utilizando compactador à percussão sapinho, sem controle do grau de compactação | m³ | 5760 | = 200 x 1,20 * 0,10 x 2 x 120 unid
5.2 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016 (espessura 6 cm) | m³ | 3456 | = 24.000,00 m comprimento x 2 lados x 1,2 largura x 0,06 espessura
5.3 | Piso tátil direcional e/ou alerta, de concreto, colorido, p/deficientes visuais, dimensões 25x25cm, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base | m² | 12600 | = 24.000,00 m comprimento x 2 lados = 48000,00m x 0,25 lado piso tátil (0,25x0,25) * 5% de perda
6 | DRENAGEM SUPERFICIAL
6.1 | GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_06/2016 | M | 48000 | = 24.000,00 m comprimento x 2 lados
6.2 | Caiação com fixador de cal | m² | 14400 | = 48.000,00 m de meio fio x 0,30 área de pintura
7 | SINALIZAÇÃO DA OBRA
7.1 | Barreira de sinalização tipo I de direcionamento ou bloqueio - utilização de 10 vezes | un | 240 | =2 und. x 120 und
7.2 | Placa para sinalização de obras montada em cavalete metálico - 1,00 x 1,00 m | un | 240 | =2 und. x 120 und
7.3 | Sinalização noturna com tela tapume pvc, balde plástico fiação e lâmpada, reutilização 7 vezes | m | 1866.96 | = valor estimado
8 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES
8.1 | Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos) | m² | 144000 | = área pavimentada
8.2 | ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR | M | 120 | = 1 m x 120 unidades estimada (ruas com sanemaneto, visando elevar o nível do poço caso necessário)
8.3 | Recuperação de ramal predial | M | 1200 | = 10 metros x 120 unidades estimado
Ministério do Desenvolvimento Regional - MDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba
6ªGRD/UEP - 6ª Superintendência Regional