## Orçamento
|  |  | SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA COBERTURA DE 02 (DOIS) GALPÕES E FECHAMENTO COM ALVENARIA, REVESTIMENTOS E INSTALAÇÕES PREDIAIS DE 01 (UM) GALPÃO, A SEREM IMPLANTADOS NAS DEPENDÊNCIAS DA SEDE DA 6ª SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA CODEVASF, NO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO, LOCALIZADO NO ESTADO DA BAHIA. | BDI: 21,59% |  | Encargos Sociais
|  |  |  | SINAPI - 09/2019 - Bahia SBC - 10/2019 - Bahia ORSE - 09/2019 - Sergipe SEDOP - 04/2019 - Pará |  | Não Desonerado: Horista: 116,85% Mensalista: 72,82%
Planilha Orçamentária Sintética
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Valor Unit com BDI | Total | Peso (%)
1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  | 44408.66 | 6.92%
1.1 | 74209/001 | SINAPI | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | m² | 6 | 293.15 | 356.44 | 2138.64 | 0.3332%
1.2 | 180 - Referência ORSE 4654 | Próprio | Canteiro de Obras | mês | 9 | 523.43 | 636.43 | 5727.87 | 0.8925%
1.3 | 168 - Próprio | Próprio | Administração Local (Galpões) | global | 1 | 13933.8 | 16942.1 | 16942.1 | 2.64%
1.4 | 7344 | ORSE | Projeto Hidraúlico - Água fria com área até 500m² | m² | 657.28 | 2.5 | 3.03 | 1991.55 | 0.3103%
1.5 | 7355 | ORSE | Projeto de Cabeamento Estruturado com área até 500m² | m² | 657.28 | 2.2 | 2.67 | 1754.93 | 0.2734%
1.6 | 7027 | ORSE | Projeto arquitetônico executivo de obras novas de galpões, oficinas, telheiros, garagens, armazéns, silos, trapiches, depósitos, pavilhão de exposições, píer, atracadouros (sem repetições) | m² | 657.28 | 8.9 | 10.82 | 7111.76 | 1.108%
1.7 | 7363 | ORSE | Projeto de Climatização com área até 500m² (Simples) | m² | 657.28 | 3.35 | 4.07 | 2675.12 | 0.4168%
1.8 | 7316 | ORSE | Projeto elétrico de edificações comuns incluindo áreas urbanizadas até 500m² | m² | 657.28 | 5.8 | 7.05 | 4633.82 | 0.722%
1.9 | 7351 | ORSE | Projeto de Combate a incêndio com área até 750m² ( com extintor ) | m² | 657.28 | 1.8 | 2.18 | 1432.87 | 0.2233%
2 |  |  | INFRAESTRUTURA |  |  |  |  | 28157.15 | 4.387%
2.1 | 73859/002 | SINAPI | CAPINA E LIMPEZA MANUAL DE TERRENO | m² | 405.84 | 1.28 | 1.55 | 629.05 | 0.09802%
2.2 | 171 - PRÓPRIA - REFERÊNCIA ORSE CÓD.4176 | Próprio | Locação de construção de edificação entre 200 e 1000 m2, inclusive execução de gabarito de madeira | m² | 328.64 | 4.71 | 5.72 | 1879.82 | 0.2929%
2.3 | 93358 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016 | m³ | 10.98 | 63.33 | 77 | 845.46 | 0.1317%
2.4 | 96619 | SINAPI | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017 | m² | 35.73 | 24.14 | 29.35 | 1048.67 | 0.1634%
2.5 | 95467 | SINAPI | EMBASAMENTO C/PEDRA ARGAMASSADA UTILIZANDO ARG.CIM/AREIA 1:4 | m³ | 15.38 | 409.44 | 497.83 | 7656.62 | 1.193%
2.6 | 93205 | SINAPI | CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA. AF_03/2016 | M | 119.1 | 22.11 | 26.88 | 3201.4 | 0.4988%
2.7 | 170 - PRÓPRIA - REFERÊNCIA ORSE CÓD.77 | Próprio | Aterro de caixão de ediificação, com fornec. de areia, adensada com água | m³ | 65.73 | 128.43 | 156.15 | 10263.73 | 1.599%
2.8 | 172 - PRÓPRIA - REFERÊNCIA ORSE CÓD.11472 | Próprio | Regularização manual e compactão com placa vibratótia | m² | 328.64 | 6.59 | 8.01 | 2632.4 | 0.4102%
3 |  |  | PAREDES E PAINÉIS / DIVISÓRIAS |  |  |  |  | 90551.47 | 14.11%
3.1 | 89978 | SINAPI | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 14X19X39CM (ESPESSURA 14CM), PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_12/2014 | m² | 423 | 57.71 | 70.16 | 29677.68 | 4.624%
3.2 | 89168 | SINAPI | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CERÂMICA DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM), PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014 | m² | 146 | 70.11 | 85.24 | 12445.04 | 1.939%
3.3 | 93182 | SINAPI | VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | M | 114 | 25.82 | 31.39 | 3578.46 | 0.5576%
3.4 | 93183 | SINAPI | VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | M | 5 | 32.53 | 39.55 | 197.75 | 0.03081%
3.5 | 93194 | SINAPI | CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 | M | 108 | 25.4 | 30.88 | 3335.04 | 0.5196%
3.6 | 93202 | SINAPI | FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO MACIÇO. AF_03/2016 | M | 146.4 | 19.4 | 23.58 | 3452.11 | 0.5379%
3.7 | 090093 | SBC | DIVISORIA 36mm PAINEL-VIDRO-PAINEL MADEIRA COLMEIA | m² | 102 | 252.8 | 307.37 | 31351.74 | 4.885%
3.8 | 95969 | SINAPI | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESCADA EM CONCRETO ARMADO, MOLDADA IN LOCO, FCK = 25 MPA. AF_02/2017 | m³ | 1.8 | 2067.13 | 2513.42 | 4524.15 | 0.7049%
3.10 | 4982 | ORSE | Aluguel de andaime metálico tubular de encaixe tipo Torre, c/largura de até 2m,altura 1,00m - aluguel por metro mês | m/Mês | 173 | 10 | 11.5 | 1989.5 | 0.31%
4 |  |  | PORTAS E ESQUADRIAS |  |  |  |  | 34004.87 | 5.298%
4.1 | 91332 | SINAPI | KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 | UN | 2 | 659.29 | 801.63 | 1603.26 | 0.2498%
4.2 | 91330 | SINAPI | KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 70X210CM, ESPESSURA DE 3CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 | UN | 3 | 601.74 | 731.65 | 2194.95 | 0.342%
4.3 | 84885 | SINAPI | JOGO DE FERRAGENS CROMADAS PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO, UMA FOLHA COMPOSTO DE DOBRADICAS SUPERIOR E INFERIOR, TRINCO, FECHADURA, CONTRA FECHADURA COM CAPUCHINHO SEM MOLA E PUXADOR | UN | 2 | 713.2 | 867.17 | 1734.34 | 0.2702%
4.5 | 1884 | ORSE | Vidro temperado 8 mm, liso, transparente, com ferragens | m² | 68 | 217.21 | 264.1 | 17958.8 | 2.798%
4.5 | 72120 | SINAPI | VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 10MM, FORNECIMENTO E INSTALACAO, INCLUSIVE MASSA PARA VEDACAO | m² | 8.4 | 247.08 | 300.42 | 2523.52 | 0.3932%
4.6 | 84089 | SINAPI | PEITORIL EM MARMORE BRANCO, LARGURA DE 25CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA MEDIA), PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA | M | 68 | 96.64 | 117.5 | 7990 | 1.245%
5 |  |  | COBERTURAS |  |  |  |  | 22336.89 | 3.48%
5.1 | 94213 | SINAPI | TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | m² | 384.55 | 40.82 | 49.63 | 19085.21 | 2.974%
5.2 | 94228 | SINAPI | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 43.6 | 61.34 | 74.58 | 3251.68 | 0.5067%
6 |  |  | REVESTIMENTOS EM PAREDES |  |  |  |  | 61433.34 | 9.572%
6.1 | 87879 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 | m² | 1138 | 3.35 | 4.07 | 4631.66 | 0.7217%
6.2 | 87794 | SINAPI | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014 | m² | 181.84 | 31.79 | 38.65 | 7028.11 | 1.095%
6.3 | 87529 | SINAPI | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | m² | 956.16 | 29.6 | 35.99 | 34412.19 | 5.362%
6.4 | 89170 | SINAPI | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS, MEIA PAREDE, OU PAREDE INTEIRA, PLACAS GRÊS OU SEMI-GRÊS DE 20X20 CM, PARA EDIFICAÇÕES HABITACIONAIS UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÕES PÚBLICAS PADRÃO. AF_11/2014 | m² | 181.84 | 42.8 | 52.04 | 9462.95 | 1.474%
6.5 | 98685 | SINAPI | RODAPÉ EM GRANITO, ALTURA 10 CM. AF_06/2018 | M | 99.2 | 48.91 | 59.46 | 5898.43 | 0.9191%
7 |  |  | PISOS |  |  |  |  | 98176.12 | 15.3%
7.1 | 87298 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA MÉDIA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_06/2014 | m³ | 31.6 | 500.69 | 608.78 | 19237.44 | 2.997%
7.2 | 72137 | SINAPI | PISO INDUSTRIAL ALTA RESISTENCIA, ESPESSURA 12MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATACAO PLASTICAS E POLIMENTO MECANIZADO | m² | 642.28 | 93.86 | 114.12 | 73296.99 | 11.42%
7.3 | 94990 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016 | m³ | 7.72 | 601.03 | 730.79 | 5641.69 | 0.8791%
8 |  |  | PINTURAS |  |  |  |  | 30446.04 | 4.744%
8.1 | 96132 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PANOS DE FACHADA SEM PRESENÇA DE VÃOS, DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. AF_05/2017 | m² | 512.4 | 14.55 | 17.69 | 9064.35 | 1.412%
8.2 | 88497 | SINAPI | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 443.76 | 11.98 | 14.56 | 6461.14 | 1.007%
8.3 | 88483 | SINAPI | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | m² | 443.76 | 2.49 | 3.02 | 1340.15 | 0.2088%
8.4 | 88413 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DE SACADA DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS. AF_06/2014 | m² | 512.4 | 3.47 | 4.21 | 2157.2 | 0.3361%
8.5 | 88487 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 443.76 | 8.52 | 10.35 | 4592.91 | 0.7156%
8.6 | 88489 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 512.4 | 10.97 | 13.33 | 6830.29 | 1.064%
9 |  |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E LÓGICA |  |  |  |  | 41071.25 | 6.399%
9.1 | 93139 | SINAPI | PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016 | UN | 61 | 164.93 | 200.53 | 12232.33 | 1.906%
9.2 | 93141 | SINAPI | PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016 | UN | 70 | 139.24 | 169.3 | 11851 | 1.847%
9.3 | 74131/006 | SINAPI | QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 32 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 1 | 665.38 | 809.03 | 809.03 | 0.1261%
9.4 | 73953/008 | SINAPI | LUMINÁRIAS TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATORES DE PARTIDA RÁPIDA E LÂMPADAS FLUORESCENTES 2X2X36W, COMPLETAS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 61 | 147.6 | 179.46 | 10947.06 | 1.706%
9.5 | 74130/001 | SINAPI | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 32 | 13.38 | 16.26 | 520.32 | 0.08107%
9.6 | 173 - PRÓPRIA - REFERÊNCIA ORSE CÓD.7139 | Próprio | Ponto para cabeamento estruturado embutido, com eletroduto pvc rígido Ø 3/4" c/cabo UTP 4 pares cat. 6 | pt | 10 | 259.86 | 315.96 | 3159.6 | 0.4923%
9.7 | 96986 | SINAPI | HASTE DE ATERRAMENTO 3/4 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | UN | 3 | 75.47 | 91.76 | 275.28 | 0.04289%
9.8 | 98111 | SINAPI | CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_05/2018 | UN | 3 | 20.57 | 25.01 | 75.03 | 0.01169%
9.9 | 2996 | ORSE | Mão-de-obra para implantação de aterramento | un | 6 | 56.01 | 68.1 | 408.6 | 0.06367%
9.9 | 00000857 | SINAPI | CABO DE COBRE NU 16 MM2 MEIO-DURO | M | 100 | 6.9 | 7.93 | 793 | 0.1236%
10 |  |  | CLIMATIZAÇÃO |  |  |  |  | 99303.94 | 15.47%
10.1 | 174 - PRÓPRIA - REFERÊNCIA ORSE CÓD.3397 | Próprio | Ponto de tomada 3p para ar condicionado até 3000 va, com eletroduto de pvc flexível sanfonado embutido Ø 3/4", incluindo conjunto astop/30a-220v, inclusive aterramento | pt | 27 | 251.37 | 305.64 | 8252.28 | 1.286%
10.2 | 00042422 | SINAPI | AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 18000 BTU/H, CICLO FRIO, 60HZ, CLASSIFICACAO A (SELO PROCEL), GAS HFC, CONTROLE S/FIO | UN | 27 | 2549 | 2931.35 | 79146.45 | 12.33%
10.3 | 00039664 | SINAPI | TUBO DE COBRE FLEXIVEL, D = 3/8 ", E = 0,79 MM, PARA AR-CONDICIONADO/ INSTALACOES GAS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS | M | 116.5 | 17 | 19.55 | 2277.57 | 0.3549%
10.4 | E00726 | SEDOP | Cabo "PP" 4x2,5mm | M | 116.5 | 6.25 | 7.18 | 836.47 | 0.1303%
10.5 | 175 - PRÓPRIA - REFERÊNCIA ORSE CÓD.9886 | Próprio | Manejo de ar condicionado tipo Split (ref:obra Sergipetec) | un | 27 | 164.1 | 199.52 | 5387.04 | 0.8394%
10.6 | 00039660 | SINAPI | TUBO DE COBRE FLEXIVEL, D = 1/2 ", E = 0,79 MM, PARA AR-CONDICIONADO/ INSTALACOES GAS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS | M | 116.5 | 23.05 | 26.5 | 3087.25 | 0.481%
10.7 | 00039712 | SINAPI | TUBO DE ESPUMA DE POLIETILENO EXPANDIDO FLEXIVEL PARA ISOLAMENTO TERMICO DE TUBULACAO DE AR CONDICIONADO, AGUA QUENTE, DN 1/2", E= 10 MM | M | 116.5 | 1.33 | 1.52 | 177.08 | 0.02759%
10.8 | 00039713 | SINAPI | TUBO DE ESPUMA DE POLIETILENO EXPANDIDO FLEXIVEL PARA ISOLAMENTO TERMICO DE TUBULACAO DE AR CONDICIONADO, AGUA QUENTE, DN 1/4", E= 10 MM | M | 116.5 | 1.05 | 1.2 | 139.8 | 0.02178%
11 |  |  | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS |  |  |  |  | 10054.7 | 1.567%
11.1 | 89957 | SINAPI | PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014 | UN | 14 | 115.73 | 140.71 | 1969.94 | 0.3069%
11.2 | 91785 | SINAPI | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 | M | 120 | 34.83 | 42.34 | 5080.8 | 0.7917%
11.3 | 89972 | SINAPI | KIT DE REGISTRO DE GAVETA BRUTO DE LATÃO ¾", INCLUSIVE CONEXÕES, ROSCÁVEL, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA FRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 4 | 43.59 | 53 | 212 | 0.03303%
11.6 | 72554 | SINAPI | EXTINTOR DE CO2 6KG - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 4 | 431.96 | 525.22 | 2100.88 | 0.3273%
11.7 | 73775/002 | SINAPI | EXTINTOR INCENDIO AGUA-PRESSURIZADA 10L INCL SUPORTE PAREDE CARGA COMPLETA FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 4 | 142.1 | 172.77 | 691.08 | 0.1077%
12 |  |  | INSTALAÇÕES DE ESGOTO |  |  |  |  | 4113.74 | 0.641%
12.1 | 178 - PRÓPRIA - REFERÊNCIA ORSE CÓD.1679 | Próprio | Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 40 mm (lavatórios, mictórios, ralos sifonados, etc...) | un | 8 | 53.68 | 65.26 | 522.08 | 0.08135%
12.2 | 176 - PRÓPRIA - REFERÊNCIA ORSE CÓD.1678 | Próprio | Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 50 mm (pias de cozinha, máquinas de lavar, etc...) | un | 1 | 66.46 | 80.8 | 80.8 | 0.01259%
12.3 | 177 - PRÓPRIA - REFERÊNCIA ORSE CÓD.1683 | Próprio | Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 100 mm (vaso sanitário) | un | 5 | 69.47 | 84.46 | 422.3 | 0.0658%
12.4 | 93350 | SINAPI | COLETOR PREDIAL DE ESGOTO, DA CAIXA ATÉ A REDE (DISTÂNCIA = 10 M, LARGURA DA VALA = 0,65 M), INCLUINDO ESCAVAÇÃO MANUAL, PREPARO DE FUNDO DE VALA E REATERRO MANUAL COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA, TUBO PVC P/ REDE COLETORA ESGOTO JEI DN 100 MM E CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2016 | UN | 2 | 848.43 | 1031.6 | 2063.2 | 0.3215%
12.5 | 98110 | SINAPI | CAIXA DE GORDURA PEQUENA (CAPACIDADE: 19 L), CIRCULAR, EM PVC, DIÂMETRO INTERNO= 0,3 M. AF_05/2018 | UN | 1 | 367.7 | 447.08 | 447.08 | 0.06966%
12.6 | 83446 | SINAPI | CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA | UN | 3 | 158.54 | 192.76 | 578.28 | 0.0901%
13 |  |  | BANCADAS, LOUÇAS E METAIS |  |  |  |  | 21530.94 | 3.355%
13.1 | 79627 | SINAPI | DIVISORIA EM GRANITO BRANCO POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4, ARREMATE EM CIMENTO BRANCO, EXCLUSIVE FERRAGENS | m² | 9.6 | 558.29 | 678.82 | 6516.67 | 1.015%
13.2 | 86899 | SINAPI | BANCADA DE MÁRMORE BRANCO POLIDO PARA LAVATÓRIO 0,50 X 0,60 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | UN | 1 | 212.33 | 258.17 | 258.17 | 0.04023%
13.3 | 86933 | SINAPI | BANCADA DE MÁRMORE SINTÉTICO 120 X 60CM, COM CUBA INTEGRADA, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA EM PLÁSTICO CROMADO TIPO AMERICANA E TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | UN | 4 | 304.62 | 370.38 | 1481.52 | 0.2308%
13.4 | 86889 | SINAPI | BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO PARA PIA DE COZINHA 1,50 X 0,60 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | UN | 1 | 502.48 | 610.96 | 610.96 | 0.0952%
13.5 | 74234/001 | SINAPI | MICTORIO SIFONADO DE LOUCA BRANCA COM PERTENCES, COM REGISTRO DE PRESSAO 1/2" COM CANOPLA CROMADA ACABAMENTO SIMPLES E CONJUNTO PARA FIXACAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 2 | 479.6 | 583.14 | 1166.28 | 0.1817%
13.6 | 179 - PRÓPRIA - REFERÊNCIA ORSE CÓD.10759 | Próprio | Bancada em granito cinza andorinha, e=2cm | m² | 17.5 | 416.74 | 506.71 | 8867.42 | 1.382%
13.7 | 86932 | SINAPI | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | UN | 4 | 385.64 | 468.89 | 1875.56 | 0.2922%
13.8 | 95472 | SINAPI | VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2016 | UN | 1 | 620.42 | 754.36 | 754.36 | 0.1175%
14 |  |  | FÔRRO |  |  |  |  | 47014.89 | 7.326%
14.1 | 96486 | SINAPI | FORRO DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P | m² | 642.28 | 60.21 | 73.2 | 47014.89 | 7.326%
15 |  |  | IMPERMEABILIZAÇÕES |  |  |  |  | 5243.02 | 0.8169%
15.1 | 73872/002 | SINAPI | IMPERMEABILIZACAO COM PINTURA A BASE DE RESINA EPOXI ALCATRAO, DUAS DEMAOS. | m² | 71.46 | 60.35 | 73.37 | 5243.02 | 0.8169%
16 |  |  | OUTROS SERVIÇOS |  |  |  |  | 3942.41 | 0.6143%
16.1 | 72897 | SINAPI | CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 | m³ | 60 | 21.51 | 26.15 | 1569 | 0.2445%
16.2 | 72900 | SINAPI | TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA, DMT 0,5 A 1,0 KM | m³ | 60 | 6.21 | 7.55 | 453 | 0.07058%
16.3 | 9537 | SINAPI | LIMPEZA FINAL DA OBRA | m² | 642.28 | 2.46 | 2.99 | 1920.41 | 0.2992%
[5 empty] | Total sem BDI |  | 532066.7
[5 empty] | Total do BDI |  | 109722.73
[5 empty] | Total Geral |  | 641789.43

## Composições
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do S. Francisco e Parnaiba- MDR |  |  |  | Referência |  | B.D.I. | Referência |  | Encargos Sociais
|  | SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA COBERTURA DE 02 (DOIS) GALPÕES E FECHAMENTO COM ALVENARIA, REVESTIMENTOS E INSTALAÇÕES PREDIAIS DE 01 (UM) GALPÃO, A SEREM IMPLANTADOS NAS DEPENDÊNCIAS DA SEDE DA 6ª SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA CODEVASF, NO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO, LOCALIZADO NO ESTADO DA BAHIA. |  | SINAPI - 09/2019 - Bahia SBC - 10/2019 - Bahia ORSE - 09/2019 - Sergipe SEDOP - 04/2019 - Pará |  | 21.59% | SINAPI - 09/2019 - Bahia SBC - 10/2019 - Bahia ORSE - 09/2019 - Sergipe SEDOP - 04/2019 - Pará |  | Não Desonerado: Horista: 116,85% Mensalista: 72,82%
COMPOSIÇÕES DOS SERVIÇOS
Planilha Orçamentária Analítica
1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES | [5 empty] | 44408.66
1.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 74209/001 | SINAPI | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | CANT - CANTEIRO DE OBRAS |  | m² | 1 | 293.15 | 293.15
Composição Auxiliar | 94962 | SINAPI | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m³ | 0.01 | 279.67 | 2.79
Composição Auxiliar | 88262 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 23.02 | 23.02
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 2 | 16.01 | 32.02
Insumo | 00004813 | SINAPI | PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125* M | Material |  | m² | 1 | 212.5 | 212.5
Insumo | 00004491 | SINAPI | PONTALETE DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 7,5* CM (3 X 3 ") PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO | Material |  | M | 4 | 4.27 | 17.08
Insumo | 00005075 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) | Material |  | KG | 0.11 | 10.2 | 1.12
Insumo | 00004417 | SINAPI | SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO | Material |  | M | 1 | 4.62 | 4.62
|  |  |  | MO sem LS => | 17.6481 | LS => | 20.62 | MO com LS => | 38.27
|  |  |  | Valor do BDI => | 63.29 |  | Valor com BDI => |  | 356.44
[6 empty] | Quant. => | 6 | Preço Total => | 2138.64
1.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 180 - Referência ORSE 4654 | Próprio | Canteiro de Obras | CANT - CANTEIRO DE OBRAS |  | mês | 1 | 523.43 | 523.43
Composição Auxiliar | 4654 | ORSE | Locação de container - Almoxarifado com banheiro - 6,00 x 2,30m | Mobilização / Instalações Provisórias / Desmobilização |  | mês | 1 | 523.43 | 523.43
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 113 |  | Valor com BDI => |  | 636.43
[6 empty] | Quant. => | 9 | Preço Total => | 5727.87
1.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 168 - Próprio | Próprio | Administração Local (Galpões) | SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES |  | global | 1 | 13933.8 | 13933.8
Composição Auxiliar | 90777 | SINAPI | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 90 | 90.54 | 8148.6
Composição Auxiliar | 90776 | SINAPI | ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 180 | 32.14 | 5785.2
|  |  |  | MO sem LS => | 5937.4683 | LS => | 6937.93 | MO com LS => | 12875.4
|  |  |  | Valor do BDI => | 3008.3 |  | Valor com BDI => |  | 16942.1
[6 empty] | Quant. => | 1 | Preço Total => | 16942.1
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Insumo | 7344 | ORSE | Projeto Hidraúlico - Água fria com área até 500m² | Serviços |  | m² | 1 | 2.5 | 2.5
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.53 |  | Valor com BDI => |  | 3.03
[6 empty] | Quant. => | 657.28 | Preço Total => | 1991.55
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Insumo | 7355 | ORSE | Projeto de Cabeamento Estruturado com área até 500m² | Serviços |  | m² | 1 | 2.2 | 2.2
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.47 |  | Valor com BDI => |  | 2.67
[6 empty] | Quant. => | 657.28 | Preço Total => | 1754.93
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Insumo | 7027 | ORSE | Projeto arquitetônico executivo de obras novas de galpões, oficinas, telheiros, garagens, armazéns, silos, trapiches, depósitos, pavilhão de exposições, píer, atracadouros (sem repetições) | Serviços |  | m² | 1 | 8.9 | 8.9
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 1.92 |  | Valor com BDI => |  | 10.82
[6 empty] | Quant. => | 657.28 | Preço Total => | 7111.76
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Insumo | 7363 | ORSE | Projeto de Climatização com área até 500m² (Simples) | Serviços |  | m² | 1 | 3.35 | 3.35
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.72 |  | Valor com BDI => |  | 4.07
[6 empty] | Quant. => | 657.28 | Preço Total => | 2675.12
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Insumo | 7316 | ORSE | Projeto elétrico de edificações comuns incluindo áreas urbanizadas até 500m² | Serviços |  | m² | 1 | 5.8 | 5.8
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 1.25 |  | Valor com BDI => |  | 7.05
[6 empty] | Quant. => | 657.28 | Preço Total => | 4633.82
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Insumo | 7351 | ORSE | Projeto de Combate a incêndio com área até 750m² ( com extintor ) | Serviços |  | m² | 1 | 1.8 | 1.8
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.38 |  | Valor com BDI => |  | 2.18
[6 empty] | Quant. => | 657.28 | Preço Total => | 1432.87
2 |  |  | INFRAESTRUTURA | [5 empty] | 28157.15
2.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 73859/002 | SINAPI | CAPINA E LIMPEZA MANUAL DE TERRENO | SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES |  | m² | 1 | 1.28 | 1.28
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.08 | 16.01 | 1.28
|  |  |  | MO sem LS => | 0.37814 | LS => | 0.44 | MO com LS => | 0.82
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.27 |  | Valor com BDI => |  | 1.55
[6 empty] | Quant. => | 405.84 | Preço Total => | 629.05
2.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 171 - PRÓPRIA - REFERÊNCIA ORSE CÓD.4176 | Próprio | Locação de construção de edificação entre 200 e 1000 m2, inclusive execução de gabarito de madeira | SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES |  | m² | 1 | 4.71 | 4.71
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.04 | 16.01 | 0.64
Composição Auxiliar | 88262 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.04 | 23.02 | 0.92
Composição Auxiliar | 88253 | SINAPI | AUXILIAR DE TOPÓGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.02 | 17.38 | 0.34
Composição Auxiliar | 90781 | SINAPI | TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.02 | 35.39 | 0.7
Insumo | 1569 | ORSE | Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6cm - 0,0036 m3/m (angelim, louro) | Material |  | m | 0.13 | 6.75 | 0.87
Insumo | 00000345 | SINAPI | ARAME GALVANIZADO 18 BWG, 1,24MM (0,009 KG/M) | Material |  | KG | 0.02 | 16.28 | 0.32
Insumo | 00005067 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 16 X 24 (2 1/4 X 12) | Material |  | KG | 0.012 | 10.87 | 0.13
Insumo | 00010567 | SINAPI | TABUA DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 23* CM (1 x 9 ") PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO | Material |  | M | 0.15 | 5.27 | 0.79
|  |  |  | MO sem LS => | 0.89002 | LS => | 1.04 | MO com LS => | 1.93
|  |  |  | Valor do BDI => | 1.01 |  | Valor com BDI => |  | 5.72
[6 empty] | Quant. => | 328.64 | Preço Total => | 1879.82
2.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 93358 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016 | MOVT - MOVIMENTO DE TERRA |  | m³ | 1 | 63.33 | 63.33
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 3.956 | 16.01 | 63.33
|  |  |  | MO sem LS => | 18.7318 | LS => | 21.89 | MO com LS => | 40.62
|  |  |  | Valor do BDI => | 13.67 |  | Valor com BDI => |  | 77
[6 empty] | Quant. => | 10.98 | Preço Total => | 845.46
2.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 96619 | SINAPI | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m² | 1 | 24.14 | 24.14
Composição Auxiliar | 94968 | SINAPI | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m³ | 0.0565 | 276.09 | 15.59
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.3106 | 23.2 | 7.2
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0847 | 16.01 | 1.35
|  |  |  | MO sem LS => | 4.0673 | LS => | 4.75 | MO com LS => | 8.82
|  |  |  | Valor do BDI => | 5.21 |  | Valor com BDI => |  | 29.35
[6 empty] | Quant. => | 35.73 | Preço Total => | 1048.67
2.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 95467 | SINAPI | EMBASAMENTO C/PEDRA ARGAMASSADA UTILIZANDO ARG.CIM/AREIA 1:4 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m³ | 1 | 409.44 | 409.44
Composição Auxiliar | 87316 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA GROSSA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_06/2014 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | m³ | 0.3 | 353.94 | 106.18
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 6 | 23.2 | 139.2
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 6 | 16.01 | 96.06
Insumo | 00004730 | SINAPI | PEDRA DE MAO OU PEDRA RACHAO PARA ARRIMO/FUNDACAO (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) | Material |  | m³ | 1.1 | 61.82 | 68
|  |  |  | MO sem LS => | 87.9825 | LS => | 102.81 | MO com LS => | 190.79
|  |  |  | Valor do BDI => | 88.39 |  | Valor com BDI => |  | 497.83
[6 empty] | Quant. => | 15.38 | Preço Total => | 7656.62
2.6 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 93205 | SINAPI | CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA. AF_03/2016 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | M | 1 | 22.11 | 22.11
Composição Auxiliar | 92793 | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | KG | 0.79 | 5.97 | 4.71
Composição Auxiliar | 90279 | SINAPI | GRAUTE FGK=20 MPA; TRAÇO 1:0,04:1,6:1,9 (CIMENTO/ CAL/ AREIA GROSSA/ BRITA 0) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_02/2015 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m³ | 0.0114 | 342.46 | 3.9
Composição Auxiliar | 87294 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_06/2014 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | m³ | 0.0014 | 401.19 | 0.56
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.253 | 23.2 | 5.86
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.126 | 16.01 | 2.01
Insumo | 00000659 | SINAPI | CANALETA CONCRETO 14 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136) | Material |  | UN | 5.34 | 0.95 | 5.07
|  |  |  | MO sem LS => | 3.0805 | LS => | 3.6 | MO com LS => | 6.68
|  |  |  | Valor do BDI => | 4.77 |  | Valor com BDI => |  | 26.88
[6 empty] | Quant. => | 119.1 | Preço Total => | 3201.4
2.7 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 170 - PRÓPRIA - REFERÊNCIA ORSE CÓD.77 | Próprio | Aterro de caixão de ediificação, com fornec. de areia, adensada com água | MOVT - MOVIMENTO DE TERRA |  | m³ | 1 | 128.43 | 128.43
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 3 | 16.01 | 48.03
Insumo | 00000366 | SINAPI | AREIA FINA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | Material |  | m³ | 1.2 | 67 | 80.4
|  |  |  | MO sem LS => | 14.208 | LS => | 16.6 | MO com LS => | 30.81
|  |  |  | Valor do BDI => | 27.72 |  | Valor com BDI => |  | 156.15
[6 empty] | Quant. => | 65.73 | Preço Total => | 10263.73
2.8 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 172 - PRÓPRIA - REFERÊNCIA ORSE CÓD.11472 | Próprio | Regularização manual e compactão com placa vibratótia | MOVT - MOVIMENTO DE TERRA |  | m² | 1 | 6.59 | 6.59
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.3 | 16.01 | 4.8
Composição Auxiliar | 11449 | ORSE | Compactação manual com placa vibratória sem controle do grau de compactação | Aterros / Reaterros / Compactações |  | m³ | 0.18 | 9.96 | 1.79
|  |  |  | MO sem LS => | 1.8354 | LS => | 2.14 | MO com LS => | 3.98
|  |  |  | Valor do BDI => | 1.42 |  | Valor com BDI => |  | 8.01
[6 empty] | Quant. => | 328.64 | Preço Total => | 2632.4
3 |  |  | PAREDES E PAINÉIS / DIVISÓRIAS | [5 empty] | 90551.47
3.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 89978 | SINAPI | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 14X19X39CM (ESPESSURA 14CM), PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_12/2014 | PARE - PAREDES/PAINEIS |  | m² | 1 | 57.71 | 57.71
Composição Auxiliar | 87449 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 14X19X39CM (ESPESSURA 14CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | PARE - PAREDES/PAINEIS |  | m² | 0.2334 | 57.33 | 13.38
Composição Auxiliar | 87455 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 14X19X39CM (ESPESSURA 14CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | PARE - PAREDES/PAINEIS |  | m² | 0.2028 | 52.75 | 10.69
Composição Auxiliar | 87461 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 14X19X39CM (ESPESSURA 14CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | PARE - PAREDES/PAINEIS |  | m² | 0.247 | 63.71 | 15.73
Composição Auxiliar | 87467 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 14X19X39CM (ESPESSURA 14CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | PARE - PAREDES/PAINEIS |  | m² | 0.3168 | 56.55 | 17.91
|  |  |  | MO sem LS => | 10.9799 | LS => | 12.83 | MO com LS => | 23.81
|  |  |  | Valor do BDI => | 12.45 |  | Valor com BDI => |  | 70.16
[6 empty] | Quant. => | 423 | Preço Total => | 29677.68
3.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 89168 | SINAPI | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CERÂMICA DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM), PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014 | PARE - PAREDES/PAINEIS |  | m² | 1 | 70.11 | 70.11
Composição Auxiliar | 87495 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | PARE - PAREDES/PAINEIS |  | m² | 0.2334 | 71.57 | 16.7
Composição Auxiliar | 87503 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | PARE - PAREDES/PAINEIS |  | m² | 0.2028 | 60.89 | 12.34
Composição Auxiliar | 87511 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | PARE - PAREDES/PAINEIS |  | m² | 0.247 | 80.8 | 19.95
Composição Auxiliar | 87519 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | PARE - PAREDES/PAINEIS |  | m² | 0.3168 | 66.69 | 21.12
|  |  |  | MO sem LS => | 17.496 | LS => | 20.44 | MO com LS => | 37.94
|  |  |  | Valor do BDI => | 15.13 |  | Valor com BDI => |  | 85.24
[6 empty] | Quant. => | 146 | Preço Total => | 12445.04
3.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 93182 | SINAPI | VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | M | 1 | 25.82 | 25.82
Composição Auxiliar | 92270 | SINAPI | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_12/2015 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m² | 0.17 | 70.55 | 11.99
Composição Auxiliar | 92792 | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | KG | 0.49 | 5.71 | 2.79
Composição Auxiliar | 94970 | SINAPI | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m³ | 0.018 | 328.07 | 5.9
Composição Auxiliar | 87294 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_06/2014 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | m³ | 0.0019 | 401.19 | 0.76
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.084 | 23.2 | 1.94
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.102 | 16.01 | 1.63
Insumo | 00002692 | SINAPI | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA | Material |  | L | 0.006 | 6.25 | 0.03
Insumo | 00039017 | SINAPI | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | Material |  | UN | 6 | 0.13 | 0.78
|  |  |  | MO sem LS => | 2.5824 | LS => | 3.02 | MO com LS => | 5.6
|  |  |  | Valor do BDI => | 5.57 |  | Valor com BDI => |  | 31.39
[6 empty] | Quant. => | 114 | Preço Total => | 3578.46
3.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 93183 | SINAPI | VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | M | 1 | 32.53 | 32.53
Composição Auxiliar | 92270 | SINAPI | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_12/2015 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m² | 0.217 | 70.55 | 15.3
Composição Auxiliar | 92793 | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | KG | 0.79 | 5.97 | 4.71
Composição Auxiliar | 94970 | SINAPI | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m³ | 0.024 | 328.07 | 7.87
Composição Auxiliar | 87294 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_06/2014 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | m³ | 0.0019 | 401.19 | 0.76
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.068 | 23.2 | 1.57
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.094 | 16.01 | 1.5
Insumo | 00002692 | SINAPI | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA | Material |  | L | 0.007 | 6.25 | 0.04
Insumo | 00039017 | SINAPI | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | Material |  | UN | 6 | 0.13 | 0.78
|  |  |  | MO sem LS => | 2.7531 | LS => | 3.22 | MO com LS => | 5.97
|  |  |  | Valor do BDI => | 7.02 |  | Valor com BDI => |  | 39.55
[6 empty] | Quant. => | 5 | Preço Total => | 197.75
3.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 93194 | SINAPI | CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | M | 1 | 25.4 | 25.4
Composição Auxiliar | 92270 | SINAPI | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_12/2015 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m² | 0.164 | 70.55 | 11.57
Composição Auxiliar | 92792 | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | KG | 0.49 | 5.71 | 2.79
Composição Auxiliar | 94970 | SINAPI | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m³ | 0.018 | 328.07 | 5.9
Composição Auxiliar | 87294 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_06/2014 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | m³ | 0.0019 | 401.19 | 0.76
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.084 | 23.2 | 1.94
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.102 | 16.01 | 1.63
Insumo | 00002692 | SINAPI | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA | Material |  | L | 0.006 | 6.25 | 0.03
Insumo | 00039017 | SINAPI | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | Material |  | UN | 6 | 0.13 | 0.78
|  |  |  | MO sem LS => | 2.5548 | LS => | 2.99 | MO com LS => | 5.54
|  |  |  | Valor do BDI => | 5.48 |  | Valor com BDI => |  | 30.88
[6 empty] | Quant. => | 108 | Preço Total => | 3335.04
3.6 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 93202 | SINAPI | FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO MACIÇO. AF_03/2016 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | M | 1 | 19.4 | 19.4
Composição Auxiliar | 87294 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_06/2014 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | m³ | 0.0052 | 401.19 | 2.08
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.529 | 23.2 | 12.27
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.106 | 16.01 | 1.69
Insumo | 00007258 | SINAPI | TIJOLO CERAMICO MACICO *5 X 10 X 20* CM | Material |  | UN | 11.2 | 0.3 | 3.36
|  |  |  | MO sem LS => | 4.9066 | LS => | 5.73 | MO com LS => | 10.64
|  |  |  | Valor do BDI => | 4.18 |  | Valor com BDI => |  | 23.58
[6 empty] | Quant. => | 146.4 | Preço Total => | 3452.11
3.7 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 090093 | SBC | DIVISORIA 36mm PAINEL-VIDRO-PAINEL MADEIRA COLMEIA | 90 |  | m² | 1 | 252.8 | 252.8
Composição Auxiliar | 88239 | SINAPI | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 2.887 | 19.38 | 55.95
Composição Auxiliar | 88261 | SINAPI | CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 2.681 | 23.07 | 61.85
Insumo | 012626 | SBC | DIVISORIA 36mm PAINEL 1,2x2,11m-VIDRO/LAM.MADEIRA+COLOC | Material |  | m² | 1 | 135 | 135
|  |  |  | MO sem LS => | 39.4512 | LS => | 46.1 | MO com LS => | 85.55
|  |  |  | Valor do BDI => | 54.57 |  | Valor com BDI => |  | 307.37
[6 empty] | Quant. => | 102 | Preço Total => | 31351.74
3.8 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 95969 | SINAPI | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESCADA EM CONCRETO ARMADO, MOLDADA IN LOCO, FCK = 25 MPA. AF_02/2017 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m³ | 1 | 2067.13 | 2067.13
Composição Auxiliar | 95939 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2017 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m² | 7.4074 | 163.34 | 1209.92
Composição Auxiliar | 95944 | SINAPI | ARMAÇÃO DE ESCADA, COM 2 LANCES, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2017 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | KG | 18.1481 | 13.5 | 244.99
Composição Auxiliar | 95945 | SINAPI | ARMAÇÃO DE ESCADA, COM 2 LANCES, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_01/2017 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | KG | 22.2222 | 10.71 | 237.99
Composição Auxiliar | 92874 | SINAPI | LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m³ | 1 | 28.43 | 28.43
Insumo | 00001527 | SINAPI | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, INCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) | Material |  | m³ | 1.103 | 313.51 | 345.8
|  |  |  | MO sem LS => | 324.819 | LS => | 379.55 | MO com LS => | 704.37
|  |  |  | Valor do BDI => | 446.29 |  | Valor com BDI => |  | 2513.42
[6 empty] | Quant. => | 1.8 | Preço Total => | 4524.15
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Insumo | 4982 | ORSE | Aluguel de andaime metálico tubular de encaixe tipo Torre, c/largura de até 2m,altura 1,00m - aluguel por metro mês | Serviços |  | m/Mês | 1 | 10 | 10
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 1.5 |  | Valor com BDI => |  | 11.5
[6 empty] | Quant. => | 173 | Preço Total => | 1989.5
4 |  |  | PORTAS E ESQUADRIAS | [5 empty] | 34004.87
4.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 91332 | SINAPI | KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS |  | UN | 1 | 659.29 | 659.29
Composição Auxiliar | 90802 | SINAPI | ADUELA / MARCO / BATENTE PARA PORTA DE 80X210CM, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E MONTAGEM. AF_08/2015 | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS |  | UN | 1 | 192.49 | 192.49
Composição Auxiliar | 90817 | SINAPI | ADUELA / MARCO / BATENTE PARA PORTA DE 80X210CM, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - SOMENTE INSTALAÇÃO. AF_08/2015_P | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS |  | UN | 1 | 79.19 | 79.19
Composição Auxiliar | 90828 | SINAPI | ALIZAR / GUARNIÇÃO DE 5X1,5CM PARA PORTA DE 80X210CM FIXADO COM PREGOS, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS |  | UN | 2 | 29.33 | 58.66
Composição Auxiliar | 91297 | SINAPI | PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS |  | UN | 1 | 328.95 | 328.95
|  |  |  | MO sem LS => | 76.878 | LS => | 89.83 | MO com LS => | 166.71
|  |  |  | Valor do BDI => | 142.34 |  | Valor com BDI => |  | 801.63
[6 empty] | Quant. => | 2 | Preço Total => | 1603.26
4.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 91330 | SINAPI | KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 70X210CM, ESPESSURA DE 3CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS |  | UN | 1 | 601.74 | 601.74
Composição Auxiliar | 90801 | SINAPI | ADUELA / MARCO / BATENTE PARA PORTA DE 70X210CM, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E MONTAGEM. AF_08/2015 | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS |  | UN | 1 | 184.6 | 184.6
Composição Auxiliar | 90807 | SINAPI | ADUELA / MARCO / BATENTE PARA PORTA DE 70X210CM, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - SOMENTE INSTALAÇÃO. AF_08/2015_P | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS |  | UN | 1 | 73.46 | 73.46
Composição Auxiliar | 90827 | SINAPI | ALIZAR / GUARNIÇÃO DE 5X1,5CM PARA PORTA DE 70X210CM FIXADO COM PREGOS, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS |  | UN | 2 | 27.84 | 55.68
Composição Auxiliar | 91296 | SINAPI | PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 70X210CM, ESPESSURA DE 3CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS |  | UN | 1 | 288 | 288
|  |  |  | MO sem LS => | 70.2467 | LS => | 82.08 | MO com LS => | 152.33
|  |  |  | Valor do BDI => | 129.91 |  | Valor com BDI => |  | 731.65
[6 empty] | Quant. => | 3 | Preço Total => | 2194.95
4.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 84885 | SINAPI | JOGO DE FERRAGENS CROMADAS PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO, UMA FOLHA COMPOSTO DE DOBRADICAS SUPERIOR E INFERIOR, TRINCO, FECHADURA, CONTRA FECHADURA COM CAPUCHINHO SEM MOLA E PUXADOR | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS |  | UN | 1 | 713.2 | 713.2
Composição Auxiliar | 88239 | SINAPI | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 4.3 | 19.38 | 83.33
Composição Auxiliar | 88261 | SINAPI | CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 6.1 | 23.07 | 140.72
Composição Auxiliar | 88325 | SINAPI | VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 3.36 | 17.66 | 59.33
Insumo | 00003104 | SINAPI | JOGO DE FERRAGENS CROMADAS P/ PORTA DE VIDRO TEMPERADO, UMA FOLHA COMPOSTA: DOBRADICA SUPERIOR (101) E INFERIOR (103),TRINCO (502), FECHADURA (520),CONTRA FECHADURA (531),COM CAPUCHINHO | Material |  | CJ | 1 | 429.82 | 429.82
|  |  |  | MO sem LS => | 93.876 | LS => | 109.69 | MO com LS => | 203.57
|  |  |  | Valor do BDI => | 153.97 |  | Valor com BDI => |  | 867.17
[6 empty] | Quant. => | 2 | Preço Total => | 1734.34
4.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 1884 | ORSE | Vidro temperado 8 mm, liso, transparente, com ferragens | Vidros Temperados |  | m² | 1 | 217.21 | 217.21
Insumo | 2432 | ORSE | Vidro temperado 8 mm, liso, transparente, com ferragens | Material |  | m² | 1 | 217.21 | 217.21
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 46.89 |  | Valor com BDI => |  | 264.1
[6 empty] | Quant. => | 68 | Preço Total => | 17958.8
4.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 72120 | SINAPI | VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 10MM, FORNECIMENTO E INSTALACAO, INCLUSIVE MASSA PARA VEDACAO | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS |  | m² | 1 | 247.08 | 247.08
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.5 | 16.01 | 8
Composição Auxiliar | 88325 | SINAPI | VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.5 | 17.66 | 8.83
Insumo | 00010498 | SINAPI | MASSA PARA VIDRO | Material |  | KG | 1.5 | 8.41 | 12.61
Insumo | 00010507 | SINAPI | VIDRO TEMPERADO INCOLOR E = 10 MM, SEM COLOCACAO | Material |  | m² | 1 | 217.64 | 217.64
|  |  |  | MO sem LS => | 5.0911 | LS => | 5.95 | MO com LS => | 11.04
|  |  |  | Valor do BDI => | 53.34 |  | Valor com BDI => |  | 300.42
[6 empty] | Quant. => | 8.4 | Preço Total => | 2523.52
4.6 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 84089 | SINAPI | PEITORIL EM MARMORE BRANCO, LARGURA DE 25CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA MEDIA), PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA | REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES |  | M | 1 | 96.64 | 96.64
Composição Auxiliar | 88629 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA MÉDIA), PREPARO MANUAL. AF_08/2014 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | m³ | 0.0055 | 471.27 | 2.59
Composição Auxiliar | 88274 | SINAPI | MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.6 | 23.2 | 13.92
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.6 | 16.01 | 9.6
Insumo | 00004825 | SINAPI | PEITORIL/ SOLEIRA EM MARMORE, POLIDO, BRANCO COMUM, L= *25* CM, E= *3* CM, CORTE RETO | Material |  | M | 1 | 70.53 | 70.53
|  |  |  | MO sem LS => | 7.8672 | LS => | 9.19 | MO com LS => | 17.06
|  |  |  | Valor do BDI => | 20.86 |  | Valor com BDI => |  | 117.5
[6 empty] | Quant. => | 68 | Preço Total => | 7990
5 |  |  | COBERTURAS | [5 empty] | 22336.89
5.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 94213 | SINAPI | TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | COBE - COBERTURA |  | m² | 1 | 40.82 | 40.82
Composição Auxiliar | 93281 | SINAPI | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.0009 | 26.74 | 0.02
Composição Auxiliar | 93282 | SINAPI | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.0013 | 25.88 | 0.03
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.097 | 16.01 | 1.55
Composição Auxiliar | 88323 | SINAPI | TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.091 | 24.32 | 2.21
Insumo | 00011029 | SINAPI | HASTE RETA PARA GANCHO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA 1/4 " X 30 CM PARA FIXACAO DE TELHA METALICA, INCLUI PORCA E ARRUELAS DE VEDACAO | Material |  | CJ | 4.15 | 1.25 | 5.18
Insumo | 00007243 | SINAPI | TELHA DE ACO ZINCADO TRAPEZOIDAL, A = *40* MM, E = 0,5 MM, SEM PINTURA | Material |  | m² | 1.166 | 27.3 | 31.83
|  |  |  | MO sem LS => | 1.2451 | LS => | 1.45 | MO com LS => | 2.7
|  |  |  | Valor do BDI => | 8.81 |  | Valor com BDI => |  | 49.63
[6 empty] | Quant. => | 384.55 | Preço Total => | 19085.21
5.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 94228 | SINAPI | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | COBE - COBERTURA |  | M | 1 | 61.34 | 61.34
Composição Auxiliar | 93281 | SINAPI | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.0132 | 26.74 | 0.35
Composição Auxiliar | 93282 | SINAPI | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.0183 | 25.88 | 0.47
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.371 | 16.01 | 5.93
Composição Auxiliar | 88323 | SINAPI | TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.277 | 24.32 | 6.73
Insumo | 00040870 | SINAPI | CALHA QUADRADA DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 24, CORTE 50 CM (COLETADO CAIXA) | Material |  | M | 1.05 | 32.83 | 34.47
Insumo | 00005061 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) | Material |  | KG | 0.013 | 10.03 | 0.13
Insumo | 00005104 | SINAPI | REBITE DE ALUMINIO VAZADO DE REPUXO, 3,2 X 8 MM (1KG = 1025 UNIDADES) | Material |  | KG | 0.0024 | 52.68 | 0.12
Insumo | 00000142 | SINAPI | SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO PARA JUNTAS DIVERSAS | Material |  | 310ML | 0.081 | 31.78 | 2.57
Insumo | 00013388 | SINAPI | SOLDA EM BARRA DE ESTANHO-CHUMBO 50/50 | Material |  | KG | 0.09 | 117.52 | 10.57
|  |  |  | MO sem LS => | 4.4178 | LS => | 5.16 | MO com LS => | 9.58
|  |  |  | Valor do BDI => | 13.24 |  | Valor com BDI => |  | 74.58
[6 empty] | Quant. => | 43.6 | Preço Total => | 3251.68
6 |  |  | REVESTIMENTOS EM PAREDES | [5 empty] | 61433.34
6.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 87879 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 | REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES |  | m² | 1 | 3.35 | 3.35
Composição Auxiliar | 87313 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA GROSSA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_06/2014 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | m³ | 0.0042 | 386.08 | 1.62
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.07 | 23.2 | 1.62
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.007 | 16.01 | 0.11
|  |  |  | MO sem LS => | 0.73784 | LS => | 0.86 | MO com LS => | 1.6
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.72 |  | Valor com BDI => |  | 4.07
[6 empty] | Quant. => | 1138 | Preço Total => | 4631.66
6.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 87794 | SINAPI | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014 | REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES |  | m² | 1 | 31.79 | 31.79
Composição Auxiliar | 87369 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | m³ | 0.0293 | 491.3 | 14.39
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.4 | 23.2 | 9.28
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.4 | 16.01 | 6.4
Insumo | 00037411 | SINAPI | TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,24 MM, MALHA 25 X 25 MM | Material |  | m² | 0.1581 | 10.92 | 1.72
|  |  |  | MO sem LS => | 6.6267 | LS => | 7.74 | MO com LS => | 14.37
|  |  |  | Valor do BDI => | 6.86 |  | Valor com BDI => |  | 38.65
[6 empty] | Quant. => | 181.84 | Preço Total => | 7028.11
6.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 87529 | SINAPI | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES |  | m² | 1 | 29.6 | 29.6
Composição Auxiliar | 87292 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_06/2014 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | m³ | 0.0376 | 424.91 | 15.97
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.47 | 23.2 | 10.9
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.171 | 16.01 | 2.73
|  |  |  | MO sem LS => | 5.9673 | LS => | 6.97 | MO com LS => | 12.94
|  |  |  | Valor do BDI => | 6.39 |  | Valor com BDI => |  | 35.99
[6 empty] | Quant. => | 956.16 | Preço Total => | 34412.19
6.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 89170 | SINAPI | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS, MEIA PAREDE, OU PAREDE INTEIRA, PLACAS GRÊS OU SEMI-GRÊS DE 20X20 CM, PARA EDIFICAÇÕES HABITACIONAIS UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÕES PÚBLICAS PADRÃO. AF_11/2014 | REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES |  | m² | 1 | 42.8 | 42.8
Composição Auxiliar | 87264 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014 | REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES |  | m² | 0.4674 | 44.79 | 20.93
Composição Auxiliar | 87265 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014 | REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES |  | m² | 0.2826 | 37.58 | 10.62
Composição Auxiliar | 87266 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014 | REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES |  | m² | 0.069 | 47.39 | 3.26
Composição Auxiliar | 87267 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014 | REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES |  | m² | 0.181 | 44.15 | 7.99
|  |  |  | MO sem LS => | 7.2954 | LS => | 8.52 | MO com LS => | 15.82
|  |  |  | Valor do BDI => | 9.24 |  | Valor com BDI => |  | 52.04
[6 empty] | Quant. => | 181.84 | Preço Total => | 9462.95
6.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 98685 | SINAPI | RODAPÉ EM GRANITO, ALTURA 10 CM. AF_06/2018 | PISO - PISOS |  | M | 1 | 48.91 | 48.91
Composição Auxiliar | 88274 | SINAPI | MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.299 | 23.2 | 6.93
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.15 | 16.01 | 2.4
Insumo | 00037595 | SINAPI | ARGAMASSA COLANTE TIPO ACIII | Material |  | KG | 0.8614 | 1.83 | 1.57
Insumo | 00034356 | SINAPI | REJUNTE BRANCO, CIMENTICIO | Material |  | KG | 0.12 | 3.43 | 0.41
Insumo | 00020231 | SINAPI | RODAPE OU RODABANCADA EM GRANITO, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, H= 10 CM, E= *2,0* CM | Material |  | M | 1.04 | 36.16 | 37.6
|  |  |  | MO sem LS => | 3.1035 | LS => | 3.63 | MO com LS => | 6.73
|  |  |  | Valor do BDI => | 10.55 |  | Valor com BDI => |  | 59.46
[6 empty] | Quant. => | 99.2 | Preço Total => | 5898.43
7 |  |  | PISOS | [5 empty] | 98176.12
7.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 87298 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA MÉDIA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_06/2014 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | m³ | 1 | 500.69 | 500.69
Composição Auxiliar | 88830 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_10/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 1.03 | 1.47 | 1.51
Composição Auxiliar | 88831 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_10/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 3.39 | 0.28 | 0.94
Composição Auxiliar | 88377 | SINAPI | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 4.42 | 22.97 | 101.52
Insumo | 00000370 | SINAPI | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | Material |  | m³ | 1.27 | 73 | 92.71
Insumo | 00001379 | SINAPI | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | Material |  | KG | 573.61 | 0.53 | 304.01
|  |  |  | MO sem LS => | 36.546 | LS => | 42.7 | MO com LS => | 79.25
|  |  |  | Valor do BDI => | 108.09 |  | Valor com BDI => |  | 608.78
[6 empty] | Quant. => | 31.6 | Preço Total => | 19237.44
7.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 72137 | SINAPI | PISO INDUSTRIAL ALTA RESISTENCIA, ESPESSURA 12MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATACAO PLASTICAS E POLIMENTO MECANIZADO | PISO - PISOS |  | m² | 1 | 93.86 | 93.86
Composição Auxiliar | 95276 | SINAPI | POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, DIÂMETRO 450 MM, MOTOR ELÉTRICO, POTÊNCIA 4 HP - CHP DIURNO. AF_09/2016 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 2 | 2.71 | 5.42
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.7 | 23.2 | 16.24
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 3.37 | 16.01 | 53.95
Insumo | 00001379 | SINAPI | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | Material |  | KG | 12 | 0.53 | 6.36
Insumo | 00004824 | SINAPI | GRANILHA/ GRANA/ PEDRISCO OU AGREGADO EM MARMORE/ GRANITO/ QUARTZO E CALCARIO, PRETO, CINZA, PALHA OU BRANCO | Material |  | KG | 22 | 0.28 | 6.16
Insumo | 00003671 | SINAPI | JUNTA PLASTICA DE DILATACAO PARA PISOS, COR CINZA, 17 X 3 MM (ALTURA X ESPESSURA) | Material |  | M | 2 | 0.88 | 1.76
Insumo | 00007353 | SINAPI | RESINA ACRILICA BASE AGUA - COR BRANCA | Material |  | L | 0.21176 | 18.75 | 3.97
|  |  |  | MO sem LS => | 21.5587 | LS => | 25.19 | MO com LS => | 46.75
|  |  |  | Valor do BDI => | 20.26 |  | Valor com BDI => |  | 114.12
[6 empty] | Quant. => | 642.28 | Preço Total => | 73296.99
7.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 94990 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016 | PISO - PISOS |  | m³ | 1 | 601.03 | 601.03
Composição Auxiliar | 94964 | SINAPI | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m³ | 1.213 | 339.72 | 412.08
Composição Auxiliar | 88262 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 2.256 | 23.02 | 51.93
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1.983 | 23.2 | 46
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 4.239 | 16.01 | 67.86
Insumo | 00004460 | SINAPI | SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 10 CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO | Material |  | M | 2.5 | 8.04 | 20.1
Insumo | 00004517 | SINAPI | SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7,5* CM (1 X 3 ") PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO | Material |  | M | 2 | 1.53 | 3.06
|  |  |  | MO sem LS => | 84.4547 | LS => | 98.69 | MO com LS => | 183.14
|  |  |  | Valor do BDI => | 129.76 |  | Valor com BDI => |  | 730.79
[6 empty] | Quant. => | 7.72 | Preço Total => | 5641.69
8 |  |  | PINTURAS | [5 empty] | 30446.04
8.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 96132 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PANOS DE FACHADA SEM PRESENÇA DE VÃOS, DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. AF_05/2017 | PINT - PINTURAS |  | m² | 1 | 14.55 | 14.55
Composição Auxiliar | 88310 | SINAPI | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.334 | 24.3 | 8.11
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.083 | 16.01 | 1.32
Insumo | 00003767 | SINAPI | LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR VERMELHA) | Material |  | UN | 0.1 | 0.45 | 0.04
Insumo | 00004056 | SINAPI | MASSA ACRILICA PARA PAREDES INTERIOR/EXTERIOR | Material |  | GL | 0.244 | 20.83 | 5.08
|  |  |  | MO sem LS => | 3.0528 | LS => | 3.57 | MO com LS => | 6.62
|  |  |  | Valor do BDI => | 3.14 |  | Valor com BDI => |  | 17.69
[6 empty] | Quant. => | 512.4 | Preço Total => | 9064.35
8.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 88497 | SINAPI | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | PINT - PINTURAS |  | m² | 1 | 11.98 | 11.98
Composição Auxiliar | 88310 | SINAPI | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.312 | 24.3 | 7.58
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.114 | 16.01 | 1.82
Insumo | 00003767 | SINAPI | LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR VERMELHA) | Material |  | UN | 0.1 | 0.45 | 0.04
Insumo | 00004051 | SINAPI | MASSA CORRIDA PVA PARA PAREDES INTERNAS | Material |  | 18L | 0.0489 | 52 | 2.54
|  |  |  | MO sem LS => | 3.0251 | LS => | 3.53 | MO com LS => | 6.56
|  |  |  | Valor do BDI => | 2.58 |  | Valor com BDI => |  | 14.56
[6 empty] | Quant. => | 443.76 | Preço Total => | 6461.14
8.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 88483 | SINAPI | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | PINT - PINTURAS |  | m² | 1 | 2.49 | 2.49
Composição Auxiliar | 88310 | SINAPI | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.027 | 24.3 | 0.65
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.01 | 16.01 | 0.16
Insumo | 00006090 | SINAPI | SELADOR PVA PAREDES INTERNAS | Material |  | L | 0.16 | 10.54 | 1.68
|  |  |  | MO sem LS => | 0.25824 | LS => | 0.3 | MO com LS => | 0.56
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.53 |  | Valor com BDI => |  | 3.02
[6 empty] | Quant. => | 443.76 | Preço Total => | 1340.15
8.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 88413 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DE SACADA DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS. AF_06/2014 | PINT - PINTURAS |  | m² | 1 | 3.47 | 3.47
Composição Auxiliar | 88310 | SINAPI | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.092 | 24.3 | 2.23
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.023 | 16.01 | 0.36
Insumo | 00006085 | SINAPI | SELADOR ACRILICO PAREDES INTERNAS/EXTERNAS | Material |  | L | 0.16 | 5.55 | 0.88
|  |  |  | MO sem LS => | 0.83468 | LS => | 0.98 | MO com LS => | 1.81
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.74 |  | Valor com BDI => |  | 4.21
[6 empty] | Quant. => | 512.4 | Preço Total => | 2157.2
8.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 88487 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | PINT - PINTURAS |  | m² | 1 | 8.52 | 8.52
Composição Auxiliar | 88310 | SINAPI | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.13 | 24.3 | 3.15
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.048 | 16.01 | 0.76
Insumo | 00007345 | SINAPI | TINTA LATEX PVA PREMIUM, COR BRANCA | Material |  | L | 0.33 | 13.99 | 4.61
|  |  |  | MO sem LS => | 1.2589 | LS => | 1.47 | MO com LS => | 2.73
|  |  |  | Valor do BDI => | 1.83 |  | Valor com BDI => |  | 10.35
[6 empty] | Quant. => | 443.76 | Preço Total => | 4592.91
8.6 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 88489 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | PINT - PINTURAS |  | m² | 1 | 10.97 | 10.97
Composição Auxiliar | 88310 | SINAPI | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.187 | 24.3 | 4.54
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.069 | 16.01 | 1.1
Insumo | 00007356 | SINAPI | TINTA ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO | Material |  | L | 0.33 | 16.18 | 5.33
|  |  |  | MO sem LS => | 1.8123 | LS => | 2.12 | MO com LS => | 3.93
|  |  |  | Valor do BDI => | 2.36 |  | Valor com BDI => |  | 13.33
[6 empty] | Quant. => | 512.4 | Preço Total => | 6830.29
9 |  |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E LÓGICA | [5 empty] | 41071.25
9.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 93139 | SINAPI | PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 164.93 | 164.93
Composição Auxiliar | 91842 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | M | 2 | 4.27 | 8.54
Composição Auxiliar | 91852 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | M | 2.2 | 6.54 | 14.38
Composição Auxiliar | 91924 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | M | 21 | 1.86 | 39.06
Composição Auxiliar | 91937 | SINAPI | CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 0.375 | 8.47 | 3.17
Composição Auxiliar | 91940 | SINAPI | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 12.11 | 12.11
Composição Auxiliar | 91961 | SINAPI | INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 46.69 | 46.69
Composição Auxiliar | 90447 | SINAPI | RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | M | 2.2 | 5.68 | 12.49
Composição Auxiliar | 90456 | SINAPI | QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE CAIXA DE TOMADA (4X4 OU 4X2). AF_05/2015 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 3.68 | 3.68
Composição Auxiliar | 90466 | SINAPI | CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | M | 2.2 | 11.28 | 24.81
|  |  |  | MO sem LS => | 38.9716 | LS => | 45.54 | MO com LS => | 84.51
|  |  |  | Valor do BDI => | 35.6 |  | Valor com BDI => |  | 200.53
[6 empty] | Quant. => | 61 | Preço Total => | 12232.33
9.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 93141 | SINAPI | PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 139.24 | 139.24
Composição Auxiliar | 91842 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | M | 2 | 4.27 | 8.54
Composição Auxiliar | 91852 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | M | 2.2 | 6.54 | 14.38
Composição Auxiliar | 91926 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | M | 12.6 | 2.62 | 33.01
Composição Auxiliar | 91937 | SINAPI | CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 0.375 | 8.47 | 3.17
Composição Auxiliar | 91940 | SINAPI | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 12.11 | 12.11
Composição Auxiliar | 91996 | SINAPI | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 27.05 | 27.05
Composição Auxiliar | 90447 | SINAPI | RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | M | 2.2 | 5.68 | 12.49
Composição Auxiliar | 90456 | SINAPI | QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE CAIXA DE TOMADA (4X4 OU 4X2). AF_05/2015 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 3.68 | 3.68
Composição Auxiliar | 90466 | SINAPI | CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | M | 2.2 | 11.28 | 24.81
|  |  |  | MO sem LS => | 33.8483 | LS => | 39.55 | MO com LS => | 73.4
|  |  |  | Valor do BDI => | 30.06 |  | Valor com BDI => |  | 169.3
[6 empty] | Quant. => | 70 | Preço Total => | 11851
9.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 74131/006 | SINAPI | QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 32 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 665.38 | 665.38
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 3.5 | 18.24 | 63.84
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 3.5 | 23.46 | 82.11
Insumo | 00012041 | SINAPI | QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 30 DISJUNTORES DIN, 150 A | Material |  | UN | 1 | 519.43 | 519.43
|  |  |  | MO sem LS => | 48.3514 | LS => | 56.5 | MO com LS => | 104.85
|  |  |  | Valor do BDI => | 143.65 |  | Valor com BDI => |  | 809.03
[6 empty] | Quant. => | 1 | Preço Total => | 809.03
9.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 73953/008 | SINAPI | LUMINÁRIAS TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATORES DE PARTIDA RÁPIDA E LÂMPADAS FLUORESCENTES 2X2X36W, COMPLETAS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 147.6 | 147.6
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1.35 | 23.46 | 31.67
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1.35 | 16.01 | 21.61
Insumo | 00003799 | SINAPI | LUMINARIA DE SOBREPOR EM CHAPA DE ACO PARA 2 LAMPADAS FLUORESCENTES DE *36* W, ALETADA, COMPLETA (LAMPADAS E REATOR INCLUSOS) | Material |  | UN | 2 | 47.16 | 94.32
|  |  |  | MO sem LS => | 17.3392 | LS => | 20.26 | MO com LS => | 37.6
|  |  |  | Valor do BDI => | 31.86 |  | Valor com BDI => |  | 179.46
[6 empty] | Quant. => | 61 | Preço Total => | 10947.06
9.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 74130/001 | SINAPI | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 13.38 | 13.38
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.125 | 23.46 | 2.93
Insumo | 00002370 | SINAPI | DISJUNTOR TIPO NEMA, MONOPOLAR 10 ATE 30A, TENSAO MAXIMA DE 240 V | Material |  | UN | 1 | 10.45 | 10.45
|  |  |  | MO sem LS => | 1.0099 | LS => | 1.18 | MO com LS => | 2.19
|  |  |  | Valor do BDI => | 2.88 |  | Valor com BDI => |  | 16.26
[6 empty] | Quant. => | 32 | Preço Total => | 520.32
9.6 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 173 - PRÓPRIA - REFERÊNCIA ORSE CÓD.7139 | Próprio | Ponto para cabeamento estruturado embutido, com eletroduto pvc rígido Ø 3/4" c/cabo UTP 4 pares cat. 6 | ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS |  | pt | 1 | 259.86 | 259.86
Composição Auxiliar | 720 | ORSE | Fornecimento e instalação de conector rj 45 fêmea cat 5e (krone ou similar) | Pontos de Suprimento de Lógica |  | un | 1 | 12.89 | 12.89
Composição Auxiliar | 7138 | ORSE | Fornecimento e lançamento de cabo utp 4 pares cat 6 | Pontos de Suprimento de Lógica |  | m | 12 | 7.43 | 89.16
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 3 | 16.01 | 48.03
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 3 | 23.46 | 70.38
Insumo | 00001872 | SINAPI | CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO | Material |  | UN | 1 | 1.4 | 1.4
Insumo | 00002674 | SINAPI | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 3/4 ", SEM LUVA | Material |  | M | 6 | 2.4 | 14.4
Insumo | 00000337 | SINAPI | ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 KG/M) | Material |  | KG | 0.01 | 12 | 0.12
Insumo | 2242 | ORSE | Tomada para lógica, rj45, com placa | Material |  | un | 1 | 23.48 | 23.48
|  |  |  | MO sem LS => | 60.6917 | LS => | 70.92 | MO com LS => | 131.61
|  |  |  | Valor do BDI => | 56.1 |  | Valor com BDI => |  | 315.96
[6 empty] | Quant. => | 10 | Preço Total => | 3159.6
9.7 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 96986 | SINAPI | HASTE DE ATERRAMENTO 3/4 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 75.47 | 75.47
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.3955 | 18.24 | 7.21
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.3955 | 23.46 | 9.27
Insumo | 00003378 | SINAPI | !EM PROCESSO DE DESATIVACAO! HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 3/4", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, SEM CONECTOR | Material |  | UN | 1 | 58.99 | 58.99
|  |  |  | MO sem LS => | 5.46 | LS => | 6.38 | MO com LS => | 11.84
|  |  |  | Valor do BDI => | 16.29 |  | Valor com BDI => |  | 91.76
[6 empty] | Quant. => | 3 | Preço Total => | 275.28

## B.D.I
MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL - MDR
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAÍBA
6ª SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL
DETALHAMENTO DO BDI - SEM DESONERAÇÃO
ITEM | DESCRIÇÕES DOS ITENS |  | % | Valor | BDI
|  |  |  | (R$) | (R$)
1 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL ( AC ) |  | 2.5 | #REF! | #REF! | 3.0397 | #REF! | #REF!
2 | TRIBUTOS ( I ) |  | 8.65 |  | #REF!
2.1 | ISS |  | 5 | #REF! |  | 6.0795 | #REF! | #REF! | #REF!
2.2 | PIS |  | 0.65 | #REF! |  | 0.79034 | #REF! | #REF! | #REF!
2.3 | Cofins |  | 3 | #REF! |  | 3.6477 | #REF! | #REF! | #REF!
3 | TAXA DE RISCO ( R ) |  | 0.87 | #REF! | #REF! | 1.0578 | #REF! | #REF!
4 | SEGURO E GARANTIAS (S + G) |  | 0.8 | #REF! | #REF!
5 | DESPESAS FINANCEIRAS ( F ) |  | 0.59 | #REF! | #REF! | 0.71738 | #REF! | #REF!
6 | LUCRO ( L ) |  | 6 | #REF! | #REF! | 7.2954 | #REF! | #REF!
|  |  | 20.66% |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[6 empty] | #REF! |  | #REF!
BDI = | (1+AC+R+S+G)*(1+DF)*(1+L) | -1 ====================> | 21.59% | PV = | #REF! |  | #REF! | #REF!
| (1-I) |  |  |  | #REF!
|  |  |  | #REF! | #REF!
BDI = | 20.66%
BDI = | 30
LUCRO (L) = | 13.33%

## Encargos Sociais
DETALHAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS
DISCRIMINAÇÃO |  | SEM DESONERAÇÃO
HORISTA
A | GRUPO A
A1 | INSS | 20%
A2 | Sesi | 1.5%
A3 | Senai | 1%
A4 | Incra | 0.2%
A5 | Sebrae | 0.6%
A6 | Salário Educação | 2.5%
A7 | Seguro Contra Acidente de Trabalho | 3%
A8 | FGTS | 8%
A9 | Seconci | 0,00%
SUBTOTAL DE "A" |  | 36.8%
B | GRUPO B
B1 | Repouso Semanal Remunerado | 17.98%
B2 | Feriados | 3.97%
B3 | Auxílio - Enfermidade | 0.93%
B4 | 13º Salário | 10.94%
B5 | Licença Paternidade | 0.07%
B6 | Faltas Justificadas | 0.73%
B7 | Dias de Chuvas | 2.03%
B8 | Auxílio Acidente de Trabalho | 0.11%
B9 | Férias Gozadas | 9.71%
B10 | Salário Maternidade | 0.03%
SUBTOTAL DE "B" |  | 46.5%
C | GRUPO C
C1 | Aviso Prévio Indenizado | 6.12%
C2 | Aviso Prévio Trabalhado | 0.14%
C3 | Férias Indenizadas | 4.12%
C4 | Depósito Recisão Sem Justa Causa | 5.01%
C5 | Indenização Adicional | 0.51%
SUBTOTAL DE "C" |  | 15.9%
D | GRUPO D
D1 | Reincidência de Grupo A sobre Grupo B | 17.11%
D2 | Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado | 0.54%
SUBTOTAL DE "D" |  | 17.65%
TOTAIS DE ENCARGOS SOCIAIS |  | 116.9%

## Cronograma
| SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA COBERTURA DE 02 (DOIS) GALPÕES E FECHAMENTO COM ALVENARIA, REVESTIMENTOS E INSTALAÇÕES PREDIAIS DE 01 (UM) GALPÃO, A SEREM IMPLANTADOS NAS DEPENDÊNCIAS DA SEDE DA 6ª SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA CODEVASF, NO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO, LOCALIZADO NO ESTADO DA BAHIA. | Referência |  |  | B.D.I. |  |  |  | Encargos Sociais
|  | SINAPI - 09/2019 - Bahia SBC - 10/2019 - Bahia ORSE - 09/2019 - Sergipe SEDOP - 04/2019 - Pará |  |  | 21.59% |  |  |  | Não Desonerado: Horista: 116,85% Mensalista: 72,82%
Cronograma Físico e Financeiro
Item | Descrição | Total Por Etapa |  | 30 DIAS |  | 60 DIAS |  | 90 DIAS |  | 120 DIAS |  | 150 DIAS |  | 180 DIAS |  | 210 DIAS |  | 240 DIAS |  | 270 DIAS
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 44408.66 | 6.92% | 17763.464 | 40% | 11102.165 | 25% | 2220.433 | 5% | 2220.433 | 5% | 2220.433 | 5% | 2220.433 | 5% | 2220.433 | 5% | 2220.433 | 5% | 2220.433 | 5% | 100%
2 | INFRAESTRUTURA | 28157.15 | 4.38% | 8447.145 | 30% | 8447.145 | 30% | 9855.0025 | 35% | 1407.8575 | 5% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 100%
3 | PAREDES E PAINÉIS / DIVISÓRIAS | 90551.47 | 14.1% | 0 | 0% | 9055.147 | 10% | 27165.441 | 30% | 27165.441 | 30% | 18110.294 | 20% | 9055.147 | 10% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 100%
4 | PORTAS E ESQUADRIAS | 34004.87 | 5.29% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 11901.7045 | 35% | 17002.435 | 50% | 5100.7305 | 15% | 0 | 0% | 100%
5 | COBERTURAS | 22336.89 | 3.48% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 8934.756 | 40% | 11168.445 | 50% | 2233.689 | 10% | 0 | 0% | 0 | 0% | 100%
6 | REVESTIMENTOS EM PAREDES | 61433.34 | 9.57% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 9215.001 | 15% | 24573.336 | 40% | 27645.003 | 45% | 0 | 0% | 0 | 0% | 100%
7 | PISOS | 98176.12 | 15.29% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 9817.612 | 10% | 29452.836 | 30% | 39270.448 | 40% | 19635.224 | 20% | 0 | 0% | 0 | 0% | 100%
8 | PINTURAS | 30446.04 | 4.74% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 13700.718 | 45% | 13700.718 | 45% | 3044.604 | 10% | 100%
9 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E LÓGICA | 41071.25 | 6.39% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 4107.125 | 10% | 16428.5 | 40% | 16428.5 | 40% | 4107.125 | 10% | 0 | 0% | 100%
10 | CLIMATIZAÇÃO | 99303.94 | 15.47% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 9930.394 | 10% | 14895.591 | 15% | 44686.773 | 45% | 29791.182 | 30% | 0 | 0% | 100%
11 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | 10054.7 | 1.56% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1005.47 | 10% | 3016.41 | 30% | 5027.35 | 50% | 1005.47 | 10% | 0 | 0% | 0 | 0% | 100%
12 | INSTALAÇÕES DE ESGOTO | 4113.74 | 0.64% | 0 | 0% | 0 | 0% | 411.374 | 10% | 1028.435 | 25% | 617.061 | 15% | 1645.496 | 40% | 411.374 | 10% | 0 | 0% | 0 | 0% | 100%
13 | BANCADAS, LOUÇAS E METAIS | 21530.94 | 3.35% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 2153.094 | 10% | 9688.923 | 45% | 9688.923 | 45% | 0 | 0% | 100%
14 | FÔRRO | 47014.89 | 7.32% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 32910.423 | 70% | 14104.467 | 30% | 0 | 0% | 100%
15 | IMPERMEABILIZAÇÕES | 5243.02 | 0.81% | 0 | 0% | 524.302 | 10% | 1572.906 | 30% | 3145.812 | 60% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 100%
16 | OUTROS SERVIÇOS | 3942.41 | 0.61% | 0 | 0% | 0 | 0% | 394.241 | 10% | 394.241 | 10% | 788.482 | 20% | 788.482 | 20% | 788.482 | 20% | 394.241 | 10% | 394.241 | 10% | 100%
Porcentagem |  |  |  | 4.084% |  | 4.539% |  | 6.485% |  | 7.196% |  | 13.46% |  | 21.68% |  | 29.35% |  | 12.33% |  | 0.8818%
Custo |  |  |  | 26210.609 |  | 29128.759 |  | 41619.3975 |  | 46185.3015 |  | 86392.792 |  | 139128.0265 |  | 188357.447 |  | 79107.8195 |  | 5659.278
Porcentagem Acumulado |  |  |  | 4.084% |  | 8.623% |  | 15.11% |  | 22.3% |  | 35.77% |  | 57.44% |  | 86.79% |  | 99.12% |  | 100%
Custo Acumulado |  |  |  | 26210.609 |  | 55339.368 |  | 96958.7655 |  | 143144.067 |  | 229536.859 |  | 368664.8855 |  | 557022.3325 |  | 636130.152 |  | 641789.43
|  | 641789.43 | 100%