## Planilha Resumo
Objeto: Execução de serviços comuns de engenharia de conservação e adaptação de vias urbanas e rurais, com pavimentação asfáltica com revestimento em concreto betuminoso a quente - CBUQ, em municípios diversos localizados na área de atuação da 6ª Superintendência Regional da Codevasf, no estado da Bahia.
Preço Data base: SINAPI - 10/2020 - Bahia, SICRO3 - 04/2020 - Bahia, ORSE - 09/2020 - Sergipe, ANP - Agência Nacional do Petróleo - 10/2020 |  |  | BDI %: Material (Aquisição/Transporte de Materiais Betuminosos) - 15,00% Serviços - 23,40%
|  |  | Encargos Sociais (Não Desonerado): | Horista: 114,02%
Mensalista: 70,79%
QUADRO RESUMO
ITEM | DESCRIÇÃO | Área Total (m²) | CUSTOS TOTAIS (R$)
|  |  | Preço por m² c/BDI | R$ Total
1.0 | Objeto: Execução de serviços comuns de engenharia de conservação e adaptação de vias urbanas e rurais, com pavimentação asfáltica com revestimento em concreto betuminoso a quente - CBUQ, em municípios diversos localizados na área de atuação da 6ª Superintendência Regional da Codevasf, no estado da Bahia. | 636000 | 59 | 37524000
VALOR TOTAL => |  |  |  | 37524000
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016
Ministério do Desenvolvimento Regional – MDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba
6ª GRD/UEP - 6ª Superintendência Regional

## Orçamento Sintético
|  |  |  | Bancos |  | B.D.I. |  | Encargos Sociais
Objeto: Execução de serviços comuns de engenharia de conservação e adaptação de vias urbanas e rurais, com pavimentação asfáltica com revestimento em concreto betuminoso a quente - CBUQ, em municípios diversos localizados na área de atuação da 6ª Superintendência Regional da Codevasf, no estado da Bahia. |  |  |  | SINAPI - 10/2020 - Bahia SICRO3 - 04/2020 - Bahia ORSE - 09/2020 - Sergipe |  | Serviços => 23,40% Materiais => 15,00% (Aquisição e Transporte de Material Asfáltico) |  | Não Desonerado: Horista: 114,02% Mensalista: 70,79%
Planilha Orçamentária Sintética
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Valor Unit com BDI | Total | Peso (%)
1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  | 2350662.1 | 6.264%
1.1 | 03- CPU | Próprio | Mobilização | und | 100 | 3989.24 | 4922.72 | 492272 | 1.312%
1.2 | 03- CPU | Próprio | Desmobilização | und | 100 | 3989.24 | 4922.72 | 492272 | 1.312%
1.3 | 181 - Pavimentação | Próprio | Administração Local | Global | 1 | 621021.22 | 766340.18 | 766340.18 | 2.042%
1.4 | 74209/001 | SINAPI | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | m² | 600 | 329.14 | 406.15 | 243690 | 0.6494%
1.5 | 78472 | SINAPI | SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE | m² | 636000 | 0.35 | 0.43 | 273480 | 0.7288%
1.6 | 179 - PRÓPRIA - REFERÊNCIA SUDECAP CÓD.(62.03.08) | Próprio | PROJETO EXECUTIVO DAS VIAS | KM | 106 | 631.54 | 779.32 | 82607.92 | 0.2201%
2 |  |  | LIMPEZA |  |  |  |  | 390853.8 | 1.042%
2.1 | 98532 | SINAPI | Poda de arvores, exceto remoção de entulho | UND | 1060 | 80.01 | 98.73 | 104653.8 | 0.2789%
2.2 | 000008-ABA | Próprio | Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos) | m² | 636000 | 0.37 | 0.45 | 286200 | 0.7627%
3 |  |  | PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ |  |  |  |  | 34199356.59 | 91.14%
3.1 | 000005-ABA | Próprio | Aquisição de Emulsão asfáltica RR-1C | t | 286.2 | 2153.41 | 2476,42 (15.0%) | 708751.4 | 1.889%
3.2 | 000006-ABA | Próprio | Cimento asfáltico CAP 50/70 | t | 4211.71 | 2785.42 | 3203,23 (15.0%) | 13491075.82 | 35.95%
3.3 | 000001-ABA | Próprio | Transporte de produtos asfalticos betuminosos | t | 4497.91 | 242.45 | 278,81 (15.0%) | 1254062.28 | 3.342%
3.4 | 4011353 | SICRO3 | Pintura de ligação | m² | 636000 | 0.15 | 0.18 | 114480 | 0.3051%
3.5 | 4011463 | SICRO3 | Concreto asfáltico - faixa C - areia e brita comerciais (CBUQ de 5 cm) | t | 74412 | 124.94 | 154.17 | 11472098.04 | 30.57%
3.6 | 5914389 | SICRO3 | Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada (CONCRETO ASFALTICO) | tkm | 7590024 | 0.4 | 0.49 | 3719111.76 | 9.911%
3.7 | 5914389 | SICRO3 | Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada (materiais - areia, brita, pedrisco e cal hidratada) | tkm | 6598781.75 | 0.4 | 0.49 | 3233403.05 | 8.617%
3.8 | 5914479 | SICRO3 | Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia pavimentada (cal hidratada) | tkm | 421171.92 | 0.4 | 0.49 | 206374.24 | 0.55%
4 |  |  | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL |  |  |  |  | 334710.15 | 0.892%
4.1 | 5214001 | SICRO3 | Pintura de faixa - tinta base acrílica emulsionada em água - espessura de 0,3 mm | m² | 26501.2 | 10.24 | 12.63 | 334710.15 | 0.892%
5 |  |  | SINALIZAÇÃO DA OBRA |  |  |  |  | 200827.6 | 0.5352%
5.1 | 5213385 | SICRO3 | Barreira de sinalização tipo I de direcionamento ou bloqueio - utilização de 10 vezes | un | 2120 | 76.77 | 94.73 | 200827.6 | 0.5352%
6 |  |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  |  |  |  | 47589.76 | 0.1268%
6.1 | 98409 | SINAPI | ELEVAÇÃO DOS TAMPÕES DOS PV'S EXISTENTES NA VIA | M | 106 | 363.83 | 448.96 | 47589.76 | 0.1268%
[5 empty] | Total Geral |  | 37524000
Ministério do Desenvolvimento Regional - MDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba
6ªGRD/UEP - 6ª Superintendência Regional

## Cronograma Físico Financeiro
Objeto: Execução de serviços comuns de engenharia de conservação e adaptação de vias urbanas e rurais, com pavimentação asfáltica com revestimento em concreto betuminoso a quente - CBUQ, em municípios diversos localizados na área de atuação da 6ª Superintendência Regional da Codevasf, no estado da Bahia. |  | Bancos |  | B.D.I. |  | Encargos Sociais
|  | SINAPI - 10/2020 - Bahia SICRO3 - 04/2020 - Bahia ORSE - 09/2020 - Sergipe |  | Serviços => 23,40% Materiais => 15,00% (Aquisição e Transporte de Material Asfáltico) |  | Não Desonerado: Horista: 114,02% Mensalista: 70,79%
Cronograma Físico e Financeiro
Item | Descrição | Total Por Etapa | 30 DIAS | 60 DIAS | 90 DIAS | 120 DIAS | 150 DIAS | 180 DIAS | 210 DIAS | 240 DIAS | 270 DIAS | 300 DIAS | 330 DIAS | 360 DIAS
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 100% | 5% | 5% | 10% | 10% | 15% | 15% | 10% | 10% | 5% | 5% | 5% | 5%
|  | 2350662.1 | 117533.105 | 117533.105 | 235066.21 | 235066.21 | 352599.315 | 352599.315 | 235066.21 | 235066.21 | 117533.105 | 117533.105 | 117533.105 | 117533.105
2 | LIMPEZA | 100% | 5% | 10% | 10% | 10% | 10% | 15% | 15% | 10% | 10% | 5%
|  | 390853.8 | 19542.69 | 39085.38 | 39085.38 | 39085.38 | 39085.38 | 58628.07 | 58628.07 | 39085.38 | 39085.38 | 19542.69 | 0 | 0
3 | PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ | 100% | 5% | 5% | 5% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 5%
|  | 34199356.59 | 1709967.8295 | 1709967.8295 | 1709967.8295 | 3419935.659 | 3419935.659 | 3419935.659 | 3419935.659 | 3419935.659 | 3419935.659 | 3419935.659 | 3419935.659 | 1709967.8295
4 | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL | 100% | 5% | 5% | 10% | 10% | 15% | 15% | 15% | 10% | 5% | 5% | 5%
|  | 334710.15 | 16735.5075 | 16735.5075 | 33471.015 | 33471.015 | 50206.5225 | 50206.5225 | 50206.5225 | 33471.015 | 16735.5075 | 16735.5075 | 16735.5075 | 0
5 | SINALIZAÇÃO DA OBRA | 100% | 5% | 5% | 10% | 10% | 15% | 15% | 10% | 10% | 5% | 5% | 5% | 5%
|  | 200827.6 | 10041.38 | 10041.38 | 20082.76 | 20082.76 | 30124.14 | 30124.14 | 20082.76 | 20082.76 | 10041.38 | 10041.38 | 10041.38 | 10041.38
6 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 100% | 5% | 5% | 10% | 10% | 15% | 15% | 10% | 10% | 5% | 5% | 5% | 5%
|  | 47589.76 | 2379.488 | 2379.488 | 4758.976 | 4758.976 | 7138.464 | 7138.464 | 4758.976 | 4758.976 | 2379.488 | 2379.488 | 2379.488 | 2379.488
Porcentagem |  |  | 5% | 5.052% | 5.443% | 10% | 10.39% | 10.44% | 10.1% | 10% | 9.609% | 9.557% | 9.505% | 4.903%
Custo |  | 37524000 | 1876200 | 1895742.69 | 2042432.1705 | 3752400 | 3899089.4805 | 3918632.1705 | 3788678.1975 | 3752400 | 3605710.5195 | 3586167.8295 | 3566625.1395 | 1839921.8025
Porcentagem Acumulado |  |  | 5% | 10.05% | 15.5% | 25.5% | 35.89% | 46.33% | 56.43% | 66.43% | 76.03% | 85.59% | 95.1% | 100,0%
Custo Acumulado |  |  | 1876200 | 3771942.69 | 5814374.8605 | 9566774.8605 | 13465864.341 | 17384496.5115 | 21173174.709 | 24925574.709 | 28531285.2285 | 32117453.058 | 35684078.1975 | 37524000
Ministério do Desenvolvimento Regional - MDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba
6ªGRD/UEP - 6ª Superintendência Regional

## Composições
Objeto: Execução de serviços comuns de engenharia de conservação e adaptação de vias urbanas e rurais, com pavimentação asfáltica com revestimento em concreto betuminoso a quente - CBUQ, em municípios diversos localizados na área de atuação da 6ª Superintendência Regional da Codevasf, no estado da Bahia. |  |  |  | Bancos |  | B.D.I. |  | Encargos Sociais
|  |  |  | SINAPI - 08/2020 - Bahia SICRO3 - 01/2020 - Bahia ORSE - 06/2020 - Sergipe |  | Serviços => 23,40% Materiais => 15,00% (Aquisição e Transporte de Material Asfáltico) |  | Não Desonerado: Horista: 113,04% Mensalista: 70,24%
Planilha Orçamentária Analítica
1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 03- CPU | Próprio | Mobilização | SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES |  | und | 1 | 3989.24 | 3989.24
Insumo | 000002-ABA | Próprio | MOBILIZAÇÃO | Equipamento |  | und | 1 | 3989.24 | 3989.24
|  |  |  | Valor do BDI => | 933.48 |  | Valor com BDI => |  | 4922.72
1.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 03- CPV | Próprio | Desmobilização | SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES |  | und | 1 | 3989.24 | 3989.24
Insumo | 000003-ABA | Próprio | DESMOBILIZAÇÃO | Equipamento |  | und | 1 | 3989.24 | 3989.24
|  |  |  | Valor do BDI => | 933.48 |  | Valor com BDI => |  | 4922.72
1.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 181 - Pavimentação | Próprio | Administração Local | CANT - CANTEIRO DE OBRAS |  | Global | 1 | 621021.22 | 621021.22
Composição Auxiliar | 90777 | SINAPI | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 2000 | 92.27 | 184540
Composição Auxiliar | 90776 | SINAPI | ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 4000 | 29.14 | 116560
Composição Auxiliar | 73847/001 | SINAPI | ALUGUEL CONTAINER/ESCRIT INCL INST ELET LARG=2,20 COMP=6,20M ALT=2,50M CHAPA ACO C/NERV TRAPEZ FORRO C/ISOL TERMO/ACUSTICO CHASSIS REFORC PISO COMPENS NAVAL EXC TRANSP/CARGA/DESCARGA | CANT - CANTEIRO DE OBRAS |  | MES | 100 | 597.65 | 59765
Composição Auxiliar | 92145 | SINAPI | CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CÂMBIO MANUAL, POTÊNCIA 101/104 CV, 2 PORTAS - CHP DIURNO. AF_11/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 3000 | 58.76 | 176280
Insumo | 00014250 | SINAPI | ENERGIA ELETRICA COMERCIAL, BAIXA TENSAO, RELATIVA AO CONSUMO DE ATE 100 KWH, INCLUINDO ICMS, PIS/PASEP E COFINS | Material |  | KW/H | 79760.26 | 0.85 | 67796.22
Insumo | 00014583 | SINAPI | TARIFA "A" ENTRE 0 E 20M3 FORNECIMENTO D'AGUA | Material |  | m³ | 1000 | 16.08 | 16080
|  |  |  | Valor do BDI => | 145318.96 |  | Valor com BDI => |  | 766340.18
1.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 74209/001 | SINAPI | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | CANT - CANTEIRO DE OBRAS |  | m² | 1 | 329.14 | 329.14
Composição Auxiliar | 94962 | SINAPI | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m³ | 0.01 | 316.03 | 3.16
Composição Auxiliar | 88262 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 24.23 | 24.23
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 2 | 17 | 34
Insumo | 00004813 | SINAPI | PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125* M | Material |  | m² | 1 | 237.5 | 237.5
Insumo | 00004491 | SINAPI | PONTALETE DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 7,5* CM (3 X 3 ") PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO | Material |  | M | 4 | 6.08 | 24.32
Insumo | 00005075 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) | Material |  | KG | 0.11 | 11.59 | 1.27
Insumo | 00004417 | SINAPI | SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO | Material |  | M | 1 | 4.66 | 4.66
|  |  |  | Valor do BDI => | 77.01 |  | Valor com BDI => |  | 406.15
1.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 78472 | SINAPI | SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE | SERT - SERVIÇOS TÉCNICOS |  | m² | 1 | 0.35 | 0.35
Composição Auxiliar | 92145 | SINAPI | CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CÂMBIO MANUAL, POTÊNCIA 101/104 CV, 2 PORTAS - CHP DIURNO. AF_11/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.001 | 58.76 | 0.05
Composição Auxiliar | 88253 | SINAPI | AUXILIAR DE TOPÓGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0025 | 13.43 | 0.03
Composição Auxiliar | 88288 | SINAPI | NIVELADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0025 | 16.62 | 0.04
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0075 | 17 | 0.12
Composição Auxiliar | 88597 | SINAPI | DESENHISTA DETALHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.002 | 43.56 | 0.08
Insumo | 00006204 | SINAPI | SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 15* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO | Material |  | M | 0.002886 | 12.13 | 0.03
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.08 |  | Valor com BDI => |  | 0.43
1.6 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 179 - PRÓPRIA - REFERÊNCIA SUDECAP CÓD.(62.03.08) | Próprio | PROJETO EXECUTIVO DAS VIAS | SERT - SERVIÇOS TÉCNICOS |  | KM | 1 | 631.54 | 631.54
Composição Auxiliar | 100306 | SINAPI | ENGENHEIRO CIVIL PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 4 | 105.21 | 420.84
Composição Auxiliar | 90775 | SINAPI | DESENHISTA PROJETISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 4 | 52 | 208
Composição Auxiliar | 300243 | EMBASA | PLOTAGEM EM PAPEL OPACO A2 | 3002 |  | un | 1 | 2.7 | 2.7
|  |  |  | Valor do BDI => | 147.78 |  | Valor com BDI => |  | 779.32
2 |  |  | LIMPEZA
2.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 98532 | SINAPI | PODA EM ALTURA DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M.AF_05/2018 | URBA - URBANIZAÇÃO |  | UN | 1 | 80.01 | 80.01
Composição Auxiliar | 5928 | SINAPI | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.2048 | 149.08 | 30.53
Composição Auxiliar | 5930 | SINAPI | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.4873 | 43.8 | 21.34
Composição Auxiliar | 88441 | SINAPI | JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.6921 | 23.67 | 16.38
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.6921 | 17 | 11.76
|  |  |  | Valor do BDI => | 18.72 |  | Valor com BDI => |  | 98.73
2.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 6191 | ORSE | Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos) | Conversão InfoWOrca |  | m² | 1 | 0.37 | 0.37
Composição Auxiliar | 5073 | ORSE | Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (conservação) densidade=1,5t/m³ | Transportes |  | tkm | 0.0526 | 0.26 | 0.01
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0215 | 17 | 0.36
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.08 |  | Valor com BDI => |  | 0.45
3 |  |  | PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Insumo | 000007-ABA | Próprio | Aquisição de Emulsão asfáltica RR-1C | Material |  | t | 1 | 2153.41 | 2153.41
|  |  |  | Valor do BDI => | 323.01 |  | Valor com BDI => |  | 2476.42
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Insumo | 000008-ABB | Próprio | Aquisição de Cimento asfáltico CAP 50/70 | Material |  | t | 1 | 2785.42 | 2785.42
|  |  |  | Valor do BDI => | 417.81 |  | Valor com BDI => |  | 3203.23
3.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 000001-ABA | Próprio | Transporte de Material Betuminoso | PAVI - PAVIMENTAÇÃO |  | t | 1 | 242.45 | 242.45
Insumo | 000001-ABA | Próprio | Transporte de Material Betuminoso | Equipamento |  | t | 1 | 242.45 | 242.45
|  |  |  | Valor do BDI => | 36.36 |  | Valor com BDI => |  | 278.81
3.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 4011353 | SICRO3 | Pintura de ligação |  |  | m² | 1 | 0.15 | 0.15
A | Código | Banco | Equipamentos | Quantidade | Utilização |  | Custo Operacional |  | Custo Horário
[5 empty] | Operativa | Improdutiva | Operativa | Improdutiva
Insumo | E9509 | SICRO3 | Caminhão tanque distribuidor de asfalto com capacidade de 6.000 l - 7 kW/ 136 kW | 1 | 1 | 0 | 156.3422 | 47.7734 | 156.3422
Insumo | E9558 | SICRO3 | Tanque de estocagem de asfalto com capacidade de 30.000 l | 2 | 1 | 0 | 15.9537 | 10.1349 | 31.9074
[6 empty] | Custo Horário de Equipamentos => |  |  | 188.2496
[6 empty] | Custo Horário de Execução => |  |  | 188.2496
[6 empty] | Fator de Influencia da Chuva - FIC => |  |  | 0.0024
[6 empty] | Custo do FIC => |  |  | 0.0003
[6 empty] | Produção de Equipe => |  |  | 1500
[6 empty] | Custo Unitário de Execução => |  |  | 0.1255
D | Banco | Código | Atividades Auxiliares | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  |  | Custo Horário
Atividade Auxiliar | SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0.0013333 | H | 17 |  |  | 0.0227
[6 empty] | Custo Total das Atividades => |  |  | 0.0227
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.03 |  | Valor com BDI => |  | 0.18
3.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 4011463 | SICRO3 | Concreto asfáltico - faixa C - areia e brita comerciais |  |  | t | 1 | 124.94 | 124.94
A | Código | Banco | Equipamentos | Quantidade | Utilização |  | Custo Operacional |  | Custo Horário
[5 empty] | Operativa | Improdutiva | Operativa | Improdutiva
Insumo | E9762 | SICRO3 | Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 kW | 1 | 0.71 | 0.29 | 130.0929 | 64.1194 | 110.9606
Insumo | E9681 | SICRO3 | Rolo compactador liso tandem vibratório autopropelido de 10,4 t - 82 kW | 1 | 0.82 | 0.18 | 160.1591 | 62.086 | 142.5059
Insumo | E9545 | SICRO3 | Vibroacabadora de asfalto sobre esteiras - 82 kW | 1 | 1 | 0 | 167.0401 | 74.3965 | 167.0401
[6 empty] | Custo Horário de Equipamentos => |  |  | 420.5066
[6 empty] | Custo Horário de Execução => |  |  | 420.5066
[6 empty] | Fator de Influencia da Chuva - FIC => |  |  | 0.0024
[6 empty] | Custo do FIC => |  |  | 0.01
[6 empty] | Produção de Equipe => |  |  | 99.6
[6 empty] | Custo Unitário de Execução => |  |  | 4.222
D | Banco | Código | Atividades Auxiliares | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  |  | Custo Horário
Atividade Auxiliar | SICRO3 | 6416078 | Usinagem de concreto asfáltico - faixa C - areia e brita comerciais | 1.02 | t | 113.07 |  |  | 115.3314
Atividade Auxiliar | SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0.080321 | H | 17 |  |  | 1.3655
[6 empty] | Custo Total das Atividades => |  |  | 116.6969
E | Banco | Insumo | Tempos Fixos | Código | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  | Custo Horário
Tempo Fixo | SICRO3 | 6416078 | Carga, manobra e descarga de mistura betuminosa a quente em caminhão basculante de 10 m³ - carga em usina de asfalto | 5914649 | 1.02 | t | 3.93 |  | 4.0086
[6 empty] | Custo Total dos Tempos Fixos => |  |  | 4.0086
|  |  |  | Valor do BDI => | 29.23 |  | Valor com BDI => |  | 154.17
3.6 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 5914389 | SICRO3 | Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada |  |  | tkm | 1 | 0.4 | 0.4
A | Código | Banco | Equipamentos | Quantidade | Utilização |  | Custo Operacional |  | Custo Horário
[5 empty] | Operativa | Improdutiva | Operativa | Improdutiva
Insumo | E9579 | SICRO3 | Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 188 kW | 1 | 1 | 0 | 150.4166 | 45.7787 | 150.4166
[6 empty] | Custo Horário de Equipamentos => |  |  | 150.4166
[6 empty] | Custo Horário de Execução => |  |  | 150.4166
[6 empty] | Fator de Influencia da Chuva - FIC => |  |  | 0
[6 empty] | Custo do FIC => |  |  | 0
[6 empty] | Produção de Equipe => |  |  | 373.5
[6 empty] | Custo Unitário de Execução => |  |  | 0.4027
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.09 |  | Valor com BDI => |  | 0.49
3.7 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 5914389 | SICRO3 | Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada |  |  | tkm | 1 | 0.4 | 0.4
A | Código | Banco | Equipamentos | Quantidade | Utilização |  | Custo Operacional |  | Custo Horário
[5 empty] | Operativa | Improdutiva | Operativa | Improdutiva
Insumo | E9579 | SICRO3 | Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 188 kW | 1 | 1 | 0 | 150.4166 | 45.7787 | 150.4166
[6 empty] | Custo Horário de Equipamentos => |  |  | 150.4166
[6 empty] | Custo Horário de Execução => |  |  | 150.4166
[6 empty] | Fator de Influencia da Chuva - FIC => |  |  | 0
[6 empty] | Custo do FIC => |  |  | 0
[6 empty] | Produção de Equipe => |  |  | 373.5
[6 empty] | Custo Unitário de Execução => |  |  | 0.4027
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.09 |  | Valor com BDI => |  | 0.49
3.8 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 5914479 | SICRO3 | Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia pavimentada |  |  | tkm | 1 | 0.4 | 0.4
A | Código | Banco | Equipamentos | Quantidade | Utilização |  | Custo Operacional |  | Custo Horário
[5 empty] | Operativa | Improdutiva | Operativa | Improdutiva
Insumo | E9592 | SICRO3 | Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW | 1 | 1 | 0 | 150.7594 | 45.9169 | 150.7594
[6 empty] | Custo Horário de Equipamentos => |  |  | 150.7594
[6 empty] | Custo Horário de Execução => |  |  | 150.7594
[6 empty] | Fator de Influencia da Chuva - FIC => |  |  | 0
[6 empty] | Custo do FIC => |  |  | 0
[6 empty] | Produção de Equipe => |  |  | 372.88
[6 empty] | Custo Unitário de Execução => |  |  | 0.4043
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.09 |  | Valor com BDI => |  | 0.49
4 |  |  | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL
4.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 5214001 | SICRO3 | Pintura de faixa - tinta base acrílica emulsionada em água - espessura de 0,3 mm |  |  | m² | 1 | 10.24 | 10.24
A | Código | Banco | Equipamentos | Quantidade | Utilização |  | Custo Operacional |  | Custo Horário
[5 empty] | Operativa | Improdutiva | Operativa | Improdutiva
Insumo | E9687 | SICRO3 | Caminhão carroceria com capacidade de 5 t - 115 kW | 1 | 0.5 | 0.5 | 87.4327 | 37.6673 | 62.55
Insumo | E9644 | SICRO3 | Caminhão demarcador de faixas com sistema de pintura a frio - 28 kW/ 115 kW | 1 | 1 | 0 | 258.1338 | 116.9016 | 258.1338
[6 empty] | Custo Horário de Equipamentos => |  |  | 320.6838
B | Código | Banco | Mão de Obra | Quantidade | Salário Hora |  |  |  | Custo Horário
Insumo | 25960 | SINAPI | OPERADOR DE DEMARCADORA DE FAIXAS DE TRAFEGO | 1 |  |  |  | 22.42 | 22.42
[6 empty] | Custo Horário da Mão de Obra => |  |  | 22.42
[6 empty] | Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) => |  |  | 0
[6 empty] | Custo Horário de Execução => |  |  | 343.1038
[6 empty] | Fator de Influencia da Chuva - FIC => |  |  | 0
[6 empty] | Custo do FIC => |  |  | 0
[6 empty] | Produção de Equipe => |  |  | 190.9016
[6 empty] | Custo Unitário de Execução => |  |  | 1.7973
C | Banco | Código | Material | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  |  | Custo Horário
Insumo | SICRO3 | M2037 | Microesferas de vidro refletiva tipo I-B | 0.075 | kg | 5.8057 |  |  | 0.4354
Insumo | SICRO3 | M2038 | Microesferas de vidro refletiva tipo II-A | 0.25 | kg | 5.7942 |  |  | 1.4486
Insumo | SICRO3 | M2036 | Tinta à base de resina acrílica emulsão em água | 0.3 | l | 18.4635 |  |  | 5.5391
Insumo | SICRO3 | M2044 | Tinta para pré-marcação | 0.03 | l | 18.4635 |  |  | 0.5539
[6 empty] | Custo Total do Material => |  |  | 7.977
D | Banco | Código | Atividades Auxiliares | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  |  | Custo Horário
Atividade Auxiliar | SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0.026191 | H | 17 |  |  | 0.4453
[6 empty] | Custo Total das Atividades => |  |  | 0.4453
E | Banco | Insumo | Tempos Fixos | Código | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  | Custo Horário
Tempo Fixo | SICRO3 | M2037 | Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 5 t - carga e descarga manuais | 5915474 | 8e-05 | t | 20.03 |  | 0.0016
Tempo Fixo | SICRO3 | M2038 | Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 5 t - carga e descarga manuais | 5915474 | 0.00025 | t | 20.03 |  | 0.005
Tempo Fixo | SICRO3 | M2036 | Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 5 t - carga e descarga manuais | 5915474 | 0.00048 | t | 20.03 |  | 0.0096
Tempo Fixo | SICRO3 | M2044 | Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 5 t - carga e descarga manuais | 5915474 | 5e-05 | t | 20.03 |  | 0.001
[6 empty] | Custo Total dos Tempos Fixos => |  |  | 0.0172
|  |  |  | Valor do BDI => | 2.39 |  | Valor com BDI => |  | 12.63
5 |  |  | SINALIZAÇÃO DOS LOCAIS DOS SERVIÇOS
5.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 5213385 | SICRO3 | Barreira de sinalização tipo I de direcionamento ou bloqueio - utilização de 10 vezes |  |  | un | 1 | 76.77 | 76.77
[6 empty] | Custo Horário de Execução => |  |  | 0
[6 empty] | Fator de Influencia da Chuva - FIC => |  |  | 0
[6 empty] | Custo do FIC => |  |  | 0
[6 empty] | Produção de Equipe => |  |  | 3
[6 empty] | Custo Unitário de Execução => |  |  | 0
C | Banco | Código | Material | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  |  | Custo Horário
Insumo | SICRO3 | M0284 | Caibro de pinho de 7,5 x 7,5 cm | 0.52844 | m | 29.6542 |  |  | 15.6705
Insumo | SICRO3 | M3236 | Película retrorrefletiva Tipo III + SI | 0.036 | m² | 293.6168 |  |  | 10.5702
Insumo | SICRO3 | M1205 | Prego de ferro | 0.15484 | kg | 7.2563 |  |  | 1.1236
Insumo | SICRO3 | M1358 | Sarrafo em madeira de terceira de 2,5 x 5 cm | 0.16 | m | 1.6825 |  |  | 0.2692
Insumo | SICRO3 | M0286 | Tábua de 2,5 x 30 cm | 0.12 | m | 9.8233 |  |  | 1.1788
Insumo | SICRO3 | M2128 | Tinta esmalte sintético | 0.6264 | l | 26.5307 |  |  | 16.6188
[6 empty] | Custo Total do Material => |  |  | 45.4311
D | Banco | Código | Atividades Auxiliares | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  |  | Custo Horário
Atividade Auxiliar | SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0.66667 | H | 17 |  |  | 11.3333
Atividade Auxiliar | SINAPI | 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0.33333 | H | 24.23 |  |  | 8.0767
Atividade Auxiliar | SINAPI | 88243 | AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0.16667 | H | 20.04 |  |  | 3.34
Atividade Auxiliar | SINAPI | 88310 | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0.33333 | H | 25.44 |  |  | 8.48
[6 empty] | Custo Total das Atividades => |  |  | 31.23
E | Banco | Insumo | Tempos Fixos | Código | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  | Custo Horário
Tempo Fixo | SICRO3 | M0284 | Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais | 5914655 | 0.00297 | t | 21.35 |  | 0.0634
Tempo Fixo | SICRO3 | M3236 | Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 5 t - carga e descarga manuais | 5915474 | 1e-05 | t | 20.03 |  | 0.0002
Tempo Fixo | SICRO3 | M1205 | Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais | 5914655 | 0.00015 | t | 21.35 |  | 0.0032
Tempo Fixo | SICRO3 | M1358 | Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais | 5914655 | 0.0002 | t | 21.35 |  | 0.0043
Tempo Fixo | SICRO3 | M0286 | Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais | 5914655 | 0.0009 | t | 21.35 |  | 0.0192
Tempo Fixo | SICRO3 | M2128 | Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 5 t - carga e descarga manuais | 5915474 | 0.00083 | t | 20.03 |  | 0.0166
[6 empty] | Custo Total dos Tempos Fixos => |  |  | 0.1069
|  |  |  | Valor do BDI => | 17.96 |  | Valor com BDI => |  | 94.73
6 |  |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES
6.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 98409 | SINAPI | ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR | DROP - DRENAGEM/OBRAS DE CONTENÇÃO / POÇOS DE VISITA E CAIXAS |  | M | 1 | 363.83 | 363.83
Composição Auxiliar | 5678 | SINAPI | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.1309 | 100.2 | 13.11
Composição Auxiliar | 5679 | SINAPI | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.4403 | 49.9 | 21.97
Composição Auxiliar | 100475 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | m³ | 0.0551 | 591.01 | 32.56
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.8168 | 17 | 13.88
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.8168 | 24.45 | 19.97
Insumo | 00012544 | SINAPI | ANEL DE CONCRETO ARMADO, D = 0,80 M, H = 0,50 M | Material |  | UN | 2 | 131.17 | 262.34
|  |  |  | Valor do BDI => | 85.13 |  | Valor com BDI => |  | 448.96
Ministério do Desenvolvimento Regional - MDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba
6ªGRD/UEP - 6ª Superintendência Regional

## Material Betuminoso
SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO 6ª SR CODEVASF
Objeto: Execução de serviços comuns de engenharia de conservação e adaptação de vias urbanas e rurais, com pavimentação asfáltica com revestimento em concreto betuminoso a quente - CBUQ, em municípios diversos localizados na área de atuação da 6ª Superintendência Regional da Codevasf, no estado da Bahia.
Banco: ANP - 09/2020
Aquição de Materiais Betuminoso
Aquisição do CM-30 = (valor do material (tabela ANP)*1000/0,82)+BDI de 15,00%
Aquisição de CIMENTOS ASFÁLTICOS CAP-50-70 => (valor do material (tabela ANP)*1000/0,82)+BDI de 15,00%
ITEM | Material | R$/KG (Tabela ANP) | Custo R$ | Custo R$ C/BDI
3.1 | Aquisição de Emulsão asfáltica RR-1C | 1.7658 | 2153.41 | 2476.42
3.2 | CIMENTOS ASFÁLTICOS CAP-50-70 | 2.2841 | 2785.42 | 3203.23
*ICMS 18% E BDI 15%
Ministério do Desenvolvimento Regional - MDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba
6ªGRD/UEP - 6ª Superintendência Regional

## Transp Material Betuminoso
SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO 6ª SR CODEVASF
Objeto: Execução de serviços comuns de engenharia de conservação e adaptação de vias urbanas e rurais, com pavimentação asfáltica com revestimento em concreto betuminoso a quente - CBUQ, em municípios diversos localizados na área de atuação da 6ª Superintendência Regional da Codevasf, no estado da Bahia.
ORÇAMENTO - AGOSTO/2020
Cálculo de Transporte de Material Betuminoso
DMT (CANDEIAS-BA/JUAZEIRO-BA) |  |  |  |  | = | 470 | KM
Fórmula do DNIT
Índice de Reajustamento IGP-DI - Pavimentação |  |  |  |  | FC = I-I0/I0 +1,00
julho 2014 = |  | 270.237
Outubro 2020 = |  | 368.376 |  | FC = | 1.3632
Custo transporte (CT)
Rodovia pav. (RP) |  |  | 470
Rodovia Não Pav.(RNP) |  |  | 0
Rodovia Leito Natural (LN) |  |  | 0
índice de reajuste (FC ) |  |  | 1.3632
ICMS (%) |  |  | 18
CT= (26,939 + (0,253 x RP) + (0,299 x RNP) + (0,412 x LN)) x FC / (1-(ICMS/100))
| CT = | 242.45 | (R$ / t)

## CPU Mobilização-Desmobilização
MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO
EQUIPAMENTOS DE GRANDE PORTE
ITEM | DESCRIÇÃO | INVENTÁRIO |  | DISTÂNCIA (km) | PESO (t) | MOMENTO DE TRANSPORTE (t x km) | CUSTO MOMENTO* | CUSTO TOTAL (R$)
|  | QUANT | UND
1 | Rolo compactador - pé de carneiro autop. 10,8t | 1 | und | 120 | 10.8 | 1296 | 0.31 | 401.76
2 | Rolo de pneus autopropelido 27t | 1 | und | 120 | 27 | 3240 | 0.31 | 1004.4
3 | Distribuidor de agregado | 1 | und | 120 | 0.8 | 96 | 0.31 | 29.76
4 | Motoniveladora 125hp | 1 | und | 120 | 11.481 | 1377.72 | 0.31 | 427.09
5 | Carregadeira de pneus 213kw | 1 | und | 120 | 23.125 | 2775 | 0.31 | 860.25
6 | Trator agrícola 77 kw | 1 | und | 120 | 4.22 | 506.4 | 0.31 | 156.98
7 | Trator de esteira 150 hp, 16,7 t | 1 | und | 120 | 16.7 | 2004 | 0.31 | 621.24
Sub-total | [7 empty] | 3501.48
VEÍCULOS LEVES/CAMINHÕES
ITEM | DESCRIÇÃO | INVENTÁRIO |  | DISTÂNCIA (km) | CONSUMO(litros/h) | VEL.MÉDIA (km/h) | CUSTO MOMENTO** | CUSTO TOTAL (R$)
|  | QUANT | UND
1 | Caminhão basculante 10 m³ | 1 | und | 120 | 20 | 60 | 3.64 | 145.6
2 | Caminhão tanque distribuidor de asfálto | 1 | und | 120 | 19 | 60 | 3.64 | 138.32
3 | Caminhão basculante de 6 m³ | 1 | und | 120 | 16 | 60 | 3.64 | 116.48
4 | Caminhão Carroceria 5t | 1 | und | 120 | 12 | 60 | 3.64 | 87.36
Sub-total | [7 empty] | 487.76
Total direto de mobilização | [7 empty] | 3989.24
BDI 23,40% | [7 empty] | 933.48
Total de Mobilização | [7 empty] | 4922.72
Total de Desmobilização | [7 empty] | 4922.72
Total de Mobilização e Desmobilização | [7 empty] | 9845.44
* 5914640/SICRO3 - Transporte com cavalo mecânico de 30 t - rodovia pavimentada
**Custo do diesel ANP (Preço - 10/2020)
Ministério do Desenvolvimento Regional – MDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba
6ª GRD/UEP - 6ª Superintendência Regional
ITEM: 1.1 e 1.2

## BDI Serviço
COMPOSIÇÃO DE BDI (%) SERVIÇOS - NÃO DESONERADO
* Para cálculo do BDI, deverá ser adotada a seguinte fórmula:
BDI= (((1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L))/(1-I))-1
Onde:
AC | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
DF | DESPESAS FINANCEIRAS
R | SEGURO, RISCO E GARANTIA DO EMPREENDIMENTO
L | LUCRO
I | TRIBUTOS
ITEM | DISCRIMINAÇÃO |  | (%)
AC | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
| Administração central |  | 3.8%
|  | Total AC = | 3.8%
DF | DESPESAS FINANCEIRAS
| Despesas financeiras |  | 1.02%
|  | Total DF = | 1.02%
S, R e G | SEGURO, RISCO E GARANTIA DO EMPREENDIMENTO
| taxa de seguros + garantia |  | 0.34%
| taxa de riscos |  | 0.5%
|  | Total R= | 0.84%
L | LUCRO
| Lucro bruto |  | 6.64%
|  | Total L = | 6.64%
I | TRIBUTOS
| PIS |  | 0.65%
| COFINS |  | 3%
| ISSQN |  | 5%
| CPRB |  | 0%
|  | Total I = | 8.65%
TOTAL (BDI) = |  |  | 23.4%
Ministério do Desenvolvimento Regional - MDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba
6ªGRD/UEP - 6ª Superintendência Regional

## BDI Materiais
COMPOSIÇÃO DE BDI (%) SERVIÇOS - NÃO DESONERADO
* Para cálculo do BDI, deverá ser adotada a seguinte fórmula:
BDI= (((1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L))/(1-I))-1
Onde:
AC | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
DF | DESPESAS FINANCEIRAS
R | SEGURO, RISCO E GARANTIA DO EMPREENDIMENTO
L | LUCRO
I | TRIBUTOS
ITEM | DISCRIMINAÇÃO |  | (%)
AC | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
| Administração central |  | 3.4%
|  | Total AC = | 3.4%
DF | DESPESAS FINANCEIRAS
| Despesas financeiras |  | 0.85%
|  | Total DF = | 0.85%
S, R e G | SEGURO, RISCO E GARANTIA DO EMPREENDIMENTO
| taxa de seguros + garantia |  | 0.45%
| taxa de riscos |  | 0.79%
|  | Total R= | 1.24%
L | LUCRO
| Lucro bruto |  | 5%
|  | Total L = | 5%
I | TRIBUTOS
| PIS |  | 0.65%
| COFINS |  | 3%
| ISSQN |  | 0%
| CPRB |  | 0%
|  | Total I = | 3.65%
TOTAL (BDI) = |  |  | 15%
Ministério do Desenvolvimento Regional - MDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba
6ªGRD/UEP - 6ª Superintendência Regional

## Encargos Sociais
ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO DE OBRA HORISTA E MENSALISTA - NÃO DESONERADO
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | HORISTA % | MENSALISTA %
GRUPO A
A1 | INSS | 20 | 20
A2 | SESI | 1.5 | 1.5
A3 | SENAI | 1 | 1
A4 | INCRA | 0.2 | 0.2
A5 | SEBRAE | 0.6 | 0.6
A6 | SALÁRIO EDUCAÇÃO | 2.5 | 2.5
A7 | SEGURO CONTRA ACIDENTES DE TRABALHO | 3 | 3
A8 | FGTS | 8 | 8
A9 | SECONCI | 0,00 | 0,00
A | TOTAL | 36.8 | 36.8
GRUPO B
B1 | REPOUSO SEMANAL REMUNERADO | 17.97 | 0,00
B2 | FERIADOS | 3.97 | 0,00
B3 | AUXÍLIO ENFERMIDADE | 0.88 | 0.67
B4 | 13º SALÁRIO | 10.9 | 8.33
B5 | LICENÇA PATERNIDADE | 0.07 | 0.06
B6 | FALTAS JUSTIFICADAS | 0.73 | 0.56
B7 | DIAS DE CHUVAS | 2.03 | 0,00
B8 | AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO | 0.11 | 0.08
B9 | FÉRIAS GOZADAS | 9.21 | 7.04
B10 | SALÁRIO MATERNIDADE | 0.03 | 0.03
B | TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS QUE RECEBEM INCIDÊNCIAS DE A | 45.9 | 16.77
GRUPO C
C1 | AVISO PRÉVIO INDENIZADO | 5.4 | 4.13
C2 | AVISO PRÉVIO TRABALHADO | 0.13 | 0.1
C3 | FÉRIAS (INDENIZADAS) | 4.25 | 3.25
C4 | DEPÓSITO RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA | 3.72 | 2.85
C5 | INDENIZAÇÃO ADICIONAL | 0.45 | 0.35
C | TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS QUE NÃO RECEBEM INCIDÊNCIAS GLOBAIS DE A | 13.95 | 10.68
GRUPO D
D1 | REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B | 16.89 | 6.17
D2 | REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO INDENIZADO | 0.48 | 0.37
D | TOTAL | 17.37 | 6.54
| TOTAL (A+B+C+D) | 114.02 | 70.79
Ministério do Desenvolvimento Regional - MDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba
6ª/GRD/UEP - 6ª Superintendência Regional