## Orçam. básico
Ministério da Integração Nacional
Companhia Desenvolvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba
6ª Superintendencia Regional
ORÇAMENTO BÁSICO
OBJETO: EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVL RELATIVOS À IMPERMEABILIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA SEÇÃO DO AQUEDUTO-02, RECUPERAÇÃO DOS PILARES DE SUSTENTAÇÃO DE ADUTORA DE 1200 mm, RECUPERAÇÃO E IMPERMEABILIZAÇÃO DE PLACAS EM CONCRETO SIMPLES DO CANAL CP-03 DO PERIMÉTRO IRRIGADO DE MANIÇOBA, ÁREA DE JURISDIÇÃO DA 6ª SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA CODEVASF, NO ESTADO DA BAHIA.
LOCAL: PERÍMETRO DE IRRIGAÇÃO MANIÇOBA - JUAZEIRO-BA. | [8 empty] | BDI = | 26.44%
2014-10-01
ITEM | FONTE | REFERÊNCIA | DESCRIÇÃO |  |  |  | UND | QUANT. | P.UNIT. (R$) | P.TOTAL (R$)
1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES | [8 empty] | 141912.97
1.1 | SINAPI | 74209/001 | Placa de identificação da obra padrão CODEVASF, incl. fornec., transp. e inst. |  |  |  | m² | 6 | 398.18 | 2389.08
1.2 |  | CPU | Mobilização e Desmobilização |  |  |  | un | 8 | 2763.1 | 22104.8
1.3 |  | CPU | Administração local da obra |  |  |  | un | 1 | 75816.16 | 75816.16
1.4 | SINAPI | 74242/001 | Barracão de obra em tabuas de madeira com WC, cobertura em fibroc. 4mm, incluso inst. hidro-sanitárias e elétricas ou aluguel de imóvel |  |  |  | m2 | 21 | 206.01 | 4326.21
1.5 | Tabela Consultiva Codevasf |  | Veículo tipo caminhonete pick-up 4x4, com ar-condicionado para apoio à fiscalização, incluindo despesas com combustível, óleos, manutenção, licenciamento, seguros, impostos, etc. |  |  |  | mês | 8 | 4659.59 | 37276.72
2.0 | AMPLIAÇÃO DA SEÇÃO DO AQUEDUTO-02 | [8 empty] | 318826.92
2.1 | SINAPI | 73899/002 | Demolição de Alvenaria de Tijolo Furado sem aproveitamento - 1.280mx0,30mx0,10m, paredes lateriais do Equaduto-02 |  |  |  | m³ | 57.6 | 80.14 | 4616.06
2.2 | SINAPI | 72856 | Transporte comercial com caminhão basculante 6,00m3 em leito natural bota-fora TxKM = 6,0 KM |  |  |  | m³ | 449.28 | 1.53 | 687.4
2.3 | SINAPI | 84217 | Forma para estrutura de concreto (pilar, viga e lage) em chapa de madeira compensada plastificada, de 1,10x2,20, espessura de 12 mm, 02 utilizações, (fabricação, montagem e desmontagem - exclusive escoramento) |  |  |  | m² | 1536 | 68.62 | 105400.32
2.4 | SINAPI | 74254/002 | Armação aço CA-50 diam. 6,3 (1/4") à 12,5 mm (1/2") - fornecimento/corte (perda de 10%) / dobra / colocação. |  |  |  | Kg | 12288 | 9.19 | 112926.72
2.5 | SINAPI | 74138/003 | Concreto Usinado Bombeado Fck=25mpa, Inclusive Lançamento e Adensamento |  |  |  | m³ | 153.6 | 473.57 | 72740.35
2.6 | SINAPI | 79471 | Pintura adesiva p/concreto, a base de resina epóxi (Sikadur 32 ou equivalente) |  |  |  | kg | 205 | 89.71 | 18390.55
2.7 | SINAPI | 84152 | Preparo do topo das paredes do aqueduto com escarificação e descobrimento da armadura superior existente para ancoragem e amarração da armadura da ampliação |  |  |  | m³ | 8 | 272.5 | 2180
2.8 | SINAPI | 73875/001 | Locação de andaime metalicoctubular tipo torre |  |  |  | m/mês | 98 | 19.24 | 1885.52
3.0 | IMPERMEABILIZAÇÃO DO AQUEDUTO - 02 | [8 empty] | 501536.4
3.1 | SINAPI | 73891/001 | Esgotamento com Moto-bomba |  |  |  | h | 120 | 6.35 | 762
3.2 | SINAPI | 73806/001 | Limpeza de superficies com jato de alta pressao de ar e agua |  |  |  | m² | 3840 | 1.44 | 5529.6
3.4 | Cotação |  | Impermeabilização em parede de concreto armado do Aqueduto-02, incluindo fissura, Junta de dilatação, com Manta de geotêxtil bidim, não tecido, agulhado de filamentos contínuos RT-08 , 100% poliéster, com resistência a tração de 8K N /m, Valor de ruptura7 K N /m, Alongamento 70% referencia ABNT NBR I2824 Tração na ruptura 520 N, Puncionamento 280 N referencia ASTM D 4833, impregnada com Elastômero de Poliuréia aplicado por sistema “hot spray”, bi-componente de cura rápida, 100% sólida e sem solvente, formando mantas monolíticas , sem emendas, com dureza SHORE D 60 “ASTM D 2240”, Resistência a tração 16 MPa” ASTM D 412” , Alongamento 200% “ASTM D 412”, resistência ao rasgo 431 lib/pol “ASTM D624”, resistência a abrasão 40mg (perda) “ASTM D 4060” (1000 ciclos CS17), Secagem ao toque 13 seg. ,100% IMPERMEÁVEL e atóxico. |  |  |  | m² | 3840 | 128.97 | 495244.8
4.0 | RECUPERAÇÃO DE BLOCOS DE SUSTENTAÇÃO EM CONCRETO ARMADO - ADUTORA DN=1200 | [8 empty] | 99775.52
4.1 | SINAPI | CPU | Bloco em madeira maciça para escoramento de adutora aço zincado aérea, DN 1200m |  |  |  | un | 10 | 977.495 | 9774.95
4.2 | SINAPI | 84152 | Demolição de pilar (Bloco de Sustentação) em concreto armado de Adutora aérea, DN 1200mm. |  |  |  | m³ | 39.69 | 272.5 | 10815.53
4.3 | SINAPI | 72856 | Transporte comercial com caminhão basculante 6,00m3 em leito natural bota-fora TxKM = 6,0 KM |  |  |  | m³ | 309.582 | 1.53 | 473.66
4.4 | SINAPI | 84215 | Forma para estrutura de concreto pilar (bloco de sustentação) em chapa de madeira compensada resinada, de 1,10x2,20, espessura de 12 mm, 03 utilizações, (fabricação, montagem e desmontagem - exclusive escoramento) |  |  |  | m² | 476.28 | 47.58 | 22661.4
4.5 | SINAPI | 74254/002 | Armação aço CA-50 diam. 6,3 (1/4") à 12,5 mm (1/2") - fornecimento/corte (perda de 10%) / dobra / colocação. |  |  |  | Kg | 3175.2 | 9.19 | 29180.09
4.6 | SINAPI | 74138/003 | Concreto usinado bombeado fck=25mpa, inclusive lançamento e adensamento |  |  |  | m³ | 39.69 | 473.57 | 18795.99
4.7 | SINAPI | 79471 | Pintura adesiva p/concreto, a base de resina epóxi (Sikadur 32 ou equivalente) |  |  |  | kg | 90 | 89.71 | 8073.9
5.0 | RECUPERAÇÃO E IMPERMEABILIZAÇÃO DE PLACAS EM CONCRETO SIMPLES - CANAL DE IRRIGAÇÃO CP-03 | [8 empty] | 172171.56
5.1 | SINAPI | 73616 | Demolição de placa concreto simples |  |  |  | m³ | 30.3 | 208.39 | 6314.22
5.2 | SINAPI | 72856 | Transporte de material - bota-fora, D.M.T = 6,0 KM |  |  |  | m³ | 236.34 | 1.53 | 361.6
5.3 | SINAPI | 73904/001 | Aterro Apiloado (Manual) em Camadas ee 20 cm com Material de Empréstimo para recomposição de (talude) do apoio das placas |  |  |  | m3 | 216.42 | 97.75 | 21155.06
5.4 | SINAPI | 74138/001 | Placa de concreto 2,5mx2,50mx0,07m(placa lateral), 1,00X2,50mx0,07m(placa fundo), Canal CP-03 |  |  |  | m3 | 30.3 | 403.41 | 12223.32
5.5 | SINAPI | 73890/002 | Ensecadeira de madeira com parede dupla |  |  |  | m² | 4 | 363.34 | 1453.36
5.6 | SINAPI | 73891/001 | Esgotamento com Moto-bomba |  |  |  | h | 40 | 6.35 | 254
5.7 | SINAPI | 73806/001 | Limpeza de superficies com jato de alta pressao de ar e agua |  |  |  | m² | 1000 | 1.44 | 1440
5.8 | Cotação |  | Impermeabilização em de canal em concreto, incluindo fissura, Junta de dilatação, com Manta de geotêxtil bidim, não tecido, agulhado de filamentos contínuos RT-08 , 100% poliéster, com resistência a tração de 8K N /m, Valor de ruptura7 K N /m, Alongamento 70% referencia ABNT NBR I2824 Tração na ruptura 520 N, Puncionamento 280 N referencia ASTM D 4833, impregnada com Elastômero de Poliuréia aplicado por sistema “hot spray”, bi-componente de cura rápida, 100% sólida e sem solvente, formando mantas monolíticas , sem emendas, com dureza SHORE D 60 “ASTM D 2240”, Resistência a tração 16 MPa” ASTM D 412” , longamento 200% “ASTM D 412”, resistência ao rasgo 431 lib/pol “ASTM D624”, resistência a abrasão 40mg (perda) “ASTM D 4060” (1000 ciclos CS17), Secagem ao toque 13 seg. ,100% IMPERMEÁVEL e atóxico. | Impemeabilização de Juntas de dilatação | Impemeabilização de Juntas de dilatação | Impemeabilização de Juntas de dilatação | m2 | 1000 | 128.97 | 128970
TOTAL GERAL (R$) | [9 empty] | 1234223.37

## COMPOSIÇÃO DOS SERVIÇOS
Ministério da Integração Nacional
Companhia Desenvolvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba
6ª Superintendencia Regional
COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS
OBJETO: EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVL RELATIVOS À IMPERMEABILIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA SEÇÃO DO AQUEDUTO-02, RECUPERAÇÃO DOS PILARES DE SUSTENTAÇÃO DE ADUTORA DE 1200 mm, RECUPERAÇÃO E IMPERMEABILIZAÇÃO DE PLACAS EM CONCRETO SIMPLES DO CANAL CP-03 DO PERIMÉTRO IRRIGADO DE MANIÇOBA
LOCAL: PERÍMETRO DE IRRIGAÇÃO MANIÇOBA - JUAZEIRO-BA.
2014-10-01
ÍTEM | FONTE | REFERÊNCIA | SERVIÇOS / INSUMOS |  |  |  | UND | ÍNDICE | PREÇO UNIT. R$ | PREÇO TOTAL R$
1.2 |  |  | Mobilização e Desmobilização
1.2.1 | SINAPI | 1143 | Caminhão trucado (3 eixos) com carroceria de madeira fixa, capacidade de *10 a 12* t (locação sem Motorista) 63,00 |  |  |  | h | 22 | 63 | 1386
|  |  | Diárias(Eng/Téc) |  |  |  | und. | 8 | 100 | 800
|  |  | Custo Direto | [6 empty] | 2186
|  |  | B.D.I 26,44% | [6 empty] | 577.98
|  |  | Total R$ | [6 empty] | 2763.98
Obs1: considerou-se saída / volta de Salvador-BA / Distrito de Irrigação de Maniçoba-Juazeiro-BA para mobilização e desmobilização
Obs2: Diárias de hospedagem(Engenheiro / Técnico) R$100,00
Obs2: Considerar: 8 diárias(Eng/Téc) x R$100,00 = R$800,00
1.3 |  |  | Administração local da obra
1.3.1 | SINAPI | 2707 | Engº Residente |  |  |  | h | 64 | 71.49 | 4575.36
1.3.2 | SINAPI | 532 | Auxiliar Técnico de engenharia |  |  |  | h | 64 | 18.33 | 1173.12
| SINAPI | 253 | Almoxarife |  |  | Almoxarife | h | 48 | 16.47 | 790.56
1.3.3 | Tabela Consultiva |  | Veículo leve c/ comb. (Palio 1.4) |  |  |  | dias | 8 | 97.0287 | 776.23
1.3.8 |  |  | Água,luz, telefone ... |  |  |  | mês | 1 | 180 | 180
|  |  | Custo Direto mensal R$ | [6 empty] | 7495.27
|  |  | B.D.I 26,44% | [6 empty] | 1981.75
[9 empty] | Total 08 meses R$ | 75816.16
Obs4: A obra terá duração de 12 meses, contudo os canais serão paralisados a cada 15 dias durante 03 dias consecutivos totalizando 06 dias efetivamente trabalhados em 01 mês.
CP000 Tabela Consultiva Codevasf |  |  | Veículo pick up 2.5 diesel 4 x 4 102 cv
Item |  | Codevasf | Descrição |  |  |  |  | Unidade | Quantidade | Custo
A |  |  | Depreciação mensal do equipamento
A1 | Tabela Consultiva |  | Preço de Aquisição |  |  |  |  | und. | 1 | 82511
A2 | Tabela Consultiva |  | Tempo previsto de vida útil (meses) |  |  |  |  | mês | 36
A3 | Tabela Consultiva |  | Previsão de recup. Na venda do bem usado |  |  |  |  | % | 40%
A4 |  |  | Custo mensal [A1-(A3xA1)]/A2 | [6 empty] | 1375.18
B |  |  | Juros pelo Capital empregado
B1 | Tabela Consultiva |  | Taxa mensal de Juros |  |  |  |  | % | 5%
B2 |  |  | Juros s/depreciação/aluguel (B1xA4) | [6 empty] | 68.76
C |  |  | Conservação e manutenção
C1 | Tabela Consultiva |  | C1 Taxa de gastos s/a deprec. Inc. seguros (%) 100% |  | % | 1 |  | % | 100%
C2 | Tabela Consultiva |  | Incidência mensal (C1xA4) | [6 empty] | 1375.18
D |  |  | Combustível
D1 | Tabela Consultiva |  | Média mensal de quilômetro por veículo |  |  |  | Km/mês |  | 3000
D2 |  |  | Média mensal de quilômetro por veículo | R$/L |  | 2.07 | R$/L |  | 2.07 | 0
D3 | Tabela Consultiva |  | Quilômetros rodados com um litro combustivel | Km/l |  | 10 | Km/l |  | 10 | 0
D4 |  |  | Combustivel (D1/D3)*D2 | [6 empty] | 621
E |  |  | Lubrificantes
E1 | Tabela Consultiva |  | Quilometragem do Contrato | mês | 12 | 0 | mês | 12 | 36000
E2 | Tabela Consultiva |  | Franquia por troca de óleo (km) | Km |  | 5000 | Km |  | 5000
E3 | Tabela Consultiva |  | Preço do litro de óleo | R$/l |  | 24.93 | R$/l |  | 24.93
E4 | Tabela Consultiva |  | Quantidade de litros de óleo por troca | l |  | 3.5 | l |  | 3.5
E5 | Tabela Consultiva |  | Quantidade de dias do Contrato | d |  | 365 | d |  | 365
E6 |  |  | Lubrificantes E = (E1*E3*E4*30)/E2*E5 | [6 empty] | 51.64
F |  |  | Pneus
F1 | Tabela Consultiva |  | Quilometragem do Contrato | Km |  | 0 | Km |  | 36000
F2 | Tabela Consultiva |  | Vida do Pneu em quilômetros | Km |  | 45000 | Km |  | 45000
F3 | Tabela Consultiva |  | Quantidade de pneus | Qtd. |  | 5 | Qtd. |  | 5
F4 | Tabela Consultiva |  | Preço do Pneu | R$/und |  | 588.45 | R$/und |  | 588.45
F5 | Tabela Consultiva |  | Quantidade de dias do contrato | d |  | 365 | d |  | 365
F6 |  |  | Pneus = (F1*F3*F4*30)/(F2*F5) | [6 empty] | 193.46
G |  |  | Motorista
G1 | Tabela Consultiva |  | Salario com encargos sociais | R$ |  | 2470.72 | R$ |  | 2470.72
H |  |  | Custo Mensal | [6 empty] | 3685.22
[9 empty] | Total | 3685.22
[9 empty] | BDI (26,44%) | 974.37
[9 empty] | Total geral | 4659.59
CP000 Tabela Consultiva Codevasf |  |  | Veículo leve 1.4 flex (85 cv)
Item |  | Codevasf | Descrição |  |  |  |  | Unidade | Quantidade | Custo
A |  |  | Depreciação mensal do equipamento
A1 | Tabela Consultiva |  | Preço de Aquisição |  |  |  |  | und. | 1 | 37569
A2 | Tabela Consultiva |  | Tempo previsto de vida útil (meses) |  |  |  |  | mês | 36
A3 | Tabela Consultiva |  | Previsão de recup. Na venda do bem usado |  |  |  |  | % | 40%
A4 |  |  | Custo mensal [A1-(A3xA1)]/A2 | [6 empty] | 626.15
B |  |  | Juros pelo Capital empregado
B1 | Tabela Consultiva |  | Taxa mensal de Juros |  |  |  |  | % | 5%
B2 |  |  | Juros s/depreciação/aluguel (B1xA4) | [6 empty] | 31.31
C |  |  | Conservação e manutenção
C1 | Tabela Consultiva |  | C1 Taxa de gastos s/a deprec. Inc. seguros (%) 100% |  | % | 1 |  | % | 100%
C2 | Tabela Consultiva |  | Incidência mensal (C1xA4) | [6 empty] | 626.15
D |  |  | Combustível
D1 | Tabela Consultiva |  | Média mensal de quilômetro por veículo |  |  |  | Km/mês |  | 3000
D2 |  |  | Média mensal de quilômetro por veículo | R$/L |  | 2.07 | R$/L |  | 2.97 | 0
D3 | Tabela Consultiva |  | Quilômetros rodados com um litro combustivel | Km/l |  | 10 | Km/l |  | 10 | 0
D4 |  |  | Combustivel (D1/D3)*D2 | [6 empty] | 891
E |  |  | Lubrificantes
E1 | Tabela Consultiva |  | Quilometragem do Contrato | mês | 12 | 0 | mês | 8 | 24000
E2 | Tabela Consultiva |  | Franquia por troca de óleo (km) | Km |  | 5000 | Km |  | 5000
E3 | Tabela Consultiva |  | Preço do litro de óleo | R$/l |  | 24.93 | R$/l |  | 15.6
E4 | Tabela Consultiva |  | Quantidade de litros de óleo por troca | l |  | 3.5 | l |  | 3.5
E5 | Tabela Consultiva |  | Quantidade de dias do Contrato | d |  | 365 | d |  | 245
E6 |  |  | Lubrificantes E = (E1*E3*E4*30)/E2*E5 | [6 empty] | 32.09
F |  |  | Pneus
F1 | Tabela Consultiva |  | Quilometragem do Contrato | Km |  | 0 | Km |  | 24000
F2 | Tabela Consultiva |  | Vida do Pneu em quilômetros | Km |  | 45000 | Km |  | 45000
F3 | Tabela Consultiva |  | Quantidade de pneus | Qtd. |  | 5 | Qtd. |  | 5
F4 | Tabela Consultiva |  | Preço do Pneu | R$/und |  | 588.45 | R$/und |  | 292.39
F5 | Tabela Consultiva |  | Quantidade de dias do contrato | d |  | 365 | d |  | 245
F6 |  |  | Pneus = (F1*F3*F4*30)/(F2*F5) | [6 empty] | 95.47
G |  |  | Motorista
G1 | Tabela Consultiva |  | Salario com encargos sociais | R$ |  | 2470.72 | R$ |  | 2470.72
H |  |  | Custo Mensal | [6 empty] | 2302.17
[9 empty] | Total | 2302.17
[9 empty] | BDI (26,44%) | 608.69
[9 empty] | Total geral | 2910.86
4.1 |  |  | Bloco em madeira maciça para escoramento de adutora aço zincado aerea, DN 1200m |  |  |  | und
4.1.1 | SINAPI | 10790 | Bancada para carpintaria (sem o disco de serra) com motor elétrico trifásico de *3 a 5* hp, chave E coifa protetora (locação) |  |  |  | h | 1.5 | 0.81 | 1.22
4.1.2 | SINAPI | 6117 | Ajudante de carpinteiro | BOCAL/SOQUETE/RECEPTACULO DE PORCELANA | BOCAL/SOQUETE/RECEPTACULO DE PORCELANA | BOCAL/SOQUETE/RECEPTACULO DE PORCELANA | h | 1.5 | 8.4 | 12.6
4.1.3 | SINAPI | 1213 | Carpinteiro de forma | CARPINTEIRO DE FORMA | CARPINTEIRO DE FORMA | CARPINTEIRO DE FORMA | h | 1.5 | 11.18 | 16.77
4.1.4 | SINAPI | 20198 | Madeira de 1a. Qualidade (madeira branca), serrada e não aparelhada |  |  |  | m³ | 0.55 | 1350 | 742.5
|  |  | Custo Direto | [6 empty] | 773.09
|  |  | B.D.I 26,44% | [6 empty] | 204.405
|  |  | Total R$ | [6 empty] | 977.495

## Cronograma
MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAÍBA
6ª SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL
OBJETO: EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVL RELATIVOS À IMPERMEABILIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA SEÇÃO DO AQUEDUTO-02, RECUPERAÇÃO DOS PILARES DE SUSTENTAÇÃO DE ADUTORA DE 1200 MM, RECUPERAÇÃO E IMPERMEABILIZAÇÃO DE PLACAS EM CONCRETO SIMPLES DO CANAL CP-03 DO PERIMÉTRO IRRIGADO DE MANIÇOBA
CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO
ITEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID. | MESES
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 141912.97 | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5%
|  |  | 17739.1213 | 17739.1213 | 17739.1213 | 17739.1213 | 17739.1213 | 17739.1213 | 17739.1213 | 17739.1213
2 | AMPLIAÇÃO DA SEÇÃO DO AQUEDUTO-02 | 318826.92 | 20% | 20% | 20% | 20% | 20%
|  |  | 63765.384 | 63765.384 | 63765.384 | 63765.384 | 63765.384
3 | IMPERMEABILIZAÇÃO DO AQUEDUTO - 02 | 501536.4 | MESES 6: 80%; MESES 7: 20%
[8 empty] | 401229.12 | 100307.28
4 | RECUPERAÇÃO DE BLOCOS DE SUSTENTAÇÃO EM CONCRETO ARMADO - ADUTORA DN=1200 | 99775.52 |  |  |  | 20% | 20% | 20% | 20% | 20%
|  |  |  | 0 | 0 | 19955.104 | 19955.104 | 19955.104 | 19955.104 | 19955.104
5 | RECUPERAÇÃO E IMPERMEABILIZAÇÃO DE PLACAS EM CONCRETO SIMPLES - CANAL DE IRRIGAÇÃO CP-03 | 172171.56 |  |  |  | 20% | 20% | 20% | 20% | 20%
|  |  | 0 | 0 | 0 | 34434.312 | 34434.312 | 34434.312 | 34434.312 | 34434.312
|  |  | 6.604% | 6.604% | 6.604% | 11.01% | 11.01% | 38.35% | 13.97% | 5.844%
| Total Geral | 1234223.37 | 81504.5053 | 81504.5053 | 81504.5053 | 135893.9213 | 135893.9213 | 473357.6572 | 172435.8172 | 72128.5372
|  |  | 6.604% | 13.21% | 19.81% | 30.82% | 41.83% | 80.18% | 94.16% | 100%
| Total Geral Acumulado | 1234223.37 | 81504.5053 | 163009.0105 | 244513.5157 | 380407.437 | 516301.3582 | 989659.0155 | 1162094.8328 | 1234223.37