## Cronograma
QUADRO PO I
OBRA: RECUPERAÇÃO E DESASSOREAMENTO DE AGUADAS
MUNICÍPIO: LOTE 01: CURAÇÁ, REMANSO, CHORROCHÓ, PILÃO ARCADO, SANTA BRÍGIDA E CAMPO ALEGRE DE LOURDES.
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
PERÍODO DO CONTRATO
ITEM | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | TOTAL | INCIDÊNCIA | MESES
|  | (R$) | % | 1º MÊS | 2º MÊS | 3º MÊS | 4º MÊS | 5º MÊS | 6º MÊS | 7º MÊS | 8º MÊS
1 | RECUPERAÇÃO E DESASSOREAMENTO DE AGUADAS | 607704.71 | 100% | 0 | 0 | 101284.12 | 101284.12 | 101284.12 | 101284.12 | 101284.12 | 101284.14
|  | 323716.84 |  | 0% | 0% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.66% | 16.66%
| TOTAL | 607704.71 | 100% | 0 | 0 | 101284.12 | 101284.12 | 101284.12 | 101284.12 | 101284.12 | 101284.14
| FINANCEIRO ACUMULADO |  |  | 0 | 0 | 101284.12 | 202568.24 | 303852.36 | 405136.48 | 506420.6 | 607704.71
| FÍSICO ACUMULADO |  |  | 0% | 0% | 16.67% | 33.33% | 50% | 66.67% | 83.33% | 100%
MUNICÍPIO: LOTE 02: GLÓRIA, JEREMOABO, CHORROCHÓ, MORRO DO CHAPÉU E SANTA BRÍGIDA
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
PERÍODO DO CONTRATO
ITEM | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | TOTAL | INCIDÊNCIA | MESES
|  | (R$) | % | 1º MÊS | 2º MÊS | 3º MÊS | 4º MÊS | 5º MÊS | 6º MÊS | 7º MÊS | 8º MÊS
1 | RECUPERAÇÃO E DESASSOREAMENTO DE AGUADAS | 676487.24 | 100% | 0 | 0 | 112747.87 | 112747.87 | 112747.87 | 112747.87 | 112747.87 | 112747.92
|  | 323716.84 |  | 0% | 0% | 18.55% | 18.55% | 18.55% | 18.55% | 16.66% | 16.66%
| TOTAL | 676487.24 | 100% | 0 | 0 | 112747.87 | 112747.87 | 112747.87 | 112747.87 | 112747.87 | 112747.92
| FINANCEIRO ACUMULADO |  |  | 0 | 0 | 112747.87 | 225495.74 | 338243.61 | 450991.48 | 563739.35 | 676487.24
| FÍSICO ACUMULADO |  |  | 0% | 0% | 18.55% | 37.11% | 55.66% | 74.21% | 92.77% | 111.3%