## Cronograma
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA (RESUMO)
OBJETO: SUBSTITUIÇÃO DA ADUTORA DE ÁGUA BRUTA DO SISTEMA INTEGRADO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E DE IRRIGAÇÃO DE COMUNIDADES RURAIS DE PAULO AFONSO – BA (CAMPOS NOVOS, ARRASTA-PÉ, NAMBEBÉ, CAIÇARA I E OLHO D’ÁGUA DO PAULO).
CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO
ITEM | DESCRIÇÃO | PREÇO TOTAL (R$) | DIAS
|  |  | 30 | 60 | 90
I | SERVIÇOS | 463403.4 | 151679.8633 | 139679.8633 | 149748.1333
1 | CANTEIRO DE OBRAS E ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 109068.27 | 37.59% | 26.59% | 35.82%
|  |  | 41000 | 29000 | 39068.27
2 | TRÂNSITO E SEGURANÇA | 13276.94 | 33.33% | 33.33% | 33.33%
|  |  | 4425.6467 | 4425.6467 | 4425.6467
3 | SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS | 1633.79 | 33.33% | 33.33% | 33.33%
|  |  | 544.5967 | 544.5967 | 544.5967
4 | MOVIMENTO DE TERRA | 258148.84 | 33.33% | 33.33% | 33.33%
|  |  | 86049.6133 | 86049.6133 | 86049.6133
5 | ESTRUTURAS E FUNDAÇÕES | 11014.51 | 33.33% | 33.33% | 33.33%
|  |  | 3671.5033 | 3671.5033 | 3671.5033
6 | CAIXAS DE DESCARGAS/VENTOSAS | 23296.31 | 33.33% | 33.33% | 33.33%
|  |  | 7765.4367 | 7765.4367 | 7765.4367
7 | ASSENTAMENTO, MONTAGEM E REMOÇÃO DE TUBULAÇÕES | 24669.2 | 33.33% | 33.33% | 33.33%
|  |  | 8223.0667 | 8223.0667 | 8223.0667
8 | SERVIÇOS - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - EBP E EBS | 10837.04 | 33.33% | 33.33% | 33.33%
|  |  | 3612.3467 | 3612.3467 | 3612.3467
9 | SERVIÇOS GERAIS | 11458.5 | 33.33% | 33.33% | 33.33%
|  |  | 3819.5 | 3819.5 | 3819.5
II | MATERIAIS | 536504.9 | 154508.4333 | 154508.4333 | 154508.4333
1 | TUBULAÇÃO DE PVC | 414266.03 | 33.33% | 33.33% | 33.33%
|  |  | 138088.6767 | 138088.6767 | 138088.6767
2 | PEÇAS/CONEXÕES DE FERRO FUNDIDO PN10 | 49259.27 | 33.33% | 33.33% | 33.33%
|  |  | 16419.7567 | 16419.7567 | 16419.7567
3 | PEÇAS E COMPONENTES ELÉTRICOS DA EBP (ESTAÇÃO DE BOMBEAMENTO PRINCIPAL - CAPTAÇÃO) | 21886.19 | 33.33% | 33.33% | 33.33%
|  |  | 7295.3967 | 7295.3967 | 7295.3967
4 | PEÇAS E COMPONENTES ELÉTRICOS DA EBS (RESERVATÓRIO/ADUTORAS) | 51093.41 | 33.33% | 33.33% | 33.33%
|  |  | 17031.1367 | 17031.1367 | 17031.1367
TOTAL ACUMULADO |  | 999908.3 | 33.8% | 66.4% | 100%
|  |  | 337946.6767 | 663893.3533 | 999908.3