## RESUMO
Ministério da Integração Nacional
Companhia Desenvolvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba
6ª Superintendencia Regional
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
SERVIÇO: Execução de Módulos sanitários domiciliares de alvenaria em zonas rurais difusas do município de Morro do Chapéu/Ba da área de abrangência da 6ª Superintendênica Regional
QUADRO - RESUMO DO ORÇAMENTO
DATA
| B.D.I SERVIÇOS 26,12% |  | DATA BASE: JUNHO/2017
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | UND | TOTAL
01 | SERVIÇOS PRELIMINARES | UND | 15867.25
02 | CONSTRUÇÃO DOS BANHEIROS | UND | 104126.57
| TOTAL GERAL |  | 119993.82

## SERVIÇOS
SERVIÇO: Execução de Módulos sanitários domiciliares de alvenaria (2,10x1,30) em zonas rurais difusas do município de Morro do Chapéu/BA na área de abrangência da 6ª Superintendênica Regional
LOCAL: 6ª Superintendência Regional
DATA BASE:Sinapi/Ba Junho de 2017
BDI: 26,12%
ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID. | UNID. | PREÇO
[5 empty] | UNITÁRIO | TOTAL
1.0 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  | 15867.25
1.1 | Composição | Mobilização e desmobilização de pessoal e equipamentos | unid. | 1 | 705.92 | 705.92
1.2 | Composição | Administração local da obra | gl | 1 | 13756.05 | 13756.05
1.3 | 74209/001 | Placa de obra em chapa de aco galvanizado | m² | 4 | 351.32 | 1405.28
2.0 |  | OBRA CIVIL |  |  |  | 58586.67
2.1 | Composição | Transporte de materiais e equipamentos | km | 70 | 3.64 | 254.8
2.2 | 73859/002 | Capina e limpeza manual de terreno | m² | 92.4 | 1.4 | 129.36
2.3 | 74077/002 | Locacao convencional de obra, através de gabarito de tabuas corridas pontaletadas, com reaproveitamento de 10 vezes. | m² | 92.4 | 5.33 | 492.49
2.4 | 93358 | Escavacao manual em solo-prof.ate 1,50 m | m³ | 11.42 | 69.29 | 791.29
2.5 | 95467 | Embasamento c/pedra argamassada utilizando arg.cim/areia 1:4 | m³ | 11.42 | 452.92 | 5172.35
2.6 | 94439 | Contrapiso/lastro concreto 1:4 s/betoneira e=4cm | m² | 38.22 | 45.93 | 1755.44
2.7 | 94993 | Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, usinado, acabamento convencional, espessura 6 cm, armado, largura 30cm | m² | 35.28 | 58.17 | 2052.24
2.8 | 89168 | Alvenaria de vedação de blocos vazados de cerâmica de 9x19x19cm (espessura 9cm) | m² | 184.38 | 78.64 | 14499.64
2.9 | 87879 | Chapisco traco 1:4 (cimento e areia media), preparo manual da argamassa | m² | 410.76 | 3.66 | 1503.38
2.10 | 87529 | Massa única, para recebimento de pintura, em argamassa traço 1:2:8, | m² | 410.76 | 34.76 | 14278.02
2.11 | 73937/001 | Cobogó de cimento 0,60x0,30m | m² | 2.52 | 115.16 | 290.2
2.12 | 93184 | Verga pré moldada para portas e janelas | m | 28 | 27.33 | 765.24
2.13 | 94447 | Telhamento com telha cerâmica capa-canal, tipo paulista, com até 2 águas, incluso transporte vertical. | m² | 43.68 | 28.34 | 1237.89
2.14 | Composição | Rufo em chapa de zinco, larg = 30,0cm | m | 50.4 | 27.04 | 1362.82
2.15 | 92565 | Fabricação e instalação de estrutura pontaletada de madeira não aparelhada para telhados com até 2 águas e para telha cerâmica ou de concreto, incluso transporte vertical. Af_12/2015 | m² | 43.68 | 33.27 | 1453.23
2.16 | 73445 | Caiacao int ou ext sobre revestimento liso c/adocao de fixador com duas demaos | m² | 446.04 | 10.25 | 4571.91
2.17 | Composição | Porta em pvc, sanfonada, 0.60 x 2.10 m, cor branca, instalada | und | 14 | 155.24 | 2173.36
2.18 | 73922/003 | Piso cimentado liso desempenado, traco 1:3 (cimento e areia), espessura 2,0cm, preparo manual | m² | 25.2 | 52.92 | 1333.58
2.19 | 5991 | Execução de barra lisa cimento/areia e=2,0cm, incluso impermeabilizante em toda a área interna do banheiro, h= 1,5m e uma faixa de 0,4 cm na pia de cozinha e tanque de laavar roupa. | m² | 73.5 | 49.46 | 3635.31
2.20 | 74144/002 | Suporte apoio caixa d´agua barrotes madeira de 1ª L=2m | und | 28 | 29.79 | 834.12
3.0 |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  |  |  | 2830.38
| Composição | Instalação elétrica do módulo sanitário incluso fornecimento de material | und | 14 | 202.17 | 2830.38
4.0 |  | INSTALAÇÕES DE ÁGUA FRIA |  |  |  | 10208.38
4.1 | Composição | Instalação hidráulica do módulo sanitário incluso fornecimento de material | und | 14 | 483.9 | 6774.6
4.2 | Composição | Tubo pvc, soldável, dn 20 mm, agua fria incluso conexões fornecimento e instalação | und | 1 | 848.54 | 848.54
4.3 | Composição | Caixa d´água em fibra de vidro, sem estrutura de suporte, cap. 310 litros | und | 14 | 184.66 | 2585.24
5.0 |  | INSTALAÇOES DE ESGOTO |  |  |  | 32501.14
5.1 | Composição | Instalação sanitária do módulo sanitário incluso fornecimento de material | und | 14 | 299.77 | 4196.78
5.2 | Composição | Caixa de inspeção em alvenaria de tijolo maciço 30x30x40cm, revestida internamento com barra lisa (cimento e areia, traço 1:4) tampa pré-moldada de concreto e fundo de concreto 15mpa escavação e confecção | und | 14 | 105.44 | 1476.16
5.3 | Composição | Fossa séptica pré-moldada, tipo oms, capacidade 10 pessoas (v=600 litros). D=1,0m h =1,50 | und | 14 | 835.87 | 11702.18
5.4 | Composição | Sumidouro em alvenaria de tijolo ceramico macico diametro 1,70m e altura 3,00m, com tampa em concreto armado diametro 1,40m e espessura 10cm | und | 14 | 1080.43 | 15126.02
TOTAL GERAL | [5 empty] | 119993.82
Ministério da Integração Nacional
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba
Gerência Regional de Infra-estrutura

## COMPOSIÇÃO
|  |  |  | DATA BASE: | 2017-06-01
|  |  |  | BDI | 26.12%
Ministério da Integração Nacional
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba
Área de Desenvolvimento
SINAPI/BA
1.0 | Mobilização e desmobilização e canteiros provisórios |  |  |  | und
CÓDIGO: | EQUIPAMENTOS DIVERSOS | UNID. | QUANT. | PREÇO (R$) | TOTAL (R$)
4994 orse | caminhão basculante | h | 4 | 46.08 | 184.32
10434 orse | caminhão carroceria fixa | h | 4 | 93.85 | 375.4
| SUB- TOTAL |  |  | R$ | 559.72
CUSTO DIRETO DO SERVIÇO |  |  |  | R$ | 559.72
BDI |  |  | 26.12% | R$ | 146.2
TOTAL GERAL |  |  |  | R$ | 705.92
1.2 | Administração local |  |  |  | global
|  | UNID. | QUANT. | PREÇO (R$) | TOTAL (R$)
cotação | Telefone, luz, internet | und | 4 | 100 | 400
cotação | Aluguel de casa para canteiro | und | 4 | 300 | 1200
90777 | Engenheiro civil com encargos complementares | h | 25 | 74.06 | 1851.5
90772 | Auxiliar de escritório com encargos complementares | h | 437.536 | 17.04 | 7455.61
| SUB- TOTAL |  |  |  | 10907.11
CUSTO DIRETO DO SERVIÇO |  |  |  | R$ | 10907.11
BDI |  |  | 26.12% | R$ | 2848.94
TOTAL GERAL |  |  |  | R$ | 13756.05
2.1 | Transporte de materiais e equipamentos |  |  |  | KM
CÓDIGO: | EQUIPAMENTOS DIVERSOS | UNID. | QUANT. | PREÇO (R$) | TOTAL (R$)
10434 orse | caminhão carroceria fixa | h | 0.021 | 93.85 | 1.97
4221 | Óleo disel | L | 0.141 | 2.96 | 0.42
4227 | Lubrificante | L | 0.01 | 11.88 | 0.12
88282 | Motorista com encargos complementares | h | 0.02 | 19.08 | 0.38
| SUB- TOTAL |  |  | R$ | 2.89
CUSTO DIRETO DO SERVIÇO |  |  |  | R$ | 2.89
BDI |  |  | 26.12% | R$ | 0.75
TOTAL GERAL |  |  |  | R$ | 3.64
2.14 | Rufo em chapa de zinco, larg = 30,0cm | UN | QUANT. | PREÇO (R$) | TOTAL (R$)
01996/ORSE | Rufo em chapa zinco, larg = 30,0cm | m | 1 | 7.92 | 7.92
88262 | Carpinteiro de formas com encargos complementares | h | 0.4 | 19.69 | 7.88
88316 | Servente com encargos complementares | h | 0.4 | 13.89 | 5.56
88630 | Argamassa traço 1:4 (cimento e areia média) | m³ | 0.006 | 13.89 | 0.08
| SUB- TOTAL |  |  | R$ | 21.44
CUSTO DIRETO DO SERVIÇO |  |  |  | R$ | 21.44
BDI |  |  | 26.12% | R$ | 5.6
TOTAL GERAL |  |  |  | R$ | 27.04
217 | Porta em pvc, sanfonada, 0.60 x 2.10 m, cor branca, instalada | UN | QUANT. | PREÇO (R$) | TOTAL (R$)
01835/ORSE | Porta em pvc, sanfonada, 0.60 x 2.10 m | und | 1 | 61.49 | 61.49
88262 | Carpinteiro de formas com encargos complementares | h | 2 | 19.69 | 39.38
88316 | Servente com encargos complementares | h | 1.6 | 13.89 | 22.22
| SUB- TOTAL |  |  | R$ | 123.09
CUSTO DIRETO DO SERVIÇO |  |  |  | R$ | 123.09
BDI |  |  | 26.12% | R$ | 32.15
TOTAL GERAL |  |  |  | R$ | 155.24
3.1 | Instalação elétrica do módulo sanitário incluso fornecimento de material |  |  |  | und
CÓDIGO: | EQUIPAMENTOS DIVERSOS | UNID. | QUANT. | PREÇO (R$) | TOTAL (R$)
993 | Cabo de cobre, flexivel, classe 4 ou 5, isolacao em pvc/a, antichama bwf-b, Cobertura pvc-st1, antichama bwf-b, 1 condutor, 0,6/1 kv, secao nominal 1,5 mm2 | m | 20 | 1.08 | 21.6
21127 | Fita isolante adesiva antichama, uso ate 750 v, em rolo de 19 mm x 5 m | rolo | 0.438 | 2.91 | 1.27
2673 | Eletroduto de pvc rigido roscavel de 1/2 " | m | 20 | 1.85 | 37
12129 | Interruptor simples 10a, 250v, conjunto montado para sobrepor 4" x 2" (caixa + 2módulos) | und | 1 | 9.02 | 9.02
38191 | Lampada fluorescente compacta 2u branca 15 w | und | 1 | 7.94 | 7.94
2370 | Disjuntor tipo nema, monopolar 10 ate 30a, tensao maxima de 240 v | und | 1 | 10.81 | 10.81
88247 | Auxiliar de eletricista com encargos complementares | h | 2 | 16.35 | 32.7
88264 | Eletricista com encargos complementares | h | 2 | 19.98 | 39.96
| SUB- TOTAL |  |  | R$ | 160.3
CUSTO DIRETO DO SERVIÇO |  |  |  | R$ | 160.3
BDI |  |  | 26.12% | R$ | 41.87
TOTAL GERAL |  |  |  | R$ | 202.17
4.1 | Instalação hidráulica do módulo sanitário incluso fornecimento de material |  |  |  | und
CÓDIGO: | EQUIPAMENTOS DIVERSOS | UNID. | QUANT. | PREÇO (R$) | TOTAL (R$)
DESCRIÇÃO
65 | Adaptador pvc soldavel curto com bolsa e rosca, 25 mm x 3/4", para agua fria para regitro | und | 4 | 0.8 | 3.2
96 | Adaptador pvc soldavel, com flange e anel de vedacao, 25 mm x 3/4", para caixa d'agua | und | 2 | 12.68 | 25.36
377 | Assento sanitario de plastico, tipo convencional |  | 1 | 23.38 | 23.38
11680 | Braco ou haste com canopla plastica, 1/2 ", para chuveiro simples | und | 1 | 4.21 | 4.21
798 | Bucha reducao pvc roscavel 3/4" x 1/2" | und | 1 | 0.7 | 0.7
1030 | Caixa de descarga de plastico externa, de *9* l, puxador fio de nylon,40mm | und | 1 | 27.95 | 27.95
7608 | Chuveiro plastico branco simples 5 '' para acoplar em haste 1/2 ", agua fria | und | 1 | 3.62 | 3.62
6142 | Conjunto de ligacao para bacia sanitaria ajustavel, em plastico branco, com tubo, canopla e espude | und | 1 | 5.28 | 5.28
3146 | Fita veda rosca em rolos de 18 mm x 10 m (l x c) | und | 0.3 | 2.45 | 0.74
3533 | Joelho de reducao, pvc soldavel, 90 graus, 25 mm x 20 mm, para agua fria | und | 3 | 1.86 | 5.58
3529 | Joelho pvc, soldavel, 90 graus, 25 mm, para agua fria predial | und | 4 | 0.62 | 2.48
04232/ORSE | Kit de acessórios para banheiro em abs/alumínio com 5 peças (01 cabide, 01 saboneteira, 01 papeleira, 01 porta-toalha rosto e 01 porta-toalha banho) | und | 1 | 32.77 | 32.77
Cotação | Lavatorio plastico branca suspenso *40 x 30* cm | und | 1 | 15.27 | 15.27
6031 | Registro de esfera pvc, com borboleta, com rosca externa, de 3/4" | und | 1 | 7.81 | 7.81
6038 | Registro de pressao pvc, roscavel, volante simples, de 1/2" | und | 1 | 2.55 | 2.55
7139 | Te soldavel, pvc, 90 graus, 25 mm, para agua fria predial (nbr 5648) | und | 2 | 1.03 | 2.06
11829 | Torneira metalica de boia convencional para caixa d'agua, 1/2", com haste metalica e balao plastico | und | 1 | 11.32 | 11.32
2261/orse | Torneira plástica para lavatório 1/2" | und | 1 | 7.11 | 7.11
1031 | Tubo de descida externo de pvc para caixa de descarga externa alta - 40 mm x1,60 m | m | 1.6 | 8.47 | 13.55
9868 | Tubo pvc, soldavel, dn 25 mm, agua fria (nbr-5648) | m | 8 | 2.68 | 21.44
2412/ORSE | Vaso sanitário convencional linha popular | und | 1 | 100 | 100
88316 | Servente com encargos complementares | h | 2 | 13.89 | 27.78
88267 | Encanador com encargos complementares | h | 2 | 19.76 | 39.52
| SUB- TOTAL |  |  | R$ | 383.68
CUSTO DIRETO DO SERVIÇO |  |  |  | R$ | 383.68
BDI |  |  | 26.12% | R$ | 100.22
TOTAL GERAL |  |  |  | R$ | 483.9
4.2 | Tubo pvc, soldavel, dn 20 mm, água fria fornecimento e instalação | UN | QUANT. | PREÇO (R$) | TOTAL (R$)
9867 | Tubo pvc, soldavel, dn 20 mm, agua fria (nbr-5648) | m | 10 | 2.02 | 20.2
95 | Adaptador pvc soldavel, com flange e anel de vedacao, 20 mm x 1/2", para caixa d'agua | und | 1 | 9.8 | 9.8
3542 | Joelho pvc, soldavel, 90 graus, 20 mm, para agua fria predial | und | 3 | 0.41 | 1.23
88316 | Servente com encargos complementares | h | 0.5 | 13.89 | 6.95
88267 | Encanador com encargos complementares | h | 0.5 | 19.76 | 9.88
| SUB- TOTAL |  |  | R$ | 48.06
CUSTO DIRETO DO SERVIÇO |  |  |  | R$ | 48.06
BDI |  |  | 26.12% | R$ | 12.55
TOTAL GERAL |  |  |  | R$ | 60.61
4.3 | Caixa d´água em fibra de vidro, sem estrutura de suporte, cap. 310 litros | UN | QUANT. | PREÇO (R$) | TOTAL (R$)
458/ORSE | Caixa d´água em fibra de vidro, sem estrutura de suporte, cap. 310 litros | und | 1 | 136.54 | 136.54
88267 | Encanador com encargos complementares | h | 0.5 | 19.76 | 9.88
| SUB- TOTAL |  |  | R$ | 146.42
CUSTO DIRETO DO SERVIÇO |  |  |  | R$ | 146.42
BDI |  |  | 26.12% | R$ | 38.24
TOTAL GERAL |  |  |  | R$ | 184.66
5.1 | Instalação de esgoto do módulo sanitário incluso fornecimento de material |  |  |  | und
CÓDIGO: | EQUIPAMENTOS DIVERSOS | UNID. | QUANT. | PREÇO (R$) | TOTAL (R$)
3517 | Joelho pvc, soldavel, bb, 90 graus, dn 40 mm, para esgoto predial | und | 2 | 1.24 | 2.48
3516 | Joelho pvc, soldavel, bb, 45 graus, dn 40 mm, para esgoto predial | und | 1 | 2.04 | 2.04
5103 | Caixa sifonada pvc, 100 x 100 x 50 mm, com grelha redonda branca | und | 1 | 9.04 | 9.04
20067 | Tubo pvc, dn 40 mm, para esgoto predial | m | 2 | 5.72 | 11.44
9838 | Tubo pvc serie normal, dn 50 mm, para esgoto predial | m | 1 | 5.41 | 5.41
9836 | Tubo pvc serie normal, dn 100 mm, para esgoto predial | m | 4 | 8.31 | 33.24
3520 | Joelho pvc, soldavel, pb, 90 graus, dn 100 mm, para esgoto predial | und | 3 | 6.38 | 19.14
3659 | Juncao simples, pvc, dn 100 x 50 mm, serie normal para esgoto predial | und | 1 | 12.11 | 12.11
3518 | Joelho pvc, soldavel, pb, 45 graus, dn 50 mm, para esgoto predial | und | 1 | 2.48 | 2.48
20179 | Te, pvc, serie r, 100 x 100 mm, para esgoto predial | und | 1 | 39.78 | 39.78
6148 | Sifao plastico flexivel saida vertical 40mm para pia do banheiro | und | 1 | 6.31 | 6.31
2141/orse | Te pvc sanitario d= 50 x 50mm, para tubulação de ventilação | und | 1 | 5.03 | 5.03
9838 | Tubo pvc serie normal, dn 50 mm, para ventilação | m | 3 | 5.41 | 16.23
84 | Adaptador pvc, roscavel, para valvula pia ou lavatorio, 40 mm | und | 1 | 1.4 | 1.4
6138 | Vedacao pvc, 100 mm, para saida vaso sanitario | m | 3 | 1.42 | 4.26
88316 | Servente com encargos complementares | h | 2 | 13.89 | 27.78
88267 | Encanador com encargos complementares | h | 2 | 19.76 | 39.52
| SUB- TOTAL |  |  | R$ | 237.69
CUSTO DIRETO DO SERVIÇO |  |  |  | R$ | 237.69
BDI |  |  | 26.12% | R$ | 62.08
TOTAL GERAL |  |  |  | R$ | 299.77
5.2 | Caixa de inspeção 0,30 x 0,30 x 0,40m | UN | QUANT. | PREÇO (R$) | TOTAL (R$)
92267 | Fabricação de fôrma para lajes, em chapa de madeira compensada resinad | m² | 0.306 | 21.39 | 6.55
94963 | Concreto simples fabricado na obra, fck=15 mpa, lançado e adensado | m³ | 0.038 | 286.08 | 10.87
73994/001 | Armacao em tela de aco soldada nervurada q-138, aco ca-60, 4,2mm | kg | 0.77 | 6.22 | 4.79
89168 | Alvenaria tijolo cerâmico maciço (4x9x17), esp = 0,09m (singela), com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia) c/ junta de 2,0cm | m² | 0.64 | 62.35 | 39.9
93358 | Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m | m³ | 0.125 | 54.94 | 6.87
87879 | Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015 | m² | 0.48 | 2.9 | 1.39
87529 | Massa única em argamassa traço 1:2:8 | m² | 0.48 | 27.56 | 13.23
| SUB- TOTAL |  |  | R$ | 83.6
CUSTO DIRETO DO SERVIÇO |  |  |  | R$ | 83.6
BDI |  |  | 26.12% | R$ | 21.84
TOTAL GERAL |  |  |  | R$ | 105.44
5.3 | Fossa séptica redonda pré-moldada, tipo oms, capacidade 10 pessoas (v=600 litros). h=1,50 D=1,00M | UN | QUANT. | PREÇO (R$) | TOTAL (R$)
12547 | Anel de concreto armado, d = 1,00 m, h = 0,50 m | und | 3 | 154.66 | 463.98
88630 | Argamassa traço 1:4 (cimento e areia média) | m³ | 0.2355 | 309.41 | 72.87
6456/orse | Concreto armado fck=21,0mpa paratampa d=1,10m e=7cm | m³ | 0.066523 | 1284.3 | 85.44
88316 | Servente com encargos complementares | h | 2.4 | 13.89 | 33.34
88309 | Pedreiro com encargos complementares | h | 0.36 | 19.8 | 7.13
| SUB- TOTAL |  |  | R$ | 662.76
CUSTO DIRETO DO SERVIÇO |  |  |  | R$ | 662.76
BDI |  |  | 26.12% | R$ | 173.11
TOTAL GERAL |  |  |  | R$ | 835.87 | 119993.82
[6 empty] | 0 | 39.38
5.4 | SUMIDOURO EM ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO MACICO DIAMETRO 1,70M E ALTURA 3,00M, COM TAMPA EM CONCRETO ARMADO DIAMETRO 1,70M E ESPESSURA 10CM | UN |  | PREÇO (R$) | TOTAL (R$) |  | 2
33 | Aco ca-50, 8,0 mm, vergalhao | KG | 10.77 | 4.26 | 45.88
337 | Arame recozido 18 bwg, 1,25 mm (0,01 kg/m) | KG | 0.18 | 9 | 1.62
370 | Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte) | M3 | 0.2 | 61.6 | 12.32
1106 | Cal hidratada ch-i para argamassas | KG | 10.2 | 0.9 | 9.18
1379 | Cimento portland composto cp ii-32 | KG | 55.3 | 0.51 | 28.2
4718 | Pedra britada n. 2 (19 a 38 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete | M3 | 0.25 | 56 | 14
4721 | Pedra britada n. 1 (9,5 a 19 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete | M3 | 0.032 | 56 | 1.79
7258 | Tijolo ceramico macico *5 x 10 x 20* cm | UN | 1600 | 0.29 | 464
88830 | Betoneira capacidade nominal de 400 l, capacidade de mistura 310 l, motor elétrico trifásico potência de 2 hp, sem carregador - chp diurno. Af_10/2014 | CHP | 0.11 | 1.28 | 0.14
88309 | Pedreiro com encargos complementares | h | 5.7 | 19.8 | 112.86
88316 | Servente com encargos complementares | H | 12 | 13.89 | 166.68
| SUB- TOTAL |  |  | R$ | 856.67
CUSTO DIRETO DO SERVIÇO |  |  |  | R$ | 856.67
BDI |  |  | 26.12% | R$ | 223.76
TOTAL GERAL |  |  |  | R$ | 1080.43
CUSTO DIRETO DO SERVIÇO |  |  |  | R$ | 83.6
BDI |  |  | 26.12% | R$ | 21.84
TOTAL GERAL |  |  |  | R$ | 105.44

## MEMÓRIA DE CÁLCULO 1
Ministério da Integração Nacional
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba
Área de Desenvolvimento
MEMÓRIA DE CÁLCULO - QUANTITATIVO / UNIDADE DE MÓDULO SANITÁRIO
wc: largura=1,30; comprimento=2,1m incluso parede. Altura 2,40. Área interna=1,0x1,8
Passeio: 0,4m
2.0 OBRA CIVIL
2.1 Transporte de materiais e equipamentos (km)
Ida e volta: 25km cada |  | 50 | km
2.2 Capina e limpeza manual de terreno (m²)
Área : (1,30+0,90)x(2,10+0,9)= |  | 6.6 | m² |  | igual a locação
2.3 Locação da obra (m²)
Área : (1,30+0,90)x(2,10+0,9)= |  | 6.6 | m² |  | mai 50cm da locação e +40 cm do passeio
2.4 Escavação manual de vala ou cava (m²)
Perímetro (m) | Largura (m) | Profundidade (m)
2*(2,10+ 1,3) = | 0.3 | 0.4 |  | Volume: | 6,8 x 0,30 x 0,40 = |  | 0.816 | m³
6.8
2.5 Embasamento c/pedra argamassada (m³)
perímetro x largura x altura = (1,30+1,30+2,10+2,10)x0,4x0,3 = 0,82 m³ | [6 empty] | 0.816 | m³
2.6 Contrapiso/lastro concreto (m²)
Área : 1,30 X 2,1 |  | 2.73 | m²
2.7 Execução de calçada em concreto largura 0,3m (m²)
Área :0,3x( 2,9+1,30+2,90+1,30) |  | 2.52 | m²
2.8 Alvenaria de vedação de blocos vazados de cerâmica de 9x19x19cm(m²)
Área : ((2,40*1,30)+(2,10*1,30)+(2,40*2,10*2)-(0,60*2,10)-(0,4*0,6))-0,6*2,1 | [5 empty] | 13.17 | m²
2.9 Chapisco(m²)
Área : ((2,40*1,30)+(2,10*1,30)+(2,40*2,10*2)-(0,6*2,1))x2 |  |  |  | 29.34 | m²
2.10 Massa única (m²)
Área : ((2,40*1,30)+(2,10*1,30)+(2,40*2,10*2)-(0,6*2,1))x2 |  |  |  | 29.34 | m²
2.11 Cobogó 0,30x0,60 (m²)
Área : 0,3x0,6 |  |  |  | 0.18 | m²
2.12 Verga prémoldada (m)
Metro : 2,00 = | 2 | m²
2.12 Telha cerâmica (m²)
Área : 1,30x2,40 = | 3.12 | m²
2.14 ESTRUTURA EM MADEIRA (m²)
Área : 1,30x2,40 = | 3.12 | m²
2.15 Rufo em chapa de zinco, larg = 30,0cm (m)
Área : 1,80x2 |  |  |  | 3.6 | m²
2.16 Pintura de parede duas demãos (m²)
Área : ((2,40*1,30)+(2,10*1,30)+(2,40*2,10*2))x2 |  |  |  | 31.86 | m²
2.17 Porta de madeira 60x210x3,5 incluso aduela, alizar e dobradiça (m²)
|  |  |  | 1 | und
2.18 Piso cimentado liso (m²)
1,x1,80 | 1.8 | m²
2.19 Barra lisa em parede (m²)
Perimetro interno x altura = 3,5x1,5 = |  |  | 5.25 | m² |  | (PAREDES DO BOX, PIA E VASO)
2.20 Suporte apoio de caixa dágua (m²)
1 banheiro = 1 unidade

## MATERIAIS (hidden)
SERVIÇO: Execução de Módulos sanitários domiciliares de alvenaria (2,10x1,30) em zonas rurais difusas do município de Morro do Chapéu/BA na área de abrangência da 6ª Superintendênica Regional
LOCAL: 6ª Superintendência Regional
DATA BASE:Sinapi/Ba Junho de 2017
BDI: 18,00 %
ITEM | CÓDIGOS | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID. | QUANT. | PREÇO
| CÓDIGOS |  |  |  | UNITÁRIO | TOTAL | 1.18
1.0 |  | INSTALAÇÕES DE ÁGUA FRIA
1.1 | 9856 | Tubo PVC roscável 1/2" | m | 22 | 3.92 | 86.24
1.2 | 3543 | Joelho 90° PVC roscável 1/2" | pç | 7 | 1.33 | 9.31
1.3 | 11670 | Registro de esfera PVC roscável 1/2" | pç | 2 | 12.77 | 25.54
1.4 | 55 | Adaptador roscável PVC para caixa dágua 1/2¨" | pç | 3 | 1.11 | 3.33
1.5 | 11823 | Torneira de bóia PVC para caixa dágua 1/2" | pç | 1 | 11.52 | 11.52
1.6 | 7098 | Tê roscável PVC 1/2" | pç | 2 | 1.69 | 3.38
1.7 | 61 | Adaptador roscável PVC para caixa dágua 3/4" | pç | 1 | 1.13 | 1.13
1.8 | 3505 | Joelho 90° PVC roscável 3/4" | pç | 6 | 1.85 | 11.1
1.9 | 9859 | Tubo roscável PVC 3/4" | m | 9 | 4.66 | 41.94
1.10 | 6032 | Registro de esfera PVC roscável 3/4" | pç | 1 | 15.29 | 15.29
1.11 | 7123 | Tê roscável PVC 3/4" | pç | 1 | 1.94 | 1.94
1.12 | 7120 | Tê de redução PVC roscável 3/4"x1/2" | pç | 2 | 3.37 | 6.74
1.13 | 4210 | Nipel roscável PVC 1/2" | pç | 1 | 0.61 | 0.61
1.14 | 1030 | Caixa de descarga PVC branca com engate | pç | 1 | 22.44 | 22.44
1.16 | 6142 | Espude ligação vaso sanitário | pç | 1 | 12.19 | 12.19
1.17 | 3496 | Joelho de redução PVC roscável 90° 3/4"x1/2" | pç | 1 | 2.09 | 2.09
1.18 | 3883 | Luva PVC roscável 1/2" | pç | 3 | 1.04 | 3.12
1.19 | 11832 | Torneira plástica de 1/2" para lavatório | pç | 1 | 10.07 | 10.07
1.21 | 11822 | Torneira plastico 1/2" p/ pia | pç | 2 | 10.07 | 20.14
1.22 | 1419 | Colar tomada PVC 50 mm | pç | 1 | 15.86 | 15.86
1.23 | 798 | Bucha de redução PVC roscável 3/4"x1/2" | pç | 1 | 0.67 | 0.67
1.24 | 6038 | Registro de pressão PVC roscável | pç | 1 | 17.05 | 17.05
1.25 | 392 | Abraçadeira para tubo roscável 1/2" | pç | 6 | 0.5 | 3
2.0 |  | INSTALAÇÕES DE ESGOTO
2.1 | 6152 | Válvula PVC para reservatório | pç | 3 | 2.25 | 6.75
2.2 | 84 | Adaptador para válvula PVC 40mm | pç | 2 | 2.12 | 4.24
2.3 | 20154 | Joelho PVC 90° 40mm | pç | 6 | 4.41 | 26.46
2.4 | 20148 | Joelho PVC 45° 40mm | pç | 3 | 4.01 | 12.03
2.5 | 9835 | Tubo para esgoto predial PVC 40mm | m | 8 | 2.8 | 22.4
2.6 | 9838 | Tubo para esgoto predial PVC 50mm | m | 5 | 5.3 | 26.5
2.7 | 9836 | Tubo para esgoto predial PVC 100mm | m | 2 | 8.09 | 16.18
2.8 | 5103 | Caixa sifonada redonda com 3 entredas 100x100x50mm | pç | 1 | 10.97 | 10.97
2.9 | 3518 | Tê de redução PVC 50x40mm | pç | 1 | 2.61 | 2.61
2.10 | 3848 | Luva de correr PVC 50mm | pç | 2 | 7.95 | 15.9
2.11 | 20149 | Joelho 45° PVC 50mm | pç | 1 | 6.1 | 6.1
2.12 | 3659 | Junção de redução 45° simples PVC 100x50mm | pç | 1 | 9.7 | 9.7
2.13 | 6138 | Vedação para saída de vaso sanitário PVC 100mm | pç | 1 | 3.27 | 3.27
2.14 | 20157 | Joelho 90° PVC 100mm | pç | 1 | 24.73 | 24.73
2.15 | 3893 | Luva de correr PVC 100mm | pç | 2 | 25.46 | 50.92
2.16 | 6152 | Válvula para tanque PVC | pç | 1 | 2.25 | 2.25
2.17 | 6145 | Sifão flexível plástico 40mm | pç | 1 | 7.45 | 7.45
2.18 | 77 | Adaptador para sifão PVC40mm | pç | 1 | 3.54 | 3.54
TOTAL GERAL | [5 empty] | 576.7
Ministério da Integração Nacional
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba
Gerência Regional de Infra-estrutura

## CRONOGRAMA
MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAÍBA
6ª SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL
SERVIÇO: Execução de Módulos sanitários domiciliares de alvenaria (2,10x1,30) em zonas rurais difusas do município de Morro do Chapéu/BA na área de abrangência da 6ª Superintendênica Regional
CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO
ITEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID. | MESES
|  |  | 1 | 2 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 15867.25 | 22.94% | 12.84% | 12.84% | 12.84% | 12.84% | 12.84% | 12.84%
|  |  | 3639.65 | 2037.9333 | 2037.9333 | 2037.9333 | 2037.9333 | 2037.9333 | 2037.9333
2 | OBRA CIVIL | 58586.67 |  | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67%
|  |  |  | 9764.445 | 9764.445 | 9764.445 | 9764.445 | 9764.445 | 9764.445
3 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 2830.38 |  | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67%
|  |  |  | 471.73 | 471.73 | 471.73 | 471.73 | 471.73 | 471.73
4 | INSTALAÇÕES DE ÁGUA FRIA | 10208.38 |  | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67%
|  |  |  | 1701.3967 | 1701.3967 | 1701.3967 | 1701.3967 | 1701.3967 | 1701.3967
5 | INSTALAÇOES DE ESGOTO | 32501.14 |  | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67%
|  |  |  | 5416.8567 | 5416.8567 | 5416.8567 | 5416.8567 | 5416.8567 | 5416.8567
|  |  | 3.033% | 16.16% | 16.16% | 16.16% | 16.16% | 16.16% | 16.16%
| Total Geral | 119993.82 | 3639.65 | 19392.3617 | 19392.3617 | 19392.3617 | 19392.3617 | 19392.3617 | 19392.3617
|  |  | 3.033% | 19.19% | 35.36% | 51.52% | 67.68% | 83.84% | 100%
| Total Geral Acumulado | 119993.82 | 3639.65 | 23032.0117 | 42424.3733 | 61816.735 | 81209.0967 | 100601.4583 | 119993.82