## Orçamento Básico - Resumo
Ministério da Integração Nacional
Companhia Desenvolvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba
6ª Superintendencia Regional
OBRA: Execução de Serviços de Engenharia relativos a reparos e melhorias no Sistema de Abastecimento Rural do Vale do Curaça - SAAR, localizado no Distrito de Vila Pilar, no município de Jaguarari, área de atuação da 6ª Superintendência Regional da Codevasf, no estado da Bahia.
Local: Distrito de Vilar Pilar, município de Jaguarari/BA
Fonte de preços (Não Desonerado): | ORSE / SINAPI - BA / COTAÇÕES | Data Base: | Fev/Abr/Jun/18 | BDI (Serviços) | 25.74%
|  |  |  | BDI (Materiais) | 15.1%
ORÇAMENTO BÁSICO - RESUMO
Item | Descrição dos Serviços |  |  |  | Total R$
1 | SERVIÇOS |  |  |  | 85569.13
2 | MATERIAIS |  |  |  | 191786.69
TOTAL GERAL R$ |  |  |  |  | 277355.82

## Orçamento Básico - Serviços
Ministério da Integração Nacional
Companhia Desenvolvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba
6ª Superintendencia Regional
OBRA: Execução de Serviços de Engenharia relativos a reparos e melhorias no Sistema de Abastecimento Rural do Vale do Curaça - SAAR, localizado no Distrito de Vila Pilar, no município de Jaguarari, área de atuação da 6ª Superintendência Regional da Codevasf, no estado da Bahia.
Local: Distrito de Vilar Pilar, município de Jaguarari/BA
Fonte de preços (Não Desonerado): |  | SINAPI - BA | Data Base: | 2018-04-01 | BDI (%) = | 25.74%
|  | ORSE |  | 2018-02-01
ORÇAMENTO BÁSICO - SERVIÇOS
Item | código | Descrição dos Serviços | Unid. | Quant. | Unitário | Total R$
1 |  | Serviços Preliminares
1.1 | C.P.U | Mobilização de Equipamentos, Máquinas e pessoal,inclusive com deslocamentos internos | unid. | 1 | 1777.11 | 1777.11
1.2 | C.P.U | Desmobilização de Equipamentos, Máquinas e pessoal | unid. | 1 | 1777.11 | 1777.11
1.3 | 74209/001 SINAPI | Placa de obra em chapa de aço galvanizado padrão CODEVASF, fornecimento e instalação | m² | 6 | 360.47 | 2162.82
1.4 | C.P.U | Administração local e manutenção de canteiro de obras | global | 1 | 19647.58 | 19647.58
2 |  | Adutora de Recalque
2.1 | C.P.U | Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m | m³ | 7.5 | 74.71 | 560.33
2.2 | 90082/SINAPI | Escavação mecanizada de vala com prof. até 1,5 m (média entre montante e jusante/uma composição por trecho), com escavadeira hidráulica (0,8 m3/111 hp), larg. de 1,5 m a 2,5 m, em solo de 1a categoria | m³ | 405 | 10.89 | 4410.45
2.3 | 94111/SINAPI | lastro de vala com preparo de fundo, largura menor que 1,5 m, com camada de areia, lançamento mecanizado | m³ | 25.5 | 182.57 | 4655.54
2.4 | 93378/SINAPI | Reaterro mecanizado de vala com retroescavadeira (capacidade da caçamba da retro: 0,26 m³ / potência: 88 hp), largura até 0,8 m, profundidade até 1,5 m, com solo (sem substituição) de 1ª categoria em locais com baixo nível de interferência. af_04/2016 | m³ | 387 | 25.1 | 9713.7
2.5 | 6421/ORSE | Assentamento de tubos de PVC+PRFV, junta elástica, diam.= 150 mm | m | 540 | 3.95 | 2133
2.6 | C.P.U | Assentamento de conexões de pvc+prfv, junta elástica, diam.= 150 mm | und | 4 | 4.8 | 19.2
2.7 | C.P.U | Remoção de adutora / rede, diam. = 100/150 mm | m | 540 | 2.21 | 1193.4
3 |  | Adutora por gravidade (Trechos 01 - 02 - 03 - 04)
3.1 | C.P.U | Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m | m³ | 18 | 74.71 | 1344.78
3.2 | 90082/SINAPI | Escavação mecanizada de vala com prof. até 1,5 m (média entre montante e jusante/uma composição por trecho), com escavadeira hidráulica (0,8 m3/111 hp), larg. de 1,5 m a 2,5 m, em solo de 1a categoria | m³ | 180 | 10.89 | 1960.2
3.3 | 94111/SINAPI | lastro de vala com preparo de fundo, largura menor que 1,5 m, com camada de areia, lançamento mecanizado | m³ | 12 | 182.57 | 2190.84
3.4 | 93378/SINAPI | Reaterro mecanizado de vala com retroescavadeira (capacidade da caçamba da retro: 0,26 m³ / potência: 88 hp), largura até 0,8 m, profundidade até 1,5 m, com solo (sem substituição) de 1ª categoria em locais com baixo nível de interferência. af_04/2016 | m³ | 186 | 25.1 | 4668.6
3.5 | C.P.U | Assentamento de Tubo PVC IRRIGA LF PBA 150 mm PN 125 | m | 162 | 3.95 | 639.9
3.6 | C.P.U | Assentamento de conexões de pvc diam=150 mm | und | 30 | 4.77 | 143.1
3.7 | C.P.U | Remoção de adutora / rede, diam. = 100/150 mm | m | 162 | 2.21 | 358.02
3.8 | C.P.U | Assentamento de Tubo PVC IRRIGA LF PBA 100 mm PN 125 | m | 90 | 3.7 | 333
3.9 | C.P.U | Assentamento de conexões de pvc diam=100 mm | und | 20 | 4.33 | 86.6
3.10 | C.P.U | Exec. de berco ou envelopamento c/ concreto simples, incl. fornec. de mat., producao, transp. manual., lanc. vert., adens., cura e forma | m³ | 3.2 | 533.62 | 1707.58
4 |  | Ventosas / Antivácuo
4.1 | 6062/Orse | Assentamento de ventosa, com rosca, diam. = 3/4" a 2" | und | 10 | 11.86 | 118.6
4.2 | C.P.U | Assentamento de conexões de pvc para implantação das ventosas | und | 58 | 4.17 | 241.86
4.2 | 5962/Orse | Caixa para ventosa para diâmetro de 50 a 150mm | und | 15 | 973.38 | 14600.7
5 |  | Conjunto Hidrômetro / Válvula Limitadora / Conjunto Motobomba / Barrilete
5.1 | C.P.U | Instalação do conjunto hidrômetro e válvula limitadora (inclusive piloto, orifício e demais conexões) | und | 1 | 73.95 | 73.95
5.2 | 73836/SINAPI | Montagem e Instalação de conj.moto bomba horizontal de 30 a 75 cv | und | 2 | 1376.22 | 2752.44
5.3 | C.P.U | Serviços de motagem das conexões e peças FF no barrilete/bomba/linha da adutora | und | 15 | 18.72 | 280.8
5.4 | C.P.U | Montagem, regulagem, calibração, limpeza e ajustes de 03 válvulas hidraulicamente operadas (válvula sustendadora de pressão, inserindo ; válvula limitadora de vazão e redutora de pressão e; válvula antecipadora de ondas, inclusive com as peças/materias necessários para os serviços-válvulas de agulha, tomadas de pressão, registro 3 vias) | und | 1 | 6017.92 | 6017.92
TOTAL GERAL R$ | [5 empty] | 85569.13

## Orçamento Básico - Materiais
Ministério da Integração Nacional
Companhia Desenvolvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba
6ª Superintendencia Regional
OBRA: Execução de Serviços de Engenharia relativos a reparos e melhorias no Sistema de Abastecimento Rural do Vale do Curaça - SAAR, localizado no Distrito de Vila Pilar, no município de Jaguarari, área de atuação da 6ª Superintendência Regional da Codevasf, no estado da Bahia.
Local: Distrito de Vilar Pilar, município de Jaguarari/BA
Fonte de preços (Não Desonerado): |  | Cotações/SINAPI/Seinfra | Data Base: | Abril/Junho/18 | BDI (%) = | 15.1%
ORÇAMENTO BÁSICO - MATERIAIS
Item | código | Descrição dos Serviços | Unid. | Quant. | Unitário | Total R$
1 |  | TUBULAÇÃO ADUTORA DE RECALQUE
1.1 | Cotação | TUBO P.A.B.A., STANDART, PVC + PRFV, DN 150 mm, Classe de Pressão 30 kgf/cm2, espessura de parede PVC = 2,1 mm e PRFV = 2,45 mm. | m | 540 | 184.65 | 99711
1.2 |  | CONEXÕES
1.2.1 | Cotação | Conexão com Flange Aço Zincado, 125 mm, K10, com anel, parafusos e roscas. | und | 2 | 1370.5 | 2741
1.2.2 | Cotação | Redução Flangeada 150 x 125 mm Classe 30 kgf/cm2. | und | 2 | 1275.61 | 2551.22
1.2.3 | Cotação | EXTREMIDADE Bolsa flange PVC+ PRFV, Classe 30 kgf/cm2, 150 mm. | und | 1 | 885.34 | 885.34
1.2.4 | Cotação | EXTREMIDADE Ponta Flange PVC+ PRFV, Classe 30 kgf/cm2, 150 mm. | und | 1 | 709.91 | 709.91
2 |  | TUBULAÇÃO ADUTORA POR GRAVIDADE
2.1 | Cotação | Tubo PVC IRRIGA LF PBA 150 mm PN 125, Ø Externo 150 mm, Ø Interno 144 mm, espessura de parede 6 mm. | pç | 27 | 211.81 | 5718.87
2.2 | Cotação | Tubo PVC IRRIGA LF PBA 100 mm PN 125, Ø Externo 101,6 mm, Ø Interno 93,4 mm, espessura de parede 4,1 mm. | pç | 15 | 101.4 | 1521
2.3 |  | CONEXÕES
2.3.1 | Cotação | Luva de correr IRRIGA LF 100 mm | und | 4 | 39.67 | 158.68
2.3.2 | Cotação | Luva de Correr PVC JE Irriga LF DEFoFo 100 mm | und | 4 | 102.44 | 409.76
2.3.3 | Cotação | Adaptador Irriga LF DEFoFo BSA SD 118 x 101 | und | 4 | 46.04 | 184.16
2.3.4 | Cotação | Luva de correr IRRIGA LF 150 mm | und | 2 | 123.03 | 246.06
2.3.5 | Cotação | Luva de Correr PVC JE Irriga LF DEFoFo 150 mm | und | 2 | 122.01 | 244.02
2.3.6 | Cotação | Adaptador Irriga LF DEFoFo BSA SD 170 x 150 | und | 1 | 135.24 | 135.24
2.3.7 | Cotação | ANEL VEDAÇÃO IRRIGA-LF DN 100 MM | und | 2 | 4.49 | 8.98
2.3.8 | Cotação | ANEL VEDAÇÃO IRRIGA-LF DN 150 MM | und | 4 | 9.21 | 36.84
2.3.9 | Cotação | ANEL BORRACHA DEFOFO DN 150 | und | 6 | 18.42 | 110.52
3 |  | VENTOSAS / ANTIVÁCUO
3.1 | 108/SINAPI | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 32 mm X 1", PARA AGUA FRIA | und | 16 | 1.75 | 28
3.2 | Cotação | Colar de Tomada PVC IRRIGA LF ou PEAD 100 x 1" | und | 8 | 8.54 | 68.32
3.3 | 9869/SINAPI | TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 32 mm, AGUA FRIA (NBR-5648) | und | 8 | 6.53 | 52.24
3.4 | 802/SINAPI | BUCHA REDUCAO PVC, ROSCAVEL, 2" x 1 " | und | 8 | 66.02 | 528.16
3.5 | Cotação | Colar de Tomada PVC IRRIGA LF ou PEAD 150 x 2" | und | 2 | 28.13 | 56.26
3.6 | 113/SINAPI | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 60 mm x 2", PARA AGUA FRIA | und | 4 | 9.9 | 39.6
3.7 | 9873/SINAPI | TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 60 mm, AGUA FRIA (NBR-5648) | und | 2 | 11.3 | 22.6
3.8 | 3879/SINAPI | LUVA PVC, ROSCAVEL, 2", AGUA FRIA PREDIAL | und | 10 | 18.38 | 183.8
3.9 | Cotação | Ventosa plástica de Tríplice Efeito com flutuador CÔNICO, 2" BSP Macho, com admissão mínima de 370 m3/h para tensão mínima de 2 mca, expurgo de 500 m3/h para pressão mínima de 5 mca. | und | 11 | 546.17 | 6007.87
4 |  | CONJUNTO HIDRÔMETRO x VÁLVULA LIMITADORA
4.1 | Cotação | Piloto Limitador de Vazão Diferencial para válvula Limitadora de vazão, 3 VIAS, com circuitos | und | 1 | 1234.7 | 1234.7
4.2 | Cotação | Orifício EM INOX com porta orifício, e circuitos para limitação de vazão em 45 m3/h, com conectores, microtubos, tomadas de pressão a jusante a a montante e registro de 3 vias. | und | 1 | 1392.39 | 1392.39
4.3 | Cotação | Toco de Tubo Flangeado 100 mm PN 10, com anéis, parafusos e porcas. | m | 1 | 560.54 | 560.54
4.4 | Cotação | Redução com Flanges FF PN 10 100 x 80 mm com anéis, parafusos e porcas | und | 2 | 227.9 | 455.8
4.5 | Cotação | Hidrômetro Tangencial, PN 10, 80 mm, flangeado, com parafusos, anéis e porcas, com perda de carga MÁXIMA de 0,6 mca para uma vazão de 45 m3/h. | und | 1 | 3568.1 | 3568.1
4.6 | 3271/SINAPI | Flange sextavado de ferro galvanizado, com rosca bsp, de 4" | und | 1 | 112.28 | 112.28
4.7 | Cotação | Adaptador PVC IRRIGA LF CURTO BS x RM 100 x 4" | und | 1 | 5.02 | 5.02
5 |  | CONJUNTO MOTOBOMBA / BARRILETE
5.1 | Cotação | Conjunto motobomba centrifuga, horizontal, multiestagio, flageada, Q=45 m³/h, Pressão 186 m.c.a, 50 CV, 3500 rpm, com diâmetro de recalque de 65 mm, diâmetro de sucção 80 mm. | und | 2 | 30155.05 | 60310.1
5.2 | 5777/Orse | Toco em fofo c/ flanges pn 25, comp. = 0,25m, d= 100mm | und | 2 | 242.04 | 484.08
5.3 | I5669/SEINFRA | Valvula retenção FF port. dupla flange dn 100 pn25, inclusive parafuros, porcas, arruelas e aneis | und | 1 | 925.37 | 925.37
5.4 | 12899/SINAPI | Manometro com caixa em aco pintado, de 0 a 20 kgf/cm2, diametro nominal de *63* mm, conexao de 1/4" | und | 2 | 106.85 | 213.7
5.5 | 5467/Orse | Flange cego, em fofo, pn 25, d= 100mm, com inclusive parafuros, porcas, arruelas e aneis | und | 2 | 82.58 | 165.16
TOTAL GERAL R$ | [5 empty] | 191786.69

## Encargos Sociais
DETALHAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS
DISCRIMINAÇÃO |  | SEM DESONERAÇÃO
|  | HORISTA | MESALISTA
A | GRUPO A
A1 | INSS | 20% | 20%
A2 | Sesi | 1.5% | 1.5%
A3 | Senai | 1% | 1%
A4 | Incra | 0.2% | 0.2%
A5 | Sebrae | 0.6% | 0.6%
A6 | Salário Educação | 2.5% | 2.5%
A7 | Seguro Contra Acidente de Trabalho | 3% | 3%
A8 | FGTS | 8% | 8%
A9 | Seconci | 0,00% | 0,00%
SUBTOTAL DE "A" |  | 36.8% | 36.8%
B | GRUPO B
B1 | Repouso Semanal Remunerado | 17.98% | NÃO INCIDE
B2 | Feriados | 3.97% | NÃO INCIDE
B3 | Auxílio - Enfermidade | 0.92% | 0.7%
B4 | 13º Salário | 10.97% | 8.33%
B5 | Licença Paternidade | 0.07% | 0.05%
B6 | Faltas Justificadas | 0.73% | 0.56%
B7 | Dias de Chuvas | 2.06% | NÃO INCIDE
B8 | Auxílio Acidente de Trabalho | 0.11% | 0.08%
B9 | Férias Gozadas | 10.26% | 7.79%
B10 | Salário Maternidade | 0.03% | 0.02%
SUBTOTAL DE "B" |  | 47.1% | 17.53%
C | GRUPO C
C1 | Aviso Prévio Indenizado | 6.51% | 4.95%
C2 | Aviso Prévio Trabalhado | 0.15% | 0.12%
C3 | Férias Indenizadas | 3.65% | 2.78%
C4 | Depósito Recisão Sem Justa Causa | 5.06% | 3.85%
C5 | Indenização Adicional | 0.55% | 0.42%
SUBTOTAL DE "C" |  | 15.92% | 12.12%
D | GRUPO D
D1 | Reincidência de Grupo A sobre Grupo B | 17.33% | 6.45%
D2 | Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado | 0.58% | 0.44%
SUBTOTAL DE "D" |  | 17.91% | 6.89%
TOTAIS DE ENCARGOS SOCIAIS |  | 117.7% | 73.34%

## Composições Custo Unitário
Ministério da Integração Nacional
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba
6ªGRD/UEP - 6ª Superitendência Regional da Codevasf
COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO
1.1 | Descrição do Serviço |  |  |  | Unidade:
| Mobilização de Equipamentos, Máquinas e pessoal |  |  |  | Und
Código | Insumos | Und | Quant. | Preço (R$) | Total (R$)
8897/ORSE | Transportes de máquinas e equipamentos por caminhão cavalo mecânico com carreta prancha cap. 20t | h | 4 | 172.45 | 689.8
84013/SINAPI | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17,8 T, POTÊNCIA LÍQUIDA 110 HP - CHI DIURNO. AF_10/2014 | CHI | 4 | 58.79 | 235.16
4994/ORSE | Caminhão basculante - 5m3 | h | 3.5 | 46.08 | 161.28
10434/ORSE | Caminhão Carroceria de madeira 9 t | h | 3.5 | 93.45 | 327.08
Custo direto (R$) |  |  |  |  | 1413.32
BDI |  |  |  | 25.74% | 363.79
Total Geral (R$) |  |  |  |  | 1777.11
1.2 | Descrição do Serviço |  |  |  | Unidade:
| Desmobilização de Equipamentos, Máquinas e pessoal |  |  |  | Und
Código | Insumos | Und | Quant. | Preço (R$) | Total (R$)
8897/ORSE | Transportes de máquinas e equipamentos por caminhão cavalo mecânico com carreta prancha cap. 20t | h | 4 | 172.45 | 689.8
84013/SINAPI | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17,8 T, POTÊNCIA LÍQUIDA 110 HP - CHI DIURNO. AF_10/2014 | CHI | 4 | 58.79 | 235.16
4994/ORSE | Caminhão basculante - 5m3 | h | 3.5 | 46.08 | 161.28
10434/ORSE | Caminhão Carroceria de madeira 9 t | h | 3.5 | 93.45 | 327.08
Custo direto (R$) |  |  |  |  | 1413.32
BDI |  |  |  | 25.74% | 363.79
Total Geral (R$) |  |  |  |  | 1777.11
1.3 | Descrição do Serviço |  |  |  | Unidade:
74209/001 SINAPI | Placa de obra em chapa de aço galvanizado padrão Codevasf, fornecimento e instalação |  |  |  | m²
Código | Insumos | Und | Quant. | Preço (R$) | Total (R$)
88262/SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 1 | 21.67 | 21.67
88316/SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 2 | 15.02 | 30.04
94962/SINAPI | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 | m³ | 0.01 | 273.34 | 2.73
4417/SINAPI | SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO | m | 1 | 5.44 | 5.44
4491/SINAPI | PECA DE MADEIRA NATIVA / REGIONAL 7,5 X 7,5CM (3X3) NAO APARELHADA (P/FORMA) | m | 4 | 6.44 | 25.76
4813/SINAPI | PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, DE *2,0 X 1,125* M | m² | 1 | 200 | 200
5075/SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) | kg | 0.11 | 9.47 | 1.04
Custo direto (R$) |  |  |  |  | 286.68
BDI |  |  |  | 25.74% | 73.79
Total Geral (R$) |  |  |  |  | 360.47
1.4 | Descrição do Serviço |  |  |  | Unidade:
| Administração local e manutenção de canteiro de obras |  |  |  | global
Código | Insumos | Und | Quant. | Preço (R$) | Total (R$)
90777/SINAPI | Engenheiro Civil de Obra Junior com encargos comlementares | h | 48 | 85.64 | 4110.72
90776/SINAPI | Encarregado geral de obra com encargos complementares | h | 128 | 29.55 | 3782.4
COTAÇÃO | Aluguel de casa | mês | 4 | 400 | 1600
COTAÇÃO | Luz, água, telefone, internet | mês | 4 | 90 | 360
Tabela Consultiva Codevasf | TIPO SEDAN 1.6 FLEX (115CV) | mês | 2 | 2886.22 | 5772.44
Custo direto (R$) |  |  |  |  | 15625.56
BDI |  |  |  | 25.74% | 4022.02
Total Geral (R$) |  |  |  |  | 19647.58
2.1 / 3.1 | Descrição do Serviço |  |  |  | Unidade:
| Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m |  |  |  | m³
Código | Insumos | Und | Quant. | Preço (R$) | Total (R$)
88316/SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 3.956 | 15.02 | 59.42
Custo direto (R$) |  |  |  |  | 59.42
BDI |  |  |  | 25.74% | 15.29
Total Geral (R$) |  |  |  |  | 74.71
2.2 / 3.2 | Descrição do Serviço |  |  |  | Unidade:
90082/SINAPI | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (0,8 M3/111 HP), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA |  |  |  | m²
Código | Insumos | Und | Quant. | Preço (R$) | Total (R$)
5631/SINAPI | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 0.0356 | 146.53 | 5.22
5632/SINAPI | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | 0.0387 | 60.28 | 2.33
88316/SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.0742 | 15.02 | 1.11
Custo direto (R$) |  |  |  |  | 8.66
BDI |  |  |  | 25.74% | 2.23
Total Geral (R$) |  |  |  |  | 10.89
2.3 / 3.3 | Descrição do Serviço |  |  |  | Unidade:
94111/SINAPI | LASTRO DE VALA COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MECANIZADO, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016 |  |  |  | m²
Código | Insumos | Und | Quant. | Preço (R$) | Total (R$)
5678/SINAPI | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 0.106 | 106.27 | 11.26
5679/SINAPI | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | 0.53 | 44.76 | 23.72
88309/SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.763 | 21.79 | 16.63
88316/SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 1.144 | 15.02 | 17.18
91533/SINAPI | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHP | 0.069 | 30.3 | 2.09
91534/SINAPI | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2016 | CHI | 0.064 | 26.86 | 1.72
370/SINAPI | AREIA MEDIA | m³ | 1.1 | 66 | 72.6
Custo direto (R$) |  |  |  |  | 145.2
BDI |  |  |  | 25.74% | 37.37
Total Geral (R$) |  |  |  |  | 182.57
2.4 / 3.4 | Descrição do Serviço |  |  |  | Unidade:
94111/SINAPI | Reaterro mecanizado de vala com retroescavadeira (capacidade da caçamba da retro: 0,26 m³ / potência: 88 hp), largura até 0,8 m, profundidade até 1,5 m, com solo (sem substituição) de 1ª categoria em locais com baixo nível de interferência. af_04/2016 |  |  |  | m²
Código | Insumos | Und | Quant. | Preço (R$) | Total (R$)
5678 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 0.041 | 106.27 | 4.36
5679 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | 0.054 | 44.76 | 2.42
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.042 | 15.02 | 0.63
91533 | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHP | 0.205 | 30.3 | 6.21
91534 | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015 | CHI | 0.19 | 26.86 | 5.1
95606 | UMIDIFICAÇÃO DE MATERIAL PARA VALAS COM CAMINHÃO PIPA 10000L. AF_11/2016 | m³ | 1 | 1.24 | 1.24
Custo direto (R$) |  |  |  |  | 19.96
BDI |  |  |  | 25.74% | 5.14
Total Geral (R$) |  |  |  |  | 25.1
2.5 | Descrição do Serviço |  |  |  | Unidade:
6421/ORSE | Assentamento de tubos de PVC+PRFV, junta elástica, diam.= 150 mm |  |  |  | m
Código | Insumos | Und | Quant. | Preço (R$) | Total (R$)
88316/SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.098 | 15.02 | 1.47
4229/SINAPI | GRAXA LUBRIFICANTE | kg | 0.0058 | 21.18 | 0.12
88267/SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.049 | 21.75 | 1.07
90776//SINAPI | ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.0163 | 29.55 | 0.48
Custo direto (R$) |  |  |  |  | 3.14
BDI |  |  |  | 25.74% | 0.81
Total Geral (R$) |  |  |  |  | 3.95
2.6 | Descrição do Serviço |  |  |  | Unidade:
| Assentamento de conexões de pvc+prfv, junta elástica, diam.= 150 mm |  |  |  | m
Código | Insumos | Und | Quant. | Preço (R$) | Total (R$)
88316/SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.1 | 15.02 | 1.5
4229/SINAPI | GRAXA LUBRIFICANTE | kg | 0.035 | 21.18 | 0.74
88267/SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.05 | 21.75 | 1.09
90776//SINAPI | ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.0167 | 29.55 | 0.49
Custo direto (R$) |  |  |  |  | 3.82
BDI |  |  |  | 25.74% | 0.98
Total Geral (R$) |  |  |  |  | 4.8
2.7 / 3.7 | Descrição do Serviço |  |  |  | Unidade:
| Remoção de adutora / rede, diam. = 100/150 mm |  |  |  | m
Código | Insumos | Und | Quant. | Preço (R$) | Total (R$)
88316/SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.0666 | 15.02 | 1
88267/SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.0333 | 21.75 | 0.72
2497/ORSE | Tirfor 1,6 t - 20m de cabo | h | 0.033 | 1.32 | 0.04
Custo direto (R$) |  |  |  |  | 1.76
BDI |  |  |  | 25.74% | 0.45
Total Geral (R$) |  |  |  |  | 2.21
3.5 | Descrição do Serviço |  |  |  | Unidade:
| Assentamento de Tubo PVC IRRIGA LF PBA 150 mm PN 125 |  |  |  | m
Código | Insumos | Und | Quant. | Preço (R$) | Total (R$)
88316/SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.098 | 15.02 | 1.47
88267/SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.049 | 21.75 | 1.07
90776//SINAPI | ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.0163 | 29.55 | 0.48
4229/SINAPI | GRAXA LUBRIFICANTE | kg | 0.0058 | 21.18 | 0.12
Custo direto (R$) |  |  |  |  | 3.14
BDI |  |  |  | 25.74% | 0.81
Total Geral (R$) |  |  |  |  | 3.95
3.6 | Descrição do Serviço |  |  |  | Unidade:
| Assentamento de conexões de pvc diam=150 mm |  |  |  | und
Código | Insumos | Und | Quant. | Preço (R$) | Total (R$)
88316/SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.099 | 15.02 | 1.49
4229/SINAPI | GRAXA LUBRIFICANTE | kg | 0.035 | 21.18 | 0.74
88267/SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.049 | 21.75 | 1.07
90776//SINAPI | ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.0165 | 29.55 | 0.49
Custo direto (R$) |  |  |  |  | 3.79
BDI |  |  |  | 25.74% | 0.98
Total Geral (R$) |  |  |  |  | 4.77
3.8 | Descrição do Serviço |  |  |  | Unidade:
| Assentamento de Tubo PVC IRRIGA LF PBA 100 mm PN 125 |  |  |  | m
Código | Insumos | Und | Quant. | Preço (R$) | Total (R$)
88316/SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.0924 | 15.02 | 1.39
88267/SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.0462 | 21.75 | 1
90776//SINAPI | ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.0154 | 29.55 | 0.46
4229/SINAPI | GRAXA LUBRIFICANTE | kg | 0.0042 | 21.18 | 0.09
Custo direto (R$) |  |  |  |  | 2.94
BDI |  |  |  | 25.74% | 0.76
Total Geral (R$) |  |  |  |  | 3.7
3.9 | Descrição do Serviço |  |  |  | Unidade:
| Assentamento de conexões de pvc diam=100 mm |  |  |  | und
Código | Insumos | Und | Quant. | Preço (R$) | Total (R$)
88316/SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.0944 | 15.02 | 1.42
4229/SINAPI | GRAXA LUBRIFICANTE | kg | 0.025 | 21.18 | 0.53
88267/SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.0472 | 21.75 | 1.03
90776//SINAPI | ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.0157 | 29.55 | 0.46
Custo direto (R$) |  |  |  |  | 3.44
BDI |  |  |  | 25.74% | 0.89
Total Geral (R$) |  |  |  |  | 4.33
3.10 | Descrição do Serviço |  |  |  | Unidade:
| Exec. de berco ou envelopamento c/ concreto simples, incl. fornec. de mat., producao, transp. manual., lanc. vert., adens., cura e forma |  |  |  | m³
Código | Insumos | Und | Quant. | Preço (R$) | Total (R$)
88316/SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 10.86 | 15.02 | 163.12
88309/SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 1.14 | 21.79 | 24.84
1379/SINAPI | CIMENTO PORTLAND COMUM | kg | 158 | 0.53 | 83.74
201/ORSE | AREIA GROSSA INCLUSO FRETE | m³ | 0.642 | 80.71 | 51.82
308/ORSE | BRITA 1 INCLUSO FRETE | m³ | 0.501 | 106.88 | 53.55
309/ORSE | BRITA 2 INCLUSO FRETE | m³ | 0.501 | 94.44 | 47.31
Custo direto (R$) |  |  |  |  | 424.38
BDI |  |  |  | 25.74% | 109.24
Total Geral (R$) |  |  |  |  | 533.62
4.1 | Descrição do Serviço |  |  |  | Unidade:
| Assentamento de ventosa simples em ferro fundido, com rosca, diam. = 3/4" a 2" |  |  |  | und
Código | Insumos | Und | Quant. | Preço (R$) | Total (R$)
88316/SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.25 | 15.02 | 3.76
88267/SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.25 | 21.75 | 5.44
980/Orse | Fita vedacao teflon larg= 1/2" | m | 1.88 | 0.12 | 0.23
Custo direto (R$) |  |  |  |  | 9.43
BDI |  |  |  | 25.74% | 2.43
Total Geral (R$) |  |  |  |  | 11.86
4.2 | Descrição do Serviço |  |  |  | Unidade:
| Assentamento de conexões de pvc para implantação das ventosas |  |  |  | und
Código | Insumos | Und | Quant. | Preço (R$) | Total (R$)
88316/SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.068 | 15.02 | 1.02
88267/SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.032 | 21.75 | 0.7
138/Orse | Adesivo pvc em frasco de 850 gramas | kg | 0.025 | 50.48 | 1.26
2036/Orse | Solucao limpadora pvc | l | 0.009 | 37.26 | 0.34
Custo direto (R$) |  |  |  |  | 3.32
BDI |  |  |  | 25.74% | 0.85
Total Geral (R$) |  |  |  |  | 4.17
4.3 | Descrição do Serviço |  |  |  | Unidade:
| Caixa para ventosa para diâmetro de 50 a 150mm |  |  |  | und
Código | Insumos | Und | Quant. | Preço (R$) | Total (R$)
26/Orse | Coleta e carga manuais de entulho | m³ | 1.02 | 11.76 | 12
76/Orse | Reaterro manual de valas com espalhamento s/ compactação | m³ | 0.4488 | 11.76 | 5.28
95/Orse | Concreto simples fabricado na obra, fck=13,5 mpa, lançado e adensado | m³ | 0.1 | 364.4 | 36.44
157/Orse | Alvenaria tijolo cerâmico maciço (4x9x17), esp = 0,17m (dobrada), com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia) c/ junta de 2,0cm | m² | 2.656 | 136.4 | 362.28
2497/Orse | Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m | m³ | 1.4688 | 35.28 | 51.82
3310/Orse | Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) | m² | 3.08 | 4.6 | 14.17
3317/Orse | Reboco especial de parede 2cm com argamassa traço t1 - 1:3 | m² | 3.08 | 23.9 | 73.61
6456/Orse | Concreto Armado fck=21,0MPa, usinado, bombeado, adensado e lançado, para Uso Geral, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos) | m³ | 0.12 | 1331.14 | 159.74
5662/Orse | Tampão de ferro fundido para caixa de registro | und | 1 | 58.78 | 58.78
Custo direto (R$) |  |  |  |  | 774.12
BDI |  |  |  | 25.74% | 199.26
Total Geral (R$) |  |  |  |  | 973.38
5.1 | Descrição do Serviço |  |  |  | Unidade:
| Instalação do conjunto hidrômetro e válvula limitadora (inclusive piloto, orifício e demais conexões) |  |  |  | und
Código | Insumos | Und | Quant. | Preço (R$) | Total (R$)
88316/SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.5 | 15.02 | 7.51
88267/SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 1 | 21.75 | 21.75
90776//SINAPI | ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 1 | 29.55 | 29.55
Custo direto (R$) |  |  |  |  | 58.81
BDI |  |  |  | 25.74% | 15.14
Total Geral (R$) |  |  |  |  | 73.95
5.2 | Descrição do Serviço |  |  |  | Unidade:
73836/SINAPI | Montagem e Instalação de conj.moto bomba horizontal de 30 a 75 cv |  |  |  | und
Código | Insumos | Und | Quant. | Preço (R$) | Total (R$)
88316/SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 20 | 15.02 | 300.4
88267/SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 10 | 21.75 | 217.5
88277//SINAPI | MONTADOR (TUBO AÇO/EQUIPAMENTOS) COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 20 | 28.8 | 576
95139//SINAPI | TALHA MANUAL DE CORRENTE, CAPACIDADE DE 2 TON. COM ELEVAÇÃO DE 3 M - CHP DIURNO. AF_07/2016 | CHP | 10 | 0.06 | 0.6
Custo direto (R$) |  |  |  |  | 1094.5
BDI |  |  |  | 25.74% | 281.72
Total Geral (R$) |  |  |  |  | 1376.22
5.3 | Descrição do Serviço |  |  |  | Unidade:
| Serviços de motagem das conexões no barrilete e linha da adutora |  |  |  | und
Código | Insumos | Und | Quant. | Preço (R$) | Total (R$)
88316/SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.15 | 15.02 | 2.25
88267/SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.25 | 21.75 | 5.44
88277//SINAPI | MONTADOR (TUBO AÇO/EQUIPAMENTOS) COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.25 | 28.8 | 7.2
Custo direto (R$) |  |  |  |  | 14.89
BDI |  |  |  | 25.74% | 3.83
Total Geral (R$) |  |  |  |  | 18.72
5.4 | Descrição do Serviço |  |  |  | Unidade:
| Montagem, regulagem, calibração, limpeza e ajustes de 03 válvulas hidraulicamente operadas (válvula sustendadora de pressão, inserindo ; válvula limitadora de vazão e redutora de pressão e; válvula antecipadora de ondas, inclusive com as peças/materias necessários para os serviços-válvulas de agulha, tomadas de pressão, registro 3 vias) |  |  |  | und
Código | Insumos | Und | Quant. | Preço (R$) | Total (R$)
Cotação | Assessoria Técnica especilaizada para ajuste e montagens de válvulas hidráulicas | und | 1 | 4500 | 4500
Cotação | Hospedagem | und | 2 | 80 | 160
Cotação | Passagem ônibus - Salvador/Juazeiro | und | 2 | 63 | 126
Custo direto (R$) |  |  |  |  | 4786
BDI |  |  |  | 25.74% | 1231.92
Total Geral (R$) |  |  |  |  | 6017.92

## BDI - MATERIAIS
MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAÍBA
6ª SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL
DETALHAMENTO DO BDI - SEM DESONERAÇÃO - MATERIAIS
ITEM | DESCRIÇÕES DOS ITENS |  | % | Valor | BDI
|  |  |  | (R$) | (R$)
1 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL ( AC ) |  | 3.4 | #VALUE! | #VALUE! | 3.9134 | #VALUE! | #VALUE!
2 | TRIBUTOS ( I ) |  | 3.65 |  | #VALUE!
2.1 | ISS |  | 0 | #VALUE! |  | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
2.2 | PIS |  | 0.65 | #VALUE! |  | 0.74815 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
2.3 | Cofins |  | 3 | #VALUE! |  | 3.453 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
3 | TAXA DE RISCO ( R ) |  | 0.85 | #VALUE! | #VALUE! | 0.97835 | #VALUE! | #VALUE!
4 | SEGURO E GARANTIAS (S + G) |  | 0.48 | #VALUE! | #VALUE!
5 | DESPESAS FINANCEIRAS ( F ) |  | 0.85 | #VALUE! | #VALUE! | 0.97835 | #VALUE! | #VALUE!
6 | LUCRO ( L ) |  | 5 | #VALUE! | #VALUE! | 5.755 | #VALUE! | #VALUE!
|  |  | 14.57% |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[6 empty] | #VALUE! |  | #VALUE!
BDI = | (1+AC+R+S+G)*(1+DF)*(1+L) | -1 ====================> | 15.1% | PV = | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE!
| (1-I) |  |  |  | #VALUE!
|  |  |  | #VALUE! | #VALUE!
BDI = | 14.57%
BDI = | 30
LUCRO (L) = | 18.59%

## BDI - SERVIÇOS
MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAÍBA
6ª SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL
DETALHAMENTO DO BDI - SEM DESONERAÇÃO - SERVIÇOS
ITEM | DESCRIÇÕES DOS ITENS |  | % | Valor | BDI
|  |  |  | (R$) | (R$)
1 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL ( AC ) |  | 4.9 | #VALUE! | #VALUE! | 6.1613 | #VALUE! | #VALUE!
2 | TRIBUTOS ( I ) |  | 8.65 |  | #VALUE!
2.1 | ISS |  | 5 | #VALUE! |  | 6.287 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
2.2 | PIS |  | 0.65 | #VALUE! |  | 0.81731 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
2.3 | Cofins |  | 3 | #VALUE! |  | 3.7722 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
3 | TAXA DE RISCO ( R ) |  | 1 | #VALUE! | #VALUE! | 1.2574 | #VALUE! | #VALUE!
4 | SEGURO E GARANTIAS (S + G) |  | 0.4 | #VALUE! | #VALUE!
5 | DESPESAS FINANCEIRAS ( F ) |  | 0.99 | #VALUE! | #VALUE! | 1.2448 | #VALUE! | #VALUE!
6 | LUCRO ( L ) |  | 7 | #VALUE! | #VALUE! | 8.8018 | #VALUE! | #VALUE!
|  |  | 25.27% |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[6 empty] | #VALUE! |  | #VALUE!
BDI = | (1+AC+R+S+G)*(1+DF)*(1+L) | -1 ====================> | 25.74% | PV = | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE!
| (1-I) |  |  |  | #VALUE!
|  |  |  | #VALUE! | #VALUE!
BDI = | 25.27%
BDI = | 30
LUCRO (L) = | 10.62%

## Cronograma
OBRA: Execução de Serviços de Engenharia relativos a consertos e reparos na Adutora Vale do Curaça, pertencente ao Sistema de Abastecimento Rural do Vale do Curaça - SAAR, localizado no Distrito de Vila Pilar, no município de Jaguarari, área de atuação da 6ª Superintedência Regional da Codevasf, no estado da Bahia.
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
PERÍODO DO CONTRATO
ITEM | SERVIÇOS | TOTAL | INCIDÊNCIA | DIAS
|  | (R$) | % | 30 | 60 | 90 | 120
1 | Serviços | 85569.13 | 30.85% | 8851.825 | 27597.515 | 27597.515 | 21522.275
|  |  |  | 10.34% | 32.25% | 32.25% | 25.15%
2 | Materiais | 191786.69 | 69.15% | 47946.6725 | 47946.6725 | 47946.6725 | 47946.6725
|  | 323716.84 |  | 25% | 25% | 50% | 25%
| TOTAL | 277355.82 | 100% | 56798.4975 | 75544.1875 | 75544.1875 | 69468.9475
FINANCEIRO ACUMULADO |  |  |  | 56798.4975 | 132342.685 | 207886.8725 | 277355.82
| FÍSICO ACUMULADO |  |  | 20.48% | 48% | 74.95% | 100%