## RESUMO
MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL - MDR
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAÍBA - CODEVASF
7ª SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL - 7ª SR
7ª GERÊNCIA REGIONAL DE DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA - 7ª GRD
PLANILHA RESUMO
Local: Municipios da área de atuação da 7ª SR da Codevasf |  | Referência: | SINAPI-PI,Abr20 / DNIT-PI, Jan20 / Tabela de Engenharia Consultiva 7ªSR, Fev19 / ANP-PI,Jul20
Obra: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO DE ESTRADAS |  | BDI DE SERVIÇO: | 21.87% | SEM DESONERAÇÃO |  | SEM DESONERAÇÃO
|  | BDI DE AQUISIÇÃO: | 15% | SEM DESONERAÇÃO
ITEM | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANTITATIVO | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
1.0 | SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO DE ESTRADAS | KM | 1910 | 18053.4027 | 34481999.11
TOTAL ORÇAMENTÁRIO |  |  |  |  | 34481999.11

## ORÇ TOTAL
MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL - MDR
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAÍBA - CODEVASF
7ª SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL - 7ª SR
7ª GERÊNCIA REGIONAL DE DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA - 7ª GRD
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Local: Municipios da área de atuação da 7ª SR da Codevasf |  |  |  |  | Referência: | SINAPI-PI,Abr20 / DNIT-PI, Jan20 / Tabela de Engenharia Consultiva 7ªSR, Fev19 / ANP-PI,Jul20
Obra: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO DE ESTRADAS |  |  |  |  | BDI DE SERVIÇO: | 21.87% | SEM DESONERAÇÃO |  | SEM DESONERAÇÃO
[5 empty] | BDI DE AQUISIÇÃO: | 15% | SEM DESONERAÇÃO
ITEM | CPUs | FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNID | QUANT | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL
1.0 |  |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  | 10424754.41
1.1 | CPU - 01 | COMP. DESENVOLVIDA | - | Administração local da obra | mês | 1910 | 874.17 | 1669664.7 | 4.8421
1.2 | CPU - 02 | COMP. DESENVOLVIDA | - | Aquisição e assentamento de placa de obra 1,80m x 3,60m | m² | 12376.8 | 322.69 | 3993869.59 | 11.5825
1.3 | CPU - 03 | COMP. DESENVOLVIDA | - | Mobilização e Desmobilização de equipamentos | un | 1910 | 2448.08 | 4675832.8 | 13.5602
1.4 | CPU - 06 | TABELA DE VEÍCULOS - 7ª/SR/Teresina - PI (Fev/2019) | B11 | Fornecimento de veículo 4x4,para apoio à fiscalização, incluindo despesas com combustível, óleos, manutenção, licenciamento, seguros, impostos etc. | mês | 12 | 7115.61 | 85387.32 | 0.24763
2.0 |  |  |  | SINALIZAÇÃO |  |  |  | 24057244.7
2.1 | CPU - 07 | SICRO-PI | 5213403 | Pintura faixa-tinta acrílica emulsão água - 2 anos | m² | 820822.5 | 17.8407 | 14644068.4
2.2 | CPU - 08 | SICRO-PI | 5213465 | Fornecimento e implantação de placa de advertência em aço, lado de 0,80 m - película retrorrefletiva tipo I + SI | un | 5730 | 287.6934 | 1648483.2
2.3 | CPU - 09 | SICRO-PI | 5213864 | Fornecimento e implantação de suporte metálico galvanizado para placa de advertência - lado de 0,80 m | un | 5730 | 337.0949 | 1931553.58
2.4 | CPU - 10 | SICRO-PI | 5213441 | Fornecimento e implantação de placa de regulamentação em aço D = 0,80 m - película retrorrefletiva tipo I + SI | un | 5730 | 275.4969 | 1578597.35
2.5 | CPU - 11 | SICRO-PI | 5213852 | Fornecimento e implantação de suporte metálico galvanizado para placa de regulamentação - D = 0,80 m | un | 5730 | 299.3113 | 1715053.74
2.6 | CPU - 12 | SICRO-PI | 5213444 | Fornecimento e implantação de placa de regulamentação em aço, R1 lado 0,248 m - película retrorrefletiva tipo I + SI | un | 5730 | 180.3382 | 1033338.05
2.7 | CPU - 13 | SICRO-PI | 5213855 | Fornecimento e implantação de suporte metálico galvanizado para placa de regulamentação - R1 - lado de 0,248 m | un | 5730 | 262.8535 | 1506150.38
TOTAL GERAL (R$) | [7 empty] | 34481999.11
CUSTO DA SINALIZAÇÃO POR KM (R$/KM): | [7 empty] | 18053.4027

## ORÇ (MÓDULO MINIMO)
MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL - MDR
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAÍBA - CODEVASF
7ª SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL - 7ª SR
7ª GERÊNCIA REGIONAL DE DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA - 7ª GRD
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA MÓDULO MÍNIMO
Local: Municipios da área de atuação da 7ª SR da Codevasf |  |  |  |  | Referência: | SINAPI-PI,Abr20 / DNIT-PI, Jan20 / Tabela de Engenharia Consultiva 7ªSR, Fev19 / ANP-PI,Jul20
Obra: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO DE ESTRADAS
[5 empty] | BDI DE SERVIÇO: | 21.87% | SEM DESONERAÇÃO |  | SEM DESONERAÇÃO
[5 empty] | BDI DE AQUISIÇÃO: | 15% | SEM DESONERAÇÃO
ITEM | CPUs | FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNID | QUANT | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL
1.0 |  |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  | 5457.07
1.1 | CPU - 01 | COMP. DESENVOLVIDA | - | Administração local da obra | mês | 1 | 874.17 | 874.17 | 4.8421
1.2 | CPU - 02 | COMP. DESENVOLVIDA | - | Aquisição e assentamento de placa de obra 1,80m x 3,60m | m² | 6.48 | 322.69 | 2091.03
1.3 | CPU - 03 | COMP. DESENVOLVIDA | - | Mobilização e Desmobilização de equipamentos | un | 1 | 2448.08 | 2448.08 | 13.5602
1.4 | CPU - 06 | TABELA DE VEÍCULOS - 7ª/SR/Teresina - PI (Fev/2019) | B11 | Fornecimento de veículo 4x4,para apoio à fiscalização, incluindo despesas com combustível, óleos, manutenção, licenciamento, seguros, impostos etc. | mês | 0.0061538 | 7115.61 | 43.79
2.0 |  |  |  | SINALIZAÇÃO DE VIAS |  |  |  | 12596.33
2.1 | CPU - 07 | SICRO-PI | 5213403 | Pintura faixa-tinta acrílica emulsão água - 2 anos | m² | 429.75 | 17.8407 | 7667.98
2.2 | CPU - 08 | SICRO-PI | 5213465 | Fornecimento e implantação de placa de advertência em aço, lado de 0,80 m - película retrorrefletiva tipo I + SI | un | 3 | 287.6934 | 863.08
2.3 | CPU - 09 | SICRO-PI | 5213864 | Fornecimento e implantação de suporte metálico galvanizado para placa de advertência - lado de 0,80 m | un | 3 | 337.0949 | 1011.28
2.4 | CPU - 10 | SICRO-PI | 5213441 | Fornecimento e implantação de placa de regulamentação em aço D = 0,80 m - película retrorrefletiva tipo I + SI | un | 3 | 275.4969 | 826.49
2.5 | CPU - 11 | SICRO-PI | 5213852 | Fornecimento e implantação de suporte metálico galvanizado para placa de regulamentação - D = 0,80 m | un | 3 | 299.3113 | 897.93
2.6 | CPU - 12 | SICRO-PI | 5213444 | Fornecimento e implantação de placa de regulamentação em aço, R1 lado 0,248 m - película retrorrefletiva tipo I + SI | un | 3 | 180.3382 | 541.01
2.7 | CPU - 13 | SICRO-PI | 5213855 | Fornecimento e implantação de suporte metálico galvanizado para placa de regulamentação - R1 - lado de 0,248 m | un | 3 | 262.8535 | 788.56
TOTAL GERAL (R$) | [7 empty] | 18053.4
[5 empty] | CUSTO DO CBUQ POR Km (R$/Km): |  |  | 18053.4
35000000
1910

## MEM. CAL. TOTAL
MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL - MDR
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAÍBA - CODEVASF
7ª Superintendência Regional
MEMORIA DE CÁLCULO TOTAL
| Comprimento (m): | 1910000 |  |  | NUMERO DE MODULOS: | 1910
1.0 | SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO
1.1 | Sinalização horizontal
1.1.1 | Pintura de faixa - tinta base acrílica emulsionada em água - espessura de 0,5 mm -LFO-1
|  | Extensão: | 573000 | m
|  | Quantidade | 1
|  | Largura: | 0.15 | m
|  | Total: | 85950 | m²
Pintura de faixa - tinta base acrílica emulsionada em água - espessura de 0,5 mm -LFO-2
|  | Extensão: | 955000 | m
|  | Cadência: | 0.33
|  | Largura: | 0.15 | m
|  | Total: | 47272.5 | m²
Pintura de faixa - tinta base acrílica emulsionada em água - espessura de 0,5 mm -LFO-3
|  | Extensão: | 382000 | m
|  | Quantidade | 2
|  | Largura: | 0.15 | m
|  | Total: | 114600 | m²
Pintura de faixa - tinta base acrílica emulsionada em água - espessura de 0,5 mm -LBO
|  | Extensão: | 1910000 | m
|  | Quantidade | 2
|  | Largura: | 0.15 | m
|  | Total: | 573000 | m²
|  | Total Geral | 820822.5 | m²
1.2 | Sinalização vertical
1.2.1 | Fornecimento e implantação de placa de advertência em aço, lado de 0,80 m - película retrorrefletiva tipo I + SI
|  | Quantidade: | 5730 | unid
|  | Total: | 5730 | unid
1.2.2 | Fornecimento e implantação de suporte metálico galvanizado para placa de advertência - lado de 0,80 m
|  | Quantidade: | 5730 | unid
|  | Total: | 5730 | unid
1.2.3 | Fornecimento e implantação de placa de regulamentação em aço D = 0,80 m - película retrorrefletiva tipo I + SI
|  | Quantidade: | 5730 | unid
|  | Total: | 5730 | unid
1.2.4 | Fornecimento e implantação de suporte metálico galvanizado para placa de regulamentação - D = 0,80 m
|  | Quantidade: | 5730 | unid
|  | Total: | 5730 | unid
1.2.5 | Fornecimento e implantação de placa de regulamentação em aço, R1 lado 0,248 m - película retrorrefletiva tipo I + SI
|  | Quantidade: | 5730 | unid
|  | Total: | 5730 | unid
1.2.6 | Fornecimento e implantação de suporte metálico galvanizado para placa de regulamentação - R1 - lado de 0,248 m
|  | Quantidade: | 5730 | unid
|  | Total: | 5730 | unid

## MEM. CAL.(M.M)
MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL - MDR
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAÍBA - CODEVASF
7ª Superintendência Regional
MEMORIA DE CÁLCULO MÓDULO MINIMO
| Comprimento (m): | 1000
1.0 | SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO
1.1 | Sinalização horizontal
1.1.1 | Pintura de faixa - tinta base acrílica emulsionada em água - espessura de 0,5 mm -LFO-1
|  | Extensão: | 300 | m
|  | Quantidade | 1
|  | Largura: | 0.15 | m
|  | Total: | 45 | m²
Pintura de faixa - tinta base acrílica emulsionada em água - espessura de 0,5 mm -LFO-2
|  | Extensão: | 500 | m
|  | Cadência: | 0.33
|  | Largura: | 0.15 | m
|  | Total: | 24.75 | m²
Pintura de faixa - tinta base acrílica emulsionada em água - espessura de 0,5 mm -LFO-3
|  | Extensão: | 200 | m
|  | Quantidade | 2
|  | Largura: | 0.15 | m
|  | Total: | 60 | m²
Pintura de faixa - tinta base acrílica emulsionada em água - espessura de 0,5 mm -LBO
|  | Extensão: | 1000 | m
|  | Quantidade | 2
|  | Largura: | 0.15 | m
|  | Total: | 300 | m²
|  | Total Geral | 429.75 | m²
1.2 | Sinalização vertical
1.2.1 | Fornecimento e implantação de placa de advertência em aço, lado de 0,80 m - película retrorrefletiva tipo I + SI
|  | Quantidade: | 3 | unid
|  | Total: | 3 | unid
1.2.2 | Fornecimento e implantação de suporte metálico galvanizado para placa de advertência - lado de 0,80 m
|  | Quantidade: | 3 | unid
|  | Total: | 3 | unid
1.2.3 | Fornecimento e implantação de placa de regulamentação em aço D = 0,80 m - película retrorrefletiva tipo I + SI
|  | Quantidade: | 3 | unid
|  | Total: | 3 | unid
1.2.4 | Fornecimento e implantação de suporte metálico galvanizado para placa de regulamentação - D = 0,80 m
|  | Quantidade: | 3 | unid
|  | Total: | 3 | unid
1.2.5 | Fornecimento e implantação de placa de regulamentação em aço, R1 lado 0,248 m - película retrorrefletiva tipo I + SI
|  | Quantidade: | 3 | unid
|  | Total: | 3 | unid
1.2.6 | Fornecimento e implantação de suporte metálico galvanizado para placa de regulamentação - R1 - lado de 0,248 m
|  | Quantidade: | 3 | unid
|  | Total: | 3 | unid

## CPU
MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL - MI
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAÍBA - CODEVASF
7ª SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL - 7ª SR
7ª GERÊNCIA REGIONAL DE DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA - 7ª GRD
COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS
Local: Municipios da área de atuação da 7ª SR da Codevasf | [5 empty] | Referência: | SINAPI-PI,Abr20 / DNIT-PI, Jan20 / Tabela de Engenharia Consultiva 7ªSR, Fev19 / ANP-PI,Jul20 |  |  | DATA BASE: |  | 2020-01-01
Obra: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO DE ESTRADAS | [5 empty] | BDI DE SERVIÇO: | 21.87% | SEM DESONERAÇÃO
[6 empty] | BDI DE AQUISIÇÃO: | 15% | SEM DESONERAÇÃO
Item Serviço | Descrição do Serviço - Insumo/Aux. |  |  | Unidade: | mês |  | TERESINA - PI |  | 2020-01-01
COMP. DESENV. | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA |  |  |  | PRODUÇÃO DA EQUIPE |  |  |  | 1
CPU - 01 | A |  | EQUIPAMENTOS | QUANT. | UTILIZAÇÃO |  | CUSTO OPERACIONAL |  | CUSTO HORÁRIO
[5 empty] | Operativa | Improdutiva | Operativo | Improdutiva
0
0
| B |  | MÃO-DE-OBRA | QUANT | UNID |  | Custo Horário |  | CUSTO HORÁRIO
SICRO-PI |  | P9812 | Engenheiro | 0.01 | mês |  | 21791.2036 |  | 217.91 |  | 2.2 | H
SICRO-PI |  | P9840 | Encarregado geral | 0.01 | mês |  | 8447.217 |  | 84.47 |  | 2.2 | H
SICRO-PI |  | P9876 | Técnico em segurança no trabalho | 0.01 | mês |  | 5300.5008 |  | 53.01 |  | 2.2 | H
SICRO-PI |  | P9827 | Vigia noturno | 0.04 | mês |  | 3530.3194 |  | 141.21 |  | 8.8 | H
|  |  |  | % | Custo Horário de Mão-de-Obra |  |  |  | 496.6
|  |  | Ferramentas | 0 | Adicional Mão-de-Obra |  |  |  | 0
[5 empty] | Custo Horário de Execução |  |  |  | 496.6
[5 empty] | Custo Unitário de Execução |  |  |  | 496.6
| C |  | MATERIAIS | QUANT | UNID |  | Preço Unitário |  | Custo Unitário
SINAPI |  | 14250 | ENERGIA | 80 | KW/H |  | 0.82 |  | 65.6
SINAPI |  | 14583 | ÁGUA | 10 | M3 |  | 15.51 |  | 155.1
0
0
[5 empty] | Custo Total dos Materiais |  |  |  | 220.7
[5 empty] | Custo Total dos Materiais |  |  |  | 220.7
[5 empty] | Custo Total dos Serviços Auxiliares |  |  |  | 0
|  |  | Custo Direto Total | [5 empty] | 717.3
|  |  | Taxa de BDI % |  |  |  | 21.87% |  | 156.87
|  |  | Total da Composição | [5 empty] | 874.17 |  | 4.8421
Item Serviço | Descrição do Serviço - Insumo/Aux. |  |  | Unidade: | m² |  | TERESINA - PI |  | 2020-01-01
COMP. DESENV. | PLACA DE OBRA EM CHAPA ZINCADA, INSTALADA |  |  |  | PRODUÇÃO DA EQUIPE |  |  |  | 1
CPU - 02 | A |  | EQUIPAMENTOS | QUANT. | UTILIZAÇÃO |  | CUSTO OPERACIONAL |  | CUSTO HORÁRIO
[5 empty] | Operativa | Improdutiva | Operativo | Improdutiva
0
0
| B |  | MÃO-DE-OBRA | QUANT | UNID |  | Salário-Hora |  | CUSTO HORÁRIO
SICRO-PI |  | P9808 | Carpinteiro | 1 | H |  | 19.9625 |  | 19.96
SICRO-PI |  | P9824 | Servente | 2 | H |  | 15.5743 |  | 31.15
|  |  |  | % | Custo Horário de Mão-de-Obra |  |  |  | 51.11
|  |  | Ferramentas | 0 | Adicional Mão-de-Obra |  |  |  | 0
[5 empty] | Custo Horário de Execução |  |  |  | 51.11
[5 empty] | Custo Unitário de Execução |  |  |  | 51.11
| C |  | MATERIAIS | QUANT | UNID |  | Preço Unitário |  | Custo Unitário
SINAPI |  | 4417 | SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO | 1 | m |  | 3.42 |  | 3.42
SINAPI |  | 4491 | PECA DE MADEIRA NATIVA / REGIONAL 7,5 X 7,5CM (3X3) NAO APARELHADA (P/FORMA) | 4 | m |  | 4.19 |  | 16.76
SINAPI |  | 5075 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) | 0.11 | kg |  | 10.17 |  | 1.12
SINAPI |  | 94962 | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016] | 0.01 | m³ |  | 236.65 |  | 2.37
SINAPI |  | 4813 | PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, DE *2,0 X 1,125* M | 1 | m² |  | 190 |  | 190
[5 empty] | Custo Total dos Materiais |  |  |  | 213.67
[5 empty] | Custo Total dos Materiais |  |  |  | 213.67
[5 empty] | Custo Total dos Serviços Auxiliares |  |  |  | 0
|  |  | Custo Direto Total | [5 empty] | 264.78
|  |  | Taxa de BDI % |  |  |  | 21.87% |  | 57.91
|  |  | Total da Composição | [5 empty] | 322.69
Item Serviço | Descrição do Serviço - Insumo/Aux. |  |  | Unidade: | mês |  | TERESINA - PI |  | 2020-01-01
SINAPI-10776 | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO |  |  |  | PRODUÇÃO DA EQUIPE |  |  |  | 1
#REF! | A |  | EQUIPAMENTOS | QUANT. | UTILIZAÇÃO |  | CUSTO OPERACIONAL |  | CUSTO HORÁRIO
[5 empty] | Operativa | Improdutiva | Operativo | Improdutiva
0
0
| B |  | MÃO-DE-OBRA | QUANT | UNID |  | Custo Horário |  | CUSTO HORÁRIO
0
0
0
0
0
|  |  |  | % | Custo Horário de Mão-de-Obra |  |  |  | 0
|  |  | Ferramentas | 0 | Adicional Mão-de-Obra |  |  |  | 0
[5 empty] | Custo Horário de Execução |  |  |  | 0
[5 empty] | Custo Unitário de Execução |  |  |  | 0
| C |  | MATERIAIS | QUANT | UNID |  | Preço Unitário |  | Custo Unitário
SINAPI |  | 10776 | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO | 1 | MÊS |  | 664.06 |  | 664.06
0
0
0
[5 empty] | Custo Total dos Materiais |  |  |  | 664.06
[5 empty] | Custo Total dos Materiais |  |  |  | 664.06
[5 empty] | Custo Total dos Serviços Auxiliares |  |  |  | 0
|  |  | Custo Direto Total | [5 empty] | 664.06
|  |  | Taxa de BDI % |  |  |  | 21.87% |  | 145.23
|  |  | Total da Composição | [5 empty] | 809.29
Item Serviço | Descrição do Serviço - Insumo/Aux. |  |  | Unidade: | mês |  | TERESINA - PI |  | 2020-01-01
SINAPI-10777 | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 4,30 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITARIO, COM 3 BACIAS, 4 CHUVEIROS, 1 LAVATORIO E 1 MICTORIO |  |  |  | PRODUÇÃO DA EQUIPE |  |  |  | 1
#REF! | A |  | EQUIPAMENTOS | QUANT. | UTILIZAÇÃO |  | CUSTO OPERACIONAL |  | CUSTO HORÁRIO
[5 empty] | Operativa | Improdutiva | Operativo | Improdutiva
0
0
| B |  | MÃO-DE-OBRA | QUANT | UNID |  | Custo Horário |  | CUSTO HORÁRIO
0
0
0
0
0
|  |  |  | % | Custo Horário de Mão-de-Obra |  |  |  | 0
|  |  | Ferramentas | 0 | Adicional Mão-de-Obra |  |  |  | 0
[5 empty] | Custo Horário de Execução |  |  |  | 0
[5 empty] | Custo Unitário de Execução |  |  |  | 0
| C |  | MATERIAIS | QUANT | UNID |  | Preço Unitário |  | Custo Unitário
SINAPI |  | 10777 | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 4,30 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITARIO, COM 3 BACIAS, 4 CHUVEIROS, 1 LAVATORIO E 1 MICTORIO | 1 | MÊS |  | 965.1 |  | 965.1
0
0
0
[5 empty] | Custo Total dos Materiais |  |  |  | 965.1
[5 empty] | Custo Total dos Materiais |  |  |  | 965.1
[5 empty] | Custo Total dos Serviços Auxiliares |  |  |  | 0
|  |  | Custo Direto Total | [5 empty] | 965.1
|  |  | Taxa de BDI % |  |  |  | 21.87% |  | 211.07
|  |  | Total da Composição | [5 empty] | 1176.17
Item Serviço | Descrição do Serviço - Insumo/Aux. |  |  | Unidade: | m² |  | TERESINA - PI |  | 2020-01-01
5213403 | Pintura de faixa - tinta base acrílica emulsionada em água - espessura de 0,5 mm |  |  |  | PRODUÇÃO DA EQUIPE |  |  |  | 163.23
CPU - 07 | A |  | EQUIPAMENTOS | QUANT. | UTILIZAÇÃO |  | CUSTO OPERACIONAL |  | CUSTO HORÁRIO
[5 empty] | Operativa | Improdutiva | Operativo | Improdutiva
SICRO-PI |  | E9687 | Caminhão carroceria com capacidade de 5 t - 115 Kw | 1 | 0.5 | 0.5 | 86.8449 | 33.4698 | 60.1574
SICRO-PI |  | E9644 | Caminhão para pintura a frio com demarcador de faixas - 28 kW/ 115kW | 1 | 1 | 0 | 259.883 | 109.1682 | 259.883
320.0403
| B |  | MÃO-DE-OBRA | QUANT | UNID |  | Salário-Hora |  | CUSTO HORÁRIO
SICRO-PI |  | P9853 | Pré-marcador | 1 | H |  | 15.7312 |  | 15.7312
SICRO-PI |  | P9824 | Servente | 5 | H |  | 15.5743 |  | 77.8715
|  |  |  | % | Custo Horário de Mão-de-Obra |  |  |  | 93.6027
|  |  | Ferramentas | 20.51 | Adicional Mão-de-Obra
[5 empty] | Custo Horário de Execução |  |  |  | 413.6431
[5 empty] | Custo Unitário de Execução |  |  |  | 2.5341
| C |  | MATERIAIS | QUANT | UNID |  | Preço Unitário |  | Custo Unitário
SICRO-PI |  | M2036 | Tinta base res. Acrilica emul. Agua | 0.5 | I |  | 18.6936 |  | 9.3468
SICRO-PI |  | M2037 | Microesferas de vidro refletiva tipo I-B | 0.125 | kg |  | 5.8191 |  | 0.72739
SICRO-PI |  | M2038 | Microesferas de vidro refletiva tipo II-A | 0.25 | kg |  | 5.8078 |  | 1.452
SICRO-PI |  | M2044 | Tinta para pré-marcação | 0.03 | I |  | 18.6936 |  | 0.56081
[5 empty] | Custo Total dos Materiais |  |  |  | 12.0869
[5 empty] | Custo Total dos Materiais |  |  |  | 12.0869
| D |  | TEMPO FIXO | CÓD. | UNID | QUANT. | Preço Unitário |  | Custo Unitário
SICRO-PI |  | M2036 | Tinta base res. Acrilica emul. Agua - Caminhão carroceria 5 t | 5915474 | t | 0.0008 | 15.99 |  | 0.012792
SICRO-PI |  | M2037 | Microesferas de vidro refletiva tipo I-B - Caminhão carroceria 5 t | 5915474 | t | 0.00013 | 15.99 |  | 0.0020787
SICRO-PI |  | M2038 | Microesferas de vidro refletiva tipo II-A - Caminhão carroceria 5 t | 5915474 | t | 0.00025 | 15.99 |  | 0.0039975
SICRO-PI |  | M2044 | Tinta para pré-marcação - Caminhão carroceria 5 t | 5915474 | t | 5e-05 | 15.99 |  | 0.0007995
[5 empty] | Custo Total dos Materiais |  |  |  | 0.019668
[5 empty] | Custo Total dos Materiais |  |  |  | 0.019668
[5 empty] | Custo Total dos Serviços Auxiliares |  |  |  | 0
|  |  | Custo Direto Total | [5 empty] | 14.6407
|  |  | Taxa de BDI % |  |  |  | 21.87% |  | 3.2
|  |  | Total da Composição | [5 empty] | 17.8407
Item Serviço | Descrição do Serviço - Insumo/Aux. |  |  | Unidade: | unid |  | TERESINA - PI |  | 2020-01-01
5213465 | Fornecimento e implantação de placa de advertência em aço, lado de 0,80 m - película retrorrefletiva tipo I + SI |  |  |  | PRODUÇÃO DA EQUIPE |  |  |  | 3
CPU - 08 | A |  | EQUIPAMENTOS | QUANT. | UTILIZAÇÃO |  | CUSTO OPERACIONAL |  | CUSTO HORÁRIO
[5 empty] | Operativa | Improdutiva | Operativo | Improdutiva
SICRO-PI |  | E9687 | Caminhão carroceria com capacidade de 5 t - 115 Kw | 1 | 0.3 | 0.7 | 86.8449 | 33.4698 | 49.4823
49.4823
| B |  | MÃO-DE-OBRA | QUANT | UNID |  | Salário-Hora |  | CUSTO HORÁRIO
SICRO-PI |  | P9830 | Montador | 1 | H |  | 25.1035 |  | 25.1035
SICRO-PI |  | P9824 | Servente | 2 | H |  | 15.5743 |  | 31.1486
|  |  |  | % | Custo Horário de Mão-de-Obra |  |  |  | 56.2521
|  |  | Ferramentas | 20.51 | Adicional Mão-de-Obra
[5 empty] | Custo Horário de Execução |  |  |  | 105.7344
[5 empty] | Custo Unitário de Execução |  |  |  | 35.2448
| C |  | MATERIAIS | QUANT | UNID |  | Preço Unitário |  | Custo Unitário
Custo Total dos Materiais
| D |  | ATIVIDADES AUXILIARES | CÓD. | UNID | QUANT. | Preço Unitário |  | Custo Unitário
SICRO-PI |  |  | Confecção de placa em aço nº 16 galvanizado, com película retrorrefletiva tipo I + SI | 5213414 | m² | 0.52901 | 379.4 |  | 200.7064
[5 empty] | Custo Total de Atividades Auxiliares |  |  |  | 200.7064
| E |  | TEMPO FIXO | CÓD. | UNID | QUANT. | Preço Unitário |  | Custo Unitário
SICRO-PI |  | 5213414 | Confecção de placa em aço nº 16 galvanizado, com película retrorrefletiva tipo I + SI - Caminhão carroceria 5t | 5915474 | t | 0.00702 | 15.99 |  | 0.11225
[5 empty] | Custo Total de Tempo Fixo |  |  |  | 0.1122
DMT
| F |  | MOMENTO DE TRANSPORTE | CÓD. | UNID | LN | RP | P | Custo Unitário
SICRO-PI |  | 5213414 | Confecção de placa em aço nº 16 galvanizado, com película retrorrefletiva tipo I + SI - Caminhão carroceria 5t |  | Tkm | 5915322 | 5915323 | 5915324
Custo Total de Tempo Fixo
|  |  | Custo Direto Total | [5 empty] | 236.0634
|  |  | Taxa de BDI % |  |  |  | 21.87% |  | 51.63
|  |  | Total da Composição | [5 empty] | 287.6934
Item Serviço | Descrição do Serviço - Insumo/Aux. |  |  | Unidade: | unid |  | TERESINA - PI |  | 2020-01-01
5213864 | Fornecimento e implantação de suporte metálico galvanizado para placa de advertência - lado de 0,80 m |  |  |  | PRODUÇÃO DA EQUIPE |  |  |  | 3.9
CPU - 09 | A |  | EQUIPAMENTOS | QUANT. | UTILIZAÇÃO |  | CUSTO OPERACIONAL |  | CUSTO HORÁRIO
[5 empty] | Operativa | Improdutiva | Operativo | Improdutiva
SICRO-PI |  | E9687 | Caminhão carroceria com capacidade de 5 t - 115 Kw | 1 | 0.3 | 0.7 | 86.8449 | 33.4698 | 49.4823
49.4823
| B |  | MÃO-DE-OBRA | QUANT | UNID |  | Salário-Hora |  | CUSTO HORÁRIO
SICRO-PI |  | P9823 | Serralheiro | 1 | H |  | 20.9959 |  | 20.9959
SICRO-PI |  | P9824 | Servente | 1 | H |  | 15.5743 |  | 15.5743
|  |  |  | % | Custo Horário de Mão-de-Obra |  |  |  | 36.5702
|  |  | Ferramentas | 20.51 | Adicional Mão-de-Obra
[5 empty] | Custo Horário de Execução |  |  |  | 86.0525
[5 empty] | Custo Unitário de Execução |  |  |  | 22.0648
| C |  | MATERIAIS | QUANT | UNID |  | Preço Unitário |  | Custo Unitário
|  | M0789 | Conjunto de cantoneiras e parafusos galvanizados para fixação de placas | 1.0581 | kg |  | 9.5 |  | 10.0521
|  | M0787 | Suporte em aço carbono galvanizado perfil "C" | 15.402 | kg |  | 14.1 |  | 217.1682
[5 empty] | Custo Total dos Materiais |  |  |  | 227.2203
| D |  | ATIVIDADES AUXILIARES | CÓD. | UNID | QUANT. | Preço Unitário |  | Custo Unitário
SICRO-PI |  |  | Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais | 1107892 | m³ | 0.0625 | 318.62 |  | 19.9138
SICRO-PI |  |  | Escavação manual em material de 1ª categoria | 4805750 | m³ | 0.0625 | 31.69 |  | 1.9806
[5 empty] | Custo Total de Atividades Auxiliares |  |  |  | 21.8944
| E |  | TEMPO FIXO | CÓD. | UNID | QUANT. | Preço Unitário |  | Custo Unitário
SICRO-PI |  | M0789 | Conjunto de cantoneiras e parafusos galvanizados para fixação de placas | 5915474 | t | 0.00106 | 15.99 |  | 0.016949
SICRO-PI |  | 4805750 | Escavação manual em material de 1ª categoria - Caminhão basculante 6m³ | 5915476 | t | 0.11719 | 44.05 |  | 5.1622
SICRO-PI |  | M0787 | Suporte em aço carbono galvanizado perfil "C" | 5915474 | t | 0.0154 | 15.99 |  | 0.24625
[5 empty] | Custo Total de Tempo Fixo |  |  |  | 5.4254
DMT
| F |  | MOMENTO DE TRANSPORTE | CÓD. | UNID | LN | RP | P | Custo Unitário
SICRO-PI |  | M0789 | Conjunto de cantoneiras e parafusos galvanizados para fixação de placas |  | Tkm | 5915322 | 5915323 | 5915324
SICRO-PI |  | 4805750 | Escavação manual em material de 1ª categoria - Caminhão basculante 6m³ |  | Tkm | 5915322 | 5915323 | 5915324
SICRO-PI |  | M0787 | Suporte em aço carbono galvanizado perfil "C" - Caminhão carroceria 5t |  | Tkm | 5914314 | 5914329 | 5914344
Custo Total de Tempo Fixo
|  |  | Custo Direto Total | [5 empty] | 276.6049
|  |  | Taxa de BDI % |  |  |  | 21.87% |  | 60.49
|  |  | Total da Composição | [5 empty] | 337.0949
Item Serviço | Descrição do Serviço - Insumo/Aux. |  |  | Unidade: | unid |  | TERESINA - PI |  | 2020-01-01
5213441 | Fornecimento e implantação de placa de advertência em aço, lado de 0,80 m - película retrorrefletiva tipo I + SI |  |  |  | PRODUÇÃO DA EQUIPE |  |  |  | 3
CPU - 10 | A |  | EQUIPAMENTOS | QUANT. | UTILIZAÇÃO |  | CUSTO OPERACIONAL |  | CUSTO HORÁRIO
[5 empty] | Operativa | Improdutiva | Operativo | Improdutiva
SICRO-PI |  | E9687 | Caminhão carroceria com capacidade de 5 t - 115 Kw | 1 | 0.3 | 0.7 | 86.8449 | 33.4698 | 49.4823
49.4823
| B |  | MÃO-DE-OBRA | QUANT | UNID |  | Salário-Hora |  | CUSTO HORÁRIO
SICRO-PI |  | P9830 | Montador | 1 | H |  | 25.1035 |  | 25.1035
SICRO-PI |  | P9824 | Servente | 2 | H |  | 15.5743 |  | 31.1486
|  |  |  | % | Custo Horário de Mão-de-Obra |  |  |  | 56.2521
|  |  | Ferramentas | 20.51 | Adicional Mão-de-Obra
[5 empty] | Custo Horário de Execução |  |  |  | 105.7344
[5 empty] | Custo Unitário de Execução |  |  |  | 35.2448
| C |  | MATERIAIS | QUANT | UNID |  | Preço Unitário |  | Custo Unitário
Custo Total dos Materiais
| D |  | ATIVIDADES AUXILIARES | CÓD. | UNID | QUANT. | Preço Unitário |  | Custo Unitário
SICRO-PI |  |  | Confecção de placa em aço nº 16 galvanizado, com película retrorrefletiva tipo I + SI | 5213414 | m² | 0.50265 | 379.4 |  | 190.7054
[5 empty] | Custo Total de Atividades Auxiliares |  |  |  | 190.7054
| E |  | TEMPO FIXO | CÓD. | UNID | QUANT. | Preço Unitário |  | Custo Unitário
SICRO-PI |  | 5213414 | Confecção de placa em aço nº 16 galvanizado, com película retrorrefletiva tipo I + SI - Caminhão carroceria 5t | 5915474 | t | 0.00667 | 15.99 |  | 0.10665
[5 empty] | Custo Total de Tempo Fixo |  |  |  | 0.1067
DMT
| F |  | MOMENTO DE TRANSPORTE | CÓD. | UNID | LN | RP | P | Custo Unitário
SICRO-PI |  | 5213414 | Confecção de placa em aço nº 16 galvanizado, com película retrorrefletiva tipo I + SI - Caminhão carroceria 5t |  | Tkm | 5915322 | 5915323 | 5915324
Custo Total de Tempo Fixo
|  |  | Custo Direto Total | [5 empty] | 226.0569
|  |  | Taxa de BDI % |  |  |  | 21.87% |  | 49.44
|  |  | Total da Composição | [5 empty] | 275.4969
Item Serviço | Descrição do Serviço - Insumo/Aux. |  |  | Unidade: | unid |  | TERESINA - PI |  | 2020-01-01
5213852 | Fornecimento e implantação de suporte metálico galvanizado para placa de regulamentação - D = 0,80 m |  |  |  | PRODUÇÃO DA EQUIPE |  |  |  | 4.2
CPU - 11 | A |  | EQUIPAMENTOS | QUANT. | UTILIZAÇÃO |  | CUSTO OPERACIONAL |  | CUSTO HORÁRIO
[5 empty] | Operativa | Improdutiva | Operativo | Improdutiva
SICRO-PI |  | E9687 | Caminhão carroceria com capacidade de 5 t - 115 Kw | 1 | 0.3 | 0.7 | 86.8449 | 33.4698 | 49.4823
49.4823
| B |  | MÃO-DE-OBRA | QUANT | UNID |  | Salário-Hora |  | CUSTO HORÁRIO
SICRO-PI |  | P9823 | Serralheiro | 1 | H |  | 20.9959 |  | 20.9959
SICRO-PI |  | P9824 | Servente | 1 | H |  | 15.5743 |  | 15.5743
|  |  |  | % | Custo Horário de Mão-de-Obra |  |  |  | 36.5702
|  |  | Ferramentas | 20.51 | Adicional Mão-de-Obra
[5 empty] | Custo Horário de Execução |  |  |  | 86.0525
[5 empty] | Custo Unitário de Execução |  |  |  | 20.4887
| C |  | MATERIAIS | QUANT | UNID |  | Preço Unitário |  | Custo Unitário
|  | M0789 | Conjunto de cantoneiras e parafusos galvanizados para fixação de placas | 1.0581 | kg |  | 9.5 |  | 10.0521
|  | M0787 | Suporte em aço carbono galvanizado perfil "C" | 14.13 | kg |  | 14.1 |  | 199.233
[5 empty] | Custo Total dos Materiais |  |  |  | 209.2851
| D |  | ATIVIDADES AUXILIARES | CÓD. | UNID | QUANT. | Preço Unitário |  | Custo Unitário
SICRO-PI |  |  | Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais | 1107892 | m³ | 0.036 | 318.62 |  | 11.4703
SICRO-PI |  |  | Escavação manual em material de 1ª categoria | 4805750 | m³ | 0.036 | 31.69 |  | 1.1408
[5 empty] | Custo Total de Atividades Auxiliares |  |  |  | 12.6112
| E |  | TEMPO FIXO | CÓD. | UNID | QUANT. | Preço Unitário |  | Custo Unitário
SICRO-PI |  | M0789 | Conjunto de cantoneiras e parafusos galvanizados para fixação de placas | 5915474 | t | 0.00106 | 15.99 |  | 0.016949
SICRO-PI |  | 4805750 | Escavação manual em material de 1ª categoria - Caminhão basculante 6m³ | 5915476 | t | 0.0675 | 44.05 |  | 2.9734
SICRO-PI |  | M0787 | Suporte em aço carbono galvanizado perfil "C" | 5915474 | t | 0.01413 | 15.99 |  | 0.22594
[5 empty] | Custo Total de Tempo Fixo |  |  |  | 3.2163
DMT
| F |  | MOMENTO DE TRANSPORTE | CÓD. | UNID | LN | RP | P | Custo Unitário
SICRO-PI |  | M0789 | Conjunto de cantoneiras e parafusos galvanizados para fixação de placas |  | Tkm | 5915322 | 5915323 | 5915324
SICRO-PI |  | 4805750 | Escavação manual em material de 1ª categoria - Caminhão basculante 6m³ |  | Tkm | 5915322 | 5915323 | 5915324
SICRO-PI |  | M0787 | Suporte em aço carbono galvanizado perfil "C" - Caminhão carroceria 5t |  | Tkm | 5914314 | 5914329 | 5914344
Custo Total de Tempo Fixo
|  |  | Custo Direto Total | [5 empty] | 245.6013
|  |  | Taxa de BDI % |  |  |  | 21.87% |  | 53.71
|  |  | Total da Composição | [5 empty] | 299.3113
Item Serviço | Descrição do Serviço - Insumo/Aux. |  |  | Unidade: | unid |  | TERESINA - PI |  | 2020-01-01
5213444 | Fornecimento e implantação de placa de regulamentação em aço, R1 lado 0,248 m - película retrorrefletiva tipo I + SI |  |  |  | PRODUÇÃO DA EQUIPE |  |  |  | 3
CPU - 12 | A |  | EQUIPAMENTOS | QUANT. | UTILIZAÇÃO |  | CUSTO OPERACIONAL |  | CUSTO HORÁRIO
[5 empty] | Operativa | Improdutiva | Operativo | Improdutiva
SICRO-PI |  | E9687 | Caminhão carroceria com capacidade de 5 t - 115 Kw | 1 | 0.3 | 0.7 | 86.8449 | 33.4698 | 49.4823
49.4823
| B |  | MÃO-DE-OBRA | QUANT | UNID |  | Salário-Hora |  | CUSTO HORÁRIO
SICRO-PI |  | P9830 | Montador | 1 | H |  | 25.1035 |  | 25.1035
SICRO-PI |  | P9824 | Servente | 2 | H |  | 15.5743 |  | 31.1486
|  |  |  | % | Custo Horário de Mão-de-Obra |  |  |  | 56.2521
|  |  | Ferramentas | 20.51 | Adicional Mão-de-Obra
[5 empty] | Custo Horário de Execução |  |  |  | 105.7344
[5 empty] | Custo Unitário de Execução |  |  |  | 35.2448
| C |  | MATERIAIS | QUANT | UNID |  | Preço Unitário |  | Custo Unitário
Custo Total dos Materiais
| D |  | ATIVIDADES AUXILIARES | CÓD. | UNID | QUANT. | Preço Unitário |  | Custo Unitário
SICRO-PI |  |  | Confecção de placa em aço nº 16 galvanizado, com película retrorrefletiva tipo I + SI | 5213414 | m² | 0.29697 | 379.4 |  | 112.6704
[5 empty] | Custo Total de Atividades Auxiliares |  |  |  | 112.6704
| E |  | TEMPO FIXO | CÓD. | UNID | QUANT. | Preço Unitário |  | Custo Unitário
SICRO-PI |  | 5213414 | Confecção de placa em aço nº 16 galvanizado, com película retrorrefletiva tipo I + SI - Caminhão carroceria 5t | 5915474 | t | 0.00394 | 15.99 |  | 0.063001
[5 empty] | Custo Total de Tempo Fixo |  |  |  | 0.063
DMT
| F |  | MOMENTO DE TRANSPORTE | CÓD. | UNID | LN | RP | P | Custo Unitário
SICRO-PI |  | 5213414 | Confecção de placa em aço nº 16 galvanizado, com película retrorrefletiva tipo I + SI - Caminhão carroceria 5t |  | Tkm | 5915322 | 5915323 | 5915324
Custo Total de Tempo Fixo
|  |  | Custo Direto Total | [5 empty] | 147.9782
|  |  | Taxa de BDI % |  |  |  | 21.87% |  | 32.36
|  |  | Total da Composição | [5 empty] | 180.3382
Item Serviço | Descrição do Serviço - Insumo/Aux. |  |  | Unidade: | unid |  | TERESINA - PI |  | 2020-01-01
5213855 | Fornecimento e implantação de suporte metálico galvanizado para placa de regulamentação - R1 - lado de 0,248 m |  |  |  | PRODUÇÃO DA EQUIPE |  |  |  | 4.7
CPU - 13 | A |  | EQUIPAMENTOS | QUANT. | UTILIZAÇÃO |  | CUSTO OPERACIONAL |  | CUSTO HORÁRIO
[5 empty] | Operativa | Improdutiva | Operativo | Improdutiva
SICRO-PI |  | E9687 | Caminhão carroceria com capacidade de 5 t - 115 Kw | 1 | 0.3 | 0.7 | 86.8449 | 33.4698 | 49.4823
49.4823
| B |  | MÃO-DE-OBRA | QUANT | UNID |  | Salário-Hora |  | CUSTO HORÁRIO
SICRO-PI |  | P9823 | Serralheiro | 1 | H |  | 20.9959 |  | 20.9959
SICRO-PI |  | P9824 | Servente | 1 | H |  | 15.5743 |  | 15.5743
|  |  |  | % | Custo Horário de Mão-de-Obra |  |  |  | 36.5702
|  |  | Ferramentas | 20.51 | Adicional Mão-de-Obra
[5 empty] | Custo Horário de Execução |  |  |  | 86.0525
[5 empty] | Custo Unitário de Execução |  |  |  | 18.309
| C |  | MATERIAIS | QUANT | UNID |  | Preço Unitário |  | Custo Unitário
|  | M0789 | Conjunto de cantoneiras e parafusos galvanizados para fixação de placas | 1.0581 | kg |  | 9.5 |  | 10.0521
|  | M0787 | Suporte em aço carbono galvanizado perfil "C" | 12.717 | kg |  | 14.1 |  | 179.3097
[5 empty] | Custo Total dos Materiais |  |  |  | 189.3618
| D |  | ATIVIDADES AUXILIARES | CÓD. | UNID | QUANT. | Preço Unitário |  | Custo Unitário
SICRO-PI |  |  | Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais | 1107892 | m³ | 0.018 | 318.62 |  | 5.7352
SICRO-PI |  |  | Escavação manual em material de 1ª categoria | 4805750 | m³ | 0.018 | 31.69 |  | 0.57042
[5 empty] | Custo Total de Atividades Auxiliares |  |  |  | 6.3056
| E |  | TEMPO FIXO | CÓD. | UNID | QUANT. | Preço Unitário |  | Custo Unitário
SICRO-PI |  | M0789 | Conjunto de cantoneiras e parafusos galvanizados para fixação de placas | 5915474 | t | 0.00106 | 15.99 |  | 0.016949
SICRO-PI |  | 4805750 | Escavação manual em material de 1ª categoria - Caminhão basculante 6m³ | 5915476 | t | 0.03375 | 44.05 |  | 1.4867
SICRO-PI |  | M0787 | Suporte em aço carbono galvanizado perfil "C" | 5915474 | t | 0.01272 | 15.99 |  | 0.20339
[5 empty] | Custo Total de Tempo Fixo |  |  |  | 1.707
DMT
| F |  | MOMENTO DE TRANSPORTE | CÓD. | UNID | LN | RP | P | Custo Unitário
SICRO-PI |  | M0789 | Conjunto de cantoneiras e parafusos galvanizados para fixação de placas |  | Tkm | 5915322 | 5915323 | 5915324
SICRO-PI |  | 4805750 | Escavação manual em material de 1ª categoria - Caminhão basculante 6m³ |  | Tkm | 5915322 | 5915323 | 5915324
SICRO-PI |  | M0787 | Suporte em aço carbono galvanizado perfil "C" - Caminhão carroceria 5t |  | Tkm | 5914314 | 5914329 | 5914344
Custo Total de Tempo Fixo
|  |  | Custo Direto Total | [5 empty] | 215.6835
|  |  | Taxa de BDI % |  |  |  | 21.87% |  | 47.17
|  |  | Total da Composição | [5 empty] | 262.8535

## veiculo apoio
MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL - MI
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAÍBA - CODEVASF
7ª SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL - 7ª SR
7ª GERÊNCIA REGIONAL DE DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA - 7ª GRD
COMPOSIÇÕES DE PREÇOS DO VEICULO DE APOIO A FISCALIZAÇÃO
Local: Municipios da área de atuação da 7ª SR da Codevasf |  |  |  |  | Referência: | SINAPI-PI,Abr20 / DNIT-PI, Jan20 / Tabela de Engenharia Consultiva 7ªSR, Fev19 / ANP-PI,Jul20 |  | DATA BASE: | 2019-10-01
Obra: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO DE ESTRADAS |  |  |  |  | BDI DE SERVIÇO: | 21.87% | SEM DESONERAÇÃO
[5 empty] | BDI DE AQUISIÇÃO: | 15% | SEM DESONERAÇÃO
CPU - 06
| BASE - REF. | VEÍCULO TIPO CAMINHONETE PICK-UP 4X4, COM AR-CONDICIONADO PARA APOIO À FISCALIZAÇÃO, INCLUINDO DESPESAS COM COMBUSTÍVEL, ÓLEOS, MANUTENÇÃO, LICENCIAMENTO, SEGUROS, IMPOSTOS, ETC.
| TABELA DE VEÍCULOS - 7ª/SR/Teresina - PI (Fev/2019) | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO - INSUMO/AUX. |  | UNIDADE | COEFICIENTE | PREÇO UNIT. (R$) | PREÇO TOTAL (R$)
|  | A | DEPRECIAÇÃO MENSAL DO EQUIPAMENTO
|  | A1 | PREÇO DE AQUISIÇÃO | UN |  | 134005
|  | A2 | TEMPO PREVISTO DE VIDA ÚTIL (MESES) | MÊS | 36
|  | A3 | PREVISÃO DE RECP. NA VENDA DO BEM USADO | % | 40
|  | A4 | CUSTO MENSAL [A1- (A3xA1))] / A2 |  |  |  | 2233.42
|  | B | JUROS PELO CAPITAL EMPREGADO
|  | B1 | TAXA MENSAL DE JUROS | % | 5
|  | B2 | JUROS S/ DEPRECIAÇÃO/ALUGUEL (B1xA4) |  |  |  | 111.67
|  | C | CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO
|  | C1 | TAXA DE GASTOS S/A DEPREC. INC. SEGUROS | % | 100
|  | C2 | INCIDÊNCIA MENSAL (C1 x A4) |  |  |  | 2233.42
|  | D | COMBUSTÍVEL
|  | D1 | MÉDIA MENSAL DE QUILÔMETRO POR VEÍCULO | KM | 3000
| ANP-PI (JUL/2020) | D2 | PREÇO DO LITRO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) | L |  | 3.439
|  | D3 | QUILOMETROS RODADOS COM UM LITRO COMBUSTÍVEL | KM/L | 10
|  | D4 | COMBUSTÍVEL (D1/D3) * D2 |  |  |  | 1031.7
|  | E | LUBRIFICANTES
|  | E1 | QUILOMETRAGEM DO CONTRATO | KM | 36000
|  | E2 | FRANQUIA POR TROCA DE OLEO (KM) | KM | 5000
|  | E3 | PREÇO DO LITRO DE OLEO | L |  | 21.84
|  | E4 | QUANTIDADE DE LITROS DE ÓLEO POR TROCA | L | 3.5
|  | E5 | QUANTIDADE DE DIAS DO CONTRATO | DIAS | 365
|  | E6 | LUBRIFICANTES E = (E1 * E3 * E4 * 30)/E2*E5 |  |  |  | 45.24
|  | F | PNEUS
|  | F1 | QUILOMETRAGEM DO CONTRATO | KM | 36000
|  | F2 | VIDA ÚTIL DO PNEU EM QUILOMETROS | KM | 45000
|  | F3 | QUANTIDADE DE PNEUS | UN | 5
|  | F4 | PREÇO DO PNEU | UN |  | 557.35
|  | F5 | QUANTIDADE DE DIAS DO CONTRATO | DIAS | 365
|  | F6 | PNEUS = ( F1 * F3 * F4 *30)/(F2*F5) |  |  |  | 183.24
|  |  | CUSTO MENSAL S/ BDI |  |  |  | 5838.69
|  |  | BONIFICAÇÃO E DESPESAS INDIRETAS - BDI | % | 21.87 |  | 1276.92
|  |  | CUSTO MENSAL C/ BDI |  |  |  | 7115.61

## MOB. E DESM.
MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL - MI
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAÍBA - CODEVASF
7ª SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL - 7ª SR
7ª GERÊNCIA REGIONAL DE DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA - 7ª GRD
COMPOSIÇÃO DE PREÇO DA MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO
Local: Municipios da área de atuação da 7ª SR da Codevasf | [8 empty] | Referência: | SINAPI-PI,Abr20 / DNIT-PI, Jan20 / Tabela de Engenharia Consultiva 7ªSR, Fev19 / ANP-PI,Jul20
Obra: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO DE ESTRADAS | [8 empty] | BDI DE SERVIÇO: | 21.87% | SEM DESONERAÇÃO
[9 empty] | BDI DE AQUISIÇÃO: | 15% | SEM DESONERAÇÃO
CPU - 03
EQUIPAMENTOS AUTOPROPELIDOS
CÓDIGO | EQUIPAMENTO | ORIGEM | DESTINO | DISTÂNCIA( IDA E VOLTA) D (KM) | VELOCIDADE MÉDIA V (KM/H) | TEMPO DE VIAGEM t = D/V (H) | FATOR DE UTILIZAÇÃO (FU) | QUANTIDADE | TEMPO TOTAL T = t x FU (H) | PREÇO DO TRANSPORTE (**) P (R$) | PREÇO TOTAL Pt = P x T (R$) | EQUIPAMENTO
E9644 | Caminhão demarcador de faixas | CIDADE X | CIDADE Y | 340 | 60 | 5.67 | 1 | 1 | 5.67 | 266.0275 | 1508.38 | autopropelido
E9687 | Caminhão carroceiria com capacidade de 5t - 115kW | CIDADE X | CIDADE Y | 340 | 60 | 5.67 | 1 | 1 | 5.67 | 88.2499 | 500.38 | autopropelido
TOTAL DE EQUIPAMENTOS DE GRANDE PORTE | [10 empty] | 2008.76 | (**) CUSTO OPERACIONAL OPERATIVO
TOTAL DE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | [10 empty] | 2008.76
B.D.I. = 21.87 % | [10 empty] | 439.32
TOTAL DE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS + B.D.I. | [10 empty] | 2448.08
Observações:
1) Foi considerada como origem da mobilização a Cidade X distante 170,00km da Cidade Y (destino)
2) Na composição de custo foi considerado a mobilização e desmobilização, seguindo a orientação do Manual de Custos de Infraestrutura de Transporte 2017 - Volume 09 - Mobilização e Desmobilização, página 03
3) A velocidade média de transporte igual a 60KM/H esta de acordo com a Tabela 01 - Rodovia pavimentada, do manual de custos de infraestrutura de Transporte 2017
4) O fator de utilização FU considerado na composição de custo está de acordo com a Tabela 02 do Manual de Custos de Infraestrutura de Transporte 2017, páginas 31 a 41, e a quantidade de equipamentos considerados.
5) O preço do transporte corresponde ao custo operativo do Cavalo Mecânico c/ semi-reboque e capacidade de 30 T - 240 Kw (para os equipamentos de grande porte) e o custo operativo dos equipamentos autopropelidos

## B.D.I(sem des.)
Ministério do Desenvolvimento Regional
Companhia de Desenvolvimento do Vale do São Francisco e Parnaíba
Área de Desenvolvimento Integrado e Infraestrutura
DETALHAMENTO DO BDI - SERVIÇOS
VALORES DO BDI POR TIPO DE OBRA (RODOVIAS E FERROVIAS)
|  | Item | Descrição dos serviços | Preço de Venda (%) | Custo Direto (%) | 1º QUARTIL | MÉDIO | 3º QUARTIL
|  | 1 | Administração Central (A) |  | 4.01% | 3.8 | 4.01 | 4.67
|  | 2 | Impostos e Taxas (I) |  | 6.15%
|  | 2.1 | ISS | 2.5% |  | 5 | 5 | 5
|  | 2.2 | PIS | 0.65% |  | 0.65 | 0.65 | 0.65
|  | 2.3 | Cofins | 3% |  | 3 | 3 | 3
|  | 2.4 | CPRB (INSS) | 0% |  | 4.5 | 4.5 | 4.5
|  | 3 | Risco, seguro e garantia (R) |  | 1.22%
|  | 3.1 | Risco | 0.72% |  | 0.5 | 0.56 | 0.97
|  | 3.2 | Seguro + garantia | 0.5% |  | 0.32 | 0.4 | 0.74
|  | 4 | Despesas Financeiras (DF) |  | 1.11% | 1.02 | 1.11 | 1.21
|  | 5 | Lucro (L) |  | 7.5% | 6.64 | 7.3 | 8.69
|  | BDI* (%): |  |  | 21.87
| Considerações: | Acórdão nº 2622/2013 - TCU /Plenário
(*) BDI (%) = (((1+(AC+S+R+G))*(1+DF)*(1+L)/(1-I))-1)*100
* Considerando a Lei nº 12.844/2013 e Acórdão 2293/2013-TCU -Plenário (Desoneração da Folha de Pagamento)

## B.D.I(aquisição)
Ministério do Desenvolvimento Regional
Companhia de Desenvolvimento do Vale do São Francisco e Parnaíba
Área de Desenvolvimento Integrado e Infraestrutura
DETALHAMENTO DO BDI - AQUISIÇÃO DE MATERIAL
FÓRMULA PARA CÁLCULO DA TAXA: BDI = {[(1+AC+SG+R) x (1+DF) x (1+L)] / (1-l)}-1
FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS (*)
FÓRMULA E PARÂMETROS ESTABELECIDOS PELO ACÓRDÃO 2622/2013 - TCU/PLENÁRIO E LEI Nº 13.161/2015
ITEM | DESCRIÇÃO | VALORES DE REFERÊNCIA (**) |  |  | VALOR ADOTADO
|  | 1º QUARTIL | MÉDIO | 3º QUARTIL
AC | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL | 1.5% | 3.45% | 4.49% | 3.4%
SG | SEGURO + GARANTIA | 0.3% | 0.48% | 0.82% | 0.4%
R | RISCO | 0.56% | 0.85% | 0.89% | 0.8%
DF | DESPESA FINANCEIRA | 0.85% | 0.85% | 1.11% | 0.85%
L | LUCRO | 3.5% | 5.11% | 6.22% | 5.04%
l | TRIBUTOS |  |  |  | 3.65%
PIS | PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL |  |  |  | 0.65%
COFINS | CONTRIBUIÇÃO P/ O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL |  |  |  | 3%
ISS | IMPOSTO SOBRE SERVIÇO |  |  |  | 0%
CPRB | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA |  |  |  | 0%
| TAXA DE BDI | 11.1% | 14.02% | 16.8% | 15%
(*) Enquadram-se como "FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS" especificamente o fornecimento de materiais e equipamentos relevantes de natureza específica, como é o caso de: - materiais betuminosos para obras rodoviárias; - tubos de ferro fundido ou PVC para obras de abastecimento de água; - elevadores e escadas rolantes para obras aeroportuárias.
(**) Valores de referência sem inclusão da CPRB.
OBS.: BDI de aquisição de material betuminoso de 15%, seguindo orientações do Memorando-Circular nº 01/2015-DIREX do DNIT

## ENCARGOS
Ministério do Desenvolvimento Regional
Companhia de Desenvolvimento do Vale do São Francisco e Parnaíba
Área de Desenvolvimento Integrado e Infraestrutura
DETALHAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS QUADRO P0 - XIV
NOME DA CONCORRENTE |  | PROJETO | EDITAL / | LOTE | FOLHA ___ / ___ | FOLHA ___ / ___
ITEM | DESCRIÇÃO |  |  |  | HORISTA | MENSALISTA
[5 empty] | % | %
ENCARGOS SOCIAIS
GRUPO A | PREVIDÊNCIA SOCIAL |  |  |  | 20% | 20%
| FGTS |  |  |  | 8% | 8%
| SALÁRIO EDUCAÇÃO |  |  |  | 2.5% | 2.5%
| SESI |  |  |  | 1.5% | 1.5%
| SENAI/SEBRAE |  |  |  | 1.6% | 1.6%
| INCRA |  |  |  | 0.2% | 0.2%
| SEGURO CONTRA RISCO E ACIDENTE DE TRABALHO (INSS) |  |  |  | 3% | 3%
| SECONCI |  |  |  | 1% | 1%
| SUBTOTAL DO GRUPO "A" |  |  |  | 37.8% | 37.8%
GRUPO B | Repouso Semanal Remunerado |  |  |  | 17.5% | 0%
| Feriados |  |  |  | 4.81% | 0%
| Auxílio-Enfermidade |  |  |  | 0.94% | 0.95%
| 13º Salário |  |  |  | 9.17% | 9.19%
| Licença Paternidade |  |  |  | 0.08% | 0.08%
| Faltas Justificadas |  |  |  | 0.74% | 0.74%
| Auxílio Acidente de Trabalho |  |  |  | 0.49% | 0.5%
| Férias Gozadas |  |  |  | 0% | 0%
| Salário Maternidade |  |  |  | 0.01% | 0.2%
| SUBTOTAL GRUPO "B" |  |  |  | 33.74% | 11.66%
GRUPO C | Aviso Prévio Indenizado |  |  |  | 6.17% | 6.17%
| Aviso Prévio Trabalhado |  |  |  | 0.19% | 0.19%
| Férias Indenizadas + 1/3 |  |  |  | 10.24% | 10.19%
| Depósito Rescisão Sem Justa Causa |  |  |  | 4.04% | 3.36%
| Idenização Adicional (Lei nº 7.238/1984) |  |  |  | 0.7% | 0.7%
| SUBTOTAL DO GRUPO "C" |  |  |  | 21.34% | 20.61%
GRUPO D | Reincidência Grupo (A) sobre Grupo (B) |  |  |  | 12.75% | 4.41%
| Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado + Reincidência de FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado |  |  |  | 0.57% | 0.56%
| SUBTOTAL DO GRUPO "D" |  |  |  | 13.32% | 4.97%
TOTAL (A+B+C+D+E) |  |  |  |  | 106.2% | 75.04%
NOME DO INFORMANTE |  |  | DATA / / | A CARGO DA CODEVASF
QUALIFICAÇÃO | ASSINATURA

## CRONOGRAMA
MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL - MDR
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAÍBA - CODEVASF
7ª SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL - 7ª SR
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
Local: Municipios da área de atuação da 7ª SR da Codevasf
Obra: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO DE ESTRADAS
C R O N O G R A M A F Í S I C O - F I N A N C E I R O - MÓDULO MÍNIMO
VALOR
ITEM | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | % | R$ | % | 30
1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 30.2274 | 5457.07 | 100 | 5457.07
2.0 | SINALIZAÇÃO DE VIAS | 69.7726 | 12596.33 | 100 | 12596.33
| TOTAL SIMPLES | 100 | 18053.4 | 100 | 18053.4
| TOTAL ACUMULADO | 100 | 18053.4 | 100 | 18053.4