## Orçamentária_Resumo
PLANILHA: |  |  | PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE RESUMO
OBJETO: |  |  | CONSTRUÇÃO AGROINDÚSTRIA DE FARINHA JENIPAPO DOS VIEIRAS/MA, LAGO DO JUNCO/MA E CHAPADINHA/MA
CONVÊNIO:
PROCESSO:
DADOS: |  |  | ESH = 116,68% / ESM = 73,25% / BDI = 25,00%
FONTES: |  |  | SINAPI/MA - MAIO/2018 / SEINFRA/CE - TABELA 024.1 / ORSE/SE - TABELA 20170801-00 / SICRO NOVO/MA - 20170101
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE RESUMO
ITEM | QTD. | UNID. | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | R$TOTAL
| OBRAS E INSTALAÇÕES |  |  | 498201.66
1.0 | 1 | UND | AGROINDUSTRIA DE FARINHA JENIPAPO DOS VIEIRAS / MA | 166067.22
2.0 | 1 | UND | AGROINDUSTRIA DE FARINHA CHAPADINHA/MA | 166067.22
3.0 | 1 | UND | AGROINDUSTRIA DE FARINHA LAGO DO JUNCO/MA | 166067.22
| FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  |  | 76831.5
4.0 | 1 | UND | EQUIPAMENTOS JENIPAPO DOS VIEIRAS/MA | 25610.5
5.0 | 1 | UND | EQUIPAMENTOS CHAPADINHA/MA | 25610.5
6.0 | 1 | UND | EQUIPAMENTOS LAGO DO JUNCO/MA | 25610.5
|  |  | TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO ( R$ ) | 575033.16
ESTE ORÇAMENTO FOI ELABORADO A PARTIR DOS CUSTOS UNITÁRIOS DE INSUMOS E COMPOSIÇÕES DE SERVIÇOS DO SINAPI, ADOTANDO INCLUSIVE A NOVA METODOLOGIA DE CÁLCULO DOS ENCARGOS SOCIAIS COMPLEMENTARES. QUANDO ESSA TABELA NÃO APRESENTAVA ALGUM PREÇO DE INSUMO/SERVIÇO NECESSÁRIO PARA ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO, OS PREÇOS DOS INSUMOS/SERVIÇOS FORAM BASEADOS NAS TABELAS DE CUSTOS DA SEINFRA/, ORSE/SE, SICRO 2/DNIT OU COTADOS NO MERCADO LOCAL. OS VALORES DE MÃO DE OBRA ESTÃO DE ACORDO COM A CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO PUBLICADA PELO SINDUSCON/MA.
*** NOTA:
2018-08-23

## Orçam_JENIPAPO
PROPONENTE: | [7 empty] | 166067.22
AGROINDUSTRIA DE FARINHA JENIPAPO DOS VIEIRAS / MA | CONSTRUÇÃO DE UMA CASA DE FARINHA NO MUNICÍPIO DE JENIPAPO DOS VIEIRAS/MA
CONVÊNIO:
PROCESSO:
DADOS: | ESH = 116,68% / ESM = 73,25% / BDI = 25,00%
FONTES: | SINAPI/MA - MAIO/2018 / SEINFRA/CE - TABELA 024.1 / ORSE/SE - TABELA 20170801-00 / SICRO NOVO/MA - 20170101
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA AGROINDUSTRIA DE FARINHA JENIPAPO DOS VIEIRAS/MA
ITEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID. | QUANT. | PREÇO UNITÁRIO |  | PREÇO TOTAL |  | PESO | FONTE
|  |  |  | SEM BDI | COM BDI | SEM BDI | COM BDI | ( % ) | CUSTO
1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  | 12311.35 | 15389.18 | 9.267%
1.1 | PROJETO EXECUTIVO |  |  |  |  | 5788.84 | 7236.05 | 4.357%
1.1.1 | ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO | UN | 1 | 5788.84 | 7236.05 | 5788.84 | 7236.05 | 4.357% | COMPOSIÇÃO PRÓPRIA
1.2 | IMPLANTAÇÃO DO CANTEIRO |  |  |  |  | 6522.51 | 8153.13 | 4.91%
1.2.1 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DA OBRA |  |  |  |  | 2201.93 | 2752.41 | 1.657%
1.2.1.1 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO | UN | 1 | 2201.93 | 2752.41 | 2201.93 | 2752.41 | 1.657% | COMPOSIÇÃO PRÓPRIA
1.2.2 | CANTEIRO DE OBRAS |  |  |  |  | 4320.58 | 5400.72 | 3.252%
1.2.2.1 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO | M2 | 14.4 | 300.04 | 375.05 | 4320.58 | 5400.72 | 3.252% | SINAPI - S - 74209/001
2.0 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL |  |  |  |  | 7063.47 | 8829.33 | 5.317%
2.1 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | MÊS | 3 | 2354.49 | 2943.11 | 7063.47 | 8829.33 | 5.317% | COMPOSIÇÃO PRÓPRIA
3.0 | SERVIÇOS INICIAIS |  |  |  |  | 969.6 | 1212 | 0.7298%
3.1 | LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 1,50M, SEM REAPROVEITAMENTO | M2 | 120 | 8.08 | 10.1 | 969.6 | 1212 | 0.7298% | SINAPI - S - 73992/001
4.0 | MOVIMENTO DE TERRA |  |  |  |  | 3752.62 | 4689.93 | 2.824%
4.1 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS | M3 | 8.03 | 47.19 | 58.98 | 378.94 | 473.61 | 0.2852% | SINAPI - S - 93358
4.2 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO MANUAL DE FUNDO DE VALA, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA | M2 | 120 | 1.86 | 2.32 | 223.2 | 278.4 | 0.1676% | SINAPI - S - 94099
4.3 | REATERRO DE VALA COM COMPACTAÇÃO MANUAL | M3 | 36 | 35.88 | 44.85 | 1291.68 | 1614.6 | 0.9723% | SINAPI - S - 73964/006
4.4 | ATERRO INTERNO DA EDIFICAÇÃO, COMPACTADO MECANICAMENTE EM CAMADAS DE 20CM, COM MATERIAL DE EMPRÉSTIMO (AREIA) | M3 | 30 | 45.58 | 56.97 | 1367.4 | 1709.1 | 1.029% | COMPOSIÇÃO PRÓPRIA
4.5 | CARGA MANUAL E REMOÇÃO MECANIZADA DE MATERIAL EXCEDENTE | M3 | 6 | 81.9 | 102.37 | 491.4 | 614.22 | 0.3699% | COMPOSIÇÃO PRÓPRIA
5.0 | INFRAESTRUTURA |  |  |  |  | 4702.77 | 5878.38 | 3.54%
5.1 | ALICERCES, BALDRAMES E CONTENÇÕES |  |  |  |  | 4702.77 | 5878.38 | 3.54%
5.1.1 | ALICERCE EM ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA, TRAÇO 1:5 (CIMENTO E AREIA) | M3 | 8.03 | 229.47 | 286.83 | 1842.64 | 2303.24 | 1.387% | COMPOSIÇÃO PRÓPRIA
5.1.2 | BALDRAME EM ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA, TRAÇO 1:5 (CIMENTO E AREIA) | M3 | 2.68 | 360.02 | 450.02 | 964.85 | 1206.05 | 0.7262% | COMPOSIÇÃO PRÓPRIA
5.1.3 | CONCRETO CICLOPICO FCK=10MPA 30% PEDRA DE MAO INCLUSIVE LANCAMENTO | M3 | 1.5 | 307.45 | 384.31 | 461.18 | 576.47 | 0.3471% | SINAPI - S - 73361
5.1.4 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM | M2 | 82.8 | 17.32 | 21.65 | 1434.1 | 1792.62 | 1.079% | SINAPI - S - 95241
6.0 | SUPRAESTRUTURA |  |  |  |  | 5514.85 | 6893.09 | 4.151%
6.1 | PILARETES E CINTA DE AMARRAÇÃO |  |  |  |  | 5514.85 | 6893.09 | 4.151%
6.1.2 | PILARETES DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO ARMADO | M | 70 | 29.21 | 36.51 | 2044.7 | 2555.7 | 1.539% | SINAPI - S - 93204
6.1.3 | CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO ARMADO | M | 118.8 | 29.21 | 36.51 | 3470.15 | 4337.39 | 2.612% | SINAPI - S - 93204
7.0 | PAREDES E PAINÉIS |  |  |  |  | 10886.14 | 13606.59 | 8.193%
7.1 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM), ASSENTADOS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:4 | M2 | 207.9 | 45.34 | 56.67 | 9426.19 | 11781.69 | 7.095% | SINAPI - S - 87504
7.2 | ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO MACICO 5X10X20CM 1 VEZ (ESPESSURA 20CM), ASSENTADO COM ARGAMASSA | M2 | 12.68 | 88.16 | 110.2 | 1117.87 | 1397.34 | 0.8414% | SINAPI - S - 72131
7.3 | VERGA PREMOLDADA PARA PORTAS, COM ATÉ 1,50M DE VÃO | M | 3 | 16.43 | 20.53 | 49.29 | 61.59 | 0.03709% | SINAPI - S - 93184
7.4 | VERGA PREMOLDADA PARA PORTAS, COM MAIS DE 1,50M DE VÃO | M | 1.8 | 26.85 | 33.56 | 48.33 | 60.41 | 0.03638% | SINAPI - S - 93185
7.5 | COBOGO DE CONCRETO (ELEMENTO VAZADO), 7X50X50CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA) | M | 2 | 122.23 | 152.78 | 244.46 | 305.56 | 0.184% | SINAPI - S - 93186
8.0 | COBERTURA |  |  |  |  | 32365.25 | 40455.53 | 24.36%
8.1 | ESTRUTURA TIPO ESPACIAL EM ALUMINIO ANODIZADO, VAO DE 20M | M2 | 154.16 | 163.26 | 204.07 | 25168.16 | 31459.43 | 18.94% | SINAPI - S - 73867/001
8.2 | TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO PAULISTA, COM MAIS DE 2 M2 AS 30,24 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016 | M2 | 154.16 | 30.24 | 37.8 | 4661.8 | 5827.25 | 3.509% | SINAPI - S - 94448
8.3 | CUMEEIRA E ESPIGÃO PARA TELHA DE CONCRETO EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO M AS 45,72 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA), PARA TELHADOS COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016 | M | 32 | 45.72 | 57.15 | 1463.04 | 1828.8 | 1.101% | SINAPI - S - 94220
8.4 | TABEIRA DE MADEIRA LEI, 1A QUALIDADE, 2,5X30,0CM PARA BEIRAL DE TELHADO | M | 51.6 | 20.78 | 25.97 | 1072.25 | 1340.05 | 0.8069% | SINAPI - S- 84093
9.0 | ESQUADRIAS |  |  |  |  | 7391.36 | 9239.18 | 5.564%
9.1 | ESQUADRIAS EM MADEIRA |  |  |  |  | 1729.18 | 2161.46 | 1.302%
9.1.2 | PORTA EM MADEIRA SEMIOCA/LAMINADO MELAMÍNICO L=0,80 x H=2,10m - 01 FOLHA DE ABRIR | UN | 2 | 864.59 | 1080.73 | 1729.18 | 2161.46 | 1.302% | COMPOSIÇÃO PRÓPRIA
9.2 | ESQUADRIAS EM FERRO |  |  |  |  | 5662.18 | 7077.72 | 4.262%
9.2.1 | PORTA DE FERRO DE ABRIR TIPO BARRA CHATA, COM REQUADRO E GUARNICAO COMPLETA | M2 | 10.4 | 544.44 | 680.55 | 5662.18 | 7077.72 | 4.262% | SINAPI - S - 73933/004
10.0 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  |  |  |  | 3807.58 | 4759.29 | 2.866%
10.1 | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA AÉREA MONOFÁSICA 50A COM POSTE DE CONCRETO, INCLUSIVE CABEAMENTO, CAIXA DE PROTEÇÃO PARA MEDIDOR E ATERRAMENTO. | UN | 1 | 892.4 | 1115.5 | 892.4 | 1115.5 | 0.6717% | SINAPI - S - 9540
10.2 | CAIXA DE MEDICAO EM ALTA TENSAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 1 | 731.64 | 914.55 | 731.64 | 914.55 | 0.5507% | SINAPI - S - 83372
10.3 | HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12 /2017 | UN | 1 | 37.95 | 47.43 | 37.95 | 47.43 | 0.02856% | SINAPI - S - 96985
10.4 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR EM CAIXA MOLDADA 175 A 225A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 1 | 474.25 | 592.81 | 474.25 | 592.81 | 0.357% | SINAPI - S - 74130/010
10.5 | QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 18 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 1 | 348.09 | 435.11 | 348.09 | 435.11 | 0.262% | SINAPI - S - 74131/004
10.6 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 1 | 17.06 | 21.32 | 17.06 | 21.32 | 0.01284% | SINAPI - S - 91953
10.7 | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 1 | 27.03 | 33.78 | 27.03 | 33.78 | 0.02034% | SINAPI - S - 91959
10.8 | PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR PARALELO, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016 | UN | 5 | 95.51 | 119.38 | 477.55 | 596.9 | 0.3594% | SINAPI - S - 93138
10.9 | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 4 | 36.51 | 45.63 | 146.04 | 182.52 | 0.1099% | SINAPI - S - 92005
10.10 | INTERRUPTOR INTERMEDIARIO (FOUR-WAY) - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 1 | 36.73 | 45.91 | 36.73 | 45.91 | 0.02765% | SINAPI - S - 83465
10.11 | LUMINÁRIA DE SOBREPOR PLAFON RETANGULAR ALUMÍNIO BRANCA, PARA LÂMPADA FLUORESCENTE 2X32W | UN | 3 | 47.84 | 59.8 | 143.52 | 179.4 | 0.108% | COMPOSIÇÃO PRÓPRIA
10.12 | LÂMPADA FLUORESCENTE TUBULAR 60CM T5 24W 4000K | UN | 6 | 75.11 | 93.88 | 450.66 | 563.28 | 0.3392% | COMPOSIÇÃO PRÓPRIA
10.13 | SUPORTE PARA LÂMPADA FLUORESCENTE TUBULAR 60CM T5 24W 4000K | UN | 6 | 4.11 | 5.13 | 24.66 | 30.78 | 0.01853% | COMPOSIÇÃO PRÓPRIA
11.0 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS |  |  |  |  | 1926.84 | 2408.48 | 1.45%
11.1 | PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO E M ALVENARIA. AF_12/2014 | UN | 6 | 87.11 | 108.88 | 522.66 | 653.28 | 0.3934% | SINAPI - S - 89957
11.2 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014 | UN | 2 | 26.54 | 33.17 | 53.08 | 66.34 | 0.03995% | SINAPI - S - 89353
11.3 | CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS, COM ACESSÓRIOS | UN | 2 | 646.8 | 808.5 | 1293.6 | 1617 | 0.9737% | SINAPI - S - 88503
11.4 | TORNEIRA DE BÓIA REAL, ROSCÁVEL, 3/4", FORNECIDA E INSTALADA EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA. AF_06/2016 | UN | 2 | 28.75 | 35.93 | 57.5 | 71.86 | 0.04327% | SINAPI - S - 94796
12.0 | INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO |  |  |  |  | 651.58 | 814.44 | 0.4904%
12.01 | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA BLOCO AUTÔNOMO - AUTONOMIA 120 MINUTOS | UN | 2 | 64.49 | 80.61 | 128.98 | 161.22 | 0.09708% | COMPOSIÇÃO PRÓPRIA
12.02 | SETA INDICATIVA DA ROTA DE SAÍDA, EM MATERIAL FOTOLUMINESCENTE | UN | 4 | 31.61 | 39.51 | 126.44 | 158.04 | 0.09517% | COMPOSIÇÃO PRÓPRIA
12.03 | PLACA DE SINALIZAÇÃO PARA EXTINTOR, EM MATERIAL FOTOLUMINESCENTE | UN | 2 | 19.89 | 24.86 | 39.78 | 49.72 | 0.02994% | COMPOSIÇÃO PRÓPRIA
12.04 | EXTINTOR DE PÓ QUÍMICO ABC, CAPACIDADE 6 KG | UN | 2 | 178.19 | 222.73 | 356.38 | 445.46 | 0.2682% | COMPOSIÇÃO PRÓPRIA
13.0 | INSTALAÇÕES SANITÁRIAS |  |  |  |  | 4436.97 | 5545.97 | 3.34%
13.1 | TUBO PVC PARA ESGOTO DN 40MM | M | 6 | 12.41 | 15.51 | 74.46 | 93.06 | 0.05604% | SINAPI - S - 89711
13.2 | TUBO PVC PARA ESGOTO DN 50MM | M | 6 | 18.38 | 22.97 | 110.28 | 137.82 | 0.08299% | SINAPI - S - 89712
13.3 | TUBO PVC PARA ESGOTO DN 75MM | M | 6 | 27.2 | 34 | 163.2 | 204 | 0.1228% | SINAPI - S - 89713
13.4 | TUBO PVC PARA ESGOTO DN 100MM | M | 12 | 34.83 | 43.53 | 417.96 | 522.36 | 0.3145% | SINAPI - S - 89714
13.5 | JOELHO 45º PVC PARA ESGOTO DN 40MM | UN | 2 | 5.88 | 7.35 | 11.76 | 14.7 | 0.008852% | SINAPI - S - 89726
13.6 | JOELHO 45º PVC PARA ESGOTO DN 50MM | UN | 2 | 7.57 | 9.46 | 15.14 | 18.92 | 0.01139% | SINAPI - S - 89732
13.7 | JOELHO 45º PVC PARA ESGOTO DN 100MM | UN | 4 | 16.25 | 20.31 | 65 | 81.24 | 0.04892% | SINAPI - S - 89746
13.8 | TÊ 90º PVC PARA ESGOTO DN 50MMX50MM | UN | 2 | 12.99 | 16.23 | 25.98 | 32.46 | 0.01955% | SINAPI - S - 89784
13.9 | TÊ DE REDUÇÃO 90º PVC PARA ESGOTO DN 100MMX50MM | UN | 4 | 29.53 | 36.91 | 118.12 | 147.64 | 0.0889% | COMPOSIÇÃO PRÓPRIA
13.10 | LUVA PVC SIMPLES PARA ESGOTO DN 50MM | UN | 2 | 5.58 | 6.97 | 11.16 | 13.94 | 0.008394% | SINAPI - S - 89753
13.11 | LUVA PVC SIMPLES PARA ESGOTO DN 100MM | UN | 2 | 11.64 | 14.55 | 23.28 | 29.1 | 0.01752% | SINAPI - S - 89778
13.12 | TERMINAL DE VENTILAÇÃO PVC PARA ESGOTO DN 50MM | UN | 2 | 6.66 | 8.32 | 13.32 | 16.64 | 0.01002% | COMPOSIÇÃO PRÓPRIA
13.13 | VEDAÇÃO EM PVC PARA SAÍDA DE VASO DN 100MM | UN | 2 | 10.47 | 13.08 | 20.94 | 26.16 | 0.01575% | COMPOSIÇÃO PRÓPRIA
13.14 | ANEL DE VEDAÇÃO PARA ESGOTO DN 100MM | UN | 2 | 4.6 | 5.75 | 9.2 | 11.5 | 0.006925% | COMPOSIÇÃO PRÓPRIA
13.15 | CAIXA SIFONADA PVC DN 150X150X50MM, COM GRELHA | UN | 2 | 47.53 | 59.41 | 95.06 | 118.82 | 0.07155% | COMPOSIÇÃO PRÓPRIA
13.16 | CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO 60X60X60CM, REVESTIDA INTERNAMENTO COM BARRA LISA (CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:4) E=2,0CM, COM TAMPA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO E FUNDO DE CONCRETO 15MPA | UN | 2 | 114.67 | 143.33 | 229.34 | 286.66 | 0.1726% | SINAPI - S - 74104/001
13.17 | CAIXA DE GORDURA EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO, DIM. 60X60X50CM, REVESTIDA INTERNAMENTE COM BARRA LISA (CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3), COM TAMPA E FUNDO EM CONCRETO FCK=15MPA | UN | 1 | 676.35 | 845.43 | 676.35 | 845.43 | 0.5091% | COMPOSIÇÃO PRÓPRIA
13.18 | SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8 X 1,4 X 3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 13,2 M² (PARA MANIPUEIRA) | UN | 1 | 2356.42 | 2945.52 | 2356.42 | 2945.52 | 1.774% | SINAPI - S - 98078
14.0 | REVESTIMENTO |  |  |  |  | 17363.84 | 21700.42 | 13.07%
14.1 | REVESTIMENTO DE PAREDES |  |  |  |  | 17363.84 | 21700.42 | 13.07%
14.1.1 | CHAPISCO APLICADO SOMENTE EM ESTRUTURAS DE CONCRETO EM ALVENARIAS INTERNAS, COM DESEMPENADEIRA DENTADA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | M2 | 415.8 | 14.79 | 18.48 | 6149.68 | 7683.98 | 4.627% | SINAPI - S - 87871
14.1.2 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPES SURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | M2 | 372 | 23.93 | 29.91 | 8901.96 | 11126.52 | 6.7% | SINAPI - S - 87530
14.1.3 | EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MENOR QUE 5M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | M2 | 43.8 | 23.64 | 29.55 | 1035.43 | 1294.29 | 0.7794% | SINAPI - S - 87527
14.1.4 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA PADRÃO POPULAR DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014 | M2 | 43.8 | 29.15 | 36.43 | 1276.77 | 1595.63 | 0.9608% | SINAPI - S - 93391
15.0 | PAVIMENTAÇÃO |  |  |  |  | 5368.8 | 6710.4 | 4.041%
15.1 | PISO CIMENTADO TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA) ACABAMENTO LISO PIGMENTADO ESPESSURA 1,5CM COM JUNTAS PLASTICAS DE DILATACAO E ARGAMASSA EM PREPA RO MANUAL | M2 | 120 | 44.74 | 55.92 | 5368.8 | 6710.4 | 4.041% | SINAPI - S - 73676
16.0 | APARELHOS, BANCADAS, METAIS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS SANITÁRIOS |  |  |  |  | 4808.34 | 6010.3 | 3.619%
16.1 | APARELHOS SANITÁRIOS |  |  |  |  | 3094.04 | 3867.5 | 2.329%
16.1.1 | VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA, EXCLUSO ENGATE E ASSENTO | UN | 2 | 718.5 | 898.12 | 1437 | 1796.24 | 1.082% | COMPOSIÇÃO PRÓPRIA
16.1.2 | LAVATÓRIO DE LOUCA BRANCA, PARA PNE, INCLUSOS VÁLVULA, SIFÃO E ENGATE EM METAL CROMADO | UN | 2 | 323.98 | 404.97 | 647.96 | 809.94 | 0.4877% | COMPOSIÇÃO PRÓPRIA
16.1.3 | CUBA DE AÇO INOXIDÁVEL, DIM. 56X33X11,5CM, INCLUSOS VÁLVULA E SIFÃO EM METAL CROMADO | UN | 4 | 252.27 | 315.33 | 1009.08 | 1261.32 | 0.7595% | SINAPI - S - 86936
16.2 | BANCADAS |  |  |  |  | 935.68 | 1169.6 | 0.7043%
16.2.2 | BANCADA DE MÁRMORE BRANCO POLIDO PARA LAVATÓRIO 0,50 X 0,60 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | UN | 4 | 233.92 | 292.4 | 935.68 | 1169.6 | 0.7043% | SINAPI - S - 86899
16.3 | METAIS SANITÁRIOS |  |  |  |  | 152.12 | 190.12 | 0.1145%
16.3.1 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃOTORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR | UN | 4 | 38.03 | 47.53 | 152.12 | 190.12 | 0.1145% | SINAPI - S - 86906
16.4 | ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS SANITÁRIOS |  |  |  |  | 626.5 | 783.08 | 0.4715%
16.4.1 | ENGATE FLEXÍVEL CROMADO COM CANOPLA 1/2" - 30CM | UN | 2 | 26.26 | 32.82 | 52.52 | 65.64 | 0.03953% | COMPOSIÇÃO PRÓPRIA
16.4.2 | ASSENTO SANITÁRIO PLÁSTICO, PARA PNE | UN | 2 | 125.26 | 156.57 | 250.52 | 313.14 | 0.1886% | COMPOSIÇÃO PRÓPRIA
16.4.3 | PAPELEIRA DE AÇO INOX, DE SOBREPOR | UN | 2 | 37.58 | 46.97 | 75.16 | 93.94 | 0.05657% | COMPOSIÇÃO PRÓPRIA
16.4.4 | PORTA-TOALHA DE AÇO INOX, PARA TOALHA DE PAPEL | UN | 2 | 51.1 | 63.87 | 102.2 | 127.74 | 0.07692% | COMPOSIÇÃO PRÓPRIA
16.4.5 | SABONETEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATÓRIO 800 ML, INCLUSO FIXAÇÃO | UN | 2 | 73.05 | 91.31 | 146.1 | 182.62 | 0.11% | COMPOSIÇÃO PRÓPRIA
17.0 | PINTURA |  |  |  |  | 1084.59 | 1354.75 | 0.8158%
17.1 | PINTURA EM PAREDES |  |  |  |  | 792.36 | 989.52 | 0.5959%
17.1.1 | SELADOR LATEX PVA, EM PAREDES, 01 DEMÃO | M2 | 372 | 2.13 | 2.66 | 792.36 | 989.52 | 0.5959% | SINAPI - S - 88483
17.1.2 | EMASSAMENTO COM MASSA ACRÍLICA, EM PAREDES, 02 DEMÃOS | M2 | 372 | 15.74 | 19.67 | 5855.28 | 7317.24 | 4.406% | COMPOSIÇÃO PRÓPRIA
17.1.3 | PINTURA LATEX ACRÍLICA, EM PAREDES, 02 DEMÃOS | M2 | 372 | 9.76 | 12.2 | 3630.72 | 4538.4 | 2.733% | SINAPI - S - 88489
17.2 | PINTURA EM METAIS |  |  |  |  | 292.23 | 365.23 | 0.2199%
17.2.1 | FUNDO ANTICORROSIVO A BASE DE ÓXIDO DE FERRO (ZARCÃO), 02 DEMÃOS (ESQUADRIAS) | M2 | 8.4 | 14.96 | 18.7 | 125.66 | 157.08 | 0.09459% | SINAPI - S - 74064/001
17.2.2 | PINTURA ESMALTE FOSCO, 02 DEMÃOS, SOBRE SUPERFÍCIE METÁLICAS (ESQUADRIAS) | M2 | 8.4 | 19.83 | 24.78 | 166.57 | 208.15 | 0.1253% | SINAPI - S - 73924/003
18.0 | LIMPEZA DA OBRA |  |  |  |  | 225.6 | 282 | 0.1698%
18.1 | LIMPEZA FINAL DA OBRA | M2 | 120 | 1.88 | 2.35 | 225.6 | 282 | 0.1698% | SINAPI - S - 9537
19.0 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  |  |  |  | 7443.88 | 9304.68 | 5.603%
19.1.1 | CERCA COM MOUROES DE CONCRETO, RETO, ESPACAMENTO DE 3M, CRAVADOS 0,5M,COM 4 FIOS DE ARAME FARPADO Nº 14 CLASSE 250 | M | 80 | 37.4 | 46.75 | 2992 | 3740 | 2.252% | SINAPI - S - 74142/001
19.1.2 | PASSEIO (CALÇADA) EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8CM, ARMADO | M2 | 25.8 | 46.94 | 58.67 | 1211.05 | 1513.69 | 0.9115% | SINAPI - S - 94995
19.1.3 | TABUA DE MADEIRA APARELHADA *2,5 X 15* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO | M2 | 8.5 | 42.42 | 53.02 | 360.57 | 450.67 | 0.2714% | SINAPI - M - 3993
19.1.4 | PEDESTAL (BASE) PARA O RESERVATÓRIO EM ALVENARIA DE TIJOLOS | UN | 2 | 1440.13 | 1800.16 | 2880.26 | 3600.32 | 2.168% | COMPOSIÇÃO PRÓPRIA
20.0 | SERVIÇOS FINAIS |  |  |  |  | 786.63 | 983.28 | 0.5921%
20.1 | PLACA DE INAUGURAÇÃO EM ALUMÍNIO, DIM. 40X60CM | UN | 1 | 702.63 | 878.28 | 702.63 | 878.28 | 0.5289% | COMPOSIÇÃO PRÓPRIA
20.2 | ELABORAÇÃO DE PROJETO "AS BUILT" (COMO CONSTRUÍDO) | UN | 1 | 84 | 105 | 84 | 105 | 0.06323% | COMPOSIÇÃO PRÓPRIA
| TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO ( R$ ) |  |  |  |  | 132862.06 | 166067.22 | 100%
IMPORTA O PRESENTE ORÇAMENTO NO VALOR DE R$166.067,22 (CENTO E SESSENTA E SEIS MIL, SESSENTA E SETE REAIS E VINTE E DOIS CENTAVOS)
*** NOTA: | ESTE ORÇAMENTO FOI ELABORADO A PARTIR DOS CUSTOS UNITÁRIOS DE INSUMOS E COMPOSIÇÕES DE SERVIÇOS DO SINAPI, ADOTANDO INCLUSIVE A NOVA METODOLOGIA DE CÁLCULO DOS ENCARGOS SOCIAIS COMPLEMENTARES. QUANDO ESSA TABELA NÃO APRESENTAVA ALGUM PREÇO DE INSUMO/SERVIÇO NECESSÁRIO PARA ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO, OS PREÇOS DOS INSUMOS/SERVIÇOS FORAM COTADOS NO MERCADO LOCAL. OS VALORES DE MÃO DE OBRA ESTÃO DE ACORDO COM A CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO PUBLICADA PELO SINDUSCON/MA.
2018-08-23

## Cron_Fís_Fina_JENI
PROPONENTE:
OBJETO: |  |  | PROCESSO:
CONSTRUÇÃO DE CASA DE FARINHA - JENIPAPO DOS VIEIRAS
DADOS: |  |  | PRAZO:
ESH = 116,68% / ESM = 73,25% / BDI = 25,00% |  |  | 90 (NOVENTA) DIAS CORRIDOS
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
ITEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | DIAS CORRIDOS |  |  | PREÇO | PESO
|  | 30 | 60 | 90 | ( R$ ) | ( % )
1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 100% |  |  | 15389.18 | 8.029% | 100%
15389.18
2.0 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 33.33% | 33.33% | 33.34% | 8829.33 | 4.606% | 100%
|  | 2942.8157 | 2942.8157 | 2943.6986
3.0 | SERVIÇOS INICIAIS | 100% |  |  | 1212 | 0.6323% | 100%
1212
4.0 | MOVIMENTO DE TERRA | 100% |  |  | 4689.93 | 2.447% | 100%
4689.93
5.0 | INFRAESTRUTURA | 70% | 30% |  | 5878.38 | 3.067% | 100%
|  | 4114.866 | 1763.514
6.0 | SUPRAESTRUTURA | 30% | 70% |  | 6893.09 | 3.596% | 100%
|  | 2067.927 | 4825.163
7.0 | PAREDES E PAINÉIS | 30% | 70% |  | 13606.59 | 7.099% | 100%
|  | 4081.977 | 9524.613
8.0 | COBERTURA | 20% | 30% | 50% | 40455.53 | 21.11% | 100%
|  | 8091.106 | 12136.659 | 20227.765
9.0 | ESQUADRIAS |  | 50% | 50% | 9239.18 | 4.82% | 100%
|  |  | 4619.59 | 4619.59
10.0 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  | 20% | 80% | 4759.29 | 2.483% | 100%
|  |  | 951.858 | 3807.432
11.0 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS |  |  | 100% | 2408.48 | 1.257% | 100%
2408.48
12.0 | INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO |  |  | 100% | 814.44 | 0.4249% | 100%
814.44
13.0 | INSTALAÇÕES SANITÁRIAS |  | 20% | 80% | 5545.97 | 2.893% | 100%
|  |  | 1109.194 | 4436.776
14.0 | REVESTIMENTO | 10% | 40% | 50% | 21700.42 | 11.32% | 100%
|  | 2170.042 | 8680.168 | 10850.21
15.0 | PAVIMENTAÇÃO |  | 20% | 80% | 6710.4 | 3.501% | 100%
|  |  | 1342.08 | 5368.32
16.0 | APARELHOS, BANCADAS, METAIS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS SANITÁRIOS |  |  | 100% | 6010.3 | 3.136% | 100%
6010.3
17.0 | PINTURA |  |  | 100% | 1354.75 | 0.7068% | 100%
1354.75
18.0 | LIMPEZA DA OBRA |  |  | 100% | 282 | 0.1471% | 100%
282
19.0 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  | 30% | 70% | 9304.68 | 4.854% | 100%
|  |  | 2791.404 | 6513.276
20.0 | SERVIÇOS FINAIS |  |  | 100% | 983.28 | 0.513% | 100%
983.28
21.0 | EQUIPAMENTOS JENIPAPO DOS VIEIRAS/MA |  | 100% |  | 25610.5 | 13.36% | 100%
25610.5
TOTAL DO PERÍODO ( R$ ) |  | 44759.8437 | 76297.5587 | 70620.3176 | 191677.72 | 100%
TOTAL DO PERÍODO ( % ) |  | 23.35% | 39.81% | 36.84% | #REF!
ACUMULADO DO PERÍODO ( R$ ) |  | 44759.8437 | 121057.4024 | 191677.72 | #REF!
ACUMULADO DO PERÍODO ( % ) |  | 23.35% | 63.16% | 100% | #REF!

## Orçam_CHAPADINHA
PROPONENTE: | [7 empty] | 166067.22
AGROINDUSTRIA DE FARINHA CHAPADINHA/MA | CONSTRUÇÃO DE UMA CASA DE FARINHA NO MUNICÍPIO DE LAGO DO JUNCO/MA
CONVÊNIO:
PROCESSO:
DADOS: | ESH = 116,68% / ESM = 73,25% / BDI = 25,00%
FONTES: | SINAPI/MA - MAIO/2018 / SEINFRA/CE - TABELA 024.1 / ORSE/SE - TABELA 20170801-00 / SICRO NOVO/MA - 20170101
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA AGROINDUSTRIA DE FARINHA CHAPADINHA/MA
ITEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID. | QUANT. | PREÇO UNITÁRIO |  | PREÇO TOTAL |  | PESO | FONTE
|  |  |  | SEM BDI | COM BDI | SEM BDI | COM BDI | ( % ) | CUSTO
1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  | 12311.35 | 15389.18 | 9.267%
1.1 | PROJETO EXECUTIVO |  |  |  |  | 5788.84 | 7236.05 | 4.357%
1.1.1 | ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO | UN | 1 | 5788.84 | 7236.05 | 5788.84 | 7236.05 | 4.357% | COMPOSIÇÃO PRÓPRIA
1.2 | IMPLANTAÇÃO DO CANTEIRO |  |  |  |  | 6522.51 | 8153.13 | 4.91%
1.2.1 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DA OBRA |  |  |  |  | 2201.93 | 2752.41 | 1.657%
1.2.1.1 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO | UN | 1 | 2201.93 | 2752.41 | 2201.93 | 2752.41 | 1.657% | COMPOSIÇÃO PRÓPRIA
1.2.2 | CANTEIRO DE OBRAS |  |  |  |  | 4320.58 | 5400.72 | 3.252%
1.2.2.1 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO | M2 | 14.4 | 300.04 | 375.05 | 4320.58 | 5400.72 | 3.252% | SINAPI - S - 74209/001
2.0 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL |  |  |  |  | 7063.47 | 8829.33 | 5.317%
2.1 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | MÊS | 3 | 2354.49 | 2943.11 | 7063.47 | 8829.33 | 5.317% | COMPOSIÇÃO PRÓPRIA
3.0 | SERVIÇOS INICIAIS |  |  |  |  | 969.6 | 1212 | 0.7298%
3.1 | LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 1,50M, SEM REAPROVEITAMENTO | M2 | 120 | 8.08 | 10.1 | 969.6 | 1212 | 0.7298% | SINAPI - S - 73992/001
4.0 | MOVIMENTO DE TERRA |  |  |  |  | 3752.62 | 4689.93 | 2.824%
4.1 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS | M3 | 8.03 | 47.19 | 58.98 | 378.94 | 473.61 | 0.2852% | SINAPI - S - 93358
4.2 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO MANUAL DE FUNDO DE VALA, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA | M2 | 120 | 1.86 | 2.32 | 223.2 | 278.4 | 0.1676% | SINAPI - S - 94099
4.3 | REATERRO DE VALA COM COMPACTAÇÃO MANUAL | M3 | 36 | 35.88 | 44.85 | 1291.68 | 1614.6 | 0.9723% | SINAPI - S - 73964/006
4.4 | ATERRO INTERNO DA EDIFICAÇÃO, COMPACTADO MECANICAMENTE EM CAMADAS DE 20CM, COM MATERIAL DE EMPRÉSTIMO (AREIA) | M3 | 30 | 45.58 | 56.97 | 1367.4 | 1709.1 | 1.029% | COMPOSIÇÃO PRÓPRIA
4.5 | CARGA MANUAL E REMOÇÃO MECANIZADA DE MATERIAL EXCEDENTE | M3 | 6 | 81.9 | 102.37 | 491.4 | 614.22 | 0.3699% | COMPOSIÇÃO PRÓPRIA
5.0 | INFRAESTRUTURA |  |  |  |  | 4702.77 | 5878.38 | 3.54%
5.1 | ALICERCES, BALDRAMES E CONTENÇÕES |  |  |  |  | 4702.77 | 5878.38 | 3.54%
5.1.1 | ALICERCE EM ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA, TRAÇO 1:5 (CIMENTO E AREIA) | M3 | 8.03 | 229.47 | 286.83 | 1842.64 | 2303.24 | 1.387% | COMPOSIÇÃO PRÓPRIA
5.1.2 | BALDRAME EM ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA, TRAÇO 1:5 (CIMENTO E AREIA) | M3 | 2.68 | 360.02 | 450.02 | 964.85 | 1206.05 | 0.7262% | COMPOSIÇÃO PRÓPRIA
5.1.3 | CONCRETO CICLOPICO FCK=10MPA 30% PEDRA DE MAO INCLUSIVE LANCAMENTO | M3 | 1.5 | 307.45 | 384.31 | 461.18 | 576.47 | 0.3471% | SINAPI - S - 73361
5.1.4 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM | M2 | 82.8 | 17.32 | 21.65 | 1434.1 | 1792.62 | 1.079% | SINAPI - S - 95241
6.0 | SUPRAESTRUTURA |  |  |  |  | 5514.85 | 6893.09 | 4.151%
6.1 | PILARETES E CINTA DE AMARRAÇÃO |  |  |  |  | 5514.85 | 6893.09 | 4.151%
6.1.2 | PILARETES DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO ARMADO | M | 70 | 29.21 | 36.51 | 2044.7 | 2555.7 | 1.539% | SINAPI - S - 93204
6.1.3 | CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO ARMADO | M | 118.8 | 29.21 | 36.51 | 3470.15 | 4337.39 | 2.612% | SINAPI - S - 93204
7.0 | PAREDES E PAINÉIS |  |  |  |  | 10886.14 | 13606.59 | 8.193%
7.1 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM), ASSENTADOS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:4 | M2 | 207.9 | 45.34 | 56.67 | 9426.19 | 11781.69 | 7.095% | SINAPI - S - 87504
7.2 | ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO MACICO 5X10X20CM 1 VEZ (ESPESSURA 20CM), ASSENTADO COM ARGAMASSA | M2 | 12.68 | 88.16 | 110.2 | 1117.87 | 1397.34 | 0.8414% | SINAPI - S - 72131
7.3 | VERGA PREMOLDADA PARA PORTAS, COM ATÉ 1,50M DE VÃO | M | 3 | 16.43 | 20.53 | 49.29 | 61.59 | 0.03709% | SINAPI - S - 93184
7.4 | VERGA PREMOLDADA PARA PORTAS, COM MAIS DE 1,50M DE VÃO | M | 1.8 | 26.85 | 33.56 | 48.33 | 60.41 | 0.03638% | SINAPI - S - 93185
7.5 | COBOGO DE CONCRETO (ELEMENTO VAZADO), 7X50X50CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA) | M | 2 | 122.23 | 152.78 | 244.46 | 305.56 | 0.184% | SINAPI - S - 93186
8.0 | COBERTURA |  |  |  |  | 32365.25 | 40455.53 | 24.36%
8.1 | ESTRUTURA TIPO ESPACIAL EM ALUMINIO ANODIZADO, VAO DE 20M | M2 | 154.16 | 163.26 | 204.07 | 25168.16 | 31459.43 | 18.94% | SINAPI - S - 73867/001
8.2 | TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO PAULISTA, COM MAIS DE 2 M2 AS 30,24 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016 | M2 | 154.16 | 30.24 | 37.8 | 4661.8 | 5827.25 | 3.509% | SINAPI - S - 94448
8.3 | CUMEEIRA E ESPIGÃO PARA TELHA DE CONCRETO EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO M AS 45,72 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA), PARA TELHADOS COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016 | M | 32 | 45.72 | 57.15 | 1463.04 | 1828.8 | 1.101% | SINAPI - S - 94220
8.4 | TABEIRA DE MADEIRA LEI, 1A QUALIDADE, 2,5X30,0CM PARA BEIRAL DE TELHADO | M | 51.6 | 20.78 | 25.97 | 1072.25 | 1340.05 | 0.8069% | SINAPI - S- 84093
9.0 | ESQUADRIAS |  |  |  |  | 7391.36 | 9239.18 | 5.564%
9.1 | ESQUADRIAS EM MADEIRA |  |  |  |  | 1729.18 | 2161.46 | 1.302%
9.1.2 | PORTA EM MADEIRA SEMIOCA/LAMINADO MELAMÍNICO L=0,80 x H=2,10m - 01 FOLHA DE ABRIR | UN | 2 | 864.59 | 1080.73 | 1729.18 | 2161.46 | 1.302% | COMPOSIÇÃO PRÓPRIA
9.2 | ESQUADRIAS EM FERRO |  |  |  |  | 5662.18 | 7077.72 | 4.262%
9.2.1 | PORTA DE FERRO DE ABRIR TIPO BARRA CHATA, COM REQUADRO E GUARNICAO COMPLETA | M2 | 10.4 | 544.44 | 680.55 | 5662.18 | 7077.72 | 4.262% | SINAPI - S - 73933/004
10.0 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  |  |  |  | 3807.58 | 4759.29 | 2.866%
10.1 | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA AÉREA MONOFÁSICA 50A COM POSTE DE CONCRETO, INCLUSIVE CABEAMENTO, CAIXA DE PROTEÇÃO PARA MEDIDOR E ATERRAMENTO. | UN | 1 | 892.4 | 1115.5 | 892.4 | 1115.5 | 0.6717% | SINAPI - S - 9540
10.2 | CAIXA DE MEDICAO EM ALTA TENSAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 1 | 731.64 | 914.55 | 731.64 | 914.55 | 0.5507% | SINAPI - S - 83372
10.3 | HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12 /2017 | UN | 1 | 37.95 | 47.43 | 37.95 | 47.43 | 0.02856% | SINAPI - S - 96985
10.4 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR EM CAIXA MOLDADA 175 A 225A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 1 | 474.25 | 592.81 | 474.25 | 592.81 | 0.357% | SINAPI - S - 74130/010
10.5 | QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 18 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 1 | 348.09 | 435.11 | 348.09 | 435.11 | 0.262% | SINAPI - S - 74131/004
10.6 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 1 | 17.06 | 21.32 | 17.06 | 21.32 | 0.01284% | SINAPI - S - 91953
10.7 | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 1 | 27.03 | 33.78 | 27.03 | 33.78 | 0.02034% | SINAPI - S - 91959
10.8 | PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR PARALELO, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016 | UN | 5 | 95.51 | 119.38 | 477.55 | 596.9 | 0.3594% | SINAPI - S - 93138
10.9 | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 4 | 36.51 | 45.63 | 146.04 | 182.52 | 0.1099% | SINAPI - S - 92005
10.10 | INTERRUPTOR INTERMEDIARIO (FOUR-WAY) - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 1 | 36.73 | 45.91 | 36.73 | 45.91 | 0.02765% | SINAPI - S - 83465
10.11 | LUMINÁRIA DE SOBREPOR PLAFON RETANGULAR ALUMÍNIO BRANCA, PARA LÂMPADA FLUORESCENTE 2X32W | UN | 3 | 47.84 | 59.8 | 143.52 | 179.4 | 0.108% | COMPOSIÇÃO PRÓPRIA
10.12 | LÂMPADA FLUORESCENTE TUBULAR 60CM T5 24W 4000K | UN | 6 | 75.11 | 93.88 | 450.66 | 563.28 | 0.3392% | COMPOSIÇÃO PRÓPRIA
10.13 | SUPORTE PARA LÂMPADA FLUORESCENTE TUBULAR 60CM T5 24W 4000K | UN | 6 | 4.11 | 5.13 | 24.66 | 30.78 | 0.01853% | COMPOSIÇÃO PRÓPRIA
11.0 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS |  |  |  |  | 1926.84 | 2408.48 | 1.45%
11.1 | PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO E M ALVENARIA. AF_12/2014 | UN | 6 | 87.11 | 108.88 | 522.66 | 653.28 | 0.3934% | SINAPI - S - 89957
11.2 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014 | UN | 2 | 26.54 | 33.17 | 53.08 | 66.34 | 0.03995% | SINAPI - S - 89353
11.3 | CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS, COM ACESSÓRIOS | UN | 2 | 646.8 | 808.5 | 1293.6 | 1617 | 0.9737% | SINAPI - S - 88503
11.4 | TORNEIRA DE BÓIA REAL, ROSCÁVEL, 3/4", FORNECIDA E INSTALADA EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA. AF_06/2016 | UN | 2 | 28.75 | 35.93 | 57.5 | 71.86 | 0.04327% | SINAPI - S - 94796
12.0 | INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO |  |  |  |  | 651.58 | 814.44 | 0.4904%
12.01 | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA BLOCO AUTÔNOMO - AUTONOMIA 120 MINUTOS | UN | 2 | 64.49 | 80.61 | 128.98 | 161.22 | 0.09708% | COMPOSIÇÃO PRÓPRIA
12.02 | SETA INDICATIVA DA ROTA DE SAÍDA, EM MATERIAL FOTOLUMINESCENTE | UN | 4 | 31.61 | 39.51 | 126.44 | 158.04 | 0.09517% | COMPOSIÇÃO PRÓPRIA
12.03 | PLACA DE SINALIZAÇÃO PARA EXTINTOR, EM MATERIAL FOTOLUMINESCENTE | UN | 2 | 19.89 | 24.86 | 39.78 | 49.72 | 0.02994% | COMPOSIÇÃO PRÓPRIA
12.04 | EXTINTOR DE PÓ QUÍMICO ABC, CAPACIDADE 6 KG | UN | 2 | 178.19 | 222.73 | 356.38 | 445.46 | 0.2682% | COMPOSIÇÃO PRÓPRIA
13.0 | INSTALAÇÕES SANITÁRIAS |  |  |  |  | 4436.97 | 5545.97 | 3.34%
13.1 | TUBO PVC PARA ESGOTO DN 40MM | M | 6 | 12.41 | 15.51 | 74.46 | 93.06 | 0.05604% | SINAPI - S - 89711
13.2 | TUBO PVC PARA ESGOTO DN 50MM | M | 6 | 18.38 | 22.97 | 110.28 | 137.82 | 0.08299% | SINAPI - S - 89712
13.3 | TUBO PVC PARA ESGOTO DN 75MM | M | 6 | 27.2 | 34 | 163.2 | 204 | 0.1228% | SINAPI - S - 89713
13.4 | TUBO PVC PARA ESGOTO DN 100MM | M | 12 | 34.83 | 43.53 | 417.96 | 522.36 | 0.3145% | SINAPI - S - 89714
13.5 | JOELHO 45º PVC PARA ESGOTO DN 40MM | UN | 2 | 5.88 | 7.35 | 11.76 | 14.7 | 0.008852% | SINAPI - S - 89726
13.6 | JOELHO 45º PVC PARA ESGOTO DN 50MM | UN | 2 | 7.57 | 9.46 | 15.14 | 18.92 | 0.01139% | SINAPI - S - 89732
13.7 | JOELHO 45º PVC PARA ESGOTO DN 100MM | UN | 4 | 16.25 | 20.31 | 65 | 81.24 | 0.04892% | SINAPI - S - 89746
13.8 | TÊ 90º PVC PARA ESGOTO DN 50MMX50MM | UN | 2 | 12.99 | 16.23 | 25.98 | 32.46 | 0.01955% | SINAPI - S - 89784
13.9 | TÊ DE REDUÇÃO 90º PVC PARA ESGOTO DN 100MMX50MM | UN | 4 | 29.53 | 36.91 | 118.12 | 147.64 | 0.0889% | COMPOSIÇÃO PRÓPRIA
13.10 | LUVA PVC SIMPLES PARA ESGOTO DN 50MM | UN | 2 | 5.58 | 6.97 | 11.16 | 13.94 | 0.008394% | SINAPI - S - 89753
13.11 | LUVA PVC SIMPLES PARA ESGOTO DN 100MM | UN | 2 | 11.64 | 14.55 | 23.28 | 29.1 | 0.01752% | SINAPI - S - 89778
13.12 | TERMINAL DE VENTILAÇÃO PVC PARA ESGOTO DN 50MM | UN | 2 | 6.66 | 8.32 | 13.32 | 16.64 | 0.01002% | COMPOSIÇÃO PRÓPRIA
13.13 | VEDAÇÃO EM PVC PARA SAÍDA DE VASO DN 100MM | UN | 2 | 10.47 | 13.08 | 20.94 | 26.16 | 0.01575% | COMPOSIÇÃO PRÓPRIA
13.14 | ANEL DE VEDAÇÃO PARA ESGOTO DN 100MM | UN | 2 | 4.6 | 5.75 | 9.2 | 11.5 | 0.006925% | COMPOSIÇÃO PRÓPRIA
13.15 | CAIXA SIFONADA PVC DN 150X150X50MM, COM GRELHA | UN | 2 | 47.53 | 59.41 | 95.06 | 118.82 | 0.07155% | COMPOSIÇÃO PRÓPRIA
13.16 | CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO 60X60X60CM, REVESTIDA INTERNAMENTO COM BARRA LISA (CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:4) E=2,0CM, COM TAMPA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO E FUNDO DE CONCRETO 15MPA | UN | 2 | 114.67 | 143.33 | 229.34 | 286.66 | 0.1726% | SINAPI - S - 74104/001
13.17 | CAIXA DE GORDURA EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO, DIM. 60X60X50CM, REVESTIDA INTERNAMENTE COM BARRA LISA (CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3), COM TAMPA E FUNDO EM CONCRETO FCK=15MPA | UN | 1 | 676.35 | 845.43 | 676.35 | 845.43 | 0.5091% | COMPOSIÇÃO PRÓPRIA
13.18 | SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8 X 1,4 X 3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 13,2 M² (PARA MANIPUEIRA) | UN | 1 | 2356.42 | 2945.52 | 2356.42 | 2945.52 | 1.774% | SINAPI - S - 98078
14.0 | REVESTIMENTO |  |  |  |  | 17363.84 | 21700.42 | 13.07%
14.1 | REVESTIMENTO DE PAREDES |  |  |  |  | 17363.84 | 21700.42 | 13.07%
14.1.1 | CHAPISCO APLICADO SOMENTE EM ESTRUTURAS DE CONCRETO EM ALVENARIAS INTERNAS, COM DESEMPENADEIRA DENTADA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | M2 | 415.8 | 14.79 | 18.48 | 6149.68 | 7683.98 | 4.627% | SINAPI - S - 87871
14.1.2 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPES SURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | M2 | 372 | 23.93 | 29.91 | 8901.96 | 11126.52 | 6.7% | SINAPI - S - 87530
14.1.3 | EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MENOR QUE 5M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | M2 | 43.8 | 23.64 | 29.55 | 1035.43 | 1294.29 | 0.7794% | SINAPI - S - 87527
14.1.4 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA PADRÃO POPULAR DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014 | M2 | 43.8 | 29.15 | 36.43 | 1276.77 | 1595.63 | 0.9608% | SINAPI - S - 93391
15.0 | PAVIMENTAÇÃO |  |  |  |  | 5368.8 | 6710.4 | 4.041%
15.1 | PISO CIMENTADO TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA) ACABAMENTO LISO PIGMENTADO ESPESSURA 1,5CM COM JUNTAS PLASTICAS DE DILATACAO E ARGAMASSA EM PREPA RO MANUAL | M2 | 120 | 44.74 | 55.92 | 5368.8 | 6710.4 | 4.041% | SINAPI - S - 73676
16.0 | APARELHOS, BANCADAS, METAIS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS SANITÁRIOS |  |  |  |  | 4808.34 | 6010.3 | 3.619%
16.1 | APARELHOS SANITÁRIOS |  |  |  |  | 3094.04 | 3867.5 | 2.329%
16.1.1 | VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA, EXCLUSO ENGATE E ASSENTO | UN | 2 | 718.5 | 898.12 | 1437 | 1796.24 | 1.082% | COMPOSIÇÃO PRÓPRIA
16.1.2 | LAVATÓRIO DE LOUCA BRANCA, PARA PNE, INCLUSOS VÁLVULA, SIFÃO E ENGATE EM METAL CROMADO | UN | 2 | 323.98 | 404.97 | 647.96 | 809.94 | 0.4877% | COMPOSIÇÃO PRÓPRIA
16.1.3 | CUBA DE AÇO INOXIDÁVEL, DIM. 56X33X11,5CM, INCLUSOS VÁLVULA E SIFÃO EM METAL CROMADO | UN | 4 | 252.27 | 315.33 | 1009.08 | 1261.32 | 0.7595% | SINAPI - S - 86936
16.2 | BANCADAS |  |  |  |  | 935.68 | 1169.6 | 0.7043%
16.2.2 | BANCADA DE MÁRMORE BRANCO POLIDO PARA LAVATÓRIO 0,50 X 0,60 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | UN | 4 | 233.92 | 292.4 | 935.68 | 1169.6 | 0.7043% | SINAPI - S - 86899
16.3 | METAIS SANITÁRIOS |  |  |  |  | 152.12 | 190.12 | 0.1145%
16.3.1 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃOTORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR | UN | 4 | 38.03 | 47.53 | 152.12 | 190.12 | 0.1145% | SINAPI - S - 86906
16.4 | ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS SANITÁRIOS |  |  |  |  | 626.5 | 783.08 | 0.4715%
16.4.1 | ENGATE FLEXÍVEL CROMADO COM CANOPLA 1/2" - 30CM | UN | 2 | 26.26 | 32.82 | 52.52 | 65.64 | 0.03953% | COMPOSIÇÃO PRÓPRIA
16.4.2 | ASSENTO SANITÁRIO PLÁSTICO, PARA PNE | UN | 2 | 125.26 | 156.57 | 250.52 | 313.14 | 0.1886% | COMPOSIÇÃO PRÓPRIA
16.4.3 | PAPELEIRA DE AÇO INOX, DE SOBREPOR | UN | 2 | 37.58 | 46.97 | 75.16 | 93.94 | 0.05657% | COMPOSIÇÃO PRÓPRIA
16.4.4 | PORTA-TOALHA DE AÇO INOX, PARA TOALHA DE PAPEL | UN | 2 | 51.1 | 63.87 | 102.2 | 127.74 | 0.07692% | COMPOSIÇÃO PRÓPRIA
16.4.5 | SABONETEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATÓRIO 800 ML, INCLUSO FIXAÇÃO | UN | 2 | 73.05 | 91.31 | 146.1 | 182.62 | 0.11% | COMPOSIÇÃO PRÓPRIA
17.0 | PINTURA |  |  |  |  | 1084.59 | 1354.75 | 0.8158%
17.1 | PINTURA EM PAREDES |  |  |  |  | 792.36 | 989.52 | 0.5959%
17.1.1 | SELADOR LATEX PVA, EM PAREDES, 01 DEMÃO | M2 | 372 | 2.13 | 2.66 | 792.36 | 989.52 | 0.5959% | SINAPI - S - 88483
17.1.2 | EMASSAMENTO COM MASSA ACRÍLICA, EM PAREDES, 02 DEMÃOS | M2 | 372 | 15.74 | 19.67 | 5855.28 | 7317.24 | 4.406% | COMPOSIÇÃO PRÓPRIA
17.1.3 | PINTURA LATEX ACRÍLICA, EM PAREDES, 02 DEMÃOS | M2 | 372 | 9.76 | 12.2 | 3630.72 | 4538.4 | 2.733% | SINAPI - S - 88489
17.2 | PINTURA EM METAIS |  |  |  |  | 292.23 | 365.23 | 0.2199%
17.2.1 | FUNDO ANTICORROSIVO A BASE DE ÓXIDO DE FERRO (ZARCÃO), 02 DEMÃOS (ESQUADRIAS) | M2 | 8.4 | 14.96 | 18.7 | 125.66 | 157.08 | 0.09459% | SINAPI - S - 74064/001
17.2.2 | PINTURA ESMALTE FOSCO, 02 DEMÃOS, SOBRE SUPERFÍCIE METÁLICAS (ESQUADRIAS) | M2 | 8.4 | 19.83 | 24.78 | 166.57 | 208.15 | 0.1253% | SINAPI - S - 73924/003
18.0 | LIMPEZA DA OBRA |  |  |  |  | 225.6 | 282 | 0.1698%
18.1 | LIMPEZA FINAL DA OBRA | M2 | 120 | 1.88 | 2.35 | 225.6 | 282 | 0.1698% | SINAPI - S - 9537
19.0 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  |  |  |  | 7443.88 | 9304.68 | 5.603%
19.1.1 | CERCA COM MOUROES DE CONCRETO, RETO, ESPACAMENTO DE 3M, CRAVADOS 0,5M,COM 4 FIOS DE ARAME FARPADO Nº 14 CLASSE 250 | M | 80 | 37.4 | 46.75 | 2992 | 3740 | 2.252% | SINAPI - S - 74142/001
19.1.2 | PASSEIO (CALÇADA) EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8CM, ARMADO | M2 | 25.8 | 46.94 | 58.67 | 1211.05 | 1513.69 | 0.9115% | SINAPI - S - 94995
19.1.3 | TABUA DE MADEIRA APARELHADA *2,5 X 15* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO | M2 | 8.5 | 42.42 | 53.02 | 360.57 | 450.67 | 0.2714% | SINAPI - M - 3993
19.1.4 | PEDESTAL (BASE) PARA O RESERVATÓRIO EM ALVENARIA DE TIJOLOS | UN | 2 | 1440.13 | 1800.16 | 2880.26 | 3600.32 | 2.168% | COMPOSIÇÃO PRÓPRIA
20.0 | SERVIÇOS FINAIS |  |  |  |  | 786.63 | 983.28 | 0.5921%
20.1 | PLACA DE INAUGURAÇÃO EM ALUMÍNIO, DIM. 40X60CM | UN | 1 | 702.63 | 878.28 | 702.63 | 878.28 | 0.5289% | COMPOSIÇÃO PRÓPRIA
20.2 | ELABORAÇÃO DE PROJETO "AS BUILT" (COMO CONSTRUÍDO) | UN | 1 | 84 | 105 | 84 | 105 | 0.06323% | COMPOSIÇÃO PRÓPRIA
| TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO ( R$ ) |  |  |  |  | 132862.06 | 166067.22 | 100%
IMPORTA O PRESENTE ORÇAMENTO NO VALOR DE R$166.067,22 (CENTO E SESSENTA E SEIS MIL E SESSENTA E SETE REIAS E VINTE E DOIS CENTAVOS)
*** NOTA: | ESTE ORÇAMENTO FOI ELABORADO A PARTIR DOS CUSTOS UNITÁRIOS DE INSUMOS E COMPOSIÇÕES DE SERVIÇOS DO SINAPI, ADOTANDO INCLUSIVE A NOVA METODOLOGIA DE CÁLCULO DOS ENCARGOS SOCIAIS COMPLEMENTARES. QUANDO ESSA TABELA NÃO APRESENTAVA ALGUM PREÇO DE INSUMO/SERVIÇO NECESSÁRIO PARA ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO, OS PREÇOS DOS INSUMOS/SERVIÇOS FORAM COTADOS NO MERCADO LOCAL. OS VALORES DE MÃO DE OBRA ESTÃO DE ACORDO COM A CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO PUBLICADA PELO SINDUSCON/MA.
2018-08-23

## Cron_Fís_Fina CHAP
PROPONENTE:
OBJETO: |  |  | PROCESSO:
CONSTRUÇÃO DE CASA DE FARINHA - CHAPADINHA/MA
DADOS: |  |  | PRAZO:
ESH = 116,68% / ESM = 73,25% / BDI = 25,00% |  |  | 90 (NOVENTA) DIAS CORRIDOS
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
ITEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | DIAS CORRIDOS |  |  | PREÇO | PESO
|  | 30 | 60 | 90 | ( R$ ) | ( % )
1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 100% |  |  | 15389.18 | 8.029% | 100%
15389.18
2.0 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 33.33% | 33.33% | 33.34% | 8829.33 | 4.606% | 100%
|  | 2942.8157 | 2942.8157 | 2943.6986
3.0 | SERVIÇOS INICIAIS | 100% |  |  | 1212 | 0.6323% | 100%
1212
4.0 | MOVIMENTO DE TERRA | 100% |  |  | 4689.93 | 2.447% | 100%
4689.93
5.0 | INFRAESTRUTURA | 70% | 30% |  | 5878.38 | 3.067% | 100%
|  | 4114.866 | 1763.514
6.0 | SUPRAESTRUTURA | 30% | 70% |  | 6893.09 | 3.596% | 100%
|  | 2067.927 | 4825.163
7.0 | PAREDES E PAINÉIS | 30% | 70% |  | 13606.59 | 7.099% | 100%
|  | 4081.977 | 9524.613
8.0 | COBERTURA | 20% | 30% | 50% | 40455.53 | 21.11% | 100%
|  | 8091.106 | 12136.659 | 20227.765
9.0 | ESQUADRIAS |  | 50% | 50% | 9239.18 | 4.82% | 100%
|  |  | 4619.59 | 4619.59
10.0 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  | 20% | 80% | 4759.29 | 2.483% | 100%
|  |  | 951.858 | 3807.432
11.0 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS |  |  | 100% | 2408.48 | 1.257% | 100%
2408.48
12.0 | INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO |  |  | 100% | 814.44 | 0.4249% | 100%
814.44
13.0 | INSTALAÇÕES SANITÁRIAS |  | 20% | 80% | 5545.97 | 2.893% | 100%
|  |  | 1109.194 | 4436.776
14.0 | REVESTIMENTO | 10% | 40% | 50% | 21700.42 | 11.32% | 100%
|  | 2170.042 | 8680.168 | 10850.21
15.0 | PAVIMENTAÇÃO |  | 20% | 80% | 6710.4 | 3.501% | 100%
|  |  | 1342.08 | 5368.32
16.0 | APARELHOS, BANCADAS, METAIS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS SANITÁRIOS |  |  | 100% | 6010.3 | 3.136% | 100%
6010.3
17.0 | PINTURA |  |  | 100% | 1354.75 | 0.7068% | 100%
1354.75
18.0 | LIMPEZA DA OBRA |  |  | 100% | 282 | 0.1471% | 100%
282
19.0 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  | 30% | 70% | 9304.68 | 4.854% | 100%
|  |  | 2791.404 | 6513.276
20.0 | SERVIÇOS FINAIS |  |  | 100% | 983.28 | 0.513% | 100%
983.28
21.0 | EQUIPAMENTOS CHAPADINHA/MA |  | 100% |  | 25610.5 | 13.36% | 100%
25610.5
TOTAL DO PERÍODO ( R$ ) |  | 44759.8437 | 76297.5587 | 70620.3176 | 191677.72 | 100%
TOTAL DO PERÍODO ( % ) |  | 23.35% | 39.81% | 36.84% | #REF!
ACUMULADO DO PERÍODO ( R$ ) |  | 44759.8437 | 121057.4024 | 191677.72 | #REF!
ACUMULADO DO PERÍODO ( % ) |  | 23.35% | 63.16% | 100% | #REF!

## Orçam_LAGODOJUNCO
PROPONENTE: | [7 empty] | 166067.22
AGROINDUSTRIA DE FARINHA LAGO DO JUNCO/MA | CONSTRUÇÃO DE UMA CASA DE FARINHA NO MUNICÍPIO DE LAGO DO JUNCO/MA
CONVÊNIO:
PROCESSO:
DADOS: | ESH = 116,68% / ESM = 73,25% / BDI = 25,00%
FONTES: | SINAPI/MA - MAIO/2018 / SEINFRA/CE - TABELA 024.1 / ORSE/SE - TABELA 20170801-00 / SICRO NOVO/MA - 20170101
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA AGROINDUSTRIA DE FARINHA LAGO DO JUNCO/MA
ITEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID. | QUANT. | PREÇO UNITÁRIO |  | PREÇO TOTAL |  | PESO | FONTE
|  |  |  | SEM BDI | COM BDI | SEM BDI | COM BDI | ( % ) | CUSTO
1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  | 12311.35 | 15389.18 | 9.267%
1.1 | PROJETO EXECUTIVO |  |  |  |  | 5788.84 | 7236.05 | 4.357%
1.1.1 | ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO | UN | 1 | 5788.84 | 7236.05 | 5788.84 | 7236.05 | 4.357% | COMPOSIÇÃO PRÓPRIA
1.2 | IMPLANTAÇÃO DO CANTEIRO |  |  |  |  | 6522.51 | 8153.13 | 4.91%
1.2.1 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DA OBRA |  |  |  |  | 2201.93 | 2752.41 | 1.657%
1.2.1.1 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO | UN | 1 | 2201.93 | 2752.41 | 2201.93 | 2752.41 | 1.657% | COMPOSIÇÃO PRÓPRIA
1.2.2 | CANTEIRO DE OBRAS |  |  |  |  | 4320.58 | 5400.72 | 3.252%
1.2.2.1 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO | M2 | 14.4 | 300.04 | 375.05 | 4320.58 | 5400.72 | 3.252% | SINAPI - S - 74209/001
2.0 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL |  |  |  |  | 7063.47 | 8829.33 | 5.317%
2.1 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | MÊS | 3 | 2354.49 | 2943.11 | 7063.47 | 8829.33 | 5.317% | COMPOSIÇÃO PRÓPRIA
3.0 | SERVIÇOS INICIAIS |  |  |  |  | 969.6 | 1212 | 0.7298%
3.1 | LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 1,50M, SEM REAPROVEITAMENTO | M2 | 120 | 8.08 | 10.1 | 969.6 | 1212 | 0.7298% | SINAPI - S - 73992/001
4.0 | MOVIMENTO DE TERRA |  |  |  |  | 3752.62 | 4689.93 | 2.824%
4.1 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS | M3 | 8.03 | 47.19 | 58.98 | 378.94 | 473.61 | 0.2852% | SINAPI - S - 93358
4.2 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO MANUAL DE FUNDO DE VALA, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA | M2 | 120 | 1.86 | 2.32 | 223.2 | 278.4 | 0.1676% | SINAPI - S - 94099
4.3 | REATERRO DE VALA COM COMPACTAÇÃO MANUAL | M3 | 36 | 35.88 | 44.85 | 1291.68 | 1614.6 | 0.9723% | SINAPI - S - 73964/006
4.4 | ATERRO INTERNO DA EDIFICAÇÃO, COMPACTADO MECANICAMENTE EM CAMADAS DE 20CM, COM MATERIAL DE EMPRÉSTIMO (AREIA) | M3 | 30 | 45.58 | 56.97 | 1367.4 | 1709.1 | 1.029% | COMPOSIÇÃO PRÓPRIA
4.5 | CARGA MANUAL E REMOÇÃO MECANIZADA DE MATERIAL EXCEDENTE | M3 | 6 | 81.9 | 102.37 | 491.4 | 614.22 | 0.3699% | COMPOSIÇÃO PRÓPRIA
5.0 | INFRAESTRUTURA |  |  |  |  | 4702.77 | 5878.38 | 3.54%
5.1 | ALICERCES, BALDRAMES E CONTENÇÕES |  |  |  |  | 4702.77 | 5878.38 | 3.54%
5.1.1 | ALICERCE EM ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA, TRAÇO 1:5 (CIMENTO E AREIA) | M3 | 8.03 | 229.47 | 286.83 | 1842.64 | 2303.24 | 1.387% | COMPOSIÇÃO PRÓPRIA
5.1.2 | BALDRAME EM ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA, TRAÇO 1:5 (CIMENTO E AREIA) | M3 | 2.68 | 360.02 | 450.02 | 964.85 | 1206.05 | 0.7262% | COMPOSIÇÃO PRÓPRIA
5.1.3 | CONCRETO CICLOPICO FCK=10MPA 30% PEDRA DE MAO INCLUSIVE LANCAMENTO | M3 | 1.5 | 307.45 | 384.31 | 461.18 | 576.47 | 0.3471% | SINAPI - S - 73361
5.1.4 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM | M2 | 82.8 | 17.32 | 21.65 | 1434.1 | 1792.62 | 1.079% | SINAPI - S - 95241
6.0 | SUPRAESTRUTURA |  |  |  |  | 5514.85 | 6893.09 | 4.151%
6.1 | PILARETES E CINTA DE AMARRAÇÃO |  |  |  |  | 5514.85 | 6893.09 | 4.151%
6.1.2 | PILARETES DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO ARMADO | M | 70 | 29.21 | 36.51 | 2044.7 | 2555.7 | 1.539% | SINAPI - S - 93204
6.1.3 | CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO ARMADO | M | 118.8 | 29.21 | 36.51 | 3470.15 | 4337.39 | 2.612% | SINAPI - S - 93204
7.0 | PAREDES E PAINÉIS |  |  |  |  | 10886.14 | 13606.59 | 8.193%
7.1 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM), ASSENTADOS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:4 | M2 | 207.9 | 45.34 | 56.67 | 9426.19 | 11781.69 | 7.095% | SINAPI - S - 87504
7.2 | ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO MACICO 5X10X20CM 1 VEZ (ESPESSURA 20CM), ASSENTADO COM ARGAMASSA | M2 | 12.68 | 88.16 | 110.2 | 1117.87 | 1397.34 | 0.8414% | SINAPI - S - 72131
7.3 | VERGA PREMOLDADA PARA PORTAS, COM ATÉ 1,50M DE VÃO | M | 3 | 16.43 | 20.53 | 49.29 | 61.59 | 0.03709% | SINAPI - S - 93184
7.4 | VERGA PREMOLDADA PARA PORTAS, COM MAIS DE 1,50M DE VÃO | M | 1.8 | 26.85 | 33.56 | 48.33 | 60.41 | 0.03638% | SINAPI - S - 93185
7.5 | COBOGO DE CONCRETO (ELEMENTO VAZADO), 7X50X50CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA) | M | 2 | 122.23 | 152.78 | 244.46 | 305.56 | 0.184% | SINAPI - S - 93186
8.0 | COBERTURA |  |  |  |  | 32365.25 | 40455.53 | 24.36%
8.1 | ESTRUTURA TIPO ESPACIAL EM ALUMINIO ANODIZADO, VAO DE 20M | M2 | 154.16 | 163.26 | 204.07 | 25168.16 | 31459.43 | 18.94% | SINAPI - S - 73867/001
8.2 | TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO PAULISTA, COM MAIS DE 2 M2 AS 30,24 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016 | M2 | 154.16 | 30.24 | 37.8 | 4661.8 | 5827.25 | 3.509% | SINAPI - S - 94448
8.3 | CUMEEIRA E ESPIGÃO PARA TELHA DE CONCRETO EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO M AS 45,72 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA), PARA TELHADOS COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016 | M | 32 | 45.72 | 57.15 | 1463.04 | 1828.8 | 1.101% | SINAPI - S - 94220
8.4 | TABEIRA DE MADEIRA LEI, 1A QUALIDADE, 2,5X30,0CM PARA BEIRAL DE TELHADO | M | 51.6 | 20.78 | 25.97 | 1072.25 | 1340.05 | 0.8069% | SINAPI - S- 84093
9.0 | ESQUADRIAS |  |  |  |  | 7391.36 | 9239.18 | 5.564%
9.1 | ESQUADRIAS EM MADEIRA |  |  |  |  | 1729.18 | 2161.46 | 1.302%
9.1.2 | PORTA EM MADEIRA SEMIOCA/LAMINADO MELAMÍNICO L=0,80 x H=2,10m - 01 FOLHA DE ABRIR | UN | 2 | 864.59 | 1080.73 | 1729.18 | 2161.46 | 1.302% | COMPOSIÇÃO PRÓPRIA
9.2 | ESQUADRIAS EM FERRO |  |  |  |  | 5662.18 | 7077.72 | 4.262%
9.2.1 | PORTA DE FERRO DE ABRIR TIPO BARRA CHATA, COM REQUADRO E GUARNICAO COMPLETA | M2 | 10.4 | 544.44 | 680.55 | 5662.18 | 7077.72 | 4.262% | SINAPI - S - 73933/004
10.0 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  |  |  |  | 3807.58 | 4759.29 | 2.866%
10.1 | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA AÉREA MONOFÁSICA 50A COM POSTE DE CONCRETO, INCLUSIVE CABEAMENTO, CAIXA DE PROTEÇÃO PARA MEDIDOR E ATERRAMENTO. | UN | 1 | 892.4 | 1115.5 | 892.4 | 1115.5 | 0.6717% | SINAPI - S - 9540
10.2 | CAIXA DE MEDICAO EM ALTA TENSAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 1 | 731.64 | 914.55 | 731.64 | 914.55 | 0.5507% | SINAPI - S - 83372
10.3 | HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12 /2017 | UN | 1 | 37.95 | 47.43 | 37.95 | 47.43 | 0.02856% | SINAPI - S - 96985
10.4 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR EM CAIXA MOLDADA 175 A 225A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 1 | 474.25 | 592.81 | 474.25 | 592.81 | 0.357% | SINAPI - S - 74130/010
10.5 | QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 18 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 1 | 348.09 | 435.11 | 348.09 | 435.11 | 0.262% | SINAPI - S - 74131/004
10.6 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 1 | 17.06 | 21.32 | 17.06 | 21.32 | 0.01284% | SINAPI - S - 91953
10.7 | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 1 | 27.03 | 33.78 | 27.03 | 33.78 | 0.02034% | SINAPI - S - 91959
10.8 | PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR PARALELO, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016 | UN | 5 | 95.51 | 119.38 | 477.55 | 596.9 | 0.3594% | SINAPI - S - 93138
10.9 | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 4 | 36.51 | 45.63 | 146.04 | 182.52 | 0.1099% | SINAPI - S - 92005
10.10 | INTERRUPTOR INTERMEDIARIO (FOUR-WAY) - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 1 | 36.73 | 45.91 | 36.73 | 45.91 | 0.02765% | SINAPI - S - 83465
10.11 | LUMINÁRIA DE SOBREPOR PLAFON RETANGULAR ALUMÍNIO BRANCA, PARA LÂMPADA FLUORESCENTE 2X32W | UN | 3 | 47.84 | 59.8 | 143.52 | 179.4 | 0.108% | COMPOSIÇÃO PRÓPRIA
10.12 | LÂMPADA FLUORESCENTE TUBULAR 60CM T5 24W 4000K | UN | 6 | 75.11 | 93.88 | 450.66 | 563.28 | 0.3392% | COMPOSIÇÃO PRÓPRIA
10.13 | SUPORTE PARA LÂMPADA FLUORESCENTE TUBULAR 60CM T5 24W 4000K | UN | 6 | 4.11 | 5.13 | 24.66 | 30.78 | 0.01853% | COMPOSIÇÃO PRÓPRIA
11.0 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS |  |  |  |  | 1926.84 | 2408.48 | 1.45%
11.1 | PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO E M ALVENARIA. AF_12/2014 | UN | 6 | 87.11 | 108.88 | 522.66 | 653.28 | 0.3934% | SINAPI - S - 89957
11.2 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014 | UN | 2 | 26.54 | 33.17 | 53.08 | 66.34 | 0.03995% | SINAPI - S - 89353
11.3 | CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS, COM ACESSÓRIOS | UN | 2 | 646.8 | 808.5 | 1293.6 | 1617 | 0.9737% | SINAPI - S - 88503
11.4 | TORNEIRA DE BÓIA REAL, ROSCÁVEL, 3/4", FORNECIDA E INSTALADA EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA. AF_06/2016 | UN | 2 | 28.75 | 35.93 | 57.5 | 71.86 | 0.04327% | SINAPI - S - 94796
12.0 | INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO |  |  |  |  | 651.58 | 814.44 | 0.4904%
12.01 | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA BLOCO AUTÔNOMO - AUTONOMIA 120 MINUTOS | UN | 2 | 64.49 | 80.61 | 128.98 | 161.22 | 0.09708% | COMPOSIÇÃO PRÓPRIA
12.02 | SETA INDICATIVA DA ROTA DE SAÍDA, EM MATERIAL FOTOLUMINESCENTE | UN | 4 | 31.61 | 39.51 | 126.44 | 158.04 | 0.09517% | COMPOSIÇÃO PRÓPRIA
12.03 | PLACA DE SINALIZAÇÃO PARA EXTINTOR, EM MATERIAL FOTOLUMINESCENTE | UN | 2 | 19.89 | 24.86 | 39.78 | 49.72 | 0.02994% | COMPOSIÇÃO PRÓPRIA
12.04 | EXTINTOR DE PÓ QUÍMICO ABC, CAPACIDADE 6 KG | UN | 2 | 178.19 | 222.73 | 356.38 | 445.46 | 0.2682% | COMPOSIÇÃO PRÓPRIA
13.0 | INSTALAÇÕES SANITÁRIAS |  |  |  |  | 4436.97 | 5545.97 | 3.34%
13.1 | TUBO PVC PARA ESGOTO DN 40MM | M | 6 | 12.41 | 15.51 | 74.46 | 93.06 | 0.05604% | SINAPI - S - 89711
13.2 | TUBO PVC PARA ESGOTO DN 50MM | M | 6 | 18.38 | 22.97 | 110.28 | 137.82 | 0.08299% | SINAPI - S - 89712
13.3 | TUBO PVC PARA ESGOTO DN 75MM | M | 6 | 27.2 | 34 | 163.2 | 204 | 0.1228% | SINAPI - S - 89713
13.4 | TUBO PVC PARA ESGOTO DN 100MM | M | 12 | 34.83 | 43.53 | 417.96 | 522.36 | 0.3145% | SINAPI - S - 89714
13.5 | JOELHO 45º PVC PARA ESGOTO DN 40MM | UN | 2 | 5.88 | 7.35 | 11.76 | 14.7 | 0.008852% | SINAPI - S - 89726
13.6 | JOELHO 45º PVC PARA ESGOTO DN 50MM | UN | 2 | 7.57 | 9.46 | 15.14 | 18.92 | 0.01139% | SINAPI - S - 89732
13.7 | JOELHO 45º PVC PARA ESGOTO DN 100MM | UN | 4 | 16.25 | 20.31 | 65 | 81.24 | 0.04892% | SINAPI - S - 89746
13.8 | TÊ 90º PVC PARA ESGOTO DN 50MMX50MM | UN | 2 | 12.99 | 16.23 | 25.98 | 32.46 | 0.01955% | SINAPI - S - 89784
13.9 | TÊ DE REDUÇÃO 90º PVC PARA ESGOTO DN 100MMX50MM | UN | 4 | 29.53 | 36.91 | 118.12 | 147.64 | 0.0889% | COMPOSIÇÃO PRÓPRIA
13.10 | LUVA PVC SIMPLES PARA ESGOTO DN 50MM | UN | 2 | 5.58 | 6.97 | 11.16 | 13.94 | 0.008394% | SINAPI - S - 89753
13.11 | LUVA PVC SIMPLES PARA ESGOTO DN 100MM | UN | 2 | 11.64 | 14.55 | 23.28 | 29.1 | 0.01752% | SINAPI - S - 89778
13.12 | TERMINAL DE VENTILAÇÃO PVC PARA ESGOTO DN 50MM | UN | 2 | 6.66 | 8.32 | 13.32 | 16.64 | 0.01002% | COMPOSIÇÃO PRÓPRIA
13.13 | VEDAÇÃO EM PVC PARA SAÍDA DE VASO DN 100MM | UN | 2 | 10.47 | 13.08 | 20.94 | 26.16 | 0.01575% | COMPOSIÇÃO PRÓPRIA
13.14 | ANEL DE VEDAÇÃO PARA ESGOTO DN 100MM | UN | 2 | 4.6 | 5.75 | 9.2 | 11.5 | 0.006925% | COMPOSIÇÃO PRÓPRIA
13.15 | CAIXA SIFONADA PVC DN 150X150X50MM, COM GRELHA | UN | 2 | 47.53 | 59.41 | 95.06 | 118.82 | 0.07155% | COMPOSIÇÃO PRÓPRIA
13.16 | CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO 60X60X60CM, REVESTIDA INTERNAMENTO COM BARRA LISA (CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:4) E=2,0CM, COM TAMPA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO E FUNDO DE CONCRETO 15MPA | UN | 2 | 114.67 | 143.33 | 229.34 | 286.66 | 0.1726% | SINAPI - S - 74104/001
13.17 | CAIXA DE GORDURA EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO, DIM. 60X60X50CM, REVESTIDA INTERNAMENTE COM BARRA LISA (CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3), COM TAMPA E FUNDO EM CONCRETO FCK=15MPA | UN | 1 | 676.35 | 845.43 | 676.35 | 845.43 | 0.5091% | COMPOSIÇÃO PRÓPRIA
13.18 | SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8 X 1,4 X 3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 13,2 M² (PARA MANIPUEIRA) | UN | 1 | 2356.42 | 2945.52 | 2356.42 | 2945.52 | 1.774% | SINAPI - S - 98078
14.0 | REVESTIMENTO |  |  |  |  | 17363.84 | 21700.42 | 13.07%
14.1 | REVESTIMENTO DE PAREDES |  |  |  |  | 17363.84 | 21700.42 | 13.07%
14.1.1 | CHAPISCO APLICADO SOMENTE EM ESTRUTURAS DE CONCRETO EM ALVENARIAS INTERNAS, COM DESEMPENADEIRA DENTADA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | M2 | 415.8 | 14.79 | 18.48 | 6149.68 | 7683.98 | 4.627% | SINAPI - S - 87871
14.1.2 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPES SURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | M2 | 372 | 23.93 | 29.91 | 8901.96 | 11126.52 | 6.7% | SINAPI - S - 87530
14.1.3 | EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MENOR QUE 5M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | M2 | 43.8 | 23.64 | 29.55 | 1035.43 | 1294.29 | 0.7794% | SINAPI - S - 87527
14.1.4 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA PADRÃO POPULAR DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014 | M2 | 43.8 | 29.15 | 36.43 | 1276.77 | 1595.63 | 0.9608% | SINAPI - S - 93391
15.0 | PAVIMENTAÇÃO |  |  |  |  | 5368.8 | 6710.4 | 4.041%
15.1 | PISO CIMENTADO TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA) ACABAMENTO LISO PIGMENTADO ESPESSURA 1,5CM COM JUNTAS PLASTICAS DE DILATACAO E ARGAMASSA EM PREPA RO MANUAL | M2 | 120 | 44.74 | 55.92 | 5368.8 | 6710.4 | 4.041% | SINAPI - S - 73676
16.0 | APARELHOS, BANCADAS, METAIS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS SANITÁRIOS |  |  |  |  | 4808.34 | 6010.3 | 3.619%
16.1 | APARELHOS SANITÁRIOS |  |  |  |  | 3094.04 | 3867.5 | 2.329%
16.1.1 | VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA, EXCLUSO ENGATE E ASSENTO | UN | 2 | 718.5 | 898.12 | 1437 | 1796.24 | 1.082% | COMPOSIÇÃO PRÓPRIA
16.1.2 | LAVATÓRIO DE LOUCA BRANCA, PARA PNE, INCLUSOS VÁLVULA, SIFÃO E ENGATE EM METAL CROMADO | UN | 2 | 323.98 | 404.97 | 647.96 | 809.94 | 0.4877% | COMPOSIÇÃO PRÓPRIA
16.1.3 | CUBA DE AÇO INOXIDÁVEL, DIM. 56X33X11,5CM, INCLUSOS VÁLVULA E SIFÃO EM METAL CROMADO | UN | 4 | 252.27 | 315.33 | 1009.08 | 1261.32 | 0.7595% | SINAPI - S - 86936
16.2 | BANCADAS |  |  |  |  | 935.68 | 1169.6 | 0.7043%
16.2.2 | BANCADA DE MÁRMORE BRANCO POLIDO PARA LAVATÓRIO 0,50 X 0,60 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | UN | 4 | 233.92 | 292.4 | 935.68 | 1169.6 | 0.7043% | SINAPI - S - 86899
16.3 | METAIS SANITÁRIOS |  |  |  |  | 152.12 | 190.12 | 0.1145%
16.3.1 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃOTORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR | UN | 4 | 38.03 | 47.53 | 152.12 | 190.12 | 0.1145% | SINAPI - S - 86906
16.4 | ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS SANITÁRIOS |  |  |  |  | 626.5 | 783.08 | 0.4715%
16.4.1 | ENGATE FLEXÍVEL CROMADO COM CANOPLA 1/2" - 30CM | UN | 2 | 26.26 | 32.82 | 52.52 | 65.64 | 0.03953% | COMPOSIÇÃO PRÓPRIA
16.4.2 | ASSENTO SANITÁRIO PLÁSTICO, PARA PNE | UN | 2 | 125.26 | 156.57 | 250.52 | 313.14 | 0.1886% | COMPOSIÇÃO PRÓPRIA
16.4.3 | PAPELEIRA DE AÇO INOX, DE SOBREPOR | UN | 2 | 37.58 | 46.97 | 75.16 | 93.94 | 0.05657% | COMPOSIÇÃO PRÓPRIA
16.4.4 | PORTA-TOALHA DE AÇO INOX, PARA TOALHA DE PAPEL | UN | 2 | 51.1 | 63.87 | 102.2 | 127.74 | 0.07692% | COMPOSIÇÃO PRÓPRIA
16.4.5 | SABONETEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATÓRIO 800 ML, INCLUSO FIXAÇÃO | UN | 2 | 73.05 | 91.31 | 146.1 | 182.62 | 0.11% | COMPOSIÇÃO PRÓPRIA
17.0 | PINTURA |  |  |  |  | 1084.59 | 1354.75 | 0.8158%
17.1 | PINTURA EM PAREDES |  |  |  |  | 792.36 | 989.52 | 0.5959%
17.1.1 | SELADOR LATEX PVA, EM PAREDES, 01 DEMÃO | M2 | 372 | 2.13 | 2.66 | 792.36 | 989.52 | 0.5959% | SINAPI - S - 88483
17.1.2 | EMASSAMENTO COM MASSA ACRÍLICA, EM PAREDES, 02 DEMÃOS | M2 | 372 | 15.74 | 19.67 | 5855.28 | 7317.24 | 4.406% | COMPOSIÇÃO PRÓPRIA
17.1.3 | PINTURA LATEX ACRÍLICA, EM PAREDES, 02 DEMÃOS | M2 | 372 | 9.76 | 12.2 | 3630.72 | 4538.4 | 2.733% | SINAPI - S - 88489
17.2 | PINTURA EM METAIS |  |  |  |  | 292.23 | 365.23 | 0.2199%
17.2.1 | FUNDO ANTICORROSIVO A BASE DE ÓXIDO DE FERRO (ZARCÃO), 02 DEMÃOS (ESQUADRIAS) | M2 | 8.4 | 14.96 | 18.7 | 125.66 | 157.08 | 0.09459% | SINAPI - S - 74064/001
17.2.2 | PINTURA ESMALTE FOSCO, 02 DEMÃOS, SOBRE SUPERFÍCIE METÁLICAS (ESQUADRIAS) | M2 | 8.4 | 19.83 | 24.78 | 166.57 | 208.15 | 0.1253% | SINAPI - S - 73924/003
18.0 | LIMPEZA DA OBRA |  |  |  |  | 225.6 | 282 | 0.1698%
18.1 | LIMPEZA FINAL DA OBRA | M2 | 120 | 1.88 | 2.35 | 225.6 | 282 | 0.1698% | SINAPI - S - 9537
19.0 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  |  |  |  | 7443.88 | 9304.68 | 5.603%
19.1.1 | CERCA COM MOUROES DE CONCRETO, RETO, ESPACAMENTO DE 3M, CRAVADOS 0,5M,COM 4 FIOS DE ARAME FARPADO Nº 14 CLASSE 250 | M | 80 | 37.4 | 46.75 | 2992 | 3740 | 2.252% | SINAPI - S - 74142/001
19.1.2 | PASSEIO (CALÇADA) EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8CM, ARMADO | M2 | 25.8 | 46.94 | 58.67 | 1211.05 | 1513.69 | 0.9115% | SINAPI - S - 94995
19.1.3 | TABUA DE MADEIRA APARELHADA *2,5 X 15* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO | M2 | 8.5 | 42.42 | 53.02 | 360.57 | 450.67 | 0.2714% | SINAPI - M - 3993
19.1.4 | PEDESTAL (BASE) PARA O RESERVATÓRIO EM ALVENARIA DE TIJOLOS | UN | 2 | 1440.13 | 1800.16 | 2880.26 | 3600.32 | 2.168% | COMPOSIÇÃO PRÓPRIA
20.0 | SERVIÇOS FINAIS |  |  |  |  | 786.63 | 983.28 | 0.5921%
20.1 | PLACA DE INAUGURAÇÃO EM ALUMÍNIO, DIM. 40X60CM | UN | 1 | 702.63 | 878.28 | 702.63 | 878.28 | 0.5289% | COMPOSIÇÃO PRÓPRIA
20.2 | ELABORAÇÃO DE PROJETO "AS BUILT" (COMO CONSTRUÍDO) | UN | 1 | 84 | 105 | 84 | 105 | 0.06323% | COMPOSIÇÃO PRÓPRIA
| TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO ( R$ ) |  |  |  |  | 132862.06 | 166067.22 | 100%
IMPORTA O PRESENTE ORÇAMENTO NO VALOR DE R$166.067,22 (CENTO E SESSENTA E SEIS MIL E SESSENTA E SETE REIAS E VINTE E DOIS CENTAVOS)
*** NOTA: | ESTE ORÇAMENTO FOI ELABORADO A PARTIR DOS CUSTOS UNITÁRIOS DE INSUMOS E COMPOSIÇÕES DE SERVIÇOS DO SINAPI, ADOTANDO INCLUSIVE A NOVA METODOLOGIA DE CÁLCULO DOS ENCARGOS SOCIAIS COMPLEMENTARES. QUANDO ESSA TABELA NÃO APRESENTAVA ALGUM PREÇO DE INSUMO/SERVIÇO NECESSÁRIO PARA ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO, OS PREÇOS DOS INSUMOS/SERVIÇOS FORAM COTADOS NO MERCADO LOCAL. OS VALORES DE MÃO DE OBRA ESTÃO DE ACORDO COM A CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO PUBLICADA PELO SINDUSCON/MA.
2018-08-23

## Cron_Fís_Fina_Lago
PROPONENTE:
OBJETO: |  |  | PROCESSO:
CONSTRUÇÃO DE CASA DE FARINHA - LAGO DO JUNCO/MA
DADOS: |  |  | PRAZO:
ESH = 116,68% / ESM = 73,25% / BDI = 25,00% |  |  | 90 (NOVENTA) DIAS CORRIDOS
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
ITEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | DIAS CORRIDOS |  |  | PREÇO | PESO
|  | 30 | 60 | 90 | ( R$ ) | ( % )
1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 100% |  |  | 15389.18 | 8.029% | 100%
15389.18
2.0 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 33.33% | 33.33% | 33.34% | 8829.33 | 4.606% | 100%
|  | 2942.8157 | 2942.8157 | 2943.6986
3.0 | SERVIÇOS INICIAIS | 100% |  |  | 1212 | 0.6323% | 100%
1212
4.0 | MOVIMENTO DE TERRA | 100% |  |  | 4689.93 | 2.447% | 100%
4689.93
5.0 | INFRAESTRUTURA | 70% | 30% |  | 5878.38 | 3.067% | 100%
|  | 4114.866 | 1763.514
6.0 | SUPRAESTRUTURA | 30% | 70% |  | 6893.09 | 3.596% | 100%
|  | 2067.927 | 4825.163
7.0 | PAREDES E PAINÉIS | 30% | 70% |  | 13606.59 | 7.099% | 100%
|  | 4081.977 | 9524.613
8.0 | COBERTURA | 20% | 30% | 50% | 40455.53 | 21.11% | 100%
|  | 8091.106 | 12136.659 | 20227.765
9.0 | ESQUADRIAS |  | 50% | 50% | 9239.18 | 4.82% | 100%
|  |  | 4619.59 | 4619.59
10.0 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  | 20% | 80% | 4759.29 | 2.483% | 100%
|  |  | 951.858 | 3807.432
11.0 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS |  |  | 100% | 2408.48 | 1.257% | 100%
2408.48
12.0 | INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO |  |  | 100% | 814.44 | 0.4249% | 100%
814.44
13.0 | INSTALAÇÕES SANITÁRIAS |  | 20% | 80% | 5545.97 | 2.893% | 100%
|  |  | 1109.194 | 4436.776
14.0 | REVESTIMENTO | 10% | 40% | 50% | 21700.42 | 11.32% | 100%
|  | 2170.042 | 8680.168 | 10850.21
15.0 | PAVIMENTAÇÃO |  | 20% | 80% | 6710.4 | 3.501% | 100%
|  |  | 1342.08 | 5368.32
16.0 | APARELHOS, BANCADAS, METAIS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS SANITÁRIOS |  |  | 100% | 6010.3 | 3.136% | 100%
6010.3
17.0 | PINTURA |  |  | 100% | 1354.75 | 0.7068% | 100%
1354.75
18.0 | LIMPEZA DA OBRA |  |  | 100% | 282 | 0.1471% | 100%
282
19.0 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  | 30% | 70% | 9304.68 | 4.854% | 100%
|  |  | 2791.404 | 6513.276
20.0 | SERVIÇOS FINAIS |  |  | 100% | 983.28 | 0.513% | 100%
983.28
21.0 | EQUIPAMENTOS LAGO DO JUNCO/MA |  | 100% |  | 25610.5 | 13.36% | 100%
25610.5
TOTAL DO PERÍODO ( R$ ) |  | 44759.8437 | 76297.5587 | 70620.3176 | 191677.72 | 100%
TOTAL DO PERÍODO ( % ) |  | 23.35% | 39.81% | 36.84% | #REF!
ACUMULADO DO PERÍODO ( R$ ) |  | 44759.8437 | 121057.4024 | 191677.72 | #REF!
ACUMULADO DO PERÍODO ( % ) |  | 23.35% | 63.16% | 100% | #REF!

## Comp_PreçosUnit
OBJETO: | CONSTRUÇÃO DE UMA CASA DE FARINHA NO MUNICÍPIO DE JENIPAPO DOS VIEIRAS/MA, CHAPADINHA/MA E LAGO DO JUNCO/MA
CONVÊNIO:
PROCESSO:
DADOS: | ESH = 116,68% / ESM = 73,25% / BDI = 25,00%
FONTES: | SINAPI/MA - MAIO/2018/ SEINFRA/CE - TABELA 024.1 / ORSE/SE - TABELA 20170801-00 / SICRO NOVO/MA - 20170101
COMPOSIÇÕES DE PREÇO UNITÁRIOS
FONTE |  | TIPO | CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID. | COEFICIENTE | VALOR UNIT. | VALOR TOTAL
|  |  | 1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES
|  |  | 1.1 | PROJETO EXECUTIVO
|  |  | 1.1.1 | ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO | UN
SINAPI |  | S | 93567 | ENGENHEIRO CIVIL PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - CAMPO | MÊS | 0.1 | 16216.39 | 1621.63
SINAPI |  | S | 88255 | AUXILIAR TÉCNICO DE ENGENHARIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MÊS | 0.1 | 19.99 | 1.99
SINAPI |  | S | 93570 | ARQUITETO PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MÊS | 0.1 | 14864.37 | 1486.43
SINAPI |  | S | 91677 | ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 5 | 81.92 | 409.6
SINAPI |  | S | 93567 | ENGENHEIRO CIVIL PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - PROJETISTA | MÊS | 0.05 | 16216.39 | 810.81
SINAPI |  | S | 94296 | TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MÊS | 0.05 | 5830.02 | 291.5
SINAPI |  | S | 88253 | AUXILIAR DE TOPÓGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 6 | 15.05 | 90.3
SINAPI |  | S | 93561 | DESENHISTA PROJETISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MÊS | 0.05 | 5804.73 | 290.23
SINAPI |  | S | 93559 | DESENHISTA DETALHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MÊS | 0.05 | 8243.73 | 412.18
SINAPI |  | S | 93560 | DESENHISTA COPISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MÊS | 0.05 | 3496.77 | 174.83
ORSE/SE |  | I | 2789 | VEÍCULO LEVE - PICK UP | H | 6 | 10.69 | 64.14
SINAPI |  | I | 00004221 | OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM | L | 10 | 3.52 | 35.2
SEINFRA/CE |  | I | I8565 | IMPRESSÃO MONOCROMÁTICA EM PAPEL VEGETAL, 1,10M DE LARGURA | M | 5 | 20 | 100
----------------------
|  |  |  | CUSTO DIRETO TOTAL |  |  |  | 5788.84
----------------------
|  |  |  | BDI: 25,00% |  |  |  | 1447.21
----------------------
|  |  |  | PREÇO UNITÁRIO DO SERVIÇO |  |  |  | 7236.05
|  |  | 1.2 | IMPLANTAÇÃO DO CANTEIRO
|  |  | 1.2.1 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DA OBRA
|  |  | 1.2.1.1 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO | UN
SINAPI |  | S | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 25 | 11.93 | 298.25
SINAPI |  | S | 91386 | CAMINHÃO BASCULANTE 10M3 (INCLUINDO MANUTENÇÃO / OPERAÇÃO) | H | 12 | 158.64 | 1903.68
----------------------
|  |  |  | CUSTO DIRETO TOTAL |  |  |  | 2201.93
----------------------
|  |  |  | BDI: 25,00% |  |  |  | 550.48
----------------------
|  |  |  | PREÇO UNITÁRIO DO SERVIÇO |  |  |  | 2752.41
|  |  | 1.4 | CANTEIRO DE OBRAS
|  |  | 1.5 | TERRAPLENAGEM
|  |  | 2.0 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL
|  |  | 2.1 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | MÊS
SINAPI |  | S | 93565 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MÊS | 0.11667 | 14257.03 | 1663.32
SINAPI |  | S | 93572 | ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MÊS | 0.13333 | 4021.28 | 536.17
MERCADO |  | S | 80001 | ENERGIA ELÉTRICA - CONSUMO | MÊS | 0.1 | 650 | 65
MERCADO |  | S | 80002 | TELEFONIA - CONSUMO | MÊS | 0.1 | 400 | 40
MERCADO |  | S | 80003 | ÁGUA E ESGOTO - CONSUMO | MÊS | 0.1 | 500 | 50
----------------------
|  |  |  | CUSTO DIRETO TOTAL |  |  |  | 2354.49
----------------------
|  |  |  | BDI: 25,00% |  |  |  | 588.62
----------------------
|  |  |  | PREÇO UNITÁRIO DO SERVIÇO |  |  |  | 2943.11
|  |  | 3.0 | SERVIÇOS INICIAIS
|  |  | 4.0 | MOVIMENTO DE TERRA
|  |  | 4.4 | ATERRO INTERNO DA EDIFICAÇÃO, COMPACTADO MECANICAMENTE EM CAMADAS DE 20CM, COM MATERIAL DE EMPRÉSTIMO (AREIA) | M3
SINAPI |  | S | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.12 | 11.93 | 1.43
SINAPI |  | I | 00000368 | AREIA PARA ATERRO | M3 | 1.15 | 37.5 | 43.12
SINAPI |  | S | 91533 | COMPACTADOR COM PLACA VIBRATÓRIA 4CV, COM MOTOR À GASOLINA, 4 TEMPOS (INCLUINDO MANUTENÇÃO) | H | 0.061 | 16.91 | 1.03
----------------------
|  |  |  | CUSTO DIRETO TOTAL |  |  |  | 45.58
----------------------
|  |  |  | BDI: 25,00% |  |  |  | 11.39
----------------------
|  |  |  | PREÇO UNITÁRIO DO SERVIÇO |  |  |  | 56.97
|  |  | 4.2 | CARGA MANUAL E REMOÇÃO MECANIZADA DE MATERIAL EXCEDENTE | M3
SINAPI |  | S | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.72 | 11.93 | 8.58
SINAPI |  | S | 91386 | CAMINHÃO BASCULANTE 10M3 (INCLUINDO MANUTENÇÃO / OPERAÇÃO) | H | 0.4622 | 158.64 | 73.32
----------------------
|  |  |  | CUSTO DIRETO TOTAL |  |  |  | 81.9
----------------------
|  |  |  | BDI: 25,00% |  |  |  | 20.47
----------------------
|  |  |  | PREÇO UNITÁRIO DO SERVIÇO |  |  |  | 102.37
|  |  | 5.0 | INFRAESTRUTURA
|  |  | 5.1 | ALICERCES, BALDRAMES E CONTENÇÕES
|  |  | 5.1.1 | ALICERCE EM ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA, TRAÇO 1:5 (CIMENTO E AREIA) | M3
SINAPI |  | S | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 3 | 16.17 | 48.51
SINAPI |  | S | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 5 | 11.93 | 59.65
SINAPI |  | I | 00001379 | CIMENTO PORTLAND | KG | 58.4 | 0.5 | 29.2
SINAPI |  | I | 00004730 | PEDRA DE MÃO (RACHÃO) | M3 | 1.1 | 72.69 | 79.95
SINAPI |  | I | 00000367 | AREIA LAVADA | M3 | 0.2432 | 50 | 12.16
----------------------
|  |  |  | CUSTO DIRETO TOTAL |  |  |  | 229.47
----------------------
|  |  |  | BDI: 25,00% |  |  |  | 57.36
----------------------
|  |  |  | PREÇO UNITÁRIO DO SERVIÇO |  |  |  | 286.83
|  |  | 5.1.2 | BALDRAME EM ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA, TRAÇO 1:5 (CIMENTO E AREIA) | M3
SINAPI |  | S | 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.325 | 16.06 | 5.21
SINAPI |  | S | 88239 | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.325 | 15.5 | 5.03
SINAPI |  | S | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 6 | 16.17 | 97.02
SINAPI |  | S | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 9 | 11.93 | 107.37
SINAPI |  | I | 00001379 | CIMENTO PORTLAND | KG | 87.6 | 0.5 | 43.8
SINAPI |  | I | 00004730 | PEDRA DE MÃO (RACHÃO) | M3 | 1.1 | 72.69 | 79.95
SINAPI |  | I | 00000367 | AREIA LAVADA | M3 | 0.3648 | 50 | 18.24
SINAPI |  | I | 00004509 | SARRAFO DE 1"X4" DE 3A. CONSTRUÇÃO | M | 0.125 | 3.28 | 0.41
SINAPI |  | I | 00006188 | TÁBUA DE 1"X12" DE 3A. CONSTRUÇÃO | M2 | 0.075 | 25.54 | 1.91
SINAPI |  | IA | 5061 E 5074 | PREGO - PREÇO MÉDIO DAS BITOLAS | KG | 0.0375 | 10.7 | 0.4
SINAPI |  | I | 00002692 | DESMOLDANTE PARA FORMAS DE MADEIRA | L | 0.1 | 6.85 | 0.68
----------------------
|  |  |  | CUSTO DIRETO TOTAL |  |  |  | 360.02
----------------------
|  |  |  | BDI: 25,00% |  |  |  | 90
----------------------
|  |  |  | PREÇO UNITÁRIO DO SERVIÇO |  |  |  | 450.02
|  |  | 9.1.2 | P4 - PORTA EM MADEIRA SEMIOCA/LAMINADO MELAMÍNICO L=0,80 x H=2,10m - 01 FOLHA DE ABRIR | UN
SINAPI |  | S | 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 4.9548 | 16.09 | 79.72
SINAPI |  | S | 88239 | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 4.9548 | 12.57 | 62.28
SINAPI |  | S | 88325 | VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.144 | 14.15 | 2.03
SINAPI |  | S | 88243 | AJUDANTE DE VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.144 | 12.75 | 1.83
SINAPI |  | S | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.8 | 16.2 | 29.16
SINAPI |  | S | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.8 | 11.96 | 21.52
SINAPI |  | I | 00001379 | CIMENTO PORTLAND | KG | 7.29 | 0.49 | 3.57
SINAPI |  | I | 00000367 | AREIA LAVADA | M3 | 0.0183 | 50 | 0.91
ORSE/SE |  | I | 584 | PEÇA DE MADEIRA NÃO APARELHADA 10X10X2,5CM (CHAPUZ) | UN | 10 | 0.6 | 6
SINAPI |  | I | 00011058 | PARAFUSO ROSCA SOBERBA E FENDA SIMPLES, DE 5,5X65MM (2 1/2") | UN | 20 | 0.39 | 7.8
SINAPI |  | IA | 5061 E 5074 | PREGO - PREÇO MÉDIO DAS BITOLAS | KG | 0.5 | 10.7 | 5.35
SINAPI |  | I | 00010555 | PORTA EM MADEIRA SEMIOCA, FOLHA LISA, DIM. 0,80X2,10M | UN | 1 | 118.54 | 118.54
SINAPI |  | I | 00001340 | CHAPA DE LAMINADO MELAMÍNICO, LISO FOSCO, DE 1,25X3,08M, E=0,8MM | M2 | 3.528 | 12.38 | 43.67
SINAPI |  | I | 00001339 | COLA A BASE DE RESINA SINTÉTICA, PARA CHAPA DE LAMINADO MELAMÍNICO | KG | 3.024 | 10.73 | 32.44
SINAPI |  | I | 00000181 | BATENTE EM MADEIRA DE LEI 15CM, PARA PORTA DE 60 A 120CM (CAIXA) | JG | 1 | 251.9 | 251.9
SINAPI |  | I | 00020017 | GUARNIÇÃO EM MADEIRA DE LEI 4,5CM, PARA PORTA (ALIZAR) | M | 13.6 | 6.96 | 94.65
SINAPI |  | I | 00002418 | DOBRADIÇA DE FERRO CROMADO 3"X2 1/2", SEM ANEL, PARA PORTA | UN | 3 | 10 | 30
SINAPI |  | I | 00003081 | FECHADURA DE EMBUTIR, PARA PORTA - COMPLETA | UN | 1 | 73.22 | 73.22
----------------------
|  |  |  | CUSTO DIRETO TOTAL |  |  |  | 864.59
----------------------
|  |  |  | BDI: 25,00% |  |  |  | 216.14
----------------------
|  |  |  | PREÇO UNITÁRIO DO SERVIÇO |  |  |  | 1080.73
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
|  |  | 10.11 | LUMINÁRIA DE SOBREPOR PLAFON RETANGULAR ALUMÍNIO BRANCA, PARA LÂMPADA FLUORESCENTE 2X27W | UN
COMP. AUXILIAR |  | S | 006 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.85 | 18.05 | 15.34
COMP. AUXILIAR |  | S | 005 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.85 | 13.92 | 11.83
MERCADO |  | I |  | LUMINÁRIA DE SOBREPOR PLAFON RETANGULAR ALUMÍNIO BRANCA, PARA LÂMPADA FLUORESCENTE 2X27W | UN | 1 | 20.67 | 20.67
----------------------
|  |  |  | CUSTO DIRETO TOTAL |  |  |  | 47.84
----------------------
|  |  |  | BDI: 25,00% |  |  |  | 11.96
----------------------
|  |  |  | PREÇO UNITÁRIO DO SERVIÇO |  |  |  | 59.8
|  |  | 10.12 | LÂMPADA FLUORESCENTE TUBULAR 60CM T5 24W 4000K | UN
COMP. AUXILIAR |  | S | 006 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.15 | 0 | 0.01
MERCADO |  | I |  | LÂMPADA FLUORESCENTE TUBULAR 60CM T5 24W 4000K | UN | 1 | 60.08 | 60.08
----------------------
|  |  |  | CUSTO DIRETO TOTAL |  |  |  | 60.09
----------------------
|  |  |  | BDI: 25,00% |  |  |  | 15.02
----------------------
|  |  |  | PREÇO UNITÁRIO DO SERVIÇO |  |  |  | 75.11
|  |  | 10.13 | SUPORTE PARA LÂMPADA FLUORESCENTE TUBULAR 60CM T5 24W 4000K | UN
COMP. AUXILIAR |  | S | 006 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.2 | 18.05 | 3.61
ORSE/SE |  | I | 2052 | SUPORTE PARA LÂMPADA FLUORESCENTE TUBULAR 60CM T5 24W 4000K | UN | 1 | 0.5 | 0.5
----------------------
|  |  |  | CUSTO DIRETO TOTAL |  |  |  | 4.11
----------------------
|  |  |  | BDI: 25,00% |  |  |  | 1.02
----------------------
|  |  |  | PREÇO UNITÁRIO DO SERVIÇO |  |  |  | 5.13
INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO
|  |  | 12.01 | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA BLOCO AUTÔNOMO - AUTONOMIA 120 MINUTOS | UN
COMP. AUXILIAR |  | S | 006 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.8 | 16.35 | 13.08
COMP. AUXILIAR |  | S | 005 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.8 | 12.03 | 9.62
SINAPI |  | I | 00038774 | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA BLOCO AUTÔNOMO - AUTONOMIA 120 MINUTOS | UN | 1 | 41.79 | 41.79
----------------------
|  |  |  | CUSTO DIRETO TOTAL |  |  |  | 64.49
----------------------
|  |  |  | BDI: 25,00% |  |  |  | 16.12
----------------------
|  |  |  | PREÇO UNITÁRIO DO SERVIÇO |  |  |  | 80.61
|  |  | 12.02 | SETA INDICATIVA DA ROTA DE SAÍDA, EM MATERIAL FOTOLUMINESCENTE | UN
SINAPI |  | S | 88277 | MONTADOR (TUBO AÇO/EQUIPAMENTOS) COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.2 | 20.33 | 4.06
SINAPI |  | S | 88243 | AJUDANTE DE MONTADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.2 | 12.75 | 2.55
SINAPI |  | I | 00037539 | SETA INDICATIVA DA ROTA DE SAÍDA, EM MATERIAL FOTOLUMINESCENTE | UN | 1 | 25 | 25
----------------------
|  |  |  | CUSTO DIRETO TOTAL |  |  |  | 31.61
----------------------
|  |  |  | BDI: 25,00% |  |  |  | 7.9
----------------------
|  |  |  | PREÇO UNITÁRIO DO SERVIÇO |  |  |  | 39.51
|  |  | 12.03 | PLACA DE SINALIZAÇÃO PARA EXTINTOR, EM MATERIAL FOTOLUMINESCENTE | UN
SINAPI |  | S | 88277 | MONTADOR (TUBO AÇO/EQUIPAMENTOS) COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.15 | 20.33 | 3.04
SINAPI |  | S | 88243 | AJUDANTE DE MONTADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.15 | 12.75 | 1.91
SINAPI |  | I | 00037557 | PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE,QUADRADA, *14 X 14* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMASCONFORME NBR 13434) | UN | 1 | 14.94 | 14.94
----------------------
|  |  |  | CUSTO DIRETO TOTAL |  |  |  | 19.89
----------------------
|  |  |  | BDI: 25,00% |  |  |  | 4.97
----------------------
|  |  |  | PREÇO UNITÁRIO DO SERVIÇO |  |  |  | 24.86
|  |  | 12.04 | EXTINTOR DE PÓ QUÍMICO ABC, CAPACIDADE 6 KG | UN
SINAPI |  | S | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1 | 11.93 | 1.19
ORSE/SE |  | I | 940 | EXTINTOR DE PÓ QUÍMICO ABC, CAPACIDADE 6 KG | UN | 1 | 177 | 177
----------------------
|  |  |  | CUSTO DIRETO TOTAL |  |  |  | 178.19
----------------------
|  |  |  | BDI: 25,00% |  |  |  | 44.54
----------------------
|  |  |  | PREÇO UNITÁRIO DO SERVIÇO |  |  |  | 222.73
INSTALAÇÕES SANITÁRIAS
|  |  | 13.9 | TÊ DE REDUÇÃO 90º PVC PARA ESGOTO DN 100MMX50MM | UN
SINAPI |  | S | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.46 | 16.13 | 7.41
SINAPI |  | S | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.46 | 11.97 | 5.5
SINAPI |  | I | 00011655 | TÊ DE REDUÇÃO 90º PVC PARA ESGOTO DN 100MMX50MM | UN | 1 | 10.47 | 10.47
SINAPI |  | IA | 00000122 | ADESIVO PARA TUBO DE PVC RÍGIDO | L | 0.0575 | 45.16 | 2.59
SINAPI |  | IA | 00020083 | SOLUÇÃO LIMPADORA PARA TUBO DE PVC RÍGIDO | L | 0.091 | 39.22 | 3.56
----------------------
|  |  |  | CUSTO DIRETO TOTAL |  |  |  | 29.53
----------------------
|  |  |  | BDI: 25,00% |  |  |  | 7.38
----------------------
|  |  |  | PREÇO UNITÁRIO DO SERVIÇO |  |  |  | 36.91
|  |  | 13.12 | TERMINAL DE VENTILAÇÃO PVC PARA ESGOTO DN 50MM | UN
SINAPI |  | S | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.07 | 16.13 | 1.12
SINAPI |  | S | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.07 | 11.97 | 0.83
ORSE/SE |  | I | 02207 | TERMINAL DE VENTILAÇÃO PVC PARA ESGOTO DN 50MM | UN | 1 | 3.95 | 3.95
SINAPI |  | IA | 00000122 | ADESIVO PARA TUBO DE PVC RÍGIDO | L | 0.0075 | 45.16 | 0.33
SINAPI |  | IA | 00020083 | SOLUÇÃO LIMPADORA PARA TUBO DE PVC RÍGIDO | L | 0.011 | 39.22 | 0.43
----------------------
|  |  |  | CUSTO DIRETO TOTAL |  |  |  | 6.66
----------------------
|  |  |  | BDI: 25,00% |  |  |  | 1.66
----------------------
|  |  |  | PREÇO UNITÁRIO DO SERVIÇO |  |  |  | 8.32
|  |  | 13.13 | VEDAÇÃO EM PVC PARA SAÍDA DE VASO DN 100MM | UN
SINAPI |  | S | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.23 | 16.13 | 3.7
SINAPI |  | S | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.23 | 11.93 | 2.74
SINAPI |  | I | 00006138 | VEDACAO PVC, 100 MM, PARA SAIDA VASO SANITARIO | UN | 1 | 1.35 | 1.35
SINAPI |  | IA | 00000122 | ADESIVO PARA TUBO DE PVC RÍGIDO | L | 0.025 | 45.16 | 1.12
SINAPI |  | IA | 00020083 | SOLUÇÃO LIMPADORA PARA TUBO DE PVC RÍGIDO | L | 0.04 | 39.22 | 1.56
----------------------
|  |  |  | CUSTO DIRETO TOTAL |  |  |  | 10.47
----------------------
|  |  |  | BDI: 25,00% |  |  |  | 2.61
----------------------
|  |  |  | PREÇO UNITÁRIO DO SERVIÇO |  |  |  | 13.08
|  |  | 13.14 | ANEL DE VEDAÇÃO PARA ESGOTO DN 100MM | UN
SINAPI |  | S | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1 | 16.13 | 1.61
SINAPI |  | S | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1 | 11.97 | 1.19
SINAPI |  | I | 00000301 | ANEL DE VEDAÇÃO PARA ESGOTO DN 100MM | UN | 1 | 1.8 | 1.8
----------------------
|  |  |  | CUSTO DIRETO TOTAL |  |  |  | 4.6
----------------------
|  |  |  | BDI: 25,00% |  |  |  | 1.15
----------------------
|  |  |  | PREÇO UNITÁRIO DO SERVIÇO |  |  |  | 5.75
|  |  | 13.15 | CAIXA SIFONADA PVC DN 150X150X50MM, COM GRELHA | UN
SINAPI |  | S | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.98 | 16.13 | 15.8
SINAPI |  | S | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.98 | 11.97 | 11.73
SINAPI |  | I | 00011712 | CAIXA SIFONADA PVC DN 150X150X50MM, COM GRELHA | UN | 1 | 20 | 20
----------------------
|  |  |  | CUSTO DIRETO TOTAL |  |  |  | 47.53
----------------------
|  |  |  | BDI: 25,00% |  |  |  | 11.88
----------------------
|  |  |  | PREÇO UNITÁRIO DO SERVIÇO |  |  |  | 59.41
|  |  | 13.17 | CAIXA DE GORDURA EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO, DIM. 60X60X50CM, REVESTIDA INTERNAMENTE COM BARRA LISA (CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3), COM TAMPA E FUNDO EM CONCRETO FCK=15MPA | UN
SINAPI |  | S | 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.6335 | 16.09 | 26.28
SINAPI |  | S | 88239 | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.6335 | 12.57 | 20.53
SINAPI |  | S | 88245 | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.1558 | 16.09 | 18.59
SINAPI |  | S | 88238 | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.1558 | 12.54 | 14.49
SINAPI |  | S | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 5.4152 | 16.2 | 87.72
SINAPI |  | S | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 22.4728 | 11.96 | 268.77
SINAPI |  | I | 00007258 | TIJOLO CERÂMICO COMUM 5X10X20CM | UN | 126 | 0.24 | 30.24
SINAPI |  | I | 00001379 | CIMENTO PORTLAND | KG | 118.6503 | 0.49 | 58.13
SINAPI |  | I | 00004721 | BRITA 1 | M3 | 0.0613 | 55.8 | 3.42
SINAPI |  | I | 00004718 | BRITA 2 | M3 | 0.1839 | 55.8 | 10.26
SINAPI |  | I | 00000367 | AREIA LAVADA | M3 | 0.3765 | 50 | 18.82
SINAPI |  | S | 89278 | BETONEIRA 600L, COM CARREGADOR E MOTOR À DÍESEL (INCLUINDO MANUTENÇÃO) | H | 0.2092 | 6.78 | 1.41
SINAPI |  | I | 00004509 | SARRAFO DE 1"X4" DE 3A. CONSTRUÇÃO | M | 1.8513 | 2.77 | 5.12
SINAPI |  | I | 00004491 | PONTALETE DE 3"X3" DE 3A. CONSTRUÇÃO | M | 2.42 | 5.4 | 13.06
SINAPI |  | IA | 00001357 | CHAPA COMPENSADA RESINADA 12MM | M2 | 0.5203 | 18.95 | 9.85
SINAPI |  | I | 00006212 | TÁBUA DE 1"X12" DE 3A. CONSTRUÇÃO | M | 1.936 | 12.45 | 24.1
SINAPI |  | IA | 5061 E 5074 | PREGO - PREÇO MÉDIO DAS BITOLAS | KG | 0.3025 | 10.7 | 3.23
SINAPI |  | I | 00002692 | DESMOLDANTE PARA FORMAS DE MADEIRA | L | 0.121 | 6.6 | 0.79
SINAPI |  | IA | 32, 34 E 36 | AÇO CA-50/60 - PREÇO MÉDIOS DAS BITOLAS | KG | 16.6152 | 3.53 | 58.65
SINAPI |  | I | 00000337 | ARAME RECOZIDO N. 18 BWG | KG | 0.289 | 10 | 2.89
----------------------
|  |  |  | CUSTO DIRETO TOTAL |  |  |  | 676.35
----------------------
|  |  |  | BDI: 25,00% |  |  |  | 169.08
----------------------
|  |  |  | PREÇO UNITÁRIO DO SERVIÇO |  |  |  | 845.43
APARELHOS, BANCADAS, METAIS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS SANITÁRIOS
APARELHOS SANITÁRIOS
|  |  | 16.1.1 | VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA, EXCLUSO ENGATE E ASSENTO | UN
SINAPI |  | S | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 3 | 16.16 | 48.48
SINAPI |  | S | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 3 | 12.6 | 37.8
SINAPI |  | I | 00036520 | VASO SANITÁRIO DE LOUÇA BRANCA, PARA PNE - COMPLETO | CJ | 1 | 592.87 | 592.87
SINAPI |  | I | 00011683 | ENGATE FLEXÍVEL CROMADO COM CANOPLA 1/2" - 30CM | UN | 1 | 19.25 | 19.25
SINAPI |  | IA | 00003146 | FITA VEDA ROSCA | M | 0.56 | 0.31 | 0.17
SINAPI |  | I | 00004351 | PARAFUSO NIQUELADO PARA FIXAÇÃO DE PEÇA SANITÁRIA, INCLUINDO PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA | CJ | 2 | 9.63 | 19.26
SINAPI |  | I | 00010498 | MASSA PARA VIDRO | KG | 0.1 | 6.78 | 0.67
----------------------
|  |  |  | CUSTO DIRETO TOTAL |  |  |  | 718.5
----------------------
|  |  |  | BDI: 25,00% |  |  |  | 179.62
----------------------
|  |  |  | PREÇO UNITÁRIO DO SERVIÇO |  |  |  | 898.12
|  |  | 16.1.2 | LAVATÓRIO DE LOUCA BRANCA, PARA PNE, INCLUSOS VÁLVULA, SIFÃO E ENGATE EM METAL CROMADO | UN
SINAPI |  | S | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2.1 | 16.16 | 33.93
SINAPI |  | S | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2.1 | 12.6 | 26.46
SINAPI |  | I | 00036521 | LAVATÓRIO DE LOUCA BRANCA, PARA PNE - COMPLETO | CJ | 1 | 119.94 | 119.94
SINAPI |  | I | 00038643 | VÁLVULA EM METAL CROMADO PARA LAVATÓRIO | UN | 1 | 20.99 | 20.99
SINAPI |  | I | 00006136 | SIFÃO EM METAL CROMADO PARA LAVATÓRIO | UN | 1 | 83.98 | 83.98
SINAPI |  | I | 00011683 | ENGATE FLEXÍVEL CROMADO COM CANOPLA 1/2" - 30CM | UN | 1 | 19.25 | 19.25
SINAPI |  | IA | 00003146 | FITA VEDA ROSCA | M | 0.56 | 0.31 | 0.17
SINAPI |  | I | 00004351 | PARAFUSO NIQUELADO PARA FIXAÇÃO DE PEÇA SANITÁRIA, INCLUINDO PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA | CJ | 2 | 9.63 | 19.26
----------------------
|  |  |  | CUSTO DIRETO TOTAL |  |  |  | 323.98
----------------------
|  |  |  | BDI: 25,00% |  |  |  | 80.99
----------------------
|  |  |  | PREÇO UNITÁRIO DO SERVIÇO |  |  |  | 404.97
METAIS SANITÁRIOS
|  |  | 16.4.2 | ENGATE FLEXÍVEL CROMADO COM CANOPLA 1/2" - 30CM | UN
SINAPI |  | S | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.2 | 16.13 | 3.22
SINAPI |  | S | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.2 | 11.97 | 2.39
SINAPI |  | I | 00011683 | ENGATE FLEXÍVEL CROMADO COM CANOPLA 1/2" - 30CM | UN | 1 | 19.25 | 19.25
SINAPI |  | IA | 00003146 | FITA VEDA ROSCA | M | 0.56 | 2.5 | 1.4
----------------------
|  |  |  | CUSTO DIRETO TOTAL |  |  |  | 26.26
----------------------
|  |  |  | BDI: 25,00% |  |  |  | 6.56
----------------------
|  |  |  | PREÇO UNITÁRIO DO SERVIÇO |  |  |  | 32.82
|  |  | 16.4.2 | ASSENTO SANITÁRIO PLÁSTICO, PARA PNE | UN
SINAPI |  | S | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.05 | 16.13 | 0.8
SINAPI |  | S | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.05 | 11.97 | 0.59
ORSE/SE |  | I | 06941 | ASSENTO SANITÁRIO PLÁSTICO, PARA PNE | UN | 1 | 123.87 | 123.87
----------------------
|  |  |  | CUSTO DIRETO TOTAL |  |  |  | 125.26
----------------------
|  |  |  | BDI: 25,00% |  |  |  | 31.31
----------------------
|  |  |  | PREÇO UNITÁRIO DO SERVIÇO |  |  |  | 156.57
|  |  | 16.4.3 | PAPELEIRA DE AÇO INOX, DE SOBREPOR | UN
SINAPI |  | S | 88256 | AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.5 | 19.55 | 9.77
SINAPI |  | S | 88243 | AJUDANTE DE AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.5 | 20.27 | 10.13
SINAPI |  | I | 00011703 | PAPELEIRA DE AÇO INOX, DE SOBREPOR, INCLUSIVE ELEMENTOS DE FIXAÇÃO - COMPLETA | CJ | 1 | 17.68 | 17.68
----------------------
|  |  |  | CUSTO DIRETO TOTAL |  |  |  | 37.58
----------------------
|  |  |  | BDI: 25,00% |  |  |  | 9.39
----------------------
|  |  |  | PREÇO UNITÁRIO DO SERVIÇO |  |  |  | 46.97
|  |  | 16.4.4 | PORTA-TOALHA DE AÇO INOX, PARA TOALHA DE PAPEL | UN
SINAPI |  | S | 88256 | AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.5 | 19.55 | 9.77
SINAPI |  | S | 88243 | AJUDANTE DE AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.5 | 20.27 | 10.13
SEINFRA/CE |  | I | 1717 | PORTA-TOALHA DE AÇO INOX, PARA TOALHA DE PAPEL, INCLUSIVE ELEMENTOS DE FIXAÇÃO - COMPLETO | CJ | 1 | 31.2 | 31.2
----------------------
|  |  |  | CUSTO DIRETO TOTAL |  |  |  | 51.1
----------------------
|  |  |  | BDI: 25,00% |  |  |  | 12.77
----------------------
|  |  |  | PREÇO UNITÁRIO DO SERVIÇO |  |  |  | 63.87
|  |  | 16.4.5 | SABONETEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATÓRIO 800 ML, INCLUSO FIXAÇÃO | UN
SINAPI |  | S | 88256 | AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.5 | 19.55 | 9.77
SINAPI |  | S | 88243 | AJUDANTE DE AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.5 | 20.27 | 10.13
SINAPI |  | I | 00011758 | PORTA SABONETE LÍQUIDO, DE SOBREPOR, INCLUSIVE ELEMENTOS DE FIXAÇÃO - COMPLETO | CJ | 1 | 53.15 | 53.15
----------------------
|  |  |  | CUSTO DIRETO TOTAL |  |  |  | 73.05
----------------------
|  |  |  | BDI: 25,00% |  |  |  | 18.26
----------------------
|  |  |  | PREÇO UNITÁRIO DO SERVIÇO |  |  |  | 91.31
|  |  | 17.0 | PINTURA
|  |  | 17.1 | PINTURA EM PAREDES INTERNAS
|  |  | 17.1.1 | PINTURA EM PAREDES EXTERNAS
|  |  | 17.1.2 | EMASSAMENTO COM MASSA ACRÍLICA, 02 DEMÃOS | M2
SINAPI |  | S | 88310 | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.35 | 16.12 | 5.64
SINAPI |  | S | 88243 | AJUDANTE DE PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.25 | 20.27 | 5.06
SEINFRA/CE |  | IA | 1511 | MASSA ACRÍLICA | KG | 0.7 | 6.83 | 4.78
SINAPI |  | I | 00003767 | LIXA PARA MADEIRA / MASSA | UN | 0.5 | 0.53 | 0.26
----------------------
|  |  |  | CUSTO DIRETO TOTAL |  |  |  | 15.74
----------------------
|  |  |  | BDI: 25,00% |  |  |  | 3.93
----------------------
|  |  |  | PREÇO UNITÁRIO DO SERVIÇO |  |  |  | 19.67
|  |  | 19.0 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES
|  |  | 19.1.4 | PEDESTAL (BASE) PARA O RESERVATÓRIO EM ALVENARIA DE TIJOLOS
SINAPI |  | S | 93358 | ESCAVAÇÃO ,ANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M . AF_03/2016 | M3 | 0.72 | 47.19 | 33.97
SINAPI |  | S | 73844/001 | MURO DE ARRIMO DE ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA | M3 | 0.72 | 428.71 | 308.67
SINAPI |  | S | 72131 | ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO MACICO 5X10X20 CM 1 VEZ (ESPESSURA 20CM), ASSENTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA) | M2 | 9 | 88.16 | 793.44
SINAPI |  | S | 92722 | CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MAIOR QUE 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF 12/2015 | M3 | 0.09 | 420.43 | 37.83
SINAPI |  | S | 87871 | CHAPISCO APLICADO SOMENTE EM ESTRUTURAS DE CONCRETO EM ALVENARIAS INTERNAS, COM DESEMPENADEIRA DENTADA. ARGAMASSA INSDUSTRIALIZADA COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | M2 | 18 | 14.79 | 266.22
|  |  |  | CUSTO DIRETO TOTAL |  |  |  | 1440.13
----------------------
|  |  |  | BDI: 25,00% |  |  |  | 360.03
----------------------
|  |  |  | PREÇO UNITÁRIO DO SERVIÇO |  |  |  | 1800.16
|  |  | 20.0 | SERVIÇOS FINAIS
|  |  | 20.1 | PLACA DE INAUGURAÇÃO EM ALUMÍNIO, DIM. 40X60CM | UN
SINAPI |  | S | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.5 | 16.17 | 24.25
SINAPI |  | I | 00010848 | PLACA DE INAUGURAÇÃO EM ALUMÍNIO, DIM. 40X60CM | UN | 1 | 678.38 | 678.38
----------------------
|  |  |  | CUSTO DIRETO TOTAL |  |  |  | 702.63
----------------------
|  |  |  | BDI: 25,00% |  |  |  | 175.65
----------------------
|  |  |  | PREÇO UNITÁRIO DO SERVIÇO |  |  |  | 878.28
|  |  | 20.2 | ELABORAÇÃO DE PROJETO "AS BUILT" (COMO CONSTRUÍDO) | UN
ORSE/SE |  | I | 07325 | ELABORAÇÃO DE PROJETO "AS BUILT" (COMO CONSTRUÍDO) - EMPREITADA GLOBAL | M2 | 120 | 0.7 | 84
----------------------
|  |  |  | CUSTO DIRETO TOTAL |  |  |  | 84
----------------------
|  |  |  | BDI: 25,00% |  |  |  | 21
----------------------
|  |  |  | PREÇO UNITÁRIO DO SERVIÇO |  |  |  | 105
COMPOSIÇÕES AUXILIARES
COMP. AUXILIAR |  |  | 005 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H
SINDUSCON/MA |  | I | 30004 | AUXILIAR DE ELETRICISTA | H | 1 | 5.55 | 5.55
SINAPI |  | S | 88236 | FERRAMENTAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | 1 | 0.37 | 0.37
SINAPI |  | S | 88237 | EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | 1 | 0.69 | 0.69
SINAPI |  | I | 37370 | ALIMENTAÇÃO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | 1 | 0.01 | 0.01
SINAPI |  | I | 37371 | TRANSPORTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | 1 | 0.43 | 0.43
SINAPI |  | I | 37372 | EXAMES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | 1 | 0.37 | 0.37
SINAPI |  | I | 37373 | SEGURO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | 1 | 0.02 | 0.02
----------------------
|  |  |  | TOTAL - PARCIAL |  |  |  | 7.44
|  |  |  | ENCARGOS SOCIAIS - HORISTA: 116,68% |  |  |  | 6.48
----------------------
|  |  |  | TOTAL DO SERVIÇO (SEM BDI) |  |  |  | 13.92
COMP. AUXILIAR |  |  | 006 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H
SINDUSCON/MA |  | I | 20004 | ELETRICISTA | H | 1 | 7.46 | 7.46
SINAPI |  | S | 88236 | FERRAMENTAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | 1 | 0.37 | 0.37
SINAPI |  | S | 88237 | EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | 1 | 0.69 | 0.69
SINAPI |  | I | 37370 | ALIMENTAÇÃO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | 1 | 0.01 | 0.01
SINAPI |  | I | 37371 | TRANSPORTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | 1 | 0.43 | 0.43
SINAPI |  | I | 37372 | EXAMES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | 1 | 0.37 | 0.37
SINAPI |  | I | 37373 | SEGURO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | 1 | 0.02 | 0.02
----------------------
|  |  |  | TOTAL - PARCIAL |  |  |  | 9.35
|  |  |  | ENCARGOS SOCIAIS - HORISTA: 116,68% |  |  |  | 8.7
----------------------
|  |  |  | TOTAL DO SERVIÇO (SEM BDI) |  |  |  | 18.05
2018-08-23

## equip_CHAPADINHA
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
|  |  | AÇÃO | CASA DE FARINHA – 120,0 M² |  |  |  | DATA: | 2018-07-11
|  |  |  | PADRÃO | EQUIPAMENTOS CHAPADINHA/MA |  |  | FONTE: | Consulta de Mercado
8ª Superintendência Regional - 8ª SR |  |  | PROCESSO: |  | CONTRATO: |  |  | BDI | 15%
ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO |  |  |  | UND | QTD. | R$ UNIT. | R$ TOTAL
1.0 |  | CONJUNTO PARA CEVADEIRA
1.1 |  | Cevador de mandioca com estrutura em cantoneira L de 1 1/2" em aço carbono e gabinete de madeira 0,60 x 0,85 x 0,45 cm, com motor WEG monofásico de 5.0 CV, 220/440 volts, com chave magnética WEG monofásica 5.0 CV, Polia A 100, Correia A -65 - Instalação e montagem |  |  |  | un | 1 | 6950 | 6950
&1.0 |  | TOTAL DO ITEM 1.0 |  |  |  |  | R$ 6.950,00
2.0 |  | CONJUNTO PARA FORNO ROTATIVO
2.1 |  | Forno para farinha automático, com 2 metros de diâmetro, em chapa de ferro 1/4", em aço carbono com motor de 2 CV, 220/440 volts, com chave magnética WEG monofásica de 2 CV, Polia B 060 mm, Correia B-74- Instalação e montagem |  |  |  | un | 1 | 8150 | 8150
&2.0 |  | TOTAL DO ITEM 2.0 |  |  |  |  | R$ 8.150,00
3.0 |  | EQUIPAMENTOS DIVERSOS
3.1 |  | Forno para Farinha Manual Quadrado 2x2 chapa de ferro 3/16" em aço carbono |  |  |  | un | 1 | 2080 | 2080
3.2 |  | Prensa Manual Tavares para farinha 400 kg de 1,80 x 1,00 em aço carbono, com parafuso de 2 1/2" x 1,00 m com 12 (doze) camadas. |  |  |  | un | 1 | 3500 | 3500
3.3 |  | Balança Cauduro Semi-automática, 300 kg - Instalação e Montagem |  |  |  | un | 1 | 1090 | 1090
&3.0 |  | TOTAL DO ITEM 3.0 |  |  |  |  | R$ 6.670,00
4.0 |  | EQUIPAMENTOS AUXILIARES
4.1 |  | Rodo de madeira |  |  |  | un | 1 | 100 | 100
4.2 |  | Peneira de malha em aço - 1,30x1,00m |  |  |  | un | 1 | 300 | 300
4.3 |  | Pá metálica c/ cabo de madeira e bico quadrado |  |  |  | un | 1 | 100 | 100
&4.0 |  | TOTAL DO ITEM 4.0 |  |  |  |  | R$ 500,00
|  |  | TOTAL PARCIAL |  |  |  | 22270
|  |  | BDI |  |  | 15% | 3340.5
|  |  | TOTAL GERAL |  |  |  | 25610.5

## equip JENIPAPO
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
|  |  | AÇÃO | CASA DE FARINHA – 120,0 M² |  |  |  | DATA: | 2018-07-11
|  |  |  | PADRÃO | EQUIPAMENTOS JENIPAPO DOS VIEIRAS/MA |  |  | FONTE: | Consulta de Mercado
8ª Superintendência Regional - 8ª SR |  |  | PROCESSO: |  | CONTRATO: |  |  | BDI | 15%
ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO |  |  |  | UND | QTD. | R$ UNIT. | R$ TOTAL
1.0 |  | CONJUNTO PARA CEVADEIRA
1.1 |  | Cevador de mandioca com estrutura em cantoneira L de 1 1/2" em aço carbono e gabinete de madeira 0,60 x 0,85 x 0,45 cm, com motor WEG monofásico de 5.0 CV, 220/440 volts, com chave magnética WEG monofásica 5.0 CV, Polia A 100, Correia A -65 - Instalação e montagem |  |  |  | un | 1 | 6950 | 6950
&1.0 |  | TOTAL DO ITEM 1.0 |  |  |  |  | R$ 6.950,00
2.0 |  | CONJUNTO PARA FORNO ROTATIVO
2.1 |  | Forno para farinha automático, com 2 metros de diâmetro, em chapa de ferro 1/4", em aço carbono com motor de 2 CV, 220/440 volts, com chave magnética WEG monofásica de 2 CV, Polia B 060 mm, Correia B-74- Instalação e montagem |  |  |  | un | 1 | 8150 | 8150
&2.0 |  | TOTAL DO ITEM 2.0 |  |  |  |  | R$ 8.150,00
3.0 |  | EQUIPAMENTOS DIVERSOS
3.1 |  | Forno para Farinha Manual Quadrado 2x2 chapa de ferro 3/16" em aço carbono |  |  |  | un | 1 | 2080 | 2080
3.2 |  | Prensa Manual Tavares para farinha 400 kg de 1,80 x 1,00 em aço carbono, com parafuso de 2 1/2" x 1,00 m com 12 (doze) camadas. |  |  |  | un | 1 | 3500 | 3500
3.3 |  | Balança Cauduro Semi-automática, 300 kg - Instalação e Montagem |  |  |  | un | 1 | 1090 | 1090
&3.0 |  | TOTAL DO ITEM 3.0 |  |  |  |  | R$ 6.670,00
4.0 |  | EQUIPAMENTOS AUXILIARES
4.1 |  | Rodo de madeira |  |  |  | un | 1 | 100 | 100
4.2 |  | Peneira de malha em aço - 1,30x1,00m |  |  |  | un | 1 | 300 | 300
4.3 |  | Pá metálica c/ cabo de madeira e bico quadrado |  |  |  | un | 1 | 100 | 100
&4.0 |  | TOTAL DO ITEM 4.0 |  |  |  |  | R$ 500,00
|  |  | TOTAL PARCIAL |  |  |  | 22270
|  |  | BDI |  |  | 15% | 3340.5
|  |  | TOTAL GERAL |  |  |  | 25610.5

## equip Junco do MA
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
|  |  | AÇÃO | CASA DE FARINHA – 120,0 M² |  |  |  | DATA: | 2018-07-11
|  |  |  | PADRÃO | EQUIPAMENTOS LAGO DO JUNCO/MA |  |  | FONTE: | Consulta de Mercado
8ª Superintendência Regional - 8ª SR |  |  | PROCESSO: |  | CONTRATO: |  |  | BDI | 15%
ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO |  |  |  | UND | QTD. | R$ UNIT. | R$ TOTAL
1.0 |  | CONJUNTO PARA CEVADEIRA
1.1 |  | Cevador de mandioca com estrutura em cantoneira L de 1 1/2" em aço carbono e gabinete de madeira 0,60 x 0,85 x 0,45 cm, com motor WEG monofásico de 5.0 CV, 220/440 volts, com chave magnética WEG monofásica 5.0 CV, Polia A 100, Correia A -65 - Instalação e montagem |  |  |  | un | 1 | 6950 | 6950
&1.0 |  | TOTAL DO ITEM 1.0 |  |  |  |  | R$ 6.950,00
2.0 |  | CONJUNTO PARA FORNO ROTATIVO
2.1 |  | Forno para farinha automático, com 2 metros de diâmetro, em chapa de ferro 1/4", em aço carbono com motor de 2 CV, 220/440 volts, com chave magnética WEG monofásica de 2 CV, Polia B 060 mm, Correia B-74- Instalação e montagem |  |  |  | un | 1 | 8150 | 8150
&2.0 |  | TOTAL DO ITEM 2.0 |  |  |  |  | R$ 8.150,00
3.0 |  | EQUIPAMENTOS DIVERSOS
3.1 |  | Forno para Farinha Manual Quadrado 2x2 chapa de ferro 3/16" em aço carbono |  |  |  | un | 1 | 2080 | 2080
3.2 |  | Prensa Manual Tavares para farinha 400 kg de 1,80 x 1,00 em aço carbono, com parafuso de 2 1/2" x 1,00 m com 12 (doze) camadas. |  |  |  | un | 1 | 3500 | 3500
3.3 |  | Balança Cauduro Semi-automática, 300 kg - Instalação e Montagem |  |  |  | un | 1 | 1090 | 1090
&3.0 |  | TOTAL DO ITEM 3.0 |  |  |  |  | R$ 6.670,00
4.0 |  | EQUIPAMENTOS AUXILIARES
4.1 |  | Rodo de madeira |  |  |  | un | 1 | 100 | 100
4.2 |  | Peneira de malha em aço - 1,30x1,00m |  |  |  | un | 1 | 300 | 300
4.3 |  | Pá metálica c/ cabo de madeira e bico quadrado |  |  |  | un | 1 | 100 | 100
&4.0 |  | TOTAL DO ITEM 4.0 |  |  |  |  | R$ 500,00
|  |  | TOTAL PARCIAL |  |  |  | 22270
|  |  | BDI |  |  | 15% | 3340.5
|  |  | TOTAL GERAL |  |  |  | 25610.5

## Anexo IV - EncargosSociais (hidden)
PROPONENTE: |  | 0 | 0
OBJETO: | CONSTRUÇÃO AGROINDUSTRIA DE FARINHA LAGO JUNCO/MA, JENIPAPO DOS VIEIRAS/MA E CHAPADINHA/MA | 0 | 0
CONVÊNIO:
PROCESSO:
DADOS: | ESH = 116,68% / ESM = 73,25% / BDI = 25,00% | 0 | 0
FONTES: | SINAPI/MA - MAIO/2018 / SEINFRA/CE - TABELA 024.1 / ORSE/SE - TABELA 20170801-00 / SICRO NOVO/MA - 20170101 | 0 | 0
PLANILHA DE ENCARGOS SOCIAIS
GRUPO | DESCRIÇÃO DOS COMPONENTES | PERCENTUAL ( % )
|  | HORISTA | MENSALISTA
A - | ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS | 36.8% | 36.8%
A1 - | INSS | 20% | 20%
A2 - | SESI | 1.5% | 1.5%
A3 - | SENAI | 1% | 1%
A4 - | INCRA | 0.2% | 0.2%
A5 - | SEBRAE | 0.6% | 0.6%
A6 - | SALÁRIO EDUCAÇÃO | 2.5% | 2.5%
A7 - | SEGURO CONTRA ACIDENTES DE TRABALHO | 3% | 3%
A8 - | FGTS | 8% | 8%
A9 - | SECONCI | 0% | 0%
B - | ENCARGOS SOCIAIS QUE RECEBEM INCIDÊNCIAS DE A | 46.26% | 17.37%
B1 - | REPOUSO SEMANAL REMUNERADO | 17.91% | NÃO INCIDE
B2 - | FERIADOS | 3.96% | NÃO INCIDE
B3 - | AUXÍLIO ENFERMIDADE | 0.91% | 0.7%
B4 - | 13.º SALÁRIO | 10.91% | 8.33%
B5 - | LICENÇA PATERNIDADE | 0.07% | 0.05%
B6 - | FALTAS JUSTIFICADAS | 0.73% | 0.56%
B7 - | DIAS DE CHUVAS | 1.64% | NÃO INCIDE
B8 - | AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO | 0.11% | 0.08%
B9 - | FÉRIAS GOZADAS | 9.99% | 7.63%
B10 - | SALÁRIO MATERNIDADE | 0.03% | 0.02%
C - | ENCARGOS SOCIAIS QUE NÃO RECEBEM AS INCIDÊNCIAS DE A | 16.02% | 12.25%
C1 - | AVISO PRÉVIO INDENIZADO | 6.5% | 4.97%
C2 - | AVISO PRÉVIO TRABALHADO | 0.15% | 0.12%
C3 - | FÉRIAS INDENIZADAS | 3.65% | 2.79%
C4 - | DEPÓSITO RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA | 5.17% | 3.95%
C5 - | INDENIZAÇÃO ADICIONAL | 0.55% | 0.42%
D - | TAXAS DAS INCIDÊNCIAS E REINCIDÊNCIAS | 17.6% | 6.83%
D1 - | REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B | 17.02% | 6.39%
D2 - | REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO INDENIZADO | 0.58% | 0.44%
E - | ENCARGOS SOCIAIS COMPLEMENTARES | 0% | 0%
F - | TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS | 116.7% | 73.25%
*** NOTA: | BASEADO NOS ENCARGOS SOCIAIS SEM DESONERAÇÃO, REFERÊNCIA SINAPI PARA O ESTADO DO MARANHÃO, COM VIGÊNCIA A PARTIR DE AGOSTO/2017.
2018-08-23

## Anexo IV - BDI (hidden)
PROPONENTE: |  | 0 | 0
OBJETO: | CONSTRUÇÃO DE UMA AGROINDUTRIA DE FARINHA | 0 | 0
CONVÊNIO:
PROCESSO:
DADOS: | ESH = 116,68% / ESM = 73,25% / BDI = 25,00% | 0 | 0
FONTES: | SINAPI/MA - OUT/2017 / SEINFRA/CE - TABELA 024.1 / ORSE/SE - TABELA 20170801-00 / SICRO NOVO/MA - 20170101 | 0 | 0
PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DO BDI
GRUPO | DESCRIÇÃO DOS COMPONENTES |  | PERCENTUAL ( % )
A - | DESPESAS INDIRETAS ( DI ) |  | 5.84%
A1 - | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL ( AC ) |  | 3.59%
A2 - | RISCO DE ENGENHARIA ( RE ) |  | 1.25%
A3 - | SEGURO E GARANTIA ( SG ) |  | 1%
B - | DESPESAS FINANCEIRAS ( DF ) |  | 1.3%
B1 - | DESPESAS FINANCEIRAS ( DF ) |  | 1.3%
C - | BENEFÍCIOS ( L ) |  | 6.5%
C1 - | LUCRO BRUTO ( LB ) |  | 6.5%
D - | IMPOSTOS ( I ) |  | 8.65%
D1 - | ISS |  | 5%
D2 - | PIS |  | 0.65%
D3 - | COFINS |  | 3%
E - | TOTAL DO BDI |  | 25%
SENDO:
BDI = {[[(1+(DI/100))x(1+(DF/100))x(1+(L/100))]/(1-(I/100))]-1}x100
*** NOTA:
2018-08-23