TERMO DE REFERÊNCIA

MENOR PREÇO

ELABORAÇÃO DE PROJETO BÁSICO DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DA SEDE DA 8ª SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL, INCLUINDO UM GALPÃO NO MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS, LOCALIZADO NO ESTADO DO MARANHÃO

Outubro/2018

ÍNDICE

1.	OBJETO DA CONTRATAÇÃO	3

2.	TERMINOLOGIAS E DEFINIÇÕES	3

3.	FORMA DE REALIZAÇÃO, MODO DE DISPUTA, REGIME DE EXECUÇÃO, VALOR ESTIMADO E CRITÉRIO DE JULGAMENTO.	5

4.	LOCALIZAÇÃO DO OBJETO	5

5.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	5

6.	CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO	9

7.	PROPOSTA 	9

8.	DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO	10

9.	ORÇAMENTO DE REFERÊNCIA OU ESTIMATIVA DE CUSTOS E DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	12

10.	PRAZO DE EXECUÇÃO	12

11.	FORMAS E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	13

12.	REAJUSTAMENTO	14

13.	ACOMPANHAMENTO DA ELABORAÇÃO DO PROJETO	15

14.	ELABORAÇÃO DE RELATÓRIOS	16

15.	APRESENTAÇÃO DOS TRABALHOS	17

16.	FISCALIZAÇÃO	20

17.	RECEBIMENTO DEFINITIVO DOS SERVIÇOS	22

18.	SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO	23

19.	CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL	23

20.	OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA	24

21.	OBRIGAÇÕES DA CODEVASF	26

22.	CONDIÇÕES GERAIS	26

23.	ANEXOS	26

TERMO DE REFERÊNCIA

OBJETO DA CONTRATAÇÃO

O objetivo deste Termo de Referência é o estabelecimento de normas, critérios, condições contratuais principais e o fornecimento de todas as informações que permitam a elaboração do Edital, apresentação de propostas e, posteriormente, a celebração de contrato para execução dos serviços de elaboração de Projetos Executivos de Arquitetura e Complementares: Paisagismo, Ambientação, Estrutural, Hidrossanitário, Elétrico, Rede Estruturada, Drenagem de Águas Pluviais, Climatização e Sistema de Combate a Incêndio, Levantamento Planialtimétrico, Elaboração de Orçamento Geral da Obra (Planilhas Orçamentárias), Memorial Descritivo, Caderno de Encargos de Materiais e Serviços (Especificações Técnicas) e Estudos Geotécnicos de Subsolo – Sondagem, para a construção da Sede da 8ª Superintendência Regional da Codevasf, incluindo um galpão, localizada em São Luís, Estado do Maranhão.

TERMINOLOGIAS E DEFINIÇÕES

Neste Termo de Referência (TR) ou em quaisquer outros documentos relacionados com os serviços acima solicitados, os termos ou expressões têm o seguinte significado e/ou interpretação:

ANTEPROJETO DE ENGENHARIA - peça técnica com todos os elementos de contornos necessários e fundamentais à elaboração do projeto básico, devendo conter minimamente os seguintes elementos:

- Demonstração e justificativa do programa de necessidades, visão global dos investimentos e definições relacionadas ao nível de serviço desejado;

- Condições de solidez, segurança e durabilidade e prazo de entrega;

- Estética do projeto arquitetônico;

- Parâmetros de adequação ao interesse público, à economia na utilização, à facilidade na execução, aos impactos ambientais e à acessibilidade;

- Concepção da obra ou do serviço de engenharia;

- Projetos anteriores ou estudos preliminares que embasaram a concepção adotada;

- Levantamento topográfico e cadastral;

- Pareceres de sondagem;

- Memorial descritivo dos elementos da edificação, dos componentes construtivos e dos materiais de construção, de forma a estabelecer padrões mínimos para a contratação;

ÁREA DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO E INFRAESTRUTURA – Unidade da administração superior da Codevasf, a qual estão afetas as demais unidades técnicas que têm por competência a fiscalização e a coordenação dos serviços de engenharia, objetos deste Termo de Referência.

CODEVASF – Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba – Empresa pública vinculada ao Ministério da Integração Nacional, com sede no Setor de Grandes Áreas Norte, Quadra 601 – Lote 1 – Brasília-DF. E a 8ª Superintendência Regional em São Luís – MA.

CONTRATADA – Empresa licitante selecionada e contratada pela Codevasf para a execução dos serviços.

CONTRATO – Documento, subscrito pela Codevasf e o licitante vencedor do certame, que define as obrigações e direitos de ambas com relação à execução dos serviços.

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO – representação gráfica da programação parcial ou total de um trabalho ou serviço, no qual são indicadas as suas diversas etapas e respectivos prazos para conclusão, aliados aos custos ou preços.

DIAGNÓSTICO E ESTUDO DE ALTERNATIVAS – Documento destinado a demonstrar a sustentabilidade do projeto em termos técnicos, econômicos, ambientais e sociais.

DOCUMENTOS COMPLEMENTARES ou SUPLEMENTARES – Documentos que, por força de condições técnicas imprevisíveis, se fizerem necessários para a complementação ou suplementação dos documentos emitidos no Termo de Referência.

DOCUMENTOS DE CONTRATO – Conjunto de todos os documentos que integram o contrato e regulam a execução dos serviços, compreendendo o Edital, Termo de Referência, especificações técnicas, desenhos e proposta de preços da executante, cronogramas e demais documentos complementares que se façam necessários à execução dos serviços.

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA – Documento que descreve, de forma precisa, completa e ordenada, osmateriais e os procedimentos de execução a serem adotados na construção. Têm como finalidade complementar a parte gráfica do projeto. São partes integrantes das especificações técnicas:

- Generalidades - incluem o objetivo, identificação da obra, regime de execução da obra, fiscalização, recebimento da obra, modificações de projeto, classificação dos serviços (item c). Havendo caderno de encargos, este englobará quase todos estes aspectos.

- Especificação dos materiais - pode ser escrito de duas formas: genérica (aplicável a qualquer obra) ou específica (relacionando apenas os materiais a serem usados na obra em questão).

- Discriminação dos serviços - especifica como devem ser executados os serviços, indicando traços de argamassa, método de assentamento, forma de corte de peças, etc.

FISCALIZAÇÃO – Equipe da Codevasf indicada para exercer em sua representação a fiscalização do contrato.

LICITANTE – Empresa habilitada para apresentar proposta.

PLANO DE TRABALHO – Documento que descreve a sequência de fases de uma tarefa ou a sequência de tarefas referentes a determinado serviço ou trabalho, indicando inclusive, o tempo a ser gasto em cada uma.

PROJETO BÁSICO – Conjunto de elementos necessários e suficientes, com nível de precisão adequado, para caracterizar a obra ou serviço, ou complexo de obras ou serviços objeto da licitação, elaborado com base nas indicações dos estudos técnicos preliminares, que assegurem a viabilidade técnica e o adequado tratamento do impacto ambiental do empreendimento, e que possibilita a avaliação do custo da obra e a definição dos métodos e do prazo de execução, devendo conter os seguintes elementos:

- Desenvolvimento da solução escolhida de forma a fornecer visão global do empreendimento e identificar seus elementos constitutivos com clareza;

- Soluções técnicas globais e localizadas, suficientemente detalhadas, de forma a restringir a necessidade de reformulação ou de variantes durante as fases de elaboração do projeto executivo e de implantação do empreendimento a situações devidamente comprovadas em ato motivado da administração pública;

- Identificação dos tipos de serviços a executar e de materiais e equipamentos a incorporar à implantação do empreendimento, bem como especificações que assegurem os melhores resultados para o mesmo;

- Informações que possibilitem o estudo e a dedução de métodos construtivos, instalações provisórias e condições organizacionais para a implantação do empreendimento;

- Subsídios para montagem do plano de licitação e gestão da implantação do empreendimento, compreendendo a sua programação, a estratégia de suprimentos, as normas de fiscalização e outros dados necessários em cada caso, exceto, em relação à respectiva licitação, na hipótese de contratação integrada;

PROJETO EXECUTIVO – É o conjunto dos elementos necessários e suficientes à execução completa da obra, de acordo com as normas pertinentes da Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT.

PROPOSTA – Documento gerado pelo licitante que estabelece os valores unitário e global dos serviços e fornecimentos, apresentando todo o detalhamento dos custos e preços unitários propostos.

PROPOSTA TÉCNICA – Documento fundamentado no detalhamento estabelecido neste Termo de Referência, subsidiado por justificativas metodológicas, bem como pelos recursos humanos e materiais, definidos e quantificados a critério do concorrente licitante, segundo os quais ele se propõe a executar os serviços.

RELATÓRIO DE ANDAMENTO – Documento a ser emitido pela CONTRATADA, com o resumo da situação física e financeira, contendo: cumprimento da programação, ocorrências, recomendações, além de conclusões e projeções a respeito de prazos e custos.

REUNIÃO DE PARTIDA – Reunião com as partes envolvidas, CONTRATADA, Codevasf e contratados, onde se define todos os detalhes do plano de trabalho e dá-se o “start up” da execução dos serviços.

SERVIÇOS SIMILARES – Projetos elaborados anteriormente com o mesmo grau de dificuldade e controle dos propostos neste Termo de Referência.

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL – Unidade executiva descentralizada subordinada diretamente à presidência da Codevasf, situada em São Luis - MA, em cuja jurisdição territorial localiza-se os serviços objeto deste Termo de Referência.

TERMO DE REFERÊNCIA– Conjunto de elementos necessários e suficientes, com nível de precisão adequado, para caracterizar os serviços a serem contratados ou os bens a serem fornecidos.

REGIME DE EXECUÇÃO, VALOR ESTIMADO E CRITÉRIO DE JULGAMENTO.

Regime de Execução: Empreitada por Preço Global

Valor estimado: O valor global está orçado em 326.412,13 (trezentos e vinte e seis mil, quatrocentos e doze reais e treze centavos), já incluso o BDI, encargos sociais, taxas, impostos e emolumentos.

Critério de Julgamento: Menor Preço

LOCALIZAÇÃO DO OBJETO

Os serviços serão executados no município de São Luís - MA, capital do Estado do Maranhão na área sob jurisdição da 8ª Superintendência Regional da Codevasf:

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

A elaboração dos serviços objeto deste Termo de Referência deverá ser em conformidade à legislação vigente e, em especial a:

- Lei Federal n° 13.303, de 30 de junho de 2016 e respectivas alterações;

- Lei Federal n° 9.433, de 08 de janeiro de 1997 e respectivas alterações;

- Regulamentações de orçamento da Codevasf, definidos pela tabela divulgada pelo Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil - SINAPI;

- Normas NR-10, NR-18 e NR-35, do Ministério do Trabalho e Emprego;

- Normas Técnicas da Codevasf para apresentação de desenhos em CAD;

- Normas técnicas existentes na Codevasf para elaboração de projeto básico de engenharia e executivo, projetos estruturais, projetos elétricos, projetos hidráulicos, estudos hidrológicos, topográficos, sondagens e orçamentos;

- Portaria Nº 518/04 do Ministério da Saúde;

- Normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT;

- Código de Obras das respectivas Administrações Municipais.

Os serviços objetos deste Termo de Referência compreendem a elaboração de projeto básico de engenharia, com o objetivo de elaboração de Projetos Basícos de Arquitetura e Complementares: Paisagismo, Ambientação, Estrutural, Hidrossanitário, Elétrico, Rede Estruturada, Drenagem de Águas Pluviais, Climatização e Sistema de Combate a Incêndio, Levantamento Planialtimétrico, Elaboração de Orçamento Geral da Obra (Planilhas Orçamentárias), Memorial Descritivo, Caderno de Encargos de Materiais e Serviços (Especificações Técnicas) e Estudos Geotécnicos de Subsolo – Sondagem, para a construção da Sede da 8ª Superintendência Regional da Codevasf, incluindo um galpão, localizada em São Luís, Estado do Maranhão.

- Deverão compreender todas atividades listadas, desde que aprovado pela Fiscalização, poderão ser modificadas em função de necessidades que venham a surgir durante o desenvolvimento dos serviços inerentes as etapas de execução, a saber:

- elaboração de Projeto Básico de Engenharia.

Projeto Básico de Engenharia

Compreendem a execução de serviços necessários para a elaboração dos projetos basícos de Arquitetura e Complementares: Paisagismo, Ambientação, Estrutural, Hidrossanitário, Elétrico, Rede Estruturada, Drenagem de Águas Pluviais, Climatização e Sistema de Combate a Incêndio, Levantamento Planialtimétrico, Elaboração de Orçamento Geral da Obra (Planilhas Orçamentárias), Memorial Descritivo, Caderno de Encargos de Materiais e Serviços (Especificações Técnicas) e Estudos Geotécnicos de Subsolo – Sondagem, para a construção da Sede da 8ª Superintendência Regional da Codevasf, localizada em São Luís, Estado do Maranhão, permitindo a preparação de documentação para a licitação das obras de engenharia e aquisição de materiais e equipamentos especificados.

Durante o planejamento e o desenvolvimento do projeto deverão ser identificados e analisados os aspectos técnicos, ambientais, econômicos e sociais; e, após avaliação destas condições, deverão ser apresentados para análise:

- Descrição dos serviços a executar, dos materiais a incorporar à obra e dos equipamentos necessários, bem como suas respectivas especificações, de modo a assegurar resultados eficientes e eficazes para o empreendimento, sem frustrar o caráter competitivo da execução;

- Informações necessárias à perfeita gestão da obra, possibilitando: utilização de métodos construtivos; execução de instalações provisórias e definitivas; adoção de procedimentos organizacionais, programação e estratégia de suprimento; aplicação das normas de fiscalização, e das normas de inspeção dos bens e equipamentos a serem aplicados;

- Orçamento detalhado contendo os valores unitários, além do custo global da obra, por localidade, fundamentado em quantitativos de serviços, materiais e equipamentos a serem utilizados no empreendimento, inclusive serviços especializados ou decorrentes de exigência ambiental;

O dimensionamento das unidades deverá ser realizado de forma a assegurar a qualidade do projeto, inclusive no que tange a identificação de todos os elementos constitutivos, com detalhamento tal que possibilite a caracterização da unidade (capacidade e eficiência) e que permita uma estimativa de custos que represente o valor mais real possível das obras, facilitando a sua execução. Com este objetivo, devem ser produzidos de forma elucidativa, para cada localidade objeto deste Termo de Referência, os seguintes documentos:

- Memoriais de cálculo (dimensionamentos) e descritivo das unidades constituintes do projeto, bem como a apresentação das especificações;

- Desenhos e detalhes das seguintes unidades projetadas e demais obras complementares com a apresentação dos seguintes desenhos:

  - Projeto arquitetônico;

  - Projetos de Paisagismo, Ambientação, Estrutural, Hidrossanitário, Elétrico, Rede Esturuturada, Drenagem de Águas Pluviais, Climatização e Sistema de Combate a Incêndio;

- Quantitativos de serviços e materiais necessários à execução do empreendimento, com definição dos custos unitários e totais;

- Plantas e detalhamentos típicos de localização, vias de acesso, topografia, canteiro de obras, caminho de acesso, estradas de serviço, escavações (cortes, aterros, empréstimos), e estruturas;

Desenvolvimento do Projeto Básico de Engenharia

- A elaboração de projeto básico de engenharia para construção da Sede da 8ª Superintendência Regional da Codevasf, localizada em São Luís, Estado do Maranhão, deverá envolver, dentre outras, as seguintes etapas: Elaboração de projetos basícos de Arquitetura e Complementares: Paisagismo, Ambientação, Estrutural, Hidrossanitário, Rede Estruturada, Drenagem de Águas Pluviais, Climatização e Sistema de Combate a Incêndio, Levantamento Planialtimétrico, Elaboração de Orçamento Geral da Obra (Planilhas Orçamentárias), Memorial Descritivo, Caderno de Encargos de Materiais e Serviços (Especificações Técnicas) e Estudos Geotécnicos de Subsolo – Sondagem.

Concepção do projeto

O projeto deverá descrever todas as etapas para a execução da obra, conforme este Termo de Referência, com o detalhamento das unidades projetadas (estrutural, hidrossanitário, elétrico, rede estruturada, drenagem de águas pluviais, climatização e sistema de combate a incêndio, etc.), destacando os seguintes aspectos:

- Projeto Arquitetônico: Deve contemplar todas as peças gráficas necessárias para o completo entendimento da Arquitetura da obra, como: plantas baixas das edificações, pavimentações e áreas urbanizadas, plantas de cobertura, cortes, fachadas, detalhes das esquadrias, urbanização, planta de situação e especificações de acabamento minuciosas. Definição das áreas pavimentadas e urbanizadas, etc

- Projeto de Paisagismo: Deve contemplar todas as peças gráficas necessárias para o completo entendimento do Paisagismo concebido, tal como: Plantas baixas e detalhes da locação das espécies, canteiros, lagos ou tanques, etc., e definição do mobiliário, além de especificações de acabamento minuciosas.

- Projeto de Ambientação: Deve contemplar todas as peças gráficas necessárias para o completo entendimento da ambientação da obra, como plantas baixas, cortes, detalhes, lay-out e definição do mobiliário a ser utilizado na edificação, além de especificações de acabamento minuciosas.

- Projeto Estrutural: Deve contemplar todas as peças gráficas necessárias para o completo entendimento da obra, como: plantas de formas, cortes e detalhamentos das armaduras, quadro de ferros com bitola e posições, locação dos pilares e fundações, detalhes das fundações, quantitativo total de formas em m², e de concreto em m³, indicação da resistência (Fck) do concreto em MPa a 28 dias, resistência (Fyk) e classe do aço. Deve, pois abranger as fundações, superestrutura e quaisquer outras que se façam necessárias, como estruturas de telhados, muros de arrimo, escoramentos especiais.

- Projetos: Hidráulico e Sanitário: Devem contemplar todas as peças gráficas necessárias para o completo entendimento da obra, como: planta baixa com tubulações de água, desenhos isométricos das tubulações de água, plantas e detalhes das tubulações de esgoto, detalhes das caixas de passagem e caixas de gordura, detalhes do barrilete da caixa d’água, detalhes do sistema de fossa e sumidouro, caso necessário e lista de materiais individual, para cada desenho isométrico a cada planta de detalhe de esgoto.

- Projeto Elétrico e Substações: Deve contemplar memoriais descritivos, justificativas e memória de cálculo do dimensionamento elétrico para instalação predial, com a apresentação de planilhas e do detalhamento gráfico e desenhos, bem como o atendimento a NR-10 do MTE;

- Projeto Rede Estruturada: Deve contemplar todas as peças gráficas necessárias para o completo entendimento da obra, como: Rede de dutos, tomadas, caixas de passagem, distribuidor geral (DG), malha de aterramento, diagrama vertical com indicação do cabeamento. E contemplar todas as peças gráficas necessárias para o completo entendimento da obra, como: Rede de dutos, tomadas lógicas, caixas de passagem, malha de aterramento, indicação do cabeamento a ser utilizado. Deverá contemplar o local onde serão instalados os equipamentos de hardware.

- Projeto de Climatização: Deve contemplar todas as peças gráficas necessárias para o completo entendimento da obra, como: planta baixa com posição dos condicionadores de ar, dimensionamento dos equipamentos - cargas, detalhes e especificações técnicas dos mesmos.

- Projeto de Combate a Incêndio: Deve contemplar todas as peças gráficas necessárias para o completo entendimento da obra, como: Planta baixa, cortes e detalhes das Tubulações, Hidrantes e mangotinho, extintores de incêndio, Sinalização, Iluminação de emergência, detecção e alarme de incêndios, Rotas de fuga, e lista de quantidade dos insumos, etc.

- Levantamento Planialtimétrico: Deve contemplar todas as peças gráficas necessárias para o completo entendimento da obra, como: Planimetria (poligonal) e altimetria com curvas de níveis a cada metro, além de quaisquer outros elementos topográficos necessários à elaboração dos projetos para a construção da futura sede da Codevasf em São Luís - MA.

- Memorial Descritivo: destina-se a definir, de maneira clara e precisa todas as obras/serviços, materiais e processos construtivos que serão utilizados na execução do empreendimento, estabelecendo bases seguras para a elaboração e análise dos orçamentos e execução das obras. Todas as unidades componentes devem ser descritas de forma sucinta.

- Especificações Técnicas: Devem ser claras e objetivas, contendo todos os elementos necessários à caracterização dos serviços, materiais e equipamentos a serem utilizados na obra. Devem ser específicas da obra a que se referem, atualizada e em conformidade com as normas técnicas vigentes.

- Planilha Orçamentária: deverá ser constituída pela relação de quantidades dos serviços a serem executados, mão-de-obra, materiais e equipamentos empregados, com os respectivos preços unitários, subtotais e total final e curva ABC. Os orçamentos devem ser apresentados divididos por unidades componentes do empreendimento. Deve-se proceder de maneira a não haver inconsistência nos valores, sejam por erros de cálculo ou de arredondamento. Nos casos onde a execução da obra seja dividida em etapas, deve ser apresentada planilha orçamentária total do empreendimento e planilha da etapa objeto do pleito. Deverá ser apresentado juntamente com a planilha orçamentária a memória de cálculo dos quantitativos.

- Os desenhos deverão ser apresentados em escalas apropriadas e devidamente identificados, na quantidade necessária, nos formatos A1 a A3, de acordo com o tamanho da edificação, para a perfeita compreensão e execução da obra, e elaborados em meio digital de acordo com o conjunto de normas e especificações da CODEVASF;

- Ficha técnica do projeto;

Quantitativos e Orçamentos dos Projetos

Os quantitativos e orçamentos dos projetos deverão ser desenvolvidos individualmente para cada localidade objeto deste Termo de Referência, e deverá estar em conformidade com os procedimentos para elaboração de planilha da CODEVASF, com utilização de software específico, a critério desta, assegurada a disponibilização deste por parte da contratante, separados por unidades projetadas.

- Os quantitativos deverão ser fiéis aos serviços e insumos propostos no projeto concebido, definidos por unidade integrante dos sistemas e com base em memoriais de cálculos devidamente justificados e apresentados de forma clara e inquestionável;

- Os orçamentos deverão conter as composições de custo, e a confecção de um anexo apresentando a relação de fornecedores consultados, com referência de nome, endereço, indicação do preço e data de consulta, inclusive contendo a regulamentação dos serviços.

- Para os insumos de maior representatividade financeira, deverá ser apresentada cópia de documento comprobatório de coleta de preços acompanhados das composições de custo e das especificações para aquisição de conjuntos moto-bombas específicos e, respectivos componentes elétricos.

CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

Poderão participar da presente licitação empresas do ramo, pertinente e compatível com o objeto desta licitação, individuais, que atendam as exigências do TR e seus anexos.

CONSÓRCIO

- 6.2.1. Não será permitida a participação de consórcio.

SUBCONTRATAÇÃO

    - Será permitida a subcontratação dos serviços objeto deste TR, com anuência prévia da Codevasf, somente será admitida a subcontratação dos seguintes serviços:

- Levantamento Planialtimétrico;

- Sondagem para o reconhecimento geotécnico do terreno da edificação.

No caso da subcontratação, a CONTRATADA continuará a responder direta e exclusivamente pela fiel observância das obrigações contratuais.

VISITA AO LOCAL DOS SERVIÇOS

A visita aos locais de prestação dos serviços NÃO será obrigatória, porém, recomenda-se aos licitantes que seja realizada a visita aos locais onde serão executados os serviços e suas circunvizinhanças, por intermédio de seu representante legal ou responsável técnico, para tomar pleno conhecimento das condições e peculiaridades inerentes à natureza dos trabalhos a serem executados, avaliando os problemas futuros de modo que os custos propostos cubram quaisquer dificuldades decorrentes de sua execução, e para obter, sob sua exclusiva responsabilidade, todas as informações que possam ser necessárias para a elaboração da proposta e execução do contrato.

Em caso de dúvidas sobre a visita ao local onde serão executadas os serviços os licitantes deverão contatar com a Gerência Regional de Infraestrutura da Codevasf, em São Luís, no estado do Maranhão, nos telefones: (98) 3198-1322.

PROPOSTA

A Proposta de Preço, deverá ser firme e precisa, limitada rigorosamente ao objeto desta licitação, e não poderá conter condições ou alternativas não previstas neste TR e seus anexos constitutivos.

A Proposta constitui-se dos seguintes documentos:

- Planilha de Custos dos serviços com todos os seus itens, devidamente preenchida, com clareza e sem rasuras, conforme modelo constante do III (Formulários PFP, PFP-I, PFP-II, PFP-III, PFP-IV, PFP-V, PFP-VI ,PFP-VII, PFP-VIII, PFP-IX, PFP-X, PFP-XI, PFP-XII, PFP-XIII, PFP-XIV, PFP-XV e PFP-XVI) que é parte integrante deste TR, observando-se os preços máximos globais orçados pela Codevasf.

- Junto com a proposta, as Planilhas de Custos dos Serviços deverão ser apresentadas em meio eletrônico (Microsoft Excel ou software livre em CD-ROM), sem proteção do arquivo, objetivando facilitar a conferência das mesmas;

- Detalhamento dos Encargos Sociais – Formulário PFP-XVIII (ver III).

- Cronograma Físico-Financeiro dos itens principais da planilha de custos – Formulários PFP-XVII e PTP-IV (III), observando os prazos estabelecidos para a execução dos serviços neste TR e os eventos de faturamento conforme AnexoV.

A Proposta deverá ser datada e assinada pelo representante legal do licitante, com o valor global evidenciado em separado na 1ª folha da proposta, em algarismo e por extenso, baseado nos quantitativos dos serviços descritos na Planilha de Custos da Codevasf, nela incluídos todos os impostos e taxas, emolumentos e tributos, leis, encargos sociais e previdenciários, lucro, despesas indiretas, custos relativos à mão-de-obra e ao transporte até o local dos serviços. No caso de omissão das referidas despesas, considerar-se-ão inclusas no valor global ofertado.

Não poderão ser considerados no Detalhamento das Despesas Fiscais os tributos: Imposto de Renda Pessoa Jurídica (IRPJ) e Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), conforme recomendação do Tribunal de Contas da União, bem como a CPMF extinta a partir de 2008. O percentual do ISS deverá ser do município sede da empresa e deverá na proposta indicar o percentual e anexar cópia da Lei Orgânica municipal para verificação da comissão de julgamento.

DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO

QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

O Licitante deverá apresentar os seguintes documentos:

- Registro ou inscrição da empresa no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA) ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU), demonstrando o ramo de atividade pertinente e compatível com o objeto deste Termo de Referência;

- Atestado(s) de capacidade técnica, em nome da empresa, expedido por pessoas jurídicas de direito público ou privado, acompanhado(s) da(s) respectiva(s) Certidão(ões) de Acervo Técnico – CAT – dos profissionais, expedida(s) pelos  Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA) e Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU) da região onde os serviços foram executados, que comprovem que o licitante tenha executado serviços em elaboração de Projetos Basicos de Arquitetura e Complementares: Paisagismo, Ambientação, Estrutural, Hidrossanitário, Elétrico, Rede Estruturada, Drenagem de Águas Pluviais, Climatização e Sistema de Combate a Incêndio, Levantamento Planialtimétrico, Elaboração de Orçamento Geral da Obra (Planilhas Orçamentárias), Memorial Descritivo, Caderno de Encargos de Materiais e Serviços (Especificações Técnicas) e Estudos Geotécnicos de Subsolo – Sondagem, para a construção da Sede da 8ª Superintendência Regional da Codevasf, incluindo um galpão, localizada em São Luís, Estado do Maranhão de características de porte e complexidade similares ao objeto desta licitação), com os seguintes quantitativos mínimos:

| ITEM | SERVIÇO | QUANTIDADE |
| --- | --- | --- |
| 1.0 | Arquitetura comercial ou institucional | Mínimo 1.000m² de área construída |
| 2.0 | Instalações Elétricas de Edificações com, no mínimo, 1.000m² de área construída | Mínimo 1.000m² de área construída |
| 3.0 | Instalações Hidrossanitárias de Edificações com, no mínimo, 1.000m² de área construída; | Mínimo 1.000m² de área construída |
| 4.0 | Cálculo Estrutural de Edificações com, no mínimo, 1.000m² de área construída; | Mínimo 1.000m² de área construída |
| 5.0 | Fundações de Edificações com, no mínimo, 1.000m² de área construída. | Mínimo 1.000m² de área construída |

Não será admitido o somatório de atestados para comprovar cada item”. Os atestados poderão ser apresentados da seguinte maneira:

- Um atestado para cada item exigido; ou

- Atestado que contenha um ou mais itens exigidos.

- Entende-se por similares os projetos que contemplam os itens a seguir:

- Elaboração de Projetos de sedes (prédios) de estabelecimentos (órgãos) públicos ou particulares;

- Deverá(ão) constar do(s) atestado(s) ou da(s) certidão(ões) expedida(s) pelo CREA ou CAU, em destaque, os seguintes dados: local de execução, nome do contratante e da pessoa jurídica contratada, nome(s) do(s) responsável(is) técnico(s), seu(s) título(s) profissional(is) e número(s) de registro(s) no CREA OU CAU; descrição técnica sucinta indicando os serviços e quantitativos executados e o prazo final de execução.

- Em caso de apresentação por licitante de atestado de desempenho anterior emitido em favor de consórcio do qual ele tenha feito parte, se o atestado ou o contrato de constituição do consórcio não identificar a atividade desempenhada por cada consorciado individualmente, serão adotados os seguintes critérios na avaliação de sua qualificação técnica:

- caso o atestado tenha sido emitido em favor de consórcio homogêneo, todas as experiências atestadas serão reconhecidas para cada uma das empresas consorciadas, na proporção quantitativa de sua participação no consórcio;

- caso o atestado tenha sido emitido em favor de consórcio heterogêneo, as experiências atestadas deverão ser reconhecidas para cada consorciado de acordo com os respectivos campos de atuação.

- Comprovação de que o licitante possui em seu quadro permanente, na data da entrega da proposta, profissional de nível superior ou outro devidamente reconhecido pela entidade competente, detentor de atestado de responsabilidade técnica, e devidamente registrado no CREA ou CAU, acompanhado da respectiva Certidão de Acervo Técnico – CAT, expedida por este Conselho, que comprove ter o profissional executado serviço de elaboração de projetos de engenharia para para a construção da Sede da 8ª Superintendência Regional da Codevasf, incluindo um galpão, localizada em São Luís, Estado do Maranhão de características de porte e complexidade similares ao objeto desta licitação).

- Entende-se, para fins deste Termo de Referência, como pertencente ao quadro permanente:

- O empregado;

- O sócio;

- O detentor de contrato de prestação de serviço.

- O licitante deverá comprovar através da juntada de cópia de: ficha ou livro de registro de empregado ou carteira de trabalho do profissional, que comprove a condição de pertencente ao quadro do licitante, do contrato social, que demonstre a condição de sócio do profissional, ou do contrato de prestação de serviço, celebrado de acordo com a legislação civil comum, ou declaração de contratação futura do profissional detentor do atestado apresentado, desde que acompanhado da anuência deste.

- Quando se tratar de dirigente ou sócio do licitante tal comprovação será através do ato constitutivo da mesma;

- No caso de dois ou mais licitantes apresentarem atestados de um mesmo profissional como responsável técnico, como comprovação de qualificação técnica, ambas serão inabilitadas.

ORÇAMENTO DE REFERÊNCIA E DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Os recursos orçamentários em que correrão as despesas da presente contratação são oriundos do Programa de Trabalho 15.244.2029.7k66.7234 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado  – Aquisição de Equipamentos e Maquinários, Categoria Econômica 4, Despesas de Capital , sob a gestão da Área de Infraestrutra, da 8ª GRD da Codevasf.

  - O valor estimado para a contratação dos insumos, obras e serviços de engenharia objeto deste Termo de Referência, é de R$ 326.412,13 (trezentos e vinte e seis mil, quatrocentos e doze reais e treze centavos), data-base de Agosto/2018.

Estão inclusos no valor acima, os custos indiretos, os encargos sociais, as taxas, os impostos e os emolumentos. Os quantitativos e preços unitários dos serviços constam da Planilha de Custos dos Serviços – Codevasf – Anexo III, parte integrante deste Termo de Referência.

O valor estimado para a contratação foi elaborado com base no Sistema de Preços, Custos e Índices da Caixa Econômica Federal (SINAPI), para o estado do Maranhão, na data-base de Agosto/2018, não desonerado, atendendo ao disposto na Lei nº 13.080, de 02/01/2015 (LDO 2015) e no Decreto nº 7.983, de 08/04/2013, já inclusos os custos indiretos, encargos sociais, taxas, impostos e emolumentos. Para os serviços e materiais não constantes nos sistemas de custos citados acima, foram efetuadas pesquisas de mercado, além de composição de preços unitários elaborados pela Codevasf.

No orçamento de referência foram consideradas as seguintes taxas de BDI e Encargos Sociais:

| DESPESAS FISCAIS: | Serviços: 25,00% ISS: 5,00% - PIS: 0,65% - CONFINS: 3,00%) |
| --- | --- |
| ENCARGOS SOCIAIS: | 116,68% Equipe com vínculo |
| OUTROS: | Custos de Administração: 4,00% |

O orçamento estimado estará disponível permanentemente aos órgãos de controle externo e interno.

PRAZO DE EXECUÇÃO

O prazo máximo para execução do objeto deste TR é contado em dias, a partir da data de emissão da Ordem de Serviço, conforme especificado abaixo, podendo ser prorrogado, mediante manifestação expressa das partes.

| Item | Descrição do Serviço | Prazo de Entrega a partir da OS |
| --- | --- | --- |
| a | Serviços Topograficos | 30 dias |
| b | Serviços Geotecnicos | 30 dias |
| c | Projeto Arquitetônico | 60 dias |
| d | Projeto de Paisagismo | 60 dias |
| e | Projeto de Ambientação | 60 dias |
| f | Projeto Estrutural | 90 dias |
| g | Projeto Hidrossanitário | 120 dias |
| h | Projeto Elétrico | 120 dais |
| i | Rede Estruturada | 120 dias |
| j | Projeto de Drenagem de Águas Pluviais | 150 dias |
| k | Projeto de Climatização | 150 dias |
| l | Projeto de Combate a Incendio e Panico | 150 dias |
| m | Orçamentos, memorial descritivo e especificações | 180 dias |

No prazo acima estão incluídos o prazo máximo de 20 (vinte) dias úteis para análise e aprovação da Minuta dos Projetos Básicos por parte da CODEVASF, também a partir do seu recebimento pela Fiscalização; objetivando a edição e o fornecimento da versão definitiva pelo Licitante vencedor.

A restituição da versão com a indicação de ajustes por parte da CODEVASF deverá ser realizada concomitantemente com a correção dos volumes, por sistema, objetivando dar mais agilidade ao processo.

O prazo para vigência do contrato, contado em dias, a partir da data de emissão da Ordem de Serviço, será o prazo de execução do objeto informado acima, acrescido de mais 90 dias consecutivos para expedição do Termo de Encerramento Físico dos serviços.

FORMAS E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

Os pagamentos dos serviços serão efetuados em reais, com base nas medições mensais, dos serviços efetivamente executados, obedecendo os preços unitários apresentados pela CONTRATADA em sua proposta, e contra a apresentação da Fatura/Notas Fiscais, devidamente atestada pela fiscalização da Codevasf, formalmente designada, e do respectivo Boletim de medição referente ao mês de competência, observando-se o disposto nos subitens seguintes:

Os serviços desenvolvidos em campo e laboratório destinados à obtenção de dados e ensaios para a elaboração do projeto básico de engenharia, e terão as seguintes características e condições:

- Serão remunerados por aplicação, proporcional aos quantitativos realmente executados, relativos aos preços unitários, constante da proposta comercial apresentada pelo concorrente licitante;

- Mediante a emissão de faturas mensais, condicionado a:

- Autorização formal e expressa da fiscalização, atestando a realização dos serviços em pauta, de acordo com o programa de trabalho;

- Apresentação, anexa à fatura, dos comprovantes técnicos que lhes deram origem (cadernetas de campo, boletins de sondagens, laudos, resultados de análises e ensaios, relatórios, etc.), conforme padrão estabelecido pela Codevasf.

- As variações para mais ou para menos das previsões apresentadas pelo concorrente licitante em sua proposta, não poderão servir de pretexto para pleitos de modificação dos preços unitários oferecidos;

- Todos os custos necessários como mão-de-obra, laboratório, equipamentos, serviços gráficos, veículos, mobilização e desmobilização, despesas fiscais, remuneração de escritório, etc., deverão estar incluídos.

Os serviços de escritório, com exceção dos remunerados constantes do subitem 11.1.1, necessários para a elaboração do projeto básico de engenharia, terão as seguintes características e condições:

- Remuneração dos serviços executados, mediante apresentação de faturas mensais, após aprovação dos relatórios e documentos que deram origem ao faturamento, de acordo com o programa de trabalho e o cronograma físico;

- A fiscalização autorizará a CONTRATADA a emitir os respectivos documentos de cobrança;

- Caso existam dúvidas acerca dos relatórios e documentos, a parcela referente a esses serviços poderá ser retida até que as mesmas sejam sanadas pela CONTRATADA. Depois de sanados os motivos da retenção, a Codevasf terá 30 (trinta) dias corridos para efetuar o pagamento da referida parcela.

A Codevasf somente pagará a CONTRATADA pelos serviços efetivamente executados, com base nos preços integrantes da proposta aprovada e, caso aplicável, a incidência de reajustamento e reequilíbrio econômico financeiro e atualização financeira.

Nos preços apresentados pelo Licitante deverão estar incluídos todos os custos diretos e indiretos para a execução dos serviços, de acordo com as condições previstas neste TR e seus anexos, constituindo-se na única remuneração possível de ser atribuída pelos trabalhos contratados e executados.

O pagamento da mobilização e desmobilização será no valor do preço apresentado na proposta, respeitado o limite estabelecido neste Termo de Referência, e conforme especificado abaixo:

- Mobilização: após efetivamente mobilizados todo o pessoal e equipamento;

- Desmobilização: após a total desmobilização, comprovada pela Fiscalização.

Os serviços serão medidos nas datas finais de cada período de aferição estabelecidas nos cronogramas físico-financeiros, incluindo-se nas medições, os relatórios dos produtos fornecidos ou parcela destes e os serviços executados e mensuráveis referentes a cada etapa da execução do contrato.

O cronograma físico-financeiro apresentado pelo licitante deve atender as exigências deste TR e ser entendido como primeira estimativa de evento dos serviços objeto desta licitação. Com base nesse cronograma de licitação, será ajustado um cronograma de execução de acordo com a programação física e financeira existente por ocasião da emissão da ordem de serviço, ou durante a execução do contrato, desde que devidamente autuado em processo, contemporâneo à sua ocorrência.

REAJUSTAMENTO

Os preços permanecerão válidos pelo período de um ano, contado da data de apresentação da proposta. Após este prazo, poderão ser reajustados, de acordo com a variação do índice setorial publicado na revista “Conjuntura Econômica” da Fundação Getúlio Vargas, correspondente à coluna 39 (Custo Nacional da Construção Civil) - Serviços de Consultoria, aplicando-se a seguinte fórmula:

R=V x (I1-I0)I0

Onde:

R = Valor do reajustamento procurado;

V = Valor contratual a ser reajustado;

I1 = índice correspondente ao mês de aniversário da proposta;

I0 = índice inicial correspondente ao mês de apresentação da proposta.

ACOMPANHAMENTO DA ELABORAÇÃO DO PROJETO

A fiscalização e a CONTRATADA deverão manter a necessária comunicação durante a execução do contrato, objetivando a otimização dos prazos e um melhor acompanhamento dos trabalhos.

A CONTRATADA, anterior ao início dos serviços de campo, apresentará à Codevasf, para aprovação, programa de trabalho específico para cada atividade, indicando o responsável pelo setor, a equipe técnica e sua localização.

A Codevasf terá direito de acompanhar e fiscalizar os serviços prestados pela CONTRATADA, com livre acesso aos locais de trabalho, para obtenção dos esclarecimentos julgados necessários à execução destes, tendo como base a relação de serviços previstos na proposta e seu respectivo cronograma, instrumentos gerenciais para se alcançar os objetivos previstos.

A CONTRATADA terá ampla liberdade para subdividir os trabalhos em diversas atividades, desde que harmonizadas num planejamento integrado.

Os cronogramas físico e financeiro poderão ser revistos e ajustados, desde que aprovado entre as partes, sem que isto constitua motivo para a prorrogação do prazo de vigência de contrato, nem acarrete mudanças no prazo final estabelecido.

A CONTRATADA deverá apresentar, no primeiro relatório (de andamento ou específico), novos cronogramas atualizados, e assim sucessivamente, nos demais.

O cronograma físico deverá conter as datas previstas para o início e término de cada etapa de trabalho, relacionando-os com as datas e valores dos pagamentos parciais (cronograma financeiro), estando separados os serviços de campo dos serviços de escritório.

O cronograma físico deverá contemplar a participação dos diferentes setores e técnicos envolvidos durante as etapas dos serviços, bem como as datas previstas para as reuniões a serem realizadas com a Codevasf.

Os prazos para análise, pela Codevasf, dos relatórios e documentos apresentados, conforme especificado no Item 10.2, deverão estar previstos no cronograma. A CONTRATADA deverá considerar este fato de forma que os serviços não sofram solução de continuidade.

Os relatórios e documentos não aprovados serão devolvidos para as correções e complementações necessárias, de acordo com as análises encaminhadas à CONTRATADA.

As reuniões a serem realizadas entre a CONTRATADA e a fiscalização devem ser previamente agendadas e registradas em ata formalizada, e objetivam discutir problemas que possam surgir no desenvolvimento dos trabalhos, sendo que:

- A CONTRATADA realizará exposições complementares e específicas sobre o desenvolvimento dos serviços relativos aos temas previstos, inclusive acerca de suas propostas sobre alternativas envolvidas no prosseguimento dos trabalhos, bem como sobre os seus requerimentos de orientações;

- A fiscalização comunicará à CONTRATADA as orientações necessárias ao desenvolvimento dos serviços referentes às matérias contidas na agenda da reunião, preferivelmente no decurso desta ou no prazo estabelecido pela mesma;

- As reuniões mensais previstas devem ser agendadas para após a entrega dos relatórios e do prazo de análise dos mesmos pela fiscalização, sendo que os custos dessas reuniões deverão estar previstos no valor total do contrato;

- A fiscalização poderá convocar quantas reuniões julgar convenientes, para fins de acompanhamento e fiscalização dos serviços.

A fiscalização e a CONTRATADA estabelecerão procedimentos detalhados, com o objetivo de sistematizar o desenvolvimento do contrato, principalmente no que se refere à preparação e atualização dos programas de trabalho, comunicações, fiscalização e faturamento.

ELABORAÇÃO DE RELATÓRIOS

Os relatórios e documentos deverão ser produzidos separadamente, em conjuntos, para cada etapa de desenvolvimento dos estudos na Elaboração do Projeto Básico de Engenharia.

Os produtos e relatórios finais referentes aos estudos objeto do presente TR, devem ser apresentados considerando as seguintes diretrizes:

  - Os dados e informações que exigem tratamento espacial deverão ser apresentados em sistema geográfico de informações, com utilização de cartografia em escalas adequadas, de forma a permitir a sobreposição de temas e a interpretação conjunta dos mesmos;

  - Os dados referentes às unidades espaciais do projeto e as áreas de influência deverão ser apresentadas em bancos de dados inter-relacionados, de forma a permitir cruzamento de informações e representação gráfica associada ao sistema georeferenciado;

  - Os textos dos relatórios, mapas, desenhos, planilhas, etc., devem ser fornecidos em meio digital, de forma a serem editados e reeditados pela Codevasf;

  - Os resultados dos estudos devem ser objeto de relatórios sucintos, facilmente compreensíveis, com material de apoio para divulgação e apresentação pública.

A CONTRATADA emitirá os seguintes relatórios parciais para cada evento concluído, conforme cronograma físico e financeiro:

  - Relatórios de Andamento - a serem fornecidos por solicitação da Codevasf, contendo resumo normalizado da situação física financeira do contrato em andamento (cumprimento da programação, ocorrências, recomendações, além de conclusões e projeções de prazos e custos);

  - Relatórios Específicos - a serem apresentados por solicitação da Codevasf, imprescindíveis em determinados estágios de desenvolvimento dos trabalhos, para cada especialidade ou tema, com as informações referentes às fontes de dados, metodologias, memórias de cálculos e especificações técnicas adotadas, avaliação crítica sobre a adequação ou carência dos dados disponíveis, bem como recomendações para aprimoramento, a serem integrados nos Relatórios Parciais de Projeto e Relatórios Finais;

  - Relatórios Parciais de Projeto - a serem apresentados mensalmente para os serviços objeto deste Termo de Referência, correspondentes aos produtos entregues, conforme cronograma financeiro e relação de eventos para efeito de faturamento (conforme IV), com as informações referentes às fontes de dados, metodologias e especificações técnicas adotadas, memórias de cálculo e avaliação crítica dos dados disponíveis;

  - Versão Preliminar do Relatório Final - a ser apresentado, em forma de minuta, ao final dos serviços, com integração dos Relatórios Parciais de Projeto sintetizados, com ênfase para os resultados obtidos, evitando-se descrições e justificativa de metodologias, que deverão ser incluídas como anexos, com as memórias de cálculo e cópias dos desenhos produzidos, para exame e aprovação por parte da Codevasf;

  - Versão Definitiva do Relatório Final - deverá ser apresentada no prazo de 15 (quinze) dias corridos, a contar do comunicado de aprovação e/ou solicitação, pela Codevasf, de correção/revisão da Versão Preliminar;

O Projeto básico de engenharia deverá ser apresentado, respectivamente, de acordo com os modelos constantes deste Termo de Referência. Ficará a critério da CONTRATADA sugerir complementações e/ou alterações no plano da obra e roteiros, para que estes fiquem adequados à realidade dos estudos, os quais deverão ser submetidas à aprovação da Codevasf.

A versão definitiva do Relatório Final deverá disponibilizada em DVD-ROM, incluindo textos, planilhas, desenhos, imagens, fotografias, cartas, etc., gerados em ambientes de trabalho e softwares compatíveis com os da Codevasf. Caso a CONTRATADA tenha preferência em gerar os trabalhos produzidos em softwares não disponibilizados pela Codevasf, ficará obrigada a fornecer os originais dos mesmos, completos, com os respectivos manuais e garantias.

Os programas de computação utilizados na elaboração do projeto deverão ser apresentados de modo sistemático e completo, as seguintes informações, entre outras: nome do programa, autor, descrição, modelo matemático utilizado, fluxograma, comentários referentes aos resultados, linguagem e programa fonte, de acordo com o exigido pela Codevasf.

A CONTRATADA deverá exercer controle de qualidade sobre as informações apresentadas, tanto no texto como nos memoriais e desenhos, objetivando clareza, objetividade, consistência das informações, justificativas de resultados, com texto isento de erros de português e de digitação.

APRESENTAÇÃO DOS TRABALHOS

Os trabalhos de natureza técnica deverão observar, preferencialmente, as normas da Associação Brasileira de Normas Técnica - ABNT, podendo substituir estas por outras aceitas internacionalmente, desde que a Codevasf considere as substituições equivalentes ou superiores.

A CONTRATADA deverá estar ciente de que as normas técnicas relativas a mão-de-obra, materiais e equipamentos, referências a marcas, número de catálogos e nomes de produtos citados nas Especificações Técnicas, tem caráter didático / pedagógico e não restritivo.

As normas, em qualquer hipótese, antes de sua efetiva aplicação, estarão sujeitas à aceitação pela Codevasf.

Os relatórios, desenhos, memoriais, etc., deverão obedecer às unidades do Sistema Métrico Internacional. Se houver necessidade de citar outras unidades, os valores expressos nestas serão indicados entre parênteses, ao lado da correspondente unidade oficial.

O projeto e a documentação pertinente serão, obrigatoriamente, apresentados em Língua Portuguesa, excluídos os eventuais termos técnicos específicos.

Os documentos serão apresentados com as seguintes quantidades de vias:

  - Relatório Parcial ou Específico: 02 (duas) vias impressas, encadernadas em espiral;

  - Minuta do Relatório Final: 02 (duas) vias impressas, encadernadas em espiral, e em DVD-ROM;

  - Relatório do Projeto Básico: 02 (duas) vias impressas, encadernadas em “capa rígida”, e em DVD-ROM;

A composição e a seqüência a ser obedecida na apresentação dos documentos é a seguinte, em cada elemento:

Capa (NBR 6029) - será rígida, em papelão, revestida de papel cartolina, plastificada ou em tecido, com os seguintes elementos: na parte superior, nome do Ministério da Integração Nacional e da Codevasf; no centro, título do projeto e a etapa contratada e desenho ou foto (opcional); na parte inferior, do lado direito, o n° do volume (algarismo arábico) e o título do conteúdo, o n° do tomo (algarismo romano) e título do conteúdo e parte ou anexo (alfabeto) e título do conteúdo e o(s) nome(s) do(s) autor(es).

Lombada (NBR 6029) - deverá conter o seguinte, de acordo com a maneira de ser lida:

  - Na horizontal: na parte superior, o nome Codevasf e sua logomarca; na parte inferior, o(s) nome(s) do(s) contratado(s), e logo abaixo o mês de publicação;

  - Na vertical: título do projeto, a etapa contratada, o n° do volume (algarismo arábico) e título do conteúdo; o n° do tomo (algarismo romano), título do conteúdo e parte ou anexo (alfabeto) e título do conteúdo.

Folha de rosto - os elementos essenciais à identificação dos serviços ou da obra estão na Folha de rosto, que deverá conter os seguintes elementos: na parte superior, nome do Ministério da Integração Nacional e da Codevasf; no centro, título do projeto e etapa contratada; na parte inferior, do lado direito, o n° do volume (algarismo arábico), e título do conteúdo, o n° do tomo (algarismo romano) e título do conteúdo e parte ou anexo (alfabeto) e título do conteúdo e, no rodapé, o mês da publicação e nome(s) do(s) autor(es).

No verso desta folha, deverá conter:

  - Ficha catalográfica de acordo com as normas AACR2 - Anglo American CataloguingRules;

  - Nome do contratante (Codevasf) por extenso, seguido da sigla, endereço, telefone, fax, endereço na internet e e-mail desta.

Índice Geral - deverá trazer cada volume/tomo e o título referente a cada estudo, conforme seqüência do exemplo: Volume 1 - Relatório Síntese do Projeto; Tomo I - Relatórios do Projeto; Tomo II - Serviços de Campo e Laboratório; Volume 2 - (especificar documentos); Volume 3 - (especificar documentos).

Sumário - deverá conter as principais divisões, seções ou partes do Volume, na mesma ordem em que a matéria é apresentada.

Listas - NBR 6029.

Apresentação - deverá conter esclarecimentos, justificativas ou comentários, a data da licitação, o n° do edital, o n° do contrato, data de assinatura, e conter uma breve explicação a respeito do conteúdo de cada volume que compõe o estudo.

Texto - deverá conter introdução, corpo e conclusão.

Apêndices e Anexos (NBR 6029) - matéria acrescentada no final do documento, a título de esclarecimento ou complementação.

Referências Bibliográficas (NBR 6023) - elaboradas a partir do material consultado, devem vir dispostas em ordem alfabética.

Disposição

A documentação deverá estar disposta segundo os padrões enunciados a seguir:

Formatos de papel (NBR 5339):

  - Os desenhos e plantas dos trabalhos deverão ser produzidos em formato A1 e, posteriormente, reduzidos para apresentação em álbum formato A3;

  - A normografia apresentada não poderá, quando reduzida, perder a legibilidade das informações;

  - Os originais, em formato A1, deverão ser entregues à Codevasf;

  - Especificações, memórias de cálculo, estudos e texto deverão estar em formato A4.

Paginação e Numeração:

a)	A numeração das páginas deverá ser feita a partir da primeira página impressa, excluída(s) a(s) capa(s);

b)	A numeração deverá ser contínua e em algarismos arábicos.

Formulários e Tabelas:

Estes dispositivos deverão seguir os seguintes padrões:

a)	obedecer às Normas de Apresentação Tabular do IBGE;

b)	Serem numerados, em algarismos romanos, de acordo com as respectivas seções, em seqüência no texto, logo após a primeira citação referente ao formulário ou tabela;

c)	Apresentar título;

d)	Apresentar citações da fonte.

Numeração progressiva das seções de um documento (NBR 6024):

a)	apresentar sistema de numeração progressiva das partes do documento, de modo a permitir a exposição mais clara da matéria e a localização imediata de cada parte;

b)	As seções poderão ser subdivididas, desde que não sacrifiquem a concisão do documento, limitando-se à quinária.

Numeração e Registro dos Documentos:

a)	Numeração: os desenhos, especificações, listas de ferro e material, etc., deverão ser numerados cronologicamente e de acordo com as diversas áreas;

b)	Registro: os documentos emitidos deverão ser registrados conforme padrão da Codevasf, permitindo o controle da emissão desses documentos pela CONTRATADA e pela Codevasf.

Referências

Indicar, em cada documento, aqueles que lhes são referentes.

Revisão de documentos

Os documentos revistos deverão ter indicação e apresentarem, em local específico, a descrição das alterações efetuadas.

Escala (NBR 5984)

A escala do desenho deverá, obrigatoriamente, constar na legenda.

Dobramento das folhas (NBR 5984)

O formato final da apresentação deverá ser em A4 , mesmo que resulte no dobramento das folhas.

Legendas (NBR 5984)

As legendas utilizadas deverão seguir os seguintes padrões:

a)	As folhas de documentos (desenho, lista ou especificação) deverão conter, na extremidade inferior direita, um quadro destinado à legenda, contendo, além do título, as indicações necessárias à sua identificação e interpretação;

b)	Apresentarem disposição conveniente à natureza do respectivo documento, não ultrapassando a largura de 175mm;

c)	Deverão conter, no mínimo, as seguintes indicações, indispensáveis para um determinado tipo de documento:

- Codevasf;

- Título do projeto;

- Título do documento;

- Data (mês / ano);

- Nome da CONTRATADA;

- Número do documento e, se necessário, outras indicações para classificação e arquivamento;

- Indicação de “substitui” ou “substituído por”, quando for o caso;

- Assinaturas dos responsáveis pelo documento (projeto; desenho; verificação e aprovação);

- Número de revisão;

- Escala.

d)	Descrição de modificações e as indicações suplementares, quando necessárias, deverão ser apresentadas acima ou à esquerda da legenda.

Codificação

As instruções contidas no Manual de Codificação, parte integrante dos Manuais de Operação e Manutenção da Codevasf, deverão ser seguidas quando da codificação de documentos.

Os trabalhos de campo podem ser apresentados nos modelos padrão da Codevasf (planilhas, cadernetas, boletins de sondagens, ensaios, etc.) ou em modelos que incluam as informações do padrão estabelecido.

FISCALIZAÇÃO

A fiscalização dos serviços será feita por empregado formalmente designado, a quem compete verificar se a CONTRATADA está executando os trabalhos, observando o contrato e os documentos que o integram e competências definidas no Manual de Contrato.

Fica assegurado aos técnicos da Codevasf o direito de, a seu exclusivo critério, acompanhar, fiscalizar e participar, total ou parcialmente, diretamente ou por meio de terceiros, da execução dos serviços prestados pela CONTRATADA, com livre acesso ao local de trabalho para obtenção de quaisquer esclarecimentos julgados necessários à execução dos serviços.

Acompanhar a execução dos serviços objeto do contrato, como representante da Codevasf, de forma a garantir o cumprimento do que foi pactuado, observando para que não haja subcontratação de serviços vedados no instrumento assinado pelas partes.

Esclarecer dúvidas ou fornecer informações solicitadas pelo preposto/representante da CONTRATADA ou, quando não estiverem sob sua alçada, encaminhá-las a quem compete.

Checar se a CONTRATADA disponibilizou os equipamentos e recursos humanos previstos para a execução dos serviços.

Tratar diretamente com a equipe de apoio à fiscalização contratada pela Codevasf, quando houver, exigindo atuação em conformidade com o instrumento do contrato, cobrando a presença de técnicos no local da prestação dos serviços, emissão de relatórios, boletins ou outros documentos que se façam necessários ao fiel cumprimento do objeto.

Solicitar da CONTRATADA a relação de empregados contratados e terceirizados, com as seguintes informações: nome completo, cargo ou função, valor do salário, número do RG e do CPF.

Acompanhar o cumprimento, pela CONTRATADA, do cronograma físico-financeiro pactuado, encaminhando ao titular da unidade orgânica demandante, eventuais pedidos de modificações solicitados pela CONTRATADA.

Estabelecer prazo para correção de eventuais pendências na execução do contrato e informar ao titular da unidade orgânica demandante, ocorrências que possam gerar dificuldades à conclusão dos serviços ou em relação a terceiros, cientificando-a da possibilidade de não conclusão do objeto na data aprazada, com as devidas justificativas.

Rejeitar, no todo ou em parte, serviço executado em desacordo com o instrumento contratual.

O fiscal do contrato deverá analisar os relatórios e documentos apresentados pela CONTRATADA, conforme os prazos estabelecidos no subitem 10.21, contados do dia seguinte do recebimento destes.

Os relatórios e documentos não aprovados serão devolvidos para as correções e complementações necessárias, de acordo com as análises encaminhadas à CONTRATADA.

Notificar a CONTRATADA sobre quaisquer ocorrências encontradas em desconformidade com as cláusulas contratuais, sempre por escrito, com prova de recebimento da notificação.

Manter em arquivo organizado memória de cálculo dos quantitativos de serviços executados e os consequentes boletins de medição com vistas a atender demandas de órgãos de controle interno e externo.

Atestar as notas fiscais e encaminhá-las ao titular da unidade orgânica demandante, para providências quanto ao pagamento.

Receber e encaminhar ao titular da unidade orgânica demandante, para providências, os pedidos de reajuste/repactuação e reequilíbrio econômico financeiro.

Manter controle sobre o prazo de vigência do instrumento contratual sob sua responsabilidade e encaminhar processo ao titular da unidade orgânica demandante, no caso de solicitação de prorrogação do prazo de vigência contratual.

Analisar e emitir nota técnica referente aos pedidos de prorrogação de prazos, de interrupções na execução do objeto, de serviços extraordinários, de modificações no projeto ou alterações relativas à qualidade, à segurança e outras, de modo a subsidiar a decisão final pela autoridade competente.

Informar à unidade de finanças, mediante Termo de Encerramento Físico – TEF, quanto ao término da vigência do contrato, para providências no sentido de liberação da garantia contratual em favor da CONTRATADA.

Receber as etapas dos serviços mediante medições precisas e de acordo com as regras contratuais.

Informar ao titular da unidade orgânica demandante as ocorrências relacionadas à execução do contrato que ultrapassarem a sua competência de atuação, objetivando a regularização das faltas ou defeitos observados.

Receber, provisória e definitivamente, os serviços sob sua responsabilidade, mediante recibo ou Termo Circunstanciado, quando não for designada comissão de recebimento ou outro empregado.

Cabe à Fiscalização verificar a ocorrência de fatos para os quais tenha sido estipulada qualquer penalidade contratual. A Fiscalização informará ao setor competente quanto ao fato, instruindo o seu relatório com os documentos necessários, e em caso de multa, a indicação do seu valor.

A ação e/ou omissão, total ou parcial, da Fiscalização não eximirá a CONTRATADA da integral responsabilidade pela execução do objeto deste contrato.

A Fiscalização deverá verificar, periodicamente, no decorrer da execução do contrato, se a CONTRATADA mantém, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, comprovada mediante consulta ao SICAF, CADIN ou certidões comprobatórias.

RECEBIMENTO DEFINITIVO DOS SERVIÇOS

  - Para a finalização dos trabalhos e, respectiva emissão, por parte da CODEVASF, do Termo de Encerramento Físico e do Atestado de Capacidade Técnica, além da liberação da garantia/caução contratual, a CONTRATADA deverá apresentar todos os relatórios exigidos no item 14 deste TR, analisados e aprovados pela CODEVASF.

    - Após o término dos serviços objeto deste TR, a CONTRATADA requererá à FISCALIZAÇÃO, o seu recebimento provisório, que deverá ocorrer no prazo de até 15 (quinze) dias da data de sua solicitação.

    - Na hipótese da necessidade de correção, será estabelecido pela FISCALIZAÇÃO um prazo para que a CONTRATADA, às suas expensas, complemente, refaça ou substitua os serviços rejeitados.

    - Após o recebimento provisório do objeto pela FISCALIZAÇÃO, será designado Servidor ou Comissão para o recebimento definitivo do objeto, que deverá ocorrer no prazo de até 15 (quinze) dias da data de sua designação.

    - Na hipótese da necessidade de nova correção, o Servidor ou Comissão estabelecerá um prazo para que a CONTRATADA, às suas expensas, complemente, refaça ou substitua os serviços rejeitados.

    - Aceitos e aprovados os serviços, será emitido o Termo de Encerramento Físico (TEF), que deverá ser assinado por representante autorizado da CONTRATADA, possibilitando a liberação da garantia.

    - O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade civil pela elaboração do projeto, nem ético-profissional pela perfeita execução do contrato, dentro dos limites estabelecidos neste Termo de Referência, por parte da CONTRATADA.

    - Após a emissão do Termo de Encerramento Físico (TEF), o Diretor ou Gerente-Executivo da Área correspondente, no caso de contratos firmados pela Sede, ou o Superintendente Regional, para os contratos firmados pelas Superintendências Regionais, emitirá, caso solicitado, o Atestado de Capacidade Técnica declarando a qualidade e o desempenho dos serviços prestados pela Contratada.

    - A CONTRATADA entende e aceita que o pleno cumprimento do estipulado neste item é condicionante para:

a)	Emissão do Termo de Encerramento Físico (TEF);

b)	Emissão do Atestado de Capacidade Técnica;

c)	Liberação da Garantia/Caução Contratual.

    - A última fatura de serviços somente será encaminhada para pagamento após a emissão do Termo de Encerramento Físico do Contrato (TEF), que deverá ser anexado ao processo de liberação e pagamento.

SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO

A CONTRATADA deverá atender à legislação pertinente à proteção da integridade física e da saúde dos trabalhadores durante a realização dos serviços, conforme dispõe a Lei nº 6.514 de 22/12/1977, Portaria nº 3.214, de 08/06/1978, do ISSO e deverá:

- Cumprir e fazer cumprir as Normas Regulamentadoras de Segurança e Medicina do Trabalho – NRs, pertinentes à natureza dos serviços a serem desenvolvidos;

- Elaborar os Programas PPRA e PCMSO, além do PCMAT nos casos previstos na NR-18;

- Manter nos Eixos, o SESMT conforme dimensionamento disposto no Quadro II da NR-4.

CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL

A CONTRATADA deverá atender às diretrizes estabelecidas pelo Decreto nº 7.746, de 05/06/2012, que regulamentou o art. 3º da Lei nº 8.666, de 21/06/1993, em seu art. 4º, que estabelece como diretrizes de sustentabilidade critérios e práticas para a promoção do desenvolvimento nacional sustentável por meio das contratações realizadas pela administração pública federal direta, autárquica e fundacional e pelas empresas estatais. São diretrizes de sustentabilidade, entre outras:

- Menor impacto sobre recursos naturais como flora, fauna, ar, solo e água;

- Preferência para materiais, tecnologias e matérias-primas de origem local;

- Maior eficiência na utilização de recursos naturais como água e energia;

- Maior geração de empregos, preferencialmente com mão de obra local;

- Maior vida útil e menor custo de manutenção do bem e da obra;

- Uso de inovações que reduzam a pressão sobre recursos naturais; e

- Origem ambientalmente regular dos recursos naturais utilizados nos bens, serviços e obras.

Com base nas diretrizes supracitadas, a CONTRATADA deverá atentar-se para o atendimento de alguns critérios estabelecidos na Instrução Normativa nº 1, de 19/01/2010 (MPOG), tais como:

a) Uso de equipamentos de climatização mecânica, ou de novas tecnologias de resfriamento do ar, que utilizem energia elétrica, apenas nos ambientes aonde for indispensável;

b) Automação da iluminação do prédio, projeto de iluminação, interruptores, iluminação ambiental, iluminação tarefa, uso de sensores de presença;

c) Uso exclusivo de lâmpadas fluorescentes compactas ou tubulares de alto rendimento e de luminárias eficientes;

d) Energia solar, ou outra energia limpa para aquecimento de água;

e) Sistema de medição individualizado de consumo de água e energia;

f) Sistema de reuso de água e de tratamento de efluentes gerados;

g) Aproveitamento da água da chuva, agregando ao sistema hidráulico elementos que possibilitem a captação, transporte, armazenamento e seu aproveitamento;

h) Utilização de materiais que sejam reciclados, reutilizados e biodegradáveis, e que reduzam a necessidade de manutenção; e

I)  Comprovação da origem da madeira a ser utilizada na execução da obra ou serviço

Ainda de acordo com a IN 01/2010, na elaboração do projeto básico ou projeto executivo a CONTRATADA deverá observar as normas do Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial – INMETRO e as normas ISO nº 14.000 da Organização Internacional para a Padronização (International Organization for Standardization).

A CONTRATADA deverá comprovar a adoção de práticas de desfazimento sustentável ou reciclagem dos bens que forem inservíveis para o processo de reutilização.

OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

A CONTRATADA deverá apresentar à Codevasf antes do início dos trabalhos, os seguintes documentos, no prazo de até 15 dias:

- Plano de Trabalho a ser aprovado pela fiscalização contendo o Plano de Logística da CONTRATADA para execução dos serviços, contendo a sequência de etapas/fases de uma tarefa ou a sequência de tarefas referentes a determinado serviço ou trabalho, mensurando o tempo a ser gasto em cada uma e os recursos materiais e humanos envolvidos.

- Planejamento em meio eletrônico, no formato MS Project ou software similar, demonstrando todas as etapas previstas para a execução do objeto contratado;

- Cronograma físico-financeiro, detalhado e adequado ao Plano de Trabalho referido na alínea acima. O cronograma deverá ser atualizado antes do início efetivo dos serviços, em função do planejamento previsto pela CONTRATADA e dos fornecimentos de responsabilidade da Codevasf, e atualizado/revisado periodicamente conforme solicitação da fiscalização.

- Relação dos serviços especializados que serão subcontratados, considerando as condições estabelecidas neste Termo de Referência.

d1)	A CONTRATADA ao requerer autorização para subcontratação de parte dos serviços, deverá comprovar perante a Codevasf a regularidade jurídico/fiscal, trabalhista e técnica de sua subcontratada, respondendo, solidariamente com esta, pelo inadimplemento destas quando relacionadas com o objeto do contrato,  e que entre seus diretores, responsáveis técnicos ou sócios não constam funcionários, empregados ou ocupantes de cargo ou função gratificada na Codevasf.

Providenciar junto ao CREA/CAU as anotações de Responsabilidade Técnica – ART´s referentes ao objeto do contrato e especialidades pertinentes, nos termos da Lei nº 6.496/77, apresentando as mesmas à fiscalização da Codevasf.

Manter, durante toda a execução do contrato, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas, em compatibilidade com as obrigações por ela assumidas e manter situação regular junto ao Cadastro Informativo de Créditos do Setor Público Federal – CADIN, conforme disposto no Artigo 6º da Lei nº 10.522, de 19 de julho de 2002.

Apresentar-se sempre que solicitada, através do seu Responsável Técnico e Coordenador dos trabalhos, nos escritórios da CONTRATANTE em São Luís – MA na 8ª Superintendência Regional da CODEVASF.

Acatar as orientações da Codevasf, notadamente quanto ao cumprimento das Normas Internas, de Segurança e Medicina do Trabalho.

Assumir a inteira responsabilidade pelo transporte interno e externo do pessoal até o local dos serviços.

Utilização de pessoal experiente, bem como de equipamentos, ferramentas e instrumentos adequados para a boa execução dos serviços.

Colocar tantas frentes de serviços quantos forem necessários (mediante anuência prévia da fiscalização), para possibilitar a perfeita execução dos serviços dentro do prazo contratual.

Responsabilizar-se pelo fornecimento de toda a mão-de-obra, sem qualquer vinculação empregatícia com a Codevasf, necessária à execução dos serviços objeto do contrato.

Responsabilizar-se por todos os ônus e obrigações concernentes à legislação tributária, trabalhista, securitária, previdenciária, os quais, exclusivamente, correrão por sua conta, inclusive o registro do serviço contratado junto ao conselho de classe competente.

A CONTRATADA deve assegurar e facilitar o acesso da Fiscalização, aos serviços e a todos os elementos que forem necessários ao desempenho de sua missão.

Promover a substituição dos profissionais integrantes da equipe técnica somente quando caracterizada a superveniência das situações de caso fortuito ou força maior, sendo que a substituição deverá ser feita por profissional de perfil técnico equivalente ou superior e mediante prévia autorização da Codevasf.

Na hipótese de eventuais Termos Aditivos, que venham acrescentar o valor da contratação, a CONTRATADA deverá reforçar a garantia/caução inicial durante a execução dos serviços contratados, de forma a totalizar sempre 5,0% (cinco por cento) do valor vigente do contrato (preços iniciais mais aditivos e reajustamentos quando aplicável).

A CONTRATADA deverá conceder livre acesso aos seus documentos e registros contábeis, referentes ao objeto da licitação, para os servidores ou empregados do órgão ou entidade CONTRATANTE e dos órgãos de controle interno e externo.

Caso a CONTRATADA seja registrada em outra região diferente de ondé será executados os serviços objeto deste TR, deverá apresentar visto, novo registro ou dispensa de registro, em conformidade com disposto nos arts. 5º, 6º e 7º da Resolução CONFEA nº 336 de 27 de outubro de 1989.

A CONTRATADA será responsável por quaisquer acidentes de trabalho referentes a seu pessoal que venham a ocorrer por conta do serviço contratado e/ou por ela causado a terceiros.

Desfazer e corrigir os serviços rejeitados pela Fiscalização dentro do prazo estabelecido pela mesma, arcando com todas as despesas necessárias.

Caberá à CONTRATADA obter e arcar com os gastos de todas as licenças e franquias, pagar encargos sociais e impostos municipais, estaduais e federais que incidirem sobre a execução dos serviços.

Assumir toda a responsabilidade pela execução dos serviços contratados perante a Codevasf e terceiros, na forma da legislação em vigor, bem como por danos resultantes do mau procedimento, dolo ou culpa de empregados ou prepostos seus, e ainda, pelo fiel cumprimento das leis e normas vigentes, mantendo a Codevasf isenta de quaisquer penalidades e responsabilidades de qualquer natureza pela infrigência da legislação em vigor, por parte da CONTRATADA.

A CONTRATADA será responsável, perante a Codevasf, pela qualidade do total dos serviços, bem como pela qualidade dos projetos, no que diz respeito à observância de normas técnicas e códigos profissionais, inclusive, quando da execução da obra objeto do presente projeto, o projetista poderá ser acionado em caso de alterações, erros ou falhas de projetos, ou simplesmente para dirimir dúvidas.

A CONTRATADA deverá tomar todas as providências para proteger o meio ambiente, nos âmbitos interno e externo ao local de execução dos serviços, obedecendo às instruções advindas da Fiscalização, além de evitar danos e aborrecimentos às pessoas e/ou propriedades privadas ou públicas.

A contratada deverá investir em medidas de promoção da ética e de prevenção da corrupção que contribuam para um ambiente mais íntegro, ético e transparente no setor privado e em suas relações como o setor público, comprometendo-se a atuar contrariamente a quaisquer manifestações de corrupção, atuando junto a seus fornecedores e parceiros privados a também conhecer e cumprir as previsões da Lei nº 12.846/2013 e do Decreto nº 8.420/15, abstendo-se, ainda, de cometer atos tendentes a lesar a Administração Pública, denunciando a prática de irregularidades que tiver conhecimento por meios dos canais de denúncias disponíveis.

A CONTRATADA entende e aceita que para a execução dos serviços objeto da presente licitação deverá atender ainda às seguintes normas complementares:

- Códigos, leis, decretos, portarias e normas federais, estaduais e municipais, inclusive normas de concessionárias de serviços públicos, e as normas técnicas da Codevasf.

- Normas técnicas da ABNT e do INMETRO, principalmente no que diz respeito aos requisitos mínimos de qualidade, utilidade, resistência e segurança.

OBRIGAÇÕES DA CODEVASF

Exigir da CONTRATADA o cumprimento integral deste Contrato.

Esclarecer as dúvidas que lhe sejam apresentadas pela CONTRATADA, através de correspondências protocoladas.

Fiscalizar e acompanhar a execução do objeto do contrato.

Expedir por escrito, as determinações e comunicações dirigidas a CONTRATADA, determinando as providências necessárias à correção das falhas observadas.

Rejeitar todo e qualquer serviço inadequado, incompleto ou não especificado e estipular prazo para sua retificação.

Emitir parecer para liberação das faturas, e receber as obras e serviços contratados.

Efetuar o pagamento no prazo previsto no contrato.

CONDIÇÕES GERAIS

Os resultados dos serviços, incluindo os desenhos originais e as memórias de cálculo, as informações obtidas e os métodos desenvolvidos no contexto dos serviços, serão de propriedade da Codevasf, e seu uso por terceiros só se realizará por expressa autorização desta.

Este Termo de Referência e seus anexos farão parte integrante do contrato a ser firmado com a CONTRATADA, independente de transições.

ANEXOS

São ainda, documentos integrantes deste Termo de Referência, CD-ROM contendo:

- Anexo I: Justificativas

- Anexo II: Especificações Técnicas;

- Anexo III: Proposta ;

Anexo IV: Relação de Eventos de Pagamento;

- Anexo V: Estrutura do Relatório Final Projeto Básico de Engenharia.

Anexo I: Justificativas

Finalidade: este anexo tem por finalidade incluir exigências e particularidades em função da especificidade da obra ou serviço de engenharia, previstas no Termo de Referência e que aqui após relacionadas passam a integrar o TR.

Justificativas:

Da necessidade da contratação

Em virtude da necessidade de um maior espeço físico para acomodar o quadro de funcionários da 8ª Superintendência Regional, viu-se a importância de um novo espaço que atendesse essa demanda. Daí a importância da mudança para uma nova, sendo o atual prédio cedido à CODEVASF por parte do IBAMA, localizado na Av. Alexandre Moura. Nº 25, no Município de São Luís, no estado do Maranhão. Para que se posso da incio aos trabalhos dessa mudança, faz necesssario a elaboração de projetos para a nova sede da 8ª SR. Devido a novas situações que surgiram foi necessário elaborar nova licitação tendo em vista todos os serviços não estarem previstos nos processos anteriores.

Regime de execução: Empreitada Integral e por Preço Global: preço certo e total. O pagamento será de acordo com o valor de cada etapa/evento prevista no cronograma físico-financeiro.

O pagamento será de acordo com as medições das parcelas/eventos concluídas após o prazo previsto no cronograma físico-financeiro e cronograma de desembolso contratual poderão ser efetivadas sem prejuízo da aplicação das penalidades previstas. As medições serão feitas mensalmente, respeitando no mínimo o percentual de cada  parcela, de acordo com o Cronograma de Desembolso adotado e aceito pela Codevasf.

No caso de ocorrer antecipação da execução física dentro do período, numa ou em mais etapas do cronograma, esta poderá ser considerada para efeito de medição, desde que a parcela seguinte seja atingida e exista saldo de empenho para sua cobertura. Se para um determinado evento, o cronograma estiver atrasado, o mesmo somente será considerado atendido no momento em que os percentuais acumulados executados coincidirem ou ultrapassarem os previstos, podendo ser medido juntamente com as demais parcelas previstas para a etapa em andamento. Os percentuais máximos admitidos para pagamento dos eventos serão os indicados nos  critérios de Pagamento.

Permite Participação de Consórcios: Não.

Visita: A visita aos locais de prestação dos serviços NÃO será obrigatória,

Desapropriação: Não aplicável.

Desta forma, não será necessária a desapropriação de imóveis particulares, sendo desnecessária a elaboração do Projeto de Desapropriação.

Critério de Julgamento: Menor preço, de acordo com o Art.54 da Lei n.º 13.303/2016.

Divulgação do valor orçado:

Tendo em vista que o critério de julgamento é de menor preço, e uma das exigências para a habilitação das empresas é o preço global igual ou menor que o licitado, se torna necessário a divulgação do valor orçado

Garantia do Objeto: A garantia do objeto deverá obedecer ao prazo definido no Art. 618 do Código Civil, Lei nº 10.406 de 10 de janeiro de 2002. O empreiteiro responderá durante cinco anos, pela solidez e segurança do trabalho.

Garantia de Execução (caução): É necessário para fins de emissão da Ordem de Serviço que a empresa contratado tenha apresentado a Garantia de Execução do Contrato

Qualificação Técnica: A Qualificação Técnica exigida está baseada nos serviços de maior relevância que serão executados no projeto.

Anexo II: Especificações Técnicas

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS PARA SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS

1	OBJETIVO

Estabelecer normas e critérios para execução de levantamentos topográficos na área prevista para implantação para a construção da Sede da 8ª Superintendência Regional da Codevasf, incluindo um galpão, localizada em São Luís, Estado do Maranhão, conforme relacionado neste Termo de Referência. As especificações são gerais e aplicam-se somente aos itens pertinentes, referentes aos serviços remunerados conforme Formulário PFP-III.

- Executar conforme as exiigências da NBR 13133;

- Conhecimento geral do terreno: relevo, limites, confrontantes, área, localização, amarração e posicionamento; b)informações sobre o terreno destinado a estudos preliminares de projetos; c)informações sobre o terreno destinado a anteprojetos ou projetos básicos; d)informações sobre o terreno destinado aos projetos basicos.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS PARA ESTUDOS GEOLÓGICOS E GEOTÉCNICOS

1	OBJETIVO

Estabelecer normas e critérios para a execução de estudos geológicos e geotécnicos, baseados na ABNT e ABGE, no local para qual sera elaborado o projeto básico de engenharia, para a construção da Sede da 8ª Superintendência Regional da Codevasf, incluindo um galpão, localizada em São Luís, Estado do Maranhão, definidos no escopo dos serviços deste Termo de Referência.

2	ESTUDOS GEOLÓGICOS E GEOTÉCNICOS

O objetivo dos estudos geológicos e geotécnicos nessa área é proceder o levantamento de dados, por meio de inspeções técnicas, sondagens e ensaios, de modo a definir as características geológicas dessa área, de maneira a permitir a definição do arranjo geral das obras civis objeto do projeto básico de engenharia.

2.1	Os trabalhos devem ser iniciados por análise criteriosa dos serviços geotécnicos realizados e, em seguida apresentar uma programação de investigação complementar, onde couber, submetido à aprovação da Codevasf, por meio de inspeções técnicas, sondagens e ensaios, com a finalidade de definir características geológicas da área.

2.2	O relatório final do estudo deverá abranger elementos necessários à execução das obras previstas no projeto básico de engenharia, contendo ainda:

a)	Perfis geotécnicos do subsolo no local de implantação e caracterização da ocorrência de materiais de 1ª, 2ª e 3ª categorias;

b)	Boletins de sondagens e ensaios de campo;

3	ESTUDOS DE INTERFERÊNCIAS

Os estudos de interferência deverão ser elaborados em conformidade com o levantamento planialtimétrico, coletando os pontos no terreno para a definição de relevo, edificações, cercas limites, redes de drenagem pluvial, tubulações de gás, redes de água e esgotamento sanitário, bueiros, pontes viadutos, redes elétricas subterrâneas, redes estruturadas etc.

Os mencionados estudos, tem por finalidade detectar interferências que influenciem diretamente na execução das obras.

Anexo III: Proposta

PROPOSTA E CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

(QUADROS PFP, PFE e PTP)

(GRAVADAS EM ARQUIVOS SEPARADOS)

Anexo IV: Relação de Eventos de Pagamento

RELAÇÃO DE EVENTOS PARA EFEITO DE FATURAMENTO

1	PROJETO BÁSICO DE ENGENHARIA (VPBE = 100% do Valor Total)

E 1.1 – Projeto Arquitetônico (34,9% de VPBE)

E 1.2 – Projeto de Paisagismo (1,73% de VPBE)

E 1.3 – Projeto de Ambientação (3,17% de VPBE)

E 1.4 – Projeto Estrutural (13,04% de VPBE)

E 1.5 – Projeto Hidrossanitário (5,90% = Valor do Formulário PFP-VII / VDEA)

E 1.6 – Projeto Elétrico (4,48% de VPBE)

E 1.7 – Rede Estruturada (2,65% de VPBE)

E 1.8 – Projeto de Drenagem de Águas Pluviais (1,96% de VPBE)

E 1.9 – Projeto  de Climatização (1,96% de VPBE)

E 1.10 – Projeto de Combate a Incendio e Panico (4,48% de VPBE)

E 1.11 – Serviços Topograficos (2,65% de VPBE)

E 1.12 – Orçamentos Final, Memorial descritivo e especificações técnicas (7,56% de VPBE)

E 1.13 – Serviços Geotécnicos (9,62% = Valor do Formulário PFP-VII / VDEA)

OBSERVAÇÕES

A seu critério, a Consultora poderá ampliar a relação de eventos/produtos por meio de desmembramento de cada um dos itens em dois ou mais outros, caso isso seja necessário e possível.

Anexo V: Estrutura do Relatório Final Projeto Básico de Engenharia

VOLUME 1 - 	RELATÓRIO DO PROJETO

TOMO 1 - 	TEXTO DESCRITIVO

TOMO 2 - 	RESUMO – FICHA TÉCNICA

VOLUME 2 - 	SERVIÇOS DE CAMPO

TOMO 1 - 	LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICO

TOMO 2 - 	GEOTECNIA

VOLUME 3 - 	PROJETO ARQUITETÔNICO

TOMO 1 - 	DESENHOS

VOLUME 4 - 	ORÇAMENTO

TOMO 1 - 	MEMORIAL DESCRITIVO E QUANTITATIVOS

TOMO 2 - 	COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

TOMO 3 -  	PLANILHAS ORÇAMENTARIAS

VOLUME 5 - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

TOMO 1 - 	MATERIAIS E EQUIPAMENTOS

TOMO 2 - 	OBRAS CIVIS E SERVIÇOS

VOLUME 6 - 	MEMORIAL DE CÁLCULO

VOLUME 7 - 	PROJETO COMPLEMENTARES

TOMO 1 -         PROJETO   DE PAISAGISMO

TOMO 2 -         PROJETO   DE AMBIENTAÇÃO

TOMO 3 - 	PROJETO ESTRUTURAL

TOMO 4 -  	PROJETO HIDROSSANITÁRIO

TOMO 5 -         PROJETO   ELÉTRICO

TOMO 6 - 	PROJETO REDE ESTRUTURADA

TOMO 7 - 	PROJETO DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS

TOMO 8 -  	PROJETO CLIMATIZAÇÃO

TOMO 9 - 	PROJETO COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO

VOLUME 8 - 	SÍNTESE DO PROJETO BÁSICO