## TRECHO 40 K
SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO 8ª SR CODEVASF
OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE VIAS RURAIS EM MUNICÍPIOS MARANHENSES NO ÂMBITO DA 8ª SUPERINTEDÊNCIA REGIONAL DA CODEVASF, NO ESTADO DO MARANHÃO.
REFERÊNCIA: DNIT SICRO ABRIL/2020 SEM DESONERAÇÃO
BDI=24,23% |  |  |  |  | ENCARGOS SOCIAIS: 112,86%
[10 empty] | VALOR BDI: | 1.2423
COMPRIMENTO: 40.000 m / LARGURA: 6,00 m
Área: 240.000 m²
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
ITEM | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | UND | QUANT. | REFERENCIA | CÓD. DO SERVIÇO | PREÇO UNIT. S/ BDI | PREÇO UNIT. C/ BDI | PREÇO TOTAL
1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES | [6 empty] | #VALUE! |  | #VALUE!
1.1 | Elaboração de projeto executivo | und | 20 | COMPOSIÇÃO PRÓPRIA |  | 0 | 35557.79 | 711155.8 |  | #VALUE!
1.2 | Placa indicativa da obra (5,00 x 2,50) | m² | 250 | COMPOSIÇÃO PRÓPRIA |  | 345.17 | 428.8 | 107200 |  | #VALUE!
1.3 | Mobilização e Desmobilização | und | 20 | COMPOSIÇÃO PRÓPRIA |  | 19244 | 23906.82 | 478136.4 |  | #VALUE!
1.4 | Barracão de obras | m² | 480 | COMPOSIÇÃO PRÓPRIA |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  | #VALUE!
1.5 | Administração local | mês | 120 | COMPOSIÇÃO PRÓPRIA |  | 5985.92 | 7436.31 | 892357.2 |  | #VALUE!
#VALUE!
2.0 | TERRAPLENAGEM | [6 empty] | 2139840 |  | #VALUE!
2.1 | Escavação e carga de material de jazida | m³ | 48000 | SICRO - DNIT | 4016007 | 2.87 | 3.57 | 171360 |  | #VALUE!
2.2 | Transp. local c/ basc. 10m3 de rodov. não pav, d.m.t. até 10km | tkm | 864000 | SICRO - DNIT | 5914359 | 0.65 | 0.81 | 699840 |  | #VALUE!
2.3 | Transporte de material - bota-fora, d.m.t. até 10km | tkm | 432000 | SICRO - DNIT | 5914359 | 0.65 | 0.81 | 349920 |  | #VALUE!
2.4 | Regularizacao de subleito | m² | 240000 | SICRO - DNIT | 4011209 | 0.71 | 0.88 | 211200 |  | #VALUE!
2.5 | Compactação de aterro a 100% do proctor normal | m³ | 48000 | SICRO - DNIT | 5502978 | 3.15 | 3.91 | 187680 |  | #VALUE!
2.6 | Base solo estabilizado granulometricamente sem mistura | m³ | 48000 | SICRO - DNIT | 4011219 | 7.27 | 9.03 | 433440 |  | #VALUE!
2.7 | Desm. dest. de área e estocagem do material de limpeza com árvores de diâmetro até 0,15 m | m² | 240000 | SICRO - DNIT | 5501700 | 0.29 | 0.36 | 86400 |  | #VALUE!
#VALUE!
3.0 | PAVIMENTAÇÃO EM AAUQ | [6 empty] | 13084554.7056 |  | #VALUE!
3.1 | Aquisição de cap 50/70 | t | 1854.76 | COTAÇÃO ANP |  |  | 3143.88 | 5831142.8688 |  | #VALUE!
3.2 | Aquisição de asfalto diluído tipo cm 30 | t | 288 | COTAÇÃO ANP |  |  | 5116.2 | 1473465.6 |  | #VALUE!
3.3 | Aquisição de emulsão asfáltica rr-1c | t | 108 | COTAÇÃO ANP |  |  | 2406.53 | 259905.24 |  | #VALUE!
3.4 | Transporte de cap 50/70 | t | 1854.76 | IS/DG/DNIT/01/04 |  |  | 448.68 | 832193.7168 |  | #VALUE!
3.5 | Transporte de asfalto diluído tipo cm-30 | t | 288 | IS/DG/DNIT/01/04 |  |  | 448.68 | 129219.84 |  | #VALUE!
3.6 | Transporte de emulsão asfáltica (rr-1c) | t | 108 | IS/DG/DNIT/01/04 |  |  | 448.68 | 48457.44 |  | #VALUE!
3.7 | Imprimação | m² | 240000 | SICRO - DNIT | 4011352 | 0.22 | 0.27 | 64800 |  | #VALUE!
3.8 | Pintura de ligação | m² | 240000 | SICRO - DNIT | 4011353 | 0.15 | 0.19 | 45600 |  | #VALUE!
3.9 | Tratamento superficial simples bc | m² | 240000 | SICRO - DNIT | 4011356 | 0.88 | 1.09 | 261600 |  | #VALUE!
3.10 | Tratamento superficial duplo bc | m² | 240000 | SICRO - DNIT | 4011368 | 2.49 | 3.09 | 741600 |  | #VALUE!
3.11 | Areia asfalto a quente | t | 25800 | SICRO - DNIT | 4011444 | 105.97 | 131.65 | 3396570 |  | #VALUE!
#VALUE!
4 | SERVIÇOS DE CALÇADAS | [6 empty] | 6292800 |  | #VALUE!
4.1 | Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, feito em obra, acabamento convencional, espessura 6 cm, armado. | m² | 80000 | COMPOSIÇÃO PRÓPRIA |  | 63.32 | 78.66 | 6292800 |  | #VALUE!
#VALUE!
5 | DRENAGEM SUPERFICIAL | [6 empty] | 4923200 |  | #VALUE!
5.1 | Meio fio de concreto - MFC 04 - areia e brita comerciais - forma de madeira | m | 80000 | SICRO - DNIT | 2003375 | 13.34 | 16.57 | 1325600 |  | #VALUE!
5.2 | Sarjeta triangular de concreto - STC 04 - areia e brita comerciais | m | 80000 | SICRO - DNIT | 2003325 | 36.2 | 44.97 | 3597600 |  | #VALUE!
#VALUE!
6 | DRENAGEM PROFUNDA | [6 empty] | 362846.8 |  | #VALUE!
6.1 | Corpo bstc d=0,80m | m | 160 | SICRO - DNIT | 804029 | 434.55 | 539.84 | 86374.4 |  | #VALUE!
6.2 | Boca bstc d=0,80 normal | und | 40 | SICRO - DNIT | 804385 | 1262.64 | 1568.58 | 62743.2 |  | #VALUE!
6.3 | Corpo bstc d=1,00m | m | 160 | SICRO - DNIT | 804037 | 591.13 | 734.36 | 117497.6 |  | #VALUE!
6.4 | Boca bstc d=1,00m normal | und | 40 | SICRO - DNIT | 804393 | 1936.56 | 2405.79 | 96231.6 |  | #VALUE!
#VALUE!
7 | SINALIZAÇÃO VERTICAL | [6 empty] | 9209.9466 |  | #VALUE!
7.1 | Forn. e implantação placa sinaliz. tot.refletiva | m² | 20.4266 | SICRO - DNIT | 5213423 | 362.94 | 450.88 | 9209.9466 |  | #VALUE!
8 | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL | [6 empty] | 280400 |  | #VALUE!
8.1 | Sinalização horizontal com tinta retro-refletiva a base de resina acrílica com microesferas de vidro | m² | 8000 | COMPOSIÇÃO PRÓPRIA |  | 28.21 | 35.05 | 280400 |  | #VALUE!
#VALUE!
9 | LIMPEZA GERAL | [6 empty] | 196800 |  | #VALUE!
9.1 | Limpeza final da obra | m² | 240000 | COMPOSIÇÃO PRÓPRIA |  | 0.66 | 0.82 | 196800 |  | #VALUE!
#VALUE!
[5 empty] | TOTAL GERAL DA PLANILHA |  |  | #VALUE! |  | #VALUE!
ESTA PLANILHA IMPORTA O TOTAL DE R$ |  | #VALUE! |  | Vinte e nove milhões e oitocentos e vinte mil e quarenta e quatro reais e oitenta e cinco centavos.
[8 empty] | #VALUE! | /km
Ministério do Desenvolvimento Regional - MDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba
8ª Superintendência Regional

## TRECHO 2K
SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO 8ª SR CODEVASF
OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE VIAS RURAIS EM MUNICÍPIOS MARANHENSES NO ÂMBITO DA 8ª SUPERINTEDÊNCIA REGIONAL DA CODEVASF, NO ESTADO DO MARANHÃO.
REFERÊNCIA: DNIT SICRO ABRIL/2020 SEM DESONERAÇÃO
BDI=24,23% |  |  |  |  | ENCARGOS SOCIAIS: 112,86%
[10 empty] | VALOR BDI: | 1.2423
COMPRIMENTO: 2.000 m / LARGURA: 6,00 m - (MÓDULO MÍNIMO)
Área: 12.000 m²
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
ITEM | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | UND | QUANT. | REFERENCIA | CÓD. DO SERVIÇO | PREÇO UNIT. S/ BDI | PREÇO UNIT. C/ BDI | PREÇO TOTAL
1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES | [6 empty] | #VALUE! |  | #VALUE!
1.1 | Elaboração de projeto executivo | und | 1 | COMPOSIÇÃO PRÓPRIA |  | 0 | 35557.79 | 35557.79 |  | #VALUE!
1.2 | Placa indicativa da obra (5,00 x 2,50) | m² | 12.5 | COMPOSIÇÃO PRÓPRIA |  | 345.17 | 428.8 | 5360 |  | #VALUE!
1.3 | Mobilização e Desmobilização | und | 1 | COMPOSIÇÃO PRÓPRIA |  | 19244 | 23906.82 | 23906.82 |  | #VALUE!
1.4 | Barracão de obras | m² | 24 | COMPOSIÇÃO PRÓPRIA |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  | #VALUE!
1.5 | Administração local | mês | 6 | COMPOSIÇÃO PRÓPRIA |  | 5985.92 | 7436.31 | 44617.86 |  | #VALUE!
#VALUE!
2.0 | TERRAPLENAGEM | [6 empty] | 106992 |  | #VALUE!
2.1 | Escavação e carga de material de jazida | m³ | 2400 | SICRO - DNIT | 4016007 | 2.87 | 3.57 | 8568 |  | #VALUE!
2.2 | Transp. local c/ basc. 10m3 de rodov. não pav, d.m.t. até 10 km | tkm | 43200 | SICRO - DNIT | 5914359 | 0.65 | 0.81 | 34992 |  | #VALUE!
2.3 | Transporte de material - bota-fora, d.m.t. até 10km | tkm | 21600 | SICRO - DNIT | 5914359 | 0.65 | 0.81 | 17496 |  | #VALUE!
2.4 | Regularizacao de subleito | m² | 12000 | SICRO - DNIT | 4011209 | 0.71 | 0.88 | 10560 |  | #VALUE!
2.5 | Compactação de aterro a 100% do proctor normal | m³ | 2400 | SICRO - DNIT | 5502978 | 3.15 | 3.91 | 9384 |  | #VALUE!
2.6 | Base solo estabilizado granulometricamente sem mistura | m³ | 2400 | SICRO - DNIT | 4011219 | 7.27 | 9.03 | 21672 |  | #VALUE!
2.7 | Desm. dest. de área e estocagem do material de limpeza com árvores de diâmetro até 0,15 m | m² | 12000 | SICRO - DNIT | 5501700 | 0.29 | 0.36 | 4320 |  | #VALUE!
#VALUE!
3.0 | PAVIMENTAÇÃO EM AAUQ | [6 empty] | 654227.7353 |  | #VALUE!
3.1 | Aquisição de cap 50/70 | t | 92.738 | COTAÇÃO ANP |  |  | 3143.88 | 291557.1434 |  | #VALUE!
3.2 | Aquisição de asfalto diluído tipo cm 30 | t | 14.4 | COTAÇÃO ANP |  |  | 5116.2 | 73673.28 |  | #VALUE!
3.3 | Aquisição de emulsão asfáltica rr-1c | t | 5.4 | COTAÇÃO ANP |  |  | 2406.53 | 12995.262 |  | #VALUE!
3.4 | Transporte de cap 50/70 | t | 92.738 | IS/DG/DNIT/01/04 |  |  | 448.68 | 41609.6858 |  | #VALUE!
3.5 | Transporte de asfalto diluído tipo cm-30 | t | 14.4 | IS/DG/DNIT/01/04 |  |  | 448.68 | 6460.992 |  | #VALUE!
3.6 | Transporte de emulsão asfáltica (rr-1c) | t | 5.4 | IS/DG/DNIT/01/04 |  |  | 448.68 | 2422.872 |  | #VALUE!
3.7 | Imprimação | m² | 12000 | SICRO - DNIT | 4011352 | 0.22 | 0.27 | 3240 |  | #VALUE!
3.8 | Pintura de ligação | m² | 12000 | SICRO - DNIT | 4011353 | 0.15 | 0.19 | 2280 |  | #VALUE!
3.9 | Tratamento superficial simples bc | m² | 12000 | SICRO - DNIT | 4011356 | 0.88 | 1.09 | 13080 |  | #VALUE!
3.10 | Tratamento superficial duplo bc | m² | 12000 | SICRO - DNIT | 4011368 | 2.49 | 3.09 | 37080 |  | #VALUE!
3.11 | Areia asfalto a quente | t | 1290 | SICRO - DNIT | 4011444 | 105.97 | 131.65 | 169828.5 |  | #VALUE!
#VALUE!
4 | SERVIÇOS DE CALÇADAS | [6 empty] | 314640 |  | #VALUE!
4.1 | Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, feito em obra, acabamento convencional, espessura 6 cm, armado. | m² | 4000 | COMPOSIÇÃO PRÓPRIA |  | 63.32 | 78.66 | 314640 |  | #VALUE!
#VALUE!
5 | DRENAGEM SUPERFICIAL | [6 empty] | 246160 |  | #VALUE!
5.1 | Meio fio de concreto - MFC 04 - areia e brita comerciais - forma de madeira | m | 4000 | SICRO - DNIT | 2003375 | 13.34 | 16.57 | 66280 |  | #VALUE!
5.2 | Sarjeta triangular de concreto - STC 04 - areia e brita comerciais | m | 4000 | SICRO - DNIT | 2003325 | 36.2 | 44.97 | 179880 |  | #VALUE!
#VALUE!
6 | DRENAGEM PROFUNDA | [6 empty] | 18142.34 |  | #VALUE!
6.1 | Corpo bstc d=0,80m | m | 8 | SICRO - DNIT | 804029 | 434.55 | 539.84 | 4318.72 |  | #VALUE!
6.2 | Boca bstc d=0,80 normal | und | 2 | SICRO - DNIT | 804385 | 1262.64 | 1568.58 | 3137.16 |  | #VALUE!
6.3 | Corpo bstc d=1,00m | m | 8 | SICRO - DNIT | 804037 | 591.13 | 734.36 | 5874.88 |  | #VALUE!
6.4 | Boca bstc d=1,00m normal | und | 2 | SICRO - DNIT | 804393 | 1936.56 | 2405.79 | 4811.58 |  | #VALUE!
#VALUE!
7 | SINALIZAÇÃO VERTICAL | [6 empty] | 460.4973 |  | #VALUE!
7.1 | Forn. e implantação placa sinaliz. tot.refletiva | m² | 1.0213 | SICRO - DNIT | 5213423 | 362.94 | 450.88 | 460.4973 |  | #VALUE!
8 | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL | [6 empty] | 14020 |  | #VALUE!
8.1 | Sinalização horizontal com tinta retro-refletiva a base de resina acrílica com microesferas de vidro | m² | 400 | COMPOSIÇÃO PRÓPRIA |  | 28.21 | 35.05 | 14020 |  | #VALUE!
#VALUE!
9 | LIMPEZA GERAL | [6 empty] | 9840 |  | #VALUE!
9.1 | Limpeza final da obra | m² | 12000 | COMPOSIÇÃO PRÓPRIA |  | 0.66 | 0.82 | 9840 |  | #VALUE!
#VALUE!
[5 empty] | TOTAL GERAL DA PLANILHA |  |  | #VALUE! |  | #VALUE!
ESTA PLANILHA IMPORTA O TOTAL DE R$ |  | #VALUE! |  | Um milhão e quatrocentos e noventa e um mil e dois reais e vinte e quatro centavos.
[8 empty] | #VALUE! | /km
Ministério do Desenvolvimento Regional - MDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba
8ª Superintendência Regional

## MC
SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO 8ª SR CODEVASF
OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE VIAS RURAIS EM MUNICÍPIOS MARANHENSES NO ÂMBITO DA 8ª SUPERINTEDÊNCIA REGIONAL DA CODEVASF, NO ESTADO DO MARANHÃO.
REFERÊNCIA: DNIT SICRO ABRIL/2020 SEM DESONERAÇÃO
BDI=24,23% |  |  |  | ENCARGOS SOCIAIS: 112,86%
Comprimento: 40.000 m - 40 km
Largura: 6,00 m
Área: 240.000 m²
MEMÓRIA DE CÁLCULO
1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.2 | Placa indicativa da obra (5,00 x 2,50)
| Largura (m) |  | Altura (m) |  | Quantidade (und)
| 5 | x | 2.5 | x | 20 | =
[5 empty] | 250 | m²
1.3 | Mobilização e Desmobilização
Quantidade (und)
| 20 |  |  |  | 20 | und.
1.4 | Barracão de obras
| Largura (m) |  | Altura (m) |  | Quantidade (und)
| 4 | x | 6 | x | 20 | =
[5 empty] | 480 | m²
2.0 | TERRAPLENAGEM
|  | Extensão | = | 40000 | m
2.1 | Escavação e carga de material de jazida
| Extensão (m) |  | Largura (m)
| 40000 | x | 6 | = | 240000 | m²
| Área (m²) |  | espessura da terraplenagem (m)
| 240000 | x | 0.2 | = | 48000 | m³
2.2 | Transp. local c/ basc. 10m3 de rodov. não pav, d.m.t. até 10km
Transformando o m³ em ton = (Resultado em m³ x peso específico)
| Compra, Esc. e Carga (m³) |  | Peso específico |  | Compra, Esc. e Carga (t)
| 48000 | x | 1.5 | = | 72000 | ton
| Compra, Esc. e Carga (t) |  | Empolamento (20%) |  | DMT (km)
| 72000 |  | 1.2 | X | 10
| transporte (m³) | = | 864000 | txkm
2.3 | Transporte de material - bota-fora, d.m.t. até 10km
| Área (m²) |  | espessura do expurgo (m) |  | Bota-fora (m³)
| 240000 | x | 0.1 | = | 24000 | m³
Transformando o m³ em ton = (Resultado em m³ x peso específico)
| Bota-fora (m³) |  | Peso específico |  | Bota-fora (t)
| 24000 | x | 1.5 | = | 36000 | ton
| Bota-fora (t) |  | Empolamento (20%) |  | DMT mat. jazida - Bota-fora
| 36000 | x | 1.2 |  | 10
| transporte (t.km) | = | 432000 | txkm
2.4 | Regularizacao de subleito
|  | Área total (m²) | = | 240000 | m²
2.5 | Compactação de aterro a 100% do proctor normal
| m³ |  | Base (m)
| 240000 | x | 0.2
| Compactação (m²) | = | 48000 | m³
2.6 | Base solo estabilizado granulometricamente sem mistura
|  | Área de escavação (m³) | = | 48000 | m³
2.7 | Desm. dest. de área e estocagem do material de limpeza com árvores de diâmetro até 0,15 m
| Ext. Total (m) |  | Larg. Med. (m)
| 40000 | x | 6
| Area Total (m²) | = | 240000 | m²
3.0 | PAVIMENTAÇÃO EM AAUQ
|  | Extensão | = | 40000 | m
3.1 | Aquisição de cap 50/70
| Extensão (m) |  | Largura (m) |  | espessura do asfalto
| 40000 | x | 6 | x | 0.05135
| Volume (m³) |  | Densidade (t/m³) |  | Consumo
= | 12324 | x | 2.15 | x | 0.07
|  |  | = | 1854.76 | t
3.2 | Aquisição de asfalto diluído tipo cm 30
| Extensão (m) |  | Largura (m) |  | Consumo
| 40000 | x | 6 | x | 0.0012
|  |  | = | 288 | t
3.3 | Aquisição de emulsão asfáltica rr-1c
| Extensão (m) |  | Largura (m) |  | Consumo
| 40000 | x | 6 | x | 0.00045
|  |  | = | 108 | t
3.4 | Transporte de cap 50/70
| Aquisição de cap 50/70 | = | 1854.76 | t
3.5 | Transporte de asfalto diluído tipo cm-30
| Aquisição de asfalto diluído tipo cm 30 | = | 288 | t
3.6 | Transporte de emulsão asfáltica (rr-1c)
| Aquisição de emulsão asfáltica (rr-1c) | = | 108 | t
3.7 | Imprimação
| Extensão (m) |  | Largura (m)
| 40000 | x | 6 | = | 240000 | m²
3.8 | Pintura de ligação
| Extensão (m) |  | Largura (m)
| 40000 | x | 6 | = | 240000 | m²
3.9 | Tratamento superficial simples bc
|  | Área de pintura (m²) | = | 240000 | m²
3.10 | Tratamento superficial duplo bc
|  | Área de pintura (m²) | = | 240000 | m²
3.11 | Areia asfalto a quente
| Área (m²) |  | espessura do asfalto |  | Densidade Areia Asfalto
| 240000 | x | 0.05 | x | 2.15
|  |  | = | 25800 | t
4 | SERVIÇOS DE CALÇADAS
4.1 | Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, feito em obra, acabamento convencional, espessura 6 cm, armado.
| Extensão (m) |  | Largura (m) |  | Lados
| 40000 | x | 1 | x | 2
|  |  | = | 80000 | m²
5 | DRENAGEM SUPERFICIAL
5.1 | Meio fio de concreto - MFC 04 - areia e brita comerciais - forma de madeira
* Para meio-fio dos dois lados
|  | ΣExtensão total do meio-fio (m) | = | 40000 | m
| ΣExtensão total do meio-fio (m) |  | lados
| 40000 | x | 2 | = | 80000 | m
5.2 | Sarjeta triangular de concreto - STC 04 - areia e brita comerciais
* Para sarjeta dos dois lados
|  | ΣExtensão total das sarjetas (m) | = | 40000 | m
| ΣExtensão total das sarjetas (m) |  | lados
| 40000 | x | 2 | = | 80000 | m
6 | DRENAGEM PROFUNDA
6.1 | Corpo bstc d=0,80m
|  | comprimento (m) | = | 8 | m
|  | quantidade de bueiros | = | 20 | unidades
| Corpo de bueiro (m) | = | 160 | m
6.2 | Boca bstc d=0,80 normal
|  | n.º de bueiros | = | 20 | unidades
|  | quantidade de bocas por bueiro | = | 2 | unidades
|  | Quantidade de bocas | = | 40 | unidades
6.3 | Corpo bstc d=1,00m
|  | comprimento (m) | = | 8 | m
|  | quantidade de bueiros | = | 20 | unidades
| Corpo de bueiro (m) | = | 160 | m
6.4 | Boca bstc d=1,00m normal
|  | n.º de bueiros | = | 20 | unidades
|  | quantidade de bocas por bueiro | = | 2 | unidades
|  | Quantidade de bocas | = | 40 | unidades
7 | SINALIZAÇÃO VERTICAL
7.1 | Forn. e implantação placa sinaliz. tot.refletiva
| Quantidade de placas |  | = | 40 | unidades
| quantidade |  | Área da placa
| 40 | X | 0.51067 | = | 20.4266 | m²
8 | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL
8.1 | Sinalização horizontal com tinta retro-refletiva a base de resina acrílica com microesferas de vidro
Faixas de sinalização
FAIXA
Extensão |  |  |  | = | 40000 | m
|  |  | Extensão total (m) | = | 40000 | m
| Lfaixa | = | 0.1 | m
| Extensão total (m) |  | Quant.de faixas por rua - apenas branca
| 40000 | x | 2 | = | 80000 | m
Afaixa sinali= | 0.1 | x | 80000 | = | 8000 | m²
Área de Faixas |  | = | ΣA sinal+pedes | = | 8000 | m²
9 | LIMPEZA GERAL
9.1 | Limpeza final da obra
Área de Intervenção (m²) |  | = | 240000 | m²
Ministério do Desenvolvimento Regionl -MDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba
8ª Superintendência Regional

## COMPOSIÇÃO DE CUSTOS
SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO 8ª SR CODEVASF
OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE VIAS RURAIS EM MUNICÍPIOS MARANHENSES NO ÂMBITO DA 8ª SUPERINTEDÊNCIA REGIONAL DA CODEVASF, NO ESTADO DO MARANHÃO.
REFERÊNCIA: DNIT SICRO ABRIL/2020 SEM DESONERAÇÃO | [9 empty] | Horista | Mensalista
BDI=24,23% | [7 empty] | ENCARGOS SOCIAIS: |  | 112.86 | 71.21
RELATÓRIO DE COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS
1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.2 | PLACA INDICATIVA DA OBRA (4,80 X 3,00)
[11 empty] | Ref : | 2020-04-01 | Moeda : R$
UNIDADE
[6 empty] | COMPOSIÇÃO ANALÍTICA | [6 empty] | M2
|  | MÃO-DE-OBRA | [7 empty] | UN | QTD | CUSTO UNIT | CUSTO TOTAL
| 88262 | Carpinteiro de formas com encargos complementares | [7 empty] | h | 0.7 | 17.78 | 12.45
| 88316 | Servente com encargos complementares | [7 empty] | h | 0.7 | 13.26 | 9.28
MATERIAL
| 4417 | Peça de madeira de lei 2,5x7,5cm (1x3"), não aparelhada | [7 empty] | m | 1 | 4.21 | 4.21
| 4491 | Peça de madeira nativa/regional 7,5x7,5cm (3x3) não aparelhada | [7 empty] | m | 3.6 | 4.8 | 17.28
| 4813 | Placa de obra (para construção civil) em chapa de aço galvanizada n22 , pintada | [7 empty] | m2 | 1 | 300 | 300
| 5075 | prego polido com cabeça 18x30 | [7 empty] | kg | 0.15 | 13.02 | 1.95
|  |  | EQUIPAMENTO | MÃO-DE-OBRA |  | MATERIAL |  | SERV. TERCEIRO |  | CUSTO TOTAL
RESUMO DA COMPOSIÇÃO
|  |  | 0 | 21.73 |  | 323.44 |  | 0 |  | 345.17
1.3 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO
[11 empty] | Ref : | 2020-04-01 | Moeda : R$
UNIDADE
[6 empty] | COMPOSIÇÃO ANALÍTICA | [6 empty] | UNID
|  | EQUIPAMENTOS |  |  |  | QUANT. | DISTÂNCIA (KM) - D | Nº DE VIAGENS - N | CUSTO HORÁRIO DE TRANSPORTE R$/KM |  | CUSTO HORÁRIO DE TRANSPORTE R$/LITRO |  | CUSTO HORÁRIO
|  | Trator de esteiras - com lãmina (259 kw) |  |  |  | 2 | 340 | 2 | 3 |  |  |  | 4080
|  | Trator agrícola |  |  |  | 1 | 340 | 2 | 3 |  |  |  | 2040
|  | Motoniveladora (103 kw) |  |  |  | 2 | 340 | 2 | 3 |  |  |  | 4080
|  | Carregadeira de pneus |  |  |  | 1 | 340 | 2 | 3 |  |  |  | 2040
|  | Rolo compactador - Tandem Vibrat. |  |  |  | 2 | 340 | 2 | 3 |  |  |  | 4080
|  | Caminhão basculante - 10m³ - 15t (170 kw) |  |  |  | 3 | 340 | 2 |  |  | 0.86 |  | 1754.4
|  | Caminhão tanque - 10.000 l |  |  |  | 2 | 340 | 2 |  |  | 0.86 |  | 1169.6
|  |  | EQUIPAMENTO | MÃO-DE-OBRA |  | MATERIAL |  | SERV. TERCEIRO |  | CUSTO TOTAL
RESUMO DA COMPOSIÇÃO
|  |  | 19244 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 19244
Preço do óleo diese: R$ 3,44 / litro - SINAPI - MA 4221
Preço do transporte de equipamento: R$ 3,00 / km - ORSE 2744
OBS 1: Considera-se que o caminhão percorra 4,0 km com 1,0 litro de óleo diesel
OBS 2: Distância considerando que as máquinas estão em um raio de 340 km
Moeda : R$
1.4 | Barracão de obras | [10 empty] | 2020-04-01 | UNIDADE
M2
[5 empty] | COMPOSIÇÃO ANALÍTICA |  |  |  |  | UN | QTD | CUSTO UNIT | CUSTO TOTAL
INSUMO | 11455 | FECHO / TRINCO / FERROLHO FIO REDONDO, DE SOBREPOR, 8", EM ACO GALVANIZADO / ZINCADO | [7 empty] | UN | 0,0662000 | 8.48 | #VALUE!
COMPOSICAO | 101165 | ALVENARIA EMBASAMENTO E=20 CM BLOCO CONCRETO | [7 empty] | M3 | 0,0417000 | 662.1 | #VALUE!
COMPOSICAO | 88487 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | [7 empty] | M2 | 5,0649000 | 9.27 | #VALUE!
COMPOSICAO | 91170 | FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM OU ELETROCALHAS ATÉ 150MM DE LARGURA, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2, FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_05/2015 | [7 empty] | M | 0,1325000 | 2.13 | #VALUE!
COMPOSICAO | 91173 | FIXAÇÃO DE TUBOS VERTICAIS DE PPR DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2", FIXADA EM PERFILADO EM ALVENARIA. AF_05/2015 | [7 empty] | M | 0,1722000 | 1.08 | #VALUE!
COMPOSICAO | 91341 | PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | [7 empty] | M2 | 0,1530000 | 377.73 | #VALUE!
COMPOSICAO | 91852 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | [7 empty] | M | 0,0662000 | 5.26 | #VALUE!
COMPOSICAO | 91862 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | [7 empty] | M | 0,1325000 | 6.16 | #VALUE!
COMPOSICAO | 91870 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | [7 empty] | M | 0,1722000 | 6.78 | #VALUE!
COMPOSICAO | 91924 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | [7 empty] | M | 0,6755000 | 1.73 | #VALUE!
COMPOSICAO | 92023 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | [7 empty] | UN | 0,0662000 | 33.64 | #VALUE!
COMPOSICAO | 92543 | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | [7 empty] | M2 | 1,7192000 | 13.38 | #VALUE!
COMPOSICAO | 93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016 | [7 empty] | M3 | 0,0404000 | 52.45 | #VALUE!
COMPOSICAO | 94210 | TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | [7 empty] | M2 | 1,7192000 | 39.86 | #VALUE!
COMPOSICAO | 94559 | JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE PARA VIDROS, COM BATENTE, FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA. EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | [7 empty] | M2 | 0,0662000 | 565.94 | #VALUE!
COMPOSICAO | 95240 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_07/2016 | [7 empty] | M2 | 0,0093000 | 12.07 | #VALUE!
COMPOSICAO | 95241 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016 | [7 empty] | M2 | 1,5110000 | 20.13 | #VALUE!
COMPOSICAO | 95805 | CONDULETE DE PVC, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016 | [7 empty] | UN | 0,1325000 | 15.09 | #VALUE!
COMPOSICAO | 96995 | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 | [7 empty] | M3 | 0,0106000 | 31.8 | #VALUE!
COMPOSICAO | 97586 | LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES DE 36 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017 | [7 empty] | UN | 0,0662000 | 88.19 | #VALUE!
COMPOSICAO | 98441 | PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M², SEM VÃO. AF_05/2018 | [7 empty] | M2 | 0,5136000 | 87.5 | #VALUE!
COMPOSICAO | 98442 | PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M², SEM VÃO. AF_05/2018 | [7 empty] | M2 | 0,5911000 | 89.7 | #VALUE!
COMPOSICAO | 98445 | PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M², COM VÃO. AF_05/2018 | [7 empty] | M2 | 0,8023000 | 103.78 | #VALUE!
COMPOSICAO | 98446 | PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M², COM VÃO. AF_05/2018 | [7 empty] | M2 | 0,6255000 | 132.06 | #VALUE!
|  |  | EQUIPAMENTO | MÃO-DE-OBRA |  | MATERIAL |  | SERV. TERCEIRO |  | CUSTO TOTAL
[6 empty] | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE!
1.5 | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA
[11 empty] | Ref : | 2020-04-01 | Moeda : R$
UNIDADE
[6 empty] | COMPOSIÇÃO ANALÍTICA | [6 empty] | UNID
|  | PESSOAL TÉCNICO E ADMINISTRATIVO | [7 empty] | UN | QTD | CUSTO UNIT | CUSTO TOTAL
| 90779 | Engenheiro civil senior com encargos complementares | [7 empty] | h | 32 | 135.22 | 4327.04
| 90776 | Encarregado de obra com encagos complementares | [7 empty] | h | 64 | 25.92 | 1658.88
|  |  | PESSOAL TÉCNICO E ADMINISTRATIVO |  | DIVERSOS |  | CUSTO TOTAL
RESUMO DA COMPOSIÇÃO
|  |  | 5985.92 |  |  |  | 5985.92
[12 empty] | 2020-04-01 | Moeda : R$
4 | SERVIÇOS DE CALÇADAS | [11 empty] | UNIDADE
4.1 | Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, feito em obra, acabamento convencional, espessura 6 cm, armado. | [11 empty] | M2
[5 empty] | COMPOSIÇÃO ANALÍTICA |  |  |  |  | UN | QTD | CUSTO UNIT | CUSTO TOTAL
INSUMO | 3777 | LONA PLASTICA PRETA, E= 150 MICRA | [7 empty] | M2 | 1.028 | 1.28 | 1.32
INSUMO | 4460 | SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 10 CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO | [7 empty] | M | 0.25 | 7.32 | 1.83
INSUMO | 4517 | SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7,5* CM (1 X 3 ") PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO | [7 empty] | M | 0.2 | 1.72 | 0.34
INSUMO | 7156 | TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, (3,11 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 5,0 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM | [7 empty] | M2 | 1 | 17.26 | 17.26
COMPOSICAO | 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | [7 empty] | H | 0.161 | 17.78 | 2.86
COMPOSICAO | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | [7 empty] | H | 0.1767 | 17.92 | 3.17
COMPOSICAO | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | [7 empty] | H | 0.4574 | 13.26 | 6.07
COMPOSICAO | 94964 | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 | [7 empty] | M3 | 0.091426 | 333.32 | 30.47
|  |  | EQUIPAMENTO | MÃO-DE-OBRA |  | MATERIAL |  | SERV. TERCEIRO |  | CUSTO TOTAL
[6 empty] | 20.75 |  | 42.57 |  | 63.32
8 | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL
8.1 | Sinalização horizontal com tinta retro-refletiva a base de resina acrílica com microesferas de vidro
[11 empty] | Ref : | 2020-04-01 | Moeda : R$
UNIDADE
M2
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA
|  | MÃO-DE-OBRA | [7 empty] | UN | QTD | CUSTO UNIT | CUSTO TOTAL
| 88316 | Servente com encargos complementares | [7 empty] | h | 0.09 | 13.26 | 1.19
MATERIAL
| 5318 | Solvente diluente a base de aguarras | [7 empty] | l | 0.25 | 12.4 | 3.1
| 7348 | Tinta acrilica premium para piso | [7 empty] | l | 0.05 | 14.44 | 0.72
| 7343 | Tinta a base de resina acrilica, para sinalizacao horizontal viaria | [7 empty] | l | 1.5 | 9.14 | 13.71
| 25972 | Microesferas de vidro para sinalizacao horizontal viaria | [7 empty] | kg | 0.95 | 9.99 | 9.49
|  |  | EQUIPAMENTO | MÃO-DE-OBRA |  | MATERIAL |  | SERV. TERCEIRO |  | CUSTO TOTAL
RESUMO DA COMPOSIÇÃO
|  |  | 0 | 1.19 |  | 27.02 |  | 0 |  | 28.21
9 | LIMPEZA GERAL
9.1 | Limpeza final da obra
[11 empty] | Ref : | 2020-04-01 | Moeda : R$
UNIDADE
M2
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA
|  | MÃO-DE-OBRA | [7 empty] | UN | QTD | CUSTO UNIT | CUSTO TOTAL
| 88316 | Servente com encargos complementares | [7 empty] | h | 0.05 | 13.26 | 0.66
|  |  | EQUIPAMENTO | MÃO-DE-OBRA |  | MATERIAL |  | SERV. TERCEIRO |  | CUSTO TOTAL
RESUMO DA COMPOSIÇÃO
|  |  | 0 | 0.66 |  | 0 |  | 0 |  | 0.66
Ministério do Desenvolvimento Regional - MDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba
8ª Superintendência Regional

## CRONOGRAMA
SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO 8ª SR CODEVASF
OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE VIAS RURAIS EM MUNICÍPIOS MARANHENSES NO ÂMBITO DA 8ª SUPERINTEDÊNCIA REGIONAL DA CODEVASF, NO ESTADO DO MARANHÃO.
REFERÊNCIA: DNIT SICRO ABRIL/2020 SEM DESONERAÇÃO
BDI=24,23% | [10 empty] | ENCARGOS SOCIAIS: 112,86%
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
ATIVIDADE | PRODUTO | MÊS 01 |  | MÊS 02 |  | MÊS 03 |  | MÊS 04 |  | MÊS 05 |  | MÊS 06 |  | TOTAL
01 | SERVIÇOS PRELIMINARES | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE!
|  | 27% | #VALUE! | 8% | #VALUE! | 8% | #VALUE! | 15% | #VALUE! | 15% | #VALUE! | 27% | #VALUE! | #VALUE! | 100%
02 | TERRAPLENAGEM | 1069920 |  | 1069920 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2139840
|  | 50% | #VALUE! | 50% | #VALUE! | [8 empty] | #VALUE! | 100%
03 | PAVIMENTAÇÃO EM AAUQ | 0 |  | 3271138.6764 |  | 3271138.6764 |  | 3271138.6764 |  | 3271138.6764 |  | 0 |  | 13084554.7056
|  |  |  | 25% | #VALUE! | 25% | #VALUE! | 25% | #VALUE! | 25% | #VALUE! |  |  | #VALUE! | 100%
04 | SERVIÇOS DE CALÇADAS | 0 |  | 0 |  | 1573200 |  | 1573200 |  | 1573200 |  | 1573200 |  | 6292800
[6 empty] | 25% | #VALUE! | 25% | #VALUE! | 25% | #VALUE! | 25% | #VALUE! | #VALUE! | 100%
05 | DRENAGEM SUPERFICIAL | 0 |  | 0 |  | 1230800 |  | 1230800 |  | 1230800 |  | 1230800 |  | 4923200
[6 empty] | 25% | #VALUE! | 25% | #VALUE! | 25% | #VALUE! | 25% | #VALUE! | #VALUE! | 100%
06 | DRENAGEM PROFUNDA | 181423.4 |  | 181423.4 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 362846.8
|  | 50% | #VALUE! | 50% | #VALUE! | [8 empty] | #VALUE! | 100%
07 | SINALIZAÇÃO VERTICAL | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 9209.9466 |  | 9209.9466
[12 empty] | 100% | #VALUE! | #VALUE!
08 | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 280400 |  | 280400
[12 empty] | 100% | #VALUE! | #VALUE! | 100%
09 | LIMPEZA GERAL | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 196800 |  | 196800
[12 empty] | 100% | #VALUE! | #VALUE! | 100%
TOTAL |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE!
|  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE!
0
0
0
0
Ministério do Desenvolvimento Regional - MDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba
8ª Superintendência Regional

## COMP. PROJ. EXECUTIVO
COMPOSIÇÃO DA ELABORAÇÃO DO PROJETO EXECUTIVO
SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO 8ª SR CODEVASF
OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE VIAS RURAIS EM MUNICÍPIOS MARANHENSES NO ÂMBITO DA 8ª SUPERINTEDÊNCIA REGIONAL DA CODEVASF, NO ESTADO DO MARANHÃO. | [7 empty] | LEIS SOCIAIS: | 71.21 | %
[8 empty] | BDI: | 24.23 | %
[8 empty] | MÉDIA DE DIAS TRABALHADOS NO MÊS: | 8 | dias
Item | Descrição dos serviços | Unid. | Quant. | SINAPI(AGO/20) | R$UNIT | R$PARCIAL | R$TOTAL | PRODUTIVIDADE DIÁRIA: | 3.9237 | km
1.0 | PROJETO PLANIALTIMÉTRICO | [5 empty] | 31624.8621 | EXTENSÃO: | 2000 | m
1.1 | MÃO DE OBRA
A | CAMPO
| ENGENHEIRO | h | 60 | 34780 | 97.78 | 5866.8
| TÉCNICO | h | 60 | 532 | 19.24 | 1154.4
| TOPÓGRAFO | h | 60 | 7592 | 29.03 | 1741.8
| AUXILIAR TOPOGRAFIA | h | 60 | 244 | 11.85 | 711
B | GABINETE
| ENGENHEIRO | h | 110 | 34780 | 97.78 | 10755.8
| CADISTA/CALCULISTA | h | 110 | 2359 | 29.71 | 3268.1
23497.9
| SUBTOTAL DA MÃO DE OBRA COM LEIS SOCIAIS (71.21%): |  |  |  |  | 16732.85
| CUSTO HORÁRIO TOTAL DA MÃO DE OBRA: |  |  |  |  | 40230.75
1.2 | LOCOMOÇÃO - EQUIPE DE CAMPO | Unid. | Quant. |  | R$UNIT | R$PARCIAL
| CAMINHONETE | h | 110 | 92144 | 27.76 | 3053.6
| COMBUSTIVEL - DIESEL | l | 1100 | 4221 | 3.36 | 3696
1.3 | EQUIPAMENTOS
| ESTAÇÃO TOTAL CLASSE 2 | h | 60 | 7247 | 2.25 | 135
| SUBTOTAL DOS MATERIAIS: |  |  |  |  | 6884.6
| CUSTO TOTAL DA MÃO DE OBRA + EQUIPAMENTOS: |  |  |  |  | 47115.35
| DESPESAS GERAIS E MATERIAIS DE CONSUMO (6,00%) |  |  |  |  | 2826.921
| CUSTO TOTAL DA MÃO DE OBRA + EQUIPAMENTOS + DESPESAS GERAIS: |  |  |  |  | 49942.271
| SUBTOTAL MENSAL: |  |  |  |  | 49942.271
SUBTOTAL (DIA-CONSIDERANDO 8 DIAS TRABALHADOS):
| SUBTOTAL LEV. PLANIALTIMÉTRICO (CONSIDERANDO UMA PRODUTIVIDADE DE 3.923703 km/DIA)): |  |  |  |  | 25456.703
| CUSTO COM BDI (24.23%): |  |  |  |  | 6168.1591
| CUSTO TOTAL DO LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO: |  |  |  |  | 31624.8621
2.0 | ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO, COMPOSIÇÕES UNITÁRIAS DE CUSTO, MEMORIAIS E ESPECIFICAÇÕES | [5 empty] | 3932.93
2.1 | EXPRESSO PELA RELAÇÃO: R = Σ(Qi x P) + DD (1+ A) + CO
2.2 | QUANTIDADE DE DOCUMENTOS DE CADA TIPO (Qi) | un | 1 |  | 2910.35 | 2910.35
2.3 | PREÇO UNITÁRIO DE CADA TIPO DE DOCUMENTO | un | 1 |  | 2910.35
P = CD (1 + ES) (1 + DI) (1 + L) (1 + EF) (1 + I)
A | CUSTO DIRETO DE SALÁRIOS (CD) |  | 1 |  | 1699.87
CD = [(Sm / Nh) x ht]
| SALÁRIO BRUTO MENSAL (Sm) | mês | 5099.6
| NÚMERO MÉDIO DE HORAS ÚTEIS POR MÊS (Nh=Nd x J) | h | 24
| NÚMERO MÉDIO DE DIAS ÚTEIS POR MÊS DURANTE O ANO (Nd) | dia | 8
| JORNADA DIÁRIA DE TRABALHO (J) | h | 8
| QUANTIDADE DE HORAS TRABALHADAS NO SERVIÇO (ht) | h | 8
B | ENCARGOS SOCIAIS (ES) | % | 71.21 |  | 1210.48
2.4 | DESPESAS DIRETAS (DD) | % | 3.74 |  |  | 108.85
2.5 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO (A) | % | 3.81 |  |  | 4.15
2.6 | CONTIGÊNCIAS | % | 5.77 |  |  | 167.93
| CUSTO TOTAL DA ELABORAÇÃO DO PROJETO: |  |  |  |  | 3191.28
| CUSTO COM BDI (24.23%): |  |  |  |  | 741.65
| PREÇO UNITÁRIO TOTAL: |  |  |  |  | 3932.93
| CUSTO TOTAL DA ELABORAÇÃO DO PROJETO EXECUTIVO | [5 empty] | 35557.79
Ministério do Desenvolvimento Regional - MDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba
8ª Superintendência Regional

## MAT BET
SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO 8ª SR CODEVASF
OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE VIAS RURAIS EM MUNICÍPIOS MARANHENSES NO ÂMBITO DA 8ª SUPERINTEDÊNCIA REGIONAL DA CODEVASF, NO ESTADO DO MARANHÃO.
REFERÊNCIA: DNIT SICRO ABRIL/2020 SEM DESONERAÇÃO
ORÇAMENTO - SETEMBRO/2020
Cálculo de Transporte de Material Betuminoso
DMT (FORTALEZA-CE/CENTRO MARANHENSE) |  |  |  |  | = | 800 | KM
Fórmula do DNIT -
Índice de Reajustamento IGP-DI - Pavimentação |  |  |  |  | FC = I-I0/I0 +1,00
julho 2014 = |  | 270.237
setembro 2020 = |  | 365.257 |  | FC = | 1.3516
Custo transporte (CT)
Rodovia pav. (RP) |  |  | 700
Rodovia Não Pav.(RNP) |  |  | 50
Rodovia Leito Natural (LN) |  |  | 50
índice de reajuste (FC ) |  |  | 1.3516
BDI (%) |  |  | 15
ICMS (%) |  |  | 17
CT= 26,939 + (0,253 x RP) + (0,299 x RNP) + (0,412 x LN)) x FC x (1+BDI/100) / (1-(ICMS/100))
448.68
Aquisição do CM-30 = (valor do material (tabela ANP)*1000/0,83)+BDI de 15,00%
Aquisição do RR-1C = (valor do material (tabela ANP)*1000/0,83)+BDI de 15,00%
Aquisição do CAP 50 70 = (valor do material (tabela ANP)*1000/0,83)+BDI de 15,00%
|  | sem BDI Dif. | com BDI Dif.
CM-30 = |  | 4448.87 | 5116.2
RR-1C = |  | 2092.64 | 2406.53
CAP-50 70 = |  | 2733.81 | 3143.88

## BDI
SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO 8ª SR CODEVASF
OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE VIAS RURAIS EM MUNICÍPIOS MARANHENSES NO ÂMBITO DA 8ª SUPERINTEDÊNCIA REGIONAL DA CODEVASF, NO ESTADO DO MARANHÃO.
REFERÊNCIA: DNIT SICRO ABRIL/2020 SEM DESONERAÇÃO
COMPOSIÇÃO DE BDI (%)
* Para cálculo do BDI, deverá ser adotada a seguinte fórmula:
BDI= (((1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L))/(1-I))-1
Onde:
AC | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
DF | DESPESAS FINANCEIRAS
R | SEGURO, RISCO E GARANTIA DO EMPREENDIMENTO
L | LUCRO
I | TRIBUTOS
INTERVALO ADMISSÍVEL
Item componente do BDI |  | Mínimo | Médio | Máximo
Administração Central |  | 3.8 | 4.01 | 4.67
Seguro e Garantia |  | 0.32 | 0.4 | 0.74
Risco |  | 0.5 | 0.56 | 0.97
Despesas financeiras |  | 1.02 | 1.11 | 1.21
Lucro |  | 6.64 | 7.3 | 8.69
Tributos (soma dos itens COFINS, ISS e PIS) |  | conforme legislação específica
ITEM | DISCRIMINAÇÃO |  |  | (%)
AC | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
| Administração central |  |  | 3.8%
|  | Total AC = |  | 3.8%
DF | DESPESAS FINANCEIRAS
| Despesas financeiras |  |  | 1.11%
|  | Total DF = |  | 1.11%
S, R e G | SEGURO, RISCO E GARANTIA DO EMPREENDIMENTO
| taxa de seguros |  |  | 0.22%
| taxa de riscos |  |  | 0.97%
| taxa de garantias |  |  | 0.26%
|  | Total R= |  | 1.45%
L | LUCRO
| Lucro bruto |  |  | 6.64%
|  | Total L = |  | 6.64%
I | TRIBUTOS
| PIS |  |  | 0.65%
| COFINS |  |  | 3%
| ISSQN |  |  | 5%
| CPRB |  |  | 0%
|  | Total I = |  | 8.65%
TOTAL (BDI) = |  |  |  | 24.23%
Ministério do Desenvolvimento Regional - MDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba
8ª Superintendência Regional

## ENCARGOS SOCIAIS
ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO DE OBRA HORISTA E MENSALISTA
SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO CODEVASF
OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE VIAS RURAIS EM MUNICÍPIOS MARANHENSES
NO ÂMBITO DA 8ª SUPERINTEDÊNCIA REGIONAL DA CODEVASF, NO ESTADO DO MARANHÃO.
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | HORISTA % | MENSALISTA %
GRUPO A
A1 | INSS | 20 | 20
A2 | SESI | 1.5 | 1.5
A3 | SENAI | 1 | 1
A4 | INCRA | 0.2 | 0.2
A5 | SEBRAE | 0.6 | 0.6
A6 | SALÁRIO EDUCAÇÃO | 2.5 | 2.5
A7 | SEGURO CONTRA ACIDENTES DE TRABALHO | 3 | 3
A8 | FGTS | 8 | 8
A9 | SECONCI | 1 | 1
A | TOTAL | 37.8 | 37.8
GRUPO B
B1 | REPOUSO SEMANAL REMUNERADO | 17.87 | -
B2 | FERIADOS | 3.95 | -
B3 | AUXÍLIO ENFERMIDADE | 0.89 | 0.69
B4 | 13º SALÁRIO | 10.73 | 8.33
B5 | LICENÇA PATERNIDADE | 0.07 | 0.06
B6 | FALTAS JUSTIFICADAS | 0.72 | 0.56
B7 | DIAS DE CHUVAS | 1.46 | -
B8 | AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO | 0.11 | 0.09
B9 | FÉRIAS GOZADAS | 7.42 | 5.76
B10 | SALÁRIO MATERNIDADE | 0.03 | 0.03
B | TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS QUE RECEBEM INCIDÊNCIAS DE A | 43.25 | 15.52
GRUPO C
C1 | AVISO PRÉVIO INDENIZADO | 4.72 | 3.67
C2 | AVISO PRÉVIO TRABALHADO | 0.11 | 0.09
C3 | FÉRIAS (INDENIZADAS) | 5.83 | 4.53
C4 | DEPÓSITO RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA | 3.98 | 3.09
C5 | INDENIZAÇÃO ADICIONAL | 0.4 | 0.31
C | TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS QUE NÃO RECEBEM INCIDÊNCIAS GLOBAIS DE A | 15.04 | 11.69
GRUPO D
D1 | REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B | 16.35 | 5.87
D2 | REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO INDENIZADO | 0.42 | 0.33
D | TOTAL | 16.77 | 6.2
| TOTAL (A+B+C+D) | 112.86 | 71.21
Ministério do Desenvovimento Regional - MDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba
8ª Superintendência Regional