COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAÍBA

Vinculada ao Ministério da Integração Nacional - M I

TERMOS DE REFERÊNCIA

ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO, LICENCIAMENTO AMBIENTAL E EXECUÇÃO DAS OBRAS CIVIS, FORNECIMENTOS E MONTAGENS DO CANAL PRINCIPAL ENTRE O RC 500 e RC 800 DO PERÍMETRO DE IRRIGAÇÃO SALITRE, LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO, NO ESTADO DA BAHIA.

MINUTA-julho/2014

BRASILIA

Julho/2014

FOR - 101/2002-01-01

INDICE

1.	OBJETIVO	2

2.	DESCRIÇÃO GERAL DOS SERVIÇOS	2

3.	LOCALIZAÇÃO E ACESSO AO LOCAL DAS OBRAS	6

4.	FONTE DE RECURSOS	7

5.	SUBCONTRATAÇÃO	7

6.	CONSÓRCIO	7

7.	CAPITAL SOCIAL	8

8.	VISITA TÉCNICA	8

9.	PRAZO DE EXECUÇÃO	8

10.	PROPOSTA TÉCNICA	9

11.	PROPOSTA FINANCEIRA	11

12.	PRAZO DE GARANTIAS	13

13.	FORMAS E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	14

14.	REAJUSTAMENTO	17

15.	FISCALIZAÇÃO	18

16.	RECEBIMENTO DEFINITIVO DOS SERVIÇOS	19

17.	OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA	20

18.	MULTAS	24

19.	DEMAIS DOCUMENTOS E QUADROS COMPLEMENTARES (anexos)	25

# OBJETIVO

O objetivo destes Termos de Referência é o estabelecimento de normas, critérios, condições contratuais principais, e o fornecimento de informações que permitam a elaboração de Edital na modalidade de Regime Diferenciado de Contratações (RDC); orientando a apresentação de propostas e, posteriormente, a celebração de contrato para elaboração do projeto executivo, obtenção da licença de Implantação (LI) e da Autorização de Supressão Vegetal, execução das obras civis, fornecimentos e montagens do Canal Principal entre os RC 500 e RC 800 do Perímetro de Irrigação do Salitre, localizado no município de Juazeiro, no estado da Bahia.

# DESCRIÇÃO GERAL DOS SERVIÇOS

## A descrição detalhada das obras, fornecimentos e montagens, com seus respectivos quantitativos, objeto destes termos de referência constam Da Ficha Técnica abaixo e é parte integrante destes termos de referencia.

  - As obras civis compreendem: o Canal Principal do Reservatório RC-500 até o Reservatório RC-800, Estações de Bombeamento (EB-600, EB-700 e EB-800) ao longo do Canal, Sistema Viário e Sistema de Drenagem.

  - Todas as estruturas do tipo passarelas, pontes, estruturas de dissipadores de energia, aquedutos, extravasores, transições de canais para condutos forçados, transições de condutos forçados para canais, controle de nível principal, adutoras e outras estruturas que venham a constar do projeto a ser elaborado para o trecho.

  - Fornecimentos, testes de fábrica, de campo e montagens dos conjuntos motobombas, painéis elétricos que venham a serem especificadas, bem como conexões, comportas, stop logs, grades, válvulas e registros, acionamentos hidráulicos/elétricos e demais equipamentos e acessórios elétricos/mecânicos previstos no projeto, porem, no atual escopo deverão ser instaladas somente 2 (dois) conjuntos motobombas de eixo vertical em cada uma das 3 (três) estações de bombeamento a serem projetadas.

  - O fornecimento das tubulações deverá atender o material previstos em projeto, atendendo as respectivas especificações e parâmetros técnicos conforme a tubulação a ser ofertada, sendo a empresa responsável por qualquer alteração e ajuste técnico, causado pelo material da tubulação escolhida garantindo a perfeita intercambialidade e funcionamento do projeto como um todo.

  - Obtenção junto ao órgão ambiental responsável pela emissão da Licença de Implantação – LI e emissão da Autorização de Supressão Vegetal.

  - Elaborar o projeto executivo a partir de estudo apresentado pela Codevasf.

  - Ficha Técnica do Sistema Adutor entre os reservatórios de compensação RS-500 e RS-800 do Salitre.

    - Introdução

O sistema adutor desenvolve-se entre os reservatórios de compensação RC-500 (existente) e o RC-800 (a executar), que corresponde à unidade final do sistema principal concebido para o Perímetro Irrigado do Salitre. No trajeto é prevista a implantação de trechos do canal principal, intercalados por estações de bombeamento e suas linhas de recalque e por reservatórios de compensação intermediários.

As unidades do sistema foram dimensionadas para o atendimento das demandas previstas para as etapas 3 e 5 do Salitre e para áreas da FAO destinadas aos ribeirinhos do rio Salitre (12 m³/s) e das demandas para o Canal do Sertão Baiano – CSB (20m³/s), totalizando 32 m³/s.

    - Croquis do sistema

A concepção do sistema de adução pode ser visualizada no diagrama unifilar abaixo:

    - Componentes principais do sistema

      - Canais Principais

O sistema é composto dos seguintes canais principais:

- CP-500 (trapezoidal) = adução entre o RC-500 e a EB-600 com extensão L = 10.667,0 m;

- AQ-600 (retangular) = adução entre a EB-600 e o RC-600 com extensão L = 44,0 m;

- CP-600 (trapezoidal) = adução entre o RC-600 e a EB-700 com extensão L = 4.675,0 m;

- CP-700a (trapezoidal) = adução entre a EB-700 e o RC-700 com extensão L = 155,0 m;

- CP-700 (trapezoidal) = adução entre o RC-700 e a EB-800 com extensão L = 2.952,3 m;

- AQ-800 (retangular) = adução entre a EB-800 e o RC-800 com extensão L = 38,0 m.

A extensão total de canais é de 18.531,5 m sendo 18.449,5 m em seção trapezoidal (corte/aterro) e 82,0 m em seção retangular (concreto armado).

Ao longo do canal CP-500 haverá 02 seções de comportas de controle de nível, e em cada uma delas será instalado um par de comportas iguais tipo segmento.

O Quadro 3.1, a seguir, apresenta a caracterização destes canais.

| Quadro 3.1 - Características principais dos canais |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Características Principais dos Canais CP / Condutos AQ | Un. | Canal CP-500 | Canal AQ-600 | Canal CP-600 | Canal CP-700a | Canal CP-700 | Canal AQ-800 |
| Extensão | m | 10.666,7 | 44,0 | 4.675,5 | 155,0 | 2.952,3 | 38,0 |
| Declividade | m/m | 0,00025 | 0,00100 | 0,00025 | 0,00060 | 0,00025 | 0,00100 |
| Vazão total (Salitre+CSB) | m3/s | 32,009 | 30,710 | 26,732 | 26,732 | 24,099 | 24,099 |
| Seção geométrica |  | trapezoidal | retangular | trapezoidal | trapezoidal | trapezoidal | retangular |
| Base inferior (B) | m | 3,50 | 2,00 x 3,00 | 3,00 | 4,00 | 3,00 | 2,00 x 3,00 |
| Taludes laterais (1V:_Z) |  | 1,50 | 0,00 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 0,00 |
| Altura de escoamento (h) | m | 2,85 | 2,53 | 2,72 | 2,50 | 2,59 | 2,09 |
| Largura de boca | m | 12,04 | 2,00 x 3,00 | 11,17 | 10,03 | 10,78 | 2,00 x 3,00 |
| Bordo livre | m | 0,60 | 0,47 | 0,60 | 0,50 | 0,60 | 0,51 |
| Altura total mínima (H) | m | 3,45 | 3,00 | 3,32 | 3,00 | 3,19 | 2,60 |

      - Estações de Bombeamento (EBs)

Serão 03 (três) novas EBs-600/700/800, com as seguintes características principais comuns:

- Bacia de recepção do canal afluente de montante (chegada);

- Poço de sucção;

- Casa de bombas para abrigar de 05 a 06 conjuntos elevatórios tipo eixo vertical;

- Casa de comando incorporada à casa de bombas e em piso mais elevado;

- Header de recalque com tubulações em aço carbono;

- Adutoras individuais (01 para cada conjunto motor-bomba) em aço carbono DN 1700 e espessura de chapa de 7,94 mm (5/16");

- Sifão invertido com válvula quebra-vácuo ao final do recalque;

- Bacia de tranquilização para recepção das adutoras, e da qual tem início o canal efluente (saída para jusante).

As vazões individuais das bombas e suas alturas manométricas (AMTs) são bastante próximas entre as estações EB-600, EB-700 e EB-800, razão pela qual poderá ser utilizado o mesmo modelo de equipamento, efetuando-se o ajuste operacional através dos rotores.

Nos quadros a seguir são apresentadas as características principais das estações de bombeamento, para as etapas imediata e final.

Quadro 3.2	Características principais das Estações de Bombeamento - Etapa Imediata

Ressalta-se que para a etapa imediata de cada EB serão adquiridos e implantados apenas 02 conjuntos, sendo um deles reserva.

Quadro 3.3	Características principais das Estações de Bombeamento - Etapa Final

      - Reservatórios de Compensação (RCs)

Os três reservatórios de compensação a serem implantados (RC-600, RC-700 e RC-800) serão construídos em áreas relativamente planas compensando-se, sempre que possível, os volumes de corte e aterro. Serão providos de extravasores de segurança, para evitar qualquer sobrelevação indesejável do nível d’água no seu interior.

As profundidades e/ou as alturas dos diques foram estabelecidas em função dos volumes úteis necessários e das condições topográficas.Em linhas gerais, terão:

- lâmina útil da ordem de 1,0 m;

- borda livre, também de 1,0 m;

- volume útil correspondente a 4 horas da vazão de projeto das áreas do Salitre sob sua influência.

As principais características dos reservatórios projetados constam no quadro a seguir.

| Quadro 3.4 Características principais dos reservatórios de compensação |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CARACTERÍSTICA | Un. | RC-600 | RC-700 | RC-800 |
| Volume útil | hm3 | 105,00 | 140,00 | 70,30 |
| Área do espelho d'água | ha | 14,34 | 28,18 | 6,70 |
| Altura útil da lâmina d'água | m | 1,00 | 1,00 | 0,70 |
| Elevações previstas em projeto: |  |  |  |  |
| Crista dos diques | m | 449,75 | 458,00 | 468,60 |
| NA máximo maximorum | m | 448,70 | 457,10 | 467,45 |
| NA máximo normal | m | 448,60 | 457,00 | 467,45 |
| Soleira do extravasor | m | 448,50 | 457,00 | 467,35 |
| NA mínimo operacional | m | 447,60 | 456,00 | 465,75 |

# LOCALIZAÇÃO E ACESSO AO LOCAL DAS OBRAS

A área do Projeto Salitre se encontra entre os paralelos 9º31'15" e 9º52'30" Sul, e  40º15'00" e 40º37'00" Oeste, localizando-se no município de Juazeiro, no submédio São Francisco, à margem direita do rio, no estado da Bahia.

O acesso à área do Projeto dar-se-á, principalmente, pela BA-210 e BR-407. Os principais centros são as cidades de Juazeiro-BA e Petrolina-PE que distam aproximadamente 40 Km do projeto, outros povoados próximos são: Campo dos Cavalos, Junco, Carnaúba do Sertão e Juremal.

# FONTE DE RECURSOS

  - As despesas correrão à conta do Programa de Trabalho nº 20.607.2013.1622.0029  – Implantação do Perímetro de Irrigação Salitre com 31.305 ha,  no Estado da Bahia, categoria econômica 4, sob a gestão da Área de Desenvolvimento Integrado e Infraestrutura da CODEVASF.

  - No valor estimado para a contratação já estarão inclusos o BDI, encargos sociais, taxas, impostos e emolumentos.

  - O orçamento estimado para as contratações das obras, fornecimentos e montagens pelo Regime Diferenciado de Contratação - RDC, atenderá a Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO, e estará à disposição dos Órgãos de Controle Interno e Externo para consulta.

# SUBCONTRATAÇÃO

  - É vedada a subcontratação total do objeto licitado.

  - Será permitida a subcontratação de serviços de fornecimentos e montagens mecânicas,  elétricas e de acompanhamento/controle ambiental, desde que com anuência prévia da CODEVASF.

  - A subcontratação não exclui a responsabilidade da CONTRATADA perante a administração pública quanto à qualidade técnica das obras e garantias dos fornecimentos contratados.

  - Caso ocorra a subcontratação citada no subitem 5.2, deverá ser observado o privilégio estabelecido às microempresas e empresas de pequeno porte, quanto ao limite de até 30% (trinta por cento) do valor contratado, nos termos do art. 48, inciso II da Lei 123/06.

  - A CONTRATADA deverá comprovar, perante a CODEVASF, antes do início dos trabalhos, a documentação da subcontratada que comprove sua habilitação jurídica, regularidade fiscal, previdenciária, trabalhista e a qualificação técnica necessária à execução do serviço subcontratado e que, entre seus diretores, responsáveis técnicos ou sócios, não constem funcionários, empregados ou ocupantes de cargos comissionados na CODEVASF.

# CONSÓRCIO

Não será permitida na presente licitação, a participação de empresas em consórcio.

# CAPITAL SOCIAL

As licitantes deverão comprovar, sob pena de inabilitação, o capital social mínimo correspondente a 10% (dez por cento) do valor da proposta apresentada, devendo a comprovação ser feita relativamente à data da apresentação da proposta, na forma da lei, admitida a atualização para esta data através de índices oficiais.

# VISITA TÉCNICA

  - A declaração de visita será exigida. As licitantes deverão apresentar junto a sua proposta, declaração própria de que tomou conhecimento de todas as informações e  condições locais para o cumprimento das obrigações objeto da licitação e necessárias à avaliação das possíveis dificuldades logísticas.

  - A CODEVASF recomenda às licitantes a verificação “in loco” onde serão executadas as obras/fornecimentos/montagens e suas circunvizinhanças, a qual poderá ser realizada por engenheiro ou preposto da licitante, não obrigatoriamente pelo responsável legal ou responsável técnico.

  - A declaração de visita deverá ser assinada pelo responsável legal ou pelo responsável técnico, confirmando que foi informado e tem pleno conhecimento das condições e peculiaridades inerentes à natureza dos trabalhos, avaliando os problemas futuros, de modo que os custos propostos cubram quaisquer dificuldades decorrentes de seu apoio logístico e de sua execução, e obtendo, sob sua exclusiva responsabilidade, todas as informações que possam ser necessárias para a elaboração da proposta e execução do contrato.

  - Os custos de visita aos locais das obras e serviços correrão por exclusiva conta da licitante.

  - Em caso de dúvidas sobre a visita ao local onde serão executadas as obras/fornecimentos/montagens, as licitantes poderão optar por entrar em contato com a 6ª Superintendência Regional – GRD, situada à Av. Comissão do Vale do São Francisco s/nº, bairro Piranga, em Juazeiro/BA, por meio do telefone (074) 3614-6224 ou Fax (074) 3611- 3891, no horário de 8:00 às 12:00 e 14:00 às 18:00, de 2ª à 6ª Feira. As visitas deverão ser avisadas ou marcadas com antecedência mínima de 48 (quarenta e oito) horas.

# PRAZO DE EXECUÇÃO

  - O prazo para elaboração do projeto executivo, obtenção das licenças ambientais, regularização fundiária, e para execução das obras, fornecimentos e montagens objeto desta contratação é de 1030 (mil e trinta) dias consecutivos, à partir da data de emissão da Ordem de Serviço, pela Área de Desenvolvimento Integrado e Infraestrutura – AD.

  - No prazo acima estão considerados:

- 180 dias consecutivos para elaboração e aprovação do projeto executivo, obtenção da LI e da Autorização de Supressão Vegetal.

- 730 dias para implantação das obras civis, conclusão dos fornecimentos e montagens.

- 90 dias para testes e pré-operação.

- 30 dias para recebimento definitivo do objeto licitado.

  - Qualquer pedido de aditamento de prazo, no interesse da CONTRATADA, somente será apreciado pela CODEVASF se manifestado expressamente, por escrito, até 45 (quarenta e cinco) dias antes do vencimento do contrato.

  - O documento de que trata o item anterior deverá estar protocolado na CODEVASF até a data limite estabelecida para o pedido.

  - Eventual prorrogação do prazo contratual somente será autorizada mediante apresentação, pela CONTRATADA, de documentação comprobatória de regularidade fiscal, tributária, previdenciária e trabalhista.

  - As obras somente poderão ser iniciadas após a obtenção das Licença de Implantação – LI e da Autorização de Supressão Vegetal.

# PROPOSTA TÉCNICA

  - QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

  - Inscrição ou registro da licitante junto ao CREA – Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia competente da região a que estiver vinculada, que comprove atividade relacionada com o objeto;

  - Declaração de visita do local onde serão executadas as obras/serviços e fornecimentos, emitida pela própria licitante, nos termos do item 8 deste TR, assinada pelo(s) o(s) Responsável(is) Técnico(s) ou Representante Legal.

  - Atestado(s) de capacidade técnica, em nome da empresa, expedido por pessoas jurídicas de direito público ou privado, devidamente registrado no CREA da região onde os serviços foram executados, acompanhado(s) da(s) respectiva(s) Certidão(ões) de Acervo Técnico – CAT, expedida(s) por estes Conselhos, que comprovem que a licitante tenha executado obras de projetos de Irrigação ou obras similares, em porte e complexidade ao objeto desta licitação.

  - Será solicitada a comprovação da execução de quantitativos de serviços correspondentes a aproximadamente 30% (trinta por cento) dos itens de maior relevância em relação as obras e fornecimentos/montagens licitados.

  - É permitido o somatório dos quantitativos a serem estipulados, mediante comprovação em mais de um atestado;

  - Definem-se como obras similares: obras construtivamente afins às de projeto de irrigação em licitação ou que conduzam/levem ao mesmo objetivo, especificamente no campo da engenharia hidráulica;

  - Definem-se como obras de porte e complexidade equivalentes àquelas que apresentam grandezas e características técnicas semelhantes às licitadas, como por exemplo canais com capacidade de condução próxima ao que será executado e estações de bombeamento com capacidade de bombeamento próximo ao das estações a serem executadas;

  - Deverá(ão) constar do(s) atestado(s) ou da(s) certidão(ões) expedida(s) pelo CREA, em destaque, os seguintes dados: local de execução, nome do contratante e da pessoa jurídica contratada, nome(s) do(s) responsável(is) técnicos(s), seu(s) título(s) profissional(is) e número(s) de registro(s) no CREA; descrição técnica sucinta indicando os serviços e quantitativos executados e o prazo final de execução;

  - Comprovação de que a licitante possui em seu quadro permanente, na data da entrega da proposta, engenheiro civil, detentor de atestado de responsabilidade técnica, e devidamente registrado no CREA, acompanhado da respectiva Certidão de Acervo Técnico – CAT, expedida por este Conselho, que comprove ter o profissional sido responsável pela execução de serviços relativos à obras de projetos de irrigação ou obras similares, conforme alíneas “e” e “f”.

  - Entende-se, para fins destes Termos de Referencia, como pertencente ao quadro permanente:

      - o empregado;

      - o sócio;

      - o detentor de contrato de prestação de serviço.

  - A licitante deverá comprovar através da juntada de cópia de: ficha ou livro de registro de empregado ou carteira de trabalho do profissional, que comprove a condição de pertencente ao quadro da licitante, do contrato social, que demonstre a condição de sócio do profissional, ou do contrato de prestação de serviço, celebrado de acordo com a legislação civil comum.

  - Quando se tratar de dirigente ou sócio da licitante tal comprovação será através do ato constitutivo da mesma.

  - No caso de duas ou mais licitantes apresentarem atestados de um mesmo profissional como responsável técnico, como comprovação de qualificação técnica, ambas serão inabilitadas.

# PROPOSTA FINANCEIRA

  - A Proposta Financeira deverá ser firme e precisa, limitada rigorosamente ao objeto desta licitação, e não poderá conter condições ou alternativas não previstas nestes Termos de Referencia ou Edital e seus Anexos constitutivos. Constitui-se dos seguintes documentos:

- O Termo de Proposta (Anexo I), deverá constituir-se no primeiro documento da Proposta Financeira e conter o valor global, incluindo BDI, encargos sociais, taxas, impostos e emolumentos para a execução do objeto desta licitação, conforme Planilha de Orçamentação de Obras;

- Nome e endereço completo da licitante, número de telefone, correio eletrônico, fax, C.N.P.J e identificação do dirigente ou representante legal (nome, estado civil, profissão, CPF, identidade e endereço), este mediante instrumento de procuração, que assinará o contrato no caso da licitante ser a vencedora;

- Planilha de Orçamentação de Obras com todos os seus itens, devidamente preenchida, com clareza e sem rasuras, conforme modelo constante do Anexo VI, que é parte integrante destes Termos de Referência, observando-se os preços máximos unitários e globais orçados pela CODEVASF;

c-1) Junto com a proposta, a Planilha de Orçamentação de Obras deverá ser apresentada em meio eletrônico (Microsoft Excel ou software livre em CD-ROM), sem proteção do arquivo, objetivando facilitar a conferência da mesma;

c-2) Não poderão ser apresentados preços unitários diferenciados para um mesmo serviço.

- Detalhamento dos Encargos Sociais (Quadro PO-XIV) - Anexo III, apresentando  Encargos Sociais distintos para mensalistas e para horistas.

- Detalhamento do BDI (Quadro PO-XV) – Anexo III, sendo este desdobrado em dois:

e-1) Um para o fornecimento de materiais e equipamentos e outro para obras e montagens, sob pena de desclassificação da proposta;

e-2) No preenchimento do Quadro PO-XV – Detalhamento do BDI, a licitante deverá considerar os impostos, taxas e tributos conforme previsto na legislação vigente, ou seja, aplicado sobre o preço de venda da obra. Deverá ser considerado no BDI o ISS do município onde será executada a obra;

e-3) Não poderão ser considerados no Detalhamento do BDI, bem como na Planilha de Preços da licitante, os tributos: Imposto de Renda Pessoa Jurídica – IRPJ e a Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido – CSLL;

e-4) No detalhamento do BDI – Quadro PO-XV – ANEXO III - não deverá constar do item “Despesas Financeiras” a previsão de despesas relativas a dissídios;

e-5) As licitantes não poderão ultrapassar o BDI de:

- Obras/ Montagens =.........%

- Fornecimentos =.........%

- A composição de preços unitários dos serviços deverá ser apresentada somente pelo licitante classificado, ou no caso de inabilitação, pelo licitante subseqüente, em ordem de classificação.

f-1) A composição de preços unitários deverá ser apresentada impressa, ofertada por item e subitem, com clareza e sem rasuras, devidamente assinada pelo técnico responsável;

f-2) A composição de preços unitários deverá ser apresentada também em meio eletrônico (Microsoft Excel ou software livre em CD-ROM), sem proteção do arquivo, objetivando facilitar a conferência da mesma;

f-3) A licitante deverá apresentar planilhas de composição de preços unitários em conformidade com a planilha orçamentária classificada, para todos os serviços, sob pena de desclassificação da proposta;

f-4) A licitante deverá na composição de preços unitários de mão-de-obra observar os pisos salariais normativos da categoria correspondente, fixados por lei, dissídio coletivo, acordos ou convenções coletivas de trabalho do(s) município(s) onde ocorrerá(ão) o(s) serviço(s), ou, quando esta abranger mais de um município;

f-5) No caso de existirem itens de serviços repetidos na Planilha de Orçamentação de Obras será necessário apresentar apenas uma composição de preços unitários de serviços, referenciando os itens aos quais a composição pertence, sendo necessário entregar as referidas composições na mesma ordem e com os mesmos nomes dos serviços constantes das Planilhas de Orçamentação de Obra (Planilha de Preços), devendo estar devidamente assinadas pelo representante técnico da respectiva empresa.

- Cronograma Físico-Financeiro dos itens principais da planilha orçamentária constantes na descrição geral dos serviços, obedecendo às atividades e prazos, com quantitativos previstos mês a mês, observando o prazo estabelecido para a execução dos serviços, estabelecido nestes Termos de Referencia.

  - A Proposta Financeira deverá ser datada e assinada pelo representante legal da licitante, com o valor global evidenciado em separado na 1ª folha da proposta, em algarismo e por extenso, baseado nos quantitativos dos serviços, fornecimentos e montagens descritos na Planilha não preenchida de Orçamentação de Obras da CODEVASF, nela incluídos todos os impostos e taxas, emolumentos e tributos, leis, encargos sociais e previdenciários, lucro, despesas indiretas, custos relativos à mão-de-obra, fornecimento de materiais, ferramentas e equipamentos necessários à sua execução, transporte até o local da obra, carga, transporte e descarga de todos os materiais. No caso de omissão das referidas despesas, considerar-se-ão inclusas no valor global ofertado.

  - Os custos máximos da mobilização e desmobilização de pessoal, máquinas e equipamentos e da instalação do canteiro de apoio das obras/serviços, bem como da construção de instalações permanentes e/ou provisórias, serão aqueles constantes da planilha de preços.

  - O prazo de validade das propostas será de 60 (sessenta) dias contado a partir da data estabelecida para a entrega das mesmas, sujeito à revalidação por idêntico período.

  - A licitante deverá prever todos os acessos necessários para permitir a chegada dos equipamentos e materiais no local de execução das obras/serviços e montagens, avaliando-se todas as suas dificuldades, pois os eventuais custos decorrentes de qualquer serviço para melhoria destes acessos correrão por conta da licitante vencedora.

# PRAZO DE GARANTIAS

  - O Prazo de Garantia dos serviços prestados é o previsto na legislação vigente e definido no Código Civil Brasileiro.

  - Todos os serviços licitados devem atender às recomendações da Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT (Lei n. º 4.150 de 21.11.62), no que couber e, principalmente no que diz respeito aos requisitos mínimos de qualidade, utilidade, resistência e segurança;

  - A CONTRATADA e/ou suas subcontratadas deverão garantir que os equipamentos a serem fornecidos estarão livres de quaisquer defeitos provenientes de projeto, de fabricação, desempenho ou de material, e que será apropriadamente dimensionado e construído com materiais adequados, de modo a cumprir integralmente as condições de serviço especificadas;

  - A CONTRATADA e/ou suas subcontratadas deverão garantir os equipamentos, assim como qualquer dos seus componentes, pelo prazo de 12 (doze) meses a partir do início da operação dos equipamentos ou 24 (vinte e quatro) meses a partir da data de entrega no canteiro de obra, prevalecendo o que ocorrer primeiro. Esta garantia deverá abranger também os componentes fornecidos por terceiros. Em caso de falhas, no período de garantia, a CONTRATADA e/ou suas subcontratadas se obrigarão a efetuar a reposição imediata dos elementos defeituosos sem qualquer ônus para a CODEVASF, inclusive no que se refere às despesas de transporte e seguro;

  - No caso de falhas e/ou defeitos por processo de fabricação e/ou de materiais a CONTRATADA e/ou suas subcontratadas deverão verificar todas as unidades nas quais conste essa peça e, após análise, proceder à troca, se necessário sem ônus de qualquer espécie;

  - A CONTRATADA e/ou suas subcontratadas deverão estender por 12 (doze) meses o prazo de garantia de qualquer equipamento ou componente que venha a sofrer avaria durante o prazo de garantia vigente.

# FORMAS E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

  - Os pagamentos das obras, fornecimentos e montagens serão efetuados em reais, de acordo com as medições mensais dos serviços efetivamente executados, com base nos preços unitários propostos, e critérios de medição de pagamento, e contra apresentação da Nota Fiscal devidamente atestada pela Fiscalização da CODEVASF formalmente designada, acompanhada do relatório dos trabalhos desenvolvidos e do respectivo Boletim de Medição referente ao mês de competência, com exceção da instalação do canteiro, mobilização, desmobilização e manutenão/operação do canteiro, observando-se o disposto nos subitens seguintes:

  - Para efeito de pagamento será observado o prazo de até 30 (trinta) dias corridos, contado da data final do período de adimplemento de cada medição.

  - O pagamento da instalação do canteiro, mobilização e desmobilização será no valor apresentado na proposta, respeitado o valor máximo constante da planilha de preços unitários que integram o Edital, nos correspondentes percentuais:

- Instalação do canteiro: será medido e pago proporcional à efetiva instalação;

- Mobilização: será medido e pago proporcional à efetiva mobilização de máquinas/equipamentos e pessoal, conforme necessidade das obras e previsão no Plano de Trabalho, exigido nestes Termos de Referencia e atestada pela Fiscalização;

- Desmobilização: será medida e paga proporcional à efetiva desmobilização,  devendo ser atestada pela Fiscalização.

- Manutenção e Operação do Canteiro: será medido e pago por apropriação a ser atestada pela Fiscalização.

    - Administração Local (AL) – será pago conforme o percentual de serviços executados no período, conforme a fórmula abaixo, limitando-se ao recurso total destinado ao item:

%AL = Valor da Medição (sem AL) / Valor do Contrato (sem AL) (incluso aditivo financeiro)

      - Administração Local (AL) terá como unidade na planilha orçamentária “global” e será pago o quantitativo do percentual em número inteiro em valor absoluto com no máximo duas casas decimais.

  - O cronograma físico-financeiro apresentado pela licitante deve atender as exigências deste Termo de Referência e ser entendido como primeira estimativa de evento dos serviços objeto desta licitação. Com base nesse cronograma de licitação, será ajustado um cronograma de execução de acordo com a programação física e financeira existente por ocasião da emissão da ordem de serviço.

  - O pagamento referente a cada medição será liberado mediante comprovação, pela contratada do recolhimento:

- Previdência Social, através da GPS – Guia de Previdência Social (Art. 31, da Lei 8.212, de 24/07/91), juntamente com o relatório SEFIP/GEFIP contendo a relação dos funcionários identificados no Cadastro Específico do INSS – CEI, da obra objeto da presente licitação.

- No primeiro faturamento deverá ser apresentada a inscrição no CEI, conforme art. 19, Inciso II c/c art. 47, Inciso X da IN 971/09 SRF.

- FGTS – Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, mediante GRF – Guia de Recolhimento do FGTS com autenticação eletrônica, via bancária.

- ISS - Caso o município onde serão executadas as obras, não disponha de convênio com a Secretaria do Tesouro Nacional, para retenção do ISS, a Contratada deverá apresentar juntamente com a Nota Fiscal o formulário DAM – Documento de Arrecadação Municipal, correspondente ao valor do ISS da Nota Fiscal anteriormente apresentada, com a identificação do número da respectiva Nota Fiscal e alíquota incidente, com a devida autenticação Bancária, conforme Lei Complementar nº. 116/2003.

- A contratante fará a compensação dos valores pagos a maior, se for o caso, referente ao Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISS), quando a alíquota de ISS apresentada pela Contratada no cálculo do BDI na proposta for maior que a alíquota efetivamente paga pela empresa contratada ao município que recebe o imposto.

    - As comprovações relativas ao INSS, FGTS e ISS a serem apresentadas deverão corresponder à competência anteriormente ao do mês da emissão da NF dos serviços apresentada. Quando o serviço for realizado em município conveniado com a Secretaria do Tesouro Nacional, ocorrerá por parte da CODEVASF, a retenção do ISS, por intermédio do SIAFI.

    - A Nota Fiscal/Fatura deverá destacar:

a) Base de cálculo, alíquota e o valor a ser retido do INSS, referente aos serviços realizados em atendimento à Lei 8.212/91, bem como a IN 971/09 – SRF;

b) Base de cálculo, alíquota e o valor a ser retido do ISS, referente aos serviços realizados em atendimento à Lei Complementar 116/2003;

c) O valor do IRPJ e demais contribuições incidentes, para fins de retenção na fonte, de acordo com o art. 1º, § 6º da IN/SRF n.º 480/2004, ou informar a isenção, não incidência ou alíquota zero, e respectivo enquadramento legal, sob pena de retenção do imposto de renda e das contribuições sobre o valor total do documento fiscal, no percentual correspondente à natureza do bem ou serviço.

    - A fatura deverá vir acompanhada de toda a documentação relativa à aprovação da medição, atestada pelo Fiscal e protocolada no local de pagamento, sendo a data útil seguinte ao do protocolo considerada como data final do período de adimplemento da obrigação, conforme estabelece o Art. 9º do Decreto 1.054, de 07 de fevereiro de 1994.

  - Serão pagos os materiais e equipamentos após testados em fabrica e efetivamente entregues no local da obra, no valor de 50% (cinqüenta por cento) do respectivo fornecimento. Os restantes 50% (cinquenta por cento) serão pagos quando da conclusão das respectivas instalações e montagens, mediante atesto pelo fiscal do contrato. Os materiais e equipamentos ficarão sob guarda e responsabilidade da contratada por ocasião da entrega no canteiro, até sua instalação/montagem e testes.

  - As montagens quando concluídas serão liberadas para pagamento no valor de 80% (oitenta por cento) do serviço executado, sendo os restantes 20% (vinte por cento)  liberados após os testes da respectiva montagem em campo.

  - As faturas só serão liberadas para pagamento depois de aprovadas pela área gestora, e deverão estar isentas de erros ou omissões, sem o que, serão, de forma imediata, devolvidas à contratada para correções, não alterando a data de adimplemento da obrigação.

    - Os documentos de cobrança indicarão, obrigatoriamente, o número e a data de emissão da Nota de Empenho, emitida pela CODEVASF, e que cubram a execução das obras, fornecimentos e montagens.

      - Caso a CONTRATADA seja optante pelo Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte – SIMPLES, deverá apresentar, juntamente com a Nota Fiscal/Fatura, a devida comprovação, a fim de evitar a retenção na fonte dos tributos e contribuições, conforme legislação em vigor.

  - É de inteira responsabilidade da licitante vencedora a entrega à CODEVASF dos documentos de cobrança acompanhados dos seus respectivos anexos de forma clara, objetiva e ordenada, que se não atendido, implica desconsideração pela CODEVASF dos prazos estabelecidos.

  - Não constituem motivos de pagamento pela CODEVASF serviços em excesso, desnecessários à execução das obras e que forem realizados sem autorização prévia da Fiscalização. Não terá faturamento serviço algum que não se enquadre na forma de pagamento estabelecida nestes Termos de Referencia.

    - Quaisquer tributos ou encargos legais criados, alterados ou extintos, após a assinatura do contrato, de comprovada repercussão nos preços contratuais, ensejará a revisão destes, para mais ou para menos, conforme o caso.

    - Ficam excluídos da hipótese referida na subcláusula no item anterior, tributos ou encargos legais que, por sua natureza jurídico tributária (impostos diretos e/ou pessoais) não reflitam diretamente nos preços do objeto contratual.

# REAJUSTAMENTO

  - Os preços permanecerão válidos por um período de um ano, contados da data de apresentação da proposta. Após este prazo serão reajustados aplicando-se a seguinte fórmula (desde que todos os índices tenham a mesma data base):

R=V×N1×Ti−T0T0+N2×Ei−E0E0+N3×Mi−M0M0+N4×x−yy+.................

Onde:

R -	valor do reajustamento

V -	valor a ser reajustado

N1 - percentual de ponderação de serviços de Terraplenagem frente à totalidade dos serviços a executar.

N2 - percentual de ponderação de serviços de Edificações frente à totalidade dos serviços a executar.

N3 - percentual de ponderação de fornecimentos de Máquinas e equipamentos industriais frente à totalidade dos serviços a executar.

N4 -  ................

Ti -	coluna 38 da FGV - Terraplenagem, cód. AO157956, correspondente ao mês de aniversário da proposta.

To -	 coluna 38 da FGV - Terraplenagem, cód. AO157956, correspondente ao mês de apresentação da proposta.

Ei -	coluna 35 da FGV - Edificações, cód. AO159428, correspondente ao mês de aniversário da proposta.

Eo -	 coluna 35 da FGV - Edificações, cód. AO 15948, correspondente ao mês de apresentação da proposta.

Mi - coluna 13 da FGV Maquinas e equipamentos industriais, cód. AO......., correspondente ao mês de aniversário da proposta.

Mo - coluna 13 da FGV Máquinas e equipamentos industriais, cód. AO..........., correspondente ao mês de apresentação da proposta.

X e Y ............ outros índices que venham a ser indicados pela Gerencia de Custos da Codevasf .

  - Caso haja mudança de data base nestes índices, deve-se primeiro calcular o valor do índice na data base original utilizando-se a seguinte fórmula:

Sendo:

= Valor desejado. Índice do mês de reajuste com data base original.

= Índice do mês de reajuste com a nova data base.

= Índice do mês em que mudou a tabela, na data base original.

# FISCALIZAÇÃO

  - A coordenação do contrato, bem como a Fiscalização da execução da obra será realizada pela CODEVASF, por técnicos designados na forma do Art.º 67, da Lei 8.666/93, a quem compete verificar se a Licitante vencedora está executando os trabalhos, observando o contrato e os documentos que o integram.

  - A Fiscalização deverá verificar, periodicamente, no decorrer da execução do contrato, se a Licitante vencedora mantém, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições exigidas na licitação, comprovada mediante consulta ao SICAF, CADIN ou certidões comprobatórias.

  - A Fiscalização terá poderes para agir e decidir perante a Contratada, inclusive rejeitando serviços que estiverem em desacordo com o Contrato, com as Normas Técnicas da ABNT e com a melhor técnica consagrada pelo uso.

  - A Fiscalização terá plenos poderes para sustar, mandando paralisar, refazer ou demolir qualquer serviço que não esteja sendo executado dentro dos termos do Contrato, dando conhecimento do fato à Gerência  de Implantação de Obras – AD/GIM, responsável pela execução do contrato.

  - Cabe à Fiscalização verificar a ocorrência de fatos para os quais haja sido estipulada qualquer penalidade contratual. A Fiscalização informará ao setor competente quanto ao fato, instruindo o seu relatório com os documentos necessários, e em caso de multa, a indicação do seu valor.

  - Das decisões da Fiscalização poderá a Contratada recorrer à Área de Desenvolvimento Integrado e Infraestrutura - AD, responsável pelo gerenciamento e coordenação do contrato, no prazo de 05 (cinco) dias úteis da respectiva comunicação pela Fiscalização. Os recursos relativos a multas serão feitos na forma prevista em Cláusula especifica.

  - A ação e/ou omissão, total ou parcial, da Fiscalização não eximirá a Contratada da integral responsabilidade pela execução do objeto deste contrato.

  - A elaboração do projeto executivo deverá ser acompanhada e aprovado pela Gerencia de Projetos da Codevasf.

  - A Obtenção da LI e da Supressão Vegetal deverá ser acompanhada e aprovada pela Gerencia de Meio Ambiente da Codevasf, que verificará a viabilidade e exeqüibilidade das condicionantes ambientais que possam vir a surgir.

# RECEBIMENTO DEFINITIVO DOS SERVIÇOS

  - Concluídas as obra/fornecimentos/montagens, a CONTRATADA solicitará à CODEVASF, através da Fiscalização, o recebimento provisório das mesmas que deverão ocorrer no prazo de até 15 (quinze) dias da data da solicitação com a emissão do Termo de Recebimento Provisório.

  - A CODEVASF poderá conceder até 90 (noventa) dias para a CONTRATADA efetuar às suas expensas correções, remoções, reparos, substituições, complementações ou reconstrução dos serviços apontados pela Fiscalização, quando da emissão do Termo de Recebimento Provisório.

  - A CODEVASF através de Comissão a ser designada, verificará a correção e adequação dos serviços recebidos com as condições contratadas, emitindo parecer conclusivo e, no caso de projeto, aprovação da autoridade competente.

  - Aceito e aprovado o serviço, a Comissão da CODEVASF emitirá o Termo de Recebimento Definitivo das Obras que representará sua transferência para a CODEVASF e o Termo de Encerramento Físico (TEF) do contrato que deverão ser assinados por representante autorizado da CONTRATADA, possibilitando a liberação da caução contratual.

  - A última fatura somente será encaminhada para pagamento após emissão do Termo de Recebimento Provisório dos serviços, que deverá ser anexado ao processo de liberação e pagamento.

  - O Termo de Encerramento Físico (TEF) do contrato está condicionado a emissão de Laudo Técnico pela CODEVASF sobre todos os serviços executados.

  - A Contratada entende e aceita que o pleno cumprimento do estipulado nos subitens acima é condicionante para:

- Emissão, pela CODEVASF, do Atestado de Execução das obras; e

- Liberação da Caução Contratual.

# OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

  - A Contratada deverá apresentar à CODEVASF antes do início dos trabalhos, os seguintes documentos:

- “Lay Out” do Canteiro de Obras com a identificação da área para construção do mesmo.

a1) Ao final dos serviços, as instalações do Canteiro de Obras deverão/poderão ser demolidas, eventualmente mantidas algumas edificações conforme orientação da fiscalização, sendo as áreas devidamente recuperadas, conforme Recomendações Básicas para Proteção Ambiental.

- Plano de Trabalho a ser aprovado pela Fiscalização da CODEVASF.

b1) Além do Plano de Trabalho, a Contratada deverá apresentar Planos de Ataque específicos para cada etapa construtiva, com cronograma físico, pessoal e equipamentos utilizados, metodologia de execução, onde necessário apresentar croquis ou gráficos indicativos das fases, obedecendo ao prazo geral de execução dos serviços, inclusive indicando os procedimentos para atender as medidas de proteção ambiental.

- Cronograma físico – financeiro, detalhado e adequado ao Plano de Trabalho referido na alínea acima.

- Relação dos serviços especializados que serão subcontratados, considerando as condições estabelecidas anteriormente.

- Apresentar à fiscalização da Codevasf a autorização dos órgãos competentes para escavação/desmonte de rocha com uso de explosivos, plano de fogo assinado por um engenheiro de Minas, com a respectiva ART e quando necessário o projeto /Layout do paiol.

  - Manter no local da obra durante todo o período de execução em regime permanente no mínimo um Engenheiro de segurança do trabalho, portador de comprovação de registro profissional expedido pelo Ministério do Trabalho, e caso necessário disponibilizar outros Engenheiros conforme disposto na NR 4.

  - Atender às condicionantes ambientais, emitidas pelos órgãos competentes,  constantes das licenças e de Planos de Ação Ambiental, necessárias a preservação das licenças do empreendimento (ASV - Autorização de Supressão Vegetal, LP -Licença Prévia e LI - Licença de Implantação) relativas à execução das obras/serviços.

  - Apresentar-se sempre que solicitada, através do seu Responsável(is) Técnico(s) e Coordenador(es) do trabalho, nos escritórios da Codevasf em Brasília – DF (ou Superintendência Regional).

  - Providenciar junto ao CREA, as Anotações de Responsabilidade Técnica – ART’s referentes ao objeto do contrato e especialidades pertinentes, nos termos da Lei 6.496/77, apresentando as mesmas à fiscalização da Codevasf.

  - Instalar e manter para a CODEVASF, no canteiro de obras, um escritório com os meios necessários à execução da fiscalização e medição dos serviços, para uso exclusivo da CODEVASF, com área mínima de 150,00 m², composta de: banheiro, sala de reuniões, sala para chefia da fiscalização, sala do apoio a fiscalização e sala técnica, todas com mobiliário completo (mesas, cadeiras, armários, aparelhos de ar condicionado, internet e telefone); 01 (um) computador desktop e 01 (um) notebook com periféricos, hardware atual e software adequado ao acompanhamento e administração da obra, com acesso a comunicação via Internet, 01 câmera fotográfica digital (resolução mínima de 7.0 megapixel com cartão de memória de 2Gb), materiais de escritório necessários à sua manutenção e a operação dos equipamentos para desempenho das atividades pelo período correspondente ao da execução das obras/serviços, sendo que ao final das obras/serviços todos materiais e equipamentos, utilizados ou não no canteiro, serão devolvidos à contratada.

  - Disponibilizar para a equipe de fiscalização da Codevasf, 02 (dois) veículos, em estado de novo (com no máximo um ano de uso ou 30.000km), sendo 1 (um) tipo utilitário (cabine dupla, direção hidráulica, ar condicionado) e 1 (um) tipo leve (para 5 passageiros com ar condicionado), incluídas despesas operacionais, motoristas, combustível, manutenção e seguro, por período correspondente ao período da obra mais 30 dias, sendo que os custos das despesas deverão ser previstos na Planilha Orçamentária.

    - Os veículos deverão ser identificados com as seguintes inscrições, em atendimento à Resolução 674/2001:

CODEVASF

VEÍCULO A SERVIÇO DA CODEVASF

### EQUIPE DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS

PROJETO SALITRE

  - Disponibilizar para a equipe da Fiscalização da CODEVASF, com vistas ao atendimento das necessidades da obra, os equipamentos para laboratório de controle tecnológico de concreto e solos, inclusive manutenção e pessoal de apoio para controle de qualidade dos materiais e serviços objetos deste Edital, os quais serão devolvidos à CONTRATADA ao final da execução das obras/serviços.

  - Todas as despesas para a realização dos serviços de controle tecnológico e medições, tais como os equipamentos de topografia, dos laboratórios de controle tecnológico de solos e concreto, inclusive transporte, manutenção e pessoal de apoio à execução, deverão estar contempladas na proposta de preço estabelecido para a instalação e manutenção do canteiro de obras.

    - Submeter à aprovação da fiscalização os protótipos ou as amostras dos materiais e equipamentos a serem aplicados nas obras/serviços objeto do Contrato.

    - Realizar, através de laboratórios previamente aprovados pela fiscalização, os testes, ensaios, exames e provas necessárias ao controle de qualidade dos materiais, serviços e equipamentos a serem aplicados nos trabalhos.

    - Todos os ensaios, testes, exames e provas necessários ao controle tecnológico e de qualidade deverão atender às Normas Técnicas da ABNT e outras especificadas.

  - A Contratada deverá, sempre que necessário, comunicar-se formalmente com a Codevasf. Mesmo as comunicações via telefone devem ser ratificadas formalmente e posteriormente, através do fax (61) 3312-4847, e no caso de informações mais extensas e/ou transferências de arquivos, pelo correio eletrônico (e-mail) a ser fornecido pela fiscalização.

  - Assumir a inteira responsabilidade pelo transporte interno e externo do pessoal, dos materiais e dos insumos até o local das obras/serviços/laboratórios, fornecimentos e montagens.

  - Utilização de pessoal experiente, bem como de equipamentos, ferramentas e instrumentos adequados para a boa execução das obras/serviços, fornecimentos e montagens.

  - Responsabilizar-se por todos e quaisquer danos causados às estruturas, construções, instalações elétricas, cercas, equipamentos, etc., bem como por aqueles que vier causar à CODEVASF e a terceiros, existentes no local ou decorrentes da execução das obras/serviços e fornecimentos objeto desta licitação, assim como responder por quaisquer acidentes de trabalho referentes a seu pessoal que venham a ocorrer por conta do serviço contratado e/ou por ela causado a terceiros.

  - Exercer a vigilância e proteção de todos os materiais e equipamentos no local das obras/serviços e fornecimentos.

  - Colocar tantas frentes de serviços quantas forem necessárias (mediante anuência prévia da Fiscalização), para possibilitar a perfeita execução das obras/serviços, fornecimentos e montagens no prazo contratual.

  - Responsabilizar-se pelo fornecimento de toda a mão-de-obra, sem qualquer vinculação empregatícia com a CODEVASF, bem como todo o material necessário à execução dos serviços objeto do contrato.

  - Responsabilizar-se por todos os ônus e obrigações concernentes à legislação tributária, trabalhista, securitária, previdenciária, e quaisquer encargos que incidam sobre os materiais e equipamentos, os quais, exclusivamente, correrão por sua conta, inclusive o registro do serviço contratado junto ao CREA do local de execução das obras e serviços.

  - Todos os acessos necessários para permitir à chegada dos equipamentos e materiais ao local de execução dos serviços deverão ser previstos, avaliando-se todas as suas dificuldades, pois os custos decorrentes de qualquer serviço para melhoria destes acessos, que não constem da planilha contratual, correrão por conta da Contratada.

  - A contratada deverá manter um Preposto, aceito pela CODEVASF, no local do serviço, para representá-la na execução do objeto contratado (Artº 68 da Lei 8.666/93).

  - Responsabilizar-se, desde o início das obras até o encerramento do contrato, pelo pagamento integral das despesas do canteiro referentes à água, energia, telefone, taxas, impostos e quaisquer outros tributos que venham a ser devidos, apresentando-os periodicamente à fiscalização da Codevasf.

    - No momento da desmobilização, para liberação da ultima fatura, faz-se necessária a apresentação da certidão de quitação de débitos, referente às despesas citadas no subitem anterior.

  - Promover a imediata substituição de profissionais integrantes da equipe técnica quando solicitado pela fiscalização da Codevasf.

  - A Contratada será responsável pelo fornecimento de energia elétrica para o canteiro e sitio da obra, devendo os custos serem detalhados na instalação do Canteiro de Obra.

  - A Contratada se obriga a manter, durante toda a execução do contrato, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas, em compatibilidade com as obrigações por ela assumidas.

  - Durante a execução dos serviços e obras, caberá à empresa contratada as seguintes medidas:

- Instalar e manter no canteiro de obras 1 (uma) placa de identificação e em local de acesso à obra 1 (uma) placa de identificação em local a ser indicado pela Codevasf, ambas no padrão definido pela Codevasf, e com as seguintes informações: nome da obra e da empresa (contratada), RT pela obra com a respectiva ART, nº do Contrato e contratante (Codevasf), conforme Lei nº 5.194/1966 e Resolução CONFEA nº 198/1971;

- Manter no local das obras/serviços um Diário de Ocorrências, no qual serão feitas anotações diárias referentes ao andamento dos serviços, qualidade dos materiais, mão-de-obra, etc, como também reclamações, advertências e principalmente problemas de ordem técnica que requeiram solução por uma das partes. Este diário, devidamente rubricado pela Fiscalização e pela Contratada em todas as vias, ficará em poder da Contratante após a conclusão das obras, fornecimentos e montagens;

- Obedecer às normas de higiene e prevenção de acidentes, a fim de garantia a salubridade e a segurança nos acampamentos e nos canteiros de serviços;

- Responder financeiramente, sem prejuízo de medidas outras que possam ser adotadas, por quaisquer danos causados à União, Estado, Município ou terceiros, em razão da execução das obras/serviços; e

- Fazer com que os componentes da equipe de mão-de-obra operacional (operários) exerçam as suas atividades, devidamente uniformizados, em padrão único (farda) e fazendo uso dos equipamentos de segurança requeridos para as atividades desenvolvidas, em observância à legislação pertinente.

  - Na execução dos serviços e obras de construção objeto da presente licitação a contratada deverá atender às seguintes normas e práticas complementares:

- Projetos, Normas Complementares e demais Especificações Técnicas que integram a presente licitação;

- Códigos, leis, decretos, portarias e normas federais, estaduais e municipais, inclusive normas de concessionárias de serviços públicos, e as normas técnicas da Codevasf;

- Instruções e resoluções dos órgãos do sistema CREA-CONFEA; e

- Normas técnicas da ABNT e do INMETRO, e principalmente no que diz respeito aos requisitos mínimos de qualidade, utilidade, resistência e segurança.

  - Apresentar equipe técnica ambiental, integrada de pelo menos 1 (um) Engenheiro Ambiental, para acompanhamento das condições ambientais do empreendimento.

# MULTAS

  - Nos casos de inadimplemento ou inexecução total do contrato, por culpa exclusiva da CONTRATADA, cabe a aplicação de penalidades de suspensão temporária do direito de contratar com a Administração, além de multa de 10% (dez por cento) do valor do contrato, independente de rescisão unilateral e demais sanções previstas em Lei.

  - Nos casos de inexecução parcial da obra ou serviços ou atraso na execução dos mesmos, será cobrada multa de 2% (dois por cento) do valor da parte não executada do contrato ou fase em atraso, sem prejuízo da responsabilidade civil e perdas das garantias contratuais.

  - O atraso na execução dos serviços, inclusive dos prazos parciais constantes do cronograma físico, constitui inadimplência passível de aplicação de multa.

  - Ocorrida a inadimplência, a multa será aplicada pela Codevasf, após regular processo administrativo, observando-se o seguinte:

- A multa será descontada da garantia prestada pela licitante;

- Caso o valor da multa seja de valor superior ao valor da garantia prestada, além da perda desta, responderá a licitante pela sua diferença, a qual será descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela Administração ou ainda, quando for o caso, cobrada judicialmente;

- Caso o valor do faturamento seja insuficiente para cobrir a multa, a licitante será convocada para complementação do seu valor no prazo de 10 (dez) dias a contar da data da convocação;

- Não havendo qualquer importância a ser recebida pela empresa vencedora, esta será convocada a recolher á Codevasf o valor total da multa, no prazo de 05 (cinco) dias, contado a partir da data da comunicação.

  - A licitante vencedora terá um prazo de 10 (dez) dias úteis, contado a partir da data de cientificação da aplicação da multa, para apresentar recurso á Codevasf. Ouvida a fiscalização e acompanhamento do contrato, o recurso será encaminhado à Assessoria Jurídica da Sede, que procederá ao seu exame.

  - Após o procedimento estabelecido no item anterior, o recurso será apreciado pela Diretoria Executiva da Codevasf, que poderá relevar ou não a multa.

  - Em caso de relevação da multa, a Codevasf se reserva o direito de cobrar perdas e danos porventura cabíveis em razão do inadimplemento de outras obrigações, não constituindo a renovação contratual nem desistência dos direitos que lhe forem assegurados.

  - Caso a Diretoria Executiva mantenha a multa, não caberá novo recurso administrativo.

# DEMAIS DOCUMENTOS E QUADROS COMPLEMENTARES (anexos)

  - São ainda, documentos integrantes destes Termos de Referência o CD-ROM contendo:

- Anexo I: Modelo Termo da Proposta;

- Anexo II: Modelo Declaração Visita Técnica ao local das obras/fornecimentos;

- Anexo III: Quadros complementares: Detalhamento dos Encargos Sociais (PO-XIV – Horista e Mensalista) e Detalhamento do BDI (PO-XV – obras e fornecimento);

- Anexo IV: Relatório Síntese do Sistema Adutor Principal entre os Reservatórios de Compensação RC-500 e RC-800 do Salitre;

- Anexo V: Planilha orçamentária de Obras, fornecimentos e montagens (em branco).

Anexo I

- TERMO DA PROPOSTA

DADOS DO PROPONENTE

RAZÃO SOCIAL:

CNPJ:

ENDEREÇO:

FONE/FAX:

À

CODEVASF

SGA/Norte, Quadra 601, Conjunto I

CEP 70.830.901 – Brasília-DF.

Prezados Senhores,

Tendo examinado o Edital n.º ____/2014 e seus elementos técnicos constitutivos, nós, abaixo-assinados, oferecemos proposta para Elaboração de Projeto Executivo, Obtenção de Licenças Ambientais, execução das obras, fornecimentos e montagens relativos ao Canal Principal entre o RC-500 e RC-800 do Perímetro de Irrigação do Salitre, localizado no município de Juazeiro, no Estado da Bahia, pelo valor global de R$ __________,___ (VALOR TOTAL POR EXTENSO, EM REAIS), de acordo com a planilha de preços em anexo, que é parte integrante desta proposta.

Comprometendo-nos, se nossa proposta for aceita, a executar os serviços no prazo fixado no Edital e conforme Especificações Técnicas. Caso nossa proposta seja aceita, obteremos garantia de um Banco num valor que não exceda 5% (cinco por cento) do valor do Contrato, para a realização do contrato.

Comprometendo-nos, se nossa proposta for aceita, a realizar o serviço no prazo de ____ (____) corridos, a contar da data de emissão da Ordem de Serviço pela Diretoria da Área de Desenvolvimento Integrado e Infra Estrutura - AD.

Concordamos em manter a validade desta proposta por um período de 60 (sessenta) dias desde a data fixada para abertura das propostas, ou seja, __/___/__, representando um compromisso que pode ser aceito a qualquer tempo antes da expiração do prazo.

Até que seja preparado e assinado um contrato formal, esta proposta será considerada um contrato de obrigação entre as partes.

Na oportunidade, credenciamos junto à CODEVASF o Sr. __________________, carteira de Identidade nº _________________, Órgão Expedidor ____________, ao qual outorgamos os mais amplos poderes inclusive para interpor recursos, quando cabíveis transigir, desistir, assinar atas e documentos e, enfim, praticar os demais atos no presente processo licitatório.

Declaramos que temos pleno conhecimento de todos os aspectos relativos à licitação em causa.

Declaramos, ainda, nossa plena concordância com as condições constantes no presente Edital e seus anexos e que nos preços propostos estão inclusos todos os tributos incidentes sobre as obras, fornecimentos e montagens.

Atenciosamente,                         ______________________________________

FIRMA LICITANTE/CNPJ

_________________________________________

ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL

Anexo II

- MODELO DE DECLARAÇÃO DE VISITA TÉCNICA

A Licitante (NOME da EMPRESA), inscrita no CNPJ/MF nº (CNPJ da EMPRESA), por seu representante legal (ou responsável técnico) abaixo assinado, declara, sob as penalidades da lei, de que visitou o local onde serão executadas as obras, se inteirou dos dados indispensáveis à apresentação da proposta, e que os preços a serem propostos cobrirão quaisquer despesas que incidam ou venham a incidir sobre a execução das obras, fornecimentos e montagens, tendo obtido todas as informações necessárias para a elaboração da proposta e execução do contrato.

Cidade, ___/___/2014

____________________________________

Assinatura do representante legal

Nome: _____________________________

Função: ____________________________

Anexo III

PO-XIV - Detalhamento dos Encargos Sociais – Horista e Mensalista (preenchido)

| DISCRIMINAÇÃO |  |  |  |  | HORISTA | MENSALISTA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | % | % |
| A | ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS |  |  |  |  |  |
| A1 | INSS |  |  |  | 20,00 | 20,00 |
| A2 | FGTS |  |  |  | 8,00 | 8,00 |
| A3 | Incra |  |  |  | 0,20 | 0,20 |
| A4 | Salário Educação |  |  |  | 2,50 | 2,50 |
| A5 | Sebrae |  |  |  | 0,60 | 0,60 |
| A6 | Seguro contra acidente |  |  |  | 3,00 | 3,00 |
| A7 | Senai |  |  |  | 1,00 | 1,00 |
| A8 | Sesi |  |  |  | 1,50 | 1,50 |
| SUBTOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS ("A"): |  |  |  |  | 36,80 | 36,80 |
| B | ENCARGOS SOCIAIS QUE RECEBEM INCIDÊNCIA DE "A" |  |  |  |  |  |
| B1 | Repouso Semanal Remunerado |  |  |  | 17,99 | 0,00 |
| B2 | Feriados |  |  |  | 3,97 | 0,00 |
| B3 | Auxílio Enfermidade |  |  |  | 0,92 | 0,69 |
| B4 | 13º Salário |  |  |  | 11,09 | 8,33 |
| B5 | Licença Paternidade |  |  |  | 0,09 | 0,06 |
| B6 | faltas Justificadas |  |  |  | 0,74 | 0,56 |
| B7 | Dias de Chuva |  |  |  | 2,08 | 0,00 |
| B8 | Auxílio Acidente de Trabalho |  |  |  | 0,13 | 0,09 |
| B9 | Férias Gozadas |  |  |  | 12,07 | 9,07 |
| B10 | Salário Maternidade |  |  |  | 0,03 | 0,02 |
| SUBTOTAL DE "B": |  |  |  |  | 49,11 | 18,82 |
| C | ENCARGOS SOCIAIS QUE NÃO RECEBEM INCIDÊNCIA DE "A" |  |  |  |  |  |
| C1 | Aviso Prévio Indenizado |  |  |  | 7,86 | 5,91 |
| C2 | Aviso Prévio Trabalhado |  |  |  | 0,41 | 0,31 |
| C3 | Férias Indenizadas |  |  |  | 2,65 | 1,99 |
| C4 | Depósito por despedida injusta: 50% sobre (A2 + (A2 x B)) |  |  |  | 5,26 | 3,95 |
| C5 | Indenização Adicional |  |  |  | 0,66 | 0,50 |
| SUBTOTAL DE "C" |  |  |  |  | 16,84 | 12,66 |
| D | REINCIDÊNCIAS |  |  |  |  |  |
| D1 | Reincidência de "A" sobre "B" |  |  |  | 18,07 | 6,93 |
| D2 | Reincidência de "A" sobre "C2" e Reincidência de "A2" sobre "C1" |  |  |  | 0,78 | 0,59 |
| SUBTOTAL DE "D" |  |  |  |  | 18,85 | 7,52 |
| TOTAIS DE ENCARGOS SOCIAIS |  |  |  |  | 121,60 | 75,80 |

Anexo III

PO-XIV - Detalhamento dos Encargos Sociais – Horista e Mensalista (em branco)

| NOME DA CONCORRENTE: |  |  |
| --- | --- | --- |
| OBJETO: | EDITAL | FOLHA |
|  | ______/2014 | ____/____ |

| DISCRIMINAÇÃO |  | HORISTA | MENSALISTA |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | % | % |
| A | ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS |  |  |
| SUBTOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS ("A"): |  |  |  |
| B | ENCARGOS SOCIAIS QUE RECEBEM INCIDÊNCIA DE "A" |  |  |
| SUBTOTAL DE "B": |  |  |  |
| C | ENCARGOS SOCIAIS QUE NÃO RECEBEM INCIDÊNCIA DE "A" |  |  |
| SUBTOTAL DE "C" |  |  |  |
| D | REINCIDÊNCIAS |  |  |
| SUBTOTAL DE "D" |  |  |  |
| TOTAIS DE ENCARGOS SOCIAIS |  |  |  |

Anexo III

PO-XV - Detalhamento do BDI - SERVIÇOS

| NOME DA CONCORRENTE: |  |  |
| --- | --- | --- |
| OBJETO: | EDITAL | FOLHA |
|  | ______/2014 | ____/____ |

|  |  | PV | CD |
| --- | --- | --- | --- |
| ITEM | COMPOSIÇÀO | TAXA | TAXA |
|  |  | % | % |
| 1 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL |  | 7,00% |
| 1.1 | Escritório Central |  | 5,00% |
| 1.2 | Viagens |  | 1,00% |
| 1.3 | Outros |  | 1,00% |
| 2 | IMPOSTOS E TAXAS | 7,15% | 9,15% |
|  | . ISS | 3,50% | 4,48% |
|  | . PIS | 0,65% | 0,83% |
|  | . Cofins | 3,00% | 3,84% |
| 3 | TAXA DE RISCO |  | 1,69% |
| 4 | DESPESAS FINANCEIRAS |  | 1,20% |
| 5 | LUCRO | 7,07% | 9,06% |
|  | T O T A L | 28,10% |  |

| NOME DO INFORMANTE: |  | DATA: | MOEDA:_____________ DATA ____/____/_____ TAXA DE CAMBIO; |
| --- | --- | --- | --- |
| QUALIFICAÇÃO: | ASSINATURA |  | A CARGO DA CODEVASF |

OBSERVAÇÕES:

- Para o preenchimento da proposta deve-se considerar o valor de ISS previsto em Lei Municipal;

- Especificar a moeda estrangeira, caso existente;

- Considerar as alíquotas de ISS, PIS e COFINS, conforme previsto na legislação vigente, aplicado sobre o preço de venda da obra;

- Não deverão constar do item despesas fiscais os tributos IRPJ e CSLL;

- Não deverão constar do item "despesas financeiras" a previsão de despesas relativas a dissídios.

Anexo III

PO-XV - Detalhamento do BDI - FORNECIMENTO

| NOME DA CONCORRENTE: |  |  |
| --- | --- | --- |
| OBJETO: | EDITAL | FOLHA |
|  | ______/2014 | ____/____ |

|  |  | PV | CD |
| --- | --- | --- | --- |
| ITEM | COMPOSIÇÀO | TAXA | TAXA |
|  |  | % | % |
| 1 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL |  | 7,00% |
| 1.1 | Escritório Central |  | 5,00% |
| 1.2 | Viagens |  | 1,00% |
| 1.3 | Outros |  | 1,00% |
| 2 | IMPOSTOS E TAXAS | 3,65% | 4,31% |
|  | . PIS | 0,65% | 0,77% |
|  | . Cofins | 3,00% | 3,54% |
| 3 | TAXA DE RISCO |  | 1,01% |
| 4 | DESPESAS FINANCEIRAS |  | 1,20% |
| 5 | LUCRO | 3,80% | 4,48% |
|  | T O T A L | 18,00% |  |

| NOME DO INFORMANTE: |  | DATA: | MOEDA:_____________ DATA ____/____/_____ TAXA DE CAMBIO; |
| --- | --- | --- | --- |
| QUALIFICAÇÃO: | ASSINATURA |  | A CARGO DA CODEVASF |

OBSERVAÇÕES:

- Para o preenchimento da proposta deve-se considerar o valor de ISS previsto em Lei Municipal;

- Especificar a moeda estrangeira, caso existente;

- Considerar as alíquotas de ISS, PIS e COFINS, conforme previsto na legislação vigente, aplicado sobre o preço de venda da obra;

- Não deverão constar do item despesas fiscais os tributos IRPJ e CSLL;

- Não deverão constar do item "despesas financeiras" a previsão de despesas relativas a dissídios.

Anexo IV

Relatório Síntese do Sistema Adutor Principal entre os Reservatórios de Compensação RC-500 e RC-800 do Salitre.

(GRAVADO EM ARQUIVO SEPARADO)

Anexo V

PLANILHAS DE ORÇAMENTAÇÃO DE OBRAS, FONECIMENTOS E MONTAGENS, CONTENDO OS DESCRITIVOS E SEUS RESPECTIVOS QUANTITATIVOS, SEM VALOR.

(GRAVADO EM ARQUIVO SEPARADO )