## FPRO
PROPOSTA FINANCEIRA DO PROJETO |  |  | CODIGO:
FPRO
NOME DA CONSULTORA:
PROJETO: | OBJETO: |  | EDITAL:
Eixo Oeste - Piauí | Anteprojeto de Engenharia
SERVIÇOS PAGOS A PREÇO GLOBAL
CUSTOS DIRETOS
MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO
A1 - MOBILIZAÇÃO (FPRO-XI) |  |  | 6779.48
A2 - DESMOBILIZAÇÃO (FPRO-XI) |  |  | 1683.48
A - TOTAL DA MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO (R$): |  |  | 8462.96
MÃO-DE-OBRA
B1 - TOTAL SALÁRIOS DA EQUIPE COM VÍNCULO (FPRO-I) |  |  | 1754195.52
B2 - TOTAL SALÁRIO DO AUTÔNOMO (FPRO-I) |  |  | 58248.96
B - TOTAL DE SALÁRIO DAS EQUIPE (R$): |  |  | 1812444.48
C1 - ENCARGOS SOCIAIS DE B1 (75,32% DO B1) (FPRO-XIV) |  |  | 1321260.07
C2 - ENCARGOS SOCIAIS DE B2 (20% DO B2) |  |  | 11649.79
C - TOTAL DE ENCARGOS SOCIAIS (R$): |  |  | 1332909.86
OUTRAS DESPESAS
D - DESPESAS COM VIAGENS (FPRO-II) |  |  | 65801.02
E - SERVIÇOS GRÁFICOS (FPRO-III) |  |  | 154847.6
TOTAL DE OUTRAS DESPESAS (R$): |  |  | 220648.62
TOTAL DOS CUSTOS DIRETOS (R$): |  |  | 3374465.92
CUSTOS INDIRETOS
F - CUSTO DE ADMINISTRAÇÃO = (25% DO ITEM B) (FPRO-XII) |  |  | 453111.12
G - REMUNERAÇÃO DA EMPRESA (LUCRO) = (10% DOS ITENS A+B+C+D+E+F) |  |  | 382757.7
H - DESPESAS FISCAIS (16,62% = DF' DOS ITENS A+B+C+D+E+F+G) (FPRO-XIII) |  |  | 699757.63
TOTAL DOS CUSTOS INDIRETOS |  |  | 1535626.45
TOTAL DOS SERVIÇOS PAGOS A PREÇO GLOBAL (R$): |  |  | 4910092.37
SERVIÇOS PAGOS A PREÇO UNITÁRIO
I - Serviços Topográficos (FPRO-V) |  |  | 1694808.26
J - Serviços Geotécnicos (FPRO-VII) |  |  | 1602520.86
TOTAL DOS SERVIÇOS PAGOS A PREÇO UNITÁRIO (R$): |  |  | 3297329.12
TOTAL GERAL DA PROPOSTA (R$): |  |  | 8207421.49
NOME DO INFORMANTE: |  | QUALIFICAÇÃO:
ASSINATURA: |  |  | DATA:
OBSERVAÇÃO:

## FPRO_I Salários Equipe Técnica
SALÁRIOS DA EQUIPE TÉCNICA | [8 empty] | CODIGO:
FPRO-I
NOME DA CONSULTORA:
PROJETO: |  |  | OBJETO: | [5 empty] | EDITAL:
Eixo Oeste - Piauí |  |  | Anteprojeto de Engenharia
EQUIPE TÉCNICA |  |  | COMPOSIÇÃO DOS SALÁRIOS POR CATEGORIA | [5 empty] | CUSTOS
CATEGORIA | S | QTD | Salário Categoria | Encargos Sociais | Custos Administ. | Remun. Empresa (Lucro) | Despesas Fiscais | Salário Mensal | SALÁRIO B1 | SALÁRIO B2
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11)
NÍVEL SUPERIOR
Profiss master - consultor | C | 3 | 19416.32 | 3883.26 | 4854.08 | 2815.37 | 5147.05 | 36116.08 |  | 58248.96
Profissional sênior coord. | P0 | 12 | 15306.72 | 11824.44 | 3826.68 | 3095.78 | 5659.71 | 39713.33 | 183680.64
Profissional pleno | P1 | 64 | 11281.6 | 8715.04 | 2820.4 | 2281.7 | 4171.41 | 29270.15 | 722022.4
Profissional médio | P2 | 32 | 8331.84 | 6436.35 | 2082.96 | 1685.12 | 3080.73 | 21617 | 266618.88
Profissional júnior | P3 | 32 | 6788.32 | 5243.98 | 1697.08 | 1372.94 | 2510.01 | 17612.33 | 217226.24
Profissional trainee | P4 | 16 | 6154.72 | 4754.52 | 1538.68 | 1244.79 | 2275.73 | 15968.44 | 98475.52
NÍVEL TÉCNICO
Técnico prof. especial | TS | 12 | 6154.72 | 4754.52 | 1538.68 | 1244.79 | 2275.73 | 15968.44 | 73856.64
Técnico prof. Senior | T0 | 10 | 4553.12 | 3517.29 | 1138.28 | 920.87 | 1683.53 | 11813.09 | 45531.2
Técnico prof. pleno | T1 | 10 | 3072.96 | 2373.86 | 768.24 | 621.51 | 1136.24 | 7972.81 | 30729.6
NÍVEL ADMINISTRATIVO
Chefe de escritório | AS | 12 | 4070.88 | 3144.75 | 1017.72 | 823.34 | 1505.22 | 10561.91 | 48850.56
Secretária | A0 | 12 | 3296.48 | 2546.53 | 824.12 | 666.71 | 1218.88 | 8552.72 | 39557.76
Assistente administrativo | A1 | 6 | 2925.12 | 2259.66 | 731.28 | 591.61 | 1081.57 | 7589.24 | 17550.72
NÍVEL OPERACIONAL
Serviços gerais/vigia | A4 | 12 | 841.28 | 649.89 | 210.32 | 170.15 | 311.07 | 2182.71 | 10095.36
TOTAIS DOS CUSTOS DE SALÁRIOS DA EQUIPE TÉCNICA | [8 empty] | 1754195.52 | 58248.96
NOME DO INFORMANTE: | [5 empty] | QUALIFICAÇÃO:
ASSINATURA: | [8 empty] | DATA:
OBSERVAÇÃO:
1 - UTILIZAR OS PARÂMETROS DE CLASSIFICAÇÃO INDICADOS NO TPRO- II EQUIPE TÉCNICA
2- UTILIZAR OS SÍMBOLOS INDICADOS NO TPRO-II EQUIPE TÉCNICA
3- INDICAR A QTD DE HOMENS POR CATEG. SERÁ A MESMA INDICADA NO CRON. DE PERMANEN. TPRO- III E TPRO - IV
4- INIDICAR O SALÁRIO BASE DA CATEGORIA
5 - ENC. SOCIAIS, APLICAR NO MÁXIMO 20% P/ AUTÔNOMOS E 75,32% P/ EMPREG. C/ VÍNCULO DETALHAR NO FPRO-XIV
6- CUSTO DE ADMINISTRAÇÃO, APLICAR NO MÁXIMO 25% SOBRE O SALÁRIO BASE DA CATEGORIA
7 - REMUN. DA EMPRESA (LUCRO), APLICAR NO MÁXIMO 10% S/ O SALÁRIO DA CATEG + ENC. SOCIAIS + CUSTO DE ADM.
8 - DESP. FISCAIS, APLICAR O DF' CALC. DO NO FPRO-XIII S/ SALÁRIO DA CATEG. + ENC. SOCIAIS + CUSTO DE ADM. + LUCRO
9- PREÇO DO HOMEM X MÊS POR CATEGORIA = SOMATÓRIO DOS ITENS (4) + (5) + (6) + (7) +(8)
10 - SALÁRIOS DE B1 = SALARIO DOS EMPREG. COM VÍNCULO X QTD HOMEMXMÊS. EXPORTAR O TOTAL P/ LINHA B1 DO FPRO
11 - SALÁRIO DE B2 = SALÁRIO DO AUTÔNOMO X QTD HOMEMXMÊS. EXPORTAR O TOTAL PARA A LINHA B2 DO FPRO

## FPRO_II Viagens
VIAGENS DA EQUIPE TÉCNICA | [7 empty] | CODIGO:
FPRO-II
NOME DA CONSULTORA:
PROJETO: |  | OBJETO: | [5 empty] | EDITAL:
Eixo Oeste - Piauí |  | Anteprojeto de Engenharia
SÍMBOLO | ROTEIRO |  | PASSAGENS |  |  |  | DIÁRIAS
|  |  | QTD* |  | C. UNIT. | C. TOTAL | QTD. | C. UNIT. | C. TOTAL
C | SEDE/BSB/SEDE |  | A | 3 | 638.1 | 1914.3 | 3 | 225 | 675
C | SEDE/THE/SEDE |  | A | 4 | 841.74 | 3366.96 |  |  | 0
C | THE/PICOS/THE |  | T | 4 | 95.42 | 381.68 | 16 | 182 | 2912
PO | SEDE/BSB/SEDE |  | A | 6 | 638.1 | 3828.6 | 6 | 225 | 1350
PO | SEDE/THE/SEDE |  | A | 6 | 841.74 | 5050.44 | 3 | 225 | 675
PO | THE/PICOS/THE |  | T | 6 | 95.42 | 572.52 | 30 | 182 | 5460
P1 | SEDE/BSB/SEDE |  | A | 6 | 638.1 | 3828.6 | 6 | 225 | 1350
P1 | SEDE/THE/SEDE |  | A | 12 | 841.74 | 10100.88 | 6 | 225 | 1350
P1 | THE/PICOS/THE |  | T | 12 | 95.42 | 1145.04 | 120 | 182 | 21840
TOTAIS DOS CUSTOS COM PASSAGENS E DIÁRIAS: | [5 empty] | 30189.02 |  |  | 35612
TOTAL DO CUSTO COM VIAGENS (R$): | [8 empty] | 65801.02
OBSERVAÇÃO:
1 - VIAGENS DURANTE EXECUÇÃO DOS SERV., INCLUÍNDO REUNIÕES NA ADM. CENTRAL DA CODEVASF
2 - NÃO INCLUIR VIAGENS COM MOBILIZAÇÃO/DESMOB. DA EQUIPE QUE SERÃO CALCULADOS NO FPRO-XI
3 - AS DIÁRIAS COBREM DESPESAS COM TAXI, ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM
4 - EXPORTAR O TOTAL DO CUSTO COM PASSAGENS E DIÁRIAS PARA A LINHA "D" DO FPRO
5* - INDICAR AO LADO ESQUERDO DA QTD: (A) PARA AS PASSAGENS AÉREAS E (T) PARA AS TERRESTRES
6 – SEDE refere-se a sede da empresa contratada.
7 – BSB refere-se à sede da Codevasf, Brasília-DF.
8 – THE refere-se à sede da 7ª Superintendência Regional da Codevasf, em Teresina/PI.

## FPRO_III Ser Graf
SERVIÇOS GRÁFICOS |  |  | CODIGO:
FPRO-III
NOME DA CONSULTORA:
PROJETO: | OBJETO: |  | EDITAL:
Eixo Oeste - Piauí | Anteprojeto de Engenharia
DISCRIMINAÇÃO | QTD | Nº DE VIAS | CUSTOS
|  |  | UNITÁRIO | TOTAL
Relatório Mensal de Andamento | 10 | 2 | 14.2 | 284
Relatório Parcial | 12 | 2 | 27.65 | 663.6
Minuta do Relatorio Final | 30 | 2 | 337.2 | 20232
Relatório Final | 30 | 3 | 1485.2 | 133668
SUBTOTAL: |  |  |  | 154847.6
TOTAL DOS SERVIÇOS GRÁFICOS (R$): |  |  |  | 154847.6
NOME DO INFORMANTE: |  | QUALFICAÇÃO:
ASSINATURA: |  |  |  | DATA:
OBSERVAÇÃO:
1 - Relacionar os relatórios com respectivas quantidades e nº de Vias, bem como seus custos com impressão
2 - Será considerado uma quantidade estimada de 350 páginas por volume e o volume de desenho sendo considerado em folha A3, numa quantidade estimada de 350 páginas.
3 - Exportar o total para a linha "E" do FPRO

## FPRO-V Topografia
SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS |  |  |  |  | CODIGO:
FPRO-V
NOME DA CONSULTORA:
PROJETO: |  | OBJETO: |  |  |  | EDITAL:
Eixo Oeste - Piauí |  | Anteprojeto de Engenharia
ITEM | DISCRIMINAÇÃO |  | UNID. | QTD. | CUSTOS
[5 empty] | UNITÁRIO | TOTAL
1
1.1 | Pontos GPS de dupla frequencia (L1/L2) |  | un | 50 | 501.25 | 25062.5
1.2 | Pontos GPS de uma frequencia (L1) |  | un | 250 | 240.29 | 60072.5
1.3 | Poligonal eletronica Classe IIP |  | km | 20 | 927.18 | 18543.6
1.4 | Nivelamento Geométrico Classe IIN |  | km | 150 | 344.6 | 51690
2 | Adutoras, Estações de Bombeamento Jazidas, Canais e Tubulações
2.1 | Poligonal eletronica Classe IIP |  | km | 550 | 927.18 | 509949
2.2 | Nivelamento Geométrico Classe IIN |  | km | 550 | 344.6 | 189530
3 | Drenagem
3.1 | Poligonal eletronica Classe IIP |  | km | 50 | 927.18 | 46359
3.2 | Nivelamento Geométrico Classe IIN |  | km | 50 | 344.6 | 17230
4 | Levantamentos Batimétricos
4.1 | Topobatimetria
4.1.1 | Poligonal eletronica Classe IIP |  | km | 10 | 927.18 | 9271.8
4.1.2 | Nivelamento Geométrico Classe IIN |  | km | 10 | 344.6 | 3446
4.1.3 | Seções transversais (Nivelamento IIN) |  | km | 20 | 344.6 | 6892
4.1.4 | Levantamentos topobatimétricos |  | km | 20 | 599.99 | 11999.8
4.2 | Ecobatimetria
4.2.1 | Nivelamento Geométrico Classe IIN |  | km | 10 | 344.6 | 3446
4.2.2 | Levantamentos ecobatimétricos |  | ha | 10 | 110.42 | 1104.2
5 | Cadastros
5.1 | Cadastro físico reconhecimento |  | ha | 27500 | 10.08 | 277200
5.2 | Cadastro agrícola |  | ha | 27500 | 3.36 | 92400
5.3 | Cadastro jurídico |  | ha | 27500 | 6.72 | 184800
5.4 | Cadastro sócio econômico |  | ha | 27500 | 2.24 | 61600
6 | Monumentação
6.1 | Marcos de Concreto (8x12x60cm) |  | un | 244 | 36.51 | 8908.44
6.2 | Barrotes de madeira (10x10x50cm) |  | un | 976 | 18.77 | 18319.52
6.3 | Piquetes de Madeira (2x2x20cm) |  | un | 7808 | 2 | 15616
7 | Abertura de picada
7.1 | Trator de Esteira (5 metros) |  | km | 100 | 633.02 | 63302
7.2 | Abertura de picada manual |  | km | 170 | 106.27 | 18065.9
TOTAL DOS SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS (R$): | [5 empty] | 1694808.26
NOME DO INFORMANTE: |  |  | QUALIFICAÇÃO:
ASSINATURA: |  |  |  |  | DATA:
OBSERVAÇÃO:
1 - OS SERVIÇOS PAGOS A PREÇOS UNITÁRIOS INCLUEM OS CUSTOS DE MÃO-DE-OBRA, EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E VEÍCULOS UTILIZADOS NA SUA EXECUÇÃO, BEM COMO CUSTOS DE ADMINISTRAÇÃO E DESPESAS FISCAIS
2 - EXPORTAR O TOTAL PARA A LINHA "J1" DA FPRO.

## FPRO_VII Geotecnia
SERVIÇOS GEOTÉCNICOS |  |  |  |  | CODIGO:
FPRO-VII
NOME DA CONSULTORA:
PROJETO: |  | OBJETO: |  |  |  | EDITAL:
Eixo Oeste - Piauí |  | Anteprojeto de Engenharia
ITEM | DISCRIMINAÇÃO |  | UNID. | QTD. | CUSTOS
[5 empty] | UNITÁRIO | TOTAL
1 | SONDAGEM MISTA
1.1 | Sondagem Rotativa
- | Mobilização e desmobilização de equipamentos |  | equip | 3 | 1650 | 4950
- Em rochas graníticas e rochas afins
- | Ø N |  | m | 570 | 513.31 | 292586.7
- | Ø N (sondagem em solo) |  | m | 50 | 208.43 | 10421.5
- | Deslocamento/instalação do equipamento
- | 0 a 200 metros |  | und | 13 | 432.82 | 5626.66
- | 201 a 500 metros |  | und | 3 | 757.45 | 2272.35
- | Acima de 500 metros |  | und | 5 | 1082.07 | 5410.35
1.2 | Sondagem a Percussão
- | Mobilização e desmobilização de equipamentos |  | equip | 3 | 647.5 | 1942.5
- | Sondagem à percussão com SPT |  | m | 700 | 77.5 | 54250
- | Deslocamento/instalação do equipamento
- | 0 a 200 metros |  | und | 20 | 340.96 | 6819.2
- | 201 a 500 metros |  | und | 20 | 595.21 | 11904.2
- | Acima de 500 metros |  | und | 235 | 849.45 | 199620.75
2 | SONDAGEM SÍSMICA DE REFRAÇÃO |  | km | 5 | 13710.31 | 68551.55
4 | POÇOS DE INSPEÇÃO (com retrosescavadeira) |  | m | 4400 | 119.22 | 524568
5 | ENSAIOS
5.1 | Ensaios em solos
5.1.1 | Densidade Natural |  | ensaio | 550 | 52.1 | 28655
5.1.2 | Limite de Liquidez |  | ensaio | 550 | 71.62 | 39391
5.1.3 | Limite de Plasticidade |  | ensaio | 550 | 71.62 | 39391
5.1.4 | Granulometria por Peneiramento |  | ensaio | 550 | 80.76 | 44418
5.1.5 | Granulometria por Sedimentação |  | ensaio | 250 | 244.5 | 61125
5.1.6 | Ensaio Compactação Proctor Normal |  | ensaio | 550 | 103.38 | 56859
5.1.7 | Massa Especifica Real dos Grãos |  | ensaio | 550 | 69.74 | 38357
5.1.8 | Adensamento Oedométrico |  | ensaio | 50 | 69.74 | 3487
5.1.9 | Triaxial (UU) não consolidado não drenado |  | ensaio | 50 | 531.35 | 26567.5
5.1.10 | Triaxial (CU) consolidado - não drenado |  | ensaio | 50 | 735.68 | 36784
5.1.11 | Dispersão
5.1.11.1 | Granulometria Comparativa |  | ensaio | 50 | 140.38 | 7019
5.1.11.2 | Crumb Test |  | ensaio | 50 | 51.71 | 2585.5
5.1.12 | Análise da Areia
5.1.12.1 | Análise Química da Areia |  | ensaio | 10 | 295.65 | 2956.5
5.1.12.2 | Mineralogia da Areia |  | ensaio | 10 | 340.07 | 3400.7
5.1.13 | Mineralogia |  | ensaio | 10 | 340.07 | 3400.7
5.1.14 | Abrasão "Los Angeles " |  | ensaio | 10 | 266.14 | 2661.4
5.1.15 | Reatividade potencial |  | ensaio | 10 | 887.49 | 8874.9
5.1.16 | Permeabilidade vertical de carga variável |  | ensaio | 10 | 438.02 | 4380.2
5.1.17 | Permeabilidade "in situ" |  | ensaio | 10 | 328.37 | 3283.7
TOTAL DOS SERVIÇOS GEOTÉCNICOS (R$): | [5 empty] | 1602520.86
NOME DO INFORMANTE: |  |  | QUALIFICAÇÃO:
ASSINATURA: |  |  |  |  | DATA:
OBSERVAÇÃO:
1 - OS SERVIÇOS PAGOS A PREÇOS UNITÁRIOS INCLUEM OS CUSTOS DE MÃO-DE-OBRA, EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E VEÍCULOS UTILIZADOS NA SUA EXECUÇÃO, BEM COMO CUSTOS DE ADMINISTRAÇÃO E DESPESAS FISCAIS
2 - EXPORTAR O TOTAL PARA A LINHA "K" DA FPRO.

## FPRO_X Cronog Financ
CRONOGRAMA FINANCEIRO | [5 empty] | CODIGO:
FPRO- X
NOME DA CONSULTORA:
PROJETO:EIXO OESTE PI |  | OBJETO: Anteprojeto de Engenharia |  |  |  | EDITAL:
SEQ | TAREFA | RELATÓRIO/SERVIÇO DE CAMPO |  | DIAS CORRIDOS | SERVIÇOS PAGOS À
[5 empty] | PREÇO GLOBAL | PREÇO UNITÁRIO
1 |  | Mobilização |  | 7 | 6779.48
2 | E01 e E02 | RA-1 |  | 30 | 408469.1175 | 329732.912
3 | E03 | RA-2 |  | 60 | 408469.1175 | 329732.912
4 | E04 E05 | RA-3 |  | 90 | 408469.1175 | 329732.912
5 | E06 | RA-4 |  | 120 | 408469.1175 | 329732.912
6 | E07 | RA-5 |  | 150 | 408469.1175 | 329732.912
7 | E08 | RA-6 |  | 180 | 408469.1175 | 329732.912
8 | E09 | RA-7 |  | 210 | 408469.1175 | 329732.912
9 | E10 | RA-8 |  | 240 | 408469.1175 | 329732.912
9 | E11 | RA-9 |  | 270 | 408469.1175 | 329732.912
9 | E12 | RA-10 |  | 300 | 408469.1175 | 329732.912
9 | E13 e E14 | RA-11 |  | 330 | 408469.1175
9 | E15, E16 e E17 | versão definitiva relatorio final |  | 360 | 408469.1175
9 |  | Desmobilização |  |  | 1683.48
9
9
9
10
11
12
13
14
15
17
18
TOTAL DA FOLHA |  |  |  |  | 4910092.37 | 3297329.12
NOME DO INFORMANTE: |  |  | QUALIFICAÇÃO:
ASSINATURA: |  |  |  | DATA:
OBSERVAÇÃO:
1 - O CRONOGRAMA FINANCEIRO DEVERÁ ESTAR COMPATÍVEL COM O CRONOGRAMA FÍSICO (TPRO-V)
2 - SE NECESSÁRIO PREENCHER MAIS DE UMA FOLHA

## FPRO_XI Det_ Mobilização
MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO | [5 empty] | CODIGO:
FPRO-XI
NOME DA CONSULTORA:
PROJETO: |  | OBJETO: |  |  |  | EDITAL:
Eixo Oeste - Piauí |  | Anteprojeto de Engenharia
DISCRIMINAÇÃO | UNID. | QTD | CUSTOS UNITARIOS |  | CUSTOS TOTAIS
|  |  | MOBILIZ. | DESMOBILIZ. | MOBILIZ. | DESMOBILIZ.
1. DESLOCAMENTO DA EQUIPE
1.1 Passagens aéreas
a) Coordenador (P0) | unid. | 1 | 420.87 | 420.87 | 420.87 | 420.87
b) Coordenador (P1) | unid. | 3 | 420.87 | 420.87 | 1262.61 | 1262.61
|  |  | 0 |  | 0 | 0
1.2 Diárias
a) Coordenador (P0) | unid. | 7 | 182 |  | 1274 | 0
b) Coordenador (P1) | unid. | 21 | 182 |  | 3822
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
CUSTOS TOTAIS DE MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO |  |  |  |  | 6779.48 | 1683.48
NOME DO INFORMANTE: |  |  | QUALIFICAÇÃO:
ASSINATURA: |  |  |  |  | DATA:
OBSERVAÇÃO:
1 - PASSAGENS E DIÁRIAS PARA DESLOCAMENTO DA EQUIPE NA MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO.
2 - EXPORTAR TOTAIS DE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO, RESPECTIVAMENTE, PARA 'A1" E "A2" DO FPRO

## FPRO_XII_ Det_ custos Adm_
DETALHAMENTO DO CUSTO DE ADMINISTRAÇÃO |  |  |  |  | CODIGO:
FPRO-XII
NOME DA CONSULTORA:
PROJETO: |  | OBJETO: |  |  | EDITAL:
Eixo Oeste - Piauí |  | Anteprojeto de Engenharia
SEQ | DISCRIMINAÇÃO |  |  | VALORES
|  |  |  | % | R$
1 | Custos da equipe da administração central da empresa consultora ( diretoria, pessoal técnico de apoio e pessoal administrativo não diretamente vinculado à prestação dos serviços) |  |  | 18% | 326240.0064
2 | Outras despesas que afetam o custo de produção como treinamento, biblioteca, programa de qualidade, auditoria interna e externa |  |  | 4% | 72497.7792
3 | Despesas com aluguéis, comunicação, manutenção e transporte não diretamente relacionados com o custo direto dos serviços |  |  | 3% | 54373.3344
TOTAL DO CUSTO DE ADMINISTRAÇÃO (R$): |  |  |  | 25% | 453111.12
NOME DO INFORMANTE: |  |  | QUALIFICAÇÃO:
ASSINATURA: |  |  |  |  | DATA:
OBSERVAÇAO:
1 - RELACIONAR OS CUSTOS DE ADMINISTRAÇÃO COM RESPECTIVOS PERCENTUAIS INCIDENTES NA MÃO -DE-OBRA DOS SERVIÇOS

## FPRO_XIII Det_ Desp Fiscais
DETALHAMENTO DAS DESPESAS FISCAIS |  |  |  | CODIGO:
FPRO-XIII
NOME DA CONSULTORA:
PROJETO: | OBJETO: |  |  | EDITAL:
Eixo Oeste - Piauí | Anteprojeto de Engenharia
DISCRIMINAÇÃO 1 |  | VALORES
|  | DF (%)2 | DF' (%) 3 | R$
1 - ISS |  | 5 | 5.8309 | 245528.993
2 - PIS |  | 1.65 | 1.9242 | 81024.5677
3 - COFINS |  | 7.6 | 8.863 | 373204.0693
TOTAIS DE DESPESAS FISCAIS |  | 14.25 | 16.62 | 699757.63
NOME DO INFORMANTE: |  | QUALIFICAÇÃO:
ASSINATURA: |  |  |  | DATA:
Observação:
1 - DISCRIMINAR OS TRIBUTOS QUE INCIDEM SOBRE OS CUSTOS DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS
2 - DF = INDICAR OS % DE CADA TRIBUTO E A SOMA DOS MESMOS (ex: ISS 5% + PIS 1,65% + COFINS 7,60% = 14,25%)
3 - AS DESPESAS FISCAIS (DF) INCIDEM SOBRE O TOTAL DA FATURA E NÃO SOBRE OS CUSTOS INCORRIDOS, DEVENDO SER CALCULADO O DF' APLICANDO-SE A SEGUINTE FÓRMULA:
DF' = { [ 1 / ( 1 - DF) ] - 1 } x 100
DF' = { [ 1 / ( 1 - 0,1425 ) ] - 1 } x 100
DF' = 0,1662 ou 16,62%. APLICAR O % ENCONTRADO NA LINHA "I" DO FPRO P/ CALCULAR AS DESPESAS FISCAIS
O TOTAL CALCULADO NA LINHA "i" DO FPRO SERÁ IMPORTADO PARA COMPOR ESTE DETALHAMENTO.

## FPRO_XIV Det_ Enc_ Soc_
DETALHAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS |  |  |  |  | CODIGO:
FPRO-XIV
NOME DA CONSULTORA:
PROJETO: |  | OBJETO: |  |  | EDITAL:
Eixo Oeste - Piauí |  | Anteprojeto de Engenharia
DISCRIMINAÇÃO |  |  |  | VALORES
|  |  |  | % | R$
A | ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS
A1 | INSS |  |  | 20% | 350839.104
A2 | SESI |  |  | 1.5% | 26312.9328
A3 | SENAI |  |  | 1% | 17541.9552
A4 | INCRA |  |  | 0.2% | 3508.391
A5 | SEBRAE |  |  | 0.6% | 10525.1731
A6 | Salário educação |  |  | 2.5% | 43854.888
A7 | Seguro Contra Acidentes de Trabalho |  |  | 3% | 52625.8656
A8 | FGTS |  |  | 8% | 140335.6416
A9 | SECONCI |  |  | 0% | 0
SUBTOTAL DE "A": |  |  |  | 36.8% | 645543.9514
B | ENCARGOS SOCIAIS QUE RECEBEM INCIDÊNCIA DE "A"
B1 | Auxílio-enfermidade |  |  | 0.69% | 12103.9491
B2 | 13º Salário |  |  | 8.33% | 146124.4868
B3 | Licença Paternidade |  |  | 0.06% | 1052.5173
B4 | Faltas Justificadas |  |  | 0.56% | 9823.4949
B5 | Auxílio Acidente de Trablho |  |  | 0.09% | 1578.776
B6 | Férias Gozadas |  |  | 9.39% | 164718.9593
B7 | Salário Materidade |  |  | 0.02% | 350.8391
SUBTOTAL DE "B": |  |  |  | 19.14% | 335753.0225
C | ENCARGOS SOCIAIS QUE NÃO RECEBEM INCIDÊNCIA DE "A"
C1 | Aviso Prévio Indenizado |  |  | 5.85% | 102620.4379
C2 | Aviso Prévio Trabalhado |  |  | 0.32% | 5613.4257
C3 | Férias indenizadas |  |  | 1.31% | 22979.9613
C4 | Depósito Rescisão Sem justa Causa |  |  | 3.78% | 66308.5907
C5 | Indenização Adicional |  |  | 0.49% | 8595.558
SUBTOTAL DE "C": |  |  |  | 11.75% | 206117.9736
D | REINCIDÊNCIAS DE UM GRUPO SOBRE O OUTRO
D1 | Reincidência de "A" sobre "B" |  |  | 7.04% | 123495.3646
D2 | Reincidência do Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado |  |  | 0.12% | 2105.0346
D3 | Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado |  |  | 0.47% | 8244.7189
SUBTOTAL DE "D" |  |  |  | 7.63% | 133845.1182
TOTAIS DE ENCARGOS SOCIAIS |  |  |  | 75.32% | 1321260.0657
NOME DO INFORMANTE: |  |  | QUALIFICAÇÃO:
ASSINATURA: |  |  |  | DATA:
OBSERVAÇÃO:
1 - DISCRIMINAR OS ENCARGOS SOCIAIS COM SEUS RESPECTIVOS PERCENTUAS TOTALIZANDO OS MESMOS.
2 - APLICAR O % TOTAL P/ CALCULAR OS E. SOCIAIS INCIDENTES NA MÃO-DE-OBRA COM VÍNCULO, LINHA "B1" DO FPRO