TERMOS DE REFERÊNCIA

CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE APOIO À FISCALIZAÇÃO E SUPERVISÃO TÈCNICA DAS OBRAS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO E LIGAÇÕES INTRADOMICILIARES, NOS MUNICÍPIOS DE SANTA MARIA DA VITÓRIA, SÃO FELIX DO CORIBE, SERRA DA RAMALHO, CANARANA, CENTRAL, JACARACI, IUIU, MALHADA, MORPARÁ, BOTUPORÃ, CANÁPOLIS, CATURAMA, GENTIO DO OURO, IBOTIRAMA, IPUPIARA, ITUAGUAÇU DA BAHIA, LUIS EDUARDO MAGALHÃES, MUQUEM DE SÃO FRANCISCO, PARAMIRIM, RIO DO PIRES E TANQUE NOVO, NO ESTADO DA BAHIA.

JANEIRO/2014

1.	FINALIDADE	3

2.	DESCRIÇÃO GERAL DOS SERVIÇOS	3

3.	ESTIMATIVA DE CUSTO E RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS	4

4.	CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO	4

5.	VISITA AO LOCAL DOS SERVIÇOS	5

6.	DO PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS	6

7.	ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	7

8.	EQUIPE TÉCNICA	14

9.	ADMINISTRAÇÃO DO CONTRATO	30

10.	ELABORAÇÃO DOS RELATÓRIOS:	34

11.	DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO	35

12.	PROPOSTA TÉCNICA	36

13.	PROPOSTA FINANCEIRA	42

14.	CRITÉRIOS DE JULGAMENTO DA PROPOSTA FINANCEIRA	44

15.	CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS	45

16.	REAJUSTAMENTO DOS PREÇOS	46

17.	DESLOCAMENTO DA EQUIPE	47

18.	SERVIÇOS GRÁFICOS	47

19.	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	47

20.	RECEBIMENTO DO OBJETO	50

21.	ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO	50

22.	OBRIGAÇÕES DA EMPRESA VENCEDORA	51

23.	CONDIÇÕES GERAIS	53

24.	DOCUMENTOS ANEXOS	54

# FINALIDADE

  - A finalidade destes termos de referência é a contratação de empresas nacionais, na área de engenharia consultiva, para execução dos serviços de apoio à fiscalização e supervisão técnica de contratos e termos de compromissos das obras e ação social em obras de esgotamento sanitário e ligações intradomiciliares, em municípios no estado da Bahia.

  - A presente licitação é do tipo “Técnica e Preço”, em regime de contratação “Empreitada a Preços Unitários”.

# DESCRIÇÃO GERAL DOS SERVIÇOS

  - O objeto do presente Termos de Referência compreende em serviços de Supervisão das obras, apoio à fiscalização e detalhamento executivo relativo às implantações dos sistemas de esgotamento sanitário e ligações intradomiciliares das sedes dos municípios relacionados abaixo, todos no estado da Bahia.

| Descrição | Município |
| --- | --- |
| SES Direto | Santa Maria da Vitória |
| SES Direto | São Félix do Coribe |
| SES Direto | Serra do Ramalho |
| SES EMBASA | Canarana |
| SES EMBASA | Central |
| SES EMBASA | Jacaraci |
| SES EMBASA | Malhada |
| SES EMBASA | Morpará |
| SES/Intra EMBASA | Botuporã |
| SES/Intra EMBASA | Caturama |
| SES/Intra EMBASA | Gentio do Ouro |
| SES/Intra EMBASA | Ibotirama |
| SES/Intra EMBASA | Ipupiara |
| SES/Intra EMBASA | Itaguaçu da Bahia |
| SES/Intra EMBASA | Iuiú |
| SES/Intra EMBASA | Luis Eduardo Magalhães |
| SES/Intra EMBASA | Muquém de São Francisco |
| SES/Intra EMBASA | Paramirim |
| SES/Intra EMBASA | Rio do Pires |
| SES/Intra EMBASA | Tanque Novo |

# ESTIMATIVA DE CUSTO E RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

3.1.

  - Os custos dos serviços objeto destes Termos de Referência está orçado em R$ 5.664.332,72 (cinco milhões, seiscentos e sessenta e quatro mil, trezentos e trinta e dois reais e setenta e dois centavos), a preços de janeiro 2014, já inclusos custos de administração, remuneração da empresa, encargos sociais e despesas fiscais. A análise de custos atende ao Decreto 7983/2013 e a Lei nº 12.919/2013 (LDO – 2014).

  - As despesas correrão à conta dos seguintes Programas de Trabalho:

    - 17.512.2068.10RM.0001 – Implantação, Ampliação ou Melhoria de Sistemas Públicos de Esgotamento Sanitário, em municípios das Bacias do São Francisco e do Parnaíba – Nacional – Categoria Econômica 4, Despesas de Capital, sob gestão da Área de Revitalização das Bacias Hidrográficas da Codevasf;

    - 17.512.2068.141J.0001 – Ligações Intradomiciliares de Esgotos Sanitários e Módulos Sanitários Domiciliares nas Bacias do Rio São Francisco e Parnaíba – Nacional.

# CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

4.1.

  - Poderão participar desta licitação empresas do ramo pertinente e compatível com o objeto desta licitação, individualmente, legalmente constituídas e regularmente inscritas no CREA e que possuam, até a data de recebimento das propostas, o capital social mínimo de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais).

4.2	Subcontratação e Consórcio

4.2.1.	Será permitida a subcontratação dos serviços de topografia ou laboratoriais, com anuência prévia da Codevasf;

    - Será permitida na presente licitação a participação de empresas em consórcio;

    - A Subcontratação não liberará o contratado de suas responsabilidades contratuais legais;

    - É vedada a subcontratação total do objeto;

    - Caso ocorra a subcontratação citado no subitem 4.2, deverá ser observado o privilégio estabelecido às microempresas e empresas de pequeno porte, quanto ao limite de até 30% (trinta por cento) do valor contratado, nos termos do art. 48, inciso II da Lei 123/06.

  - A empresa vencedora do certame, quando optar por subcontratar parte dos serviços objeto desta licitação, deverá apresentar antes do início dos trabalhos, a documentação de habilitação da (s) empresa (s) subcontratada (s) para fins de comprovação da habilitação jurídica, regularidade fiscal e a qualificação técnica necessária à execução da parcela da obra ou do serviço subcontratado, e que entre os seus diretores, responsáveis técnicos ou sócios não constam funcionários, empregados ou ocupantes de cargo comissionado na CODEVASF. A empresa subcontratada deverá comprovar a qualificação técnica mediante a apresentação de atestados de ter executado serviços da parcela da obra ou do serviço subcontratado

# VISITA AO LOCAL DOS SERVIÇOS

  - A visita aos locais de prestação dos serviços não é obrigatória, porém, recomenda-se às licitantes que seja realizada visita aos locais onde serão executadas as obras/serviços e suas circunvizinhanças, com a presença de pelo menos um engenheiro civil, indicado pela licitante, ou de seu representante legal ou responsável técnico, para ter pleno conhecimento das condições e peculiaridades inerentes à natureza das obras/serviços a serem executadas, avaliando os problemas futuros de modo que os custos propostos cubram quaisquer dificuldades decorrentes de sua execução, e obter, sob sua exclusiva responsabilidade, todas as informações que possam ser necessárias à elaboração da proposta e execução do contrato.

  - É de inteira responsabilidade da licitante a verificação "in loco" das dificuldades e dimensionamento dos dados necessários à apresentação da proposta. A não verificação dessas dificuldades não poderá ser avocada no desenrolar dos trabalhos como fonte de alteração dos termos contratuais que venham a ser estabelecidos.

  - Os custos de visita aos locais das obras e serviços correrão por exclusiva conta da licitante.

  - Em caso de dúvidas sobre a visita ao local onde serão executadas as obras/ serviços as licitantes deverão contatar com a Gerência Regional de Revitalização CODEVASF - 2ª GRR, pelo telefone/fax (77) 3481-8050

# DO PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

  - O prazo para a execução dos serviços objeto desta licitação será de 15 (quinze) meses, incluindo o prazo das obras e da pré-operação, contado a partir da emissão da Ordem de Serviço, com eficácia legal após a publicação do respectivo extrato, do Diário Oficial da União, podendo ser prorrogado nos termos do art. 57, §§ 1º e 2º da Lei 8.666/93, conforme quadro abaixo:

| Descrição | Município | Prazo (meses) |
| --- | --- | --- |
| SES Direto * | Santa Maria da Vitória | 15 |
| SES Direto * | São Félix do Coribe | 15 |
| SES Direto * | Serra do Ramalho | 11 |
| SES EMBASA ** | Canarana | 12 |
| SES EMBASA ** | Central | 12 |
| SES EMBASA ** | Jacaraci | 12 |
| SES EMBASA ** | Malhada | 12 |
| SES EMBASA ** | Morpará | 12 |
| SES/Intra EMBASA ** | Botuporã | 12 |
| SES/Intra EMBASA ** | Caturama | 12 |
| SES/Intra EMBASA ** | Gentio do Ouro | 12 |
| SES/Intra EMBASA ** | Ibotirama | 12 |
| SES/Intra EMBASA ** | Ipupiara | 12 |
| SES/Intra EMBASA ** | Itaguaçu da Bahia | 12 |
| SES/Intra EMBASA ** | Iuiú | 12 |
| SES/Intra EMBASA ** | Luis Eduardo Magalhães | 12 |
| SES/Intra EMBASA ** | Muquém de São Francisco | 12 |
| SES/Intra EMBASA ** | Paramirim | 12 |
| SES/Intra EMBASA ** | Rio do Pires | 12 |
| SES/Intra EMBASA ** | Tanque Novo | 12 |

*  = prazo da obra mais três meses de pré-operação

** = prazo da obra

  - Os prazos de início das etapas de execução, de conclusão e de entrega do objeto contratado admitirão prorrogação, mantidas as demais cláusulas do contrato e assegurada a manutenção de seu equilíbrio econômico-financeiro, desde que ocorra algum dos seguintes motivos, devidamente autuados em processo:

a)	Alteração do projeto ou especificações, pela Administração;

b)	Superveniência de fato excepcional ou imprevisível, que altere as condições de execução;

c)	Interrupção da execução do contrato ou diminuição do ritmo de trabalho por ordem e interesse da Administração;

d)	Aumento das quantidades inicialmente previstas no contrato;

e)	Impedimento de execução do contrato por fato ou ato de terceiro reconhecido pela Administração;

f)	Omissão ou atraso de providencias a cargo da Administração, inclusive quanto aos pagamentos previstos de que resulte, diretamente, impedimento ou retardamento na execução do contrato.

  - A cada prorrogação a CONTRATADA deverá apresentar prova de quitação de débitos com tributos (Fazenda Federal, Estadual e Municipal), Previdência Social (CND) e FGTS.

  - Qualquer pedido de aditamento de prazo, no interesse da CONTRATADA, somente será apreciado pela CODEVASF se manifestado expressamente, por escrito, até 30 (trinta) dias antes do vencimento do Contrato.

  - O documento de que trata o item anterior deverá estar protocolado na Codevasf até a data limite estabelecida para o pedido.

# ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

  - O objeto do presente Termo de Referência compreende os serviços de Apoio à Fiscalização e Supervisão Técnica das obras.

  - SUPERVISÃO DOS CONTRATOS E ACOMPANHAMENTO DAS OBRAS

    - Área Técnica:

- Orientar, indicando à Construtora, via autorização ambiental municipal ou estadual, as jazidas de onde serão retirados os materiais para a construção das obras, comunicando à Fiscalização da Codevasf sobre as distâncias dos locais onde serão utilizados;

- Orientar, indicando à Construtora, via autorização ambiental municipal ou estadual, os bota-foras onde serão depositados os materiais oriundos das obras, comunicando à Fiscalização da Codevasf sobre as distâncias dos locais onde serão utilizados;

- Exigir da Construtora a manutenção e conservação das instalações permanentes, provisórias e do Canteiro de Obras, o cumprimento das Normas Técnicas de Construção e Montagem, a adoção de medidas de segurança e higiene no trabalho, a disciplina, vigilância, limpeza e iluminação dos locais de trabalho e adjacências;

- Acompanhar e registrar os treinamentos de segurança e saúde do trabalho ministrados pela Construtora, incluso o DDS (Diálogo Diário de Segurança), arquivar cópias dos registros de entrega, demonstrativo de treinamento para utilização, guarda e conservação dos equipamentos de segurança individuais, bem como verificar o CA (Certificado de Aprovação do Ministério do Trabalho) dos mesmos;

- Verificar a existência de condições insalubres ou de periculosidade, bem como orientar e cobrar da Construtora que forneça e treine os funcionários da utilização, guarda e conservação dos equipamentos de proteção individuais, bem como adotar equipamentos de proteção coletiva e medidas de eliminação das condições insalubres;

- Cobrar da Construtora e verificar a promoção e preservação da saúde dos trabalhadores desde a admissão dos funcionários, arquivando cópias para controle das documentações de admissão, inclusa cópia dos exames médicos e laboratoriais, ficha de entrega de EPI com indicação do CA, PPRA específico para a obra e PCMAT e PCMSO;

- Acompanhar e registrar, através do técnico de Segurança, que os treinamentos admissionais ministrados pela Construtora no mínimo relatem sobre os riscos inerentes a função, uso adequado de EPI, informações sobre EPC, área de vivência, normas de segurança, preservação e qualidade do meio ambiente, combate a droga e alcoolismo, plano de emergência e saúde e higiene, trabalho em altura, espaço confinado e etc. e deverão possuir a carga horária teórica e prática mínima necessária;

- Verificar e registrar a periodicidade que os responsáveis pelas equipes realizaram o DDS com os trabalhadores da obra e que foram reforçadas as orientações das atividades a serem realizadas, bem como se realizaram treinamentos com equipes específicas quando ocorrerem mudanças de procedimentos ou atividades com riscos específicos;

- Arquivar e verificar se a Construtora está emitindo a Ordem de Serviço e a Permissão de Trabalho (PT) para execução de atividades de riscos, bem como se as permissões são preenchidas pelos Encarregados, Mestre de Obras ou Engenheiros e liberadas pelos técnicos de Segurança da Construtora. Observar se as PTs estão em conformidade com a Análise de Risco (AR) e principalmente a Análise Preliminar de Risco (APR) e se constam as informações de todos os funcionários envolvidos na atividade;

- Verificar os trabalhos de campo quanto aos suprimentos e a programação das etapas de construção;

- Mobilizar, em caráter eventual ou quando solicitado pela Codevasf, técnicos especializados para o cumprimento de determinadas tarefas relacionadas com a execução das obras;

- Registrar os problemas provocados pelas chuvas, ou qualquer outro evento de ordem semelhante, bem como fornecer à fiscalização índices e registros oficiais pluviométricos;

- Exigir da Construtora o atendimento ao controle ambiental de obras, dos dispositivos previstos nos termos de licenciamento ambiental, produzindo relatórios para a comprovação do atendimento aos condicionantes da Licença de Instalação (LI) e para a instrução do Licenciamento de Operação (LO);

- Preparar e manter no canteiro de obras o Diário de Ocorrências, para registro dos fatos diários. Acompanhar o Diário de Ocorrências, no qual serão feitas anotações diárias referentes ao andamento dos serviços, qualidade dos materiais, condições climáticas, mão-de-obra, etc., como também reclamações, advertências e principalmente problemas de ordem técnica que requeiram solução por uma das partes. Este diário, devidamente rubricado pela Fiscalização e pela Contratada em todas as vias, ficará em poder da Contratante após a conclusão das obras/serviços;

- Arquivar a documentação de fiscalização a ser repassada à Codevasf na conclusão dos serviços;

- Elaborar os Relatórios de Andamento, acompanhado de fotografias digitais (mensalmente), bem como emitir os Relatório de Acompanhamento Físico de Contratos – RAF, Acompanhamento Técnico da Obra - ATO e Relatório de Atendimento as Condicionantes Ambientais. O RAF deverá ser assinado pelo engenheiro residente e coordenador, relatório de obra pelo engenheiro residente e responsável técnico da Construtora e o relatório ambiental pelo engenheiro residente e engenheiro ambiental;

- Elaborar os Relatórios Parciais e Específicos sobre a evolução das obras ou referentes a problemas que venham a surgir durante o andamento dos serviços, de acordo com as solicitações da Fiscalização da Codevasf;

- Elaborar o Relatório Final, inclusa verificação do cadastro apresentado pela contratada e elaboração dos projetos “as built” das elevatórias, travessias e estações de tratamento de esgoto;

- Acompanhar a execução dos serviços em relação ao cronograma físico-financeiro;

- Verificar a qualidade dos materiais e equipamentos utilizados e serviços executados;

- Elaborar a pré-medição para aprovação da Fiscalização da Codevasf;

- Assessorar na supervisão técnica e aprovação dos serviços;

- Analisar e, se necessário, complementar os dados topográficos e geotécnicos existentes;

- Analisar as planilhas de quantidades e compatibilizá-las com as especificações e normas de medição e pagamento;

- Verificar as execuções dos serviços em relação às especificações técnicas e projetos licitados pela Codevasf;

- Analisar e validar as especificações técnicas existentes e, quando necessário, emitir especificações complementares;

- Elaboração e análise de projetos básicos e/ou executivos, orçamentos, especificações técnicas e plantas de serviços complementares relativos às obras em execução;

- Apoiar à Codevasf na preparação de documentos técnicos e pareceres para apresentação perante os diversos órgãos de controle e entidades intervenientes;

- Revisar/atualizar os quantitativos e orçamento, conforme critérios adotados pela Codevasf relativos a serviços complementares e na formalização de aditivos relativos à execução das obras.

- Avaliar e sugerir retificações e complementações do Projeto Básico, através de relatórios técnicos, durante a execução dos objetos conveniados/contratados para aprovação da Codevasf e Técnico responsável pelo projeto;

- Acompanhar a elaboração dos desenhos de retificações e complementações do projeto, bem como do relatório final através dos desenhos “as built”;

- Acompanhar a vistoria técnica dos órgãos que autorizaram a execução das Travessias, como DNIT, DER e Administrações Ferroviárias;

- A Contratada deverá cobrar da construtora o alvará de construção, quando necessário, e a ART quitada do engenheiro residente da construtora que irá executar a obra, devendo mantê-los no canteiro de obra,

- A Contratada deverá, junto com a construtora, elaborar ou aprovar o canteiro de obra e as placas de divulgação;

- A empresa de apoio deverá relatar no diário de obras os fatos ocorridos no dia, bem como a aceitação de materiais e equipamentos entregue na obra. Caso seja rejeitado algum material ou equipamento deverá ser feito um parecer técnico para que seja enviado ao fiscal da Codevasf e este tomará as providências junto à construtora para substituição do mesmo;

- O livro de ocorrência da obra deverá ter o nome do município, número do termo de compromisso / contrato da Codevasf, nome da empresa construtora e de Apoio à Fiscalização, data, condições do tempo, percentual executado acumulativo do cronograma físico-financeiro, descrição das atividades, espaço para relatar acidentes de trabalho, espaço para assinatura do técnico da construtora, engenheiro e o fiscal da Codevasf. O diário de obras deverá ser feito em 3 (três) vias que, ao final, a 1ª via ficará com a Codevasf, a 2ª via com a construtora e a 3ª via com Contratada do Apoio à Fiscalização;

- Todo primeiro dia útil de cada mês a empresa de apoio deverá cobrar e colocar no escritório da construtora o cronograma das atividades que serão realizadas no mês, bem como o percentual dos serviços realizados no mês anterior e a atualização do cronograma físico-financeiro, todos confeccionados em conjunto com a construtora;

- A contratada deverá sempre solicitar da construtora que não deixe estranhos entrarem no canteiro de obras e que esta sempre forneça o EPI e EPC novos para seus empregados.

    - Área Administrativa:

- Verificar se a Contratada elaborou folha de pagamento e emitiu guias de recolhimento distintas para os empregados que prestam serviços no âmbito do contrato com a Codevasf;

- Elaborar uma planilha mensal em conjunto com a Contratada e rubricada pelo engenheiro da construtora, contendo os seguintes campos: nome completo do empregado, função exercidos, dias efetivamente trabalhados, férias, licenças, faltas, coberturas, salário, vale transporte e alimentação, horas extras, ocorrências e glosas;

- Verificar e arquivar cópias das folhas de pagamento distintas para os empregados que prestam serviços no âmbito do contrato da obra, relativa ao mês de medição, em ordem alfabética;

- Cobrar da Construtora o relatório mensal da freqüência que contemple referências à execução de horas-extras;

- Arquivar comprovante de pagamento de salários dos empregados vinculados ao contrato da Construtora, cópia dos avisos de férias, comprovante de pagamento de férias, comprovante de 13º salário, comprovante de fornecimento de vale refeição, vale transporte e demais benefícios previstos no acordo coletivo das categorias;

- Conferir todas as anotações nas Carteiras de Trabalho e Previdência Social (CTPS) dos empregados e emitir relatório à Codevasf periodicamente;

- Verificar a conformidade entre salário pago e demais benefícios concedidos com o piso salarial e demais disposições previstas na Convenção Coletiva de Trabalho da Categoria envolvidas;

- Conferir toda a documentação apresentada com a Fatura, conforme cláusula do Contrato da Construtora referente às condições de pagamento do contrato com a Codevasf.

    - Aprovação dos detalhamentos construtivos:

- Aprovação dos detalhamentos construtivos a serem elaborados pelas Construtoras para atender as necessidades do projeto básico. Nesses detalhamentos devem constar as ART’s dos profissionais que os elaboraram;

- Acompanhamento da aprovação dos detalhamentos Construtivos nos Órgãos Responsáveis junto a Construtora.

    - Verificação dos serviços:

- Verificação dos serviços topográficos junto ao topógrafo da Construtora, utilizando, quando julgado necessário, topógrafo próprio;

- Verificação dos serviços geotécnicos junto ao técnico laboratorista de solos da Construtora;

- Desenvolver atividades de controle e acompanhamento das obras e fornecimentos de forma a atingir as metas e prazos pré-estabelecidos pela Codevasf ou por preposto por ela designado;

- Verificação dos serviços de concretagem junto ao técnico de concreto da Construtora;

- Verificação das dimensões, cotas e detalhes estabelecidos no projeto básico;

- Verificação do acabamento final da obra.

    - Pré-operação do sistema:

- Acompanhar a execução de testes de funcionamento dos equipamentos e instrumentos;

- Acompanhar a pré-operação do sistema, se pertinente e fornecendo um engenheiro civil com especialização em Engenharia Sanitária, um Engenheiro Sanitarista ou Engenheiro Químico.

  - Execução dos trabalhos relativos à ação social e educação ambiental para implantação de:

    - REDES COLETORAS:

      - Na ação social e educação ambiental antes da execução dos serviços deverá:

- Realizar reunião de mobilização e participação comunitária no programa, de forma a informar aos beneficiários dos transtornos com as escavações das valas, demolição de pavimentos, desvios de trânsito, ruídos de equipamentos, poeiras e outros itens que julgarem necessários;

- Divulgar em assembléias, rádios, câmaras, escolas, associações e outras entidades dos benefícios ao meio ambiente, qualidade de vida e saúde à população;

- Informar o poder executivo e legislativo municipal das suas responsabilidades, bem como da importância do empreendimento à população;

- Informar periodicamente ao poder executivo e legislativo municipal do andamento da obra, mas com a participação da equipe técnica de fiscalização de campo;

- Orientar aos beneficiários quanto aos cuidados com sistema de esgoto, a proibição do lançamento de lixo nas redes e instalações sanitárias, tipos de ligações domiciliares e outros itens necessários.

    - ELEVATÓRIAS DE ESGOTO E ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO:

      - Na ação social e educação ambiental deverá:

- Informar aos beneficiários qual tipo de unidade e importância da mesma ao sistema que será implantado;

- Informar à população, poder executivo e legislativo municipal que está sendo proporcionada a infra-estrutura para assegurar a coleta, elevação e tratamento de esgoto, ficando as despesas do custeio da operação e manutenção do sistema a cargo do município;

- Informar os benefícios sociais, saúde e ambientais advindos do tratamento do esgoto da cidade;

- Informar à população que se trata de uma obra pública e sendo o mesmo os maiores beneficiados e que a conservação da unidade é responsabilidade social e quaisquer depredações acarretarão em dispêndio de recursos públicos para os reparos.

    - Pós-empreendimentos:

      - AÇÃO SOCIAL NO PÓS-EMPREENDIMENTO:

- Promover reunião comunitária para avaliar grau de satisfação da comunidade;

- Fazer o treinamento do operador no que se refere à operação e manutenção do sistema, bem como para o tratamento do esgoto, se for necessário;

- Avaliar o envolvimento dos beneficiários, de comunidade e da prefeitura e câmara municipal na operação e manutenção do sistema de esgotamento sanitário implantado;

- Comunicar e divulgar a conclusão da obra e promover uma audiência pública no município para divulgar e detalhar o empreendimento implantado. Convidar o poder municipal executivo e legislativo para participação.

    - Apoio à Codevasf na execução dos termos de compromissos:

- Prestar apoio técnico nos trabalhos da Codevasf em todos os sistemas a serem implantados e acompanhar periodicamente os serviços executados pelo Convenente em obras de esgotamento sanitário ou ligações intradomiciliares;

- Identificar conflitos entre o projeto básico e os serviços em execução pela Convenente;

- Emitir relatório mensal de andamento dos serviços executados pela Convenente;

- Verificar os serviços medidos pela convenente em relação à planilha conveniada, bem como a licitada pelo Convenente;

- Assessorar a Codevasf, quando necessário, nas ações de readequações das planilhas dos termos de compromissos e os serviços efetivamente executados pela Convenente;

- Realizar uma análise prévia e acompanhar as documentações necessárias às prestações de contas antes que a Convenente envie à Codevasf.

# EQUIPE TÉCNICA

  - Os trabalhos deverão ser executados pele seguinte equipe técnica:

- Engenheiro para executar o serviço de Coordenação Técnica dos contratos e termos de compromissos, exclusa função de preposto ao contrato a ser celebrado para apoio a fiscalização; acompanhar a pré-operação dos sistemas (Função: Engenheiro e Categoria: P1): 01 profissional graduado em Engenharia Civil ou em Engenharia Sanitária, devidamente registrado no conselho; com experiência profissional mínima de 10 (dez) anos. Devido ao volume de serviços a serem prestados por esse profissional não será aceito o mesmo como preposto ao contrato;

Prazo: 15 meses de Engenheiro P1.

- Engenheiro de Segurança do Trabalho para controle de treinamentos, admissão, demissão, controle de risco, ações de insalubridade ou periculosidade, acompanhar vistorias ou perícias, assessoramento técnico ao setor jurídico, e outras necessárias (Função: Engenheiro e Categoria: P3): 1 profissional graduado em Engenharia e com especialização em Engenharia de Segurança do Trabalho, com experiência profissional mínima de 5 (cinco) anos, devidamente registrado no conselho;

Prazo: 15 meses de Engenheiro P3.

- Técnico de ensino médio para controle das ações de saúde, segurança do trabalho e meio ambiente (Função: Técnico e Categoria: T1): 1 Técnico em Segurança do Trabalho, com experiência profissional mínima de 5 (cinco) anos, devidamente registrado no conselho;

Prazo: 12 meses de Técnico T1.

- Engenheiro para educação ambiental, acompanhamento e ações ambientais dos contratos e termos de compromissos, verificação das condicionantes de licenciamento Ambiental e acompanhamento das regularizações de áreas (Função: Engenheiro e Categoria: P3): 1 profissional graduado em Engenharia Ambiental ou Engenharia Florestal ou Agrônomo, com experiência profissional mínima de 5 (cinco) anos, devidamente registrado no conselho;

Prazo: 15 meses de Engenheiro P3.

- Profissional de nível Superior para coordenação e execução da ação social e educação ambiental (Função: Nível Superior e Categoria: P4): 1 profissional com experiência em associativismo, mobilização e/ou organização social e/ou assistência a populações, com experiência profissional mínima de 5 (cinco) anos, comprovada por atestado ou declaração fornecida pelos contratantes;

Prazo: 15 meses de Nível Superior P4.

- Engenheiros residentes para acompanhamento das obras dos sistemas de esgotamento sanitário, ligações intra-domiciliares dos sistemas, por contratos diretos ou termos de compromisso - (Função: Engenheiro e Categoria P3): 7 profissionais graduados em Engenharia Civil ou Engenharia Sanitarista, com experiência profissional mínima de 5 (cinco) anos, devidamente registrado no conselho;

Prazo: 89 meses de Engenheiro P3.

- Técnico de Campo, ensino médio, para acompanhamento das obras dos sistemas de esgotamento sanitário, ligações intra-domiciliares e pré-operação dos sistemas, por contratos diretos ou termos de compromissos (Função: Técnico e Categoria: T1): 3 profissionais técnicos em edificações ou construção civil ou saneamento, devidamente registrados no Conselho da Classe;

Prazo: 41 meses de Técnico T1.

- Técnico de ensino médio para acompanhamento da execução das instalações elétricas e mecânicas (Função: Técnico e Categoria: T1): 1 profissional técnico eletromecânico, devidamente registrado no Conselho da Classe;

Prazo: 6 meses de Técnico T1.

- Técnico de ensino médio para controle tecnológico de solo e concreto (Função: Técnico e Categoria: T1): 1 profissionais técnicos laboratoristas de solo/concreto, devidamente certificado;

Prazo: 12 meses de Técnico T1.

- Equipe de topografia, composta por um topógrafo, dois auxiliares de topografia e um técnico cadista, para apoio na elaboração de projetos “as built”, cadastros e desenhos topográficos, detalhamento de medições, verificação de locações, seções de terra e outros serviços a serem demandados pela fiscalização (Função: Topógrafo e Categoria: T1 / Auxiliar de Topografia e Categoria: T3 / Técnico Cadista e Categoria: T3): 2 equipes

Prazo: 24 meses de Topógrafos T1 / 48 meses de Auxiliar de Topografia T3 / 24 meses de Técnico T2.

- Assistente administrativo a ser lotado no Escritório Central, para logística da equipe de apoio à fiscalização, bem como para organizar as ações administrativas das equipes e técnicos, bem como das ações estruturais do contrato: apoio à documentação de gestão pessoal direta da equipe de apoio à fiscalização e por último o controle e programação semanal da equipe de técnicos de solo, concreto, eletromecânico, topografia e etc. (Função: Nível Médio e Categoria: A1): 1 profissional de ensino médio;

Prazo: 15 meses de Nível Médio A1.

- Técnico Cadista para apoio na elaboração de desenhos para projetos “as built”, cadastros e desenhos topográficos, detalhamento de medições e outros a serem demandados pela fiscalização (Função: Técnico e Categoria: T2): 1 Técnico Cadista;

Prazo: 15 meses de Técnico T2.

- Técnico de ensino médio para controle das documentações de Gestão de Pessoal (Função: Técnico e Categoria: T2): 1 técnico em contabilidade, devidamente registrado no conselho;

Prazo: 15 meses de Técnico Nível Médio T2.

  - PRÉ-OPERAÇÃO DO SISTEMA:

- Acompanhar a execução de testes de funcionamento dos equipamentos e instrumentos;

- Acompanhar a pré-operação do sistema, se pertinente e fornecendo um engenheiro civil com especialização em Engenharia Sanitária, um Engenheiro Sanitarista ou Engenheiro Químico.

    - QUADRO RESUMO DOS PROFISSIONAIS:

| Qtde. | Função | Experiência | Categoria | Tempo (mês) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | Coordenador (Eng. Pleno) | Profissional graduado em Engenharia Civil, ou Engenharia Sanitária,, devidamente registrado no conselho; com experiência profissional mínima de 10 (dez) anos, na coordenação de contratos de supervisão /fiscalização de obras de porte e complexidade similares ao objeto deste certame, envolvendo obras de infra-estrutura hídrica como Serviços de Abastecimento de Água e/ou Sistema de Esgotamento Sanitários e/ou canais e/ou adutoras e/ou estações de bombeamento e/ou barragens e/ou reservatórios, sistema de adução. | P1 | 15 |
| 01 | Eng. de Segurança do Trabalho | Profissional (nível superior) graduado em Engenharia, com especialização em Engenharia de Segurança do trabalho, devidamente registrado no conselho; com experiência profissional mínima de 05 (cinco) anos em segurança do trabalho e saúde. | P3 | 15 |
| 01 | Téc. em Segurança do Trabalho | Profissional (nível médio), com curso técnico em segurança do trabalho, devidamente registrado no conselho; com experiência profissional mínima de 05 (cinco) anos. | T1 | 12 |
| 01 | Eng. Ambiental ou Florestal ou Agrônomo | Profissional (nível superior) graduado em Engenharia Ambiental ou Engenharia Florestal ou Engenharia Agrônoma devidamente registrado no conselho, com experiência profissional mínima de 05 (cinco) anos e experiência em acompanhamento e ações ambientais de contratos e termos de compromissos, verificação das condicionantes de licenciamento Ambiental e acompanhamento das regularizações de áreas, devidamente registrado no conselho. | P3 | 15 |
| 01 | Profissional de Ação Social | Profissional (nível superior), devidamente registrado no conselho de classe, com experiência profissional mínima de 05 (cinco) anos, em associativismo, mobilização e/ou organização social e/ou assistência a populações. | P4 | 15 |
| 07 | Eng. Residente | Profissional (nível superior) graduado em Engenharia Civil, ou em Engenharia Sanitária, devidamente registrado no conselho; com experiência profissional mínima de 05 (cinco) anos em acompanhamento ou supervisão/fiscalização de obras de porte e complexidade similares ao objeto deste certame, envolvendo obras de infra-estrutura hídrica como Serviços de Abastecimento de Água e/ou Sistema de Esgotamento Sanitários e/ou canais e/ou adutoras e/ou estações de bombeamento e/ou barragens e/ou reservatórios, sistema de adução. | P3 | 89 |
| 03 | Téc. em Edificações, Construção Civil ou Saneamento. | Nível médio, graduado como Téc. em Edificações ou Téc. em Construção Civil ou Téc. em Saneamento, devidamente registrado no conselho; com experiência profissional mínima de 05 (cinco) anos em acompanhamento ou fiscalização de obras de porte e complexidade similares ao objeto deste certame. | T1 | 41 |
| 01 | Téc. Laboratorista | Nível médio, com curso técnico laboratorista e solo/concreto, devidamente registrado no conselho da Classe, com experiência profissional mínima de 03 (três) anos. | T1 | 12 |
| 01 | Téc. Eletromecânica | Nível médio, com curso técnico eletromecânica, devidamente registrado no conselho da Classe, com experiência profissional mínima de 03 (três) anos. | T1 | 6 |
| 01 | Assist. Administrativo | Nível médio, com experiência profissional mínima de 04 (quatro) anos. | A1 | 15 |
| 01 | Técnico Cadista | Técnico de nível médio, com experiência em desenhos de plantas de engenharia e topografia | T2 | 15 |
| 01 | Técnico em Contabilidade | Nível médio, com curso técnico contabilidade, devidamente registrado no conselho da Classe, com experiência profissional mínima de 03 (três) anos. | T2 | 15 |
|  | Equipe de Topografia completa |  |  |  |
| 02 | Topógrafo | Nível médio, com curso técnico em topografia, devidamente registrado no conselho da Classe, com experiência profissional mínima de 05 (cinco) anos na área. | T1 | 24 |
| 04 | Auxiliar de topografia | Nível fundamental | T3 | 48 |
| 02 | Téc. Cadista | Nível médio, com curso de desenho técnico, com experiência profissional mínima de 03 (três) anos. | T2 | 24 |

    - A equipe técnica e seus quantitativos terão validade apenas quando todas as obras estiverem em execução simultânea. Nos períodos de execução de parte das obras, a equipe técnica deverá ser dimensionada de acordo com as necessidades, com aprovação da fiscalização da Codevasf.

    - A licitante deverá comprovar, por meio de Certificados que a equipe técnica apresentada para a execução dos serviços possui a graduação/capacitação técnica exigida, conforme no subitem 7.2.

    - A composição da equipe chave da CONTRATADA só poderá ser alterada por motivo superveniente, caso fortuito ou de força maior, sempre por profissional de perfil equivalente ou superior ao proposto, mediante prévia autorização da CONTRATANTE, consoante o Art. 13 § 3° da Lei 8.666/93.

  - Funções dos profissionais

    - ENGENHEIRO COORDENADOR:

- O coordenador deverá ser engenheiro civil, ou graduado em Engenharia Sanitária, com mínimo de 10 (dez) anos de exercício da profissão, com experiência na coordenação de contratos de supervisão/fiscalização de obras similares ao objeto desta licitação, e comprovada através de atestados de órgãos públicos e respectivas CAT’s (Certidão de Acervo técnico) emitidas pelo CREA; Considera-se similares os serviços de coordenação de contratos de supervisão /fiscalização de obras de porte e complexidade similares ao objeto deste certame, envolvendo obras de infra-estrutura hídrica como  Serviços de Abastecimento de Água e/ou Sistema de Esgotamento Sanitários e/ou canais e/ou adutoras e/ou estações de bombeamento e/ou barragens e/ou reservatórios, sistema de adução ou elaboração de projetos básicos de esgotamento sanitário.

- O coordenador será responsável pela logística de distribuição e trabalho dos profissionais, bem como pela interlocução junto à Codevasf, para tratativa de problemas relativos ao planejamento macro das atividades;

- O coordenador deverá promover e acompanhar junto às construtoras as elaborações dos detalhamentos construtivos elétricos, estruturais e de travessias;

- O coordenador deverá acompanhar junto às construtoras a aprovação dos detalhamentos construtivos baseados nas normas da ABNT, bem como dos órgãos responsáveis pela aprovação final como as companhias estaduais de energia elétrica, prefeituras, DNIT, DER, Administrações Ferroviárias e outras entidades em cujas áreas de atuação destinam-se os detalhamentos;

- O coordenador deverá, junto às construtoras, apresentar os detalhamentos construtivos nos órgãos que aprovam, autorizam e liberam a execução das obras previstas. Nestes serviços estão inclusas as autorizações para supressão vegetal nos órgãos ambientais correspondentes;

- Caso o projeto básico esteja em conflito com as condições “in loco”, ou seja, interferências gerais, como sistema de drenagem pluvial, sistema de abastecimento de água, sistema de telefonia, rede de gás ou outra situação não prevista, será de responsabilidade do coordenador apresentar e gerenciar junto a equipe de campo a solução técnica mais adequada através de relatório técnico. O relatório técnico deverá ser apresentado à fiscalização da Codevasf para aprovação da área responsável da gestão do contrato, bem como do responsável pelo projeto básico;

- Caso a Codevasf considere necessário, o coordenador deverá providenciar a retificação/complementação do projeto básico;

- O coordenador deverá dar suporte técnico aos técnicos, engenheiros residentes, engenheiros ambientais, topógrafos, técnico e engenheiro de segurança do trabalho na fiscalização e implantação/ação do apoio à fiscalização no campo;

- Os serviços do coordenador serão executados sempre que solicitados pela fiscalização da Codevasf e/ou pelos engenheiros do apoio à fiscalização;

- O coordenador ficará responsável pela elaboração dos relatórios solicitados pela Codevasf, bem como gerenciar os relatórios mensais de andamento de responsabilidade dos demais membros da equipe de apoio à fiscalização.

    - ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO:

- O engenheiro de segurança do trabalho dará apoio ao coordenador administrativo para verificação das documentações de admissão, alteração de função, afastamento, retorno e demissão;

- O engenheiro de segurança do trabalho deverá coordenar o técnico de segurança para acompanhar e registrar os treinamentos de segurança e saúde do trabalho ministrados pela Construtora, incluso o DDS (Diálogo Diário de Segurança) ministrado pela construtora;

- O engenheiro de segurança deverá controlar e arquivar cópias dos registros de entrega, demonstrativo de treinamento para utilização, guarda e conservação dos equipamentos de segurança individuais, bem como verificar o CA (Certificado de Aprovação do Ministério do Trabalho) dos mesmos administrados pela Construtora;

- O engenheiro de segurança do trabalho verificará a existência de condições insalubres ou de periculosidade, bem como orientará e cobrará da Construtora que forneça e treine os funcionários sobre a utilização, guarda e conservação dos equipamentos de proteção individuais, bem como adote equipamentos de proteção coletiva e medidas de eliminação das condições insalubres;

- O engenheiro de segurança do trabalho deverá cobrar da Construtora e verificar a promoção e preservação da saúde dos trabalhadores desde a admissão dos funcionários, arquivando cópias para controle das documentações de admissão, inclusa cópia dos exames médicos e laboratoriais, ficha de entrega de EPI com indicação do CA;

- O engenheiro de segurança deverá arquivar e avaliar o PPRA específico para a obra e PCMAT e PCMSO;

- O engenheiro de segurança do trabalho deverá acompanhar e registrar, através do técnico de Segurança, que os treinamentos admissionais ministrados pela construtora possuam carga horária mínima necessária e relatem sobre os riscos inerentes a função, uso adequado de EPI, informações sobre EPC, área de vivência, normas de segurança, preservação e qualidade do meio ambiente, combate a droga e alcoolismo, plano de emergência e saúde e higiene;

- O engenheiro de segurança do trabalho deverá cobrar do técnico de segurança que verifique e registre a periodicamente que os responsáveis pelas equipes realizaram o DDS com os trabalhadores da obra e que foram reforçadas as orientações das atividades a serem realizadas, bem como se realizaram treinamentos com equipes específicas quando ocorrerem mudanças de procedimentos ou atividades com riscos específicos;

- O engenheiro de segurança do trabalho deverá arquivar e verificar se a Construtora está emitindo a Ordem de Serviço e a Permissão de Trabalho (PT) para execução de atividades de riscos, bem como se as permissões são preenchidas pelos Encarregados, Mestre de Obras ou Engenheiros e liberadas pelos técnicos de Segurança da empresa;

- O engenheiro de segurança do trabalho deverá coordenar o técnico de segurança para observar se as PTs estão em conformidade com o AR (Análise de Risco) e principalmente a APR (Análise Preliminar de Risco) e se constam as informações de todos os funcionários envolvidos na atividade.

    - TÉCNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHO:

- O técnico de segurança do trabalho deverá realizar as vistorias nas obras para verificação das documentações solicitadas pelo engenheiro coordenador, engenheiro de segurança do trabalho ou Codevasf;

- O técnico de segurança do trabalho deverá verificar a gestão de pessoal realizada pela construtora;

- O técnico de segurança do trabalho dará apoio ao coordenador administrativo para verificação das documentações de admissão, alteração de função, afastamento, retorno e demissão;

- O técnico de segurança do trabalho deverá atender o engenheiro de segurança no acompanhamento e registro dos treinamentos de segurança e saúde do trabalho, incluso o DDS (Diálogo Diário de Segurança) ministrado pela Construtora;

- O técnico de segurança do trabalho deverá dar apoio ao engenheiro no controle e arquivo das cópias dos registros de entrega, demonstrativo de treinamento para utilização, guarda e conservação dos equipamentos de segurança individuais, bem como verificação do CA (Certificado de Aprovação do Ministério do Trabalho) dos mesmos administrados pela Construtora;

- O técnico de segurança do trabalho dará apoio ao engenheiro de segurança do trabalho na verificação da existência de condições insalubres ou de periculosidade, orientar e cobrar da Construtora que forneça e treine os funcionários para utilização, guarda e conservação dos equipamentos de proteção individuais, bem como adotar equipamentos de proteção coletiva e medidas de eliminação das condições insalubres;

- O técnico de segurança do trabalho deverá cobrar da Construtora e verificar a promoção e preservação da saúde dos trabalhadores desde a admissão dos funcionários, arquivando cópias para controle das documentações de admissão, inclusa cópia dos exames médicos e laboratoriais, ficha de entrega de EPI com indicação do CA, sob gestão do engenheiro de segurança;

- O técnico de segurança do trabalho deverá verificar os treinamentos admissionais ministrados pela Construtora possuam carga horária mínima necessária e relatem sobre os riscos inerentes a função, uso adequado de EPI, informações sobre EPC, área de vivência, normas de segurança, preservação e qualidade do meio ambiente, combate a droga e alcoolismo, plano de emergência e saúde e higiene;

- O técnico de segurança do trabalho deverá verificar e registrar periodicamente que os responsáveis pelas equipes realizaram o DDS com os trabalhadores da obra e que foram reforçadas as orientações das atividades a serem realizadas, bem como se realizaram treinamentos com equipes específicas quando ocorrerem mudanças de procedimentos ou atividades com riscos específicos;

- O técnico de segurança do trabalho deverá arquivar e verificar se a Construtora está emitindo a Ordem de Serviço e a Permissão de Trabalho (PT) para execução de atividades de riscos, bem como se as permissões são preenchidas pelos Encarregados, Mestre de Obras ou Engenheiros e liberadas pelos técnicos de Segurança da empresa;

- O técnico de segurança do trabalho deverá verificar junto ao SESMT da Construtora para observar se as PTs estão em conformidade com a AR (Análise de Risco) e principalmente a APR (Análise Preliminar de Risco) e se constam as informações de todos os funcionários envolvidos na atividade.

    - ENGENHEIRO AMBIENTAL:

- Este profissional deverá seguir um planejamento elaborado em conjunto com a Codevasf, visando atender as condicionantes ambientais, para obtenção das licenças de instalação da obra e operação do sistema e observar o fiel cumprimento das diretrizes estabelecidas para os seguintes itens:

1ª - canteiro de obras;

2ª – áreas de proteção ambiental (reserva legal, preservação permanente, parques, áreas de amortecimento e etc.);

3ª – linhas de transmissão e distribuição;

4ª – uso de explosivos;

5ª – recuperação de áreas de empréstimo;

6ª – gestão de resíduos;

7ª – cronograma de desmatamento das áreas e faixas de construção da infra-estrutura de obras;

8ª – apoio às ações de educação ambiental e outras medidas previstas no plano de controle ambiental para implantação do empreendimento.

- O engenheiro, juntamente com o engenheiro coordenador e equipe de campo, deverão tomar as providências para liberar as áreas, dar apoio a Codevasf ou município na aquisição de áreas e por último acompanhar a documentação em cartório ou justiça;

- O engenheiro deverá apresentar os relatórios ambientais mensalmente;

- Os engenheiros deverão realizar vistorias periódicas às obras e relatar em diários de obras os fatos relevantes que poderão causar impactos ambientais. Ações diretas da construtora deverão ser notificadas à mesma para providências e a reincidência comunicar à Codevasf sobre o ocorrido;

- O profissional deverão acompanhar quaisquer vistorias e visitas de órgãos ambientais municipais, estaduais e federais às obras;

- Deverá elaborar todos os relatórios e estudos necessários para licenciamento ou autorizações específicas da obra;

- O engenheiro deverá avaliar e emitir pareceres aos relatórios das atividades ambientais, produzidos pela construtora, informando seu andamento e sugerindo correções e/ou adequações;

- O profissional deverão apoiar a Codevasf na fiscalização e supervisão das atividades previstas nos estudos ambientais, especialmente na condução das medidas mitigadoras de impacto ambientais implantadas ou em implantação no perímetro da obra;

- O engenheiro deverá no período de execução das obras, manter entendimento com os órgãos ambientais do estado e dos municípios, na condução de assuntos de interesse do projeto, quando devidamente orientado pela área de meio ambiente da Codevasf;

- O engenheiro deverá controlar os vencimentos de licenças, autorizações e outros documentos e comunicar a Codevasf com antecedência dos vencimentos, bem como os técnicos de campo para não realizarem nenhuma atividade sem a devida autorização;

- O engenheiro deverá buscar em conjunto com a Codevasf ou empresa específica renovar as licenças ou emitir autorizações específicas necessárias às obras;

- Estabelecer mecanismos de integração com as equipes da Construtora e emitir relatório sobre as atividades ambientais desenvolvidas.

    - PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR PARA AÇÃO E EDUCAÇÃO AMBIENTAL:

- Este profissional deverá seguir um planejamento elaborado em conjunto com a Codevasf, e terá como atividade principal a divulgação dos benefícios que advirão com a implantação do sistema de esgotamento sanitário, bem como atender às condicionantes de licenciamento ambiental;

- Os profissionais deverão articular com o engenheiro ambiental e residentes o apoio necessário para execução dos serviços e ações nos municípios;

- Os trabalhos deverão ser executados através de audiências públicas, reuniões com a comunidade, palestras nas escolas, campanhas de esclarecimentos, visitas aos moradores, inserções na mídia e outras formas de divulgações;

- Todos os trabalhos executados deverão ser descritos em relatórios à Codevasf, contendo também fotos, filmes, lista de presença dos eventos realizados, etc.

    - ENGENHEIROS RESIDENTES PARA OBRAS:

- Os engenheiros residentes deverão dar apoio ao engenheiro coordenador para acompanhar junto às construtoras a aprovação dos detalhamentos construtivos baseados nas normas da ABNT, bem como dos órgãos responsáveis pela aprovação final como as companhias estaduais de energia elétrica, prefeituras, DNIT, DER, Administrações Ferroviárias e outras entidades em cujas áreas de atuação destinam-se os detalhamentos;

- Os engenheiros residentes deverão cobrar das Construtoras os detalhamentos construtivos aprovados nos órgãos responsáveis;

- Os engenheiros residentes não poderão autorizar intervenções ou serviços sem autorizações para supressão vegetal e liberações dos órgãos ambientais;

- Caso o projeto básico esteja em conflito com as condições “in loco”, ou seja, interferências gerais, como sistema de drenagem pluvial, sistema de abastecimento de água, sistema de telefonia, rede de gás ou outra situação não prevista, será de responsabilidade do coordenador apresentar e gerenciar junto a equipe de campo a solução técnica mais adequada através de relatório técnico. O relatório técnico deverá ter apoio do engenheiro residente e deverá ser apresentado à fiscalização da Codevasf para aprovação da área responsável da gestão do contrato, bem como do responsável pelo projeto básico;

- Os engenheiros residentes deverão comunicar à Codevasf e o coordenador das necessidades de retificação/complementação do projeto básico;

- Os engenheiros residentes deverão cobrar apoio dos engenheiros ambientais, topógrafos, técnico e engenheiro de segurança do trabalho na fiscalização e implantação/ação do apoio à fiscalização no campo;

- Os serviços dos engenheiros residentes serão executados sempre que solicitados pela fiscalização da Codevasf e/ou pelo engenheiro coordenador;

- Os engenheiros residentes ficarão responsáveis pela elaboração dos relatórios solicitados pela Codevasf, bem como gerenciar os relatórios de responsabilidade dos demais membros da equipe de apoio à fiscalização como os engenheiros ambientais e laboratoristas;

- Os engenheiros residentes deverão acompanhar as obras, com a responsabilidade de verificar todas as ocorrências, anotando-as no livro de ocorrência da obra, verificar a execução dos serviços conforme as especificações técnicas dos projetos, acompanharem as obras em relação ao cronograma físico-financeiro, verificar a aplicação das normas de segurança do trabalho e verificar a qualidade dos materiais e equipamentos utilizados e serviços executados e fotografar e filmar partes das obras que julgar necessárias;

- Os engenheiros residentes deverão informar à fiscalização da Codevasf, para aprovação, através de relatório mensal de andamento, os detalhes dos serviços executados pela construtora, atualização do cronograma físico-financeiro e a pré-medição dos serviços e obras a faturar. Após conferência e aprovação da mesma pela Codevasf, efetuará a medição definitiva do mês para a Codevasf;

- Os engenheiros residentes serão responsáveis pelo acompanhamento das obras para que atendam ao cronograma físico previsto pela Construtora;

- Os engenheiros residentes deverão promover as retificações e complementações do projeto básico, bem como deverão ser analisados e, através de relatórios técnicos, demonstradas a necessidade das alterações e sugeridas soluções para aprovação da Codevasf e técnico responsável pelo projeto;

- Os engenheiros residentes deverão, junto com a Construtora, rever a lista de materiais do projeto básico para aquisição apenas do material necessário verificado “in loco”, bem como atualizações conforme detalhamentos construtivos. O engenheiro deverá autorizar a aquisição dos materiais pela Construtora somente após conferência da lista pelos engenheiros e constar no livro de ocorrência da obra a ciência do engenheiro da Construtora para que sejam evitados pleitos e reclamações futuras da Construtora;

- Os engenheiros residentes verificarão os serviços e poderá ser feita diretamente com os profissionais da Construtora, fiscalizando e acompanhando os serviços executados. Deverão ser verificados os serviços topográficos junto ao topógrafo da construtora e solicitado à fiscalização da Codevasf autorização para utilização de topógrafo próprio, para a verificação em situações de incerteza dos serviços executados, bem como no caso de utilização de técnico laboratorista de solos, técnico de concreto e técnico em eletromecânica;

- Os engenheiros residentes ao final das obras deverão apresentar, junto com a Construtora, desenhos de retificações do projeto através do “as built” e verificar o cadastro apresentado pela Construtora de redes implantadas;

- Acompanhar os serviços iniciais de operação dos sistemas implantados, bem como acompanhar a execução de testes de funcionamento dos equipamentos e instrumentos, e emitir relatórios à Codevasf mensalmente de cada sistema;

- Organizar junto à Codevasf, operadores dos sistemas, engenheiro coordenador e demais órgãos envolvidos sugestões e procedimentos para melhoria das condições operacionais;

- Deverá dar apoio à coordenação e ao engenheiro ambiental quanto ao atendimento às condicionantes de licença de instalação para emissão da licença de operação.

    - ENGENHEIROS RESIDENTES PARA ACOMPANHAR OS TERMOS DE COMPROMISSO

- Os engenheiros deverão acompanhar os serviços executados pelas empresas contratadas pela convenente, bem como, elaborar os relatórios mensais de fiscalização dos termos de compromisso;

- Deverá informar à Codevasf todos os empecilhos e divergências do projeto com as necessidades executivas das obras através de relatórios técnicos.

- Os engenheiros deverão entregar mensalmente os relatórios das atividades executadas, com a ratificação do engenheiro coordenador;

- Os engenheiros deverão elaborar pareceres técnicos consistentes para quaisquer alterações de projetos, prazos ou adequações de planilhas solicitadas pela convenente;

- Os engenheiros deverão coordenar os técnicos para a fiscalização dos serviços executados pelos convenentes na implantação dos sistemas de esgotamento sanitário e na implantação das ligações intradomiciliares e módulos sanitários.

    - TÉCNICOS DE CAMPO PARA OBRAS DE EXECUÇÂO DIRETA:

- Os técnicos de campo, juntamente com os engenheiros residentes e a fiscalização da Codevasf, deverão acompanhar as obras com a responsabilidade das anotações no diário de obras, documentando as anotações com fotos, verificar as execuções dos serviços em relação as especificações técnicas do projeto, acompanhar a execução dos serviços em relação ao cronograma físico-financeiro, verificar aplicação das normas de segurança do trabalho e verificar a qualidade dos materiais e equipamentos utilizados e dos serviços executados;

- Os técnicos de campo deverão sempre informar aos engenheiros residentes, para que estes informem à fiscalização da Codevasf, através de relatório mensal de andamento, os detalhes dos serviços executados e atualização do cronograma físico-financeiro;

- Os técnicos deverão, junto com os engenheiros residentes, elaborar as pré-medições mensais para aprovação da fiscalização da Codevasf, e após conferência da mesma, deverão elaborar as medições definitivas do mês para a Codevasf;

- Os técnicos de campo serão responsáveis pelo acompanhamento das obras de modo que atendam ao cronograma físico previsto pela Construtora;

- Os técnicos deverão participar e dar ciência de todas as retificações executivas necessárias para serem registradas em projeto “as built”;

- Os técnicos deverão, juntamente com os engenheiros residentes e técnicos das Construtoras, rever a lista de materiais do projeto para que a Construtora adquira apenas os materiais realmente necessários e verificados “in loco”, bem como as atualizações necessárias conforme detalhamentos construtivos;

- Os técnicos deverão solicitar às frentes de serviços para atendimento do cronograma físico-financeiro em vigor;

- A atribuição principal do técnico de campo será fiscalizar e acompanhar diariamente os serviços executados e apoiar nas soluções técnicas em casos de interferências da obra com as drenagens, redes de água, telefonia e etc.

- Os técnicos deverão, juntamente com os engenheiros residentes, acompanhar os serviços iniciais de operação dos sistemas implantados;

- Organizar junto à Codevasf, operadores dos sistemas, engenheiros residentes e coordenador e demais órgãos envolvidos sugestões e procedimentos para melhoria das condições operacionais.

    - TÉCNICO LABORATORISTA:

- O técnico laboratorista deverá realizar as vistorias nas obras para verificação das concretagens, compactações de valas, construção de aterros e pavimentação;

- O técnico deverá atender as demandas da Codevasf e engenheiro residente e em certas circunstâncias fará os ensaios para verificação dos serviços executados pela Construtora;

- O técnico laboratorista deverá emitir relatório mensal a ser arquivado no canteiro de obra, bem como verificar os relatórios emitidos pela construtora e acompanhar por amostragem os ensaios realizados pela Construtora.

    - TÉCNICO ELETROMECÂNICA:

- O técnico deverá realizar as vistorias nas obras para verificação das montagens mecânicas, elétricas e de automações;

- O técnico deverá atender as demandas da Codevasf e engenheiro residente e em certas circunstâncias fará os testes para verificação dos serviços executados pela Construtora;

- O técnico deverá emitir relatório mensal a ser arquivado no canteiro de obra dos serviços executados pela Construtora.

    - ASSISTENTE ADMINISTRATIVO:

- O assistente administrativo trabalhará no escritório Central, auxiliar a logística da equipe de apoio à fiscalização, bem como organizar as ações administrativas das equipes e técnicos, bem como as ações estruturais do contrato de apoio, documentação de gestão pessoal direta da equipe de apoio à fiscalização e por último o controle e programação semanal da equipe de técnicos de solo, concreto, eletromecânico, topografia e etc.

- O profissional assistente administrativo fará o arquivamento, acompanhamento de documentações, montagem de processos administrativos dos contratos e termos de compromisso, comunicações, controle de documentos das obras, bem como montará os processos de medição dos contratos e liberação de parcela de termos de compromisso.

    - TÉCNICO EM CONTABILIDADE

- O técnico em contabilidade deverá realizar verificação das documentações solicitadas pelo coordenador administrativo ou Codevasf;

- O técnico deverá verificar a gestão de pessoal realizada pela Construtora;

- O técnico deverá dar apoio administrativo ao técnico de segurança do trabalho para verificação das documentações necessárias para controle e fiscalização da Codevasf.

    - CADISTAS:

- Profissionais darão apoio aos topógrafos, engenheiro coordenador, engenheiros residentes nas medições através de desenhos, cálculos volumétricos e elaboração dos projetos “as built”.

    - EQUIPE DE TOPOGRAFIA:

- Profissionais serão responsáveis pelas verificações topográficas demandas pela fiscalização;

- Profissionais serão responsáveis pela locação de marcos, levantamentos cadastrais para projetos “as built”;

- Profissionais serão responsáveis pelo levantamento de quantitativos de terraplenagem para medições;

- Profissionais responsáveis para elaboração de memorais descritivos e georeferenciamento de áreas;

- Profissionais responsáveis pela verificação de notas de serviços e cadastros conflitantes entre o projeto básico, marcações da Construtora e levantamentos da equipe de fiscalização;

- Está incluso na equipe de topografia estação total e todos os acessórios necessários à atividade.

# ADMINISTRAÇÃO DO CONTRATO

- A Contratada deverá disponibilizar sistema de navegação GPS, portátil, com cabo e software, no total de 07 (sete) unidades, totalizando 84 (oitenta e quatro) meses;

- A Contratada deverá imprimir os projetos básicos das obras a serem fiscalizadas;

- A Contratada deverá fornecer os veículos para locomoção dos profissionais conforme planilha abaixo. O veículo é de passeio com motor 1.4 ou superior, com ar-condicionado, direção hidráulica, incluso combustível, lubrificação, manutenção, seguro e etc. e menos de 2 (dois) anos de uso:

| EQUIPAMENTO: VEÍCULO LEVE, MOTOR 1.4 |  |  |
| --- | --- | --- |
| PROFISSIONAL | Quantidade (Unidade) | TOTAL (MESES) |
| Coordenador | 1 | 15 |
| Profissional de Ação Social | 1 | 15 |
| Engenheiro Residente | 7 | 89 |
| Escritório Central | 1 | 15 |
| TOTAL DE VEÍCULOS LEVE, MOTOR 1.4: | 10 | 134 |

- A Contratada deverá fornecer 02 (dois) veículos para locomoção da equipe de topografia, totalizando 24 (vinte e quatro) meses de veículo utilitário (tipo Kombi) motor 1.4 ou superior, incluso combustível, lubrificação, manutenção, seguro e etc. e com menos de 2 (dois) anos de uso.

- A Contratada deverá disponibilizar 01 (uma) estação total, inclusos acessórios e equipamentos auxiliares para cada equipe de topografia, totalizando 02 equipamentos;

- A Contratada deverá fornecer todas as condições para que sua equipe execute os serviços com segurança e logística para atenderem a necessidade da fiscalização da Codevasf;

- A Contratada deverá disponibilizar máquinas fotográficas digitais com resolução igual ou superior a 12 megapixels, conforme tabela abaixo:

| EQUIPAMENTO: MÁQUINA FOTOGRÁFICA |  |  |
| --- | --- | --- |
| PROFISSIONAL | Quantidade (Unidade) | TOTAL (MESES) |
| Engenheiro Pleno Coordenador Geral | 1 | 15 |
| Eng. de Segurança do Trabalho | 1 | 15 |
| Téc. Segurança do Trabalho | 1 | 12 |
| Eng. Ambiental ou Floresta ou Agrônomo com especialização em Meio Ambiente | 1 | 15 |
| Profissional de Ação Social | 1 | 15 |
| Engenheiro Residente | 7 | 89 |
| TOTAL DE MÁQUINAS FOTOGRÁFICAS: | 12 | 161 |

- A Contratada deverá disponibilizar notebooks com tela de 14”, HD 500GB, processador de 2,3GHz e memória ram de 4GB ou configurações superiores, conforme tabela abaixo:

| EQUIPAMENTO: NOTEBOOK 14” |  |  |
| --- | --- | --- |
| PROFISSIONAL | Quantidade (Unidade) | TOTAL (MESES) |
| Engenheiro Pleno Coordenador Geral | 1 | 15 |
| Eng. de Segurança do Trabalho | 1 | 15 |
| Téc. Segurança do Trabalho | 1 | 12 |
| Eng. Ambiental ou Floresta ou Agrônomo com especialização em Meio Ambiente | 1 | 15 |
| Profissional de Ação Social | 1 | 15 |
| Engenheiro Residente | 7 | 89 |
| Técnico Cadista | 1 | 15 |
| Técnico Cadista Equipe de Topografia | 2 | 24 |
| TOTAL DE NOTEBOOK 14” | 15 | 200 |

- A Contratada deverá disponibilizar 02 (dois) computadores de mesa, com monitor de 17”, HD 500GB, processador 2,9GHz e memória ram de 4GB ou configurações superiores, para serem alocados no escritório central, e 01 (um) impressora multifuncional e toners com scanner e cópia, a laser colorida para o escritório central.

- A Contratada deverá disponibilizar 01 (um) retro projetor tipo multimídia;

- A contratada deverá fornecer aparelho de telefone celular, com linha corporativa para a devida comunicação entre os funcionários da equipe de fiscalização e a Codevasf, conforme tabela abaixo:

| EQUIPAMENTO: TELEFONE CELULAR COM LINHA |  |  |
| --- | --- | --- |
| PROFISSIONAL | Quantidade (Unidade) | TOTAL (MESES) |
| Engenheiro Pleno Coordenador Geral | 1 | 15 |
| Profissional de Ação Social | 1 | 15 |
| Engenheiro Residente | 7 | 89 |
| Equipe Topografia | 2 | 24 |
| Escritório Central | 1 | 15 |
| TOTAL DE TELEFONE CELULAR COM LINHA: | 12 | 158 |

- A contratada deverá fornecer mini modem de internet com velocidade de 2GB no mínimo, para uso dos profissionais que utilizarão notebooks, conforme tabela abaixo:

| EQUIPAMENTO: mini MODEM PARA NOTEBOOK 14” |  |  |
| --- | --- | --- |
| PROFISSIONAL | Quantidade (Unidade) | TOTAL (MESES) |
| Engenheiro Pleno Coordenador Geral | 1 | 15 |
| Eng. de Segurança do Trabalho | 1 | 15 |
| Téc. Segurança do Trabalho | 1 | 12 |
| Eng. Ambiental ou Floresta ou Agrônomo com especialização em Meio Ambiente | 1 | 15 |
| Profissional de Ação Social | 1 | 15 |
| Engenheiro Residente | 7 | 89 |
| Técnico Cadista | 1 | 15 |
| Técnico Cadista Equipe de Topografia | 2 | 24 |
| TOTAL DE MINI MODEM | 15 | 200 |

- A Contratada deverá montar escritório/alojamento, contendo: camas, colchões, fogões, geladeiras, mesas de cozinha, televisão, mesas de escritório com cadeiras, mesas de reunião com cadeiras, mesas de computador com cadeiras e armários, de forma a atender e alojar a equipe técnica, conforme localização e quadro que segue:

| Escritório | Município | Prazo (meses) |
| --- | --- | --- |
| Escritório 01 | Santa Maria da Vitória | 15 |
| Escritório 02 | Serra do Ramalho | 11 |
| Escritório Central * | Bom Jesus da Lapa | 15 |

* O Escritório Central, em Bom Jesus da Lapa, é puramente administrativo não tendo, portanto, a característica de Alojamento.

m1) Cada escritório/alojamento deverá ser equipado com os seguintes itens, em quantidade suficiente para atender aos profissionais alojados:

Descrição

Geladeira

Mesa para Refeição

Fogão

Botijão de gás c/ 13 (treze) kg

Registro de botijão de gás com mangueira

Bebedouro Gelágua

Garrafão de 20 (vinte) litros para água

Armário de cozinha

Jogo de panelas

Jogo de copos

Faqueiro

Aparelho de jantar

Rack sala

Sofá

Televisor

Antena externa

Condicionador de ar

Guarda Roupa

Cama

Mesa/cadeira para Reunião

Material de escritório

Impressora Multifuncional - com FAX

Impressora A3

- A Contratada deverá fornecer alimentação aos profissionais contratados, no total de 22 (vinte e dois) dias por mês, incluindo café da manhã, almoço e jantar, conforme tabela abaixo:

| ALIMENTAÇÃO (Equipe Técnica) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| PROFISSIONAL | Quant./Mês (Unid.) | Quant. de Meses | TOTAL DE UNIDADES |
| Coordenador | 22 | 15 | 330 |
| Eng. de Segurança do Trabalho | 22 | 15 | 330 |
| Téc. Segurança do Trabalho | 22 | 12 | 264 |
| Eng. Ambiental ou Floresta ou Agrônomo com especialização em Meio Ambiente | 22 | 15 | 330 |
| Profissional de Ação Social | 22 | 15 | 330 |
| Engenheiro Residente | 22 | 89 | 1.958 |
| Téc. Em Edificações, Construção Civil ou Saneamento | 22 | 41 | 902 |
| Técnico Laboratorista de Solo e Concreto | 22 | 12 | 264 |
| Técnico Eletromecânica | 22 | 6 | 132 |
| Técnico Cadista | 22 | 15 | 330 |
| Técnico em Contabilidade | 22 | 15 | 330 |
| Assistente Administrativo | 22 | 15 | 330 |
| Topógrafo | 22 | 24 | 528 |
| Auxiliar de Topografia | 22 | 48 | 1.056 |
| Técnico Cadista da Equipe de Topografia | 22 | 24 | 528 |
| TOTAL DE ALIMENTAÇÃO: |  |  | 7.942 |

- A Contratada deverá fornecer EPI para os engenheiros e técnicos de campo como: botinas, capacetes, protetores auriculares, uniformes, creme para pele com protetor solar e etc.;

- A Contratada deverá apresentar mensalmente uma programação das ações do próximo mês para ser autorizada pelo fiscal da Codevasf e quaisquer ações urgentes deverão ser solicitadas e autorizadas pela Codevasf previamente;

- A Contratada deverá dar suporte com equipamentos aos laboratoristas e técnicos em eletromecânica;

- A Contratada deverá fornecer todas as condições para que a sua equipe execute os serviços com segurança e logística para atenderem a necessidade da fiscalização da Codevasf;

- A Contratada deverá fornecer comprovante de registro de quitação dos registros no CREA dos engenheiros residentes para a atividade de fiscalização, bem como ART referente ao serviço a ser realizado por eles.

# ELABORAÇÃO DOS RELATÓRIOS:

- Elaboração de relatórios mensais de progresso das ações do programa - documento a ser apresentado pela contratada, que traduz o resultado mensal dos serviços ou de componente dos serviços, com fotografias digitais do andamento dos empreendimentos;

- Relatório ambiental da obra– Os relatórios de atendimento as condicionantes ambientais deverão ser entregues mensalmente junto à medição da Construtora (02 vias impressas e 01 digital);

- Relatório de acompanhamento técnico da obra – deverá ser entregue mensalmente junto à medição da Construtora (02 vias impressas e 01 digital);

- Relatório de acompanhamento de serviços – deverá ser entregue mensalmente junto à medição da Construtora, bem como na medição da empresa de apoio a fiscalização (02 vias impressas e 01 digital);

- Material de Divulgação – materiais a serem elaborados para divulgação da obra, sob aprovação da Codevasf;

- Relatório Final - documento de produção previsto ao término dos trabalhos, no qual a proponente apresenta o relato de todos os serviços executados. Elaborar os Relatórios Finais com os desenhos “as built” (02 vias impressas e 01 digital);

# DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO

  - Qualificação Técnica

    - A licitante deverá apresentar:

- Inscrição ou registro junto ao CREA – Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia competente da região a que estiver vinculada a licitante, que comprove atividade relacionada com o objeto;

- Comprovação de que a licitante possui em seu quadro permanente, na data da entrega da proposta, engenheiro civil ou engenheiro sanitarista, detentor de atestado de responsabilidade técnica, e devidamente registrado no CREA, acompanhado da respectiva Certidão de Acervo Técnico – CAT, expedida por este Conselho, que comprove ter o profissional executado serviço similares ao objeto desta licitação, conforme alínea b1 deste subitem.

b1)	Entende-se, para fins deste Edital, como pertencente ao quadro permanente:

O empregado; O sócio;

O detentor de contrato de prestação de serviço.

b2)	A licitante deverá comprovar através da juntada de cópia de: ficha ou livro de registro de empregado ou carteira de trabalho do profissional, que comprove a condição de pertencente ao quadro da licitante, do contrato social, que demonstre a condição de sócio do profissional, ou do contrato de prestação de serviço, celebrado de acordo com a legislação civil comum.

b3)	quando se tratar de dirigente ou sócio da licitante tal comprovação será através do ato constitutivo da mesma;

b4) No caso de duas ou mais licitantes apresentarem atestados de um mesmo profissional como responsável técnico, como comprovação de qualificação técnica, ambas serão inabilitadas.

b5) Definem-se como serviços similares: Fiscalização ou Gerenciamento ou Supervisão Técnica de implantação de Sistemas de Esgotamento ou Abastecimento de Água

  - QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA

    - Conforme legislação em vigor;

    - Comprovante de que os licitantes possuem capital social mínimo de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais).

  - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA LÍQUIDA (DFL).

    - A licitante deverá comprovar a Disponibilidade Financeira Líquida (DFL).

- A disponibilidade financeira líquida mede o valor até o qual a licitante possui capacidade de contratar e deverá ser igual ou superior ao orçamento oficial elaborado pela Codevasf para os serviços objeto desses TR em que estiver concorrendo, caso contrário, a licitante será inabilitada. Será calculada pela seguinte fórmula:

DFL = ( n x CFA ) – Va

12

Onde:

DFL = Disponibilidade Financeira Líquida

n = prazo em meses estipulado para a execução dos serviços objeto deste Edital

CFA = Capacidade Financeira Anual

Va = somatório dos valores residuais dos contratos ora a cargo da licitante, calculado a partir dos saldos contratuais atualizados monetariamente para o mês da data base da proposta de preços, pelos índices setoriais de reajustamento, utilizando-se para I1 o índice do mês da data base da licitação e para I0 o índice correspondente ao mês da data da proposta de cada contrato. Os valores residuais serão apropriados “pro-rata” aos “n” meses de execução contratual nos casos em que os prazos residuais dos contratos em andamento ultrapassarem o prazo de execução estipulado para os serviços em Licitação. Os dados contratuais relevantes serão obtidos do Quadro 01 – “RELAÇÃO DOS CONTRATOS DA EMPRESA EM EXECUÇÃO E A INICIAR”.

a.1) Deverão ser preenchidos e apresentados os quadros “RELAÇÃO DOS CONTRATOS DA EMPRESA EM EXECUÇÃO E A INICIAR” (QUADRO 01) e “DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA LÍQUIDA” (QUADRO 02) constantes do Anexo I.

# PROPOSTA TÉCNICA

  - A Proposta Técnica é o documento no qual a consultora consubstancia e justifica a metodologia, apresenta o programa de trabalho, os cronogramas e os recursos humanos e materiais, definidos e quantificados, segundo os quais a mesma se propõe a executar os trabalhos. Deve contemplar os diferentes tipos de trabalhos incluídos no escopo dos serviços, compatibilizar a equipe técnica, auxiliar e meios materiais a serem utilizados, com o plano de trabalho.

    - O detalhamento da Proposta Técnica não deverá ultrapassar o máximo de 300 páginas de texto, no formato A4 da A.B.N.T., letra arial n.º 12, espaçamento simples entre parágrafos, com margens de 3cm a esquerda, 2cm a direita, 3cm superior e 2 cm inferior. Os títulos deverão ser escritos com letra arial 14 (em negrito) e os subtítulos com letra arial 12 (em negrito).

    - Os currículos não serão computados na contagem do número máximo aqui estabelecido.  O número de páginas para cada currículo deverá estar limitado a 3 (três) páginas.

    - Para cronogramas, gráficos e figuras será permitido o uso do formato A3 e outro tipo de letra.

    - Os desenhos e tabelas, quando necessários, deverão estar no formato A3 ou A4 e encadernados em volume à parte dos demais documentos técnicos.  Poderão estar incluídas nessas 300 páginas, pequenas ilustrações entre os textos, podendo neste caso utilizar outro tipo de letra. As páginas de texto deverão ser suficientes para o entendimento do que se pretende, não requerendo para tal, análise de desenhos e de tabelas anexos.

    - A Proposta Técnica será avaliada e pontuada (máximo de 100 pontos) de acordo com os seguintes critérios objetivos:

  - Experiência da Licitante

    - A Capacidade Técnica da licitante será verificada mediante a apresentação de Atestados Técnicos, devidamente registrados no CREA, demonstrando que a licitante tenha executado serviços de Fiscalização de obras ou Supervisão Técnica ou Gerenciamento de obras de Sistemas de Públicos de Esgotamento Sanitário, ou similar.

| Atestado | Pontos por Atestado | Numero máximo de Atestados | Pontos |
| --- | --- | --- | --- |
| Atestado Técnico de Fiscalização de obras ou Supervisão Técnica ou Gerenciamento de obras de Sistemas Públicos de Esgotamento Sanitário | 05 | 02 | 10 |
| Atestado de Elaboração de Projeto de Sistema Público de Esgotamento Sanitário, | 03 | 02 | 06 |
| Atestado de Elaboração de EIA/RIMA ou PRAD. | 02 | 02 | 04 |
| TOTAL |  |  | 20 |

    - Definem-se como serviços similares aos serviços  objeto desta licitação os sistemas de abastecimento de água e de esgotamento sanitário envolvendo: adutoras, canais, reversão de bacias, emissários e estações de bombeamento de água e de esgotos.

  - Capacidade Operacional

    - A Capacidade Operacional da licitante será verificada mediante a apresentação de Atestados Técnicos, devidamente registrados no CREA, demonstrando que a licitante tenha executado serviços de Fiscalização de obras ou Supervisão Técnica ou Gerenciamento de obras de Sistemas de Públicos de Esgotamento Sanitário ou elaboração de Projeto de Sistema Público de Esgotamento Sanitário/EIA/RIMA ou PRAD.

| Atestado Técnico de Fiscalização de obras ou Supervisão Técnica ou Gerenciamento de obras de Sistemas Públicos de Esgotamento ou Elaboração de Projeto de Sistema Público de Esgotamento Sanitário/ EIA/RIMA ou PRAD. | Pontos por Atestado | Numero máximo de Atestados | Pontos |
| --- | --- | --- | --- |
| Até R$ 3.000.000,00 | 01 | 02 | 02 |
| De R$ 3.000.000,01 a R$ 5.000.000,00 | 01 | 02 | 02 |
| Acima de R$ 5.000.000,01 | 03 | 02 | 06 |
| TOTAL |  |  | 10 |

    - Definem-se como serviços similares aos serviços  objeto desta licitação os sistemas de abastecimento de água e de esgotamento sanitário envolvendo: adutoras, canais, reversão de bacias, emissários e estações de bombeamento de água e de esgotos.

  - Equipe Chave

    - Deverá ser apresentado o currículo dos profissionais, com os respectivos atestados - Anexo II - contendo a experiência em serviços similares aos da presente licitação, serão enfatizados os aspectos relativos a coordenação e fiscalização de obras.

| Qtde. | Função Experiência | Número máximo de atestados | Nota por atestado | Nota máxima do item |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | Função:Coordenador (Eng. Pleno) Experiência Profissional graduado em Engenharia Civil, ou Engenharia Sanitária,, devidamente registrado no conselho; com experiência profissional mínima de 10 (dez) anos, na coordenação de contratos de supervisão /fiscalização de obras de porte e complexidade similares ao objeto deste certame, envolvendo obras de infra-estrutura hídrica como Serviços de Abastecimento de Água e/ou Sistema de Esgotamento Sanitários e/ou canais e/ou adutoras e/ou estações de bombeamento e/ou barragens e/ou reservatórios, sistema de adução, ou elaboração de projetos básicos de esgotamento sanitário. | 02 | 05 | 10 |  |
| 01 | Função: Segurança do Trabalho Experiência: Profissional (nível superior) graduado em Engenharia, com especialização em Engenharia de Segurança do trabalho, devidamente registrado no conselho; com experiência profissional mínima de 05 (cinco) anos em segurança do trabalho e saúde. | 01 | 02 | 02 |  |
| 01 | Função: Ambiental ou Florestal ou Agrônomo -Experiência: Profissional (nível superior) graduado em Engenharia Ambiental ou Engenharia Florestal ou Engenharia Agrônoma, com experiência em acompanhamento e ações ambientais de contratos e termos de compromissos, verificação das condicionantes de licenciamento Ambiental e acompanhamento das regularizações de áreas, devidamente registrado no conselho, com experiência profissional mínima de 05 (cinco) anos. | 01 | 02 | 02 |  |
| 01 | Função: Profissional de Ação Social - Experiência: Profissional (nível superior), devidamente registrado no conselho de classe, com experiência profissional mínima de 02 (dois) anos, em associativismo, mobilização e/ou organização social e/ou assistência a populações, e/u organização social e/ou assistência a populações. | 01 | 02 | 02 |  |
| 07 | Função: Eng. Residente Experiência: Profissional (nível superior) graduado em Engenharia Civil, ou em Engenharia Sanitária, devidamente registrado no conselho; com experiência profissional mínima de 05 (cinco) anos em acompanhamento ou supervisão/fiscalização de obras de porte e complexidade similares ao objeto deste certame, envolvendo obras de infra-estrutura hídrica como Serviços de Abastecimento de Água e/ou Sistema de Esgotamento Sanitários e/ou canais e/ou adutoras e/ou estações de bombeamento e/ou barragens e/ou reservatórios, sistema de adução. | 01 | 02 | 14 |  |
| TOTAL |  |  |  |  | 30 |

    - A comprovação da titulação se dará por meio da apresentação de diplomas e/ou declarações de instituições registradas pelo MEC.

  - Plano de Trabalho e Metodologia

    - Plano de Trabalho

      - Neste item a licitante deverá apresentar o Plano de Trabalho com a Metodologia de execução, contendo as atividades e suas inter-relações. Deverá demonstrar clara compreensão e domínio do conjunto de atividades que serão necessárias executar em conformidade com o escopo dos serviços destacando seu encadeamento, compreendendo as atividades de Apoio à fiscalização e supervisão técnica das obras; Serviços de ação social, e pré-operação dos sistemas, devendo ser formulado com:

- o plano de trabalho, coerente com a metodologia a ser utilizada e com o escopo dos serviços, estabelecendo as diretrizes a serem seguidas para execução dos trabalhos de Apoio à fiscalização e supervisão técnica das obras; Serviços de ação social e pré-operação dos sistemas;

- os cronogramas e fluxogramas, detalhados por atividades e eventos, definidos operacionalmente e contemplando a desagregação de trabalhos a serem executados. Correspondente ao planejamento previsto para os trabalhos, devem possibilitar análise do fluxo contínuo das ações, referindo-se a um calendário mensal a partir do início dos serviços.

- instrumentos de gerenciamento da execução dos serviços destacando as diretrizes técnicas e organizacionais relevantes para a qualidade dos serviços, explicitando o planejamento e os métodos de gestão que garantam a qualidade dos serviços prestados;

- o texto, contendo os temas, deverá ser redigido com espaçamento simples, fonte Arial 12, margem esquerda e superior de 3 cm e margem direita e inferior de 2 cm. O texto com os temas não poderão exceder a 50 (cinquenta) páginas (não serão computados nestas 50 páginas os desenhos e tabelas).

    - Metodologia de Execução:

      - Descrição da metodologia de trabalho, atividades iniciais – instalação de escritório, mobilização das equipes e Sistemática prevista para a execução das atividades, identificando os condicionantes técnicos e executivos para implementação do escopo dos serviços objeto desta licitação relacionados no item 7 deste Termo de Referência, considerando as normas técnicas de forma a garantir a qualidade e  celeridade dos serviços.

      - Suporte Técnico: discriminação dos meios informáticos de hardware e software programados para o desenvolvimento das atividades com interface para uso da CODEVASF.

      - As propostas técnicas que obtiverem pontuação inferior a 50% (cinquenta por cento) em qualquer um dos subitens acima (12.2 – Experiência da Licitante, 12.3 – Capacidade Operacional, 12.4 – Equipe Chave, 12.5. - Plano de Trabalho e Metodologia) ou pontuação total inferior a 70 (setenta) pontos, serão desclassificadas.

# PROPOSTA FINANCEIRA

  - A Licitante deverá apresentar Proposta Financeira, prevendo todos e quaisquer custos para a prestação dos serviços objeto destes Termos de Referência.

  - A Licitante deverá apresentar o valor global dos serviços em algarismo e por extenso.

  - Incluir nos preços unitários cotados todas as despesas com encargos fiscais, comerciais, tributários, sociais e trabalhistas, deslocamento da equipe e outras relativas à prestação dos serviços objeto destes Termos de Referência, pois em caso de omissão serão consideradas inclusas nos preços.

  - A Licitante indicará os preços por itens constantes do Quadro PFS, que faz parte integrante do Edital, calculando o preço global final de sua proposta.

  - Preencher os Quadros PFS, PFS-I, PFS-II, PFS-III, PFS-IV, PFS-V, PFS-VI, PFS-VII e PFS-VIII pertencentes ao anexo III, sem rasuras e repetições e apresentá-los em CD-ROM.

  - Em relação ao cronograma financeiro (Quadro PFS-V), não haverá parcela de mobilização nem de desmobilização, em função da natureza dos serviços, que não envolve canteiro de obras, não exige transporte de máquinas/equipamentos pesados.

  - No Quadro PFS-VIII, a Licitante deverá demonstrar os percentuais dos encargos sociais básicos definidos em legislação. Os grupos de encargos que recebem incidência e reincidência dos encargos básicos devem ser corretamente definidos.

  - A Licitante deverá apresentar detalhamento das despesas fiscais, sendo que os recolhimentos do ISS serão nos municípios que prestarão os serviços.

  - No demonstrativo de despesas fiscais, deverá ser informado o regime de tributação, ou seja, se baseado no lucro real ou no lucro presumido.

  - As alíquotas dos tributos devem estar em conformidade com a legislação vigente, considerando o regime de tributação de acordo com o perfil jurídico-fiscal da empresa licitante.

  - Somente deverão ser incluídos os tributos PIS, COFINS e ISS, conforme Acórdão nº 325/2007 – TCU – Plenário: “... os tributos IRPJ e CSLL não devem integrar o cálculo do LDI [Lucros e Despesas Indiretas], nem tampouco a planilha de custo direto, por se constituírem em tributos de natureza direta e personalística, que oneram pessoalmente o contratado, não devendo ser repassado à contratante. ”

  - Os salários dos profissionais referidos nestes Termos de Referência não poderão ser inferiores ao piso estabelecido pela Lei nº 4.950A/66 (caso dos engenheiros) ou aos pisos fixados pelos Conselhos Regionais de cada categoria profissional e em convenções, acordos ou dissídios coletivos de trabalho, onde houver. Nas localidades não abrangidas por esses instrumentos, os salários deverão ser compatíveis com os praticados no mercado e experiência exigida no edital, sob pena de desclassificação da proposta.

  - As despesas relativas a salários e encargos sociais devem ser lançadas no Quadro PFS-I (Salários e Encargos Sociais).

# CRITÉRIOS DE JULGAMENTO DA PROPOSTA FINANCEIRA

  - Somente serão abertas as propostas financeiras das licitantes tecnicamente habilitadas.

  - As propostas financeiras serão examinadas para determinar se as mesmas estão completas, se houve erro de cálculos, se todos os documentos foram devidamente assinados e se todas as propostas estão de acordo com as exigências inclusive se o valor proposto pela Licitante não ultrapassa o valor global orçado pela CODEVASF;

  - Os erros aritméticos serão retificados, desde que não importem em acréscimo do valor fixado no Termo da Proposta, da seguinte forma:

    - Se houver discrepância entre os preços unitário e total, o qual é obtido pela multiplicação do preço unitário pela quantidade, o preço unitário prevalecerá e o preço total será corrigido;

    - Se houver discrepância entre o preço unitário e seus componentes por extenso, prevalecerão os valores descritos por extenso.

  - No caso de erros ou distorções na proposta financeira que impliquem em acréscimo do valor estabelecido no Termo da Proposta, não serão considerados. A concorrente licitante será comunicada e deverá honrar formalmente o preço fixado nesse, sob pena de desclassificação;

  - Serão desclassificadas, com base no artigo 48 incisos I e II da Lei 8.666/93, as propostas que:

    - Apresentarem preço unitário e/ou global superiores aos valores máximos constantes das Planilhas de Orçamentação, que integram o Edital;

    - Apresentarem preços globais manifestamente inexeqüíveis, assim considerados aqueles que não demonstrem sua viabilidade através de documentação que comprove que os custos dos insumos são coerentes com os de mercado e que os coeficientes de produtividade são compatíveis com a execução do objeto deste edital;

    - Apresentarem preços ou quaisquer ofertas de vantagens não previstas neste Edital;

    - Que não atendam às exigências contidas no ato convocatório, conforme art. 40, VII c/c art. 48 I da Lei 8.666/93;

  - Não se admitirá proposta que apresentar preços global ou unitário simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários de mercado, acrescidos dos respectivos encargos, ainda que esta Concorrência não tenha estabelecido limites mínimos, exceto quando se referirem a materiais e instalações de propriedade do próprio licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou à totalidade da remuneração.

  - Considerar-se-á inexequível a proposta que não venha a ter demonstrada  sua viabilidade através de documentação que comprove que os custos envolvidos na contratação são coerentes com os de mercado.

  - Se houver indícios de inexequibilidade da proposta de preço, ou em caso da necessidade de esclarecimentos complementares, poderá ser efetuada diligência, na forma do § 3º do art. 43 da Lei nº. 8.666/93, para efeito de comprovação de sua exequibilidade, podendo-se adotar, dentre outros, os seguintes procedimentos:

    - Diligência junto ao licitante para apresentação de justificativas e comprovações em relação aos custos com indícios de inexequibilidade;

    - Verificação de acordos coletivos, convenções coletivas ou sentenças normativas em dissídios coletivos de trabalho;

    - Consultas a entidades ou conselho de classe, sindicatos ou similares;

    - Pesquisas em órgãos públicos ou empresas privadas;

    - Legislação que estabelece remuneração mínima para profissão.

# CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS

  - Será feita a avaliação e a valorização das propostas de preços. A classificação das propostas será de acordo com a média ponderada das valorizações, sendo declarada vencedora a Licitante que obtiver a maior nota final, combinando nota técnica e nota financeira, conforme os critérios e pesos seguintes:

NF = (0,7xNt) + (0,3xNf)

Onde:

Nf = nota financeira obtida pela licitante;

Nf = 100 - ((Po - Pm )/( Ve - Pm)) x 20

NF = nota final da proposta;

Nt = nota técnica obtida pela licitante;

Po = preço ofertado pela licitante;

Pm = preço mínimo ofertado pelas licitantes;

Ve = valor máximo orçado pela CODEVASF.

  - No caso de o valor estimado pela CODEVASF ser menor ou igual ao preço mínimo ofertado, o resultado da equação será indeterminado. Nesse caso, o valor estimado (Ve) será substituído pelo maior preço válido dentre os ofertados;

  - A Comissão Técnica de Julgamento poderá desprezar qualquer informalidade, discrepância, ou irregularidade de menor importância de uma proposta, desde que não se verifique na mesma, desvios materiais e desde que, também não se prejudique ou afete a classificação das demais licitantes;

# REAJUSTAMENTO DOS PREÇOS

  - Os preços ofertados permanecerão válidos por um período de 01 (um) ano, contados da data de apresentação da proposta. Após este prazo serão reajustados, por responsabilidade da Codevasf, aplicando-se os índices extraídos das tabelas publicadas na revista Conjuntura Econômica, editada pela Fundação Getúlio Vargas – Coluna 39 – Consultoria, Código AO157980, na seguinte fórmula:

R =  V  [ I1  -  Io ]

Io

Onde:

"R" é o valor do reajustamento procurado;

"V" é o valor contratual a ser reajustado;

"I1" é o índice correspondente ao mês do aniversário da proposta;

"Io" é o índice inicial correspondente ao mês de apresentação da Proposta.

  - Para os engenheiros a Contratada deverá atender a Lei nº 4.950A/66 para fins de contratação, sendo que para esta categoria vale a mesma regra do reajustamento: anual a partir da data de apresentação da proposta.

# DESLOCAMENTO DA EQUIPE

  - A Contratada deverá proporcionar meios de locomoção para que os membros da equipe técnica possam desempenhar as atribuições previstas no escopo dos serviços, devendo prever automóveis, conforme definição constante nestes Termos de Referência.

  - Estes automóveis podem ser próprios da Contratada e/ou locados.

  - A Contratada deverá disponibilizar os veículos conforme especificações constantes das Planilhas de Preços e Quantidades que integram os presentes Termos de Referência.

  - A Licitante deverá prever custos com combustível, lubrificantes, manutenção, depreciação, licenciamento, seguro e impostos dos veículos em sua Proposta Financeira;

  - A Contratada deverá repor os veículos (automóvel) sem condições de uso no prazo máximo de 24 horas;

  - As despesas relativas ao deslocamento da equipe deverão ser lançadas no Quadro PFS-IV (Despesas Gerais).

# SERVIÇOS GRÁFICOS

  - Os Relatórios de Execução de Serviços (Mensal, Anual e Final), bem como relatórios específicos solicitados, deverão ser emitidos pela Contratada em duas vias impressas e em meio digital;

  - As despesas relativas aos serviços gráficos (subitens) deverão ser lançadas no Quadro PFS-III (Serviços Gráficos).

# CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

  - A Codevasf pagará à Contratada mediante a apresentação de faturas mensais, que deverão ser acompanhadas de Relatório Mensal de Execução dos serviços, e parecer da Fiscalização por meio do Relatório de Acompanhamento Técnico, atestando a execução dos serviços e atividades realizadas no período;

  - Para efeito de apuração do valor de cada parcela devida serão aplicados os preços ofertados na Proposta Financeira da Contratada, observando-se que os custos referentes à equipe técnica serão medidos e pagos mensalmente através da apuração dos serviços prestados, com base nos preços unitários propostos e na efetiva utilização dos seus integrantes na realização dos serviços;

  - A Contratada não poderá pagar salários inferiores aos indicados na Proposta Financeira;

  - A Contratada deverá apresentar, junto com a fatura mensal, comprovante dos salários pagos e comprovantes do pagamento dos encargos sociais e trabalhistas (FGTS) e do ISS do mês anterior;

  - Para efeito do pagamento será observado o prazo de até 30 (trinta) dias corridos, contado da data final do período de adimplemento de cada parcela estipulada;

  - As faturas/Notas Fiscais só serão liberadas para pagamento após aprovadas pela área gestora, e deverão estar isentas de erros ou omissões, sem o que, serão de forma imediata, devolvidas à Contratada para correções, não se alterando a data de adimplemento da obrigação;

  - Os documentos de cobrança indicarão obrigatoriamente, o número e a data de emissão da Nota de Empenho, emitidos pela Codevasf e que cubram a execução dos serviços;

  - Atendido ao disposto nos itens anteriores, a Codevasf considera como data final do período de adimplemento, a data útil seguinte ao atestado do fiscal, a partir da qual será observado o prazo de 30 (trinta) dias para pagamento, conforme estabelecido no Artigo 9º do Decreto nº 1054, de 07 de fevereiro de 1994;

  - É de inteira responsabilidade da Contratada, a entrega à Codevasf dos documentos de cobrança acompanhados dos seus respectivos anexos, de forma clara, objetiva e ordenada. O não atendimento implicará em desconsideração, pela Codevasf, dos prazos estabelecidos para conferência e pagamento;

  - Considera-se que a aplicação da forma de pagamento definida nestes Termos de Referência remunera inteiramente a Contratada pela execução dos serviços, incluindo:

    - custo de mão-de-obra, salários, acordos, dissídios coletivos, equipamentos, veículos, material de consumo, etc.;

    - custos devidos a títulos de encargos sociais, obrigações trabalhistas, previdenciárias, securitárias, rescisão de contrato de pessoal, etc., conforme a legislação brasileira;

    - remuneração de escritório e despesas fiscais; e

    - moradia, alimentação e transporte.

  - Não será faturável serviço algum que não se enquadre nas formas de pagamento estabelecidas nestes Termos de Referência, ou que não seja executado em plena conformidade com os mesmos.

  - O pagamento será liberado mediante comprovação, pela contratada do recolhimento:

    - Previdência Social, através da GPS – Guia de Previdência Social (Art. 31, da Lei 8.212, de 24/07/91), juntamente com o relatório SEFIP/GEFIP contendo a relação dos funcionários identificados no Cadastro Específico do INSS.

    - FGTS – Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, mediante GRF – Guia de Recolhimento do FGTS com autenticação eletrônica, via bancária.

    - ISS - Caso o(s) município(s) onde serão executados os serviços, não disponha de convênio com a Secretaria do Tesouro Nacional, para retenção do ISS, a Contratada deverá apresentar juntamente com a Nota Fiscal o formulário DAM – Documento de Arrecadação Municipal, correspondente ao valor do ISS da Nota Fiscal anteriormente apresentada, com a identificação do número da respectiva Nota Fiscal e alíquota incidente, com a devida autenticação Bancária, conforme Lei Complementar nº. 116/2003;

  - As comprovações relativas ao INSS, FGTS e ISS a serem apresentadas deverão corresponder à competência anteriormente ao do mês da emissão da NFs apresentada.  Quando o serviço for realizado em município(s) conveniado(s) com a Secretaria do Tesouro Nacional, ocorrerá por parte da Codevasf, a retenção do ISS, por intermédio do SIAFI;

  - A Nota Fiscal/Fatura deverá destacar:

    - Base de cálculo, alíquota e o valor a ser retido do INSS, referente aos serviços realizados em atendimento à Lei 8.212/91, bem como a IN 971/09 – SRF;

    - Base de cálculo, alíquota e o valor a ser retido do ISS, referente aos serviços realizados em atendimento à Lei Complementar 116/2003;

    - O valor do IRPJ e demais contribuições incidentes, para fins de retenção na fonte, de acordo com o art. 1º, § 6º da IN/SRF n.º 480/2004, ou informar a isenção, não incidência ou alíquota zero, e respectivo enquadramento legal, sob pena de retenção do imposto de renda e das contribuições sobre o valor total do documento fiscal, no percentual correspondente à natureza do bem ou serviço.

# RECEBIMENTO DO OBJETO

  - Após o término dos serviços, a contratada requererá à Codevasf, por meio do Fiscal do Contrato, o recebimento provisório dos serviços que deverá ocorrer no prazo de até 15 dias da data da solicitação;

  - A Codevasf, por meio da fiscalização do Contrato, terá até 90 (noventa) dias para verificar a adequação dos serviços recebidos com as condições contratadas e analisar os serviços prestados à Codevasf, para emissão do Termo de Encerramento Definitivo do Contrato com a liberação da caução;

  - Na hipótese da necessidade de correção, será estabelecido um prazo para que a Contratada, às suas expensas, complemente ou refaça os serviços rejeitados. Aceito e aprovado o serviço, a Codevasf emitirá Termo de Encerramento Definitivo do Contrato que deverá ser assinado por representante autorizado da Contratada, possibilitando a liberação da caução contratual;

  - A última fatura de serviços somente será encaminhada para pagamento após emissão do Termo de Encerramento Definitivo do Contrato, que deverá ser anexado ao processo para liberação e pagamento.

# ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO

  - O acompanhamento e avaliação dos serviços serão realizados diretamente pela Codevasf através da 2ª Superintendência Regional, localizada em Bom Jesus da Lapa-BA.

  - A Fiscalização dos será realizada pela Codevasf, por técnicos designados na forma do Art. 67, da Lei 8.666/93, a quem compete verificar se a Contratada está executando os trabalhos, observando o contrato e os documentos que o integram;

  - A Fiscalização deverá verificar, no decorrer da execução do contrato, se a Contratada mantém, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, comprovada mediante consulta ao SICAF, CADIN ou certidões comprobatórias;

  - A Fiscalização terá poderes para agir e decidir perante a Contratada, inclusive rejeitando serviços que estiverem em desacordo com o Contrato, com as Normas Técnicas da ABNT e com a melhor técnica consagrada pelo uso, obrigando-se desde já a Contratada a assegurar e facilitar o acesso da Fiscalização, aos serviços, e a todos os elementos que forem necessários ao desempenho de sua missão;

  - A Fiscalização terá plenos poderes para sustar qualquer serviço que não esteja sendo executado dentro dos termos do Contrato, dando conhecimento do fato à Diretoria da Área de Revitalização da Codevasf responsável pela execução do contrato;

  - Cabe à Fiscalização verificar a ocorrência de fatos para os quais haja sido estipulada qualquer penalidade contratual. A Fiscalização informará ao setor competente quanto ao fato, instruindo o seu relatório com os documentos necessários, e em caso de multa, a indicação do seu valor;

  - Das decisões da Fiscalização, poderá a Contratada recorrer à Codevasf, responsável pelo acompanhamento do contrato, no prazo de 10 (dez) dias úteis da respectiva comunicação. Os recursos relativos às multas serão feitos na forma prevista no Edital;

  - A ação ou omissão, total ou parcial, da fiscalização não eximirá a Contratada da integral responsabilidade pela execução dos serviços contratados.

# OBRIGAÇÕES DA EMPRESA VENCEDORA

  - A CONTRATADA deverá disponibilizar veículos para equipe técnica conforme especificações constantes das Planilhas de Preços e Quantidades que integram o presente Termo de Referência.

  - Os veículos deverão ser identificados com as seguintes inscrições, em atendimento à Resolução nº 9.674/01 – Codevasf:

CODEVASF

VEICULO A SERVIÇO DA CODEVASF

EQUIPE DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS

  - Ficará a licitante responsável pela cobertura das despesas com combustível e serviços gerais de manutenção dos veículos, durante todo o período de execução das obras/ serviços, sendo que os custos das despesas estão previstos na Planilha Orçamentária.

  - A Contratada deverá, sempre que necessário, comunicar-se formalmente com a Codevasf. Mesmo a comunicação sendo efetuada via telefone, deverá ser ratificada formal e posteriormente, através do fax (77)3481- 8050, e no caso de informações mais extensas e/ou transferências de arquivos, pelo correio eletrônico e e-mail do fiscal da Codevasf a ser informado posteriormente.

  - Utilização de pessoal experiente, bem como de equipamentos, ferramentas e instrumentos adequados para a boa execução dos serviços.

  - Responsabilizar-se pelo fornecimento de toda a mão-de-obra, sem qualquer vinculação empregatícia com a Codevasf, bem como todo o material necessário à execução dos serviços objeto do contrato.

  - Responsabilizar-se por todos os ônus e obrigações concernentes à legislação tributária, trabalhista, securitária, previdenciária, e  a pagar os impostos municipais, estaduais e federais, necessários, que venham a incidir sobre a execução dos Serviços e  quaisquer encargos que incidam sobre os materiais e equipamentos, os quais, exclusivamente, correrão por sua conta, inclusive o registro do serviço contratado junto ao CREA do local de execução das obras e serviços.

  - A Contratada é responsável, desde o início dos Serviços até o encerramento do contrato, pelo pagamento integral das despesas administrativas dos escritórios, como, por exemplo, e sem se limitar a elas, referentes a telefone, taxas, impostos e quaisquer outros tributos que venham a ser cobrados.

  - Responsabiliza-se a Contratada por quaisquer ônus decorrentes de danos a que vier causar a Codevasf e a terceiros, em decorrência da execução dos serviços objeto desta licitação.

  - Assumir a inteira responsabilidade pelo transporte interno e indicar formalmente e manter um Preposto, aceito pela Codevasf, no local do serviço, para representá-la na execução do objeto contratado (art. 68 da Lei 8.666/93), gerindo em seu nome e por sua conta todos os atos administrativos necessários à prestação dos serviços.

  - A CONTRATADA considera que a sua participação nestes trabalhos implica a verificação e o dimensionamento das dificuldades técnicas inerentes à execução dos serviços, inclusive através de informações adicionais às fornecidas pela CODEVASF/SR em decorrência deste Edital, de modo plenamente suficiente para assumir o compromisso de executá-los conforme o contrato que vier a ser assinado;

  - A CONTRATADA considera que conhece plenamente o presente Edital e que o aceita totalmente, ressalvando as exceções que tenha formulado explicitamente na sua proposta, com as quais a CODEVASF/SR tenha concordado;

  - A CONTRATADA será responsabilizada por quaisquer acidentes de trabalho, do seu quadro funcional, durante a execução do CONTRATO.

  - A Contratada deverá apresentar à Codevasf antes do início dos trabalhos, os seguintes documentos:

- Anotações de Responsabilidade Técnica – ART´s referentes ao objeto do contrato e especialidades pertinentes, nos termos da Lei nº 6.496/77.

- Planejamento de instalação e mobilização das equipes;

- Planejamento de ações objeto da presente licitação;

- Apresentar-se sempre que solicitada, através do seu Responsável Técnico e Coordenador dos trabalhos, nos escritórios da Contratante onde se desenvolvem os trabalhos, ou excepcionalmente na sua Sede, em Brasília – DF.

# CONDIÇÕES GERAIS

  - A carga horária de trabalho será de 44 (quarenta e quatro) horas semanais para todos os profissionais da equipe técnica prevista nestes termos de referência, respeitando-se o intervalo para o almoço previsto na consolidação das leis trabalhistas;

  - Todo o acervo de dados, assim com as estatísticas geradas de forma individual e coletiva e todo o material produzido e compilado durante a execução do contrato é de propriedade da Codevasf e deverá ser entregue em formato digital e, quando impraticável desta forma, em meio impresso, sendo proibida a reprodução ou divulgação, no todo ou em parte desse acervo, sem prévia autorização da Codevasf;

  - A contratada deverá providenciar a Anotação de Responsabilidade Técnica – ART, referente ao contrato e seus profissionais envolvidos, conforme Resolução CONFEA Nº425 de 18 de dezembro de 1998.

# DOCUMENTOS ANEXOS

Anexo I: Modelo de Declaração de visita e Quadro DFL – I e II

Anexo II: Modelo de Currículo da Proposta Técnica – Ficha Curricular

- Anexo III: Planilhas

PFS: Proposta Financeira

PFS-I: Salários e Encargos da Equipe

PFS-II: Despesas com Viagens/Alimentação

PFS-III: Serviços Gráficos

PFS-IV: Despesas Gerais

PFS-V: Cronograma Financeiro

PFS-VI: Detalhamento do Custo de Administração

PFS-VII: Detalhamento das Despesas Fiscais

PFS-VIII: Detalhamento dos Encargos Sociais

Anexo I - MODELO DE DECLARAÇÃO DE VISITA TÉCNICA AO LOCAL DOS SERVIÇOS

A Empresa _____________________________________, CNPJ/MF nº _________________________________, por seu representante legal ou responsável técnico abaixo assinado, declara, sob as penalidades da lei, de que  tem pleno conhecimento das condições e peculiaridades inerentes à natureza dos serviços a serem executados, tendo  avaliado os problemas futuros e que os custos propostas cobrem quaisquer das dificuldades decorrentes de sua execução, que assume total responsabilidade por esse fato e que não utilizará deste para quaisquer questionamentos futuros que ensejem avenças técnicas ou financeiras para a CODEVASF.

##### Cidade, data

_______________________________

assinatura do representante legal

______________________________

Visto representante da SR Codevasf

ANEXO II – QUADROS PROPOSTA TÉCNICA

| FICHA CURRICULAR DA EQUIPE TÉCNICA |  |  |  |  |  |  | CODIGO: TSUP-I |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NOME DA CONSULTORA: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PROJETO: |  | OBJETO: |  |  |  |  | EDITAL: |  |
| NOME DO TÉCNICO: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ATUAÇÃO NO PROJETO: |  |  | ATUAÇÃO: ( ) PERM. ( ) EVENT. | NASCIMENTO: | NACIONALIDADE: |  |  |  |
| INSTRUÇÃO |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ESCOLARIDADE |  |  | ESTABELECIMENTO | LOCAL | DURAÇÃO |  |  | ANO CONCL. |
| ANO | EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL |  |  |  |  |  |  |  |
| CONCORDO EM PARTICIPAR DESTE OBJETO (ASSINATURA): |  |  |  | Nº DO REGISTRO PROFISSIONAL: |  |  |  |  |
| NOME DO INFORMANTE: |  |  |  | QUALIFICAÇÃO: |  |  |  |  |
| ASSINATURA: |  |  |  |  |  | DATA: |  |  |
| OBSERVAÇÃO: 1 - PREENCHER UMA FICHA PARA O COORDENADOR E PARA OS PROFISSIONAIS QUE COMPÕEM A EQUIPE CHAVE 2 - JUNTAR COMPROVANTE DE ESCOLARIDADE (GRADUAÇÃO, ESPECIALIZAÇÃO, MESTRADO E DOUTORADO) 3 - RELACIONAR ATIVID. REPRESENTAT. DA EXP. PROFISSIONAL, C/ DESTAQUE PARA OS SERV. SIMILARES AO OBJETO 4 - JUNTAR OS COMPROVANTES DA EXP. PROFISSIONAL, CERTIFICADOS PELA UNIDADE PROFISSIONAL COMPETENTE 5- TÉCNICO AÇÃO SOCIAL EXPERIÊNCIA COMPROVADA POR ATESTADO OU DECLARAÇÃO FORNECIDA PELOS CONTRATANTES |  |  |  |  |  |  |  |  |