## Orçamentária_MIR
OBRA: REABILITAÇÃO DO SISTEMA DE DRENAGEM SUPERFICIAL E OBRAS ESPECIAIS
LOCAL: PERÍMETRO IRRIGADO MIRORÓS
DATA: 05 DE MAIO DE 2014
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - PERÍMETRO IRRIGADO MIRORÓS
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | UNID. | QUANT. | PREÇOS R$
|  |  |  | UNIT. | TOTAL
1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | Mobilização de Equipamentos e Pessoal | ud | 1 | 19751.6508 | 19751.65
1.2 | Instalação de Canteiro de Obras | m² | 98 | 300.7158 | 29470.14
1.3 | Desmobilização de Equipamentos e Pessoal | ud | 1 | 19751.6508 | 19751.65
1.4 | Placa da obra | m² | 12 | 210.8754 | 2530.5
2.0 | Administração da Obra
2.1 | Admin.Manut do Canteiro de Obra | mês | 8 | 20961.2159 | 167689.73
2.2 | Veículo leve para 05 passageiros, ano 2011 | mês | 8 | 3872.909 | 30983.27
3.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES
3.1 | Desmatamento e limpeza da faixa, ao longo de drenos | m² | 779085.4481 | 0.23 | 179189.65
4.0 | ESCAVAÇÃO DE DRENOS COLETORES ABERTOS
4.1 | Escavação em material de 1ª categoria | m³ | 102213.9833 | 4.61 | 471206.46
4.2 | Escavação em material de 2ª categoria | m³ | 18037.7618 | 5.8291 | 105143.04
5.0 | DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DE DRENO
5.1 | Desassoreamento mecânico fundo dreno | m | 20000 | 2.97 | 59400
6.0 | DESTINAÇÃO DO MATERIAL ESCAVADO
6.1 | Espalhamento ao longo das faixas de execução dos drenos-material de 1ª categoria | m³ | 50000 | 2.36 | 118000
6.2 | Transporte para locais de bota fora, incluindo carga e descarga materiais de 1ª e 2ª cat. | m³ | 50000 | 15.44 | 772000
7.0 | ESTRUTURAS
7.1 | Em alvenaria de pedra, argamassa 1:3 | m³ | 300 | 603.88 | 181164
8.0 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO TIPO CA II PARA CONSTRUÇÃO DE BUEIROS. Conf. Especificações Técnicas
8.1 | Bueiro - Ø 800mm | m | 66 | 235.292 | 15529.27
8.2 | Bueiro - Ø 1000mm | m | 68 | 450.1228 | 30608.35
8.3 | Bueiro - Ø 1200mm | m | 44 | 569.232 | 25046.21
8.4 | Instalação bueiro - Ø 800mm | m | 66 | 161.9552 | 10689.04
8.5 | Instalação bueiro - Ø 1000mm | m | 68 | 166.7845 | 11341.35
8.6 | Instalação bueiro - Ø 1200mm | m | 44 | 169.13 | 7441.72
TOTAL GERAL |  |  |  |  | 2256936.03

## Custos unit
PERÍMETRO IRRIGADO MIRORÓS
|  | CODEVASF | 01.01-A | COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO
|  | OBRA: | [5 empty] | DATA: | 2014-01-15
|  | SERVIÇO :INSTALAÇÃO COMPLETA CANTEIRO DE OBRAS | [5 empty] | UNIDADE: | M2
EQUIPAMENTO
| CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | QUANT. | PROD | IMPROD | P.UNIT. PROD | P.UNIT. IMPR | P.TOTAL
0
|  | SUB-TOTAL | [6 empty] | 0
MATERIAL
| CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | QUANT. |  |  |  | P.UNIT. | P.TOTAL
SINAPI 03/2014 | 1355 | Madeirit fenólico (resinado) 220X110X14 - | m2 | 193.6 |  |  |  | 15.39 | 2979.504
SINAPI 03/2014 | 5075 | Prego 18x30 | kg | 8.2 |  |  |  | 7.45 | 61.09
SINAPI 03/2014 | 4004 | Pontalete de madeira | m3 | 0.56 |  |  |  | 954 | 534.24
SINAPI 03/2014 | 4004 | Sarrafo | m3 | 0.1 |  |  |  | 954 | 95.4
SINAPI 03/2014 | 7208 | Telha Fibrocimento ondulada 6 MM 1,22 X 1,10M- | u | 60 |  |  |  | 22.76 | 1365.6
SINAPI 03/2014 | 1607 | Conjunto de fixação e vedação para telhas de fibrocimento (parafuso, arruela elástica e metálica) | u | 40 |  |  |  | 0.31 | 12.4
SINAPI 03/2014 | 10420 | Vaso sanitário branco SINAPI 11/2013- | u | 2 |  |  |  | 92.5 | 185
SINAPI 03/2014 | 11675 | REGISTRO PVC ESFERA VS SOLDAVEL DN 32 | u | 2 |  |  |  | 18.39 | 36.78
SINAPI 03/2014 | 2431 | Dobradiça metálica | u | 15 |  |  |  | 3.63 | 54.45
SINAPI 03/2014 | 5090 | Cadeado 25 mm | u | 5 |  |  |  | 10.71 | 53.55
SINAPI 03/2014 | 1379 | Cimento | kg | 350 |  |  |  | 0.56 | 196
SINAPI 03/2014 | 370 | Areia Lavada | m3 | 3 |  |  |  | 56.42 | 169.26
SINAPI 03/2014 | 4721 | Brita 1 | m3 | 2 |  |  |  | 50.73 | 101.46
SINAPI 03/2014 | 9867 | Tubo de PVC JS DN 20 mm para água | m | 18 |  |  |  | 1.66 | 29.88
SINAPI 03/2014 | 9836 | Tubo PVC JS DN 100 mm para esgoto | m | 12 |  |  |  | 7.38 | 88.56
SINAPI 03/2014 | 9835 | Tubo PVC JS DN 40 mm para esgoto | m | 6 |  |  |  | 2.55 | 15.3
SINAPI 03/2014 | 9838 | Tubo PVC JS DN 50 mm para esgoto | m | 12 |  |  |  | 4.83 | 57.96
SINAPI 03/2014 | 10426 | Lavatório | u | 2 |  |  |  | 89.57 | 179.14
SINAPI 03/2014 | 10424 | Tanque | u | 1 |  |  |  | 168.81 | 168.81
SINAPI 03/2014 | 11831 | Torneira | u | 8 |  |  |  | 9.08 | 72.64
SINAPI 03/2014 | 11865 | Caixa d´água 500 l | u | 1 |  |  |  | 158.54 | 158.54
SINAPI 03/2014 | 3542 | Joelho de PVC JS DN 20 mm | u | 18 |  |  |  | 0.4 | 7.2
SINAPI 03/2014 | 3521 | Joelho de PVC JSxrosca DN 20 x 1/2" | u | 10 |  |  |  | 1.09 | 10.9
SINAPI 03/2014 | 3520 | Joelho de PVC JS DN 100 mm | u | 8 |  |  |  | 5.74 | 45.92
SINAPI 03/2014 | 3540 | Joelho de PVC JS DN 50 mm | u | 8 |  |  |  | 3.46 | 27.68
SINAPI 03/2014 | 3535 | Joelho de PVC JS DN 40 mm | u | 8 |  |  |  | 2.97 | 23.76
SINAPI 03/2014 | 122 | Adesivo para pvc | l | 0.4 |  |  |  | 38.71 | 15.484
SINAPI 03/2014 | 7138 | Te de PVC JS DN 20 mm | u | 8 |  |  |  | 0.63 | 5.04
SINAPI 03/2014 | 3251 | Flange para caixa d´água 1/2" | u | 1 |  |  |  | 6.9 | 6.9
SINAPI 03/2014 | 20172 | Te de PVC JS DN 100mm | u | 4 |  |  |  | 30.71 | 122.84
SINAPI 03/2014 | 7142 | Te de PVC JS DN 50mm | u | 4 |  |  |  | 5.82 | 23.28
SINAPI 03/2014 | 11823 | Torneira bóia 1/2" | u | 1 |  |  |  | 10.87 | 10.87
SINAPI 03/2014 | 6152 | Válvula para pia | u | 5 |  |  |  | 2.2 | 11
SINAPI 03/2014 | 6149 | Sifão para pia | u | 5 |  |  |  | 7.71 | 38.55
SINAPI 03/2014 | 7266 | Tijolo cerâmico furado | u | 0.35 |  |  |  | 463.07 | 162.0745
SINAPI 03/2014 | 11712 | Caixa sifonada PVC com grelha quadrada simples (150x150x50)mm | u | 4 |  |  |  | 20.61 | 82.44
SINAPI 03/2014 | 995 | Cabo flexível 16 mm | m | 60 |  |  |  | 7.55 | 453
SINAPI 03/2014 | 1022 | Cabo flexivel 2,5 mm | m | 200 |  |  |  | 1.58 | 316
SINAPI 03/2014 | 12388 | Poste metálico h = 2,5 m | u | 1 |  |  |  | 172.73 | 172.73
SINAPI 03/2014 | 1368 | Chuveiro plástico elétrico 110/220 V | u | 2 |  |  |  | 35.1 | 70.2
SINAPI 03/2014 | 63 | Cavalete - padrão COPASA | u | 1 |  |  |  | 98.68 | 98.68
SINAPI 03/2014 | 11685 | Tubo para chuveiro | u | 2 |  |  |  | 13.94 | 27.88
SINAPI 03/2014 | 13343 | Cinta (braçadeira) de aço galvanizado com parafusos para pontalete e poste, diâmetro 102 mm | u | 1 |  |  |  | 24.52 | 24.52
SINAPI 03/2014 | 13844 | Caixa metálica para medição monofásica | u | 1 |  |  |  | 71.3 | 71.3
SINAPI 03/2014 | 7528 | Tomada universal | u | 20 |  |  |  | 5.14 | 102.8
SINAPI 03/2014 | 7555 | Interruptor simples | u | 10 |  |  |  | 4.83 | 48.3
SINAPI 03/2014 | 13329 | Soquete de plástico para lâmpada | u | 15 |  |  |  | 1.5 | 22.5
SINAPI 03/2014 | 3764 | Lâmpada incandescente 60W | u | 15 |  |  |  | 0.91 | 13.65
SINAPI 03/2014 | 7356 | Tinta PVA acrílica látex | l | 50 |  |  |  | 15.58 | 779
SINAPI 03/2014 | 6020 | Registro de pressão ou gaveta 1/2" | u | 6 |  |  |  | 20.45 | 122.7
|  | SUB-TOTAL | [6 empty] | 9532.7625
SERVIÇOS - COMPOSIÇÕES AUXILIARES
| CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | QUANT. |  |  |  | P.UNIT. | P.TOTAL
0
|  | SUB-TOTAL | [6 empty] | 0
MÃO DE OBRA
| CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | QUANT. |  |  |  | P.UNIT. | P.TOTAL
SINAPI 03/2014 | 4750 | Pedreiro | h | 400 |  |  |  | 11.2868 | 4514.7219
SINAPI 03/2014 | 6111 | Servente | h | 1500 |  |  |  | 6.8811 | 10321.7012
|  | SUB-TOTAL | [6 empty] | 14836.4231
|  | PRODUÇÃO DA EQUIPE | 100 | CUSTO |  |  |  |  | 24369.1856
243.6919
|  | BDI % | [6 empty] | 1.234
|  | TOTAL DO SERVIÇO - R$ | [6 empty] | 300.7158
|  | CODEVASF | 01.02-A | COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO
|  | OBRA: | [5 empty] | DATA:
|  | SERVIÇO :Administração e manutenção de canteiro de obra | [5 empty] | UNIDADE: | mês
EQUIPAMENTO
| CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | QUANT. | PROD | IMPROD | P.UNIT. PROD | P.UNIT. IMPR | P.TOTAL
ORSE 02/2014 | 4415 | Carro de passeio leve 1.4 | h | 240 | 1 |  | 9.9 |  | 2376
SINAPI 03/2014 | 4222 | Combustível (gasolina comum ) | l | 250 |  |  | 3.05 |  | 762.5
|  | SUB-TOTAL | [6 empty] | 3138.5
MATERIAL
| CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | QUANT. |  |  |  | P.UNIT. | P.TOTAL
ORSE 02/2014 | 10557 | Telefone | mês | 1 |  |  |  | 250 | 250
SINAPI 03/2014 | 14250 | Energia elétrica | kwh | 400 |  |  |  | 0.43 | 172
SINAPI 03/2014 | 14583 | Água e esgoto | m3 | 5 |  |  |  | 8.14 | 40.7
ORSE 02/2014 | 10562 | Material escritório | mês | 1 |  |  |  | 30 | 30
ORSE 02/2014 | 10563 | Material de limpeza | mês | 1 |  |  |  | 54.65 | 54.65
0
0
0
ORSE 02/2014 | 10516 | EPI | mês | 1 |  |  |  | 44.53 | 44.53
|  | SUB-TOTAL | [6 empty] | 591.88
SERVIÇOS - COMPOSIÇÕES AUXILIARES
| CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | QUANT. |  |  |  | P.UNIT. | P.TOTAL
0
|  | SUB-TOTAL | [6 empty] | 0
MÃO DE OBRA
| CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | QUANT. |  |  |  | P.UNIT. | P.TOTAL
SINAPI 03/2014 | 2706 | Engenheiro de obra | h | 64 |  |  |  | 56.78 | 3633.92
SINAPI 03/2014 | 7592 | Topografo | h | 220 |  |  |  | 14.68 | 3229.6
ORSE 02/2014 | 48 | Auxiliar de topografo | h | 220 |  |  |  | 6.74 | 1482.8
SINAPI 03/2014 | 4083 | Encarregado geral | h | 220 |  |  |  | 16.24 | 3572.8
SINAPI 03/2014 | 2350 | Auxiliar de escritório | h | 220 |  |  |  | 9.7 | 2134
ORSE 02/2014 | 10728 | Técnico de Segurança de Trabalho | h | 32 |  |  |  | 12.5855 | 402.7345
|  | SUB-TOTAL | [6 empty] | 14455.8545
|  | Encargos 91,70% | [6 empty] | 13256.0186
|  | PRODUÇÃO DA EQUIPE | 1 | CUSTO |  |  |  |  | 16986.3986
16986.3986
|  | BDI % | [6 empty] | 1.234
|  | TOTAL DO SERVIÇO - R$ | [6 empty] | 20961.2159
|  | CODEVASF | 01.03-A | COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO
|  | OBRA: | [5 empty] | DATA:
|  | SERVIÇO :Mobilização | [5 empty] | UNIDADE:
EQUIPAMENTO
| CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | QUANT. | PROD | IMPROD | P.UNIT. PROD | P.UNIT. IMPR | P.TOTAL
DNIT/JAN 2014 | 1 A 00 002 90 | Transporte de equipamentos | TxKM | 39900 | 1 |  | 0.32 |  | 12768
|  | SUB-TOTAL | [6 empty] | 12768
MATERIAL
| CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | QUANT. |  |  |  | P.UNIT. | P.TOTAL
|  | Passagem de ônibus (Salvador -Irecê) | unid. | 30 |  |  |  | 107.94 | 3238.2
0
|  | SUB-TOTAL | [6 empty] | 3238.2
SERVIÇOS - COMPOSIÇÕES AUXILIARES
| CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | QUANT. |  |  |  | P.UNIT. | P.TOTAL
0
|  | SUB-TOTAL | [6 empty] | 0
MÃO DE OBRA
| CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | QUANT. |  |  |  | P.UNIT. | P.TOTAL
0
0
|  | SUB-TOTAL | [6 empty] | 0
|  | PRODUÇÃO DA EQUIPE | 1 | CUSTO |  |  |  |  | 16006.2
16006.2
|  | BDI % | [6 empty] | 1.234
|  | TOTAL DO SERVIÇO - R$ | [6 empty] | 19751.6508
|  | CODEVASF | 01.04-A | COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO
|  | OBRA: | [5 empty] | DATA:
|  | SERVIÇO :Desmobilização | [5 empty] | UNIDADE: | vb
EQUIPAMENTO
| CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | QUANT. | PROD | IMPROD | P.UNIT. PROD | P.UNIT. IMPR | P.TOTAL
DNIT/JAN 2014 | 1A0000290 | Transporte de equipamento | TxKM | 39900 | 1 |  | 0.32 |  | 12768
|  | SUB-TOTAL | [6 empty] | 12768
MATERIAL
| CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | QUANT. |  |  |  | P.UNIT. | P.TOTAL
|  | Passagem de ônibus | unid. | 30 |  |  |  | 107.94 | 3238.2
0
|  | SUB-TOTAL | [6 empty] | 3238.2
SERVIÇOS - COMPOSIÇÕES AUXILIARES
| CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | QUANT. |  |  |  | P.UNIT. | P.TOTAL
0
|  | SUB-TOTAL | [6 empty] | 0
MÃO DE OBRA
| CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | QUANT. |  |  |  | P.UNIT. | P.TOTAL
0
0
|  | SUB-TOTAL | [6 empty] | 0
|  | PRODUÇÃO DA EQUIPE | 1 | CUSTO |  |  |  |  | 16006.2
16006.2
|  | BDI % | [6 empty] | 1.234
|  | TOTAL DO SERVIÇO - R$ | [6 empty] | 19751.6508
|  | CODEVASF | 01.05-A | COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO
|  | OBRA: | [5 empty] | DATA:
|  | SERVIÇO :Placa da Obra | [5 empty] | UNIDADE: | m2
EQUIPAMENTO
| CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | QUANT. | PROD | IMPROD | P.UNIT. PROD | P.UNIT. IMPR | P.TOTAL
0
|  | SUB-TOTAL | [6 empty] | 0
MATERIAL
| CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | QUANT. |  |  |  | P.UNIT. | P.TOTAL
SINAPI 03/2014 | 13628 | Madeira mista | m | 3.52 |  |  |  | 9.69 | 34.1088
SINAPI 03/2014 | 5070 | Prego | Kg | 0.15 |  |  |  | 7.12 | 1.068
SINAPI 03/2014 | 13629 | Placa de aço galvanizado | m² | 1 |  |  |  | 129.6 | 129.6
|  | SUB-TOTAL | [6 empty] | 164.7768
SERVIÇOS - COMPOSIÇÕES AUXILIARES
| CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | QUANT. |  |  |  | P.UNIT. | P.TOTAL
0
|  | SUB-TOTAL | [6 empty] | 0
MÃO DE OBRA
| CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | QUANT. |  |  |  | P.UNIT. | P.TOTAL
SINAPI 03/2014 | 1213 | Carpinteiro | h | 0.4 |  |  |  | 10.35 | 4.14
SINAPI 03/2014 | 6111 | Servente | h | 0.4 |  |  |  | 6.31 | 2.524
|  | SUB-TOTAL | [6 empty] | 6.664
|  | PRODUÇÃO DA EQUIPE | 1 | Encargos 91,70 |  |  |  |  | 6.1109
|  | Custos | [6 empty] | 170.8877
|  | BDI % | [6 empty] | 1.234
|  | TOTAL DO SERVIÇO - R$ | [6 empty] | 210.8754
|  | CODEVASF | 01.06-A | COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO
|  | OBRA: | [5 empty] | DATA:
|  | SERVIÇO :Fornecimento de veículo leve, com ar condicionado para apoio à fiscalização, incluindo despesas com combustivel, óleos, manutenção, licenciamento, seguros, impostos, etc. | [5 empty] | UNIDADE: | mês
EQUIPAMENTO
| CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | QUANT. | PROD | IMPROD | P.UNIT. PROD | P.UNIT. IMPR | P.TOTAL
ORSE 02/2014 | 4415 | Carro de passeio leve 1.4 | h | 240 | 1 |  | 9.9 |  | 2376
SINAPI 03/2014 | 4222 | Combustível (gasolina comum) | l | 250 |  |  | 3.05 |  | 762.5
|  | SUB-TOTAL | [6 empty] | 3138.5
MATERIAL
| CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | QUANT. |  |  |  | P.UNIT. | P.TOTAL
|  | SUB-TOTAL | [6 empty] | 0
SERVIÇOS - COMPOSIÇÕES AUXILIARES
| CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | QUANT. |  |  |  | P.UNIT. | P.TOTAL
0
|  | SUB-TOTAL | [6 empty] | 0
MÃO DE OBRA
| CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | QUANT. |  |  |  | P.UNIT. | P.TOTAL
|  | SUB-TOTAL | [6 empty] | 0
|  | Encargos 91,70% | [6 empty] | 0
|  | PRODUÇÃO DA EQUIPE | 1 | CUSTO |  |  |  |  | 3138.5
3138.5
|  | BDI % | [6 empty] | 1.234
|  | TOTAL DO SERVIÇO - R$ | [6 empty] | 3872.909

## Custos unit_implant. serviços
CN N.º ___/2014 - CODEVASF
PERÍMETRO IRRIGADO MIRORÓS
COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS PARA SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE DRENOS COLETORES ABERTOS E OBRAS ESPECIAIS.
|  | BDI-SERV. | 23.4% | E. Sociais | 91.7%
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  | Quant. | R$ Unit
1.1 | Desmatamento e limpeza da faixa ao longo de drenos | m² |  |  |  | 0.23
a | Sinapi-Ba-03/2014-00007628 TRATOR DE ESTEIRAS 110 A 160HP C/ LAMINA PESO OPERACIONAL * 13T * (INCL MANUT/OPERACAO) | h | 0.0012 | 152.88 | 0.18346
b | BDI - |  | 0.234 | 0.18346 | 0.042929
2 | ESCAVAÇÃO DE DRENOS COLETORES
2.1 | ESCAVAÇÃO DE DRENOS COLETORES ABERTOS -TALUDES 1:1
2.1.1 | Em material de 1ª categoria | m3 |  |  |  | 4.61
a | Sinapi-Ba-03/2014-00010800 ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRA 146 A 169HP CAP. 2M3 TIPO KOMATSU PC 300- SERIE C OU EQUIV H 209,80 (INCL MANUTENCAO/OPERACAO) | h | 0.02 | 171.36 | 3.4272
b | Servente Sinapi-Ba-03/2014-00006111 | h | 0.023256 | 6.8811 | 0.16003
c | Encargos de produção sobre b. |  | 0.917 | 0.16003 | 0.14674
d | BDI |  | 0.234 | 3.734 | 0.87375
2.1.2 | Em material de 2ª Categoria | m3 |  |  |  | 5.8291
a | Sinapi-Ba-03/2014-00010800 ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRA 146 A 169HP CAP. 2M3 TIPO KOMATSU PC 300- SERIE C OU EQUIV H 209,80 (INCL MANUTENCAO/OPERACAO) | h | 0.025 | 171.36 | 4.284
b | Servente Sinapi-Ba-03/2014-00006111 | h | 0.033333 | 6.8811 | 0.22937
c | Encargos de produção -sobre b. |  | 0.917 | 0.22937 | 0.21033
d | BDI |  | 0.234 | 4.7237 | 1.1053
3 | DESTINAÇÃO DO MATERIAL ESCAVADO
3.1 | Espalhamento ao longo dos drenos e dentro do lote - material de 1ª categoria | m3 |  |  |  | 2.36
a | Sinapi-Ba-03/2014-00007628 TRATOR DE ESTEIRAS 110 A 160HP C/ LAMINA PESO OPERACIONAL * 13T * (INCL MANUT/OPERACAO) | h | 0.0125 | 152.88 | 1.911
c | BDI |  | 0.234 | 1.911 | 0.44717
3.2 | Transporte para locais de bota-fora materiais de 2ª categoria - distância máxima de 3,0Km. | m3 |  |  |  | 15.44
a | Sinapi-Ba-03/2014-00010800 ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRA 146 A 169HP CAP. 2M3 TIPO KOMATSU PC 300- SERIE C OU EQUIV H 209,80 (INCL MANUTENCAO/OPERACAO) | h | 0.01 | 171.36 | 1.7136
b | Sinapi-Ba-03/2014-00001133 CAMINHÃO BASCULANTE 5,0M3/11T DIESEL TIPO MERCEDES 142HP LK-1214 OU EQUIV (INCL MANUT/OPERACAO) | h | 0.2 | 54 | 10.8
c | BDI |  | 0.234 | 12.5136 | 2.9282
4 | DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DE DRENO | m |  |  |  | 2.97
a | ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRA 140HP CAP. CATERPILAR OU EQUIV Sinapi-Ba-03/2014-00002721 | h | 0.016 | 125.66 | 2.0106
b | Servente Sinapi-Ba-03/2014-00006111 | h | 0.03 | 6.8811 | 0.20643
c | Encargos de produção -sobre b. |  | 0.917 | 0.20643 | 0.1893
d | BDI |  | 0.234 | 2.4063 | 0.56307
5 | CONSTRUÇÃO DE ESTRUTURAS EM ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA | m3 |  |  |  | 603.88
a | Cimento portland cp- 32 Sinapi-Ba-03/2014-00001379 | kg | 109.5 | 0.56 | 61.32
b | Areia Grossa Sinapi-Ba-03/2014-00000367 | m3 | 0.5 | 55 | 27.5
c | Pedra de alvenaria de uma face Sinapi-Ba-03/2014-00011089 | m3 | 1 | 79.85 | 79.85
d | Pedreiro Sinapi-Ba-03/2014-00004750 | h | 6 | 11.2868 | 67.7208
e | Servente Sinapi-Ba-03/2014-00006111 | h | 4 | 6.8811 | 27.5245
f | Encargos de produção sobre d e e |  | 0.917 | 95.2454 | 87.34
g | Sinapi-Ba-03/2014-00001133 CAMINHÃO BASCULANTE 5,0M3/11T DIESEL TIPO MERCEDES 142HP LK-1214 OU EQUIV (INCL MANUT/OPERACAO) | h | 3.15 | 54 | 170.1
h | BDI |  | 0.234 | 352.6854 | 82.5284
6 | INSTALAÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO - CONSTRUÇÃO DE BUEIROS | m
6.1 | Diâmetro de 800 mm | m |  |  |  | 161.9552
a | Argamassa C:AG (1:3) Sinapi-Ba-03/2014-73548 | m3 | 0.005 | 453.31 | 2.2666
b | Areia Grossa Sinapi-Ba-03/2014-00000367 | m3 | 0.2 | 55 | 11
c | Retroescavadeira Sinapi-Ba-03/2014-00006043 | h | 0.05 | 58.3 | 2.915
d | Pedreiro Sinapi-Ba-03/2014-00004750 | h | 3 | 11.2868 | 33.8604
e | Servente Sinapi-Ba-03/2014-00006111 | h | 3 | 6.8811 | 20.6434
f | Encargos de produção sobre "d" e "e" |  | 0.917 | 54.5038 | 49.98
g | Sinapi-Ba-03/2014-00003366 GUINCHO TIPO MUNCK CAP * 5T * MONTADO EM CAMINHAO CARROCERIA ,OU EQUIV | h | 0.24 | 54.56 | 13.0944
h | BDI |  | 0.234 | 120.4932 | 28.1954
6.2 | Diâmetro de Ø 1000 mm | m |  |  |  | 166.7845
a | Argamassa C:AG (1:3) Sinapi-Ba-03/2014-73548 | m3 | 0.008 | 453.31 | 3.6265
b | Areia Grossa Sinapi-Ba-03/2014-00000367 | m3 | 0.25 | 55 | 13.75
c | Retroescavadeira Sinapi-Ba-03/2014-00006043 | h | 0.06 | 58.3 | 3.498
d | Pedreiro Sinapi-Ba-03/2014-00004750 | h | 3 | 11.2868 | 33.8604
e | Servente Sinapi-Ba-03/2014-00006111 | h | 3 | 6.8811 | 20.6434
f | Encargos de produção sobre d e e |  | 0.917 | 54.5038 | 49.98
g | Sinapi-Ba-03/2014-00003366 GUINCHO TIPO MUNCK CAP * 5T * MONTADO EM CAMINHAO CARROCERIA ,OU EQUIV | h | 0.24 | 54.56 | 13.0944
h | BDI |  | 0.234 | 121.0762 | 28.3318
6.3 | Diâmetro de Ø 1200 mm | m |  |  |  | 169.13
a | Argamassa C:AG (1:3) Sinapi-Ba-03/2014-73548 | m3 | 0.01 | 453.31 | 4.5331
b | Areia Grossa Sinapi-Ba-03/2014-00000367 | m3 | 0.25 | 55 | 13.75
c | Retroescavadeira Sinapi-Ba-03/2014-00006043 | h | 0.08 | 58.3 | 4.664
d | Pedreiro Sinapi-Ba-03/2014-00004750 | h | 3 | 11.2868 | 33.8604
e | Servente Sinapi-Ba-03/2014-00006111 | h | 3 | 6.8811 | 20.6434
f | Encargos de produção sobre d e e |  | 0.917 | 54.5038 | 49.98
g | Sinapi-Ba-03/2014-00003366 GUINCHO TIPO MUNCK CAP * 5T * MONTADO EM CAMINHAO CARROCERIA ,OU EQUIV | h | 0.24 | 54.56 | 13.0944
h | BDI |  | 0.234 | 122.2422 | 28.6047
7 | FORNECIMENTO DE TUBOS DE CONCRETO - CONSTRUÇÃO DE BUEIROS | m
7.1 | Diâmetro de 800 mm | m |  |  |  | 235.292
a | TUBO CONCRETO ARMADO CLASSE CA-2 PB NBR-9794 DN 800MM P/AGUAS PLUVIAIS SINAPI-Ba-03/2014-00007763 | m | 1 | 199.4 | 199.4
h | BDI |  | 0.18 | 199.4 | 35.892
7.2 | Diâmetro de Ø 1000 mm | m |  |  |  | 450.1228
a | TUBO CONCRETO ARMADO CLASSE CA-2 PB NBR-9794 DN 1100MM P/AGUAS PLUVIAIS SINAPI-Ba-03/2014-00012569 | m | 1 | 381.46 | 381.46
h | BDI |  | 0.18 | 381.46 | 68.6628
7.3 | Diâmetro de Ø 1200 mm | m |  |  |  | 569.232
a | TUBO CONCRETO ARMADO CLASSE CA-2 PB NBR-9794 DN 1200MM P/AGUAS PLUVIAIS SINAPI-Ba-03/2014-00007766 | m | 1 | 482.4 | 482.4
h | BDI |  | 0.18 | 482.4 | 86.832

## momento de transporte
OBRA: Serviço de Reabilitação do Sistema de Drenagem
MEMÓRIA DE CÁLCULO DOS MOMENTOS DE TRANSPORTE PARA MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO
Cidade de Origem: | Salvador
Destino: | Centro de gravidade
Dist. Origem à Irecê: | 478 | km
Dist. Irecê ao Projeto Mirorós: | 92 | km
Distância Total: | 570 | km
Peso das máquinas: |  |  | Escavadeira hidráulica |  | 19 | ton
|  |  | Escavadeira hidráulica |  | 19 | ton
|  |  | Escavadeira hidráulica |  | 19 | ton
|  |  | Trator de Esteira |  | 13 | ton
|  |  | Total |  | 70 | ton
Momento de transporte = 70,00 x 570,00 => |  |  |  | 39900 | t x km

## BDI_serviços
DETALHAMENTO DO BDI
Serviços
Item | Descrição dos serviços | Preço de Venda (%) | Custo Direto (%)
1 | Administração Central (A) |  | 2.38%
2 | Impostos e Taxas (I) | 7.15% | 8.82%
2.1 | ISS | 3.5% | 4.32%
2.2 | PIS | 0.65% | 0.8%
2.3 | Cofins | 3% | 3.7%
3 | Taxa de Risco ( R) |  | 1.74%
4 | Despesas Financeiras (F) |  | 1.2%
5 | Lucro (L) | 7.5% | 9.255%
| BDI* (%) |  | 23.4%
BDI = ((1+a+r+f)/(1-(i+l))-1)*100
¹ BDI calculado de cordo com o Acordão n° 2369/2011 - TCU - Plenário
² No ISS observar legislação do município. Considerando 50% do preco de venda.
BDI = | 23.3978 | calculado
BDI = | 23.4 | adotado

## BDI_fornecimentos
DETALHAMENTO DO BDI
Fornecimentos
Item | Descrição dos serviços | Preço de Venda (%) | Custo Direto (%)
1 | Administração Central (A) |  | 6%
2 | Impostos e Taxas (I) | 3.65% | 4.297%
2.1 | ISS | 0% | 0%
2.2 | PIS | 0.65% | 0.757%
2.3 | Cofins | 3% | 3.54%
3 | Taxa de Risco ( R) |  | 1%
4 | Despesas Financeiras (F) |  | 0.94%
5 | Lucro (L) | 4.88% | 5.758%
| BDI* (%) |  | 18%
(*) BDI = ((1+A+R+F)/(1-(I+L))-1)*100
|  | 18.0059 | BDI calculado
|  | 18% | BDI adotado